PLAN DE  UNIDAD DE LA MUJER MUNICIPAL 2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE

DEPARTAMENTO DE LA UNION.

Elaborado por: Lcda. Mirian Lazo Madrid.

Objetivo: Fomentar Programas y Actividades, destinadas a confortar la equidad de género, con la Municipalidad en coordinación con las instituciones. -

| Nº | ACTIVIDADES | PLAZO | RESPONSABLES | INDICADORES | RECURSOS | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizar cuadros externos e internos de apoyo a la unidad | ENERO- FEBRERO | UMM | __________ | Papel bond -lapiceros -tinta para impresora -copias almohadilla | $150.00 | ____________ |
| 2 | Gestionar apoyo de diversa índole ante cualquier instancia, identificada en torno a la Unidad. | ENERO-DICIEMBRE | UMM | __________ | 2-resmas de papel bond-lapiceros-impresoras -copias -tinta para impresora -teléfono | $100.00 | _____________ |
| 3 | Actualizar Planes. de Igualdad y Equidad Y de Prevención y Atención de la Violencia Contra las mujeres. | FEBRERO-DICIEMBRE | UMM ISDEMU ISDEM | __________ | Papel bond --lapiceros -lápices -fotocopias -tinta para impresora -anillados - cañón -Laptops Paleógrafos Tarjetas de 3 colores Tirro Plumones Refrigerios (en talleres) | $250.00 | Se coordina con ISDEMU. |
| 4 | Charlas en Centros Escolares, sobre mal uso de las redes sociales y noviazgo a temprana edad | Abril-octubre | UMM Ciudad Mujer ISDEMU | _________ | Lapiceros -papel bond -refrigerio Transporte almohadilla -proyector Computadora | $200 | Se coordina con Ciudad mujer, ISDEMU y PNC |
| 5 | Promover y coordinar la participación de mujeres en el curso de Cosmetología | FEBRERO-MARZO | UMM- CIUDAD MUJER E INSAFORD | Nº de Mujeres 20 | 2- resmas de papel bond- lapiceros-impresoras- energía eléctrica -copias -teléfono -transporte - tinta para impresora -agua | $200.00 | Se coordina con Ciudad MUJER |
| 6 | Charlas con jóvenes y adolescentes, sobre Salud Sexual y reproductiva y derechos y deberes en Centros Escolares, donde hay mayor demanda de Alumnos | MARZO- OCTUBRE | UMM -CIUDAD MUJER -USFC -ISDEMU PROFAMILIA | --------------- | -Papel -bond -lapiceros Transporte -tinta para impresora | $ 150.00 | Se coordina con Centros Escolares |
| 7 | Desarrollo de Reunión con mujeres de todo el Municipio | ABRIL- NOVIEMBRE | UMM ISDEMU USFC | Nº de mujeres 25 | -Refrigerios total al año 8 Tinta impresora -copias | $250.00 | ____________ |
| 8 | Celebración del día de la madre | 10 de mayo | ALCALDE CONCEJO MUNICIPAL UMM Y TODO EL PERSONAL | Nº de madres | refrigerios | $600 | _____________ |
| 9 | En conjunto con Medio Ambiente obsequiar, árboles en todo el Municipio, con objetivo de proteger el Medio Ambiente | MAYO-JUNIO | UMM Y MEDIO AMBIENTE | Nº de plantas 1,500 | -Tierra orgánica -Bolsas y -transporte | $150.00 | _____________ |
| 10 | Jornadas de Citología y examen físico de mama, en la zona Urbana y Rural | MAYO-SEPTIEMBRE | UMM ALCALDIA PROFAMILIA | Nº de Mujeres 75 a 6 dollar Cada una | -Transporte -papel bond -copias -costo de consulta -tinta para impresora | $500.00 | Se coordina con Pro familia |
| 11 | Jornadas de chequeos médicos y consultas a la niñez y mujeres de todo el Municipio de escasos recursos económicos de todo el Municipio | JUNIO-OCTUBRE | UMM UCSF Y CIUDAD MUJER SAN MIGUEL | Nº de mujeres 10. | 4 viajes de 4*100 | $400.00 | Se coordina con Ciudad Mujer y USCF |
| 12 | Celebración del día del niño y la niña | 1º DE OCTUBRE | UMM ALCALDIA MUNICIPAL | 600 niñas y niños | refrigerio | $600.00 | ____________ |
| 13 | Promover y coordinar la participación de mujeres en Curso de elaborar arreglos y decoraciones para eventos. | JULIO A NOVIEMBRE | UMM Y CIUDAD MUJER e INSAFORD | Nº de mujeres 20 | 2- resmas de papel bond -energía eléctrica -transporte -agua Lapiceros -impresora -copias -teléfono | $200.00 | Se coordina con Ciudad Mujer |

TOTAL $3,000