PLAN DE UNIDAD DE LA MUJER 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL SAUCE

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN

Objetivo: Fomentar procesos encaminados al empoderamiento de los derechos de las mujeres en el Municipio.

| No | ACTIVIDADES | PLAZO | RESPONSABLE | INDICADORES | RECURSOS | PRESUPUESTO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizar cuadros externos e internos de apoyo a la Unidad | ENERO-FEBRERO | UMM | ___________ | Papel bond Lapiceros Tinta para impresora Copias | $175.00 |  |
| 2 | Gestionar apoyo de diversa índole ante cualquier instancia, identificada en torno a la Unidad | ENERO-DICIEMBRE | UMM | ------------------ | Papel bond Lapiceros Impresoras Copias Tinta para impresora Teléfono | $150.00 |  |
| 3 | Actualizar planes, Plan de Igualdad y Equidad y plan de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres | FEBRERO -DICIEMBRE | UMM. ISDEMU | - ----------------- | -papel bond Lapiceros Lápices Fotocopias Tinta para impresora -anillados -refrigerios - | $300 | Se coordina con ISDEMU |
| 4 | Celebración del día de la madre | MAYO | ALCALDIA UMM | ___________ | Refrigerio | $ 1,500 |  |
| 5 | Charlas sobre salud sexual y reproductiva en Centros Escolares donde hay mayor demanda de Alumnos | MARZO- OCTUBRE | UMM UNIDAD DE SALUD ISDEMU | ---------------- | -transporte Tinta para impresora Copias Lapiceros | $ 250.00 | Se coordina con Unidad de Salud e ISDEMU |
| 6 | Jornadas de Difusión en cantones y caseríos sobre la violencia y derechos de las mujeres | Abril-octubre | UMM, ISDEMU Y Ciudad Mujer | ____________ | Transporte 1-resma de papel bond Tinta para impresora canon Lapiceros fotocopias | $100.oo | Se coordina con Ciudad Mujer e ISDEMU. |
| 7 | Charlas en Centros Escolares, sobre mal uso de las redes sociales y noviazgo a temprana edad | ABRIL-OCTUBRE | UMM CIUDAD MUJER E ISDEMU | ------------ | Transporte Tinta para impresora Copias lapiceros | $125.00 |  |
| 8 | Jornadas de chequeos médicos y consultas a la niñez y mujeres de todo el Municipio de escasos recursos económicos. | JUNIO- OCTUBRE | UMM UCSF Y CIUDAD MUJER | No. De Mujeres 10 | 4 viajes de 4*125. | $500.00 | Se coordina con ciudad mujer |
| 9 | Promover y coordinar la participación de mujeres en el curso de Cosmetología | FEBRERO- OCTUBRE | UMM ALCALDIA | No. de mujeres 20 | 3- resmas de papel bond- lapiceros-impresoras- energía eléctrica -copias -teléfono herramientas - tinta para impresora -agua | $1,400 |  |

TOTAL $3,000

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 DE UMM.

REALIZADO POR: Encargada de la Unidad de la Mujer.