ALCALDIA MUNICIPAL DE

SAN PEDRO PERULAPAN

PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO 2019-2024.

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN

PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPÁN

Octubre 2019

Concejo Municipal 2018-2021

Consultor: Carlos Aníbal Madrid

Fuente de Financiamiento:

FODES del 25%

Gobierno Local

Fotografía de Portada: Collage de lugares y talleres territoriales del municipio

ÍNDICE

SIGLAS Y ACRÓNIMOS	1

1.	INTRODUCCIÓN	2

2.	METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PEP	2

3.	SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO	5

3.1.	RESEÑA HISTÓRICA	5

3.2.	DESCRIPCIÓN GENERAL	6

3.3.	ÁMBITO SOCIO-CULTURAL	8

3.3.1.	Principales indicadores	8

3.3.2.	Principales tendencias del ámbito	12

3.4.	ÁMBITO ECONÓMICO	13

3.4.1.	Principales indicadores	14

3.4.2.	Ventajas Comparativas Locales	16

3.4.3.	Ventajas Competitivas Locales	16

3.4.4.	Principales tendencias del ámbito	17

3.5.	ÁMBITO AMBIENTAL	18

3.5.1.	Principales indicadores	18

3.5.2.	Principales tendencias del ámbito	19

3.6.	ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL	20

3.6.1	Principales indicadores	20

3.6.2	Principales tendencias del ámbito	24

3.7.	PRINCIPALES PROBLEMAS, TEMAS Y EJES	25

4.	DEFINICIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO	26

4.1.	ESQUEMA DIDÁCTICO DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DEL PEP	26

4.2.	VISIÓN	27

4.3.	MISIÓN	27

4.4.	ÁMBITOS DE DESARROLLO	28

4.5.	OBJETIVOS, EJES ESTRATÉGICOS Y PROGRAMAS	29

5.	PRESUPUESTO MULTIANUAL PARA FINANCIAR EL PEP	39

5.1.	OBJETIVOS	39

5.2.	POLÍTICA FINANCIERA	39

6.	PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN	42

6.1.	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS.	42

6.2.	PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO	42

6.3.	CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS	46

7.	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	71

7.1.	ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN	72

7.1.1	Estrategia de comunicación	72

7.1.2.	Estrategia de gestión	74

7.2.	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	77

7.2.1.	Estrategia de seguimiento	77

7.2.2.	Estrategia de evaluación	81

8.	ANEXOS	83

# SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ADESCO		Asociación de Desarrollo Comunal

ANDA			Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados

CENTA	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria

COMURES	Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador

DIGESTYC		Dirección General de Estadística y Censos

ELA			Equipo Local de Apoyo

FISDL			Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

FODES	Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios de El Salvador

ICM			Índice de Competitividad Municipal

IDH			Índice de Desarrollo Humano

INBI			Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas

IPP			Instancia de Participación Permanente

ISDEM			Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal

MARN			Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

MH			Ministerio de Hacienda

MINED		Ministerio de Educación

MINSAL		Ministerio de Salud

MOPTVDU	Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano

ONG			Organización no Gubernamental

PEA			Población Económicamente Activa

PEP			Plan Estratégico Participativo

PIP			Presupuesto de Inversión Participativo

PNUD			Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNC			Policía Nacional Civil

POA			Plan Operativo Anual

REF			Registro del Estado Familiar

SAFIM			Sistema de Administración Financiera Municipal

TDR			Términos de Referencia

UCSF			Unidad Comunitaria de Salud Familiar

USAID			Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos

MOPTVDU	Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano

# INTRODUCCIÓN

En el municipio de San Pedro Perulapán, el Gobierno Local en conjunto con el Grupo Gestor desarrolló el proceso de planificación municipal obteniendo como producto el Plan Estratégico Participativo (PEP) para el período 2019-2024. Esta consultoría ha sido desarrollada y financiada con fondos provenientes del 25% FODES, la cual tiene por objetivo fortalecer la planificación de la gestión municipal y los procesos de Planificación Estratégica Participativa en sus territorios, el resultado es el presente documento que se convierte en una guía que pretende proponer un camino ordenado, sistemático y sistémico para promover un desarrollo integral que mejore significativamente las condiciones de vida de todas y todos los habitantes del municipio.

En el presente documento se muestra el apartado 2 referido a la metodología utilizada para la formulación del PEP; en el apartado 3 se incluye una síntesis del diagnóstico del municipio que contiene datos generales y de los cuatro ámbitos objeto del análisis con los resultados de los principales problemas, temas y ejes que deben atenderse y que fueran identificados en los talleres territoriales y sectoriales. El apartado 4 contiene las Definiciones Estratégicas de Desarrollo, tales como la Visión, Misión, los Ámbitos de Desarrollo, así como los Objetivos, Ejes Estratégicos y Programas. Seguidamente el apartado 5 plantea los aspectos relacionados con la Planificación de la Inversión, el apartado 6 describe las Estrategias de Comunicación, Gestión, Seguimiento y Evaluación.

Finalmente es importante destacar que para darle sostenibilidad y asegurar la ejecución del Plan, la Municipalidad no solo ha adquirido compromisos, sino también ha dado lugar a la conformación de la Instancia de Participación Permanente (IPP) o Grupo Gestor que estará integrada por un grupo de ciudadanos y ciudadanas que han participado durante el proceso de elaboración del PEP y que al contar con el presente documento se hace responsable en apoyo al Concejo Municipal del proceso de ejecución del mismo.

# METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PEP

La metodología utilizada para la formulación del Plan Estratégico Participativo (PEP) ha sido participativa, desarrollándose mediante un proceso concertado y democrático que ha permitido fortalecer las capacidades locales de hombres y mujeres líderes y al Gobierno Municipal, para poder definir y formular la visión, misión, objetivos, estrategias, programas y acciones o proyectos con énfasis en el desarrollo económico del territorio que servirán de base para el seguimiento del PEP, y avanzar en el proceso de planificación a partir de los cuatro ámbitos de interés del Plan: socio-cultural, económico, ambiental y político institucional. Para ello se realizaron los siguientes pasos metodológicos:

- Resumen del diagnóstico del municipio

Con base al informe de diagnóstico del municipio, el equipo técnico elaboró una síntesis que presenta la descripción en cuanto a la caracterización y contextualización del municipio, los aspectos más relevantes de cada ámbito, así como sus principales tendencias y los factores determinantes de desarrollo.

- Definiciones Estratégicas

En reuniones y talleres de trabajo realizadas de forma participativa con representantes del Grupo Gestor y del Concejo Municipal, se tomó de base la información relacionada a los principales temas, problemas, ejes, indicadores, tendencias y los factores determinantes de cada ámbito de desarrollo, así también se socializaron y validaron los criterios para la priorización y selección de proyectos, permitiendo debatirlos y posteriormente validar y construir de forma concertada: la visión de desarrollo del municipio, misión, objetivos, ejes estratégicos, programas e ideas de acciones o proyectos estratégicos para los ámbitos: socio-cultural, económico, ambiental y político institucional que se consideran en el PEP 2019-2024.

- Elaboración del programa multianual de inversión y de financiamiento

En este paso se desarrollaron dos talleres con representantes del Concejo Municipal, el Grupo Gestor y el ELA para:

- Establecer y socializar las disponibilidades financieras actuales, los recursos comprometidos anualmente, las posibles fuentes de financiamientos tanto propios como externos con que cuenta la municipalidad y las regulaciones que tiene el uso del FODES.

- Estimar los costos totales o presupuesto de las acciones y proyectos operativos que demandan las comunidades.

- Elaborar con base al método de mínimos cuadrados, una estimación para el periodo 2019-2024 de la capacidad financiera municipal y de los recursos que estarían disponibles para inversión.

- Finalmente, definir las estimaciones o proyecciones de necesidades de inversión, así como las alternativas de posibles fuentes de financiamiento y cooperación.

- Instrumentos de planificación complementarios

  - Cronograma de implementación del PEP

En este paso se desarrolló un taller con representantes del Grupo Gestor y el ELA para:

- Definir que a cada sector o cantón se le beneficiará con el mínimo de un proyecto anual, tomando en consideración que sus montos tengan viabilidad financiera para ejecutarse en el tiempo programado.

- Identificar y seleccionar las acciones o proyectos por orden de prioridades.

- Seleccionar proyectos factibles de ejecutar y que requieren gestión de fondos o financiamiento externo.

- Con base a las asignaciones y disponibilidades financieras anuales del FODES validadas por el Concejo Municipal y la lista de acciones y proyectos seleccionados (priorizados por el Grupo Gestor), elaborar el cronograma de acciones y proyectos para el período 2019-2024, plazo en que se implementará el PEP.

  - Estrategia de comunicaciones y gestión; y de seguimiento y evaluación del PEP

Para establecer las acciones que permitan dar a conocer el PEP a los diferentes actores tanto del municipio como a los externos, se realizó un taller con el Grupo Gestor, capacitándolo sobre el proceso de socialización de las necesidades de financiamiento del PEP y definición de estrategias para la implementación del PEP, en donde los integrantes del Grupo Gestor por medio del método “lluvia de ideas” propusieron y validaron los elementos relacionados a las estrategias de comunicación interna y externa entre ellos: 1) mensajes y públicos meta; y 2) medios y herramientas de comunicación. Para la estrategia de gestión: 1) potenciales fuentes de financiamiento; y 2) actividades de comunicación y gestión según público meta, calendario, responsables y recursos. Para las estrategias de seguimiento y evaluación del PEP: la elaboración participativa y anual de dos herramientas: i) Plan de Inversión Participativo (PIP) y ii) Plan Operativo Anual (POA).

- Integración y validación del documento PEP

Finalmente integradas las partes del documento, con apoyo y participación del Grupo Gestor, se realizó un taller donde se presentó al Concejo Municipal el PEP 2019-2024, en esta dinámica participativa surgieron varias propuestas por parte de los asistentes; las que serán tomadas en cuenta en la siguiente etapa del proceso. Después de socializado el PEP, se le incorporaron las observaciones surgidas en la presentación realizada, seguidamente fue validado y aprobado por el Concejo Municipal.

# SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO

## RESEÑA HISTÓRICA

El municipio de San Pedro Perulapán tiene su origen desde la época precolombina, Don Manuel de Gálvez Corral, alcalde mayor de San Salvador, que visitó este pueblo en 1740, informó al gobierno español que el "Pueblo de San Pedro Perulapán con cuatrocientos y veinte indios (tributarios), es el mayor pueblo que hay en esta Provincia". Tenía, pues, una población de unos 2.100 habitantes.

En 1779 se edificó en esta población un bonito convento y dada la importancia de San Pedro Perulapán se le erigió en 1795 en cabecera del curato de su mismo nombre, con los pueblos anexos de San Bartolomé Perulapía y San Martín Perulapán, parroquia de la que se hizo cargo el 21 de noviembre de 1803, el padre Vicente Aguilar, prócer de la Independencia centroamericana.

En el orden administrativo, desde 1786 San Pedro Perulapán quedó incorporado en el partido de San Pedro Perulapán, en la intendencia de San Salvador. En 1807 el corregidor intendente don Antonio Gutiérrez y Ulloa, apunta que San Pedro Perulapán es "Pueblo de indios eje bastante vecindario" y que su principal patrimonio es la fábrica de petates. Gracias a la tesonera campaña emancipadora del cura Vicente Aguilar, San Pedro Perulapán fue escenario de hechos históricos en la justa de 1814. De 1824 (12 de junio) a 1835 (22 de mayo) perteneció al departamento de San Salvador, y desde esta última fecha hasta nuestros días ha pertenecido al departamento de Cuscatlán. Se le otorgo el titulo de ciudad en el año 1921, según Diario Oficial No. 107, Tomo 9, publicado el 12 de mayo de 1921.

## DESCRIPCIÓN GENERAL

San Pedro Perulapán es uno de los 16 municipios que pertenecen al departamento de Cuscatlán, se encuentra a una distancia de 25.7 km de la capital San Salvador y tiene una extensión territorial de 90.48 km² aproximadamente.

El lindero municipal de San Pedro Perulapán presenta una conformación orgánica, muy irregular. Su tendencia de orientación es norte sur y alcanza hasta el lago de Ilopango. El área urbana se encuentra fragmentada en 3 zonas: Istagua, San Pedro Perulapán y La Loma, localizadas sobre el lindero poniente del municipio y muy distantes entre sí, en una secuencia norte sur. Administrativamente el municipio, está dividido en la zona urbana y 17 cantones.

- Población

Para el año 2014, contaba con una población de 55,797 personas, resultando ligeramente una mayoría de mujeres, quienes representan el 52.27%. De la población total se estima que un 33.51% residía en zonas urbanizadas y el 66.49% en la zona rural; clasificándose como un municipio predominantemente rural. Su densidad poblacional era de 494 personas por Km2.

Según datos oficiales contenidos en el censo de población y vivienda levantado en el año 2007, la población de San Pedro Perulapán asciende a 44,730 habitantes y para el período 2019-2023, según la DIGESTYC se proyecta que su población habrá aumentado en el transcurso de 5 años, un número de 3,185 habitantes, resultando una tasa promedio de crecimiento poblacional del 1.51% anual y una densidad poblacional para el año 2023 de 643 habitantes por kilómetro cuadrado.

Según consultas primarias en los diferentes talleres territoriales participativos, desarrollados con la población de los diferentes cantones y considerando que en el censo de población de la DIGESTYC, 2007, no se reporta población indígena, se concluye que no se tiene evidencia de la existencia de pueblos indígenas en el Municipio de San Pedro Perulapán.

- Tipología del municipio

Atendiendo a la Tipología de Municipios de El Salvador (2007), el municipio se caracteriza por ser de tamaño poblacional pequeño y se ubica en la Tipología 4, tiene aproximadamente una relación promedio de 16.3 contribuyentes IVA por cada 10,000 habitantes, categorizándose como de nivel intermedio-bajo y con un índice del 37% de necesidades básicas insatisfechas (INBI).

- Equipamientos locales

El principal equipamiento del municipio que soporta la relación comercial, de servicios, educativos, recreativos tanto con la población local como los municipios circunvecinos es el siguiente: Centro Escolares, la Unidad de Salud Comunitaria Familiar Intermedia, Juzgado de Paz, Alcaldía Municipal, Iglesia Católica, Puesto de Policía Nacional Civil, Casa de la Cultura, Parque Municipal, y Cementerio, entre otros.

En cuanto al equipamiento económico, funcionan puestos de comida rápida en los alrededores del mercado y  existe un mercado que aloja a unos 2 puestos.

- Principales actores involucrados

En este apartado se describe el conjunto de actores locales e instituciones internas y externas que tienen presencia permanente en el territorio local, que benefician a toda la población del municipio; y que con el transcurso del tiempo, se establecerán en una red muy definida de relaciones interinstitucionales complementarias.

Actores Internos Institucionales: Son personas naturales y/o jurídicas que tienen presencia en la dinámica interna del municipio, respecto a la generación integral del desarrollo local, tales como la Casa de la Cultura, ANDA, Asociaciones de agua, PNC, Juzgado de Paz, iglesias de distintas denominaciones, MINSAL, FISDL, COMURES, ISDEM, MOPTVDU y MARN, entre otros.

Asimismo, se encuentran Actores Internos no Institucionales, en este grupo figuran un total de 16 Asociaciones, (Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCOS, Asociaciones de agua, de agricultores y  asociaciones varias).

## ÁMBITO SOCIO-CULTURAL

### Principales indicadores

- Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Al municipio de San Pedro Perulapán, le corresponde un IDH intermedio de 0.702 y se ubica en la posición número 84 de 262 municipios de El Salvador, es decir que se encuentra en mejores condiciones que 178 municipios con respecto al mayor IDH de todos los municipios. Su condición de pobreza lo ubica en la posición 16 de 80 municipios en situación de pobreza extrema baja, con 64 municipios por debajo de su posición.

Se estima que el 12.6% de la población correspondiente al año 2007 (5,636 de 44,730 habitantes), se encontraban en esta condición.

- Vivienda

Para el año 2007, se estima que en el municipio existía un promedio de 9,856  hogares con un déficit habitacional del 48.10%, equivalente a 4,741 familias que no pueden tener acceso a vivienda propia, del total de déficit habitacional establecido, un 55.8% se ubica en la zona rural. De igual forma se estima que de cada 100 hogares que tienen vivienda; existe un 13.9% que no las tienen legalizadas.

- Servicio de agua potable

La cobertura total de la población con acceso a agua potable dentro de sus viviendas en el año 2007 era del 70.3%, para la zona urbana el 76.1% y un 67.2% en la zona rural.

En los talleres de consultas territoriales también se preguntó a los participantes de las comunidades y de la municipalidad sobre el servicio de agua que se presta actualmente a nivel domiciliar, actualmente en la zona urbana es administrado por ANDA, en las otras comunidades y caseríos es administrado por un promedio de seis Asociaciones Comunales de Agua. También se expuso que en el municipio existe un número de hogares que aún se abastecen de cantareras, pozos, quebradas y de los ríos entre otros.

La administración municipal, estima que actualmente la cobertura promedio en la zona urbana y rural es del 97.5 y 69%, respectivamente, es decir que aproximadamente un promedio del 17%  de las familias carece del servicio.

La exposición de la infraestructura de agua a alguna amenaza, está relacionada con la contaminación y el daño que pueden tener los tanques de captación de agua, pozos y las cañerías, ya que en algunos lugares de la zona rural es vulnerable a hundimientos e inundaciones; la calidad del agua, se considera que de no dársele un tratamiento y mantenimiento adecuado, se exponen las familias a un riesgo de adquirir enfermedades de origen hídrico.

- Servicio de energía eléctrica y la red vial

El porcentaje promedio de hogares con acceso a energía eléctrica es del 81% equivalente a 7,983 hogares. De los hogares existentes en la zona urbana y rural el 89.8% y el 76.2%, se estima tienen acceso a la energía eléctrica, respectivamente. En relación con las amenazas hacia la infraestructura del sistema, las que se visibilizan son las relacionadas con derrumbes y deslizamientos que pueden afectar la posición de los postes y algunos pueden caer sobre viviendas y personas. Por otra parte, las calles de la zona urbana, son en su mayoría pavimentadas, sin embargo en la zona rural, existe un alto porcentaje que son de tierra. La red vial requiere ser mejorada al igual que la infraestructura recreativa y comunitaria.

- Saneamiento

La infraestructura de saneamiento, para el caso el desagüe de aguas lluvias, servidas y negras para el año 2007, resultó en un déficit total del 88%, ya que de los 9,856 hogares existentes solo 1,182 tienen acceso a un desagüe por alcantarillado, equivalentes al 12%.

La predominancia de los servicios sanitarios construidos en el municipio corresponde a las letrinas de hoyo seco, ya que el 81.09% de los hogares existentes tiene este tipo de sanitario, es decir 7,992 hogares.

En relación con la exposición de la infraestructura a alguna amenaza, en San Pedro Perulapán existe un 88% de hogares con déficit de sistema de drenaje de aguas lluvias, negras y grises. Particularmente, la falta de tratamiento de las aguas negras y grises, en algunos casos, recae sobre los cultivos, ríos y la salud de las personas que se encuentran especialmente en la zona rural, convirtiéndose en una población más vulnerable a enfermedades epidemiológicas.

- Cobertura de recolección de los desechos sólidos

El sistema de aseo se presta por administración propia, en la zona urbana se estima una  cobertura del 100% y 17.32% en el área rural, específicamente en Cantón El Carmen y Buena Vista, en los centros escolares de los cantones de Istagua, Loma Linda y La Cruz. Al mismo tiempo prestan el servicio de barrido de calles con 3 personas permanentes. Para la zona urbana se tiene una frecuencia de recolección de 3 días a la semana. En las comunidades de la zona rural, se atiende 1 vez por semana. En promedio se recolectan 13 días al mes, resultando un promedio de 5.38 toneladas diarias. También se estima que en la zona rural  existe un déficit del 82.68% de hogares que no tienen acceso a este servicio.

- Servicios de educación

El municipio cuenta con 28 centros educativos públicos y 3 privados, que cubren los niveles: educación pre-escolar, educación básica (de 1° a 9° grado) y educación media (bachillerato). No existen centros de educación superior técnica o universitaria en la zona, por lo que la Municipalidad como medio de motivación y parte del plan de prevención de la violencia en los jóvenes les facilita becas universitarias y de educación media.

Para el municipio, el promedio de escolaridad en el área urbana es de 5.8 años y en el área rural de 4.7 años, resultando un promedio de 5.1 años de escolaridad, así también la tasa de asistencia escolar parvularia es del 43.4%, la de escolaridad primaria es del 93.1% y la tasa de escolaridad media del 33.1%.

Según el VI Censo de Población y V de Vivienda DIGESTYC 2007, el analfabetismo en todo el municipio en el rango de población mayor de diez años era del 9.8%, mejorando en un 6.10% y 5.40% con relación al indicador nacional que era del 15.9% y para el departamento de Cuscatlán del 15.2%. Si bien no se tienen datos oficiales actualizados a nivel del municipio y dada la importancia que estos tienen, se plantea a nivel departamental el analfabetismo para el año 2012 que es del 10.8%, el cual ha disminuido con relación al año 2007 en un 4.4%, significando que el municipio de alguna forma ha tenido incidencia en su disminución a nivel departamental.

La mayoría de los Centros Escolares poseen mobiliario adecuado y buena infraestructura, no obstante algunas requieren de reparaciones en los techos y protecciones con cercas perimetrales. Para apoyar a las comunidades, la municipalidad puede firmar convenios o hacer gestión con el MINED para atender estas necesidades.

- Servicio de salud

En el Municipio, se encuentran funcionando la Unidad Comunitaria de Salud Familiar (UCSF) ubicada en la zona urbana.

La UCSF presta servicios a la población de la zona urbana y a los 17 cantones.

La infraestructura de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar, se encuentra en muy buenas condiciones y brinda una gran variedad de servicios. En las Casas Sede de Salud, es importante destacar que existe un déficit de promotores de salud, lo que conlleva a que el personal asignado no sea suficiente para cubrir todos los territorios del área rural y el servicio que prestan es solo preventivo. Para la atención a la emergencia, la municipalidad cuenta con una unidad de transporte que está a disposición de la comunidad.

Es importante destacar que dentro de las primeras causas de muerte se cita el paro cardíaco, la insuficiencia renal crónica y la senilidad (muerte por vejez).

- Seguridad ciudadana

La delegación de la Policía Nacional Civil (PNC), tiene a su cargo la protección y resguardo de cada una de sus áreas asignadas.

Según sus registros para el año 2019, dentro de los hechos delictivos más comunes en el municipio se reconocen: los hurtos y robos con un 70%, seguido de la violencia intrafamiliar con un 14% y el narcotráfico y consumo de droga con un 11%, mostrando la existencia de índices delincuenciales que afectan al desarrollo del municipio.

- Patrimonio cultural

El ámbito cultural representa el cúmulo de expresiones relativas al arte y la recreación, así como la defensa y protección del patrimonio cultural. Durante la investigación de campo, únicamente se ubicó la Parroquia de San Pedro Apóstol, como bienes inmuebles con valor histórico y cultural; Las costumbres en la época de las fiestas patronales está relacionada con el fomento y promoción de actividades tales como: eventos deportivos, religiosos, desfile del Correo, en el cual participan las Bandas de Paz de las instituciones educativas y autoridades municipales; venta de dulces artesanales y se ubican los juegos mecánicos para niños, jóvenes y adultos; en las que participan diferentes entidades y sectores.

### Principales tendencias del ámbito

La población del municipio caracterizada por ser de pobreza extrema baja, se encuentra con limitada cobertura y acceso al servicio de agua potable y energía eléctrica; especialmente en la zona rural, aún persiste un bajo pero considerable porcentaje de analfabetismo, falta de mantenimiento y mejora de la red vial y caminos vecinales, insuficiente infraestructura recreativa y comunitaria, déficit habitacional en la zona rural, un creciente índice delincuencial y la atención de salud tiende a ser deficiente.

Dentro de toda esta realidad que caracteriza el estado actual del municipio, puede concluirse que la principal problemática y la más alarmante, la representa el creciente aumento de la delincuencia en el territorio; la relación existente entre la falta de agua potable donde cerca del 17% de la población rural no tienen acceso a ella y la falta de saneamiento, que podría tener un alto impacto en la salud de las personas, así también la calidad de vida de los habitantes puede desmejorarse significativamente, principalmente en la zona rural, en donde la afectación de la mujer es mayor; y podría convertirse en una situación crítica, que puede escaparse al control de la municipalidad, sobre todo si se contrasta con el déficit que también presentan los servicios de atención en salud que se reciben por parte del Ministerio de Salud.

Los índices de analfabetismo cada vez son menores en el municipio, a consecuencia de los esfuerzos conjuntos que realizan el Gobierno Central y Local han permitido forjar a una población de mayor autoestima, autonomía y mejor acceso a la tecnología. De igual forma, se debe seguir trabajando en mejorar las condiciones de la infraestructura social y comunitaria, labor que la municipalidad ha venido realizando, y para continuar mejorando en educación, salud, agua potable, disminución de la violencia contra las mujeres y las niñas, aplicabilidad de la legislación vigente y mejora de la red vial entre otras, se ve obligada a plantearse una intervención estratégica para atender los problemas, sobre todo en cuanto a mejorar su capacidad de gestión de fondos extraordinarios, ya que los recursos provenientes del FODES son insuficientes.

## ÁMBITO ECONÓMICO

En el ámbito económico la mayoría de población rural se dedica a la agricultura, la avícola y en menor escala a la ganadería. Los principales cultivos son: maíz y frijol; sin embargo, la mayor parte de la producción se destina al consumo del hogar, por lo que pasa a ser una actividad de subsistencia. Actualmente la principal actividad económica del municipio descansa en el comercio local, a través de tiendas y otros negocios, concentrados principalmente en la zona rural y en menor cuantía en la zona urbana, sin embargo la actividad de abastecimiento de artículos de primera necesidad se realiza en negocios ubicados en el municipio de San Martín.

### Principales indicadores

Los principales indicadores económicos de San Pedro Perulapán determinan que todavía existe un alto nivel de pobreza y de población dependiente.

- Empleo

Con base a toda la población económicamente activa del municipio mayor de 15 años de 25,748 habitantes en el año 2007; la tasa de empleo que se registra es del 38.44% y de desempleo del 61.56%; resultando un mayor desempleo en la zona rural con el 51.15%.

Es importante comentar que las fuentes de ingreso para la población en su mayoría depeden de la actividad agrícola, las fuentes locales de empleo en el sector privado y público son bastante limitadas y se agrava más porque no existen muchas oportunidades a nivel local y nacional.

- Población Económicamente Activa (PEA)

La población económicamente activa que se encontraba entre el rango de edad de 15 y 64 años en el municipio, para el año 2007 totalizan 25,748 personas de las cuales 13,633 (52.95%) son mujeres y 12,115 (47.05%) son hombres.

Para el caso de San Pedro Perulapán de cada 100 personas económicamente activas entre 15 y 64 años, 73 resultan ser población dependiente (equivalente al 73.72%), siendo ligeramente superior al dato nacional promedio que se sitúa en un 69% (69 personas) dependientes de cada 100 en edades activas, es decir; dependientes de aquellos que tienen que dar respuesta a las necesidades de bienes y servicios de toda la población.

- Índice de Competitividad Municipal (ICM)

Las mediciones y resultados de la línea base desarrollada en el año 2013, presenta para el municipio de San Pedro Perulapán un ICM de 6.13,  de un valor máximo de 7.71 puntos, que fueron logrados por el municipio que resultó con el más alto ICM (Atiquizaya) ubicándole en la posición 47 de 108 municipios analizados. Lo que indica que tiene el potencial para gozar de un clima favorable para el desarrollo de diversos negocios.

- Producción local

La principal actividad productiva del municipio son los cultivos de maíz, frijol y hortalizas. Una producción importante son las granjas con pollos de engordes, pollas en desarrollo y gallinas de ponedoras para el 2007 se contaba con 507,665 cabezas y según manifiesta los líderes comunitarios es un rubro importante de generación de ingresos y en menor medida áreas de pasto que impulsan la actividad ganadera.

El nivel de desarrollo que tienen las actividades productivas es bajo, circunstancia determinada por elementos tales como un nivel de tecnificación limitado a la siembra y cosecha y muy pocas actividades de procesamiento, Para superar la situación es necesario tener acceso a tecnologías orientadas a contar con algunas maquinarias agrícolas de uso básico, sistemas de riego, invernaderos y otros.

- Soporte físico

San Pedro Perulapán sostiene su dinámica económica principalmente sobre la base de las iniciativas del sector comercio, lo representan un 62%; la mayoría se encuentran ubicados en la zona rural del municipio (se estima un 88%). Del total de negocios (100%) se destacan principalmente las tiendas y chalet (46%), molinos (14%), transporte (7%), granjas (5%) y cervecerías (4%), entre otros como ladrilleras, talleres de repuestos, panaderías, comedores, ferreterías y viveros un 24%.

La actividad industrial y de servicios representan el 25%  y 13% respectivamente; la actividad financiera es prácticamente nula.

La dinámica económica se sustenta principalmente sobre la base de las iniciativas micro empresarial, un 99% lo representan negocios de este tamaño. Es importante destacar la particularidad del municipio en cuanto a que el 50.14% de las iniciativas micro empresariales del municipio son dirigidas por mujeres, lo que representa un punto de partida para la inversión en proyectos que fortalezcan el papel de la mujer en el desarrollo económico local.

### Ventajas Comparativas Locales

Entendiendo por ventaja comparativa local, como aquellas que por naturaleza posee un territorio determinado en comparación de otros, las principales ventajas comparativas con las que cuenta el municipio son:

- La ubicación geográfica que le permite una cercanía con el Gran San Salvador.

- Extensión territorial con suelos apropiados para la diversificación agrícola (del cual solo se ocupa para cultivo aproximadamente un 51.37%).

### Ventajas Competitivas Locales

Las ventajas competitivas que pueden potenciar el desarrollo económico local:

- Un nivel de asocio, que aunque es muy básico y que no está enfocado bajo las estrategias de encadenamientos productivos, permite cierto nivel de producción en algunos productos, principalmente granos básicos.

- La infraestructura comercial que se ha desarrollado en diferentes cantones, creando fuentes de empleos a través de las granjas avícolas.

- Su conectividad a la capital es a través de la carretera Panamericana.

- Existencia de servicios e infraestructura adecuada para la satisfacción de la demanda en la zona urbana, mientras que en lo rural se observa el de productos agropecuarios elaborados en la zona y áreas cercanas para la venta en los mercados.

- Las edificaciones urbanísticas históricas (Iglesia y campanario de Francisco Morazán) y la conmemoración de la batalla de Morazán, son atractivos de la ciudad.

- Capital social (jóvenes) capacitados en diferentes ramas, con lo que se podría aportar con mano de obra.

- Una visión de desarrollo turístico compartida por actores claves dentro del municipio.

- Sectores y actividades más relevantes que promueven el Desarrollo Económico del municipio

Las actividades más relevantes que se identifican para impulsar este desarrollo son:

- La producción agrícola de granos básicos, especialmente maíz y frijol.

- La actividad avícola.

- La producción y procesamiento de hortalizas en pequeño, con especialidad en la agricultura orgánica.

### Principales tendencias del ámbito

La información primaria obtenida en los talleres territoriales y sectoriales comparada con la secundaria, en función del ámbito económico muestra las siguientes tendencias: Su agricultura es de subsistencia, no existe diversificación agrícola y los cultivos que existen tienen una cobertura muy mínima de beneficiarios, sin embargo el sector cuenta con gran potencial y se debe al hecho de su interés en acciones asociativas y la validez que le dan a este tipo de acciones, como una estrategia clave para el desarrollo y sostenibilidad del sector. Las tendencias de desarrollo económico pareciera que tienen un mayor potencial en las actividades agrícolas, pero se identifican problemas que ponen freno a este desarrollo y tienen que ver con la poca capacidad que tienen los productores para identificar oportunidades de negocio en el mercado, la posibilidad de tener una participación más competitiva en las respectivas cadenas productivas, eliminando la intermediación, para hacer mucho más rentable la gestión empresarial; resolver estos problemas podría generar crecimiento de la economía por nuevas inversiones, nuevos empleos, una mejor dinámica comercial y al final del ciclo, réditos sociales que la municipalidad puede utilizar en beneficio del desarrollo integral del municipio. Para emprender este camino hacia el desarrollo económico, a través de estas actividades productivas, u otras más, el principal reto sería superar la poca convicción que tienen los productores, en la Asociatividad Empresarial, como la principal estrategia para mejorar la competitividad; mientras no se logre cambiar esta percepción y se mantenga la tendencia hacia el trabajo individual, probablemente no solo se pueda estar afectando el crecimiento, sino que quizás, se puedan perder invaluables oportunidades y crear un ambiente poco atractivo, que desincentive la actividad empresarial, afectando finalmente el desarrollo económico del municipio.

El sector empresarial como tal no es suficientemente competitivo y aunque se identifican potenciales cadenas productivas como la producción agropecuaria y la avícola, hace falta definir una estrategia clara, para que puedan encadenarse de mejor manera.

Otra de las tendencias negativas lo representa el creciente aumento de la delincuencia en el territorio, que de mantenerse al alza, también afectarían en la motivación de los empresarios/as del municipio, para mantener una dinámica comercial activa.

## ÁMBITO AMBIENTAL

La zonificación general del territorio, se enmarca en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de la Subregión Metropolitana de San Salvador, plan que determinó los usos de suelo en un mapa normativo de zonificación general del territorio, en donde asigna la mayor parte del suelo, destinados a suelo rural para la agricultura extensiva.

### Principales indicadores

Los principales indicadores ambientales de San Pedro Perulapán, expresan la necesidad de contar con un plan operativo y de conservación que asegure la sostenibilidad ambiental del municipio, para disminuir el impacto que pueda generar el cambio climático, y aprovechar los recursos naturales para el desarrollo de la agricultura y la avícola; así mismo que oriente el curso y seguimiento a las acciones ambientales que deben realizarse cada año en el municipio.

- Identificación del riesgo

Los riesgos más relevantes identificados y registrados en los últimos diez años están relacionados a las afectaciones por huracanes, depresiones tropicales y las fuertes lluvias generadas en la temporada invernal, provocando el desbordamiento de ríos, afectando varias zonas del municipio y ocasionando serios daños a los cultivos, erosión de terrenos, carreteras y viviendas.

En el municipio se dan los siguientes tipos de amenazas:

- De origen natural:

- Deslizamientos de tierra e inundaciones por lluvias y desbordes de los ríos.

- De origen antrópico:

- Contaminación por el manejo inadecuado y la forma de eliminación de los desechos sólidos por parte de la población (un promedio del 58.5% de los hogares existentes en todo el municipio los elimina a través del servicio de recolección que presta la municipalidad).

- Alteración del ambiente, por incendios, quemas de los residuos de cultivos y áreas boscosas de la zona rural.

- Alteraciones topográficas del cauce natural de río o quebradas.

- Sequías y plagas de insectos.

- Epidemias del dengue, desnutrición y enfermedades gastrointestinales.

- Falta de infraestructura y de mantenimiento de drenaje de aguas lluvias.

- Taludes sin medidas de protección.

- Contaminación de ríos por aguas negras que son vertidas sin tratamiento y el vertido de aguas grises en las calles y patios de las viviendas.

- Accidentes industriales, de tránsito y con cables del tendido eléctrico.

### Principales tendencias del ámbito

Se continúa con la contaminación del hábitat, deforestación y quema del suelo, infraestructura de saneamiento y de mitigación de riesgo inexistente, no se aplica la legislación ambiental. Por otra parte se manifiesta la demanda de ampliar la cobertura del servicio de recolección de los desechos sólidos en la zona rural. La unidad de medio ambiente municipal y los comités comunitarios para la atención de emergencias siguen sin estar suficientemente fortalecidas y equipadas.

La principal tendencia identificada tiene que ver con el tema de saneamiento ambiental, en donde es posible prever un deterioro cada vez mayor del ecosistema, debido a que no existe infraestructura adecuada, no se han planteado objetivos claros en cuanto a cómo mejorar el manejo de los desechos, no hay conciencia ambiental suficiente en la población, lo que ocasiona amenazas antrópicas que pueden terminar contaminando por completo mantos acuíferos y suelos; pero principalmente porque no se tiene un Plan Integral de Manejo Ambiental, que tenga una visión estratégica, la cual es necesaria, en la medida que deben hacerse mucho con pocos recursos; las acciones por ahora no tienen un enfoque preventivo/prospectivo y más bien se busca resolver situaciones de afectación ambiental, posterior a los eventos que las suscitan. Las tendencias en el manejo medioambiental, vinculadas con las que se han expuesto en el ámbito socio-cultural, en cuanto a situaciones de vulnerabilidad en las condiciones de salubridad de los hogares (principalmente en la zona rural), en conjunto, son una amenaza latente, que puede detonar en una situación de inestabilidad medio ambiental al ocurrir cualquier evento natural de complejidad y potencial de desastre medio, lo que traería consecuencias negativas de alto impacto, afectando la calidad de vida, los recursos naturales y la vida misma de los habitantes del municipio de San Pedro Perulapán.

## ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL

Actualmente la nómina del nuevo Concejo Municipal Pluralista para el periodo 2018-2021, está integrado por tres partidos políticos y lo conforman 14 miembros, 4 mujeres (29%) y 10 hombres que representan el 61% siendo un similar porcentaje de espacio de participación del Concejo Municipal saliente, lo que hace necesario que se trabaje al interior de la institución el tema de equidad e igualdad de género para generar una mayor participación de la mujer en la política municipal.

Administrativamente, la municipalidad está integrada por 67 empleados, de los cuales el 37% corresponde a plazas ocupadas por mujeres de las cuales un 21.7% desempeñan cargos de jefaturas. Las plazas ocupadas por hombres representan el 63%, desempeñando el 30.23% cargos de jefaturas.

### Principales indicadores

Los principales indicadores del ámbito Político Institucional de San Pedro Perulapán, resultan del análisis de la información administrativa y financiera de la municipalidad correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

- Indicadores administrativos

Actualmente la municipalidad tienen en proceso la elaboración de 5 instrumentos básicos de recursos humanos que están relacionados a la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (Organización y Funciones; Descriptor de Puestos y Categorías; Evaluación del Desempeño; Sistema Retributivo y; el Plan y programa de Capacitaciones), sin embargo, a estos no se les da mayor seguimiento, especialmente al Manual de Evaluación del Desempeño, al Sistema Retributivo y; al Plan y Programa de Capacitaciones. Los Instrumentos que no dispone la municipalidad son: manual de procedimientos para el control interno de tesorería, políticas de cobro y recuperación de mora, manual de procedimientos para la depuración, registro y control de catastro tributario municipal, manual de procedimientos administrativos de las unidades organizacionales, además la municipalidad no cuenta por escrito y legalizada con ninguna política pública, entre las que podríamos mencionar: Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial, Niñez y Juventud.

- Prestación de servicios públicos

Con base a los registros que se llevan en la Unidad de Catastro para el año 2018, se estima que de la totalidad de viviendas existentes y que deben registrarse en el catastro del municipio (9,856 viviendas), solo el 8.84% (871 inmuebles) se encontraban registrados de estar recibiendo el servicio de recolección de desechos sólidos, un 5.18% (522 inmuebles) el servicio del alumbrado público y respecto al mantenimiento de vías el 5.11% (504 inmuebles).

En cuanto al servicio de agua potable, si bien no se tienen registros en el catastro municipal, en la zona urbana es prestado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y en la zona rural lo administran las Asociaciones Comunales de Agua.

Por otra parte, para el año 2018, la municipalidad en promedio solo alcanzó a cubrir el 78.62% de costos fijos (básicos); para el caso del Alumbrado Público: los costos de materiales eléctricos y la energía eléctrica; para el servicio de Aseo: los costos de recolección, barrido, combustible, mantenimiento de vehículo, transporte, disposición y tratamiento de los desechos, resultando déficits para los dos servicios.

- Indicadores financieros

- Ingresos totales

Durante el período 2014-2018, los ingresos totales administrados por la Municipalidad pasaron de $3,926,424 dólares en el 2014 a $2,879,857 dólares en el 2018, una disminución de $ 1046,567 dólares, equivalentes al 26.65%, como consecuencia la municipalidad para los años 2014 y 2017 reforzó sus ingresos mediante la realización de dos préstamos bancarios que totalizaron un valor de $ 2640,360. Sin embargo sus ingresos propios y las transferencias han tenido un incremento promedio del 11% en el período analizado.

- Gastos corrientes

Los gastos corrientes de la municipalidad, durante el período, decrecieron de $1059,178 en el 2014 a $1002,511 en el 2018, una disminución porcentual del 5.4%, equivalente a $56,667 que fue generado por la disminución de gastos en Adquisición de Bienes y Servicios, gastos financieros; y a consecuencia de mayores disponibilidad que la municipalidad ha tenido de recursos provenientes de las transferencias FODES para inversión y de las obligaciones financieras para el pago de préstamos bancarios.

Al examinar la composición del gasto corriente, los gastos de remuneraciones constituidos por el pago de salarios, dietas y aguinaldos, entre otros, han representado del total de gasto corriente el 42.23%, 55.26%,	55.79%, 60.42% y 69.65% en los años de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente. Incrementándose a consecuencia del aumento en el número y planilla del personal.

- Orientación de los fondos para inversión

Durante el período 2014-2018, parte de la inversión municipal fue financiada con recursos provenientes del FODES 75%, no obstante para el 2014 y 2017 ha sido financiada con préstamos bancarios. La inversión decreció del 2014 al 2018, el 39.24%.

También al comparar los ingresos y la inversión total per cápita, se deduce que la inversión realizada no estuvo en la proporción que se recibieron los ingresos per cápita y que estos en parte han sido orientados para el pago de gastos fijos tales como energía eléctrica para el alumbrado público, tratamiento de los desechos sólidos, becas en educación de jóvenes y refinanciamiento de la deuda pública.

Con base a la información financiera al 31 de diciembre 2018, el análisis de los indicadores, revela lo siguiente:

- El indicador de autonomía financiera es de 13.09%, significando que el 846.91% de los egresos fue subsidiado con transferencias del FODES que le transfiere el gobierno central y que el municipio no pudo hacerle frente a todos sus gastos y demandas ciudadanas con sus propios recursos financieros.

- El indicador de Subsidio del Gasto Corriente, significa que este fue financiado en un 62.4% con recursos provenientes de las transferencias del FODES, préstamos y otras fuentes. Consecuentemente la inversión comunitaria para el año 2018 se vio ligeramente disminuida.

- Mecanismos de participación ciudadana y transparencia

En cuanto a procesos de rendición de cuentas, estos aún no se han desarrollado para la población de la zona urbana.

Este municipio promueve y apoya la organización comunitaria, sin embargo no cuenta con un reglamento o documento que fortalezca y regularice la conformación de ADESCOS y que además promueva en su estructura la equidad de género.

Por otra parte es importante plantear, que la municipalidad ya tiene nombrado al oficial de acceso a la información pública. Pero de acuerdo al orden de prioridades que tiene la municipalidad, a este proceso no se le ha dado el debido seguimiento, por lo tanto no se cuenta con procedimientos establecidos que permitan la actualización y divulgación de información pública calificada que se lleva a través de una página web, medio que facilita actualmente el acceso a la población que solicita estar informada.

- Asociatividad y entidades cooperantes

Actualmente, el municipio pertenece a la Microrregión Cuscatlán- San Martín (MICUSAM.   Entre los cooperantes internacionales que apoyan al municipio, se encuentra USAID, PREPAZ, instituciones  que trabajan y desarrolla proyectos relacionados al fortalecimiento municipal y prevención de violencia, así también otras tres instituciones y fundaciones nacionales que apoyan algunos proyectos ambientales, de Promoción de la Equidad de Género  y comunitarios, trabajando directamente con las comunidades y ocasionalmente con la municipalidad.

### Principales tendencias del ámbito

Los procesos administrativos de la municipalidad siguen siendo incipientes, especialmente los relacionados al Registro y Control Tributario y los registros de información sistematizada y en línea de activo fijo. Así también pocos esfuerzos realizados para la generación de recursos financieros propios, subsidio del gasto corriente y del costo en cuanto a la prestación de los servicios públicos municipales. El personal tiene muchas competencias pero no se le fortalece por no tener implementado el Programa de Capacitación existente. Por otra parte, no se planifica de forma sistemática los programas para el fomento de la Equidad de Género e inclusión de la Niñez y Juventud.

La principal tendencia identificada tiene que ver con el porcentaje de gasto corriente y de costos en la prestación de los servicios públicos que es subsidiado, en donde es posible prever un mayor detrimento de los fondos disponibles para inversión, debido a que por una parte, no se han planteado objetivos claros en cuanto a cómo eficientizar el manejo de los recursos financieros y no se tiene un plan que oriente la toma de decisiones, afectando cada año los porcentajes de inversión y de ejecución presupuestaria. La falta de organización y algunos procesos de la Ley de la Carrera Administrativa sin implementarse, provocan estancamientos en la profesionalización de los empleados municipales. La Ordenanza de Tasas desactualizada, limita se mejoren los niveles actuales de recaudación. En cuanto al tema de participación ciudadana y transparencia, escasamente se implementan mecanismos que tiendan a una municipalidad inclusiva, con mayor apertura y confianza para la población.

Otra de las tendencias la representa el endeudamiento público, provocando que a corto plazo, la municipalidad vea reducido su margen de maniobra en la inversión de proyectos, si este no se realiza de forma ordenada. Finalmente, los temas de equidad de género, niñez, adolescencia y juventud que carecen de programas sistemáticos, tienden a verse limitados en cuanto a la asignación y disponibilidad de presupuesto, consecuentemente el logro de los resultados tienden a ser más lentos y de poco impacto.

La proyección del PEP está orientada a promover acciones que permitan a las familias de la zona nuevas oportunidades de ingresos y fuentes de empleo; la municipalidad está en un proceso de formulación de medidas conducentes a garantizar la creación de estas oportunidades, como una forma de trascender la costumbre histórica de que los proyectos contenidos en el PEP se centralicen exclusivamente en proyectos de infraestructura social sin que haya proyección de desarrollo económico, por ello la municipalidad ha aceptado el reto de construir normativas, políticas y procesos que superen estas deficiencias.

## PRINCIPALES PROBLEMAS, TEMAS Y EJES

Los principales problemas, temas y ejes identificados durante el desarrollo de los diagnósticos territoriales, sectoriales y conjuntamente con el Grupo Gestor; y representantes del Gobierno Local, se han tomado de base para el abordaje del PEP, los que se adjuntan el Anexo 4 de este documento.

# DEFINICIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO

## ESQUEMA DIDÁCTICO DEL ENFOQUE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DEL PEP

PROYECTOS OPERATIVOS

Diagrama 1: Esquema didáctico del enfoque estratégico de desarrollo del PEP

## VISIÓN

## MISIÓN

Convertir a San Pedro Perulapán en un municipio próspero, con equidad, transparencia y honestidad; comprometidos con el desarrollo social, económico y medio ambiental, cautivando el turismo como medio para dinamizar la economía de sus habitantes.

## ÁMBITOS DE DESARROLLO

En la búsqueda de una metodología ordenada para la elaboración de este Plan Estratégico Participativo, se han analizado por separado y luego integrado los objetivos y las estrategias en 4 ámbitos fundamentales y en cada uno de ellos se han propuesto los programas que pueden impulsar y sostener el logro de los objetivos de desarrollo. A continuación una breve descripción de cada uno de los ámbitos:

## OBJETIVOS, EJES ESTRATÉGICOS Y PROGRAMAS

| OBJETIVOS DE DESARROLLO |  |  | EJES ESTRATÉGICOS |  | PROGRAMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO SOCIO CULTURAL | - Mejorar la calidad de vida de los habitantes garantizando el acceso a servicios mejorados en el área de salud, educación, agua potable, energía eléctrica y vivienda. - Garantizar las condiciones necesarias para una convivencia social que promueva el desarrollo integral de los habitantes y disminuya los factores que generan la violencia social y el accionar delincuencial, así como el mejoramiento de la red vial del municipio |  | - Mejoramiento en la prestación de los servicios básicos municipales - Gestión para disposición y mejora de la infraestructura social. - Gestión y fortalecimiento de los servicios de salud y educación. |  | - Mejores condiciones de vida para las familias |
|  |  |  | - Prevención y disminución de la violencia. - Mejoramiento de la red vial. |  | - Municipio seguro y en paz con mejores condiciones de tránsito. |
| ÁMBITO ECONÓMICO | - Promover el desarrollo de la actividad empresarial, con énfasis en el apoyo a iniciativas de jóvenes y mujeres a fin de mejorar sus condiciones económicas. |  | - Apoyo al desarrollo de la actividad agropecuaria y avícola - Facilitación del desarrollo económico para mujeres y jóvenes. |  | - Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de actividades económicas claves y promoción de la autonomía económica de jóvenes y mujeres del municipio. |
| ÁMBITO AMBIENTAL | - Garantizar un ecosistema, limpio, sano y sostenible para el adecuado desarrollo integral de todos los habitantes. - Identificar y desarrollar las acciones necesarias para la efectiva gestión del riesgo ambiental a nivel municipal. |  | - Fortalecimiento de las capacidades de gestión reactiva y preventiva del riesgo. |  | - Fortalecimiento de las capacidades y de recursos para la reducción del riesgo de desastres |
|  |  |  | - Obras y acciones correctivas de saneamiento - Manejo de desechos sólidos |  | - Mejora de las condiciones ambientales en las que vive la población del municipio. |
| ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL | - Modernizar los servicios de la municipalidad en general, a través de la implementación de tecnología adecuada, equipamiento, procedimientos, fortalecimiento de unidades especializadas y competencias del recurso humano. |  | - Modernización y fortalecimiento de la infraestructura, los procesos administrativos y de los servicios municipales - Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, contraloría y participación ciudadana. - Soporte al desarrollo integral de los grupos de población compuestos por Mujeres, Niñez, Adolescencia y juventud. |  | - Implementación de una administración municipal moderna y participativa; incluyendo acciones de protección social y jurídica en los grupos de población compuestos por mujeres, niños, adolescentes y jóvenes del municipio. |

TABLA 1: SÍNTESIS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

| PROGRAMAS |  | OBJETIVOS DEL PROGRAMA | PROYECTOS ESTRATÉGICOS |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁMBITO SOCIO CULTURAL | - Mejores condiciones de vida para las familias. El programa pretende mejorar las condiciones de vida de todas y todos los habitantes del municipio, principalmente de aquellos que viven con carencia de servicios básicos para su desarrollo, tales como: agua potable, electrificación, alumbrado público, salud, educación, además que puedan contar con infraestructura social y recreativa; todo esto como parte de una intervención desde la Municipalidad que permita un desarrollo integral de las personas, las familias y las comunidades. | GENERAL: Mejorar el acceso a los servicios básicos de agua potable, alumbrado público, la infraestructura de energía eléctrica, salud, educativa, social y recreativa para que los habitantes del municipio tengan una mejor condición de vida. ESPECÍFICOS: - Proveer y mejorar la cobertura de los servicios básicos como agua potable y alumbrado público a las familias que carecen de ellos en todo el municipio. - Mejorar la cobertura de energía eléctrica, equipar y construir casas comunales en las comunidades. - Gestionar proyectos, con diferentes instituciones, a fin de que la salud y educación, principalmente de niños, niñas y jóvenes se brinde en condiciones óptimas, seguras y de fácil acceso. | - Ampliación y mejora en la cobertura de agua potable y energía eléctrica en todas las comunidades. - Acciones para el equipamiento y mejora de la infraestructura social en diferentes comunidades. - Inversión en mejora del acceso a servicios de educación y salud para los habitantes. |
|  | - Municipio seguro y en paz con mejores condiciones de tránsito. El programa consiste, por un lado, en garantizar las condiciones necesarias para una convivencia social que promueva el desarrollo integral de los habitantes y disminuya los factores que generan la violencia social y el accionar delincuencial; y, por otro lado, mejorar caminos, obras de paso, con la idea de facilitar el desplazamiento de habitantes y visitantes en el municipio. La apertura de algunas calles y la reconstrucción de otras, se consideran acciones estratégicas para el desarrollo, puesto que es más eficiente la movilidad y tránsito, consecuentemente mejorará la competitividad del municipio. | GENERAL: Realizar todas las gestiones necesarias, a nivel de instituciones públicas y privadas, a fin de que se ejecuten proyectos de recreación para disminuir las situaciones de violencia y mejoren las condiciones de seguridad en que viven las familias del municipio. Así como mejorar las condiciones actuales de la infraestructura vial del municipio que permita una eficiente movilidad de sus habitantes. ESPECÍFICOS: - Desarrollar acciones de prevención de violencia en áreas tales como deportes, charlas motivacionales, orientación vocacional y otras. - Construir espacios físicos para las actividades básicas de recreación de las familias, que generen convivencia social en las comunidades favorecidas. - Fomentar un mejor servicio de transporte dentro del municipio y hacia otros destinos, al contar con vías en mejores condiciones de tránsito. - Incrementar y mejorar las oportunidades de negocios de los productores y empresarios locales, a través de una red vial más competitiva. | - Inversión en obras y acciones para la prevención y disminución de la violencia social. - Mejoramiento de las condiciones de la infraestructura vial. |
| ÁMBITO ECONÓMICO | - Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de actividades económicas claves y promoción de la autonomía económica de jóvenes y mujeres del municipio. El programa consiste en diferentes proyectos gestionados desde la municipalidad para impulsar el desarrollo económico local. Inicia con la identificación de los sectores productivos que tienen mayor potencial en el municipio y que le dan una ventaja comparativa y/o competitiva, lo que se constituye en un factor importante en la generación de empleo directo e indirecto. Hecha esta identificación se procederá a la gestión de los proyectos para el fortalecimiento agropecuario y avícola, desarrollo de nuevos productos y otro tipo de inversiones. El programa contiene un enfoque de desarrollo orientado a grupos de población de jóvenes y mujeres del municipio. | GENERAL: Impulsar y gestionar proyectos para fortalecer la actividad agropecuaria y avícola comercial, que permitan mejorar la participación de los sectores productivos claves en sus respectivas cadenas de producción; fortaleciendo el emprendedurismo y promoviendo la generación de ingresos en jóvenes y mujeres. ESPECÍFICOS: - Gestionar proyectos de capacitación y emprendedurismo que permitan generar oportunidades de empleo para habitantes del municipio. - Empoderar a las mujeres y jóvenes del municipio para que se constituyan en actores claves del desarrollo económico. - Apoyar y fortalecer la actividad agropecuaria y avícola a través de la gestión y financiamiento de la inversión en proyectos que mejoren la actividad productiva y comercial del municipio. - Ejecutar proyectos de capacitación y asistencia técnica que fortalezcan la gestión actual del sector avícola y agropecuario. - Impulsar proyectos de infraestructura para el comercio, aprovechando los recursos, potencialidades y ventajas comparativas que tiene el municipio. | - Inversión en capacitación y asistencia técnica a iniciativas empresariales para jóvenes y mujeres. - Inversión para el fortalecimiento de la actividad agropecuaria y avícola del municipio. . |
| ÁMBITO AMBIENTAL | - Fortalecimiento de las capacidades y de recursos para la reducción del riesgo de desastres. | GENERAL: Desarrollar acciones para prevenir situaciones de desastre en puntos identificados con diferentes tipos de riesgo que contribuyan a minimizar las amenazas ambientales que ponen en peligro a los habitantes del municipio. ESPECÍFICOS: - Implementar acciones preventivas en la gestión de los riesgos de desastre que se han identificado en el territorio y han sido expresadas en el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres. - Crear un nivel de conciencia en la ciudadanía de lo complejo de la situación que promueva su participación en la solución de la problemática. - Gestionar proyectos para el equipamiento y mitigación de riesgos ante desastres a nivel municipal y de algunas de las comunidades. - Elaborar y aplicar una legislación de ordenamiento territorial eficaz en la prevención del deterioro del medio ambiente. | - Inversión en obras y acciones de mitigación de riesgos. |
|  | - Mejora de las condiciones ambientales en las que vive la población del municipio. Dentro de este programa se espera poder desarrollar todas las acciones necesarias y ejecutar diferentes tipos de proyectos, que permitan contar con un medio ambiente limpio, sano y libre de contaminación. Para ello se trabajará en proyectos de manejo adecuado de los desechos sólidos, infraestructura relacionadas con sistemas de aguas lluvias, letrinas y otras acciones de saneamiento. | GENERAL: Propiciar que el municipio cuente con un medio ambiente limpio, sano y libre de contaminación, de tal manera que las y los habitantes puedan desarrollarse en un ambiente adecuado y digno para su vida. ESPECÍFICOS: - Mejorar las condiciones medioambientales en que se desarrollan las personas que habitan en el municipio. - Desarrollar proyectos de infraestructura y saneamiento ambiental, considerando aguas negras, lluvias, y letrinas. - Manejar adecuadamente los desechos sólidos, para evitar focos de infección que generen riesgos para los habitantes. | - Educación a la población y mejora de los servicios de recolección y separación de desechos sólidos. - Inversión en obras y acciones de saneamiento ambiental. |
| ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL | - Implementación de una administración municipal moderna y participativa; incluyendo acciones de protección social y jurídica en los grupos de población compuestos por mujeres, niños, adolescentes y jóvenes del municipio. El programa consiste en la modernización de la infraestructura municipal, actualización e implementación de procesos administrativos, financieros, de planificación, participación ciudadana, rendición de cuentas y de programas informáticos. La gestión estará orientada a fortalecer las competencias laborales y municipales, buscar una participación ciudadana efectiva, funcional y representativa; y en la implementación de acciones de inclusión social, de un modo especial, realización de acciones afirmativas mediante proyectos e intervenciones, tales como la formulación de planes, reglamentos y políticas, así como el desarrollo de actividades de prevención de violencia orientadas a la protección de los niños, niñas, jóvenes y las mujeres para contribuir a equiparar derechos y oportunidades. . | GENERAL: Atender las necesidades de las y los ciudadanos en la prestación de servicios, tales como: el recurso humano, físico, técnico y de procedimientos para avanzar hacia una municipalidad de gestión moderna, participativa, transparente y sobre todo más eficiente. ESPECÍFICOS: - Mejorar procedimientos, el equipamiento, la tecnología y competencias del recurso humano, en la gestión municipal que actualmente se realiza. - Brindar mejores servicios municipales a los ciudadanos en términos de cobertura y calidad. - Convertir a San Pedro Perulapán en un modelo de administración bajo el enfoque de municipalidad moderna, que le garantice una gestión participativa, más competitiva y de prestigio ante organismos públicos y privados. - Proteger a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a mujeres, niños y jóvenes, a fin de que no se vean limitados en su desarrollo, ni en el acceso a oportunidades. | - Inversión en la modernización de la infraestructura, los procesos, servicios y del recurso humano de la municipalidad. - Promoción de la participación ciudadana y de mecanismos de transparencia. |

# PRESUPUESTO MULTIANUAL PARA FINANCIAR EL PEP

## OBJETIVOS

- Fijar prioridades del gasto público, en materia de gastos de inversión, garantizando la implementación del PEP y la ejecución de los proyectos de inversión.

- Promover la asignación equitativa, racional, eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como su ejecución programática de acuerdo a los objetivos de desarrollo y prioridades establecidas entre Gobierno Local y ciudadanía.

- Establecer el flujo de efectivo, los recursos y disponibilidades financieras provenientes del FODES.

## POLÍTICA FINANCIERA

Para establecer la proyección y planificación de los ingresos y egresos por cada uno de los años comprendidos en el periodo 2019-2024, se han considerado las siguientes variables:

- Estimación de ingresos

Con base a la información de ingresos percibidos y las tendencias históricas ocurridas entre los años 2014 y 2018, para la proyección de ingresos propios se aplicó el método de promedios históricos y para las transferencias del FODES el método de regresión lineal o de mínimos cuadrados, obteniéndose los siguientes resultados:

- Para la proyección de ingresos de impuestos, tasas y derechos, se estima un incremento anual promedio del 2% con relación a los ingresos que se espera, vayan sucediendo en cada año.

- Para la proyección de ingresos corrientes y transferencias de capital FODES provenientes del gobierno central, resulta un incremento promedio del 2.4% anual.

- Para la provisión de ingresos provenientes de gestión de fondos con otros cooperantes, se consideran aquellos montos que están en proceso de negociación o que la administración municipal propone, están dentro de sus capacidades de gestionarlos anualmente y durante el período (2019-2024) de implementación del PEP.

- Estimación de egresos

Con base a la información de los gastos corrientes pagados y la tendencia histórica ocurrida entre los años 2014 y 2018, se aplicó el método de promedios históricos obteniendo los siguientes resultados:

- Para la proyección de egresos corrientes (Remuneraciones, Adquisición de Bienes y Servicios; y Transferencias Corrientes) se estima un incremento anual promedio del 1%, con relación a los egresos anuales que vayan sucediendo en el periodo 2019-2024.

- Para la amortización de la deuda, no se han proyectado los valores de capital e intereses ya que actualmente no se tienen saldos de créditos bancarios pendientes y que corresponda pagar anualmente.

- Se han provisto anualmente los gastos fijos de energía eléctrica, tratamientos de desechos y de ayudas comunitarias que se pagan con recursos provenientes del 25% FODES.

- En el Presupuesto de Inversión asignado a cada proyecto, se ha provisionado la estimación del 5% de su pre inversión.

El Presupuesto de Inversión es un proceso y espacio de concertación por el cual la Municipalidad y la Sociedad Civil deben definir en conjunto, la orientación estratégica de los recursos presupuestarios de cada año, conforme a las demandas ciudadanas, en materia de Inversión Pública y en concordancia con la visión de futuro, los objetivos, estrategias, programas y proyectos contenidos en el Plan Estratégico Participativo para el período 2019-2024.

Con base a la política financiera anterior, se proyecta el presupuesto y flujo de efectivo en la tabla 2:

TABLA 2: PRESUPUESTO MULTIANUAL PARA FINANCIAR EL PEP

| CONCEPTO | AÑOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ingresos | US DOLARES |  |  |  |  |  |
| Impuestos | 95,950 | 97,869 | 99,826 | 101,823 | 103,859 | 105,937 |
| Tasas y Derechos | 273,203 | 278,667 | 284,240 | 289,925 | 295,724 | 301,638 |
| Ingresos financieros y otros | 2,410 | 2,458 | 2,507 | 2,558 | 2,609 | 2,661 |
| Ventas de activo fijo | 5,313 | 5,419 | 5,528 | 5,638 | 5,751 | 5,866 |
| Total de ingresos propios | 376,876 | 384,414 | 392,102 | 399,944 | 407,943 | 416,102 |
| Transferencias corrientes 25% | 599,667 | 587,779 | 598,294 | 615,911 | 626,981 | 630,554 |
| Transferencias de capital 75% | 1799,000 | 1905,497 | 1913,389 | 1921,807 | 1916,648 | 1966,750 |
| Saldo Año anterior | 389,000 |  |  |  |  |  |
| Ingresos Totales | 3,164,543 | 2877,690 | 2903,785 | 2937,662 | 2951,572 | 3013,406 |
| Egresos |  |  |  |  |  |  |
| Remuneraciones | 698,243 | 705,225 | 712,278 | 719,400 | 726,594 | 733,860 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 234,731 | 237,078 | 239,449 | 241,844 | 244,262 | 246,705 |
| Gastos Financieros | 6,332 | - | - | - | - | - |
| Transferencias Corrientes | 63,205 | 63,837 | 64,475 | 65,120 | 65,771 | 66,429 |
| Proyectos Permanentes | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| Amortización de Endeudamiento Público | - | - | - | - | - | - |
| Egresos totales sin inversión | 1046,511 | 1050,141 | 1060,202 | 1070,364 | 1080,628 | 1090,994 |
| Disponible para inversión | 2118,032 | 1827,549 | 1843,583 | 1867,297 | 1870,944 | 1922,412 |
| Proporción a utilizar del FODES 75% | 100% | 96% | 96% | 97% | 98% | 98% |

Fuente: Con base a histórico de ingresos, egresos municipales y método de mínimos cuadrados.

Las disponibilidades para inversión anteriormente establecidas, resultan después de deducir de los ingresos totales; los gastos de funcionamiento y los valores de la amortización de la deuda municipal. Disponibilidades que se verán apalancadas con los recursos provenientes del FODES.

# PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN

## CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PRIORIZACIÓN Y ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS.

Para establecer los criterios de priorización y elegibilidad de proyectos se utilizó un método participativo desarrollado en un taller  donde se  priorizaron por mayoría de participantes a mano alzada los proyectos territoriales y sectoriales, proceso en el que participaron integrantes del Concejo Municipal, del Equipo Local de Apoyo y Grupo Gestor, obteniendo como resultado un consolidado de proyectos calificados y priorizados que se detallan en el Anexo 1 de este documento.

El proceso permitió la calificación, selección y priorización de proyectos, utilizando un método sencillo y accesible para los participantes.

## PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

A continuación se presenta el programa multianual de inversión y financiamiento del PEP, que resulta de la agrupación de los proyectos estratégicos por cada uno de los ámbitos de desarrollo y programas anteriormente establecidos; así también el presupuesto y fuentes de financiamiento, que se han proyectado desarrollar en el período 2019-2024.

La tabla 3, presenta un consolidado de la inversión por programas que se proyecta ejecutar en el período 2019-2024.

TABLA 3: CONSOLIDADO DE INVERSIÓN MULTIANUAL Y FINANCIAMIENTO POR PROGRAMA

| Código No. | Programa | No. de Proyectos Estratégicos | Cronograma de Ejecución Financiera |  |  |  |  |  | Total | Porcentaje del presupuesto total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  | US DÓLARES |  |  |  |  |  |  |  |
| S-1 | Mejores condiciones de vida para las familias | 3 | 364,000 | 129,000 | 50,000 | 185,200 | 261,000 | 791,000 | 1780,200 | 15.6% |
| S-2 | Municipio seguro y en paz con mejores condiciones de tránsito | 2 | 1308,000 | 1258,500 | 1460,500 | 1517,500 | 1436,500 | 967,000 | 7948,000 | 69.8% |
| E-1 | Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de actividades económicas claves y promoción de la autonomía económica para jóvenes y mujeres del municipio | 2 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 690,000 | 6.1% |
| A-1 | Fortalecimiento de las capacidades y de recursos para la reducción del riesgo de desastres | 1 | 11,000 | 195,000 | 115,000 | - | - | - | 321,000 | 2.8% |
| A-2 | Mejora de las condiciones ambientales en las que vive la población del municipio | 2 | 85,000 | 113,000 | 95,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 428,000 | 3.8% |
| I-1 | Implementación de una administración municipal moderna y participativa; incluyendo acciones de protección social y jurídica en los grupos de población compuestos por mujeres, niños, adolescentes y jóvenes del municipio. | 2 | 217,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 222,500 | 2% |
| Inversión Programada | Total | 12 | $2100,500 | $1811,500 | $1836,500 | $1863,700 | $1858,500 | $1919,000 | $11389,700 | 0.1% |
|  | Financiamiento con FODES |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Fuente: Con base a prioridades y proyectos estratégicos

En la tabla 4 y gráfico 1, puede observarse que del 100% de la inversión programada (FODES y GESTIÓN) para el período 2019-2024, el ámbito socio-cultural es en el que se espera alcanzar la mayor inversión; estimándose un promedio anual del 84%.

TABLA 4: INVERSIÓN PROGRAMADA POR ÁMBITO DE DESARROLLO EN US DOLARES ÁMBITO; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; Total. Socio-cultural; 1672,000; 1387,000; 1510,500; 1702,700; 1697,500; 1758,000; 9728,200. Económico; 96,000; 308,000; 210,000; 45,000; 45,000; 45,000; 749,000. Ambiental; 217,500; 1,500; 1,000; 1,000; 1,000; 1,000; 222,500. Político-institucional; 115,000; 115,000; 115,000; 115,000; 115,000; 115,000; 690,000. TOTAL DE INVERSIÓN; 2100,500; 1811,500; 1836,500; 1863,700; 1858,500; 1919,000; 11389,700.

Gráfico 1: Distribución de la Inversión Anual por Ámbitos de Desarrollo

Fuente: Con base a inversión anual de proyectos priorizados

Es importante destacar, que de la inversión programada en cada uno de los años comprendidos en el período 2019-2024, se estima financiar en un promedio del 100% con recursos provenientes del FODES y otros que se han programado, por medio de GESTIÓN ante cooperantes locales, nacionales e internacionales, como se muestra en el gráfico 2 y la tabla 5:

Gráfico 2: Distribución Anual de la Inversión por Fuentes de Financiamiento

TABLA 5: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 2019-2024 FUENTES DE FINANCIAMIENTO; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; TOTAL. FODES; 2,100,500.00; 1,811,500.00; 1,836,500.00; 1,863,700.00; 1,858,500.00; 1,919,000.00; 11,389,700.00. TOTAL DE INVERSIÓN; 2,100,500.00; 1,811,500.00; 1,836,500.00; 1,863,700.00; 1,858,500.00; 1,919,000.00; 11,389,700.00.

La inversión anual programada que requiere GESTIÓN de recursos, está relacionada especialmente con proyectos de mejora de la infraestructura vial, salud, cultura, proyectos de vivienda y procesos administrativos. El reto de la municipalidad estará en cimentar, en conjunto a la comunidad una buena estructura gestora de recursos; que le permitan ir dando respuesta a estas necesidades (proyectos) que se han programado, así también a las planteadas en los ámbitos Político Institucional y Socio Cultural.

## CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS

En la tabla 6, se presenta el cronograma de implementación y ejecución de acciones y proyectos a desarrollarse en el período 2019-2024, incorpora por ámbito y programa los que se esperan financiar con recursos FODES 75%, provenientes de las transferencias que realiza el Gobierno Central a la municipalidad. Así también por la prioridad e importancia en la ejecución de los proyectos que demandan las comunidades, el Grupo Gestor y el Concejo Municipal estiman conveniente visualizar y programar para el período del PEP, la cantidad de proyectos operativos posibles que no se han podido financiar con el FODES (ver Anexo 3), para ello se requerirá realizar un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Local y la comunidad en la “GESTIÓN” de fondos extraordinarios, pretendiendo que los proyectos se puedan ir ejecutando con base a los resultados de gestión que vayan sucediendo en el periodo y proceso de implementación del PEP.

Según las disponibilidades financieras estimadas para el período 2019-2024, los proyectos que requieren gestión de fondos con otros cooperantes, no podrían ser financiados con los recursos del FODES que se estiman percibir en esos años, sin embargo podrán ser ejecutados siempre y cuando se gestionen los financiamientos necesarios, de lo contrario pretender ejecutarlos, ocasionaría que otros proyectos ya priorizados con FODES 75% dejen de ejecutarse en los años que se han programado.

Para facilitar el proceso de gestión de recursos, en el Anexo 3, de este documento se detallan los proyectos operativos que requieren financiamientos por medio de la gestión de fondos identificándose el nombre de los posibles cooperantes.

Por otra parte, las comunidades del municipio han identificado una cantidad de proyectos que sobrepasa la capacidad financiera proyectada y que se ha programado para el periodo 2019-2024 con recursos FODES, consecuentemente queda un número de proyectos para que puedan ser programados a partir del año 2025, los que se incluyen y detallan en el Anexo 3 (proyectos no programados), de este documento.

En la tabla 6, se presenta el cronograma de implementación, el cual incorpora por ámbito, programa, proyectos estratégicos y año; el detalle de los proyectos operativos en orden de prioridad (conocidos a nivel municipal como proyectos) que se han planificado ejecutar en el período 2019-2024. Con el objeto de beneficiar a la mayoría de las comunidades, la programación de proyectos (número de prioridades) está basada en que a cada sector o cantón se le beneficiará con el mínimo de un proyecto anual, tomando la atención de que sus montos tengan la viabilidad de ejecutarse en el tiempo programado.

TABLA 6: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS

| Ámbito: Socio-cultural |  | Nombre del programa: Mejores condiciones de vida para las familias |  |  |  |  |  |  | Código de Programa: |  | S-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General del Programa: |  | Mejorar el acceso a los servicios básicos de agua potable, alumbrado público, la infraestructura de energía eléctrica, salud, educativa, social y recreativa para que los habitantes del municipio tengan una mejor condición de vida. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS | UBICACIÓN | PRIORIDAD | FUENTE DE FINANCIA MIENTO | PRESU PUESTO $ | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | US DÓLARES |  |  |  |  |  |  |
| S.1.1 | Ampliación y mejora en la cobertura de agua potable y energía eléctrica en todas las comunidades. |  |  |  | 265,700.00 | 144,000.00 | 3,500.00 | - | 10,200.00 | 61,000.00 |  | 47,000.00 |
| S1.1.1 | Introducción de energía en sector el guayabo. | Cantón La Loma, Caserío El Guayabo | 1 | FODES | 19,000.00 | 19,000.00 | - | - | - | - |  | - |
| S1.1.2 | Introducción de 500 metros de tendido para energía eléctrica, en el caserío El Tamarindo, sector Línea Férrea. | Cantón La Loma, Caserío El Tamarindo. Línea férrea | 1 | FODES | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | - | - |  | - |
| S1.1.3 | Introducción de energía eléctrica en Caserío Buena Vista. | Cantón Buena Vista, Caserío Buena Vista | 1 | FODES | 14,000.00 | 14,000.00 | - | - | - | - |  | - |
| S1.1.4 | Electrificación en caserío los Girones. | Cantón El Paraíso, Paraíso Arriba | 1 | FODES | 26,000.00 | 26,000.00 | - | - | - | - |  | - |
| S1.1.5 | Electrificación en caserío Los Matías. | Cantón El Paraíso, Caserío Los Matías | 1 | FODES | 24,000.00 | 24,000.00 | - | - | - | - |  | - |
| S1.1.6 | Electrificación en Caserío Los Aguilares | Cantón Tecomatepe-que, Caserío Los Aguilares | 1 | FODES | 16,000.00 | 16,000.00 | - | - | - | - |  | - |
| S1.1.7 | Electrificación en Caserío El Rotulo | Cantón Tecomatepe-que, Caserío El Rótulo | 1 | FODES | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | - |  | - |
| S1.1.8 | Electrificación en zona 1 | Cantón El Rodeo, Zona 1 | 1 | FODES | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - |  | - |
| S1.1.9 | Introducción de energía eléctrica en Caserío Palo Blanco, 100 metros de tendido. | Cantón Buena Vista, Caserío Palo Blanco | 2 | FODES | 3,500.00 | - | 3,500.00 | - | - | - |  | - |
| S1.1.10 | Introducción del servicio domiciliar de agua potable (1000 metros de tubería) en la Comunidad Jon Cortina 1. | Cantón El Carmen, Comunidad Jon Cortina | 3 | FODES | 50,000.00 | - | - | - | - | 50,000.00 |  |  |
| S1.1.11 | Instalación de 25 lámparas para alumbrado público en sector Las Peñitas. | Cantón La Esperanza, Zona Peñitas | 3 | FODES | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 | - |  | - |
| S1.1.12 | Instalación de alumbrado público en el caserío El Llano (10 lámparas aproximadamente). | Cantón Tecoluco, Caserío El Llano | 3 | FODES | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 | - |  | - |
| S1.1.13 | Instalación de 16 lámparas para alumbrado público en sector El Centro, Zona Continua a las Iglesias. | Cantón La Esperanza, Los Cercos Abajo | 4 | FODES | 3,200.00 | - | - | - | 3,200.00 | - |  | - |
| S1.1.14 | Introducción de energía eléctrica en la Avenida José Simeón Cañas e instalar un transformador. | Zona Urbana, Barrio El Ángel | 4 | FODES | 7,000.00 | - | - | - | - | - |  | 7,000.00 |
| S1.1.15 | Instalación de alumbrado público en: Caserío Tasajera 35 lámparas, Caserío El Copinol 7 lámparas, Caserío El Chipiltepeque 4 lámparas y el Centro 8 lámparas. | Cantón Huiziltepeque, Caserío Tasajera, El Copinol, Chipiltepeque y El Centro | 4 | FODES | 11,000.00 | - | - | - | - | 11,000.00 |  | - |
| S1.1.16 | Perforación de pozo de agua, sector El Bosque. 200 metros2 | Cantón El Carmen, Sector El Bosque | 9 | FODES | 40,000.00 | - | - | - | - | - |  | 40,000.00 |
| S.1.2 | Acciones para el equipamiento y mejora de la infraestructura social en diferentes comunidades. |  |  |  | 1,214,000.00 | 170,000.00 | 75,000.00 | - | 125,000.00 | 150,000.00 |  | 694,000.00 |
| S1.2.1 | Construcción de graderíos de cancha municipal en la zona urbana. | Zona Urbana | 1 | FODES | 75,000.00 | 75,000.00 | - | - | - | - |  | - |
| S1.2.2 | Remodelación de cancha municipal El Espino. | Cantón El Espino | 1 | FODES | 75,000.00 | 75,000.00 | - | - | - | - |  | - |
| S1.2.3 | Comprar terreno para cancha de futbol, una manzana; vendedora: Carmen Argueta. | Cantón El Limón | 1 | FODES | 50,000.00 | - | 50,000.00 | - | - | - |  | - |
| S1.2.4 | Ampliación del cementerio del Cantón Huiziltepeque. | Cantón Huiziltepeque, Caserío El Cerro | 1 | FODES | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - |  | - |
| S1.2.5 | Compra de terreno de ¾ de manzana para dar en comodato y se puedan construir las oficinas de ADESCONGEC en el sector La Lido. | Cantón El Carmen, Sector La Lido | 2 | FODES | 100,000.00 | - | - | - | - | - |  | 100,000.00 |
| S1.2.6 | Construcción de cancha de futbol. | Cantón El Limón | 2 | FODES | 25,000.00 | - | 25,000.00 | - | - | - |  | - |
| S1.2.7 | Compra de terreno para construcción de cementerio, una manzana. | Cantón Miraflores | 3 | FODES | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |  | - |
| S1.2.8 | Compra de 2 manzanas de terreno para Construcción de cancha de futbol y casa comunal. | Cantón San Francisco | 3 | FODES | 100,000.00 | - | - | - | 50,000.00 | 50,000.00 |  | - |
| S1.2.9 | Compra de terreno (2 Manzanas) para la construcción de la cancha de futbol. Terreno se ubica a un costado del templo católico de la Zona 3. | Cantón El Rodeo, Zona 3 | 3 | FODES | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | - |  | - |
| S1.2.10 | Mantenimiento de canchas deportivas del Sector San Agustín Abajo, Sector San Agustín Arriba y sector Playa del Lago. | Cantón San Agustín | 4 | FODES | 40,000.00 | - | - | - | - | 40,000.00 |  | - |
| S1.2.11 | Compra de terreno para Construcción de casa comunal de 20 x 60 metros. | Cantón Buena Vista | 4 | FODES | 50,000.00 | - | - | - | - | - |  | 50,000.00 |
| S1.2.12 | Comprar terreno para construcción de casa comunal. 60 x 40 metros. | Cantón Miraflores | 4 | FODES | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - |  | - |
| S1.2.13 | Construcción de cancha de futbol. | Cantón San Francisco | 4 | FODES | 60,000.00 | - | - | - |  | 60,000.00 |  |  |
| S1.2.14 | Compra de terreno para Construcción de Casa Comunal, 50 por 80 metros, terreno se ubica en la zona 2, contiguo a la Escuela. | Cantón El Rodeo, Zona 2 | 4 | FODES | 15,000.00 | - | - | - | 15,000.00 | - |  | - |
| S1.2.15 | Compra de terreno para construcción de casa comunal 100 x 100 mts². | Cantón Buenos Aires | 5 | FODES | 40,000.00 | - | - | - | - | - |  | 40,000.00 |
| S1.2.16 | Compra de terreno de 70 por 80 metros para Construcción de casa comunal, terreno se ubica por el sector El Mango. | Cantón La Cruz, Sector El Mango | 5 | FODES | 25,000.00 | - | - | - | - | - |  | 25,000.00 |
| S1.2.17 | Construcción de casa comunal de 10 x 25 metros. | Cantón Buena Vista | 5 | FODES | 60,000.00 | - | - | - | - | - |  | 60,000.00 |
| S1.2.18 | Compra de terreno para Casa Comunal en Paraíso Arriba. 50 x 100 metros. | Cantón El Paraíso, Paraíso Arriba | 5 | FODES | 50,000.00 | - | - | - | - | - |  | 50,000.00 |
| S1.2.19 | Compra de terreno para Construcción de Casa Comunal en Tecoluco Arriba. 60 x80 metros. | Cantón Tecoluco, Tecoluco Arriba | 5 | FODES | 25,000.00 | - | - | - | - | - |  | 25,000.00 |
| S1.2.20 | Compra terreno para construir cancha de futbol. Una manzana. | Cantón San Francisco | 5 | FODES | 15,000.00 | - | - | - | - | - |  | 15,000.00 |
| S1.2.21 | Construcción de Casa Comunal 40 x 20 metros. | Cantón Miraflores | 5 | FODES | 50,000.00 | - | - | - | - | - |  | 50,000.00 |
| S1.2.22 | Compra de terreno para Construcción de Casa Comunal ½ manzana. | Cantón Huiziltepeque, El Centro | 5 | FODES | 25,000.00 | - | - | - | - | - |  | 25,000.00 |
| S1.2.23 | Construcción de Casa Comunal frente a Centro Educativo. Santa Isabel. (Para el terreno, hablar con la ADESCO). | Cantón Istahua, Santa Isabel | 5 | FODES | 50,000.00 | - | - | - | - | - |  | 50,000.00 |
| S1.2.24 | Construcción de casa comunal de 40 por 50 metros. | Cantón San Francisco | 5 | FODES | 60,000.00 | - | - | - | - | - |  | 60,000.00 |
| S1.2.25 | Construcción de Casa Comunal de 40 por 60 metros. | Cantón El Rodeo, Zona 2 | 5 | FODES | 60,000.00 | - | - | - | - | - |  | 60,000.00 |
| S1.2.26 | Mejoramiento de cancha de fútbol. | Cantón Miraflores | 6 | FODES | 4,000.00 | - | - | - | - | - |  | 4,000.00 |
| S1.2.27 | Construcción de casa comunal de 40 x 50 metros. | Cantón Huiziltepeque | 6 | FODES | 50,000.00 | - | - | - | - | - |  | 50,000.00 |
| S1.2.28 | Compra de un terreno para Construcción de casa comunal en el sector La Cruz. De 60 por 50 metros. | Cantón Tecomatepe-que, Sector La Cruz | 6 | FODES | 30,000.00 | - | - | - | - | - |  | 30,000.00 |
| S.1.3 | Inversión en mejora del acceso a servicios de educación y salud para los habitantes. |  |  |  | 50,500.00 | 50,000.00 | 50,500.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| S1.3.1 | Programa de fomento a la salud alimentaria del adulto mayor y personas con capacidades especiales que presenten pobreza severa. | Todo el Municipio | 1 | FODES | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| S1.3.2 | Elaborar ordenanza que regule la formación de ADESCOS y considere la equidad de género. | Alcaldía Municipal | 13 | FODES | 500.00 | - | 500.00 | - | - | - |  | - |
| TOTAL DE PRESUPUESTO Y DE INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA |  |  |  |  | 1,590,200.00 | 364,000.00 | 129,000.00 | 50,000.00 | 185,200.00 | 261,000.00 |  | 791,000.00 |
| Desglose de presupuesto y fuentes de financiamiento del programa |  |  |  |  | FODES | 364,000.00 | 129,000.00 | 50,000.00 | 185,200.00 | 261,000.00 |  | 791,000.00 |
|  |  |  |  |  | GESTIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTALES | 364,000.00 | 129,000.00 | 50,000.00 | 185,200.00 | 261,000.00 |  | 791,000.00 |

| Ámbito: Socio-cultural |  | Nombre del programa: Municipio seguro y en paz con mejores condiciones de tránsito |  |  |  |  |  |  |  | Código de Programa: |  | S-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General del Programa: |  | Realizar todas las gestiones necesarias, a nivel de instituciones públicas y privadas, a fin de que se ejecuten proyectos de recreación para disminuir las situaciones de violencia y mejoren las condiciones de seguridad en que viven las familias del municipio. Así como mejorar las condiciones actuales de la infraestructura vial del municipio que permita una eficiente movilidad de sus habitantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS | UBICACIÓN | PRIORIDAD | FUENTE DE FINANCIA MIENTO | PRESU PUESTO $ | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | US DÓLARES |  |  |  |  |  |  |
| S.2.1 | Inversión en obras y acciones para la prevención y disminución de la violencia social. |  |  |  | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |  | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 170,000.00 |
| S2.1.1 | Programa municipal de becas universitarias como apoyo para estudiantes de escasos recursos económicos | Todo el Municipio | 1 | FODES | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| S2.1.2 | Programa de fomento e incentivo para la participación de jóvenes en el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas con la promoción de torneos | Todo el Municipio | 1 | FODES | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 |
| S2.1.3 | Programa de incentivo al desarrollo del arte y la cultura en sus diferentes expresiones artísticas dirigida a jóvenes en riesgos | Zona Urbana | 1 | FODES | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |  | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| S.2.2 | Mejoramiento de las condiciones de la infraestructura vial. |  |  |  | 7,078,000 | 1,168,000 | 1,118,500 |  | 1,320,500 | 1,377,500 | 1,296,500 | 797,000 |
| S2.2.1 | Construcción de 275 metros lineales de concreto hidráulico en Caserío la Cruz, sector el tamarindo. | Caserío La Cruz, sector el tamarindo | 1 | FODES | 46,000.00 | 46,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.2 | Construcción de 200 metros lineales de concreto hidráulico en cuesta de Don Martín. | Cantón San Agustín | 1 | FODES | 48,000.00 | 48,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.3 | Pavimentación de calle de 200 ml de concreto hidráulico en sector el Ujushte. | Cantón La Esperanza, Sector El Ujushte | 1 | FODES | 49,000.00 | 49,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.4 | Pavimentación de 175 ml de concreto hidráulico en zona los mangos. | Cantón El Paraiso, Paraíso Arriba | 1 | FODES | 48,000.00 | 48,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.5 | Construcción de 67 ml de concreto hidráulico en sector la escuela | Cantón Tecoluco, Tecoluco Arriba | 1 | FODES | 17,000.00 | 17,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.6 | Construcción de 150 ml de concreto hidráulico sector Los García. | Cantón Tecoluco, Tecoluco Arriba | 1 | FODES | 49,000.00 | 49,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.7 | Construcción de 200 metros lineales de concreto hidráulico en caserío el nacimiento. | Cantón Tecoluco, Tecoluco Arriba | 1 | FODES | 48,000.00 | 48,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.8 | Construcción de 200 ml de cinteado en Tecoluco Abajo sector la escuela | Cantón Tecoluco, Tecoluco Abajo | 1 | FODES | 18,000.00 | 18,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.9 | Recarpeteo de 161 ml de pavimento asfaltico en calle José Ciro. | Zona Urbana, Frente a Iglesia Católica | 1 | FODES | 41,000.00 | 41,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.10 | Construcción de 57 ml de concreto hidráulico en sector la escuela abajo. | Cantón Tecoluco, Tecoluco Arriba | 1 | FODES | 15,000.00 | 15,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.11 | Construcción de 200 ml de asfalto en sector calle hacia Santa Anita | Cantón Tecoluco, Tecoluco Abajo | 1 | FODES | 50,000.00 | - | 50,000.00 |  | - | - | - | - |
| S2.2.12 | Pavimentación del final de calle “B”. 200 mtrs. X 3 mtrs. | Cantón Buenos Aires | 1 | FODES | 50,000.00 | - | 50,000.00 |  | - | - | - | - |
| S2.2.13 | Pavimentación de camino vecinal que va desde casa Dominga Oporto hasta Audelia Pleitez. 200 mtrs. L. x 3 mtrs. | Cantón La Cruz, Comunidad Tres de Mayo | 1 | FODES | 50,000.00 | - | 50,000.00 |  | - | - | - | - |
| S2.2.14 | Pavimentación de calle principal son 600 mtrs. X 6 mtrs de ancho. | Cantón Buena Vista | 1 | FODES | 150,000.00 | - | 150,000.00 |  | - | - | - | - |
| S2.2.15 | Pavimentación de calle principal 3 km. | Cantón La Esperanza, Comunidad Tres de Mayo | 1 | FODES | 750,000.00 | - | 187,500.00 |  | 187,500.00 | 187,500.00 | 187,500.00 |  |
| S2.2.16 | Pavimentación de 100 ml de concreto hidráulico (complemento) | Cantón El Paraiso, Caserío Los Ramírez | 1 | FODES | 25,000.00 | 25,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.17 | Pavimentación de calle secundaria contiguo a Iglesia Fátima y cancha de futbol. 200 mtrs. L. x 5 mtrs. | Cantón El Paraiso | 1 | FODES | 50,000.00 | - | 50,000.00 |  | - | - | - | - |
| S2.2.18 | Construcción de 130 ml de concreto hidráulico en sector rancho perla. | Cantón El Limon, Sector Rancho Perla | 1 | FODES | 34,000.00 | 34,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.19 | Construcción de 250 metros lineales de concreto asfaltico en sector la quebradita. | Cantón Huiziltepeque | 1 | FODES | 49,000.00 | 49,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.20 | Construcción de 200 metros lineales de recarpeteo con asfalto de tramo de calle, en Caserío la Cruz, sector los García. | Cantón Tecomate-peque | 1 | FODES | 49,000.00 | 49,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.21 | Construcción de 200 metros lineales de concreto asfaltico. | Cantón San Francisco, Caserío Los Dos Olivos | 1 | FODES | 49,000.00 | 49,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.22 | Construcción de 175 metros lineales de concreto asfaltico en Caserío Concepción en zona conocida como mango mocho. | Cantón El Rodeo, Caserío Concepción | 1 | FODES | 48,000.00 | 48,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.23 | Construcción de 265 ml de concreto hidráulico en sector la rinconada. | Cantón Miraflores, Sector La Rinconada | 1 | FODES | 32,000.00 | 32,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.24 | Construcción de 200 ml de concreto hidráulico en calle que conduce hacia terreno de cementerio municipal Istahua. | Cantón Istahua, Caserío El Cocal | 1 | FODES | 40,000.00 | 40,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.25 | Pavimentación de calle continuación del rotulo hasta la escuela de 300 mtrs. X 4.9 mtrs. | Catón. Tecomate-peque | 1 | FODES | 51,000.00 | 51,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.26 | Construcción de 500 ml de cinteados de concreto hidráulico en zona San Diego. | Cantón El Rodeo, zona San Diego | 1 | FODES | 50,000.00 | 50,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.27 | Empedrado fraguado de calle central (en calle de San Pedro Hasta el rio chalapan). 2,500 mtrs. L. x 5 mtrs (ETAPA I 765 metros 2020). | Cantón El Rodeo, Zona 3 | 1 | FODES | 625,000.00 | 191,000.00 | 191,000.00 |  | 191,000.00 | 52,000.00 | - | - |
| S2.2.28 | Pavimentación calle principal, 7000 metros de largo x 7 de ancho. (Beneficia a cantones: Miraflores, El Limón y Huiziltepeque) (I fase de 1,750 metros). | Cantón Miraflores | 1 | FODES | 450,000.00 | - | - |  | 225,000.00 | 225,000.00 | - | - |
| S2.2.29 | Empedrado fraguado de calle, 500 mtrs x 5 metros lineales. | Cantón El Espino, Sector La Bomba | 1 | FODES | 100,000.00 | - | 100,000.00 |  | - | - | - | - |
| S2.2.30 | Pavimentación de 41 ml de concreto hidráulico en sector el guayabo línea férrea | Cantón La Loma, Sector El Guayabo | 2 | FODES | 11,000.00 | - | 11,000.00 |  | - | - | - | - |
| S2.2.31 | Pavimentación con concreto hidráulico de 125 ml de largo por 3 mtrs de ancho en sector entrada a la presa | Cantón La Cruz, sector La Presa | 2 | FODES | 27,000.00 | - | 27,000.00 |  | - | - | - | - |
| S2.2.32 | Pavimentación de calle en el sector Los Romero. 300 mtrs. L. x 3 mtrs. | Cantón Buenos Aires, Sector Los Romero | 2 | FODES | 75,000.00 | - | - |  | 75,000.00 | - | - | - |
| S2.2.33 | Pavimentación de camino vecinal de Los Cercos Arriba, Caserío Los Beltranes. 150 mtrs. L. x 4 mtrs. | Cantón La Cruz, Los Cercos Arriba | 2 | FODES | 40,000.00 | - | - |  | 40,000.00 | - | - | - |
| S2.2.34 | Balastado de calle El Camarón, son 800 mtrs. L. X 4 mtrs. | Cantón Buena Vista, Sector El Camarón | 2 | FODES | 60,000.00 | - | 60,000.00 |  | - | - | - | - |
| S2.2.35 | Apertura de calle que condice al cementerio, 1,500 mtrs. L. x 4 mtrs. | Cantón La Esperanza, Zona del Cementerio | 2 | FODES | 150,000.00 | - | - |  | 50,000.00 | 100,000.00 | - | - |
| S2.2.36 | Pavimentación de calle en la entrada principal del Centro Escolar El Paraíso Arriba. 100 mtrs. L. X 5 mtrs. | Cantón El Paraiso, Paraíso Arriba | 2 | FODES | 25,000.00 | - | 25,000.00 |  | - | - | - | - |
| S2.2.37 | Ampliación y empedrado fraguado de calle, tramo que va del desvío El Amate, hasta caserío Los Beltranes. 800 mtrs. L. X 4 mtrs. | Cantón Tecoluco, Desvio El Amate | 2 | FODES | 192,000.00 | - | - |  | 92,000.00 | 100,000.00 | - | - |
| S2.2.38 | Pavimentación de la calle que va del desvío de la calle principal al Caserío Tasajera 1,500 metros x 6 de ancho (I fase 200 mtrs.). | Cantón Huiziltepeque, Caserío Tasajera | 2 | FODES | 43,000.00 | 43,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.39 | Recarpeteado y Pavimentación de calle principal del Sector Zacamil, Km. 24 La Granja, distribuido así: Recarpeteo 200 mtrs. Por 5 de ancho y Pavimentación 200 Mtrs por 5 de ancho. | Cantón El Espino, Sector Zacamil | 2 | FODES | 80,000.00 | 80,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.41 | Recarpeteo asfaltico de 234 ml en cuesta desde el rio chalapan hasta zona 1. | Cantón El Rodeo, Zona 1 | 2 | FODES | 50,000.00 | - | - |  | 50,000.00 | - | - | - |
| S2.2.42 | Continuidad de pavimentación y cuneteado de calle en Santa Isabel 2, 600 mtrs. L x 4 mtrs de ancho. | Cantón Istahua, Sector Santa Isabel 2 | 2 | FODES | 650,000.00 | - | 150,000.00 |  | 100,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 50,000.00 |
| S2.2.43 | Continuación de pavimentación de calle principal que va desde el rótulo hasta el caserío La Paz. 2000 mtrs. L x 6 mtrs. | Cantón Tecomatepe-que, Sector La Cruz | 2 | FODES | 500,000.00 | - | - |  | 100,000.00 | 125,000.00 | 225,000.00 | 50,000.00 |
| S2.2.44 | Continuar con el fraguado de la Av. José Simeón Cañas 200 metros, hasta conectar con la Colonia San Pedro. | Zona Urbana, Barrio El Ángel | 3 | FODES | 48,000.00 | 48,000.00 | - |  | - | - | - | - |
| S2.2.45 | Pavimentación de calle principal desde el zapote hasta los dos olivos 327 mtrs X 5.5 | Cantón San Francisco | 3 | FODES | 84,000.00 | - | - |  | - | 84,000.00 | - | - |
| S2.2.46 | Pavimentación de 500 ml de concreto hidráulico en calle principal. | Cantón La Esperanza | 3 | FODES | 125,000.00 | - | - |  | 50,000.00 | 75,000.00 | - |  |
| S2.2.47 | Construcción de concreto hidráulico de 137 ml en sector km 21. | Cantón La Loma | 3 | FODES | 35,000.00 | - | - |  | - | 35,000.00 | - | - |
| S2.2.48 | Construcción de 127 ml de concreto asfaltico en sector ballesteros. | Cantón La Loma | 3 | FODES | 32,000.00 | - | - |  | - | 32,000.00 | - | - |
| S2.2.49 | Pavimentación de camino vecinal El Marañón, que va desde casa de Maritza Pérez hasta casa de Lucila Hernández. 200 mtrs. L x 4 mtrs. | Cantón La Cruz, Sector El Marañón | 3 | FODES | 50,000.00 | - | - |  | - | 50,000.00 | - | - |
| S2.2.50 | Construcción de una valla de seguridad peatonal y vehicular de 15 mtrs. L. x 1 mtrs. De alto, frente a casa de Ana Cecilia Valle. | Cantón Buena Vista | 3 | FODES | 4,000.00 | - | - |  | - | 4,000.00 | - | - |
| S2.2.51 | Pavimentación de calle vieja de Iglesia católica Fátima a panadería del Paraíso. 300 mtrs. X 5 mtrs. | Cantón El Paraiso, Paraíso Abajo | 3 | FODES | 75,000.00 | - | - |  | - | - | 75,000.00 | - |
| S2.2.52 | Pavimentación 500 ml de calle principal en zona iglesia San Antonio. | Cantón El Rodeo, Iglesia San Antonio | 3 | FODES | 127,000.00 | - | - |  | 65,000.00 | 62,000.00 | - | - |
| S2.2.53 | Cinteadode la calle que va del desvío de la calle principal al desvío Chipiltepeque, 256 mtrs. | Cantón Huiziltepeque, Caseríos Chipiltepeque | 3 | FODES | 21,000.00 |  | - |  | - | 21,000.00 | - | - |
| S2.2.54 | Pavimentación de calle, 800 x 5 mtrs. Hasta colindar con el sector Las Lajas. | Cantón El Espino, Sector Guadalupe | 3 | FODES | 200,000.00 | - | - |  | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 |
| S2.2.55 | Pavimentación de calle de la entrada principal de Santa Isabel 1.500 metros x 5 de ancho. | Cantón Istahua, Sector Santa Isabel 1 | 3 | FODES | 375,000.00 | - | - |  | - | - | 200,000.00 | 175,000.00 |
| S2.2.56 | Continuación de pavimentación de calle en el sector Agua Tibia. 700 mtrs. L. x 5 mtrs. | Cantón Tecomatepe-que, Sector Agua Tibia | 3 | FODES | 175,000.00 | - | - |  | - | 75,000.00 | 100,000.00 | - |
| S2.2.57 | Pavimentación de calle sector las peñitas 211 mtrs X 4.6 mtrs. | Cantón San Francisco, Las Peñitas | 4 | FODES | 39,000.00 | - | - |  | 39,000.00 | - | - | - |
| S2.2.58 | Recarpeteo de calle al pozo del sector El Tamarindo (pavimento de cemento) 100 mtrs. L. por 5 metros de ancho. | Cantón La Loma | 4 | FODES | 25,000.00 | - | - |  | - | - | 25,000.00 | - |
| S2.2.59 | Pavimentación de camino vecinal en Los Cercos Abajo, que va desde casa Cecilia Hernández hasta casa de Israel Juárez. 500 mtrs. L. x 4 mtrs. | Cantón La Cruz, Los Cercos Abajo | 4 | FODES | 125,000.00 | - | - |  | - | - | 125,000.00 | - |
| S2.2.60 | Pavimentación de calle principal frente al Centro Escolar El Paraíso Abajo. 500 mtrs. L. x 5 mtrs. | Cantón El Paraiso | 4 | FODES | 125,000.00 | - | - |  | - | - | - | 125,000.00 |
| S2.2.61 | Balastado de calle sector Los Hernández. 650 mtrs. L. x 5 mtrs. | Cantón Tecomatepe-que | 4 | FODES | 17,000.00 | - | 17,000.00 |  | - | - | - | - |
| S2.2.62 | Balastado y cuneteado de calle hacia el pozo #1. | Cantón El Limon, por ASICASAM | 4 | FODES | 20,000.00 | - | - |  | - | - | - | 20,000.00 |
| S2.2.63 | Pavimentación de calle en Colonia Brisas del Río, 400 mtrs. L x 6 mtrs. | Cantón Istahua, Colonia Brisas del Río | 4 | FODES | 100,000.00 | - | - |  | - | - | - | 100,000.00 |
| S2.2.64 | Pavimentación calle principal de la comunidad Jon Cortina 1. Son 120 mtrs. L. | Cantón El Carmen, Sector El Mango | 5 | FODES | 30,000.00 | - | - |  | - | - | - | 30,000.00 |
| S2.2.65 | Empedrado, fraguado y cuneteado de calle, 150 metros por 3 de ancho, por donde don Antonio López. | Cantón La Esperanza, Centro Escolar | 5 | FODES | 35,000.00 | - | - |  | - | - | - | 35,000.00 |
| S2.2.66 | Concluir pavimentación de la calle principal en Colonia San Pedro. 125 mtrs. L. x 8 mtrs. De ancho. | Zona Urbana, Colonia San Pedro | 5 | FODES | 32,000.00 | - | - |  | - | - | - | 32,000.00 |
| S2.2.67 | Pavimentación de calle al cementerio. 225 mtrs. L. x 5 mtrs. | Cantón Tecomatepe-que, sector El Cementerio | 5 | FODES | 56,000.00 | - | - |  | 56,000.00 | - | - | - |
| S2.2.68 | Pavimentación de calle sector la Iglesia de candelaria 236.5 mtrs X 5.6 mtrs | Cantón San Francisco, Iglesia Candelaria | 6 | FODES | 59,000.00 | - | - |  | - | - | 59,000.00 | - |
| S2.2.69 | Reparación calle en Villas de Istahua #2 que conecta con San Benito. 400 mtrs. L x 6 mtrs de ancho. | Cantón Istahua, calle Villas de Istagua | 6 | FODES | 50,000.00 | - | - |  | - | - | - | 50,000.00 |
| S2.2.70 | Balastado de calle a la Escuela, Caserío Palo Blanco. 400 mtrs. Lineales x 3 mtrs. | Cantón Buena Vista, Caserío Palo Blanco | 9 | FODES | 30,000.00 | - | - |  | - | - | - | 30,000.00 |
| TOTAL DE PRESUPUESTO Y DE INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA |  |  |  |  | 7,218,000 | 1,308,000 | 1,258,500 |  | 1,460,500 | 1,517,500 | 1,436,500 | 967,000 |
| Desglose de presupuesto y fuentes de financiamiento por programa |  |  |  |  | FODES | 1,308,000 | 1,258,500 |  | 1,460,500 | 1,517,500 | 1,436,500 | 967,000 |
|  |  |  |  |  | GESTIÓN | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | TOTALES | 1,308,000 | 1,258,500 |  | 1,460,500 | 1,517,500 | 1,436,500 | 967,000 |

| Ámbito: Económico |  | Nombre del Programa: Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de actividades económicas claves y promoción de la autonomía económica de jóvenes y mujeres del municipio. |  |  |  |  |  |  |  | Código de Programa: |  | E-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General del Programa: |  | Impulsar y gestionar proyectos para fortalecer la actividad agropecuaria y avícola comercial, que permitan mejorar la participación de los sectores productivos claves en sus respectivas cadenas de producción; fortaleciendo el emprendedurismo y promoviendo la generación de ingresos en jóvenes y mujeres. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS | UBICACIÓN | PRIO RIDAD | FUENTE DE FINANCIA MIENTO | PRESU PUESTO $ | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | US DÓLARES |  |  |  |  |  |  |
| E.1.1 | Inversión en capacitación y asistencia técnica a iniciativas empresariales para jóvenes y mujeres. |  |  |  | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 |  | 115,000.00 | 115,000.00 |
| E1.1.1 | Programa de incentivo y fomento a las actividades agrícolas y avícolas del municipio de San Pedro Perulapán. | Todo el Municipio | 1 | FODES | 115.000,00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 |  | 115,000.00 | 115,000.00 |
| TOTAL DE PRESUPUESTO Y DE INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA |  |  |  |  | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 |  | 115,000.00 | 115,000.00 |
| Desglose de presupuesto y fuentes de financiamiento por programa |  |  |  |  | FODES | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 |  | 115,000.00 | 115,000.00 |
|  |  |  |  |  | GESTIÓN | - | - | - | - |  | - | - |
|  |  |  |  |  | TOTALES | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 |  | 115,000.00 | 115,000.00 |

| Ámbito: Ambiental |  | Nombre del Programa: Fortalecimiento de las capacidades y de recursos para la reducción del riesgo de desastres |  |  |  |  |  |  | Código de Programa: |  |  | A-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General del Programa: |  | Desarrollar acciones para prevenir situaciones de desastre en puntos identificados con diferentes tipos de riesgo que contribuyan a minimizar las amenazas ambientales que ponen en peligro a los habitantes del municipio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS | UBICACIÓN | PRIORIDAD | FUENTE DE FINANCIA MIENTO | PRESU PUESTO $ | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | US DÓLARES |  |  |  |  |  |  |
| A.1.1 | Inversión en obras y acciones de mitigación de riesgos. |  |  |  | 321,000.00 | 11,000.00 | 195,000.00 | 115,000.00 |  | - | - | - |
| A1.1.1 | Construcción de paso peatonal. | Cantón Miraflores, desvío El Arayan | 1 | FODES | 11,000.00 | 11,000.00 | - | - |  | - | - | - |
| A1.1.2 | Construcción de muro de contención perimetral al costado Nor Este del Centro Escolar General Francisco Morazán. 100 metros lineales por 4.5 de altura. | Zona Urbana | 1 | FODES | 60,000.00 | - | 60,000.00 | - |  | - | - | - |
| A1.1.3 | Construcción de pasarela entrada principal de San Pedro Perulapán. | Carretera Panamericana | 9 | FODES | 250,000.00 | - | 135,000.00 | 115,000.00 |  | - | - | - |
| TOTAL DE PRESUPUESTO Y DE INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA |  |  |  |  | 321,000.00 | 11,000.00 | 195,000.00 | 115,000.00 |  | - | - | - |
| Desglose de presupuesto y fuentes de financiamiento del programa |  |  |  |  | FODES | 11,000.00 | 195,000.00 | 115,000.00 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | GESTIÓN | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  | TOTALES | 11,000.00 | 195,000.00 | 115,000.00 |  | - | - | - |

| Ámbito: Ambiental |  | Nombre del Programa: Mejora de las condiciones ambientales en las que vive la población del municipio. |  |  |  |  |  |  |  | Código de programa: |  |  | A-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General del Programa: |  | Propiciar que el municipio cuente con un medio ambiente limpio, sano y libre de contaminación, de tal manera que las y los habitantes puedan desarrollarse en un ambiente adecuado y digno para su vida. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS | UBICACIÓN | PRIORIDAD | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESU PUESTO $ | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |
|  |  |  |  |  |  | US DÓLARES |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.1 | Educación a la población y mejora de los servicios de recolección y separación de desechos sólidos. |  |  |  | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | - |  | - | - |  |
| A2.1.1 | Desazolvar (Limpieza) bordas y banquinas en una longitud de 2000 metros lineales en los ríos Guluchapa y Champezote. | Cantón San Agustín | 1 | FODES | 2,000.00 | - | 2,000.00 | - | - |  | - | - |  |
| A.2.2 | Inversión en obras y acciones de saneamiento ambiental. |  |  |  | 201,000.00 | 85,000.00 | 111,000.00 | 95,000.00 | 45,000.00 |  | 45,000.00 | 45,000.00 |  |
| A2.2.1 | Programa de saneamiento ambiental y gestión de riesgos. | Todo el Municipio | 1 | FODES | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |  | 45,000.00 | 45,000.00 |  |
| A2.2.2 | Programa de apoyo a familias de escasos recursos que presenten vulnerabilidad en sus viviendas ante el cambio climático. | Todo el Municipio | 1 | FODES | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | - |  | - | - |  |
| A2.2.3 | Construcción de cementerio municipal; terreno disponible en las proximidades del caserío El Cocal, abajo del desvío a Oratorio de Concepción. | Cantón Istahua, Caserío El Cocal | 1 | FODES | 100,000.00 | - | 50,000.00 | 50,000.00 | - |  | - | - |  |
| A2.2.4 | Ampliación del tanque de captación de agua potable de río El Molino (+47m2). | Cantón Tecomate-peque | 1 | FODES | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - | - |  | - | - |  |
| A2.2.5 | Reparación de pilas y lavaderos en caserío El Pital. | Caserío El Pital, Cantón Tecoluco Abajo | 4 | FODES | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | - |  | - | - |  |
| TOTAL DE PRESUPUESTO Y DE INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA |  |  |  |  | 203,000.00 | 85,000.00 | 113,000.00 | 95,000.00 | 45,000.00 |  | 45,000.00 | 45,000.00 |  |
| Desglose de presupuesto y fuentes de financiamiento del programa |  |  |  |  | FODES | 85,000.00 | 113,000.00 | 95,000.00 | 45,000.00 |  | 45,000.00 | 45,000.00 |  |
|  |  |  |  |  | GESTIÓN | - | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | TOTALES | 85,000.00 | 113,000.00 | 95,000.00 | 45,000.00 |  | 45,000.00 | 45,000.00 |  |

| Ámbito: Político Institucional |  | Nombre del Programa: Implementación de una administración municipal moderna y participativa; incluyendo acciones de protección social y jurídica en los grupos de población compuestos por mujeres, niños, adolescentes y jóvenes del municipio. |  |  |  |  |  |  | Código de Programa: |  | I-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General del Programa: |  | Atender las necesidades de las y los ciudadanos en la prestación de servicios, tales como: el recurso humano, físico, técnico y de procedimientos para avanzar hacia una municipalidad de gestión moderna, participativa, transparente y sobre todo más eficiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS | UBICACIÓN | PRIORIDAD | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESU PUESTO $ | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  | US DÓLARES |  |  |  |  |  |
| I.1.1 | Inversión en la modernización de la infraestructura, los procesos, servicios y del recurso humano de la municipalidad. |  |  |  | 216,500.00 | 216,500.00 | - | - | - | - | - |
| I1.1.1 | Proyecto de ampliación de las instalaciones de la Alcaldía Municipal, para adecuación de atención áreas administrativa y operativa. | Alcaldía Municipal | 1 | FODES | 90,000.00 | 90,000.00 | - | - | - | - | - |
| I1.1.2 | Elaborar un Plan de Capacitaciones y de incentivos de personal. | Alcaldía Municipal | 7 | FODES | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - | - | - | - |
| I1.1.3 | Adquisición de uniformes para personal de Servicios municipales. | Alcaldía Municipal | 15 | FODES | 4,500.00 | 4,500.00 | - | - | - | - | - |
| I1.1.4 | Sistematizar el archivo de documentación administrativa municipal. | Alcaldía Municipal | 16 | FODES | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| I1.1.5 | Legalización de los bienes inmuebles (Zonas Verdes y edificaciones). | Alcaldía Municipal | 17 | FODES | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | - |
| I1.1.6 | Construcción de un espacio adecuado para (aseo y vestuario) del área de Servicios Municipales y Generales. | Alcaldía Municipal | 19 | FODES | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | - | - | - |
| I1.1.7 | Construcción de un espacio para usos múltiples (Capacitaciones, auditorías externas y eventos especiales). | Alcaldía Municipal | 20 | FODES | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | - | - | - |
| I.1.2 | Promoción de la participación ciudadana y de mecanismos de transparencia. |  |  |  | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| I1.2.1 | Implementar procesos de audiencias públicas de rendición de cuentas. | Alcaldía Municipal | 12 | FODES | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| TOTAL DE PRESUPUESTO Y DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | 217,500.00 | 217,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Desglose de presupuesto y fuentes de financiamiento del programa |  |  |  |  | FODES | 217,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
|  |  |  |  |  | GESTIÓN | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | TOTALES | 217,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |

# ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Una vez aprobado el Plan Estratégico Participativo (PEP 2019-2024) y sus instrumentos de Planificación Anual, como lo son el Plan de Inversión Participativo (PIP) y el Plan Operativo Anual (POA), es importante contar con un Plan de Trabajo para desarrollar las Estrategias de Comunicación, Gestión, Seguimiento y Evaluación del mismo.

En este documento se proponen las actividades a seguir para la implementación de las Estrategias referidas; actividades que serán ejecutadas bajo la responsabilidad del Gobierno Municipal en coordinación y con el apoyo de la Instancia de Participación Permanente o el Grupo Gestor.

Se parte del principio que la función DIRECCIONAL Y DE GESTIÓN de la mayoría de actividades corresponde al Gobierno Municipal y que las funciones de la Instancia de Participación Permanente se refieren principalmente a:

- Apoyo en la función de gestión

- Contraloría Social de la Ejecución en General

Las estrategias están planteadas bajo una lógica que permite un proceso ordenado y consolidado de todas las acciones necesarias para que la implementación del PEP además de participativa, sea efectiva y exitosa. Cada Estrategia se describe de la siguiente manera:

- Comunicación del PEP, con el principal objetivo de que el PEP sea dado a conocer, en un primer momento entre todas y todos los habitantes del municipio, y posteriormente a otros actores locales, regionales, nacionales e internacionales que en su momento pueden apoyar y financiar su ejecución.

- Gestión del PEP, después de que ha sido divulgado, comienza toda una labor en la búsqueda de posibles fuentes de financiamiento para todos los proyectos que requieren gestión de fondos y que han sido considerados durante su periodo de validez (2019-2024), sobretodo con aquellos actores (públicos/privados) a quien fue presentado durante las acciones de Comunicación.

- Seguimiento al PEP, con especial énfasis en las acciones de Contraloría Social y Rendición de Cuentas que debe hacerse de cada uno de los proyectos y de la ejecución del PIP en general.

- Evaluación del PEP, donde principalmente se proponen mecanismos e instrumentos participativos de evaluación que permitirán recolectar e interpretar la información cualitativa y cuantitativa recopilada, orientada a verificar el cumplimiento e impacto del proceso de ejecución del PEP de forma periódica (al menos una vez al año), particularmente de cómo año con año se van ejecutando el PIP y el POA.

## ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN

### Estrategia de comunicación

La problemática que aqueja a los municipios de El Salvador en términos generales se caracteriza por el olvido en su imagen urbana, de los grandes niveles de pobreza existentes en algunas zonas (principalmente rural), la escasez de servicios básicos, la falta o baja capacidad para que la infraestructura y servicios de salud atienda las demandas de la población, los insuficientes servicios de educación, la necesidad de mantenimiento de su infraestructura pública; la alarmante situación en el deterioro del medio ambiente en general, la creciente necesidad de mejorar las vías de acceso, el poco impulso al desarrollo económico, la limitada cobertura en el suministro de agua potable, así como el alcance en los servicios de energía eléctrica en todas sus comunidades y la falta de espacios de recreación y de oportunidades para los jóvenes, entre otros.

Generalmente esta realidad produce cierto desencanto en las y los pobladores de un municipio hacia las gestiones del gobierno municipal de turno, que muchas veces se origina por el poco conocimiento que se tiene de la realidad financiera municipal para enfrentar la multiplicidad de los problemas y necesidades.

Una vez que se ha aprobado el Plan Estratégico Participativo, es de vital importancia darlo a conocer, porque cuando la población de un municipio está enterada de cuál es el rumbo a seguir, ante las posibles dificultades en el proceso y una realidad financiera no tan bonancible, es posible lograr un mayor grado de compromiso y participación ciudadana en la implementación del PEP, además de fortalecer los mecanismos de transparencia.

En la comunicación y divulgación del PEP debe considerarse a los diferentes actores, tanto a los internos del municipio como a los externos. Con esto se logra la participación de sus habitantes y se tiene un punto de partida para lograr el respaldo financiero de los actores públicos y privados municipales, regionales, nacionales e internacionales; por ello es necesario elaborar estrategias de comunicación, tanto internas como externas.

- Estrategia de Comunicación Interna

Objetivo: El principal objetivo de la estrategia de comunicación interna es divulgar el Plan Estratégico Participativo a nivel del municipio, para que las y los ciudadanos y los actores municipales conozcan el PEP y se involucren en su gestión e implementación.

Público Meta: Ciudadanos, ciudadanas, así como instituciones públicas, privadas y asociaciones comunitarias con presencia en el municipio de San Pedro Perulapán.

Mensaje que se desea transmitir: “Participemos en el desarrollo ordenado del municipio”

Actividades de la Estrategia:

- Socializar el Plan Estratégico Participativo del municipio con todas las unidades, departamentos y comisiones de la municipalidad a fin de que todos los esfuerzos se enfoquen en el cumplimiento del mismo.

- Divulgar a toda la población del municipio el Plan Estratégico Participativo (Desarrollo de asamblea general comunitaria, perifoneo, pegar afiches en donde se dé a conocer el PEP) que estará vigente entre el periodo 2019-2024, para que lo conozcan, lo comprendan y se involucren en su implementación.

- Posterior al desarrollo de la Asamblea General, la IPP en unión con la Municipalidad realizarán reuniones comunitarias en los diferentes cantones y caseríos, para continuar con la difusión del PEP.

- Divulgar el Plan Estratégico Participativo a todas las instituciones públicas y privadas presentes en el municipio.

- Hacer uso del sitio Web de la municipalidad, para difundir el PEP.

- Estrategia de Comunicación Externa.

Objetivo: El principal objetivo de la estrategia de comunicación externa es divulgar el Plan Estratégico Participativo entre las instituciones públicas y privadas para que puedan interesarse y sumarse en el desarrollo del Municipio.

Público Meta: Instituciones y agencias departamentales (Gabinete Departamental), regionales, nacionales e internacionales que puedan apoyar la implementación del PEP.

Mensaje que se desea transmitir: “Trabajamos en conjunto para mejorar las condiciones de vida en el municipio”

Actividades estratégicas propuestas:

- Identificar actores (públicos y privados) departamentales, regionales, nacionales e internacionales que puedan contribuir en los esfuerzos de implementación del PEP.

- Contactar con los actores que están cercanos al municipio e invitarles a la Asamblea de Divulgación.

- Atender a los actores que asisten a la Asamblea de Divulgación y darle seguimiento a su interés al asistir, a través de las actividades específicas de Gestión de Recursos.

- Preparar materiales de divulgación del PEP apropiados y definir actividades para la distribución y difusión entre esta población meta (Boletín, Presentación en Power Point).

- Colocar en la página web, la divulgación resumida del PEP.

Al final debe hacerse un reporte que permita evaluar el grado de efectividad que se logró en la implementación de estas estrategias.

### Estrategia de gestión

Al contar con un Plan Estratégico Participativo, es preciso considerar las necesidades de recursos para la ejecución del mismo, generalmente los recursos demandados para la ejecución de proyectos suelen ser mucho mayores que los recursos disponibles dentro de la municipalidad. Por ello, es importante definir y consolidar una estrategia de gestión, que permita a la municipalidad de San Pedro Perulapán, buscar apoyos de cooperación nacional e internacional para la ejecución de proyectos incluidos en el Plan. Los principales objetivos de esta estrategia son:

- Determinar el tipo y cantidad de recursos necesarios para la ejecución del Plan Estratégico Participativo que no pueden ser cubiertos por la municipalidad.

- Identificar actores públicos y privados a nivel departamental, regional, nacional e internacional que puedan cooperar con recursos para la ejecución de proyectos incluidos en el Plan Estratégico Participativo.

- Establecer canales de comunicación y alianzas con los actores identificados a fin de generar los convenios de cooperación necesarios para la ejecución del PEP.

- Estrategias propuestas para la gestión.

- Conformar la Unidad de Gestión o asignar personal responsable dentro de la municipalidad, capacitado para la redacción de perfiles de proyectos y conocimientos básicos sobre los procesos de gestión de recursos. Habrá que dotar a esta unidad con los manuales de procedimientos y con las herramientas idóneas, para que se encargue de la búsqueda de recursos que apoyen la ejecución del Plan Estratégico Participativo. La unidad debe ser apoyada por el Concejo Municipal y la Instancia de Participación Permanente en el desarrollo de sus funciones.

- Elaborar un Portafolio (Directorio) de actuales y potenciales actores cooperantes, sus ámbitos de acción, alcance territorial, políticas, procedimientos y por supuesto los contactos y otra información pertinente de cada uno de ellos. Debe considerarse las diferentes fuentes de obtención de recursos que pueden lograrse, entre ellas:

- Auspicios: aporte de recursos que realiza una institución, para el desarrollo de un proyecto, en dinero, bienes o servicios, a cambio de publicidad u otros beneficios.

- Patrocinios: apoyo institucional que no implica dinero, sino respaldo institucional que permite conseguir otros apoyos.

- Donantes o Agencias donantes: fondos que se ceden sin esperar un servicio inmediato individual, pueden llegar como donaciones públicas o por contribuciones específicas de agencias donantes.

- Empresas privadas: que como parte de su estrategia corporativa de responsabilidad social apoyan proyectos de beneficio social.

- Aportes Gubernamentales: Incluye la financiación parcial por parte de fuentes gubernamentales. Se debe tomar en cuenta que las propuestas dirigidas a estas fuentes tendrán que seguir varios procedimientos de solicitud diseñados por las mismas instancias gubernamentales.

- ONG’s: Entre ellas, organizaciones que apoyan en la comunidad, iglesias, organizaciones internacionales y otras agencias, grupos u organizaciones que no están relacionadas con el Gobierno. Normalmente son organizaciones sin fines de lucro, a diferencia de las organizaciones empresariales.

- Embajadas y Altos Comisionados: las embajadas dedican fondos a pequeños proyectos que están a disposición de Municipalidades.

- Gobiernos de Países Desarrollados: destinan fondos para proyectos basados en una comunidad o municipio. Es importante, ponerse en contacto con las embajadas y consulados de El Salvador e indagar los detalles en la solicitud de fondos para este tipo de proyectos.

- Alianzas Estratégicas: Se pretende realizar asocios con el sector público o privado y hermanamientos con cooperantes y comités de residentes en el exterior, para compartir experiencias exitosas y la obtención de recursos que permita crear una correlación de esfuerzos para el crecimiento del municipio.

- Realizar reuniones con las diferentes comunidades: para exponer las necesidades económicas y las posibles soluciones a estas como aportación de contrapartidas por parte de las comunidades beneficiadas.

- Preparación de los materiales a presentar a los diferentes actores identificados, que de acuerdo a cada tipo de actor pueden ser:

- PEP completo.

- Resumen Ejecutivo del PEP con un detalle de los perfiles de proyectos que pueden ser financiados por el actor a contactar.

- Versión Popular Resumida del PEP con un detalle de los perfiles de proyectos que pueden ser financiados por el actor a contactar.

- Perfiles de Proyectos específicos conteniendo: (Justificación, objetivo, beneficiarios, entre otros.).

- Presentación en Power Point para facilitar la exposición.

- Contacto con los actores y presentación de los materiales. Debe considerarse la importancia de tener fichas u otros instrumentos de seguimiento a las gestiones que se realizan por cada proyecto y por los diferentes actores a quienes se le presentan las propuestas; considerando que un mismo proyecto puede ser presentado a varios actores para su financiamiento parcial o total, o proyectos que puedan ser financiados por componentes y diferentes actores.

## ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

### Estrategia de seguimiento

El Plan Estratégico Participativo 2019-2024 de San Pedro Perulapán, constituye el documento rector del trabajo del Concejo Municipal, en coordinación con la Instancia de Participación Permanente, quienes tienen la misión de trabajar en cooperación, con respeto y honestidad, para garantizar una administración participativa y transparente de los recursos propios, de los ingresos FODES y de otros recursos que puedan ser logrados a través de gestión.

Una vez construido el Plan Estratégico Participativo es necesaria la construcción de instrumentos complementarios que ayuden a su evaluación y seguimiento. En este sentido la estrategia es una herramienta para el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las acciones, resultados e impactos del PEP; esta estrategia deberá contener: indicadores de cumplimiento, mecanismos participativos y herramientas de seguimiento y evaluación. En la tabla 7, se presenta una propuesta de indicadores de seguimiento por programa, proyecto estratégico y proyectos operativos programados en el PEP 2019-2024.

TABLA 7: INDICADORES DEL PEP 2019-2024

| Programa Estratégico |  | Proyectos Estratégico |  | Indicadores de seguimiento del PEP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción | No. | Descripción | Número de proyectos operativos programados a ejecutar en los cinco años | % proyectos a ejecutar | Situación a verificar | Resultado de % proyectos ejecutados |
| S1 | Mejores condiciones de vida para las familias. | S1.1 | Ampliación y mejora en la cobertura de agua potable y energía eléctrica en todas las comunidades. | 16 | 16/137 x 100 = 11.68% | Total de proyectos operativos ejecutados por programas/ Total de Proyectos operativos a ejecutar en los cinco años x 100% |  |
|  |  | S1.2 | Acciones para el equipamiento y mejora de la infraestructura social en diferentes comunidades. | 28 | 28/137 x 100 = 20.44% | Total de proyectos operativos ejecutados por programas/ Total de Proyectos operativos a ejecutar en los cinco años x 100% |  |
|  |  | S1.3 | Inversión en mejora del acceso a servicios de educación y salud para los habitantes. | 2 | 2/137 x 100 = 1.46% | Total de proyectos operativos ejecutados por programas/ Total de Proyectos operativos a ejecutar en los cinco años x 100% |  |
| S2 | Municipio seguro y en paz con mejores condiciones de tránsito. | S2.1 | Inversión en obras y acciones para la prevención y disminución de la violencia social. | 3 | 3/137 x 100 = 2.19% | Total de proyectos operativos ejecutados por programas/ Total de Proyectos operativos a ejecutar en los cinco años x 100% |  |
|  |  | S2.2 | Mejoramiento de las condiciones de la infraestructura vial. | 70 | 70/137 x 100 = 51.09% | Total de proyectos operativos ejecutados por programas/ Total de Proyectos operativos a ejecutar en los cinco años x 100% |  |
| E1 | Apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de actividades económicas claves y promoción de la autonomía económica de jóvenes y mujeres del municipio. | E.1.1 | Inversión en capacitación y asistencia técnica a iniciativas empresariales para jóvenes y mujeres. | 1 | 1/137 x 100 = 0.73% | Total de proyectos operativos ejecutados por programas/ Total de Proyectos operativos a ejecutar en los cinco años x 100% |  |
|  |  | E1.2 | Inversión para el fortalecimiento de la actividad agropecuaria y avícola del municipio. | 0 | 0/137 x 100 = 0% | Total de proyectos operativos ejecutados por programas/ Total de Proyectos operativos a ejecutar en los cinco años x 100% |  |
| A1 | Fortalecimiento de las capacidades y de recursos para la reducción del riesgo de desastres. | A1.1 | Inversión en obras y acciones de mitigación de riesgos. | 3 | 3/137 x 100 = 2.19% | Total de proyectos operativos ejecutados por programas/ Total de Proyectos operativos a ejecutar en los cinco años x 100% |  |
| A2 | Mejora de las condiciones ambientales en las que vive la población del municipio. | A2.1 | Educación a la población y mejora de los servicios de recolección y separación de desechos sólidos. | 1 | 1/137 x 100 = 0.73% | Total de proyectos operativos ejecutados por programas/ Total de Proyectos operativos a ejecutar en los cinco años x 100% |  |
|  |  | A2.2 | Inversión en obras y acciones de saneamiento ambiental. | 5 | 5/137 x 100 = 3.65% | Total de proyectos operativos ejecutados por programas/ Total de Proyectos operativos a ejecutar en los cinco años x 100% |  |
| I1 | Implementación de una administración municipal moderna y participativa; incluyendo acciones de protección social y jurídica en los grupos de población compuestos por mujeres, niños, adolescentes y jóvenes del municipio. | I1.1 | Inversión en la modernización de los procesos, servicios y del recurso humano de la municipalidad | 7 | 7/137 x 100 = 5.11% | Total de proyectos operativos ejecutados por programas/ Total de Proyectos operativos a ejecutar en los cinco años x 100% |  |
|  |  | I1.2 | Promoción de la participación ciudadana y de mecanismos de transparencia | 1 | 1/137 x 100 = 0.73% | Total de proyectos operativos ejecutados por programas/ Total de Proyectos operativos a ejecutar en los cinco años x 100% |  |
| Total de Inversión |  |  |  | 137 | 100% |  |  |

Los aspectos mencionados estarán determinados en las herramientas de seguimiento de los avances en la ejecución del PEP y las de verificación del logro y la calidad de las diferentes actividades. Será entonces necesario la elaboración anual de dos herramientas: i) Plan de Inversión Participativo (PIP) y ii) Plan Operativo Anual (POA).

El seguimiento constituye una actividad de CONTRALORÍA SOCIAL, a la ejecución del PEP, que será ejercida por la Instancia de Participación Permanente, con el apoyo del Concejo Municipal.

Objetivos.

- Proporcionar instrumentos e indicar su uso, implementación y orientación al analizar el Plan Estratégico Participativo.

- Brindar herramientas técnicas y políticas para el desarrollo de las labores de seguimiento del PEP.

- Desarrollar capacidades de los miembros de la Instancia de Participación Permanente (IPP), para que puedan dar seguimiento a las actividades propuestas en el PEP.

- Metodología de Seguimiento del PEP

- Análisis del Plan Estratégico Participativo (PEP): la Instancia de Participación Permanente deberá hacer un análisis del PEP a fin de contar con una comprensión general del mismo, como base para el seguimiento de éste.

- Revisión del Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Inversión Participativo (PIP): la Instancia de Participación Permanente debe conocer particularmente los instrumentos PIP y POA donde se plantean los proyectos, presupuestos y acciones para cada uno de los años que comprende el PEP (2019-2024).

- Elaborar el Plan Anual de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PEP: la IPP deberá elaborar anualmente un plan de monitoreo, seguimiento y evaluación del PEP.

- Recopilación de Información: De forma periódica y sistemática, la Instancia de Participación Permanente (IPP) solicitará informes pertinentes a la municipalidad sobre la ejecución parcial o total de proyectos y acciones en general; verificará en campo y con la población relacionada la información que se le ha facilitado y a través de instrumentos sencillos registrará datos, considerando porcentaje de ejecución física, ejecución presupuestaria y logro de resultados o cumplimiento de indicadores. Se realizará un análisis del avance que, básicamente, consiste en una comparación entre lo programado y lo ejecutado en el POA para determinar tropiezos, sus causas y buscar correcciones. Para esto se recomienda que las secretarías o comisiones creadas al interior de la IPP, se encarguen de esta actividad, para no saturar de trabajo solamente a algunos miembros.

- Reporte de Contraloría Social: Al final de su labor de Contraloría Social, (La Instancia Permanente) elaborará un informe resumido, sencillo y suficiente para determinar el avance en la ejecución del PIP y POA.

### Estrategia de evaluación

- Sistematización de los Informes: Se recomienda que a mediados y al final de cada año, la Instancia de Participación Permanente encargada de la evaluación, recoja los diferentes informes generados, tanto por las actividades de Contraloría Social a cargo, como por los diferentes funcionarios del Gobierno Municipal, a quienes corresponde dar cuenta de su trabajo en la Gestión de Recursos y de la ejecución del PIP y POA, esta comisión sistematiza toda la información, tabula y redacta un informe consolidado.

- Análisis del Informe y Evaluación Semestral o Anual del PEP: La Instancia de Participación Permanente en coordinación con funcionarios de la Municipalidad tendrá a su cargo el análisis del Informe, identificará éxitos y tropiezos considerando aspectos de: gestión de recursos, formulación, ejecución, rendición de cuentas, comunicación institucional, nivel de satisfacción por parte de los beneficiarios de las acciones y proyectos realizados. Debe considerarse por parte de la municipalidad una evaluación de impacto al final del periodo de validez del PEP (2019-2024).

- Presentación al Concejo Municipal: La Instancia de Participación Permanente presentará al Concejo Municipal los resultados del proceso de evaluación y sus recomendaciones; el Concejo Municipal deberá retroalimentarse de la presentación y sugerencias recibidas, e incorporará los ajustes que sean pertinentes en la ejecución del PEP multianual.

- Elaboración de PIP y POA del próximo año: Con los ajustes que se han aprobado como necesarios, el Gobierno Municipal junto con la Instancia de Participación Permanente, elaborarán el PIP y POA del año siguiente. Después de seguir el mismo ciclo del año anterior, se continuará con el proceso de la elaboración año con año de estos instrumentos hasta concluir el periodo para el cual el PEP ha sido elaborado y se requiera de la formulación del PEP para otro periodo.

- Divulgación del informe de Seguimiento y Evaluación: Conforme a los resultados del proceso, se define una estrategia de comunicación para informar a la población los resultados de la implementación del PEP, en una Asamblea de Rendición de Cuentas, en donde al mismo tiempo se presentará el PIP para el próximo año.

# ANEXOS

ANEXO 1: PRINCIPALES PROBLEMAS, TEMAS Y EJES ESTRATÉGICOS

| AMBITO SOCIO-CULTURAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRINCIPALES PROBLEMAS | TEMAS | EJES ESTRATÉGICOS | PROPÓSITO DEL EJE |
| - Déficit en la cobertura y acceso a energía eléctrica domiciliar en algunos caseríos de la zona rural - Déficit de alumbrado público en las calles de los caseríos y zona urbana | Electrificación | Mejoramiento en la prestación de los servicios básicos municipales | Mejorar la cobertura y calidad de los servicios básicos de agua potable, electrificación y salud, mediante la ejecución eficiente de proyectos, de manera que estos sean recibidos por las familias. |
| - Deficiencias en el racionamiento del servicio de agua potable en algunas comunidades - Tuberías de agua potable sin protección y expuestas a contaminación | Agua Potable |  |  |
| - Las calles y caminos rurales en mal estado - Limitada infraestructura de puentes y pasarelas | Infraestructura vial | Apertura y mantenimiento de la red vial del municipio | Mejorar el mantenimiento de los caminos vecinales y las principales vías de acceso del municipio. |
| - Insuficiente infraestructura deportiva y recreativa para niños, niñas, jóvenes y adultos en la zona rural - Insuficiente infraestructura para realizar diversas actividades sociales de los diferentes grupos de edad y convivencia de la comunidad - Áreas de recreación en mal estado no permite el sano esparcimiento de los pobladores | Recreación y Cultura | Mantenimiento y mejora de los recursos culturales y recreativos a nivel del municipio | Mejorar la infraestructura recreativa y fortalecer la coordinación con las instituciones competentes para desarrollar los proyectos culturales del municipio. |
| - Comunidades de escasos recursos no poseen títulos de propiedad de terrenos donados | Legalización de Bienes Inmuebles | Gestión para la legalización de bienes comunales | Legalizar los bienes inmuebles que han sido donados a las comunidades y familias de algunos sectores de la zona rural del municipio. |
| - Deficiencia en la atención de los centros de salud - Altos índices de morbilidad a causa de infección respiratoria agudas - Incremento de embarazo en adolescentes - Limitada infraestructura para el área de salud - Insuficiente personal de salud | Salud | Gestión y fortalecimiento de los servicios de salud, educación y seguridad ciudadana | Fortalecer la coordinación con las instituciones competentes para complementar los servicios de salud, educación, seguridad y prevención de violencia en el municipio |
| - Inseguridad de centros educativos por tener áreas perimetrales sin protección - Existe un 20.29% de analfabetismo en la población mayor de 5 años - Déficit de infraestructura educativa y en mal estado - Deserción escolar - Poco acceso a la tecnología | Educación |  |  |
| - Inseguridad y riesgos en las calles de los caseríos - Tráfico de drogas y creciente nivel delincuencial - Violencia intrafamiliar | Seguridad y Prevención de Violencia |  |  |

Fuente: Elaboración propia con base al análisis de los resultados de la información primaria y secundaria del diagnóstico territorial y sectorial, 2019.

| AMBITO ECONOMICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRINCIPALES PROBLEMAS | TEMAS | EJES ESTRATÉGICOS | PROPÓSITO DEL EJE |
| - Limitado apoyo para el desarrollo de proyectos emprendedores principalmente para jóvenes y mujeres que han pasado por procesos de formación vocacional. | Emprendedurismo Económico | Facilitación del Desarrollo Económico para mujeres y jóvenes | Apoyar el desarrollo de iniciativas emprendedoras, principalmente para jóvenes y mujeres del municipio, facilitándoles los diferentes recursos que requieren para su funcionamiento, a través de varias acciones, tales como: la creación de un fondo para financiamiento de sus negocios, asistencia técnica en alianza con instituciones como ciudad mujer y CDMYPE y la creación de espacios de comercialización adecuados. En el caso de apoyo a iniciativas de mujeres, el apoyo puede ser coordinado desde la Unidad de Genero de la municipalidad (Apoyo a la mujer empresaria) y desde la unidad o encargado de gestión de proyectos |
| - No se desarrollan oportunidades de empleo para jóvenes en situaciones de riesgo. |  |  |  |
| - Problemas de financiamiento para proyectos de mujeres emprendedoras, que han recibido procesos de capacitación en diferentes actividades vocacionales y para el fortalecimiento de negocios que ya funcionan |  |  |  |
| - Poco acceso a un empleo formal. |  |  |  |
| - Poca organización de sectores del municipio. - No existe programas de apoyo financiero para el sector agropecuario del municipio. | Actividad Agropecuaria y Avícola | Apoyo al desarrollo de la actividad agropecuaria y avícola del municipio | Rescatar y fortalecer la actividad agropecuaria y avícola del municipio y la creación de la Unidad de Desarrollo Agropecuario dentro de la municipalidad. |
| - Escasos espacios de comercialización de productos - Falta de infraestructura y equipamiento adecuado para el funcionamiento de la organización agropecuaria y avícola. - Carencia de proyectos enfocados al cultivo de hortalizas |  |  |  |
| - No existe un Plan de Desarrollo Turístico del municipio | Turismo | Facilitar el desarrollo de un Destino Turístico competitivo en el municipio | Consolidar el comité turístico para que el desarrollo sea participativo y sostenible, y al mismo tiempo un proceso de planificación estratégica, que a través de un Plan de Desarrollo Turístico pueda proponer una guía de la inversión para mejorar la infraestructura, calidad de la oferta de servicios y cultura turística en general de todos los habitantes del municipio. |
| - Existe un Comité de Turismo sin organización, no fortalecido y desmotivado |  |  |  |
| - No existe infraestructura adecuada, ordenada y atractiva para que los turistas se motiven a visitar el municipio. |  |  |  |
| - El mercado municipal no cuenta con la infraestructura adecuada principalmente para una oferta gastronómica atractiva. |  |  |  |
| - No existe una oferta de servicios turísticos de calidad y competitiva, para que los turistas se motiven a visitar el municipio. |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia con base al análisis de los resultados de la información primaria y secundaria del diagnóstico territorial y sectorial, 2019.

| AMBITO AMBIENTAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRINCIPALES PROBLEMAS | TEMAS | EJES ESTRATÉGICOS | PROPÓSITO DEL EJE |
| - No existen campañas de separación y recolección de desechos sólidos - Deterioro del medio ambiente por quemas y deforestación - Presencia de pocos focos de dengue en algunas zonas del Municipio - No existen campañas de limpieza de los ríos y quebradas - Las Comisiones Comunales de emergencias no han sido capacitadas. - Contaminación ambiental | Capacitación y Concientización | Fortalecimiento de las capacidades para el manejo de emergencias | Sensibilizar y crear conciencia sobre el impacto de las acciones humanas en la protección o deterioro del medio ambiente y la prevención de riesgos. Fortalecer la red comunitaria de prevención de riesgos. |
| - No se le da cumplimiento a la ordenanza que prohíbe la extracción de productos pétreos de ríos y quebradas; así como la contaminación de los ríos del municipio - No existe una ordenanza municipal para la regulación del uso del suelo - Aguas de ríos y quebradas están contaminados con excretas humanas | Cumplimiento de la Legislación Ambiental | Obras y acciones correctivas de saneamiento | Promover el cumplimiento de la Legislación Ambiental y mejora de la infraestructura de saneamiento que garanticen la protección de los recursos naturales del municipio |
| - Déficit de infraestructura de alcantarillado de aguas negras, grises y lluvias en la zona urbana y rural - Déficit de infraestructura para el tratamiento de excretas humanas en la zona rural - Riesgo, Insalubridad y proliferación de enfermedades gastrointestinales | Infraestructura de saneamiento |  |  |
| - No se tiene designado un Presupuesto Anual para implementar el Plan de Prevención de Riesgos y Desastres - No se cuenta con un plan de ordenamiento del territorio - No todos los comités tienen formulados los Planes Comunales de Protección Civil - Exposición a amenaza de la población por las inundaciones | Planes y acciones de prevención | Gestión preventiva del riesgo | Gestionar posibles alternativas para la prevención y la mitigación de la vulnerabilidad en el municipio |
| - Déficit de infraestructura de mitigación de riesgo en la zona urbana y rural - Las personas están expuestas a accidentes por inundaciones, derrumbes y de tránsito entre otros | Obras de mitigación |  |  |
| - Déficit en la cobertura de recolección de basura en la zona rural - La zona rural bota la basura en terrenos baldíos y en la calle - No se aplican mecanismos para la separación de los desechos sólidos - Incorrecta eliminación de los desechos sólidos que afecta la salud de la comunidad. - Limitada vida útil de vehículo recolector de desechos sólidos | Tratamiento de desechos sólidos | Manejo de desechos sólidos | Implementar acciones y estrategias para el manejo adecuado y ampliación de la cobertura de recolección de los desechos sólidos |

Fuente: Elaboración propia con base al análisis de los resultados de la información primaria y secundaria del diagnóstico territorial y sectorial, 2019.

| AMBITO INSTITUCIONAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRINCIPALES PROBLEMAS | TEMAS | EJES ESTRATÉGICOS | PROPÓSITO DEL EJE |
| - Ausencia de un plan de capacitaciones y de incentivos sistemático para el personal de la municipalidad | Formación y competencias municipales | Modernización y fortalecimiento de los procesos administrativos; y de los servicios municipales | Fortalecer las capacidades de personal, los procesos administrativos y financieros para que generen un mejor servicio a los usuarios, se mejoren las disponibilidades financieras y robustezca la legislación municipal |
| - Insuficiente equipamiento en algunas áreas de la municipalidad - Deficiencia en disponibilidad de áreas adecuadas para eventos de capacitación y atención de usuarios. - Limitado espacio para resguardo de materiales y de personal de servicios generales. | Infraestructura y equipamiento municipal |  |  |
| - Carencia o desfasados instrumentos administrativos - Ausencia de instrumentos de planificación financiera - Baja recaudación tributaria debido a la prestación de los servicios públicos subsidiados en la zona rural - Insuficientes recursos financieros para financiar necesidades comunitarias | Administración y finanzas municipales |  |  |
| - Instrumentos legales para el cobro de tasas e impuestos dispersos y desactualizados - Ausencia de instrumento que regulen el ordenamiento del territorio - No se cuenta con instrumentos legales que regulen la formación de ADESCOS | Marco Legal |  |  |
| - La comunidad no es informada de la gestión municipal - No se cuenta con los procedimientos escritos para actualizar información calificada que es divulgada en la web - Comunicación formal interna debilitada - No se elaboran de los instrumentos de planificación anual (PIP, POA) de forma participativa | Transparencia y Participación Ciudadana | Fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, contraloría y participación ciudadana | Institucionalizar y desarrollar los mecanismos correspondientes para garantizar el uso adecuado de los recursos y el derecho al acceso de la información. |
| - Limitada inserción de la mujer en los procesos de desarrollo social, económico y político del municipio - Limitada gestión de fondos financieros para implementar plan de prevención contra la violencia y prevención del delito - No se tiene presupuesto y planes de acción para darle seguimiento a la política de género y prevención de violencia - Desintegración familiar y abandono - Violencia intrafamiliar | Equidad de género | Fortalecimiento y apoyo a la equidad de género | Promover que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades, derechos y libertades, esto significa que en el municipio no exista discriminación por razones de sexo. Al mismo tiempo, se promoverá el conocimiento, reconocimiento y cumplimiento de estos derechos y libertades por parte de las mismas mujeres y hombres del municipio y sus instituciones, para enriquecer la convivencia social. |
| - Limitado presupuesto para implementar programas de prevención, orientación y formación de valores en la juventud - Carencia de planes de acción municipal que sistematice programas de apoyo a la niñez y la juventud - Juventud esta propensa a participar en actos delictivos - Escaso interés de sectores de la población en actividades socioculturales del municipio | Niñez, adolescencia y juventud | Fortalecimiento y apoyo a la inclusión de la Niñez, Adolescencia y Juventud | Fomentar el deporte, el arte, cultura, comunicaciones y organización juvenil para fortalecer valores como la tolerancia, solidaridad y la convivencia ciudadana; se desarrollarán nuevos talentos y promoverán oportunidades para esta nueva fuerza productiva y laboral. |

Fuente: Elaboración propia con base al análisis de los resultados de la información primaria y secundaria del diagnóstico territorial y sectorial, 2019.

ANEXO 2: DETALLE DE PROYECTOS NO PROGRAMADOS EN EL PERIODO 2019-2024 Y QUE REQUIEREN FINANCIAMIENTO

| No. | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | BENEFICIARIOS | AMBITO | PRIORIDAD | PRESUPUESTO US DOLARES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gestionar remodelación y ampliación zona de reuniones de Casa de la Cultura. | Zona Urbana | 2,000 | Sociocultural | 2 | GESTION |
| 2 | Gestionar ante la ILP la legalización de títulos de propiedad para residentes en Comunidad Bendición de Dios. | Comunidad Bendición de Dios del Cantón Buenos Aires. | 500 | Sociocultural | 3 | GESTION |
| 3 | Gestionar comprar de terreno para Construcción de capilla de oración. 20 x 20 metros. | Cantón El Limón | 500 | Sociocultural | 3 | GESTION |
| 4 | Gestionar la construcción de campanario del templo católico de la Comunidad Miraflores (10 mtrs. Altura x 6²). Costo aproximado $5,000 | Cantón Miraflores | 250 | Sociocultural | 7 | GESTION |
| 5 | Gestionar ante el ILP la legalización de propiedades en la comunidad Jon Cortina 1. En total son 150 familias a beneficiar. | Comunidad Jon Cortina | 165 | Sociocultural | 1 | GESTION |
| 6 | Gestionar ante el MINSAL la habilitación de la casa de salud comunal, cuyo edificio se ubica en el centro de Tecoluco Arriba con un médico permanente, y que se dote de medicinas. | Tecoluco Arriba | 700 | Sociocultural | 1 | GESTION |
| 7 | Gestionar ante el MINED, la construcción del Instituto Bachillerato Técnico y General. | Cantón La Loma | 3,000 | Sociocultural | 5 | GESTION |
| 8 | Gestionar la habilitación de la Unidad de Salud, ante el MINSAL. | Calle a Tecoluco | 6,000 | Sociocultural | 6 | GESTION |
| 9 | Gestionar la construcción del Instituto Nacional ante el MINED. | Zona Urbana | 45,000 | Sociocultural | 8 | GESTION |
| 10 | Gestionar ante el MOP la pavimentación de calle, que va desde el desvío La Cruz hasta el Cantón Tenango. 10,000 mtrs. por 6 de ancho | Cantón San Francisco | 22,000 | Sociocultural | 1 | GESTION |
| 11 | Gestionar permiso ante CEPA para ampliar a 4 mtrs de ancho calle línea férrea. 1,300 mtrs. L. del Km. 22 al Km. 23 ½ de la Carretera Panamericana. | Cantón La Loma | 500 | Sociocultural | 2 | GESTION |
| 12 | Gestionar ante el MOP la pavimentación de la calle principal que va desde el desvío La Flor hasta San Agustín. 7,500 mtrs. L. aproximadamente. | Cantón San Agustín | 10,000 | Sociocultural | 2 | GESTION |
| 13 | Gestionar permiso ante CEPA para Pavimentación calle línea férrea, 1,300 mtrs. L. del Km. 22 al Km. 23 ½ de la Carretera Panamericana. | Cantón La Loma | 500 | Sociocultural | 3 | GESTION |
| 14 | Gestionar proyecto de dotación de semilla mejorada (maíz y frijol), abonos (fertilizantes e insecticidas). | Cantón Miraflores | 4,000 | Económico | 2 | GESTION |
| 15 | Gestionar construcción de pasarela, sobre Carretera Panamericana por el Km. 22. De 25 metros por 3 de ancho. | Cantón La Loma | 3,000 | Ambiental | 1 | 300,000.00 |
| 16 | Gestión para la construcción de puente sobre el río Chalapán que divide al Cantón El Rodeo e Istagua. 40 metros lineales x 4 metros. | Cantón El Rodeo | 4,500 | Ambiental | 2 | 600,000.00 |
| 17 | Gestionar ampliación del muelle 4 metros adentro del lago. | Cantón San Agustín | 2,400 | Ambiental | 6 | GESTION |
| 18 | Gestión de adquisición de vehículo recolector de desechos sólidos, de 8 toneladas. | Alcaldía Municipal | Todo el municipio | Ambiental | 2 | 200,000.00 |
| 19 | Gestión de campaña de fumigación para la prevención del dengue. | Zona Urbana | 2,000 | Ambiental | 3 | GESTION |
| 20 | Gestionar la elaboración de un estudio de rutas de recolección de desechos sólidos según realidad actual del municipio. | Alcaldía Municipal | Todo el municipio | Ambiental | 3 | GESTION |
| 21 | Gestionar la realización de un estudio de factibilidad para la implementación de un plan de manejo de las aguas grises y negras que genera la población en el área urbana. | Zona Urbana | 5,500 | Ambiental | 1 | GESTION |
| 22 | Gestionar ante el MINSAL y CAESS acometida de energía eléctrica para la Unidad de Salud. | Cantón San Francisco | 4,000 | Ambiental | 2 | GESTION |
| 23 | Gestionar ante ANDA con el acompañamiento de la municipalidad, la mejora de la calidad del agua potable en el área urbana. | Zona Urbana | 5,500 | Ambiental | 2 | GESTION |
| 24 | Gestiona encauce de las aguas lluvias que vierten desde el caserío Los Nietos hasta El Dorado (afecta el caserío El Tránsito, conocido como La Ensenada y la litificación Méndez Novoa). | Cantón San Agustín | 300 | Ambiental | 3 | GESTION |
| 25 | Gestionar elaborar una ordenanza que regule el impacto ambiental. | Todo el Municipio | 45,000 | Ambiental | 4 | GESTION |
| 26 | Gestionar la elaboración de un plan de comunicación interna efectiva. | Alcaldía Municipal | Todo el Municipio | Político Institucional | 1 | GESTION |
| 27 | Gestionar la contratación de personal (7 en total) para las siguientes áreas: (1 encargado de activo fijo, 1 auxiliar de tesorería, 1 asistente en Gerencia General, 1 auxiliar de UACI, 1 encargado de recursos humanos, 1 auxiliar de Gestión de Riesgo y 1 auxiliar en la unidad de deportes). | Alcaldía Municipal | Todo el Municipio | Político Institucional | 4 | GESTION |
| 28 | Gestionar la adquisición de 10 computadoras para mejorar y agilizar el flujo de trabajo. (USAID 2019). | Alcaldía Municipal | Todo el Municipio | Político Institucional | 5 | GESTION |
| 29 | Gestionar la actualización del manual de Catastro de empresas e inmuebles, de Cuentas Corrientes y Cobro. | Alcaldía Municipal | Todo el Municipio | Político Institucional | 6 | GESTION |
| 30 | Gestionar el levantamiento y actualización del registro de Catastro Tributario de empresas e inmuebles. | Alcaldía Municipal | Todo el Municipio | Político Institucional | 8 | GESTION |
| 31 | Elaborar proyecto de Ley de Impuestos Municipales. | Alcaldía Municipal | Todo el Municipio | Político Institucional | 9 | GESTION |
| 32 | Elaborar reforma de Ordenanza de tasas de servicios municipales (unificarla). | Alcaldía Municipal | Todo el Municipio | Político Institucional | 10 | GESTION |
| 33 | Gestionar la Sistematización del registro de Catastro y Cuentas Corrientes (SAFIM). | Alcaldía Municipal | Todo el Municipio | Político Institucional | 11 | GESTION |
| 34 | Creación de la unidad de administración de recursos humanos. | Alcaldía Municipal | Todo el Municipio | Político Institucional | 14 | GESTION |
| 35 | Gestionar la elaboración de un plan de recuperación de mora. | Alcaldía Municipal | Todo el Municipio | Político Institucional | 18 | GESTION |
| MONTO TOTAL A FINANCIAR A PARTIR DEL AÑO 2025 |  |  |  |  |  | $1,100,000.00 |

Anexo 3 Listas de asistencia de las actividades realizadas.

Índice de diagramas

Diagrama 1: Esquema didáctico del enfoque estratégico de desarrollo del PEP	27

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Distribución de la Inversión Anual por Ámbitos de Desarrollo	45

Gráfico 2: Distribución Anual de la Inversión por Fuentes de Financiamiento	46

Índice de Tablas

TABLA 1: SÍNTESIS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS	34

TABLA 2: PRESUPUESTO MULTIANUAL PARA FINANCIAR EL PEP	42

TABLA 3: CONSOLIDADO DE INVERSIÓN MULTIANUAL Y FINANCIAMIENTO POR PROGRAMA	44

TABLA 4: INVERSIÓN PROGRAMADA POR ÁMBITO DE DESARROLLO EN US DOLARES	45

TABLA 5: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 2019-2024	46

TABLA 6: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS	49

TABLA 7: INDICADORES DEL PEP 2019-2024	79

Bibliografías

DIGESTYC/VI Censo de Población y V de Vivienda. (2007). Tomo_IV_Vol.I_Municipios_Caracteristicas_Generales.

Encuesta de Hogares de Propósitos Multiples, DIGESTYC. (2012). Recuperado el Septiembre de 2019.

Estimación y proyecciones municipales 2005-2025, D. (2009). Recuperado el 23 de Agosto de 2019, de http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.digestyc.gob.sv%2Findex.php%2Ftemas%2Fdes%2Fpoblacion-y-estadisticas-demograficas%2Fcenso-de-poblacion-y-vivienda%2Fpublicaciones-censos.html%3Fdownload%3

FISDL; FLACSO-El Salvador. (2005). Mapa de Pobreza (Primera Edición ed., Vol. I). San Salvador.

PNUD, FundaUngo. (2009). Almanaque 262, Estado del Desarrollo Humano en lo Municipios de El Salvador. Recuperado el 12 de Septiembre de 2019, de http://www.pnud.org.sv/2007/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,911/Itemid,99999999/

PNUD, FundaUngo, Almanaque 262. (2009). Almanaque 262, Estado del Desarrollo Humano en lo Municipios de El Salvador. Obtenido de http://www.pnud.org.sv/2007/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,911/Itemid,99999999/

PROMUDE/GTZ. (2007). Tipología de Municipios El Salvador, Herramienta de apoyo para la Planificación del Desarrollo Local y la Descentralización. Recuperado el 09 de Septiembre de 2019, de http://www.opinandoenelsalvador.com/wp-content/uploads/2009/06/tipologiamunicipalgtz2007.pdf

PROMUDE/GTZ, Tipología de Municipios de El Salvador. (2007). Recuperado el 9 de Septiembre de 2019, de http://www.opinandoenelsalvador.com/wp-content/uploads/2009/06/tipologiamunicipalgtz2007.pdf

USAID/Indice de competitividad municipal 2009-2013. (s.f.). Recuperado el 09 de Septiembre de 2019, de Indice de competitividad municipal 2009-2013: http://www.indicemunicipalelsalvador.com/index.php?opcion=perfil_municipal&id_municipalidad=10&year=1

VI Censo de Población y V de Vivienda 2007, DIGESTYC. (s.f.). Carasteristicas de los Hogares. Recuperado el 23 de Agosto de 2019, de http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/poblacion-y-estadisticas-demograficas/censo-de-poblacion-y-vivienda/publicaciones-censos.htm

Fuente: Unidad Comunitaria de Salud Familiar de San Pedro Perulapán

(PROMUDE/GTZ, Tipología de Municipios de El Salvador, 2007), Tipo 4: Quedaron agrupados 91 municipios; estos son de tamaño poblacional más pequeño, principalmente rurales, tienen una relación de contribuyentes IVA intermedio-bajo y con un mayor nivel de necesidades básicas insatisfechas con relación a los municipio de tipología 1, 2 y 3.

El INBI se expresa en una escala de 8 a 80 puntos, donde los municipios que están más cerca de los 8 puntos tienen menos necesidades básicas insatisfechas y por el contrario, los más cercanos a 80 puntos son aquellos municipios que tienen una mayor cantidad de necesidades insatisfechas

Fuente: (PNUD, FundaUngo, 2009), El índice de Desarrollo Humano (IDH) contempla e integra en su cálculo los logros promedios alcanzados por la población del país y departamento, región o municipio, en lo referente a tres dimensiones básicas de bienestar: disfrute de una larga y saludable vida, adquisición de conocimientos y el goce de un nivel decente de vida. El valor mínimo del IDH es de 0 y el máximo es de 1, mostrando en cada caso dónde se encuentra el país, el departamento, la región o el municipio en relación con esa escala. Así pues en la medida que el valor del IDH es más cercano a 1 indica un mejor posicionamiento relativo o un mayor nivel de desarrollo humano, y viceversa. Esta forma de cálculo le permite al IDH representar adecuadamente el hecho bastante frecuente de haber diferentes niveles de desarrollo humano entre distintos grupos poblacionales residentes al interior de un mismo territorio.

Fuente: (FISDL; FLACSO-El Salvador, 2005), El índice de pobreza extrema baja se define como la incapacidad de la persona de poder sufragar los gastos de alimentación, es decir que con los ingresos normales no se alcanza a cubrir las necesidades básicas alimenticias.

Fuente: (PNUD, FundaUngo, 2009)

Fuente: (VI Censo de Población y V de Vivienda 2007, DIGESTYC)

Fuente: (PNUD, FundaUngo, 2009)

Fuente: Elaborado con base a datos del (PNUD, FundaUngo, 2009)

Fuente: Investigación de campo y consulta territorial, 2019

Fuente: (PNUD, FundaUngo, 2009)

Fuente: (Encuesta de Hogares de Propósitos Multiples, DIGESTYC, 2012)

Fuente: Unidad Comunitaria de Salud Familiar de San Pedro Perulapán, 2019

Fuente: PNC de San Pedo Perulapán, 2019

Fuente: (VI Censo de Población y V de Vivienda 2007, DIGESTYC)

Fuente: (DIGESTYC/VI Censo de Población y V de Vivienda, 2007)

Fuente: (USAID/Indice de competitividad municipal 2009-2013)

### Fuente: Registros del Departamento de Catastro Municipal, 2019

Fuente: Con base a priorización de proyectos