DEPARTAMENTO/UNIDAD: UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO/UDEL

RESPONSABLE: TERESA PÉREZ

PLAN OPERATIVO 2020

OBJETIVO  POA 2020: CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL DE LOS EMPRESARIOS DE TECOLUCA.

| N° | RESULTADO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | RESULTADOS ESPERADOS | INDICADORES DE RESULTADO | MEDIO DE VERIFICACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Potenciar el desarrollo cultural y de comercialización de la oferta turística del municipio de Tecoluca Se han fortalecido las capacidades empresariales y turísticas de los emprendedores de Tecoluca Se mantiene y desarrolla Feria Cultural Tehuacán con énfasis en Gastronómico. Articulación y vinculación institucional de productos y servicios y gestiones para el mejoramiento del desarrollo económico de Tecoluca Se realiza el trabajo administrativo para garantizar la ejecución de la carpeta técnica, plan de trabajo de la UDEL | 1-Organización y realización del Festival del Marañón. 2- Contribución en la organización y ejecución del Festival del Cangrejo. 3- Contribución en la organización y ejecución del Festival del Maiz 4- Participación en la organización y ejecución del FESTIVAL DE TURISMO VERDE DE LA MICRO REGION LOS NONUALCOS. 5-Ejecución de taller de capacitación sobre inocuidad de alimentos. 6- Organización y ejecución de taller de capacitación sobre Organización turística 7-acompañamiento y seguimiento a CDT Municipal 8-Organización y ejecución de taller de capacitación de Marketing para emprendedores 9-Se ha establecido relaciones de coordinación con la Embajada de Perú para conocer la experiencia exitosa de Perú en el área gastronómica . 10-Realización de Ferias Cultural Tehuacán con apoyo de la municipalidad. 11- Seguimiento a la gestión del Proyecto “Plaza San Nicolás” 12-Gestión ante CONAMYPE para la integración de Tecoluca en el Programa Corredores Productivos de la Costa Pacífica 13- Seguimiento a la organización empresarial y turística en el área Ecoturistica La Pita 14-Participación en reuniones de coordinación de Técnicos DEL de la Micro Región Los Nonualcos 15- Participación en programa de capacitación de USAID/PALLADIUM Elaboración, seguimiento y monitorio de la ejecución de la carpeta Técnica 2020 16- Elaboración de TDR para la contratación de servicios de capacitación 17-Elaboración de plan de ejecución del Festival del marañón 18-Participación en espacios de coordinación para la organización de festivales | Se ha cualificado la oferta gastronómica y cultural del festival del marañón, incrementando la asistencia de turistas nacionales y locales. La municipalidad de Tecoluca ha contribuido a apoyar con algunas condiciones logísticas para garantizar el buen desarrollo FESTIVAL DEL CANGREJO La Alcaldía de Tecoluca forma parte de la comisión organizadora y contribuye a organizar y apoyar la realización del Festival del Maíz. La Alcaldia de Tecoluca por medio de la UDEL participa en las comisiones de trabajo del Festival regional Los emprendedores del área gastronómica participantes del Festival del marañón participan en un taller de capacitación sobre inocuidad de alimentos Miembros del Comité municipal de Turismo y ADESTUR participan en un taller de capacitación impartida por experto en el ramo Se ha realizado reuniones de seguimiento al plan del CDT Emprendedores de Feria Cultural Tehuacán y otros elevan capacidades para comercializar sus productos y servicios. . Red de emprendedores de Tecoluca participa de un intercambio de experiencias Gastronómicas exitosas. Feria Cultural Tehuacán oferta una gastronomía local con calidad en sus productos, servicio y presentación Participación en reuniones de seguimiento y contactos institucionales con PALLADIUM-USAID hasta lograr la respuesta definitiva del proyecto. La Unidad de Desarrollo Económico ha dado seguimiento a todas las coordinaciones requeridas por el programa de Corredores Productivos Se vinculado apoyos institucionales de CONAMYPE, CORSATUR, DMYPE, Academia y otras relaciones para articular esfuerzos y apoyos institucionales que ayuden al cumplimiento de la apuesta de desarrollo de la zona La Pita. Tecoluca mantiene articulado el trabajo DEL a la Micro Región Los Nonualcos La UDEL ha fortalecido los conocimientos sobre temáticas de desarrollo económico territorial La Unidad de Desarrollo Económico cuenta con una carpeta Técnica año 2020 elaborada y aprobada por el Concejo Se tienen lineamientos claros para la contratación y ejecución de las capacitaciones Se ha presentado a la gerencia y uaci el plan de ejecución del X FESTIVAL DEL MARAÑON Se cuenta con un documento que integra toda la información sobre objetivos, resultados, metodología del festival Se ha contribuido a crear 3 comisiones organizadoras de los Festivales del Marañón, el Cangrejo y del Maíz | 13 comisiones de trabajo integradas por un total de 50 voluntarios de la municipalidad, becarios, instituciones educativas y comisión organizadora. La Comisión Organizadora del Festival del Marañón lleva a cabo al menos 4 reuniones de coordinación y seguimiento para garantizar el cumplimiento de objetivos del Festival. . La municipalidad de Tecoluca forma parte de la comisión organizadora del Festival del Cangrejo y a la vez ha apoyado con la entrega de 4 canopys, y alquiler de un Equipo de Sonido y 50 refrigerios y 50 almuerzos para grupos artístico culturales y voluntarios del Festival del Cangrejo . La UDEL ha contribuido a inscribir en la Alcaldia a emprendedores que participarán en el Festival. Existe un convenio y un plan de trabajo para la implementación del Festival del Maiz. Tecoluca ha participado con un stand de turismo verde en el festival regional El Ministerio de trabajo y Ministerio de Salud han carnetizado a todos los emprendedores asistentes a la capacitación. Se ha estimulado la creación de un nuevo producto turístico en el municipio. Articulación del CDT con actividades turísticas a nivel municipal 20 emprendedores han participado del taller de capacitación Al menos 20 miembros de la Red de emprendedores de Tecoluca han conocido 1 experiencia de desarrollo Gastronómico. Se ha definido un vestuario y presentación distintivo de los productos y oferentes de gastronomía en Feria Cultural Tehuacán. Se cuenta con un documento de proyecto completo de proyecto que incorpora la contrapartida municipal y aporte USAID que asciende a un total de 500 mil dólares. 3 cadenas productivas asisten junto a la municipalidad a las reuniones de seguimiento a la gestión. Se ha elaborado una apuesta de desarrollo económico local concensada para el año 2020 Se ha participado al menos en 4 reuniones de coordinación de Técnicos DEL de la Micro región Se ha participado en el 100% de las capacitaciones implementadas en 2020. Se lleva un registro y control a través de Excel de la ejecución de la carpeta técnica año 2020 Se garantizan todos los trámites de administrativos ante UACI para garantizar las contrataciones de servicios y productos Se ha impartido 3 talleres de capacitación que garantizan una mejor oferta gastronómica y turística. Se ha contratado 3 capacitadores que reúnen los requisitos para desarrollar las capacitaciones Ejecución de plan del festival 3 comisiones de trabajo en funcionamiento | Documento de plan Fotografías, memorias. Fichas de inscripción Memorias, listas de asistencia, fotografías y otros. Resumen de evaluación Acta de entrega firmada por adestur Plan del Festival Listas de asistencia Fichas de inscripción Documento de plan y convenio Fotografías, lista de asistencia Lista de asistencia fotografias Documento de informe, fotografías. Registro asistencia Registro de asistencia Informe escrito Fotografías, Memorias diseño Fotografías Documento de proyecto Listas Fotografías, asistencia Lista de asistencia Carta de entendimiento Lista de asistencia Copia de programación de capacitaciones Registro Excel Documento de plan Informes escritos Solicitudes de compras y pagos Lista de asistencia Fotografías informes documento de plan listas de asistencia |