ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ.

Plan de Trabajo Unidad de Cuentas Corrientes

2019.

INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Trabajo de la Unidad de Cuentas Corrientes de la Alcaldía municipal de Verapaz contiene las diferentes acciones propuestas a realizar en materia Cuentas Corrientes a nivel rural y urbano, en concordancia con lo propuesto por la estrategia municipal de trabajo local.

Dentro de este Plan se encuentran las matrices que respaldan las actividades a ejecutar durante el transcurso del año 2019, para las cuales se busca el respaldo económico del Gobierno Local, entre las actividades presentadas a continuación se manifiestan Cinco Ejes Centrales:

- El registro de contribuyentes del sector comercio.

- Registro y actualizar la base de datos de los contribuyentes de inmuebles.

- Registro de todas las propiedades del municipio a favor de la Municipalidad, con sus planos, mapas y demás documentos.

- Registro de postes de la empresa de TELECOM, TELEMOVIL, CABLES y los de la Empresa del SUR, tanto postes, antenas y lámparas.

- Ampliación de registro de contribuyentes del municipio.

En cada uno de ellos se proponen una serie de actividades las cuales van impulsadas en el fortalecimiento de las actividades económica y financiera de la Municipalidad.

OBJETIVOS.

Objetivo General.

Organizar, Fortalecer y Promover en los habitantes y empresas del municipio de Verapaz la legalización y registro de sus inmuebles y cobro en la unidad de cuentas corrientes y de esta manera poder tener una base de datos de todos los contribuyentes del municipio de Verapaz.

Objetivos Específicos

- Actualizar el registro de contribuyentes del sector comercio.

- Crear el registro y actualizar la base de datos de los contribuyentes de inmuebles.

- Actualizar las fichas y registro de todas las propiedades del municipio a favor de la Municipalidad, demás documentos.

- Crear y actualizar el registro de postes de la empresa de TELECOM, TELEMOVIL, CABLES y los de la Empresa del SUR, tanto postes, antenas y lámparas.

- Ampliar el registro de contribuyentes del municipio.

METAS.

- Creación de registro de contribuyentes del sector comercio.

- Creación de registro y actualización de fichas catastrales en la base de datos de los contribuyentes de inmuebles.

- Creación de registro de todas las propiedades del municipio a favor de la Municipalidad, con sus planos, mapas y demás documentos.

- Creación y actualización de registro de postes de la empresa de TELECOM, TELEMOVIL, CABLES y los de la Empresa del SUR, tanto postes, antenas y lámparas.

- Ampliación el registro de contribuyentes del municipio.

| ALCALDIA MUNICIPAL DE VERAPAZ UNIDAD CUENTAS CORRIENTES PLAN DE TRABAJO 2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EJES DEL PLAN: - El registro de contribuyentes del sector comercio. - Registro y actualizar la base de datos de los contribuyentes de inmuebles. - Registro de todas las propiedades del municipio a favor de la Municipalidad, con sus planos, mapas y demás documentos. - Registro de postes de la empresa de TELECOM, TELEMOVIL, CABLES y los de la Empresa del SUR, tanto postes, antenas y lámparas. - Ampliación de registro de contribuyentes del municipio. |  |  |  |  |
| OBJETIVO DEL PLAN: Organizar, Fortalecer y Promover en los habitantes y empresas del municipio de Verapaz la legalización y registro de sus inmuebles en la unidad de cuentas corrientes y de esta manera poder tener una base de datos de todos los contribuyentes del municipio de Verapaz, para poder notificarle sobre su estado de cuentas. |  |  |  |  |
| EJE | OBJETIVO | ACTIVIDAD | RECURSOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| - El registro de contribuyentes del sector comercio. | Registrar los negocios y empresas del Municipio. | Mandar Notificaciones al contribuyente Calificación de los negocios y empresas en el Municipio. Reuniones con el Alcalde para reportar avances del registro de negocios y empresas. | Transporte Páginas de papel bond Almohadilla Listas de Asistencia. Actas de inspección y calificación de negocios. | Alcaldía Municipal $ 200.00 |
|  | Tener una base de datos actualizada de los negocios y empresas en el municipio. | Creación de un sistema para sistematizar el registro de los negocios del Municipio. | Computadora. | Alcaldía Municipal $ 400.00 |
| EJE | OBJETIVO | ACTIVIDAD | RECURSOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| - Registro y actualizar la base de datos de los contribuyentes de inmuebles | Crear registro de contribuyentes naturales del Municipio. | Visitas a todos los contribuyentes del Municipio. Reuniones con el Alcalde para reportar avances del registro de contribuyentes. | Transporte Páginas de papel bond Almohadilla Listas de Asistencia. Actas de inspección y calificación de contribuyente. Transporte. | Alcaldía Municipal $ 200.00 |
|  | Tener una base de datos actualizada de los contribuyentes en el municipio. | Creación de un sistema para sistematizar el registro de los contribuyentes del Municipio. | Computadora. | Alcaldía Municipal |
| EJE | OBJETIVO | ACTIVIDAD | RECURSOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| - Registro de todas las propiedades del municipio a favor de la Municipalidad, con sus planos, mapas y demás documentos. | Crear un registro de todas las propiedades del municipio a favor de la Municipalidad, con sus planos, mapas y demás documentos. | Revisión de archivos de registros de las propiedades a favor del Municipio. Pedir información al CNR si no existieran documentos de las propiedades. | Archivo de registro de propiedad del Municipio. Resma de papel Bond. Viáticos o trasportes de visitas al CNR Transporte. | Alcaldía $ 350 |
|  | Crear un registro de la documentación de las propiedades. | Crear un archivo de resguardo de documentación. | Archivador metálico de cuatro gavetas. | $ 100.00 |

| EJE | OBJETIVO | ACTIVIDAD | RECURSOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Crear y actualizar el registro de postes de la empresa de TELECOM, TELEMOVIL, CABLES y los de la Empresa del SUR, tanto postes, antenas y lámparas. | Coordinar, articular y fortalecer el trabajo entre las empresas para poder lograr la creación del registro. | Salidas a campo para verificación de inmuebles y postes de las distintas empresas. Actualizar las fichas de negocio y tasas municipales | Transporte Fotocopias | Alcaldía Municipal $100.00 |
| - Ampliación de registro de contribuyentes del municipio. | Ampliar el registro de contribuyentes del municipio de esta manera obtener mejores recursos para la Municipalidad. | Reuniones periódicas con equipo de creación de ley de impuesto. Crear la ley de impuesto | Transporte Refrigerios Pliegos de papel bond Almohadilla Plumones Tirro Listas de Asistencia Cámara Sonido | Alcaldía Municipal $1,500.00 |

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO AÑO 2019 Unidad de Cuentas Corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | TIEMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsables |
|  | En. | Feb. | Mz. | Ab. | My. | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |  |
| Reuniones periódicas con equipo de creación de ley de impuesto. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad de Cuentas Corrientes y Alcalde Municipal. |
| Crear la ley de impuesto |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad de Cuentas Corrientes y Alcalde Municipal. |
| Revisión de archivos de registros de las propiedades a favor del Municipio. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad de Cuentas Corrientes y Alcalde Municipal. |
| Visita de Campo a propiedades para verificación físicas de las mismas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | Unidad de Cuentas Corrientes. |

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO AÑO 2019 Unidad de Cuentas Corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | TIEMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsables |
|  | En. | Feb. | Mz. | Ab. | My. | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |  |
| Crear un archivo de resguardo de documentación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | Unidad de Cuentas Corrientes |
| Visitas a todos los contribuyentes del Municipio. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Unidad de Cuentas Corrientes |
| Reuniones con el Alcalde para reportar avances del registro de negocios y empresas |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Unidad de Cuentas Corrientes. |
| Elaboración de fichas de negocios e inmueble de los contribuyentes |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | Unidad de Cuentas Corrientes. |
| Actualizacion de la fichas catastrales para sus respectivos cobros. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Unidad de Cuentas Corrientes. |
| Calificación de los negocios y empresas en el Municipio. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Unidad de Cuentas Corrientes. |
| Notificaciones a los contribuyentes que se encuentran en mora |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | Unidad de Cuentas Corrientes |
| Elaboración de recibo, revisión de ganado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Unidad de Cuentas Corrientes |

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO AÑO 2019 Unidad de Cuentas Corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | TIEMPO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsables |
|  | En. | Feb. | Mz. | Ab. | My. | Jun. | Jul. | Ag. | Sept. | Oct. | Nov. | Dic. |  |
| Creación de sistema de postes para establecer la ubicación. |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | Unidad de Cuentas Corrientes. |
| Apoyo a la unidad de cuentas corrientes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Unidad de Cuentas Corrientes. |
| Ordenamiento de documentación de Cuentas Corrientes. | x | x | x | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Unidad de Cuentas Corrientes |
| Capacitación de ISDEM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Unidad de Cuentas Corrientes. |
| Apoyo a otras unidades. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Unidad de Cuentas Corrientes. |
| Otro tipo de actividades de la unidad que se requiera apoyo de la unidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Unidad de Cuentas Corrientes. |
| Cobros de Impuestos Municipales y Registrar Contribuyentes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Unidad de Cuentas Corrientes |

PRESUPUESTO

| N° | DESCRIPCION | CANTIDAD | JUSTIFICACION. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Archivero | 1 | Para poder resguardar los archivos como recibos y más de suma importancia de esta Municipalidad. |
| 2 | Teléfono | 1 | Para recibir y llamar a las instituciones que cancelan en trimestral. |
| 4 | papelería | Esta se detalla en los insumos solicitados a la UACI | Servirá para el buen desarrollo de las actividades de la unidad de Cuentas Corrientes. |

Justificación del Plan

Las actividades plasmadas en este plan serán justificadas por medio de Listas de Asistencia, Bitácoras de Reuniones, Fotografías, Guías Metodológicas, esto para obtener una trasparencia de las actividades realizadas y lo fondos utilizados con en cada una de ellas.

La ejecución exitosa del plan de trabajo que presentamos dependerá de la colaboración y aprobación de recursos solicitados para llevar a cabo las actividades plasmadas que serán necesarias para lograr el objetivo y metas que se esperan alcanzar en pro del mejoramiento de la calidad de vida, partiendo con la obtención de más recursos para la Municipalidad.

Esperando contar con la disposición por parte de la Municipalidad para la ejecución de este plan del año 2019 nos suscribimos dejando copia del PLAN DE TRABAJO.

______________________

Isabel de los Ángeles Paniagua Benítez

Jefe De La Unidad De Cuentas Corrientes.