PLAN DE TRABAJO-2021

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

INSTITUCIONAL

Responsable:

JONATHAN JOSUE                                                                                          CORDOVA GONZALEZ

AÑO-2021

INTRODUCCION

El presente Plan de Trabajo establece las diferentes acciones a realizar, para dar cumplimiento a los lineamientos estipulados en La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), considerando lo establecido en el capítulo 1; articulo 2 "Quedan Sujetos a la presente ley Las Adquisiciones y Contrataciones Financiadas con fondos Municipales.”

El capítulo 11 de la misma Ley establece que cada Institución de la Administración Pública establecerá una Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, que podrá abreviarse UACI y será la responsable de la descentralización operativa y de realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios:

Para el caso en particular de la Municipalidad de Verapaz, el presente Plan establece cuáles serán las actividades a realizar para cumplir con todas las responsabilidades que le confiere a la UACI, el Art.10 de la LACAP.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Planificar y organizar la gestión para la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios de la Alcaldía Municipal de Verapaz, de esta manera haciéndose cumplir los lineamientos establecidos por la Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC) la cual es regida por el Ministerio de Hacienda.

Objetivos Específicos:

- Cumplir con los procesos adquisición y contratación de obras, bienes y servicios para la Alcaldía Municipal de Verapaz, respetando los principios establecidos en la Ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública (LACAP)

- Consultar con la unidad financiera institucional (UFI) o quien haga sus veces sobre el estado financiero de cada proyecto y así iniciar con los procesos de contratación de obras, bienes o servicio solicitados por las diferentes unidades de la Alcaldía Municipal de Verapaz.

- Realizar un expediente por cada uno de los proyectos ejecutados o en proceso de ejecución, a efecto de que usuarios internos y externos que soliciten dicha información puedan consultar en qué y cómo se han invertido los recursos públicos.

Descripción del Proceso y Metodología a Utilizar

Con el propósito de dar estricto cumplimiento a los diferentes procesos establecidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) deberá realizar las siguientes actividades:

1.- Elaborar la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) de la Alcaldía Municipal de Verapaz, para lo cual deberá contar con una capacitación sobre su elaboración y con el presupuesto debidamente aprobado por el Concejo Municipal. Es importante mencionar que está PAAC se debe publicar en el Sistema de Compras Públicas de El Salvador (COMPRASAL) y cada tres meses se deben publicar las actualizaciones correspondientes.

2.- Gestionar ante el Concejo Municipal, el acuerdo de priorización de cada proyecto a efecto de contar con la autorización de realizar todos los procesos de compra de bienes y servicios para cada proyecto que se ejecutará.

3.- Una vez se cuente con el acuerdo Municipal de priorización y autorización de iniciar el proceso de contratación, se deberá consultar con la Unidad Financiera Institucional o quien haga sus veces, la disponibilidad presupuestaria para cada proyecto específico.

4.- Determinación de Montos para Contratar obras bienes o servicios y coordinar con la unidad requirente, garantizando de esta manera, que sea lo más transparente posible el proceso de selección y · contratación de proveedores.

5.- Una vez concluidos los actos preparatorios y que hayan sido aprobados por el Concejo Municipal los documentos producidos en esta etapa, se procederá a determinar la forma de contratación según los montos establecidos en el Art. 40 de la LACAP y se dará inicio al proceso de publicación en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador.

6.- Después de dar cumplimiento a los principios de publicidad y libre competencia se inicia el proceso de recepción de ofertas, las cuales deberán ser sometidas al proceso de evaluación correspondiente y como resultado de ello, se contará con una recomendación de adjudicación para que el titular de la Alcaldía Municipal de Verapaz o el Concejo Municipal, adjudiquen la contratación del bien o servicio requerido.

7.- Con el propósito de garantizar una ejecución transparente y eficiente    los Contratos u Órdenes de Compra, será necesario que el Concejo Municipal o el titular de la Municipalidad nombre un/una Administrador/a de Contrato u Orden de Compra, quien será el responsable de que los bienes o servicios se entreguen en lugar, día y hora señaladas, cumpliendo en cantidad y calidad de lo establecido en la Orden de Compra o Contrato correspondiente.

8.- Una vez recibido los bienes o servicios contratados, con el visto bueno del Administrador del Contrato u Orden de Compra, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula: de forma de pago, para lo cual, se deberá coordinar con la Unidad de Tesorería.

9.- Finalizado el proyecto, la Unidad de Proyectos o Unidad requirente en coordinación con el Administrador de Contrato u Orden de Compra y la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional deberán realizar el proceso de liquidación de proyectos a efecto de que la Unidad de Contabilidad pueda realizar el proceso correspondiente y que el Concejo Municipal cuente con la información necesaria de su gestión.

10.- Cada proyecto en proceso de ejecución o ejecutado en su totalidad, deberá contar con su respectivo expediente, el cual debe contener toda la información desde su priorización hasta su liquidación.

Resultados Esperados

a)	Procesos de adquisiciones realizados bajo los principios de igualdad, ética pública, transparencia, imparcialidad, probidad y racionalidad del gasto público.

c)	Con la finalización de cada proyecto ejecutado, se deberá disponer la liquidación correspondiente.

Cronograma de Actividades

| N° | Descripción de actividades a realizar | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | J | J | A | S | O |  | N |  | D |
| 1 | Elaboración de la programación anual de adquisiciones y contrataciones (PAAC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tramite de acuerdo de consejo municipal relacionado con la priorización de proyecto | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |
| 3 | Verificación de disponibilidad presupuestaria para la ejecución del proyecto | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |
| 4 | Ejecución de actos preparatorios para el proceso de contratación | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |
| 5 | Determinación de los procesos de contratación a realizar y publicación del mismo. | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |
| 6 | Proceso de recepción de ofertas y análisis financiero para recomendar adjudicación | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |
| 7 | Preguntar y coordinar quién será el administrador de Contrato o Administrador de Orden de Compra | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X |
| 8 | Coordinar con la Unidad de Tesorería el pago de los bienes y servicios adquiridos | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |
| 9 | Realización del proceso de liquidación de cada uno de los proyectos | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |
| 10 | Organización del expediente de cada uno de los proyectos ejecutados | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |

Presupuesto Para La Ejecución Del Plan De Trabajo Año 2021

| N° | Descripción | U/M | Cantidad | P. Unitario | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papel bond t/carta base 20 | resma | 25 | $ 3.85 | $ 96.25 |
| 2 | Sobre manila t/c | unidad | 20 | $ 0.08 | $ 1.60 |
| 3 | Folder tamaño carta de colores | unidad | 10 | $ 0.17 | $ 1.70 |
| 4 | Cinta scotch | rollo | 4 | $ 0.90 | $ 3.60 |
| 5 | Archivador de palanca t/c | unidad | 25 | $ 2.00 | $ 50.00 |
| 6 | Lápiz de madera | unidad | 5 | $ 0.12 | $ 0.60 |
| 7 | Lapicero azul punta fina | unidad | 3 | $ 1.50 | $ 4.50 |
| 8 | Lapicero azul bic | unidad | 5 | $ 0.25 | $ 1.25 |
| 9 | Plumón permanente 90 | unidad | 3 | $ 0.75 | $ 2.25 |
| 10 | Clip metálico jumbo | caja | 3 | $ 0.75 | $ 2.25 |
| 11 | Clip metálico mediano | caja | 5 | $ 0.75 | $ 3.75 |
| 12 | Tinta para almohadilla azul | bote | 1 | $ 1.75 | $ 1.75 |
| 13 | Tinta para impresora L375 | kit | 1 | $ 64.00 | $ 64.00 |
| 14 | Archivador de palanca t/o | unidad | 5 | $ 2.50 | $ 12.50 |
| TOTAL |  |  |  |  | $ 246.25 |