## DATOS GENERALES 2018
LISTADO DE PROYECTOS DEL AÑO 2018
U.A.C.I. ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
N° | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCION DE LA OBRA | TIEMPO DE EJECUCION | MONTO INVERTIDO | GEORREFERENCIA DEL LUGAR | ANALISIS TECNICO
1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS Y CAMINOS VECINALES 2018 | ESTE PROYECTO CONSISTIO EN BRINDARLE MANTENIMIENTO A LAS CALLES DEL MUNICIPIO, COMO LO FUE EN REPARACION DE BACHES, CONTRATACION DE MAQUINARIA ETC. | ENERO A DICIEMBRE DE 2018 | 27440.8 | TODO EL MUNICIPIO | NO EXISTIO UN ANALISIS TECNICO
2 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON SAN ANDRES, CASERIO MONTE LAS PILAS 2018 | BRINDAR EL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DEL CASERIO MONTE LAS PILAS DEL CANTON SAN ANDRES EN MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN, A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES DE: GENERACION, TRANSMISION, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ENERGIA ELECTRICA | MAYO A JULIO 2018 | 8793.06 | CANTON SAN ANDRES | NO EXISTIO UN ANALISIS TECNICO
3 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2018 | ESTE PROYECTO CONSISTIO EN LA LIMPIEZA DE POZOS, TANQUES DE CAPTACION, COMPRA DE MATERIALES | MARZO A DICIEMBRE | 18000 | BARRIO EL CENTRO Y CANTON SAN NICOLAS | NO EXISTIO UN ANALISIS TECNICO
4 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN CUESTA DE CANTON CANDELARIA, MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN 2018 | CONCRETEADO DE 196 METROS LINEALES, ESPESOR 0.10 CM | OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 | 33132.62 | LIMITE DE CANTON CANDELARIA CON CANTON SAN ANDRES | NO EXISTIO UN ANALISIS TECNICO
5 | CONSTRUCCION DE MURO Y REPARACION DE LOSAS, EN CALLE EL PASITO, CASERIO EL ACEITUNO, CANTON SAN ANTONIO 2018 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION LA QUE CONSISTIO EN MURO DE CONTENCION | OCTUBRE A NOVIEMBRE 2018 | 16302.41 | CASERIO EL ACEITUNO DE CANTON SAN ANTONIO 2018 | NO EXISTIO UN ANALISIS TECNICO

## COSTOS 2018
LISTADO DE PROYECTOS DEL AÑO 2018
U.A.C.I. ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
N° | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO DESEGREGADO DE LA OBRA
1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS Y CAMINOS VECINALES 2018 | MATERIALES Y SUMINISTRO $1,186.95 MANO DE OBRA $5,695.00 ALQUILER $675.00 TRANSPORTE $72.00 SERVICIOS $6,300.00 COMPRA DE CHEQUERA $11.85 COMTRATACION DE EMPRESA $13,500.00
2 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON SAN ANDRES, CASERIO MONTE LAS PILAS 2018 | TRAZO LINEAL PARA CONSTRUCCION 300 ML $70.18 CHAPEO DE LA LINEA 300 ML $150.04 EXCAVACION PARA POSTE 4.00 UND $89.00 EXCAVACION PARA RETENIDA 4.00 UND $89.00 POSTES DE 35" TIPO TELESCOPICO 1 C/U $879.29 POSTES DE 24" TIPO TELESCOPICO 3.00 C/U $1,615.53 RETENIDA SENCILLA 3.00 C/U $246.84 CONDUCTOR #2 ACSR 325 ML $418.66 CONDUCTOR N° 2/0 PARA NEUTRO 600 ML $792.34 ESTRUCTURAS PARA PRIMARIO 1 C/U $128.68 ESTRUCTURAS PARA SECUNDARIOS 4 UND $412.44 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 1 C/U $2,224.69 CORTA CIRCUITO DE LA LINEA 1 SG $147.75 CORTA CIRCUITO Y PARARRAYO 1 SG $88.99 POLARIZACIÓN RED DE TIERRA 1 SG $156.79 PAGO DE PUNTO DE ENTREGA 1 SG $120.06 REALIZACION DE PLANO COMO DISEÑO 1 SG $129.95 PAGO POR LA ELABORACION DE PRESUPUESTO 1 SG $190.69 PAGO DE PLANO COMO CONSTRUIDO 1 SG $148.31 PAGO POR LA CONEXION DE LA COMETIDA PRIMARIA 1 SG $692.13 COMPRA DE CHEQUERA $1.70
3 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2018 | COMPRA DE CHEQUERA $1.70 CONTRATACION $16,483.00 MATERIALES Y SUMINISTROS $1,315.30 MANO DE OBRA $200.00
4 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN CUESTA DE CANTON CANDELARIA, MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN 2018 | DEMOLICION Y DESALOJO DE CONCRETO EXISTENTE 954.40 M2 $2,004.24 NIVELACION DE SUPERFICIE CON LODOCRETO 954.40 M2 $2,271.47 REPARACION DE CORDON CUNETA 383.49 M $2,753.46 CONCRETO 1:2:2 E=0.10M 954.40 M2 $23,048.76 JUNTA DE DILATACION 506.60 ML $1,281.70 ROTULO DE IDENTIFICACION 1 SG $282.99 SUPERVISION DE LA OBRA $1,490.00
5 | CONSTRUCCION DE MURO Y REPARACION DE LOSAS, EN CALLE EL PASITO, CASERIO EL ACEITUNO, CANTON SAN ANTONIO 2018 | DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO, MURO EXISTENTENTE Y CORDON EXISTENTE 19.25 M3 $176.74 DESALOJO DEMOLICIONES Y RIPIO EXISTENTE 8.00 VIAJES $85.20 TRAZO PARA MURO 26.00 M2 $72.57 EXCAVACION PARA MURO 112.00 M3 $592.94 CONPACTACION CON SUELO CEMENTO PARA BASE DE MURO 5.20 M3 $198.61 MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 80.74 M3 $9,073.44 RELLENO CON LODOCRETO PARA NIVELACION DE CALLE SOBRE MURO 31.26 M3 $1,060.77 CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA SEGUN DETALLE 15.00 ML $434.09 CONCRETO HIDRAULICO E=10CM $889.66 JUNTA DE DILATACION 15ML $85.94 EMPEDRADO FRAGUADO PARA CONFORMACION DE CANALETA 34 M2 $654.29 DISIPADOR DE AGUA 1.00 SG $415.73 CANALETA DE AGUAS LLUVIAS SEGUN DETALLE 11.37 SG $387.50 CAJA DE AGUAS LLUVIAS SEGUN DETALLE 1.00 SG $180.69 RELLENO CON MATERIAL DEL LUGAR EN AREAS ZOCABADAS POR LAS LLUVIAS 60.00 M3 $383.41 ROTULO DE IDENTIFICACION 1.00 SG $264.42 SUPERVISION DE LA OBRA $800.00