## Hoja1
Plan Operativo Anual 2021 , Concejo Municipal Interinstitucional de Prevención de Violencia , San Martin CMIPV
COMISIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Ejes estratégicos | Indicador | Actividad | Fuente de verificación | Costo | Responsable | Cronograma en meses
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Empleo y empleabilidad | Creadas capacidades para abrir puentes para el empleo e iniciativas productivas | Talleres y capacitaciones para emprendedores del municipio | Fotografias, diseño de afiches, listas de aistencia, videos, otros | $20,000 | UDEL
Promoción del marketing digital
Capacitaciones en prácticas agrícolas
Campañas publicitarias para pequeños comerciantes/ Promoción de municipio de San Martín como sitio turístico
City tour locales
Ferias empresariales
Festivales culturales y gastronómicos
| Crecimiento del índice de empleo en el municipio | Articulación con empresas para coordinar los servicios de intermediación laboral a nivel de municipio y área metropolitana | Número de personas atendidas y empleadas | $3,030 | Bolsa de empleo
Activación de la BEL
Vinculación de usuarios con empresas laborales
Jornadas de orientación laboral dirigidas a diferentes grupos poblacionales
Instalación de kioskos móviles
Ferias de empleo
Seguridad | Fortalecida población escolar y recuperados espacios públicos | Implementación del programa GREAT en 8 CE del municipio | Listado de asistencia, videos, población replicando la iniciativa del programa, borrado de grafitis. | $65,000 | PNC
Implementación del Programa LAP (Ligas Atleticas Policiales) en 8 CE
Realización de programas de prevencion de la violencia intrafamiliar a realizarse en 5 CE
Realización del programa de Prevencion de Drogas a realizarse 8 Centros Educativos .
Realización del programa de Tecnologia de la Informacion y las comunicaciones TIC, a realizarse en 6 CE
Recuperacion de Espacios Publicos, a realizarse en Col. Santa Marta I y II, Nuevos Horizontes , La palma, La Santa fe II, Comunidad el sincho.
|  | Instalación de cámaras de videoseguridad para el desarrollo de la actividad comercial | Reducción del cometimiendo de hechos delictivos | 48000 | UDEL/PNC
Atención a grupos de mujeres de todas las edades | Número de mujeres atendidas | Desarrollo de programas de atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia | Listado de asistencia fotografìas, memorias, informes. | $3,500 | ISDEMU
| Número de mujeres participando. / Número de ejercicios de contraloria realizados | Conformación y seguimiento del Concejo Consultivo de mujeres municipio de San Martin.
| Plan elaborado | Asesoría técnica para la formulaicón del plan municipal de prevención de violencia contra las mujeres. | Acuerdo Municipal, diagnóstico y plan
Asesoría técnica para la formulación del plan municipal de igualdad.
| Número de mujeres benefiacadas en 2 cantones del municipio en diversos temas | Seguimiento y constitucion comites de mujeres de las zonas rurales y urbanas. | Listas de asistecia y fotografias |  | UMM / Cooperación
| Capacitados 30 docentes y 100 mujeres pertenecientes al comité de mujeres en las zonas rural. | Desarrollo de jornadas de sensibilizacion con personal docente y comité de mujeres para la prevencion de violecia contra las mujeres
| Fortalecidos grupos poblacionades de mujeres (200) | Conmemoración del día internacional de la no violencia contra mujer, día la mujer rural y día de la mujer
Divulgación de la Política de no violencia contra las mujeres
Tallerres de sensiblización sobre la no violencia contra las mujeres
| Creado un registro de casos de hechos de violencia contra la mujer | Crear una base de datos según ubicación geografica, edad, ocupación estado familia , nivel academico de las mujeres que efrentan hechos de Violencia dentro del municipio de San Martin. |  |  | UMM/ Cooperación/ Juzgados PNC
Participación ciudadana | Número de ADESCOS fortalecidas en liderazgo comunitario y comunicación participativa / marco legal | Capacitaciones para el empoderamiento y fortalecimiento de las capacidades de los miembros de juntas directivas y lideres comunales. | 75 Invitaciones por escrito con firma en bitacora de entregado a los representantes de las colonias del casco urbono de San Martin para impartir 2 jornadas de trabajo en La Casa Comunal. | $375 | Promoción social
|  | Capacitaciones sobre el Marco Legal de Las ADESCO | 25 Invitaciones por escrito con firma en bitacora de entregado a los representantes de las colonias del Municipio de San Martin que tiene Personeria Juridica para impartir 1 jornadas de trabajo en la sala de Concejo Municipal.
Población con discapacidad | Número de persons con discapacidad beneficadas con programas sociales | Impartir talleres de Bullying | Fichas de recepción, volantes, apoyo de la cooperación | $425 | Promotor Social Oficina OMADIS
Gestión y donación de 75 aparatos de movilidad
Jornadas Medicas
COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA
Ejes estratégicos | Indicador | Actividad | Fuente de verificación | Costo | Responsable | Cronograma en meses 1: Cronograma en meses
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Atención a niñez | Número de población de niños atendidos | Desarrollo de escuelas comunitarias de arte (manualidades, dibujo, pintura) |  |  | Unidad de Niñez y Adolescencia,Mesa de Niñez,Adolescencia y juventud unidad de deporte(CMIPV),
Desarrollo del programa no al maltrato, al abuso sexual y vulneración de los NNA (Plataforma SI PROTEJO)
Conformación del Comité Local de Derechos
Temas Psicosociales Proceso formativo vivencial, lúdico y participativo para mujeres adolescentes
Desarrollo del programa tambien soy persona | bar: Cronograma en meses 4; Cronograma en meses 10
Linea amigable para atención psicosocial para niñez,adolescencia,juventud y mujeres en violencia de género ,atención y derivación de casos.
Salud | # De familias formadas en prevencion de riesgos y comunicación en famailias | Desarrollo de programa de familias fuertes | Fotografias, libro de asistencia y coordinaciones. | 1000 | UCSFE SAN MARTIN | bar: Cronograma en meses 3 to Cronograma en meses 5
| # de mujeres participando, # de sesiones realizadas en el año. | Conformación de grupos de auto ayuda de prevención de violencia |  | 1150 | UCSFE SAN MARTIN | bar: Cronograma en meses 2 to Cronograma en meses 11
| # de jovenes jovenes que paricipan en jornada de prevencion de ITS y VIH | Recorrido participativo de VIH. |  | 1500 | UCSFE SAN MARTIN | bar: Cronograma en meses 5 to Cronograma en meses 9
| # de adolescentes que participaran generando habilidades de RCP. | Resucitación cardiopulmonar básica |  | 1500 | UCSFE SAN MARTIN | bar: Cronograma en meses 4; Cronograma en meses 6 to Cronograma en meses 9
| # de mujeres identificadas que sufren algun tipo de violencia. | Atención y seguimiento a mujeres afectadas por violencia |  | 900 | UCSFE SAN MARTIN
| # de adolescentes atendidos en prevencion del consumo nocivo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. | Desarrollo de programas de prevención de cosumo de alcohol |  | 700 | UCSFE SAN MARTIN
| # de adolescentes atendidos para la prevencion del apoyo escolar. | Desarrollo de progrmas de apoyo escolar |  | 500 | UCSFE SAN MARTIN | bar: Cronograma en meses 2 to Cronograma en meses 11
| # de adolescentes insritos e identificados en la prevención de riesgos | Inscripción de adolescentes | Libro de registro de estandares de calidad de adolescentes SEPS | 1500 | UCSFE SAN MARTIN
| # de adolescentes partiapando en talleres de prevención de conductas de riesgo. | Promotores juveniles | Lista de asistencia, fotografias, coordinaciones | 1000 | UCSFE SAN MARTIN | bar: Cronograma en meses 5 to Cronograma en meses 7
| # de adolescentes embarazadas participando en las sesiones educativas. | Círculos educativos de adolescentes embarazadas |  | 2000 | UCFE SAN MARTIN
| # de embarazadas que participan en recorrido para conocer sobre parto seguro. | Pasantias hospitalias |  | 400 | UCSFE SAN MARTIN | bar: Cronograma en meses 6 to Cronograma en meses 7; Cronograma en meses 10 to Cronograma en meses 11
| # numero de personas recibiendo atención en prevencion de suicidio | Atención en prevención del suicidio | Registro de atención | 1000 | UCSFE SAN MARTIN
Atencion a las Comunidades | Brigadas de Citologia y de higiene bucal | 24 jornadas de 15 pacientes cada una en las colonias y cantones del Municipio de San Martin, en las casas comunales o viviendas de lideres en jornadas matutina. | Fotografias , Lista de asistencia, Redes Sociales | 450 | Unidad Médica Municipal
| Charlas preventivas de Cervix y Cancer de Mamá | 24 charlas informativas de prevencion previas a la toma de citologia en colonia y cantones del Municipio de San Martin. | Fotografias , Lista de asistencia, Redes Sociales | 0
| Charla de sensibilizacion del Cancer de Mama | 4 charlas en 4 cantones por definir, en jornadas matutinas con 25 mujeres por sector | Fotografias , Lista de asistencia, Redes Sociales | 125 | bar: Cronograma en meses 10
| Jornadas de toma de muestra de VIH | 2 jornadas matutinas en las instalaciones de la Alcaldia | Fotografias , Lista de asistencia, Redes Sociales | 125 | bar: Cronograma en meses 12
Educaciòn y desarrollo (Niñez) | Bienvenida a los niños y niñas del CDI | Jornada se desarrollara en el CDI con 25 niños y niñas | Llenado de ficha de autorizaciòn de Imagen de los padres hacia sus hijos e hijas | 50 | CDIM,UMNA | bar: Cronograma en meses 2
Niñez (Desarrollo ) | Jornadas ludicas | Jornada se desarrollara en el CDI con 25 niños y niñas,con una jornada por mes tomando en cuenta el protocolo de Bioseguridad. | Lista de asistencia, fotografias, | 200 | CDIM,UMNA | bar: Cronograma en meses 4 to Cronograma en meses 12
| Celebraciòn del dia de las madres | Jornada se desarrollara con madres de los niños y niñas del CDI que se realizara en el CDI | Listado de asistencia y fotografias | 100 | CDI | bar: Cronograma en meses 5
| Conmemoraciòn del dia del niño y la niña | Jornada se realizara en el CDIM con 25 niñas y niños | Listado y fotografias | 75 | CDI | bar: Cronograma en meses 10
Educación |  | Talleres de Fortalecimiento Técnico dirigido a Promotores Sociales, CMPV y otros actores locales | Grabación y lista virtual | 1000 | UJJ/CSJ | bar: Cronograma en meses 2 to Cronograma en meses 3
|  | Curso de Pedagogía y Andragogía |  | 1000 | UJJ/CSJ | bar: Cronograma en meses 4 to Cronograma en meses 5
| Fortalecimiento de capacidades | Talleres de Prevención de Violencia, convivencia ciudadana y Cultura de Paz |  | 1000 | UJJ/CSJ | bar: Cronograma en meses 6 to Cronograma en meses 7
|  | Talleres de disciplina positiva |  | 1000 | UJJ/CSJ | bar: Cronograma en meses 7
|  | Talleres LEPINA |  | 1000 | UJJ/CSJ | bar: Cronograma en meses 8 to Cronograma en meses 9
|  | Talleres Ley Penal Juvenil |  | 1000 | UJJ/CSJ | bar: Cronograma en meses 10
Gestión | Gestionar recursos para para el desarrollo de programas y proyectos enfocados a la prevencion de violencia. | Gestionar financiamiento para el año 2021 para el desarrollo de actividades en prevencion, encaminadas a la poblacion mas vulnerable del Municipio de San Martin. | Listado de asistencia y fotografia de todas las actividades. | 100000 | Areas sociles de la Municipalidad. | bar: Cronograma en meses 2 to Cronograma en meses 9
| Gestionar asistencia tecnica para la elaboracion de la Politica de Participacion Ciudadana Municipal. | Busqueda de financiamiento para la elaboracion de la Politica Municipal de participacion Ciudadana para el año 2021 para el buen funcionamiento de la Unidad . | Listados de asistencia y fotografias de las jornadas | 500 | Unidad Municipal de Participacion Ciudadana | bar: Cronograma en meses 5 to Cronograma en meses 6
| Gestionar con diferentes entidades finaciamiento para la evaluacion intermedia y final del POA 2021 y elavoracion del POA 2022. | Busqueda de fondos para 2 jornadas de evaluacion del POA 2021 y elaboracion del POA 2022 de la mesa de prevencion. | Listados de asistencia y fotografias de las jornadas | 3500 | Comision coordinadora delCMIPV. | bar: Cronograma en meses 2 to Cronograma en meses 3; Cronograma en meses 8 to Cronograma en meses 9
| Gestion de medicamentos para la realizacion de jornadas medicas en las comunidades | Busqueda de donativos de medicamentos en el año 2021 para la realizacion de 6 jornadas en en las comunidades y cantones del Municippio. | Fotografias y registro. | 5000 | Unidad Medica Municipal. | bar: Cronograma en meses 2; Cronograma en meses 5; Cronograma en meses 8; Cronograma en meses 11
| Gestion de fondos para proyectos de infraestructura. | Busqueda de finaciamiento para proyectos de infraestructura para el año 2021 en veneficio de los habitantes de las diferentes comunidades y acantones | Carpetas tecnicas fotografias y vitacoras. | $ 100,00 | UACI y Cooperacion. | bar: Cronograma en meses 1; Cronograma en meses 4 to Cronograma en meses 5; Cronograma en meses 8 to Cronograma en meses 9
Salud | Jornada de rotulacion en espacios publicos del municipio de San Martin | numero de espacios publicos rotulados de rotulos de "prohibido de fumar" numero de socializacion del marco normativo de tabaco dirigido a personal para promover ambientes libres de humo de tabaco. numero de centros escolares, capacitados en el marco normativo de tabaco. | Lista de asistencia, fotografias, convocatorias, material educativo entregado, informe de las actividades. | fondos propios o de instituciones de apoyo | FOSALUD/SIBASI Oriente. | bar: Cronograma en meses 3; Cronograma en meses 5; Cronograma en meses 9
Promover ambientes libres de humo de tabaco en instituciones publicas del municipio de San Martin | bar: Cronograma en meses 2 to Cronograma en meses 3; Cronograma en meses 5 to Cronograma en meses 10
Promover ambientes libres de humo de tabaco en en Centros Escolares del municipio de San Martin | bar: Cronograma en meses 3; Cronograma en meses 5; Cronograma en meses 7 to Cronograma en meses 8; Cronograma en meses 10
| promover CE Priorizados por el CMIPV para la prevencion del consumo de alcohol | 4 jornadas matutinas de trabajo a realizar en un mes, con 50 adolescentes en cada taller | Listas de asistecia, fotografias, material didactico | Fondos propios | FOSALUD / MINED | bar: Cronograma en meses 3
| Caminata CERO TABACO EN SAN MARTIN | 1 jornada matutina, en las principales calles de San Martin, convocando a todos los representantes del CMIPV | Listas de asistecia, fotografias, material didactico, enlaces en vivo Redes Sociales | 500 | FOSALUD / MINED | bar: Cronograma en meses 5
| Campaña de alimentacion saludable | 4 jornadas matutinas de trabajo a realizar en un mes, con 50 adolescentes en cada taller | Listas de asistecia, fotografias, material didactico, enlaces en vivo Redes Sociales | Fondos propios | FOSALUD / MINED
| Campaña 0 polvora | Jornada de sensibilizacion masiva en la primera semana de diciembre | fotografias, material didactico, enlaces en vivo Redes Sociales | Fondos propios | FOSALUD / MINED | bar: Cronograma en meses 12
Educación | Acceso educativo para la primera infancia, con énfasis en la vía familiar comunitaria (10 círculos de familia) | Jornadas se realizaran en Urbanización Santa Teresa, Colonia Rosal Linda, Colonia Santa María, Residencial Los Almendros, Divina Providencia, Comuniada 1 de Junio, Cantón La Palma | Listados de asistencia y Fotografias ,Informe de ATP | 9000 | MINEDUCYT | bar: Cronograma en meses 4
| Mañanas recreativas de primera infancia | Jornada se realizara en ,Cancha San Joaquín, Parque El Recreo con estudiantes de Centros Escolares. | Listados y fotografias ,,Informe de ATP | Donaciones y fondos propios | bar: Cronograma en meses 5
| Vacacione recreativas en CE priorizados | Jornadas se realizaran con Centros Escolares priorizados b ,CE El Mojón, Tierra Virgen, Jorge Lardé, Aarón Joaquín, Rosa Linda, La Palma | Listados y fotografias ,,Informe de ATP | Donaciones | bar: Cronograma en meses 11 to Cronograma en meses 12
| Festival artístico de parvularia | Jornada se Realizara en Complejo Educativo Jorge Lardé con niñez. | Listados y fotografias ,,Informe de ATP | Fondos propios y donaciones $600 | bar: Cronograma en meses 10
| Huertos Escolares | Jornada se realizara en 6 CE priorizados con la participaciòn de docentes ,estudiantes y familias | Listados y fotografias ,,Informe de ATP | Fondos propios | bar: Cronograma en meses 6
| Juegos deportivos | Las jornadas se realizaran en Complejo Educativo Tierra Virgen, Jorge Larde, Centro Escolar Anémona, Caserío El Mojón, y Urbanización Santa Teresa | Listados y fotografias ,fichas de inscripciòn ,,Informe de ATP | $ 512 fondod propio y donaciones | bar: Cronograma en meses 4
| Mañana y tardes recreativas de Educaciòn Basica | Jornadas se realizaran en Complejo Educativo Tierra Virgen, Complejo Educativo Jorge Larde, Centro Escolar Colonia Anémona, Centro Escolar Cas. El Mojón, Parvularia Margarita de Benutolo, CE Aarón Joaquín | Listados y fotografias ,,Informe de ATP | Fondos propio y donaciones $ 1,000 | bar: Cronograma en meses 5
| Taller de habilitación laboral (manualidades, panadería, cosmetología) | Jornadas se realizaran en Complejo Educativo Tierra Virgen, Centro Escolar Cas. El Mojón, CESAM, CE Comunidad San Andrés, Instituto Nacional de San Martín, Complejo Educ. Jorge Lardé | Listados y fotografias ,,Informe de ATP | Fondos GOES Y fondos propios 2,000 | bar: Cronograma en meses 3; Cronograma en meses 6; Cronograma en meses 9
| Festival del reciclaje | La jornadas se sealizaran en 10 Centros educativos priorizados | Listados y fotografias ,,Informe de ATP | Alcaldia y Fondos propios | bar: Cronograma en meses 8
| Recreos dirigidos | Las jornadas se realizaran en 10 Centros educativos priorizados | Listados y fotografias | Recursos Humanos | bar: Cronograma en meses 3; Cronograma en meses 6; Cronograma en meses 9
| Festivales (gastronómico, del maíz, entre otros) | Las jornadas se realizaran en 10 Centros educativos priorizados | Listados y fotografias,,Informe de ATP | Recursos Humanos | bar: Cronograma en meses 5; Cronograma en meses 10 to Cronograma en meses 11
| Feria de logros | Las jornadas se realizaran en 31 Centros Escolares priorizados | Listados y fotografias ,,Informe de ATP | Donaciones | bar: Cronograma en meses 10 to Cronograma en meses 11
| Becas para niñas (Cánada) | Las jornadas se desarrollaran 5 Centros Escolares | Listados y fotografias ,,Informe de ATP | Recursos de Programa | bar: Cronograma en meses 10 to Cronograma en meses 11
| Formaciòn Docente Save The Children | La jornadfas se realizaran en 9 Centros Escolares priorizados | Listados y fotografias ,,Informe de ATP | Donaciones | Save the Children y MINEDUCYT | bar: Cronograma en meses 11 to Cronograma en meses 12
deporte | Escuelas de futbol estadio la Flor, Santa Teresa. | Clases de deportivas | lista de asistencia, ficha de inscripcion y fotografia | 20000 | Escuela de futbol San Martin
deporte | Escuelas Deportivas | Clases de deportivas de futbol , Judo, basketball, Natacion, Voleibol. | lista de asistencia, ficha de inscripcion y fotografia | 30000 | Escuela de futbol San Martin