ALCALDIA MUNICIPAL

DE

SAN RAFAEL CEDROS

INFORME DE AUDITORIA INTERNA SOBRE EXAMEN ESPECIAL DE EJECUCION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION 2019, POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL CEDROS, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SAN RAFAEL CEDROS, 29 DE OCTUBRE DE 2020

INDICE

- INTRODUCCION … ..………………………………..…………………	3

- OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA AUDITORIA………………….. 	3

  - OBJETIVO GENERAL ………………….………….………......	3

OBJETIVO ESPECIFICO..………………………………………...      4

  - ALCANCE DE LA AUDITORIA ……….………………………….	4

- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS ……………….	5

- RESULTADOS DE LA AUDITORIA REALIZADA  ………………	5

- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA………………………………..	15

- CONCLUSIONES………………………………………………………….  16

- PARRAFO ACLARATORIO………………………………………………  17

INFORME DE AUDITORIA SOBRE LA EJECUCION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION 2019, POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL CEDROS, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Señores

ALCALDE MUNICIPAL Y HONORABLE CONCEJO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS

Presentes.

- INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al Examen de Auditoría Interna, sobre la Ejecución de Proyectos y programas de inversión 2019, por la Municipalidad de San Rafael Cedros, en el Periodo Comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, los cuales han sido realizados de forma completa y además han sido liquidados; Esto en cumplimiento a lo que establece el Art. 34 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y dando seguimiento a lo establecido en el Plan de Auditoría Interna aprobado por el Concejo Municipal, para el período del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2020, en el cual ha sido considerado.

- OJETIVOS Y ALCANCES DE LA AUDITORIA

  - OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS

- Objetivo General del Examen

- Comprobar la veracidad, propiedad, transparencia y el cumplimiento de los aspectos financieros, de control interno y legales en la ejecución de los proyectos de la Municipalidad de San Rafael Cedros, Departamento de Cuscatlán, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, utilizando para tal efecto las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

- Objetivos Específicos

- Verificar el cumplimiento de las Leyes Normas Técnicas Específicas de la Municipalidad, Reglamentos y demás disposiciones legales relacionadas con la Evaluación de los Proyectos Ejecutados.

- Verificar el uso apropiado de los recursos del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (75%).

- Comprobar la razonabilidad del costo, calidad y funcionalidad de las obras, bienes y servicios adquiridos.

  - ALCANCE DE LA AUDITORIA

El presente examen comprende una evaluación de los Proyectos y programas de inversión que la Municipalidad de San Rafael Cedros, ha ejecutado de forma completa en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019, Considerando aspectos generales sobre la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, evaluando si los proyectos se realizaron de conformidad a las leyes y normas técnicas aplicables, y si se cumplió con las obligaciones contractuales y con las especificaciones técnicas del diseño establecido.

- PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS

El procedimiento que se siguió durante la fase de evaluación fue el siguiente:

- Se solicitó el listado de los Proyectos realizados por la municipalidad durante el periodo en estudio.

- Se solicitó información de carácter general de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales a la persona encargada.

- Se solicitó la documentación respectiva de los proyectos y programas de inversión ejecutados en su totalidad por la municipalidad.

- Verificación de cumplimiento de diferentes atributos en los pagos efectuados a proveedores y mano de obra contratada.

- Preparación de notas de observaciones, si las hubiere y remitirlas a quién corresponda para que emita sus respectivos comentarios.

- Emisión del informe de resultados, para remitirlos a las Autoridades Municipales y una copia a la Corte de Cuentas de la República.

- RESULTADOS DE LA AUDITORIA REALIZADA

Como resultado de la evaluación efectuada y la implementación de los procedimientos de auditoria; determine los resultados siguientes:

- Facturas no están a nombre de la municipalidad.

| CARPETA | No. FACTURA | PROVEEDOR |
| --- | --- | --- |
| Mantenimiento y reparación de calles urbanas y caminos vecinales | Factura No. 065511 | Banco Scotiabank |
| Mantenimiento y reparación de vehículos municipales y equipo institucional 2019 | Factura No. 0040 | José Luis López Rosales |

Normas Técnicas de control interno específicas establece:

Art. 5. Comprende el examen de las transacciones antes que se efectúe el pago de los bienes o servicios adquiridos

a.	La veracidad de las transacciones, por medio del análisis de la documentación y autorización correspondiente. Los recibos y facturas deberán emitirse a nombre de la Tesorería y/o Alcaldía Municipal de San Rafael Cedros, Cuscatlán y, deberán estar legalizados con el VISTO BUENO del Síndico y el DESE del alcalde.

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION

Sin comentarios de la Administración.

COMENTARIO DEL AUDITOR

Al no haber comentarios por parte de la Administración se toma como hallazgo de Auditoria.

- Faltan liquidación en aporte económico.

| COMITE | MONTO |
| --- | --- |
| Cantón cerro colorado 2 | $ 150.00 |

Normas Técnicas de control interno específicas establece:

Art. 5. Comprende el examen de las transacciones antes que se efectúe el pago de los bienes o servicios adquiridos

El alcalde, jefaturas y demás empleados de la Municipalidad, deberán ejecutar el Control Interno Previo, revisando la veracidad y legitimidad de la transacción. Para el caso de las erogaciones de las diversas fuentes de financiamiento, es necesario revisar y anexar toda la documentación pertinente. Los documentos que amparan una transacción dependiendo de su cuantía puede ser: Orden de Compra, requisición, cotización, nota de envío, acuerdo municipal, acta de recepción de obra, bien o servicio, y recibo o factura del proveedor.

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION

Sin comentarios de la Administración.

COMENTARIO DEL AUDITOR

Al no haber comentarios por parte de la Administración se toma como hallazgo de Auditoria.

- Se paga de más según contrato.

| LUGAR DE TRABAJO | MONTO SEGÚN CONTRATO | PAGADO |
| --- | --- | --- |
| Supervisión Pavimento con concreto hidráulico de tramo de calle en caserío los rosales cantón cerro colorado. | $ 800.00 | $ 823.54 |

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Art. 153.- se considerarán infracciones muy graves las siguientes:

- causar un perjuicio patrimonial debidamente comprobado, siempre que la acción fuere realizada con dolo, fraude, impericia, negligencia o mala fe en el procedimiento para contratar o en el control de su ejecución.

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION

Sin comentarios de la Administración.

COMENTARIO DEL AUDITOR

Al no haber comentarios por parte de la Administración se toma como hallazgo de Auditoria.

- Se paga de cuenta distinta a acuerdo.

| ACUERDO | DE DONDE SE PAGO | CHEQUE |
| --- | --- | --- |
| Plan municipal quinquenal de gestión de riesgo | Compra de equipo, mantenimiento y reparación de calles urbanas y caminos vecinales | 403 |
| Mantenimiento, ampliación y reparación de edificios e instalaciones municipales 2019 | Compra de equipo, mantenimiento y reparación de calles urbanas y caminos vecinales | 156 |
| Fortalecimiento a la educación, San Rafael Cedros 2019 | Apoyo solidario a personas de escasos recursos económicos 2019 | 171 |
| 5% fiestas patronales | Apoyo solidario a personas de escasos recursos económicos 2019 | 130 |
| Fortalecimiento a la educación, San Rafael Cedros 2019 | Apoyo solidario a personas de escasos recursos económicos 2019 | 132 |
| FODES 25% | Mantenimiento y reparación de vehículos institucionales 2019 | 47 |
| Fomento al deporte y prevención de la violencia 2019 | Fortalecimiento a la educación, San Rafael Cedros 2019 | 15 |
| Mantenimiento, ampliación y reparación de edificios e instalaciones municipales 2019 | Reparación, mantenimiento, compra de mobiliario equipo administrativo e informático 2019 | 101 |
| Compra de equipo, mantenimiento y reparación de calles urbanas y caminos vecinales | Apoyo solidario a personas de escasos recursos 2019 | 42 |
| Se compra pintura para mantenimiento de cementerio | Se paga de celebración de eventos culturales 2019 | 75 |
| Mantenimiento, ampliación y reparación de edificios e instalaciones municipales 2019 | Fomento al deporte en prevención de la violencia 2019 | 64 |

Código Municipal establece:

Art. 34.- Los acuerdos son disposiciones específicas que expresan las decisiones del Concejo Municipal sobre asuntos de gobierno, administrativos o de procedimientos con interés particular. Surtirán efectos inmediatamente.

Art. 105 del Código Municipal establece:

Los municipios conservarán, en forma debidamente ordenada, todos los documentos, acuerdos del Concejo, registros, comunicaciones y cualesquiera otros documentos pertinentes a la actividad financiera y que respalde las rendiciones de cuentas o información contable para los efectos de revisión con las unidades de auditoría interna respectivas y para el cumplimiento de las funciones fiscalizadoras de la Corte de Cuentas de la República.

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION

Sin comentarios de la Administración.

COMENTARIO DEL AUDITOR

Al no haber comentarios por parte de la Administración se toma como hallazgo de Auditoria.

- Se pago de más en procesos.

| CARPETA | CHEQUE | MONTO |
| --- | --- | --- |
| Celebración de fiestas navideñas 2019 | 50 | $ 256.25 |
| Mantenimiento, ampliación y reparación de edificios e instalaciones municipales 2019 | 54 | $ 99.00 |
| Mantenimiento, ampliación y reparación de edificios e instalaciones municipales 2019 | 60-63 | $ 583.20 |

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

Art. 153.- se considerarán infracciones muy graves las siguientes:

- causar un perjuicio patrimonial debidamente comprobado, siempre que la acción fuere realizada con dolo, fraude, impericia, negligencia o mala fe en el procedimiento para contratar o en el control de su ejecución.

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION

Sin comentarios de la Administración.

COMENTARIO DEL AUDITOR

Al no haber comentarios por parte de la Administración se toma como hallazgo de Auditoria.

- No se descuenta renta por servicios.

| CARPETA | SERVICIO | CHEQUE |
| --- | --- | --- |
| Celebración de eventos culturales | Elaboración de banner full color | 74 |
| Mantenimiento, ampliación y reparación de edificios e instalaciones municipales 2019 | Mantenimiento de mercado municipal | 4 y 9 |

Código tributario

artículo 156.- las personas naturales titulares de empresas cuya actividad sea la transferencia de bienes o la prestación de servicios, las personas jurídicas, las sucesiones, los fideicomisos, los órganos del estado, las dependencias del gobierno, las municipalidades, las instituciones oficiales autónomas, inclusive la comisión ejecutiva portuaria autónoma del río lempa y el instituto salvadoreño del seguro social, así como las uniones de personas o sociedades de hecho que paguen o acrediten sumas en concepto de pagos por prestación de servicios, intereses, bonificaciones, o premios a personas naturales que no tengan relación de dependencia laboral con quien recibe el servicio, están obligadas a retener el diez por ciento (10%) de dichas sumas en concepto de anticipo del impuesto sobre la renta independientemente del monto de lo pagado o acreditado. los premios relacionados con juegos de azar o concursos estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 160 de este código.

La retención a que se refiere el inciso anterior también es aplicable, cuando se trate de anticipos por tales pagos en la ejecución de contratos o servicios convenidos.

Art. 57 del Código Municipal establece:

Los miembros del Concejo, secretario del Concejo, Tesorero, Gerentes, Auditor Interno, directores o jefes de las distintas dependencias de la Administración Municipal, en el ejercicio de sus funciones responderán individualmente por abuso de poder por acción u omisión en la aplicación de la Ley o por violación de la misma.

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION

Sin comentarios de la Administración.

COMENTARIO DEL AUDITOR

Al no haber comentarios por parte de la Administración se toma como hallazgo de Auditoria.

- Faltan acuerdos en procesos.

| CARPETA | PROCESO | CHEQUE |
| --- | --- | --- |
| Fomento a la cultura y celebración de fiestas patronales 2019 | Anticipo de presentación de discomóvil xtremolux | 4 |
| Mantenimiento y reparación de vehículos municipales y equipo institucional 2019 | Mano de obra rectificado de volante y desmontaje de caja camión | 66 |

Art. 5 de las Normas Técnicas de control interno específicas establece:

Comprende el examen de las transacciones antes que se efectué el pago de los bienes o servicios adquiridos.

El alcalde, jefaturas y demás empleados de la Municipalidad, deberán ejecutar el Control Interno Previo, revisando la veracidad y legitimidad de la transacción. Para el caso de las erogaciones de las diversas fuentes de financiamiento, es necesario revisar y anexar toda la documentación pertinente. Los documentos que amparan una transacción dependiendo de su cuantía puede ser: Orden de Compra, requisición, cotización, nota de envío, acuerdo municipal, acta de recepción de obra, bien o servicio, y recibo o factura del proveedor.

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION

Sin comentarios de la Administración.

COMENTARIO DEL AUDITOR

Al no haber comentarios por parte de la Administración se toma como hallazgo de Auditoria.

- Faltan actas de entrega en ayudas solicitadas.

| CARPETA | CHEQUE | AYUDA | FALTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Apoyo solidario a personas de escasos recursos económicos 2019 | 155 | Silla de ruedas | Acta de entrega |
| Apoyo solidario a personas de escasos recursos económicos 2019 | 147 | Cinco cuartones de 6 varas | Acta de entrega y dui del solicitante |
| Apoyo solidario a personas de escasos recursos económicos 2019 | 18 | 1 camionada de arena | Acta de entrega |
| Apoyo solidario a personas de escasos recursos económicos 2019 | 16 | Materiales de construcción y eléctricos | Acta de entrega y dui de solicitante |
| Apoyo solidario a personas de escasos recursos económicos 2019 | 12 | Aporte económico para gtos médicos | Acta de entrega |
| Fomento al deporte y prevención de la violencia 2019 | 130 | Placas de reconocimiento PAES | Acta de entrega y solicitud |
| Fomento al deporte y prevención de la violencia 2019 | 116 | 3 balones mikasa # 5 | Acta de entrega |
| Fomento al deporte y prevención de la violencia 2019 | 107 | 84 uniformes deportivos | Actas de entrega de los uniformes |
| Fomento al deporte y prevención de la violencia 2019 | 104 | 55 trajes deportivos | Acta de entrega de 19 uniformes |
| Fomento al deporte y prevención de la violencia 2019 | 83 | Trofeos y medallas | Acta de entrega de 2 trofeos |

Código Municipal

Art. 31.- Son obligaciones del Concejo:

2. Proteger y conservar los bienes del Municipio y establecer los casos de responsabilidad administrativa para quienes los tengan a su cargo, cuidado y custodia;

Art. 51.- Además de sus atribuciones y deberes como miembro del Concejo, corresponde al Síndico:

d) Examinar y fiscalizar las cuentas municipales, proponiendo al Concejo las medidas que tiendan a evitar inversiones ilegales, indebidas o abusos en el manejo de los recursos del municipio;

Reglamento de la LACAP establece el “CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE ADQUISICION O CONTRATACION”:

Art. 38.- El expediente contendrá, entre otros, la solicitud o requerimiento, la indicación de la forma de adquisición o contratación, verificación de la asignación presupuestaria y toda la documentación que sustente el proceso de adquisición, desde el requerimiento hasta la contratación, incluyendo además aquellas situaciones que la Ley mencione. El expediente deberá ser conservado por la UACI, en forma ordenada, claramente identificado con nombre y número, foliado, con toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de la LACAP.

Normas Técnicas de control interno específicas establece:

Art. 5. Comprende el examen de las transacciones antes que se efectúe el pago de los bienes o servicios adquiridos

c.	Al recibo o factura deberá agregársele el Acuerdo Municipal que ampara la erogación respectiva, la Orden de Compra; Acta de Recepción Final en caso que aplique.

El alcalde, jefaturas y demás empleados de la Municipalidad, deberán ejecutar el Control Interno Previo, revisando la veracidad y legitimidad de la transacción. Para el caso de las erogaciones de las diversas fuentes de financiamiento, es necesario revisar y anexar toda la documentación pertinente. Los documentos que amparan una transacción dependiendo de su cuantía puede ser: Orden de Compra, requisición, cotización, nota de envío, acuerdo municipal, acta de recepción de obra, bien o servicio, y recibo o factura del proveedor.

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION

Sin comentarios de la Administración.

COMENTARIO DEL AUDITOR

Al no haber comentarios por parte de la Administración se toma como hallazgo de Auditoria.

- Archivos en UACI se encuentran incompletos.

Reglamento de la ley de adquisiciones y contrataciones.

Art. 12.- El Jefe UACI tendrá las atribuciones señaladas en el Art. 10 de la Ley, en el marco de las cuales deberá:

Para los efectos del Art. 10, inciso final de la Ley, el Jefe UACI llevará un registro interno de designaciones y supervisión de cumplimiento de las mismas.

Ley de adquisiciones y contrataciones.

Art. 10. La UACI estará a cargo de un jefe, el cual será nombrado por el titular de la institución; quien deberá reunir los mismos requisitos exigidos en el artículo 8 de la presente Ley, y sus atribuciones serán las siguientes:

b) Ejecutar los procesos de adquisiciones y contrataciones objeto de esta Ley; Decreto Legislativo No.868 | 9 para lo cual llevará un expediente de todas sus actuaciones, del proceso de contratación, desde el requerimiento de la unidad solicitante hasta la liquidación de la obra, bien o servicio;

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION

Sin comentarios de la Administración

COMENTARIO DEL AUDITOR

Al no haber comentarios por parte de la Administración se toma como hallazgo de Auditoria.

- RECOMENDACIONES DE AUDITORIA

- Se recomienda al Consejo Municipal girar instrucciones al jefe de UACI que no inicie un proceso de pago o no acepte una factura que no esté a nombre de la municipalidad o de la tesorería.

- Se recomienda al Concejo Municipal girar instrucciones a quien corresponda para que solicite las liquidaciones de gastos de las ayudas entregadas a los comités de las fiestas patronales.

- Se recomienda al Consejo Municipal girar instrucciones al jefe de UACI que inicie los procesos de pago apegados a lo establecido en los contratos firmados con los proveedores.

- Se recomienda al Consejo Municipal girar instrucciones al Tesorero Municipal a obedecer lo establecido en los acuerdos en cuanto a la fuente de desembolso establecido en ellos.

- Se recomienda al Consejo Municipal girar instrucciones al jefe de UACI que inicie los procesos de pago apegados a lo establecido en las facturas emitidas a nombre de la Municipalidad.

- Se recomienda al Consejo Municipal girar instrucciones al tesorero municipal que haga las debidas retenciones de renta que exige la ley.

- Se recomienda al Consejo Municipal girar instrucciones al jefe de UACI y al Tesorero Municipal que no inicie un proceso de pago sin el acuerdo Municipal respectivo.

- Se recomienda al Consejo Municipal girar instrucciones al jefe de UACI para que anexe toda la documentación necesaria que ampare la entrega de ayuda siendo estas las actas de entrega.

- Se recomienda al Consejo Municipal girar instrucciones al jefe de UACI que mantenga un archivo actualizado de todas las cuentas de proyectos o programas de inversión de la Municipalidad.

- CONCLUSION

Durante la ejecución del examen realizado a los Proyectos y Programas de Inversión ocurridos en la Municipalidad durante el periodo comprendido entre el primero de enero al 31 de diciembre de 2019, se reflejan algunas deficiencias en el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la documentación de soporte que debe contener, cada egreso que se realiza, será necesaria la intervención del Consejo Municipal en el sentido de exigir a las Unidades involucradas en los procesos de adquisiciones y contratación de servicios, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el presente informe.

- PARRAFO ACLARATORIO

El presente Informe se refiere únicamente a la Evaluación de los Proyectos y Programas de Inversión Ejecutados de forma completa por la Municipalidad de San Rafael Cedros, Departamento de Cuscatlán, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental de El Salvador, emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

San Rafael Cedros, 29 de octubre de 2020.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

Auditor Interno