Plan operativo 2017

unidad de proyección social

. Objetivo Especifico.

- Aplicación y promoción  de la  ordenanza y política municipal de transparencia y participación ciudadana.

- Promoción de actividades enmarcadas en los programas y proyectos.

- Coordinación con las diferentes áreas municipales e  instancias locales y externas encaminadas a la ejecución de actividades.

- Articulación con los diferentes actores locales, instituciones de apoyo,  áreas  municipales y comunidades de las actividades a desarrollar para contribuir al beneficio del territorio.

Objetivo  de la unidad.

- Desarrollar  y fortalecer procesos  organizativos  de forma continua para lograr una mayor participación activa en los programas y proyectos  impulsados por la municipalidad.   Y optimizar  la corresponsabilidad entre ciudadanos y gobierno local.

- Contribuir  la   relación      con la comunidad  y  población  a través de la promoción  de actividades culturales,  artísticas, deportivas y  otras enmarcadas en  los programas y proyectos

- Apoyar  en la integración a las dinámicas estratégicas de la municipalidad  articulándose con sus actores públicos, sociales y privados, en la construcción de nuevas relaciones sociales que contribuyan al desarrollo  local.

| Actividades Meta 1 | Enero | Febrero | Marzo | abril | mayo | Junio | Julio | Agosto | septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actualización del periódico mural |  |  | Ultima semana |  |  | 2º semana |  |  | 2º semana |  |  | 2º semana |
| Boletines informativos, información recopilada de actividades. |  |  |  |  |  |  | 2º semana de julio |  |  | 2º semana |  | 2º semana |
| Otras que el concejo o institución requiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades Meta 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reuniones de coordinación, fortalecimiento y planificación de actividades con Adescos. |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  | 3º semana |  | 2º semana |  |  |  |  |  |
| Organizar comités de jóvenes en los diferentes caseríos , y | x | x | x | X | X x | X x | X 2º semana | X x | x | 3º semana X |  | X |
| Reuniones de coordinación fortalecimiento y planificación de actividades con Adescos ,comités y otras instancias organizativas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x |
| Elaboración y seguimiento de propuestas de Adescos, comités y otras instancias organizativas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x |
| Conformación de comités ejecutores y contralores de proyectos de infraestructura a ejecutar n los proyectos de infraestructura formulados en el “PIP |  |  | X (1) |  | X(1) |  |  | X(1) |  | X(1) |  | X(1) |
| Apoyo puntual en la Formulación del presupuesto de inversión participativo. |  |  |  |  |  |  | x | x | x | X | 2º semana |  |
|  |  | x | x | 2ºsemana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribución de paquetes agrícolas |  |  |  | 3º semana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión mensual con el comité de prevención y seguridad ciudadana. | 1º jueves de cada mes | 1º jueves de cada mes | 1º jueves de cada mes | 1º jueves de cada mes | 1º jueves de cada mes | 1º jueves de cada mes | 1º jueves de cada mes | 1º jueves de cada mes | 1º jueves de cada mes | 1º jueves de cada mes | 1º jueves de cada mes | 1º jueves de cada mes |
| Reunión mensual con el Comité de Comunidades Rurales Solidarias. | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Presupuesto de inversión participativo |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | 3º semana |  |