## INVERSIÓN 2019
INVERSIÓN EJECUTADA EN EL 2019 EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
| NOMBRE | FUENTE FINANCIAMIENTO | FUENTE RECURSO | MONTO EJECUTADO EN EL AÑO 2019 | AVANCE FÍSICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
5584 | Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente. | DONACIONES | AECID (SLV-056-B) | 718174.07 | 99.4%
5817 | Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización Y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador. Código SIIP 5817 | PRESTAMOS EXTERNOS | BCIE (BCIE 2152) | 635225.64 | 42%
GOFRA (NATIXIS C34 0A1)
6921 | Mejoramiento del sistema de agua potable de la Villa Tzu Chi, municipio de Sacacoyo, departamento de La Libertad | FONDOS PROPIOS | RPRO (N/A) | 57790.37 | 100%
6933 | Programa de perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional. Primera Etapa | FONDOS PROPIOS | RPRO (N/A) | 427172.28 | 21%
6937 | Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable para los municipios de San Ramón, Candelaria, Cojutepeque y El Carmen, del departamento de Cuscatlán | FONDOS PROPIOS | RPRO (N/A) | 81190.66 | 100%
6950 | Mejoramiento de la red de alcantarillado, para la supresión de conexiones cruzadas de aguas residuales en lluvias en el casco urbano de la ciudad y municipio de Metapán, depto. de Santa Ana. Etapa 1 | DONACIONES | Donación HOLCIM (N/A) | 103366.42 | 37%
6997 | Programa de Introducción, mejoramiento y/o rehabilitación de sistemas de agua potable, alcantarillado y/o saneamiento en comunidades de escasos recursos económicos a nivel nacional | FONDO GENERAL | FGEN (N/A) | 695107.97 | 31.33%
7083 | Mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento en caseríos El Mozote y aledaños, cantones Guacamaya y Cerro Pando, municipio de Meanguera; caseríos El Pinalito y aledaños, cantón Tierra Colorada, municipio Arambala, dpto. de Morazán | FONDO GENERAL | FGEN (N/A) | 514060.73 | 8.6%
|  |  | TOTAL | 3232088.14

## Proyectos ejecución 2020
MATRIZ DE CASALCO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
PROYECTOS REPORTADOS EN 2019 | UBICACIÓN | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO EJECUTADO EN 2019 | MONTO A INVERTIRSE EN 2020 (en caso que continue en 2020) | PORCENTAJE DE EJECUCION AL 31 DE ENERO 2020 | FECHA DE FINALIZACION (en caso que continue en 2020) | PROYECTOS NUEVOS PARA 2020 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO A EJECUTARSE EN 2020 | MONTO A EJECUTARSE EN 2021 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2020) | FECHA DE LICITACION | PORCENTAJE DE EJECUCION PARA 2021 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2020)
Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización Y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador. Código SIIP 5817 | Planta Las Pavas | San Pablo Tacachico | La Libertad | 61528954 | 0 | 16729345 | 42% | 2021-06-30 | “PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO 4 COLONIA QUEZALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, PRIMERA ETAPA” | MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 351893.39 | 351893.39 | N/A | 2020-01-01 | N/A
Mejoramiento de la Red de Alcantarillado para la supresión de Conexiones Cruzadas de Aguas Residuales en Lluvias en el Casco Urbano de la ciudad y municipio de Metapán, departamento de Santa Ana, Etapa 1, Código SIIP 6950 | Casco Urbano de Metapán | Metapán | Santa Ana | 247075.96 | 103366.42 | 143709.54 | 60% | 2020-03-22 | “PERFORACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, DEL POZO # 2 EN PLANTA DE BOMBEO LA JOYA, MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS A NIVEL NACIONAL. PRIMERA ETAPA” | MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 422310.3 | 422310.3 | N/A | 2020-01-01 | N/A
Construcción de sistema de acueducto a caserío y cantón Segura del municipio de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad. | Cancha de Footbal de cantón Segura | Quezaltepeque | La Libertad | 495901.97 | 70276.4 | 425625.57 | 35.27% | 2020-08-31 | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO #1 EN PLANTA DE BOMBEO LOS BAMBUES, UBICADO EN SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTECOMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS A NIVEL NACIONAL. PRIMERA ETAPA” | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE | NO DEFINIDO | NO DEFINIDO | N/A | 2020-02-01 | N/A
Perforación e incorporación de pozo para el mejoramiento del servicio de agua potable a las comunidades cantón Agua Fría, El Rodeo, Palo Verde, La Bomba del municipio de Guazapa, departamento de San Salvador | Catón el Rodeo, Guazapa | Guazapa | San Salvador | 335840.27 | 119246.64 | 216593.63 | 96.79% | 2020-04-23 | “PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO No.4, LA SULTANA, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, PRIMERA ETAPA” | MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 360639.09 | 360639.09 | N/A | 2020-01-01 | N/A
Suministro e instalación de equipamiento electromecánico en pozo existente en cantón Santa Marta, municipio de Ciudad Victoria, departamento de Cabañas. | Pozo cantón Santa Marta | Ciudad Victoria | Cabañas | 79631.56 | 23889.47 | 55742.09 | 37.1% | 2020-02-28 | “PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO No.1 EN TERRENO TANQUE T-11 (SANTA TECLA B), EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO PARTE DEL PROYECTO 6933-PROGRAMA DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, PRIMERA ETAPA” | MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 382714.84 | 382714.84 | N/A | 2020-01-01 | N/A
Introducción del servicio de agua potable a las Comunidades Cantón Casitas, cantón El Porvenir, cantón El Guaje y cantón Potrerillos, municipio de Santo Tomas, departamento de San Salvador | Cantón Caitas, Cantón El Porvenir, Cantón El Guahe y Cantón Proterillos | Santo Tomás | San Salvador | 130894.56 | 46741.74 | 84152.82 | 65% | 2020-05-03 | “PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO 5 EL ESPINO, EN EL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD,COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, PRIMERA ETAPA” | MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLAN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 339899.98 | 339899.98 | N/A | 2020-01-01 | N/A
Introducción del servicio de agua potable en la comunidad Suchinango del municipio de Nejapa, departamento de San Salvador | Comuinidad Suchinango | Nejapa | San Salvador | 125645.32 | 0 | 125645.32 | 5% | 2020-06-26 | “PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO EN TERRENO TANQUE LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD COMO PARTE DEL PROYECTO 6933, PROGRAMA DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL, PRIMERA ETAPA” | MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 391489.07 | 391489.07 | N/A | 2020-01-01 | N/A
Perforación de pozo en cantón Ayagualo, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad. | Ayagualo | Santa Tecla | La Libertad | 170000 | 115875.69 | 54124.31 | 92% | 2020-05-01 | PERFORACIÓN DE POZO #2 EN PLANTA DE BOMBEO LOS LLANITOS, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE DEPARTAMENTO DE CABAÑAS | MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS | 282598.31 | 282598.31 | N/A | 2020-01-01 | N/A
Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable del caserío El Jícaro, municipio de San Agustín, departamento de Usulután | Caserío El Jícaro | San Agustín | Usulután | 333377.64 | 0 | 333377.64 | 0% | 2020-04-27
Perforación, equipamiento e incorporación de pozo en Colonia Guadalupe, municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador. | Colonia Guadalupe | Soyapango | San Salvador | 285441.73 | 82887.86 | 202553.87 | 62.87% | No Definido
Perforación y equipamiento de pozo en estación de bombeo El Milagro del municipio de San Marcos, departamento de San Salvador. | Estación de Bombeo El Milagro | San Marcos | San Salvador | 291126.59 | 94487.6 | 196638.99 | 68.7% | No Definido
Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Caseríos El Mozote Y Aledaños de Los Cantones Guacamaya y Cerro Pando del municipio de Meanguera; Caseríos El Pinalito y Aledaños En Ctón. Tierra Colorada en municipio de Arambala, Dpto. De Morazán, Código SIIP 7083.
Perforación de Pozo 1 En Caserío El Pinalito, Cantón Tierra Colorada, Municipio De Arambala, Perforación de Pozo 1 En Caserío El Mozote, Cantón Guacamaya, Municipio De Meanguera departamento De Morazán Lote 1 Y Lote 2 | Caserío El Pinalito, Cantón Tierra Colorada | Arambala | Morazán | 443652.54 | 219948.65 | 223703.89 | 74% | 2020-01-07
Obra Civil El Mozote y El Pinalito. Lote 1 | Caserío El Pinalito, Cantón Tierra Colorada | Arambala | Morazán | 272872.73 | 83988.25 | 188884.48 | 44% | 2020-08-11
Obra Civil El Mozote y El Pinalito. Lote 2 | Caserío El Mozote, Cantón Guacamaya | Meanguera | Morazán | 655781.42 | 210123.83 | 445657.59 | 16% | 2020-08-11
Saneamiento El Mozote y El Pinalito. | Caserío El Mozote, Cantón Guacamaya y Cerro Pando | Arambala | Morazán | 1398747.71 | 0 | 1398747.71 | 6% | 2020-12-23
Suministro e Instalación de Equipo Electromecánico El Mozote Y El Pinalito | Caserío El Mozote, Cantón Guacamaya y Cerro Pando | Meanguera | Morazán | 199982.88 | 0 | 199982.88 | 5% | 2020-03-28
|  |  | TOTAL | 66994926.88
Proyectos 2019 de Recursos Propios Inversión Institucional | UBICACIÓN | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO EJECUTADO EN 2019 | MONTO A INVERTIRSE EN 2020 (en caso que continue en 2020) | PORCENTAJE DE EJECUCION AL 31 DE ENERO 2020 | FECHA DE FINALIZACION (en caso que continue en 2020)
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LAS CAÑAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE APOPA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE I | PB Las Cañas | Apopa | San Salvador | 190202.96 | 0 | 190202.96 | 1.53% | 2020-01-19
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LAS CAÑAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE APOPA, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. FASE II | Estación de Bombeo Las Cañas | Apopa | San Salvador | 199496.08 | 0 | 199496.08 | 0% | No definido
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES HOLANDA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR FASE I: PERFORACIÓN DE UN POZO DE PRODUCCIÓN PROFUNDO, EN TANQUES HOLANDA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, | Tanques Holanda | San Salvador | San Salvador | 193685.16 | 0 | 193685.16 | 0% | 2020-03-02
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN TANQUES HOLANDA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR FASE II: EQUIPAMIENTO DE POZO | Tanques Holanda | San Salvador | San Salvador | 156267.7 | 0 | 156267.7 | 0% | No definido
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO EN PLANTA DE BOMBEO ALTAVISTA 2, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.” FASE I | Planta de Bombeo Altavista | Ilopango | San Salvador | 150989.47 | 0 | 150989.47 | 40% | 2020-03-02
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA POZO EN PLANTA DE BOMBEO ALTAVISTA 2, MUNICIPIO DE ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.” FASE II | Planta de Bombeo Altavista | Ilopango | San Salvador | 130469.8 | 0 | 130469.8 | 0% | No definido
PERFORACION DE POZO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JUCUARAN, DEPARTAMENTO DE USULUTAN. | Casco Urbano de Jucuarán | JUCUARAN | USULUTÁN | 109111.45 | 0 | 109111.45 | 23.38% | 2020-03-29
|  |  | TOTAL | 1130222.62
INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA UNIDAD RESPONSABLE DE PROYECTOS/GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS DE OBRA MODALIDAD CONTRATACIÓN)
INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 31 DE ENERO DEL 2020

## INVERSIÓN 2020
INVERSIÓN EJECUTADA EN EL 2020 EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
| NOMBRE | FUENTE FINANCIAMIENTO | FUENTE RECURSO | MONTO PROGRAMADO A EJECUTARSE EN EL 2020
5817 | Rehabilitación de las Obras de Captación, Potabilización Y Electromecánicas de la Planta Potabilizadora Las Pavas, municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, El Salvador. Código SIIP 5817 | PRESTAMOS EXTERNOS | BCIE (BCIE 2152) | 16729345
GOFRA (NATIXIS C34 0A1)
6933 | Programa de perforación y equipamiento de pozos profundos a nivel nacional. Primera Etapa | FONDO GENERAL | FGEN (N/A) | 4500000
7136 | Programa de construcción de política pública que garantice la sostenibilidad del Sub Sector de agua potable y saneamiento. Fase I | DONACIONES | AECID (S/N) | 2309330
|  | FONDOS PROPIOS | RPRO (N/A)
5584 | Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente. | DONACIONES | AECID (SLV-056-B) | 81365
|  |  | TOTAL | 23620040