## Hoja1
MATRIZ DE CASALCO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
PROYECTOS REPORTADOS EN 2018 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO EJECUTADO EN 2018 | MONTO A INVERTIRSE EN 2019 (en caso que continue en 2019) | PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA | FECHA DE FINALIZACION (en caso que continue en 2019) | PROYECTOS NUEVOS PARA 2019 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO A EJECUTARSE EN 2019 | MONTO A EJECUTARSE EN 2020 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2019 | FECHA DE LICITACION | PORCENTAJE DE EJECUCION PARA 2019 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2019) | FECHA DE FINALIZACION EN 2019 (EN CASO QUE SE FINALICE EN 2019)
72102800 - Servicios de modernización - Renovación de edificios, mojones y monumentos (mes de Mayo) 1/ | 4 Edificaciones del BCR (Edificio Centro, Edificio JPII, Biblioteca y Centro de Recreación y Deportes) | 105790 | 67545 | N/A | 63.84% | N/A
81101500 - Ingeniería estructural - Ingeniería civil (mes de junio) 1/ | Edificio BCR, situado sobre Alameda Juan Pablo II y 17. Av. Nte., San Salvador | 153000 | No se realizo el proyecto se traslado para 2019 su contratación y ejecución | N/A | N/A | N/A
[7 empty] | 72102800 - Servicios de modernización - Renovación de edificios, mojones y monumentos (mes de Febrero) 1/ | Edificio situado sobre alameda Juan Pablo II y 17 Av. NTE, San Salvador(cambio de techo en lobby) | 113000 | La totalidad del monto que se adjudique | N/A | Febrero de 2019 | N/A | Julio de 2019
[7 empty] | 81101500 - Ingeniería estructural - Ingeniería civil (mes de junio) 1/ | Edificio BCR, situado sobre Alameda Juan Pablo II y 17. Av. Nte., San Salvador(consultoria de diseño de edificio de parqueos) | 153000 | 150000 | N/A | Agosto de 2019 | N/A | Diciembre de 2019
[7 empty] | 72102800 - Servicios de modernización - Renovación de edificios, mojones y monumentos (mes de Mayo) 1/ | 4 Edificaciones del BCR (Edificio Centro, Edificio JPII, Biblioteca y Centro de Recreación y Deportes) (servicios de mantenimiento de infraestructura de edificios en general ) | 135000 | La totalidad del monto que se adjudique | N/A | Mayo de 2019 | N/A | Diciembre de 2019
[7 empty] | 72102800 - Servicios de modernización - Renovación de edificios, mojones y monumentos (mes de Febrero) 1/ | Edificio BCR, situado en 2 calle oriente , entre 2° y 4° Avenida Sur, N° 225, municipio de San Salvador(obras de remodelaciones en edificio de Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán) | 512600 | La totalidad del monto que se adjudique | N/A | Junio de 2019 | N/A | Diciembre de 2019
1/ Según códigos ONU contenidos en la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) del BCR, publicado en el sitio de Comprasal ( https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/paac).