## Hoja1
MATRIZ DE CASALCO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
PROYECTOS REPORTADOS EN 2019 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO EJECUTADO EN 2019 | MONTO A INVERTIRSE EN 2020 (en caso que continue en 2020) | PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA | FECHA DE FINALIZACION (en caso que continue en 2020)
Suministro e instalación de techo y luminarias para interior en Edificio BCR Juan Pablo II | San Salvador | 111870 | 56892.78 | 54977.22 | 75% | 2020-02-11
PROYECTOS NUEVOS PARA 2020 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO A EJECUTARSE EN 2020 | MONTO A EJECUTARSE EN 2021 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2020) | FECHA DE LICITACION | PORCENTAJE DE EJECUCION PARA 2020 (EN CASO DE NO FINALIZARSE EN 2020) | FECHA DE FINALIZACION EN 2020 (EN CASO QUE SE FINALICE EN 2020)
Servicio de diseño constructivo de edificio de estacionamientos y oficinas para BCR JPII. | San Salvador | 150000 | 150000 | 0 | 2020-03-01 | 100% | Diciembre de 2020
Remodelaciones en Museo y Biblioteca Luis Alfaro Duran | San Salvador | 867000 | 867000 | 0 | 2020-04-01 | 100% | Diciembre de 2020 primera etapa
Suministro e instalación de sistema fotovoltaico para el Edificio BCR Juan Pablo II. | San Salvador | 130000 | 130000 | 0 | 2020-07-01 | 100% | Diciembre de 2020