## Hoja1
Estadísticas de jornadas de trabajo con comités Departamentales de Género del 1er trimestre del año 2017
| Obejtivo: | Socializar Lineamientos del Programa de Derechos Humanos y Género, así como elaborar el Plan de Caapacitación 2017 con los y las integrantes de los Comités Departamentales de Género a nivel nacional.
N° | Fecha | Departamento | No. Integrantes del Comité |  | Plan de trabajo realizado |  | Porcentaje de ejecución 1era fase | Monto asignado por departamento para ejecutar proyectos | No. Capacitaciones Propuestas | Observaciones
|  |  | Masc | Fem | si | no
1 | 2017-02-08 | La Unión |  | 5 | x |  | 100% | 1000 | 5
2 | 2017-02-09 | Ahuachapán |  | 4 | x |  | 100% | 1000 | 3
3 | 2017-02-10 | San Miguel |  | 4 |  | x | 0% | 1000 | 0 | Se reprogramo a petición de la Departamental de Educación por encontrarse en semana de Pauta Pedagogica el personal docente.
4 | 2017-02-15 | San Vicente | 2 | 3 | x |  | 100% | 1000 | 3
5 | 2017-02-16 | Cabañas |  | 5 | x |  | 100% | 1000 | 2
6 | 2017-02-16 | Cuscatlán |  | 5 | x |  | 100% | 1000 | 4
7 | 2017-02-17 | Chalatenango |  | 3 | x |  | 100% | 1000 | 3
8 | 2017-02-20 | Sonsonate | 1 | 3 | x |  | 100% | 1000 | 5
9 | 2017-02-20 | LaLibertad |  | 4 | x |  | 100% | 1000 | 3
10 | 2017-02-21 | La Paz |  | 5 | x |  | 100% | 1000 | 5
11 | 2017-02-22 | Santa Ana | 2 | 5 | x |  | 100% | 1000 | 5
12 | 2017-02-23 | Morazán | 2 | 2 | x |  | 100% | 1000 | 3
13 | 2017-02-24 | San Salvador |  | 8 | x |  | 100% | 1000 | 5
14 | 2017-03-15 | Usulután | 1 | 4 | x |  | 100% | 1000 | 5
|  | TOTALES | 8 | 55 |  |  |  |  | 51
PROGRAMACIÓN TALLER CAPACITACIÓN SOBRE EL ABC DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO CON LOS COMITÉS DEPARTAMENTALES GÉNERO MARZO 2017
| Obejtivo: | Capacitar a los y las integrantes de los Comités Departamentales de Género sobre el ABC de la Perspectiva de Género que les permita aprender a desaprender actitudes y conductas sobre las relaciones interpersonales independientemente del sexo, género, raza, etnia, cultura, edad.
N° | FECHA | Departamento | Asistentes |  | Tematica
|  |  | Fem. | Mas.
1 | 2017-03-08 | San Salvador | 250 | 50 | Mujeres en la Educación a traves de la historia.
2 | 2017-03-14 | La Libertad | 4 |  | ABC de la Perspectiva de Género
3 | 2017-03-15 | Uuslután | 3 | 1
4 | 2017-03-17 | La Unión | 4
5 | 2017-03-20 | DDE La Libertad | 45 | 15 | Historia del 8 de marzo.
6 | 2017-03-20 | San Salvador | 6 |  | ABC de la Perspectiva de Género
7 | 2017-03-21 | La Paz | 5
8 | 2017-03-22 | Cabañas | 4
9 | 2017-03-22 | Cuscatlán | 4
10 | 2017-03-23 | Sonsonate | 3 | 1
11 | 2017-03-30 | San Vicente | 2 | 2
12 | 2017-04-03 | Santa Ana | 4 | 2
13 | 2017-04-05 | Ahuachapán | 4
14 | 2017-04-06 | Morazán | 2 | 2
|  | TOTALES | 340 | 73