## Slide 1: PEI POA 2016 OE 5
San Salvador, 15 de julio 2016

## Slide 2: Consideraciones en la interpretación del informe
Periodo de seguimiento: Enero – Diciembre 2016
En la matriz de seguimiento del POA se aplica la colorimetría a las actividades según los siguientes parámetros:
El color verde indica que el avance de la meta refleja un porcentaje mayor o igual a 80%, el color amarillo muestra una situación de atención pero gestionable con un rango de avance superior o igual a 60%, pero inferior o igual a 79% y el color rojo indica que los avances se alejan de la meta esperada, con un porcentaje de avance entre 0 y 59%.
Para las actividades con desviación, se detallará el porcentaje de avance y se enunciarán sus causas y acciones correctivas a implementar, las cuales pueden ser consultadas con amplitud en la matriz de seguimiento en formato Excel.

## Slide 3: Consideraciones en la interpretación de los gráficos y cuadros
Gráfico de avance del producto (gráfico de barras):
La barra indica la meta del producto, la línea roja indica el avance del producto para 2016 y en este gráfico no se aplica la colorimetría.
Existen productos que tienen continuidad para los años consecutivos, razón por la cual se planifican con menos de 1.
Por otro lado, el avance o cumplimiento del producto no necesariamente indica que todas las actividades de 2016 se hayan cumplido en un 100%, debido a que en muchas ocasiones un producto que es un bien (tangible) o servicio (intangible) es generado pero su planificación conlleva otras actividades finales que muchas veces quedan pendientes tales como aprobaciones, difusiones, publicaciones, validaciones, entre otros.
Cuadro de avance promedio de actividades (tabla):
Cada producto ha sido planificado por medio de una serie de actividades, a las cuales se les aplica la colorimetría con los parámetros enunciados con anterioridad con respecto al porcentaje terminado de cada una de ellas.
Para fines representativos, en la tabla se muestra un promedio simple de las actividades por cada uno de los productos, lo cual indica el estado de la planificación de las actividades para el año 2016.
Asimismo, a un lado de cada tabla se muestran algunas causas como justificación de los productos que tienen actividades en estado rojo.
Para mayor ampliación, la totalidad de las causas y de algunas acciones de mejora se encuentran con más detalle en el Informe de Seguimiento del POA 2016 que se adjunta en formato Excel.

## Slide 4: DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO

## Slide 6: Dirección de Territorialización del Estado
P3. La UACI de la STPP manifestó la no procedencia del financiamiento de la consultoría para el diseño del SITE por no estar respaldada en el RIOE.
MINEC tampoco asumió la búsqueda de financiamiento y el liderazgo del proceso, por lo que se establecerán acuerdos con el Ministro de Economía sobre el SITE.
Además, la Implementación de la hoja de ruta del sistema integrado de Emergencias junto con las instituciones involucradas (San Salvador) fue suspendida por decisiones de alto nivel.
P8. Se declaró desierta la licitación pública de los planes de implementación de la Estrategia de la Franja Costero Marina, por lo que se prevé en el primer trimestre del 2017 realizar nuevamente el proceso de licitación.
La actividad “Revisar, ajustar y/o proponer el marco legal existente para Conservación y Explotación Sostenible de los Recursos del mar de El Salvador” está en proceso; debido a que es parte de la consultoría de la elaboración de la política del mar, la cual fue contratada en diciembre, por lo tanto se están identificando, recopilando y analizando las leyes vinculadas al tema de mar.

## Slide 8: Dirección de Profesionalización de la Función Pública
P3. Con respecto a “Gestionar la adquisición de herramientas de evaluación psicológica para ser utilizadas por las instituciones del Órgano Ejecutivo”, no se obtuvieron los fondos necesarios para la adquisición de dichas herramientas.
P5. La actividad de “Iniciar el desarrollo informático para el Sistema de Capacitación en el Órgano Ejecutivo” no se concretó debido a que se realizaron las gestiones; sin embargo, no se obtuvo respuesta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) de Perú.
P6. No se obtuvieron los fondos necesarios para la contratación de los consultores que apoyarían en la actualización de los puestos de la instituciones faltantes y su valoración para la elaboración de propuesta.

## Slide 10: Dirección de Relaciones Laborales en el Gobierno
P1. Hubo retraso en el proceso de elaboración de la propuesta de reforme legal del régimen de la función pública, entre ellos la demora en obtener fondos para la contratación de una consultoría, no obstante lo anterior, la propuesta fue elaborada por el personal de la Dirección y a la fecha se encuentra en proceso de aprobación, una vez se cuente con el aval se iniciarán las tareas de promoción
P4. No hubo disponibilidad de fondos para contratar la consultoría a partir del cual se realizaría el diagnóstico. Se ha diagnosticado a partir de un árbol de problemas el tema de libertad sindical, quedó pendiente un diagnóstico integral del Código de Trabajo.
P5. Se socializaron elementos de diagnóstico con el Equipo Interinstitucional, faltó sistematizar las conclusiones y aportes de las discusiones en un documento. La necesidad de dedicar tiempo a otras actividades del plan limitaron continuar con las reuniones y sistematización pendientes.
Como propuesta de mejora se reactivarán las reuniones de Equipo Interinstitucional y se desarrollarán gestiones para obtener financiamiento para una consultoría que apoye el desarrollo de estas actividades.

## Slide 11: Dirección de Relaciones Laborales en el Gobierno
P6. La dedicación a otras actividades impidió concluir la actividad de “Realizar la definición conceptual del sistema de monitoreo de relaciones laborales”; por lo que se encuentra pendiente concluir la modelación de los procesos internos de la Dirección, con el apoyo de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, para pasar a la informatización y automatización del mismo. Sin embargo, se realizó el monitoreo de forma manual, utilizando una herramienta básica de Microsoft Excel. Se prevé trabajar al corto plazo en una propuesta conceptual del sistema de monitoreo y coordinar reuniones con Unidad de Informática y Dirección de Fortalecimiento Institucional y Gestión de Calidad.
P8. Hubo retrasos en la instalación de la Red, asociados a la definición del Protocolo de funcionamiento, por lo que sólo se desarrollaron 2 reuniones, la de creación y una más. Asimismo, recién inician las labores de la Red de Relaciones Laborales, por tal motivo todavía no se ha implementado el proceso de recolección de información.
P9. Las actividades estaban planeadas a ejecutarse con recursos provenientes de la cooperación internacional, sin embargo no se tuvo la disponibilidad de los fondos.
P10. Hubo dificultades por la desconfianza de algunas organizaciones para continuar con el esfuerzo y por los limitados tiempos para trabajar en “Elaborar diagnósticos sobre temas de agenda acordados en mesa laboral general”, considerando las otras responsabilidades asumidas. No obstante lo anterior, se elaboró conjuntamente con los sindicatos un árbol de problemas sobre el tema libertad sindical y se propiciaron espacios de diálogo para evaluar la situación en los temas de pensiones, salario mínimo e instancias tripartitas.
P11. El proceso de revisión y corrección del instructivo para la creación y funcionamiento de las Mesas Bilaterales ha tomado más tiempo del esperado por ello no se ha llegado a la fase de instalación de las mismas.
P12. El equipo de la DRLG inició con la elaboración de dicho diagnóstico, posteriormente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tomó el liderazgo de dicha actividad, quedando como referentes en el desarrollo de la misma, en tal sentido se colaboró con algunos temas entre ellos la parte jurídica y la recopilación de información sobre INSAFORP.

## Slide 14
Chart: Dirección de FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD (3)
| P27.Apoyo a la Modelación, automatización e implementación del Proceso de entrega de solvencias de antecedentes policiales | P28.Apoyo a la Modelación, automatización e implementación del proceso de contratación de bienes y servicios del MINED | P29.Apoyo a la Modelación, automatización e implementación del proceso de inspección laboral del MINTRAB | P30.Apoyo a la Modelación, automatización e implementación de un proceso de gestión de salud del ISSS | P31.Apoyo a la Modelación, automatización e implementación de procesos desconcentrados de facilitación de negocios en Centro de Servicios de San Miguel | P32.Apoyo a la Modelación del Proceso de Presupuestación de la Inversión Pública | P33.Apoyo a la Modelación, automatización e implementación del Proceso de Monitoreo de Relaciones Laborales en el Órgano Ejecutivo | P34.Apoyo a la Modelación, automatización e implementación del Proceso de Rehabilitación de Usuarios en el ISRI-CRIO | P35.Apoyo a la Modelación, automatización e implementación del Proceso de Consulta Externa del Hospital de Niños Benjamín Bloom | P36.Coord. de la interoperabilidad de la base de datos del DUI con el concurso del RNPN, MJSP, ITIGES y STPP | P37.Puesta en operación de sistema de gestión informático de la DFIGC | P38.Apoyo a la implementación de la Estrategia de Simplificación de Trámites
Meta del producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Avance estimado del producto | 0.6 | 0.3 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.4 | 0.33 | 0.6 | 0.8 | 1

## Slide 15
Chart: Dirección de FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE CALIDAD (4)
| P40.Seguimiento a las evaluaciones internacionales del clima de negocios del país, para impulsar su mejoramiento. | P41.Apoyo a la implementación de Simplificación de Trámites en las instituciones participantes en la Red de Calidad | P42.Apoyo a la creación del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) | P43.Implementación del Registro Nacional de Procesos y Trámites | P44.Implementación de la Estrategia de Mejora Regulatoria | P45.Impulso a la Ley de Procedimientos Administrativos. | P46.Formación e implementación de equipos y proyectos de mejora en instituciones del Ejecutivo | P47.Apoyo a la implementación de estrategias de gestión de calidad (Cartas Compromiso, 5s y Atención a la Ciudadanía) en instituciones del Ejecutivo | P48.Apoyo a la realización de Sesión del Jurado del Premio Salvadoreño a la Calidad y Reconocimiento a Mejores Prácticas | P49. Coordinación del diseño e implementación de premios sectoriales para Educación, Salud y PNC | P50.Coordinación de la Red de Calidad del Órgano Ejecutivo | P51.Apoyo al Seguimiento de los PEI | P52.Apoyo a la Estrategia de Gobierno Electrónico
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 16: Dirección de Fortalecimiento Institucional y Gestión de Calidad
P.3 – P.4 – P.5 La concreción de los productos se ha visto afectada por la falta de recursos financieros, por lo que se realizarán gestiones de fondos ante la Cooperación Externa
P.10 – P.11 Está pendiente una reunión y decisión de Titulares para iniciar el proceso de reforma del MJSP y PNC, por lo cual se realizarán reuniones de alto nivel y se recalendarizará el trabajo
P.14. Está pendiente la disponibilidad de recursos para contratación de la consultoría, por lo que se espera dar inicio cuando los fondos financieros estén aprobados.

## Slide 17
P16. Es necesario una reunión de alto nivel para recalendarizar el trabajo para iniciar en 2017, por lo que se procurará la reunión de alto nivel y que sea nombrado el equipo técnico de trabajo.
P.20 Está pendiente la disponibilidad de recursos para contratación de la consultoría, por lo que se espera dar inicio cuando los fondos financieros estén aprobados.
Dirección de Fortalecimiento Institucional y Gestión de Calidad
P21. Actividad fue suspendida
P23. Los Titulares del MINED no han tomado la decisión de iniciar con este proceso.
P24 – P25. La concreción de las actividades se ha visto afectada por la falta de recursos financieros
P30. El ISSS no definió qué procesos trabajarían para darles el seguimiento.

## Slide 18: Dirección de Fortalecimiento Institucional y Gestión de Calidad
P31. El proceso de funcionamiento del Sistema de Trámites Empresariales se diseñó pero MINEC como ejecutor no asumió la coordinación de este, por lo que deberá evaluar qué instancia debería ser el coordinador del SITE
P32. STPP sostendría reuniones con MH para definir roles de cada institución en este proceso. Se sugiere que se realicen reuniones de alto nivel para redefinir el alcance del proceso
P33. Rotación del personal que participaba en el equipo, redefinición de funciones para ellos y trabajo en distintas actividades estratégicas.
P40. Se transfirieron estas responsabilidades a MINEC por instrucciones del Director
P43. El OMR aún no ha iniciado la implementación del Registro. Esta actividad es apoyada por la DFIGC. Se propone incidir en la decisión de iniciar la implementación del Registro por parte del OMR.

## Slide 19: Dirección de Fortalecimiento Institucional y Gestión de Calidad
P45. Está pendiente la aprobación de la Ley en la Asamblea Legislativa para dar inicio a la divulgación y capacitación sobre el contenido de la Ley de Procedimientos Administrativos.
P46. La concreción del producto se ha visto afectada por la falta de recursos financieros
P49. La socialización de Modelos y Reconocimientos con comunidades Profesionales correspondientes y pertinentes se ha visto afectada por la falta de recursos financieros
P47. El diseño de Modelo/Metodología y Facilitación de implementación de Cartas Compromiso en Instituciones de la Red de Calidad incluyendo Cursos - Talleres de la temática ((Ministerio de trabajo - Inspección y Dirección de Migración y Extranjería) fue trasladado a 2017 por solicitud del Ministerio de Trabajo

## Slide 20
Chart: Dirección de GOBIERNO ELECTRÓNICO (1)
| P1.Al menos 4 reuniones de la red de Gobierno Electrónico por año | P2.Temas de interés común impulsados por la Red | P3.Paquetes de software públicos disponible en línea | P4.Diplomados de liderazgo impartido | P5.Talleres de desarrollo de servicios impartidos | P6.Propuesta de ley del Ministerio de Trabajo | P7.Personal capacitado para puntos de Atención Ciudadana | P8.Procesos estratégicos documentados | P9.Procesos Automatizados | P10.Instituciones con soluciones en producción | P11.Proyectos financiados con fondos de cooperación | P12.Instituciones consultadas sobre necesidades de datos externos
Meta del producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Avance estimado del producto | 0.75 | 0.5 | 0 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8

## Slide 21
Chart: Dirección de GOBIERNO ELECTRÓNICO (2)
| P13.Servicios web en producción para la consulta de información entre instituciones | P14.Manual para la protección de servicios web usando certificados de seguridad | P15.Servicios web usando certificados de seguridad | P16.Trámites usando pagos electrónicos | P17.Instituciones usando solución para la gestión documental | P18.Instituciones con sistemas para dar seguimiento a incidencias | P19.Instituciones intercambiando trafico VoIP | P20.Acuerdos de precios preferenciales para servicios de gobierno | P21.Proveedores conectados a punto nacional de intercambio de trafico | P22.Instituciones ofreciendo servicios por canales móviles | P23.Nuevos servicios en las alcaldías | P24.Nuevos servicios disponibles desde los consulados
Meta del producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Avance estimado del producto | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 22: Dirección de Gobierno Electrónico
P3. Se obtuvo una lista reducida de aplicaciones pero no se ha dado seguimiento. Se están concentrando esfuerzos en el MINSAL y MINED
P4. No se ha logrado contar con financiamiento para adjudicar y ejecutar el diplomado
P6. No se han ejecutado acciones en el MINTRAB debido a que se están concentrando esfuerzos en el MINSAL y MINED
P7. La iniciativa la está impulsando la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción
P14. Está pendiente la elaboración de la política de Firma Electrónica del Gobierno por parte del MINEC
P13. Aún se esta capacitando personal, razón por la cual todavía no hay servicios en producción.
P15. Se están logrando acuerdos con las autoridades, pero toma más tiempo del estimado inicialmente. Asimismo, se han identificado empresas, pero no se cuenta con fondos para hacer contrataciones

## Slide 23: Dirección de Gobierno Electrónico
P16. Se están concentrando esfuerzos en el MINSAL y MINED, aún no se han identificado servicios que requieran tramitar pagos.
P17. Está pendiente la elaboración de la política Nacional de Datos Abiertos por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción
P18. Se están concentrando esfuerzos en el MINSAL y MINED, razón por la cual aún no se ha trabajado el tema de sistemas para dar seguimiento a incidencias
P20. – P21. No se ha trabajado el tema de telecomunicaciones, debido a que se están concentrando esfuerzos en el MINSAL y MINED.
P23. No se ha trabajado con los gobiernos locales, debido a la carga de trabajo que conlleva trabajar con MINSAL y MINED.
P24. Se inició el trabajo con el proceso de pasaportes. La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) está pendiente de contratar la consultoría.

## Slide 24: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

## Slide 27: Dirección de Planificación Nacional
P2. El decreto formulado deberá ajustarse en base a la revisión y validación de documento conceptual. La decisión sobre remitirlo a la SALJ está a cargo de la alta dirección institucional. Ya se cuenta con insumos técnicos para analizar que todos los elementos del SNP estén contenidos en el proyecto de Decreto. El producto se ha retomado en el POA 2017.
P12. La dirección no ha definido el proceso a seguir y hoja de ruta que permitan iniciar la actividad.
P4. La dirección no ha definido el proceso a seguir y hoja de ruta que permitan iniciar las actividades. Se redefinió el alcance de la actividad como un insumo para la articulación plan-presupuesto.
P11. Se redefinió el producto por ser una asistencia técnica que presta la STPP a la Instancia Técnica de la Pobreza Multidimensional (ley y reglamento de desarrollo y protección social); es decir, la DPN en coordinación con los demás involucrados.
P16. Depende del decreto presidencial para la elaboración del Censo 2018 y aprobación de la ley, razón por la cual el producto se retoma en el POA 2017.
P17. Se redefinió la conformación del ISE, por lo que el producto se ha retomado en el POA 2017. Se realizará el trabajo en conjunto con la Dirección de Fortalecimiento Institucional y Gestión de Calidad de la STPP.

## Slide 28
Chart: Dirección de PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
| P1.Dimensión Territorial en el marco conceptual del Sistema Nacional de Planificación. | P2.Estrategia de Implementación de la Dimensión Territorial en el marco del Sistema Nacional de Planificación. | P3.Articulación de los macroprocesos y procesos de gestión para la Planificación Territorial con los de Territorialización de Políticas Públicas y de IP | P4.Caracterización Territorial de potencialidades y brechas de Desarrollo en Ámbitos Sub-nacionales. | P5.Propuesta de Regiones Homologadas de Planificación y Gestión Coordinada del Estado en el Territorio. | P6.Bases territoriales para la Estrategia Nacional de Desarrollo. | P7.Dimensión Territorial del marco legal del SNP. | P8.Diseño conceptual, técnico y metodológico del Sistema de Información Territorial
Meta del producto | 1 | 1 | 0.15 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.75
Avance estimado del producto | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.35

## Slide 29: Dirección de Planificación Territorial
P3. Es necesario contar con el marco conceptual de SNP y del Subsistema de Planificación Territorial (concluidos y presentados a la Dirección General)
P4. Las actividades de caracterización territorial no pudieron ser concluidas por que se retrasó la contratación de la consultoría en espera de la aprobación de los Fondos de la Cooperación de Taiwán
P6. Requiere el producto de la consultoría de la Caracterización Territorial que concluirá en mayo 2017 por lo que las actividades se han trasladado al POA 2017
P7. Requiere que esté concluido el marco conceptual del SNP y su respectivo Decreto Ejecutivo
P8. Las actividades iniciaron con retraso debido a que la Especialista encargada fue contratada hasta el mes de Octubre de 2016

## Slide 30
Chart: Dirección de PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
| P1.Dimensión sobre la Planificación de la Inversión Pública en el marco conceptual del SNP. | P2.Fase 1 del Módulo Informático del Subsistema de Planificación de Inversión Pública. | P3.Política Presupuestaria 2017 articulada con los lineamientos de inversión pública del PQD. | P4.Proyecto de presupuesto 2017 articulado con los lineamientos del inversión pública del PQD. | P5.Política de Inversión Pública y Política de Endeudamiento articuladas con el PQD. | P6.Reportes de avance de la ejecución mensual de la inversión pública. | P7.Insumos técnicos para la conformación y el monitoreo del Plan de Trabajo de la CONIP. | P8.Diseño curricular del Diplomado en Inversión Pública. | P9.Opiniones y análisis técnicos sobre demandas institucionales
Meta del producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Avance estimado del producto | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 31: Dirección de Planificación de la Inversión Pública
P2. La actividad “Opinión técnica del Marco Conceptual con enfoque de género” fue trasladada a enero 2017.
P5. Esta actividad se ha realizado al 50% debido a que La DGICP-MH solamente ha entregado la Política de Endeudamiento y no ha entregado a la STPP de la política de Inversión Pública para su validación y aprobación, por lo que se está gestionando ante la Dirección de Crédito Público el pronto envío de dicho documento.

## Slide 32
Chart: Dirección de SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
| P1.Módulo de Seguimiento a PQD. | P2.Informes de resultados de efectividad de la gestión pública (cumplimiento de las metas e indicadores asociados al PQD) | P3.Informe final de ODM | P4.Agenda Nacional de ODS. | P5.Módulo de Seguimiento a ODS. | P6.Módulo para el Seguimiento periódico de los avances en la medición de la pobreza multidimensional. | P7.Informes de monitoreo de indicadores y evaluación de proyectos de Corporación Reto del Milenio | P8.Diseño del Subsistema de Evaluación del PQD.
Meta del producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.3
Avance estimado del producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.3

## Slide 33: Dirección de Seguimiento y Evaluación
P5. No se desarrolló el Módulo de Seguimiento ODS (Aplicación Informática y lineamientos), debido al desfase de la etapa Construcción de Agenda Nacional, en la fase de Validación sectorial de indicadores y metas al 2019 y de priorización de áreas temáticas por los Gabinetes de Gestión, por lo que como acción de mejora se propone incorporar la metodología de medición en el producto "Informe de resultados de agenda nacional de desarrollo" de 2017

## Slide 34: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

## Slide 35
Chart: Dirección de COOPERACIÓN INTERNACIONAL
| P1.Reporte trimestral actualizado del Sistema Operaciones de Cooperación de la Dirección de Cooperación Internacional (SOC-DCI). | P2.Instrumentos de alineamiento de la cooperación con las prioridades y procedimientos del GOES | P3.Gestión de expedientes por fuente de cooperación internacional | P4.Guía/directrices y mecanismos para la movilización de financiamiento externo (Estrategia Nacional de Financiamiento Externo) | P5.Documento conceptual de mecanismo y agenda de diálogo entre GOES y SpD en torno a políticas y estrategias sectoriales del GOES | P6.Elaboración de propuestas de cooperación internacional para espacios internacionales | P7.Marco conceptual y bases del diseño del Sistema Nacional de Cooperación (SNC)
Meta del producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Avance estimado del producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 36: Dirección de Cooperación Internacional
P7. El proceso del marco conceptual y bases del Sistema Nacional de Cooperación, se está realizando conjuntamente con el MRREE y se encuentra en fase de diseño
P4. Con respecto a las actividades: - Socialización de la Estrategia Nacional de Financiamiento Externo al Desarrollo en conjunto con el VMCD
- Establecimiento de enlaces oficiales y hoja de ruta para garantizar compromiso institucional -VMCD- MH - STPP.
- Operativización a través de enlaces técnicos del compromiso institucional para el diseño e implementación de herramientas de información de cooperación externa.
- Diagnóstico sobre la información que STPP-MH-RREE/VMCD administran y tienen a su disposición. No se contrataron las consultorías por Decreto de Austeridad; sin embargo, se trabajaron los TDR

## Slide 37
Chart: Dirección de COORDINACIÓN DE GOBIERNO
| P1.Normativa para el funcionamiento de los GG | P2.Planes Estratégicos de los Gabinetes orientados a resultados | P3.Gestión de las sesiones de Gabinete y equipos técnicos de los GG | P4.Mejora de las capacidades de coordinación de los GG | P5.Información periódica sobre avances de los objetivos del PQD | P6.Información periódica a coordinadores/as de GG, sobre acuerdos de los Consejos Nacionales | P7.Seguimiento a los acuerdos de los Consejos de Ministros | P8.Carnetización de las víctimas identificadas en el Registro | P9.Coordinación y seguimiento del programa de reparaciones de El Mozote | P10.Coordinación y seguimiento del programa Deportes por la Vida
Meta del producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Avance estimado del producto | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.8

## Slide 38: Dirección de Coordinación de Gobierno
P1. El decreto ejecutivo fue aprobado en octubre 2016, entró en vigencia en noviembre 2016 y fue remitido a la coordinación de Gabinetes y se encuentra pendiente de difusión.
P2. Se elaboró en septiembre 2016 el instrumento para la definición de agendas estratégicas de los GG y su validación está pendiente por parte de la coordinación de Gabinete. Asimismo, los Gabinetes no han definido agenda que permita la construcción del Sistema de seguimiento a los instrumentos de planificación de los Gabinetes.
P4. Se pospuso la autoevaluación sobre funcionamiento de los GG y propuestas de mejora para enero de 2017
P6. La Secretaría de Gobernabilidad no convoca a los delegados de la STPP a las reuniones. Asimismo, los GG no se vinculan al quehacer de los Consejos, razón por la cual se sugiere continuar gestionando la solicitud de incorporar a los delegados de la STPP en las reuniones
P7. En las sesiones en las que se participó, fueron de carácter informativo, razón por la cual no se realizó ayuda memoria, por lo que no se tomaron acuerdos, razón por la cual el Secretario debe tomar una decisión sobre el rol técnico de la STPP en el Consejo de Ministros.
P10. Existe demora en la firma del convenio entre INDES e INDER. Por otro lado, el Programa fue asignado a la Dirección de Coordinación de Gobierno pero se identificaron actividades que están vinculadas con la Dirección de Programas Estratégicos.

## Slide 41: Dirección de Programas Estratégicos
P1. Debido a que la elaboración de la guía incluye consulta con varias instituciones del Gobierno Central, la elaboración tardó más de lo previsto, razón por la cual en el primer trimestre se elaborará la Guía
P8. Debido a que el Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social fue aprobado en diciembre 2016, la implementación no se llevó a cabo en el tiempo programado, por lo que se realizará en el primer trimestre de 2017

## Slide 43: FANTEL
P6. Se redactaron las reformas de la ley FANTEL. Estas funcionarán al aprobarse la reforma a la ley, la cual está pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa. Asimismo fueron redactados las reformas de los reglamentos; sin embargo, están pendientes de la aprobación de la reforma a la ley.

## Slide 44: GERENCIA GENERAL Y UNIDADES STAFF

## Slide 47: Gerencia Administrativa Financiera
P2 – P3 – P4 – P5 – P7 – P8: No se han obtenido los documentos oficiales de los subsistemas de Gestión de Talento Humano; adicionalmente, la operatividad de la Unidad de Talento Humano es demandante y se han atendido los requerimientos de OIR, Oficina de Fortalecimiento y de Control Interno de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción y SALJ, por lo que se formularán propuestas internas de los subsistemas de Gestión del Talento Humano y posteriormente buscar el alineamiento con los documentos oficiales.
P14. Con instrucciones de Despacho se implementó el Sistema de Correspondencia diseñado por ITIGES
P16. El programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional será implementado posterior a la aprobación de los Directores Generales
P18. El Ministerio de Hacienda no autorizó plaza de archivo institucional para contratación, razón por la cual se asignará un empleado de la STPP para dar cobertura a las funciones del encargado de archivo institucional
P6. La línea base del clima laboral no fue proporcionada en la consultoría que se hizo para tal fin, razón por la cual se retomará el tema en el 2017.
P7 – P8: La operatividad de la Unidad de Talento Humano es demandante y se han atendido los requerimientos de otras dependencias e instituciones.

## Slide 49: Unidad de Informática
P3. Estas actividades fueron considerados en el Plan Estratégico de Tecnología (PETIC)

## Slide 50
Chart: UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO
| P1.Política institucional de igualdad | P2.Curso institucional básico para la transversalización de los enfoques de derechos humanos, género y ciclo de vida | P3.Herramientas para la armonización de la normativa para la igualdad en anteproyecto de ley políticas, proyectos o programas | P4.Perspectiva de igualdad integrada en los Sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación | P5.Política cero tolerancia al acoso sexual y laboral | P6.Procesos de comunicación institucional que promuevan la eliminación de prácticas culturales, lenguaje e imágenes discriminatorias y sexistas | P7.Normativa de igualdad incorporada en los instrumentos de gestión de talento humano | P8.Informe de avances en la incorporación de los enfoques transversales en STPP | P9.Auditoría de Género en la STPP | P10.Sistematización de instrumentos para la incorporación de los ET
Meta del producto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Avance estimado del producto | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.35 | 1

## Slide 51: Unidad de Derechos Humanos y Género
P1. El informe de la auditoría sería el borrador de la política; sin embargo, ésta no fue realizada.
P3. Con respecto a la armonización de la normativa para la igualdad en anteproyecto de ley políticas, proyectos o programas, se planificó el curso como parte de una herramienta de planificación; sin embargo, su implementación se realizará en 2017. Asimismo, se participó en el diseño del documento borrador de la política de cuidado y del programa de erradicación de la pobreza.
P6. Respecto a los Procesos de comunicación institucional que promuevan la eliminación de prácticas culturales, lenguaje e imágenes discriminatorias y sexistas, no se avanzó en el diseño de la campaña, sólo se diseñaron las acciones
P7. No se armonizó la normativa de igualdad, por lo que se retomará la coordinación de la elaboración de los lineamientos
P9. Por disposición de lineamientos de austeridad para las instituciones de Gobierno, la contratación del auditor de género fue interrumpida. Para 2017 se retomará la gestión de contratación, de acuerdo a la disponibilidad de fondos para este fin.

## Slide 52
Chart: UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL
| P1.Propuesta de Protocolo | P2.Propuesta de Reorganización
Meta del producto | 1 | 1
Avance estimado del producto | 1 | 0.5
P2. La decisión sobre el tema de evaluar las competencias y reestructurar la Unidad de Asesoría Legal quedó reservada para los Titulares y Asesores de la STPP

## Slide 53
Chart: UNIDAD DE COMUNICACIONES
| P1.Estrategia de Comunicación Institucional | P2.Estrategia de Comunicación Digital | P3.Proyecto de intranet | P4.Campaña de sitio web y redes sociales
Meta del producto | 1 | 1 | 1 | 1
Avance estimado del producto | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 54
P3. Referente al Sistema informático del monitoreo y seguimiento de los Planes institucionales, se identificaron requerimientos básicos para dicho sistema y se realizaron gestiones para adoptar el Sistema de Monitoreo y Seguimiento Institucional de MINEC; sin embargo, en consulta y asesoría con la Unidad de Informática se llegó a la conclusión que era muy complicado de adoptar, razón por la cual se están realizando gestiones para trabajar en un módulo informático más adaptable, tal como la plataforma que se utiliza para el seguimiento del PQD.

## Slide 55: PEI POA 2016 OE 5
San Salvador, 15 de julio 2016