## DESPACHO
SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
DESPACHO SEGOB
Objetivo: Coordinación de las actividades del despacho del Secretario y Subsecretario y la gestión administrativa de la Subsecretaría de Gobernabilidad para garantizar su adecuado funcionamiento .
ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  | RESULTADOS
|  | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16
1. Coordinación, apoyo y seguimiento de las actividades del despacho del Secretario y Subsecretario de Gobernabilidad. | 1.1 Seguimiento a las diferentes actividades en la agenda del Secretario y Subsecretario | [51 empty] | Agenda actualizada
| 1.2 Apoyo al proceso de consolidación del POA SEGOB | [51 empty] | Plan Operativo Anual consolidado
| 1.3 Programación de reuniones bilaterales de las diferentes áreas para seguimiento a POA´s. | [51 empty] | Bilaterales programadas y realizadas e informe trimestral de avances de cada área entregado
| 1.4 Coordinación de reuniones de evaluación de la SEGOB. | [51 empty] | Reuniones programadas y realizadas
| 1.5 Seguimiento a la elaboración de POA´s 2019 | [51 empty] | Lineamientos establecidos para la elaboración de los POA´s 2019
| 1.6 Apoyo en la gestión logística de las plenarias de los Consejos de Diálogo. | [51 empty] | Convocatorias y gestión logística de plenarias CNSCC, CONED y CONASAV realizadas
| 1.7 Apoyo en la gestión logística de las Comisiones de seguimiento del CNSCC y CONED. | [51 empty] | Convocatorias y gestión logística de CSA CNSCC y CONED realizadas
| 1.8 Coordinación del proceso de evaluación del desempeño del personal de la SSGOB. | [51 empty] | Facilitación del proceso de evaluación de
| 1.9 Control y administración del combustible de vehículos SEGOB. | [51 empty] | Infor mensual entregado
2. Gestión administrativa de la Subsecretaría de Gobernabilidad. | 2.1 Seguimiento administrativo del Recurso Humano en coordinación con la Dirección Ejecutiva. | [51 empty] | Expedientes de personal de la SSGOB creados
| 2.2 Seguimiento al Plan de mantenimiento y limpieza. | [51 empty] | Plan de limpieza y mantenimiento funcionando
| 2.3 Control trimestral de inventarios de insumos de oficina y limpieza. | [51 empty] | Inventario ordenado de acuerdo a formato establecido
| 2.4 Control y seguimientos a: *Solicitudes de transporte *Reservas de salas *Reserva de Equipo informático *Coordinación con ITIGES (informática y telefonía) | [51 empty] | Solicitudes y reservas gestionadas
| 2.5 Elaboración de Requerimientos internos para el suministro de bienes y servicios de acuerdo a lineamientos de Dirección Ejecutiva. | [51 empty] | Requerimientos elaborados y gestionado
| 2.6 Actualización de Base de Datos en coordinación con Recepción. | [51 empty] | Base de Datos actualizada

## PROCESOS DE DIÁLOGO
SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
PROCESOS DE DIÁLOGO
Objetivo: Posibilitar el diálogo para propiciar acuerdos que favorezcan la gobernabilidad democrática en el país
ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  | RESULTADOS
|  | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16
1. Impulso al funcionamiento del CONASAV | 1.1 Apoyo y acompañamiento técnico para el funcionamiento del Comité de Conducción Estratégica CCE (PNUD, AECID, OEA, UE, MARN, SAV, SETEPLAN y SEGOB) | [51 empty] | Líneas estratégicas de funcionamiento del Consejo definidas
| 1.2 Apoyo y acompañamiento técnico para el funcionamiento del pleno | [51 empty] | Acuerdos tomados
| 1.3 Participación en el Equipo Técnico (PNUD, AECID, MARN y SEGOB) | [51 empty] | Insumos y propuestas técnicas generadas
| 1.4 Apoyo y acompañamiento técnico para el funcionamiento de mesas técnicas | [51 empty] | Insumos y propuestas técnicas generadas
| 1.5 Seguimiento al establecimiento de un Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) | [51 empty] | SME establecido
| 1.6 Participación en la Comisión Agenda 2030 de ODS (SETEPLAN, MRREE, PNUD, MARN, AECID, y SEGOB) | [51 empty] | Acuerdos tomados
2. Impulso al funcionamiento del CONED | 2.1 Apoyo y acompañamiento técnico para el funcionamiento del Comité de Conducción Estratégica CCE (SEGOB, MINED, UNICEF, OEI, UE, OEA, y PNUD) | [51 empty] | Líneas estratégicas de funcionamiento del Consejo definidas
| 2.2 Apoyo y acompañamiento técnico para el funcionamiento del pleno | [51 empty] | Acuerdos tomados
| 2.3 Participación en el Equipo Técnico (MINED, SEGOB, UNICEF, OEI y PNUD) | [51 empty] | Insumos y propuestas técnicas generadas
| 2.4 Apoyo y acompañamiento técnico para el funcionamiento de seis mesas técnicas por desafío y mesas temáticas | [51 empty] | Insumos y propuestas técnicas generadas
| 2.5 Seguimiento al funcionamiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) | [51 empty] | SME funcionando
| 2.6 Participación en la Comisión Agenda 2030 de ODS (SETEPLAN, MRREE, PNUD, MINED, OEI, UNICEF y SEGOB) | [51 empty] | Acuerdos tomados
3. Impulso al funcionamiento del CNSCC | 3.1 Apoyo y acompañamiento técnico al funcionamiento del Comité de Conducción Estratégica CCE (MJSP, SEGOB, PNUD, OEA y UE) | [51 empty] | Líneas estratégicas de funcionamiento del Consejo definidas
| 3.2 Apoyo y acompañamiento técnico al funcionamiento del pleno | [51 empty] | Acuerdos tomados
| 3.3 Participación en el Equipo Técnico (MJSP, PNUD y SEGOB) | [51 empty] | Insumos y propuestas técnicas generadas
| 3.4 Seguimiento al funcionamiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) | [51 empty] | SME funcionando e Informes generados
| 3.5 Apoyo y acompañamiento técnico al funcionamiento de mesas técnicas y bilaterales | [51 empty] | Insumos y propuestas técnicas generadas
| 3.6 Participación en la Comisión Agenda 2030 de ODS (PNUD, SETEPLAN, MJSP, MRREE y SEGOB) | [51 empty] | Acuerdos tomados
| 3.7 Participación en el Comité Técnico del Subgabinete de Prevención Social | [51 empty] | Acuerdos tomados
4. Gestión de la información de los Consejos Nacionales | 4.1 Levantamiento de información de las reuniones plenarias (notas, fotografías, audios y listados de asistencia) | [51 empty] | Sesiones documentadas
| 4.2 Registro histórico de las reuniones (sesiones plenarias, CCE, equipo técnico, bilaterales, mesas técnicas) | [51 empty] | Sesiones registradas
| 4.3 Generación de informes semanales del Área Procesos de diálogo | [51 empty] | Informe semanal generado
| 4.4 Gestión de información oficial por requerimiento | [51 empty] | Solicitudes de información oficial atendidas
5. Asistencia administrativa para el funcionamiento de los Consejos Nacionales | 5.1 Monitoreo semanal de las actividades del Área Procesos de Diálogo | [51 empty] | Calendario digital actualizado semanalmente
| 5.2 Mantenimiento y actualización de bases de datos de contacto | [51 empty] | Bases de datos de contacto actualizadas
| 5.3 Seguimiento a las convocatorias y membresía de los Consejos Nacionales | [51 empty] | Membresía mantenida y asistencias confirmadas
| 5.4 Gestión de reservas y audiencias | [51 empty] | Reservas de salón y audiencias gestionadas
| 5.5 Monitoreo sobre el cumplimiento de los acuerdos de los Consejos Nacionales | [51 empty] | Matrices de seguimiento a acuerdos actualizadas
| 5.6 Logística para las actividades del Área Procesos de Diálogo | [51 empty] | Gestiones logísticas realizadas
6. Coordinación del Área Procesos de Diálogo | 6.1 Coordinación interna del Área | [51 empty] | Líneas estratégicas de trabajo definidas
| 6.2 Coordinación con el Subsecretario de Gobernabilidad y con los coordinadores de áreas de la SEGOB | [51 empty] | Líneas estratégicas de trabajo definidas
| 6.3 Coordinación con el Equipo de Comunicaciones | [51 empty] | Estrategia comunicacional ejecutada
| 6.4 Coordinación con el Área de Asesoría Legal | [51 empty] | Actividades de apoyo realizadas

## ES CALIDAD
SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ES CALIDAD-OFICINA ADMINISTRADORA DEL PREMIO
OBJETIVO: Contribuir a promover una cultura de excelencia en la gestión pública y privada para potenciar la gobernabilidad.
ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio | [5 empty] | Agosto |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  | RESULTADOS
|  | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16
A. GESTIÓN DE ES CALIDAD
1.Seguimiento y fortalecimiento de la Gestión de ES Calidad - Oficina Administradora del Premio | 1.2 Seguimiento a las consultorías y aprobación de los productos: a)sistematización de ES Calidad, y b) Desarrollo de herramientas de autoevaluación en línea. | [51 empty] | 1. Funcionamiento y fortalecimiento de ES Calidad 2. Posicionamiento de la estrategia del PSC y RMP. 3. Mayor dinamismo en la relación con las Gremiales empresariales. 4. Participación del país en actividades internacionales. 5. Seguimiento a las organizaciones postulantes en ediciones de 2016-2017 | bar: Enero 7 to Marzo 25
1.3 Dinamizar las relaciones con las gremiales empresariales (CTA) , dar seguimiento y organizar reuniones con el Comité Técnico Asesor | bar: Febrero 18; Abril 29; Julio 15
1.5 Actividades de seguimiento a organizaciones que han participado a lo largo de las ediciones (2011-2017) | bar: Febrero 25; Junio 3; Junio 17; Septiembre 9; Septiembre 30
2. Difusión y socialización de toda la información de ES Calidad en página web, redes sociales y medios masivos de comunicación. | 2.1 Elaborar plan mensual de comunicaciones de manera conjunta con personal de Secretaría de Comunicaciones de SEGOB | bar: Enero 28; Febrero 18 to Febrero 25; Marzo 18 to Marzo 25; Abril 22 to Abril 29; Mayo 20 to Mayo 27; Junio 17 to Junio 24; Julio 15 to Julio 5; Agosto 26; Septiembre 16 to Septiembre 30; Octubre 21 to Octubre 28; Noviembre 18 to Noviembre 25; Diciembre 16
2.2 Publicar permanentemente el contenido de ES Calidad según el plan mensual de comunicaciones en: redes sociales, así como publicar las diferentes actividades en página web de ES Calidad.
2.3 Coordinar espacios radiales y de TV con Área de Comunicaciones de SEGOB y elaborar estructura de anuncios en prensa escrita y cuñas radiales para etapas claves del proceso. (Lanzamiento y Ceremonia) | bar: Abril 22 to Mayo 13; Noviembre 4 to Noviembre 18
3. Gestión con mecanismos de cooperación y fortalecimiento de ES Calidad en el ámbito internacional | 3.1 Coordinación con organismos cooperantes para lograr difusión del MGE y apoyos en proyectos y capacitaciones para la fortalecer la gestión de ES Calidad | bar: Enero 28; Febrero 11; Mayo 13; Agosto 19; Octubre 21
3.2 Coordinar con otras ONAS las visitas de intercambio para fortalecer la gestión de ES Calidad (Redibex y Fundibeq) | bar: Abril 1; Septiembre 9 to Septiembre 23
B. GESTIÓN DEL PROCESO DE PREMIACIÓN DEL PREMIO SALVADOREÑO A LA CALIDAD(PSC) y RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS(RMP).
1. Revisión y actualización de la documentación relacionada al proceso, a ES Calidad y a los galardones del PSC y RMP | a. Actualización de documentos de las capacitaciones a organizaciones sobre el MGE y RMP b. Actualización de documentos relacionados a evaluadores y Jurado c. Actualización de documentos relacionados a la actividad ES Calidad y el proceso en general. | [51 empty] | 1. Documentos actualizados | bar: Enero 21 to Enero 28; Febrero 18; Marzo 4 to Marzo 11; Abril 1; Mayo 6 to Mayo 13; Junio 3 to Junio 10; Julio 1 to Julio 8; Julio 29 to Agosto 12; Septiembre 2 to Septiembre 9; Octubre 7 to Octubre 14; Noviembre 4 to Noviembre 11; Diciembre 2
2. Realizar convocatoria de los galardones y registrar inscripciones. (Fase I: Convocatoria) | 1. 1 Gestionar lanzamiento de guías y realizar la convocatoria para las postulaciones al PSC y RMP de la edición 2019 | [51 empty] | 1. Convocatoria y lanzamiento de guías de postulación 2018 realizados. 2. incremento en Postulaciones edición 2018 | bar: Enero 1 to Mayo 13
1.2 Recepción y revisión de los informes de postulación PSC y RMP, edición 2019 | bar: Mayo 13 to Mayo 20
1.3 Creación de equipos de evaluación (Coordinación de la asignación de los informes de postulación a evaluadores) | bar: Mayo 20 to Junio 3
2. Coordinar y realizar la Fase II: Evaluación documental del proceso | 2.1 Coordinación de la Evaluación Individual ( Revisión y Evaluación Documental-Informes Individuales) | [51 empty] | 1. Reuniones de consenso realizadas según lo programado 2. Informes de Consenso entregado por evaluadores | bar: Junio 3 to Junio 24
2.2 Recepción y revisión de los informes individuales (evaluadores) | bar: Junio 24
2.3 Coordinación para la etapa de consenso y desarrollo de la evaluación de consenso (Revisión y Evaluación Documental de Informes de Consenso) | bar: Junio 24 to Julio 5
2.4 Recepción y revisión de los informes de consenso por los equipos de Evaluadores | bar: Julio 22 to Julio 5
3. Coordinar y desarrollar la Fase III: Evaluación de visita de los postulantes al PSC y RMP | 3.1 Coordinación con postulantes - resultados Fase II (video y resumen PSC y RMP) | [51 empty] | 1. Visitas de evaluación realizadas 2. Informes Post visita revisados | bar: Julio 29 to Agosto 12
3.2 Coordinación de visita con equipos evaluadores | bar: Agosto 12 to Agosto 26
3.3 Visitas a organizaciones seleccionadas | bar: Agosto 12 to Agosto 26
3.4 Recepción y revisión entrega de Informes de Retroalimentación por los equipos de evaluadores así como toda la documentación derivada de la visita | bar: Agosto 26 to Septiembre 16
4. Realizar la Fase IV: Deliberación del Jurado sobre las postulaciones del PSC y RMP | 4.1 Revisión, preparación y envío de documentación para deliberación (Informes de Realimentación, informes de postulación, resumen ejecutivo, entre otros) | [51 empty] | 1. Fallo del Jurado, resultados finales: organizaciones y proyectos ganadores. | bar: Septiembre 2 to Octubre 7
4.3 Convocatoria y gestión de los miembros del Jurado | bar: Febrero 11 to Marzo 18; Mayo 20 to Junio 17
4.4 Organización de la reunión de deliberación del Jurado | bar: Septiembre 23 to Octubre 28
5. Desarrollar la Fase V: Ceremonia de Premiación del PSC y RMP | 5.1 Preparación y ejecución de la Ceremonia de Premiación | [51 empty] | 1. Reconocimiento a los galardonados 2. Entrega de los Informes de Realimentación | bar: Septiembre 30 to Noviembre 25
5.2 Revisión y entrega de los Informes de Realimentación a todas las organizaciones postulantes | bar: Diciembre 2 to Diciembre 16
C. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE UNA CULTURA DE EXCELENCIA
1. Coordinar y realizar actividades de sensibilización en el sector empresarial, sector académico e instituciones públicas. | 1.1 Coordinación y realización de visitas a organizaciones interesadas en conocer el MGE y RMP | [51 empty] | Difusión del MGE y RMP a nivel Nacional: - mínimo 5 visitas a organizaciones públicas, académicas y privadas | bar: Abril 8 to Abril 22; Mayo 20; Junio 17; Julio 15; Agosto 19; Septiembre 23; Octubre 21; Noviembre 18
1.2 identificación y realización de actividades de sensibilización que podrían desarrollarse conjuntamente con sector público, privado y sector académico | bar: Marzo 11; Abril 8 to Abril 15; Junio 17; Agosto 26; Septiembre 16; Noviembre 11
2. Organización del evento "Experiencias Ganadoras de Premios Nacionales a la Calidad y Reconocimiento a las Mejores Prácticas" | 2.1 Coordinación de las actividades previas al evento y con los actores involucrados | [51 empty] | Evento compartiendo experiencias ganadoras realizado: - Socialización de las prácticas ganadoras en sector público y privado - Fortalecimiento de las relaciones con ONAS (Organizaciones Nacionales Asociadas)
2.2 Logística y realización del evento
D. FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO EN EL MODELO PARA UNA GESTIÓN DE EXCELENCIA Y EL RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS A GESTORES DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
1. Realizar capacitación para los gestores de las organizaciones para sector público y privado y seguimiento de las autoevaluaciones - Premio Salvadoreño a la Calidad (PSC) - Reconocimiento a las Mejores Prácticas (RMP) | 1.1 Coordinación y realización de talleres de gestores del PSC a las organizaciones públicas y privadas a. Seguimiento a los avances o autoevaluaciones de las organizaciones (Empresas e instituciones publicas)con el MGE -PSC | [51 empty] | 1. Mayor difusión de la cultura de excelencia y conocimiento de la metodología del Modelo de Excelencia y RMP. 2. Personal de instituciones públicas y empresas privadas con conocimientos y preparadas para postular a los galardones 3. Autoevaluaciones en el Modelo de Excelencia o el RMP realizadas | bar: Febrero 11; Marzo 11; Abril 1 to Abril 15; Julio 22; Septiembre 16
1.2 Coordinación y realización de talleres de gestores del RMP a las organizaciones públicas y privadas a. Seguimiento a los avances o autoevaluaciones de los proyectos (Empresas e instituciones públicas) con la guía del RMP. | bar: Febrero 11 to Febrero 18; Marzo 11; Abril 1; Abril 29; Julio 29 to Julio 5; Agosto 26; Septiembre 23; Octubre 28
E. GESTIÓN DE LOS EVALUADORES
1. Realizar difusión e inscripción y convocatoria para evaluadores | 1.1 Preselección y capacitación para "evaluadores en prácticas" | [51 empty] | mínimo 10 personas formadas como evaluadores en prácticas | bar: Enero 1 to Marzo 25
1.2 Convocatoria a evaluadores en prácticas y evaluadores formados para participar en proceso de evaluación 2018 | bar: Abril 29 to Mayo 27
2. Realizar taller y capacitaciones para fortalecer las competencias de los evaluadores (nuevos y antiguos) | 2.1 Definir las temáticas a fortalecer para los evaluadores y gestionar las capacitaciones | [51 empty] | Fortalecimiento de competencias de evaluadores | bar: Enero 28; Agosto 19 to Agosto 26
2.2 Realizar las capacitaciones para fortalecer las competencias de los evaluadores (actualización) | bar: Mayo 20 to Mayo 27
3. Coordinar la participación de evaluadores salvadoreños en Premios Internacionales | 3.1 Gestionar con FUNDIBEQ y ONAS de otras países la participación de evaluadores salvadoreños | [51 empty] | Evaluadores salvadoreños participando en proceso internacionales | bar: Febrero 4 to Marzo 4; Abril 29 to Mayo 13
4. Realizar la evaluación de evaluadores participantes en la edición 2019 del PSC y RMP | 4.1 Evaluación del trabajo desarrollado en cada equipo de trabajo | [51 empty] | 1. Status de los evaluadores participantes en el proyecto. (nivel de participación y aprendizaje en el proceso) | bar: Octubre 7 to Octubre 28
4.2 Seguimiento del estatus y actualización de base de datos de evaluadores | bar: Enero 28; Febrero 25; Abril 29; Mayo 27; Junio 17; Julio 22; Agosto 26; Septiembre 23; Noviembre 11; Diciembre 16
4.3 Taller de Realimentación del proceso de evaluación del PSC y RMP | bar: Diciembre 2 to Diciembre 16
F. GESTIÓN DEL PROGRAMA CULTURA DE EXCELENCIA (ES CALIDAD/USAID/PALLADIUM/CTA)
1. Realizar la planificación de 2° edición del programa "Cultura de Excelencia" | 1.1 Planificación de las etapas del programa y coordinación con las partes involucradas (ES CALIDAD/USAID/PALLADIUM/CTA) a) elaboración y aprobación del plan de trabajo y presupuesto | [51 empty] | 1. Segunda edición ejecuta con éxito 2. Organizaciones participantes con el diagnóstico basada en la Herramienta Baldrige y sus planes de mejora planteados 3. Experiencias de éxito sobre los beneficios de la metodología. 4. Potenciales participantes en futuras ediciones del PSC y RMP | bar: Enero 1 to Febrero 25
2. Coordinar y realizar la convocatoria y formación del programa Cultura de Excelencia | 2.1 Coordinar y realizar evento de lanzamiento de 2° edición del programa Cultura de Excelencia. a) Convocatoria e inscripción de las organizaciones participantes (empresas e instituciones públicas) b) Convocatoria a asesores nacionales formados y formación de nuevos asesores en el Programa | bar: Marzo 4 to Abril 22
3. Ejecución del Programa | 3.1 Talleres de formación de gestores de empresas e instituciones participantes | bar: Abril 29 to Mayo 27
3.2 Desarrollo de asistencia técnica a organizaciones participantes | bar: Junio 3 to Septiembre 30
4. Realizar cierre del Programa | 4.1 Preparación y logística del evento "Clausura de segunda edición del Programa Cultura de Excelencia" | bar: Septiembre 2 to Septiembre 30
4.2 Evento de cierre de segunda edición del "Programa". | bar: Octubre 7 to Octubre 21
5. Coordinar seguimiento y Continuidad al Programa. | 5.1 Seguimiento y continuidad del proyecto a) recopilación de los productos generados del proceso (Auto diagnóstico, brechas de desempeño y plan de mejora) | bar: Abril 29 to Diciembre 16

## ANÁLISIS Y MONITOREO
SUBSECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD
PLAN OPERATIVO 2019
ANÁLISIS Y MONITOREO
OBJETIVO: Monitorear permanentemente el estado de la Gobernabilidad Democrática en el país.
ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  | RESULTADOS
|  | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16
1. Seguimiento permanente a los procesos de diálogo que conduce la Secretaría de Gobernabilidad | 1.1.Apoyo en elaboración de traspaso al Presidente, en coordinación con PNUD. | [51 empty] | Elaborada y aprobada la nota de traspaso del CNSCC, al Presidente. | bar: Febrero 11
| 1.2. Seguimiento y apoyo a planificación y ejecución de acciones para fortalecer perspectiva de género en el CNSCC. | [51 empty] | Seguimiento y apoyo brindado. Establecidos los mecanismos y herramientas para fortalecer la persepctiva de género en el CNSCC. | bar: Febrero 18 to Febrero 25
| 1.3 Apoyo a documento que sistematiza la experiencia (proyecto UE). | [51 empty] | Brindado apoyo a iniciativa UE para elaboración de sistematización de la experiencia del CNSCC. | bar: Abril 22 to Abril 29
2. Mapeo permanente de riesgos, amenazas y oportunidades para la toma de decisiones en los temas prioritarios de país (seguridad, crecimiento económico, educación, salud y sustentabilidad ambiental). | 2.1 Apoyar el funcionamiento del gabinete de gobernabilidad, según indicaciones del Subsecretario y en coordinación con el referente técnico. | [51 empty] | Brindado el apoyo en la definición de agenda estratégica, generación de insumos para el debate y para la producción del Gabinete, y en el seguimiento de resultados, etc.
| 2.2. Generación de informes temáticos y de coyuntura sobre temas específicos para el cumplimiento de los objetivos de la SEGOB. | [51 empty] | Informes, análisis y otros insumos, generados.
| 2.3 Monitoreo permanente de la coyuntura nacional | [51 empty] | Generado un monitoreo permanente de la coyuntura, a demanda de la SEGOB, y en coordinación con otras áreas.

## FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las capacidades para la gobernabilidad democrática en los Gobiernos Locales
ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  | RESULTADOS
|  | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16
1.1 Desarrollar acciones de apoyo para promover el diálogo político y la negociación para la construcción de acuerdos en los Concejos Municipales Pluripartidarios. | 1.1.1 Ratificar el acuerdo por el cual se constituye la Comisión Interinstitucional con: SEGOB,COMURES,NIMD, ISDEM, AECID y Proyecto USAID Gobernabilidad Municipal. | [51 empty] | Ratificado acuerdo de coordinación interinstitucional | bar: Febrero 4 to Febrero 18
| 1.1.2 Desarrollar Talleres de formación sobre diálogo político y negociación en los trece CMP donde no fue posible realizarlos en el año 2018. | [51 empty] | Talleres realizados | bar: Marzo 4 to Mayo 27
| 1.1.3 Desarrollar Talleres de formación sobre diálogo político y negociación en seis CMP seleccionados de las fases 1 y 2 de implementación del PESS. | [51 empty] | Talleres realizados | bar: Julio 1 to Agosto 26
| 1.1.4 Apoyar acciones para promover la discusión y aprobación de reglamento de funcionamiento de los CMP, basadas en la propuesta marco formulada por la Comisión Interinstitucional. | [51 empty] | Acciones realizadas | bar: Febrero 4 to Marzo 25
| 1.1.5 En base al análisis de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del Diagnóstico sobre el funcionamiento de los CMP , período 2015-2018, formular propuesta de oportunidades de mejoras en la gobernabilidad local. | [51 empty] | Análisis y propuesta desarrollada. | bar: Marzo 4 to Marzo 25
| 1.1.6 realizar Taller sobre oportunidades de mejora en la gobernabilidad local con la Comisión Interinstitucional, asesores técnicos y representantes de Concejos Municipales | [51 empty] | Realizada construcción colectiva de la propuesta. | bar: Abril 1 to Abril 29
| 1.1.7 Formular plan de presentación de propuestas. | [51 empty] | Plan elaborado | bar: Julio 1 to Julio 29
| 1.1.8 Realizar Foro-Conversatorio sobre Diálogo Político y Negociación para la gobernabilidad democrática en los Gobiernos Locales. | [51 empty] | Foro realizado. | bar: Agosto 5 to Septiembre 30
1.2 Divulgar y socializar la Guía para el Diálogo Democrático y Negociación en los CMP con asociaciones comunitarias y Comités Municipales de Prevención de Violencia.. | 1.2.1 Presentación de la Guía sobre diálogo y negociación en los CMP a representaciones de los CMPV y de PREPAZ | [51 empty] | Presentaciones realizadas | bar: Abril 1 to Mayo 27
| 1.2.2 Gestionar apoyo del Proyecto USAID de Gobernabilidad Municipal para presentar Guía sobre diálogo político para la gobernabilidad local a organizaciones comunitarias para el desarrollo municipal. | [51 empty] | Gestión efectuada | bar: Marzo 4 to Mayo 27
1.3 Otras actividades asignadas por el Subsecretario de Gobernabilidad | 1.3.1 Actuar como referente de la SSG ante la SPTA para efectos de implementación de la P olítica de Participación Ciudadana en el Ejecutivo | [51 empty] | Efectuada representación como referente

## COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
COMUNICACIONES
Objetivo: Proyectar la gestión de la Secretaría hacia el interior y exterior de la institución, generando enlaces y estrategias de comunicación que contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión institucional.
ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  | RESULTADOS
|  | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16
1. Prensa | 1.1 Informe mensual de monitoreo de Medios. | [51 empty] | Informe mensual de cobertura mediatica. | bar: Enero 28; Febrero 25; Marzo 25; Abril 29; Mayo 27; Junio 24; Julio 29; Agosto 26; Septiembre 30; Octubre 28; Noviembre 25; Diciembre 16
| 1. 2 Gestión de entrevistas. | [51 empty] | Presencia en espacios de entrevista al menos una vez al mes.
| 1.3 Elaboración de comunicados. | [51 empty] | Número de documentos elaborados.
| 1.4 Boletín bimensual. | [51 empty] | 6 Boletines anuales. | bar: Febrero 25; Abril 29; Junio 24; Agosto 26; Octubre 28; Diciembre 16
| 1.5 Informes institucionales (Memoria de Labores, Rendición de Cuentas). | [51 empty] | 1 memoria de labores anual (año calendario) y un informe de rendición de cuentas al año (año gestión). | bar: Marzo 25; Junio 24
| 1.6 Manejo de web y redes sociales (SEGOB y Twitter Es Calidad). | [51 empty] | Web actualizada, estrategias New media elaboradas, número de campañas digitales, Informes de métricas. Alimentación periódica de redes.
2. RRPP | 2.1 Coordinación con comunicadores de instituciones gubernamentales. | [51 empty] | Asistencia a reuniones organizadas por la Secretaría de Comunicaciones y otras entidades. | bar: Enero 28; Febrero 25; Marzo 25; Abril 29; Mayo 27; Junio 24; Julio 29; Agosto 26; Septiembre 30; Octubre 28; Noviembre 25; Diciembre 16
| 2.2.Coordinación con comunicadores de alcaldías, agencias de cooperación y otras instancias no gubernamentales. | [51 empty] | Establecimiento de redes con alcaldías, agencias de cooperación y otras instancias no gubernamentales. | bar: Enero 28; Febrero 25; Marzo 25; Abril 29; Mayo 27; Junio 24; Julio 29; Agosto 26; Septiembre 30; Octubre 28; Noviembre 25; Diciembre 16
| 2.3 Participación permanente en la red de comunicadores en el marco de la ejecución de fondos UE-AECID a CNSCC. | [51 empty] | Participación en reuniones de planificación y permanencia en red de comunicadores en el marco de la ejecución de fondos UE-AECID a CNSCC. | bar: Enero 21; Febrero 25; Abril 29; Junio 24; Agosto 26; Octubre 28; Diciembre 16
| 2.4 Coordinación del equipo de comunicaciones CONASAV. | [51 empty] | Número de reuniones convocadas y coordinadas por SEGOB. | bar: Enero 14; Enero 28; Febrero 11; Febrero 25; Marzo 11; Abril 1 to Abril 8; Abril 22; Mayo 6; Mayo 20 to Mayo 27; Junio 10; Junio 24; Julio 8 to Julio 15; Julio 29; Agosto 12; Septiembre 2; Septiembre 16 to Septiembre 23; Octubre 7; Octubre 21; Noviembre 4; Noviembre 18 to Noviembre 25; Diciembre 9
| 2.5 Participación en Comités y sub Comité del CNSCC, CONED, CONASAV. | [51 empty] | Presencia permanete del personal de la Unidad y apoyo técnico periódico a reuniones de los consejos (CCE, CSA, plenarios, equipos de comunicaciones y técnicos). del CNSCC, CONED, CONASAV.
| 2.6 Lobby con jefes de prensa, periodistas, editorialestas, columnistas, etc. | [51 empty] | Realización de desayunos o sesiones informativas con medios de comunicación. | bar: Febrero 18; Abril 1 to Abril 8; Julio 8 to Julio 15; Septiembre 2; Octubre 28; Diciembre 16
3. Eventos | 3.1 Organización de los eventos en coordinación con los responsables de las actividades (Consejos de Diálogo, ES Calidad, Concejos Plurales y/u otros a los que es invitado el titular). | [51 empty] | Eventos que proyecten una buena imagen de la SEGOB. Garantizar cobertura mediática, protocolo y logística en general. Estrategias y documentos por cada evento. Dossier para Secretario.
3.1.1 Talleres de planificación CNSCC, CONED y CONASAV. | bar: Enero 28
3.1.2 Plenaria vinculación ODS planes (CNSCC, CONED y CONASAV). | bar: Febrero 18
3.1.3 Plenaria especial (CNSCC, CONED y CONASAV). Traspaso Presidente actual - presidente electo. | bar: Marzo 25
3.1.4. Reconocimiento PESS. | bar: Marzo 18
3.1.4 Día muncial del agua.
3.1.5 Día de la Educación. | bar: Abril 1 to Abril 8
3.1.6 Plantatón. | bar: Marzo 25; Junio 3
3.1.7 Programa Cultura de la Excelencia. | bar: Mayo 20
3.1.8 Concejos Municipales Plurales. | bar: Agosto 19
3.1.9 Semana por la Seguridad. | bar: Septiembre 30
3.1.10 Premio a la Calidad y Reconocimiento a las Mejores Prácticas. | bar: Febrero 18; Mayo 20; Noviembre 25
3. 1. 11 Plenarias ordinarias y extraordinarias CNSCC, CONED y CONASAV.
4. Publicidad | 4.1 Elaborar y dar seguimiento a requerimientos de publicidad (planes de medios, artes o cuñas radiales de los Consejos Nacionales de Diálogo, Es Calidad y demás áreas de gestión de la SEGOB). | [51 empty] | Número de Campañas publicitaras publicadas y/o al aire bajo un estricto control de calidad. Planes de medios avalados.
5. comunicación Interna | 5.1 Campaña para reducir el consumo de recursos no renovables como son papel, envoltorios o plásticos. | [51 empty] | Campaña elaborada y difundida. | bar: Abril 1 to Diciembre 16
| 5.2 Elaboración e implementación de una estrategia de comunicación interna. | [51 empty] | Documento elaborado. Puesta en marcha de acciones. | bar: Marzo 4 to Diciembre 16
6. Comunicación Estratégica | 6.1 Elaboración e implementación de la estrategia de comunicación anual de la Secretaría. | [51 empty] | Documento elaborado y presentado al Subsecretario.
| 6.2 Elaboración del manual de crisis. | [51 empty] | Documento elaborado y presentado a Subsecretario. | bar: Mayo 27 to Junio 17
| 6.3 Elaboración de planes y estrategias de comunicación en el marco de temas relevantes de los Consejos Nacionales de Diálogo en coordinación con PNUD. | [51 empty] | Documento elaborado y presentado a los CCE para validación. | bar: Marzo 4 to Abril 29

## ASUNTOS LEGALES
SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
ASUNTOS LEGALES
Objetivo general: Identificar riesgos y formular recomendaciones de carácter legal para que las acciones del gobierno se realicen en el marco del respeto al ordenamiento jurídico que aseguren la gobernabilidad democrática.
Objetivo 1: Elaborar análisis y recomendaciones legales orientadas al fortalecimiento del estado de derecho.
ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  | RESULTADOS
|  | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16
Asesorar y apoyar legalmente las funciones del Secretario y Subsecretario | Elaboración de análisis legales sobre temas de coyuntura: resoluciones de sentencias de la Sala de lo Constitucional, Leyes o reformas legales aprobadas, etc., a iniciativa o cuando sean requeridos | [51 empty] | Análisis legales remitidos oportunamente al Secretario y Subsecretario
| Asistir legalmente al Subsecretario de Gobernabilidad en su función de miembro de la Comisión Presidencial de Asuntos Laborales | [51 empty] | EL Subsecretario cuenta con la información oportuna para la adopción de decisiones en la CPAL
| Elaborar convenios nacionales y/o internacionales para suscribirse por parte de la SEGOB y otras instituciones u organismos de cooperación | [51 empty] | Convenios redactados y entregados para firma
| Elaborar las respuestas sobre las solicitudes de acceso a la información dirigidas a la SEGOB | [51 empty] | Respuestas elaboradas para someterlas firma del titular oportunamente
Apoyo legal al funcionamiento de las Áreas de la SEGOB y de otras instituciones de Gobierno que lo hayan requerido | Apoyar las funciones del Área Análisis y Monitoreo, a requerimiento | [51 empty] | Entregar los informes o insumos requeridos en el tiempo solicitado
| Apoyo y coordinación permanente con el Área de Cooperación y Gestión de Proyectos de la SEGOB | [51 empty] | Comunicación permanente y entrega de informes y/u opiniones legales a la Dirección
| Apoyar con opiniones técnicas el trabajo de la Mesa de Atención de Víctimas del MIJUSP, cuando sea requerido | [51 empty] | Opiniones legales remitidas a la Mesa, sobre proyectos de ley, políticas y otros instrumentos relacionados con la atención de víctimas
Objetivo 2: Brindar apoyo legal a los Consejos Nacionales de Diálogo en materia de seguridad, educación y sustentabilidad
Apoyar legalmente las acciones que se realizan en el marco de los procesos de diálogo | Apoyar las acciones relacionadas con asuntos legales que se deriven de las Comisiones de Seguimiento de los Consejos Nacionales | [51 empty] | Entregar los informes o insumos requeridos en el tiempo solicitado
| Apoyar legalmente las acciones realizadas en el marco de los equipos técnicos que se conformen dentro de los Consejos Nacionales de Diálogo, cuando sea requerido | [51 empty] | Entregar los informes o insumos requeridos en el tiempo solicitado
Objetivo 3: Promover una cultura de respeto a los derechos laborales de las servidores y de los servidores públicos de la Secretaría de Gobernabilidad
Apoyar la promoción de una cultura de respeto a los derechos y deberes laborales, mediante la realización de jornadas de sensibilización e informes para la SEGOB | Realizar capacitaciones sobre derechos y deberes laborales de las y los servidores públicos | [51 empty] | 3 jornadas de capacitación sobre derechos y deberes laborales realizadas
Política socializda con el personal de la Secretaría
| Elaborar informe sobre los hallazgos identificados por parte de las servidoras y los servidores públicos de la SEGOB en las jornadas de capacitación sobre derechos y deberes laborales | [51 empty] | 3 Informes elaborados y presentados

## COOP. Y GESTIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
Objetivo: Seguimiento a Proyectos de Cooperación y fondos CESC / Realizar gestion de coperación y nacional para poder obtener apoyo financiero a los proyectos de la Secretaria
ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  | RESULTADOS
|  | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16
1. Proyectos CESC | 1.1 Seguimiento a proyectos fondos CESC | [51 empty] | Seguimiento realizado
| 1.2 Solicitud y revision de informes mensuales ( procesos de contratacion, adquisición, liquidacion de obra, estimaciones, etc ) | [51 empty] | Documentación revisada
| 1.3 Visitas al territorio , seguimiento técnico | [51 empty] | Proyectos visitados y supervisados
| 1.4 Seguimiento financiero semanal (miércoles) | [51 empty] | Informes realizados
| 1.5 Cierre de cuentas de proyectos finalizados | [51 empty] | Cuentas cerradas
2. Convencio UE- AECID- SEGOB | 2.1 Ejecución de proyecto para apoyo al Consejo de Seguridad | [51 empty] | Proyecto ejecutado, Consejo de Seguridad Fortalecido
3. Fondos PNUD | 3.1 Gestion de fondos presupuesto GOES | [51 empty] | Fondos Gestionados
| 3.2 Asistir a reuniones de seguimiento | [51 empty] | Seguimiento a proyecto ejecutado
4. Búsqueda de fondos para apoyo a SEGOB | 4.1 Reuniones exploratorias para búsqueda de fondos de Cooperación | [51 empty] | Búsqueda de fondos realizada

## Adm. y Financiero
SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
DIRECCION EJECUTIVA
Coordinación Admón. y Financiero
Objetivo: Dar apoyo Administrativo y Financiero a las diferentes áreas que conforman la Secretaría de Gobernabilidad, Coordinando y Ejecutando el desarrollando de actividades y compromisos que estas adquieran y/o requieran para cumplir con los objetivos que se establezcan.
ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  | RESULTADOS
|  | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16
Facilitar todo tramite Administrativos, y/o Financieros que cada una de las Areas requieran o solicitan | 1. Compras trimestrales | [51 empty] | Proveer de bienes de consumo para cada area de la Secretaría
| 2. Procesar adquisiciones de bienes y servicios | [51 empty] | Ordenes de Compra y/o contratos
| 3. Procesar documentos para pago proveedores | [51 empty] | Solicitudes de Pago tramites en UFI
| 4. Actualización de Manual de Organización, Descriptores de puestos y funciones y Manual de Procedimientos | [51 empty] | Manuales Actualizados y Autorizados
| 5. Elaborar proyecto de presupuesto 2020 | [51 empty] | Proyecto de Presupuesto presentado a UFI
| 6. Identificar la demanda y ofertas de Capacitaciones para el personal | [51 empty] | Personal capacitado
| 7. Elaborar plan de compras 2020 | [51 empty] | Plan de compras entregado a DACI
| 8. Gestionar el mantenimiento de todo el parque vehicular asignado a la Secretaría | [51 empty] | Flota de vehículos en buen estado
| 9. Solicitar Disponibilidad de fondos para Licitaciones, contratación y/0 prorroga de servicios 2020 | [51 empty] | Certificados de Disponibilidad Presupuestarias autorizados y entregados
| 10. Procesar cualquier Requerimiento interno o externo que corresponda como Coord. Adm. Financ. | [51 empty] | Respuestas a requerimientos solicitados

## POA ACGP 2019
SECRETARÍA DE GOBERNABILIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
COOPERACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
Proyecto Complejo Cultural y Recreativo San Jacinto
Objetivo: Impulsar el desarrollo del Complejo Cultural y Recreativo San Jacinto como el mayor espacio público integral de calidad del área metropolitana de San Salvador, que contribuya a la prevención de violencia y al desarrollo territorial de la zona sur de la capital.
ACTIVIDADES | SUBACTIVIDADES PRINCIPALES | actividades correspondientes a subactividades principales | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | RESULTADOS
|  |  | 1 a 6 | 7 a 13 | 14 a 20 | 21 a 27 | 28 a 3F | 4 a 10 | 11 a 17 | 18 a 24 | 25 a 3M | 4 a 10 | 11 a 17 | 18 a 24 | 25 a 31 | 1 a 7 | 8 a 14 | 15 a 21 | 22 a 28 | 29 a 5M | 6 a 12 | 13 a 19 | 20 a 26 | 27 a 2J | 3 a 9 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
1. Coordinación Comité Interinstitucional para organización, desarrollo y dinamización de Proyecto Complejo San Jacinto y seguimiento a ejecución de Fase 1A (Paseo Peatonal) | 1.1. Reuniones Periódicas mensuales o según se requiera con el Comité Internistitucional en relación con seguimiento Fase 1A y otras fases | 1.1.1. Convocar, preparar y realizar reuniones. Seguimiento a acuerdos | [6 empty] | J 14 |  | J 28 T |  |  | Ma 19 |  |  | J 11 T |  |  | J 3 T |  |  | J 24 T | [32 empty] | Coordinación permanente | bar: Octubre 15 to Diciembre 17
| 1.2. Preparar actividades de inauguración de Fase 1A El Paseo Peatonal | 1.2.1. Se designa a comisión interinstitucional y se dan lineamientos para evento | [6 empty] | 14 | bar: Noviembre 5 to Diciembre 17
|  | 1.2.2. Discusión de propuesta y presupuesto de celebración de evento. Observaciones | [11 empty] | 19 | bar: Noviembre 5 to Diciembre 17
|  | 1.2.3. Se presenta programa definitivo del evento | [14 empty] | 11 | bar: Noviembre 5 to Diciembre 17
|  | 1.2.4. Se procede a organizar y celebrar el evento | [20 empty] | 25 26 | bar: Noviembre 5 to Diciembre 17
| 1.3. Dar apoyo y seguimiento directo a ejecución de Fase 1A, según Convenio bilateral SEGOB - MOP. Reuniones bilaterales, visitas periódicas a la obra, participación en comité técnico de seguimiento a la ejecución y hacer reportes de avance de la obra y su liquidación | 2.1.1. Ayudar en gestiones con instancias y entendimientos entre instituciones, o entre instituciones y empresa, o con alcaldía. | bar: Junio 3 a 9; Noviembre 26 to Diciembre 17
|  | 2.1.2. Participación en Comité Técnico de seguimiento a la ejecución de la obra y procesos administrativos, reportando avances. |  |  | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 |  | 24 | 2 | 9
|  | 2.1.3. Visitas de seguimiento para verificar la ejecución de la obra y tomar fotografías de avance | 4 | 8 | 15 o 17 | 22 o 24 | 29 o 31 | 5 o 7 | 12 o 14 | 19 o 21 | 26 o 28 | 5 o 7 | 12 o 14 | 19 o 21 | 26 o 28 | 2 o 4 | 9 u 11 |  | 23 o 25 | 30 o 2M
|  | 2.1.4. Coordinación semanal con técnico(s) para analizar avance luego de reunión de comité técnico |  |  | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 |  | 25 | 3 | 10
| 1.4. Elaborar propuesta y constituir estructura administrativa del Complejo | 1.4.1. SG Propone estructura administrativa |  |  | 21: 19
|  | 1.4.2. Discusión de la propuesta en Ci |  |  | 11: 11
|  | 1.4.3. Constituir estructura directiva provisional | [17 empty] | 3 | bar: 4 to 11
|  | 1.4.4. Conformar Consejo Consultivo Externo |  |  | 11: 11
| 1.5. Elaborar Plan de seguridad y vigilancia del Complejo, particularmente de Fase 1A. | 1.5.1. Discusión para dar insumos a considerar en plan de seguridad y vigilancia |  |  | 28: 28 T
|  | 1.5.2. MDN propone borrador de plan |  |  | 14: 12
|  | 1.5.2. Discusión de propuesta en Ci |  |  | 21: 19
|  | 1.5.4. Aprobar e implementar el Plan |  |  | 11: 11
2. Desarrollar proyecto dinamizador de la Fase 1A (Paseo Peatonal), la Sala de Exhibiciones de la situación de la Migración | 2.1. coordinar e impulsar gestión de recursos y trámites necesarios para realización de Proyecto MuMigrantes, consistente en Sala de Exhibiciones de la Situación de la Migración, en 5 salones de la ex Capres. | 3.1.1. Reunión semanal o según sea necesario con técnico para seguimiento a gestiones, orientar y coordinar éstas
3.1.2. Seguimiento a trámites de personería jurídica Fundación MuMigrantes y gestiones para que se otorgue
3.1.3. Discusión de propuesta de borrador de Convenio MOP - SG - MuMigrantes que establezca compromisos de cada instancia en el impulso de Sala de Exhibiciones de la situación de la Migración
3.1.4. Hacer carpeta técnica con base a perfil elaborado de proyecto de adecuación de la infraestructura en ala sur oriente primer nivel de ex Capres
3.1.5. Elaborar contenidos definidos para cada salón de Sala de exhibiciones de acuerdo a preguión museológico elaborado
3.1.6. Terminar carpeta técnica de instalación física, equipo y mobiliario incluidos, de los 5 salones de sala de exhibiciones, de acuerdo a preguión museológico y gestionar recursos para se realización con Fundación MuMigrantes
3.1.7. Recopilar, inventariar y preparar material de exhibición de acuerdo a contenido de cada salón de sala de exhibiciones
3.1.8. Diseño y desarrollo de Plataforma virtual de la Sala de Exhibiciones de la situación de la Migración.
3.1.9. Gestionar recursos para el desarrollo y dinamización del proyecto
3.1.10. Hacer promoción y preparar apertura de Sala de Exhibiciones de la Situación de la Migración.
3. Continuar diseño y ejecución de Fases y Proyectos y gestionar recursos prara los que están pendientes de lograrlo | 3.1. Preparación de un nuevo Convenio Marco o adendas a actual Convenio marco para impulsar Fases (1B y 1C) que ejecutará MJSP/vmps con apoyo MOP y MDN | 3.1.1. SG consulta con instituciones y propone borrador Convenio o adendas a Convenio |  |  | 14: 14
|  | 3.1.2. Discución de propuesta en Ci, incorporación de observaciones y aprobación |  |  | 14: 14
|  | 3.1.3. Firmar Convenio |  |  | 28: 28
| 3.2. Ejecución de Proyecto dinamizador Casagua en Zoológico, por parte de MARN con fondos AECID | 3.2.1. | bar: 21 to 28
3.2.2. Preparar actividad de inauguración | bar: 21 to 28
| 3.3. Completar Fase 1C: Remodelación del bosque aviario (segunda parte de Fase 1C) a continuación de nueva entrada del zoológico (primera parte Fase 1C) | 3.3.1. Gestionar recursos para ejecución de remodelación de bosque aviario (si no alcanzara con recursos de actividad en 3.1 | bar: 21 to 28
| 3.4. Diseño y ejecución de Fases 1D y 2D con fondos AECID/UE y GOES Fase 1D: limpieza y regeneración de tramo de río Acelhuate, incorporando riberas al Complejo, y Fase 2D::desarrollo territorial en barrios y colonias del complejo y de su periferia, mejorando el hábitat, continuar con trabajo río arriba y potenciar emprendimientos en el marco de transformación de la zona. Requiere de estudio-propuesta que rescate y mejore estos barrios y comunidades, que permita su rehabilitación integral urbana, haciéndolos espacios públicos seguros | 3.4.1. Preparar y enviar insumos finales a AECID para proyecto aprobado en enero 2019, para elaboración estudio-propuesta técnica para impulsar Fases 1D y 2D | [53 empty] | Realización de Transferencia para la ejecución del Proyecto
continuación… 3. Continuar diseño y ejecución de Fases y Proyectos y gestionar recursos prara los que están pendientes de lograrlo | 3.5. Garantizar con CODSE (Comité Deportivo de Salvadoreños en el Exterior y Corredor Salvadoreño en LA), la ejecución de nuevas canchas en Círculo Deportivo Estudiantil (Fase 2A), de acuerdo a prediseño propuesto por SG y elaborado por CODSE con base en perfil de INDES. | 3.5.1, Verificar diseño final con técnicos CODSE ye INDES
3.6. Gestiones para Fase 2B: Mejorar acceso e instalaciones y proyectos dinamizadores en Parque Saburo Hirao
3.7. Gestiones para Fase 2C: Mejorar acceso e instalaciones del zoológico, en transición a centro de rescate de animales fauna local
4. Preparar y realizar transición