## PRIMER SEMESTRE POA 2015
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
FORMATO PARA INFORME MENSUAL DEL PAO 2015
INSTITUCION: CENTA
PERIODO INFORMADO: ENERO-JUNIO DE 2015
RESULTADO | ACCION ESTRATEGICA | INDICADOR DE RESULTADO | No | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBSERVACIONES
[5 empty] | PROG | REAL | PROG | REAL | PROG | REAL | PROG | REAL | PROG | REAL | PROG | REAL
R.01.01.02.01-E | Reactivación del sector cafetalero
A.01.01.02.01.01-E | Dotar de plantas con resistencia a Roya | Plantas de café con resistencia a la roya entregadas | 1 | Planta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723887 | 2780974 | 3723888 | 4327030 | 6 millones con Fondos BCIE, el resto con fondos GOES
A.01.01.02.01.02-E | Dotar productos químicos a productores para control de roya en 160,000 manzanas | Productores de café han recibido productos químicos para el control de la roya | 2 | Productor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6206 | 6000 | 1088 | Fondos BCIE | Caficultores no cumplen con condiciones para la entrega de los Agroquimicos
A.01.01.02.01.03-E | Dotar de semilla de variedades resistentes a la roya, a viveristas | Quintales de semilla de café resistente a la roya entregada | 3 | Quintal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 113 | 0 | Fondos BCIE | Esta acción estrategica ya no se llevará a cabo, porque los proveedores de semilla, no cumplieron las especificaciones técnicas.
A.01.01.02.01.05-E | Desarrollar tecnologías orientadas a manejo integrado del cultivo | Tecnologías generadas y disponibles | 4 | Tecnología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Fondos BCIE
A.01.01.02.01.06-E | Transferir tecnologías a productores de café | Productores de café asistidos técnicamente | 5 | Hombre | 807 | 1045 | 1296 | 2549 | 3399 | 2917 | 1296 | 3193 | 3399 | 0 | 807 | 1095 | Fondos BCIE | NO ACUMULABLE
|  |  | 6 | Mujer | 143 | 402 | 229 | 1026 | 601 | 1023 | 229 | 552 | 601 | 0 | 143 | 417 |  | NO ACUMULABLE
R.01.01.02.02-E | Aumento de la producción y productividad de los granos básicos
A.01.01.02.02.01-E | Incrementar las áreas de siembra de granos básicos | Área asistida técnicamente | 7 | Manzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fondos GOES
A.01.01.02.02.02-E | Incrementar la disponibilidad de semilla de granos básicos | Quintales de semilla de granos básicos producida | 8 | Quintal | 0 | 0 | 224 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 1135.5 | Fondos GOES, Fondos Propios
A.01.01.02.02.03-E | Transferir tecnología a productores en la producción comercial de granos básicos | Productores de granos básicos asistidos técnicamente | 9 | Hombre | 2680 | 1225 | 2680 | 1920 | 2680 | 2512 | 4020 | 3763 | 4020 | 3763 | 4020 | 4295 | Fondos GOES y Fondos BCIE | NO ACUMULABLE
|  |  | 10 | Mujer | 670 | 395 | 670 | 765 | 670 | 1048 | 1005 | 1634 | 1005 | 1634 | 1005 | 1840 | Fondos GOES y Fondos BCIE | NO ACUMULABLE
A.01.01.02.02.04-E | Generar y validar tecnologías en granos básicos | Tecnologías generadas y disponibles | 11 | Tecnología | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Fondos GOES, Fondos Propios | EN PROCESO DE VALIDACION
R.01.01.02.03-E | Aumento de la producción y productividad de las hortalizas
A.01.01.02.03.03-E | Transferir tecnologías en producción de hortalizas | Productores de hortalizas asistidos técnicamente | 12 | Hombre | 604 | 591 | 604 | 546 | 604 | 585 | 604 | 611 | 604 | 611 | 604 | 662 | Fondos GOES y Fondos BCIE | NO ACUMULABLE
|  |  | 13 | Mujer | 107 | 203 | 107 | 274 | 107 | 227 | 107 | 301 | 107 | 301 | 107 | 301 | Fondos GOES y Fondos BCIE y FANTEL | NO ACUMULABLE
A.01.01.02.03.04-E | Generar y validar tecnologías en hortalizas | Tecnologías generadas y disponibles | 14 | Tecnología | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Fondos GOES y Fondos BCIE | EN PROCESO DE VALIDACION
R.01.01.02.04-E | Aumento de la producción y productividad de frutales
A.01.01.02.04.03-E | Transferir tecnologías para mejorar la productividad de frutales | Productores de frutas asistidos técnicamente | 15 | Hombre | 637 | 405 | 637 | 508 | 637 | 508 | 637 | 582 | 637 | 582 | 637 | 743 | Fondos GOES y Fondos BCIE, | NO ACUMULABLE
|  |  | 16 | Mujer | 113 | 170 | 113 | 111 | 113 | 186 | 113 | 178 | 113 | 178 | 113 | 197 | Fondos GOES y Fondos BCIE y FANTEL | NO ACUMULABLE
A.01.01.02.04.04-E | Generar y validar tecnologías en frutales | Tecnologías generadas y disponibles | 17 | Tecnología | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Fondos GOES | EN PROCESO DE VALIDACION
R.01.01.02.06-E | Reactivación de la actividad pecuaria
A.01.01.02.06.02-E | Generar y validar tecnologías pecuarias | Tecnologías generadas y disponibles | 18 | Tecnología | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fondos GOES | NO ACUMULABLE
|  | Ganaderos y apicultores asistidos técnicamente | 19 | Hombre | 360 | 383 | 360 | 369 | 360 | 482 | 360 | 332 | 360 | 527 | 360 | 394 | Fondos GOES | NO ACUMULABLE
|  |  | 20 | Mujer | 50 | 48 | 50 | 39 | 50 | 47 | 50 | 48 | 50 | 59 | 50 | 46 | Fondos GOES | NO ACUMULABLE
R.01.03.01.01-E | Autoabastecimiento de alimentos
A.01.03.01.01.01-E | Transferir tecnología en la producción de alimentos | Productores rurales capacitados en técnicas y prácticas agropecuarias | 21 | Hombre | 14105 | 15229 | 19114 | 15229 | 39155 | 15229 | 19114 | 24563 | 19114 | 17346 | 39155 | 36461 | Fondos GOES y Fondos BCIE | NO ACUMULABLE
|  |  | 22 | Mujer | 3527 | 9611 | 4779 | 9611 | 9789 | 9611 | 4779 | 14694 | 4779 | 11536 | 9789 | 16412 | Fondos GOES y Fondos BCIE | NO ACUMULABLE
R.01.03.05.01-E | Ampliación de la agricultura bajo riego
A.01.03.05.01.01-E | Transferir tecnología en agricultura bajo riego | Productores asistidos técnicamente en agricultura bajo riego | 23 | Hombre | 950 | 633 | 950 | 772 | 950 | 772 | 0 | 855 | 0 | 86 | 0 | 176 | Fondos GOES | NO ACUMULABLE
|  |  | 24 | Mujer | 50 | 36 | 50 | 47 | 50 | 47 | 0 | 54 | 0 | 26 | 0 | 13 | Fondos GOES | NO ACUMULABLE
R.01.05.04.02-E | Dinamización del sector agroproductivo en el territorio del Trifinio
A.01.05.04.02.01-E | Usar y conservar recursos genéticos | Bancos de germoplasma y colecciones vivas de especies frutícolas fortalecidas. | 25 | Accesión | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fondos GOES
R.05.03.01.01-E | Mayor participación de la mujer en actividades productivas
A.05.03.01.01.02-E | Proporcionar atención técnica agropecuaria a mujeres beneficiarias del programa Ciudad Mujer | Mujeres en técnicas y prácticas agropecuarias, capacitadas | 26 | Mujer | 0 | 43 | 0 | 0 | 175 | 197 | 0 | 176 | 0 | 225 | 175 | 200 | Fondos GOES
R.05.03.02.01-E | Disminución del trabajo infantil agropecuario
A.05.03.02.01.01-E | Mejorar el conocimiento de los productores sobre la reducción del trabajo infantil | Productores capacitados en técnicas y prácticas agropecuarias | 27 | Hombre | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 109 | 0 | 58 | 0 | 130 | 100 | 115 | Fondos GOES
|  |  | 28 | Mujer | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 86 | 0 | 49 | 0 | 129 | 25 | 72 | Fondos GOES
R.05.03.08.01-E | Disponibilidad y acceso a materiales genéticos originarios (nativos)
A.05.03.08.01.01-E | Implementar colecciones de germoplasma nativo | Bancos de germoplasma y colecciones vivas de especies frutícolas fortalecidas. | 29 | Colección | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fondos GOES
R.07.04.06.01-E | Sistemas productivos agroecológicos mejorados
A.07.04.06.01.04-E | Generar y transferir tecnología en manejo de agricultura agroecológica | Proyecto de fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnología sostenible ante el cambio climático ejecutado | 30 | Porcentaje de avance | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8 | Fondos FANTEL
R.12.08.01-O | Servicios de asesoría y apoyo administrativo-financiero institucional
A.12.01.08.01.01-O | Conducir el proceso de planificación Institucional. | Documentos de Planificación y seguimiento elaborados | 31 | Documento | 10 | 11 | 2 | 6 | 13 | 13 | 8 | 12 | 2 | 8 | 10 | 10 | Fondos GOES
A.12.01.08.01.02-O | Informar periódicamente a la Junta Directiva del avance de la gestión institucional | Junta Directiva informada sobre la gestión institucional | 32 | Informe | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fondos GOES
A.12.01.08.01.03-O | Fortalecer la capacidad logística de la OIR y del archivo Institucional | OIR fortalecida | 33 | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fondos GOES
A.12.01.08.01.04-O | Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación. | Documentos de comunicación producidos | 34 | Documento | 90 | 65 | 90 | 83 | 90 | 92 | 90 | 93 | 90 | 82 | 90 | 103 | Fondos GOES
A.12.01.08.01.05-O | Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos. | Documentos jurídicos elaborados | 35 | Documento | 125 | 147 | 125 | 120 | 126 | 126 | 125 | 148 | 125 | 119 | 126 | 128 | Fondos GOES
A.12.01.08.01.06-O | Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución. | Informes de auditoria elaborados | 36 | Informe | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Fondos GOES
A.12.01.08.01.07-O | Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad | Documentos de bienes y servicios elaborados | 37 | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fondos GOES
A.12.01.08.01.08-O | Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución | Informes de operaciones de control y estudio de personal realizados | 38 | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fondos GOES
A.12.01.08.01.09-O | Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria. | Informes sobre el mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la institución elaborados | 39 | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fondos GOES
A.12.01.08.01.10-O | Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que puedan realizar sus operaciones diarias. | Informes de mantenimiento del equipo informático de la institución elaborados | 40 | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Fondos GOES
A.12.01.08.01.11-O | Realizar acciones de administración general y comercialización | Informes de las acciones gerenciales y de comercialización elaborados | 41 | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fondos GOES
A.12.01.08.01.12-O | Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución. | Informes de la ejecución presupuestaria y presupuesto de la institución elaborados. | 42 | Informe | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fondos GOES

## OTROS NO PROGRAMADOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
FORMATO PARA INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL PAO 2015
INSTITUCION: CENTA
PERIODO INFORMADO: ENERO-JUNIO DE 2015
RESULTADO | ACCION ESTRATEGICA | INDICADOR DE RESULTADO | No | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OBSERVACIONES
[5 empty] | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado | Realizado
R.01.01.02.01-E | Reactivación del sector cafetalero
Productores reciben Difusores para la elaboración de trampas artesanales para el combate de la broca del fruto de café | Manejo Integrado de la Broca del Fruto de Café | Productores con difusores entregados | 43 | Productor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191 | 114 | BCIE
Desarrollo de trabajos de investigación participativa | Generar tecnología para el manejo apropiado del cafeto | Protocolos de trabajos de investigación en desarrollo | 44 | Trabajos de Investigación | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | BCIE | NO ACUMULABLE
Sesiones ECA's con productores de café | Capacitación atraves de Escuelas de Campo | Sesiones ECA´s realizadas | 45 | Sesiones | 0 | 48 | 48 | 49 |  |  | BCIE
Planes de trabajo en fincas | Planificar las actividades que el productor debe realizar en la finca cafetalera | Planes de finca elaborados y entregados | 46 | Plan | 0 | 2450 | 1866 | 11 | 0 | 0 | BCIE
Formacion de Productores, personal de campo de finas y estudiantes de la ENA | Formación de productores, personal de campo de fincas, organizaciones y estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA). | Lista de participantes en las capacitaciones desarrolladas | 47 | Lista de participantes | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | BCIE
R.01.01.02.03 | Aumento de la producción y productividad de las hortalizas
A.01.01.02.03.01 | Incrementar las áreas de siembra de hortalizas (mz) | Areas de siembra de hortaliza (mz) | 48 | manzana | 60 | 30 | 80 | 36 | 89 | 92 | GOES, BCIE | ACUMULABLE
A.01.01.02.03.02 | Producir plantas sanas de hortalizas (planta o plantin) | Produccion plantas sanas de hortalizas | 49 | Planta /plantin | 600 | 200 | 769 | 0 | 210 | 2000 | GOES | ACUMULABLE
A.01.01.02.03.05 | Incrementar áreas de producción de hortalizas en ambiente protegido (mz) | Incremento de Areas de Produccion de Hortalizas en Ambientes Protegidos | 50 | manzana | 2 | 1.5 | 2.3 | 3 | 1 | 2 | GOES, BCIE | ACUMULABLE
R.01.01.02.04 | Aumento de la producción y productividad de frutales
A.01.01.02.04.01 | Incrementar las áreas de siembra de frutales (mz) | Areas de siembra de Frutales (mz) | 51 | manzana | 262 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | GOES, BCIE, FANTEL | ACUMULABLE
A.01.01.02.04.02 | Producir yemas y plantas sanas (yema y planta) | Produccion de yemas y plantas sanas de Frutales | 52 | yema/planta | 700 | 1150 | 1091 | 1235 | 290 | 7268 | GOES | ACUMULABLE
R.01.01.02.05 | Aumento de la productividad y competitividad de la agroindustria
A.01.01.02.05.01 | Generar y validar tecnología en transformación (tecnología): Tecnologías poscosecha de granos básicos para aumentar su valor, Fermentación y Procesamiento de cacao en productos nuevos y Manejo de 4 variedades de aguacate nacional y/o de papaya, desde la cosecha hasta la comercialización | Tecnologías de manejo poscosecha generadas y disponibles | 53 | Tecnologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R.01.01.02.06 | Reactivación de la actividad pecuaria
A.01.01.02.06.01 | Dotar de pie de cría de alto potencial genético (pie de cría) | Dotar de píe de cría de alto potencial genético | 54 | pie de cria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R.01.01.05.01 | Certificación de procesos en la prestación de servicios
A.01.01.05.01.01 | Desarrollar la certificación de los procesos en la prestación de servicios (proceso) | procesos certificados | 55 | proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R.01.03.02.01 | Ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de extensión e investigación
A.01.03.02.01.01 | Aperturar nuevas agencias (agencia) | agencia aperturada | 56 | agencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.01.03.02.01.02 | Contratar técnicos para fortalecer agencias de Extensión (técnico) | tecnicos contratados | 57 | tecnicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.01.03.02.01.03 | Rehabilitar y equipar agencias de extensión (agencia) | agencia rehabilitada y equipada | 58 | agencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.01.03.02.01.04 | Diseñar e implementar el nuevo modelo de extensión agropecuaria (% de avance) | Nuevo Modelo de extension implementado | 59 | % de implementacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | GOES
R.01.03.04.02 | Reducción de las pérdidas pos cosecha
A.01.03.04.02.01 | Transferir tecnología en BPM (productor) | Tecnologia en BPM transferida | 60 | Productor | 86 | 73 | 84 | 18 | 72 | 112 | GOES, | NO ACUMULABLE
R.01.03.05.01 | Ampliación de la agricultura bajo riego
A.01.03.05.01.02 | Generación de tecnologías en agricultura bajo riego (tecnología): 1-Paquete tecnológica de manejo de riego presurizado en hortalizas 2-Paquete tecnológico de manejo de riego presurizado en frutales 3-Fertirriego para tomate en invernadero | Desarrollo de tecnologías para cultivos bajo riego | 61 | tecnologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R.02.05.01.02 | Fortalecimiento de mecanismos de coordinación y ejecución de la agenda de investigación agropecuaria
A.02.05.01.02.01 | Fortalecer la articulación interinstitucional (convenio) | Convenios suscritos | 62 | convenio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R.02.05.01.03 | Formación de capital humano en investigación e innovación
A.02.05.01.03.01 | Mejorar la capacidad del capital humano (técnico) | Número de expertos disponibles | 63 | tecnicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R.02.05.02.01 | Infraestructura y equipamiento de investigación y laboratorios modernizados
A.02.05.02.01.01 | Modernizar y equipar los laboratorios (laboratorio) | Laboratorios equipados y modernizados | 64 | laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.02.05.02.01.02 | Acreditar los laboratorios de Química Agrícola, Tecnología de Alimentos y Suelos (laboratorio) | Laboratorios acreditados | 65 | laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.02.05.02.01.03 | Modernizar y equipar las Estaciones Experimentales (Estación Experimental) | Estaciones Experimentales | 66 | estacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.02.05.02.01.04 | Mejorar el banco de germoplasma (Banco) | Banco de germoplasma mejorado | 67 | Banco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.02.05.02.01.05 | Realizar estudio de factibilidad para modernizar y equipar la planta de semillas y bodega de almacenamiento (estudio) | Planta de semillas construida y operando | 68 | Planta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.02.05.02.01.06 | Modernizar y equipar la planta de acondicionamiento y bodegas de almacenamiento de semillas (planta) | Planta de Acondicionamiento de semillas construida y equipada | 69 | Planta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R.02.05.03.01 | Convenios de cooperación científica y tecnológica formalizados
A.02.05.03.01.01 | Fortalecer la institucionalidad y marco legal para la suscripción de alianzas y convenios (alianza) | Fortalecimiento de la la institucionalidad y marco legal para la suscripción de alianzas y convenios | 70 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R.05.03.01.01 | Mayor participación de la mujer en actividades productivas
A.05.03.01.01.01 | Incrementar la participación de la mujer en las actividades productivas (porcentaje) | Incremento de la Participacion de la mujer en actividades poductivas | 71 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R.07.04.02.01 | Sector agropecuario con capacidad de adaptación y mitigación ante los efectos del CC y la Gestión de Riesgo
A.07.04.02.01.01 | Plan de adaptación y mitigación ante el cambio climático | Plan de adaptación y mitigación ante el cambio climático | 72 | Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0