## a GOSTO 2015
ANEXO N°1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO
Monto del Proyecto: US$ 5,000,000.00 |  |  |  |  | mes informado: Al mes de agosto de 2015 |  |  |  |  | Año: 2015
No | PROCESO | PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD | ACTIVIDAD SEGÙN PROYECTO | ESTADO DEL PROCESO | MONTO INFORMADO (PERÍODO ANTERIOR) | JULIO | AGOSTO | TOTAL CONTRATADO AL MES INFORMADO | AHORRO | OBSERVACIONES RELEVANTES
COMPONENTE 3 - ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS COMUNITARIOS Y AGROFORESTERÍA E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y CAPTACIÓN DE AGUA
Sub-componente 1: Prácticas y Obras de Conservación de Suelos
| Contratación Directa CENTA-FANTEL No. 03/2015 "Servicio de consultoría para el establecimiento de prácticas y obras de conservación de suelos" | 115000 | A1R1OE1 Ejecución de obras y prácticas de conservación de Suelos para protección de 1500 manzanas, A1R4OE1 capacitación dirigido a comunidades locales y unidades ambientales de alcaldías beneficiadas, en manejo de cuencas, sub cuencas y micro cuencas hidrográficas y A2R6OE1 capacitación en medidas de adaptación de agricultura local a efectos del cambio climático. | Adjudicado |  |  | 71105 |  |  | pendiente de adjudicar una consultoria , se solicito que complete la documentación solicitada.
| Libre Gestión "Servicio de consultoría para supervision del establecimiento de prácticas y obras de conservación de suelos" | 35000 | A2R1OE1 Supervisión de obras y prácticas de conservación de Suelos y de Forestería Comunitaria para protección de 1,500 manzanas | Adjudicado |  |  | 33204.04
Sub-componente 2: Captación de Agua Lluvia
| Sumininistro e implementación de reservorios | 35000 | A1R2OE1: Ejecución de 80 reservorios con captación promedio de 45 M³ con sus respectivos módulos de riego para un área de 400 M², A1R5OE1: capacitación dirigido a productores, organizaciones sociales y unidades ambientales en captura y almacenamiento de agua, mantenimiento y prevención de azolvamiento de reservorios y conducción de agua para riego y A2R6OE1 capacitación en medidas de adaptación de agricultura local a efectos del cambio climático. | Raevision de TDR |  |  | 35000
| Supervision | 5000 | A2R2OE1: Supervision de la construccion de 80 reservorios e instalacion de móduloc de riego | Raevision de TDR |  |  | 5000
Sub-componente 3: Restauración forestal en 32 municipios del corredor seco en la zona oriental de El Salvador
| Concurso Público "Servicios de consultoría para la forestería comunitaria en la zona oriental de El Salvador" | 289521.7 | A1R3OE1 Establecimiento de 32 viveros comunales para producción de plantas de diversas especies Viveros, A1R6OE1 capacitación en producción de plantas de diversas especies para reforestación y agroforestería a través de viveros comunales y A2R6OE1 capacitación en medidas de adaptación de agricultura local a efectos del cambio climático. | Aprobacion de bases |  |  | 289521.7 |  |  | Se corrigieron TDR, se redujeron metas
| Concurso Público "Supervisión para los servicios de consultoría comunitaria en la zona oriental de El Salvador" | 40000 | A2R3OE1 Implementación de sistemas agroforestales | Aprobacion de bases |  |  | 40000 |  |  | Se corrigieron TDR, se redujeron metas
| servicios de alimentación | 2000 |  | No hay requerimiento
COMPONENTE 4 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS, FRUTAS Y HORTALIZAS EN ZONAS AFECTADAS POR LA SEQUÍA
Subcomponente 1: Producción de semilla mejorada de frijol, maíz y sorgo por CENTA y entrega a productores
| Libre Gestión Publicación de procesos en prensa | 1200 | A1R1OE2 Equipamiento de la Unidad de Tecnología de Semilla orientado a la producción de semilla de granos básicos. (Sist. De riego, tractor y montacarga) | Según necesidad |  |  |  | 0 |  | Según necesidad
| Licitación Pública "Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de riego para unidad de tecnologia de semillas" | 150000 |  | Adjudicado |  |  | 131080 |  |  | a espera del acuerdo de adjudicacion
| Adquisicion de tractor asperjador | 35000 |  | Contratado |  | 32867.28 |  | 32867.28 |  | A espera de ser suministrado
| Adquisicion de montacagas eléctrico | 35000 |  | Contratado |  | 33931 |  | 33931 |  | A espera de ser suministrado
| Libre Gestión Publicación de procesos en prensa escrita | 600 | A2R1OE2 Perforación de pozo en la Unidad de Tecnología de Semillas de CENTA (pozo perforado) | Según necesidad
| Licitación Pública "Perforación de pozo profundo para la unidad de tecnologia de semillas" | 110000 |  | Aprobacion de bases |  |  | 110000
| Semilla de Frijol | 3000 | A3R1OE2 Producción de semilla mejorada de frijol por la Unidad de Tecnología de Semilla Básica del CENTA. | Contratado | 2970 |  |  | 2970
| Libre Gestion suministro de Biofertilizante | 1000 |  | Contratado | 834.98 |  |  | 834.98
| Licitación Pública "Suministro de agroquimicos" | 22312.25 |  | Contratado | 17375.79 |  |  | 17375.79
| Libre Gestión Publicación de procesos en prensa escrita | 1200 |  | Contratado | 635.64 | 211.88 | 169.5 | 1017.02
| Libre Gestion Servicios de siembra para frijol | 20033.75 |  | TDR elaborados |  |  | 20033.75
| Licitación Pública "Suministro de agroquimicos" | 9822 | A4R1OE2 Producción de semilla de maíz por la Unidad de Tecnología de Semilla Básica del CENTA (manzanas) | Contratado | 7644.15 |  |  | 7644.15
| Libre Gestion Servicios de siembra para maiz | 10000 |  | TDR elaborados |  |  | 10000
| Semilla de Sorgo | 200 | A5R1OE2 Producción de semilla de sorgo por la Unidad de Tecnología de Semilla Básica del CENTA (manzanas) | Contratado | 193.7 |  |  | 193.7
| Libre Gestion suministro de Biofertilizante | 650 |  | Contratado | 1080 |  |  | 1080
| Licitación Pública "Suministro de agroquimicos" | 4893 |  | Contratado | 5536.96 |  |  | 5536.96
| Libre Gestion Servicios de siembra para sorgo | 9009 |  | TDR elaborados |  |  | 9009
| Libre Gestión contratación de Coordinador Componente 4 | 20000 | A7R1OE2 Asistencia técnica a productores de semilla de granos básicos | Contratado | 19000 |  |  | 19000
| Libre Gestion "Contrtación de consultores para asistencia técnica especializada en producción de semilla de maíz, frijol y sorgo | 22500 |  | Contratado |  |  | 20322.57 | 20322.57
| Libre Gestion "Suministro de hilo-polyester" | 360 | A9R1OE2 Almacenamiento de reserva estratégica de semilla (quintales) | No hay requerimiento
| Libre Gestión "Suministro de bolsas de papel kraft para semillas" | 9450 |  | No hay requerimiento
| Licitación Pública "Suministro de agroquimicos" | 11247 |  | Contratado | 13836.44
Subcomponente 2: Reforestación con especies frutales con demanda en marcados competitivos
| Libre Gestión "Suministro de esquejes de jocote variedad Barón Rojo" | 11130 | A1R2OE2 Selección de beneficiarios y entrega de plantas de frutales e insumos para establecimiento de cultivos (manzanas) | Contratado | 11130 |  |  | 11130
| Licbre Gestión "Suministro de árboles de anona, aguacate y mango" | 61680 |  | Contratado | 56922.5 |  |  | 56922.5
| Licitación Pública "Suministro de agroquimicos" | 57190 |  | Contratado | 35757.8 |  |  | 35757.8
| Libre Gestión "Contratación en asistencia técnica en cultivos de anona" | 15000 | A2R2OE2 Asistencia técnica especializada en frutales (productores) | Contratado | 12750 |  |  | 12750
| Libre Gestión "Contratación en asistencia técnica en cultivos de jocote" | 15000 |  | Contratado | 12750 |  |  | 12750
| Libre Gestión "Contratación en asistencia técnica en cultivos de aguacate" | 30000 |  | Contratado | 25500 |  |  | 25500
| Libre Gestión "Contratación en asistencia técnica en cultivos de mango" | 15000 |  | Contratado | 12750 |  |  | 12750
Subcomponente 3: Incentivo a la producción de pequeñas áreas de hortalizas a campo abierto y en condiciones protegidas
| Libe Gestión "Suministro de semilla de hortalizas" | 55346.66 | A1R3OE2 Entrega de incentivos a 300 productores afectados por el cambio climático para la producción de hortalizas | Contratado | 51734.51 |  |  | 51734.51
| Suministro de semilla de pipian | 90 |  | Contratado |  |  | 96 | 96
| Libre Gestión "Suministro de sustrato comercial" | 836.22 |  | Contratado | 905.2 |  |  | 905.2
| Libre Gestion "Suministro de Biofertilizante" | 107.2 |  | Contratado | 160 |  |  | 160
| Libre Gestión "Suministro de malla agril y antivirus" | 10749.21 |  | Contratado |  |  | 12996.28 | 12996.28
| Licitación Pública "Suministro de agroquimicos" | 29344.36 |  | Contratado | 22597.59 |  |  | 22597.59
| Libre Gestión "Suministro de alambre galvanizado | 2133.33 |  | Contratado |  |  | 2028 | 2028
| Libre Gestión "Suministro de cintas de riego" | 3939.66 |  | Contratado |  | 4017.72 |  | 4017.72
| Libre Gestión Suministro de bombas asperjadoras de mochila" | 1360 |  | Contratado | 894.72 |  |  | 894.72
| Libre Gestión "Suministro e instalacion de macrotuneles" | 34050 |  | Contratado | 32479.04 |  |  | 32479.04
| Libre Gestión "Contratación de 2 consultores para asistencia tecnica en hortalizas" | 30000 | A2R3OE2 Asistencia técnica a 300 productores de hortalizas | Contratado | 25500 |  |  | 25500
Subcomponente 4: Fortalecimiento de las capacidades en almacenamiento y conservación de grano de maíz, frijol y sorgo
| Licitación Pública "Suministro de silos metálicos" | 107824 | A1R1OE3 Entrega incentivos a productores para almacenamiento y conservación de grano de maíz, frijol y sorgo | Evaluacion de ofertas |  |  | 107824
Subcomponente 5: Apoyo a productores en comercialización de granos básicos, hortalizas y frutas
| Contratación de consultores para asistencia técnica en comercialización de frutales y hortalizas | 21000 | A1R2OE3 Asistencia Técnica en Comercialización y Desarrollo Empresarial en Hortalizas y Frutas | Adjudicado |  |  | 15000
| Productos almenticios para personas | 160 | A2R2OE3 Diagnostico socioempresarial en frutas y hortalizas | No hay requerimiento
| Papel | 10 |  | Contratado | 10 |  |  | 10
| Materiales de oficina | 38 |  | Contratado | 46.52 |  |  | 46.52
| Productos almenticios para personas | 800 | A3R2OE3 Desarrollar talleres con objetivo de fomentar Asociatividad y fortalecer a organizaciones ya establecidas en hortalizas y frutas | No hay requerimiento
| Papel | 120 |  | Contratado | 78 |  |  | 78
| Materiales de oficina | 109 |  | Contratado | 128.78
| Productos almenticios para personas | 175 | A4R2OE3 giras de intercambio de experiencias en frutas y hortalizas | No hay requerimiento
| Alquiler de transporte para personas | 466 |  | No hay requerimiento
| Productos almenticios para personas | 395 | A5R2OE3 Eventos de comercialización en frutas y hortalizas | No hay requerimiento
| Alquiler de transporte para personas | 400 |  | No hay requerimiento
| Impresiones,Publicaciones y reproducciones | 60 |  | No hay requerimiento
| Servicios de publicidad | 36 |  | No hay requerimiento
| Local para evento | 200 |  | No hay requerimiento
| Papel | 70 | A7R2OE3 Desarrollar talleres organizacionales en cadenas de valor de hortalizas y frutas | Contratado | 68 |  |  | 68
| Productos almenticios para personas | 1200 |  | No hay requerimiento
| Contratación de consultores para asistencia técnica en comercialización de granos básicos | 30000 | A8R20E3 Asistencia técnica en comercialización y desarrollo Empresarial en granos básicos | Contratado | 24000 |  |  | 24000
| Productos almenticios para personas | 250 | A9R20E3 Giras para intercambio de experiencias en comercialización de granos básicos | No hay requerimiento
| Alquiler de transporte para personas | 350 |  | No hay requerimiento
| Productos almenticios para personas | 266 | A10R20E3 Material informativo y/o publicitario para capacitar a los productores en materia de comercialización y gestión empresarial en granos básicos | No hay requerimiento
| Impresiones publicaciones y reproducciones | 2933 |  | No hay requerimiento
| Productos almenticios para personas | 2900 | A11R20E3 Desarrollar talleres organizacionales en cadenas de valor en granos básicos | No hay requerimiento
| Papel | 680 |  | Contratado | 295.5 |  |  | 295.5
| Materiales de oficina | 420 |  | Contratado | 491 |  |  | 491
| Auditoria Externa | 20000 | Auditorias | No hay requerimiento
| TOTAL | 1562817.34 |  |  | 396056.82 | 71027.88 | 912389.84 | 488731.83
ESTADO DEL PROCESO: 1- Elaboración de terminos de referencia, 2- Elaboración bases de licitación, 3- Publicación, 4- Elaboración de ofertas, 5- Apertura de ofertas, 6- Evaluación de ofertas, 7- Adjudicación, 8- Declaratoria de desierto, 9- Contratado