## POA CENTA 2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FNANANCIERAS
Área Ministerial: Dependencias Descentralizadas
Dirección / Oficina: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova" (CENTA)
Periodo de Ejecución: Enero a diciembre 2017
(1) Código |  |  | (2) Resultado/Acciòn Estratègica | (3) Meta | (4) Unidad de Medida | (5) Indicador de Resultados | (6) Medio de Verificación | (7) Costo Porcentual | (8) Peso ponderado Resultado | (9) Peso ponderado Acción Estratégica | (10) Distribución de Metas y Actividades | [24 empty] | (11) Fuente de Financiamiento ($) |  |  |  |  | (12) Ubicación Geográfica | (13) Responsable | (14) Observaciones | (1) Código |  |  | (2) Resultado/Acciòn Estratègica | (3) Meta | (4) Unidad de Medida | (5) Indicador de Resultados | (6) Medio de Verificación | (3) Meta FINANCIERA POR MES | (3) Meta FINANCIERA POR FUENTE
EE | LE | No. | [8 empty] | Trimestre 1 | [5 empty] | Trimestre 2 | [5 empty] | Trimestre 3 | [5 empty] | Trimestre 4 | [5 empty] | Costo Total | Ppto Ord. | Ppto. E ord. | FAE F.P. | Fideicomisos | F. Ext |  |  |  | EE | LE | No.
[11 empty] | Fìsico |  |  | Financiero |  |  | Fìsico |  |  | Financiero |  |  | Fìsico |  |  | Financiero |  |  | Fìsico |  |  | Financiero
[11 empty] | E | F | M | E | F | M | A | M | J | A | M | J | J | A | S | J | A | S | O | N | D | O | N | D
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.02.00-E | Aumento de la producción y productividad de los granos básicos |  |  |  |  | 10 | 10 |  | Financiero E: 93430.35; Financiero F: s; Financiero M: 227722.75; Financiero A: 22264; Financiero M: 93429.9336; Financiero J: 85560.1; Financiero J: 152706.3; Financiero A: 42311; Financiero S: 25584; Financiero O: 22264; Financiero N: 28904; Financiero D: 285785.67 | 1220780 | 906655 |  | 314125 | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | -140817.8964 | 0
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.02.01-E | Incrementar las áreas de siembra de granos básicos | 2400 | Manzana | Área asistida técnicamente | Informe | 3 |  | 3 | Fìsico A: 400; Fìsico S: 400; Financiero A: 3320; Financiero S: 3320; Fìsico N: 800; Fìsico D: 800; Financiero N: 6640; Financiero D: 6640 | 19920 | 19920 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Rolando Ventura-Programa Granos bàsicos |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.02.02-E | Incrementar la disponibilidad de semilla de granos básicos | 2320 | Quintal | Quintales de semilla de granos básicos producida | Informe | 74 |  | 74 | Fìsico E: 180; Fìsico F: 300; Fìsico M: 520; Financiero E: 71166.35; Financiero F: 118553.9; Financiero M: 205458.75; Fìsico M: 180; Fìsico J: 160; Financiero M: 71165.9336; Financiero J: 63296.1; Fìsico J: 330; Financiero J: 130442.3; Fìsico D: 650; Financiero D: 256881.67 | 916965 | 602840 |  | 314125 |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Mario Garcìa-Tecnologìa de semillas |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0.0036014 | 0
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.02.03-E | Transferir tecnología a productores en la producción comercial de granos básicos | 2035 | Hombre | Productores de granos básicos asistidos técnicamente | Informe | 22 |  | 22 | 1913 | 1931 | 2035 | 18145 | 18145 | 18145 | 2035 | 2035 | 2035 | 18145 | 18145 | 18145 | 2035 | 2035 | 2035 | 18145 | 18145 | 18145 | 2035 | 2035 | 2035 | 18145 | 18145 | 18145 | 217740 | 217740 |  |  |  |  | Nivel Nacional | Napoelòn Mejìa-Gerencia transferencia | *Meta física no acumulable * b,c,e,f,g | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
|  |  |  | 462 | Mujer | [5 empty] | 447 | 451 | 462 | 4119 | 4119 | 4119 | 462 | 462 | 462 | 4119 | 4119 | 4119 | 462 | 462 | 462 | 4119 | 4119 | 4119 | 462 | 462 | 462 | 4119 | 4119 | 4119 | 49428 | 49428 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.02.04-E | Generar y validar tecnología en granos básicos | 2 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 1 |  | 1 | Fìsico A: 2; Financiero A: 16727 | 16727 | 16727 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Lauro Alarcòn- Programa Granos bàsicos |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.03.00-E | Aumento de la producción y productividad de las hortalizas |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 10423; Financiero F: 10423; Financiero M: 10423; Financiero A: 10423; Financiero M: 10423; Financiero J: 10423; Financiero J: 10423; Financiero A: 10423; Financiero S: 10423; Financiero O: 10423; Financiero N: 18787; Financiero D: 10423 | 133440 | 133440 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.03.03-E | Transferir tecnología en la producción de hortalizas | 930 | Hombre | Productores de hortalizas asistidos técnicamente | Informe y Registro de productores asistidos | 94 |  | 94 | 828 | 859 | 930 | 8105 | 8105 | 8105 | 930 | 930 | 930 | 8105 | 8105 | 8105 | 930 | 930 | 930 | 8105 | 8105 | 8105 | 930 | 930 | 930 | 8105 | 8105 | 8105 | 97260 | 97260 |  |  |  |  | Nivel Nacional | Napoleòn Mejìa-Gerencia transferencia | Meta física no acumulable * b, c, d, e, f, i | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
|  |  |  | 266 | Mujer | [5 empty] | 235 | 246 | 266 | 2318 | 2318 | 2318 | 266 | 266 | 266 | 2318 | 2318 | 2318 | 266 | 266 | 266 | 2318 | 2318 | 2318 | 266 | 266 | 266 | 2318 | 2318 | 2318 | 27816 | 27816 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.03.04-E | Generar y validar tecnología en hortalizas | 1 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 6 |  | 6 | Fìsico N: 1; Financiero N: 8364 | 8364 | 8364 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Josè Marìa Garcìa-Programa Frutales |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.04.00-E | Aumento de la producción y productividad de frutales |  |  |  |  | 2 | 2 |  | Financiero E: 25759; Financiero F: 16707; Financiero M: 31232; Financiero A: 35589; Financiero M: 34033; Financiero J: 32581; Financiero J: 23036; Financiero A: 28016; Financiero S: 16707; Financiero O: 16707; Financiero N: 25071; Financiero D: 15877 | 294753 | 294753 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 6562 | 0
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.04.02-E | Producir yemas y plantas sanas | 26700 | Planta | Plantas producidas | Informes | 37 |  | 37 | 1100 | 500 | 4000 | 4565 | 2075 | 16600 | 5050 | 4675 | 4325 | 20957 | 19401 | 17949 | 2025 | 3225 | 500 | 8404 | 13384 | 2075 | 500 | 500 | 300 | 2075 | 2075 | 1245 | 110805 | 110805 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Josè Marìa Garcìa-Programa Frutales | Esta actividad a nivel operativo incluye plantas de hortalizas, medicinales, forestales y otras; reportadas por diferentes unidades organizativas | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.04.03-E | Transferir tecnologías para mejorar la productividad de frutales | 1273 | Hombre | Productores de frutas asistidos técnicamente | Informe y Registro de productores asistidos | 60 |  | 60 | 1172 | 1215 | 1273 | 11351 | 11351 | 11351 | 1273 | 1273 | 1273 | 11351 | 11351 | 11351 | 1273 | 1273 | 1273 | 11351 | 11351 | 11351 | 1273 | 1273 | 1273 | 11351 | 11351 | 11351 | 136212 | 136212 |  |  |  |  | Nivel nacional | Napoleòn Mejìa-Gerencia transferencia | Meta fìsica no acumulable * c, e, d, f, g | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
|  |  |  | 368 | Mujer | [5 empty] | 346 | 351 | 368 | 9843 | 3281 | 3281 | 368 | 368 | 368 | 3281 | 3281 | 3281 | 368 | 368 | 368 | 3281 | 3281 | 3281 | 368 | 368 | 368 | 3281 | 3281 | 3281 | 39372 | 39372 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 6562 | 0
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.04.04-E | Generar y validar tecnología en frutales | 1 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 3 |  | 3 | Fìsico N: 1; Financiero N: 8364 | 8364 | 8364 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Josè Marìa Garcìa-Frutales |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.05.00-E | Aumento de la productividad y competitividad de la agroindustria |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero D: 8364 | 8364 | 8364 | [7 empty] | TRUE | TRUE | nuevo |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.05.01-E | Generar y validar tecnología en la agroindustria | 1 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 100 |  | 100 | Fìsico D: 1; Financiero D: 8364 | 8364 | 8364 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Alvarado-Agroindustria |  | TRUE | TRUE | nuevo |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.06.00-E | Reactivación de la actividad pecuaria |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 7525; Financiero F: 7525; Financiero M: 7525; Financiero A: 7525; Financiero M: 7525; Financiero J: 7525; Financiero J: 7525; Financiero A: 7525; Financiero S: 7525; Financiero O: 7525; Financiero N: 15889; Financiero D: 7525 | 98664 | 98664 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.06.02-E | Generar y validar tecnologías y genéticas pecuarias | 1 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 8 |  | 8 | Fìsico N: 1; Financiero N: 8364 | 8364 | 8364 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Domingo Palacios-Producciòn Animal |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
|  |  |  | 731 | Hombre | Ganaderos y apicultores asistidos técnicamente | Informe y Registro de productores asistidos | 92 |  | 92 | 731 | 731 | 731 | 6518 | 6518 | 6518 | 731 | 731 | 731 | 6518 | 6518 | 6518 | 731 | 731 | 731 | 6518 | 6518 | 6518 | 731 | 731 | 731 | 6518 | 6518 | 6518 | 78216 | 78216 |  |  |  |  | Nacional | Napoelòn Mejìa-Gerencia transferencia | La meta total incluye productores ganaderos y apicultores Meta fìsica no acumulable | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 8041 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
|  |  |  | 113 | Mujer | [5 empty] | 113 | 113 | 113 | 1007 | 1007 | 1007 | 113 | 113 | 113 | 1007 | 1007 | 1007 | 113 | 113 | 113 | 1007 | 1007 | 1007 | 113 | 113 | 113 | 1007 | 1007 | 1007 | 12084 | 12084 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 1243 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.01. | L.01.03.01 | R.01.03.01.01.00-E | Autoabastecimiento de alimentos |  |  |  |  | 25 | 25 |  | Financiero E: 250932; Financiero F: 250932; Financiero M: 251863; Financiero A: 250932; Financiero M: 250935; Financiero J: 251863; Financiero J: 250932; Financiero A: 250932; Financiero S: 251863; Financiero O: 250932; Financiero N: 250932; Financiero D: 248139 | 3011187 | 3011187 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.01. | L.01.03.01 | A.01.03.01.01.01-E | Transferir tecnología en la producción de alimentos | 18792 | Hombre | Productores rurales en técnicas y prácticas agropecuarias, capacitados | Informe y Registro de productores capacitados | 98 |  | 98 | 17088 | 17882 | 18792 | 168903 | 168903 | 168903 | 18792 | 18792 | 18792 | 168903 | 168906 | 168903 | 18792 | 18792 | 18792 | 168903 | 168903 | 168903 | 18792 | 18792 | 18792 | 168903 | 168903 | 165179 | 2023115 | 2023115 |  |  |  |  | Nivel nacional | Napoelòn Mejìa-Gerencia transferencia | La meta total incluye productores de subsistencia y comerciales; principalmente de granos bàsicos, hortalizas y frutales Meta fìsica no acumulable | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 204098 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
|  |  |  | 8825 | Mujer | [5 empty] | 8310 | 8561 | 8825 | 79319 | 79319 | 79319 | 8825 | 8825 | 8825 | 79319 | 79319 | 79319 | 8825 | 8825 | 8825 | 79319 | 79319 | 79319 | 8825 | 8825 | 8825 | 79319 | 79319 | 79319 | 951828 | 951828 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 96296 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
|  |  |  | 4 | Informe | Programa de agricultura urbana, ejecutado | Informe trimestral | 1 |  | 1 | Fìsico M: 1; Financiero M: 931; Fìsico J: 1; Financiero J: 931; Fìsico S: 1; Financiero S: 931; Fìsico D: 1; Financiero D: 931 | 3724 | 3724 |  |  |  |  | Nivel nacional | Napoelòn Mejìa-Gerencia transferencia | Se refiere a 50 productores/as | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
|  |  |  | 304 | Productor | Productores del Programa de desarrollo de la zona de El Mozote y lugares aledaños, asistidos y capacitados | Informe y registro de productores asistidos y capacitados | 1 |  | 1 | 304 | 304 | 304 | 2710 | 2710 | 2710 | 304 | 304 | 304 | 2710 | 2710 | 2710 | 304 | 304 | 304 | 2710 | 2710 | 2710 | 304 | 304 | 304 | 2710 | 2710 | 2710 | 32520 | 32520 |  |  |  |  | Nivel nacional |  | Meta fìsica no acumulable |  |  |  |  | 0 | nueva |  |  | 0 | 0
E.01. | L.01.03.05 | R.01.03.05.01.00-E | Ampliación de la agricultura bajo riego |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 20161; Financiero F: 20161; Financiero M: 20161; Financiero A: 20161; Financiero N: 20161; Financiero D: 20161 | 120966 | 120966 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.01. | L.01.03.05 | A.01.03.05.01.01-E | Transferir tecnología en agricultura bajo riego | 916 | Hombre | Productores asistidos técnicamente en agricultura bajo riego | Informe y Registro de productores asistidos | 100 |  | 100 | Fìsico E: 853; Fìsico F: 875; Fìsico M: 916; Financiero E: 17589; Financiero F: 17589; Financiero M: 17589; Fìsico A: 916; Financiero A: 17589; Fìsico N: 916; Fìsico D: 916; Financiero N: 17589; Financiero D: 17589 | 105534 | 105534 |  |  |  |  | Nivel nacional | Napoleòn Mejìa-Gerencia transferencia | Meta mensual no acumulable * b, d, e, f | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
|  |  |  | 134 | Mujer | [5 empty] | Fìsico E: 117; Fìsico F: 129; Fìsico M: 134; Financiero E: 2572; Financiero F: 2572; Financiero M: 2572; Fìsico A: 134; Financiero A: 2572; Fìsico N: 134; Fìsico D: 134; Financiero N: 2572; Financiero D: 2572 | 15432 | 15432 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.01. | L.01.05.04 | R.01.05.04.02.00-E | Dinamización del sector agro productivo en el territorio del Trifinio |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 1315 | 1315 | 1315 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.01. | L.01.05.04 | A.01.05.04.02.01-E | Usar y conservar recursos genéticos | 1 | Accesión | Bancos de germoplasma y colecciones vivas de especies frutícolas fortalecidas | Informe | 100 |  | 100 | Fìsico E: 1; Financiero E: 1315 | 1315 | 1315 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Aura Jazmín de Borja-Banco de Germoplasma | Esta actividad a nivel operativo incluye accesiones y colecciones variadas, a nivel institucional y para diferentes usos y destinos geogràficos y poblacionales (pueblos originarios/indìgenas) | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.05. | L.05.03.01 | R.05.03.01.01-E | Mayor participación de la mujer en actividades productivas |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 30241; Financiero A: 30241; Financiero J: 30241; Financiero O: 30241 | 120964 | 120964 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.05. | L.05.03.01 | A.05.03.01.01.02-E | Atención técnica agropecuaria a mujeres beneficiarias del programa Ciudad Mujer | 701 | Mujer | Mujeres capacitadas en técnicas y prácticas agropecuarias | Informe | 100 |  | 100 | Fìsico M: 181; Financiero E: 30241; Fìsico J: 180; Financiero A: 30241; Fìsico S: 170; Financiero J: 30241; Fìsico D: 170; Financiero O: 30241 | 120964 | 120964 |  |  |  |  | San Miguel, Usulután, San Martín y Santa Ana | Napoleòn Mejìa-Gerencia transferencia | * c La meta está referida únicamente a las 4 Sedes de Ciudad Mujer | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.05. | L.05.03.02 | R.05.03.02.01-E | Disminución del trabajo infantil agropecuario |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 30241; Financiero A: 30241; Financiero J: 30241; Financiero O: 30241 | 120964 | 120964 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.05. | L.05.03.02 | A.05.03.02.01.01-E | Mejorar el conocimiento de los productores sobre la reducción del trabajo infantil | 1283 | Hombre | Productores capacitados en técnicas y prácticas agropecuarias | Informe | 100 |  | 100 | Fìsico M: 271; Financiero E: 22515; Fìsico J: 396; Financiero A: 22515; Fìsico S: 335; Financiero J: 22515; Fìsico D: 281; Financiero O: 22515 | 90060 | 90060 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Napoleòn Mejìa-Gerencia transferencia | * j | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
|  |  |  | 475 | Mujer | [5 empty] | Fìsico M: 93; Financiero E: 7726; Fìsico J: 156; Financiero A: 7726; Fìsico S: 123; Financiero J: 7726; Fìsico D: 103; Financiero O: 7726 | 30904 | 30904 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.05. | L.05.03.08 | R.05.03.08.01-E | Disponibilidad y acceso a materiales genéticos originarios (nativos) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 1315 | 1315 | 1315 | [7 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.05. | L.05.03.08 | A.05.03.08.01.01-E | Implementar colecciones de germoplasma nativo | 1 | Colección | Bancos de germoplasma y colecciones vivas de especies frutícolas fortalecidas. | Informe | 100 |  | 100 | Fìsico E: 1; Financiero E: 1315 | 1315 | 1315 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Aura Jazmín de Borja-Banco de germoplasma | * b,d, k | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.07. | L.07.04.06 | R.07.04.06.01.00-E | Sistemas productivos agroecológicos mejorados |  |  |  |  | 15 | 15 |  | Financiero E: 12000; Financiero F: 21500; Financiero M: 362622.59; Financiero A: 15500; Financiero M: 32500; Financiero J: 428028.5; Financiero J: 13990; Financiero A: 27500; Financiero S: 516582; Financiero O: 15223.16; Financiero N: 52211.28; Financiero D: 285520.47 | 1783178 | 8364 |  |  | 1081144 | 693670 |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.07. | L.07.04.06 | A.07.04.06.01.01-E | Generar tecnologías de producción sustentable para los sistemas productivos | 1 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 1 |  | 1 | Fìsico N: 1; Financiero N: 8364 | 8364 | 8364 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Faustino Portillo-Recursos naturales |  | TRUE | TRUE | nuevo |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 100 | Porcentaje de avance | Proyecto de fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnología sostenible ante el cambio climático ejecutado | Informe | 32 |  | 32 | Fìsico M: 20; Financiero M: 116524; Fìsico J: 30; Financiero J: 174786; Fìsico S: 30; Financiero S: 174786; Fìsico D: 20; Financiero D: 116523 | 582619 |  |  |  | 582619 |  | Nacional (33 municipios, 5 departamentos) | Eléazar Torres-Coordinador del Proyecto | Coordinador del Proyecto del Componente 4 b, d. También aplica al EE-07:Sustentabilidad ambiental y resiliencia al cambio climático |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 100 | Porcentaje de avance | Proyecto de biofertilizantes en cultivos de maíz, frijol y café como alternativa agroecológica para una producción sostenible en El Salvador, ejecutado | Informe | 28 |  | 28 | Fìsico M: 10; Financiero M: 74778.75; Fìsico J: 20; Financiero J: 149557.5; Fìsico S: 30; Financiero S: 199410; Fìsico D: 40; Financiero D: 74778.75 | 498525 |  |  |  | 498525 |  | Nivel nacional (30 municipios, 10 departamentos | Alfredo Alarcón- Coordinador del Proyecto | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 100 | Porcentaje de avance | Proyecto centro de propagaciòn de plantas sanas de frutas y hortalizas tropicales en El Salvador, ejecutado | Informe | 17 |  | 17 | Fìsico M: 13; Financiero M: 40593; Fìsico J: 24; Financiero J: 71185; Fìsico S: 42; Financiero S: 127886; Fìsico D: 21; Financiero D: 62294 | 301958 |  |  |  |  | 301958 | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Lesser Linares- coordinador del Proyecto | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 100 | Porcentaje de avance | Proyecto desarrollo tecnològico y fortalecimiento de la base productiva y agroindustrial para la cacaocultura con enfoque agroecològica en El Salvador, ejecutado | Informe | 22 |  | 22 | 5 | 10 | 10 | 12000 | 21500 | 130726.84 | 10 | 10 | 10 | 15500 | 32500 | 32500 | 10 | 10 | 10 | 13990 | 27500 | 14500 | 10 | 5 |  | 15223.16 | 43847.28 | 31924.72 | 391712 |  |  |  |  | 391712 | Nacional | Eufemia Segura- Coordinadora del Proyecto | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | R.12.08.01.00-O | Servicios de asesoría y apoyo administrativo-financiero institucional |  |  |  |  | 40 | 40 |  | Financiero E: 1355590.1; Financiero F: 213118.65; Financiero M: 359206.65; Financiero A: 250262.65; Financiero M: 853047.9; Financiero J: 419309.4; Financiero J: 309327.6; Financiero A: 385152.1; Financiero S: 241494.95; Financiero O: 190485.05; Financiero N: 273448.05; Financiero D: 179879.9 | 5030323 | 4430328 |  | 599995 | [5 empty] | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.01-O | Conducir el proceso de planificación Institucional. | 80 | Documento | Documentos de Planificación y seguimiento elaborados | Informe y Plan | 2 |  | 2 | 10 | 5 | 7 | 10706 | 10706 | 10706 | 10 | 4 | 6 | 10706 | 10706 | 10706 | 11 | 4 | 5 | 10706 | 10706 | 10706 | 7 | 4 | 7 | 10706 | 10706 | 9743 | 127509 | 127509 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Mario Alarcón Viscarra-Jefe de División de Planificación |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.02-O | Informar periódicamente a la Junta Directiva del avance de la gestión institucional | 12 | Informe | Junta Directiva sobre gestión institucional, informada | Informe | 4 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 15088 | 15088 | 15088 | 1 | 1 | 1 | 15088 | 15088 | 15088 | 1 | 1 | 1 | 15088 | 15088 | 15088 | 1 | 1 | 1 | 15088 | 15088 | 15092 | 181060 | 181060 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Rafael Alemàn-Director Ejecutivo |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.03-O | Facilitar el acceso a la información pública, generar espacios de participación ciudadana de la OIR, archivo institucional y atención ciudadana | 12 | Informe | Capacidad logística de la OIR y del archivo Institucional, fortalecida | Informe | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4750 | 4750 | 4750 | 1 | 1 | 1 | 4750 | 4750 | 4750 | 1 | 1 | 1 | 4750 | 4750 | 4750 | 1 | 1 | 1 | 4750 | 4750 | 4757 | 57007 | 57007 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Silvia Margoth Mejía-oficial de informaciòn, OIR |  | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.04-O | Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación. | 1080 | Documento | Documentos de comunicación, producidos | Informe | 4 |  | 4 | 90 | 90 | 90 | 16750 | 16750 | 16750 | 90 | 90 | 90 | 16750 | 16750 | 16750 | 90 | 90 | 90 | 16750 | 16750 | 16750 | 90 | 90 | 90 | 16750 | 16750 | 16757 | 201007 | 201007 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Karen Arèvalo-Jefa de División de Comunicaciones |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.05-O | Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos. | 2084 | Documento | Documentos jurídicos elaborados | Informe | 2 |  | 2 | 174 | 173 | 174 | 8412 | 8412 | 8412 | 174 | 173 | 174 | 8412 | 8412 | 8412 | 174 | 173 | 174 | 8412 | 8412 | 8412 | 174 | 173 | 174 | 8412 | 8412 | 8415 | 100947 | 100947 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Balbino Figueroa-Jefe de Unidad de Asesoria Jurídica |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.06-O | Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución. | 12 | Informe | Informes de auditoria elaborados | Informe | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 6988 | 6988 | 6988 | 1 | 1 | 1 | 6988 | 6988 | 6988 | 1 | 1 | 1 | 6988 | 6988 | 6988 | 1 | 1 | 1 | 6988 | 6988 | 6992 | 83860 | 83860 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Francisco Quintanilla- Jefe de Unidad de Auditoria Interna |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.07-O | Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad | 4 | Documento | Documentos de bienes y servicios elaborados | Informe | 2 |  | 2 | Fìsico M: 1; Financiero M: 29888; Fìsico A: 0; Fìsico J: 1; Financiero J: 29888; Fìsico S: 1; Financiero S: 29888; Fìsico D: 1; Financiero D: 29888 | 119552 | 119552 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Milton Gonzàlez (Jefe de UACI) |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.08-O | Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución | 12 | Informe | Informes de operaciones de control y estudio de personal realizados | Informe | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 10122 | 10122 | 10122 | 1 | 1 | 1 | 10122 | 10122 | 10122 | 1 | 1 | 1 | 10122 | 10122 | 10122 | 1 | 1 | 1 | 10122 | 10122 | 10128 | 121470 | 121470 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Vilma de Martínez (Jefa de Recursos Humanos) |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.09-O | Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria. | 12 | Informe | Informes sobre el mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la institución elaborados | Informe | 13 |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 78179 | 41527 | 41527 | 1 | 1 | 1 | 78179 | 41527 | 41527 | 1 | 1 | 1 | 78179 | 41527 | 41527 | 1 | 1 | 1 | 78181 | 41527 | 39662 | 643069 | 496459 |  | 146610 |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Ana Marìa Rico (Jefa de Servicios generales) |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.10-O | Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que puedan realizar sus operaciones diarias. | 12 | Informe | Informes de mantenimiento del equipo informático de la institución elaborados | Informe | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 10716 | 10716 | 10716 | 1 | 1 | 1 | 10716 | 10716 | 10716 | 1 | 1 | 1 | 10716 | 10716 | 10716 | 1 | 1 | 1 | 10716 | 10716 | 10720 | 128596 | 128596 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Ana Luisa Cordero (Jefa de Informática) |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.11-O | Realizar acciones de administración general y comercialización | 12 | Informe | Informes de las acciones gerenciales y de comercialización elaborados | Informe | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 9628 | 9628 | 9628 | 1 | 1 | 1 | 9628 | 9628 | 9628 | 1 | 1 | 1 | 9628 | 9628 | 9628 | 1 | 1 | 1 | 9628 | 9628 | 9630 | 115538 | 115538 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Efraìn de Jesùs Fuentes-Gerente Administrativo y Financiero |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.12-O | Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución. | 15 | Informe | Informes de la ejecución presupuestaria y presupuesto de la institución elaborados. | Informe | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 15641 | 15641 | 15641 | 1 | 1 | 1 | 15641 | 15641 | 15641 | 2 | 1 | 1 | 15641 | 15641 | 15641 | 1 | 1 | 1 | 15641 | 15641 | 15644 | 187695 | 187695 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Arnoldo Erazo-Subgerente Financiero |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.13-O | Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica | 24 | Documento | Documentos técnicos elaborados | Documentos físicos o digitales | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 220.55 | 0 | 661.65 | 0 | 2 | 1 | 0 | 441.1 | 220.55 | 1 | 0 | 1 | 220.55 | 0 | 220.55 | 1 | 14 | 0 | 223.05 | 3085 | 0 | 5293 | 5293 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Lauro Alarcón, Fredy Fuentes, José María García, Margarita Alvarado, Domingo Palacios y Faustino Portillo (Jefe de Programa de Granos násicos, Hortalizas, Frutales, Agroindustria, Producción animal y Recursos naturales, respectivamente) |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.14-O | Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas y frutales. | 50 | Protocolo | Protocolos de investigación y validación implementados | Informes y Documentos físicos o digitales | 58 |  | 58 | 20 | 1 | 3 | 1161718 | 58085.9 | 174257.7 | 1 | 12 | 4 | 58085.9 | 697030.8 | 232343.6 | 2 | 4 | 1 | 116171.8 | 232343.6 | 58085.9 | 0 | 2 | 0 |  | 116170.8 |  | 2904294 | 2450909 |  | 453385 |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Lauro Alarcón, Fredy Fuentes, José María García, Margarita Alvarado, Domingo Palacios y Faustino Portillo (Jefe de Programa de Granos násicos, Hortalizas, Frutales, Agroindustria, Producción animal y Recursos naturales, respectivamente) | Se incluyen algunos protocolos de responsabilidad de otras unidades organizativas. | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.15-O | Validar con los productores la rentabilidad de la aplicación de tecnología en sus sectores para promover altos niveles de adopción. | 1 | Estudio | Estudio publicado | Documentos físicos o digitales | 1 |  | 1 | Fìsico E: 1; Financiero E: 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Marcos Antonio Mejìa Mejìa (Jefe de Unidad de Biometría y Socioeconomía) |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.16-O | Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y responder a la demanda externa | 24598 | Análisis | Análisis de laboratorio realizados | Informe | 1 |  | 1 | 1791 | 2295 | 1986 | 3671.55 | 4704.75 | 4071.3 | 2535 | 2560 | 3185 | 5196.75 | 5248 | 6529.25 | 2905 | 1210 | 1450 | 5955.25 | 2480.5 | 2972.5 | 1600 | 1885 | 1196 | 3280 | 3864.25 | 2451.9 | 50426 | 50426 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Grecia de Chávez, Reina de Serrano, Sandra Najarro, Karla Quintanilla y Patricia de Esquivel (Jefe de Laboratorio de Química agrícola, Parasitología, Suelos, Biotecnología y Alimentos, respectivamente) |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 0 | 0
GRAN TOTAL: ACCIONES ESTRATÈGICAS Y RECURRENTES | [10 empty] | Financiero E: 1838932.45; Financiero F: 540366.65; Financiero M: 1270755.99; Financiero A: 673138.65; Financiero M: 1281893.8336; Financiero J: 1235290; Financiero J: 828421.9; Financiero A: 751859.1; Financiero S: 1070178.95; Financiero O: 574041.21; Financiero N: 685403.33; Financiero D: 1061675.04 | 11946213 | 9257279 |  | 914120 | 1081144 | 693670 | [7 empty] | 0 |  |  |  | -134255.8964 | 0
[35 empty] | 11946213 | 9257279 |  | 914120 | 1081144 | 693670
[35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
l

## RE-POA 2016 CENTA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
RE-PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FNANANCIERAS
Área Ministerial: Dependencias Descentralizadas
Dirección / Oficina: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)
Periodo de Ejecución: 2016
(1) Código |  |  | (2) Resultado/Acción Estratégica | (3) Meta | (4) Unidad de Medida | (5) Indicador de Resultados | (6) Medio de Verificación | (7) Costo Porcentual | (8) Peso ponderado Resultado | (9) Peso ponderado Acción Estratégica | (10) Distribución de Metas y Actividades | [24 empty] | (11) Fuente de Financiamiento ($) |  |  |  |  | (12) Ubicación Geográfica | (13) Responsable | (14) Observaciones
EE | LE | No. | [8 empty] | Trimestre 1 | [5 empty] | Trimestre 2 | [5 empty] | Trimestre 3 | [5 empty] | Trimestre 4 | [5 empty] | Costo Total | Ppto Ord. | Ppto. E ord. + | FAE F.P. | Fideicomisos | F. Ext
[11 empty] | Físico |  |  | Financiero |  |  | Físico |  |  | Financiero |  |  | Físico |  |  | Financiero |  |  | Físico |  |  | Financiero
[11 empty] | E | F | M | E | F | M | A | M | J | A | M | J | J | A | S | J | A | S | O | N | D | O | N | D
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.01-E | Reactivación del sector cafetalero |  |  |  |  | 33 | 33 |  | Financiero J: 7112278; Financiero A: 212278; Financiero S: 212278; Financiero O: 212278; Financiero N: 212278; Financiero D: 326489 | 8287879 | 1500000 |  |  |  | 6787879.42
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.01.01-E | Dotar de plantas de café con resistencia a Roya | 10000000 | Planta | Plantas de café con resistencia a la roya entregadas | Registro de entrega de plantas de café |  |  | 48 | Físico J: 10000000; Financiero J: 4000000 | 4000000 |  |  |  |  | 4000000 | Nivel nacional | Adán Hernández | 1) La desagregación de plantas por fuente de financiamiento se detalla en los respectivos proyectos (3).
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.01.02-E | Dotar productos químicos a productores para control de roya | 3500 | Productor | Productores de café han recibido productos químicos para el control de la roya | Registro de entrega de productos químicos |  |  | 35 | Físico J: 3500; Financiero J: 2900000 | 2900000 | 1500000 |  |  |  | 1400000 |  |  | 1) Meta no acumulable 2) Corresponde a la entrega de 47,851 litros de agroquímicos a 3,500 productores y 82,257 manzanas. 3)) Mayor detalle en los respectivos proyectos (2).
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.01.05-E | Desarrollar tecnologías orientadas al Manejo Integrado del Cultivo | 1 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Protocolo e informe técnico de cada tecnología en desarrollo |  |  | 2 | Físico D: 1; Financiero D: 114204 | 114204 |  |  |  |  | 114204 |  |  | 1) Meta no acumulable 2) Corresponde a tecnologías en proceso de generación; que incluye 12 ensayos de investigación y 9 parcelas de validación.
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.01.06-E | Transferir tecnologías a productores de café | 4000 | Hombre | Productores de café asistidos técnicamente | Informe y Registro de productores asistidos |  |  | 15 | Físico J: 1000; Físico A: 1300; Físico S: 1300; Financiero J: 169823; Financiero A: 169823; Financiero S: 169823; Físico O: 1300; Físico N: 1300; Físico D: 4000; Financiero O: 169823; Financiero N: 169823; Financiero D: 169825 | 1018940 |  |  |  |  | 1018940.4 |  |  | Meta no acumulable
|  |  |  | 500 | Mujer | [5 empty] | Físico J: 300; Físico A: 300; Físico S: 300; Financiero J: 42455; Financiero A: 42455; Financiero S: 42455; Físico O: 300; Físico N: 300; Físico D: 500; Financiero O: 42455; Financiero N: 42455; Financiero D: 42460 | 254735 |  |  |  |  | 254735.02 |  |  | Meta no acumulable
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.02.00-E | Aumento de la producción y productividad de los granos básicos |  |  |  |  | 5 | 5 |  | Financiero E: 10264; Financiero F: 62849; Financiero M: 10265; Financiero A: 10264; Financiero M: 10264; Financiero J: 315403; Financiero J: 10264; Financiero A: 100249; Financiero S: 24767; Financiero O: 73967; Financiero N: 17302; Financiero D: 510249 | 1156107 | 687492 |  | 468615
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.02.01-E | Incrementar las áreas de siembra de granos básicos | 2000 | Manzana | Área asistida técnicamente | Informe | 1 |  | 1 | Físico A: 150; Físico S: 150; Financiero A: 1242; Financiero S: 1242; Físico N: 850; Físico D: 850; Financiero N: 7038; Financiero D: 7038 | 16560 | 16560 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Rolando Ventura-Tecnología Semillas
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.02.02-E | Incrementar la disponibilidad de semilla de granos básicos | 4320 | Quintal | Quintales de semilla de granos básicos producida | Informe | 86 |  | 58 | Físico F: 210; Financiero F: 52585; Físico J: 820; Financiero J: 305138; Físico A: 805; Físico S: 120; Financiero A: 88743; Financiero S: 13260; Físico O: 280; Físico D: 2085; Financiero O: 63703; Financiero D: 474361 | 997790 | 529175 |  | 468615 |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Mario García-Unidad Tecnología Semillas
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.02.03-E | Transferir tecnología a productores en la producción comercial de granos básicos | 1769 | Hombre | Productores de granos básicos asistidos técnicamente | Informe | 11 |  | 11 | 300 | 590 | 1180 | 8211 | 8211 | 8211 | 1769 | 1769 | 1769 | 8211 | 8211 | 8211 | 1769 | 1769 | 1769 | 8211 | 8211 | 8211 | 1769 | 1769 | 1769 | 8211 | 8211 | 8216 | 98537 | 98537 |  |  |  |  | Nivel Nacional | Napoleón Mejía-Gerencia transferencia | *Meta física no acumulable * b, c, e, f, g
|  |  |  | 442 | Mujer | [5 empty] | 74 | 147 | 295 | 2053 | 2053 | 2054 | 442 | 442 | 442 | 2053 | 2053 | 2054 | 442 | 442 | 442 | 2053 | 2053 | 2054 | 442 | 442 | 442 | 2053 | 2053 | 2050 | 24636 | 24636
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.02.04-E | Generar y validar tecnología en granos básicos | 4 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 2 |  | 30 | Físico D: 4; Financiero D: 18584 | 18584 | 18584 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Lauro Alarcón- Programa Granos básicos
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.03.00-E | Aumento de la producción y productividad de las hortalizas |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 3310; Financiero F: 3310; Financiero M: 3310; Financiero A: 3310; Financiero M: 3310; Financiero J: 3310; Financiero J: 3310; Financiero A: 3310; Financiero S: 11674; Financiero O: 11674; Financiero N: 3310; Financiero D: 3311 | 56449 | 56449
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.03.03-E | Transferir tecnología en la producción de hortalizas | 423 | Hombre | Productores de hortalizas asistidos técnicamente | Informe y Registro de productores asistidos | 70 |  | 70 | 70 | 141 | 282 | 2813 | 2813 | 2813 | 423 | 423 | 423 | 2813 | 2813 | 2813 | 423 | 423 | 423 | 2813 | 2813 | 2813 | 423 | 423 | 423 | 2813 | 2813 | 2813 | 33756 | 33756 |  |  |  |  | Nivel Nacional | Napoleón Mejía-Gerencia transferencia | Meta física no acumulable * b, c, d, e, f, i
|  |  |  | 75 | Mujer | [5 empty] | 10 | 25 | 50 | 497 | 497 | 497 | 75 | 75 | 75 | 497 | 497 | 497 | 75 | 75 | 75 | 497 | 497 | 497 | 75 | 75 | 75 | 497 | 497 | 498 | 5965 | 5965
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.03.04-E | Generar y validar tecnología en hortalizas | 2 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 30 |  | 30 | Físico S: 1; Financiero S: 8364; Físico O: 1; Financiero O: 8364 | 16728 | 16728 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Fredy Fuentes Programa Hortalizas
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.04.00-E | Aumento de la producción y productividad de frutales |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 8138; Financiero F: 8138; Financiero M: 18471; Financiero A: 18472; Financiero M: 16406; Financiero J: 18472; Financiero J: 20540; Financiero A: 10205; Financiero S: 16502; Financiero O: 24866; Financiero N: 16502; Financiero D: 5171 | 181883 | 181883
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.04.02-E | Producir yemas y plantas sanas | 18500 | Planta | Plantas producidas | Informes | 42 |  | 42 | 500 | 500 | 3000 | 2067 | 2067 | 12400 | 3000 | 2500 | 3000 | 12401 | 10335 | 12401 | 3500 | 1000 | 500 | 14469 | 4134 | 2067 | 500 | 500 |  | 2067 | 2067 |  | 76475 | 76475 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | José María García-Programa Frutales | Esta actividad a nivel operativo incluye plantas de hortalizas, medicinales, forestales y otras; reportadas por diferentes unidades organizativas
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.04.03-E | Transferir tecnologías para mejorar la productividad de frutales | 446 | Hombre | Productores de frutas asistidos técnicamente | Informe y Registro de productores asistidos | 40 |  | 40 | 74 | 148 | 296 | 5160 | 5160 | 5160 | 446 | 446 | 446 | 5160 | 5160 | 5160 | 446 | 446 | 446 | 5160 | 5160 | 5160 | 446 | 446 | 446 | 5160 | 5160 | 5160 | 61920 | 61920 |  |  |  |  | Nivel nacional | Napoleón Mejía-Gerencia transferencia | Meta física no acumulable * c, e, d, f, g
|  |  |  | 79 | Mujer | [5 empty] | 13 | 26 | 52 | 911 | 911 | 911 | 79 | 79 | 79 | 911 | 911 | 911 | 79 | 79 | 79 | 911 | 911 | 911 | 79 | 79 | 79 | 911 | 911 | 11 | 10032 | 10032
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.04.04-E | Generar y validar tecnología en frutales | 4 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 18 |  | 18 | Físico S: 1; Financiero S: 8364; Físico O: 2; Físico N: 1; Financiero O: 16728; Financiero N: 8364 | 33456 | 33456 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | José María García-Programa Frutales
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.06.00-E | Reactivación de la actividad pecuaria |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 12475; Financiero F: 12475; Financiero M: 12475; Financiero A: 12475; Financiero M: 12475; Financiero J: 12475; Financiero J: 12475; Financiero A: 12475; Financiero S: 12475; Financiero O: 12475; Financiero N: 12475; Financiero D: 41977 | 179202 | 179202
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.06.02-E | Generar y validar tecnologías y genéticas pecuarias | 1 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 21 |  | 21 | Físico D: 1; Financiero D: 23232 | 23232 | 23232 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Domingo Palacios-Programa Producción Animal
|  |  |  | 360 | Hombre | Ganaderos y apicultores asistidos técnicamente | Informe y Registro de productores asistidos | 79 |  | 79 | 60 | 120 | 240 | 10978 | 10978 | 10978 | 360 | 360 | 360 | 10978 | 10978 | 10978 | 360 | 360 | 360 | 10978 | 10978 | 10978 | 360 | 360 | 360 | 10978 | 10978 | 16548 | 137306 | 137306 |  |  |  |  | Nacional | Napoleón Mejía-Gerencia transferencia | La meta total incluye productores ganaderos y apicultores Meta física no acumulable
|  |  |  | 50 | Mujer | [5 empty] | 10 | 15 | 30 | 1497 | 1497 | 1497 | 50 | 50 | 50 | 1497 | 1497 | 1497 | 50 | 50 | 50 | 1497 | 1497 | 1497 | 50 | 50 | 50 | 1497 | 1497 | 2197 | 18664 | 18664
E.01. | L.01.03.01 | R.01.03.01.01.00-E | Autoabastecimiento de alimentos |  |  |  |  | 17 | 17 |  | Financiero E: 307774; Financiero F: 339455; Financiero M: 339456; Financiero A: 339636; Financiero M: 339455; Financiero J: 339456; Financiero J: 339795; Financiero A: 339640; Financiero S: 339644; Financiero O: 339801; Financiero N: 339790; Financiero D: 336967 | 4040869 | 4040869
E.01. | L.01.03.01 | A.01.03.01.01.01-E | Transferir tecnología en la producción de alimentos | 17500 | Hombre | Productores rurales en técnicas y prácticas agropecuarias, capacitados | Informe y Registro de productores capacitados | 95 |  | 95 | 4155 | 8063 | 15263 | 234069 | 265931 | 265000 | 13864 | 15516 | 16039 | 265931 | 265931 | 265000 | 16404 | 16769 | 17134 | 265931 | 265931 | 265000 | 17500 | 17500 | 17500 | 265931 | 265931 | 265003 | 3155589 | 3155589 |  |  |  |  | Nivel nacional | Napoleón Mejía-Gerencia transferencia | Meta física no acumulable * c, e, d, f, g
|  |  |  | 5717 | Mujer | [5 empty] | 953 | 1906 | 3811 | 73705 | 73524 | 73525 | 5717 | 5717 | 5717 | 73705 | 73524 | 73525 | 5717 | 5717 | 5717 | 73864 | 73709 | 73713 | 5717 | 5717 | 5717 | 73870 | 73859 | 71033 | 881556 | 881556
|  |  |  | 4 | Informe | Programa de agricultura urbana, ejecutado | Informe trimestral | 5 |  | 5 | Físico M: 1; Financiero M: 931; Físico J: 1; Financiero J: 931; Físico S: 1; Financiero S: 931; Físico D: 1; Financiero D: 931 | 3724 | 3724 |  |  |  |  | Nivel nacional
E.01. | L.01.03.02 | R.01.03.02.01 | Ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de extensión e investigación |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 31862 | 31862 | 31862
E.01. | L.01.03.02 | R.01.03.02.01.01 | Apertura nuevas agencias | 2 | Agencia | Agencia de extensión aperturada | Informe | 100 |  | 100 | Físico E: 2; Financiero E: 31862 | 31862 | 31862 |  |  |  |  | M/ Metapán, D/Santa Ana y M/ Quezaltepeque, D/ La Libertad | Napoleón Mejía-Gerencia transferencia
E.01. | L.01.03.05 | R.01.03.05.01.00-E | Ampliación de la agricultura bajo riego |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 4694; Financiero F: 4694; Financiero M: 4694; Financiero O: 4694; Financiero N: 4694; Financiero D: 4697 | 28167 | 28167
E.01. | L.01.03.05 | A.01.03.05.01.01-E | Transferir tecnología en agricultura bajo riego | 736 | Hombre | Productores asistidos técnicamente en agricultura bajo riego | Informe y Registro de productores asistidos | 100 |  | 100 | Físico E: 534; Físico F: 736; Físico M: 736; Financiero E: 4459; Financiero F: 4459; Financiero M: 4459; Físico O: 200; Físico N: 570; Físico D: 570; Financiero O: 4459; Financiero N: 4459; Financiero D: 4459 | 26754 | 26754 |  |  |  |  | Nivel nacional | Napoleón Mejía-Gerencia transferencia | Meta mensual no acumulable * b, d, e, f
|  |  |  | 50 | Mujer | [5 empty] | Físico E: 50; Físico F: 50; Físico M: 50; Financiero E: 235; Financiero F: 235; Financiero M: 235; Físico O: 50; Físico N: 50; Físico D: 50; Financiero O: 235; Financiero N: 235; Financiero D: 238 | 1413 | 1413
E.01. | L.01.05.04 | R.01.05.04.02.00-E | Dinamización del sector agro productivo en el territorio del Trifinio |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 9780 | 9780 | 9780
E.01. | L.01.05.04 | A.01.05.04.02.01-E | Usar y conservar recursos genéticos | 1 | Accesión | Bancos de germoplasma y colecciones vivas de especies frutícolas fortalecidas | Informe | 100 |  | 100 | Físico E: 1; Financiero E: 9780 | 9780 | 9780 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Aura Jazmín de Borja-Unidad Banco Germoplasma | Esta actividad a nivel operativo incluye accesiones y colecciones variadas, a nivel institucional y para diferentes usos y destinos geográficos
E.05. | L.05.03.01 | R.05.03.01.01-E | Mayor participación de la mujer en actividades productivas |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero M: 3695; Financiero J: 3700; Financiero S: 3695; Financiero D: 3715 | 14805 | 14805
E.05. | L.05.03.01 | A.05.03.01.01.02-E | Atención técnica agropecuaria a mujeres beneficiarias del programa Ciudad Mujer | 700 | Mujer | Mujeres capacitadas en técnicas y prácticas agropecuarias | Informe | 100 |  | 100 | Físico M: 175; Financiero M: 3695; Físico J: 175; Financiero J: 3700; Físico S: 175; Financiero S: 3695; Físico D: 175; Financiero D: 3715 | 14805 | 14805 |  |  |  |  | San Miguel, Usulután, San Martín y Santa Ana | Napoleón Mejía-Gerencia transferencia | * c La meta está referida únicamente a las 4 Sedes de Ciudad Mujer
E.05. | L.05.03.02 | R.05.03.02.01-E | Disminución del trabajo infantil agropecuario |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero M: 6804; Financiero J: 6804; Financiero S: 6804; Financiero D: 6814 | 27226 | 27226
E.05. | L.05.03.02 | A.05.03.02.01.01-E | Mejorar el conocimiento de los productores sobre la reducción del trabajo infantil | 400 | Hombre | Productores capacitados en técnicas y prácticas agropecuarias | Informe | 100 |  | 100 | Físico M: 100; Financiero M: 5443; Físico J: 100; Financiero J: 5443; Físico S: 100; Financiero S: 5443; Físico D: 100; Financiero D: 5443 | 21772 | 21772 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Napoleón Mejía-Gerencia transferencia | * j
|  |  |  | 100 | Mujer | [5 empty] | Físico M: 25; Financiero M: 1361; Físico J: 25; Financiero J: 1361; Físico S: 25; Financiero S: 1361; Físico D: 25; Financiero D: 1371 | 5454 | 5454
E.05. | L.05.03.08 | R.05.03.08.01-E | Disponibilidad y acceso a materiales genéticos originarios (nativos) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 9780 | 9780 | 9780
E.05. | L.05.03.08 | A.05.03.08.01.01-E | Implementar colecciones de germoplasma nativo | 1 | Colección | Bancos de germoplasma y colecciones vivas de especies frutícolas fortalecidas. | Informe | 100 |  | 100 | Físico E: 1; Financiero E: 9780 | 9780 | 9780 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Aura Jazmín de Borja-Banco de germoplasma | * b, d, k
E.07. | L.07.04.06 | R.07.04.06.01.00-E | Sistemas productivos agroecológicos mejorados |  |  |  |  | 14 | 14 |  | Financiero M: 685674; Financiero J: 1671511; Financiero S: 686297; Financiero D: 396482 | 3439964 |  |  |  | 1457310 | 1982654
E.07. | L.07.04.06 | A.07.04.06.01.04-E | Generar y transferir tecnología en manejo de agricultura agroecológica | 100 | Porcentaje de avance | Proyecto de fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnología sostenible ante el cambio climático ejecutado | Informe | 27 |  | 27 | Físico M: 20; Financiero M: 125401; Físico J: 30; Financiero J: 547342; Físico S: 25; Financiero S: 120668; Físico D: 25; Financiero D: 124994 | 918405 |  |  |  | 918405 |  | Nacional (33 municipios, 5 departamentos) | Eléazar Torres-Coordinador del Proyecto | Coordinador del Proyecto del Componente 4 b, d. También aplica al EE-07:Sustentabilidad ambiental y resiliencia al cambio climático
|  |  |  | 100 | Porcentaje de avance | Proyecto de biofertilizantes en cultivos de maíz, frijol y café como alternativa agroecológica para una producción sostenible en El Salvador | Informe | 15 |  | 15 | Físico M: 10; Financiero M: 80836; Físico J: 20; Financiero J: 161671; Físico S: 30; Financiero S: 215562; Físico D: 40; Financiero D: 80836 | 538905 |  |  |  | 538905 |  | Nivel nacional (30 municipios, 10 departamentos | Alfredo Alarcón- Coordinador del Proyecto
|  |  |  | 100 | Porcentaje de avance | Proyecto centro de propagación de plantas sanas de frutas y hortalizas tropicales en El Salvador | Informe | 14 |  | 14 | Físico M: 31; Financiero M: 147490; Físico J: 32; Financiero J: 152247; Físico S: 14; Financiero S: 66608; Físico D: 23; Financiero D: 109428 | 475773 |  |  |  |  | 475773 | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Lesser Linares- coordinador del Proyecto
|  |  |  | 100 | Porcentaje de avance | Proyecto desarrollo tecnológico y fortalecimiento de la base productiva y agroindustrial para la cacao cultura con enfoque agroecológica en El Salvador | Informe | 44 |  | 44 | Físico M: 15; Financiero M: 331947; Físico J: 25; Financiero J: 810251; Físico S: 30; Financiero S: 283459; Físico D: 30; Financiero D: 81224 | 1506881 |  |  |  |  | 1506881 | Nacional | José María García- Coordinador del Proyecto
E.12 | L.12.08 | R.12.08.01.00-O | Servicios de asesoría y apoyo administrativo-financiero institucional |  |  |  |  | 22 | 22 |  | Financiero E: 1015869; Financiero F: 213078; Financiero M: 266985; Financiero A: 223762; Financiero M: 765585; Financiero J: 823962; Financiero J: 601647; Financiero A: 245286; Financiero S: 234141; Financiero O: 351956; Financiero N: 306841; Financiero D: 414040 | 5463152 | 4555090 | 0 | 877335 | 0 | 30727
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.01-O | Conducir el proceso de planificación Institucional. | 80 | Documento | Documentos de Planificación y seguimiento elaborados | Informe y Plan | 2 |  | 2 | 10 | 2 | 13 | 10978 | 10978 | 10978 | 8 | 2 | 10 | 10978 | 10978 | 10978 | 8 | 2 | 6 | 10978 | 10978 | 10978 | 5 | 3 | 11 | 4717 | 5978 | 10989 | 120486 | 120486 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Mario Alarcón Viscarra-División de Planificación
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.02-O | Informar periódicamente a la Junta Directiva del avance de la gestión institucional | 12 | Informe | Junta Directiva sobre gestión institucional, informada | Informe | 3 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 15031 | 15031 | 15031 | 1 | 1 | 1 | 15031 | 15031 | 15031 | 1 | 1 | 1 | 15031 | 15031 | 15031 | 1 | 1 | 1 | 15031 | 15031 | 15039 | 180380 | 180380 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Rafael Alemán Dirección Ejecutiva
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.03-O | Fortalecer la capacidad logística de la OIR y del archivo Institucional | 12 | Informe | Capacidad logística de la OIR y del archivo Institucional, fortalecida | Informe | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 311 | 311 | 313 | 1 | 1 | 1 | 311 | 311 | 313 | 1 | 1 | 1 | 311 | 311 | 313 | 1 | 1 | 1 | 311 | 311 | 345 | 3772 | 3772 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Silvia Margoth Mejía-OIR
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.04-O | Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación. | 1080 | Documento | Documentos de comunicación, producidos | Informe | 3 |  | 3 | 90 | 90 | 90 | 13535 | 13535 | 13535 | 90 | 90 | 90 | 13535 | 13535 | 13535 | 90 | 90 | 90 | 13535 | 13535 | 13535 | 90 | 90 | 90 | 13535 | 13535 | 13541 | 162426 | 162426 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Karen Arévalo-División de Comunicaciones
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.05-O | Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos. | 1700 | Documento | Documentos jurídicos elaborados | Informe | 2 |  | 2 | 141 | 142 | 142 | 8153 | 8153 | 8153 | 141 | 142 | 142 | 8153 | 8153 | 8153 | 141 | 142 | 142 | 8153 | 8153 | 8153 | 141 | 142 | 142 | 8153 | 8153 | 8163 | 97846 | 97846 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Balbino Figueroa-Unidad de Asesoría Jurídica
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.06-O | Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución. | 16 | Informe | Informes de auditoria elaborados | Informe | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 6312 | 6312 | 6312 | 1 | 2 | 1 | 6312 | 6312 | 6312 | 1 | 2 | 1 | 6312 | 6312 | 6312 | 1 | 2 | 1 | 6312 | 6312 | 6323 | 75755 | 75755 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Francisco Quintanilla-Unidad de Auditoria Interna
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.07-O | Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad | 4 | Documento | Documentos de bienes y servicios elaborados | Informe | 2 |  | 2 | Físico M: 1; Financiero M: 22902; Físico J: 1; Financiero J: 22902; Físico S: 1; Financiero S: 22902; Físico D: 1; Financiero D: 22902 | 91608 | 91608 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Milton González-Subgerencia Administrativa (UACI)
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.08-O | Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución | 12 | Informe | Informes de operaciones de control y estudio de personal realizados | Informe | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 10257 | 10257 | 10257 | 1 | 1 | 1 | 10257 | 10257 | 10257 | 1 | 1 | 1 | 10257 | 10257 | 10257 | 1 | 1 | 1 | 10257 | 10257 | 10259 | 123086 | 123086 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Vilma de Martínez-Subgerencia Administrativa (Recursos Humanos)
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.09-O | Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria. | 12 | Informe | Informes sobre el mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la institución elaborados | Informe | 15 |  | 15 | 1 | 1 | 1 | 74898 | 63995 | 63996 | 1 | 1 | 1 | 74898 | 63995 | 63996 | 1 | 1 | 1 | 74898 | 63995 | 63996 | 1 | 1 | 1 | 74901 | 63995 | 62081 | 809644 | 510049 |  | 299595 |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Edwin Morales-Subgerencia administrativa (Servicios Administrativos)
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.10-O | Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que puedan realizar sus operaciones diarias. | 11 | Informe | Informes de mantenimiento del equipo informático de la institución elaborados | Informe | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 9708 | 9708 | 9708 | 1 | 1 | 1 | 9708 | 9708 | 9708 | 1 | 1 | 1 | 9708 | 9708 | 9708 | 1 | 1 |  | 9708 | 9708 | 9709 | 116497 | 116497 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Ana Luisa Cordero-Sub gerencia Administrativa (Informática)
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.11-O | Realizar acciones de administración general y comercialización | 12 | Informe | Informes de las acciones gerenciales y de comercialización elaborados | Informe | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 11325 | 11325 | 11325 | 1 | 1 | 1 | 11325 | 11325 | 11325 | 1 | 1 | 1 | 11325 | 11325 | 11325 | 1 | 1 | 1 | 9005 | 11325 | 11323 | 133578 | 133578 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Efraín Fuentes-Gerencia Administrativa y Financiera
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.12-O | Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución. | 15 | Informe | Informes de la ejecución presupuestaria y presupuesto de la institución elaborados. | Informe | 3 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 15545 | 15545 | 15545 | 1 | 1 | 1 | 15545 | 15545 | 15545 | 2 | 1 | 1 | 15545 | 15545 | 15545 | 1 | 1 | 1 | 15545 | 15545 | 15552 | 186547 | 186547 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Arnoldo Erazo-Subgerencia Financiera
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.13-O | Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica | 37 | Documento | Documentos técnicos elaborados | Documentos físicos o digitales | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 |  | 221 | 884 | 2 | 1 | 1 | 441 | 221 | 221 | 2 |  | 2 | 441 |  | 441 | 3 | 14 | 7 | 662 | 3087 | 1541 | 8160 | 8160 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Mario Parada Jaco-Subgerencia Investigación
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.14-O | Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas y frutales. | 90 | Protocolo | Protocolos de investigación y validación implementados | Informes y Documentos físicos o digitales | 59 |  | 59 | 24 | 1 | 3 | 836038 | 42500 | 73227 | 1 | 17 | 18 | 42500 | 594527 | 629029 | 13 | 3 | 1 | 422019 | 77002 | 42000 | 5 | 3 | 1 | 172508 | 139622 | 222495 | 3293467 | 2685000 |  | 577740 |  | 30727 | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Lauro Alarcón, Marcos Lurín, José María García, Kris Duville y Faustino Portillo- Programas de granos básicos, Hortalizas, Frutales, Agroindustria y Recursos naturales; respectivamente | 1)La meta total Incluye otros Programas o Unidades responsables 2) Incluye 2 proyectos de investigación en el tema de agroindustria realizados con el Parque Tecnológico en Agroindustria (PTA); a través del Laboratorio de Alimentos
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.15-O | Validar con los productores la rentabilidad de la aplicación de tecnología en sus sectores para promover altos niveles de adopción. | 1 | Estudio | Estudio publicado | Documentos físicos o digitales | 1 |  | 1 | Físico O: 1; Financiero O: 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Marcos Antonio Mejía Mejía-Unidad Socio economía
E.12 | L.12.08 | A.12.08.01.16-O | Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y responder a la demanda externa | 27865 | Análisis | Análisis de laboratorio realizados | Informe | 1 |  | 1 | 1850 | 2550 | 2360 | 3778 | 5207 | 4819 | 2335 | 2785 | 3260 | 4768 | 5687 | 6657 | 1535 | 1535 | 1785 | 3134 | 3134 | 3645 | 4070 | 1950 | 1850 | 8311 | 3982 | 3778 | 56900 | 56900 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Grecia de Chávez, Reyna de Serrano, Sandra Najarro, Carlos Arévalo y Patricia de Esquivel-Laboratorios de Química, Parasitología, Suelos, Biotecologìa y Alimentos; respectivamente
GRAN TOTAL: ACCIONES ESTRATÈGICAS Y RECURRENTES | [7 empty] | 100 | 100 |  | Financiero E: 1413946; Financiero F: 643999; Financiero M: 1351829; Financiero A: 607919; Financiero M: 1147495; Financiero J: 3195093; Financiero J: 8100309; Financiero A: 923443; Financiero S: 1548277; Financiero O: 1031711; Financiero N: 913192; Financiero D: 2049912 | 22927125 | 11322605 |  | 1345950 | 1457310 | 8801260.42
b. Aplica adicionalmente a Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2016; principalmente el Eje Estratégico 1: Mejora de la disponibilidad de alimentos a través del incremento de la producción con inocuidad de los alimentos básicos en la dieta de la población salvadoreña
c. Aplica adicionalmente a Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las mujeres Salvadoreñas (PNIEMS); especialmente en el Área 1: Autonomía económica.
d. Aplica adicionalmente a Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación del Sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y Acuícola ante el cambio climático; especialmente en el Eje Estratégico de: Innovación y Transferencia Tecnológica.
e. Aplica adicionalmente a Plan Agro 2003-2015
f. Aplica adicionalmente a la Política Agrícola Centro Americana (PACA)
g. Aplica adicionalmente a la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, 2010-2013 (ECADERT)
h. Aplica adicionalmente a la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud, 2009-2024 (ERAS)
i. Aplica adicionalmente a Programa de desarrollo de la zona de El Mozote y lugares aledaños; principalmente los Componentes de: 1) Seguridad Alimentaria y 2) Desarrollo de Encadenamientos Productivos.
j. Aplica a Programa de erradicación del trabajo infantil
k. Aplica a Política de atención a pueblos indígenas
Observaciones adicionales
1.c La meta de "Transferir tecnología en la producción de alimentos" incluye agricultura urbana y periurbana; pero para efectos de visibilizar el tema de "Agricultura urbana", se ha agregado un indicador dentro de la misma Acción Estratégica.
2b) La meta del tema de Parque Tecnológico en Agroindustria (PTA) se incluye en la meta de la Acción Recurrente 12.01.08.01.14-O