## MATRIZ DE RIESGO CENTA 2017
[8 empty] | Centro Nacional de Tecnologìa Agropecuaria y Forestal (CENTA) | [19 empty] | REF PT`s
5
EVALUACION MACRO PROCESO DE: 1) Generaciòn y transferencia de tecnologìa agropecuaria (3 procesos) y 2) Suministro de bienes y servicios para la operatividad institucional (2 procesos)
De Gestiòn u operacional
NUM | OBJETIVOS DEL PROCESO | CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO |  |  |  | REF | RIESGO ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL? | CLASIFICACIÓN DE RIESGO |  |  | A | REF | ACTIVIDAD DE CONTROL | TIPO DE CONTROL | [9 empty] | OPERACIÓN DEL CONTROL |  |  |  | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL | OPERACIÓN DE RIESGO DE CONTROL |  |  | A | (RESPUESTA AL RIESGO) |  |  | PLAN A
|  | ESTRÁTEGICO | OPERACIONAL | REPORTE FINANCIERO | CUMPLIMIENTO |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | CLASIFICACIÓN | M |  |  | ANTIFRAUDE | PREVENTIVO | DETECTIVO | CORRECTIVO | DE PROTECCION | AUTOMATIZADO | SEMI AUTOMATIZADO | MANUAL | APLICACIÓN TI | GENERAL TI | EVIDENCIA | FRECUENCIA | RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE SU AUTORIZACIÓN |  | % OCURRENCIA | IMPACTO | CLASIFICACIÓN | M | RESPUESTA A RIESGOS | ESTRATEGIA Y COSTOS DE CONTROLES | ACCION CONFORME A BITACORA DE RESPUESTA | A/DOS DIAS $ | M/ UN DIA $ | B/ HORAS $ | RESPONSABLE | AREA DE GESTIÓN
[8 empty] | 1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO | 1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO | DE 1 A 2 BAJO DE 3 A 4 MEDIO DE 6 A 9 ALTO | B | [17 empty] | 1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO | 1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO | DE 1 A 2 BAJO DE 3 A 4 MEDIO DE 6 A 9 ALTO | B
PROCESO IDENTIFICADO: GESTION (OPERACIONAL)
1 | Transferir tecnologia agropecuaria |  | X |  |  |  | Presencia de condiciones climàticas adversas | 3 | 3 | 9 |  |  | Planificar y ejecutar planes, proyectos y actividades orientadas a reducir los efectos de las condiciones climàticas adversas |  | X | [8 empty] | Informes | MENSUAL | Coordinadores de Agencias de Extensiòn | Gerente de Transferencia | MEDIO | 2 | 2 | 4 | M | Implementacion de las acciones planificadas |  | Continuar ejecutando el Sistema de monitoreo de cultivos, a fin de detectar la amenaza de daños en los cultivos y re direccionar en forma oportuna, los apoyos a la población | Semanal |  |  | Coordinadores de Agencias de Extensiòn | Transferencia Tecnològica
|  |  | X |  |  |  | Inseguridad por la delincuencia | 3 | 3 | 9 |  |  | Distribucion del personal hacia zonas con menor prevalencia delincuencial |  | x | [8 empty] | Informes | MENSUAL | Coordinadores de Agencias de Extensiòn | Gerente de Transferencia | ALTO | 3 | 3 | 9 | A | Reasignacion del personal hacia zonas de menos riesgo. |  | Monitoreo de la situaciòn de prevalencia delincuencial en las zonas de trabajo de las Agencias de Extensiòn | Mensual |  |  | Coordinadores de Agencias de Extensiòn | Transferencia Tecnològica
2 | Produccion de semilla de granos basicos |  | x |  |  |  | Condiciones climaticas adversas | 3 | 3 | 9 |  |  | Analisis de pronòsticos del MARN |  | x | [8 empty] | Informe | QUINCENAL | Jefe de la Unidad de Tecnologìa de Semillas | Gerente de Investigaciòn | ALTO | 3 | 3 | 9 |  | Reprogramacion | Gastos operacionales | Provision de insumos y mano de obra | 90 dias |  |  | Jefe de la Unidad de Tecnologia de Semilla | Tecnologìa de semillas
[13 empty] | Anàlisis del equipo tecnico MAG MARN |  | x | [8 empty] | Informe | QUINCENAL | Jefe de la Unidad de Tecnologìa de Semillas | Gerente de Investigaciòn | ALTO | 3 | 3 | 9
[13 empty] | Evidencias de daños |  |  | x | [7 empty] | Informe | QUINCENAL | Jefe de la Unidad de Tecnologìa de Semillas | Gerente de Investigaciòn | ALTO | 3 | 3 | 9
3 | Generar tecnologia agropecuaria |  | x |  |  |  | Condiciones climaticas adversas | 3 | 3 | 9 |  |  | Anàlisis de pronòsticos del MARN |  | x | [8 empty] | Informe | QUINCENAL | Coordinadores de Programas de Investigaciòn | Gerente de Investigaciòn | ALTO | 3 | 3 | 9 |  | Reprogramacion | Gastos operacionales | Provision de insumos y mano de obra | un año |  |  | Coordinadores de Programas de Investigacion | Investigacion Tecnològica
[13 empty] | Anàlisis del equipo tecnico MAG MARN |  | x | [8 empty] | Informe | QUINCENAL | Coordinadores de Programas de Investigaciòn | Gerente de Investigaciòn | ALTO | 3 | 3 | 9
[13 empty] | Evidencias de daños |  |  | x | [7 empty] | Informe | QUINCENAL | Coordinadores de Programas de Investigaciòn | Gerente de Investigaciòn | ALTO | 3 | 3 | 9
4 | Provisión de servicio de transporte |  | * |  |  |  | Manejo inadecuado de los vehiculos por parte de los usuarios | 3 | 3 | 9 |  |  | Revisión del cumplimiento del Plan de mantenimiento preventivo |  | x | [8 empty] | Informe (hoja de servicio de mantenimiento) | TRIMESTRAL | Jefa Servicios Generales | Gerente Administrativo y Financiero | MEDIO | 2 | 2 | 4 |  | Aplicación de Normativa correspondiente | Aplicación del Sistema de Taller (AST) | Seguimiento al AST | Timestral |  |  | Jefa Servicios Generales | Administraciòn
5 | Aprovisionamiento de bienes y servicios por Licitaciòn o Concurso pùblico |  | * |  |  |  | Deficiente preparación de TDR para el proceso de Licitación o concurso público | 2 | 3 | 6 |  |  | Revisión de todos los actos preparatorios correspondientes de conformidad a la LACAP |  | x | [8 empty] | Documentos de los actos preparatorios | MENSUAL | Jefe UACI | Gerente Administrativo y Financiero | MEDIO | 2 | 2 | 4 |  | Aplicación de Normativa correspondiente | Eficientizar procesos | Seguimiento al Plan de adquisiciones | Mensual |  |  | Jefe UACI | Administraciòn