## Plan 7 2018 CENTA solo FG
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROGRAMACION DE METAS FISICAS Y FNANANCIERAS
Área Ministerial: Dependencias Descentralizadas
Dirección / Oficna: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)
Periodo de Ejecución: 2018
(1) Código |  |  | (2) Resultado/Acciòn Estratègica | (3) Meta | (4) Unidad de Medida | (5) Indicador de Resultados | (6) Medio de Verificación | (7) Costo Porcentual | (8) Peso ponderado Resultado | (9) Peso ponderado Acción Estratégica | (10) Distribución de Metas y Actividades | [24 empty] | (11) Fuente de Financiamiento ($) |  |  |  |  | (12) Ubicación Geográfica | (13) Responsable | (14) Observaciones
EE | LE | No. | [8 empty] | Trimestre 1 | [5 empty] | Trimestre 2 | [5 empty] | Trimestre 3 | [5 empty] | Trimestre 4 | [5 empty] | Costo Total | Ppto Ord. | Ppto. E ord. + | FAE F.P. | Fideicomisos | F. Ext
[11 empty] | Fìsico |  |  | Financiero |  |  | Fìsico |  |  | Financiero |  |  | Fìsico |  |  | Financiero |  |  | Fìsico |  |  | Financiero
[11 empty] | E | F | M | E | F | M | A | M | J | A | M | J | J | A | S | J | A | S | O | N | D | O | N | D
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.02.00-E | Aumento de la producción y productividad de los granos básicos |  |  |  |  | 6 | 6 |  | Financiero M: 33227; Financiero J: 332274; Financiero A: 5500; Financiero S: 5500; Financiero N: 21130; Financiero D: 331739 | 639370 | 639370
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.02.01-E | Incrementar las áreas de siembra de granos básicos | 1800 | Manzana | Área asistida técnicamente | Informe | 3 |  | 3 | Fìsico A: 500; Fìsico S: 500; Financiero A: 5500; Financiero S: 5500; Fìsico N: 400; Fìsico D: 400; Financiero N: 4400; Financiero D: 4400 | 19800 | 19800 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Rolando Ventura, Tècnico de granos bàsicos
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.02.02-E | Incrementar la disponibilidad de semilla de granos básicos | 1270 | Quintal | Quintales de semilla de granos básicos producida | Informe | 94 |  | 94 | Fìsico M: 70; Financiero M: 33227.4016; Fìsico J: 700; Financiero J: 332274.0157; Fìsico D: 500; Financiero D: 237338.5827 | 602840 | 602840 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Mario Garcìa, Jefe de UTS
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.02.04-E | Generar y validar tecnología en granos bàsicos | 2 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 3 |  | 3 | Fìsico N: 2; Financiero N: 16730 | 16730 | 16730 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Lauro Alarcòn, Jefe Programa Granos bàsicos
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.03.00-E | Aumento de la producción y productividad de las hortalizas |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero O: 8363 | 8363 | 8363
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.03.04-E | Generar y validar tecnología en hortalizas | 1 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 100 |  | 100 | Fìsico O: 1; Financiero O: 8363 | 8363 | 8363 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Fredy Fuentes, Jefe Programa Hortalizas
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.04.00-E | Aumento de la producción y productividad de frutales |  |  |  |  | 4 | 4 |  | Financiero E: 21297.8; Financiero F: 23206.8; Financiero M: 31652.05; Financiero A: 61283.05; Financiero M: 65329.3; Financiero J: 42296.8; Financiero J: 26734.3; Financiero A: 25696.8; Financiero S: 21028.05; Financiero O: 29184; Financiero N: 20820.55; Financiero D: 20405.55 | 388934 | 388934
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.04.02-E | Producir yemas y plantas sanas | 91704 | Planta | Plantas producidas | Informes | 98 |  | 98 | 5132 | 5592 | 7627 | 21297.8 | 23206.8 | 31652.05 | 14767 | 15742 | 10192 | 61283.05 | 65329.3 | 42296.8 | 6442 | 6192 | 5067 | 26734.3 | 25696.8 | 21028.05 | 5017 | 5017 | 4917 | 20820.55 | 20820.55 | 20405.55 | 380571 | 380571 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Josè Marìa Garcìa, Jefe Programa Frutales | Esta actividad a nivel operativo incluye plantas de hortalizas, medicinales, forestales y otras; reportadas por diferentes unidades organizativas
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.04.04-E | Generar y validar tecnología en frutales | 1 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 2 |  | 2 | Fìsico O: 1; Financiero O: 8363 | 8363 | 8363 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Josè Marìa Garcìa, Jefe Programa Frutales
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.05.00-E | Aumento de la productividad y competitividad de la agroindustria |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero N: 8363 | 8363 | 8363
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.05.01-E | Generar y validar tecnología en la agroindustria | 1 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 100 |  | 100 | Fìsico N: 1; Financiero N: 8363 | 8363 | 8363 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Margarita Alvarado, Jefa Programa Agroindustria
E.01. | L.01.01.02 | R.01.01.02.06.00-E | Reactivación de la actividad pecuaria |  |  |  |  | 4 | 4 |  | Financiero E: 32599; Financiero F: 32599; Financiero M: 32599; Fìsico M: ll; Financiero A: 32599; Financiero M: 32599; Financiero J: 32599; Financiero J: 32599; Financiero A: 32599; Financiero S: 32599; Financiero O: 32599; Financiero N: 32599; Financiero D: 40953 | 399542 | 399542
E.01. | L.01.01.02 | A.01.01.02.06.02-E | Generar y validar tecnologías y genéticas pecuarias | 1 | Tecnología | Tecnologías generadas y disponibles | Informe y Ficha Técnica de cada tecnología | 2 |  | 2 | Fìsico D: 1; Financiero D: 8363 | 8363 | 8363 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Domingo Palacios, Jefe Programa Producciòn animal
|  |  |  | 729 | Hombre | Ganaderos y apicultores asistidos técnicamente | Informe y Registro de productores asistidos | 98 |  | 98 | 729 | 729 | 729 | 28687 | 28687 | 28687 | 729 | 729 | 729 | 28687 | 28687 | 28687 | 729 | 729 | 729 | 28687 | 28687 | 28687 | 729 | 729 | 729 | 28687 | 28687 | 28680 | 344237 | 344237 |  |  |  |  | Nacional | Napoeòn Mejìa, Grente de Transferencia Tecnològica y Extensiòn | La meta total incluye productores ganaderos y apicultores
|  |  |  | 100 | Mujer | [5 empty] | 100 | 100 | 100 | 3912 | 3912 | 3912 | 100 | 100 | 100 | 3912 | 3912 | 3912 | 100 | 100 | 100 | 3912 | 3912 | 3912 | 100 | 100 | 100 | 3912 | 3912 | 3910 | 46942 | 46942
E.01. | L.01.03.01 | R.01.03.01.01.00-E | Autoabastecimiento de alimentos |  |  |  |  | 38 | 38 |  | Financiero E: 303418.5833; Financiero F: 303418.5833; Financiero M: 303418.5833; Financiero A: 303418.5833; Financiero M: 303418.5833; Financiero J: 303418.5833; Financiero J: 303418.5833; Financiero A: 303418.5833; Financiero S: 303418.5833; Financiero O: 303418.5833; Financiero N: 303418.5833; Financiero D: 303021.5833 | 3641026 | 3641026
E.01. | L.01.03.01 | A.01.03.01.01.01-E | Transferir tecnología en la producción de alimentos | 18045 | Hombre | Productores rurales en técnicas y prácticas agropecuarias, capacitdos | Informe y Registro de productores capacitados | 99 |  | 99 | 18045 | 18045 | 18045 | 195592 | 195592 | 195592 | 18045 | 18045 | 18045 | 195592 | 195592 | 195592 | 18045 | 18045 | 18045 | 195592 | 195592 | 195592 | 18045 | 18045 | 18045 | 195592 | 195592 | 195196 | 2347108 | 2347108 |  |  |  |  | Nivel nacional | Napoeòn Mejìa, Grente de Transferencia Tecnològica y Extensiòn | La meta total incluye productores de subsistencia y comerciales; principalmente de granos bàsicos, hortalizas y frutales
|  |  |  | 9716 | Mujer | [5 empty] | 9716 | 9716 | 9716 | 105319 | 105319 | 105319 | 9716 | 9716 | 9716 | 105319 | 105319 | 105319 | 9716 | 9716 | 9716 | 105319 | 105319 | 105319 | 9716 | 9716 | 9716 | 105319 | 105319 | 105318 | 1263827 | 1263827
|  |  |  | 304 | Productor | Programa de desarrollo de la zona de El Mozote y lugares aledaños, dentro del componente 1: Seguridad Alimentaria, ejecutado | Informe y registro de productores asistidos y capacitados | 1 |  | 1 | 304 | 304 | 304 | 2507.5833 | 2507.5833 | 2507.5833 | 304 | 304 | 304 | 2507.5833 | 2507.5833 | 2507.5833 | 304 | 304 | 304 | 2507.5833 | 2507.5833 | 2507.5833 | 304 | 304 | 304 | 2507.5833 | 2507.5833 | 2507.5833 | 30091 | 30091 |  |  |  |  | Nivel nacional | Napoleòn Mejìa, Gerente Transferencia Tecnològica y Extensiòn
E.01. | L.01.05.04 | R.01.05.04.02.00-E | Dinamización del sector agroproductivo en el territorio del Trifinio |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 3000 | 3000 | 3000
E.01. | L.01.05.04 | A.01.05.04.02.01-E | Usar y conservar recursos genéticos | 1 | Accesión | Bancos de germoplasma y colecciones vivas de especies frutícolas fortalecidas | Informe | 100 |  | 100 | Fìsico E: 1; Financiero E: 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Aura Jazmín de Borja, Encargada Banco de Germoplasma | Esta actividad a nivel operativo incluye accesiones y colecciones variadas, a nivel institucional y para diferentes usos y destinos geogràficos y poblacionales.
E.05. | L.05.03.08 | R.05.03.08.01-E | Disponibilidad y acceso de materiales genèticos originarios (nativos) |  |  |  |  | 1 | 1 |  | Financiero E: 3000 | 3000 | 3000
E.05. | L.05.03.08 | A.05.03.08.01.01-E | Implementar colecciones de germoplasma nativo | 1 | Colecciòn | Bancos de germoplasma y colecciones vivas de especies frutícolas fortalecidas. | Informe | 100 |  | 100 | Fìsico E: 1; Financiero E: 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Aura Jazmín de Borja, Encargada Banco de Germoplasma | Esta actividad a nivel operativo incluye accesiones y colecciones variadas, a nivel institucional y para diferentes usos y destinos geogràficos y poblacionales, incluyendo pueblos originarios/indìgenas)
E.12 | L.12.08 | R.12.08.01.00-O | Servicios de asesoría y apoyo administrativo-financiero institucional |  |  |  |  | 44 | 44 |  | Financiero E: 866299.29; Financiero F: 205476.73; Financiero M: 280752.9; Financiero A: 450785.19; Financiero M: 578921.62; Financiero J: 436222.67; Financiero J: 157456; Financiero A: 198417.83; Financiero S: 228445.62; Financiero O: 160006.42; Financiero N: 367626.22; Financiero D: 278666 | 4209079 | 4209079
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.01-O | Conducir el proceso de planificación Institucional. | 84 | Documento | Documentos de Planificación y seguimiento elaborados | Informe y Plan | 4 |  | 4 | 10 | 2 | 14 | 12827 | 12827 | 12827 | 8 | 2 | 11 | 12827 | 12827 | 12827 | 8 | 2 | 7 | 12827 | 12827 | 12827 | 5 | 3 | 12 | 12827 | 12827 | 12835 | 153932 | 153932 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Mario Alarcón Viscarra, Jefe División de Planificación
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.02-O | Informar periódicamente a la Junta Directiva del avance de la gestión institucional | 12 | Informe | Junta Directiva sobre gestion institucional, informada | Informe | 5 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 16803 | 16803 | 16803 | 1 | 1 | 1 | 16803 | 16803 | 16803 | 1 | 1 | 1 | 16803 | 16803 | 16803 | 1 | 1 | 1 | 16803 | 16803 | 16806 | 201639 | 201639 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Rafael Alemàn, Director Ejecutivo
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.03-O | Facilitar el acceso a la informaciòn pùblica, generar espacios de participaciòn ciudadana de la OIR, archivo institucional y atenciòn cidadana | 12 | Informe | Capacidad logística de la OIR y del archivo Institucional, fortalecida | Informe | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4104.76 | 4104.76 | 4104 | 1 | 1 | 1 | 4104.76 | 4104.76 | 4104 | 1 | 1 | 1 | 4104.76 | 4104.76 | 4104 | 1 | 1 | 1 | 4104.76 | 4104.76 | 4104.76 | 49257 | 49257 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Silvia Margoth Mejía, Oficial de informaciòn-OIR
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.04-O | Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación. | 1080 | Documento | Documentos de comunicación, producidos | Informe | 4 |  | 4 | 90 | 90 | 90 | 13535 | 13535 | 13535 | 90 | 90 | 90 | 13535 | 13535 | 13535 | 90 | 90 | 90 | 13535 | 13535 | 13535 | 90 | 90 | 90 | 13535 | 13535 | 13541 | 162426 | 162426 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Karen Arèvalo, Jefa División de Comunicaciones
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.05-O | Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos. | 2700 | Documento | Documentos jurídicos elaborados | Informe | 1 |  | 1 | 225 | 225 | 225 | 9682 | 9682 | 9681 | 225 | 225 | 225 | 9682 | 9682 | 9681 | 225 | 225 | 225 | 9682 | 9682 | 9681 | 225 | 225 | 225 | 9682 | 9682 | 9681 | 116180 | 116180 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Marta Martìnez, Jefa Unidad de Asesoria Jurídica
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.06-O | Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución. | 36 | Informe | Informes de auditoria elaborados | Informe | 1 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 5663 | 5663 | 5663 | 3 | 3 | 3 | 5663 | 5663 | 5663 | 3 | 3 | 3 | 5663 | 5663 | 5663 | 3 | 3 | 3 | 5663 | 5663 | 5663 | 67956 | 67956 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Francisco Quintanilla, Jefe Unidad de Auditoria Interna
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.07-O | Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad | 4 | Documento | Documentos de bienes y servicios elaborados | Informe | 3 |  | 3 | Fìsico M: 1; Financiero M: 29888; Fìsico J: 1; Financiero J: 29888; Fìsico S: 1; Financiero S: 29888; Fìsico D: 1; Financiero D: 29888 | 119552 | 119552 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Milton Gonzàlez, Jefe UACI
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.08-O | Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución | 12 | Informe | Informes de operaciones de control y estudio de personal realizados | Informe | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 8479.36 | 8479.36 | 9235.78 | 1 | 1 | 1 | 8479.36 | 8479.36 | 8479.36 | 1 | 1 | 1 | 9170.04 | 8479.36 | 8479.36 | 1 | 1 | 1 | 8479.36 | 8479.36 | 13369.8 | 108089.86 | 108089.86 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Vilma de Martínez, Jefa Recursos Humanos
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.09-O | Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria. | 12 | Informe | Informes sobre el mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la institución elaborados | Informe | 13 |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 46724 | 46724 | 46725 | 1 | 1 | 1 | 46724 | 46724 | 46725 | 1 | 1 | 1 | 46724 | 46724 | 46725 | 1 | 1 | 1 | 46724 | 46724 | 90123 | 604090 | 604090 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Ana Marìa Rico, Jefa Servicios generales
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.10-O | Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que puedan realizar sus operaciones diarias. | 12 | Informe | Informes de mantenimiento del equipo informático de la institución elaborados | Informe | 4 |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 13574.2 | 13574.2 | 13574.2 | 1 | 1 | 1 | 13574.2 | 13574.2 | 13574.2 | 1 | 1 | 1 | 13574.2 | 13574.2 | 13574.2 | 1 | 1 | 1 | 13574.2 | 13574.2 | 13574.2 | 162890.4 | 162890.4 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Ana Luisa Cordero, Jefa Informática
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.11-O | Realizar acciones de administración general y comercialización | 12 | Informe | Informes de las acciones gerenciales y de comercialización elaborados | Informe | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2532 | 2532 | 2532 | 1 | 1 | 1 | 2532 | 2532 | 2532 | 1 | 1 | 1 | 2532 | 2532 | 2532 | 1 | 1 | 1 | 2532 | 2532 | 2539 | 30391 | 30391 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Efraìn de Jesùs Fuentes, Gerente Administrativo
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.12-O | Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución. | 15 | Informe | Informes de la ejecución presupuestaria y presupuesto de la institución elaborados. | Informe | 5 |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 15641 | 15641 | 15641 | 1 | 1 | 1 | 15641 | 15641 | 15641 | 2 | 1 | 1 | 15641 | 15641 | 15641 | 1 | 1 | 1 | 15641 | 15641 | 15648 | 187699 | 187699 |  |  |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Guillermo Dìaz, Jefe UFI
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.13-O | Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica | 27 | Documento | Documentos técnicos elaborados | Documentos fìsicos o digitales | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 441.1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 882.2 | 661.65 | 0 | 2 | 3 | 0 | 441.1 | 661.65 | 2 | 7 | 4 | 441.1 | 1543.85 | 882.2 | 5954.85 | 5954.85 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Manuel Osorio, Gerente Investigaciòn y Desarrollo TecnològicoTecnològico
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.14-O | Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas y frutales. | 51 | Protocolo | Protocolos de investigación y validación implementados | Informes y Documentos fìsicos o digitales | 51 |  | 51 | 17 | 1 | 2 | 706373.97 | 41551.41 | 83102.82 | 7 | 10 | 6 | 290859.87 | 415514.1 | 249308.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41551.41 | 41551.41 | 0 | 5 | 1 | 0 | 207757.05 | 41651.41 | 2119221.91 | 2119221.91 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Lauro Alarcòn, Fredy Fuentes, Josè Marìa Garcìa, Margarita Alvarado, Domingo Palacios y Faustino Portillo, Jefes de Programas de Investigaciòn de Granos bàsicos, Hortalizas, Frutales, Agroindustria, Producciòn animal y Recursos naturales, respetivamente. | La meta total Incluye otros Programas o Unidades responsables
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.15-O | Validar con los productores la rentabilidad de la aplicación de tecnología en sus sectores para promover altos niveles de adopción. | 1 | Estudio | Estudio publicado | Documentos fìsicos o digitales | 1 |  | 1 | Fìsico M: 1; Financiero M: 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Jaime Ayala, Unidad de Socioeconomia
E.12 | L.12.08 | A.12.01.08.01.16-O | Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y responder a la demanda externa | 29200 | Análisis | Análisis de laboratorio realizados | Informe | 3 |  | 3 | 2590 | 3590 | 3500 | 10360 | 14360 | 14000 | 2590 | 3240 | 1700 | 10360 | 12960 | 6800 | 1800 | 1715 | 1695 | 7200 | 6860 | 6780 | 2500 | 2190 | 2090 | 10000 | 8760 | 8360 | 116800 | 116800 |  |  |  |  | M/ Ciudad Arce, D/ La Libertad | Claudia Lino, Grecia de Chàvez, Reyna Flor de Serrano, Patricia de Esquivel y Karla Quintanilla:Jefas de Laboratorio de Suelos, Quìmica Agrìcola, Parasitologìa, Alimentos y Biotecnologìa, respectivamente.
GRAN TOTAL: ACCIONES ESTRATÈGICAS Y RECURRENTES | [34 empty] | 9300677 | 9300677