## MATRIZ DE RIESGO CENTA 2019
ANEXO 9 DEL POA 2019 CENTA: MATRIZ DE VALORACIÒN Y GESTIÒN DE RIESGOS INSTITUCIONALES
ANEXO 1
ANEXO 1 A MATRIZ DE RIESGOS
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: (1) Centro Nacional de Tecnologìa Agropecuaria y Forestal (CENTA)
NOMBRE DE LA UNIDAD INTERNA: (2) Gerencias de Investigaciòn Tecnològica, Transferencia Tecnològica y Extensiòn y Administraciòn-Finanzas
MACROPROCESO: (3) 1) Generaciòn y transferencia de tecnologìa agropecuaria (3 procesos) y 2) Suministro de bienes y servicios para la operatividad institucional (2 procesos)
PROCESO: (4) De Gestiòn u operacional
NUM (5) | OBJETIVOS DEL PROCESO (6) | CLASIFICACIÓN DEL OBJETIVO (7) |  |  |  |  | RIESGO ¿QUÉ PUEDE SALIR MAL? (8) | EVALUACIÒN/CLASIFICACIÓN DE RIESGO (9) |  |  | A | REF | ACTIVIDAD DE CONTROL(10) | TIPO DE CONTROL(11) | [9 empty] | OPERACIÓN DEL CONTROL (12) |  |  |  | CLASIFICACIÓN DEL CONTROL (13) | OPERACIÓN DE RIESGO DE CONTROL (14) |  |  | A | RESPUESTA AL RIESGO (15) |  |  | PLAN A
|  | OPERACIONAL | REPORTE FINANCIERO EXTERNO | REPORTE NO FINANCIERO | REPORTE INTERNO | CUMPLIMIENTO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | CLASIFICACIÓN | M |  |  | ANTIFRAUDE | PREVENTIVO | DETECTIVO | CORRECTIVO | DE PROTECCION | AUTOMATIZADO | SEMI AUTOMATIZADO | MANUAL | APLICACIÓN TI | GENERAL TI | EVIDENCIA | FRECUENCIA | RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN | RESPONSABLE DE SU AUTORIZACIÓN |  | % OCURRENCIA | IMPACTO | CLASIFICACIÓN | M | RESPUESTA A RIESGOS | ESTRATEGIA Y COSTOS DE CONTROLES | ACCION CONFORME A BITACORA DE RESPUESTA (16) | A/DOS DIAS $ (17) | M/ UN DIA $ (18) | B/ HORAS $ (19) | RESPONSABLE (20) | AREA DE GESTIÓN (21)
[8 empty] | 1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO | 1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO | DE 1 A 2 BAJO DE 3 A 4 MEDIO DE 6 A 9 ALTO | B | [17 empty] | 1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO | 1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO | DE 1 A 2 BAJO DE 3 A 4 MEDIO DE 6 A 9 ALTO | B
PROCESO IDENTIFICADO: GESTION (OPERACIONAL)
1 | Transferir tecnologia agropecuaria | X |  |  |  |  | Presencia de condiciones climàticas adversas | 3 | 3 | 9 |  |  | Planificar y ejecutar planes, proyectos y actividades orientadas a reducir los efectos de las condiciones climàticas adversas |  | X | [8 empty] | Informes | MENSUAL | Coordinadores de Agencias de Extensiòn | Gerente de Transferencia | MEDIO | 2 | 2 | 4 | M | Implementacion de las acciones planificadas |  | Continuar ejecutando el Sistema de monitoreo de cultivos, a fin de detectar la amenaza de daños en los cultivos y re direccionar en forma oportuna, los apoyos a la población | Semanal |  |  | Coordinadores de Agencias de Extensiòn (40) | Transferencia Tecnològica
|  | X |  |  |  |  | Inseguridad por la delincuencia | 3 | 3 | 9 |  |  | Distribucion del personal hacia zonas con menor prevalencia delincuencial |  | x | [8 empty] | Informes | MENSUAL | Coordinadores de Agencias de Extensiòn | Gerente de Transferencia | ALTO | 3 | 3 | 9 | A | Reasignacion del personal hacia zonas de menos riesgo. |  | Monitoreo de la situaciòn de prevalencia delincuencial en las zonas de trabajo de las Agencias de Extensiòn | Mensual |  |  | Coordinadores de Agencias de Extensiòn (Segùn aplicaciòn) | Transferencia Tecnològica
2 | Produccion de semilla de granos basicos | X |  |  |  |  | Condiciones climaticas adversas | 2 | 2 | 4 |  |  | Analisis de pronòsticos del MARN |  | x | [8 empty] | Informe | MENSUAL | Jefe de la Unidad de Tecnologìa de Semillas | Gerente de Investigaciòn | MEDIO | 2 | 2 | 4 | M | [6 empty] | Mario Alfonso Garcìa, Jefe de la Unidad de Tecnologia de Semilla | Tecnologìa de semillas (àrea de producciòn)
[13 empty] | Evidencias de daños |  |  | x | [7 empty] | Informe | MENSUAL | Jefe de la Unidad de Tecnologìa de Semillas | Gerente de Investigaciòn | MEDIO | 2 | 2 | 4 | M | Activaciòn de sistemas de riego para sequìa y, para exceso de lluvia activaciòn de drenajes y aplicaciòn de fungicidas | Costos operacionales | Provisiòn de insumos, combustible y mano de obra | X |  |  | Mario Alfonso Garcìa, Jefe de la Unidad de Tecnologia de Semilla | Tecnologìa de semillas (àrea de producciòn)
3 | Generar tecnologia agropecuaria | X |  |  |  |  | Condiciones climaticas adversas | 2 | 2 | 4 |  |  | Anàlisis de pronòsticos del MARN |  | x | [8 empty] | Informe | MENSUAL | Coordinadores de Programas de Investigaciòn | Gerente de Investigaciòn | MEDIO | 2 | 2 | 4 | M | [6 empty] | Lauro Alarcòn, Fredy Fuentes, Josè Marìa Garcìa, Margarita Alvarado, Faustino Portillo y Domingo Palacios: Coordinadores de Programas de Investigacion | Investigacion Tecnològica (Programas de investigaciòn)
[13 empty] | Anàlisis del equipo tecnico de los programas de investigaciòn |  | x | [8 empty] | Informe | MENSUAL | Coordinadores de Programas de Investigaciòn | Gerente de Investigaciòn | MEDIO | 2 | 2 | 4 | M | Reprogramacion | Gastos operacionales | Provision de insumos y mano de obra | un año |  |  | Lauro Alarcòn, Fredy Fuentes, Josè Marìa Garcìa, Margarita Alvarado, Faustino Portillo y Domingo Palacios: Coordinadores de Programas de Investigacion | Investigacion Tecnològica (Programas de investigaciòn)
4 | Provisión de servicio de transporte | X |  |  |  |  | Deterioro acelerado de automotores (Incremento de vehículos en mal estado) | 3 | 3 | 9 | A |  | Revisión del cumplimiento del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de vehìculos |  | x | [8 empty] | Informe (hoja de servicio de mantenimiento) | MENSUAL | Jefa Servicios Generales | Gerente Administrativo y Financiero | ALTO | 3 | 3 | 9 | A | Aplicación de Normativa correspondiente (Plan de mantenimiento mecanico y Manual de politicas, lineamientos y procedimientos del taller automotriz) | Aplicación del Sistema de Taller (AST) | Seguimiento al AST | Mensual |  |  | Francisco Gòmez, Encargado de Taller de mecànica | Administraciòn
5 | Aprovisionamiento de bienes y servicios | X |  |  |  |  | Falta de estudios de mercado por parte de las unidades solicitantes, conforme a lo establecido en el art. 20 Bis de la LACAP | 2 | 3 | 6 |  |  | Instruir verificar la realización de estudios de mercado por parte de las unidades solicitantes |  | x | [8 empty] | Documentos de los actos preparatorios | MENSUAL | Jefe UACI | Gerente Administrativo y Financiero | MEDIO | 2 | 2 | 4 | M | Aplicación de normativa correspondiente | Eficientizar procesos | Seguimiento al plan de adquisiciones | Mensual |  |  | Jefe UACI | Administración