## POA CENTA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS
Área Ministerial: Dependencias descentralizadas
Dependencia: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)
Periodo de Ejecución: Enero a diciembre 2020
Código | Resultado / Acción Estratégica | Meta | Unidad de Medida | Indicador de resultados | Medio de Verificación | Peso Porcentual | Peso ponderado Resultado | Peso ponderado acción | Distribución de Metas | [24 empty] | Fuente de Financiamiento ($) | [5 empty] | Ubicación Geográfica | Responsable | Observación
[9 empty] | Trimestre 1 | [5 empty] | Trimestre 2 | [5 empty] | Trimestre 3 | [5 empty] | Trimestre 4 | [5 empty] | Costo Total | Fondo General | Prest. Ext. | Donac. | F.A.E. F.P. | Coop. Tec Inter | Otros (Fideic.)
[9 empty] | físico |  |  | financiero |  |  | físico |  |  | financiero |  |  | físico |  |  | financiero |  |  | físico |  |  | financiero
[9 empty] | E | F | M | E | F | M | A | M | J | A | M | J | J | A | S | J | A | S | O | N | D | O | N | D
01.00.00.00.00 | Fomento a la Competitividad y Productividad de cadenas agro productivas |  |  |  |  | 7.6893 |  |  | financiero E: 50591; financiero F: 60266; financiero M: 60266; financiero A: 79916; financiero M: 102342; financiero J: 96847; financiero J: 84517; financiero A: 88582; financiero S: 72510; financiero O: 66841; financiero N: 64191; financiero D: 55296 | 882165 | 882165 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 882165 |  |  |  |  | SI | SI | SI
01.01.00.00.00 | Apoyo a la producción. |  |  |  |  | 7.5672 |  |  | financiero E: 50591; financiero F: 60266; financiero M: 60266; financiero A: 72916; financiero M: 102342; financiero J: 96847; financiero J: 84517; financiero A: 85082; financiero S: 72510; financiero O: 63341; financiero N: 64191; financiero D: 55296 | 868165 | 868165 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 868165 |  |  |  | SI | SI | SI
01.01.03.00.00 | Incremento de la producción de Granos Básicos |  |  |  |  | 2.0015 | 2 |  | financiero E: 11250; financiero F: 20925; financiero M: 20925; financiero A: 25925; financiero M: 25925; financiero J: 17025; financiero J: 10650; financiero A: 17700; financiero S: 17700; financiero O: 18800; financiero N: 25850; financiero D: 16955 | 229630 | 229630 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 229630 |  |  | SI | SI | SI
01.01.03.01.00 | Facilitar el servicio de análisis de suelo en las zonas productivas, para orientar al productor en los requerimientos de fertilizantes para los cultivos de granos básicos. |  |  |  |  | 0.60143 |  |  | financiero E: 4250; financiero F: 13250; financiero M: 13250; financiero A: 8500; financiero M: 8500; financiero J: 8500; financiero J: 2125; financiero A: 2125; financiero S: 2125; financiero O: 2125; financiero N: 2125; financiero D: 2125 | 69000 | 69000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 69000 |  | SI | SI | SI
01.01.03.01.01 | Capacitar productores en metodologías de toma de muestra de suelo | 700 | Hombre | Productores en metodologías para la toma de muestras de suelos, capacitados | Listados de participación | 0.10983 |  | 26.087 | físico F: 350; físico M: 350; financiero F: 6300; financiero M: 6300 | 12600 | 12600 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12600 | SI | SI | SI
|  | 300 | Mujer |  |  | 0.047068 |  |  | físico F: 150; físico M: 150; financiero F: 2700; financiero M: 2700 | 5400 | 5400 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5400 | SI | SI | SI
01.01.03.01.02 | Realizar análisis de suelo | 6000 | Análisis | Análisis de suelo, realizados | Informes de ejecución física | 0.44453 |  | 73.913 | 500 | 500 | 500 | 4250 | 4250 | 4250 | 1000 | 1000 | 1000 | 8500 | 8500 | 8500 | 250 | 250 | 250 | 2125 | 2125 | 2125 | 250 | 250 | 250 | 2125 | 2125 | 2125 | 51000 | 51000 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Claudia Lino, Jefa Laboratorio de Suelos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51000 | SI | SI | SI
01.01.03.02.00 | Transferir tecnología post-cosecha y ampliar la capacidad de almacenamiento de pequeños y medianos productores. |  |  |  |  | 0.15689 |  |  | financiero O: 9000; financiero N: 9000 | 18000 | 18000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18000 |  | SI | SI | SI
01.01.03.02.02 | Capacitar productores en manejo pos cosecha de granos básicos | 700 | Hombre | Productores en manejo pos cosecha de granos básicos, capacitados | Listados de participación | 0.10983 |  | 100 | físico O: 350; físico N: 350; financiero O: 6300; financiero N: 6300 | 12600 | 12600 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12600 | SI | SI | SI
|  | 300 | Mujer |  |  | 0.047068 |  |  | físico O: 150; físico N: 150; financiero O: 2700; financiero N: 2700 | 5400 | 5400 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5400 | SI | SI | SI
01.01.03.03.00 | Fortalecer la asistencia técnica del CENTA para brindar orientación para el manejo del cultivo y la atención de plagas y enfermedades. |  |  |  |  | 1.1778 |  |  | financiero E: 7000; financiero F: 7000; financiero M: 7000; financiero A: 16750; financiero M: 16750; financiero J: 7850; financiero J: 7850; financiero A: 14900; financiero S: 14900; financiero O: 7000; financiero N: 14050; financiero D: 14080 | 135130 | 135130 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 135130 |  | SI | SI | SI
01.01.03.03.01 | Asistencia técnica y capacitación para el manejo de cultivos y el control de plagas y enfermedades | 823 | Hombre | Productores asistidos | Informes | 0.60258 |  | 62.1624 | 823 | 823 | 823 | 5761 | 5761 | 5761 | 823 | 823 | 823 | 5761 | 5761 | 5761 | 823 | 823 | 823 | 5761 | 5761 | 5761 | 823 | 823 | 823 | 5761 | 5761 | 5761 | 69132 | 69132 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 69132 | NO | SI | SI
|  | 177 | Mujer |  |  | 0.12959 |  |  | 177 | 177 | 177 | 1239 | 1239 | 1239 | 177 | 177 | 177 | 1239 | 1239 | 1239 | 177 | 177 | 177 | 1239 | 1239 | 1239 | 177 | 177 | 177 | 1239 | 1239 | 1239 | 14868 | 14868 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14868 | NO | SI | SI
01.01.03.03.02 | Capacitar extensionistas en metodologías de muestreo y manejo de plagas y enfermedades | 130 | Técnicos | Extensionistas en muestreo y manejo de plagas y enfermedades, capacitados | Listados de participación | 0.16997 |  | 14.4305 | físico A: 65; físico M: 65; financiero A: 9750; financiero M: 9750 | 19500 | 19500 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Reina de Serrano,Lab. Parasit. Vegetal. Lauro Alarcón, Granos Básicos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19500 | SI | SI | SI
01.01.03.03.03 | Realizar análisis de plagas y enfermedades | 400 | Análisis | Diagnósticos de plagas y enfermedades, realizados | Informes de Ejecución física | 0.029636 |  | 2.5161 | físico J: 100; financiero J: 850; físico J: 100; físico A: 100; físico S: 100; financiero J: 850; financiero A: 850; financiero S: 850 | 3400 | 3400 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Reina de Serrano,Lab. Parasit. Vegetal |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3400 | SI | SI | SI
01.01.03.03.04 | Asistencia técnica para la producción de semilla de frijol | 313 | Productor | Productor asistido | Informes | 0.24606 |  | 20.891 | físico S: 216; financiero S: 14100; físico D: 97; financiero D: 14130 | 28230 | 28230 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Lauro Alarcón, Programa de Granos básicos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28230 | SI | SI | SI
01.01.03.05.00 | Fomentar las capacidades técnicas para el procesamiento, agregación de valor y comercialización de los granos básicos. |  |  |  |  | 0.065373 |  |  | financiero F: 675; financiero M: 675; financiero A: 675; financiero M: 675; financiero J: 675; financiero J: 675; financiero A: 675; financiero S: 675; financiero O: 675; financiero N: 675; financiero D: 750 | 7500 | 7500 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7500 |  | SI | SI | SI
01.01.03.05.04 | Transferir tecnologías en procesamiento y agregación de valor | 100 | Productor | Productores en procesamiento y agregación de valor a los granos básicos, capacitados | Listados de participación | 0.065373 |  | 100 |  | 9 | 9 |  | 675 | 675 | 9 | 9 | 9 | 675 | 675 | 675 | 9 | 9 | 9 | 675 | 675 | 675 | 9 | 9 | 10 | 675 | 675 | 750 | 7500 | 7500 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Patricia de Esquivel, Lab. Tecn. Alimentos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7500 | SI | SI | SI
01.01.04.00.00 | Incremento de la producción y valor agregado del Cacao |  |  |  |  | 0.072084 | 0.1 |  | financiero J: 1470; físico J: 0; físico A: 0; físico S: 0; financiero J: 0; financiero A: 1000; financiero S: 2400; financiero O: 3400 | 8270 | 8270 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 8270 |  |  | SI | SI | SI
01.01.04.01.00 | Fortalecer la asistencia Fitosanitarias del cultivo, productividad y control de la trazabilidad. |  |  |  |  | 0.045935 |  |  | financiero J: 470; financiero S: 2400; financiero O: 2400 | 5270 | 5270 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5270 |  | SI | SI | SI
01.01.04.01.02 | Caracterizar a nivel sensorial materiales genéticos de cacao local | 12 | Germoplasma | Materiales genéticos de cacao local, caracterizado | Informes | 0.041838 |  | 91.0816 | físico S: 6; financiero S: 2400; físico O: 6; financiero O: 2400 | 4800 | 4800 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Alvarado, Agroindustria |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4800 | SI | SI | SI
01.01.04.01.03 | Capacitar a técnico en Fito sanidad | 1 | Técnico | Técnico capacitado | Informe | 0.0040967 |  | 8.9184 | físico J: 1; financiero J: 470 | 470 | 470 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | José Maria García, Frutales y Cacao |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 470 | SI | SI | SI
01.01.04.04.00 | Promover las buenas prácticas de manufactura para garantizar la calidad y la inocuidad del producto final, por medio de la instalación de módulos de acopio, procesamiento y transformación a nivel regional. |  |  |  |  | 0.017433 |  |  | financiero A: 1000; financiero O: 1000 | 2000 | 2000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2000 |  | SI | SI | SI
01.01.04.04.01 | Capacitar a productores sobre las buenas practicas de manufactura y la promoción de uso de Centros de acopio para el procesamiento a nivel regional | 40 | Productor | Productores Capacitados | Informes | 0.0087164 |  | 50 | físico S: 20; financiero A: 500; físico O: 20; financiero O: 500 | 1000 | 1000 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Alvarado, Agroindustria |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1000 | SI | SI | SI
01.01.04.04.02 | Capacitar en la estandarización de la calidad del grano cacao a través de procesos agroindustriales | 40 | Productor | Productores capacitados | Registro de participantes | 0.0087164 |  | 50 | físico S: 20; financiero A: 500; físico O: 20; financiero O: 500 | 1000 | 1000 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Alvarado, Agroindustria |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1000 | SI | SI | SI
01.01.04.05.00 | Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios. |  |  |  |  | 0.0087164 |  |  | financiero J: 1000 | 1000 | 1000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1000 |  | SI | SI | SI
01.01.04.05.01 | Establecer parcelas demostrativas de materiales promisorios, en coordinación con actores de los territorios | 1 | Parcela | Parcelas establecidas | Informes | 0.0087164 |  | 100 | físico J: 1; financiero J: 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | San Andrés, La Libertad | José María García,Frutales y Cacao |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1000 | SI | SI | SI
01.01.05.00.00 | Incremento de la producción de Frutas y hortalizas |  |  |  |  | 2.4485 | 2.4 |  | financiero E: 16960; financiero F: 16960; financiero M: 16960; financiero A: 24610; financiero M: 35384; financiero J: 37319; financiero J: 32234; financiero A: 25349; financiero S: 24449; financiero O: 18760; financiero N: 15960; financiero D: 15960 | 280905 | 280905 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 280905 |  |  | SI | SI | SI
01.01.05.01.00 | Aumentar la oferta de frutas y hortalizas, diversificarla y agregarle valor en respuesta a las oportunidades reales del mercado. |  |  |  |  | 0.50455 |  |  | financiero E: 1000; financiero F: 1000; financiero M: 1000; financiero A: 1000; financiero M: 11774; financiero J: 17759; financiero J: 11774; financiero A: 5789; financiero S: 5789; financiero O: 1000 | 57885 | 57885 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 57885 |  | SI | SI | SI
01.01.05.01.01 | Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de hortalizas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado | 5 | Manzana | Manzanas incrementadas | Informe | 0.20871 |  | 41.3665 | físico M: 1; físico J: 1; financiero M: 4789; financiero J: 4789; físico J: 1; físico A: 1; físico S: 1; financiero J: 4789; financiero A: 4789; financiero S: 4789 | 23945 | 23945 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23945 | SI | SI | SI
01.01.05.01.02 | Asistir técnicamente para incrementar nuevas áreas de cultivo de frutas con materiales mejorados de alto valor como producto fresco y procesado | 12 | Manzana | Manzanas incrementadas | Informe | 0.20867 |  | 41.3579 | físico M: 3; físico J: 6; financiero M: 5985; financiero J: 11970; físico J: 3; financiero J: 5985 | 23940 | 23940 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23940 | SI | SI | SI
01.01.05.01.04 | Producir plantas frutales introducidas y adaptadas a las condiciones locales para ser entregada a productores para autoabastecimiento y mercado local | 10000 | Planta | Plantas de frutales producidas | Informes | 0.087164 |  | 17.2756 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 10000 | 10000 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Ignacio Sandoval, EE San Andrés |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10000 | SI | SI | SI
01.01.05.04.00 | Potenciar la producción de plántulas in vitro en la ENA y el CENTA, que permita mejorar producción y productividad en campo. |  |  |  |  | 0.27457 |  |  | financiero A: 7650; financiero M: 7650; financiero J: 3600; financiero J: 4500; financiero A: 3600; financiero S: 2700; financiero O: 1800 | 31500 | 31500 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31500 |  | SI | SI | SI
01.01.05.04.01 | Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de hortalizas de alta demanda para poner a disposición de los productores | 5000 | Planta | Plantas de hortalizas mediante multiplicación en laboratorios de cultivo de tejidos, reproducidas | Informes | 0.039224 |  | 14.2857 | físico A: 2500; físico M: 2500; financiero A: 2250; financiero M: 2250 | 4500 | 4500 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Karla Quintanilla, Laboratorio Biotecnología |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4500 | SI | SI | SI
01.01.05.04.02 | Multiplicar en laboratorios de cultivos de tejidos, materiales genéticos de frutas de alta demanda para poner a disposición de los productores | 30000 | Planta | Plantas de frutas mediante multiplicación en laboratorios de cultivo de tejidos, reproducidas | Informes | 0.23534 |  | 85.7143 | físico A: 6000; físico M: 6000; físico J: 4000; financiero A: 5400; financiero M: 5400; financiero J: 3600; físico J: 5000; físico A: 4000; físico S: 3000; financiero J: 4500; financiero A: 3600; financiero S: 2700; físico O: 2000; financiero O: 1800 | 27000 | 27000 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Karla Quintanilla, Laboratorio Biotecnología |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27000 | SI | SI | SI
01.01.05.06.00 | Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios. |  |  |  |  | 1.6694 |  |  | financiero E: 15960; financiero F: 15960; financiero M: 15960; financiero A: 15960; financiero M: 15960; financiero J: 15960; financiero J: 15960; financiero A: 15960; financiero S: 15960; financiero O: 15960; financiero N: 15960; financiero D: 15960 | 191520 | 191520 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 191520 |  | SI | SI | SI
01.01.05.06.01 | Asistir a productores para el uso de insumos agropecuarios | 1665 | Hombre | Productores en la elaboración y uso de insumos orgánicos, asistidos | Nomina de capacitados | 1.3236 |  | 100 | 1665 | 1665 | 1665 | 12654 | 12654 | 12654 | 1665 | 1665 | 1665 | 12654 | 12654 | 12654 | 1665 | 1665 | 1665 | 12654 | 12654 | 12654 | 1665 | 1665 | 1665 | 12654 | 12654 | 12654 | 151848 | 151848 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 151848 | NO | SI | SI
|  | 435 | Mujer |  |  | 0.3458 |  |  | 435 | 435 | 435 | 3306 | 3306 | 3306 | 435 | 435 | 435 | 3306 | 3306 | 3306 | 435 | 435 | 435 | 3306 | 3306 | 3306 | 435 | 435 | 435 | 3306 | 3306 | 3306 | 39672 | 39672 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 39672 | NO | SI | SI
01.01.07.00.00 | Incremento de la producción de la Ganadería Bovina |  |  |  |  | 1.824 | 1.8 |  | financiero E: 13081; financiero F: 13081; financiero M: 13081; financiero A: 13081; financiero M: 26153; financiero J: 26153; financiero J: 26153; financiero A: 26153; financiero S: 13081; financiero O: 13081; financiero N: 13081; financiero D: 13081 | 209260 | 209260 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 209260 |  |  | SI | SI | SI
01.01.07.06.00 | Fomentar en las explotaciones ganaderas los procesos de producción y almacenamiento de pastos y forrajes para garantizar la disponibilidad de alimento forrajero y subproductos. |  |  |  |  | 0.45576 |  |  | financiero M: 13072; financiero J: 13072; financiero J: 13072; financiero A: 13072 | 52288 | 52288 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 52288 |  | SI | SI | SI
01.01.07.06.01 | Asistir tecnicamente a ganaderos en produccion y almacenamiento de pasto y forrajes | 468 | Hombre | Productores asitidos | Informes | 0.40629 |  | 100 | físico M: 468; físico J: 468; financiero M: 11653; financiero J: 11653; físico J: 468; físico A: 468; financiero J: 11653; financiero A: 11653 | 46612 | 46612 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 46612 | NO | SI | SI
|  | 57 | Mujer |  |  | 0.049474 |  |  | físico M: 57; físico J: 57; financiero M: 1419; financiero J: 1419; físico J: 57; físico A: 57; financiero J: 1419; financiero A: 1419 | 5676 | 5676 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5676 | NO | SI | SI
01.01.07.09.00 | Promover la capacitación a productores en temas relacionados a la producción, procesamiento de productos y subproductos lácteos, sanidad animal. |  |  |  |  | 1.3682 |  |  | financiero E: 13081; financiero F: 13081; financiero M: 13081; financiero A: 13081; financiero M: 13081; financiero J: 13081; financiero J: 13081; financiero A: 13081; financiero S: 13081; financiero O: 13081; financiero N: 13081; financiero D: 13081 | 156972 | 156972 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156972 |  | SI | SI | SI
01.01.07.09.01 | Asistir tecnicamente a productores sobre la producción del ganado bovino | 468 | Hombre | Productor asistido | Informes | 1.2198 |  | 100 | 468 | 468 | 468 | 11662 | 11662 | 11662 | 468 | 468 | 468 | 11662 | 11662 | 11662 | 468 | 468 | 468 | 11662 | 11662 | 11662 | 468 | 468 | 468 | 11662 | 11662 | 11662 | 139944 | 139944 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 139944 | NO | SI | SI
|  | 57 | Mujer |  |  | 0.14842 |  |  | 57 | 57 | 57 | 1419 | 1419 | 1419 | 57 | 57 | 57 | 1419 | 1419 | 1419 | 57 | 57 | 57 | 1419 | 1419 | 1419 | 57 | 57 | 57 | 1419 | 1419 | 1419 | 17028 | 17028 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17028 | NO | SI | SI
01.01.10.00.00 | Incremento de la producción Apícola |  |  |  |  | 1.2212 | 1 |  | financiero E: 9300; financiero F: 9300; financiero M: 9300; financiero A: 9300; financiero M: 14880; financiero J: 14880; financiero J: 15480; financiero A: 14880; financiero S: 14880; financiero O: 9300; financiero N: 9300; financiero D: 9300 | 140100 | 140100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 140100 |  |  | SI | SI | SI
01.01.10.01.00 | Brindar asistencia técnica en prácticas innovadoras para la producción y extracción de miel, de acuerdo a las demandas del mercado. |  |  |  |  | 0.97274 |  |  | financiero E: 9300; financiero F: 9300; financiero M: 9300; financiero A: 9300; financiero M: 9300; financiero J: 9300; financiero J: 9300; financiero A: 9300; financiero S: 9300; financiero O: 9300; financiero N: 9300; financiero D: 9300 | 111600 | 111600 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 111600 |  | SI | SI | SI
01.01.10.01.01 | Asistir tecnicamente a productores en practicas innovadoras para la producccion y extraccion de miel | 244 | Hombre | Productor asistido | Informe | 0.79117 |  | 100 | 244 | 244 | 244 | 7564 | 7564 | 7564 | 244 | 244 | 244 | 7564 | 7564 | 7564 | 244 | 244 | 244 | 7564 | 7564 | 7564 | 244 | 244 | 244 | 7564 | 7564 | 7564 | 90768 | 90768 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90768 | NO | SI | SI
|  | 56 | Mujer |  |  | 0.18158 |  |  | 56 | 56 | 56 | 1736 | 1736 | 1736 | 56 | 56 | 56 | 1736 | 1736 | 1736 | 56 | 56 | 56 | 1736 | 1736 | 1736 | 56 | 56 | 56 | 1736 | 1736 | 1736 | 20832 | 20832 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20832 | NO | SI | SI
01.01.10.04.00 | Fomentar la formación de proveedores para la fabricación de material y equipos, para el sector apícola. |  |  |  |  | 0.0052298 |  |  | financiero J: 600 | 600 | 600 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 600 |  | SI | SI | SI
01.01.10.04.01 | Capacitar proveedores para la fabricacion de material y equipos para el sector apicola | 10 | Proveedor | Proveedor capacitado | Informes | 0.0052298 |  | 100 | físico S: 10; financiero J: 600 | 600 | 600 | [5 empty] | A nivel nacional | Domingo Palacios, Coordinador Producción Animal |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 600 | SI | SI | SI
01.01.10.05.00 | Establecer alternativas para el uso de insumos agropecuarios. |  |  |  |  | 0.24319 |  |  | financiero M: 5580; financiero J: 5580; financiero J: 5580; financiero A: 5580; financiero S: 5580 | 27900 | 27900 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27900 |  | SI | SI | SI
01.01.10.05.01 | Asistir tecnicamente a productores sobre el uso de alternativas de nutrción apícola | 244 | Hombre | Productor asistido | Informe | 0.19782 |  | 100 | físico M: 244; físico J: 244; financiero M: 4539; financiero J: 4539; físico J: 244; físico A: 244; físico S: 244; financiero J: 4539; financiero A: 4539; financiero S: 4539 | 22695 | 22695 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22695 | NO | SI | SI
|  | 56 | Mujer |  |  | 0.045369 |  |  | físico M: 56; físico J: 56; financiero M: 1041; financiero J: 1041; físico J: 56; físico A: 56; físico S: 56; financiero J: 1041; financiero A: 1041; financiero S: 1041 | 5205 | 5205 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5205 | NO | SI | SI
01.02.00.00.00 | Innovación y Cambio Tecnológico |  |  |  |  | 0.12203 |  |  | financiero A: 7000; financiero A: 3500; financiero O: 3500 | 14000 | 14000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 14000 |  |  |  | SI | SI | SI
01.02.03.00.00 | Disponibilidad de alternativas tecnológicas para el subsector de Granos Básicos |  |  |  |  | 0.12203 | 0.1 |  | financiero A: 7000; financiero A: 3500; financiero O: 3500 | 14000 | 14000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 14000 |  |  | SI | SI | SI
01.02.03.02.00 | Liberar híbridos de maíz blanco, arroz, frijol y sorgo de alto rendimiento y valor nutritivo para mejorar la productividad y contribuir a la seguridad alimentaria. |  |  |  |  | 0.12203 |  |  | financiero A: 7000; financiero A: 3500; financiero O: 3500 | 14000 | 14000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14000 |  | SI | SI | SI
01.02.03.02.01 | Generar híbridos y/o variedades de maíz de alto potencial de producción | 1 | Tecnología | Híbridos o variedades de maíz con alto potencial de rendimiento y/o valor nutritivo, generado | Ficha técnica | 0.030507 |  | 25 | físico A: 1; financiero A: 3500 | 3500 | 3500 | [5 empty] | A nivel nacional | Lauro Alarcón, Coordinador Granos Básicos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3500 | SI | SI | SI
01.02.03.02.02 | Generar tecnologías de manejo en maíz | 1 | Tecnología | Tecnologías en manejo agroecológico del cultivo de maíz, generadas | Ficha técnica | 0.030507 |  | 25 | físico A: 1; financiero A: 3500 | 3500 | 3500 | [5 empty] | A nivel nacional | Lauro Alarcón, Coordinador Granos Básicos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3500 | SI | SI | SI
01.02.03.02.03 | Generar variedades de frijol de alto potencial de rendimiento | 1 | Tecnología | Variedad de frijol para condiciones de humedad limitada, generada | Ficha técnica | 0.030507 |  | 25 | físico O: 1; financiero O: 3500 | 3500 | 3500 | [5 empty] | A nivel nacional | Lauro Alarcón, Coordinador Granos Básicos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3500 | SI | SI | SI
01.02.03.02.06 | Generar tecnologías de manejo en sorgo | 1 | Tecnología | Recomendación técnica para el uso de variedades de sorgo tolerantes al ataque de pulgón amarillo, generada | Ficha técnica | 0.030507 |  | 25 | físico A: 1; financiero A: 3500 | 3500 | 3500 | [5 empty] | A nivel nacional | Lauro Alarcón, Coordinador Granos Básicos |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3500 | SI | SI | SI
02.00.00.00.00 | Seguridad alimentaria y nutricional |  |  |  |  | 41.4399 |  |  | financiero E: 150000; financiero F: 672847; financiero M: 573484; financiero A: 315465; financiero M: 485704; financiero J: 452865; financiero J: 293550; financiero A: 308550; financiero S: 578550; financiero O: 288150; financiero N: 287555; financiero D: 347550 | 4754270 | 4024485 |  |  | 229785 | 500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4754270 |  |  |  |  | SI | SI | SI
02.01.00.00.00 | Producción de alimentos |  |  |  |  | 8.204 |  |  | financiero F: 385297; financiero M: 245934; financiero A: 27915; financiero M: 198154; financiero J: 50315; financiero J: 6000; financiero A: 21000; financiero S: 6000; financiero O: 600 | 941215 | 711430 |  |  | 229785 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 941215 |  |  |  | SI | SI | SI
02.01.01.00.00 | incremento de la disponibilidad de alimentos |  |  |  |  | 8.204 | 8.2 |  | financiero F: 385297; financiero M: 245934; financiero A: 27915; financiero M: 198154; financiero J: 50315; financiero J: 6000; financiero A: 21000; financiero S: 6000; financiero O: 600 | 941215 | 711430 |  |  | 229785 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 941215 |  |  | SI | SI | SI
02.01.01.02.00 | Focalizar el programa de paquetes de semillas, acompañándolo de un esquema de transferencia tecnológica a través de CENTA con financiamiento del BFA y evaluaciones de impacto anuales. |  |  |  |  | 0.43582 |  |  | financiero A: 15000; financiero M: 20000; financiero A: 15000 | 50000 | 50000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50000 |  | SI | SI | SI
02.01.01.02.01 | Tranferir tecnologia en granos basicos | 10000 | Productor | Productor, capacitado | Registro de productores | 0.43582 |  | 100 | físico A: 3000; físico M: 4000; financiero A: 15000; financiero M: 20000; físico A: 3000; financiero A: 15000 | 50000 | 50000 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50000 | SI | SI | SI
02.01.01.03.00 | Fortalecer el programa de producción de semilla básica para maíz blanco, frijol, arroz y sorgo en el CENTA. |  |  |  |  | 7.4315 |  |  | financiero F: 385297; financiero M: 245934; financiero A: 12315; financiero M: 172154; financiero J: 36890 | 852590 | 622805 |  |  | 229785 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 852590 |  | SI | SI | SI
02.01.01.03.01 | Producir semilla basica de maiz | 460 | Quintal | Quintales, producidos | Informe de Quintales de semilla producidos | 1.6435 |  | 22.1149 | físico F: 150; financiero F: 61483.5; físico M: 220; físico J: 90; financiero M: 90175.8; financiero J: 36890.1 | 188549.4 | 137750.4 |  |  | 50799 |  |  | San Andrés, La Libertad | Mario García, Jefe de Tecnología de semillas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 188549.4 | SI | SI | SI
02.01.01.03.02 | Producir semilla basica de arroz | 790 | Quintal | Quintales, producidos | Informe de Quintales de semilla producidos | 2.8225 |  | 37.9799 | físico F: 790; financiero F: 323813.1 | 323813.1 | 234131.1 |  |  | 89682 |  |  | San Andrés, La Libertad | Mario García, Jefe de Tecnología de semillas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 323813.1 | SI | SI | SI
02.01.01.03.03 | Producir semilla basica de sorgo | 630 | Quintal | Quintales, producidos | Informe de Quintales de semilla producidos | 2.251 |  | 30.2899 | físico M: 600; financiero M: 245934; físico A: 30; financiero A: 12315 | 258249 | 185653 |  |  | 72596 |  |  | San Andrés, La Libertad | Mario García, Jefe de Tecnología de semillas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 258249 | SI | SI | SI
02.01.01.03.04 | Producir semilla basica de frijol | 200 | Quintal | Quintales, producidos | Informe de Quintales de semilla producidos | 0.71455 |  | 9.6152 | físico M: 200; financiero M: 81978 | 81978 | 65270 |  |  | 16708 |  |  | San Andrés, La Libertad | Mario García, Jefe de Tecnología de semillas |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81978 | SI | SI | SI
02.01.01.06.00 | Apoyar el programa de alimentación escolar. |  |  |  |  | 0.036609 |  |  | financiero A: 600; financiero M: 600; financiero J: 600; financiero J: 600; financiero A: 600; financiero S: 600; financiero O: 600 | 4200 | 4200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4200 |  | SI | SI | SI
02.01.01.06.01 | Brindar asistencia tecnica a productores para la alimentación escolar | 300 | Productor | Productor asistido | Informes | 0.036609 |  | 100 | físico A: 300; físico M: 300; físico J: 300; financiero A: 600; financiero M: 600; financiero J: 600; físico J: 300; físico A: 300; físico S: 300; financiero J: 600; financiero A: 600; financiero S: 600; físico O: 300; financiero O: 600 | 4200 | 4200 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4200 | NO | SI | SI
02.01.01.07.00 | Fomentar la diversificación de la producción en frutas y hortalizas. |  |  |  |  | 0.30006 |  |  | financiero M: 5400; financiero J: 12825; financiero J: 5400; financiero A: 5400; financiero S: 5400 | 34425 | 34425 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34425 |  | SI | SI | SI
02.01.01.07.01 | Brindar asistencia tecnica para la diversificación en frutas y hortalizas | 1000 | Hombre | Productor asistido | Informes | 0.23534 |  | 100 | físico M: 150; físico J: 400; financiero M: 4050; financiero J: 10800; físico J: 150; físico A: 150; físico S: 150; financiero J: 4050; financiero A: 4050; financiero S: 4050 | 27000 | 27000 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27000 | SI | SI | SI
|  | 250 | Mujer |  |  | 0.064719 |  |  | físico M: 50; físico J: 75; financiero M: 1350; financiero J: 2025; físico J: 50; físico A: 50; físico S: 25; financiero J: 1350; financiero A: 1350; financiero S: 1350 | 7425 | 7425 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7425 | SI | SI | SI
02.03.00.00.00 | Asistencia técnica |  |  |  |  | 33.2359 |  |  | financiero E: 150000; financiero F: 287550; financiero M: 327550; financiero A: 287550; financiero M: 287550; financiero J: 402550; financiero J: 287550; financiero A: 287550; financiero S: 572550; financiero O: 287550; financiero N: 287555; financiero D: 347550 | 3813055 | 3313055 |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3813055 |  |  |  | SI | SI | SI
02.03.01.00.00 | Incremento de las capacidades técnicas de la población rural |  |  |  |  | 33.2359 | 32 |  | financiero E: 150000; financiero F: 287550; financiero M: 327550; financiero A: 287550; financiero M: 287550; financiero J: 402550; financiero J: 287550; financiero A: 287550; financiero S: 572550; financiero O: 287550; financiero N: 287555; financiero D: 347550 | 3813055 | 3313055 |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3813055 |  |  | SI | SI | SI
02.03.01.01.00 | Implementar un plan de asistencia técnica para brindar orientación para la producción de alimentos a nivel familiar. |  |  |  |  | 33.2359 |  |  | financiero E: 150000; financiero F: 287550; financiero M: 327550; financiero A: 287550; financiero M: 287550; financiero J: 402550; financiero J: 287550; financiero A: 287550; financiero S: 572550; financiero O: 287550; financiero N: 287555; financiero D: 347550 | 3813055 | 3313055 |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3813055 |  | SI | SI | SI
02.03.01.01.01 | Transferir tecnologia para la producción de alimentos | 17800 | Hombre | Productor asistido | Informe | 19.1416 |  | 100 | 10000 | 17800 | 17800 | 100000 | 190550 | 190550 | 17800 | 17800 | 17800 | 190550 | 190550 | 190550 | 17800 | 17800 | 17800 | 190550 | 190550 | 190550 | 17800 | 17800 | 17800 | 190550 | 190555 | 190550 | 2196055 | 2196055 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2196055 | NO | SI | SI
|  | 9700 | Mujer |  |  | 14.0943 |  |  | 5000 | 9700 | 9700 | 50000 | 97000 | 137000 | 9700 | 9700 | 9700 | 97000 | 97000 | 212000 | 9700 | 9700 | 9700 | 97000 | 97000 | 382000 | 9700 | 9700 | 9700 | 97000 | 97000 | 157000 | 1617000 | 1117000 |  |  |  | 500000 |  | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1617000 | NO | SI | SI
03.00.00.00.00 | Gestión ambiental y cambio climático |  |  |  |  | 1.4952 |  |  | financiero E: 9000; financiero F: 9000; financiero M: 43260; financiero A: 45150; financiero M: 33090; financiero J: 7290; financiero A: 2400; financiero S: 1200; financiero O: 1260; financiero N: 10890; financiero D: 9000 | 171540 | 171540 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 171540 |  |  |  |  | SI | SI | SI
03.01.00.00.00 | Restauración de ecosistemas degradados relacionados con el sector |  |  |  |  | 1.4677 |  |  | financiero E: 9000; financiero F: 9000; financiero M: 43260; financiero A: 45150; financiero M: 33090; financiero J: 7290; financiero A: 2400; financiero S: 1200; financiero N: 9000; financiero D: 9000 | 168390 | 168390 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 168390 |  |  |  | SI | SI | SI
03.01.01.00.00 | Incremento de las capacidades de resiliencia a los impactos negativos del cambio climático |  |  |  |  | 0.16552 | 0.2 |  | financiero M: 1260; financiero A: 3150; financiero M: 6690; financiero J: 4290; financiero A: 2400; financiero S: 1200 | 18990 | 18990 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 18990 |  |  | SI | SI | SI
03.01.01.01.00 | Construir reservorios y tanques de captación y almacenamiento de aguas lluvias para usos agropecuarios y doméstico. |  |  |  |  | 0.027457 |  |  | financiero M: 1260; financiero A: 1890 | 3150 | 3150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3150 |  | SI | SI | SI
03.01.01.01.01 | Asistir técnicamente a los productores para la construcción de reservorios para captura de agua lluvia | 25 | Productor | Productor asistido | Informe | 0.027457 |  | 100 | físico M: 10; financiero M: 1260; físico A: 15; financiero A: 1890 | 3150 | 3150 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3150 | SI | SI | SI
03.01.01.02.00 | Establecer fincas demostrativas integrales con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático. |  |  |  |  | 0.04393 |  |  | financiero A: 1260; financiero M: 1890; financiero J: 1890 | 5040 | 5040 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5040 |  | SI | SI | SI
03.01.01.02.01 | Asistir técnicamente para el establecimiento de fincas demostrativas con prácticas agroecológicas de adaptación al cambio climático. | 80 | Productor | Productor asistido | Informe | 0.04393 |  | 100 | físico A: 20; físico M: 30; físico J: 30; financiero A: 1260; financiero M: 1890; financiero J: 1890 | 5040 | 5040 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5040 | SI | SI | SI
03.01.01.03.00 | Fomentar uso de fertilizantes orgánicos para la producción agrícola sostenible. |  |  |  |  | 0.094137 |  |  | financiero M: 4800; financiero J: 2400; financiero A: 2400; financiero S: 1200 | 10800 | 10800 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10800 |  | SI | SI | SI
03.01.01.03.01 | Asistir técnicamente en fertilización de parcelas con abono orgánico | 450 | Parcela | Parcela establecida | Informe | 0.094137 |  | 100 | físico M: 200; físico J: 100; financiero M: 4800; financiero J: 2400; físico A: 100; físico S: 50; financiero A: 2400; financiero S: 1200 | 10800 | 10800 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10800 | SI | SI | SI
03.01.02.00.00 | Áreas restauradas de sistemas naturales degradados relacionados con el sector |  |  |  |  | 0.83154 | 0.8 |  | financiero M: 33000; financiero A: 33000; financiero M: 26400; financiero J: 3000 | 95400 | 95400 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 95400 |  |  | SI | SI | SI
03.01.02.02.00 | Impulsar el establecimiento de áreas cultivadas con sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles. |  |  |  |  | 0.047068 |  |  | financiero M: 2400; financiero J: 3000 | 5400 | 5400 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5400 |  | SI | SI | SI
03.01.02.02.01 | Asistir tecnicamente para el establecimiento de sistemas agroforestales | 180 | Productor | Productor, asistido | Informe | 0.047068 |  | 100 | físico M: 80; físico J: 100; financiero M: 2400; financiero J: 3000 | 5400 | 5400 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5400 | SI | SI | SI
03.01.02.03.00 | Impulsar el establecimiento de áreas con obras de conservación de suelos y agua construidos. |  |  |  |  | 0.70602 |  |  | financiero M: 30000; financiero A: 30000; financiero M: 21000 | 81000 | 81000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 81000 |  | SI | SI | SI
03.01.02.03.01 | Asistir tecnicamente para la protección del suelo con obras y prácticas de conservación | 2700 | Manzana | Manzana, conservada | Informe | 0.70602 |  | 100 | físico M: 1000; financiero M: 30000; físico A: 1000; físico M: 700; financiero A: 30000; financiero M: 21000 | 81000 | 81000 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81000 | SI | SI | SI
03.01.02.04.00 | Proporcionar asistencia a productores/as en la recuperación de sistemas naturales degradados. |  |  |  |  | 0.078447 |  |  | financiero M: 3000; financiero A: 3000; financiero M: 3000 | 9000 | 9000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9000 |  | SI | SI | SI
03.01.02.04.01 | Asistir tecnicamente a productores y productoras sobre el manejo sostenible de los recursos naturales | 1800 | Productor | Productor capacitado | Informe | 0.078447 |  | 100 | físico M: 600; financiero M: 3000; físico A: 600; físico M: 600; financiero A: 3000; financiero M: 3000 | 9000 | 9000 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9000 | SI | SI | SI
03.01.03.00.00 | Generación de alternativas tecnológicas al cambio climático |  |  |  |  | 0.47068 | 4.6 |  | financiero E: 9000; financiero F: 9000; financiero M: 9000; financiero A: 9000; financiero N: 9000; financiero D: 9000 | 54000 | 54000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 54000 |  |  | SI | SI | SI
03.01.03.02.00 | Capacitar a productores/as en tecnologías de riego para la adaptación al cambio climático. |  |  |  |  | 0.47068 |  |  | financiero E: 9000; financiero F: 9000; financiero M: 9000; financiero A: 9000; financiero N: 9000; financiero D: 9000 | 54000 | 54000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 54000 |  | SI | SI | SI
03.01.03.02.01 | Asistir tecnicamente a productores sobre el manejo de cultivos bajo riego | 900 | Productor | Productor/a capacitado | Informe | 0.47068 |  | 100 | físico E: 900; físico F: 900; físico M: 900; financiero E: 9000; financiero F: 9000; financiero M: 9000; físico A: 900; financiero A: 9000; físico N: 900; físico D: 900; financiero N: 9000; financiero D: 9000 | 54000 | 54000 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres | Meta no acumulativa | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 54000 | NO | SI | SI
03.02.00.00.00 | Desarrollo y aprovechamiento del recurso hidrico (RIEGO) |  |  |  |  | 0.027457 |  |  | financiero O: 1260; financiero N: 1890; financiero D: 0 | 3150 | 3150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3150 |  |  |  | SI | SI | SI
03.02.02.00.00 | Mayores capacidades productivas en el desarrollo de la agricultura bajo riego en áreas de secano con pequeños productores de ladera |  |  |  |  | 0.027457 | 0.3 |  | financiero O: 1260; financiero N: 1890; financiero D: 0 | 3150 | 3150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3150 |  |  | SI | SI | SI
03.02.02.01.00 | Implementar soluciones tecnológicas de riego en áreas de secano. |  |  |  |  | 0.027457 |  |  | financiero O: 1260; financiero N: 1890 | 3150 | 3150 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3150 |  | SI | SI | SI
03.02.02.01.01 | Asistir tecnicamente a productores para el establecimiento de sistemas de riego en areas de secano en lugares factibles | 25 | Productor | Productor asistido tecnicamente | Informe | 0.027457 |  | 100 | físico O: 10; físico N: 15; financiero O: 1260; financiero N: 1890 | 3150 | 3150 | [5 empty] | Nivel nacional | Francisco Torres |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3150 | SI | SI | SI
05.00.00.00.00 | Género y Juventud |  |  |  |  | 0.11878 |  |  | financiero F: 468; financiero M: 625; financiero M: 625; financiero J: 5524; financiero J: 468; financiero S: 625; financiero D: 5292 | 13627 | 13627 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 13627 |  |  |  |  | SI | SI | SI
05.01.00.00.00 | Fortalecimiento de los mecanismos internos para la transversalización del enfoque de género. |  |  |  |  | 0.10018 |  |  | financiero M: 625; financiero M: 625; financiero J: 5524; financiero J: 468; financiero S: 625; financiero D: 3626 | 11493 | 11493 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 11493 |  |  |  | SI | SI | SI
05.01.01.00.00 | Mayores niveles de transversalización |  |  |  |  | 0.10018 | 0.1 |  | financiero M: 625; financiero M: 625; financiero J: 5524; financiero J: 468; financiero S: 625; financiero D: 3626 | 11493 | 11493 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 11493 |  |  | SI | SI | SI
05.01.01.01.00 | Fortalecer y ampliar la cobertura del programa de capacitación para el personal en formación de derechos humanos de las mujeres y juventud, masculinidades e Igualdad de Género. |  |  |  |  | 0.0218 |  |  | financiero M: 625; financiero M: 625; financiero S: 625; financiero D: 626 | 2501 | 2501 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2501 |  | SI | SI | SI
05.01.01.01.01 | Ejecutar un Plan de capacitación para el personal de CENTA sobre género y derechos humanos de las mujeres | 4 | Informe | Plan de capacitación para el personal sobre género y derechos humanos de las mujeres, ejecutado | Informe | 0.0218 |  | 100 | físico M: 1; financiero M: 625; físico J: 1; financiero M: 625; físico S: 1; financiero S: 625; físico D: 1; financiero D: 626 | 2501 | 2501 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Ledezma Unidad de Genero |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2501 | SI | SI | SI
05.01.01.03.00 | Fortalecer la generación y divulgación de información estadística desagregada por sexo y grupo etario. |  |  |  |  | 0.026149 |  |  | financiero D: 3000 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3000 |  | SI | SI | SI
05.01.01.03.03 | Publicar estadísticas del CENTA desagregadas por sexo y grupo etario | 1 | Informe | Generación de estadísticas desagregadas por sexo y grupo etario, publicadas | Base datos, pagina web | 0.026149 |  | 100 | físico D: 1; financiero D: 3000 | 3000 | 3000 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Ledezma Unidad de Genero |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000 | SI | SI | SI
05.01.01.04.00 | Actualizar y armonizar las políticas, normativa y procedimientos institucionales con la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos de mujeres, juventud y pueblos indígenas. |  |  |  |  | 0.052228 |  |  | financiero J: 5524; financiero J: 468 | 5992 | 5992 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5992 |  | SI | SI | SI
05.01.01.04.06 | Actualizar la Política institucional de género, del CENTA | 1 | Documento | Política institucional de género, actualizada | Talleres, listado y documento final | 0.030716 |  | 58.8117 | físico J: 1; financiero J: 3524 | 3524 | 3524 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Ledezma Unidad de Genero |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3524 | SI | SI | SI
05.01.01.04.07 | Elaborar el Protocolo de prevención del acoso sexual, del CENTA | 1 | Documento | Protocolo de prevención del acoso sexual, elaborado | Talleres, listado y documento final | 0.0043582 |  | 8.3445 | físico J: 1; financiero J: 500 | 500 | 500 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Ledezma Unidad de Genero |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 500 | SI | SI | SI
05.01.01.04.08 | Armonizar el Reglamento interno del CENTA con la legislación nacional e internacional de los derechos humanos de las mujeres | 1 | Documento | Reglamento interno con la legislación nacional e internacional de los derechos humanos de las mujeres, armonizado | Talleres, listado y documento final | 0.013075 |  | 25.0334 | físico J: 1; financiero J: 1500 | 1500 | 1500 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Ledezma Unidad de Genero |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | SI | SI | SI
05.01.01.04.09 | Elaborar el Plan de implementación de la política institucional de genero del CENTA | 1 | Documento | Plan de implementación de la política institucional de genero elaborado | Documento final | 0.0040793 |  | 7.8104 | físico J: 1; financiero J: 468 | 468 | 468 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Ledezma Unidad de Genero |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 468 | SI | SI | SI
05.02.00.00.00 | Promover el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres y jóvenes, dotando de mayor acceso y control a medios productivos. |  |  |  |  | 0.0040793 |  |  | financiero F: 468 | 468 | 468 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 468 |  |  |  | SI | SI | SI
05.02.01.00.00 | Mayor participación de mujeres y jóvenes en actividades productivas |  |  |  |  | 0.0040793 | 0.1 |  | financiero F: 468 | 468 | 468 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 468 |  |  | SI | SI | SI
05.02.01.04.00 | Generar articulación interinstitucional para desarrollar acciones afirmativas para el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, jóvenes y población indígena. |  |  |  |  | 0.0040793 |  |  | financiero F: 468 | 468 | 468 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 468 |  | SI | SI | SI
05.02.01.04.01 | Elaborar el Plan articulado de capacitación del CENTA para empoderamiento de autonomía económica para mujeres y jóvenes | 1 | Plan | Plan articulado de capacitación para empoderamiento de autonomía económica para mujeres y jóvenes, Elaborado | Informes y Listados de asistencia | 0.0040793 |  | 100 | físico F: 1; financiero F: 468 | 468 | 468 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Ledezma Unidad de Genero |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 468 | SI | SI | SI
05.03.00.00.00 | Fortalecimiento de capacidades en mujeres y jóvenes |  |  |  |  | 0.014521 |  |  | financiero D: 1666 | 1666 | 1666 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1666 |  |  |  | SI | SI | SI
05.03.01.00.00 | Formación de capacidades productivas y empresariales en mujeres y jóvenes |  |  |  |  | 0.014521 | 0.1 |  | financiero D: 1666 | 1666 | 1666 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 1666 |  |  | SI | SI | SI
05.03.01.02.00 | Fortalecer las organizaciones comunitarias de mujeres a nivel local con el fin de que desarrollen actividades de adaptación y mitigación al cambio climático. |  |  |  |  | 0.014521 |  |  | financiero D: 1666 | 1666 | 1666 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1666 |  | SI | SI | SI
05.03.01.02.01 | Elaborar Estudio de Resilencia de las Mujeres ante el Cambio Climático | 1 | Documento | Estudio de Resilencia de las Mujeres ante el Cambio Climático, elaborado | Documento | 0.014521 |  | 100 | físico D: 1; financiero D: 1666 | 1666 | 1666 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Ledezma Unidad de Genero |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1666 | SI | SI | SI
06.00.00.00.00 | Educación agropecuaria |  |  |  |  | 0.53536 |  |  | financiero E: 29709.9; financiero A: 29709.9; financiero J: 1000; financiero O: 1000 | 61419.8 | 61419.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 61420 |  |  |  |  | SI | SI | SI
06.02.00.00.00 | Desarrollo de tecnologías especializadas para el sector agropecuario |  |  |  |  | 0.53536 |  |  | financiero E: 29709.9; financiero A: 29709.9; financiero J: 1000; financiero O: 1000 | 61419.8 | 61419.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 61420 |  |  |  | SI | SI | SI
06.02.01.00.00 | Mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria. |  |  |  |  | 0.53536 | 0.4 |  | financiero E: 29709.9; financiero A: 29709.9; financiero J: 1000; financiero O: 1000 | 61419.8 | 61419.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 61420 |  |  | SI | SI | SI
06.02.01.01.00 | Poner a disposición una mayor oferta de soluciones tecnológicas en agroindustria. |  |  |  |  | 0.51792 |  |  | financiero E: 29709.9; financiero A: 29709.9 | 59419.8 | 59419.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 59420 |  | SI | SI | SI
06.02.01.01.01 | Ejecutar las investigaciones, validaciones y adaptaciones en agroindustria. | 2 | Protocolo | Investigación realizada | Protocolo de investigación | 0.51792 |  | 100 | físico E: 1; financiero E: 29709.9; físico A: 1; financiero A: 29709.9 | 59419.8 | 59419.8 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Alvarado, Jefa Programa Agroindustria |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 59419.8 | SI | SI | SI
06.02.01.02.00 | Poner a disposición cursos especializados en actividades relacionas con el sector. |  |  |  |  | 0.017433 |  |  | financiero J: 1000; financiero O: 1000 | 2000 | 2000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2000 |  | SI | SI | SI
06.02.01.02.02 | Desarrollar cursos de procesamiento de Cacao | 40 | Persona | Personas capacitadas | Listados de asistencia de personas beneficiadas. | 0.017433 |  | 100 | físico J: 20; financiero J: 1000; físico O: 20; financiero O: 1000 | 2000 | 2000 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Alvarado, Jefa Programa Agroindustria |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2000 | SI | SI | SI
08.00.00.00.00 | Modernización institucional |  |  |  |  | 0.12203 |  |  | financiero M: 4000; financiero J: 4000; financiero S: 3000; financiero D: 3000 | 14000 | 14000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 14000 |  |  |  |  | SI | SI | SI
08.01.00.00.00 | Desarrollo de liderazgo |  |  |  |  | 0.026149 |  |  | financiero J: 3000 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3000 |  |  |  | SI | SI | SI
08.01.01.00.00 | Mayor nivel de satisfacción del usuario |  |  |  |  | 0.026149 | 0.3 |  | financiero J: 3000 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000 |  |  | SI | SI | SI
08.01.01.04.00 | Mejorar la estructura interna para la ejecución del modelo de la gestión de la calidad y excelencia del MAG. |  |  |  |  | 0.026149 |  |  | financiero J: 3000 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3000 |  | SI | SI | SI
08.01.01.04.14 | Actualizar el Manual de Organización y Funciones del CENTA | 1 | Informe | Manual actualizado | Documento elaborado | 0.026149 |  | 100 | físico J: 1; financiero J: 3000 | 3000 | 3000 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Ana Isabel de Osorio, Jefa Recursos Humanos-GAF |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000 | SI | SI | SI
08.02.00.00.00 | Planeamiento estratégico |  |  |  |  | 0.052298 |  |  | financiero M: 3000; financiero D: 3000 | 6000 | 6000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 6000 |  |  |  | SI | SI | SI
08.02.01.00.00 | Mayor capacidad de toma de desiciones |  |  |  |  | 0.052298 | 0.4 |  | financiero M: 3000; financiero D: 3000 | 6000 | 6000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 6000 |  |  | SI | SI | SI
08.02.01.01.00 | Desarrollar políticas, estrategias, planes, objetivos, metas y sistemas orientados a la consecución de los objetivos institucionales. |  |  |  |  | 0.052298 |  |  | financiero M: 3000; financiero D: 3000 | 6000 | 6000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6000 |  | SI | SI | SI
08.02.01.01.04 | Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024 del CENTA | 1 | Plan | PEI elaborado | Documento elaborado y aprobado | 0.026149 |  | 50 | físico M: 1; financiero M: 3000 | 3000 | 3000 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Mario Alarcón, Jefe División de Planificación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000 | SI | SI | SI
08.02.01.01.05 | Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) del CENTA | 1 | Plan | POA elaborado | Documento elaborado y aprobado | 0.026149 |  | 50 | físico D: 1; financiero D: 3000 | 3000 | 3000 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Mario Alarcón, Jefe División de Planificación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000 | SI | SI | SI
08.03.00.00.00 | Orientación hacia el ciudadano |  |  |  |  | 0.017433 |  |  | financiero S: 2000 | 2000 | 2000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2000 |  |  |  | SI | SI | SI
08.03.01.00.00 | Mayor participación cuidadana |  |  |  |  | 0.017433 | 0.2 |  | financiero S: 2000 | 2000 | 2000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 |  |  | SI | SI | SI
08.03.01.03.00 | Implementar cartas en las cuales se exprese el compromiso asumido en la prestación de los servicios institucionales. |  |  |  |  | 0.017433 |  |  | financiero S: 2000 | 2000 | 2000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2000 |  | SI | SI | SI
08.03.01.03.01 | Suscribir cartas de entendimiento y convenios | 1 | Documento | Cartas y/ò convenios suscritos | Documentos aprobados | 0.017433 |  | 100 | físico S: 1; financiero S: 2000 | 2000 | 2000 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Emilio Suadi, Director Ejecutivo |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2000 | SI | SI | SI
08.05.00.00.00 | Gestión de procesos |  |  |  |  | 0.026149 |  |  | financiero M: 1000; financiero J: 1000; financiero S: 1000 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3000 |  |  |  | SI | SI | SI
08.05.01.00.00 | Mayor eficiencia de los procesos |  |  |  |  | 0.026149 | 0.3 |  | financiero M: 1000; financiero J: 1000; financiero S: 1000 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 3000 |  |  | SI | SI | SI
08.05.01.05.00 | Gestionar los recursos financieros oportunos y eficientes. |  |  |  |  | 0.026149 |  |  | financiero M: 1000; financiero J: 1000; financiero S: 1000 | 3000 | 3000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3000 |  | SI | SI | SI
08.05.01.05.10 | Formular perfiles de proyectos para búsqueda de financiamiento | 3 | Perfil | Perfiles de proyectos ejecutados | Informes elaborados sobre la elaboración de perfiles de proyectos | 0.026149 |  | 100 | físico M: 1; financiero M: 1000; físico J: 1; financiero J: 1000; físico S: 1; financiero S: 1000 | 3000 | 3000 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Mario Alarcón, Jefe División de Planificación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000 | SI | SI | SI
09.00.00.00.00 | Acciones Misionales |  |  |  |  | 48.5995 |  |  | financiero E: 921978; financiero F: 230063; financiero M: 260678; financiero A: 426825; financiero M: 780900; financiero J: 589627; financiero J: 383512; financiero A: 490435; financiero S: 410647; financiero O: 556065; financiero N: 239966; financiero D: 284974.2 | 5575670.2 | 4688710.2 |  |  | 804545 | 82415 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5575671
09.18.00.00.00 | CENTA |  |  |  |  | 48.5995 |  |  | financiero E: 921978; financiero F: 230063; financiero M: 260678; financiero A: 426825; financiero M: 780900; financiero J: 589627; financiero J: 383512; financiero A: 490435; financiero S: 410647; financiero O: 556065; financiero N: 239966; financiero D: 284974.2 | 5575670.2 | 4688710.2 |  |  | 804545 | 82415 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5575671
09.18.01.00.00 | Dirección Superior |  |  |  |  | 6.9726 | 6.6 |  | financiero E: 67330; financiero F: 67330; financiero M: 64190; financiero A: 67508; financiero M: 67330; financiero J: 66330; financiero J: 67330; financiero A: 67508; financiero S: 64330; financiero O: 67327; financiero N: 67327; financiero D: 66102 | 799942 | 799942 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 799943 |  |  | SI | SI | SI
09.18.01.01.00 | Planificar y administrar eficientemente los recursos de la institución |  |  |  |  | 6.9726 |  |  | financiero E: 67330; financiero F: 67330; financiero M: 64190; financiero A: 67508; financiero M: 67330; financiero J: 66330; financiero J: 67330; financiero A: 67508; financiero S: 64330; financiero O: 67327; financiero N: 67327; financiero D: 66102 | 799942 | 799942 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 799943
09.18.01.01.01 | Conducir el proceso de planificación, seguimiento y evaluaciòn Institucional | 84 | Informe | Documentos de Planificación y segumiento, elaborados | Informes | 1.1235 |  | 16.1138 | 8 | 2 | 12 | 11491 | 11491 | 7491 | 7 | 2 | 12 | 11491 | 11491 | 10491 | 9 | 2 | 11 | 11491 | 11491 | 10491 | 5 | 2 | 12 | 11491 | 11491 | 8500 | 128901 | 128901 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Mario Alarcón, Jefe División de Planificación |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 128902 | SI | SI | SI
09.18.01.01.02 | Informar periòdicamente a la Junta Directiva del CENTA del avance de la gestiòn institucional | 12 | Informe | Informes de gestiòn institucional elaborados | Informes | 1.8156 |  | 26.0396 | 1 | 1 | 1 | 17525 | 17525 | 17525 | 1 | 1 | 1 | 17525 | 17525 | 17525 | 1 | 1 | 1 | 17525 | 17525 | 15525 | 1 | 1 | 1 | 17525 | 17525 | 17527 | 208302 | 208302 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Emilio Suadi, Director Ejecutivo |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 208302 | SI | SI | SI
09.18.01.01.03 | Facilitar el aceso a la informaciòn pùblica, generar espacios de participaciòn ciudadana de la OIR y atenciòn ciudadana | 12 | Informe | OIR fortalecida | Informes | 0.23754 |  | 3.4067 | 1 | 1 | 1 | 2056 | 2056 | 2056 | 1 | 1 | 1 | 2234 | 2056 | 2056 | 1 | 1 | 1 | 2056 | 2234 | 2056 | 1 | 1 | 1 | 2056 | 2056 | 4280 | 27252 | 27252 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Silvia Margoth Mejía, Oficial de información de OIR |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27252 | SI | SI | SI
09.18.01.01.04 | Apoyar los procesos de investigación y transferencia de tecnología mediante un proceso oportuno de comunicación | 1080 | Documento | Documentos de comunicación, producidos | Informes | 1.6234 |  | 23.2824 | 90 | 90 | 90 | 15520 | 15520 | 15520 | 90 | 90 | 90 | 15520 | 15520 | 15520 | 90 | 90 | 90 | 15520 | 15520 | 15520 | 90 | 90 | 90 | 15520 | 15520 | 15526 | 186246 | 186246 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Karina Matute, Jefa de División de Comunicaciones |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 186246.25 | SI | SI | SI
09.18.01.01.05 | Asesorar legalmente las diferentes unidades para el cumplimiento de las leyes y reglamentos | 2400 | Documento | Documentos jurídicos, elaborados | Informes | 0.9466 |  | 13.576 | 200 | 200 | 200 | 9050 | 9050 | 9050 | 200 | 200 | 200 | 9050 | 9050 | 9050 | 200 | 200 | 200 | 9050 | 9050 | 9050 | 200 | 200 | 200 | 9050 | 9050 | 9050 | 108600 | 108600 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Mauricio Velasco, Jefe Unidad de Asesoria Jurídica |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 108600 | SI | SI | SI
09.18.01.01.06 | Examinar la eficiencia, eficacia y economía de la administración de los recursos financieros y materiales de la institución. | 12 | Informe | Informes de auditoria, elaborados | Informes | 0.82932 |  | 11.894 | 1 | 1 | 1 | 7930 | 7930 | 7930 | 1 | 1 | 1 | 7930 | 7930 | 7930 | 1 | 1 | 1 | 7930 | 7930 | 7930 | 1 | 1 | 1 | 7925 | 7925 | 7925 | 95145 | 95145 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Francisco Quintanilla, Jefe Unidad de Auditoria Interna |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95145 | SI | SI | SI
09.18.01.01.07 | Realizar acciones y gestiones en cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales a nivel institucional | 12 | Informe | Informes sobre la gestiòn ambiental, elaborados | Informes | 0.16481 |  | 2.3637 | 1 | 1 | 1 | 1504 | 1504 | 2364 | 1 | 1 | 1 | 1504 | 1504 | 1504 | 1 | 1 | 1 | 1504 | 1504 | 1504 | 1 | 1 | 1 | 1504 | 1504 | 1504 | 18908 | 18908 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Juana Pérez, Coordinadora Unidad Ambiental |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18908 | SI | SI | SI
09.18.01.01.08 | Coordinar con las distintas unidades del CENTA las acciones orientadas a la igualdad de género | 12 | Informe | Informes vinculados al tema de género, elaborados | Informes | 0.23175 |  | 3.3237 | 1 | 1 | 1 | 2254 | 2254 | 2254 | 1 | 1 | 1 | 2254 | 2254 | 2254 | 1 | 1 | 1 | 2254 | 2254 | 2254 | 1 | 1 | 1 | 2256 | 2256 | 1790 | 26588 | 26588 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Margarita Ledezma Unidad de Género |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26588 | SI | SI | SI
09.18.02.00.00 | Administración y Finanzas |  |  |  |  | 12.6938 | 11 |  | financiero E: 110674; financiero F: 110674; financiero M: 142729; financiero A: 110674; financiero M: 110674; financiero J: 138883; financiero J: 111245; financiero A: 110674; financiero S: 141883; financiero O: 110674; financiero N: 110674; financiero D: 146864 | 1456322 | 1298572 |  |  | 157750 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 1456322
09.18.02.01.00 | Garantizar el uso racional y eficiente de los recursos humanos, materiales y finacieros |  |  |  |  | 12.6938 |  |  | financiero E: 110674; financiero F: 110674; financiero M: 142729; financiero A: 110674; financiero M: 110674; financiero J: 138883; financiero J: 111245; financiero A: 110674; financiero S: 141883; financiero O: 110674; financiero N: 110674; financiero D: 146864 | 1456322 | 1298572 |  |  | 157750 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1456322
09.18.02.01.01 | Proveer los recursos y servicios a las diferentes unidades oportunamente y con calidad | 4 | Documento | Documentos de bienes y servicios, elaborados | Informes | 1.0881 |  | 8.5722 | físico M: 1; financiero M: 31209; físico J: 1; financiero J: 31209; físico S: 1; financiero S: 31209; físico D: 1; financiero D: 31212 | 124839 | 124839 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Milton González, Jefe UACI-GAF |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 124839.39 | SI | SI | SI
09.18.02.01.02 | Administrar eficientemente los recursos humanos de la Institución | 12 | Informe | Informes de operaciones de control y estudio de personal, realizados | Informes | 1.0201 |  | 8.0365 | 1 | 1 | 1 | 9475 | 9475 | 10321 | 1 | 1 | 1 | 9475 | 9475 | 6475 | 1 | 1 | 1 | 10046 | 9475 | 9475 | 1 | 1 | 1 | 9475 | 9475 | 14396 | 117038 | 117038 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Ana Isabel de Osorio, Jefa Recursos Humanos-GAF |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 117037.53 | SI | SI | SI
09.18.02.01.03 | Mantener en buenas condiciones los activos fijos y el equipo en apoyo a la investigación y extensión agropecuaria. | 12 | Informe | Informes sobre el mantenimiento de la infraestructura física y equipo de la institución, elaborados | Informes | 6.0678 |  | 47.8013 | 1 | 1 | 1 | 58011 | 58011 | 58011 | 1 | 1 | 1 | 58011 | 58011 | 58011 | 1 | 1 | 1 | 58011 | 58011 | 58011 | 1 | 1 | 1 | 58011 | 58011 | 58020 | 696141 | 538391 |  |  | 157750 |  |  | Ciudad Arce, La Libertad | Ana María Rico, Jefa Servicios Generales-GAF |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 696141 | SI | SI | SI
09.18.02.01.04 | Administrar eficientemente el equipo e infraestructura tecnológica instalada para el servicio de las diferentes unidades y proporcionar el apoyo técnico necesario a cada una de ellas para que puedan realizar sus operaciones diarias. | 12 | Informe | Informes de mantenimiento del equipo informático de la institución, elaborados | Informes | 1.4399 |  | 11.343 | 1 | 1 | 1 | 13765 | 13765 | 13765 | 1 | 1 | 1 | 13765 | 13765 | 13765 | 1 | 1 | 1 | 13765 | 13765 | 13765 | 1 | 1 | 1 | 13765 | 13765 | 13775 | 165190 | 165190 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Ana Luisa Cordero, Jefa Informática-GAF |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 165190 | SI | SI | SI
09.18.02.01.05 | Realizar acciones de administraciòn general y comercializaciòn de productos y servicios | 12 | Informe | Informes de gestiòn administrativa gerencial y de comercilizaciòn, elaborados | Informes | 1.1013 |  | 8.6756 | 1 | 1 | 1 | 10528 | 10528 | 10528 | 1 | 1 | 1 | 10528 | 10528 | 10528 | 1 | 1 | 1 | 10528 | 10528 | 10528 | 1 | 1 | 1 | 10528 | 10528 | 10536 | 126344 | 126344 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Efraín Fuentes, Gerente Administrativo-GAF |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 126344 | SI | SI | SI
09.18.02.01.06 | Formular y ejecutar el presupuesto asignado a la institución. | 12 | Informe | Informes de la planificación y ejecución presupuestaria institucional, elaborados | Informes | 1.644 |  | 12.9511 | 1 | 1 | 1 | 15715 | 15715 | 15715 | 1 | 1 | 1 | 15715 | 15715 | 15715 | 1 | 1 | 1 | 15715 | 15715 | 15715 | 1 | 1 | 1 | 15715 | 15715 | 15745 | 188610 | 188610 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Guillermo Díaz, Subgerente Financiero/Jefe UFI |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 188610 | SI | SI | SI
09.18.02.01.07 | Realizar acciones de gestión documental y archivos | 12 | Informe | Informes de archivo, elaborados | Informes | 0.33262 |  | 2.6203 | 1 | 1 | 1 | 3180 | 3180 | 3180 | 1 | 1 | 1 | 3180 | 3180 | 3180 | 1 | 1 | 1 | 3180 | 3180 | 3180 | 1 | 1 | 1 | 3180 | 3180 | 3180 | 38160 | 38160 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Natya Quan, Oficial de archivo Unidad de Gestión Documental y Archivo (UGDA)-GAF |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 38160 | SI | SI | SI
09.18.03.00.00 | Investigación tecnológica |  |  |  |  | 28.9331 | 27 |  | financiero E: 743974; financiero F: 52059; financiero M: 53759; financiero A: 248643; financiero M: 602896; financiero J: 384414; financiero J: 204937; financiero A: 312253; financiero S: 204434; financiero O: 378064; financiero N: 61965; financiero D: 72008.2 | 3319406.2 | 2590196.2 |  |  | 646795 | 82415 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3319406
09.18.03.01.00 | Planificar y ejecutar actividades de generación de tecnologías agropecuarias y forestales |  |  |  |  | 28.9331 |  |  | financiero E: 743974; financiero F: 52059; financiero M: 53759; financiero A: 248643; financiero M: 602896; financiero J: 384414; financiero J: 204937; financiero A: 312253; financiero S: 204434; financiero O: 378064; financiero N: 61965; financiero D: 72008.2 | 3319406.2 | 2590196.2 |  |  | 646795 | 82415 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3319406
09.18.03.01.01 | Elaborar documentos técnicos sobre oferta tecnológica | 17 | Documento | Documentos técnicos, elaborados | Documentos físicos o digitales | 0.074089 |  | 0.25607 | físico A: 1; físico M: 2; físico J: 2; financiero A: 500; financiero M: 1000; financiero J: 1000; físico J: 1; físico A: 1; financiero J: 500; financiero A: 500; físico O: 4; físico N: 6; financiero O: 2000; financiero N: 3000 | 8500 | 8500 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Lauro Alarcón, Fredy Fuentes, José María Gargía, Margarita Alvarado, Domingo Palacios,y Faustino Portillo; Coordinador de Programa de Granos básicos, Hortalizas, Frutales, Agroindustria, Producción animal y Recursos naturales, respectivamente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8500 | SI | SI | SI
09.18.03.01.02 | Implementar proyectos de investigación y validación en granos básicos, hortalizas, frutales y otros rubros. | 51 | Protocolo | Protocolos de investigación y validación, implementados | Informes y documentos físicos o digitales | 22.5145 |  | 77.8157 | 19 |  |  | 685052 |  |  | 2 | 12 | 6 | 180211 | 540764 | 321432 | 1 | 4 | 1 | 144155 | 252321 | 144152 | 6 |  |  | 314932 |  |  | 2583019 | 1864724 |  |  | 646795 | 71500 |  | Nivel nacional | Lauro Alarcón, Margarita Alvarado, Faustino Portillo;Edgar Mayén, Grecia de Chavez, Coordinador de Programa de Granos básicos, , Agroindustria, y Recursos naturales, |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2583019 | SI | SI | SI
09.18.03.01.03 | Proveer de herramientas estadísticas para la mejora del proceso de generación y transferencia tecnológica. | 12 | Informe | Informes sobre los servicios de apoyo brindados, elaborados | Informes | 0.65069 |  | 2.249 | 1 | 1 | 1 | 6221 | 6221 | 6221 | 1 | 1 | 1 | 6221 | 6221 | 6221 | 1 | 1 | 1 | 6221 | 6221 | 6221 | 1 | 1 | 1 | 6221 | 6221 | 6221 | 74652 | 74652 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Jaime Ayala, Jefe Unidad de Biometría y Socioeconomía |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74652 | SI | SI | SI
09.18.03.01.04 | Realizar análisis de laboratorio para apoyar la investigación y transferencia de tecnología y responder a la demanda externa | 21030 | Análisis | Análisis de laboratorio, realizados | Informes | 1.6532 |  | 5.714 | 1420 | 2025 | 2225 | 12070 | 17212 | 18912 | 2480 | 1680 | 1780 | 21080 | 14280 | 15130 | 1580 | 1480 | 1580 | 13430 | 12580 | 13430 | 1680 | 1425 | 1675 | 14280 | 12113 | 25153 | 189670 | 178755 |  |  |  | 10915 |  | Ciudad Arce, La Libertad | Claudia Lino, Grecia de Chávez, Reyna de Serrano, Patricia de Esquivel y Beatriz López; Coordinadora de Laboratorio de Suelos, Química agrícola, Parasitología, Alimentos y Microbiología agrícola, respectivamente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 189670 | SI | SI | SI
09.18.03.01.05 | Facilitar el apoyo logístico necesario destinado a las actividades de investigación tecnológica | 34 | Informe | Informes sobre los servicios de apoyo brindados, elaborados | Informes | 3.5576 |  | 12.2958 | 3 | 2 | 2 | 36013 | 24008 | 24008 | 3 | 3 | 3 | 36013 | 36013 | 36013 | 3 | 3 | 3 | 36013 | 36013 | 36013 | 3 | 3 | 3 | 36013 | 36013 | 36016.2 | 408149.2 | 408149.2 | [5 empty] | Ciudad Arce/La Libertad, Tecoluca/San Vicente e Izalco/Sonsonate. | Ignacio Sandoval, Domigo Rivas y Roberto Cueva; Coordinador de EE de San Andrés, Porrillo e Izalco, respectivamente. |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 408148.58 | SI | SI | SI
09.18.03.01.06 | Conservar material genético de especies cultivadas y silvestres | 12 | Informe | Informes sobre las actividades realizadas, elaborados | Informes | 0.48303 |  | 1.6695 | 1 | 1 | 1 | 4618 | 4618 | 4618 | 1 | 1 | 1 | 4618 | 4618 | 4618 | 1 | 1 | 1 | 4618 | 4618 | 4618 | 1 | 1 | 1 | 4618 | 4618 | 4618 | 55416 | 55416 | [5 empty] | Ciudad Arce, La Libertad | Aura de Borja, Coordinadora Banco de Germoplasma |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 55416 | SI | SI | SI
[5 empty] | Total |  | 100 |  |  |  |  | 1161278.9 | 972644 | 942313 | 0 | 0 | 0 | 897065.9 | 1402661 | 1157153 | 0 | 0 | 0 | 762047 | 889967 | 1066532 | 0 | 0 | 0 | 913316 | 602602 | 705112.2 | 11472692 | 9855947 |  |  | 1034330 | 582415 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | SI | SI | SI
[33 empty] | 11472692 | 9855947 |  |  | 1034330 | 582415 |  |  |  |  | 0 |  | 0
[33 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Note on E166: alarcon: Ciudadania Informada
Note on B186: alarcon: Generación y Transferencia