INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2018

UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

San Salvador, 28 DE JULIO DE  2018

INTRODUCCION

En el presente informe se detalla el cumplimiento de las actividades programadas en el segundo Trimestre (abril-junio), por las diferentes unidades operativas de la Institución.

Así como también se incluye dentro de la hoja de seguimiento del POA, la justificación de algunas unidades, las cuales han tenido que reprogramar sus actividades para los próximos periodos, debido a la realización de otras actividades extracurriculares.

# OBJETIVOS DEL INFORME

# OBJETIVO GENERAL

Informar sobre el cumplimiento de metas y actividades planificadas por cada departamento de la Institución en el segundo trimestre de este año 2018.

# OBJETIVO ESPECIFICOS

- Valorar el desempeño de las unidades organizativas de la Institución en términos del cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Operativo Anual (POA).

- Proveer de una herramienta que sirva para la toma de decisiones en la ejecución de los diferentes objetivos estratégicos y en las acciones que la Institución está realizando, así como también para la reprogramación de otros proyectos y actividades que estén en consonancia con el logro de los productos esperados, propuestos en el Plan Estratégico.

# ALCANCE

Este informe rinde cuentas de los avances en el cumplimiento de las actividades programadas para el segundo trimestre por cada una de las unidades operativas de CIFCO, relacionado con los proyectos estratégicos, en el marco de la planificación operativa y de las metas trimestrales reportadas a la fecha de solicitud de los datos.

# FECHA DE CORTE

Para las valoraciones del desempeño y avance en el cumplimiento de metas se puso fecha límite el 5 de julio del corriente año, tomando en cuenta los datos recibidos a la unidad de planificación hasta el 10 de julio.

Las Unidades que cumplieron en la fecha indicada fueron las siguientes:

- Gerencia de Operaciones

- Gerencia Administrativa Financiera

- Gerencia de Mercadeo

- Gerencia de Comunicaciones

- Unidad de Alimentos y Bebidas (A y B)

- Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)

- Unidad de Auditoria Interna (UAI)

- Unidad de Planificación (UPI)

- Unidad de Seguridad

- Unidad de Acceso a la Información Pública (OIR)

- Gestión de Talento Humano

- Coordinadora de Relaciones Internacionales

Las Unidades que remitieron la información después de la fecha solicitada fueron las siguientes:

- Gerencia de Comercialización

- Gerencia Legal

- Unidad de Informática

- Unidad de Género

# LOS DATOS NO INCLUIDOS O LAS UNIDADES QUE NO REPORTARON DATOS

En el trimestre abril-junio del 2018; todas las unidades presentaron su Plan Operativo Anual.

Cabe Mencionar que se les estuvo enviando correos de solicitud, para recordarles sobre el envío del documento en Excel en el cual se encuentra la hoja de seguimiento.

# METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE MONITOREO.

Se fundamenta en el seguimiento y verificación de las metas trimestrales programadas por las unidades operativas para el segundo trimestre, descritas y establecidas en sus Planes Operativos, enmarcados en las actividades estratégicas y operativas que se definieron como viables de ejecutar según el Plan Operativo Anual 2018.

De lo anterior se formula el presente reporte que tiene un contenido descriptivo, es decir, trata de presentar los logros, a la vez pretende revisar las causas que afectaron el no cumplimiento de algunas de las actividades propuestas durante la ejecución.

En los informes se emiten las valoraciones en porcentajes utilizando la fórmula para estimar la proporción de lo REALIZADO O EJECUTADO, en comparación con lo PLANIFICADO.

# DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS

Para medir el porcentaje logrado por las actividades realizadas, se tomaron en consideración tres ponderaciones, de las cuales se describen a continuación:

DESEMPEÑO SATISFACTORIO

Unidades que obtuvieron un porcentaje Igual o mayor que 0.90

- Gerencia Legal

- Gerencia Administrativa Financiera

- Gerencia de Mercadeo

- Gerencia de Operaciones

- Gerencia de Comercialización

- Gerencia de Comunicaciones

- Unidad de Adquisiciones y Contrataciones UACI

- Unidad de Auditoria Interna

- Unidad de Informática

- Unidad de Planificación Institucional

- Unidad Gestión de Talento Humano

- Unidad de Acceso a la Información (OIR)

- Unidad de Alimentos y Bebidas

- Seguridad

- Coordinadora de Relaciones Internacionales

- Unidad de Genero

Comentarios:

Las unidades anteriormente detalladas, lograron un desempeño satisfactorio cumpliendo con la mayoría de sus actividades programadas dentro del periodo solicitado, aunque cabe mencionar que algunas unidades como: Gerencia de Comercialización, Gerencia de Comunicaciones, Unidad de Género, Unidad de Planificación reprogramaron actividades para el tercer trimestre.

DESEMPEÑO ACEPTABLE

Unidades que obtuvieron un porcentaje mayor que 0.60

Comentarios:

Ninguna unidad obtuvo un porcentaje de 0.60, ya que en este periodo se le dio seguimiento para que realizaran las actividades planificadas en su POA 2018

DESEMPEÑO BAJO

Ninguna unidad obtuvo un porcentaje menor que 0.60, ya que en este periodo se le dio seguimiento para que realizaran las actividades planificadas en su POA 2018

# DESEMPEÑO GLOBAL DE LA EJECUCIÓN

El desempeño en la ejecución global para el trimestre Abril-Junio, fue de 100% indicando un nivel de desempeño Satisfactorio.

Las 16 Unidades enviaron sus informes de cumplimiento correspondiente al segundo trimestre de su Plan Operativo Anual 2018.

A continuación, se detallan las Unidades Organizativas, con el porcentaje de desempeño trimestral, su valoración en el desempeño y comentarios a los porcentajes:

| Unidad organizativa | Desempeño trimestral (porcentaje) | Valoración | Comentarios a los porcentajes |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerencia Legal | 100% | Satisfactorio | Cumplió con la ejecución de las actividades programadas dentro del trimestre. Entre las que se pueden mencionar: Elaboración y Revisión de Contratos de Arrendamientos para eventos especiales, realizando un total de 156 especiales y 195 Feriales durante el trimestre en referencia; así como también la gestión de cobros, elaboración de convenios y alianzas estratégicas, entre otras. |
| Gerencia Administrativa Financiera | 100% | Satisfactorio | Cumplió con todas las actividades programadas dentro del trimestre. Entre las cuales se puede mencionar capacitaciones al personal, servicio al cliente, auditoria, código de ética para el contador público, Se logró también remodelar el área de tesorería y pagaduría. |
| Gerencia de Operaciones | 100% | Satisfactorio | En el trimestre entre las acciones reportadas se pueden mencionar: Mejora de Infraestructura de canchas de grama sintética, zona de fiestas infantiles y food court 1; se logró cumplir con el tiempo programado de montaje para feria agro expo y otros eventos durante el trimestre. Como parte de la eficiencia energética: se realizó cambios de luminarias ahorrativas durante el trimestre. |
| Gerencia de Comercialización | 100% | Satisfactorio | La Gerencia Comercial ha cumplido las actividades programadas dentro del trimestre, entre las que se pueden mencionar: El cumplimiento de informe de ventas, la revisión e implementación en conjunto con informática el nuevo sistema de ventas; cumplimiento al plan de visitas y la realización de Feria Agro expo. Entre las actividades reprogramadas se encuentra: Gestión con el área de informática la plataforma de información digital del calendario ferial y la revisión de Propuesta de Canones de arrendamiento. |
| Gerencia de Mercadeo | 100% | Satisfactorio | Ha cumplido con las actividades programadas dentro del trimestre, entre las cuales se pueden mencionar: Conceptualización de campaña Feria Agro expo y CONSUMA; Campaña de producción y lanzamiento logrando salir al público a través de los medios de comunicación en el tiempo programado; se logró realizar contactos con influencers de TCS para hacer activaciones en Feria a través de Patrocinios. |
| Gerencia de Comunicaciones | 100% | Satisfactorio | Cumplieron con las actividades programadas dentro del trimestre, entre ellas se ha trabajado en: Planificación y Producción artísticas en las diferentes ferias, Coberturas de actividades internas de la Institución, Apoyo en elaboración de material para recursos Humanos, Cobertura de capacitaciones, mantenimiento de página web, boletín informativo de actividades internas, apoyo en lanzamiento de Consuma Los Angeles, realización de membrete de línea gráfica institucional. |
| Unidad de Adquisiciones y Contrataciones | 100% | Satisfactorio | La UACI, cumplió con sus metas programadas, ejecutándose los procesos planificados en el tiempo. |
| Unidad de Auditoria Interna | 100% | Satisfactorio | Cumplió con todas sus actividades programadas en el trimestre, entre las que se puede mencionar: Asistencia a capacitaciones como: Gestión de Riesgo Empresariales COSO ERM 2017. Se reprogramó el examen a proceso de compras realizados por la UACI y el examen a existencias Institucionales para el siguiente trimestre, debido a que la Unidad continua a cargo de una persona; se incluyeron dos actividades entra las cuales son: Arqueo y Verificación de Control Anticipo liquidable Unidad de Alimentos y Bebidas y elaboración de reportes de liquidación por Feria. |
| Departamento de Gestión de Talento Humano | 100% | Satisfactorio | Entre los principales logros realizados en el trimestre fueron: Se capacitó a 60 personas con un total de 460 horas a las unidades de: Operaciones, mercadeo y otras unidades administrativas; se brindaron en coordinación con Gerencia de Operaciones charlas informativas sobre prevención de Riesgo para el personal de mantenimiento; se ha promovido la inserción laborar para la contratación de jóvenes. Se modificó la actividad de Feria de Salud por Mercadito CIFCO, la cual se está realizando una vez al mes. |
| Unidad de Planificación Institucional | 100% | Satisfactorio | Se cumplió con las actividades programadas en el trimestre: Seguimiento y elaboración de informe de POA I trimestre; asistencia a capacitación de Políticas y Procesos; Revisión y Actualización de Manual de Funciones. Organización y desarrollo de Rueda de Negocios para Feria Agroexpo. Se reprogramó la actividad de Seguimiento Riesgos 2017 y elaboración de Identificación de Análisis, Administración de Riesgos 2018. |
| Departamento de Informática | 100% | Satisfactorio | Cumplió con las actividades programadas dentro del trimestre: Se realizó el proceso de compra y libre gestión de sistemas de antivirus y anti spam; aplicación de licencias para el uso de sistemas de CIFCO, mantenimiento preventivo y correctivos de equipos, actualización de sistema de inventarios de bodegas y apoyo en la emisión de Credenciales Feria Agroexpo; Actualización del Sistema de Reserva de Eventos Especiales. Así mismo se realizó una alianza con CODE CASTLE, Adjudicación de equipos con STB y contratación de personal para la Unidad de Informática. |
| Unidad de Acceso a la Información Publica | 100% | Satisfactorio | Cumplió con las actividades programadas dentro del trimestre. Se ha trabajado en la actualización del sitio Web del Portal de Transparencia de acuerdo a la LAIP. Se ha dado respuesta a 4 solicitudes remitidas a la Unidad de Acceso a la Información |
| Unidad de Alimentos y Bebidas | 100% | Satisfactorio | La Unidad de A&B cumplió con las actividades programadas dentro del periodo abril-Junio. Las principales actividades ejecutadas fueron las siguientes: Presentación de informe mensual de resultados, se realizó la evaluación al personal operativo, se solicitó a la Unidad de Recursos Humanos apoyo de personal para Feria Agroexpo; se elaboró propuesta de Proyección de puntos estratégicos de ventas en eventos Feriales. Se reprogramó la actividad de Desarrollo y Construcción de Equipo de trabajos para el siguiente Trimestres. |
| Seguridad | 100% | Satisfactorio | Cumplió con las actividades programadas dentro del trimestre. Entre las que se informaron: Reunión con el personal, solicitud y proceso de compra de equipo de seguridad, control de ingresos de visitantes, presentación de control de portería. |
| Unidad de Género | 100% | Satisfactorio | La Unidad de Género cumplió con todas sus actividades, y se reprogramaron capacitaciones faltantes para ser compartidas al personal de CIFCO, las cuales son: la Capacitación sobre Tipo de Violencias y el ABC Masculinidad. |
| Coordinadora de Relaciones Internacionales. | 100% | Satisfactorio | las siguientes acciones realizadas en el trimestre fueron: Gestión para el avance de la remodelación dentro del diseño de proyecto hotel y Gestión y seguimiento de prospección de nuevos eventos internacionales; Recibimiento de Embajadores de Concurrencia acreditados en México; atención a compradores e invitados Internacionales en Rueda de Negocios Agroexpo 2018. |
| Total de la Institución | 100% | Satisfactorio |  |

DESEMPEÑO EN LAS QUE SE INCLUYEN LOS 4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

El presente cuadro muestra el desempeño para el presente trimestre de las unidades y su relación dentro de los objetivos estratégicos; los cuales marcan el accionar de la Institución dentro del periodo establecido en el Plan Estratégico. Calculando el valor de cada actividad así: por ejemplo, son 4 actividades de una estrategia; esto tiene un valor de 0.25% cada una (=4/100) pero dentro de estas actividades está una dividida en dos actividades seria así (= 0.25+0.25+0.25+ (0.12+0.13)) asiendo el total siempre del 100%.

| OBJETIVO ESTRETAGICO 1: DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO DE SERVICIO |  | VALORACION |
| --- | --- | --- |
| ESTRATEGIA 1: MODERNIZACION ADMINISTRATIVA % de POA por cada objetivo y estrategia según las actividades realizadas |  | SATISFACTORIO |
| Gerencia Legal | 100% |  |
| Gerencia de Operaciones | 8.33% |  |
| Gerencia de Comercialización | 27.3% |  |
| Gerencia Administrativa Financiera | 80% |  |
| Unidad de Adquisiciones y Contrataciones | 100% |  |
| Gerencia de Comunicaciones | 30% |  |
| Unidad de Auditoria Interna | 66.6% |  |
| Departamento de Gestión de Talento Humano | 38.5% |  |
| Unidad de Planificación Institucional | 75% |  |
| Unidad de Acceso a la Información Publica | 75% |  |
| Unidad de Alimentos y Bebidas | 25% |  |
| Seguridad | 100% |  |
| ESTRATEGICA 2: FORMACION DE CALIDAD CON INCLUSION Y EQUIDAD |  |  |
| Gerencia Administrativa Financiera | 6.67% |  |
| Unidad de Auditoria Interna | 33.4% |  |
| Departamento de Gestión de Talento Humano | 38-5% |  |
| Gerencia de Comercialización | 9.19% |  |
| Gerencia de Comunicaciones | 20% |  |
| Unidad de Acceso a la información | 25% |  |
| Unidad de Acceso a la Información Publica | 33.33% |  |
| Unidad de Género | 66.6% |  |
| ESTRATEGIA 3: INVERSION EN TECNOLOGÍA INFORMATICA |  |  |
| Gerencia de Comunicaciones | 10% |  |
| Departamento de Informática | 100% |  |
| Unidad de Género | 33.4% |  |
| ESTRATEGIA 4: FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL |  |  |
| Unidad de Alimentos y Bebidas | 50% |  |

| OBJETIVO ESTRATEGICO 2: FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTRATEGIA 1: CLIMA ORGANIZACIONAL SALUDABLE |  |  |  |
| Gerencia Administrativa Financiera | 6.66% |  |  |
| Gerencia Comercial | 9.19% |  |  |
| Gerencia de Comunicaciones | 10% |  |  |
| Unidad de Alimentos y Bebidas | 25% |  |  |
| ESTRATEGIA 2: MEJORA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL |  |  |  |
| Gerencia de Comunicaciones | 10% |  |  |
| ESTRATEGIA 3: IMPULSAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGO |  |  |  |
| Gestión del Talento Humano |  | 7.7% |  |
| Gerencia de Comercialización |  | 45.83% |  |

| OBJETIVO 3: REMODELACION E INVERSION EN INFRAESTRUCTURA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESTRATEGIA 1: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES |  |  |
| Departamento de Gestión de Talento Humano | 14.29% |  |
| ESTRATEGIA 2: INVERSION EN NUEVAS EDIFICACIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES A LAS INGRAESTRUCTURA ACTUAL |  |  |
| Gerencia Administrativa Financiera | 6.66% |  |
| Coordinadora de Relaciones Internacionales | 40% |  |
| ESTRATEGIA 3: EFICIENCIA ENERGETICA. |  |  |

| OBJETIVO 4: DINAMIZADOR DE LA ECONOMIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESTRATEGIA 1: APOSTAR A LA JUVENTUD |  |  |
| Departamento de Gestión de Talento Humano | 7.7% |  |
| Unidad de Planificación | 25% |  |
| ESTRETAGIA 2: GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS |  |  |
| Departamento de Gestión de Talento Humano | 7.6% |  |
| ESTRATEGIA 3: POSICIONAMIENTO DE MARCA |  |  |
| Gerencia de Mercadeo | 100% |  |
| Gerencia de Comunicaciones | 20% |  |
| Gerencia de Comercialización | 54.5% |  |
| Coordinadora de Relaciones Internacionales | 60% |  |

# ASPECTOS QUE SE SUGIEREN POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

- Se les solicita a las Gerencias y Jefaturas que aún no cuentan con un archivo físico llevar un registro de las actividades realizadas en el trimestre.

- Se les recuerda a las Unidades que deben cumplir con las actividades reprogramadas en los siguientes trimestres con el propósito de cumplir lo programado anualmente.

- Se les solicita respetar la fecha límite de entrega de informes de POA´s trimestrales.

Se anexan Archivos en Excel, para el conocimiento de las actividades de cada Unidad de CIFCO.