## 1.DME
|  | Plan Operativo Anual 2021 | [10 empty] | Elegir categoría
No iniciado
|  | Dirección de Mercado Eléctrico | [10 empty] | En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 1: Grupos de Interés Satisfechos con Nuestro Servicio
Garantizar que las políticas y lineamientos estratégicos institucionales beneficien significativamente a los grupos de interés, prioritariamente al usuario final | Importaciones de energía eléctrica | Implementar Plan de Impacto del Mercado Eléctrico Regional en beneficio de nuestros grupos de interés, principalmente del usuario final | Dirección de Mercado Eléctrico | Elaborar una propuesta de reforma regulatoria para facilitar las exportaciones de excedentes de energía con base en fuentes renovables | Director/a de Mercado Eléctrico | 1 propuesta de Reforma regulatoria | Documento que contiene la propuesta | $ - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Elegir categoría:
Asegurar mecanismos de comunicación e información permanentes desde y hacia los grupos de interés y la población en general | Cumplimiento de la estrategia comunicacional de la Institución | Implementar un Programa de elaboración y divulgación de contenidos energéticos (revista, material audiovisual, charlas, etc.) | Unidad de comunicaciones | Elaborar publicaciones técnicas relacionadas con el mercado eléctrico | Director/a de Mercado Eléctrico | 2 publicaciones | publicaciones | $ - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Elegir categoría
Perspectiva 2: Eficacia de los Procesos Organizacionales
Garantizar que la institución ejerza la función rectora del sector energía. | Cumplimiento del plan de implementación de la PEN (Política Energética Nacional) | Implementar la nueva Política Energética Nacional | Dirección de Planificación y Seguimiento | Elaborar plan indicativo de la expansión de la generación eléctrica | Director/a de Mercado Eléctrico | 1 plan de expansión | Documento de plan | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-08-07 | 2021-12-18 | Elegir categoría:
| Reformas normativas sobre el sector energético | Crear un Programa de reformas normativas relacionadas a la energía, orientadas a centralizar en nuestra Institución atribuciones relacionados con políticas energéticas que se encuentran dispersas | Unidad de Asesoría Jurídica | Elaborar insumos para la propuesta técnica de reforma al funcionamiento del mercado eléctrico | Director/a de Mercado Eléctrico | 1 Insumo proporcionado | Insumo para la propuesta de reforma | $ - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Elegir categoría
Implementar tecnologías de vanguardia para el desarrollo de todos nuestros procesos clave | Cumplimiento de plan de desarrollo tecnológico institucional | Diseñar e implementar un Plan de desarrollo tecnológico de la Institución | Dirección de Planificación y Seguimiento | Elaborar insumos para una nueva Plataforma de monitoreo de mercados eléctricos | Analista de Mercado Eléctrico | 1 Insumo para la elaboracion de plataforma de información | Insumo para la plataforma informática | $ - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Elegir categoría:
Perspectiva 3: Desarrollo y Modernización Organizacional y del RH
Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión que promueva el Talento Humano de forma justa y diversificada | Talleres desarrollados internamente a partir de la participación de eventos/capacitaciones internacionales. | Implementar programa "Masticando energía" (Multiplicación del conocimiento recibido) | Asistencia Técnica de la Secretaría Ejecutiva | Desarrollar Charlas o presentaciones internas durante reuniones de trabajo | Director/a de Mercado Eléctrico | 2 charlas impartidas | Material didáctico y presentaciones | $ - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-01-06 | 2021-12-18 | Elegir categoría:
| Ing. Carlos Alberto Nájera |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Director de Mercado Eléctrico |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo del CNE

## 2. DCO
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Dirección de Combustibles | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 1: Grupos de Interés Satisfechos con Nuestro Servicio
Garantizar que las políticas y lineamientos estratégicos institucionales beneficien significativamente a los grupos de interés, prioritariamente al usuario final | Participación de derivados del petróleo en la matriz del consumo de energía | Implementar un Programa de sustitución de derivados del petróleo por otros energéticos limpios | Dirección de combustibles | Actualizar el programa de sustitucion de derivados de petroleo por otros energeticos más limpios | Analista de Combustibles | 1 Programa de Sustitución de derivados de petróleos por sectores actualizado. | Documento informe | $ - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-01-05 | 2021-06-30 | Elegir categoría
|  |  |  | Realizar consulta externa del Programa de sustitución de derivados del petróleo por otros energéticos limpios con entidades relacionadas. | Analista de Combustibles | 1 Consulta Externa realizada | Ayuda memoria |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-05 | 2021-12-23 | Elegir categoría
|  |  |  | Impactos de la Agroindustria Azucarera de El Salvador: Realizar un análisis de la cadena de valor de la agroindustria azucarera | Analista de Combustibles | Informe | Documento informe |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-03-01 | 2021-09-30 | Elegir categoría
|  |  |  | Introducción del hidrógeno verde en El Salvador: Elaboración de Hoja de Ruta de Introducción de Hidrógeno Verde en El Salvador | Analista de Combustibles | 1 Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde El Salvador | Documento informe |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 2021-06-30 | Elegir categoría
|  |  |  | Introducción del hidrógeno verde en El Salvador: Seguimiento de la Hoja de Ruta | Analista de Combustibles | 1 Informe | Documento informe |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-30 | 2021-12-23 | En proceso
| Eficiencia al subsidio Gas Licuado de Petróleo (GLP) | Implementar un Programa de optimización de subsidios a combustibles fósiles (GLP, diésel, entre otros) | Dirección de Combustibles | Actualizar el programa de optimizacion de subsidios a combustibles fosiles (GLP, diesel, entre otros) | Director/a de Combustibles | 1 Programa de optimización de los subsidios fósiles actualizado | Documento informe | $ - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 | 2021-03-31 | Elegir categoría
|  |  |  | Realizar consulta externa del programa de optimizacion de subsidios a coombustibles fosiles (GLP, diesel, entre otros) | Director/a de Combustibles | 1 Consulta Externa Finalizada | Ayuda memoria |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | No iniciado
Perspectiva 3: Desarrollo y Modernización Organizacional y del RH
Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión que promueva el Talento Humano de forma justa y diversificada | Empoderamiento del personal: delegación de autonomía y responsabilidad | Implementar programa "Yo soy CNE" (Representación del CNE hacia afuera) | Unidad de Gestión del Talento Humano | Desarrollar charlas explicativas sobre el sector de combustibles | Director/a de Combustibles | 1 informe al final del año sobre la multiplicación de conocimientos | Documento informe | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
| Licda. Nadeshda Rocío de Flor Aquino Campos |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Directora de Combustibles |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo
Note on F17: Autor: CUAL ES LA POBLACION OBJETIVO? - El programa esta definido para diferentes sectores: residenciales, industrias, transporte y generacion de energia elctrica.

## 3. DAEE
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Dirección de Acceso y Equidad Energética | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 1: Grupos de Interés Satisfechos con Nuestro Servicio
Garantizar que las políticas y lineamientos estratégicos institucionales beneficien significativamente a los grupos de interés, prioritariamente al usuario final | Acceso a la energía eléctrica | Implementar Programa de Electrificación Total | Dirección de Acceso y Equidad energética | Actualizar inventario de usuarios sin acceso a electricidad (ubicación, número de usuarios, etc.) | Analista de acceso y equidad energética | Inventario actualizado | Archivo de inventario actualizado | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-02 | 2021-12-10 | En proceso
|  |  |  | Realizar 4 carpetas en las comunidades sin electricidad con sistemas aislados | Director/a Acceso y Equidad Energética | 4 carpetas elaboradas | carpeta tecnica elaborada |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2021-03-02 | 2021-12-15 | En proceso
|  |  |  | Coordinar la elaboración de la propuesta para impulsar el tema de la modernización en el sector de distribución | Director/a Acceso y Equidad Energética | Documento de propuesta de la modernizacion en el sector de la distribución | Propuesta elaborada | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-15 | En proceso
|  |  |  | Actualizar el Plan de Electrificación Nacional para lograr su implementación | Director/a Acceso y Equidad Energética | 1 plan de electrificación nacional actualizado | Informe del plan de electrificacion | $ - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-05-01 | 2021-12-10 | En proceso
|  |  |  | Elaborar el cuestionario del banco Mundial referente al Doiing Business 2022 | Director/a Acceso y Equidad Energética | 1 cuestionario completado y enviado al Doing Bussines | Cuestionario del Doing Business 2022 enviado al Banco Mundial | $ - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-03-22 | 2021-12-12 | Terminado
|  |  |  | Elaborar terminos de referencia para ser presentado a FOSEP "Elaboración de 71 perfiles de inversión para el cambio de bomba actual por una bomba hibrida, la limpieza del pozo, el estudio hidrológico y el aforo" | Director/a Acceso y Equidad Energética | 1 Documento de Terminos de referencia | Terminos de referencia elaborados |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-03-01 | 2021-12-15 | En proceso
|  |  |  | Revisar y traducir las normativas de conductores y electrotecnia en coordinación con el Organismo Salvadoreño de Normalización | Analista de acceso y equidad energética | 1 de normas de los conductores y electrotecnia traducidas y aprobadas | Documento con las normas traducidas | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-06 | 2021-12-13 | En proceso
| Eficiencia al subsidio de electricidad residencial | Implementar un Programa de optimización de subsidios a la energía eléctrica (electricidad residencial y sistemas de bombeo) | Dirección de Acceso y Equidad energética | Revisar y validar subsidio residencial y bombeo | Director/a Acceso y Equidad Energética | 12 cartas de aprobación del subsidio a cancelar | Cartas enviadas al FINET | $ - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-05 | 2021-12-15 | Elegir categoría
Perspectiva 2: Eficacia de los Procesos Organizacionales
Garantizar que la institución ejerza la función rectora del sector energía. | Reformas normativas sobre el sector energético | Crear un Programa de reformas normativas relacionadas a la energía, orientadas a centralizar en nuestra Institución atribuciones relacionados con políticas energéticas que se encuentran dispersas | Unidad de Asesoría Jurídica | Elaborar propuesta de modificacion de la Ley del FINET | Director/a Acceso y Equidad Energética | Documento de la Ley del FINET aprobado a nivel de junta directiva para remitirlo al FINET | Documento aprobado | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-09-01 | 2021-12-15 | No iniciado
Perspectiva 3: Desarrollo y Modernización Organizacional y del RH
Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión que promueva el Talento Humano de forma justa y diversificada | Talleres desarrollados internamente a partir de la participación de eventos/capacitaciones internacionales. | Implementar programa "Masticando energía" (Multiplicación del conocimiento recibido) | Asistencia Técnica de la Secretaría Ejecutiva | Impartir dos cursos en instituciones educativas, temas relacionados a la electrificación rural usando energía renovable | Analista de Acceso y Equidad Energética | 2 cursos impartidos | Listado de participantes | $ - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-06 | 2021-12-15 | No iniciado
|  |  |  | Diseñar y buscar fondos para impartir un curso sistemas aislados de energia a mujeres del Municipio de Nejapa (en coordinación con la Unidad de Género de la Alcaldía de Nejapa) | Director/a Acceso y Equidad Energética | 1 curso impartido | Listado de participantes |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-07-01 | 2021-12-30 | No iniciado
| Ing. José Francisco Guillén Arévalo |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Director de Acceso y Equidad Energética |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo

## 4. DDRR
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 1: Grupos de Interés Satisfechos con Nuestro Servicio
Garantizar que las políticas y lineamientos estratégicos institucionales beneficien significativamente a los grupos de interés, prioritariamente al usuario final | Energías renovables en la matriz energética | Implementar un plan de despliegue de energías renovables en el sector. | Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables | Elaborar propuestas para el despliegue de recursos renovables | Director/a de desarrollo de recursos renovables | 2 Propuestas elaboradas | Documento que contiene las propuestas |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
$ -
|  | Implementar Proyectos pilotos que permitan la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías a base de recursos renovables (Biodigestores, Geotermia de baja Entalpía, entre otros) | Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables | Desarrollar propuestas de implementación de proyectos demostrativos para el aprovechamiento directo de calor geotermico. | Analista de desarrollo de recursos renovables y Técnico de Georreferenciación. | 2 propuestas elaboradas | Documento con acciones ejecutadas | $ - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
Implementar tecnologías de vanguardia para el desarrollo de todos nuestros procesos clave | Cumplimiento de plan de desarrollo tecnológico institucional | Diseñar e implementar un Plan de desarrollo tecnológico de la Institución | Dirección de Planificación y Seguimiento | Elaboración de plataforma de consulta de información geoespacial del sector energetico | Técnico/a de Georreferenciación | 1 Plataforma web para visualización y procesamiento de datos funcionando | 1 Documento descriptivo de la plataforma aprobado | $ - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-03 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
| Ing. Herberth Josué Palacios Arana |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Director de Desarrollo de Recursos Renovables |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo
Note on H13: Herberth Josué Palacios Arana: En función de la desagregación hay que definir dos entregables.
Note on D14: Herberth Josué Palacios Arana: Buscar en que otro KPI o iniciativa se puede enmarcar.

## 5. DEE
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Dirección de Eficiencia Energética | [12 empty] | No iniciado | c
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 1: Grupos de Interés Satisfechos con Nuestro Servicio
Garantizar que las políticas y lineamientos estratégicos institucionales beneficien significativamente a los grupos de interés, prioritariamente al usuario final | Participación de derivados del petróleo en la matriz del consumo de energía | Implementar un Programa de sustitución de derivados del petróleo por otros energéticos limpios | Dirección de combustibles | Apoyar a la realización de proyectos de eficiencia energética en BANDESAL, MINEC, ANDA. | Director/a de Eficiencia Energética. | 100% de las actividades solicitadas para las instituciones | Informe trimestral | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Elegir categoría:
|  |  |  | Impulsar Red de aprendizaje en Sistema de Gestión de energía en el sector industrial. | Director/a de Eficiencia Energética. | 1 red de empresas propuesta | Reporte | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Elegir categoría:
|  | Implementar un programa de eficiencia energética en los sectores priorizados: transporte, industria y residencial. | Dirección de Eficiencía Energética | Ejecutar proyecto de certificación de consultores en eficiencia energética. | Analista de eficiencia Energética (Raimundo Flores) | 100% de las actividades concernientes al proyecto implementado | Informe trimestral | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Elegir categoría:
|  |  |  | Ejecutar Proyecto GEF “Desarrollo Urbano bajo en Emisiones” | Director/a de Eficiencia Energética. | 1 proyecto implementado | Informe trimestral | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Elegir categoría:
|  |  |  | Actualizar propuesta de Anteproyecto de Ley de eficiencia energética | Director/a de Eficiencia Energética. | 1 propuesta | Documento |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
|  |  |  | Ejecutar Plan de Eficiencia Energética en el Sector Público. (Comites de Gestión ambiental) | Analista de eficiencia Energética (Jose Luis Campos) | 100% de las actividades concernientes al proyecto implementado | Informe trimestral |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Elegir categoría:
|  |  |  | Ejecutar el proceso de validación técnica de acuerdo a los reglamentos vigentes | Analista de eficiencia energética (Manolo Canales) | 100% total de trámites atendidos | Informes mensuales | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
|  |  |  | Elaborar propuesta de nuevos reglamentos de eficiencia energética. | Analista de eficiencia energética (José Luis Campos) | 1 propuesta de reglamento | Informe trimestral |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Elegir categoría:
Asegurar mecanismos de comunicación e información permanentes desde y hacia los grupos de interés y la población en general | Cumplimiento de la estrategia comunicacional de la Institución | Implementar un Programa de elaboración y divulgación de contenidos energéticos (revista, material audiovisual, charlas, etc.) | Unidad de comunicaciones | Elaborar un estudio sobre el estado actual de la eficiencia energética en El Salvador (Reglamentos técnicos y AP) | Analista de eficiencia energética | 1 estudio | Documento | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Elegir categoría:
| Ing. Mario Ángel Cáceres Rodas |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Director de Eficiencia Energética |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo

## 6.1 DPS_PE
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Dirección de Planificación y Seguimiento | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles | CAMBIOS APLICADOS
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 1: Grupos de Interés Satisfechos con Nuestro Servicio
Garantizar que las políticas y lineamientos estratégicos institucionales beneficien significativamente a los grupos de interés, prioritariamente al usuario final | Emisiones Gases de efecto invernadero, sector Energía | Implentar Plan de descarbonización del sector energía | Dirección de Planificación y Seguimiento | Crear modelo de simulación y linea de base para la descarbonización del Sector Energía | Director/a de Planificación y Seguimiento | 1 Modelo Elaborado | Documento | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-02-01 | 2021-10-22 | Elegir categoría:
Asegurar mecanismos de comunicación e Información permanentes desde y hacia los grupos de interés y la población en general | Cumplimiento de la estrategia comunicacional de la Institución | Implementar un Programa de elaboración y divulgación de contenidos energéticos (revista, material audiovisual, charlas, etc.) | Unidad de comunicaciones | Elaborar publicaciones técnicas sobre planificación energética | Director/a de Planificación y Seguimiento | 1 publicaciones técnicas realizadas | Documento | $ - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-02-01 | 2021-09-30 | Elegir categoría:
Perspectiva 2: Eficacia de los Procesos Organizacionales
Garantizar que la institución ejerza la función rectora del sector energía. | Cumplimiento del plan de implementación de la PEN (Política Energética Nacional) | Implementar la nueva Política Energética Nacional | Dirección de Planificación y Seguimiento | Elaborar Balance Energético Nacional | Técnico/a en Planificación Energética | 1 balance Energético | Documento | $ - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-04 | 2021-10-29 | Elegir categoría:
|  |  |  | Coordinar el proceso de divulgación de la Política Energética Nacional 2020-2050. | Director/a de Planificación y Seguimiento | 1 Informe semestral | Documento | $ - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
|  |  |  | Realizar planificación operativa 2021 | Técnico/a de Planificación Institucional | 1 plan operativo anual para 2021 elaborado | Documento | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-23 | Elegir categoría:
|  |  |  | Monitorear el cumplimiento a la implementación de la Política Energética Nacional 2020-2050 | Director/a de Planificación y Seguimiento | 1 Informe de cumplimiento al plan de implementación de la Política Energética Nacional | Documento | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-03 | Elegir categoría:
|  |  |  | Elaborar Estudio de Prospectiva Energética de Largo Plazo | Director/a de Planificación y Seguimiento | 1 estudio de Prospectiva Energética | Documento | $ - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-04 | 2021-07-16 | Elegir categoría:
|  |  |  | Elaborar informe de incremento de ambición de las metas NDC del sector energía. | Técnico/a de Planificación Energética | 1 documento de nuevas mestas NDC del sector energía | Documento |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-04 | 2021-08-31 | Elegir categoría:
|  |  |  | Crear sistema MRV para el seguimiento de las metas NDC del sector energía | Técnico/a de Planificación Energética | 1 sistema en funcionamiento | Documento | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-05-03 | 2021-11-19 | Elegir categoría:
Garantizar que la institución ejerza la función rectora del sector energía. | Cumplimiento del plan de implementación de la PEN (Política Energética Nacional) | Implementar la nueva Política Energética Nacional | Dirección de Planificación y Seguimiento | Crear un portafolio de proyectos energéticos para actividades productivas en MIPYMES | Director/a de Planificación y Seguimiento | 1 informe semetral de avance del portafolio de proyectos. | Documento | $ - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | Elegir categoría: |  | El seguimiento se realizará mediante informes semestrales de avance.
|  |  |  | Evaluación de nuevas tecnologías para generación eléctrica (evaluación de energía nuclear) | Técnico/a de Planificación Energética | 1 informe de análisis | Documento |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
|  |  |  | Creación de una estrategia nacional para la movilidad sostenible / eléctrica | Director/a de Planificación y Seguimiento | 1 mesa de trabajo nacional y regional en funcionamiento | Documento | $ - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | Elegir categoría: |  | El seguimiento se realizará mediante informes semestrales de avance.
Perspectiva 3: Desarrollo y Modernización Organizacional y del RH
Garantizar la adecuación organizacional de la Institución a las necesidades cambiantes del sector energía. | Incorporación de atribuciones y recursos de otras instituciones vinculadas con el sector energía a la Institución | Realizar una "Revisión de marco normativo del sector " en coordinación con las áreas técnicas y administrativas pertinentes. | Unidad de Asesoría Jurídica | Proporcionar apoyo a la "revisión de marco normativo del sector" | Director/a de Planificación y Seguimiento | 2 informes de actividades de apoyo brindadas | Documento | $ - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión que promueva el Talento Humano de forma justa y diversificada | Talleres desarrollados internamente a partir de la participación de eventos/capacitaciones internacionales. | Implementar programa "Masticando energía" (Multiplicación del conocimiento recibido) | Asistencia Técnica de la Secretaría Ejecutiva | Realizar talleres internos sobre Planificación Energética | Técnico/a de Planificación Energética | 1 taller interno | Informe de resultados del taller | $ - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-06-21 | 2021-09-20 | Elegir categoría:
|  |  |  | Replicar en talleres internos, las capacitaciones recibidas en el extranjero | Director/a de Planificación y Seguimiento | 100% de talleres replicados de capacitaciones recibidas en el extranjero | Material didáctico y presentaciones | $ - | 0 | 50 | 0 | 50 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
| Ing. Juan José García Méndez |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Director de Planificación y Seguimiento |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo

## 6.2 DPS-PI
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Dirección de Planificación y Seguimiento | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles | CAMBIOS APLICADOS
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 2: Eficacia de los Procesos Organizacionales
Garantizar que la institución ejerza la función rectora del sector energía. | Cumplimiento del plan de implementación de la PEN (Política Energética Nacional) | Implementar la nueva Política Energética Nacional | Dirección de Planificación y Seguimiento | Realizar planificación operativa 2021 | Técnico/a de Planificación Institucional | 1 plan operativo anual para 2021 elaborado | Documento | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2020-12-23 | Elegir categoría:
|  |  |  | Evaluar cumplimento a POA | Técnico/a de Planificación Institucional | 1 informe trimestral de resultados del POA | Documento | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-03 | 2020-12-23 | Elegir categoría:
|  |  |  | Elaborar documento de diseño del módulo virtual POA 2022 | Técnico/a de Planificación Institucional | 1 documento de diseño entregado a la Subdirección de Sistemas y Tecnología | Documento | $ - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Elegir categoría:
|  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
|  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo

## 6.3 DPS-SST
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Dirección de Planificación y Seguimiento | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles | CAMBIOS APLICADOS
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 2: Eficacia de los Procesos Organizacionales
Implementar tecnologías de vanguardia para el desarrollo de todos nuestros procesos clave | Automatización de procedimientos | Diseñar e implementar un Plan de desarrollo tecnológico de la Institución | Subdirección de Sistemas y Tecnologías | Actualizar Hardware de servidores del CNE | Subdirector de Sistemas y Tecnología | 1 documento elaborado Compra e implemetación | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-01-08 | 2021-04-30 | Elegir categoría:
|  |  |  | Creacion Modulo Actividades | Técnico Web | 1 Modulo Funcionando 100% Manual de usuarios y capacitacion de administradores del Modulo. | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 | 2021-04-28 | Elegir categoría:
|  |  |  | Administrar contratos de servicios relacionados al area de informatica. | Subdirector de Sistemas y Tecnología | Servicios funcionando eficientemente. | Reporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
|  |  |  | Creación Modulo de Acuerdos de Reuniones | Técnico Web | 1 Modulo Funcionando 100% Manual de usuarios y capacitacion de administradores del Modulo. | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-02-03 | 2021-05-03 | Elegir categoría:
|  |  |  | Implementacion de Firma electronica | Subdirector de Sistemas y Tecnología | 1 documento elaborado Compra e implentación | Documento |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-15 | 2021-06-30 | Elegir categoría:
|  |  |  | Modificacion Modulo de Almacén | Técnico Web | Modificaciones realizadas al 100%, capacitacion para usuarios administradores | Documento | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-06-01 | 2021-07-15 | Elegir categoría:
|  |  |  | Modificacion en módulo de transporte | Técnico Web | Modificaciones realizadas al 100%, capacitacion para usuarios administradores | Documento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-05 | 2021-02-15 | Elegir categoría:
Implementar tecnologías de vanguardia para el desarrollo de todos nuestros procesos clave | Cumplimiento de plan de desarrollo tecnológico institucional | Diseñar e implementar un Plan de desarrollo tecnológico de la Institución | Subdirección de Sistemas y Tecnologías | Actualizacion de Bussines Inteligence (Pentaho) | Tecnico de Base de datos | Herramienta Actualizada a ultima version | Reporte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | Elegir categoría:
|  |  |  | Creacion de nuevos cubos de informacion | Tecnico de Base de datos | Nueos cubos de informacion implementados | Documento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-15 | 2021-05-28 | Elegir categoría:
|  |  |  | Actualizacion Sitio web SIIEN | Tecnico de Base de datos | Documento de actualizacion de sitio SIIEN | Reporte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-06-01 | 2021-07-16 | Elegir categoría:
| Ing. Juan Francisco Reyna Flores |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Subdirector de Sistemas y Técnología |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo

## 7. DF
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Dirección de Finanzas | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 4: Eficiencia en la Movilización y Manejo de los Recursos
Hacer uso óptimo y eficiente de nuestros recursos | Ejecución presupuestaria | Establecer un programa de socialización y priorización de gastos | Dirección de finanzas | Gestionar requerimientos semanales de fondos a través de la Unidad Primaria. | Jefe/a de tesorería | Recepción de fondos de la DGT - 1 informe mensual | Informe mensual de Tesorería | $ - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Elegir categoría:
|  |  |  | Realizar las diferentes transacciones en la banca electrónica institucional para transferir fondos a las cuentas respectivas | Jefe/a de tesorería | Se han realizado 100% de registros oportunos de movimientos de las obligaciones por pagar, pagos efectuados y registro en el libro de bancos. | Informe de moviemientos por cuenta bancaria | $ - | 25% | 25% | 25% | 25% | 2021-01-04 |  | Elegir categoría:
|  |  |  | Realizar pagos de obligaciones del CNE | Jefe/a de tesorería | 100% Pagos efectuados oportunamente a empleados y proveedores | Informe mensual de Tesorería | $ - | 25% | 25% | 25% | 25% | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Elegir categoría:
|  |  |  | Registrar información en la aplicación informática SAFI, como parte de la administración y control de las cuentas institucionales | Jefe/a de tesorería | Se han realizado 100% de registros oportunos de movimientos de las obligaciones por pagar, pagos efectuados y registro en el libro de bancos. | Informe de moviemientos por cuenta bancaria | $ - | 25% | 25% | 25% | 25% | 2021-01-03 | 2021-12-31 | Elegir categoría:
Hacer uso óptimo y eficiente de nuestros recursos | Ejecución presupuestaria | Establecer un programa de socialización y priorización de gastos | Dirección de finanzas | Registrar en la aplicación informática SAFI todas las operaciones contables de ingresos y egresos institucionales. | Jefe/a de contabilidad | 100% de transacciones registradas contablemente al sistema | Carta de remisión de los cierres contables DGCG | $ - | 100% | 100% | 100% | 100% | 2021-01-31 | 2021-12-31 | Elegir categoría:
|  |  |  | Realizar cierres contables, generar y remitir informes de cierres contables a consolidación (Ministerio de Hacienda) | Jefe/a de contabilidad | 14 informes contables-financieros entregados a la DGCG | Carta de remisión de los cierres contables DGCG | $ - | 5 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-31 | 2021-12-31 | Elegir categoría:
|  |  |  | Generar mensualmente Estados Financieros Institucionales para ser presentados al Ministerio de Hacienda, Auditoria Internas, Externas y Corte de Cuentas | Jefe/a de contabilidad | 14 informes contables-Financieros entregados a la DGCG | Carta de remisión de los cierres contables DGCG | $ - | 5 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-31 | 2021-12-31 | Elegir categoría:
|  |  |  | Elaborar mensualmente Estados Financieros Institucionales para uso interno, para ser entregados a autoridad superior del CNE. | Jefe/a de contabilidad | 12 estados Financieros entregados a la Secretaría Ejecutiva | Nota de remisión de los Estados Financieros | $ - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-31 | 2021-12-31 | Elegir categoría:
|  |  |  | Elaborar informes sobre el seguimiento de la ejecución presupuestaria y gastos | Jefe/a de contabilidad | 12 informes de ejecución presupuestaria mensual remitido a la DFA del CNE | Informes | $ - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-31 | 2021-12-31 | Elegir categoría:
Hacer uso óptimo y eficiente de nuestros recursos | Ejecución presupuestaria | Establecer un programa de socialización y priorización de gastos | Dirección de finanzas | Elaborar informe de Notas Explicativas semestralmente a los estados financieros institucionales | Jefe/a de contabilidad | 2 informes de notas explicativas a los estados Financieros institucionales presentados a las instancias correspondientes | Carta de remisión de los Informes elaborados | $ - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-01-31 | 2021-12-31 | Elegir categoría:
|  |  |  | Apoyar al levantamiento físico de inventario de bienes y activos fijos | Jefe/a de contabilidad | 2 inventarios de activo fijo validado conforme a la NTCI | Reporte de depreciación de activos | $ - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-01-31 | 2021-12-31 | Elegir categoría:
|  |  |  | Elaborar semestralmente cuadros por aplicación de amortización y depreciación a bienes institucionales | Jefe/a de contabilidad | 8 cuadros por amortización y depreciación elaborados | Resumen de los específicos presupuestarios de los cuadros de activo fijo | $ - | 0 | 4 | 0 | 4 | 2021-01-31 | 2021-12-31 | Elegir categoría:
Hacer uso óptimo y eficiente de nuestros recursos | Ejecución presupuestaria | Establecer un programa de socialización y priorización de gastos | Dirección de finanzas | Elaborar liquidación del presupuesto institucional del ejercicio 2020 | Jefe/a de presupuesto | Proceso Presupuesto 2020 100% finalizado con el Ministerio Hacienda | Nota de remisión informe presentado a DGP | $ - | 100% | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Elegir categoría:
|  |  |  | Incorporar al módulo presupuestario del sistema SAFI la programación de la ejecución presupuestaria 2021 | Jefe/a de presupuesto | Presupuesto 100% incorporado y listo para su ejecución en el sistema SAFI | Carta de remisión de la PEP a la DGP | $ - | 100% | 0 | 0 | 0 | 2021-01-04 | 2021-03-31 | Elegir categoría:
|  |  |  | Ejecutar el presupuesto institucional 2021, a través de compromisos, reprogramaciones, ajustes y modificaciones | Jefe/a de presupuesto | 12 reportes (1 mensual) de Ejecución presupuestaria remitido a la DGP | Informe de ejecución presupuestaria | $ - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Elegir categoría:
Hacer uso óptimo y eficiente de nuestros recursos | Ejecución presupuestaria | Establecer un programa de socialización y priorización de gastos | Dirección de finanzas | Elaborar reportes mensuales de ejecución presupuestaria para alta dirección institucional | Jefe/a de presupuesto | 12 reportes de ejecución presupuestaria elaborados | Documentos | $ - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Elegir categoría:
|  |  |  | Elaborar el proyecto de presupuesto institucional 2022, para aprobación por parte de las autoridades de la institución y envío al Ministerio de Hacienda | Jefe/a de presupuesto | 1 proyecto Presupuesto Institucional 2022 presentado a la DGP | Carta de remisión del Proyecto de Presupuesto 2021 | $ - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | Elegir categoría:
Hacer uso óptimo y eficiente de nuestros recursos | Obtención de incremento presupuestario | Realizar propuesta de incremento presupuestario | Dirección de finanzas | Elaborar formato de programación presupuestaria para presupuesto 2022 para cada unidad solicictante | Jefe/a de presupuesto | 1 formato elaborado | Documento | $ - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Elegir categoría:
|  |  |  | Consolidar las programaciones presupuestarias para proyecto presupuesto 2022 | Jefe/a de presupuesto | 100% de las programaciones han sido consolidadas | Documento | $ - | 0 | 0 | 100% | 0 | 2021-07-01 | 2021-08-14 | Elegir categoría:
| Eficiencia en gastos variables priorizados: E: Energía eléctrica C: Combustible V: Mantenimiento de vehículos A: Agua T: Telecomunicaciones P: Pasajes y viáticos | Desarrollar una política de eficiencia en manejo de los recursos variables del presupuesto | Dirección de finanzas | Elaborar y entregar el reporte de disponibilidad para que el área de administración pueda tomar las medidas pertinentes | Jefe/a de presupuesto | 1 reporte mensual de disponibilidaed | Documento | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
| Licda. María Concepción Gómez Guardado |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Directora de Finanzas |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo

## 8. DEPTO ADMON
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Departamento de Administración | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles | Reporte de Detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 2: Eficacia de los Procesos Organizacionales
Implementar mecanismos para garantizar la calidad de nuestros procesos y el enfoque hacia resultados efectivos. | Actualización de los manuales de procedimientos claves vigentes | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad. | Unidad de Administración | Gestionar la creación de los módulos informáticos y "Control de inventario de existencias" | Técnico/a Administrativa | 1 módulo gestionado | Solicitud realizada vía correo electrónico | $ - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-11 | 2021-03-31 | Elegir categoría:
Perspectiva 4: Eficiencia en la Movilización y Manejo de los Recursos
Hacer uso óptimo y eficiente de nuestros recursos | Eficiencia en gastos variables priorizados: E: Energía eléctrica C: Combustible V: Mantenimiento de vehículos A: Agua T: Telecomunicaciones P: Pasajes y viáticos | Desarrollar una política de eficiencia en manejo de los recursos variables del presupuesto | Dirección de finanzas | Reportar y dar seguimiento sobre el estado del edificio | Técnico/a Administrativa | 4 reportes de las condiciones del edificio | Reportes trimestrales | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Elegir categoría
|  |  |  | Coordinar y dar seguimiento al mantenimiento correctivo y preventivo de flota de vehículos nacionales | Técnico/a Administrativa | 4 vehículos institucionales en buenas condiciones | Reportes mensuales | $ - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Elegir categoría
|  |  |  | Controlar y manejar el Activo Fijo | Técnico/a Administrativa | 2 inventarios de activo fijo realizados | Reportes semestrales | $ - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | Elegir categoría
|  |  |  | Administrar y supervisar contratos que se suscriba con empresas externas para el buen funcionamiento de las instalaciones | Técnico/a Administrativa | 4 servicios contratados funcionando correctamente | Reportes trimestrales |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Elegir categoría
|  |  |  | Administrar el consumo y rendimiento de combustible por vehículo | Técnico/a Administrativa | 12 reportes de administración de combustible | Reportes mensuales |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Elegir categoría
|  |  |  | Administrar la bodega de papelería, materiales y suministros. | Técnico/a Administrativa | 12 reportes del manejo de bodega | Reportes mensuales |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Elegir categoría
| Dora Alicia Osorio Morataya |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Técnica Administrativa |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo

## 9. UGDA
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Unidad de Archivo y Gestión Documental | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 2: Eficacia de los Procesos Organizacionales
Implementar mecanismos para garantizar la calidad de nuestros procesos y el enfoque hacia resultados efectivos. | Actualización de los manuales de procedimientos claves vigentes | Implementar el Sistema de Gestión de Calidad. | Unidad de Administración | Elaborar 5 instrumentos para la identificación documental de la institución, descritos en el Lineamiento 3, Art. 2, Literales a, b, c, d y e, emitido por el IAIP | Jefe/a Unidad | Acto con 5 instrumentos aprobados por el Comité de Identificación | Acta de aprobación por el Comité de Identificación Documental | $ - | 5 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Elegir categoría:
|  |  |  | Elaborar diagrama de flujo documental, descrito en el Lineamiento 3, Art. 3, Literal a, emitido por el IAIP | Jefe/a Unidad | 1 diagrama de Flujo Documental de la Institución | Documento que contiene el Diagrama de Flujo Documental | $ - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Elegir categoría:
|  |  |  | Elaborar Índice de Tipos Documentales, descrito en el Lineamiento 3, Art. 3, Literal b, emitido por el IAIP | Jefe/a Unidad | 1 índice de Tipos Documentales aprobado por las autoridades correspondientes | Documento que contiene el índice de Tipos Documentales | $ - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | Elegir categoría:
|  |  |  | Elaborar herramienta "Cuadro de Clasificación Documental", descrito en el Lineamiento 3, Art. 3, Literal c, emitido por el IAIP | Jefe/a Unidad | 1 cuadro de Clasificación Documental elaborado | Documento que contiene el Cuadro de Clasificación Documental | $ - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Elegir categoría:
|  |  |  | Completar en coordinación con las 19 unidades productoras el Cuadro de Clasificación Documental, | Jefe/a Unidad | Archivo digital con 19 Cuadros de Clasificación Documental completados | Archivo digital que contiene los 19 Cuadros completados | $ - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Elegir categoría:
|  |  |  | Codificar el Cuadro de Clasificación Documental, descrito en el Lineamiento 3, Art. 3, Literal d, emitido por el IAIP | Jefe/a Unidad | Archivo digital con 19 Cuadros de Clasificación Documental codificados | Archivo digital que contiene los 19 Cuadros codificados | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-17 | Elegir categoría:
| Licdo. Mario Ernesto García Funes |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Jefe (Ad honorem) |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo
Unidad de Gestión Documental

## 10. UAIP
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Unidad de Acceso a la Información Pública | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 1: Grupos De Interés Satisfechos Con Nuestro Servicio
Asegurar mecanismos de comunicación e información permanentes desde y hacia los grupos de interés y la población en general | Cumplimiento de la estrategia comunicacional de la Institución | Implementar un Programa de elaboración y divulgación de contenidos energéticos (revista, material audiovisual, charlas, etc.) | Unidad de comunicaciones | Actualizar el portal de transparencia del CNE con la información oficiosa que define el Art. 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública | Oficial de información (ad honorem) | 100% del Portal de transparencia del CNE actualizado | Reporte de ultima actualización realizada al portal de transparencia | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-06 | 2021-12-23 | Elegir categoría
|  |  |  | Proporcionar la información pública que posea el CNE a toda persona que la solicite | Oficial de información (ad honorem) | 100% de la Información solicitada entregada al solicitante | Reporte de solicitudes de información | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-06 | 2021-12-23 | Elegir categoría
| Licdo. Francisco Antonio Mejía Méndez |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Oficial de Información (Ad honorem) |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo
Unidad de Acceso a la Información Pública

## 11. UCO
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Unidad de Comunicaciones | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 1: Grupos de Interés Satisfechos con Nuestro Servicio
Posicionar a La Institución, ante la sociedad, como la autoridad del sector energía en El Salvador y como referente a escala internacional | Imagen institucional | Diseñar un Plan de imagen y publicidad para el posicionamiento Institucional a toda la Población | Unidad de comunicaciones | Coordinación de la visibilidad para el Centro Cultural Energético dentro del comité de gestión de fondos | Jefe/a de Comunicaciones | 6 empresas visitadas para la gestión del CCE | correos eléctronicos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-31 | 2021-12-15 | Elegir categoría:
|  |  |  | Actualización y publicación Documento Perspectiva Energética de El Salvador- versión inglés y español | Jefe/a de Comunicaciones | documento acutalizado | Documento terminado y publicado en la web | $ - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-02-01 | 2021-06-30 | Elegir categoría:
|  | Implementar un Programa de posicionamiento a escala nacional e internacional | Unidad de Comunicaciones | Coordinar foros o charlas sobre energía en alianza con medios de comunicación, empresa privada, instituciones cooperantes, universidades, colegios o instituciones del sector. | Jefe/a de Comunicaciones | 1 foro o conversatorio realizado virtualmente | Reporte de foro o conversatorio con contenido (captura de pantalla, participantes registrados, agenda, etc.) | 1500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-06-03 | 2021-10-30 | Elegir categoría:
|  |  |  | Coordinación y elaboración de información sobre la certificación de profesionales y empresas en EE de Euroclima | Jefe/a de Comunicaciones | 2 informes semestrales | Reporte | 1000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-04-15 | 2021-12-15 | Elegir categoría:
Asegurar mecanismos de comunicación e información permanentes desde y hacia los grupos de interés y la población en general | Cumplimiento de la estrategia comunicacional de la Institución | Implementar un Programa de elaboración y divulgación de contenidos energéticos (revista, material audiovisual, charlas, etc.) | Unidad de comunicaciones | Gestionar y publicar contenido en redes sociales del CNE | técnico/a de Comunicaciones | 12 reportes elaborados | Reportes | $ - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2021-01-06 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
|  |  |  | Actualizar periódicamente el contenido web de la página del CNE e información disponible | técnico/a de Comunicaciones | 100% web actualizada en aspectos de imagen institucional | Reporte trimestral de actualizaciones realizadas al sitio web | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-31 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
|  | Diseñar e implementar un Plan de comunicación Institucional | Unidad de comunicaciones | Actualizar documento del Plan de Comunicación Institucional | Jefe/a de Comunicaciones | 1 Plan de comunicaciones aprobado | Documento |  |  |  | 1 |  | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Elegir categoría:
| Licda. Abbey Geraldine Alvarenga Najarro |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Jefa de Comunicaciones |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo

## 12. UAJ
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Unidad de Asesoría Jurídica | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles | CAMBIOS SOLICITADOS
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 1: Grupos de Interés Satisfechos con Nuestro Servicio
Garantizar que las políticas y lineamientos estratégicos institucionales beneficien significativamente a los grupos de interés, prioritariamente al usuario final | Participación de derivados del petróleo en la matriz del consumo de energía | Implementar un Programa de sustitución de derivados del petróleo por otros energéticos limpios | Dirección de combustibles | Dar sustento jurídico a la implementación acciones de reducción de consumo de derivados del petróleo por sectores priorizados (fuentes de consumo fijo: plantas de generación, calderas de vapor, entre otros) | Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica | 4 Documentos de Soporte Jurídico y 4 gestiones para la implementación por parte de las autoridades pertinentes | Reportes trimestrales de actividades realizadas | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | Elegir Categoría
|  |  |  | Dar sustento jurídico a la implementación de acciones que garanticen la Movilidad Sostenible (Integrar el tema de energía como un componente clave de la modernización del sector movilidad) | Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica | 4 Documentos de Soporte Jurídico y 4 gestiones para la implementación por parte de las autoridades pertinentes | Reportes trimestralles de actividades realizadas | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | Elegir Categoría
| Eficiencia al subsidio de electricidad residencial | Implementar un Programa de optimización de subsidios a la energía eléctrica (electricidad residencial y sistemas de bombeo) | Dirección de Acceso y Equidad energética | Realizar el Análisis legal de las condiciones del subsidio a la energía eléctrica (electricidad residencial y sistemas de bombeo). | Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica | 4 Documentos de Soporte Jurídico y 4 gestiones para la implementación por parte de las autoridades pertinentes | Reporte trimestral de actividades realizadas | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | Elegir Categoría
Perspectiva 2: Eficacia de los Procesos Organizacionales
Garantizar que la institución ejerza la función rectora del sector energía. | Reformas normativas sobre el sector energético | Crear un Programa de reformas normativas relacionadas a la energía, orientadas a centralizar en nuestra Institución atribuciones relacionados con políticas energéticas que se encuentran dispersas | Unidad de Asesoría Jurídica | 1 Análisis de toda la normativa legal existente que tenga relación con el sector energía | Jefe de Unidad de Asesoría jurídica | 1 análisis de la normativa legal existente y propuestas de reforma correspondientes | Documento de análisis jurídico elaborado |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021-01-15 | 2021-04-01 | Elegir Categoría
$ -
Perspectiva 3: Desarrollo y Modernización Organizacional y del RH
Garantizar la adecuación organizacional de la Institución a las necesidades cambiantes del sector energía. | Incorporación de atribuciones y recursos de otras instituciones vinculadas con el sector energía a la Institución | Realizar una "Revisión de marco normativo del sector " en coordinación con las áreas técnicas y administrativas pertinentes. | Unidad de Asesoría Jurídica | Realizar análisis de los marcos normativos del sector, definiendo parámetros a modificar para establecer atribuciones de otras instituciones a incorporarlas a nuestra institución. | Jefe/a de Asesoría Jurídica | 1 análisis realizado | 2 Documentos que contiene el análisis realizado | $ - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2021-05-15 | 2021-07-30 | Elegir Categoría
|  |  |  | Coordinar talleres con áreas jurídicas del sector energético para definir que normativa requieren modificación. | Jefe/a de Asesoría Jurídica | 8 Talleres realizados | Reporte trimestral de talleres realizados | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-15 | 2021-12-23 | Elegir Categoría
|  | Realizar la transición del CNE a Ministerio de Energía | Unidad Jurídica | Gestionar su aprobación e implementacion del Decreto Ejecutivo de creación del Ministerio de Energía | Jefe/a de Asesoría Jurídica | 1 decreto Ejecutivo aprobado | Reporte Trimestral de avances | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-15 | 2021-12-23 | Elegir Categoría
Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión que promueva el Talento Humano de forma justa y diversificada | Rotación de personal basado en bajas | Actualizar reglamento interno del CNE | Unidad Jurídica | Coordinar el Comité Técnico para actualizar el Reglamento Interno Institucional | Jefe/a de Asesoría Jurídica | 12 reuniones del Comité, realizadas | Convocatorias y Listas de asistencia | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-15 | 2021-12-23 | Elegir Categoría
Perspectiva 4: Eficiencia en la Movilización y Manejo de los Recursos
Gestionar el mecanismo legal que nos permita generar Recursos Propios | Fondos propios generados | Elaborar y proponer un marco legal permisible para gestión de servicios propios (Asegurando que estos fondos lleguen a la Institución) | Unidad Jurídica | Diseñar y gestionar reformas normativas que permitan obtener ingresos propios | Jefe/a de Asesoría Jurídica | 10 Borradores de Propuestas de Decretos ejecutivos, legislativos y resoluciones de instituciones pertinentes elaboradas, 1 gestion del decreto y 1 presentación final de la propuesta definitiva | Reporte Trimestral de avance que contenga los Decretos ejecutivos, legislativos y resoluciones de instituciones pertinentes presentados | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2020-01-15 | 2021-12-23 | Elegir Categoría

## 13. UACI
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 4: Eficiencia en la Movilización y Manejo de los Recursos
Hacer uso óptimo y eficiente de nuestros recursos | Ejecución presupuestaria | Establecer un programa de socialización y priorización de gastos | Dirección de finanzas | Elaborar y publicar la Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (PAAC) del CNE | Jefe/a UACI | 100% de la PAAC ingresada y publicada en el Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador (Comprasal) | Documento de PAAC del CNE publicada en la plataforma de Comprasal | $ - | 100% | 0 | 0 | 0 | 2020-12-01 | 2021-01-29 | Elegir categoría:
|  |  |  | Ejecutar la PAAC en Comprasal | Jefe/a UACI | 100% de Ejecución y registro de los procesos de las adquisiciones y contrataciones enmarcadas en la LACAP y su reglamento | Documento de registro de adquisiciones y contrataciones realizadas | $ - | 25% | 25% | 25% | 25% | 2021-01-04 | 2021-12-10 | Elegir categoría:
|  |  |  | Informar al Titular del CNE y a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), el avance de ejecución trimestral de la PAAC del CNE | Jefe/a UACI | 4 Informes (1 por trimestre) sobre la ejecución de la PAAC realizada acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) | Informe del avance trimestral de Adquisiciones y Contrataciones | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-06 | 2021-12-10 | Elegir categoría:
|  |  |  | Informar a la UNAC sobre el cumplimiento de los lineamientos de la Política Anual de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública vigente | Jefe/a UACI | 2 Informes en forma electrónica en el formato que la UNAC establezca durante los primeros 10 días hábiles después de finalizado cada semestre | Informe semestral de Seguimiento a la Política Anual de Adquisiciones y Contrataciones vigente | $ - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2021-01-03 | 2021-07-31 | Elegir categoría:
| Licda. Arely Evangelina Sánchez |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Jefa de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo

## 14. RRHH
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Unidad de Recursos Humanos | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 3: Desarrollo y Modernización Organizacional y del RH
Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión que promueva el Talento Humano de forma justa y diversificada | Capacitaciones de acuerdo al mapa de detección de necesidades de capacitación. | Implementar programa de fortalecimiento de capacidades | Unidad de Gestión del Talento Humano | Implementar un programa de capacitación | Técnico/a de Recursos Humanos | 4 capacitaciones brindadas al personal | Listados de asistencia | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-03 | 2021-03-31 | Elegir categoría:
|  |  |  | Elaborar un manual técnico de capacitaciones | Técnico/a de Recursos Humanos | 1 manual elaborado | Documento que contiene el manual |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0704/2021 | 2021-06-30
| Rotación de personal basado en bajas | Política de incentivos socio-emocionales | Unidad de Gestión del Talento Humano | Elaborar una propuesta de incentivos socio-emocionales que pueden ser otorgados a personal | Técnico/a de Recursos Humanos | 1 propuesta de incentivos aprobada para su implementación | Documento que contiene la propuesta de incentivos aprobados para su implementación | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-04-12 | 2021-06-30 | Elegir categoría:
| Rotación de personal basado en bajas | Actualizar reglamento interno del CNE | Unidad Jurídica | Participar en el Comité Técnico para actualizar el Reglamento Interno Institucional | Técnico/a de Recursos Humanos | 100% de asistencia a las reuniones programadas | Reglamento actualizado | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
| Rotación de personal basado en bajas | Implementar programa "Oficina sin conflictos" | Unidad de Gestión del Talento Humano | Diseñar el proceso de resolución de conflictos | Técnico/a de Recursos Humanos | 1 procedimiento para resolver conflictos | Manual que contiene el proceso de resolución de conflictos | $ - | 0 | 0 | 1 | 0 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Elegir categoría:
| Rotación de personal basado en bajas | Implementar programa permanente "Vivero de talentos" (Pasantes) | Unidad de Gestión del Talento Humano | Diseñar e implementar el Programa de Pasantías del CNE | Técnico/a de Recursos Humanos | 1 programa de Pasantías aprobado para su implementación | Documento que contiene el programa de pasantías aprobado por las autoridades correspondientes | $ - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 | 2021-03-31 | Elegir categoría:
Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión que promueva el Talento Humano de forma justa y diversificada | Indice de desempeño laboral global 360 | Implementar programa de gestión de desempeño laboral | Unidad de Gestión del Talento Humano | Elaborar informe de resultados de evaluación de personal, de los años 2019 y 2020 | Técnico/a de Recursos Humanos | 2 Informes de resultado | Documentos que contienen los resultados de la evaluación |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 | 2021-03-31 | Elegir categoría:
|  |  | Unidad de Gestión del Talento Humano | Comunicar a las autoridades corespondientes los resultados globales de la evaluación del desempeño | Técnico/a de Recursos Humanos | 1 equipo de directores/jefes informados sobre el resultado de la evaluación | Correo electrónico informando sobre las evaluaciones |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-03 | 2021-03-31 | Elegir categoría:
|  |  | Unidad de Gestión del Talento Humano | Elaborar 1 propuesta de evaluación de desempeño laboral | Técnico/a de Recursos Humanos | 1 cuestionario diseñado y aprobado | Archivo del cuestionario diseñado | $ - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Elegir categoría:
Fortalecer el clima y la cultura de valores de la Organización | Nivel de felicidad laboral | Implementar Programa CNE feliz | Unidad de Gestión del Talento Humano | Elaborar metodología que mida el clima y la cultura organizacional | Técnico/a de Recursos Humanos | 1 instrumento de medición de clima y cultura | cuestionario | $ - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
| Licda Ada Azucena Cristales Portillo |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Técnica de Recursos Humanos |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo

## 15. UGE (2)
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Unidad de Género | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 3: Desarrollo y Modernización Organizacional y del RH
Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión que promueva el Talento Humano de forma justa y diversificada | Capacitaciones de acuerdo al mapa de detección de necesidades de capacitación. | Implementar programa de fortalecimiento de capacidades | Unidad de Gestión del Talento Humano | Participar en los cursos de formación de género impartidos por la Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (EFIS -ISDEMU) u otra institución que promueva cursos relacionados | Coordinador/a de Unidad de Género Institucional | 5 personas capacitadas | Certificados de participación | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-18 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
|  |  |  | Conmemoración de fechas relevantes para la promoción de derechos hacia la mujer | Coordinador/a de Unidad de Género Institucional | 2 fechas promocionadas | Afiches |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021-01-18 | 2021-12-23 | Elegir categoría:
|  |  |  | Realizar un taller con enfoque de Género | Coordinador/a de Unidad de Género Institucional | 1 evento realizado | Listado de asistencia | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021-10-01 | 2021-11-30 | Elegir categoría:
| Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos | [5 empty] | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Jefa (Ad Honorem) de la Unidad de Género | [5 empty] | Subsecretario Ejecutivo

## 16. UAI
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Unidad de Auditoría Interna | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 4: Eficiencia en la Movilización y Manejo de los Recursos
Hacer uso óptimo y eficiente de nuestros recursos | Ejecución presupuestaria | Establecer un programa de socialización y priorización de gastos | Dirección de finanzas | Elaborar un informe de seguimiento a recomendaciones de auditorías anteriores, externas e internas | Jefe/a de auditoría | 1 informe | 1 informe de seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores, externas e internas | $ - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | No iniciado
|  |  |  | Realizar auditorías financieras y de gestión | Jefe/a de auditoría | 10 auditorías realizadas | 10 informes de auditoría | $ - | 3 | 2 | 2 | 3 | 2021-01-04 | 2021-12-23 | Elegir categoría
| Lic. Francisco Antonio Mejía Méndez |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Jefe de Auditoría Interna |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo

## 17. CP (1)
Plan Operativo Anual 2021
Elegir categoría
|  | Coordinación de Proyectos | [12 empty] | No iniciado
En proceso
Terminado
Objetivos estratégicos | KPI´S Indicadores | Iniciativas estratégicas |  | Metas Operativas |  |  |  |  | Ejecución Gradual |  |  |  | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Estado | Reporte de Detalles
|  | Iniciativa(s) | Área Responsable (Líder) | Actividad(es) | Cargo Responsable | Resultado Esperado (Meta) | Medio de Verificación | Recursos Financieros | T1 | T2 | T3 | T4
Perspectiva 4: Eficiencia en la Movilización y Manejo de los Recursos
Hacer uso optimo y eficiente de nuestros recursos | Eficiencia en gastos variables priorizados Desarrollar | Desarrollar una política de eficiencia en manejo de los recursos variables del presupuesto | DF- CNE | Coordinar Proyectos de Adecuación, Modernización, Remodelación de las Instalaciones del CNE | Coordinador/a de Proyectos | 100% de proyectos Finalizados. | Reporte de actividades realizadas | $ - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Elegir categoría
Movilizar recursos con nuestros cooperantes y socios estratégicos, desde un enfoque proactivo y propositivo | Fondos de cooperación obtenidos | Implementar un plan para proyectos de cooperación técnica y financiera | CP - DCO | Participar en el Comité de Gestión de Fondos para la Construcción del Centro Cultural Energético (CENCEI). | Coordinador/a de Proyectos | Obtención de Fondos | Documentos / Presentación | 250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-02-11 | 2021-10-15 | Elegir categoría
Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión que promueva el Talento Humano de forma justa y diversificada | Empoderamiento del personal | Programa "Yo soy CNE" | RH / DCO | Participar en el Comité Asesor de COREN 2021, para la elaboración del programa Técnico de Conferencistas con ASI. | Coordinador/a de Proyectos | Participación del CNE en evento COREN 2021 | Programa Técnico COREN 2021 Y Reporte Fotográfico | $ - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021-02-15 | 2021-12-20 | Elegir categoría
|  |  |  | Participar, representar, e integración de equipos multidisciplinarios en reuniones/eventos de interés para la institución. | Coordinador/a de Proyectos | Participación y apoyo en diferentes proyectos. | Reporte de actividades realizadas |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-01-01 | 2021-12-15 | Elegir categoría
| Ing Moisés Urbina Oviedo |  |  | Maybel Jennifer Viscarra de Villalobos |  |  | Ing. Luis Alonso Castaneda
| Coordinador de Proyectos |  |  | Técnica de Planificación y Seguimiento |  |  | Subsecretario Ejecutivo