## POA GENERAL CNR 2015
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 (POA) | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
|  | CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES | [6 empty] | 24: ULTIMO MES DE AVANCE
|  | Reporte a Septiembre 2015 |  |  |  | # TOTAL de act. CNR 2015: | 257 |  | ENE | ENE | ENE | FEB | FEB | FEB | MAR | MAR | MAR | ABR | ABR | ABR | MAY | MAY | MAY | JUN | JUN | JUN | JUL | JUL | JUL | AGO | AGO | AGO | SEP | SEP | SEP | OCT | OCT | OCT | NOV | NOV | NOV | DIC | DIC | DIC
# Corr | Siglas Área | Perspectiva | Objetivo Estratégico | Indicador | INICIATIVA | # Act Unid | Actividad | RESULTADO ESPERADO | Prog | Av. | % Cump | Prog | Av. | % Cump | Prog | Av. | % Cump | Prog | Av. | % Cump | Prog | Av. | % Cump | Prog | Av. | % Cump | Prog | Av. | % Cump | Prog | Av. | % Cump | Prog | Av. | % Cump | Prog | Av. | % Cump | Prog | Av. | % Cump | Prog | Av. | % Cump
1 | DRPRH | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 3.-Actualizar y armonizar la legislación registral existente acorde a las necesidades del desarrollo económico y social nacional. | 1 | Elaborar y presentar propuesta de armonización de leyes, reglamentos, decretos legislativos y ejecutivos que incidan en el marco normativo en materia registral - catastral | Propuesta de armonización | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 25 | 25 | 100% | 35 | 35 | 100% | 45 | 45 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 75 | 75 | 100% | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
2 | DRPRH | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 1.-Formular anteproyectos de ley para fortalecer la gestión institucional que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo económico y social del país. | 2 | Implementar la reforma a la Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional. | Reforma aprobada por la Asamblea Legislativa implementada. | ENE: 20; ENE: 20; ENE: 100%; FEB: 40; FEB: 40; FEB: 100%; MAR: 60; MAR: 60; MAR: 100%; ABR: 80; ABR: 80; ABR: 100%; MAY: 90; MAY: 90; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
3 | DRPRH | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 2.- Formular y/o adoptar nueva normativa que contribuya al fortalecimiento institucional, la transparencia, el combate a la corrupción y la promoción de la participación ciudadana. | 3 | Brindar los insumos necesarios al EADE para elaborar propuesta de armonización del Reglamento Interno de Trabajo y contrato colectivo con la Ley de Ética Gubernamental, LAIP y leyes afines. | Propuesta de armonización | ENE: 15; ENE: 15; ENE: 100%; FEB: 30; FEB: 30; FEB: 100%; MAR: 45; MAR: 45; MAR: 100%; ABR: 60; ABR: 60; ABR: 100%; MAY: 75; MAY: 75; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
4 | DRPRH | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 36.- Actualizar los aranceles de los principales servicios que presta la institución. | 4 | Elaborar propuesta para la actualización de aranceles de los principales servicios de Registro Inmobiliario | Documento elaborado | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 | 80 | 100% | 90 | 90 | 100% | 100
5 | DRPRH | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 5.-Desarrollar un programa de formación general, técnica especializada y conductual del talento humano. | 5 | Ejecutar el programa de capacitación registral al personal del RPRH | % Personal capacitado | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 25 | 25 | 100% | 35 | 35 | 100% | 45 | 45 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 55 | 91.67% | 70 | 70 | 100% | 75 | 75 | 100% | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
6 | DRPRH | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 15.-Indice de satisfacción de los usuarios internos | 39.-Implementar un sistema de gestión integral de quejas, avisos, sugerencias y denuncias. | 6 | Atender de manera eficaz las quejas, avisos, sugerencias y denuncias. | 100% de quejas atendidas eficaz | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 25 | 25 | 100% | 35 | 35 | 100% | 45 | 45 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 75 | 75 | 100% | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
7 | DRPRH | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 15.-Indice de satisfacción de los usuarios internos | 38.-Dignificar las áreas de atención al cliente. | 7 | Implementar medidas de corto plazo orientadas a mejorar la atención a los usuarios | Medidas implementadas en 11 oficinas | 5 | 5 | 100% | 15 | 15 | 100% | 25 | 25 | 100% | 35 | 35 | 100% | 45 | 45 | 100% | 55 | 55 | 100% | 65 | 65 | 100% | 75 | 75 | 100% | 85 | 85 | 100% | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
8 | DRPRH | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 5.-Índice de eficacia de los sistemas automatizados | 11.-Desarrollar un programa para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. | 8 | Validar e implementar sistema registral alterno que garantice la prestación de servicios registrales | Sistema registral alterno implementado | 10 | 10 | 100% | 25 | 25 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 65 | 65 | 100% | 75 | 75 | 100% | 85 | 85 | 100% | 95 | 95 | 100% | 100 | 100 | 100%
9 | DRPRH | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 43.-Implementar la atención a los usuarios y usuarias con calidez. | 9 | Diseñar e implementar protocolo de atención telefónica | Protocolo de Atención telefonica | ENE: 10; ENE: 10; ENE: 100%; FEB: 25; FEB: 25; FEB: 100%; MAR: 40; MAR: 40; MAR: 100%; ABR: 60; ABR: 60; ABR: 100%; MAY: 75; MAY: 75; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 90; JUN: 90%; JUL: 100; JUL: 100; JUL: 100%
10 | DRPRH | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 21.-Automatizar todos los procesos. | 10 | Implementar nuevos Sistemas y servicios registrales | Sistemas y servicios implementados: "Control Docu," "Sistema de Certificaciones" "Firma Biometrica en la entrega de documentos" y los servicios de: "Declaración de Insuficiencia de Bienes" "Automatización de Historial Registral" | ENE: 10; ENE: 10; ENE: 100%; FEB: 25; FEB: 25; FEB: 100%; MAR: 40; MAR: 40; MAR: 100%; ABR: 60; ABR: 60; ABR: 100%; MAY: 75; MAY: 75; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
11 | DRPRH | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 26.-Establecer mecanismos para la unificación de criterios registrales y catastrales. | 11 | Sistematizar y divulgar la información relacionada con criterios registrales y resoluciones de recursos de apelación emitidos en materia inmobiliaria. | Base de información | 10 | 8 | 80% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 37 | 92.5% | 50 | 45 | 90% | 60 | 54 | 90% | 70 | 40 | 57.14% | 75 | 68 | 90.67% | 80 | 80 | 100% | 85 |  |  | 90 |  |  | 100
12 | DRPRH | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 26.-Establecer mecanismos para la unificación de criterios registrales y catastrales. | 12 | Formular propuestas de lineamientos a través de la realización de mesas de trabajo para la unificación de criterios registrales y catastrales | Propuestas de lineamiento elaboradas | 10 | 10 | 100% | 20 | 18.75 | 93.75% | 25 | 23 | 92% | 35 | 32 | 91.43% | 45 | 41 | 91.11% | 55 | 51 | 92.73% | 65 | 59 | 90.77% | 75 | 70 | 93.33% | 85 | 80 | 94.12% | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
13 | DRPRH | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 28.-Determinar y minimizar la mora en la prestación de los servicios. | 13 | Implementar y dar seguimiento a estrategia de atención y eliminación de la mora registral | % de reducción de mora registral | 10 | 10 | 100% | 20 | 18.75 | 93.75% | 25 | 23 | 92% | 35 | 35 | 100% | 45 | 41 | 91.11% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 75 | 75 | 100% | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
14 | DRPRH | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 27.-Rediseñar los procesos sustantivos para mejorar la prestación de los servicios. | 14 | Rediseñar e implementar cambios para el Proceso Registral Inmobiliario | Propuestas de mejoras al proceso implementadas. | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 25 | 23 | 92% | 35 | 35 | 100% | 45 | 45 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 75 | 75 | 100% | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
15 | DRPRH | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar los procesos. | 15 | Elaborar y presentar propuesta para completar los traslados de la información registral al SIRyC | Propuesta elaborada | 15 | 15 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 36 | 90% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 65 | 92.86% | 80 | 72 | 90% | 90 | 90 | 100% | 100 | 100 | 100%
16 | DRPRH | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 37.-Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los existentes para la obtención de ingresos. | 16 | Elaborar propuesta de anteproyecto de Ley para la Inmovilización Voluntaria de Bienes e implementar el servicio de Reserva de Prioridad Registral | Anteproyecto y nuevos servicios registrales implementados | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 25 | 23 | 92% | 35 | 35 | 100% | 45 | 45 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 75 | 75 | 100% | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
17 | DRPRH | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar los procesos. | 17 | Diseñar e implementar estrategias para reducción de tiempos de respuestas a nivel nacional | 10% de reducción de tiempos de respuesta | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 25 | 25 | 100% | 35 | 35 | 100% | 45 | 41 | 91.11% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 75 | 75 | 100% | 85 |  |  | 95 |  |  | 100
18 | DRPRH | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 33.-Incrementar los ingresos a través de la mejora en la prestación de los servicios. | 18 | Reducir tiempos de respuesta en un 10% en todas las oficinas registrales | 100% de la demanda atendida | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 23 | 92.04% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 40 | 96.04% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
19 | DRPRH | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar los procesos. | 19 | Apoyar labor de la UCP en traslados de la información del sistema registral manual al SyRIC y en la vinculación registro - catastro | Traslados ejecutados | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
20 | DRPRH | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 6.-Implementar un programa para desarrollar una cultura de compromiso y valores en todo el personal de la institución. | 20 | Realizar labor de sensibilización y verificación de cumplimiento de las normas éticas | Personal sensibilizado | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
21 | DRPRH | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar los procesos. | 21 | Establecer y ejecutar control para el cumplimiento del procedimiento a seguir para habilitar y deshabilitar acceso a sistemas informáticos registrales | Procedimiento implementado | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 38 | 91.24% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
22 | DRPRH | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 33.-Incrementar los ingresos a través de la mejora en la prestación de los servicios. | 22 | Atender la demanda de servicios registrales provenientes de Fomilenio II | Demanda atendida | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
23 | DRPRH | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 41.-Impulsar el servicio express. | 23 | Implementar ventanilla para la atención de servicio EXPRESS | Servcicio implementado | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
24 | DRC | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 4.-Actualizar y armonizar la normativa existente acorde con las necesidades institucionales. | 1 | Realizar Estudio y recopilar insumos para la elaboración de propuesta de Reformas para armonizar el Código, Ley y Reglamento del Registro de Comercio. | Estudio y Propuesta de Reformas puntuales entregados al EADE del Código de Comercio, Ley de Registro de Comercio y sus implicaciones generales en el Reglamento. |  |  |  | 10 | 10 | 100% | 15 | 15 | 100% | 25 | 25 | 100% | 35 | 35 | 100% | 45 | 45 | 100% | 55 | 55 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
25 | DRC | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 5.-Desarrollar un programa de formación general, técnica especializada y conductual del talento humano. | 2 | Apoyar la implementación del programa de formación Técnica permanente al personal del Registro de Comercio, para fortalecer sus capacidades y mejorar la efectividad en el proceso. | Personal capacitado y multifuncional |  |  |  | 10 | 10 | 100% | 15 | 25 | 166.7% | 25 | 25 | 100% | 35 | 35 | 100% | 45 | 45 | 100% | 55 | 55 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
26 | DRC | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 7.-Indice de hacinamiento | 15.-Mejorar la distribución y asignación de espacio físico en todas las oficinas del CNR. | 3 | Apoyar la implementación de proyecto de Reestructuración del área de atención al usuario para optimizar el espacio físico y la comodidad de los usuarios. | Aumento de la Satisfacción al usuario | ENE: 30; ENE: 18; ENE: 60%; FEB: 70; FEB: 70; FEB: 100%; MAR: 100; MAR: 100; MAR: 100%
27 | DRC | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 26.-Establecer mecanismos para la unificación de criterios registrales y catastrales. | 4 | Realizar mesas de estudio para Unificar Criterios Registrales | Reducción de porcentaje de quejas de los usuarios por incorformidad de resoluciones registrales |  |  |  | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
28 | DRC | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 27.-Rediseñar los procesos sustantivos para mejorar la prestación de los servicios. | 5 | Optimizar el proceso del Registro de Comercio para contar con procesos más eficientes en la prestación de los servicios | Aumentar porcentaje de cumplimiento de tiempo ciclo, y la satisfacción de los usuarios del Registro de Comercio | FEB: 35; FEB: 35; FEB: 100%; MAR: 70; MAR: 70; MAR: 100%; ABR: 100; ABR: 100; ABR: 100%
29 | DRC | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 27.-Rediseñar los procesos sustantivos para mejorar la prestación de los servicios. | 6 | Revisar e Implementar en el Subproceso de Balances proyecto de atención personalizada para el deposito de estados Financieros | Aumentar la satisfacción de los usuarios del Registro de Comercio | ENE: 35; ENE: 35; ENE: 100%; FEB: 70; FEB: 50; FEB: 71.43%; MAR: 100; MAR: 50; MAR: 50%; ABR: 50; MAY: 50; JUN: 50; JUL: 50; AGO: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50
30 | DRC | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 15.-Indice de satisfacción de los usuarios internos | 38.-Dignificar las áreas de atención al cliente. | 7 | Elaborar Propuesta de Programa de Reconocimento para el personal del área de atención al usuario | Dignificar el Area de Atención al Usuario | ENE: 35; ENE: 35; ENE: 100%; FEB: 70; FEB: 70; FEB: 100%; MAR: 100; MAR: 100; MAR: 100%
31 | DRC | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 44.-Facilitar a los usuario y usuarias los servicios en línea. | 8 | Ampliar los servicios en linea para las Renovaciones de Matrículas(Mi Empresa.gob.sv), busqueda de Denominaciones y abreviaturas para Constituir sociedades | Ampliación de los servicios | 5 | 4.5 | 90% | 10 | 10 | 100% | 20 | 10 | 50% | 40 | 40 | 100% | 80 | 40 | 50% | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 | 70 | 87.5% | 90 | 90 | 100% | 90 |  |  | 100
32 | DRC | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 40.-Ampliar la cobertura de servicios a nivel nacional. | 9 | Coordinar e implementar Células Registrales de Registro de Comercio en los Departamentos de Santa Ana y San Miguel | Mayor cobertura de los servicios | ENE: 35; ENE: 35; ENE: 100%; FEB: 70; FEB: 70; FEB: 100%; MAR: 100; MAR: 100; MAR: 100%
33 | DRC | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 33.-Incrementar los ingresos a través de la mejora en la prestación de los servicios. | 10 | Atender la demanda de servicios registrales en el tiempo establecido (DRC) | 100% de la demanda atendida | 8 | 7.86 | 98.25% | 15 | 14.79 | 98.6% | 20 | 19.76 | 98.8% | 25 | 23.23 | 92.92% | 40 | 37.41 | 93.52% | 50 | 46.2 | 92.4% | 65 | 57.73 | 88.82% | 70 | 63.62 | 90.89% | 75 | 71.03 | 94.71% | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
34 | DRPI | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento institucional | 1 | Desarrollar un plan de sensibilización y formación en materia de PI en el sector público y privado | Plan desarrollado | 5 | 5 | 100% | 14 | 14 | 100% | 23 | 23 | 100% | 32 | 32 | 100% | 41 | 41 | 100% | 50 | 50 | 100% | 59 | 59 | 100% | 68 | 68 | 100% | 77 | 77 | 100% | 86 |  |  | 95 |  |  | 100
35 | DRPI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 27.-Rediseñar los procesos sustantivos para mejorar la prestación de los servicios. | 2 | Revisar, rediseñar e implementar cambios para el Proceso de la Propiedad Intelectual | Propuestas de mejoras al proceso implementadas | ENE: 15; ENE: 14; ENE: 93.33%; FEB: 30; FEB: 30; FEB: 100%; MAR: 45; MAR: 45; MAR: 100%; ABR: 60; ABR: 60; ABR: 100%; MAY: 75; MAY: 75; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
36 | DRPI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 20.-Adoptar la digitalización de documentos en todos los procesos. | 3 | Preparar expedientes para Digitalizar histórico de signos distintivos (antes de 2008) y diseñar proyecto de fondo documental y solicitudes de Derechos de Autor | Expedientes y obras digitalizados | 5 | 4 | 80% | 14 | 10 | 71.43% | 23 | 23 | 100% | 32 | 32 | 100% | 41 | 40 | 97.56% | 50 | 50 | 100% | 59 | 59 | 100% | 68 | 68 | 100% | 77 | 77 | 100% | 86 |  |  | 95 |  |  | 100
37 | DRPI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 21.-Automatizar todos los procesos. | 4 | Elaborar proyecto para implementar las inscripciones electrónicas (libros y marginaciones electrónicas) y automatizar préstamo de expedientes y asesorías | Proyecto elaborado | ENE: 25; ENE: 0; ENE: 0%; FEB: 50; FEB: 25; FEB: 50%; MAR: 75; MAR: 75; MAR: 100%; ABR: 100; ABR: 100; ABR: 100%
38 | DRPI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 26.-Establecer mecanismos para la unificación de criterios registrales y catastrales. | 5 | Desarrollar una plataforma interna de comunicación para la unificación de criterios | Plan desarrollado | 5 | 5 | 100% | 14 | 14 | 100% | 23 | 23 | 100% | 35 | 35 | 100% | 41 | 41 | 100% | 50 | 50 | 100% | 59 | 59 | 100% | 68 | 68 | 100% | 77 | 77 | 100% | 86 |  |  | 95 |  |  | 100
39 | DRPI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 28.-Determinar y minimizar la mora en la prestación de los servicios. | 6 | Desarrollar plan de atención de recursos administrativos | Plan desarrollado | 5 | 5 | 100% | 14 | 7 | 50% | 23 | 23 | 100% | 35 | 35 | 100% | 41 | 41 | 100% | 50 | 50 | 100% | 59 | 59 | 100% | 68 | 68 | 100% | 77 | 77 | 100% | 86 |  |  | 95 |  |  | 100
40 | DRPI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar los procesos. | 7 | Elaborar manuales internos de los servicios que presta el Registro | Manual elaborado | ENE: 15; ENE: 14; ENE: 93.33%; FEB: 30; FEB: 20; FEB: 66.67%; MAR: 45; MAR: 45; MAR: 100%; ABR: 60; ABR: 60; ABR: 100%; MAY: 75; MAY: 75; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
41 | DRPI | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 37.-Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los existentes para la obtención de ingresos. | 8 | Desarrollar proyecto de nuevos servicios no registrales y registros voluntarios | Proyecto desarrollado | 10 | 10 | 100% | 20 | 10 | 50% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 | 80 | 100% | 100 | 100 | 100%
42 | DRPI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 3.-Actualizar y armonizar la legislación registral existente acorde a las necesidades del desarrollo económico y social nacional. | 9 | Proporcionar al EADE los insumos necesarios para elaborar proyecto de legislación para armonizar Ley de Procedimientos Uniformes y Ley Dirección General de Registros con los procedimientos de PI | Proyecto elaborado | ABR: 20; ABR: 20; ABR: 100%; MAY: 40; MAY: 40; MAY: 100%; JUN: 60; JUN: 60; JUN: 100%; JUL: 80; JUL: 80; JUL: 100%; AGO: 100; AGO: 100; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%
43 | DRPI | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 40.-Ampliar la cobertura de servicios a nivel nacional. | 10 | Desarrollar proyecto que permita la creación de buzones para recepción de los diferentes servicios de PI, en oficinas departamentales del CNR | Proyecto desarrollado | ENE: 15; ENE: 10; ENE: 66.67%; FEB: 30; FEB: 15; FEB: 50%; MAR: 45; MAR: 45; MAR: 100%; ABR: 60; ABR: 60; ABR: 100%; MAY: 75; MAY: 75; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
44 | DRPI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 4.-Actualizar y armonizar la normativa existente acorde con las necesidades institucionales. | 11 | Proporcionar al EADE los insumos necesarios para elaborar proyectos de ley y reformas a Ley de Propiedad Intelectual y Ley de Marcas y otros Signos Distintivos | Proyectos elaborados | ENE: 15; ENE: 15; ENE: 100%; FEB: 30; FEB: 15; FEB: 50%; MAR: 45; MAR: 45; MAR: 100%; ABR: 60; ABR: 60; ABR: 100%; MAY: 75; MAY: 75; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
45 | DRPI | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 44.-Facilitar a los usuario y usuarias los servicios en línea. | 12 | Desarrollar la presentación en línea de Servicios no registrales de Patentes y Derecho de Autor | Servicios desarrollados | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 | 80 | 100% | 100 | 100 | 100%
46 | DRPI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 5.-Desarrollar un programa de formación general, técnica especializada y conductual del talento humano. | 13 | Diseñar y coordinar con la DDHA el Plan de Formación interna, para fortalecer las capacidades técnicas del personal | Plan elaborado | 5 | 5 | 100% | 14 | 14 | 100% | 23 | 23 | 100% | 35 | 35 | 100% | 41 | 41 | 100% | 50 | 50 | 100% | 59 | 59 | 100% | 68 | 68 | 100% | 77 | 77 | 100% | 86 |  |  | 95 |  |  | 100
47 | DRPI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 5.-Índice de eficacia de los sistemas automatizados | 11.-Desarrollar un programa para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. | 14 | Desarrollar un programa permanente, para analizar, evaluar y adoptar medidas sobre los riesgos y problemas en la operación | Programa elaborado | 5 | 5 | 100% | 14 | 14 | 100% | 23 | 23 | 100% | 35 | 35 | 100% | 41 | 41 | 100% | 50 | 50 | 100% | 59 | 59 | 100% | 68 | 68 | 100% | 77 | 77 | 100% | 86 |  |  | 95 |  |  | 100
48 | DRPI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 1.-Formular anteproyectos de ley para fortalecer la gestión institucional que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo económico y social del país. | 15 | Impulsar la ratificación del Tratado de Beijing y proporcionar al EADE los insumos necesarios para elaborar anteproyectos de Ley de Conocimientos tradicionales y de implementación del Tratado de Marrakech | Anteproyectos elaborados | 5 | 4 | 80% | 14 | 7 | 50% | 23 | 23 | 100% | 35 | 35 | 100% | 41 | 40 | 97.56% | 50 | 50 | 100% | 59 | 59 | 100% | 68 | 68 | 100% | 77 | 77 | 100% | 86 |  |  | 95 |  |  | 100
49 | DRPI | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 33.-Incrementar los ingresos a través de la mejora en la prestación de los servicios. | 16 | Atender la demanda de servicios registrales en el tiempo establecido. | Demanda atendida | 8.33 | 8.02 | 96.28% | 16.66 | 16.16 | 97% | 24.99 | 24.36 | 97.48% | 33.32 | 31.79 | 95.41% | 41.65 | 40.12 | 96.33% | 49.98 | 48.38 | 96.8% | 57.89 | 55.78 | 96.36% | 66.22 | 62.98 | 95.11% | 74.55 | 71.91 | 96.46% | 82.88 |  |  | 91.21 |  |  | 100
50 | DIGCN | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 1.-Formular anteproyectos de ley para fortalecer la gestión institucional que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo económico y social del país. | 1 | Proporcionar elementos técnicos para el desarrollo del anteproyecto de Ley de Infraestructura de Datos Espaciales | Propuesta de anteproyecto de ley | 8.33 | 0 | 0% | 16.67 | 10 | 59.99% | 25 | 25 | 100% | 33.33 | 35 | 105% | 41.67 | 35 | 83.99% | 50 | 35 | 70% | 58.33 | 35 | 60% | 66.67 | 35 | 52.5% | 75 | 35 | 46.67% | 83.33 |  |  | 91.67 |  |  | 100
51 | DIGCN | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 2.- Formular y/o adoptar nueva normativa que contribuya al fortalecimiento institucional, la transparencia, el combate a la corrupción y la promoción de la participación ciudadana. | 2 | Adoptar e implementar la Norma ISO: 9004 para la mejora de los procesos en las oficinas de Mantenimiento Catastral a nivel nacional (Autoevaluación) | Norma implementada | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.67 | 16.67 | 100% | 25 | 25 | 100% | 33.33 | 33.33 | 100% | 41.67 | 41.67 | 100% | 50 | 41.67 | 83.34% | 58.33 | 83 | 142.3% | 66.67 | 100 | 150% | 75 | 100 | 133.3% | 83.33 | 100 | 120% | 91.67 | 100 | 109.1% | 100 | 100 | 100%
52 | DIGCN | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 3.-Actualizar y armonizar la legislación registral existente acorde a las necesidades del desarrollo económico y social nacional. | 3 | Proporcionar elementos técnicos para el desarrollo del anteproyecto de Ley de Catastro | Propuesta de anteproyecto de ley | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.67 | 16.67 | 100% | 25 | 25 | 100% | 33.33 | 33.33 | 100% | 41.67 | 41.67 | 100% | 50 | 50 | 100% | 58.33 | 58.33 | 100% | 66.67 | 66.67 | 100% | 75 | 75 | 100% | 83.33 |  |  | 91.67 |  |  | 100
53 | DIGCN | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 5.-Desarrollar un programa de formación general, técnica especializada y conductual del talento humano. | 4 | Implementar el Programa de Formación Institucional 2015 y elaborar el Programa de Formación Institucional 2016 | Programa elaborado e implementado | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 100% | 18.8 | 18.8 | 100% | 27 | 27 | 100% | 46.6 | 46.6 | 100% | 55.5 | 55.5 | 100% | 64.4 | 64.4 | 100% | 73.3 | 73.3 | 100% | 82.2 | 82.2 | 100% | 91.1 |  |  | 100
54 | DIGCN | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 5.-Índice de eficacia de los sistemas automatizados | 11.-Desarrollar un programa para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. | 5 | Desarrollar un protocolo de actuación en el área de catastro a nivel nacional ante caidas de sistema; desarrollo de estrategias para la actualización de datos y desarrollo de herramientas para SIG | Protocolo de actuación presentado, Geoportal Beta actualizado y nuevas herramientas tecnológicas para desarrollo de SIG creadas | 5.5 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 16.5 | 6.6 | 40% | 33.22 | 17.82 | 53.64% | 49.94 | 40.6 | 81.3% | 67 | 40.6 | 60.6% | 72.5 | 40.6 | 56% | 78 | 40.6 | 52.05% | 83.5 | 40.6 | 48.62% | 89 |  |  | 94.5 |  |  | 100
55 | DIGCN | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 6 | Desarrollo de componentes para conformar la Infraestructura de Datos espaciales de El Salvador | Infraestructura de datos espaciales implementada | 8.28 | 4.17 | 50.36% | 18.06 | 9.67 | 53.54% | 29.67 | 16.94 | 57.09% | 37.28 | 23.05 | 61.83% | 44.89 | 28.89 | 64.36% | 52.5 | 29.72 | 56.61% | 60.11 | 42.94 | 71.44% | 67.72 | 43.1 | 63.64% | 75.33 | 43.1 | 57.21% | 83.78 |  |  | 92.22 |  |  | 100
56 | DIGCN | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 20.-Adoptar la digitalización de documentos en todos los procesos. | 7 | Digitalización de información histórica catastral y fotogramétrica a nivel nacional | Expedientes digitalizados | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.67 | 16.67 | 100% | 25 | 25 | 100% | 33.33 | 33.33 | 100% | 41.67 | 41.67 | 100% | 50 | 50 | 100% | 58.33 | 58.33 | 100% | 66.67 | 66.67 | 100% | 75 | 75 | 100% | 83.33 |  |  | 91.67 |  |  | 100
57 | DIGCN | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 25.-Diseñar y rediseñar los procesos de apoyo, partiendo del desarrollo de diagnósticos. | 8 | Rediseño del subproceso de mantenimiento cartográfico | Proceso rediseñado | 5.5 | 5 | 90.91% | 11.17 | 11.17 | 100% | 16.67 | 16.67 | 100% | 33.33 | 33.33 | 100% | 50 | 50 | 100% | 55.5 | 55.5 | 100% | 61 | 48.33 | 79.23% | 66.67 | 66.67 | 100% | 72.17 | 72.17 | 100% | 77.67 |  |  | 83.3 |  |  | 100
58 | DIGCN | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 26.-Establecer mecanismos para la unificación de criterios registrales y catastrales. | 9 | Desarrollo de talleres a nivel nacional para la discusión de casos y revisión de lineamientos catastrales. | Reuniones realizadas | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.67 | 16.67 | 100% | 25 | 25 | 100% | 33.33 | 33.33 | 100% | 41.67 | 41.67 | 100% | 50 | 50 | 100% | 58.33 | 58.33 | 100% | 66.67 | 66.67 | 100% | 75 | 75 | 100% | 83.33 |  |  | 91.67 |  |  | 100
59 | DIGCN | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 28.-Determinar y minimizar la mora en la prestación de los servicios. | 10 | Reducir la mora a nivel nacional de solicitudes de servicios catastrales y de estudios registrales catastrales | Reducción del índice de mora | 16.67 | 16.67 | 100% | 20.84 | 20.84 | 100% | 25 | 25 | 100% | 41.67 | 41.67 | 100% | 45.84 | 45.84 | 100% | 50 | 50 | 100% | 66.67 | 66.67 | 100% | 70.84 | 70.84 | 100% | 75 | 75 | 100% | 91.67 |  |  | 95.84 |  |  | 100
60 | DIGCN | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar los procesos. | 11 | Desarrollo de tres acciones puntuales encaminadas a mejorar los procesos del área de Atención al Cliente, y Sistemas Territoriales | 3 Acciones implementadas | 20 | 30 | 150% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 54 | 90% | 70 | 58.67 | 83.81% | 80 | 58.67 | 73.34% | 83.33 | 58.67 | 70.41% | 86.66 | 58.67 | 67.7% | 90 | 58.67 | 65.19% | 93.32 |  |  | 96.66 |  |  | 100
61 | DIGCN | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 28.-Determinar y minimizar la mora en la prestación de los servicios. | 12 | Implementar la reducción de los indicadores de tiempo ciclo de las oficinas de mantenimiento catastral, en un 20% y tomar acciones para su cumplimiento, así como mejorar los cumplimientos en la unidad de Estudios Registrales | Reducción implementada | 29.33 | 29.33 | 100% | 80.42 | 80.42 | 100% | 81.25 | 81.25 | 100% | 86.67 | 86.67 | 100% | 88.33 | 88.33 | 100% | 87.5 | 87.5 | 100% | 92.08 | 92.08 | 100% | 92.92 | 92.92 | 100% | 93.75 | 93.75 | 100% | 98.33 |  |  | 99.17 |  |  | 100
62 | DIGCN | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 34.- Establecer alianzas con socios estratégicos para mejorar los ingresos. | 13 | Establecer y fortalecer las alianzas con convenios municipales para la mejora de ingresos y la obtención de insumos para la actualización cartográfica | Firma de convenios | 11.11 | 36.11 | 325% | 22.22 | 46.67 | 210% | 33.34 | 55.56 | 166.6% | 44.45 | 58.67 | 132% | 55.56 | 58.74 | 105.7% | 66.67 | 68.89 | 103.3% | 72.22 | 70.56 | 97.7% | 77.78 | 70.56 | 90.72% | 83.34 | 71.23 | 85.47% | 88.89 |  |  | 94.45 |  |  | 100
63 | DIGCN | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 35.-Desarrollar proyectos para la obtención de fondos no reembolsables. | 14 | Realizar el V Taller regional de Integración de Datos Geoespaciales | Taller realizado | 10 | 10 | 100% | 20 | 33 | 165% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 | 80 | 100% | 90 | 80 | 88.89% | 100
64 | DIGCN | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 37.-Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los existentes para la obtención de ingresos. | 15 | Actualización de la cartografía nacional | Productos cartográficos y publicaciones actualizadas, información geodésica densificada y producto de proyecto de modernización y LIDAR supervisado | 10.55 | 12.72 | 120.6% | 21.11 | 22.33 | 105.8% | 29.17 | 26.4 | 90.5% | 35.28 | 32.29 | 91.52% | 42.43 | 40.04 | 94.37% | 54.31 | 50.53 | 93.04% | 60.35 | 55.26 | 91.57% | 66.39 | 59.36 | 89.41% | 73.27 | 67.98 | 92.78% | 79.03 |  |  | 84.79 |  |  | 100
65 | DIGCN | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 43.-Implementar la atención a los usuarios y usuarias con calidez. | 16 | Finalización del proyecto de nueva cultura de servicio al Cliente en las oficinas de Atención al Cliente y Comercialización e implementación en San Salvador y La Libertad | Proyecto implementado | 17.17 | 17.17 | 100% | 33 | 33 | 100% | 44.5 | 44.5 | 100% | 56 | 56 | 100% | 60 | 60 | 100% | 64 | 64 | 100% | 68 | 68 | 100% | 72 | 72 | 100% | 76 | 76 | 100% | 80 |  |  | 85 |  |  | 100
66 | DIGCN | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 44.-Facilitar a los usuario y usuarias los servicios en línea. | 17 | Desarrollar proyecto sede electrónica cartográfica | Proyectos de sede cartográfica en desarrollo | 8.33 | 6.66 | 79.95% | 16.67 | 14.17 | 85% | 25 | 25 | 100% | 33.33 | 33.33 | 100% | 41.67 | 47.5 | 114% | 50 | 53.87 | 107.7% | 58.33 | 90 | 154.3% | 64.67 | 69.99 | 108.2% | 75 | 75.83 | 101.1% | 83.33 |  |  | 91.67 |  |  | 100
67 | DIGCN | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 33.-Incrementar los ingresos a través de la mejora en la prestación de los servicios. | 18 | Atender la demanda de servicios catastrales en el tiempo establecido (DIGCN) | 100% de la demanda atendida | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 25 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.67 | 41.67 | 100% | 50 | 50 | 100% | 58.33 | 58.33 | 100% | 66.66 | 66.66 | 100% | 74.99 | 75 | 100% | 83.32 |  |  | 91.65 |  |  | 100
68 | DIGCN | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 27.-Rediseñar los procesos sustantivos para mejorar la prestación de los servicios. | 19 | Rediseño del subproceso de mantenimiento catastral | Proceso rediseñado | 5.5 | 5.5 | 100% | 11.17 | 11.17 | 100% | 16.67 | 16.67 | 100% | 33.33 | 33.33 | 100% | 50 | 50 | 100% | 55.5 | 55.5 | 100% | 61 | 61 | 100% | 66.67 | 66.67 | 100% | 72.17 | 72.17 | 100% | 77.67 |  |  | 83.3 |  |  | 100
69 | DIGCN | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 37.-Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los existentes para la obtención de ingresos. | 20 | Actualizar 17 cuadrantes 1:25,000 en la zona de influencia del proyecto FOMILENIO II. | Cuadrantes actualizados | MAY: 0; JUN: 0; JUL: 0; AGO: 52.94; AGO: 35.29; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 66.66%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 52.94; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 52.94; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 52.94; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 100; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
70 | DRGM | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 3.-Actualizar y armonizar la legislación registral existente acorde a las necesidades del desarrollo económico y social nacional. | 1 | Formular anteproyecto de Reformas de la Ley de Registro de Garantías Mobiliarias y su Reglamento | Anteproyecto formulado | ABR: 15; ABR: 15; ABR: 100%; MAY: 30; MAY: 30; MAY: 100%; JUN: 45; JUN: 45; JUN: 100%; JUL: 60; JUL: 60; JUL: 100%; AGO: 75; AGO: 75; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 90; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 80; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 88.89%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 100
71 | DRGM | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 5.-Índice de eficacia de los sistemas automatizados | 11.-Desarrollar un programa para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. | 2 | Diseñar el protocolo de atención a usuarios ante caídas y deficiencias del sistema | Protocolo diseñado | ENE: 25; ENE: 25; ENE: 100%; FEB: 50; FEB: 50; FEB: 100%; MAR: 75; MAR: 75; MAR: 100%; ABR: 100; ABR: 100; ABR: 100%
72 | DRGM | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 9.-Indice de obsolescencia tecnológica (Hardware, Software) | 19.-Desarrollar e implementar un plan de inversiones para la renovación y actualización tecnológica. | 3 | Identificar y elaborar propuestas sobre necesidades de ajustes al sistema de Registro de Garantías Mobiliarias | Necesidades identificadas de manera continua y propuestas. | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 | 80 | 100% | 85 | 85 | 100% | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
73 | DRGM | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 27.-Rediseñar los procesos sustantivos para mejorar la prestación de los servicios. | 4 | Rediiseñar el proceso del Registro de Garantias Mobiliarias | Proceso documentado | ENE: 40; ENE: 40; ENE: 100%; FEB: 60; FEB: 60; FEB: 100%; MAR: 70; MAR: 70; MAR: 100%; ABR: 80; ABR: 80; ABR: 100%; MAY: 95; MAY: 95; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
74 | DRGM | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 34.- Establecer alianzas con socios estratégicos para mejorar los ingresos. | 5 | Identificar socios estratégicos y ejecutar las alianzas resultantes de los convenios establecidos por la URICC | 4 alianzas suscritas | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 40 | 80% | 60 | 50 | 83.33% | 70 | 50 | 71.43% | 80 | 50 | 62.5% | 85 | 50 | 58.82% | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
75 | DRGM | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 6 | Preparar reportes estadísticos del proceso | Reportes elaborados | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 | 80 | 100% | 85 | 85 | 100% | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
76 | DRGM | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento institucional | 7 | Elaborar e Implementar un programa de divulgación de la Ley y el Reglamento del Registro de Garantías Mobiliarias | Programa ejecutado | ENE: 25; ENE: 25; ENE: 100%; FEB: 70; FEB: 60; FEB: 85.71%; MAR: 100; MAR: 100; MAR: 100%
77 | DRGM | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento institucional | 8 | Organizar Mesas de trabajo con instituciones involucradas en la aplicación de Ley del Registro de Garantias Mobiliarias | Mesas de trabajo realizadas | ENE: 20; ENE: 20; ENE: 100%; FEB: 40; FEB: 40; FEB: 100%; MAR: 60; MAR: 60; MAR: 100%; ABR: 80; ABR: 80; ABR: 100%; MAY: 100; MAY: 100; MAY: 100%
78 | DRGM | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento institucional | 9 | Organizar y realizar evento regional sobre garantía mobiliarias | Evento regional realizado |  |  |  | 5 | 5 | 100% | 15 | 15 | 100% | 25 | 25 | 100% | 35 | 35 | 100% | 45 | 45 | 100% | 55 | 55 | 100% | 70 | 70 | 100% | 95 | 88 | 92.63% | 100
79 | DRGM | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 33.-Incrementar los ingresos a través de la mejora en la prestación de los servicios. | 10 | Atender la demanda de servicios solicitados al Registro de Garantias Mobiliarias. | 100% de la demanda atendida | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 100% | 15 | 15 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
80 | UCP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 7.-Indice de hacinamiento | 16.-Solucionar necesidades de espacio físico en Oficina Central, San Vicente y La Unión. | 1 | Contratar a la empresa que construirá el edificio para estacionamientos del CNR en San Salvador | Empresa Contratada | 12.5 | 12.5 | 100% | 25 | 25 | 100% | 37.5 | 37.5 | 100% | 50 | 37.5 | 75% | 62.5 | 37.5 | 60% | 75 | 37.5 | 50% | 87.5 | 37.5 | 42.86% | 100 | 37.5 | 37.5% | 100 | 37.5 | 37.5%
81 | UCP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 9.-Indice de obsolescencia tecnológica (Hardware, Software) | 19.-Desarrollar e implementar un plan de inversiones para la renovación y actualización tecnológica. | 2 | Compra de equipo tecnológico. | Equipos recibidos | ENE: 16.67; ENE: 16.67; ENE: 100%; FEB: 33.33; FEB: 33.33; FEB: 100%; MAR: 50; MAR: 50; MAR: 100%; ABR: 66.67; ABR: 66.67; ABR: 100%; MAY: 83.33; MAY: 83.33; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
82 | UCP | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar los procesos. | 3 | Trasladar información al SIRyC | Traslados Confirmados | 9.8 | 4.25 | 43.37% | 19.61 | 14.59 | 74.4% | 28.24 | 25.22 | 89.31% | 36.86 | 37.83 | 102.6% | 47.84 | 54.41 | 113.7% | 58.82 | 71.81 | 122.1% | 69.02 | 90.16 | 130.6% | 79.22 | 99.2 | 125.2% | 89.41 | 100 | 111.8% | 94.12 |  |  | 98.04 |  |  | 100
83 | UCP | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar los procesos. | 4 | Ejecutar y Supervisar la Verificación de Derechos y Delimitación de Inmuebles | Productos de Verificación de Derechos y delimitación de inmuebles aceptados | 13.88 | 11.49 | 82.78% | 30.81 | 23.76 | 77.12% | 41.24 | 35.39 | 85.81% | 44.32 | 40.74 | 91.92% | 53.01 | 45.35 | 85.55% | 56.35 | 48.42 | 85.93% | 59.76 | 53.44 | 89.42% | 69.76 | 65.43 | 93.79% | 78.74 | 72.93 | 92.62% | 90.27 |  |  | 95.52 |  |  | 100
84 | UCP | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar los procesos. | 5 | Vincular información jurídica y catastral | Matriculas vinculadas | 8.47 | 0 | 0% | 16.95 | 1.93 | 11.39% | 24.86 | 5.33 | 21.44% | 32.77 | 6.14 | 18.74% | 41.24 | 7.54 | 18.28% | 49.72 | 9.09 | 18.28% | 58.19 | 14.54 | 24.99% | 66.1 | 20.3 | 30.71% | 74.58 | 26.19 | 35.12% | 83.05 |  |  | 91.53 |  |  | 100
85 | UCP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 5.-Desarrollar un programa de formación general, técnica especializada y conductual del talento humano. | 6 | Fortalecer las capacidades técnicas del personal | Capacitaciones impartidas | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.67 | 16.67 | 100% | 25 | 25 | 100% | 33.33 | 33.33 | 100% | 41.67 | 41.67 | 100% | 50 | 50 | 100% | 58.33 | 58.33 | 100% | 66.67 | 66.67 | 100% | 75 | 75 | 100% | 83.33 |  |  | 91.67 |  |  | 100
86 | UCP | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar los procesos. | 7 | Revisar y actualizar el procesos de supervisión de los contratos de Verificación de Derechos y Delimitación de Inmuebles. | Proceso actualizado | ENE: 50; ENE: 50; ENE: 100%; FEB: 50; FEB: 50; FEB: 100%; MAR: 100; MAR: 100; MAR: 100%
87 | UCP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 6.-Implementar un programa para desarrollar una cultura de compromiso y valores en todo el personal de la institución. | 8 | Realizar actividades de integración del personal | Actividades realizadas | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | 100 | 100 | 100%
88 | UCP | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar los procesos. | 9 | Elaborar analisis jurídico y técnico para completar la verificación de derecho y delimitación de inmuebles de Chalatenango, Cuscatán y Cabañas | Analisis terminado | ENE: 40; ENE: 40; ENE: 100%; FEB: 60; FEB: 40; FEB: 66.67%; MAR: 80; MAR: 40; MAR: 50%; ABR: 100; ABR: 40; ABR: 40%; AGO: 40; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 40
89 | DTI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 5.-Índice de eficacia de los sistemas automatizados | 11.-Desarrollar un programa para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. | 1 | Mantener en funcionamiento el hardware, software y telefonía a nivel Institucional | Equipo y software operativo y de aplicaciones en funcionamiento | 8 | 8 | 100% | 16 | 16 | 100% | 24 | 24 | 100% | 32 | 32 | 100% | 40 | 40 | 100% | 48 | 48 | 100% | 56 | 56 | 100% | 64 | 64 | 100% | 72 | 72 | 100% | 80 |  |  | 88 |  |  | 100
90 | DTI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 29.-Desarrollar proyectos orientados a mejorar los procesos. | 2 | Fungir como contraparte técnica de la Unidad Coordinadora del Proyecto Modernización del Registro y Catastro a nivel nacional. | Supervisión del cumplimiento de los TDR en lo que respecta a Tecnología de la Información. | 8 | 8 | 100% | 16 | 16 | 100% | 24 | 24 | 100% | 32 | 32 | 100% | 40 | 40 | 100% | 48 | 48 | 100% | 56 | 56 | 100% | 64 | 64 | 100% | 72 | 72 | 100% | 80 |  |  | 88 |  |  | 100
91 | DTI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 5.-Índice de eficacia de los sistemas automatizados | 11.-Desarrollar un programa para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. | 3 | Implementar software libre según alcance definido y aprobado por la alta Dirección | Plan piloto funcionando | 8 | 8 | 100% | 16 | 16 | 100% | 24 | 24 | 100% | 32 | 32 | 100% | 40 | 40 | 100% | 48 | 48 | 100% | 56 | 56 | 100% | 64 | 64 | 100% | 72 | 72 | 100% | 80 |  |  | 88 |  |  | 100
92 | DTI | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 40.-Ampliar la cobertura de servicios a nivel nacional. | 4 | Ampliar la capacidad de los equipos de telefonía fija para mejoramiento de las comunicaciones internas y externas del CNR a nivel nacional. | Servicios contratados y planta telefónica de San Salvador y Santa Ana sustituida | ENE: 16; ENE: 16; ENE: 100%; FEB: 32; FEB: 32; FEB: 100%; MAR: 48; MAR: 48; MAR: 100%; ABR: 64; ABR: 64; ABR: 100%; MAY: 80; MAY: 80; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 80; JUN: 80%; JUL: 90; AGO: 99; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100
93 | DTI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 5.-Desarrollar un programa de formación general, técnica especializada y conductual del talento humano. | 5 | Implementar programa de capacitación técnica para el personal de la DTI, según aprobación por la alta Dirección. | Personal Técnico Capacitado y que sea más eficiente en las áreas de programación, administración de servidores, seguridad de la información, Redes y Telecomunicaciones y PL/SQL. | [6 empty] | 15 | 15 | 100% | 25 | 25 | 100% | 35 | 35 | 100% | 45 | 45 | 100% | 55 | 55 | 100% | 65 | 65 | 100% | 75 | 75 | 100% | 85 |  |  | 100 |  |  | 100
94 | DTI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 5.-Índice de eficacia de los sistemas automatizados | 11.-Desarrollar un programa para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. | 6 | Presentar alternativas e implementar la opción aprobada de un Centro de Cómputo alterno para el CNR. | Centro de cómputo alterno funcionando | 8 | 8 | 100% | 16 | 16 | 100% | 24 | 24 | 100% | 32 | 32 | 100% | 40 | 40 | 100% | 48 | 48 | 100% | 56 | 56 | 100% | 64 | 64 | 100% | 72 | 72 | 100% | 80 |  |  | 88 |  |  | 100
95 | DTI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 9.-Indice de obsolescencia tecnológica (Hardware, Software) | 19.-Desarrollar e implementar un plan de inversiones para la renovación y actualización tecnológica. | 7 | Actualizar hardware y software obsoleto (incluye las nuevas necesidades tecnológicas de las áreas del CNR). | Equipo obsoleto reemplazado | 8 | 8 | 100% | 16 | 16 | 100% | 24 | 24 | 100% | 32 | 32 | 100% | 40 | 40 | 100% | 48 | 40 | 83.33% | 56 | 41 | 73.21% | 64 | 41 | 64.06% | 72 | 45 | 62.5% | 80 |  |  | 88 |  |  | 100
96 | DTI | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 40.-Ampliar la cobertura de servicios a nivel nacional. | 8 | Instalar equipos y aplicaciones informáticas para la implementación de dos oficinas del Registro de Comercio (Santa Ana y San Miguel) | Hardware y software instalado y funcionando en cada oficina | ENE: 33; ENE: 33; ENE: 100%; FEB: 66; FEB: 66; FEB: 100%; MAR: 100; MAR: 100; MAR: 100%
97 | DTI | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 40.-Ampliar la cobertura de servicios a nivel nacional. | 9 | Instalar equipos y aplicaciones informáticas para la implementación de la oficina departamental de Cuscatlán (Cojutepeque) | Hardware y software instalado y funcionando | ENE: 33; ENE: 33; ENE: 100%; FEB: 66; FEB: 66; FEB: 100%; MAR: 100; MAR: 66; MAR: 66%; JUL: 90; AGO: 95; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100
98 | DTI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 22.-Estandarizar el uso de las plataformas de desarrollo de sistemas informáticos. | 10 | Elaborar propuesta técnica para estandarizar la plataforma para el desarrollo de sistemas y servidores de aplicación. | Propuesta técnica elaborada | ENE: 33; ENE: 33; ENE: 100%; FEB: 66; FEB: 66; FEB: 100%; MAR: 100; MAR: 100; MAR: 100%
99 | DTI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 9.-Indice de obsolescencia tecnológica (Hardware, Software) | 19.-Desarrollar e implementar un plan de inversiones para la renovación y actualización tecnológica. | 11 | Elaborar y someter a aprobación una política de inversión en hardware y software anual | Politica de renovación de equipo informático y software aprobada por la alta Dirección. | ENE: 16; ENE: 0; ENE: 0%; FEB: 32; FEB: 32; FEB: 100%; MAR: 48; MAR: 48; MAR: 100%; ABR: 64; ABR: 64; ABR: 100%; MAY: 80; MAY: 80; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
100 | DTI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 2.- Formular y/o adoptar nueva normativa que contribuya al fortalecimiento institucional, la transparencia, el combate a la corrupción y la promoción de la participación ciudadana. | 12 | Diseñar un sistema de gestión de la seguridad de la información | Sistema diseñado | 8 | 8 | 100% | 16 | 16 | 100% | 24 | 24 | 100% | 32 | 32 | 100% | 40 | 40 | 100% | 48 | 48 | 100% | 56 | 56 | 100% | 64 | 56 | 87.5% | 72 | 56 | 77.78% | 80 |  |  | 88 |  |  | 100
101 | DTI | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 44.-Facilitar a los usuario y usuarias los servicios en línea. | 13 | Desarrollar e implementar aplicativos que permitan la consulta en línea de los productos y servicios proporcionados por el Registro de Comercio | Sistema en línea | 8 | 8 | 100% | 16 | 16 | 100% | 24 | 24 | 100% | 32 | 32 | 100% | 40 | 40 | 100% | 48 | 48 | 100% | 56 | 56 | 100% | 64 | 64 | 100% | 72 | 72 | 100% | 80 |  |  | 88 |  |  | 100
102 | DTI | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 42.-Diversificar los medios de pagos por los servicios prestados. | 14 | Desarrollar e implementar aplicativos que permitan los pagos en línea de los servicios proporcionados por el CNR | Sistema de pago electrónico en producción | 8 | 8 | 100% | 16 | 16 | 100% | 24 | 24 | 100% | 32 | 32 | 100% | 40 | 40 | 100% | 48 | 48 | 100% | 56 | 56 | 100% | 64 | 64 | 100% | 72 | 72 | 100% | 80 |  |  | 88 |  |  | 100
103 | DTI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 21.-Automatizar todos los procesos. | 15 | Desarrollar e implementar aplicativos | Sistema de quejas, sugerencias y denuncias en producción | 8 | 8 | 100% | 16 | 16 | 100% | 24 | 24 | 100% | 32 | 32 | 100% | 40 | 40 | 100% | 48 | 48 | 100% | 56 | 56 | 100% | 64 | 64 | 100% | 72 | 72 | 100% | 80 |  |  | 88 |  |  | 100
104 | DTI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 5.-Índice de eficacia de los sistemas automatizados | 11.-Desarrollar un programa para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. | 16 | Garantizar el cumplimiento de los contratos con los proveedores | Verificación del cumplimiento de las clausulas contractuales | 8 | 8 | 100% | 16 | 16 | 100% | 24 | 24 | 100% | 32 | 32 | 100% | 40 | 40 | 100% | 48 | 48 | 100% | 56 | 56 | 100% | 64 | 64 | 100% | 72 | 72 | 100% | 80 |  |  | 88 |  |  | 100
105 | DDHA | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 4.-Actualizar y armonizar la normativa existente acorde con las necesidades institucionales. | 1 | Revisar y actualizar las normativas existentes aplicables a la gestión del Recurso Humano y de la Administración | Normativas de gestión del recursos humanos y de la administración actualizadas | FEB: 20; FEB: 20; FEB: 100%; MAR: 40; MAR: 40; MAR: 100%; ABR: 60; ABR: 60; ABR: 100%; MAY: 80; MAY: 80; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
106 | DDHA | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 5.-Desarrollar un programa de formación general, técnica especializada y conductual del talento humano. | 2 | Elaborar e implementar el programa de formación institucional 2015 y elaborar el programa de formación institucional 2016 | Programa elaborado e implementado | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 100% | 18.8 | 18.8 | 100% | 27.7 | 27.8 | 100.4% | 46.6 | 46.6 | 100% | 55.5 | 55.5 | 100% | 64.4 | 64.4 | 100% | 73.3 | 73.3 | 100% | 82.2 | 82.2 | 100% | 91.1 |  |  | 100
107 | DDHA | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 6.-Implementar un programa para desarrollar una cultura de compromiso y valores en todo el personal de la institución. | 3 | Elaborar e implementar un programa para el fortalecimiento de la cultura de compromiso y valores institucional | Programa elaborado e implementado | 26.6 | 26.6 | 100% | 33.2 | 33.3 | 100.3% | 39.2 | 39.9 | 101.8% | 46.5 | 46.6 | 100.2% | 53.2 | 53.2 | 100% | 59.8 | 59.8 | 100% | 66.4 | 66.5 | 100.2% | 73.1 | 73.1 | 100% | 79.7 | 79.8 | 100.1% | 86.4 |  |  | 93 |  |  | 100
108 | DDHA | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 7.-Fortalecer las habilidades gerenciales del cuerpo ejecutivo institucional. | 4 | Elaborar e implementar un programa para el fortalecimiento de las habilidades del nivel ejecutivo gerencial del CNR | Programa elaborado e implementado | JUN: 20; JUN: 20; JUN: 100%; JUL: 36; JUL: 36; JUL: 100%; AGO: 52; AGO: 52; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 68; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 68; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 84; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 100
109 | DDHA | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 8.-Diseñar mecanismos efectivos de retención, rotación y mejora del desempeño del talento humano. | 5 | Implementar herramientas para la eficaz gestión del talento humano | Evaluación de desempeño realizada, estudio de clima organizacional efectuado y propuestas de mejoras formuladas | [6 empty] | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 40 | 40 | 100% | 65 | 65 | 100% | 80 | 80 | 100% | 80 | 80 | 100% | 85 | 85 | 100% | 85 |  |  | 85 |  |  | 100
110 | DDHA | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 9.-Diseñar e implementar un programa de atención integral a los empleados adultos mayores y de salud preventiva para todos los empleados de la institución. | 6 | Implementar el programa de atención integral a los empleados adultos mayores | Programa implementado |  |  |  | 17.5 | 25 | 142.9% | 31.6 | 31.6 | 100% | 40.2 | 40.2 | 100% | 48.6 | 48.7 | 100.2% | 57.2 | 57.2 | 100% | 65.8 | 65.8 | 100% | 74.3 | 74.4 | 100.1% | 82.9 | 82.9 | 100% | 91.4 |  |  | 100
111 | DDHA | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 9.-Diseñar e implementar un programa de atención integral a los empleados adultos mayores y de salud preventiva para todos los empleados de la institución. | 7 | Elaborar e implementar el programa de salud preventiva para empleados CNR | Programa elaborado e implementado | 12.5 | 12.5 | 100% | 25 | 25 | 100% | 50 | 50 | 100% | 56.2 | 56.3 | 100.2% | 62.5 | 62.5 | 100% | 68.7 | 68.7 | 100% | 75 | 75 | 100% | 81.2 | 81.2 | 100% | 87.5 | 87.5 | 100% | 93.7 |  |  | 100
112 | DDHA | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 4.-Indice de instancias nuevas funcionando | 10.-Integrar nuevas unidades e instancias interdisciplinarias para el abordaje de temas específicos y transversales. | 8 | Proveer recursos humanos, bienes, servicios y suministros para la integración de nuevas unidades e instancias interdisciplinarias | Unidades e instancias integradas | ENE: 77.5; ENE: 77.6; ENE: 100.1%; FEB: 88.5; FEB: 88.5; FEB: 100%; MAR: 100; MAR: 100; MAR: 100%
113 | DDHA | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 12.-Armonizar la política de retribución e incentivos con la productividad. | 9 | Coordinar la formulación de la política salarial del CNR | Política elaborada | ENE: 12.5; ENE: 12.5; ENE: 100%; FEB: 25; FEB: 25; FEB: 100%; MAR: 50; MAR: 50; MAR: 100%; ABR: 75; ABR: 75; ABR: 100%; MAY: 75; MAY: 75; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
114 | DDHA | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 13.-Readecuar la estructura organizativa y establecer la escala de planta óptima, para mejorar la calidad de la prestación de servicios. | 10 | Actualizar el Manual de Organización y Funciones, así como las descripciones de los puestos funcionales | Manuales actualizados | FEB: 25; FEB: 25; FEB: 100%; MAR: 50; MAR: 50; MAR: 100%; ABR: 70; ABR: 70; ABR: 100%; MAY: 70; MAY: 70; MAY: 100%; JUN: 79; JUN: 79; JUN: 100%; JUL: 88; JUL: 88; JUL: 100%; AGO: 100; AGO: 100; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%
115 | DDHA | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 7.-Indice de hacinamiento | 15.-Mejorar la distribución y asignación de espacio físico en todas las oficinas del CNR. | 11 | Contribuir en la mejora de la distribución y asignación de espacio físico en todas las oficinas del CNR | Espacios físicos mejorados | 9.99 | 9.99 | 100% | 19.9 | 19.9 | 100% | 33.3 | 33.3 | 100% | 43.3 | 43.3 | 100% | 53.2 | 53.3 | 100.2% | 66.6 | 66.6 | 100% | 74.9 | 74.9 | 100% | 83.2 | 83.3 | 100.1% | 91.6 | 91.6 | 100% | 100
116 | DDHA | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 7.-Indice de hacinamiento | 16.-Solucionar necesidades de espacio físico en Oficina Central, San Vicente y La Unión. | 12 | Realizar procedimientos que permitan liberar y generar espacios físicos en la oficinas del CNR | Espacios físicos liberados | 6.2 | 6.2 | 100% | 12.4 | 12.4 | 100% | 18.7 | 18.7 | 100% | 24.9 | 24.9 | 100% | 31.2 | 31.2 | 100% | 37.4 | 37.4 | 100% | 43.6 | 43.7 | 100.2% | 49.9 | 49.9 | 100% | 81.1 | 81.2 | 100.1% | 87.4 |  |  | 93.6 |  |  | 100
117 | DDHA | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 8.-Indice de obsolescencia de la flota vehicular | 18.-Renovar periódicamente la flota vehicular del CNR para brindar un servicio seguro, continuo y económico. | 13 | Implementar el programa para la renovación de la flota vehicular | Programa implementado | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100% | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100% | 76 | 76 | 100% | 82 | 82 | 100% | 88 |  |  | 94 |  |  | 100
118 | DDHA | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 21.-Automatizar todos los procesos. | 14 | Establecer las especificaciones para la automatización de los procesos administrativos | Procesos de archivo documental, activo fijo y administración de contratos automatizados | 39 | 39 | 100% | 48 | 48 | 100% | 58.2 | 58.2 | 100% | 68.4 | 63.9 | 93.42% | 71.1 | 70.5 | 99.16% | 73.8 | 73.8 | 100% | 86.5 | 86.5 | 100% | 89.2 | 89.2 | 100% | 91.9 | 91.9 | 100% | 94.6 |  |  | 97.3 |  |  | 100
119 | DDHA | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 23.-Subcontratar servicios tercerizables. | 15 | Elaborar propuesta de servicios a tercerizar | Propuesta presentada | ENE: 10; ENE: 10; ENE: 100%; FEB: 22; FEB: 22; FEB: 100%; MAR: 34; MAR: 34; MAR: 100%; ABR: 50; ABR: 50; ABR: 100%; MAY: 100; MAY: 100; MAY: 100%
120 | DDHA | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 25.-Diseñar y rediseñar los procesos de apoyo, partiendo del desarrollo de diagnósticos. | 16 | Diseñar y rediseñar los procesos de la DDHA | Propuesta presentada | MAR: 25; MAR: 25; MAR: 100%; ABR: 50; ABR: 50; ABR: 100%; MAY: 75; MAY: 75; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
121 | DDHA | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 5.-Optimizar el uso de los recursos | 13.-Costo promedio de servicios prestados | 30.- Minimizar el arrendamiento de locales para el funcionamiento de oficinas. | 17 | Identificar inmuebles del Estado en los departamentos en los que se cuenta con oficinas arrendadas | Inmuebles identificados | 4.17 | 4.17 | 100% | 8.34 | 8.34 | 100% | 25 | 25 | 100% | 29.1 | 29.2 | 100.3% | 33.3 | 33.4 | 100.3% | 50 | 50 | 100% | 54.1 | 54.2 | 100.2% | 58.3 | 58.3 | 100% | 75 | 75 | 100% | 79.2 |  |  | 83.3 |  |  | 100
122 | DDHA | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 15.-Indice de satisfacción de los usuarios internos | 38.-Dignificar las áreas de atención al cliente. | 18 | Elaborar e implementar un programa de capacitación para el personal de las áreas de atención al cliente | Programas elaborados | JUN: 15; JUN: 15; JUN: 100%; JUL: 18; JUL: 18; JUL: 100%; AGO: 38.5; AGO: 38.5; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 59; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 59; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 79.5; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 100
123 | DDHA | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 19 | Implementar Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales | Programa implementado | JUL: 11.4; JUL: 11.4; JUL: 100%; AGO: 29.4; AGO: 29.5; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100.3%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 41.7; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 41.7; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 70.6; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 90.4; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
124 | GDN | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 37.-Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los existentes para la obtención de ingresos. | 1 | Coordinar la ejecución del proyecto: Envío Postal para Clientes CNR, fase 2 | Servicio de envío postal funcionando en Registro de la propiedad Raíz e Hipotecas en San Salvador y Registro de Comercio | FEB: 20; FEB: 20; FEB: 100%; MAR: 30; MAR: 30; MAR: 100%; ABR: 50; ABR: 40; ABR: 80%; MAY: 80; MAY: 70; MAY: 87.5%; JUN: 100; JUN: 60; JUN: 60%; AGO: 100
125 | GDN | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 37.-Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los existentes para la obtención de ingresos. | 2 | Preparar e implementar proyecto piloto: Ventanilla CNR para Clientes en el Exterior | Proyecto piloto implementado | JUN: 10; JUN: 10; JUN: 100%; JUL: 20; JUL: 20; JUL: 100%; AGO: 30; AGO: 30; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 60; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 60; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 80; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 90; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
126 | GDN | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 37.-Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los existentes para la obtención de ingresos. | 3 | Preparar la factibilidad del proyecto: Call Center CNR | Factibilidad documentada y aprobada | JUN: 10; JUN: 10; JUN: 100%; JUL: 20; JUL: 20; JUL: 100%; AGO: 30; AGO: 30; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 60; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 60; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 80; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 90; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
127 | GDN | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 41.-Impulsar el servicio express. | 4 | Implementar proyecto: Ventanilla Express fase 2 | Ventailla Express funcionando en Registro de la Propiedad Raiz e Hipoteca | ENE: 10; ENE: 10; ENE: 100%; FEB: 20; FEB: 20; FEB: 100%; MAR: 30; MAR: 50; MAR: 166.7%; ABR: 50; ABR: 50; ABR: 100%; MAY: 80; MAY: 80; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 90; JUN: 90%; AGO: 100
128 | GDN | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 42.-Diversificar los medios de pagos por los servicios prestados. | 5 | Preparar la factibilidad del proyecto: Tarjeta Pre-pago CNR | Factibilidad documentada y aprobada | JUN: 10; JUN: 10; JUN: 100%; JUL: 20; JUL: 20; JUL: 100%; AGO: 30; AGO: 30; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 60; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 60; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 80; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 90; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
129 | GDN | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 44.-Facilitar a los usuario y usuarias los servicios en línea. | 6 | Coordinar la formulación de un proyecto institucional de pago electrónico | Proyecto formulado | FEB: 10; FEB: 20; FEB: 200%; MAR: 30; MAR: 35; MAR: 116.7%; ABR: 50; ABR: 45; ABR: 90%; MAY: 100; MAY: 100; MAY: 100%
130 | GDN | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 37.-Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los existentes para la obtención de ingresos. | 7 | Formular el plan de negocios para productos cartográficos y geográficos | Plan de negocios formulado | ENE: 30; ENE: 30; ENE: 100%; FEB: 70; FEB: 70; FEB: 100%; MAR: 100; MAR: 90; MAR: 90%; AGO: 100
131 | GDN | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 5.-Desarrollar un programa de formación general, técnica especializada y conductual del talento humano. | 8 | Preparar la factibilidad del Centro de Formación Registral y Catastral Regional | Factibilidad documentada | JUN: 10; JUN: 10; JUN: 100%; JUL: 20; JUL: 20; JUL: 100%; AGO: 30; AGO: 30; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 70; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 80; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
132 | GDN | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 37.-Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los existentes para la obtención de ingresos. | 9 | Impulsar la creación del Registro Centroamericano de Hipotecas | Registro Centroamericano diseñado | JUN: 10; JUN: 10; JUN: 100%; JUL: 20; JUL: 20; JUL: 100%; AGO: 30; AGO: 30; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 70; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 80; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
133 | GDN | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 20.-Adoptar la digitalización de documentos en todos los procesos. | 10 | Formular proyecto institucional de digitalización de documentos | Proyecto formulado | JUN: 10; JUN: 10; JUN: 100%; JUL: 20; JUL: 20; JUL: 100%; AGO: 30; AGO: 30; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 70; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 80; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
134 | GIM | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 7.-Indice de hacinamiento | 15.-Mejorar la distribución y asignación de espacio físico en todas las oficinas del CNR. | 1 | Realizar diagnóstico de las instalaciones físicas de oficinas departamentales. | Diagnóstico elaborado | ENE: 30; ENE: 30; ENE: 100%; FEB: 60; FEB: 52.5; FEB: 87.5%; MAR: 70; MAR: 52.5; MAR: 75%; ABR: 100; ABR: 52.5; ABR: 52.5%; MAY: 52.5; JUN: 62.5; JUL: 62.5; AGO: 100; AGO: 100; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%
135 | GIM | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 7.-Indice de hacinamiento | 15.-Mejorar la distribución y asignación de espacio físico en todas las oficinas del CNR. | 2 | Elaborar plan de habilitación y redistribución de espacios físicos en 6 oficinas del país (según prioridades). | Plan elaborado | MAY: 45; MAY: 0; MAY: 0%; JUN: 70; JUN: 0; JUN: 0%; JUL: 100; JUL: 0; JUL: 0%; AGO: 100; AGO: 100; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%
136 | GIM | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 7.-Indice de hacinamiento | 15.-Mejorar la distribución y asignación de espacio físico en todas las oficinas del CNR. | 3 | Habilitar y/o readecuar espacios en 6 oficinas del país (según prioridades). | 6 Oficinas readecuada | AGO: 40; AGO: 40; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 70; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 100
137 | GIM | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 7.-Indice de hacinamiento | 17.- Desarrollar e implementar un plan de inversiones para la infraestructura física y equipamiento. | 4 | Identificar las necesidades de inversión en infraestructura física y equipamiento a nivel nacional. | Necesidades de inversión identificadas | JUL: 10; JUL: 10; JUL: 100%; AGO: 20; AGO: 20; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 56.67; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 56.67; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 66.67; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 85; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
138 | GIM | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 24.-Formular oportunamente programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura con su respectiva asignación presupuestaria. | 5 | Contratar servicios de consultoría para la elaboración de diagnóstico de las instalaciones eléctricas a nivel nacional.. | Diagnostico y propuesta | [6 empty] | 15 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | 57.14 | 0 | 0% | 64.29 | 0 | 0% | 71.43 | 0 | 0% | 78.57 | 78.57 | 100% | 85.71 | 80 | 93.34% | 92.86 |  |  | 100
139 | GIM | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 23.-Subcontratar servicios tercerizables. | 6 | Ejecutar y monitorear la programación de pintura exterior y reparación de techos y canales a las edificaciones a nivel nacional por medio de contración de servicios externos. | Plan ejecutado | [6 empty] | 15 | 15 | 100% | 55 | 55 | 100% | 65 | 50 | 76.92% | 80 | 50 | 62.5% | 85 | 55 | 64.71% | 88 | 66 | 75% | 91 | 70 | 76.92% | 94 |  |  | 97 |  |  | 100
140 | GIM | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 23.-Subcontratar servicios tercerizables. | 7 | Contratar servicios de consultoría para la evaluación estructural de las edificaciones a nivel nacional y propuesta de solución. | Estudios estructurales realizados y propuesta realizados |  |  |  | 10 | 10 | 100% | 35 | 35 | 100% | 45 | 38.3 | 85.11% | 60 | 38.3 | 63.83% | 66.67 | 38.3 | 57.45% | 73.33 | 38.3 | 52.23% | 80 | 80 | 100% | 86.67 | 86.67 | 100% | 93.33 |  |  | 100
141 | GIM | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 24.-Formular oportunamente programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura con su respectiva asignación presupuestaria. | 8 | Ejecutar y controlar medidas aprobadas en plan de Eficiencia Energética en lo relacionado a electricidad. | Medidas adoptadas | 57.14 | 57.14 | 100% | 71.43 | 71.43 | 100% | 74.29 | 74.29 | 100% | 77.14 | 77.14 | 100% | 80 | 80 | 100% | 82.86 | 82.86 | 100% | 85.71 | 85.71 | 100% | 88.57 | 88.57 | 100% | 91.43 | 91.43 | 100% | 94.29 |  |  | 97.14 |  |  | 100
142 | GIM | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 15.-Indice de satisfacción de los usuarios internos | 38.-Dignificar las áreas de atención al cliente. | 9 | Mejorar la Infraestructura de areas de atencion al cliente a nivel nacional | Areas readecuadas | 15 | 15 | 100% | 25 | 25 | 100% | 37.5 | 37.5 | 100% | 60 | 60 | 100% | 73 | 50 | 68.49% | 76 | 66 | 86.84% | 79 | 79 | 100% | 82 | 82 | 100% | 85 | 85.1 | 100.1% | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
143 | GIM | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 25.-Diseñar y rediseñar los procesos de apoyo, partiendo del desarrollo de diagnósticos. | 10 | Revisar y actualizar el subproceso de infraestructura para su automatización | Subproceso de infraestructura actualizado | JUN: 50; JUN: 40; JUN: 80%; JUL: 100; JUL: 95; JUL: 95%; AGO: 100; AGO: 100; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%
144 | GIM | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 24.-Formular oportunamente programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura con su respectiva asignación presupuestaria. | 11 | Formular plan de mantenimiento preventivo y correctivo para el año 2016 | Plan con financiamiento asegurado | ABR: 80; ABR: 80; ABR: 100%; MAY: 80; MAY: 80; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 90; JUN: 90%; JUL: 100; AGO: 100; AGO: 100; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%
145 | GC | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 6.-Implementar un programa para desarrollar una cultura de compromiso y valores en todo el personal de la institución. | 1 | Implementar campaña para concientizar al personal del CNR en temas de participación ciudadana, combate a la corrupción y transparencia. | Plan implementado | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 29.15 | 87.48% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 41.65 | 83.33% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 66.66 | 88.92% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
146 | GC | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 6.-Implementar un programa para desarrollar una cultura de compromiso y valores en todo el personal de la institución. | 2 | Implementar campaña permanente sobre valores y principios sobre los que se fundamenta el CNR. | Campaña realizada | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
147 | GC | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 9.-Indice de obsolescencia tecnológica (Hardware, Software) | 19.-Desarrollar e implementar un plan de inversiones para la renovación y actualización tecnológica. | 3 | Identificar necesidades tecnológicas para fortalecer el proceso de comunicaciones | Necesidades identificadas | ENE: 50; ENE: 50; ENE: 100%; FEB: 100; FEB: 100; FEB: 100%
148 | GC | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 25.-Diseñar y rediseñar los procesos de apoyo, partiendo del desarrollo de diagnósticos. | 4 | Diseñar el proceso de Comunicaciones | Subprocesos de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo documentados | ENE: 16.66; ENE: 16.66; ENE: 100%; FEB: 33.32; FEB: 33.32; FEB: 100%; MAR: 49.98; MAR: 49.98; MAR: 100%; ABR: 66.64; ABR: 66.64; ABR: 100%; MAY: 83.3; MAY: 83.3; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
149 | GC | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 15.-Indice de satisfacción de los usuarios internos | 39.-Implementar un sistema de gestión integral de quejas, avisos, sugerencias y denuncias. | 5 | Canalizar oportunamente las quejas, consultas y sugerencias que se reciben a través de las redes sociales | Quejas canalizadas oportunamente | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
150 | GC | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento institucional | 6 | Participar en ferias o actividades interinstitucionales | Actividades realizadas | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 100% | 25 | 25 | 100% | 30 | 30 | 100% | 35 | 35 | 100% | 50 | 50 | 100% | 55 | 55 | 100% | 60 | 60 | 100% | 75 | 75 | 100% | 80 |  |  | 85 |  |  | 100
151 | GC | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento institucional | 7 | Implementar campañas y/o estrategias de posicionamiento institucional | Campaña ejecutada | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
152 | GC | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento institucional | 8 | Ejecutar plan de medios | Plan de medios realizado | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 8.33 | 50% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
153 | GC | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento institucional | 9 | Desarrollar eventos institucionales para la divulgación de actividades CNR | Eventos realizados | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
154 | GC | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 45.-Desarrollar la imagen y el posicionamiento institucional | 10 | Divulgar información CNR mediante medios electrónicos | Divulgación realizada | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
155 | GP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 2.- Formular y/o adoptar nueva normativa que contribuya al fortalecimiento institucional, la transparencia, el combate a la corrupción y la promoción de la participación ciudadana. | 1 | Adoptar e implementar la Norma ISO 9004 para la mejora de los procesos y la ISO 27000 para la seguridad de la información | Proyectos de mejora en ISO 9004 y Sistema de gestión documentado e implementado para ISO 27000 | 16.67 | 16.67 | 100% | 23.58 | 21.5 | 91.18% | 30.5 | 21.5 | 70.49% | 37.5 | 21.5 | 57.33% | 52.75 | 21.5 | 40.76% | 72.17 | 33.33 | 46.18% | 76.38 | 33.33 | 43.64% | 79.43 | 44.1667 | 55.6% | 82.48 | 44.1667 | 53.55% | 85.53 |  |  | 92.75 |  |  | 100
156 | GP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 4.-Actualizar y armonizar la normativa existente acorde con las necesidades institucionales. | 2 | Revisar y actualizar la Normativa de control interno y del proceso de planificación | Tres normativas revisadas | JUN: 33.33; JUN: 33.33; JUN: 100%; JUL: 66.67; JUL: 66.67; JUL: 100%; AGO: 100; AGO: 66.6667; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 66.67%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 66.6667; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 66.67%
157 | GP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 13.-Readecuar la estructura organizativa y establecer la escala de planta óptima, para mejorar la calidad de la prestación de servicios. | 3 | Asegurar la adecuación de la estructura organizativa y funcional del CNR con los objetivos estratégicos | Estructura organizativa adecuada a los propósitos de la organización | 25 | 25 | 100% | 50 | 50 | 100% | 62.5 | 91.38 | 146.2% | 75 | 91.25 | 121.7% | 87.5 | 91.25 | 104.3% | 100 | 96.88 | 96.88% | 100 | 96.88 | 96.88% | 100 | 96.875 | 96.88% | 100 | 96.875 | 96.88%
158 | GP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 13.-Readecuar la estructura organizativa y establecer la escala de planta óptima, para mejorar la calidad de la prestación de servicios. | 4 | Establecer la planta óptima de los procesos del CNR. | Planta óptima | 18.75 | 12.5 | 66.67% | 31.25 | 18.75 | 60% | 50 | 18.75 | 37.5% | 56.25 | 18.75 | 33.33% | 87.5 | 18.75 | 21.43% | 100 | 18.75 | 18.75% | 100 | 18.75 | 18.75% | 100 | 82.5 | 82.5% | 100 | 91.25 | 91.25%
159 | GP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 5 | Elaborar y presentar a la Dirección Ejecutiva informes de gestión Institucional para la orientación, ajustes y alineamientos en la toma de deciciones | 26 informes presentados | 16.67 | 16.67 | 100% | 18.52 | 16.67 | 90.01% | 24.54 | 24.54 | 100% | 34.72 | 43.0556 | 124% | 36.57 | 59.72 | 163.3% | 59.26 | 59.26 | 100% | 61.11 | 62.04 | 101.5% | 79.63 | 78.7037 | 98.84% | 85.65 | 82.8704 | 96.75% | 87.5 |  |  | 95.83 |  |  | 100
160 | GP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 7.-Indice de hacinamiento | 17.- Desarrollar e implementar un plan de inversiones para la infraestructura física y equipamiento. | 6 | Coordinar la realización de estudios de preinversión del CNR | Preinversión identificada | ENE: 33.33; ENE: 33.33; ENE: 100%; FEB: 66.67; FEB: 66.67; FEB: 100%; MAR: 100; MAR: 100; MAR: 100%
161 | GP | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 25.-Diseñar y rediseñar los procesos de apoyo, partiendo del desarrollo de diagnósticos. | 7 | Proporcionar asesoría técnica para el rediseño de los procesos de apoyo e implementar el SGC | Procesos eficientes | 10.26 | 7.69 | 74.95% | 20.51 | 19.23 | 93.76% | 33.33 | 45 | 135% | 43.59 | 45 | 103.2% | 53.85 | 53.21 | 98.81% | 66.67 | 57.14 | 85.71% | 66.67 | 71.54 | 107.3% | 66.67 | 74.1026 | 111.1% | 66.67 | 74.1026 | 111.1% | 76.92 |  |  | 87.18 |  |  | 100
162 | GP | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 27.-Rediseñar los procesos sustantivos para mejorar la prestación de los servicios. | 8 | Proporcionar asesoría técnica para el desarrollo del rediseño de los procesos sustantivos y verificar la implementación de las mejoras resultantes. | Procesos eficientes | MAR: 30; ABR: 40; MAY: 7.69; MAY: 53.44; MAY: 694.9%; JUN: 15.38; JUN: 100; JUN: 650.2%; JUL: 33.33; JUL: 100; JUL: 300%; AGO: 53.85; AGO: 100; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 185.7%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 74.36; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 94.8718; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 127.6%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 82.05; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 89.74; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
163 | GP | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 15.-Indice de satisfacción de los usuarios internos | 38.-Dignificar las áreas de atención al cliente. | 9 | Formular una propuesta de un sistema de Servicio al Cliente Fase II | Propuesta formulada Fase II | 23.23 | 14.34 | 61.73% | 45.63 | 44.33 | 97.15% | 66.67 | 100 | 150% | 71.67 | 100 | 139.5% | 83.33 | 100 | 120% | 90 | 100 | 111.1% | 97.5 | 100 | 102.6% | 100 | 99.9993 | 100%
164 | UFI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 2.- Formular y/o adoptar nueva normativa que contribuya al fortalecimiento institucional, la transparencia, el combate a la corrupción y la promoción de la participación ciudadana. | 1 | Desarrollar e implementar los criterios técnicos y normativos para la administración y eliminación de documentos financieros | Política específica creada para el majeno de documentos financieros |  |  |  | 10 | 10 | 100% | 30 | 30 | 100% | 50 | 50 | 100% | 75 | 70 | 93.33% | 77.5 | 75 | 96.77% | 80 | 77.5 | 96.88% | 82.5 | 82.5 | 100% | 85 | 85 | 100% | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
165 | UFI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 7.-Indice de hacinamiento | 15.-Mejorar la distribución y asignación de espacio físico en todas las oficinas del CNR. | 2 | Formular programación financiera para la adecuación de espacios físicos en el largo plazo | Programación financiera de proyectos de obra, mejoras y/o ampliaciones | ABR: 50; ABR: 50; ABR: 100%; MAY: 50; MAY: 50; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
166 | UFI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 8.-Indice de obsolescencia de la flota vehicular | 18.-Renovar periódicamente la flota vehicular del CNR para brindar un servicio seguro, continuo y económico. | 3 | Formular programación financiera para la renovación del parque vehicular en el largo plazo. | Programación financiera para la renovación del parque vehícular | ABR: 50; ABR: 50; ABR: 100%; MAY: 50; MAY: 50; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
167 | UFI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 9.-Indice de obsolescencia tecnológica (Hardware, Software) | 19.-Desarrollar e implementar un plan de inversiones para la renovación y actualización tecnológica. | 4 | Formular programación financiera para la renovación y actualización tecnológica en el largo plazo. | Programación financiera para renovación y actualización tecnológica | ABR: 33.33; ABR: 33.33; ABR: 100%; MAY: 66.67; MAY: 66.67; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
168 | UFI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 20.-Adoptar la digitalización de documentos en todos los procesos. | 5 | Implementar la digitalización de documentos | Documentos financieros del Proyecto de Modernización y de retenciones de pago de salarios en marcha digitalizados | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 90 | 225% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 80 | 80 | 100% | 82 | 82 | 100% | 86 | 95 | 110.5% | 90 |  |  | 95 |  |  | 100
169 | UFI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 25.-Diseñar y rediseñar los procesos de apoyo, partiendo del desarrollo de diagnósticos. | 6 | Diseñar y rediseñar los procedimientos del proceso de Administración de Recursos Financieros | Quince procedimientos documentados |  |  |  | 13.33 | 13.33 | 100% | 33.33 | 33.33 | 100% | 40 | 40 | 100% | 46.67 | 46.67 | 100% | 53.33 | 53.33 | 100% | 56.67 | 56.67 | 100% | 60 | 60 | 100% | 63.33 | 65 | 102.6% | 66.67 |  |  | 100
170 | UFI | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 5.-Optimizar el uso de los recursos | 13.-Costo promedio de servicios prestados | 31.- Desarrollar un sistema de costos. | 7 | Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de costos a través de servicios de consultoría | Sistema de costos implementado |  |  |  | 12.5 | 12.5 | 100% | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100% | 37.5 | 37.5 | 100% | 50 | 50 | 100% | 75 | 60 | 80% | 100 | 67.5 | 67.5% | 100 | 75 | 75%
171 | UFI | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 5.-Optimizar el uso de los recursos | 13.-Costo promedio de servicios prestados | 32.-Constituir fondos para retiro de personal por diferentes motivos y atención de potenciales demandas institucionales. | 8 | Definir los criterios financieros para implementar el fondo de retiro voluntario | Criterios financieros definidos | ABR: 33.33; MAY: 16.67; MAY: 33.33; MAY: 199.9%; JUN: 33.33; JUN: 33.33; JUN: 100%; JUL: 66.67; JUL: 66.67; JUL: 100%; AGO: 66.67; AGO: 66.67; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%
172 | UFI | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 36.- Actualizar los aranceles de los principales servicios que presta la institución. | 9 | Elaborar y presentar propuesta de actualización de aranceles | Propuesta de modificación de aranceles presentada | FEB: 25; FEB: 25; FEB: 100%; MAR: 37.5; MAR: 37.5; MAR: 100%; ABR: 56.25; ABR: 100; ABR: 177.8%; MAY: 68.75; MAY: 100; MAY: 145.5%; JUN: 87.5; JUN: 87.5; JUN: 100%; JUL: 100; JUL: 100; JUL: 100%
173 | UFI | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 42.-Diversificar los medios de pagos por los servicios prestados. | 10 | Realizar un análisis costo beneficio para seleccionar las formas de pago más favorables | Informe costo beneficio | [6 empty] | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 40 | 40 | 100% | 46 | 46 | 100% | 60 | 60 | 100% | 72 | 72 | 100% | 90 | 90 | 100% | 100
174 | UACI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 25.-Diseñar y rediseñar los procesos de apoyo, partiendo del desarrollo de diagnósticos. | 1 | Diseño conceptual de los subprocesos de licitaciones y contratación directa | Diseño conceptual validado | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 | 90 | 112.5% | 90 |  |  | 100
175 | UACI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 2 | Formular el plan de compras del 2016 | Plan de Compras discutido y Aprobado | ABR: 15; ABR: 15; ABR: 100%; MAY: 30; MAY: 30; MAY: 100%; JUN: 45; JUN: 45; JUN: 100%; JUL: 60; JUL: 60; JUL: 100%; AGO: 80; AGO: 70; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 87.5%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 70; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 70%
176 | UACI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 3 | Ejecutar el plan de compras 2015 por un monto de USD $ 13,900,800.00 | Realizar todas las contrataciones programadas mediante la gestion de los requerimientos aprobados y ejecutados. | 47.42 | 47.42 | 100% | 49.83 | 49.83 | 100% | 51.92 | 51.92 | 100% | 54.49 | 54.49 | 100% | 58.52 | 58.52 | 100% | 60.89 | 60.89 | 100% | 66.68 | 66.68 | 100% | 97.24 | 80 | 82.27% | 98.6 | 85 | 86.21% | 99.18 |  |  | 99.64 |  |  | 100
177 | UACI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 4.-Indice de instancias nuevas funcionando | 10.-Integrar nuevas unidades e instancias interdisciplinarias para el abordaje de temas específicos y transversales. | 4 | Coordinar las comisiones de los procesos de adquisiciones | 22 Comisiones Instaladas y sus recomendaciones | 6.25 | 6.25 | 100% | 12.5 | 12.5 | 100% | 18.75 | 18.75 | 100% | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100% | 31.25 | 31.25 | 100% | 31.25 | 31.25 | 100% | 31.25 | 90 | 288% | 37.5 |  |  | 60 |  |  | 100
178 | UACI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 13.-Readecuar la estructura organizativa y establecer la escala de planta óptima, para mejorar la calidad de la prestación de servicios. | 5 | Asesorar y contribuir a la implementación de la propuesta de cambio integral en la estructura de la UACI, aprobada por Consejo Directivo | Aprobación y autorización de la Administración Superior para implementacion de los cambios propuestos. | ENE: 30; ENE: 0; ENE: 0%; FEB: 60; FEB: 0; FEB: 0%; MAR: 80; MAR: 0; MAR: 0%; ABR: 100; ABR: 0; ABR: 0%; AGO: 0; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 0
179 | UACI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 9.-Indice de obsolescencia tecnológica (Hardware, Software) | 19.-Desarrollar e implementar un plan de inversiones para la renovación y actualización tecnológica. | 6 | Atender los requerimientos de Inversión de las unidades solicitante. | 996 Requerimientos de compras atendidos | 5.82 | 5.82 | 100% | 12.75 | 12.75 | 100% | 17.06 | 17.06 | 100% | 23.89 | 23.89 | 100% | 33.12 | 33.12 | 100% | 38.14 | 38.14 | 100% | 43.16 | 43.16 | 100% | 49.08 | 49.08 | 100% | 56.11 | 56.11 | 100% | 69.26 |  |  | 85.55 |  |  | 100
180 | UACI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 7.-Indice de hacinamiento | 16.-Solucionar necesidades de espacio físico en Oficina Central, San Vicente y La Unión. | 7 | Contratar la construccion y adecuación de la apertura de las oficinas del CNR de la Unión y Cuscatlán. | Oficinas Construidas y equipadas. | ABR: 20; ABR: 20; ABR: 100%; MAY: 40; MAY: 40; MAY: 100%; JUN: 70; JUN: 60; JUN: 85.71%; JUL: 100; JUL: 80; JUL: 80%; AGO: 95; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100
181 | UACI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 12.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Usuarios y Usuarias Externos) | 27.-Rediseñar los procesos sustantivos para mejorar la prestación de los servicios. | 8 | Mejorar los tiempos de respuesta a clientes externos e internos | Tiempos mejorados de respuesta | ENE: 30; ENE: 30; ENE: 100%; FEB: 30; FEB: 30; FEB: 100%; MAR: 100; MAR: 100; MAR: 100%
182 | UACI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 5.-Desarrollar un programa de formación general, técnica especializada y conductual del talento humano. | 9 | Educar y divulgar de los procesos de la UACI a las áreas que solicitan el servicio de esta unidad | Capacitaciones impartidas teóricas y prácticas | ABR: 11.1111; ABR: 11.11; ABR: 99.99%; MAY: 22.2222; MAY: 22.22; MAY: 99.99%; JUN: 33.3333; JUN: 33.33; JUN: 99.99%; JUL: 44.4444; JUL: 44.44; JUL: 99.99%; AGO: 55.5556; AGO: 55.56; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 66.6667; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 66.67; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 77.7778; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 88.8889; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
183 | UACI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 8.-Diseñar mecanismos efectivos de retención, rotación y mejora del desempeño del talento humano. | 10 | Revisión y evaluación periódica de la gestión realizada por el personal de la UACI | Revisión realizada | [6 empty] | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100% | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | 75 | 75 | 100% | 75 |  |  | 75 |  |  | 100
184 | URICC | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 34.- Establecer alianzas con socios estratégicos para mejorar los ingresos. | 1 | Fortalecer, mantener y ampliar las alianzas con Instituciones Nacionales e internacionales (públicas y privadas) | Suscripción de 6 nuevos convenios y renovación de 20 convenios e informe de seguimiento | 3.85 | 23.08 | 599.5% | 7.69 | 26.92 | 350.1% | 11.54 | 30.77 | 266.6% | 23.08 | 30.77 | 133.3% | 34.62 | 34.62 | 100% | 46.15 | 46.15 | 100% | 57.69 | 57.69 | 100% | 69.23 | 65.38 | 94.44% | 76.9 | 80.77 | 105% | 84.62 |  |  | 92.31 |  |  | 100
185 | URICC | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 2.- Formular y/o adoptar nueva normativa que contribuya al fortalecimiento institucional, la transparencia, el combate a la corrupción y la promoción de la participación ciudadana. | 2 | Actualizar el manual de politicas y normas para la suscripción de convenios | Manual actualizado | ENE: 33; ENE: 33; ENE: 100%; FEB: 66; FEB: 66; FEB: 100%; MAR: 100; MAR: 100; MAR: 100%
186 | URICC | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 5.-Desarrollar un programa de formación general, técnica especializada y conductual del talento humano. | 3 | Obtener al menos el 80% de cooperación no reembolsable destinada para la formación profesional de los empleados del CNR | 80% de los costos de las capacitaciones obtenidos de la cooperación no reembolsable | 8 | 0 | 0% | 16 | 11 | 68.75% | 24 | 25.78 | 107.4% | 32 | 40 | 125% | 40 | 50 | 125% | 48 | 57 | 118.7% | 56 | 59 | 105.4% | 64 | 65 | 101.6% | 72 | 65 | 90.28% | 80 |  |  | 88 |  |  | 100
187 | URICC | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 34.- Establecer alianzas con socios estratégicos para mejorar los ingresos. | 4 | Proporcionar el 100% de los servicios de estudiantes universitarios requeridos con base a proyectos presentados por cada Unidad, Gerencia o Dirección del CNR | 100% de solicitudes atendidas. | 8 | 8 | 100% | 16 | 25 | 156.2% | 24 | 40 | 166.7% | 32 | 48 | 150% | 40 | 51 | 127.5% | 48 | 69 | 143.7% | 56 | 77 | 137.5% | 64 | 78 | 121.9% | 72 | 86 | 119.4% | 80 |  |  | 88 |  |  | 100
188 | URICC | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 35.-Desarrollar proyectos para la obtención de fondos no reembolsables. | 5 | Gestionar y negociar un mínimo de US$1.5 millones en cooperación no reembolsable para el CNR | US$1.5 millones en cooperación no reembolsable | MAY: 6.67; MAY: 0; MAY: 0%; JUN: 20; JUN: 20; JUN: 100%; JUL: 33.33; JUL: 20; JUL: 60.01%; AGO: 46.67; AGO: 20; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 42.85%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 60; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 60; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 73.33; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 86.67; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
189 | URICC | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 7.-Indice de hacinamiento | 16.-Solucionar necesidades de espacio físico en Oficina Central, San Vicente y La Unión. | 6 | Gestionar con Instituciones de Gobierno, entidades privadas y/o particulares la obtención de inmuebles para la construcción de las oficinas del CNR | Inmuebles obtenidos para las Oficinas del CNR | FEB: 33.33; FEB: 15; FEB: 45%; MAR: 33.33; MAR: 33.33; MAR: 100%; ABR: 33.33; ABR: 33.33; ABR: 100%; MAY: 33.33; MAY: 33.33; MAY: 100%; JUN: 66.66; JUN: 66.66; JUN: 100%; JUL: 66.66; JUL: 100; JUL: 150%; AGO: 100; AGO: 100; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%
190 | URICC | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 25.-Diseñar y rediseñar los procesos de apoyo, partiendo del desarrollo de diagnósticos. | 7 | Rediseñar el proceso de cooperación y sus 3 subprocesos (cooperación, becas y horas sociales) | Proceso de cooperación y sus 3 subprocesos definidos | ENE: 25; ENE: 25; ENE: 100%; FEB: 50; FEB: 50; FEB: 100%; MAR: 75; MAR: 75; MAR: 100%; ABR: 100; ABR: 100; ABR: 100%
191 | URICC | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 33.-Incrementar los ingresos a través de la mejora en la prestación de los servicios. | 8 | Coordinar la formulación del proyecto de legalización de inmuebles propiedad del Estado | Proyecto establecido y en marcha | 8.33 | 0 | 0% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 49.98 | 85.71% | 66.64 | 49.98 | 75% | 74.97 | 49.98 | 66.67% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
192 | URICC | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 35.-Desarrollar proyectos para la obtención de fondos no reembolsables. | 9 | Obtener cooperación para el establecimiento de la escuela de capacitación regional | Cooperación obtenida | MAY: 10; MAY: 0; MAY: 0%; JUN: 20; JUN: 0; JUN: 0%; JUL: 30; JUL: 0; JUL: 0%; AGO: 45; AGO: 0; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 0%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 60; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 0; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 0%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 80; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 90; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
193 | URICC | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 2.- Formular y/o adoptar nueva normativa que contribuya al fortalecimiento institucional, la transparencia, el combate a la corrupción y la promoción de la participación ciudadana. | 10 | Elaborar los perfiles de requerimientos de cooperación con fondos no reembolsables | Perfiles elaborados | ENE: 25; ENE: 25; ENE: 100%; FEB: 50; FEB: 50; FEB: 100%; MAR: 75; MAR: 50; MAR: 66.67%; ABR: 100; ABR: 85; ABR: 85%; MAY: 100; MAY: 100; MAY: 100%
194 | UDOC | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 20.-Adoptar la digitalización de documentos en todos los procesos. | 1 | Digitalizar Libros de oficinas de RPRH y Libros de Registro de Comercio | 771 Libros de Embargo, Propiedad General, Diarios de Propiedad y Anotaciones Preventivas de RPRH y 2,229 libros de sociedades y Contratos Mercantiles del Registro de Comercio | 8.39 | 10.17 | 121.2% | 16.78 | 18.63 | 111% | 25.17 | 28.5 | 113.2% | 31.88 | 38.03 | 119.3% | 40.27 | 49.07 | 121.9% | 49.1 | 58.8 | 119.8% | 58.79 | 69.2 | 117.7% | 66 | 79.1 | 119.8% | 74.83 | 89.2 | 119.2% | 84.03 |  |  | 92.85 |  |  | 100
195 | UDOC | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 20.-Adoptar la digitalización de documentos en todos los procesos. | 2 | Elaborar y ejecutar un Plan de identificación de necesidades de recursos tecnológicos en las unidades con procesos en los que no se haya adoptado la digitalización de documentos | Listado de requerimientos de equipos de escaneo para adoptar la digitalización en los procesos de las unidades administrativas | ENE: 10; ENE: 10; ENE: 100%; FEB: 15; FEB: 15; FEB: 100%; MAR: 20; MAR: 20; MAR: 100%; ABR: 40; ABR: 40; ABR: 100%; MAY: 60; MAY: 60; MAY: 100%; JUN: 80; JUN: 80; JUN: 100%; JUL: 100; JUL: 100; JUL: 100%
196 | UDOC | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 20.-Adoptar la digitalización de documentos en todos los procesos. | 3 | Digitalizar documentos de gestión de correspondencia, técnicos y administrativos de la Unidad Jurídica, Unidad de Inspectoría, UACI | 70,000 imágenes de Documentos digitalizados | [6 empty] | 25 | 25.43 | 101.7% | 25 | 25.43 | 101.7% | 25 | 25.43 | 101.7% | 51.43 | 52.52 | 102.1% | 51.43 | 52.52 | 102.1% | 51.43 | 52.52 | 102.1% | 75.71 | 76.06 | 100.5% | 75 |  |  | 75 |  |  | 100
197 | UDOC | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 21.-Automatizar todos los procesos. | 4 | Automatizar el proceso de escaneo de documentos de Presentaciones e Inscripciones de SIRyC en 9 oficinas de RPRH | Proceso de escaneo de documentos automatizado en oficinas de RPRH de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, Chalatenango, La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión | FEB: 22.22; FEB: 22.22; FEB: 100%; MAR: 44.44; MAR: 44.44; MAR: 100%; ABR: 55.55; ABR: 55.55; ABR: 100%; MAY: 77.77; MAY: 77.77; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
198 | UDOC | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 20.-Adoptar la digitalización de documentos en todos los procesos. | 5 | Implementar el Sistema de Correspondencia en 11 oficinas de RPRH y del Catastro | Sistema Implementado en nueve oficinas de RPRH | ENE: 25; ENE: 25; ENE: 100%; FEB: 50; FEB: 50; FEB: 100%; MAR: 75; MAR: 75; MAR: 100%; ABR: 100; ABR: 100; ABR: 100%
199 | UDOC | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 2.- Formular y/o adoptar nueva normativa que contribuya al fortalecimiento institucional, la transparencia, el combate a la corrupción y la promoción de la participación ciudadana. | 6 | Elaborar instructivo para adoptar la digitalizacion de documentos. | Aplicación del instructivo en areas donde se adopte la dgitalización de documentos | AGO: 50; AGO: 50; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%
200 | UDOC | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 5.-Desarrollar un programa de formación general, técnica especializada y conductual del talento humano. | 7 | Elaborar y Ejecutar un programa de entrenamiento de personal para atención de servicios técnicos y procesos de digitalización | Personal de la Unidad de Documentación capacitado para brindar servicios de soporte y actividades del proceso de digitalización | ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 75; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 87.5; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
201 | UDOC | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 25.-Diseñar y rediseñar los procesos de apoyo, partiendo del desarrollo de diagnósticos. | 8 | Rediseñar el proceso de digitalización de Libros de la Unidad de Documentación | Herramienta desarrollada | JUL: 30; JUL: 30; JUL: 100%; AGO: 60; AGO: 60; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%
202 | UDOC | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 20.-Adoptar la digitalización de documentos en todos los procesos. | 9 | Preparar el Sistema de Indexado y Consulta de documentos de Proyectos de Planos para las oficinas departamentales de Catastro preparar diseño para sistema de indexado de expeientes de Registro de la Pripiedad Intelectual | Sistema para indexado y consulta de documentos de proyectos de planos | JUN: 5; JUN: 5; JUN: 100%; JUL: 10; JUL: 10; JUL: 100%; AGO: 15; AGO: 15; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 20; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 20; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 30; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 70; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
203 | UI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 25.-Diseñar y rediseñar los procesos de apoyo, partiendo del desarrollo de diagnósticos. | 1 | Rediseñar los procesos de la Unidad de Inspectoria. | Proceso actualizado | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.33 |  |  | 91.63 |  |  | 100
204 | UI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 20.-Adoptar la digitalización de documentos en todos los procesos. | 2 | Ejecutar la digitalización de los procesos de la UI. | Escaneo de actas | MAY: 50; MAY: 50; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
205 | UI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 3 | Ejecutar el plan de inspecciones ordinarias y extraordinarias en el CNR e investigar denuncias interpuestas por usuarios internos o externos (por mandato de ley) | Inspecciones e investigaciones realizadas conforme al proceso legal y administrativo | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.33 |  |  | 91.63 |  |  | 100
206 | UI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 4 | Asesorar a la Comisión de Ética Gubernamental en los procesos administrativos y de investigación | Inspecciones e investigaciones realizadas conforme al proceso legal y administrativo | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 24.99 | 24.99 | 100% | 33.32 | 33.32 | 100% | 41.65 | 41.65 | 100% | 49.98 | 49.98 | 100% | 58.31 | 58.31 | 100% | 66.64 | 66.64 | 100% | 74.97 | 74.97 | 100% | 83.3 |  |  | 91.63 |  |  | 100
207 | USI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 2.- Formular y/o adoptar nueva normativa que contribuya al fortalecimiento institucional, la transparencia, el combate a la corrupción y la promoción de la participación ciudadana. | 1 | Supervisar la aplicación de la normativa para la seguridad documental del CNR. | Normativa aplicada | 5 | 5 | 100% | 10 | 5 | 50% | 15 | 15 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
208 | USI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 4.-Actualizar y armonizar la normativa existente acorde con las necesidades institucionales. | 2 | Revisar y actualizar la normativa de seguridad y vigilancia | Normativa actualizada | 14.29 | 14.29 | 100% | 28.57 | 28.57 | 100% | 42.86 | 42.86 | 100% | 57.14 | 57.14 | 100% | 57.14 | 57.14 | 100% | 71.43 | 71.43 | 100% | 71.43 | 71.43 | 100% | 85.71 | 85.71 | 100% | 100 | 100 | 100%
209 | USI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 5.-Desarrollar un programa de formación general, técnica especializada y conductual del talento humano. | 3 | Implementar programa de capacitaciones al personal de seguridad privada sobre atencion al cliente. | Programa ejecutado | ENE: 50; ENE: 50; ENE: 100%; FEB: 50; FEB: 50; FEB: 100%; MAR: 50; MAR: 50; MAR: 100%; ABR: 50; ABR: 50; ABR: 100%; MAY: 50; MAY: 50; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
210 | USI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 5.-Índice de eficacia de los sistemas automatizados | 11.-Desarrollar un programa para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. | 4 | Mejorar el nivel de vigilancia para proteger al personal y los bienes institucionales | Equipo de vigilancia obsoleto sustituido | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 100% | 15 | 15 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
211 | USI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 21.-Automatizar todos los procesos. | 5 | Coordinar la superación de las fallas presentadas por el Sistema de Seguridad Institucional (SISSEG) | Sistema optimizado | JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
212 | USI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 25.-Diseñar y rediseñar los procesos de apoyo, partiendo del desarrollo de diagnósticos. | 6 | Diseñar los procesos de la Unidad de Seguridad Institucional | Procesos de seguridad y vigilancia, seguridad ocupacional y del sistema CCTV, documentados | ENE: 10; ENE: 10; ENE: 100%; FEB: 20; FEB: 20; FEB: 100%; MAR: 30; MAR: 30; MAR: 100%; ABR: 60; ABR: 60; ABR: 100%; MAY: 100; MAY: 100; MAY: 100%
213 | USI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 6.-Implementar un programa para desarrollar una cultura de compromiso y valores en todo el personal de la institución. | 7 | Desarrollar plan de seguridad preventiva. | Mejorar la calidad de seguridad de las personas y proteger los bienes institucionales. | JUL: 10; JUL: 10; JUL: 100%; AGO: 20; AGO: 20; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 65; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 75; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
214 | USI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 9.-Indice de obsolescencia tecnológica (Hardware, Software) | 19.-Desarrollar e implementar un plan de inversiones para la renovación y actualización tecnológica. | 8 | Desarrollar plan de restriccion de acceso a personal no autorizado en areas sensitivas en el interior del CNR de San Salvador. | Sistemas de control de ingreso instalados en las entradas de Direccion Ejecutiva, Archivo del RPRH, planta telefonica, puerta intermedia del RPRH, DTI, UDOC, Call center del CNR y cuarto de servidores de la DTI. | JUL: 10; JUL: 10; JUL: 100%; AGO: 25; AGO: 25; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 25; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 25; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 50; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 75; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
215 | USI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 5.-Índice de eficacia de los sistemas automatizados | 11.-Desarrollar un programa para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. | 9 | Elaborar un plan para el incremento de espacios para vehículos de los usuarios que ingresen al interior del CNR en San Salvador. | Incremento de espacios para estacionar vehiculos de usuarios de los que ya no utilicen los empleados. | JUL: 10; JUL: 10; JUL: 100%; AGO: 10; AGO: 10; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 25; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 25; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 50; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 75; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
216 | UAIP | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 15.-Indice de satisfacción de los usuarios internos | 39.-Implementar un sistema de gestión integral de quejas, avisos, sugerencias y denuncias. | 1 | Poner en marcha el Sistema de Gestión Integral de Quejas, Avisos, Sugerencias y Denuncias. | Sistema Integral de Quejas, Avisos, Sugerencias y Denuncias implementado | ENE: 50; ENE: 50; ENE: 100%; FEB: 100; FEB: 100; FEB: 100%
217 | UAIP | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 16.-Indice de satisfacción de los usuarios y usuarias externos | 40.-Ampliar la cobertura de servicios a nivel nacional. | 2 | Desconcentrar la recepción de solicitudes de servicios de la UAIP | Servicios de la UAIP desconcentrados | MAY: 33; MAY: 33; MAY: 100%; JUN: 66; JUN: 66; JUN: 100%; JUL: 100; JUL: 100; JUL: 100%
218 | UAIP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 5.-Desarrollar un programa de formación general, técnica especializada y conductual del talento humano. | 3 | Capacitar a través del aula virtual al personal en la LAIP y su reglamento. | 20% del personal capacitado en la Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento. | AGO: 20; AGO: 20; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 40; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 40; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 60; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 80; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
219 | UAIP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 4 | Recabar y difundir la Información Oficiosa y propiciar que las Unidades Administrativas responsables la actualicen periódicamente. | Información Oficiosa actualizada | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100% | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | 75 | 75 | 100% | 75 | 75 | 100% | 75 | 75 | 100% | 100
220 | UAIP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 5 | Gestionar el 100% de las Solicitudes de Información recibidas. | 100% de las Solicitudes de Información procesadas | 8.33 | 8.33 | 100% | 16.66 | 16.66 | 100% | 25 | 25 | 100% | 33.33 | 33.33 | 100% | 41.66 | 41.66 | 100% | 50 | 50 | 100% | 58.33 | 58.33 | 100% | 66.66 | 66.66 | 100% | 75 | 75 | 100% | 83.33 |  |  | 91.66 |  |  | 100
221 | UAIP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 6 | Mantener actualizado el Índice de Información clasificada como Reservada | Índice de Información Reservada actualizado. | ENE: 50; ENE: 50; ENE: 100%; FEB: 50; FEB: 50; FEB: 100%; MAR: 50; MAR: 50; MAR: 100%; ABR: 50; ABR: 50; ABR: 100%; MAY: 50; MAY: 50; MAY: 100%; JUN: 50; JUN: 50; JUN: 100%; JUL: 100; JUL: 100; JUL: 100%
222 | UAIP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 7 | Rendir informes de gestión de la UAIP | Informes de gestión de la UAIP | ENE: 50; ENE: 50; ENE: 100%; FEB: 50; FEB: 50; FEB: 100%; MAR: 50; MAR: 50; MAR: 100%; ABR: 50; ABR: 50; ABR: 100%; MAY: 50; MAY: 50; MAY: 100%; JUN: 50; JUN: 50; JUN: 100%; JUL: 100; JUL: 100; JUL: 100%
223 | UAIP | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 8 | Coordinar la Rendición de Cuentas Institucional. | Cumplimiento de los requisitos para la realización de la Rendición de Cuentas Institucional definidos por la Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción (SPCTA). | ABR: 25; MAY: 25; MAY: 25; MAY: 100%; JUN: 50; JUN: 100; JUN: 200%; JUL: 100; JUL: 100; JUL: 100%
224 | UAI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 2.-Fortalecer las capacidades del talento humano | 3.-% promedio de eficacia de la gestión del talento humano | 6.-Implementar un programa para desarrollar una cultura de compromiso y valores en todo el personal de la institución. | 1 | Desarrollar jornadas de Divulgación de las Normas Técnicas de Control Interno específicas del CNR. | Cuatro jornadas realizadas | ABR: 40; ABR: 38; ABR: 95%; MAY: 60; MAY: 55; MAY: 91.67%; JUN: 80; JUN: 55; JUN: 68.75%; JUL: 100; JUL: 75; JUL: 75%; AGO: 100; AGO: 80; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 80%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 90; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 90%
225 | UAI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 2 | Auditar los componentes de los Estados Financieros, el cumplimiento del Control Interno, Legal, Tecnológico y procesos operativos. | 31 Auditorías reallizadas | 11 | 11 | 100% | 23.16 | 23.16 | 100% | 25.32 | 22.84 | 90.21% | 31.68 | 28.6 | 90.28% | 38.64 | 34.96 | 90.48% | 44.4 | 44.4 | 100% | 62.76 | 57.48 | 91.59% | 64.92 | 59.64 | 91.87% | 67.48 | 61 | 90.4% | 74.24 |  |  | 81 |  |  | 100
226 | UAI | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 3 | Asesorar al Consejo Directivo, Administración Superior y cliente interno. | 100% de Solicitudes de Asesorías Atendidas | 8 | 8 | 100% | 16 | 16 | 100% | 24 | 24 | 100% | 32 | 32 | 100% | 40 | 40 | 100% | 48 | 48 | 100% | 56 | 56 | 100% | 64 | 64 | 100% | 72 | 72 | 100% | 80 |  |  | 88 |  |  | 100
227 | UAI | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 10.-Indice de automatización de los procesos | 21.-Automatizar todos los procesos. | 4 | Desarrollar las específicaciones para el diseño del Sistema de Auditoría Interna. | Concluir las específicaciones del proceso de Informe, del Sistema de Auditoría Interna. | 50 | 45 | 90% | 70 | 60 | 85.71% | 100 | 80 | 80% | 100 | 85 | 85% | 100 | 90 | 90% | 100 | 92 | 92% | 100 | 93 | 93% | 100 | 94 | 94% | 100 | 95 | 95%
228 | UAI | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 15.-Indice de satisfacción de los usuarios internos | 39.-Implementar un sistema de gestión integral de quejas, avisos, sugerencias y denuncias. | 5 | Atender oportunamente las quejas, avisos, sugerencias y denuncias. | 100% de Solicitudes de Asesorías Atendidas | 8 | 8 | 100% | 16 | 16 | 100% | 24 | 24 | 100% | 32 | 32 | 100% | 40 | 40 | 100% | 48 | 48 | 100% | 56 | 56 | 100% | 64 | 64 | 100% | 72 | 72 | 100% | 80 |  |  | 88 |  |  | 100
229 | UJ | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 1 | Atender las notificaciones judiciales | 100% de las notificaciones judiciales atendidas | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 100% | 15 | 15 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
230 | UJ | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 2 | Atender los trámites de devolución a los usuarios externos | 100 % de los trámites atendidos | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 100% | 15 | 15 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
231 | UJ | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 3 | Atender los acuerdos de Consejo Directivo | 100% de acuerdos atendidos | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 100% | 15 | 15 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
232 | UJ | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 4 | Formalizar los procesos de contratación previstos a través del Plan de Compras Institucional 2015 | 61 Procesos formalizados | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 100% | 15 | 15 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
233 | UJ | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 5 | Formalizar los procesos de contratación previstos a través del Plan de Compras Institucional 2016 y que constituyen prórrogas | 32 procesos formalizados | ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 50; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
234 | UJ | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 4.-Indice de instancias nuevas funcionando | 10.-Integrar nuevas unidades e instancias interdisciplinarias para el abordaje de temas específicos y transversales. | 6 | Generar propuestas en los temas de Conflictos, Juridico Constitucional y Relaciones Laborales. | 12 propuestas generadas | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 100% | 15 | 15 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
235 | UJ | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 13.-Readecuar la estructura organizativa y establecer la escala de planta óptima, para mejorar la calidad de la prestación de servicios. | 7 | Revisar y actualizar la estructura interna de la UJ | Estructura organizativa actualizada y aprobada | ENE: 25; ENE: 25; ENE: 100%; FEB: 50; FEB: 50; FEB: 100%; MAR: 100; MAR: 100; MAR: 0%
236 | UJ | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 8 | Proporcionar asesoría jurídica a las unidades administrativas del CNR | 100% de necesidades de asesoría atendidas | 5 | 5 | 100% | 10 | 10 | 100% | 15 | 15 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 50 | 50 | 100% | 60 | 60 | 100% | 70 | 70 | 100% | 80 |  |  | 90 |  |  | 100
237 | UJ | 4. Calidad en el Servicio a los Usuarios y Usuarias | 7.-Elevar el nivel de satisfacción de los usuarios y usuarias | 15.-Indice de satisfacción de los usuarios internos | 38.-Dignificar las áreas de atención al cliente. | 9 | Implementar mecanismos de evaluación de la satisfacción de los usuarios de la Unidad | Una evaluación semestral | JUN: 10; JUN: 10; JUN: 100%; JUL: 20; JUL: 20; JUL: 100%; AGO: 30; AGO: 30; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 40; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 40; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 50; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 75; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
238 | UJ | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 25.-Diseñar y rediseñar los procesos de apoyo, partiendo del desarrollo de diagnósticos. | 10 | Diseñar el proceso de la Unidad Jurídica | Proceso documentado | ENE: 15; ENE: 15; ENE: 100%; FEB: 30; FEB: 30; FEB: 100%; MAR: 45; MAR: 45; MAR: 100%; ABR: 60; ABR: 60; ABR: 100%; MAY: 80; MAY: 80; MAY: 100%; JUN: 100; JUN: 100; JUN: 100%
239 | EADE | 2. Eficacia en los Procesos Institucionales | 4.-Optimizar el funcionamiento integrado de los procesos | 11.-% de reducción de los tiempos de respuestas (Cliente Interno) | 25.-Diseñar y rediseñar los procesos de apoyo, partiendo del desarrollo de diagnósticos. | 1 | Diseñar los distintos procesos que ejecuta el Equipo Asesor | Procesos diseñados | ENE: 8.33; FEB: 16.66; MAR: 24.99; ABR: 33.32; MAY: 41.65; JUN: 49.98; JUN: 100; JUN: 200.1%; JUL: 58.31; JUL: 100; JUL: 171.5%; AGO: 66.64; AGO: 100; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 150.1%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 74.97; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 74.97; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 83.3; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 91.63; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
240 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 1.-Formular anteproyectos de ley para fortalecer la gestión institucional que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo económico y social del país. | 2 | Coordinar la formulación del anteproyecto de Ley Orgánica del CNR y tramitar su aprobación | Anteproyecto e Ley formulado | ENE: 3.33; FEB: 6.67; MAR: 10; ABR: 13.33; MAY: 16.67; JUN: 25; JUN: 25; JUN: 100%; JUL: 50; JUL: 50; JUL: 100%; AGO: 75; AGO: 75; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%
241 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 1.-Formular anteproyectos de ley para fortalecer la gestión institucional que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo económico y social del país. | 3 | Coordinar con IGCN la formulación del anteproyecto de Leyes Geográficas (Cartografía, Geografía, Catastro y Datos Espaciales) y elaborar documento final | Anteproyecto e Ley formulado | JUL: 16.66; JUL: 16.66; JUL: 100%; AGO: 33.33; AGO: 33.33; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 66.66; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 83.33; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
242 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 3.-Actualizar y armonizar la legislación registral existente acorde a las necesidades del desarrollo económico y social nacional. | 4 | Coordinar con DRPRH la formulación de propuesta de armonización de leyes, reglamentos, decretos legislativos y ejecutivos que incidan en el marco normativo en materia registral - catastral y elaborar documento final | Propuesta de armonización formulada | JUL: 16.66; JUL: 16.66; JUL: 100%; AGO: 33.32; AGO: 33.32; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 66.64; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 83.3; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
243 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 3.-Actualizar y armonizar la legislación registral existente acorde a las necesidades del desarrollo económico y social nacional. | 5 | Coordinar con DRPRH la reforma de la Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional y elaborar documento final | Reforma a la ley elaborada | JUL: 8.33; JUL: 8.33; JUL: 100%; AGO: 100; AGO: 100; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%
244 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 3.-Actualizar y armonizar la legislación registral existente acorde a las necesidades del desarrollo económico y social nacional. | 6 | Coordinar la elaboración de propuesta para la actualización de aranceles de los principales servicios y elaborar documento final | Propuesta formulada | ENE: 8.33; FEB: 16.66; MAR: 24.99; ABR: 33.32; MAY: 41.65; JUN: 49.98; JUN: 50; JUN: 100%; JUL: 58.31; JUL: 58.31; JUL: 100%; AGO: 66.64; AGO: 60; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 90.04%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 74.97; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 74.97; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 83.3; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 91.63; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
245 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 1.-Formular anteproyectos de ley para fortalecer la gestión institucional que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo económico y social del país. | 7 | Coordinar con DRPRH la elaboración de anteproyecto de Ley para la Inmovilización Voluntaria de Bienes e implementar el servicio de Reserva de Prioridad Registral y elaborar documento final | Anteproyecto e Ley formulado | JUN: 37.5; JUN: 33.33; JUN: 88.88%; JUL: 45.83; JUL: 45.83; JUL: 100%; AGO: 58.33; AGO: 58.33; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 83.33; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 83.33; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 100
246 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 3.-Actualizar y armonizar la legislación registral existente acorde a las necesidades del desarrollo económico y social nacional. | 8 | Coordinar con DRC la elaboración de propuesta de Reformas para armonizar el Código, Ley y Reglamento del Registro de Comercio y elaborar documento final | Propuesta de reforma formulada | JUL: 55; JUL: 55; JUL: 100%; AGO: 100; AGO: 100; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%
247 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 4.-Actualizar y armonizar la normativa existente acorde con las necesidades institucionales. | 9 | Coordinar con DRPI la elaboración de proyecto de legislación para armonizar Ley de Procedimientos Uniformes y Ley Dirección General de Registros con los procedimientos de PI | Proyecto elaborado | JUL: 16.66; JUL: 16.66; JUL: 100%; AGO: 33.32; AGO: 33.32; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 66.64; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 83.3; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
248 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 1.-Formular anteproyectos de ley para fortalecer la gestión institucional que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo económico y social del país. | 10 | Coordinar con DRPI la elaboración de anteproyectos de Ley de Conocimientos Tradicionales y de implementación del Tratado de Beijing y elaborar documento final | Anteproyecto de Ley formulado | JUL: 16.66; JUL: 16.66; JUL: 100%; AGO: 33.32; AGO: 33.32; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 66.64; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 83.3; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
249 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 1.-Formular anteproyectos de ley para fortalecer la gestión institucional que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo económico y social del país. | 11 | Coordinar con DRGM la formulación de anteproyecto de Reformas de la Ley de Registro de Garantías Mobiliarias y su Reglamento y elaborar documento final | Anteproyecto e Ley formulado | FEB: 4.17; MAR: 8.33; ABR: 16.66; MAY: 16.66; JUN: 16.66; JUN: 28.57; JUN: 171.5%; JUL: 16.66; JUL: 16.66; JUL: 100%; AGO: 33.32; AGO: 33.32; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 66.64; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 83.3; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
250 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 4.-Actualizar y armonizar la normativa existente acorde con las necesidades institucionales. | 12 | Coordinar con DDHA la actualización de las normativas existentes aplicables a la gestión del Recurso Humano y de la Administración y elaborar documento final | Normativa actualizada | JUL: 16.66; JUL: 16.66; JUL: 100%; AGO: 33.32; AGO: 29; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 87.03%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 66.64; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 83.3; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
251 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 4.-Actualizar y armonizar la normativa existente acorde con las necesidades institucionales. | 13 | Coordinar con DDHA la formulación de la política salarial del CNR | Política formulada | JUL: 16.66; JUL: 16.66; JUL: 100%; AGO: 33.32; AGO: 29; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 87.03%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 47; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 94.04%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 66.64; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 83.3; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
252 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 1.-Formular anteproyectos de ley para fortalecer la gestión institucional que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo económico y social del país. | 14 | Coordinar con DRPI la elaboración de proyectos de ley y reformas a Ley de Propiedad Intelectual y Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y elaborar documento final | Proyecto de ley elaborado | JUL: 16.66; JUL: 16.66; JUL: 100%; AGO: 33.32; AGO: 33.32; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 66.64; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 83.3; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
253 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 1.-Formular anteproyectos de ley para fortalecer la gestión institucional que contribuya al ordenamiento territorial y al desarrollo económico y social del país. | 15 | Coordinar la elaboración de propuesta para la armonización del Reglamento Interno de Trabajo y Contrato Colectivo con la Ley de Ética Gubernamental, LAIP y leyes afines y elaborar documento final | Propuesta elaborada | JUL: 16.66; JUL: 16.66; JUL: 100%; AGO: 33.33; AGO: 33.33; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 66.66; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 83.33; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
254 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 2.-% de leyes y normativas armonizadas | 3.-Actualizar y armonizar la legislación registral existente acorde a las necesidades del desarrollo económico y social nacional. | 16 | Emitir opiniones técnicas | Opiniones emitidas | JUL: 16.66; JUL: 16.66; JUL: 100%; AGO: 33.33; AGO: 33.33; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 66.66; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 83.33; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
255 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 1.-Crear y armonizar la normativa institucional | 1.-% de leyes y normativas creadas | 2.- Formular y/o adoptar nueva normativa que contribuya al fortalecimiento institucional, la transparencia, el combate a la corrupción y la promoción de la participación ciudadana. | 17 | Realizar la conducción legal de los procesos administrativos sancionatorios | PAS realizados | JUL: 16.66; JUL: 16.66; JUL: 100%; AGO: 33.33; AGO: 33.33; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 50; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 66.66; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 83.33; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
256 | EADE | 3. Autosostenibilidad Financiera y Gestión de los Recursos | 6.-Fortalecer la autosostenibilidad de mediano y largo plazo | 14.-% de aumento del total de ingresos provenientes de todas las fuentes | 37.-Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los existentes para la obtención de ingresos. | 18 | Coordinar la formulación de proyectos estratégicos institucionales | Proyectos formulados | JUL: 16.66; JUL: 16.66; JUL: 100%; AGO: 33.33; AGO: 33.33; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 49.98; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 66.64; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 83.3; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
257 | EADE | 1. Desarrollo Institucional y del Talento Humano | 3.-Modernizar las capacidades de gestión institucional | 6.-Índice de eficacia de instrumentos de gestión alineados | 14.-Desarrollar, monitorear y evaluar proyectos, programas, planes y presupuestos debidamente alineados y que respondan a la dinámica institucional y del país. | 19 | Dar seguimiento a los Acuerdos de Consejo Directivo generados y formular programación 2016 | Programación 2016 formulada | JUL: 8.33; JUL: 8.33; JUL: 100%; AGO: 41.66; AGO: 41.66; ULTIMO MES DE AVANCE AGO: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 74.99; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 74.99; ULTIMO MES DE AVANCE SEP: 100%; ULTIMO MES DE AVANCE OCT: 83.32; ULTIMO MES DE AVANCE NOV: 91.65; ULTIMO MES DE AVANCE DIC: 100
[33 empty] | 1 | 2 | 3
[9 empty] | ENE | ENE | ENE | FEB | FEB | FEB | MAR | MAR | MAR | ABR | ABR | ABR | MAY | MAY | MAY | JUN | JUN | JUN | JUL | JUL | JUL | AGO | AGO | AGO | SEP | SEP | SEP | OCT | OCT | OCT | NOV | NOV | NOV | DIC | DIC | DIC
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36