## POA 2021
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL AÑO : 2021
LINEA ESTRATEGICAS | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | Meta | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Período de ejecución (Trimestre) |  |  |  | FECHA |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN | INDICADOR | RESPONSABLE | ÁREA DE TRABAJO
|  |  |  | I | II | III | IV | INICIO | FIN
LE.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OE.1.1 Fortalecer al ente rector en el ambito técnico para el óptimo dempeño de sus funciones | 1 | Promover la participación de las personas con discapacidad en los organismos de dirección del CONAIPD | 1 | 0 | 0 | 0 | ene | feb | Plan electoral, informe de resultados. | Evento electoral finalizado | Dirección Ejecutiva | Asesoria jurídica
|  | 1 | Caracterización de las personas con discapacidad. | 0 | 0 | 0 | 1 | oct | dic | Documento | Estudio de caracterización finalizado | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva
|  | 2 | Promover y gestionar la realización de estudios e investigaciones en materia de discapacidad | 0 | 0 | 1 | 1 | jul | dic | Documento y Convenio | Número de estudios y/o gestionados | Pleno del Consejo y Dirección Ejecutiva | Asesoria jurídical y Personal técnico
|  | 100% | Asesorar y elaborar documentos juridicos para el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigentes. | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Documentos | Porcentaje de documentos elaborados | Dirección Ejecutiva | Asesoria jurídica
|  | 100% | Elaborar y aprobar informes nacionales de cumplimiento de la normativa nacional e internacional sobre los Derechos de las Personas con Discacpacidad | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Informe elaborado | Porcentaje de informes realizados | Dirección Ejecutiva | Asesoria jurídical y Personal técnico
| OE.1.2 Fortalecer al ente rector en el ambito administrativo para el optimo desempeño de sus funciones | 1 | Elaborar y aprobar el Reglamento Interno de Trabajo del CONAIPD | 0% | 0% | 50% | 50% | julio | dic | Documento de Reglamento Interno de trabajo del CONAIPD elaborado y aprobado | Reglamento Interno de trabajo del CONAIPD aprobado | Pleno del CONAIPD y Dirección Ejecutiva | Dirección Elecutiva, Talento Humano y Personal técnico
|  | 1 | Formular y aprobar el Reglamento para el Registro de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad | 0% | 0% | 50% | 50% | julio | dic | Documento de Reglamento Elaborado y aprobado | Instructivo para el Registro de Organizaciones de y para Personas con Discapacidad aprobado | Pleno del CONAIPD , Dirección Ejecutiva y Cómite Técnico | Asesoria jurídica
|  | 1 | Elaborar Plan de Concientización de la Legislación en Discapacidad | 0 | 0 | 1 | 0 | agos | sep | Plan elaborado | Plan de Concientización de la Legislación en Discapacidad aprobado | Dirección Ejecutiva | Personal técnico
|  | 100% | Ejecutar plan de concientización de la Legislación en Discapacidad | 0% | 0% | 0% | 100% | oct | dic | Estadística de personas en jornadas | Porcentaje de jornadas de concientización de la Legislación en discapacidad realizadas | Dirección Ejecutiva | Personal técnico
|  | 1 | Elaborar y aprobar el Reglamento Interno de funcionamiento del Pleno | 0% | 0% | 50% | 50% | julio | dic | Documento de reglamento | Reglamento elaborado y aprobado | Pleno del CONAIPD y Dirección Ejecutiva | Asesoria jurídica
|  | 1 | Elaborar y aprobar el Reglamento Interno de funcionamiento del Cómite Técnico | 0% | 0% | 50% | 50% | julio | dic | Documento de reglamento | Reglamento elaborado y aprobado | Pleno del CONAIPD y Dirección Ejecutiva | Asesoria jurídica
|  | 1 | Crear un instructivo para el desarrollo de las funciones de las comisiones temáticas | 0% | 0% | 50% | 50% | julio | dic | Instructivo creado | Instructivo elaborado y aprobado | Pleno del CONAIPD y Dirección Ejecutiva | Asesoria jurídica
|  | 100% | Promover alianzas estratégicas interinstitucionales que contribuyan al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. | 0% | 0% | 50% | 50% | jul | dic | Documento | Porcentaje de convenios firmados e implementados | Pleno del CONAIPD y Dirección Ejecutiva | Asesoria jurídica
|  | 100% | Realizar evaluaciones del desempeño del personal del CONAIPD | 0% | 100% |  | 100% | jun | nov | Registro de evaluaciones | Porcentaje de evaluaciones realizadas. | Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva y Talento Humano
|  | 100% | Elaborar y ejecutar documentos de administración de recursos humanos institucional | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Documentos | Porcentaje de documentos elaborados | Dirección Ejecutiva | Talento Humano
|  | 100% | Ejecutar procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción del recurso humano. | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Acuerdos certificados del Pleno | Porcentaje de personas contratadas | Pleno del CONAIPD y Dirección Ejecutiva | Talento Humano
|  | 20% | Desarrollar el Sistema Integrado de Administración de Personal-SIAP | 5% | 5% | 5% | 5% | ene | dic | Sistema informático | Porcentaje de implementación de modulos del sistema | Dirección Ejecutiva | Talento Humano e Informática y Estadísticas
|  | 100% | Brindar soporte técnico a la infraestructura informática institucional | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Documentos, Bitacoras | Porcentaje de soporte tecnico brindado | Dirección Ejecutiva | Informática y Estadísticas
|  | 100% | Mantener información estadistica actualizada | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Base de datos | Porcentaje de información estadística actualizada disponible en base da datos. | Dirección Ejecutiva | Informática y Estadísticas
|  | 1 | Coordinar con el Ministerio de Hacienda los procedimientos referentes a COMPRASAL | 50% | 50% | 0% | 0% | ene | jun | Correo de asignación de usuarios | Sistema COMPRASAL y enlazado con el Ministerio de Hacienda | Dirección Ejecutiva | Unidad Adquisiciones y Contratciones Institucional (UACI)
|  | 1 | Elaborar , aprobar y ejecutar el Plan de compras de Adquisiciones y contrataciones de las obras, bienes o servicios del CONAIPD con base a la LACAP | 0% | 0% | 50% | 50% | sep | dic | Documento de Plan de Compras | Plan de compras elaborado y aprobado | Pleno del CONAIPD y Dirección Ejecutiva | Unidad Adquisiciones y Contratciones Institucional (UACI)
|  | 100% | Dar cumplimiento a lo estipulado por la LACAP | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Sistema de COMPRASAL, documentos. | Porcentaje de procesos realizados | Pleno del Consejo y Dirección Ejecutiva | Unidad Adquisiciones y Contratciones Institucional (UACI)
|  | 6 | Elaborar y aprobar los documentos de planificación institucional | 0% | 0% | 50% | 50% | julio | dic | Documentos de planificación | Documentos de planificación elaborados y aprobados | Pleno del Consejo y Dirección Ejecutiva | Planificación
|  | 3 | Elaborar, dar seguimiento y evaluar los planes institucionales, para asegurar el logro de los objetivos institucionales | 1 | 0 | 1 | 1 | ene | dic | Documentos de elaboración de Informe de seguimiento y evaluación | Documento de Informe de seguimiento y evaluación | Dirección Ejecutiva | Planificación
|  | 100% | Gestión de proyectos institucionales | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Documentos de gestión | Porcentaje de perfiles de proyectos elaborados | Dirección Ejecutiva | Planificación
|  | 100% | Dar cumplimiento a los lineamientos de gestion documental y archivo, con base a la Ley de Acceso a la Información Pública | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Documentos | Porcentaje de documentos elaborados | Dirección Ejecutiva | Gestión Documental y Archivo
|  | 100% | Dar cumplimiento a la normativa referente al Acceso de Información Pública y Reglamento. | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Documentos de cumplimiento | Porcentaje de documentos procesados | Dirección Ejecutiva | Oficial de Información
|  | 2 | Actualizar y aprobar el índice de la información clasificada como reservada | 0 | 1 | 0 | 1 | jun | dic | Documentos | Índice elaborado | Pleno del CONAIPD y Dirección Ejecutiva | Oficial de Información
| OE.1. 3 Fortalecer al ente rector en el ámbito financiero para el optimo empeño de sus funciones | 1 | Elaborar el Catalogo y Tratamiento de Cuentas Institucional Contable | 50% | 50% | 0% | 0% | ene | jun | Nota de autorización | Documento elaborado y autorizado | Dirección Ejecutiva | Contabilidad
|  | 100% | Dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley AFI | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Documentos | Porcentaje de procesos realizados | Dirección Ejecutiva | Contabilidad y Tesorería
LE2. FORTALECER Y AMPLIAR LA ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | OE.2.1 Transversalizar territorialmente la temática de discapacidad en los servicios de las instituciones a travez de la normativa nacional vigente | 1 | Elaboración del plan de trabajo de promoción de la organización y asociatividad de personas con discapacidad | 0% | 0% | 50% | 50% | julio | dic | Documento del Plan elaborado | Plan elaborado | Dirección Ejecutiva | Personal técnico
|  | 100% | Realización de inspecciones en territorio para establecer acciones de concientización sobre derechos de las personas con discapacidad | 0% | 0% | 50% | 50% | jul | dic | Expedientes, Informe técnico de visitas técnicas en territorio | Porcentaje de inspecciones en territorio realizadas | Dirección Ejecutiva | Personal técnico e intérprete LESSA
|  | 100% | Realización de inspecciones en territorio a entidades y organizaciones de y para personas con discapacidad | 0% | 0% | 50% | 50% | jul | dic | Expedientes, Informe técnico de visitas técnicas en territorio | Porcentaje de inspecciones en territorio realizadas | Dirección Ejecutiva | Personal técnico e intérprete LESSA
|  | 100% | Realización de inspecciones en territorio a personas con y sin discapacidad. | 0% | 0% | 50% | 50% | jul | dic | Expedientes, informe técnico de visitas técnicas en territorio | Porcentaje de inspecciones en territorio realizadas | Dirección Ejecutiva | Personal técnico e intérprete LESSA
| OE.2.2 Promover el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos | 100% | Promover la ejecución de acciones de concientización sobre derechos de las personas con discapacidad | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Informes y ayudas memorias | Porcentaje de acciones realizadas | Dirección Ejecutiva | Personal técnico
|  | 100% | Brindar asesoria a entidades y organizaciones de y para personas con discapacidad | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Expedientes | Porcentaje de asesorias realizadas | Dirección Ejecutiva | Personal técnico e intérprete LESSA
|  | 100% | Brindar asesoría a personas con y sin discapacidad. | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Expedientes | Porcentaje de asesorias realizadas | Dirección Ejecutiva | Personal técnico e intérprete LESSA
|  | 100% | Diseñar e implementar campañas sobre los derechos de las personas con discapacidad | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Publicaciones, artes | Porcentaje de campañas realizadas | Dirección Ejecutiva | Comunicaciones e intérprete LESSA
|  | 100% | Divulgar el trabajo institucional y normativa vigente nacional e internacional | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Publicaciones y documentos | Porcentaje de publicaciones y documentos realizados | Dirección Ejecutiva | Comunicaciones e intérprete LESSA
|  | 100% | Garantizar y difundir información en formatos accesibles para las personas con discapacidad | 25% | 25% | 25% | 25% | ene | dic | Publicaciones, productos audiovisuales | Porcentaje de publicaciones, productos audiovisuales | Dirección Ejecutiva | Comunicaciones e intérprete LESSA
LE3. MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS | OE.3.1 Contribuir con la implementación de la agenda digital | 6% | Generar estrategias que contribuyan a la reduccion de la brecha digital | 0% | 0% | 3% | 3% | ene | dic | Informes de avance paraa la implementación | Porcentaje de avance de proyectos de PEMII implementados | Dirección Ejecutiva | Personal técnico y administrativo
|  |  | Propiciar la modernización para garantizar la participación ciudadana de las personas con discapacidad y prestación de servicios |  |  |  |  | ene | dic
|  |  | Implementar acciones vinculadas que propicien el acceso a la infomración y del conocimiento de forma inclusiva |  |  |  |  | ene | dic

## POA 2022 (hidden)
LINEA ESTRATEGICAS | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | Meta | ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Período de ejecución (Trimestre) |  |  |  | FECHA |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN | INDICADOR | RESPONSABLE | AREA DE TRABAJO
|  |  |  | I | II | III | IV | INICIO | FIN
LE. 1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OE.1.1 Fortalecer al ente rector en el ambito tecnico para el optimo dempeño de sus funciones | 1 | Formulacion y aprobacion de la Politica Nacional de Inclusion de las personas con discapacidad | X | X |  |  |  |  | Documento | Política elaborada | Pleno del Consejo y Dirección Ejecutiva | Personal técnico
|  | 1 | Elaborar caracterización de las personas con discapacidad | X | [5 empty] | Documento | Documento de caracterización elaborado | Dirección Ejecutiva | Personal técnico | ESTO NO ES POA 2022. LA CARACTERIZACION LA TENDREMOS EN NOVIEMBRE 2021. DEBEN CAMBIARLO PARA EL POA 2021 | cambiar
|  | 70% | Contar con el registro nacional de las personas con discapacidad y Registro de organizaciones dedicadas a dicha población | X | X | X | X | ene | dic | Sistemas de Registros | Porcentaje de avance de los sistemas | Dirección Ejecutiva | Técnico de Informatica y estadistica | ADONDE ESTA EL REGISTRO DE CUIDADORES
|  | 1 | Promover y gestionar la realizacion de estudios e investigaciones en materia de discapacidad | X | X | X | X | ene | dic | Documento y Convenio | Numero de estudios y/o elaborados | Consejo del Pleno y Dirección Ejecutiva | Personal técnico | ES FUNCION DE PLENO NO DE DIRECCION EJECUTIVA EXCLUSIVAMENTE
|  | 25% | Elaborar y aprobar informes nacionales de cumplimiento de la normativa nacional e internacional sobre los Derechos de las Personas con Discacpacidad | X | X | X | X | ene | dic | Informe elaborado | Porcentaje de informes realizado | Dirección Ejecutiva | Asesoria Legal y Personal Técnico
|  | 25% | Elaborar lineamientos y desarrollar acciones orientadas a fortalecer el recurso humano institucional del CONAIPD para el desarrollo de sus funciones | X | X | X | X | ene | dic | Documentos | Porcentaje de documentos elaborados | Dirección Ejecutiva | Talento Humano
| OE.1.2 Fortalecer al ente rector en el ambito administrativo para el optimo empeño de sus funciones | 25% | Revisión y actualización de reglamentos y normativa internos requeridos para la ejecución de las funciones institucionales | X | X | X | X | ene | dic | Documentos | Porcentaje de documentos elaborados | Pleno del Consejo y Dirección Ejecutiva | Asesoría Legal | A QUE DOCUMENTOS SE REFIEREN, SI LOS DOCUMENTOS BASE DE REGULACION ADMINISTRATIVA SE VAN A APROBAR EN 2021 JUNTO CON LOS DE PLANIFICACION
|  | 25% | Dar cumplimiento a los lineamientos de gestion documental y archivo, en base a la Ley de Acceso a la Informacion Publica | X | X | X | X | ene | dic | Documentos | Porcentaje de documentos elaborados | Dirección Ejecutiva | OGDA
|  | 25% | Desarrollar el Sistema Integrado de Administración de Personal-SIAP | X | X | X | X | ene | dic | Sistema | Porcentaje de avance del sistema implementado | o | Talento Humano y Técnico de Informatica y estadistica | CUAL EN REALIDAD ES LA META DE ESTE SISTEMA. LLEGAR HASTA EL 2024 PARA SU IMPLEMENTACION? SI YA EXISTE 1 MODULO EN FUNCIONAMIENTO, VAN A IMPLEMENTAR 1 MODULO POR AÑO???
|  | 25% | Dar cumplimiento a lo estipulado por la LACAP | X | X | X | X | ene | dic | Sistema COMPRASAL, documentos. | Porcentaje de procesos realizados | Pleno del Consejo y Dirección Ejecutiva | Técnico UACI
|  | 25% | Revisión y actualización de documentos de planificacion institucional | X | X | X | X | ene | dic | Documentos | Porcentaje de avance de documentos elaborados | Pleno del Consejo y Dirección Ejecutiva | Técnico de Planificación | CUALES DOCUMENTOS????
|  | 25% | Elaborar, dar seguimiento y evaluar los planes institucionales, para asegurar el logro de los objetivos institucionales | X | X | X | X | ene | dic | Documentos | porcentaje de documento de informe de seguimiento y evaluacion realizados | Dirección Ejecutiva | Técnico de Planificación | ADONDE SE REFLEJA LA CREACION DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL TRABAJO INTERNO? SOBRE QUE SE VA A MEDIR.
|  | 25% | Brindar soporte técnico a la infraestructura informatica institucional | X | X | X | X | ene | dic | Bitacoras, informes | Porcentaje de soporte técnico brindado | Dirección Ejecutiva | Técnico de Informatica y estadistica
|  | 25% | Mantener información estadistica actualizada | X | X | X | X | ene | dic | Base de datos | Porcentaje de información estadistica actualizada disponible en base da datos. | Dirección Ejecutiva | Técnico de Informatica y estadistica
|  | 25% | Gestión de proyectos institucionales | X | X | X | X | ene | dic | Perfiles de proyecto | Perfiles de proyecto elaborados y aprobados | Dirección Ejecutiva | Técnico de Planificación
| OE.1.3 Fortalecer al ente rector en el ambito financiero para el optimo empeño de sus funciones | 50% | Fortalecer el patrimonio institucional | X | X | X | X | ene | dic | Notas de gestión, documentos de traspaso de dominio o uso, documentos que respalden adquisición. | Porcentaje de muebles e inmuebles adquiridos | Pleno del Consejo y Dirección Ejecutiva |  | ES FUNCION DE PLENO, NO DE DIRECCION EJECUTIVA. | separar muele e inmueble
|  | 25% | Dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley AFI | X | X | X | X | ene | dic | Documentos | Porcentaje de procesos realizados | Dirección Ejecutiva | Contabilidad y Auxiliar de tesorería
LE2. FORTALECER Y AMPLIAR LA ATENCION INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | OE.2.1 Transversalizar territorialmente la tematica de discapacidad en los servicios de las instituciones a travez de la normativa nacional vigente | 25% | Asesorar a las entidades y organizaciones en aspectos técnicos y jurídicos para el cumplimiento del marco normativo en discapacidad | X | X | X | X | ene | dic | Ayuda memoria e informes técnicos | Porcentaje de asesorias brindadas | Dirección Ejecutiva | Personal técnico | SON ACTIVIDAES DEL OBJETIVO 02.2
|  | 25% | Asesorar a personas con y sin discapacidad en aspectos técnicos y jurídicos para el cumplimiento del marco normativo en discapacidad | X | X | X | X | ene | dic | Expedientes, Informe técnico o bases de datos | Porcentaje de asesorias brindadas | Dirección Ejecutiva | Personal técnico
|  | 25% | Promover la ejecución de acciones de concientización sobre derechos de las personas con discapacidad | X | X | X | X | ene | dic | Informes y Ayudas memorias | Porcentaje de acciones realizadas | Dirección Ejecutiva | Personal técnico
|  | 25% | Brindar asesorias técnicas a personas con discapacidad, sus familias y organizaciones de y para personas con discapacidad | X | X | X | X | ene | dic | Expedientes, Informe técnico o bases de datos | Porcentaje de asesorias brindadas | Dirección Ejecutiva | Personal técnico
|  | 1 | Brindar asesorias técnicas a entidades para el cumplimiento de los derechos de personas con discapacidad | X | X | X | X | ene | dic | Expedientes, Informe técnico o bases de datos | Porcentaje de asesorias brindadas | Dirección Ejecutiva | Personal técnico
|  | 10% | Seguimiento, evaluación y coordinación interinstitucional para velar por el cumplimiento de la LEIPD. | X | X | X | X | ene | dic | Sistema de seguimiento | Sistema de seguimiento elaborado e implementado | Dirección Ejecutiva | Personal técnico | NO ES CONGRUENTE TENER UNICAMENTE UN 10% DE AVANCE EN LA CREACION DEL SISTEMA, ESTO DEBERIA ESTAR POR LO MENOS A NIVEL DE PROPUESTA FINAL EN DICIEMBRE 2021 | 2021 el 100%
| OE.2.2 Promover el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos | 25% | Divulgar a la poblacion sobre los derechos de las personas con discapacidad y del quehacer institucional de manera inclusiva y accesible | X | X | X | X | ene | dic | Publicaciones / Informes de alcance de público | Porcentaje de campañas y publicaciones realizadas | Dirección Ejecutiva | Técnico de comunicaciones e interprete LESSA
| OE.2.3 Fortalecer la asociatividad de las organizaciones con discapacidad | 25% | Promover la organización y asociatividad de las personas con discapacidad. | X | X | X | X | ene | dic | Informes y Ayudas memorias | Porcentaje de asesorias brindadas | Dirección Ejecutiva | Personal técnico
| OE.2.4 Proponer e impulsar ante las instancias correspondientes la elaboración reforma o derogatoria d de la normativa nacional relacionada con el cumplimento de la LEIPD. | 25% | Realizar acciones de coordinación interinstitucional | X | X | X | X | ene | dic | Informes y Ayudas memorias | Porcentaje de avance de acciones realizadas | Dirección Ejecutiva | Asesoría legal y Técnica Jurídica | AQUÍ DEBE SER DOCUMENTOS DE PROPUESTA DE REFORMAS ELABORADOS Y APROBADOS POR EL PLENO PARA SER REMITIDOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, CON LA AYUDA MEMORIA NO SE JUSTIFICA LA ACTIVIDAD
LE.3. MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS | OE.3.1 Contribuir con la implementación de la agenda digital | 30% | Ejecutar acciones que permitan el intercambio de informacion y la integracion de servicios digitales para las personas con discapacidad | X | X | X | X | ene | dic | Informes de avance de implementacion | Porcentaje de avance de proyectos de PEMII implementados | Dirección Ejecutiva | Personal técnico y administrativo
|  | 30% | Generar estrategias que contribuyan a la reduccion de la brecha digital | X | X | X | X | ene | dic | Informes de avance de implementacion | Porcentaje de avance de proyectos de PEMII implementados | Dirección Ejecutiva | Personal técnico y administrativo
|  | 30% | Propiciar la modernización para garantizar la participacion ciudadana de las personas con discapacidad y prestación de servicios | X | X | X | X | ene | dic | Informes de avance de implementacion | Porcentaje de avance de proyectos de PEMII implementados | Dirección Ejecutiva | Personal técnico y administrativo
|  | 30% | Implementar acciones vinculadas que propicien el acceso a la infomración y del conocimiento de forma inclusiva | X | X | X | X | ene | dic | Informes de avance de implementacion | Porcentaje de avance de proyectos de PEMII implementados | Dirección Ejecutiva | Personal técnico y administrativo
Note on D7: DELL: Esta es una accion de la propuesta de PEMII
Note on D33: DELL: se modifico la redacción del eje
Note on D34: DELL: modificamos redaccion del PEMII