Especialista de industrialización y medio ambiente

especialista de industrializacion y medio ambiente | unidad de industrializacion y medio ambiente

INFORME NARRATIVO DE LOGROS Y DIFICULTADES

ejecucion del poa 2022, al MES DE MARZO

Especialista de industrialización y medio ambiente

especialista de industrializacion y medio ambiente | unidad de industrializacion y medio ambiente

INFORME NARRATIVO DE LOGROS Y DIFICULTADES

ejecucion del poa 2022, al MES DE MARZO

INDICE

- INTRODUCCION

- LOGROS

- SEGUIMIENTO A INDICADORES DE RESULTADOS.

- RIESGOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

- ACCIONES PRIORITARIAS

# INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe de logros de la unidad de industrialización y medio ambiente correspondiente al mes de MARZO 2022.

El documento ha sido estructurado en cuatro partes:

- La primera parte se refiere a la descripción narrativa de los logros cualitativos de la unidad organizativa en el marco de la implementación de actividades del POA 2021, no olvidar incluir fotografías de las acciones.

- La segunda está referida al seguimiento de indicadores de resultado que cada unidad tiene como responsabilidad de contribuir, no olvidar desglosar los resultados por tipo: Emprendimiento, Microempresa, pequeña empresa, por género, rural o urbana, etc.

- La tercera parte es para explicar los riesgos materializados, es decir, factores que han afectado la ejecución de actividades, es importante que detalle con amplitud las circunstancias que se presentaron y como las ha enfrentado.

- En la cuarta parte, se puede extender, detallando las acciones prioritarias que ha desarrollado, ya sea por iniciativa propia o por delegación de la máxima autoridad de la institución. Estas acciones tienen que ver con las estrategias alternativas para el desarrollo de las actividades o pueden ser nuevas funciones o actividades delegadas (las acciones prioritarias deben contener objetivo, alcance, actores que intervienen, roles o compromisos y sobre todo resultados numéricos de impacto).

# LOGROS CUALITATIVOS DE LA UNIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN.

- ATENCIÓN A EMPRESARIOS Y ASESORIAS

En el mes de marzo, se brindaron 2 webinar unos de buenas prácticas de manufactura para la industria de alimentos y el otro sobre el etiquetado de productos preenvasados alimenticios, ambos webinar relacionados a la normativa nacional (Reglamento Técnico Centroamericano RTCA) se brindó una asesoría sobre Fecamype a la empresa Calzado Don Juan, se dieron asesorías a los participantes de los proyectos detonantes de la cadena de calzado y se brindó asesoría a las personas interesadas en el curso de buenas prácticas ambientales para la empresa privada.

Durante el mes de marzo se atendieron a 3 empresarios para brindar información sobre el centro de capacitación y producción cosmética propietarios de las empresas Lyn Roses, Productos Grissel y Natural Clo.

- REUNIÓN CON CITPA PARA ACUERDOS SOBRE METODOLOGÍAS DE VINCULACIONES Y LANZAMIENTO DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL DIPLOMADO.

El día 17 de marzo se realizó una reunión con técnicos especialistas de CITPA para acordar una metodología estructurada acerca de las vinculaciones que se harán con empresarios interesados en hacer uso de sus servicios, asimismo, se les informó sobre el lanzamiento de la segunda edición del diplomado de cosmética, en el cual hemos contado con su apoyo en el desarrollo de contenidos.

- RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DETONANTES CADENA DE CALZADO.

En el marco del proyecto Fantel Cadenas de Valor, en el mes de marzo se recibieron y evaluaron proyectos para el concurso de los fondos no reembolsables de la cadena de calzado, se recibieron en total 14 proyectos y se evaluaron 12, de los cuales se seleccionó 9 ganadores, listados a continuación.

| N° | Nombre de la empresa | Nombre del empresario | Calificación | Monto solicitado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calzado Sther |  |  | $ 10,000.00 |
| 2 | Industrias Mariana´s |  |  | $ 9,500.00 |
| 3 | KETZALY |  |  | $ 4,250.00 |
| 4 | Industrias de calzado Oliva |  |  | $ 10,000.00 |
| 5 | Industrial de calzado Stefanie |  |  | $ 9,500.00 |
| 6 | Calzado Andalucía |  |  | $ 9,500.00 |
| 7 | Calzado Americano (Dicame SA DE CV.) |  |  | $ 10,000.00 |
| 8 | Calzado Alex |  |  | $ 10,000.00 |
| 9 | AR trade de el salvador |  |  | $ 10,000.00 |

Para la evaluación y tal como lo detallan las bases de concurso el apartado 4.3 Evaluación de las bases de competencia para fondos no reembolsables de proyectos detonantes para la cadena de calzado. El panel evaluador estuvo compuesto por:

- Representante de la unidad de calidad y productividad

- Representante de la unidad de comercialización

- Representante de la unidad de desarrollo económico territorial

- Representante de la unidad de formalización

- Representante de la gerencia legal

- ASISTENCIAS TECNICAS A EMPRESAS

En el mes de marzo se ha iniciado con la asistencia técnica a la empresa Calzado Don Juan, esta empresa se encuentra en la adecuación de su fábrica para instalación de maquinaria que espera adquirir a través de un crédito con Fecamype, en la visita realizada se hizo toma de medidas a los espacios de la planta, se hizo un diagnóstico de puntos de mejora y se crearon los planos de la planta para realizar la distribución, la cual quedará pendiente de las dimensiones de la maquinaria a adquirir.

Así mismo, se visitó a la cooperativa Mujer Avanza, con el objetivo de realizar una inspección del espacio adquirido donde se espera montar una planta textil, a esta cooperativa se le brindará un estudio de distribución en planta con los planos y diagramas de recorrido que darán como resultado qué área es la más adecuada para realizar las operaciones que se llevaran a cabo en la fábrica.

| Mes | Servicio | Detalle | Cantidad de empresas atendidas | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mar-22 | Asesoría sobre distribución en planta, maquinaria y equipo | A estas empresas se les atendió en la definición de la ubicación de las máquinas y equipos dentro de la planta textil y de calzado, así mismo, se asesoró en el estado actual de las instalaciones. | 2 | Se visitaron 2 plantas de producción una de la cooperativa mujer avanza y la otra de calzado don juan, se asesoró y brindó retroalimentación del estado actual a 4 personas de 2 empresas diferentes, se invirtieron 5 h y 30 min de preparación. |

Adicional, el día 17 de marzo se realizó una visita técnica a la empresa “Todo con Aromas” en el municipio de Sonsonate para una inspección técnicas que permita definir el uso de fondos de capital semilla en aquellos aspectos que mejorarán sus capacidades productivas. En la empresa se fabrican jabones decorativos y la base de jabón con glicerina que se distribuye como materia prima a otros artesanos de la zona.

- WEBINAR “CALIDAD Y SEGURIDAD DE PRODUCTOS COSMÉTICOS”

El día 18 de Marzo se llevó a cabo el Webinario sobre calidad y seguridad de productos cosméticos, teniendo una asistencia de 30 empresarios, en esta sesión se enlistaron los parámetros a considerar para la verificación de calidad de los productos y para garantizar la seguridad de los mismos. Se llevó a cabo en horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- LANZAMIENTO DE SEGUNDA EDICIÓN DIPLOMADO “FORTALECIENDO LAS CAPACIDADES DE LA INDUSTRIA COSMÉTICA” SEGUNDA EDICIÓN

El día 15 de marzo se realizó la publicación oficial del diplomado enfocado al fortalecimiento de capacidades en la industria cosmética en las diferentes plataformas de CONAMYPE el cual se llevará a cabo de manera virtual durante los meses de marzo y abril.

Se contó con un registro de 60 personas interesadas.

- INAUGURACIÓN DEL DIPLOMADO “FORTALECIENDO CAPACIDADES EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA” SEGUNDA EDICIÓN

El día lunes 21 de marzo se llevó a cabo la inauguración del diplomado “Fortaleciendo Capacidades en la industria Cosmética” en su segunda edición, se realiza de manera asincrónica a través de la plataforma Google Classroom.

Durante estas dos semanas se han desarrollado tres temáticas de interés a través de vídeos y documentos de consulta. Se cuenta con la participación de 29 empresarios dentro de la plataforma.

- INICIO DE CURSO DE BPA EN COORDINACIÓN CON EL MARN

De acuerdo al compromiso que CONAMYPE tiene con la formación y desarrollo integral de la MYPE, se inició el 23 de marzo el curso de Buenas Prácticas Ambientales para la Mype en este curso se desarrollarán 7 temas, entre ellos educación ambiental, manejo adecuado de residuos sólidos, eficiencia energética, entre otros. El curso tendrá una duración de 14 horas e iniciará el 23 de marzo y finalizará el 11 de mayo, teniendo una sesión en vivo cada semana, al finalizar el curso se entregará un diploma para aquellos empresarios que han participado en todos los temas y que han desarrollado una idea de BPA en sus empresas. A través de este lanzamiento se ha atendido a un total de 180 personas a la fecha.

El detalle de las atenciones se presenta en el siguiente cuadro.

| Mes | Servicio | Detalle | Cantidad de empresas atendidas | Cantidad de servicios brindados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mar-22 | Atención a empresarios | Se atendieron 2 empresarios por primera vez con cita previa para brindar información de la planta. Se atendió 1 empresaria en seguimiento de atenciones (2 reuniones) Se realizó 1 visita técnica a empresaria. | 4 | 5 |
|  | Capacitaciones | Webinar calidad y seguridad de productos cosméticos. | 30 | - |
|  | Atención a empresarios | Asesoria sobre fecamype | Con el nuevo Fideicomiso entregado a BH, muchos empresarios están interesados en aplicar, en esta asesoría se compartió en qué consiste el Fideicomiso, qué perfil deben cumplir las empresas para aplicar y qué proyectos se pueden postular, así mismo se compartió el link dónde ellos pueden postular su idea de negocio. | 1 |
|  |  | Asesoría sobre BPM industria de alimentos | Se brindó un webinar en el que se capacitó sobre las Buenas Prácticas de manufactura para la industria de alimentos, esta capacitación se hizo con base al RTCA vigente y se formó sobre el diseño de las instalaciones, personal, equipos, vigilancia y verificación de la planta de producción para garantizar productos inocuos | 10 |
|  |  | Asesoría sobre etiquetado de alimentos pre envasados | Se brindó un webinar en el que se capacitó sobre el etiquetado adecuado de los productos preenvasados, esta capacitación se hizo con base al RTCA vigente y se formó sobre el contenido que debe incluir las viñetas técnicas, ingredientes, fecha de vencimiento, número de lote, entre otros puntos importantes que no deben faltar en las etiquetas. | 58 |
|  |  | Asesoría a empresas para concursar en los proyectos detonantes de la cadena de calzado | Se brindó asesoría a empresas del sector calzado para que puedan participar en el concurso de fondos no reembolsables de la cadena de calzado | 14 |
|  |  | Asesoría para participar en curso de BPA | Se brindo asesoría a 180 personas de los diferentes sectores que atiende Conamype para que participen en el curso de Buenas Prácticas Ambientales en la empresa privada que tuvo su inicio el 23 de marzo | 180 |
|  | Asistencia técnica | Asesoría sobre adecuación de planta y montaje | A estas empresas se está asesorando sobre la distribución en planta y sobre las adecuaciones necesarias para ingresar maquinaria y operar en condiciones optimas | 2 |

El presente documento se encuentra en versión pública de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por contener datos personales los cuales son catalogados como información confidencial de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 Lit. “a” y 24 Lit. “c” de Ley de Acceso a la Información Pública.