Especialista de industrialización y medio ambiente

especialista de industrializacion y medio ambiente | unidad de industrializacion y medio ambiente

INFORME NARRATIVO DE LOGROS Y DIFICULTADES

ejecucion del poa 2022, al MES DE JUNIO

Especialista de industrialización y medio ambiente

especialista de industrializacion y medio ambiente | unidad de industrializacion y medio ambiente

INFORME NARRATIVO DE LOGROS Y DIFICULTADES

ejecucion del poa 2022, al MES DE JUNIO

INDICE

- INTRODUCCION

- LOGROS

- SEGUIMIENTO A INDICADORES DE RESULTADOS.

- RIESGOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

- ACCIONES PRIORITARIAS

# INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el informe de logros de la unidad de industrialización y medio ambiente correspondiente al mes de JUNIO 2022.

El documento ha sido estructurado en cuatro partes:

- La primera parte se refiere a la descripción narrativa de los logros cualitativos de la unidad organizativa en el marco de la implementación de actividades del POA 2022, no olvidar incluir fotografías de las acciones.

- La segunda está referida al seguimiento de indicadores de resultado que cada unidad tiene como responsabilidad de contribuir, no olvidar desglosar los resultados por tipo: Emprendimiento, Microempresa, pequeña empresa, por género, rural o urbana, etc.

- La tercera parte es para explicar los riesgos materializados, es decir, factores que han afectado la ejecución de actividades, es importante que detalle con amplitud las circunstancias que se presentaron y como las ha enfrentado.

- En la cuarta parte, se puede extender, detallando las acciones prioritarias que ha desarrollado, ya sea por iniciativa propia o por delegación de la máxima autoridad de la institución. Estas acciones tienen que ver con las estrategias alternativas para el desarrollo de las actividades o pueden ser nuevas funciones o actividades delegadas (las acciones prioritarias deben contener objetivo, alcance, actores que intervienen, roles o compromisos y sobre todo resultados numéricos de impacto).

# LOGROS CUALITATIVOS DE LA UNIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN.

## ATENCION EN CENTROS ESPECIALIZADOS DE INDUSTRIALIZACIÓN

### Ventanilla de atención a empresarios para información acerca “centro de capacitación y producción de cosmética natural”

6 empresas interesadas en la fabricación de sus productos fueron atendidas en el Centro de capacitación y producción de cosmética natural durante el mes de junio. Dos de las empresas atendidas ya realizaron sus primeras producciones.  2 empresas más fueron atendidas mediante correo electrónico.

### Fabricación en las instalaciones del centro de producción cosmética.

A continuación, se detallan las asistencias técnicas y de producción ofrecidas en el Centro de Capacitación y Producción Cosmética durante el mes de Junio:

Empresa Liddy Cosmetik.

03/06/2022. – Elaboración de prueba piloto de acondicionador de cabello con el que se logra establecer la estandarización de la fórmula para su escalado.

09/06/2022. – Estandarización de fórmula de champú crecimiento, logrando la producción de 5 gal de producto.

16/06/2022.- Estandarización de fórmula de champú keratina, logrando la producción de 5 gal de producto.

Empresaria Patricia Espinoza.

22/06/2022. – Producción piloto de 15 gal de jabón de manos aroma limón con el que se logra establecer la estandarización de formulación.

28/06/2022. – Elaboración de 16 gal de jabón de manos aroma melocotón.

29/06/2022.- Elaboración de 15 gal de jabón de manos aroma pepino melón.

## FORMACION EMPRESARIAL

### Webinar Industria 4.0

22 personas empresarias formadas en el webinar industria 4.0 dirigido a empresas del sector alimentos, metal mecánico, servicios, textil, entre otros, sobre los avances en tecnología aplicado a plantas industriales. En esta capacitación se discutió el concepto de industria 4.0, características, objetivos, pasos para implementarlo en la micro y pequeña empresa, además de los desafíos al implementarlo.

- Webinar “etiquetado de productos cosméticos según RTCA”

23 empresarios fueron capacitados en el Webinario “Etiquetado de productos cosméticos” donde se detallaron todos los aspectos a considerar a la hora de realizar la etiqueta de productos según lo indicado en el Reglamento Técnico Centroamericano.

### Taller “consideraciones en la fabricación de productos cosméticos”

6 empresarios participaron en el desarrollo del taller de fabricación y las consideraciones que deben tener en cuenta los empresarios al momento de escalar su producción industrialmente. Se llevó a cabo el día 13 de junio. Durante el taller se elaboraron 10 gal de jabón líquido.

## ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN INDUSTRIALIZACION

### Visitas a empresas que han recibido Fondos no reembolsables de la cadena de hortofrutícola.

Aumentada la capacidad instalada de la empresa COCOTZIN 5 veces más en el área de envasado de agua de coco con respecto al proceso manual que empleaban anteriormente, lo cual fue verificado a partir de la inspección in situ en el que se establecieron indicadores de cumplimiento. La empresa antes demoraba 1 min en el proceso de envasado para una botella, con lo cual adquiriendo la máquina nueva se mejoró hasta envasar en un minuto 6 unidades.

### Aumento de productividad de la empresa Típicos la Fiesta.

Aumentada la capacidad productiva en un 50% de la empresa Típicos la fiesta en el proceso de cocción a través de la adquisición de maquinaria producto del concurso de fondos no reembolsables para proyectos detonantes en el marco del proyecto FANTEL. Las operaciones de cocción de los alimentos se realizaban de manera manual, lo que provocaba que el colaborador estuviera mezclando por más de 100 min, con lo cual ahora únicamente debe cargar la máquina, programar y descargar el producto lo que conlleva a que estas tres actividades le toman 15 min. El tiempo que se ahorra es de 85 min por lote.

## ASISTENCIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN INDUSTRIALIZACION

### Asistencia técnica Angie Helados

Brindada la asistencia técnica a la propietaria de la empresa Angie helados, lo cual consistió en una serie de capacitaciones para el fortalecimiento de sus capacidades productivas. En el marco de esta asistencia se otorgaron las siguientes formaciones:

- Buenas Prácticas de Alimentos

- Adquisición de Maquinaria y Equipo

- Legislación sobre los alimentos en El Salvador

- Tecnologías de automatización de procesos productivos.

Angie Helados es una empresa del rubro alimenticio que está iniciando con el negocio de helados, a la cual se le otorgó todo el material didáctico necesario para la implementación.

### Capacitación sobre BPM en ACPETAMAR

31 personas capacitadas en Buenas Prácticas de Manufactura para la industria pesquera, en esta capacitación se impartieron temas relacionados al diseño de las instalaciones, comportamientos del personal, manipulación de los alimentos, anatomía de los peces, procesos estandarizados de sanitización de las fábricas de alimentos, entre otros temas. La actividad se brindó a La Asociación Cooperativa de Producción Pesquera Tiburoneros de Alta Mar de Responsabilidad Limitada. (ACPETAMAR de R.L.) la cual está dedicada a la pesca y maquila de tilapia, procesan aproximadamente 9000 lb en el día.

## ACTIVIDADES ESPECIALES EN INDUSTRIALIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

### Graduación de curso de Buenas Prácticas Ambientales para la MYPE.

Formadas 68 personas empresarias gracias al curso de Buenas prácticas ambientales para la MYPE, estas personas fueron capacitadas en temas de educación ambiental, manejo adecuado de residuos sólidos, cultura del agua, manejo adecuado de aguas residuales, eficiencia energética, control de emisiones de gases, diagnósticos y compromisos ambientales El curso se realizó en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

### Elaboración de jabón y desinfectante para uso institucional.

Elaboración de 11 galones de desinfectante y 10 gal de jabón líquido en la planta de fabricación cosmética para uso institucional.

## RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MESDE JUNIO