## ENERO
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Dirección General de Centros Penales
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | Dictar politicas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, asi como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales. | Documento | 4 | 175 | 73 | 248 | 248 | Para este mes hubo incremento de oficios y DG, a solicitud de varias unidades administrativas.
L.3.4.1 L.3.4.3 | Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperacion nacional e internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el sistema penitenciario | Documento | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | No se logró cumplir la meta por priorización de otras actividades.
L.3.4.1 | Seguimiento en expediente único de privados de libertad condenados y procesados | Registro | 75 | 1186 | 208 | 1394 | 1394 | Se contó con equipo de apoyo, en los Centros Penitenciarios de: Metapán, Santa Ana, Centro de Readaptación para Mujeres, San Vicente, Jucuapa, La Unión.
L.3.4.1 | Elaboracion de propuestas para ratificacion de consejos criminologicos | Propuesta | 75 | 594 | 596 | 1190 | 1190 | Se contó con equipo de apoyo, razón por la cual, se elaboraron más propuestas en los Centros Penitenciarios de: Apanteos, Izalco, Metapan, Santa Ana, Jucuapa, Quezaltepeque, Usulután
L.3.4.3 | Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales | Cluster | 75 | 808 | 28 | 836 | 836 | Se contó con mayor apoyo de equipos técnicos, lo que permitió el incremento en Prgoramas Sociales y refuerzos en otros programas para los internos de los centros penitenciarios de: Apanteos, Sonsonate, y Usulután.
L.3.4.3 | Realizacion de Campañas de Salud y consultas medicas a los privados de libertad. | Informe | 254 | 10132 | 1276 | 11408 | 11408 | Se atendió brigada médica con apoyo de la ONG "Corazones de Vida", además se contó con mayor apoyo en el área Odontológica y Médica, lo cual incrementó el número de atenciones a la población de internos de los centros penitenciarios de: Apanteos, Izalco, Metapán, Centro de Readaptación para Mujeres, Penitenciaría Central, Cojutepeque, La Unión, Jucuapa, San Francisco Gotera y Usulutan.
L.3.4.2 | Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario. | Informe | 858 | 161 | 3 | 164 | 164
L.3.4.3 | Supervisión del proceso de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales así como a la integración de internos a dichos programas. | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.1 | Estudio y Ratificación de propuestas de fase, rehubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a règmien de seguridad . | Documento | 83 | 548 | 366 | 914 | 914 | Se realizaron mayor cantidad de propuestas en los Centros Penitenciarios de: San Vicente, Penitencaría Central, y Santa Ana; lo cual incrementó el número de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales.
L.3.4.3 | Seguimiento, control del trabajo penitenciario, formacion, capacitacion, y produccion de oficinas ocupacionales y granjas penitenciarias | Informe | 4 | 10 | 16 | 26 | 26 | Se realizaron: 1. Levantamientos de diagnósticos y seguimientos en Centros penitenciarios, 2. Consolidados en las granjas penitenciarias; 3. Supervisiones en la panadería penitenciaría Central
L.3.4.3 | Promocion y comercializacion de la produccion penitenciaria | Informe | 1 | 3 | 1 | 4 | 4
| Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Documento | 6 | 1165 | 279 | 1444 | 1444 | Debido a que se procesaron documentos de bienes y servicios del mes de diciembre 2014, se incrementó los compromisos presupuestarios para este mes, incrementando la cantidad de documentos a procesar en el cierre contable.
L.3.4.2 | Actualizaciòn de planes de contingencia de los centros penales; supervision del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboracion del mapa de riesgos. | Documento | 10 | 18 | 0 | 18 | 18
| Conducción administrativa y financiera sobre el seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. | Documento | 5 | 130 | 0 | 130 | 66 | No se alcanzó la meta, debido a la poca recepción de documentos.
| Evaluacion, registro, control y seguimiento del recurso humano | Reporte | 6 | 101 | 0 | 101 | 101
| Seguimiento y control de adquisiciones de bienes y servicios a traves de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la daci y ejecución de conpras por libre gestión. | Documento | 15 | 104 | 64 | 168 | 168 | El incremento se debió a las necesidades en compras requeridas por los Centros Penitenciarios que quedarón pendientes en el mes de diciembre del 2014 y que fueron absorvidas en este mes.
| Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza. | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos, enfermería, odontología y farmacia en el sistema penitenciario | Reporte | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | No se realizaron las supervisiones médicas y de farmacia por dedicarse a realizar y actualizar los protocolos de atenciones a los Centros Penitenciarios
L.3.4.2 | Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria. | Acta | 8 | 30 | 0 | 30 | 11 | Principalmente falta de material y en algunas ocasiones falta de transporte
| Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del sistema penitenciario. | Informe | 8 | 3 | 1 | 4 | 4
L.3.4.1 L.3.4.3 | Promover la participacion de organizaciones civiles mediante la autorizacion del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONG´s que desarrollan actividades en beneficio de la poblacion interna y gestion en diferentes instituciones | Autorización | 4 | 50 | 64 | 50 | 114 | En diciembre no se validaron todos los planes de trabajo hasta este mes de enero se les dio la respectiva autorización de los planes de trabajo de los centros.
L.3.4.3 | Seguimiento de la red multisectorial e intermediación laboral en beneficio de los ex internos. | Informe | 5 | 2 | 0 | 2 | 2
| Elaboración de convenios, contratos, opiniones jurídicas, escritos e informes | Documentos | 11 | 150 | 6 | 156 | 156
| Captacion de fondos publicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de certificaciones de antecedentes penales | Pago | 5 | 40386 | 1916 | 42302 | 42302 | Hubo incremento en la demanda de antecedentes penales por inicio de año,y porque las instituciones financieras y no financieras, solicitan a su personal renueven este documento a inicio de año.
L.3.4.3 | Monitoreo del respeto a derechos fundamentales de los internos(as) salvadoreños(as) y extranjeros(as) e infantes en los centros penitenciarios, centros abiertos, hospitales y resguardos. asi como tambien las medidas de seguridad en cada centro | Informe | 3 | 10 | 0 | 10 | 10
| Actualización, elaboración de manuales e instructivos, seguimiento de proyectos de inversion pública y los perfiles para cooperacion externa | Documentos | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
| Seguimiento y verificación del plan anual operativo de los centros penitenciarios y unidades organizativas | Informe | 5 | 2 | 0 | 2 | 1
L.3.4.1 | Reclutamiento, selección y evaluación de personal | Dictamen | 4 | 10 | 25 | 35 | 35 | Se evaluó un número mayor de aspirantes para las plazas aprobadas, realizando después una depuración de posibles candidatos para estas plazas.
| Cursos de formacion para personal de nuevo ingreso al sistema penitenciario. | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.3 | Consolidacion y verificacion de indicadores academicos de los centros educativos adscritos al sistema penitenciario. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía. | Informe | 65 | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.2 | Monitoreo estratégico en los centros penales | Informe | 3 | 32 | 0 | 32 | 32
| Recibir y dar tramite a solicitudes de acceso a la informacion publica | Informe | 5 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Ampliación de centros penitenciarios | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Brazaletes (implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos) | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández |  |  |  |  | Lic. Hugo Arévalo Merino
| Técnicos de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2015-02-10

## FEBRERO
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Dirección General de Centros Penales
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | Dictar politicas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, asi como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales. | Documento | 4 | 175 | 21 | 196 | 196
L.3.4.1 L.3.4.3 | Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperacion nacional e internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el sistema penitenciario | Documento | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | No se logró cumplir la meta por priorización de otras actividades.
L.3.4.1 | Seguimiento en expediente único de privados de libertad condenados y procesados | Registro | 75 | 1226 | 977 | 2203 | 2203 | Se contó con equipo de apoyo, en los Centros Penitenciarios de: Jucuapa, San Miguel, San Vicente, Centro de Readaptación para Mujeres Ilopango, Santa Ana, Penitenciaría Central La Esperanza, Sensuntepeque, y Apanteos.
L.3.4.1 | Elaboracion de propuestas para ratificacion de consejos criminologicos | Propuesta | 75 | 612 | 692 | 1304 | 1304 | Se contó con equipo de apoyo técnico, razón por la cual, se elaboraron más propuestas en los Centros Penitenciarios de: Metapan, Apanteos, Jucuapa y San Miguel.
L.3.4.3 | Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales | Cluster | 75 | 212 | 105 | 317 | 317 | Se contó con mayor apoyo de equipos técnicos, lo que permitió el incremento de programas para los privados de libertad en los centros penitenciarios de: Jucuapa, Apanteos, Quezaltepeque, Metapán, Usulutan y Centro de Readaptación para Mujeres Ilopango.
L.3.4.3 | Realizacion de Campañas de Salud y consultas medicas a los privados de libertad. | Informe | 254 | 10158 | 0 | 10158 | 10077 | No se logró la meta por falta de personal médico en los centros penitencarios de: Ciudad Barrios, San Miguel, Zacatecoluca, San Vicente, Chalatenango, Sonsonate y San Francisco Gotera.
L.3.4.2 | Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario. | Informe | 858 | 161 | 0 | 161 | 157 | La meta no fué alcanzada por falta de personal de seguridad en los Centros Penitenciarios de: San Miguel, Cojutepeque, Chalatenango, Quezaltepeque y Centro de Readaptación para Mujeres, Ilopango.
L.3.4.3 | Supervisión del proceso de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales así como a la integración de internos a dichos programas. | Acta | 6 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.1 | Estudio y Ratificación de propuestas de fase, rehubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a règmien de seguridad . | Documento | 23 | 603 | 352 | 955 | 955 | Se realizaron mayor cantidad de propuestas en los Centros Penitenciarios de: Metapan, Apanteos, Jucuapa y San Miguel; lo cual incrementó el número de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales Central, y Oriental
L.3.4.3 | Seguimiento, control del trabajo penitenciario, formacion, capacitacion, y produccion de oficinas ocupacionales y granjas penitenciarias | Informe | 4 | 10 | 18 | 28 | 28 | Se realizó coordinación seguimiento y monitoreo del programa textil en Centros Penitenciarios.
L.3.4.3 | Promocion y comercializacion de la produccion penitenciaria | Informe | 1 | 3 | 3 | 6 | 6
| Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Documento | 6 | 1388 | 398 | 1786 | 1786 | En el mes de febrero se comenzó a trabajar con el presupuesto 2015: 1. Se contabilizó las facturas pendientes. 2. Se contabilizaron las solicitudes del año 2014, que estaban pendientes de pago del mes de diciembre.
L.3.4.2 | Actualizaciòn de planes de contingencia de los centros penales; supervision del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboracion del mapa de riesgos. | Documento | 10 | 19 | 0 | 19 | 17 | No se alcanzó la meta debido a que no fueron elaborados los planes de contingencia de la Granja de Rehabilitación para Jóvenes en Conflicto con la Ley Juvenil, Ilobasco y el del Centro Intermedio de Rehabilitación de Tonacatepeque.
| Conducción administrativa y financiera sobre el seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. | Documento | 5 | 140 | 0 | 140 | 49 | No se concluyó la meta debido a la poca afluencia de documentos gestionados en este mes.
| Evaluacion, registro, control y seguimiento del recurso humano | Reporte | 6 | 101 | 54 | 155 | 155 | Se realizó mayor cantidad de actualizaciones de expedientes del personal administrativo activo e inactivo.
| Seguimiento y control de adquisiciones de bienes y servicios a traves de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la daci y ejecución de compras por libre gestión. | Documento | 13 | 124 | 18 | 142 | 142
| Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza. | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos, enfermería, odontología y farmacia en el sistema penitenciario | Reporte | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | No se realizaron las supervisiones de Odontología, Médica y Farmacia debido a que se ha trabajado en la actualización y revisión de los protocolos e instrumentos de supervisión.
L.3.4.2 | Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria. | Acta | 8 | 30 | 0 | 30 | 18 | No se logró la meta por falta de materiales para finalizar las obras
| Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del sistema penitenciario. | Informe | 9 | 3 | 0 | 3 | 3
L.3.4.1 L.3.4.3 | Promover la participacion de organizaciones civiles mediante la autorizacion del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONG´s que desarrollan actividades en beneficio de la poblacion interna y gestion en diferentes instituciones | Autorización | 9 | 50 | 50 | 100 | 100 | En el mes de febrero, hubo mayor participación de organizaciones civiles para beneficio de la población privada de libertad.
L.3.4.3 | Seguimiento de la red multisectorial e intermediación laboral en beneficio de los ex internos. | Informe | 5 | 2 | 0 | 2 | 2
| Elaboración de convenios, contratos, opiniones jurídicas, escritos e informes | Documentos | 11 | 150 | 2 | 152 | 152
| Captacion de fondos publicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de certificaciones de antecedentes penales | Pago | 4 | 29360 | 13447 | 42807 | 42807 | Se incrementó la cantidad de solicitudes, por las siguientes razones: 1. Muchas instituciones solicitan la renovación de este documento. 2. Por la generación de plazas en el mercado laboral.
L.3.4.3 | Monitoreo del respeto a derechos fundamentales de los internos(as) salvadoreños(as) y extranjeros(as) e infantes en los centros penitenciarios, centros abiertos, hospitales y resguardos. asi como tambien las medidas de seguridad en cada centro | Informe | 3 | 10 | 0 | 10 | 10
| Actualización, elaboración de manuales e instructivos, seguimiento de proyectos de inversion pública y los perfiles para cooperacion externa | Documentos | 5 | 1 | 1 | 2 | 2
| Seguimiento y verificación del plan anual operativo de los centros penitenciarios y unidades organizativas | Informe | 5 | 1 | 1 | 2 | 2
L.3.4.1 | Reclutamiento, selección y evaluación de personal | Dictamen | 4 | 10 | 31 | 41 | 41 | Se evaluó un número mayor de aspirantes para las plazas aprobadas, realizando después una depuración de posibles candidatos para estas plazas.
| Cursos de formacion para personal de nuevo ingreso al sistema penitenciario. | Documento | 16 | 0 | 1 | 1 | 1
L.3.4.3 | Consolidacion y verificacion de indicadores academicos de los centros educativos adscritos al sistema penitenciario. | Informe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
L.3.4.2 | Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía. | Informe |  | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.2 | Monitoreo estratégico en los centros penales | Informe | 3 | 29 | 0 | 29 | 29
| Recibir y dar tramite a solicitudes de acceso a la informacion publica | Informe | 5 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Ampliación de centros penitenciarios | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Brazaletes (implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos) | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández |  |  |  |  | Lic. Hugo Arévalo Merino
| Técnicos de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2015-02-09

## MARZO
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Dirección General de Centros Penales
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Mes: Marzo
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | Dictar politicas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, asi como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales. | Documento | 4 | 175 | 8 | 183 | 183
L.3.4.1 L.3.4.3 | Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperacion nacional e internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el sistema penitenciario | Documento | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | Debido a atención a otras prioridades, no se logró cumplir la meta programada.
L.3.4.1 | Seguimiento en expediente único de privados de libertad condenados y procesados | Registro |  | 1252 | 740 | 1992 | 1992 | El incremento se debió a que se contó con equipo de apoyo, en los Centros Penitenciarios de: Jucuapa, Santa Ana, La Unión, Sonsonate, San Miguel, Sensuntepeque y Usulután
L.3.4.1 | Elaboracion de propuestas para ratificacion de consejos criminologicos | Propuesta |  | 594 | 355 | 949 | 949 | Se elaboraron más propuestas debido a que se contó con equipo de apoyo técnico, en los Centros Penitenciarios de: San Vicente, Metapán, Izalco, Jucuapa, Santa Ana, y San Miguel
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales | Cluster |  | 176 | 0 | 176 | 176
L.3.4.3 | Realizacion de Campañas de Salud y consultas medicas a los privados de libertad. | Informe | 240 | 9498 | 0 | 9498 | 9291 | No se logró la meta por periodo de vacación, capacitaciones médicas y falta de personal médico en los Centros Penitencarios de: Chalatenango, Cojutepeque, Sonsonate, Jucuapa, Quezaltepeque, San Miguel y San Vicente.
L.3.4.2 | Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario. | Informe |  | 161 | 8 | 169 | 169 | Se realizaron mayor cantidad de requisas en los Centros Penitenciarios de: Sensuntepeque y San Vicente.
L.3.4.3 | Supervisión del proceso de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales así como a la integración de internos a dichos programas. | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.1 | Estudio y Ratificación de propuestas de fase, reubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a règmien de seguridad . | Documento | 82 | 538 | 128 | 666 | 666 | Se realizaron mayor cantidad de propuestas en los Centros Penitenciarios de: San Vicente, Metapán, Izalco, Jucuapa, Santa Ana, y San Miguel; lo cual incrementó el número de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales Central y Occidental.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Seguimiento, control del trabajo penitenciario, formacion, capacitacion, y produccion de oficinas ocupacionales y granjas penitenciarias | Informe | 7 | 10 | 12 | 22 | 22 | Realización de diagnóstico del uso de maquinaria de los programas de sastrería, estructura metálica y carpintería, que utilizan los privados de libertad, en los Centros Penitenciarios de Usulutan, San Miguel, Centro de Readaptación para Mujeres Ilopango, y Penitenciaría Central "La Esperanza".
L.3.4.3 | Promocion y comercializacion de la produccion penitenciaria | Informe | 3 | 3 | 1 | 4 | 4
| Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Documento | 6 | 1349 | 1274 | 2623 | 2623 | Se sobrepasó la meta, debido a que se realizaron pagos de viáticos no cubiertos en los meses respectivos, los cuales fueron cancelados por incremento presupuestario.
L.3.4.2 | Actualizaciòn de planes de contingencia de los centros penales; supervision del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboracion del mapa de riesgos. | Documento | 6 | 3 | 0 | 3 | 3
| Conducción administrativa y financiera sobre el seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. | Documento | 10 | 145 |  | 145 | 71 | No se concluyó la meta, debido a que no ingresó correspondencia para la realización de notas y memos.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
| Evaluacion, registro, control y seguimiento del recurso humano | Reporte | 6 | 101 | 149 | 250 | 250 | Se realizó mayor cantidad de actualizaciones de expedientes del personal administrativo activo e inactivo.
| Seguimiento y control de adquisiciones de bienes y servicios a traves de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la daci y ejecución de compras por libre gestión. | Documento | 15 | 104 | 54 | 158 | 158 | La meta fue incrementada, debido a que se recibieron más solicitudes de requerimientos de compra de bienes y servicios.
| Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza. | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos, enfermería, odontología y farmacia en el sistema penitenciario | Reporte | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | No se realizarón supervisiones debido a que el personal participó en capacitaciones externas y otras actividades administrativas.
L.3.4.2 | Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria. | Acta | 8 | 30 | 1 | 31 | 31
| Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del sistema penitenciario. | Informe | 9 | 3 | 0 | 3 | 3
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.3 | Promover la participacion de organizaciones civiles mediante la autorizacion del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONG´s que desarrollan actividades en beneficio de la poblacion interna y gestion en diferentes instituciones | Autorización | 3 | 55 | 57 | 112 | 112 | En el mes de marzo, hubo mayor participación de organizaciones civiles para beneficio de la población privada de libertad.
L.3.4.3 | Seguimiento de la red multisectorial e intermediación laboral en beneficio de los ex internos. | Informe | 5 | 2 | 0 | 2 | 2
| Elaboración de convenios, contratos, opiniones jurídicas, escritos e informes | Documentos | 8 | 150 |  | 150 | 141 | No hubieron más requerimientos por parte de las autoridades competentes; ya que se depente de los requerimientos que solicitan.
| Captacion de fondos públicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de certificaciones de antecedentes penales | Pago | 3 | 21892 | 4829 | 26721 | 26721 | Para este mes la meta se sobrepasó por las siguientes razones: trámites para licencia de armas, solicitudes de empleo, migración, y periodo vacacional.
L.3.4.3 | Monitoreo del respeto a derechos fundamentales de los internos(as) salvadoreños(as) y extranjeros(as) e infantes en los centros penitenciarios, centros abiertos, hospitales y resguardos. asi como tambien las medidas de seguridad en cada centro | Informe | 3 | 10 |  | 10 | 8 | No se llevaron a cabo el monitoreo en Centro Penitenciario de Ciudad Barrios por falta de transporte. Asimismo no se realizó Mesa de la Esperanza en el Centro Penitenciario de Jucuapa por Asueto.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
| Actualización, elaboración de manuales e instructivos, seguimiento de proyectos de inversion pública y los perfiles para cooperacion externa | Documentos | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | Se orientó todo el recurso humano en la elaboración de manuales e instructivos.
| Seguimiento y verificación del plan anual operativo de los centros penitenciarios y unidades organizativas | Informe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.1 | Reclutamiento, selección y evaluación de personal | Dictamen | 4 | 10 | 79 | 89 | 89 | Se sobrepasó la cantidad de evaluaciones programadas, debido a la demanda de aspirantes que optan a ingresar al sistema penitenciario
| Cursos de formacion para personal de nuevo ingreso al sistema penitenciario. | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.3 | Consolidacion y verificacion de indicadores academicos de los centros educativos adscritos al sistema penitenciario. | Informe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
L.3.4.2 | Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía. | Informe | 60 | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.2 | Monitoreo estratégico en los centros penales | Informe | 3 | 32 | 0 | 32 | 32
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
| Recibir y dar tramite a solicitudes de acceso a la informacion publica | Informe | 5 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Ampliación de centros penitenciarios | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Brazaletes (implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos) | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández |  |  |  |  | Lic. Hugo Arévalo Merino
| Técnicos de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2015-04-14

## ABRIL
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Dirección General de Centros Penales
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Mes: ABRIL
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | Dictar politicas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, asi como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales. | Documento | 4 | 175 | 102 | 277 | 277 | Se incrementó la asignación de número de oficios y DG, por documentos recibidos de las unidades administrativas
L.3.4.1 L.3.4.3 | Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperacion nacional e internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el sistema penitenciario | Documento | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Por motivo de agenda no se pudo cumplir la meda
L.3.4.1 | Seguimiento en expediente único de privados de libertad condenados y procesados | Registro | 75 | 1222 | 1393 | 2615 | 2615 | Se sobrepaso la meta, por contar con equipo de apoyo en los Centros Penitenciarios de: Apanteos , Santa Ana y Centro Abierto Mujeres, Ilopango
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 | Elaboración de propuestas para ratificacion de consejos criminologicos | Propuesta | 75 | 760 | 363 | 1123 | 1123 | Se elaboraron más propuestas por contar con equipo de apoyo en los Centros Penitneciarios de: San Miguel, Apanteos e Izalco
L.3.4.3 | Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales | Cluster | 75 | 231 |  | 231 | 204 | Los Centros Penitenciarios de: Sonsonate, Chalatenando y Ciudad Barrios no cumplieron con lo programado por no contar con el equipo técnico completo.
L.3.4.3 | Realizacion de Campañas de Salud y consultas medicas a los privados de libertad. | Informe | 254 | 9760 |  | 9760 | 8616 | No se logro alcanzar la meta en los Centros Penitenciarios de:Chalatenango, San Vicente, San Miguel, Quezaltepeque, y Ciudad Barrios; por falta de recurso médico y odontológico; por traslados de internos a diferentes centros y por período de vacaciones de Semana Santa.
L.3.4.2 | Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario. | Informe | 858 | 161 | 1 | 162 | 162
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Supervisión del proceso de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales así como a la integración de internos a dichos programas. | Acta | 6 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.1 | Estudio y Ratificación de propuestas de fase, reubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a règmien de seguridad . | Documento | 23 | 537 | 325 | 862 | 862 | Se incremento el número de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales de: la Occidental, Oriental y Central; debido a que hubo mayor cantidad de propuestas elaboradas por los Centros Penitenciarios de San Miguel, Apanteos e Izalco
L.3.4.3 | Seguimiento, control del trabajo penitenciario, formacion, capacitacion, y produccion de oficinas ocupacionales y granjas penitenciarias | Informe | 6 | 10 | 12 | 22 | 22 | El incremento se debio a las siguientes actividades: 1. Inauguración del Taller de Confección Textil en la Granja de Izalco. 2.-Se realizo el programa de Ornato y Limpieza en el Centro Penitenciario de Quezaltepeque. y 3.- Se realizó el Diagnósitco del Taller de Confección Textil, sector mujeres en el Centro Penitenciario de Apanteos.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Promocion y comercializacion de la produccion penitenciaria | Informe | 1 | 3 | 0 | 3 | 3
| Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Documento | 11 | 1138 | 1297 | 2435 | 2435 | Se realizaron pagos de viáticos no cubierto en los meses respectivos, los cuales fueron cancelados en este mes por incremento presupuestario
L.3.4.2 | Actualizaciòn de planes de contingencia de los centros penales; supervision del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboracion del mapa de riesgos. | Documento | 6 | 3 | 0 | 3 | 3
| Conducción administrativa y financiera sobre el seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. | Documento | 10 | 295 | 57 | 352 | 352 | El incremento se debió al ingreso de los documentos marginados
| Evaluacion, registro, control y seguimiento del recurso humano | Reporte | 6 | 201 | 0 | 201 | 178 | No se logró alcanzar la meta, debido a que en este mes, se recibieron menos documentos que procesar
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
| Seguimiento y control de adquisiciones de bienes y servicios a traves de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la daci y ejecución de compras por libre gestión. | Documento | 15 | 144 | 50 | 194 | 194 | Se incrementaron las solicitudes de "Requerimientos de bienes y servicios", solicitados por las diferentes unidades adminsitrativas y centros penitenciarios
| Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza. | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos, enfermería, odontología y farmacia en el sistema penitenciario | Reporte | 3 | 3 | 0 | 3 | 3
L.3.4.2 | Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria. | Acta | 7 | 30 | 0 | 30 | 18 | No se logró alcanzar lo proyectado por atender obras de mayor prioridad, repercutiendo en el incrementó de las supervisiones.
| Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del sistema penitenciario. | Informe | 9 | 3 | 0 | 3 | 3
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.3 | Promover la participacion de organizaciones civiles mediante la autorizacion del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONG´s que desarrollan actividades en beneficio de la poblacion interna y gestion en diferentes instituciones | Autorización | 4 | 40 | 62 | 40 | 102 | Durante este mes, hubo mayor participación de organizaciones civiles para beneficio de la población privada de libertad.
L.3.4.3 | Seguimiento de la red multisectorial e intermediación laboral en beneficio de los ex internos. | Informe | 5 | 2 | 0 | 2 | 2
| Elaboración de convenios, contratos, opiniones jurídicas, escritos e informes | Documentos | 14 | 150 | 16 | 166 | 166
| Captacion de fondos públicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de certificaciones de antecedentes penales | Pago | 4 | 32075 |  | 32075 | 27749 | Por el período de vacaciones de Semana Santa, la meta proyectada para este mes no fue alcanzada.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Monitoreo del respeto a derechos fundamentales de los internos(as) salvadoreños(as) y extranjeros(as) e infantes en los centros penitenciarios, centros abiertos, hospitales y resguardos. asi como tambien las medidas de seguridad en cada centro | Informe | 3 | 10 | 0 | 10 | 10
| Actualización, elaboración de manuales e instructivos, seguimiento de proyectos de inversion pública y los perfiles para cooperacion externa | Documentos | 5 | 1 | 1 | 2 | 2
| Seguimiento y verificación del plan anual operativo de los centros penitenciarios y unidades organizativas | Informe | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | No se realizaron las visitas de verificación al Plan Anual Operativo 2015, por priorización de otras actividades
L.3.4.1 | Reclutamiento, selección y evaluación de personal | Dictamen | 4 | 35 | 9 | 44 | 44
| Cursos de formacion para personal de nuevo ingreso al sistema penitenciario. | Documento | 13 | 1 | 1 | 2 | 2
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Consolidacion y verificacion de indicadores academicos de los centros educativos adscritos al sistema penitenciario. | Informe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía. | Informe | 65 | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.2 | Monitoreo estratégico en los centros penales | Informe | 3 | 31 | 0 | 31 | 31
| Recibir y dar tramite a solicitudes de acceso a la informacion publica | Informe | 5 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Ampliación de centros penitenciarios | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Brazaletes (implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos) | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán |  |  |  |  | Lic. Hugo Arévalo Merino
| Técnico de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2015-05-12

## MAYO
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Dirección General de Centros Penales
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Mes: Mayo
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | Dictar politicas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, asi como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales. | Documento | 4 | 175 | 48 | 223 | 223 | Para este mes se incrementó el número de oficios y DG recibidos por las diferentes unidades administrativas
L.3.4.1 L.3.4.3 | Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperacion nacional e internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el sistema penitenciario | Documento | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | La meta no se cumplio por motivos de agenda
L.3.4.1 | Seguimiento en expediente único de privados de libertad condenados y procesados | Registro | 75 | 1147 | 1084 | 2231 | 2231 | La meta se sobrepaso por contar con equipo de apoyo enlos Centros Penitenciarios de: Centro de Readaptación de Mujeres, Ilopango; Centro Penitenciario de Apanteos, La Unión, Santa Ana, San Miguel y Jucuapa.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 | Elaboración de propuestas para ratificacion de consejos criminologicos | Propuesta | 75 | 749 | 590 | 1339 | 1339 | Se sobrepaso la meta en elaboracion de propuestas, por contar con equipo de apoyo en los Centros Penitenciarios de: San Vicente, San Miguel, La Esperanza y Apanteos.
L.3.4.3 | Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales | Cluster | 75 | 238 | 0 | 238 | 229 | Debido a que no contaron con equipo técnico completo no se logro alcanzar la meta, en los Centros Penitenciarios de: La Esperanza, Sonsonate y Sensuntepeque.
L.3.4.3 | Realizacion de Campañas de Salud y consultas medicas a los privados de libertad. | Informe | 254 | 10168 | 0 | 10168 | 9312 | No se cumplio con la meta en los Centros Penitenciarios de: San Vicente, San Miguel , y Apanteos; por las siguientes razones: por atención a otras activiades delegadas, por falta de personal médico y odontológico, apoyo a Centro Penitenciario de Santa Ana; participación en brigadas médicas en Izalco y Sonsonate. Y porque el Centro Penal de Quezaltepeque estuvo en paro de labores tres días
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.2 | Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario. | Informe | 858 | 161 | 6 | 167 | 167
L.3.4.3 | Supervisión del proceso de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales así como a la integración de internos a dichos programas. | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.1 | Estudio y Ratificación de propuestas de fase, reubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a règmien de seguridad . | Documento | 23 | 548 | 232 | 780 | 780 | Se incremento el número de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regional de: Occidental, Oriental y Central; debido a que hubo mayor cantidad de propuestas elaboradas por los Centros Penitenciarios de San Vicente, San Miguel, La Esperanza, Apanteos y Santa Ana.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Seguimiento, control del trabajo penitenciario, formacion, capacitacion, y produccion de oficinas ocupacionales y granjas penitenciarias | Informe | 6 | 10 | 11 | 21 | 21 | La meta se sobrepaso por la realización de las siguientes activiades: 1. Seguimiento al Taller de Confección Textil inaugurado en la Granja de Izalco. 2.- Gestiones realizadas con centro universitario solicitando se brinde capacitaciones sobre "Psicología Laboral" como apoyo a la Oficina Ocupacional del Sistema Penitenciario. 3.- Gestiones realizadas para la confección de camisetas.
L.3.4.3 | Promocion y comercializacion de la produccion penitenciaria | Informe | 1 | 3 | 0 | 3 | 3
| Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Documento | 11 | 1401 | 671 | 2072 | 2072 | Se realizaron pagos de viáticos no cubierto y trámite de ordenes de pago que estaban pendientes
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.2 | Actualizaciòn de planes de contingencia de los centros penales; supervision del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboracion del mapa de riesgos. | Documento | 6 | 3 | 0 | 3 | 3
| Conducción administrativa y financiera sobre el seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. | Documento | 10 | 350 | 0 | 350 | 348 | No se logró la meta debido a que se recibieron menos oficios y documentos que procesar
| Evaluacion, registro, control y seguimiento del recurso humano | Reporte | 6 | 201 | 0 | 201 | 146 | No se logró alcanzar la meta, debido a que se recibieron menos documentos que procesar
| Seguimiento y control de adquisiciones de bienes y servicios a traves de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la daci y ejecución de compras por libre gestión. | Documento | 15 | 124 | 17 | 141 | 141 | Se sobrepaso la meta por la recepción de "Requerimientos de bienes y servicios" que estan marginados y proceden de los Centros Penitenciarios y Unidades Administrativas
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
| Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza. | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos, enfermería, odontología y farmacia en el sistema penitenciario | Reporte | 3 | 2 | 1 | 3 | 3
L.3.4.2 | Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria. | Acta | 7 | 30 | 0 | 30 | 29 | No se cumplió con la meta, debido a que no contaban con los materiales necesarios para los proyectos asignados.
| Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del sistema penitenciario. | Informe | 9 | 3 | 0 | 3 | 3
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.3 | Promover la participacion de organizaciones civiles mediante la autorizacion del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONG´s que desarrollan actividades en beneficio de la poblacion interna y gestion en diferentes instituciones | Autorización | 4 | 45 | 29 | 74 | 74 | Mayor participación de organizaciones civiles, para beneficio de la población interna.
L.3.4.3 | Seguimiento de la red multisectorial e intermediación laboral en beneficio de los ex internos. | Informe | 5 | 2 | 0 | 2 | 2
| Elaboración de convenios, contratos, opiniones jurídicas, escritos e informes | Documentos | 14 | 150 | 0 | 150 | 137 | No se logro la meta debdio a que no se recibieron más requerimientos por parte de las autoridades competentes
| Captacion de fondos públicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de certificaciones de antecedentes penales | Pago | 4 | 28373 | 1759 | 30132 | 30132 | Para este mes la meta se sobrepasó por las siguientes razones: trámites para licencia y refrenda de registro de armas, solicitudes de empleo y migración; trámites para la Academía Nacional Civil y el Viceministerio de Transporte
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Monitoreo del respeto a derechos fundamentales de los internos(as) salvadoreños(as) y extranjeros(as) e infantes en los centros penitenciarios, centros abiertos, hospitales y resguardos. asi como tambien las medidas de seguridad en cada centro | Informe | 3 | 10 | 0 | 10 | 9 | No se cumplió la meta por no haberse realizado el monitoreo del Cenro Penitenciario de La Unión, por falta de recurso humano.
| Actualización, elaboración de manuales e instructivos, seguimiento de proyectos de inversion pública y los perfiles para cooperacion externa | Documentos | 5 | 1 | 2 | 3 | 3
| Seguimiento y verificación del plan anual operativo de los centros penitenciarios y unidades organizativas | Informe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.1 | Reclutamiento, selección y evaluación de personal | Dictamen | 4 | 35 | 19 | 54 | 54 | Se sobrepaso la meta por demanda de aspirantes a plazas del Sistema Penitenciario
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
| Cursos de formacion para personal de nuevo ingreso al sistema penitenciario. | Documento | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se inicio el Vigésimo Quinto Curso de Formación para Agentes de Seguridad Penitenciaria con el Régimen de Internamiento Básico de Procedimientos de Intervención Penitenciaria.
L.3.4.3 | Consolidacion y verificacion de indicadores academicos de los centros educativos adscritos al sistema penitenciario. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía. | Informe | 65 | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.2 | Monitoreo estratégico en los centros penales | Informe | 3 | 32 | 0 | 32 | 32
| Recibir y dar tramite a solicitudes de acceso a la informacion publica | Informe | 5 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Ampliación de centros penitenciarios | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Brazaletes (implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos) | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán |  |  |  |  | Lic. Hugo Arévalo Merino
| Técnico de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2015-06-08

## JUNIO
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Dirección General de Centros Penales
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Mes: Junio
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | Dictar politicas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, asi como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales. | Documento | 4 | 175 | 102 | 277 | 277 | Se incrementó la asignación de números de oficios y DG, por documentos recibidos de las unidades administrativas
L.3.4.1 L.3.4.3 | Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperacion nacional e internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el sistema penitenciario | Documento | 0 | 3 |  | 3 | 0 | La meta no se cumplio por motivos de agenda
L.3.4.1 | Seguimiento en expediente único de privados de libertad condenados y procesados | Registro | 107 | 1227 | 556 | 1783 | 1783 | La meta se sobrepaso por contar con equipo de apoyo en los Centros Penitenciarios de: Santa Ana, Penitenciaría Central La Esperanza, Apanteos, y Jucuapa.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 | Elaboración de propuestas para ratificacion de consejos criminologicos | Propuesta | 90 | 752 | 466 | 1218 | 1218 | Se sobrepasó la meta en elaboración de propuestas, por contar con equipo de apoyo en los Centros Penitenciarios de: Apanteos, Santa Ana, Metapán y San Miguel.
L.3.4.3 | Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales | Cluster | 176 | 176 | 19 | 195 | 195 | Se aperturaron nuevos grupos en los programas generales y especiales del Centro de Readaptación para Mujeres, Ilopango.
L.3.4.3 | Realizacion de Campañas de Salud y consultas medicas a los privados de libertad. | Informe | 114 | 10076 | 935 | 11011 | 11011 | Se realizó mayor cantidad de consultas médicas en los Centros Penitenciarios de: Santa Ana, Izalco, La Unión, y Centro de Readaptación para Mujeres, Ilopango; Jucuapa, Penitenciaría Central La Esperanza, Usulután, Sensuntepeque, Chalatenango, y Zacatecoluca.
L.3.4.2 | Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario. | Informe | 626 | 161 | 14 | 175 | 175 | Se realizaron mayor cantidad de requisas en los centros penitenciarios de: Usulutan, Santa Ana, Centro de readaptación para Mujeres, Apanteos, Zacatecoluca, Penitenciaría Central y Sonsonate
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Supervisión del proceso de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales así como a la integración de internos a dichos programas. | Acta | 14 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.1 | Estudio y Ratificación de propuestas de fase, reubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a règmien de seguridad . | Documento | 24 | 548 | 285 | 833 | 833 | Se incrementó el número de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales: Oriental, Central y Occidental.
L.3.4.3 | Seguimiento, control del trabajo penitenciario, formacion, capacitacion, y produccion de oficinas ocupacionales y granjas penitenciarias | Informe | 6 | 10 | 5 | 15 | 15
L.3.4.3 | Promocion y comercializacion de la produccion penitenciaria | Informe | 2 | 3 | 5 | 8 | 8
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
| Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Documento | 11 | 1401 | 682 | 2083 | 2083 | La meta se sobrepasó por procesamiento de pagos de viáticos pendientes.
L.3.4.2 | Actualizaciòn de planes de contingencia de los centros penales; supervision del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboracion del mapa de riesgos. | Documento | 6 | 3 | 0 | 3 | 3
| Conducción administrativa y financiera sobre el seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. | Documento | 10 | 315 | 88 | 403 | 403 | El incremento se debió a que se recibieron más documentos que procesar en cuanto a memorando, notas y marginaciones recibidos de las unidades administrativas, centros penitenciarios.
| Evaluacion, registro, control y seguimiento del recurso humano | Reporte | 5 | 201 | 11 | 212 | 212 | Se sobrepasó la cantidad programada, debido a que se ingresaron más documentos en los expedientes del personal.
| Seguimiento y control de adquisiciones de bienes y servicios a traves de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la daci y ejecución de compras por libre gestión. | Documento | 15 | 124 | 11 | 135 | 135
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
| Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza. | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos, enfermería, odontología y farmacia en el sistema penitenciario | Reporte | 3 | 2 | 0 | 2 | 2
L.3.4.2 | Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria. | Acta | 8 | 30 | 0 | 30 | 20 | No se llegó a lo proyectado por falta de materiales y por cubrir emergencias en diferentes centros penitenciarios.
| Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del sistema penitenciario. | Informe | 9 | 3 | 0 | 3 | 3
L.3.4.1 L.3.4.3 | Promover la participacion de organizaciones civiles mediante la autorizacion del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONG´s que desarrollan actividades en beneficio de la poblacion interna y gestion en diferentes instituciones | Autorización | 4 | 45 | 66 | 111 | 111 | Mayor participación de organizaciones civiles, para beneficio de la población privada de libertad.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Seguimiento de la red multisectorial e intermediación laboral en beneficio de los ex internos. | Informe | 5 | 2 | 0 | 2 | 2
| Elaboración de convenios, contratos, opiniones jurídicas, escritos e informes | Documentos | 13 | 150 | 45 | 195 | 195 | El incremento para este mes se debió, a la recepción de más solicitudes enviadas por las unidades administrativas, centros penitenciarios y juzgados.
| Captacion de fondos públicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de certificaciones de antecedentes penales | Pago | 3 | 23169 | 9997 | 33166 | 33166 | Se sobrepasó la cantidad programada por las siguientes razones: Trámites para la Academía Nacional Civil, del Ministerio de Transporte y de licencias y refrendas de Registro de Armas; Solicitudes de Embajadas, Alcaldías, Migración, empleos, estudios, seguridad privada; y trámites de Tribunal de Ingreso de Asensos de la Policiía Nacional Civil.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Monitoreo del respeto a derechos fundamentales de los internos(as) salvadoreños(as) y extranjeros(as) e infantes en los centros penitenciarios, centros abiertos, hospitales y resguardos. asi como tambien las medidas de seguridad en cada centro | Informe | 2 | 10 | 2 | 12 | 12
| Actualización, elaboración de manuales e instructivos, seguimiento de proyectos de inversion pública y los perfiles para cooperacion externa | Documentos | 17 | 3 | 14 | 17 | 17 | Se elaboró mayor cantidad de perfiles de proyectos y de manuales administrativos.
| Seguimiento y verificación del plan anual operativo de los centros penitenciarios y unidades organizativas | Informe | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se finalizó la visita de verificación correspondiente al período del primer trimestre 2015.
L.3.4.1 | Reclutamiento, selección y evaluación de personal | Dictamen | 7 | 35 | 136 | 171 | 171 | Se sobrepasó la cantidad programada, debido a la demanda de aspirantes que optan a ingresar al Sistema Penitenciario.
| Cursos de formacion para personal de nuevo ingreso al sistema penitenciario. | Documento | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se realizó un curso de formación para personal de nuevo ingreso, en fecha 18 de julio.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Consolidacion y verificacion de indicadores academicos de los centros educativos adscritos al sistema penitenciario. | Informe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía. | Informe | 16 | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.2 | Monitoreo estratégico en los centros penales | Informe | 3 | 31 | 0 | 31 | 31
| Recibir y dar tramite a solicitudes de acceso a la informacion publica | Informe | 6 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Ampliación de centros penitenciarios | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Brazaletes (implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos) | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán |  |  |  |  | Lic. Hugo Arévalo Merino
| Técnico de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2015-07-08

## JULIO
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Dirección General de Centros Penales
PLAN ANUAL OPERATIVO 2015
Mes: JULIO
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | Dictar políticas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, asi como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales. | Documento | 5 | 175 | 149 | 324 | 324 | Se incrementó la asignación de números de oficios y DG, por documentos recibidos de las unidades organizativas
L.3.4.1 L.3.4.3 | Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperación nacional e internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el Sistema Penitenciario | Documento | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | Por motivos de agenda, no se logró cubrir la meta.
L.3.4.1 | Seguimiento en expediente único de privados de libertad condenados y procesados | Registro | 107 | 1297 | 152 | 1449 | 1449 | La meta se sobrepasó por contar con equipo de apoyo en los Centros Penitenciarios de: Apanteos, Zacatecoluca, Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas, Ilopango, Metapán, San Miguel y Sonsonate.
L.3.4.1 | Elaboración de propuestas para ratificación de Consejos Criminológicos | Propuesta | 90 | 627 | 423 | 1050 | 1050 | Se sobrepasó la meta en elaboración de propuestas, por contar con equipo de apoyo en los Centros Penitenciarios de: Apanteos, Quezaltepeque, Usulután, San Vicente, Izalco, Metapán, La Unión, y Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas, Ilopango
L.3.4.3 | Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales | Cluster | 176 | 485 | 41 | 526 | 526 | Se aperturaron nuevos grupos en los Programas Especializados y Generales de los Centros Penitenciarios de: Jucuapa, Apanteos, San Vicente, Izalco, y Metapán.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Realización de Campañas de Salud y Consultas Médicas a los privados de libertad. | Informe | 114 | 10056 |  | 10056 | 9777 | Se realizó menor cantidad de consultas médicas en los Centros Penitenciarios de: San Francisco Gotera, Quezaltepeque, Cojutepeque, Sonsonate, San Vicente, Metapán y San Miguel; por falta de personal médico y de seguridad.
L.3.4.2 | Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario. | Informe | 626 | 161 | 28 | 189 | 189 | Se realizaron mayor cantidad de requisas en los Centros Penitenciarios de: Apanteos, Usulután, Sonsonate, Metapán, y Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas, Ilopango.
L.3.4.3 | Supervisión del proceso de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales así como a la integración de internos a dichos programas. | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.1 | Estudio y Ratificación de propuestas de fase, reubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a règimen de seguridad . | Documento | 24 | 548 | 486 | 1034 | 1034 | Se incrementó el número de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales: Oriental, Central, Paracentral y Occidental.
L.3.4.3 | Seguimiento, control del trabajo penitenciario, formación, capacitación, y producción de Oficinas Ocupacionales y Granjas Penitenciarias | Informe | 3 | 10 | 0 | 10 | 10
L.3.4.3 | Promoción y comercialización de la produccion penitenciaria | Informe | 2 | 3 | 2 | 5 | 5
| Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Documento | 11 | 1395 | 513 | 1908 | 1908 | La meta programada se ha visto incrementada por la nueva modalidad de registros en el SAFI.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.2 | Actualizaciòn de Planes de Contingencia de los Centros Penales; supervision del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboración del Mapa de Riesgos. | Documento | 6 | 3 | 0 | 3 | 3
| Conducción Administrativa y Financiera sobre el seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. | Documento | 10 | 410 | 0 | 410 | 391 | Menor ingreso de documentos para gestión administrativa en los Centros Penitenciarios y Unidades.
| Evaluación, registro, control y seguimiento del recurso humano | Reporte | 5 | 201 | 0 | 201 | 176 | No se alcanzó la meta por poca afluencia de la documentación recibida
| Seguimiento y Control de Adquisiciones de Bienes y Servicios a través de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la DACI y ejecución de compras por libre gestión. | Documento | 15 | 119 | 29 | 148 | 148 | Mayor incremento en la gestión de procesos de licitación, en la cual participaron varias empresas.
| Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza. | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos, enfermería, odontología y farmacia en el Sistema Penitenciario | Reporte | 3 | 2 | 0 | 2 | 2
L.3.4.2 | Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria. | Acta | 8 | 30 | 0 | 30 | 16 | No se alcanzó la meta por falta de transporte y exceso de trabajo administrativo.
| Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del Sistema Penitenciario. | Informe | 9 | 3 | 0 | 3 | 3
L.3.4.1 L.3.4.3 | Promover la participación de organizaciones civiles mediante la autorización del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONG´s que desarrollan actividades en beneficio de la población interna y gestión en diferentes instituciones | Autorización | 4 | 55 | 48 | 103 | 103 | Mayor participación de organizaciones civiles, para beneficio de la población privada de libertad.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Seguimiento de la Red Multisectorial e Intermediación Laboral en beneficio de los ex internos. | Informe | 5 | 2 | 0 | 2 | 2
| Elaboración de convenios, contratos, opiniones jurídicas, escritos e informes | Documentos | 13 | 150 | 74 | 224 | 224 | Incremento en solicitudes de los diferentes Centros Penitenciarios y Oficinas Administrativas
| Captación de fondos públicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de Certificaciones de Antecedentes Penales | Pago | 3 | 30518 | 4246 | 34764 | 34764 | Mayor incremento en la cantidad programada, por las siguientes razones: realización de trámites para la Academía Nacional Civil, del Ministerio de Transporte; de Licencias y Refrendas de Registro de Armas; además se recibieron solicitudes para trámites con Embajadas, Alcaldías, Migración, para empleos , seguridad privada; y solicitudes para el Tribunal de Ingreso de Asensos de la Policía Nacional Civil.
L.3.4.3 | Monitoreo del respeto a derechos fundamentales de los internos(as) salvadoreños(as) y extranjeros(as) e infantes en los Centros Penitenciarios, Centros Abiertos, Hospitales y Resguardos. asi como también las medidas de seguridad en cada centro | Informe | 4 | 10 | 0 | 10 | 9 | Se programó monitoreo al Centro Penitenciario de San Francisco Gotera, pero se suspendió por encontrarse dicho centro en estado de emergencia.
| Actualización, elaboración de manuales e instructivos, seguimiento de Proyectos de Inversión Pública y los perfiles para Cooperacion Externa | Documentos | 7 | 1 | 0 | 1 | 1
| Seguimiento y verificación del Plan anual Operativo de los Centros Penitenciarios y Unidades Organizativas | Informe | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | No se realizaron visitas de verificación del Plan Anual Operativo, por priorización de otras actividades.
L.3.4.1 | Reclutamiento, Selección y Evaluación de Personal | Dictamen | 7 | 35 | 86 | 121 | 121 | Se incrementó por asignación de plazas de agentes de seguridad.
| Cursos de Formación para personal de nuevo ingreso al Sistema Penitenciario. | Documento | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | No se llevó a cabo el Curso de Formacion para Agentes de Seguridad Penitenciaria que se tenia programado para el presente mes.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Consolidación y verificación de indicadores académicos de los Centros Educativos adscritos al Sistema Penitenciario. | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía. | Informe | 16 | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.2 | Monitoreo Estratégico en los Centros Penales | Informe | 3 | 32 | 0 | 32 | 32
| Recibir y dar trámite a solicitudes de acceso a la información pública | Informe | 6 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Ampliación de Centros Penitenciarios | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Brazaletes (implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos) | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández |  |  |  |  | Lic. Hugo Arévalo Merino
| Técnicos de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2015-08-17