## ENERO
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Dirección General de Centros Penales
PLAN ANUAL OPERATIVO 2016
Mes: ENERO
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | Dictar politicas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, así como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales. | Documento Elaborado | 5 | 175 | 220 | 395 | 395 | La meta fue incrementada por la cantidad de solicitudes recibidas de diferentes instituciones, así como por agilizar trámites y dictar lineamientos de trabajo con las diferentes unidades organizativas.
L.3.4.1 L.3.4.3 | Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperación nacional e internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el sistema penitenciario | Documento Elaborado | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.1 | Seguimiento en expediente único de privados de libertad condenados y procesados | Expediente | 107 | 798 | 0 | 798 | 219 | La meta no fue alcanzada, por falta de equipo técnico en los siguientes centros penitenciarios: Chalatenango, Cojutepeque, Izalco, La Unión, Sensuntepeque, Sonsonate, Ilopango, Grnja para Mujeres, San Francisco Gotera, Jucuapa, Penitenciaría Central, "La Esperanza", Metapán, Quezaltepeque, Sensuntepeque, San Miguel, Santa Ana, Usulutan, y Apanteos.
L.3.4.1 | Elaboración de propuestas para ratificación de consejos criminologicos | Propuesta | 90 | 630 | 501 | 1131 | 1131 | Se incrementó la elaboración de propuestas, por contar con equipo de apoyo en los Centros Penitenciarios de: Izalco, San Vicente, Ilopango, Granja Izalco, San Francisco Gotera, Jucuapa, Metapan, Ciudad Barrios, Quezaltepeque, Santa Ana, Uzulutan y Apanteos
L.3.4.3 | Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales | Cluster | 176 | 897 | 0 | 897 | 818 | Por falta de ingreso de iglesias y organizaciones, asi como falta de equipo técnico, no se logró la meta en los centros penitenciarios de: Chalatenango, San Miguel, Izalco, Sonsonate, y Granja para Mujeres Izalco.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Realización de Campañas de Salud y Consultas Médicas a los privados de libertad. | Documento Elaborado | 235 | 9708 | 1544 | 11252 | 11252 | Se realizó mayor cantidad de consultas médicas en los Centros Penitenciarios de: Apanteos, Chalatenango, Cojutepeque, Penitenciaría Central, La Esperanza, San Francisco Gotera, Ilobasco, Ilopango, Izalco, Metapán, San Miguel, San Vicente, Sonsonate, Zacatecoluca y Centro Penitenciario para Mujeres, Granja Izalco.
L.3.4.2 | Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario. | Documento Elaborado | 903 | 178 | 204 | 382 | 382 | La meta fué incrementada por haberse realizado mayor cantidad de requisas en los Centros Penitenciarios de: Apanteos, Santa Ana, Cojutepeque, Ilobasco, Izalco, San Vicente, y Sononate.
L.3.4.3 | Supervisión del proceso de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales así como a la integración de internos a dichos programas. | Documento Elaborado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.1 | Estudio y Ratificación de propuestas de fase, rehubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a règmien de seguridad . | Documento Elaborado | 23 | 569 | 334 | 903 | 903 | Se realizó mayor cantidad de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales: Paracentral, Occidental y Oriental.
L.3.4.3 | Seguimiento, control del trabajo penitenciario, formación, capacitación, y producción de oficinas ocupacionales y granjas penitenciarias | Informe | 3 | 15 | 0 | 15 | 5 | Los técnicos se encuentran trabajando en elaboración de manuales y se ha priorizado proyectos del BID
L.3.4.3 | Promoción y comercialización de la producción penitenciaria | Informe | 1 | 5 | 0 | 5 | 5
| Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Documento Elaborado | 11 | 1379 | 0 | 1379 | 1359 | No se logró la meta debido a que se tuvieron inconvenientes para realizar los cierres contables 13-14 y 15 del ejercicio 2015.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.2 | Supervisión de planes de contingencia de los centros penales; supervisión del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboración del mapa de riesgos. | Documento Elaborado | 6 | 3 | 0 | 3 | 3
| Conducción administrativa y financiera sobre el seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. | Documento Elaborado | 5 | 508 | 0 | 508 | 342 | No se logró cumplir la meta porque la recepción de documentos a procesar fue menor.
| Evaluación, registro, control y seguimiento del recurso humano | Reporte | 6 | 191 | 0 | 191 | 186 | No se logró alcanzar la meta debido a la poca afluencia de documentación.
| Seguimiento y control de adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la DACIy ejecución de conpras por libre gestión. | Documento Elaborado | 10 | 79 | 64 | 143 | 143 | Se recibió mayor cantidad de requerimientos a procesar para la adquisición de bienes y servicios.
| Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza. | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos, enfermería, odontología y farmacia en el sistema penitenciario | Reporte | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
L.3.4.2 | Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria. | Acta | 8 | 20 | 2 | 22 | 22
| Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del sistema penitenciario. | Informe | 4 | 2 | 0 | 2 | 2
L.3.4.1 L.3.4.3 | Promover la participación de organizaciones civiles mediante la autorizacioón del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONGS que desarrollan actividades en beneficio de la poblacion interna y gestión en diferentes instituciones | Autorización | 3 | 70 | 2 | 72 | 72 | Mayor participación de organizaciones civiles, para beneficio de la población privada de libertad.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Seguimiento de la red multisectorial e intermediación laboral en beneficio de los ex internos. | Documento Elaborado | 6 | 2 | 0 | 2 | 2
| Elaboración de convenios, contratos, opiniones jurídicas, escritos e informes | Documento Elaborado | 14 | 155 | 49 | 204 | 204 | Se incrementó debido a la recepción de solicitudes de las unidades organizativas, centros penitenciarios y juzgados.
| Captación de fondos publicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de certificaciones de antecedentes penales | Pago | 4 | 42807 | 12415 | 55222 | 55222 | La meta se incrementó en este mes por las siguientes razones: Trámites para la Academía Nacional de Seguridad Pública, Vice Ministerio de Transporte; trámites administrativos, documentación para familiares de privados de libertad; Licencias y refrendas de Registro de Armas y solicitudes de empleo.
L.3.4.3 | Monitoreo del respeto a derechos fundamentales de los internos(as) salvadoreños(as) y extranjeros(as) e infantes en los centros penitenciarios, centros abiertos, hospitales y resguardos. así como tambien las medidas de seguridad en cada centro | Informe | 3 | 10 | 0 | 10 | 10
| Actualización, elaboración de manuales e instructivos, seguimiento de proyectos de inversion pública y los perfiles para cooperacion externa | Documento Elaborado | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | Se elaboraron los siguientes perfiles: Proyecto Rehabilitación y Reinserción Social, Proyecto Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública/Dirección General de Centros Penales
| Seguimiento y verificación del plan anual operativo de los centros penitenciarios y unidades organizativas | Informe | 12 | 2 | 0 | 2 | 2
L.3.4.1 | Reclutamiento, selección y evaluación de personal | Dictamen | 7 | 65 | 36 | 101 | 101 | La meta se incrementó por la demanda de aspirantes que optan a ingresar al Sistema Penitenciario.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
| Cursos de formación para personal de nuevo ingreso al sistema penitenciario | Documento Elaborado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.3 | Consolidacion y verificacion de indicadores academicos de los centros educativos adscritos al sistema penitenciario | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía. | Informe | 13 | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.2 | Monitoreo estratégico en los centros penales | Documento Elaborado | 3 | 32 | 0 | 32 | 31 | No se logró la meta debido a que se programó realizar 32 monitoreos, pero únicamente se realizan 1 de forma diaria.
| Recibir y dar trámite a solicitudes de acceso a la informacion publica | Informe | 4 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Ampliación de centros penitenciarios | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Brazaletes (implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos) | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández |  |  |  |  | Lic. Hugo Arévalo Merino
| Técnicos de la Unidad de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2016-02-09

## FEBRERO
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Dirección General de Centros Penales
PLAN ANUAL OPERATIVO 2016
Mes: FEBRERO
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | Dictar politicas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, así como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales. | Documento Elaborado | 5 | 175 | 203 | 378 | 378 | La meta fue incrementada por la cantidad de solicitudes recibidas de diferentes instituciones, así como por agilizar trámites y dictar lineamientos de trabajo con las diferentes unidades organizativas.
L.3.4.1 L.3.4.3 | Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperación nacional e internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el sistema penitenciario | Documento Elaborado | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.1 | Seguimiento en expediente único de privados de libertad condenados y procesados | Expediente | 107 | 799 | 0 | 799 | 289 | La meta no fue alcanzada, por falta de equipo técnico en los siguientes centros penitenciarios: Chalatenango, Cojutepeque, Izalco, La Unión, Sensuntepeque, Sonsonate, Ilopango, Granja para Mujeres Izalco, San Francisco Gotera, Jucuapa, Penitenciaría Central, "La Esperanza", Metapán, Quezaltepeque, San Miguel, Santa Ana, Usulután, y Apanteos.
L.3.4.1 | Elaboración de propuestas para ratificación de consejos criminologicos | Propuesta | 90 | 617 | 583 | 1200 | 1200 | Se incrementó la elaboración de propuestas, por contar con equipo de apoyo en los Centros Penitenciarios de: Izalco, San Vicente, Ilopango, Granja para mujeres Izalco, San Francisco Gotera, Jucuapa, Metapán, Ciudad Barrios, Quezaltepeque, Santa Ana, Usulután y Apanteos
L.3.4.1 | Elaboración de propuestas para ratificación de consejos criminologicos | Propuesta | 90 | 617 | 583 | 1200 | 1200 | Se incrementó la elaboración de propuestas, por contar con equipo de apoyo en los Centros Penitenciarios de: Izalco, San Vicente, Ilopango, Granja para mujeres Izalco, San Francisco Gotera, Jucuapa, Metapán, Ciudad Barrios, Quezaltepeque, Santa Ana, Usulután y Apanteos
L.3.4.3 | Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales | Cluster | 176 | 165 | 0 | 165 | 118 | Por falta de ingreso de iglesias y organizaciones, asi como falta de equipo técnico, no se logró la meta en los centros penitenciarios de: Chalatenango, San Miguel, Izalco, Sonsonate, y Granja para Mujeres Izalco.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Realización de Campañas de Salud y Consultas Médicas a los privados de libertad. | Documento Elaborado | 235 | 9684 | 1080 | 10764 | 10764 | Se realizó mayor cantidad de consultas médicas por apoyo brindado en el área médica, en los Centros Penitenciarios de: Ilobasco, Izalco, La Unión, Sensuntepeque, San Francisco Gotera, Jucuapa, Penitenciaría Central "La esperanza", San Miguel, Apanteos, San Vicente, Zacatecoluca, Ilopango y Granja para mujeres Izalco.
L.3.4.2 | Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario. | Documento Elaborado | 903 | 178 | 35 | 213 | 213 | Se realizó mayor cantidad de requisas en los centros penitenciarios de: Cojutepeque, Sonsonate, Zacatecoluca y Santa Ana
L.3.4.3 | Supervisión del proceso de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales así como a la integración de internos a dichos programas. | Documento Elaborado | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | Se incrementó la meta debido a que se realizó mayor cantidad de supervisiones en los Centros Penitenciarios de: Granja Penitenciaria de Santa Ana, Apanteos; asimismo se supervisó el trabajo realizado por la Coordinación Nacional de Educación del Sistema Penitenciario y capacitaciones realizadas en los Consejos Criminológicos: Occidental, Oriental, Paracentral y Central.
L.3.4.1 | Estudio y Ratificación de propuestas de fase, rehubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a règmien de seguridad . | Documento Elaborado | 80 | 578 | 259 | 837 | 837 | Se incrementó las ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales: Central, Occidental y Oriental.
L.3.4.3 | Seguimiento, control del trabajo penitenciario, formación, capacitación, y producción de oficinas ocupacionales y granjas penitenciarias | Informe | 4 | 15 | 0 | 15 | 7
L.3.4.3 | Promoción y comercialización de la producción penitenciaria | Informe | 1 | 5 | 0 | 5 | 5
| Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Documento Elaborado | 11 | 1427 | 508 | 1935 | 1935 | La meta se incrementó por los nuevos registros ingresados al sistema SAFI, en cuanto a partidas contables, registros en gastos de proyectos, entre otros.
L.3.4.2 | Supervisión de planes de contingencia de los centros penales; supervisión del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboración del mapa de riesgos. | Documento Elaborado | 6 | 3 | 0 | 3 | 3
| Conducción administrativa y financiera sobre el seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. | Documento Elaborado | 5 | 508 | 0 | 508 | 331 | La meta no se alcanzó porque la recepción de documentos a procesar fue menor.
| Evaluación, registro, control y seguimiento del recurso humano | Reporte | 6 | 191 | 83 | 274 | 274 | La meta se incrementó por la recepción de documentos.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
| Seguimiento y control de adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la DACI y ejecución de conpras por libre gestión. | Documento Elaborado | 9 | 104 | 0 | 107 | 92 | La ejecución fue memor por la poca recepción de requerimientos marginados por la Subdireccion Administrativa, y por la aplicando de la Politica de Ahorro y Austeridad
| Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza. | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos, enfermería, odontología y farmacia en el sistema penitenciario | Reporte | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | No se cumplió la meta, porque la supervisión del área de Odontologia no se realizó; debido a que se estuvo apoyando en la supervisión de la instalación de 8 Módulos Odontológicos en los Centros Penales.
L.3.4.2 | Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria. | Acta | 8 | 20 | 5 | 25 | 25 | Se realizó mayor cantidad de obras en mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura en los diferentes centros penitenciarios
| Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del sistema penitenciario. | Informe | 4 | 2 | 0 | 2 | 2
L.3.4.1 L.3.4.3 | Promover la participación de organizaciones civiles mediante la autorizacioón del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONGS que desarrollan actividades en beneficio de la poblacion interna y gestión en diferentes instituciones | Autorización | 3 | 70 | 40 | 110 | 110 | Hubo mayor participación de las Organizaciones Civiles, lo cual beneficio a la población privada de libertad.
L.3.4.3 | Seguimiento de la red multisectorial e intermediación laboral en beneficio de los ex internos. | Documento Elaborado | 6 | 2 | 0 | 2 | 2
| Elaboración de convenios, contratos, opiniones jurídicas, escritos e informes | Documento Elaborado | 13 | 155 | 20 | 175 | 175 | La meta se incrementó debido a la recepción de solicitudes de las unidades organizativas, centros penitenciarios y juzgados.
| Captación de Fondos Publicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de certificaciones de antecedentes penales | Pago | 6 | 37501 | 259 | 37760 | 37760 | La meta se incrementó en este mes por las siguientes razones: Trámites para la Academía Nacional de Seguridad Pública, Vice Ministerio de Transporte; trámites administrativos, documentación para familiares de privados de libertad; Licencias y refrendas de Registro de Armas y solicitudes de empleo.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Monitoreo del respeto a derechos fundamentales de los internos(as) salvadoreños(as) y extranjeros(as) e infantes en los centros penitenciarios, centros abiertos, hospitales y resguardos. así como tambien las medidas de seguridad en cada centro | Informe | 3 | 10 | 1 | 11 | 11
| Actualización, elaboración de manuales e instructivos, seguimiento de proyectos de inversion pública y los perfiles para cooperacion externa | Documento Elaborado | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | No se alcanzó la meta debido a que dos manuales y un instructivo se encuentran en proceso de firma.
| Seguimiento y verificación del plan anual operativo de los centros penitenciarios y unidades organizativas | Informe | 3 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.1 | Reclutamiento, selección y evaluación de personal | Dictamen | 7 | 65 | 104 | 169 | 169 | La meta se incrementó por la demanda de aspirantes que optan a ingresar al Sistema Penitenciario.
| Cursos de formación para personal de nuevo ingreso al sistema penitenciario | Documento Elaborado | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | Actualmente se encuentra en ejecución los cursos de formación
L.3.4.3 | Consolidacion y verificacion de indicadores academicos de los centros educativos adscritos al sistema penitenciario | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía. | Informe | 13 | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.2 | Monitoreo estratégico en los centros penales | Documento Elaborado | 3 | 30 | 0 | 30 | 30
| Recibir y dar trámite a solicitudes de acceso a la informacion publica | Informe | 6 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Ampliación de centros penitenciarios | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Brazaletes (implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos) | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández |  |  |  |  | Lic. Hugo Arévalo Merino
| Técnicos de la Unidad de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2016-03-08

## MARZO
Dirección General de Centros Penales
PLAN ANUAL OPERATIVO 2016
Mes: MARZO
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | Dictar politicas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, así como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales. | Documento Elaborado | 5 | 175 | 139 | 314 | 314 | Se recibió mayor cantidad de solicitudes de diferentes instituciones.
L.3.4.1 L.3.4.3 | Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperación nacional e internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el sistema penitenciario | Documento Elaborado | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
L.3.4.1 | Seguimiento en expediente único de privados de libertad condenados y procesados | Expediente | 107 | 813 | 0 | 813 | 249 | La meta no fue alcanzada, por falta de médicos y equipo técnico en los siguientes centros penitenciarios: Apanteos, San Francisco Gotera, Jucuapa, Metapán, Penitenciaría Central, La Esperanza; Quezaltepeque, San Miguel, Santa Ana, Usulután, Chalatenango, Cojutepeque, Granja Izalco, Ilobasco, Izalco, La Unión, San Vicente, Sensuntepeque, Sonsonate y Resguardo del Hospital Psiquiátrico.
L.3.4.1 | Elaboración de propuestas para ratificación de consejos criminologicos | Propuesta | 90 | 587 | 497 | 1084 | 1084 | Se incrementó la elaboración de propuestas elaboradas en los Centros Penitenciarios de: Quezaltepeque, Penitenciaría Central La Esperanza, Apanteos, Metapán, Ilopango, Izalco, La Unión, San Vicente, Zacatecoluca, Usulután y Santa Ana
L.3.4.3 | Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales | Cluster | 176 | 111 | 23 | 134 | 134 | Se aperturaron mayor cantidad de programas en los centros penitenciarios de: Cojutepeque, Granja Izalco, San Vicente, Sonsonate, Zacatecoluca, Apanteos, San Francisco Gotera y Quezaltepeque
| Realización de Campañas de Salud y Consultas Médicas a los privados de libertad. | Documento Elaborado | 235 | 9427 | 0 | 9427 | 7830 | Por falta de personal médico, estado de emergencia y periodo vacacional, se realizó menor cantidad de consultas médicas en los centros penitenciarios de: Chalatenango, Cojutepeque, Ilopango, Izalco, La Unión, Sensuntepeque, Zacatecoluca, Jucuapa, Metapán, Penitenciaría Central La Esperanza, Quezaltepeque, y Santa Ana
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.2 | Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario. | Documento Elaborado | 903 | 178 | 28 | 206 | 206 | Por estado de emergencia, se realizó mayor cantidad de requisas en los centros penitenciarios de: Cojutepeque, Izalco, Apanteos, La Unión, Penitenciaría Central La Esperanza, Sonsonate, Santa Ana y Zacatecoluca
L.3.4.3 | Supervisión del proceso de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales así como a la integración de internos a dichos programas. | Documento Elaborado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.1 | Estudio y Ratificación de propuestas de fase, rehubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a règmien de seguridad | Documento Elaborado | 23 | 506 | 45 | 551 | 551 | Se realizó mayor cantidad de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales: Central, Oriental, y Occidental
L.3.4.3 | Seguimiento, control del trabajo penitenciario, formación, capacitación, y producción de oficinas ocupacionales y granjas penitenciarias | Informe | 2 | 15 | 0 | 15 | 4 | No se alcanzó la meta por priorización de otras actividades.
L.3.4.3 | Promoción y comercialización de la producción penitenciaria | Informe | 1 | 5 | 0 | 5 | 5
| Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Documento Elaborado | 11 | 1552 | 265 | 1817 | 1817 | La meta se incrementó por pago compensatorio del primer trimestre, para el personal de seguridad y custodia de la DGCP
L.3.4.2 | Supervisión de planes de contingencia de los centros penales; supervisión del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboración del mapa de riesgos. | Documento Elaborado | 6 | 3 | 0 | 3 | 3
| Conducción administrativa y financiera sobre el seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. | Documento Elaborado | 10 | 300 | 0 | 300 | 275 | Se recibió menor cantidad de requerimientos para procesar
| Evaluación, registro, control y seguimiento del recurso humano | Reporte | 6 | 191 | 0 | 191 | 184 | No se logró la meta debido a que hubo poca afluencia de documentación.
| Seguimiento y control de adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la DACI y ejecución de conpras por libre gestión. | Documento Elaborado | 9 | 114 | 0 | 114 | 111 | Se recibieron menos requerimientos para procesar, además se está aplicando la política de ahorro y austeridad.
| Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza. | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos, enfermería, odontología y farmacia en el sistema penitenciario | Reporte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria. | Acta | 9 | 20 | 0 | 20 | 13 | No se llegó a la proyección, debido a que se están ejecutando obras de gran embergadura con un periodo de largo plazo.
| Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del sistema penitenciario. | Informe | 4 | 2 | 0 | 2 | 2
L.3.4.1 L.3.4.3 | Promover la participación de organizaciones civiles mediante la autorizacioón del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONGS que desarrollan actividades en beneficio de la poblacion interna y gestión en diferentes instituciones | Autorización | 3 | 60 | 17 | 77 | 77 | Se incrementó la meta por mayor participación de organizaciones civiles, para beneficio de la población interna.
L.3.4.3 | Seguimiento de la red multisectorial e intermediación laboral en beneficio de los ex internos. | Documento Elaborado | 6 | 2 | 0 | 2 | 2
| Elaboración de convenios, contratos, opiniones jurídicas, escritos e informes | Documento Elaborado | 13 | 155 | 5 | 160 | 160 | La meta se incrementó debido a la recepción de solicitudes de las unidades organizativas, centros penitenciarios y juzgados.
| Captación de Fondos Publicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de certificaciones de antecedentes penales | Pago | 5 | 27721 | 2333 | 30054 | 30054 | Esta meta fué incrementada por las siguientes razones: Se realizaron Trámites para la Academía Nacional de Seguridad Pública, y del Vice Ministerio de Transporte; se realizaron trámites administrativos, documentación para familiares de privados de libertad; Además se realizó trámites de Licencias y Refrendas de Registro de Armas; se tramitaron solicitudes de empleo.
L.3.4.3 | Monitoreo del respeto a derechos fundamentales de los internos(as) salvadoreños(as) y extranjeros(as) e infantes en los centros penitenciarios, centros abiertos, hospitales y resguardos. así como tambien las medidas de seguridad en cada centro | Informe | 3 | 10 | 0 | 10 | 8 | Por estado de emergencia y falta de transporte no se realizaron monitoreos en los Centros Penitencarios de Quezaltepeque y La Unión.
| Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
| Actualización, elaboración de manuales e instructivos, seguimiento de proyectos de inversion pública y los perfiles para cooperacion externa | Documento Elaborado | 11 | 6 | 19 | 25 | 25 | Se incrementó la meta por elaboración de Perfiles de Mejoramiento y Equipamiento para las Cuadras de los Agentes del Sistema Penitenciario, y de Resguardos Hospitalarios: Resguardo Psiquiatrico, Resguardo Rosales; de Centros Peniatenciarios: Ciudad Barrios, Cojutepeque, Chalatenango, San Francisco Gotera, Ilobasco, Ilopango, La Esperanza, Quezaltepeque, Apanteos, Izalco, Jucuapa,La Unión, Metapán, San Miguel, San Vicente, Santa Ana, Sensuntepeque, Usulután, Zacatecoluca, Sonsonate,y Granja de Izalco.
| Seguimiento y verificación del plan anual operativo de los centros penitenciarios y unidades organizativas | Informe | 3 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.1 | Reclutamiento, selección y evaluación de personal | Dictamen | 7 | 65 | 31 | 96 | 96 | La meta se incrementó por la demanda de aspirantes que optan a ingresar al Sistema Penitenciario.
| Cursos de formación para personal de nuevo ingreso al sistema penitenciario | Documento Elaborado | 13 | 0 | 1 | 1 | 1
L.3.4.3 | Consolidacion y verificacion de indicadores academicos de los centros educativos adscritos al sistema penitenciario | Informe | 0 | 0 |  | 0 | 0
L.3.4.2 | Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía. | Informe | 13 | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.2 | Monitoreo estratégico en los centros penales | Documento Elaborado | 3 | 32 | 0 | 32 | 32
| Recibir y dar trámite a solicitudes de acceso a la informacion publica | Informe | 6 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Ampliación de centros penitenciarios | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Brazaletes (implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos) | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández |  |  |  |  | Lic. Hugo Arévalo Merino
| Técnicos de la Unidad de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2016-04-11

## ABRIL
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
PLAN ANUAL OPERATIVO 2016
MES: ABRIL
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | Dictar politicas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, así como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales. | Documento Elaborado | 5 | 175 | 234 | 409 | 409 | Se recibió mayor cantidad de solicitudes de diferentes instituciones.
L.3.4.1 L.3.4.3 | Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperación nacional e internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el sistema penitenciario | Documento Elaborado | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.1 | Seguimiento en expediente único de privados de libertad condenados y procesados | Expediente | 107 | 533 | 0 | 533 | 196 | Por estado de emergencia, falta de equipo técnico completo y falta de médico, no se logró la meta en los Centros Penitenciarios de: Cojutepeque, C.P. para Mujeres Granja Izalco, Ilobasco, Ilopango, Izalco, La Unión, Sensuntepeque, Sonsonate, Zacatecoluca, Apanteos, Ciudad Barrios, Jucuapa, Metapán, Quezaltepeque, San Miguel, Santa Ana, Usulután, San Francisco Gotera.
L.3.4.1 | Elaboración de propuestas para ratificación de consejos criminologicos | Propuesta | 90 | 762 | 131 | 893 | 893 | Se incrementó la elaboración de propuestas en los Centro Penitenciarios de: Ilopango, La Unión, San Vicente, Sonsonate, Apanteos, Ciudad Barrios, Metapán, Quezaltepeque, Usulután y Penitenciaría Central, La Esperanza
L.3.4.3 | Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales | Cluster | 176 | 176 |  | 176 | 131 | Por estados de emergencia, no se logró llegar a la meta en los Centros Penitenciarios de:Chalatenango, Cojutepeque, Ilopango. Izalco, Ciudad Barrios, Jucuapa, Metapán, Santa Ana.
| Realización de Campañas de Salud y Consultas Médicas a los privados de libertad. | Documento Elaborado | 235 | 9132 | 1913 | 11045 | 11045 | Se incrementó la cantidad de atenciones médicas en los Centros Penitenciarios de: Chalatenango, Cojutepeque, C.P. para Mujeres Granja Izalco, Ilobasco, Ilopango, Izalco, La Unión, San Vicente, Sensuntepeque, Zacatecoluca, Apanteos, Metapán, San Miguel, Usulután y San Francisco Gotera.
L.3.4.2 | Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario. | Documento Elaborado | 903 | 173 | 267 | 440 | 440 | Se realizó mayor cantidad de requisas en los siguientes Centros Penitenciarios: C.P. para Mujeres Granja Izalco, Apanteos, San Vicente, Sonsonate, Usulután y Penitenciaria Central, La Esperanza.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Supervisión del proceso de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales así como a la integración de internos a dichos programas. | Documento Elaborado | 7 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.1 | Estudio y Ratificación de propuestas de fase, rehubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a règmien de seguridad | Documento Elaborado | 23 | 548 | 0 | 548 | 534 | No se logró la meta establecida por el Consejo Criminológico Oriental.
L.3.4.3 | Seguimiento, control del trabajo penitenciario, formación, capacitación, y producción de oficinas ocupacionales y granjas penitenciarias | Informe | 2 | 15 | 0 | 15 | 4 | Por priorización de otras actividades, no se logró la meta.
L.3.4.3 | Promoción y comercialización de la producción penitenciaria | Informe | 1 | 5 | 0 | 5 | 5
| Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Documento Elaborado | 11 | 1258 | 1311 | 2569 | 2569 | Se sobrepaso la meta por el incremento de registros: de partidas contables, de gastos de proyectos; en el sistema SAFI
L.3.4.2 | Actualización de planes de contingencia de los centros penales; supervisión del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboración del mapa de riesgos. | Documento Elaborado | 5 | 3 | 0 | 3 | 3
| Conducción administrativa y financiera sobre el seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. | Documento Elaborado | 5 | 500 | 0 | 500 | 291 | No se logró la meta por políticas de austeridad.
| Evaluación, registro, control y seguimiento del recurso humano | Reporte | 6 | 192 | 22 | 214 | 214 | Se sobrepaso la meta por el incrementó en la recepción de documentos.
| Seguimiento y control de adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la DACI y ejecución de conpras por libre gestión. | Documento Elaborado | 9 | 104 | 30 | 134 | 134 | Se gestiono mayor cantidad de requerimientos emitidos por las diferentes unidades y centros penitenciarios
| Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza. | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos, enfermería, odontología y farmacia en el sistema penitenciario | Reporte | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | Se realizó un monitoreo de farmacia, el cual no se encontraba programado
L.3.4.2 | Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria. | Acta | 8 | 20 | 6 | 26 | 26 | Se realizó mayor cantidad de obras en mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los diferentes centros penitenciarios
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
| Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del sistema penitenciario. | Informe | 4 | 2 | 0 | 2 | 2
L.3.4.1 L.3.4.3 | Promover la participación de organizaciones civiles mediante la autorizacioón del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONGS que desarrollan actividades en beneficio de la poblacion interna y gestión en diferentes instituciones | Autorización | 3 | 70 | 0 | 70 | 69 | Por priorización de otras actividades, no se logró la meta.
L.3.4.3 | Seguimiento de la red multisectorial e intermediación laboral en beneficio de los ex internos. | Documento Elaborado | 5 | 2 | 0 | 2 | 2
| Elaboración de convenios, contratos, opiniones jurídicas, escritos e informes | Documento Elaborado | 11 | 155 | 67 | 222 | 222 | La meta se incrementó debido a la recepción de solicitudes de las unidades organizativas, centros penitenciarios y juzgados.
| Captación de Fondos Publicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de certificaciones de antecedentes penales | Pago | 6 | 27749 | 7665 | 35414 | 35414 | La meta se incrementó en este mes por las siguientes razones: Trámites para la Academía Nacional de Seguridad Pública, Vice Ministerio de Transporte; trámites administrativos, documentación para familiares de privados de libertad; Licencias y refrendas de Registro de Armas y solicitudes de empleo.
L.3.4.3 | Monitoreo del respeto a derechos fundamentales de los internos(as) salvadoreños(as) y extranjeros(as) e infantes en los centros penitenciarios, centros abiertos, hospitales y resguardos. así como tambien las medidas de seguridad en cada centro | Informe | 2 | 8 | 2 | 10 | 10 | Se realizo monitoreo en Resguardo Hospitalario Psiquiátrico y en Centro Abierto Santa Tecla; los cuales no estaban programados.
| Actualización, elaboración de manuales e instructivos, seguimiento de proyectos de inversion pública y los perfiles para cooperacion externa | Documento Elaborado | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | Se elaboraron los Instructivos para la Administración del Fondo Circulante y Fondo de Caja Chica de la Unidad de Producción Penitenciaria, y el Instuctivo para la Administración de los Fondos generados por la Unidad de Producción Penitenciara a través de las Áreas Productivas y Ocupacionales de la DGCP.
| Seguimiento y verificación del plan anual operativo de los centros penitenciarios y unidades organizativas | Informe | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | Por falta de transporte no se lograron finalizar las visitas de verificación correspondiente al primer trimestre 2016, sin embargo se tiene un avance del 95%
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 | Reclutamiento, selección y evaluación de personal | Dictamen | 6 | 65 | 95 | 160 | 160 | La meta se incrementó por la demanda de aspirantes que optan por ingresar al Sistema Penitenciario.
| Cursos de formación para personal de nuevo ingreso al sistema penitenciario | Documento Elaborado | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.3 | Consolidacion y verificacion de indicadores academicos de los centros educativos adscritos al sistema penitenciario | Informe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía. | Informe | 13 | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.2 | Monitoreo estratégico en los centros penales | Documento Elaborado | 3 | 31 | 0 | 31 | 30 | No se logró la meta debido a que no fue realizado un rol de turno.
| Recibir y dar trámite a solicitudes de acceso a la informacion publica | Informe | 5 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Ampliación de centros penitenciarios | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Brazaletes (implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos) | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández |  |  |  |  | Lic. Hugo Arévalo Merino
| Técnicos de la Unidad de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2016-05-11

## MAYO
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
PLAN ANUAL OPERATIVO 2016
MES: MAYO
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | Dictar politicas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, así como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales. | Documento Elaborado | 5 | 175 | 203 | 378 | 378 | La meta se incrementó por trámites realizados a solicitudes de diferentes instituciones, así como el dictar lineamientos de trabajo a las diferentes unidades
L.3.4.1 L.3.4.3 | Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperación nacional e internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el sistema penitenciario | Documento Elaborado | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No se logró la meta por estado de emergencia en Centros Penitenciarios
L.3.4.1 | Seguimiento en expediente único de privados de libertad condenados y procesados | Expediente | 103 | 585 | 0 | 585 | 219 | La meta no fue alcanzada por falta de equipo técnico, médicos y el estado de emergencia, en los Centros Penitenciarios de: Granja Izalco, Cojutepeque, Izalco, Ilobasco, La Unión, San Vicente, Sonsonate, Zacatecoluca, Metapán, San Miguel, Quezaltepeque, Usulután, Apanteos, Ciudad Barrios, Jucuapa, y Santa Ana.
L.3.4.1 | Elaboración de propuestas para ratificación de consejos criminologicos | Propuesta | 97 | 774 | 140 | 914 | 914 | Se realizaron mayor cantidad de propuestas en los centros penitenciarios de: Ilopango, Ilobasco, Granja Izalco, La Unión, San Vicente, San Francisco Gotera, San Miguel, Quezaltepeque, Penitenciaría Cental "La Esperanza", Jucuapa y Santa Ana.
L.3.4.3 | Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales | Cluster | 145 | 146 | 179 | 325 | 325 | Se aperturaron mayor cantidad de programas en los Centros Penitenciarios de Ilopango, Apanteos, Santa Ana y Penitenciaría Central "La Esperanza"
L.3.4.3 | Realización de Campañas de Salud y Consultas Médicas a los privados de libertad. | Documento Elaborado | 120 | 9765 | 1210 | 10975 | 10975 | Se incrementó la cantidad de atenciones médicas en los Centros Penitenciarios de: Apanteos, San Francisco Gotera, Metapán, San Miguel, Usulután, Chalatenango, Cojutepeque, Izalco, Ilobasco, Ilopango, Granja Izalco, San Vicente, Sonsonate, y Zacatecoluca
L.3.4.2 | Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario. | Documento Elaborado | 478 | 173 | 114 | 287 | 287 | Se incrementaron las requisas en los centros penitenciarios de: Metapán, Izalco, Ilopango, Sonsonate, Penitenciaría Central "La Esperanza", Apanteos, y Santa Ana
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Supervisión del proceso de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales así como a la integración de internos a dichos programas. | Documento Elaborado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.1 | Estudio y Ratificación de propuestas de fase, rehubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a règmien de seguridad | Documento Elaborado | 23 | 548 | 40 | 588 | 588 | Se realizó mayor cantidad de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales: Oriental y Central
L.3.4.3 | Seguimiento, control del trabajo penitenciario, formación, capacitación, y producción de oficinas ocupacionales y granjas penitenciarias | Informe | 2 | 15 | 0 | 15 | 4 | No se logró la meta debido a que los técnicos se encuentran desempeñando funciones internas en relación a proyecto del BID.
L.3.4.3 | Promoción y comercialización de la producción penitenciaria | Informe | 1 | 5 | 0 | 5 | 5
| Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Documento Elaborado | 11 | 1557 | 1162 | 2719 | 2719 | Se sobrepaso la meta por el incremento de registros: de partidas contables, de gastos de proyectos; en el sistema SAFI
L.3.4.2 | Actualización de planes de contingencia de los centros penales; supervisión del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboración del mapa de riesgos. | Documento Elaborado | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | La Unidad responsable no envió la información en el plazo establecido
| Conducción administrativa y financiera sobre el seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. | Documento Elaborado | 4 | 500 | 0 | 500 | 289 | No se cumplio la meta por motivo de ahorro y austeridad, y por la disponibilidad presupuestaria.
| Evaluación, registro, control y seguimiento del recurso humano | Reporte | 6 | 192 | 42 | 234 | 234 | Hubo mayor incrementó en la recepción de documentos
| Seguimiento y control de adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la DACI y ejecución de conpras por libre gestión. | Documento Elaborado | 9 | 104 | 31 | 135 | 135 | Se gestionaron más requerimientos por unidades y centros penitenciarios
| Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza. | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos, enfermería, odontología y farmacia en el sistema penitenciario | Reporte | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | Se realizó la supervisión en el área de Odontología, la cual no se encontraba programada
L.3.4.2 | Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria. | Acta | 8 | 20 | 13 | 33 | 33 | Se realizó mayor cantidad de obras en mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura en los siguientes centros penitenciarios: Cojutepeque, San Miguel, Zacatecoluca, Ilopango, San francisco Gotera, Ciudad Barrios, Granja Izalco, Quezaltepeque, y Dirección General de Centros Penales.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
| Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del sistema penitenciario. | Informe | 4 | 2 | 0 | 2 | 2
L.3.4.1 L.3.4.3 | Promover la participación de organizaciones civiles mediante la autorizacioón del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONGS que desarrollan actividades en beneficio de la poblacion interna y gestión en diferentes instituciones | Autorización | 3 | 60 | 5 | 65 | 65 | Se incrementó la meta por mayor participación de organizaciones civiles, para beneficio de la población interna.
L.3.4.3 | Seguimiento de la red multisectorial e intermediación laboral en beneficio de los ex internos. | Documento Elaborado | 6 | 2 | 0 | 2 | 2
| Elaboración de convenios, contratos, opiniones jurídicas, escritos e informes | Documento Elaborado | 14 | 155 | 58 | 213 | 213 | Se recepcionaron mayor cantidad de solicitudes de las unidades organizativas, centros penitenciarios y juzgados, lo cual incrementó la meta.
| Captación de Fondos Publicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de certificaciones de antecedentes penales | Pago | 6 | 30132 | 5269 | 35401 | 35401 | La meta fue incrementada por las siguientes razones: Trámites para la Academía Nacional de Seguridad Pública, Vice Ministerio de Transporte; trámites administrativos, documentación para familiares de privados de libertad; Licencias y refrendas de Registro de Armas y solicitudes de empleo.
L.3.4.3 | Monitoreo del respeto a derechos fundamentales de los internos(as) salvadoreños(as) y extranjeros(as) e infantes en los centros penitenciarios, centros abiertos, hospitales y resguardos. así como tambien las medidas de seguridad en cada centro | Informe | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | Por falta de recurso humano, no se realizó monitoreo programado al Centro Penitenciario de San Vicente.
| Actualización, elaboración de manuales e instructivos, seguimiento de proyectos de inversion pública y los perfiles para cooperacion externa | Documento Elaborado | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | No se logró la meta programada, sin embargo se tiene un avance de los siguientes manuales:1-Manual de Gestión Penitenciaria"Yo Cambio" 2 - Manual de Organización y Funciones del Centro de Coordinación Post Penitenciario; 3- Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Documental y Archivos; 4 - Manual de Donaciones; 5- Manual de Procedimientos del Centro de Coordinación del Post-Penitenciario.
| Seguimiento y verificación del plan anual operativo de los centros penitenciarios y unidades organizativas | Informe | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se finalizaron las visitas de verificación al Plan Anual Operativo correspondiente al periodo del primer trimestre del año 2016.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 | Reclutamiento, selección y evaluación de personal | Dictamen | 6 | 65 | 100 | 165 | 165 | Se realizaron evaluaciones a personal de seguridad para ingreso al Tercer Curso de Ascenso a Subinspector.
| Cursos de formación para personal de nuevo ingreso al sistema penitenciario | Documento Elaborado | 13 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | Consolidacion y verificacion de indicadores academicos de los centros educativos adscritos al sistema penitenciario | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía. | Informe | 13 | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.2 | Monitoreo estratégico en los centros penales | Documento Elaborado | 3 | 32 | 0 | 32 | 32
| Recibir y dar trámite a solicitudes de acceso a la informacion publica | Informe | 6 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Ampliación de centros penitenciarios | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Brazaletes (implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos) | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández |  |  |  |  | Lic. Hugo Arévalo Merino
| Técnicos de la Unidad de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2016-06-10

## JUNIO
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
PLAN ANUAL OPERATIVO 2016
MES: JUNIO
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | Dictar politicas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, así como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales. | Documento Elaborado | 5 | 175 | 264 | 439 | 439 | La meta se incrementó por trámites realizados a solicitudes de diferentes instituciones, así como lineamientos de trabajo a las diferentes unidades
L.3.4.1 L.3.4.3 | Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperación nacional e internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el sistema penitenciario | Documento Elaborado | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | No se logró la meta por priorización de otras actividades
L.3.4.1 | Seguimiento en expediente único de privados de libertad condenados y procesados | Expediente | 103 | 580 | 0 | 580 | 269 | La meta no fue alcanzada por falta de equipo técnico, médicos, estado de emergencia, y proceso de clasificación en los Centros Penitenciarios de: La Unión, Sonsonate, Sensuntepeque, Ilobasco, Izalco, San Vicente, Apanteos, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, Metapán, Quezaltepeque, San Miguel, Santa Ana, Usulután y Jucuapa
L.3.4.1 | Elaboración de propuestas para ratificación de consejos criminologicos | Propuesta | 97 | 991 | 225 | 1216 | 1216 | Se realizaron mayor cantidad de propuestas en los centros penitenciarios de: La Unión, Sonsonate, Ilopango, Ilobasco, Izalco, Apanteos, Ciudad Barrios, Jucuapa, Penitenciaría Central "La Esperanza", Metapán, Santa Ana y Usulután
L.3.4.3 | Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales | Cluster | 145 | 61 | 0 | 61 | 46 | Por estados de emergencia, no se logró llegar a la meta en los Centros Penitenciarios de: Izalco y Chalatenango,
L.3.4.3 | Realización de Campañas de Salud y Consultas Médicas a los privados de libertad. | Documento Elaborado | 120 | 9770 | 2297 | 12067 | 12067 | Se incrementó la cantidad de atenciones médicas en los Centros Penitenciarios de: Granja Izalco, La Unión, Sensuntepeque, Ilopango, Zacatecoluca, Ilobasco, Izalco, San Vicente, Chalatenango, Apanteos, San Francisco Gotera, san Miguel, Santa Ana, y Uslután
L.3.4.2 | Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario. | Documento Elaborado | 478 | 173 | 119 | 292 | 292 | Se realizaron mayor cantidad de requisas en los centros penitenciarios de: Granja Izalco, Sonsonate, Apanteos, Penitencairía Central "La Esperanza", Metapán, y Santa Ana.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.3 | Supervisión del proceso de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales así como a la integración de internos a dichos programas. | Documento Elaborado | 7 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.1 | Estudio y Ratificación de propuestas de fase, rehubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a règmien de seguridad | Documento Elaborado | 23 | 548 | 0 | 548 | 541 | Se realizó mayor cantidad de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales: Oriental y Central
L.3.4.3 | Seguimiento, control del trabajo penitenciario, formación, capacitación, y producción de oficinas ocupacionales y granjas penitenciarias | Informe | 3 | 15 | 0 | 15 | 8 | Por priorización de otras actividades la meta no fue alcanzada.
L.3.4.3 | Promoción y comercialización de la producción penitenciaria | Informe | 1 | 5 | 0 | 5 | 5
| Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Documento Elaborado | 11 | 1552 | 1008 | 2560 | 2560 | Se sobrepaso la meta por el incremento de registros: de partidas contables, de gastos de proyectos; en el sistema SAFI
L.3.4.2 | Actualización de planes de contingencia de los centros penales; supervisión del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboración del mapa de riesgos. | Documento Elaborado | 6 | 3 | 0 | 3 | 3
| Conducción administrativa y financiera sobre el seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. | Documento Elaborado | 4 | 500 | 0 | 500 | 261 | No se logró la meta por disminución en la recepción de documentación.
| Evaluación, registro, control y seguimiento del recurso humano | Reporte | 6 | 192 | 19 | 211 | 211 | Se incrementó la recepción de documentos.
| Seguimiento y control de adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la DACI y ejecución de conpras por libre gestión. | Documento Elaborado | 11 | 104 | 20 | 124 | 124 | Se gestionaron mayor cantidad de requerimientos emitidos por las Unidades y Centros Penitenciarios.
| Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza. | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos, enfermería, odontología y farmacia en el sistema penitenciario | Reporte | 3 | 3 | 0 | 3 | 3
L.3.4.2 | Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria. | Acta | 8 | 20 | 7 | 27 | 27 | Se realizó mayor cantidad de obras en mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los centros penitenciarios.
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
| Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del sistema penitenciario. | Informe | 4 | 2 | 0 | 2 | 2
L.3.4.1 L.3.4.3 | Promover la participación de organizaciones civiles mediante la autorizacioón del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONGS que desarrollan actividades en beneficio de la poblacion interna y gestión en diferentes instituciones | Autorización | 3 | 65 | 0 | 65 | 51 | En siete centros penitenciarios, se han reducido las autorizaciones en dichos lugares, por las medidas extraordinarias.
L.3.4.3 | Seguimiento de la red multisectorial e intermediación laboral en beneficio de los ex internos. | Documento Elaborado | 5 | 2 | 0 | 2 | 2
| Elaboración de convenios, contratos, opiniones jurídicas, escritos e informes | Documento Elaborado | 14 | 155 | 90 | 245 | 245 | La meta se incrementó debido a la recepción de solicitudes de las unidades organizativas, centros penitenciarios y juzgados.
| Captación de Fondos Publicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de certificaciones de antecedentes penales | Pago | 5 | 34812 | 1014 | 35826 | 35826 | La meta fue incrementada por las siguientes razones: Trámites para la Academía Nacional de Seguridad Pública, Vice Ministerio de Transporte; trámites administrativos, documentación para familiares de privados de libertad; Licencias y refrendas de Registro de Armas y solicitudes de empleo.
L.3.4.3 | Monitoreo del respeto a derechos fundamentales de los internos(as) salvadoreños(as) y extranjeros(as) e infantes en los centros penitenciarios, centros abiertos, hospitales y resguardos. así como tambien las medidas de seguridad en cada centro | Informe | 2 | 8 | 3 | 11 | 11 | Se realizo monitoreo en Centro Penitenciaario de San Vicente y dos verificaciones a privados de libertad en los centros penitenciarios de San Vicente y Penitenciaría Central, La Esperanza; los cuales no estaban programados.
| Actualización, elaboración de manuales e instructivos, seguimiento de proyectos de inversion pública y los perfiles para cooperacion externa | Documento Elaborado | 7 | 6 | 0 | 6 | 6
| Seguimiento y verificación del plan anual operativo de los centros penitenciarios y unidades organizativas | Informe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 | Reclutamiento, selección y evaluación de personal | Dictamen | 6 | 65 | 10 | 75 | 75
| Cursos de formación para personal de nuevo ingreso al sistema penitenciario | Documento Elaborado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.3 | Consolidacion y verificacion de indicadores academicos de los centros educativos adscritos al sistema penitenciario | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía. | Informe | 13 | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.2 | Monitoreo estratégico en los centros penales | Documento Elaborado | 3 | 31 | 0 | 31 | 31
| Recibir y dar trámite a solicitudes de acceso a la informacion publica | Informe | 6 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Ampliación de centros penitenciarios | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | Brazaletes (implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos) | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández |  |  |  |  | Lic. Hugo Arévalo Merino
| Técnicos de la Unidad de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2016-07-11

## JULIO
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
PLAN ANUAL OPERATIVO 2016
MES: JULIO
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones | Acciones Correctivas
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | Dictar politicas en la aplicación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial y definir lineamientos de trabajo para cada unidad, así como el seguimiento de la labor de las unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales. | Documento Elaborado | 5 | 300 | 216 | 516 | 516 | La meta se incrementó por trámites realizados a solicitudes de diferentes instituciones, así como el dictar lineamientos de trabajo a las diferentes unidades
L.3.4.1 L.3.4.3 | Gestionar y dar seguimiento a los convenios con diferentes instituciones de cooperación nacional e internacional orientadas a satisfacer las necesidades existentes en el sistema penitenciario | Documento Elaborado | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.1 | Seguimiento en expediente único de privados de libertad condenados y procesados | Expediente | 103 | 555 | 0 | 555 | 220 | Por falta de equipo técnico, médicos, estado de emergencia, y proceso de clasificación, no se logró la meta en los Centros Penitenciarios de: Ilobasco, Izalco, Ilopango, La Unión, Sonsonate, Zacatecoluca, Apanteos, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, Metapán, Jucuapa, Quezaltepeque, Santa Ana, y Usulután.
L.3.4.1 | Elaboración de propuestas para ratificación de consejos criminologicos | Propuesta | 97 | 742 | 23 | 765 | 765 | Se realizó mayor cantidad de propuestas en los centros penitenciarios de: Granja Penitenciaria Izalco, Ilobasco, Izalco, San Francisco Gotera, Jucuapa, Santa Ana, y Usulután.
L.3.4.3 | Ejecución de Programas de Tratamientos Especializados y Generales | Cluster | 145 | 534 | 111 | 645 | 645 | Se aperturaron nuevos programas en los Centros Penitencirios de: Apanteos, Jucuapa, San Miguel, Usulután, e Ilopango
L.3.4.3 | Realización de Campañas de Salud y Consultas Médicas a los privados de libertad. | Documento Elaborado | 120 | 9727 | 9 | 9736 | 9736 | Se realizaron mayor cantidad de atenciones médicas en los Centros Penitenciarios de: Apanteos, San Francisco Gotera, Metapan, Santa Ana, Usulután, Chalatenango, Granja Penitenciaria de Izalco, Ilobasco, Ilopango, Izalco, La Unión, San Vicente, Quezaltepeque, Sonsonate y Zacatecoluca.
L.3.4.2 | Brindar seguridad a los recintos penitenciarios mediante la realización de requisas generales y selectivas, verificación de infraestructura y apoyo a las diferentes áreas del centro penitenciario. | Documento Elaborado | 478 | 162 | 32 | 194 | 194 | Se incrementaron las requisas en los centros penitenciarios de: Apanteos y Metapán
L.3.4.3 | Supervisión del proceso de aplicación de programas y tratamiento especializados y generales así como a la integración de internos a dichos programas. | Documento Elaborado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones
L.3.4.1 | Estudio y Ratificación de propuestas de fase, rehubicaciones, ubicación inicial, internamiento especial, regresiones de fase y resoluciones de ingreso a règmien de seguridad | Documento Elaborado | 23 | 395 | 107 | 502 | 502 | Se realizó mayor cantidad de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales: Occidental y Central.
L.3.4.3 | Seguimiento, control del trabajo penitenciario, formación, capacitación, y producción de oficinas ocupacionales y granjas penitenciarias | Informe | 2 | 15 | 0 | 15 | 3 | Los técnicos se encuentran ejecutando procesos en relación a proyectos del BID
L.3.4.3 | Promoción y comercialización de la producción penitenciaria | Informe | 1 | 5 | 0 | 5 | 5
| Seguimiento y control financiero en las áreas de contabilidad, tesorería y presupuesto. | Documento Elaborado | 0 | 2249 | 0 | 2249 | 0 | La Unidad no ingresó la información en el período establecido.
L.3.4.2 | Actualización de planes de contingencia de los centros penales; supervisión del funcionamiento del equipo de seguridad y elaboración del mapa de riesgos. | Documento Elaborado | 6 | 3 | 0 | 3 | 3
| Conducción administrativa y financiera sobre el seguimiento de la formulación, ejecución y liquidación presupuestaria. | Documento Elaborado | 3 | 325 | 12 | 337 | 337 | Se recibió mayor cantidad de requerimientos para procesar
| Evaluación, registro, control y seguimiento del recurso humano | Reporte | 6 | 192 | 12 | 204 | 204 | Para este mes la recepción de documentos fue mayor.
| Seguimiento y control de adquisiciones de bienes y servicios a través de licitaciones públicas y privadas gestionadas por la DACI y ejecución de conpras por libre gestión. | Documento Elaborado | 11 | 134 | 9 | 143 | 143 | La cantidad de requerimientos emitidos por las Unidades y Centros Penitenciarios, fue mayor para este mes
| Administración de las áreas de activo fijo, transporte, combustible, bodega general y limpieza. | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | Monitoreo de la ejecución de los servicios médicos, enfermería, odontología y farmacia en el sistema penitenciario | Reporte | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
L.3.4.2 | Obras finalizadas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria. | Acta | 8 | 20 | 14 | 34 | 34 | Se incrementó la cantidad de obras en mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura en los centros penitenciarios.
| Monitoreo a medios de comunicación y divulgación de las actividades del sistema penitenciario. | Informe | 4 | 2 | 0 | 2 | 2
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones
L.3.4.1 L.3.4.3 | Promover la participación de organizaciones civiles mediante la autorizacioón del ingreso de estudiantes, iglesias, ministerios religiosos, embajadas, fundaciones, instituciones gubernamentales y ONGS que desarrollan actividades en beneficio de la poblacion interna y gestión en diferentes instituciones | Autorización | 3 | 50 | 19 | 69 | 69 | La participación de organizaciones civiles, para beneficio de la población interna, fue mayor para este mes.
L.3.4.3 | Seguimiento de la red multisectorial e intermediación laboral en beneficio de los ex internos. | Documento Elaborado | 5 | 2 | 0 | 2 | 2
| Elaboración de convenios, contratos, opiniones jurídicas, escritos e informes | Documento Elaborado | 14 | 180 | 36 | 216 | 216 | La meta se incrementó debido a la recepción de solicitudes de las unidades organizativas, centros penitenciarios y juzgados.
| Captación de Fondos Publicos, control de tickets emitidos, reportes diarios, y archivos de tickets por la venta de certificaciones de antecedentes penales | Pago | 9 | 30363 | 7176 | 37539 | 37539 | La meta se incrementó en este mes por las siguientes razones: Trámites para la Academía Nacional de Seguridad Pública, Vice Ministerio de Transporte; trámites administrativos, documentación para familiares de privados de libertad; Licencias y refrendas de Registro de Armas y solicitudes de empleo.
L.3.4.3 | Monitoreo del respeto a derechos fundamentales de los internos(as) salvadoreños(as) y extranjeros(as) e infantes en los centros penitenciarios, centros abiertos, hospitales y resguardos. así como tambien las medidas de seguridad en cada centro | Informe | 2 | 6 | 0 | 6 | 6
| Actualización, elaboración de manuales e instructivos, seguimiento de proyectos de inversion pública y los perfiles para cooperacion externa | Documento Elaborado | 5 | 2 | 0 | 2 | 2
| Seguimiento y verificación del plan anual operativo de los centros penitenciarios y unidades organizativas | Informe | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | No se finalizó la visita de verificación correspondiente al período del segundo trimestre, debido a que una Unidad Administrativa se encontraba en proceso de Auditoría.
L.3.4.1 | Reclutamiento, selección y evaluación de personal | Dictamen | 7 | 65 | 38 | 103 | 103 | La meta se incrementó por la demanda de aspirantes que optan por ingresar al Sistema Penitenciario.
| Cursos de formación para personal de nuevo ingreso al sistema penitenciario | Documento Elaborado | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.3 | Consolidacion y verificacion de indicadores academicos de los centros educativos adscritos al sistema penitenciario | Informe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Relación Políticas o Programas de Gobierno | Acciones | Unidad de Medida | Cantidad de Técnicos que Realizaron la Actividad | Programado | No Programado | Meta Real Mensual | Ejecución | Observaciones
L.3.4.2 | Desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de seguridad tecnológico y administración de servicios de telefonía. | Informe | 13 | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.2 | Monitoreo estratégico en los centros penales | Documento Elaborado | 3 | 32 | 0 | 32 | 32
| Recibir y dar trámite a solicitudes de acceso a la informacion publica | Informe | 5 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.2 | Ampliación de centros penitenciarios | Documento | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Los proyectos se encuentran en ejecución, teniendo un avance de: Obras Complementarias para Finalización del Complejo Penitenciario de Seguridad Izalco fase III, con un avance del 77%, Ampliación del Centro Penal de Izalco fase II con un avance del 56%, Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco con un avance del 34.37%; asimismo se firmó contrato de finalización de Granja Penitenciario de Zacatecoluca el 20 de Junio.
L.3.4.2 | Brazaletes (implementación de sistema de monitoreo de medios electrónicos) | Acta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández |  |  |  |  | Lic. Hugo Arévalo Merino
| Técnicos de la Unidad de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2016-08-15