## OCTUBRE
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
PLAN ANUAL OPERATIVO 2017
Mes: OCTUBRE
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | DICTAR POLITICAS EN LA APLICACION DE LOS SISTEMAS Y TRATAMIENTOS DE TIPO GENERAL O ESPECIAL Y LA CONDUCCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION, EJECUCION Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO ELABORADO | 8 | 575 | 174 | 749 | 749 | Se recibió mayor cantidad de solicitudes de diferentes Instituciones, y marginaciones de procesos
L.3.4.1 L.3.4.3 L.3.4.4 | GESTIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES CIVILES MEDIANTE LA AUTORIZACION DEL INGRESO A LOS CENTROS PENITENCIARIOS PARA EL DESARROLLO DE BENEFICIOS DE LA POBLACION PRVIDADA DE LIBERTAD | DOCUMENTO ELABORADO | 3 | 41 | 25 | 66 | 66 | La participación de organizaciones civiles para el beneficio de la población privada de libertad, se incrementó en este mes.
L.3.4.3 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO | 107 | 753 | 0 | 753 | 625 | Se realizó menor cantidad de evaluaciones y seguimientos en los centros penitenciarios de: Santa Ana, Usulután, San Francisco Gotera, Sonsonate, Apanteos, San Vicente, San Miguel, Ilopango,Ciudad Barrios, Chalatenango, Ilobasco y Psiquiátrico.
L.3.4.3 | EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS Y GENERALES | INTERNO ATENDIDO | 110 | 1850 | 2791 | 4641 | 4641 | La meta fué sobrepasada por la participación de los privados de libertad que asisten a los programas, en los centros penitenciarios de: San Francisco Gotera, Apanteos, San Vicente, San Miguel, Chalatenango, Ilobasco, Jucuapa, La Unión, Metapán, Santa Ana, Sensuntepeque, Usulután y Penitenciaría Central "La Esperanza".
L.3.4.4 | ELABORACION DE CENSOS PARA OBTENER EL BENEFICIO SEGUN DECRETO 314 | INTERNO ATENDIDO | 20 | 16 | 0 | 16 | 0 | No fueron elaborados los censos que se habían programado en los centros penitenciarios de: Sonsonate, San Miguel, Sensuntepeque, Penitenciaría Central "La Esperanza" y Granja para Mujeres Izalco.
L.3.4.2 | BRINDAR SEGURIDAD A LOS RECINTOS PENITENCIARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE REQUISAS GENERALES Y SELECTIVAS, VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO A LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO PENITENCIARIO | DOCUMENTO ELABORADO | 846 | 162 | 448 | 610 | 610 | Se realizó mayor cantidad de requisas en los Centros Penitenciarios de: Penitenciría Central "La Esperanza", San Vicente y Santa Ana
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.3 | REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD Y CONSULTAS MEDICAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO | 213 | 20700 | 22369 | 43069 | 43069 | Se realizó mayor cantidad de consultas médicas en los centros penitenciarios de: Apanteos, San Francisco Gotera, Apanteos, San Vicente, San Miguel, Ciudad Barrios, Chalatenango, Ilobasco, Granja para Mujeres Izalco, Jucuapa, Izalco, La Unión, Metapán, Santa Ana, Sensuntepeque, Usulután, Zacatecoluca, Izalco Fase III y Penitenciaría Central "La Esperanza"
L.3.4.3 | ELABORACION DE PROPUESTAS Y RATIFICACIONES DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO | 120 | 2149 | 675 | 2824 | 2824 | La meta fue sobrapasada por el apoyo brindado por el equipo itinerante, en los centros penitenciarios de: Apanteos, San Francisco Gotera, San Vicente, San Miguel, Ilopango, Ilobasco, Jucuapa, La Unión, Metapán, Santa Ana, Usulután, Izalco fase III y Zacatecoluca.
L.3.4.4 | ELABORACION DE CONVENIOS, CONTRATOS, OPINIONES JURIDICAS, ESCRITOS E INFORMES | DOCUMENTO ELABORADO | 6 | 190 | 89 | 279 | 279 | La meta fue incrementada debido a que se realizaron mayor cantidad de requerimientos por parte de las autoridades competentes.
L.3.4.3 | SEGUIMIENTO, CONTROL, FORMACION, CAPACITACION, PRODUCCION DE OFICINAS OCUPACIONALES Y GRANJAS PENITENCIARIAS; Y LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION PENITENCIARIA | INFORMES | 2 | 20 | 0 | 20 | 8 | Los técnicos designados a esta acción se encuentran trabajando en procesos internos sobre inversión BID
| ADMINISTRACION DE LAS AREAS DE ACTIVO FIJO, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, BODEGA GENERAL Y LIMPIEZA | INFORME | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | MONITOREO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS MEDICOS, ENFERMERIA, ODONTOLOGIA Y FARMACIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO | REPORTE | 4 | 3 | 0 | 3 | 3
L.3.4.2 | OBRAS FINALIZADAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA | ACTA | 64 | 20 | 12 | 32 | 32 | Se incremento en la atención de obras de mantenimiento a Unidades Administrativas y Centros Penitenciarios
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
| CONTROL DE TICKETS EMITIDOS, REPORTES DIARIOS, Y ARCHIVOS DE TICKETS POR LA VENTA DE CERTIFICACIONES DE ANTECEDENTES PENALES | PAGO | 8 | 50375 | 0 | 50375 | 45518 | No se alcanzo la meta, debido a que el Ministerio de la Defensa ya no esta solicitando la certificación de Antecedentes Penales para el registro de armas.
L.3.4.3 | MONITOREO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD RECLUIDAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS, RESGUARDOS Y CENTROS ABIERTOS, ASI COMO DE NIÑOS Y NIÑAS DE HASTA CINCO AÑOS VIVIENDO CON SUS MADRES RECLUSAS | INFORME | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | No se alcanzó la meta por priorización de otras actividades e incapacidades médicas del personal asignado a esta Unidad.
L.3.4.1 | RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL | DICTAMEN | 12 | 65 | 134 | 199 | 199 | Se incrementó la demanda de aspirantes que optan por ingresar al Sistema Penitenciario.
L.3.4.1 | CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO AL SISTEMA PENITENCIARIO | DOCUMENTO ELABORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se esta a la espera del proceso de Graduación del Trigésimo: Trigesimo Primer,Trigesimo Segundo,Trigesimo Tercer, Trigesimo Cuarto y Trigesimo Quinto Cursos de Inducción para Agentes de Seguridad y Tratamiento Penitenciario
L.3.4.2 | MONITOREO ESTRATEGICO EN LOS CENTROS PENALES | DOCUMENTO ELABORADO | 3 | 32 | 0 | 32 | 32
| RECIBIR Y DAR TRAMITE A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | INFORME | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | VERIFICAR LA SUPERVISION DEL PROCESO DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO GENERALES Y ESPECIALIZADOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE PRIVADOS DE LIBERTAD A DICHOS PROGRAMAS | ACTA | 6 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.4 | ELABORACION DE DICTAMENES Y PRONOSTICOS DE REINSERCION SOCIAL | INTERNO ATENDIDO | 21 | 150 | 2 | 152 | 152 | Se realizo mayor cantidad de dictámenes en los Consejos Criminológicos Regionales: Oriental y Central.
| SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO | DOCUMENTO ELABORADO | 9 | 2763 | 604 | 3367 | 3367 | La meta fue incrementada debido a que se realizaron mayor cantidad de elaboraciones de registros contables, reportes y estados financieros.
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.2 | SUPERVISION DE PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS CENTROS PENALES. SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIAD Y ELABORACION DEL MAPA DE RIESGOS | DOCUMENTO ELABORADO | 6 | 3 | 0 | 3 | 3
| SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DE LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, GESTIONADAS POR LA DACI Y EJECUCION DE COMPRAS POR LIBRE GESTION | DOCUMENTO ELABORADO | 11 | 129 | 28 | 157 | 157 | Se gestiono mayor cantidad de requerimientos emitidos por las unidades y centros penitenciarios marginados por la Subdirección Administrativa
| MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA PENITENCIARIO | INFORME | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | Por la atención de otras actividades no se pudo cumplir la meta programada
L.3.4.3 | SEGUIMIENTO DE LA RED MULTISECTORIAL E INTERMEDIACION ALBORAL EN BENEFICIO DE LOS EX INTERNOS | DOCUMENTO ELABORADO | 3 | 2 | 0 | 2 | 2
| VERIFICACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y UNIDADES ORGANIZATIVAS | INFORME | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | Por priorización de otras actividades, las visitas de verificación no fueron finalizadas en el mes de octubre, sin embargo, se tiene un avance del 85%.
| ACTUALIZACION, ELABORACION DE MANUALES E INSTRUCTIVOS, SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y PERFILES DE COOPERACION EXTERNA | DOCUMENTO ELABORADO | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | Se elaboraron los Perfiles de Proyectos denominados, " Construcción , Readecuación y Equipamiento de Salas de Audiencias Virtuales del Sistema Penitenciario en El Salvador,código 6848 y "Ampliación y equipamiento del Centro Penal La Esperanza Ayutuxtepeque, San Salvador, Fase II,con código 6609. y se realizó el informe de los proyectos de inversión ingresados al SIIP.
L.3.4.2 | DESARROLLO, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD TECNOLOGICO Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA | INFORME | 16 | 3 | 0 | 3 | 3
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.4 | CONSOLIDACION Y VERIFICACION DE INDICADORES ACADEMICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ADSCRITOS AL SISTEMA PENITENCIARIO | INFORME | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
| EVALUACION, REGISTRO, CONTOL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO | REPORTE | 5 | 192 | 38 | 230 | 230 | Para este mes se incrementaron las actualizaciones de expedientes de personal
L.3.4.2 | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PENALES | ACTAS E INFORME | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | La meta no fue alcanzada debido a que se finalizo el periodo contractual del Proyecto de la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca
L.3.4.3 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, REHABILITACION Y REINSERCION DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INFORME | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se está trabajando en procesos internos orientados a la reinserción de los privados de libertad, por lo que la meta no fue alcanzada.
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández |  |  |  |  | Lic. Hugo Armando Arévalo Merino
| Técnicos de la Unidad de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación-Ad Honorem
2017-11-13

## NOVIEMBRE
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
PLAN ANUAL OPERATIVO 2017
Mes: NOVIEMBRE
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | DICTAR POLITICAS EN LA APLICACION DE LOS SISTEMAS Y TRATAMIENTOS DE TIPO GENERAL O ESPECIAL Y LA CONDUCCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION, EJECUCION Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO ELABORADO | 8 | 560 | 80 | 640 | 640 | Se recibió mayor cantidad de solicitudes de diferentes Instituciones, y marginaciones de procesos
L.3.4.1 L.3.4.3 L.3.4.4 | GESTIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES CIVILES MEDIANTE LA AUTORIZACION DEL INGRESO A LOS CENTROS PENITENCIARIOS PARA EL DESARROLLO DE BENEFICIOS DE LA POBLACION PRVIDADA DE LIBERTAD | DOCUMENTO ELABORADO | 3 | 61 | 53 | 114 | 114 | Para este mes se incrementó, la participación de organizaciones civiles para el beneficio de la población privada de libertad.
L.3.4.3 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO | 107 | 701 | 0 | 701 | 629 | Se realizó menor cantidad de evaluaciones y seguimientos en los centros penitenciarios de: Santa Ana, San Francisco Gotera, Sonsonate, Ciudad Barrios, Ilobasco, Apanteos, Chalatenango, San Vicente, Ilopango, San Miguel y Quezaltepeque.
L.3.4.3 | EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS Y GENERALES | INTERNO ATENDIDO | 110 | 1828 | 2001 | 3829 | 3829 | La meta fué sobrepasada por la participación de los privados de libertad que asisten a los programas, en los centros penitenciarios de: Santa Ana, Metapán, Zacatecoluca, Usulután, Sensuntepeque, La Unión, San Francisco Gotera, Sonsonate, Ilobasco, Apanteos, San Vicente y San Miguel.
L.3.4.4 | ELABORACION DE CENSOS PARA OBTENER EL BENEFICIO SEGUN DECRETO 314 | INTERNO ATENDIDO | 16 | 41 | 0 | 41 | 0 | No fueron elaborados los censos que se habían programado en los centros penitenciarios de: Sensuntepeque, Granja para Mujeres de Izalco, Sonsonate, San Vicente y San Miguel.
L.3.4.2 | BRINDAR SEGURIDAD A LOS RECINTOS PENITENCIARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE REQUISAS GENERALES Y SELECTIVAS, VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO A LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO PENITENCIARIO | DOCUMENTO ELABORADO | 991 | 162 | 228 | 555 | 555 | Se realizó mayor cantidad de requisas en los Centros Penitenciarios de: Zacatecoluca, Apanteos y San Vicente
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.3 | REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD Y CONSULTAS MEDICAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO | 215 | 20710 | 20020 | 40730 | 40730 | Se realizó mayor cantidad de consultas médicas en los centros penitenciarios de: Izalco Fase III, Metapán, Izalco, Zacatecoluca, Usulután, Sensuntepeque, Granja para Mujeres Izalco, La Unión, Gotera, Sonsonate, Ilobasco, Apanteos, San Miguel y Quezatepeque.
L.3.4.3 | ELABORACION DE PROPUESTAS Y RATIFICACIONES DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO | 120 | 2157 | 1238 | 3395 | 3395 | La meta fue sobrapasada por el apoyo brindado por el equipo itinerante, en los centros penitenciarios de: Metapán, Santa Ana, Usulután La Unión, San Francisco Gotera, Ilobasco, Apanteos, San Vicente, San Miguel y Quezaltepeque. Asimismo se realizo mayor cantidad de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales: Oriental, Central y Paracentral.
L.3.4.4 | ELABORACION DE CONVENIOS, CONTRATOS, OPINIONES JURIDICAS, ESCRITOS E INFORMES | DOCUMENTO ELABORADO | 7 | 190 | 65 | 255 | 255 | La meta fue incrementada debido a que se realizo mayor cantidad de requerimientos por parte de las autoridades competentes.
L.3.4.3 | SEGUIMIENTO, CONTROL, FORMACION, CAPACITACION, PRODUCCION DE OFICINAS OCUPACIONALES Y GRANJAS PENITENCIARIAS; Y LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION PENITENCIARIA | INFORMES | 2 | 20 | 0 | 20 | 4 | No se alcanzó la meta debido a que los técnicos se encuentran trabajando sobre procesos internos sobre inversión BID.
| ADMINISTRACION DE LAS AREAS DE ACTIVO FIJO, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, BODEGA GENERAL Y LIMPIEZA | INFORME | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | MONITOREO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS MEDICOS, ENFERMERIA, ODONTOLOGIA Y FARMACIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO | REPORTE | 4 | 3 | 0 | 3 | 3
L.3.4.2 | OBRAS FINALIZADAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA | ACTA | 62 | 20 | 11 | 31 | 31 | Se incremento en la atención de obras de mantenimiento a Unidades Administrativas y Centros Penitenciarios
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
| CONTROL DE TICKETS EMITIDOS, REPORTES DIARIOS, Y ARCHIVOS DE TICKETS POR LA VENTA DE CERTIFICACIONES DE ANTECEDENTES PENALES | PAGO | 8 | 43795 | 0 | 43795 | 37168 | No se alcanzo la meta, debido a que el Ministerio de la Defensa ya no esta solicitando la certificación de Antecedentes Penales para el registro de armas.
L.3.4.3 | MONITOREO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD RECLUIDAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS, RESGUARDOS Y CENTROS ABIERTOS, ASI COMO DE NIÑOS Y NIÑAS DE HASTA CINCO AÑOS VIVIENDO CON SUS MADRES RECLUSAS | INFORME | 2 | 6 | 0 | 6 | 6
L.3.4.1 | RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL | DICTAMEN | 12 | 65 | 170 | 235 | 235 | Por la demanda de aspirantes que optan por ingresar al Sistema Penitenciario, la meta fue incrementada
L.3.4.1 | CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO AL SISTEMA PENITENCIARIO | DOCUMENTO ELABORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | MONITOREO ESTRATEGICO EN LOS CENTROS PENALES | DOCUMENTO ELABORADO | 3 | 31 | 0 | 31 | 31
| RECIBIR Y DAR TRAMITE A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | INFORME | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | VERIFICAR LA SUPERVISION DEL PROCESO DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO GENERALES Y ESPECIALIZADOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE PRIVADOS DE LIBERTAD A DICHOS PROGRAMAS | ACTA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se realizó visita al Consejo Criminológico Regional Oriental, supervisando los Programas del Modelo de Gestión Penitenciaria "Yo Cambio", tales como: Religión, laboral, Deporte y Arte Cultura.
L.3.4.4 | ELABORACION DE DICTAMENES Y PRONOSTICOS DE REINSERCION SOCIAL | INTERNO ATENDIDO | 24 | 150 | 0 | 150 | 108 | Se realizo menor cantidad de dictámenes en los Consejos Criminológicos Regionales: Central y Paracentral
| SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO | DOCUMENTO ELABORADO | 9 | 2762 | 272 | 3034 | 3034 | La meta se incrementó por mayor cantidad de ingreso de registros en el sistema SAFI, en cuanto a partidas contables, registros en gastos de proyectos, entre otros.
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.2 | SUPERVISION DE PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS CENTROS PENALES. SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIAD Y ELABORACION DEL MAPA DE RIESGOS | DOCUMENTO ELABORADO | 6 | 3 | 0 | 3 | 3
| SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DE LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, GESTIONADAS POR LA DACI Y EJECUCION DE COMPRAS POR LIBRE GESTION | DOCUMENTO ELABORADO | 10 | 104 | 24 | 128 | 128 | Se gestiono mayor cantidad de requerimientos emitidos por las unidades y centros penitenciarios, marginados por la Subdirección Administrativa
| MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA PENITENCIARIO | INFORME | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 | No se logró alcanzar la meta por priorización de otras actividades
L.3.4.3 | SEGUIMIENTO DE LA RED MULTISECTORIAL E INTERMEDIACION ALBORAL EN BENEFICIO DE LOS EX INTERNOS | DOCUMENTO ELABORADO | 3 | 2 | 0 | 2 | 2
| VERIFICACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y UNIDADES ORGANIZATIVAS | INFORME | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se finalizaron las visitas de verificación al Plan Anual Operativo correspondientes al periodo del tercer trimestre 2017.
| ACTUALIZACION, ELABORACION DE MANUALES E INSTRUCTIVOS, SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y PERFILES DE COOPERACION EXTERNA | DOCUMENTO ELABORADO | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se finalizó el Manual de procedimiento para investigación de campo al aspirante de nuevo ingreso a la DGCP
L.3.4.2 | DESARROLLO, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD TECNOLOGICO Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA | INFORME | 16 | 3 | 0 | 3 | 3
L.3.4.4 | CONSOLIDACION Y VERIFICACION DE INDICADORES ACADEMICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ADSCRITOS AL SISTEMA PENITENCIARIO | INFORME | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| EVALUACION, REGISTRO, CONTOL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO | REPORTE | 5 | 192 | 0 | 192 | 180 | No se logró alcanzar la meta debido a la poca afluencia de documentación.
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.2 | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PENALES | ACTAS E INFORME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.3 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, REHABILITACION Y REINSERCION DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INFORME | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No se alcanzó la meta debido a que la unidad responable se encuentra trabajando en procesos internos orientados al fortalecimiento del trabajo penitenciario.
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández |  |  |  |  | Lic. Hugo Armando Arévalo Merino
| Técnicos de la Unidad de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación
2017-12-12

## DICIEMBRE
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
PLAN ANUAL OPERATIVO 2017
Mes: DICIEMBRE
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | DICTAR POLITICAS EN LA APLICACION DE LOS SISTEMAS Y TRATAMIENTOS DE TIPO GENERAL O ESPECIAL Y LA CONDUCCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION, EJECUCION Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO ELABORADO | 5 | 550 | 0 | 550 | 483 | No se alcanzó la meta debido a crecimiento de marginaciones en documentos, asimismo se recibió menor cantidad de solicitudes de diferentes Instituciones.
L.3.4.1 L.3.4.3 L.3.4.4 | GESTIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES CIVILES MEDIANTE LA AUTORIZACION DEL INGRESO A LOS CENTROS PENITENCIARIOS PARA EL DESARROLLO DE BENEFICIOS DE LA POBLACION PRVIDADA DE LIBERTAD | DOCUMENTO ELABORADO | 3 | 81 | 12 | 93 | 93 | Se incrementó la participación de organizaciones civiles para el beneficio de la población privada de libertad.
L.3.4.3 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO | 107 | 672 | 0 | 672 | 425 | Se realizó menor cantidad de evaluaciones y seguimientos en los Centros Penitenciarios de: Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, Ilobasco, Ilopango, Quezaltepeque, San Miguel, San Vicente, Izalco, Izalco Fase III, Santa Ana, Usulután y Zacatecoluca. Asimismo el Centro Penitencairio de Chalatenango y la Penitenciaría Central "La Esperanza" no ingresaron la información en el tiempo establecido.
L.3.4.3 | EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS Y GENERALES | INTERNO ATENDIDO | 110 | 1547 | 1744 | 3291 | 3291 | La meta fué sobrepasada por la participación de los privados de libertad que asisten a los programas, en los Centros Penitenciarios de: Ilobasco, San Vicente, San Miguel, Jucuapa, La Unión, Metapán, Sensuntepeque y Zacatecoluca.
L.3.4.4 | ELABORACION DE CENSOS PARA OBTENER EL BENEFICIO SEGUN DECRETO 314 | INTERNO ATENDIDO | 16 | 23 | 0 | 23 | 0 | No fueron elaborados los censos que se habían programado en los Centros Penitenciarios de: Ciudad Barrios, San Miguel, Sonsonate, Granja Izalco, Izalco Fase III, Metapán y Usulután.
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.2 | BRINDAR SEGURIDAD A LOS RECINTOS PENITENCIARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE REQUISAS GENERALES Y SELECTIVAS, VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO A LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO PENITENCIARIO | DOCUMENTO ELABORADO | 991 | 162 | 477 | 639 | 639 | Se realizó mayor cantidad de requisas en los Centros Penitenciarios de: Quezaltepeque, San Vicente, Ciudad Barrios, Granja Izalco, Izalco, Jucuapa, Zacatecoluca y Santa Ana.
L.3.4.3 | REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD Y CONSULTAS MEDICAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO | 215 | 19500 | 7337 | 26837 | 26837 | Se realizó mayor cantidad de consultas médicas en los Centros Penitenciarios de: Ilobasco, Ilopango, Zacatecoluca, Usulután, Sensuntepeque, Granja Izalco, Izalco fase III, Jucuapa, La Unión.
L.3.4.3 | ELABORACION DE PROPUESTAS Y RATIFICACIONES DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO | 120 | 2332 | 302 | 2634 | 2634 | La meta fue sobrapasada por el apoyo brindado por el equipo itinerante, en los Centros Penitenciarios de: Usulután, La Unión, Santa Ana, Jucuapa, La Unión y Metapán . Asimismo se realizo mayor cantidad de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales: Central, Paracentral, Occidental y Oriental
L.3.4.4 | ELABORACION DE CONVENIOS, CONTRATOS, OPINIONES JURIDICAS, ESCRITOS E INFORMES | DOCUMENTO ELABORADO | 6 | 190 | 0 | 190 | 159 | Disminuyó la cantidad de requerimiento por parte de las autoridades competentes.
L.3.4.3 | SEGUIMIENTO, CONTROL, FORMACION, CAPACITACION, PRODUCCION DE OFICINAS OCUPACIONALES Y GRANJAS PENITENCIARIAS; Y LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION PENITENCIARIA | INFORMES | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | No se alcanzó la meta debido a que los técnicos se encuentran trabajando en procesos internos sobre inversión BID.
| ADMINISTRACION DE LAS AREAS DE ACTIVO FIJO, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, BODEGA GENERAL Y LIMPIEZA | INFORME | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | MONITOREO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS MEDICOS, ENFERMERIA, ODONTOLOGIA Y FARMACIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO | REPORTE | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | Se realizaron dos monitoreos en las áreas de Enfermería y Odontología
L.3.4.2 | OBRAS FINALIZADAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA | ACTA | 75 | 15 | 3 | 18 | 18 | Se incremento en la atención de obras de mantenimiento a Unidades Administrativas y Centros Penitenciarios
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
| CONTROL DE TICKETS EMITIDOS, REPORTES DIARIOS, Y ARCHIVOS DE TICKETS POR LA VENTA DE CERTIFICACIONES DE ANTECEDENTES PENALES | PAGO | 8 | 23575 | 1288 | 24863 | 24863 | La meta se incrementó en este mes por la emisión de antecedentes penales para solicitudes de empleo.
L.3.4.3 | MONITOREO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD RECLUIDAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS, RESGUARDOS Y CENTROS ABIERTOS, ASI COMO DE NIÑOS Y NIÑAS DE HASTA CINCO AÑOS VIVIENDO CON SUS MADRES RECLUSAS | INFORME | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | No se realizó monitoreo en Centro Abierto Mujeres por falta de transporte.
L.3.4.1 | RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL | DICTAMEN | 12 | 35 | 72 | 107 | 107 | La meta fue incrementada por la demanda de aspirantes que optan por ingresar al Sistema Penitenciario.
L.3.4.1 | CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO AL SISTEMA PENITENCIARIO | DOCUMENTO ELABORADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.2 | MONITOREO ESTRATEGICO EN LOS CENTROS PENALES | DOCUMENTO ELABORADO | 16 | 32 | 0 | 32 | 32
| RECIBIR Y DAR TRAMITE A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | INFORME | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | VERIFICAR LA SUPERVISION DEL PROCESO DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO GENERALES Y ESPECIALIZADOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE PRIVADOS DE LIBERTAD A DICHOS PROGRAMAS | ACTA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se realizaron las dos verificaciones planificadas, sin embargo, los Consejos Criminológicos Regionales no ejecutaron dichas acciones; el cumplimiento de la actividad depende de la cantidad reportada por los Consejos Criminológicos Regionales que se supervisan.
L.3.4.4 | ELABORACION DE DICTAMENES Y PRONOSTICOS DE REINSERCION SOCIAL | INTERNO ATENDIDO | 33 | 135 | 8 | 143 | 143 | Se realizó mayor cantidad de dictámenes en los Consejos Criminológicos Regionales: Central y Paracentral
| SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO | DOCUMENTO ELABORADO | 10 | 2962 | 963 | 3925 | 3925 | La meta se incrementó por mayor cantidad de ingreso de registros en el sistema SAFI, en cuanto a partidas contables, registros en gastos de proyectos, entre otros.
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.2 | SUPERVISION DE PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS CENTROS PENALES. SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIAD Y ELABORACION DEL MAPA DE RIESGOS | DOCUMENTO ELABORADO | 6 | 3 | 0 | 3 | 3
| SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DE LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, GESTIONADAS POR LA DACI Y EJECUCION DE COMPRAS POR LIBRE GESTION | DOCUMENTO ELABORADO | 10 | 79 | 0 | 79 | 69 | No se alcanzó la meta debido a que por finalizaciones de año se priorizaron los procesos de compra
| MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA PENITENCIARIO | INFORME | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | Por priorización de otras actividades la meta no fue alcanzada.
L.3.4.3 | SEGUIMIENTO DE LA RED MULTISECTORIAL E INTERMEDIACION ALBORAL EN BENEFICIO DE LOS EX INTERNOS | DOCUMENTO ELABORADO | 3 | 2 | 0 | 2 | 2
| VERIFICACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y UNIDADES ORGANIZATIVAS | INFORME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACTUALIZACION, ELABORACION DE MANUALES E INSTRUCTIVOS, SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y PERFILES DE COOPERACION EXTERNA | DOCUMENTO ELABORADO | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | No se alcanzó la meta por priorización de otras actividades.
L.3.4.2 | DESARROLLO, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD TECNOLOGICO Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA | INFORME | 16 | 3 | 0 | 3 | 3
L.3.4.4 | CONSOLIDACION Y VERIFICACION DE INDICADORES ACADEMICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ADSCRITOS AL SISTEMA PENITENCIARIO | INFORME | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
| EVALUACION, REGISTRO, CONTOL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO | REPORTE | 5 | 192 | 30 | 222 | 222 | No se logró la metra debido a la mínima afluencia de solicitudes de contancias de tiempo de servicio.
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.2 | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PENALES | ACTAS E INFORME | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | La meta no se cumplió debido a que se finalizo el periodo contractual del Proyecto de la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca
L.3.4.3 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, REHABILITACION Y REINSERCION DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INFORME | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No se alcanzó la meta debido a que la unidad responable se encuentra trabajando en procesos internos orientados al fortalecimiento del trabajo penitenciario.
| Elaborado Por: |  |  |  |  | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández |  |  |  |  | Lic.Luis Antonio Mendoza Méndez
| Técnicos de la Unidad de Planificación |  |  |  |  | Jefe de la Unidad de Planificación-Ad Honorem
2018-01-12