## ENERO
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
Mes: ENERO
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | DICTAR POLITICAS EN LA APLICACION DE LOS SISTEMAS Y TRATAMIENTOS DE TIPO GENERAL O ESPECIAL Y LA CONDUCCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION, EJECUCION Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO ELABORADO | 5 | 600 | 0 | 600 | 208 | No se alcanzó la meta programada debido a la realización de otras actividades, además, para este mes no se elaboraron oficios ni memorandum
L.3.4.1 L.3.4.3 L.3.4.4 | GESTIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES CIVILES MEDIANTE LA AUTORIZACION DEL INGRESO A LOS CENTROS PENITENCIARIOS PARA EL DESARROLLO DE BENEFICIOS DE LA POBLACION PRVIDADA DE LIBERTAD | DOCUMENTO ELABORADO | 3 | 31 | 58 | 89 | 89 | Se incrementó la participación de organizaciones civiles para el beneficio de la población privada de libertad.
L.3.4.3 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO | 107 | 934 | 0 | 934 | 706 | Se realizó menor cantidad de evaluaciones y seguimientos en los Centros Penitenciarios de: Apanteos, Ciudad Barrios, Chalatenango, San Francisco gotera, Ilobasco, Ilopango, Quezaltepeque, San Miguel, San Vicente, Sonsonate, La Unión, Izalco, Usulután, y Santa Ana.
L.3.4.3 | EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS Y GENERALES | INTERNO ATENDIDO | 110 | 2665 | 2330 | 4995 | 4995 | La meta fué sobrepasada por la participación de los privados de libertad que asisten a los programas, en los Centros Penitenciarios de: Apanteos, Ilobasco, San Miguel, san Vicente, Jucuapa, La Unión, Metapán, Sensuntepeque y Santa Ana.
L.3.4.4 | ELABORACION DE CENSOS PARA OBTENER EL BENEFICIO SEGUN DECRETO 314 | INTERNO ATENDIDO | 42 | 29 | 0 | 29 | 1 | No fueron elaborados los censos que se habían programado en los Centros Penitenciarios de: Apanteos, San Francisco Gotera, Ilopango, Quezaltepeque, San Miguel, San Vicente, Sonsonate, Granja Izalco, La Unión, Penitenciaria Central La Esperanza y Sensuntepeque.
L.3.4.2 | BRINDAR SEGURIDAD A LOS RECINTOS PENITENCIARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE REQUISAS GENERALES Y SELECTIVAS, VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO A LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO PENITENCIARIO | DOCUMENTO ELABORADO | 991 | 161 | 733 | 894 | 894 | Se realizó mayor cantidad de requisas en los Centros Penitenciarios de: Sensutepeque, Santa Ana, Penitenciaria Central La Esperanza, y La Granja Izalco
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.3 | REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD Y CONSULTAS MEDICAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO | 215 | 21032 | 16697 | 37729 | 37729 | Se realizó mayor cantidad de consultas médicas en los Centros Penitenciarios de: Apanteos, Ciudad Barrios, Ilobasco,San Miguel, San Vicente, Izalco fase III, Granja Izalco, Jucuapa, La Unión, Metapán, Penitenciaria Central La Esperanza, y Sensuntepeque.
L.3.4.3 | ELABORACION DE PROPUESTAS Y RATIFICACIONES DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO |  | 2487 | 499 | 2986 | 2986 | La meta fue sobrapasada por el apoyo brindado por el equipo itinerante, en los Centros Penitenciarios de:San Francisco Gotera, Ilobasco, Ilopango, San Miguel, San Vicente, Sonsonate, Jucuapa, La Unión, Metapán, Penitenciaria Central La Esperanza, Usulután, y Santa Ana . Asimismo se realizo mayor cantidad de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales: Central, Occidental, Paracentral y Oriental.
L.3.4.4 | ELABORACION DE CONTRATOS, OPINIONES JURIDICAS, ESCRITOS E INFORMES | DOCUMENTO ELABORADO | 7 | 200 | 4 | 204 | 204 | Se sobrepaso la meta por la cantidad de requerimientos recibidos por parte de las autoridades competentes.
L.3.4.4 | FORMULACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS | CONVENIO | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | No se alcanzo la meta, debido a que algunos convenios todavía estan en revisión.
L.3.4.3 | SEGUIMIENTO, CONTROL, FORMACION, CAPACITACION, PRODUCCION DE OFICINAS OCUPACIONALES Y GRANJAS PENITENCIARIAS; Y LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION PENITENCIARIA | INFORMES | 2 | 15 | 0 | 15 | 6 | La meta no fue alcanzada, debido a que los técnicos se encuentran trabajando en procesos internos sobre inversión BID.
| ADMINISTRACION DE LAS AREAS DE ACTIVO FIJO, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, BODEGA GENERAL Y LIMPIEZA | INFORME | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | MONITOREO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS MEDICOS, ENFERMERIA, ODONTOLOGIA Y FARMACIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO | REPORTE | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | La meta no fue alcanzada debido a que no se realizaron supervisiones en área de enfermeria ni en el área médica por atención de otras actividades.
L.3.4.2 | OBRAS FINALIZADAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA | ACTA | 58 | 20 | 0 | 20 | 13 | No se alcanzó la meta debido a que hay trabajos no finalizados
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
| CONTROL DE TICKETS EMITIDOS, REPORTES DIARIOS, Y ARCHIVOS DE TICKETS POR LA VENTA DE CERTIFICACIONES DE ANTECEDENTES PENALES | PAGO | 8 | 54202 | 1199 | 55401 | 55401 | La meta fue incrementada por la emisión de antecedentes penales para solicitudes de empleo.
L.3.4.3 | MONITOREO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD RECLUIDAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS, RESGUARDOS Y CENTROS ABIERTOS, ASI COMO DE NIÑOS Y NIÑAS DE HASTA CINCO AÑOS VIVIENDO CON SUS MADRES RECLUSAS. | INFORME | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | No se cumplio con la meta por atención a otras prioridades
L.3.4.1 | RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL | DICTAMEN | 12 | 0 | 112 | 112 | 112 | Auque no estaba programado, se atendió demanda de aspirantes que optan por ingresar al Sistema Penitenciario
L.3.4.1 | CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO AL SISTEMA PENITENCIARIO | DOCUMENTO ELABORADO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | La meta no se cumpió porque se esta a la espera del proceso de Graduación del Trigésimo Cursos de Inducción para Agentes de Seguridad y Tratamiento Penitenciario
L.3.4.2 | MONITOREO ESTRATEGICO EN LOS CENTROS PENALES | DOCUMENTO ELABORADO | 3 | 32 | 0 | 32 | 32
| RECIBIR Y DAR TRAMITE A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | INFORME | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | VERIFICAR LA SUPERVISION DEL PROCESO DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO GENERALES Y ESPECIALIZADOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE PRIVADOS DE LIBERTAD A DICHOS PROGRAMAS | ACTA | 4 | 1 | 1 | 2 | 2
L.3.4.4 | ELABORACION DE DICTAMENES Y PRONOSTICOS DE REINSERCION SOCIAL | INTERNO ATENDIDO | 34 | 160 | 99 | 259 | 259 | Para este mes, se realizo mayor cantidad de dictámenes en los Consejos Criminológicos Regionales: Central, Occidental, y Oriental.
| SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO | DOCUMENTO ELABORADO | 4 | 1976 | 0 | 1976 | 1267 | Para este mes no se ha tenido fluides en órdenes de compras, facturas y viáticos, lo que ha provocado una disminución con relación a lo programado.
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.2 | SUPERVISION DE PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS CENTROS PENALES. SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIAD Y ELABORACION DEL MAPA DE RIESGOS | DOCUMENTO ELABORADO | 4 | 18 | 0 | 18 | 18
| SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DE LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, GESTIONADAS POR LA DACI Y EJECUCION DE COMPRAS POR LIBRE GESTION | DOCUMENTO ELABORADO | 8 | 129 | 68 | 197 | 197 | Se gestiono mayor cantidad de requerimientos emitidos por las unidades y centros penitenciarios
| MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA PENITENCIARIO | INFORME | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | Para este mes no se cumplio la meta por falta de personal, por lo que están a la espera de la nueva contratación.
L.3.4.3 | SEGUIMIENTO DE LA RED MULTISECTORIAL E INTERMEDIACION ALBORAL EN BENEFICIO DE LOS EX INTERNOS | DOCUMENTO ELABORADO | 3 | 2 | 0 | 2 | 2
| VERIFICACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y UNIDADES ORGANIZATIVAS | INFORME | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Por priorización de otras actividades no se realizó la visita de verificación al Plan Anual Operativo 2018, correspondiente al periodo del cuarto trimestre 2017
| ACTUALIZACION, ELABORACION DE MANUALES E INSTRUCTIVOS, SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y PERFILES DE COOPERACION EXTERNA | DOCUMENTO ELABORADO | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | No se alcanzó la meta programada debido a la realización de otras actividades
L.3.4.2 | DESARROLLO, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD TECNOLOGICO Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA | INFORME | 9 | 3 | 0 | 3 | 3
L.3.4.4 | CONSOLIDACION Y VERIFICACION DE INDICADORES ACADEMICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ADSCRITOS AL SISTEMA PENITENCIARIO | INFORME | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Auqne no estaba programa, se realizó el análisis a los indicadores del sistema penitenciario, como parte de la gestión del servicio educativo brindado a privados de libertad.
L.3.4.2 | COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS | RESOLUCIÓN | 8 | 20 | 0 | 20 | 5 | La meta no fue alcanzada, debido a que se recibieron pocas solicitudes, por lo que se debe seguir trabajando en la puesta en marcha del sistema de dispositivo electrónico para su efectiva aplicación.
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
| EVALUACION, REGISTRO, CONTOL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO | REPORTE | 4 | 192 | 37 | 229 | 229 | Para este mes se incrementaron las actualizaciones de expedientes de personal
L.3.4.2 | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PENALES | ACTAS E INFORME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L.3.4.3 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, REHABILITACION Y REINSERCION DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INFORME | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | No se alcanzó la meta debido a que la unidad responable se encuentra trabajando en procesos internos orientados al fortalecimiento del trabajo penitenciario.
| Elaborado Por: | [5 empty] | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández | [5 empty] | Lic.Luis Antonio Mendoza Méndez
| Técnicos de la Unidad de Planificación | [5 empty] | Jefe de la Unidad de Planificación-Ad Honorem
2018-02-14
NOTA. LA FLORMULACION DEL SEGUIMIENTO FUE TRABAJO POR ALMA Y LORENA, SOLAMENTE NO APARECE LA FIRMA POR MOTIVOS DE ENCONTRARSE CON PERMISO LA COMPAÑERA LORENA HERNANDEZ
DE LA FIRMA

## FEBRERO
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
PLAN ANUAL OPERATIVO 2018
Mes: FEBRERO
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.1 L.3.4.2 L.3.4.3 L.3.4.4 | DICTAR POLITICAS EN LA APLICACION DE LOS SISTEMAS Y TRATAMIENTOS DE TIPO GENERAL O ESPECIAL Y LA CONDUCCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA FORMULACION, EJECUCION Y LIQUIDACION PRESUPUESTARIA | DOCUMENTO ELABORADO | 5 | 625 | 0 | 625 | 0 | La Unidad responsable no ingresó la información en el tiempo establecido.
L.3.4.1 L.3.4.3 L.3.4.4 | GESTIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL Y PROMOVER LA PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES CIVILES MEDIANTE LA AUTORIZACION DEL INGRESO A LOS CENTROS PENITENCIARIOS PARA EL DESARROLLO DE BENEFICIOS DE LA POBLACION PRVIDADA DE LIBERTAD | DOCUMENTO ELABORADO | 3 | 31 | 82 | 112 | 112 | Se incrementó la participación de organizaciones civiles para el beneficio de la población privada de libertad.
L.3.4.3 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO | 107 | 935 | 0 | 935 | 488 | Se realizó menor cantidad de evaluaciones y seguimientos por falta de equipo técnico y priorización de otras actividades en los Centros Penitenciarios de: San Francisco Gotera, San Vicente, San Miguel, Izalco, Quezaltepeque, Sonsonate, Ciudad Barrios, Apanteos, Ilobasco, Granja Penitenciaria para Mujeres Izalco, Santa Ana y Usulután
L.3.4.3 | EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS Y GENERALES | INTERNO ATENDIDO | 110 | 2570 | 2637 | 5207 | 5207 | La meta se sobrepasó por la participación de los privados de libertad que asisten a los programas en los Centros Penitenciarios de: San Vicente, San Miguel, Ilobasco, Jucuapa, Penitenaría Central "La Esperanza", La Unión, Metapán, Santa Ana y Sensuntepeque
L.3.4.4 | ELABORACION DE CENSOS PARA OBTENER EL BENEFICIO SEGUN DECRETO 314 | INTERNO ATENDIDO | 42 | 18 | 0 | 18 | 0 | No fueron elaborados los censos que se habían programado en los Centros Penitenciarios de: San Miguel, Granja Penitenciaria para Mujeres Izalco, Izalco fase III y Penitenciaría Central "La Esperanza"
L.3.4.2 | BRINDAR SEGURIDAD A LOS RECINTOS PENITENCIARIOS MEDIANTE LA REALIZACION DE REQUISAS GENERALES Y SELECTIVAS, VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO A LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO PENITENCIARIO | DOCUMENTO ELABORADO | 991 | 161 | 0 | 161 | 150 | Por falta de personal de seguridad y por cumplimiento a otras actividades, la cantidad reportada en requisas es menor en los Centros Penitenciarios de: Ilopango, San Francisco Gotera, Ciudad Barrios, Chalatenango, Apanteos, Granja para Mujeres Izalco y Penitenciaría Central "La Esperanza"
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.3 | REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SALUD Y CONSULTAS MEDICAS A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO | 215 | 20958 | 12913 | 33871 | 33871 | Se realizó mayor cantidad de consultas médicas en los Centros Penitenciarios de: Apanteos, Ciudad Barrios, Ilobasco,San Miguel, San Vicente, Izalco fase III, Granja Izalco, Jucuapa, La Unión, Metapán, Penitenciaria Central La Esperanza, y Sensuntepeque.
L.3.4.3 | ELABORACION DE PROPUESTAS Y RATIFICACIONES DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INTERNO ATENDIDO |  | 2577 | 745 | 3322 | 3322 | La meta fue sobrapasada por el apoyo brindado por el equipo itinerante, en los Centros Penitenciarios de: San Vicente, San Francisco Gotera, Ilopango, San Miguel, Ciudad Barrios, Apanteos, Granja Penitenciaria para Mujeres Izalco, La Unión, Metapán, Santa Ana y Usulután. Asimismo se realizo mayor cantidad de ratificaciones en los Consejos Criminológicos Regionales: Central, Occidental y Paracentral
L.3.4.4 | ELABORACION DE CONTRATOS, OPINIONES JURIDICAS, ESCRITOS E INFORMES | DOCUMENTO ELABORADO | 7 | 200 | 0 | 200 | 167 | Se recibió menor cantidad de requerimientos por parte de las autoridades competentes.
L.3.4.4 | FORMULACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS | CONVENIO | 2 | 4 | 0 | 4 | 4
L.3.4.3 | SEGUIMIENTO, CONTROL, FORMACION, CAPACITACION, PRODUCCION DE OFICINAS OCUPACIONALES Y GRANJAS PENITENCIARIAS; Y LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION PENITENCIARIA | INFORMES | 2 | 15 | 0 | 15 | 9 | La meta no fue alcanzada, debido a que se está trabajando en procesos internos orientados al desarrollo productivo del trabajo penitenciario.
| ADMINISTRACION DE LAS AREAS DE ACTIVO FIJO, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, BODEGA GENERAL Y LIMPIEZA | INFORME | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | MONITOREO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS MEDICOS, ENFERMERIA, ODONTOLOGIA Y FARMACIA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO | REPORTE | 1 | 3 | 0 | 3 | 3
L.3.4.2 | OBRAS FINALIZADAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA | ACTA | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | La Unidad responsable no ingresó la información en el tiempo establecido.
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
| CONTROL DE TICKETS EMITIDOS, REPORTES DIARIOS, Y ARCHIVOS DE TICKETS POR LA VENTA DE CERTIFICACIONES DE ANTECEDENTES PENALES | PAGO | 8 | 37956 | 0 | 37956 | 37172 | No se cumplió la meta debido a fallas en SIRAP
L.3.4.3 | MONITOREO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD RECLUIDAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS, RESGUARDOS Y CENTROS ABIERTOS, ASI COMO DE NIÑOS Y NIÑAS DE HASTA CINCO AÑOS VIVIENDO CON SUS MADRES RECLUSAS. | INFORME | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | No se cumplió con la meta, debido a que se apoyó a la Escuela Penitenciaria impartiendo la materia de Derechos Humanos al 18° y 19° Curso de Inducción para personal Técnico y Administrativo de la DGCP; Asimismo, se apoyó en el 38° Curso para aspirantes a Agentes de Seguridad Penitenciaria.
L.3.4.1 | RECLUTAMIENTO, SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL | DICTAMEN | 12 | 70 | 81 | 151 | 151 | Se incrementó la demanda de aspirantes que optan por ingresar al Sistema Penitenciario
L.3.4.1 | CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO AL SISTEMA PENITENCIARIO | DOCUMENTO ELABORADO | 4 | 1 | 2 | 3 | 3
L.3.4.2 | MONITOREO ESTRATEGICO EN LOS CENTROS PENALES | DOCUMENTO ELABORADO | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | La Unidad responsable no ingresó la información en el tiempo establecido.
| RECIBIR Y DAR TRAMITE A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | INFORME | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | VERIFICAR LA SUPERVISION DEL PROCESO DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO GENERALES Y ESPECIALIZADOS, ASI COMO LA INTEGRACION DE PRIVADOS DE LIBERTAD A DICHOS PROGRAMAS | ACTA | 4 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.4 | ELABORACION DE DICTAMENES Y PRONOSTICOS DE REINSERCION SOCIAL | INTERNO ATENDIDO | 34 | 165 | 44 | 209 | 209 | Para este mes, se realizo mayor cantidad de dictámenes en los Consejos Criminológicos Regionales: Central, Occidental, y Paracentral
| SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD, TESORERIA Y PRESUPUESTO | DOCUMENTO ELABORADO | 4 | 2282 | 651 | 2933 | 2933 | La meta se incrementó por mayor cantidad de ingresos de registros en el sistema SAFI, en cuanto a partidas contables, registros en gastos de proyectos, entre otros.
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
L.3.4.2 | SUPERVISION DE PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS CENTROS PENALES. SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE SEGURIAD Y ELABORACION DEL MAPA DE RIESGOS | DOCUMENTO ELABORADO | 4 | 18 | 0 | 18 | 18
| SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS A TRAVES DE LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, GESTIONADAS POR LA DACI Y EJECUCION DE COMPRAS POR LIBRE GESTION | DOCUMENTO ELABORADO | 8 | 129 | 0 | 129 | 0 | La Unidad responsable no ingresó la información en el tiempo establecido.
| MONITOREO A MEDIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA PENITENCIARIO | INFORME | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | La Unidad responsable no ingresó la información en el tiempo establecido.
L.3.4.3 | SEGUIMIENTO DE LA RED MULTISECTORIAL E INTERMEDIACION ALBORAL EN BENEFICIO DE LOS EX INTERNOS | DOCUMENTO ELABORADO | 3 | 2 | 0 | 2 | 2
| VERIFICACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y UNIDADES ORGANIZATIVAS | INFORME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se tiene un avance del 50% de las visitas de verificación al Plan Anual Operativo 2017, correspondiente al periodo del cuarto trimestre.
| ACTUALIZACION, ELABORACION DE MANUALES E INSTRUCTIVOS, SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y PERFILES DE COOPERACION EXTERNA | DOCUMENTO ELABORADO | 5 | 1 | 1 | 2 | 2
L.3.4.2 | DESARROLLO, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD TECNOLOGICO Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA | INFORME | 9 | 3 | 0 | 3 | 3
L.3.4.4 | CONSOLIDACION Y VERIFICACION DE INDICADORES ACADEMICOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS ADSCRITOS AL SISTEMA PENITENCIARIO | INFORME | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | La Unidad responsable no ingresó la información en el tiempo establecido.
L.3.4.2 | COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS | RESOLUCIÓN | 8 | 40 | 0 | 40 | 2 | No se alcanzó la meta debido a que se realizó la Prueba de Estrés del Sistema de Monitoreo Electrónico, asimismo se realizaron 13 recorridos a nivel nacional para verificar la cobertura de telefonia y GPS, visitando 100 municipios, lo cual podría tomarse como estudios de factibilidad en cada municipio.
RELACION POLITICAS O PROGRAMA DE GOBIERNO | ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE TECNICOS QUE REALIZARON LA ACTIVIDAD | PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | META REAL MENSUAL | EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | ACCIONES CORRECTIVAS
| EVALUACION, REGISTRO, CONTOL Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO HUMANO | REPORTE | 4 | 192 | 0 | 192 | 187 | No se logró alcanzar la meta debido a que hubo poca afluencia de documentación.
L.3.4.2 | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PENALES | ACTAS E INFORME | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
L.3.4.3 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, REHABILITACION Y REINSERCION DE PRIVADOS DE LIBERTAD | INFORME | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se están trabajando procesos internos orientados al desarrollo productivo del sistema penitenciario.
| Elaborado Por: | [5 empty] | Autorizado por:
| Licda. Alma Guzmán y Lorena Hernández | [5 empty] | Licda. Daniela Steffanie Hernández Sorto
| Técnicos de la Unidad de Planificación | [5 empty] | Jefa de la Unidad de Planificación Ad-Honorem
14/32018