## REVISADO (3)
Proyectos Reportados en 2019 |  | Ubicación | Monto Total Asignado al proyecto | Ejecutado en 2019 | Ejecutando 2020 | Porcentaje de Ejecución de año 2020 | Fecha de Finalización (en caso que continue en 2020) | Nuevos Proyectos para 2020 | Ubicación | Monto total asignado al proyecto | Monto a ejecutarse en 2020 | Monto a ejecutarse en 2021 (En caso de no finalizarse en 2020) | Fecha de Licitación | Porcentaje de ejecución para 2020 (En caso de no finalizarse en 2020) | Fecha de finalización en 2020 (en caso que se finalice en 2020)
7113 | Ampliación del sistema de drenaje de aguas negras en el Centro Penitenciario de La Unión | La Unión | 71630.1 | 0 | 70034.86 | 3% | 2020-03-06 | Contruccion, adecuacion y equipamiento de galpones en la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, La Paz | Zacatecoluca, La Paz |  |  | Actualmente se esta trabajando en las carpetas tecnicas, prefactibilidad y diseño del proyecto, de igual manera se esta haciendo el levantamiento de las necesidades por lo que no se tiene un monto estimado del proyecto.
6973 | Mejoramiento y Equipamiento de Cuadras para Agentes de Seguridad en Centros Penitenciarios de El Salvador | Todo el país | 785735.82 | 176850.43 | 474848.05 | 10% | 2020-02-29
6941 | Ampliación y equipamiento de clínica médica del Centro Penal de Ilopango, San Salvador | Ilopango, San Salvador | 152000 | 140082.49 |  | 100%
6878 | Construcción y Equipamiento de edificio y obras exteriores en Centro Penal de Ciudad Barrios, San Miguel | Ciudad Barrios, San Miguel | 1817701.56 | 787760.47 | 156424.21 | 100%
6737 | Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el municipio y departamento de Santa Ana | Santa Ana, Santa Ana | 785735.82 | 25069.14 |  | 100%
6609 | Ampliación y equipamiento del Centro Penal La Esperanza, Ayutuxtepeque, San Salvador. Fase II | Ayutuxtepeque, San Salvador | 17776875 | 8024428.22 | 5306828 | 65%
6586 | Readecuación de infraestructura y equipamiento para implementar disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias en centros penales | Todo el país | 4002385 | 18750 |  | 100%
6585 | Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el municipio de Izalco, Sonsonate | Izalco, Sonsonate | 4500000 | 55692.01 |  | 100%
6583 | Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el cantón Los Llanitos, municipio de Ayutuxtepeque, San Salvador | Ayutuxtepeque, San Salvador | 4500000 | 175720 |  | 100%
6309 | Conexión de Colector de Descarga de Aguas Negras en Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, San Salvador | Ilopango, San Salvador | 119000 | 0 | 118844.86 | 15%
6308 | Conexión de Colector de Descarga de Aguas Negras en Centro Penal de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas | Sensuntepeque, Cabañas | 296000 | 0 | 295216.04 | 5%
6307 | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Penitenciario de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel | Ciudad Barrios, San Miguel | 586967.92 | 0 | 586967.92 | 3%
PROYECTOS CON EJECUCION 2018 PROVISIONADOS PARA 2019
6951 | Construcción de muro perimetral para Centro Penal de Sensuntepeque, departamento de Cabañas | Sensuntepeque, Cabañas | 262515.84 | 239390.12 |  | 100%
6912 | Construcción de centros de cómputo en granjas penitenciarias de Santa Ana, Izalco y Zacatecoluca | Santa ana, Izalco y Zacatecoluca | 135088.74 | 98329.75 |  | 100%
6911 | Construcción de tapial y portones en granja penitenciaria de Izalco, Sonsonate | Izalco, Sonsonate | 428800 | 294609.45 |  | 100%
5901 | Reconstrucción de Muro Perimetral para el Centro Penitenciario de San Miguel | San Miguel, San Miguel | 258704.86 | 230605.8 |  | 100%
COMENTARIOS.
1 | Los proyectos comprenden un proceso administrativo(actos preparativos y licitacion) antes de ejecutar la obra fisica, por lo que si no se refleja ejecucion fisica ni financiera en los años solicitados es debido a eso.
2 | Los montos adjudicados y contratados en obra civil pueden surgir cambios en aumento y disminucion en el plazo de ejecucion, debido a ordenes de cambio aprobadas.
3 | En el caso del financiamiento BID que esta Direccion ejecuta, por politicas del banco no se incluyen proyectos de infraestructura.
4 | Los montos asignados a cada proyecto estan sujetos a cambios en disminucion al momento de adjudicacion y contratacion
5 | La programacion de proyectos puede modificarse con base a cambios estrategicos en la operatividad del sistema penitenciario, tanto en la eliminacion de proyectos como en el ingreso de nuevos proyectos.

## REVISADO (2)
Proyectos Reportados en 2019 |  | Ubicación | Monto Total Asignado al proyecto | Ejecutado en 2019 | Ejecutando 2020 | Porcentaje de Ejecución de año 2020 | Fecha de Finalización (en caso que continue en 2020) | Nuevos Proyectos para 2020 | Ubicación | Monto total asignado al proyecto | Monto a ejecutarse en 2020 | Monto a ejecutarse en 2021 (En caso de no finalizarse en 2020) | Fecha de Licitación | Porcentaje de ejecución para 2020 (En caso de no finalizarse en 2020) | Fecha de finalización en 2020 (en caso que se finalice en 2020)
7113 | Ampliación del sistema de drenaje de aguas negras en el Centro Penitenciario de La Unión | La Unión | 71630.1 | 0 | 70034.86 | 3% | 2020-03-06 | Contruccion, adecuacion y equipamiento de galpones en la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, La Paz | La Paz | 1000000 | 1000000 | Actualmente se esta trabajando en las Carpetas Tecnicas, prefactibilidad y diseño del proyecto
6973 | Mejoramiento y Equipamiento de Cuadras para Agentes de Seguridad en Centros Penitenciarios de El Salvador | Todo el país | 785735.82 | 176850.43 | 474848.05 | 10% | 2020-02-29 | Adecuacion y equipamiento de area de cocina en centros penitenciarios de la zona occidental | Zona occidental del pais | 1000000 | 1000000 | Actualmente se esta trabajando en las Carpetas Tecnicas, prefactibilidad y diseño del proyecto
6941 | Ampliación y equipamiento de clínica médica del Centro Penal de Ilopango, San Salvador | Ilopango, San Salvador | 152000 | 140082.49 |  | 100%
6878 | Construcción y Equipamiento de edificio y obras exteriores en Centro Penal de Ciudad Barrios, San Miguel | Ciudad Barrios, San Miguel | 1817701.56 | 787760.47 | 156424.21 | 100%
6737 | Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el municipio y departamento de Santa Ana | Santa Ana, Santa Ana | 785735.82 | 25069.14 |  | 100%
6609 | Ampliación y equipamiento del Centro Penal La Esperanza, Ayutuxtepeque, San Salvador. Fase II | Ayutuxtepeque, San Salvador | 17776875 | 8024428.22 | 5306828 | 65%
6586 | Readecuación de infraestructura y equipamiento para implementar disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias en centros penales | Todo el país | 4002385 | 18750 |  | 100%
6585 | Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el municipio de Izalco, Sonsonate | Izalco, Sonsonate | 4500000 | 55692.01 |  | 100%
6583 | Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el cantón Los Llanitos, municipio de Ayutuxtepeque, San Salvador | Ayutuxtepeque, San Salvador | 4500000 | 175720 |  | 100%
6309 | Conexión de Colector de Descarga de Aguas Negras en Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, San Salvador | Ilopango, San Salvador | 119000 | 0 | 118844.86 | 15%
6308 | Conexión de Colector de Descarga de Aguas Negras en Centro Penal de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas | Sensuntepeque, Cabañas | 296000 | 0 | 295216.04 | 5%
6307 | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Penitenciario de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel | Ciudad Barrios, San Miguel | 586967.92 | 0 | 586967.92 | 3%
PROYECTOS CON EJECUCION 2018 PROVISIONADOS PARA 2019
6951 | Construcción de muro perimetral para Centro Penal de Sensuntepeque, departamento de Cabañas | Sensuntepeque, Cabañas | 262515.84 | 239390.12 |  | 100%
6912 | Construcción de centros de cómputo en granjas penitenciarias de Santa Ana, Izalco y Zacatecoluca | Santa ana, Izalco y Zacatecoluca | 135088.74 | 98329.75 |  | 100%
6911 | Construcción de tapial y portones en granja penitenciaria de Izalco, Sonsonate | Izalco, Sonsonate | 428800 | 294609.45 |  | 100%
5901 | Reconstrucción de Muro Perimetral para el Centro Penitenciario de San Miguel | San Miguel, San Miguel | 258704.86 | 230605.8 |  | 100%
COMENTARIOS.
1 | Los proyectos comprenden un proceso administrativo(actos preparativos y licitacion) antes de ejecutar la obra fisica, por lo que si no se refleja ejecucion fisica ni financiera en los años solicitados es debido a eso.
2 | Los montos adjudicados y contratados en obra civil pueden surgir cambios en aumento y disminucion en el plazo de ejecucion, debido a ordenes de cambio aprobadas.
3 | En el caso del financiamiento BID que esta Direccion ejecuta, por politicas del banco no se incluyen proyectos de infraestructura.
4 | Los montos asignados a cada proyecto estan sujetos a cambios en disminucion al momento de adjudicacion y contratacion
5 | La programacion de proyectos puede modificarse con base a cambios estrategicos en la operatividad del sistema penitenciario, tanto en la eliminacion de proyectos como en el ingreso de nuevos proyectos.

## REVISADO
Proyectos Reportados en 2019 |  | Ubicación | Monto Total Asignado Al proyecto | Monto adjudicado(2019) | Ejecutado en 2019 |  | Ejecutando 2020 | Porcentaje de Ejecución de año 2020 | Fecha de Finalización (en caso que continue en 2020) | Nuevos Proyectos para 2020 | Ubicación | Monto total asignado al proyecto | Monto a ejecutarse en 2020 | Monto a ejecutarse en 2021 (En caso de no finalizarse en 2020) | Fecha de Licitación | Porcentaje de ejecución para 2020 (En caso de no finalizarse en 2020) | Fecha de finalización en 2020 (en caso que se finalice en 2020)
7113 | Ampliación del sistema de drenaje de aguas negras en el Centro Penitenciario de La Unión | La Unión, La Unión | 71630.1 | 70034.86 | FGEN | 0 | 70034.86 | 3% | 2020-03-06
6973 | Mejoramiento y Equipamiento de Cuadras para Agentes de Seguridad en Centros Penitenciarios de El Salvador | Todo el país | 785735.82 | 651698.48 | CEGC | 176850.43 | 474848.05 | 10% | 2020-02-29
6941 | Ampliación y equipamiento de clínica médica del Centro Penal de Ilopango, San Salvador | Ilopango, San Salvador | 152000 | 140492.2 | CEGC | 41752.74 |  | 100%
6920 |  |  | 13373305.17 |  | BCIE-BCIE 2102 | 0 | 1556064.75 | 0% |  | Ampliación de Centro Penal de Izalco - Segunda Etapa, Departamento de Sonsonate | Izalco, Sonsonate | 10910818.23 | 7637572.761 | 3273245.469 | 120 dias desde su publicacion
[5 empty] | FGEN | 0 | 232515.42
6878 | Construcción y Equipamiento de edificio y obras exteriores en Centro Penal de Ciudad Barrios, San Miguel | Ciudad Barrios, San Miguel | 1817701.56 | 1121024.16 | FGEN | 787760.47 | 156424.21 | 100%
6737 | Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el municipio y departamento de Santa Ana | Santa Ana, Santa Ana | 785735.82 |  | FGEN | 25069.14 |  | 100%
6609 | Ampliación y equipamiento del Centro Penal La Esperanza, Ayutuxtepeque, San Salvador. Fase II | Ayutuxtepeque, San Salvador | 17776875 |  | FGEN | 299582.09 | 5306828 | 65%
6586 | Readecuación de infraestructura y equipamiento para implementar disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias en centros penales | Todo el país | 4002385 |  | FGEN | 18750 |  | 100% |  |  | Cabe mencionar que los proyectos comprenden un proceso administrativo(actos preparativos y licitacion) antes de ejecutar la obra fisica, por lo que si no se refleja ejecucion fisica ni financiera es por tal motivo. Esta programacion puede modificarse con base a cambios en la relaidad del sistema del sistema tanto en la eliminacion de proyectos como en el ingreso de nuevos proyectos.
6585 | Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el municipio de Izalco, Sonsonate | Izalco, Sonsonate | 4500000 |  | FGEN | 55692.01 |  | 100% |  |  | Se aclara que los montos adjudicados y contratados en obra civil pueden surgir cambios en aumento y disminucion en el plazo de ejecucion, debido a ordenes de cambio aprobadas
6583 | Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el cantón Los Llanitos, municipio de Ayutuxtepeque, San Salvador | Ayutuxtepeque, San Salvador | 4500000 |  | FGEN | 175720 |  | 100%
6561 | Programa de Fortalecimiento del Proceso de Rehabilitación y Reinserción Social - BID 2881/OC-ES | Todo el país | 15000000 |  | BID-BID 2881 | 694824.62 | 2888420.07 | 4.632%
6560 | Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de Centros Penales - BID 2881/OC-ES | Todo el país | 5300000 |  | BID-BID 2881 | 305300 | 945161.77 | 5.76%
6309 | Conexión de Colector de Descarga de Aguas Negras en Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, San Salvador | Ilopango, San Salvador | 119000 |  | CEGC | 0 | 118844.86 | 15%
6308 | Conexión de Colector de Descarga de Aguas Negras en Centro Penal de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas | Sensuntepeque, Cabañas | 296000 |  | CEGC | 0 | 295216.04 | 5%
6307 | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Penitenciario de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel | Ciudad Barrios, San Miguel | 586967.92 |  | CEGC | 0 | 586967.92 | 3%
[5 empty] | FGEN | 0
5903 | Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate | Izalco, Sonsonate | 5000000 |  | BCIE-BCIE 2102 | 0 |  | 0%
[5 empty] | FGEN | 0
5896 | Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos | San Salvador, San Salvador | 6908783 |  | BCIE-BCIE 2102 | 0 | 1878510.92 | 0%
[5 empty] | FGEN | 0 | 280697.03
SUBTOTAL PROYECTOS REGULARES | [5 empty] | 2668265.51 | 14790533.9
PROVISIONES 2018
7010 | Construcción de Techos Curvos y Obras complementarias en Centros Penitenciarios de San Miguel, de San Francisco Gotera y en Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango | San Miguel, San Francisco Gotera, Ilopango. |  |  | FGEN | 381110.84
6951 | Construcción de muro perimetral para Centro Penal de Sensuntepeque, departamento de Cabañas | Sensuntepeque, Cabañas |  |  | FGEN | 239390.12
6941 | Ampliación y equipamiento de clínica médica del Centro Penal de Ilopango, San Salvador | Ilopango, San Salvador |  |  | CEGC | 98779.46
6912 | Construcción de centros de cómputo en granjas penitenciarias de Santa Ana, Izalco y Zacatecoluca | Santa ana, Izalco y Zacatecoluca |  |  | FGEN | 98329.75
6911 | Construcción de tapial y portones en granja penitenciaria de Izalco, Sonsonate | Izalco, Sonsonate |  |  | FGEN | 294609.45
6609 | Ampliación y equipamiento del Centro Penal La Esperanza, Ayutuxtepeque, San Salvador. Fase II | Ayutuxtepeque, San Salvador |  |  | FGEN | 888699.14
[5 empty] | BCIE-BCIE 2102 | 6836146.99
6561 | Programa de Fortalecimiento del Proceso de Rehabilitación y Reinserción Social - BID 2881/OC-ES | Todo el país |  |  | BID-BID 2881 | 584345.7
6560 | Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de Centros Penales - BID 2881/OC-ES | Todo el país |  |  | BID-BID 2881 | 86510.75
6162 | Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE 2102 | San Salvador, San Salvador |  |  | BCIE-BCIE 2102 | 8053.12
[5 empty] | FGEN | 1046.88
5904 | Readecuación de Granja Penitenciaria en el Departamento de Santa Ana | Santa Ana, Santa Ana |  |  | BCIE-BCIE 2102 | 387274.61
[5 empty] | FGEN | 50345.69
5903 | Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate | Izalco, Sonsonate |  |  | BCIE-BCIE 2102 | 171121.7
[5 empty] | FGEN | 22245.82
5901 | Reconstrucción de Muro Perimetral para el Centro Penitenciario de San Miguel | San Miguel, San Miguel |  |  | FGEN | 230605.8
5899 | Readecuación de Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, Departamento de La Paz | Zacatecoluca, La Paz |  |  | BCIE-BCIE 2102 | 398166.21
[5 empty] | FGEN | 51761.59
SUB TOTAL PROVISIONES PROYECTOS REGULARES | [5 empty] | 10828543.62
TOTAL PROVISIONES | [5 empty] | 10828543.62
TOTAL GENERAL | [5 empty] | 13496809.13

## Sheet1
Proyectos Reportados en 2019 |  | Ubicación | Monto Total Asignado Al proyecto | Ejecutado en 2019 |  | Monto invertirse en 2020 (en caso que continue en 2020) | Porcentaje de Ejecución | Fecha de Finalización (en caso que continue en 2020) | Nuevos Proyectos para 2020 | Ubicación | Monto total asignado al proyecto | Monto a ejecutarse en 2020 | Monto a ejecutarse en 2021 (En caso de no finalizarse en 2020) | Fecha de Licitación | Porcentaje de ejecución para 2020 (En caso de no finalizarse en 2020) | Fecha de finalización en 2020 (en caso que se finalice en 2020)
7113 | Ampliación del sistema de drenaje de aguas negras en el Centro Penitenciario de La Unión | La Unión, La Unión | 71630.1 | FGEN | 0 |  | 0%
6973 | Mejoramiento y Equipamiento de Cuadras para Agentes de Seguridad en Centros Penitenciarios de El Salvador | Todo el país | 785735.82 | CEGC | 0 |  | 22.51%
|  |  |  | FGEN | 176850.43
6941 | Ampliación y equipamiento de clínica médica del Centro Penal de Ilopango, San Salvador | Ilopango, San Salvador | 152000 | CEGC | 0 |  | 0%
6920 | Ampliación de Centro Penal de Izalco - Segunda Etapa, Departamento de Sonsonate | Izalco, Sonsonate | 13373305.17 | BCIE-BCIE 2102 | 0 | 1556064.75 | 0%
|  |  |  | FGEN | 0 | 232515.42
6878 | Construcción y Equipamiento de edificio y obras exteriores en Centro Penal de Ciudad Barrios, San Miguel | Ciudad Barrios, San Miguel | 1817701.56 | FGEN | 787760.47 |  | 43.34%
6737 | Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el municipio y departamento de Santa Ana | Santa Ana, Santa Ana | 785735.82 | FGEN | 25069.14 |  | 3.191%
6609 | Ampliación y equipamiento del Centro Penal La Esperanza, Ayutuxtepeque, San Salvador. Fase II | Ayutuxtepeque, San Salvador | 17776875 | FGEN | 34465.16 | 689496 | 1.685%
|  |  |  | BCIE-BCIE 2102 | 265116.93 | 4617332
6586 | Readecuación de infraestructura y equipamiento para implementar disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias en centros penales | Todo el país | 4002385 | FGEN | 18750 |  | 0.4685%
6585 | Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el municipio de Izalco, Sonsonate | Izalco, Sonsonate | 4500000 | FGEN | 55692.01 |  | 1.238%
6583 | Construcción y equipamiento de centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad en el cantón Los Llanitos, municipio de Ayutuxtepeque, San Salvador | Ayutuxtepeque, San Salvador | 4500000 | FGEN | 175720 |  | 3.905%
6561 | Programa de Fortalecimiento del Proceso de Rehabilitación y Reinserción Social - BID 2881/OC-ES | Todo el país | 15000000 | BID-BID 2881 | 694824.62 | 2888420.07 | 4.632%
6560 | Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de Centros Penales - BID 2881/OC-ES | Todo el país | 5300000 | BID-BID 2881 | 305300 | 945161.77 | 5.76%
6309 | Conexión de Colector de Descarga de Aguas Negras en Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, San Salvador | Ilopango, San Salvador | 118296.37 | CEGC | 0 |  | 0%
6308 | Conexión de Colector de Descarga de Aguas Negras en Centro Penal de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas | Sensuntepeque, Cabañas | 295678.31 | CEGC | 0 |  | 0%
6307 | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Penitenciario de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel | Ciudad Barrios, San Miguel | 586967.92 | CEGC | 0 |  | 0%
|  |  |  | FGEN | 0
6162 | Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE 2102 | San Salvador, San Salvador | 593250 | BCIE-BCIE 2102 | 113908.72 | 53296.2 | 21.7%
|  |  |  | FGEN | 14808.03 | 7963.8
5903 | Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate | Izalco, Sonsonate | 5000000 | BCIE-BCIE 2102 | 0 |  | 0%
|  |  |  | FGEN | 0
5896 | Adquisición de un Sistema de Brazaletes Electrónicos | San Salvador, San Salvador | 6908783 | BCIE-BCIE 2102 | 0 | 1878510.92 | 0%
|  |  |  | FGEN | 0 | 280697.03
SUBTOTAL PROYECTOS REGULARES |  |  |  |  | 2668265.51 | 13149457.96
PROVISIONES 2018
7010 | Construcción de Techos Curvos y Obras complementarias en Centros Penitenciarios de San Miguel, de San Francisco Gotera y en Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango | San Miguel, San Francisco Gotera, Ilopango. |  | FGEN | 381110.84
6951 | Construcción de muro perimetral para Centro Penal de Sensuntepeque, departamento de Cabañas | Sensuntepeque, Cabañas |  | FGEN | 239390.12
6941 | Ampliación y equipamiento de clínica médica del Centro Penal de Ilopango, San Salvador | Ilopango, San Salvador |  | CEGC | 98779.46
6912 | Construcción de centros de cómputo en granjas penitenciarias de Santa Ana, Izalco y Zacatecoluca | Santa ana, Izalco y Zacatecoluca |  | FGEN | 98329.75
6911 | Construcción de tapial y portones en granja penitenciaria de Izalco, Sonsonate | Izalco, Sonsonate |  | FGEN | 294609.45
6609 | Ampliación y equipamiento del Centro Penal La Esperanza, Ayutuxtepeque, San Salvador. Fase II | Ayutuxtepeque, San Salvador |  | FGEN | 888699.14
|  |  |  | BCIE-BCIE 2102 | 6836146.99
6561 | Programa de Fortalecimiento del Proceso de Rehabilitación y Reinserción Social - BID 2881/OC-ES | Todo el país |  | BID-BID 2881 | 584345.7
6560 | Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de Centros Penales - BID 2881/OC-ES | Todo el país |  | BID-BID 2881 | 86510.75
6162 | Fortalecimiento Institucional Préstamo BCIE 2102 | San Salvador, San Salvador |  | BCIE-BCIE 2102 | 8053.12
|  |  |  | FGEN | 1046.88
5904 | Readecuación de Granja Penitenciaria en el Departamento de Santa Ana | Santa Ana, Santa Ana |  | BCIE-BCIE 2102 | 387274.61
|  |  |  | FGEN | 50345.69
5903 | Readecuación de Granja Penitenciaria de Izalco, Departamento de Sonsonate | Izalco, Sonsonate |  | BCIE-BCIE 2102 | 171121.7
|  |  |  | FGEN | 22245.82
5901 | Reconstrucción de Muro Perimetral para el Centro Penitenciario de San Miguel | San Miguel, San Miguel |  | FGEN | 230605.8
5899 | Readecuación de Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, Departamento de La Paz | Zacatecoluca, La Paz |  | BCIE-BCIE 2102 | 398166.21
|  |  |  | FGEN | 51761.59
SUB TOTAL PROVISIONES PROYECTOS REGULARES |  |  |  |  | 10828543.62
TOTAL PROVISIONES |  |  |  |  | 10828543.62
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 13496809.13