## Slide 1: Propuesta de Estrategia para Rendiciones de Cuentas 2017
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional
Mayo 2017

## Slide 2: Objetivos:
“Es la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de informar y explicar a la ciudadanía los resultados de su gestión, el uso de los recursos y de responder sobre decisiones y actuaciones”*
*Manual para la Rendición de Cuentas del Órgano Ejecutivo
Explicar y justificar las decisiones relevantes de la gestión del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2017.
Dialogar con la población y fortalecer las prácticas de participación ciudadana.
Responder sobre los avances, obstáculos, logros y dificultades relacionadas al cumplimiento del Plan Institucional.

## Slide 3: Consideraciones especiales
Fortalecer la participación de la ciudadanía en éste ejercicio.
Presentaciones entendibles para la población para que realmente se pueda comprobar la eficiencia y eficacia del trabajo institucional.

## Slide 4: Proceso General Requerido
Preparación
Integración de la CIRC
Consulta previa
Realización
AUDIENCIA(S)
Evaluación Ciudadana
Evaluación
Institucional
Intrainstitucional
Planeación
Elaboración de Informe de Rendición de Cuentas
Socialización interna
SPTA

## Slide 5: Estrategias Propuestas

## Slide 6: Conformación de la CIRC
La Comisión Institucional de Rendición de Cuentas estará conformadas por:
    Marta Eugenia Roldán de Bottari, Gerente General
    Elena de Gómez, Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional.
    Julio Samayoa, Director Técnico.
    Fredy Cañas, Gerente de Infraestructura
    Rafael Ernesto Artiga, Gerente de Desarrollo Social
    Claudia Quinteros, Departamento de Comunicaciones
    Mauricio Sandoval, Jefe del Depto. Planificación
    Marco Leiva, Jefe del Depto. Administrativo
    Roberto Molina, Oficina de Información y Respuesta (OIR).

## Slide 7: Consulta Pública Previa
Requisito: Con tiempo de anticipación se debe hacer un sondeo con actores sociales y público externo sobre los temas de interés y propuesta de mecanismos de rendición de cuentas.
Estrategia: Publicar una encuesta electrónica en el Sitio Web de la institución y en redes sociales, así como promover su llenado.
Responsables: Roberto Molina (elaboración y análisis) y Claudia Quinteros (publicación y promoción en redes sociales y sitio web)
Fechas:
  Elaboración: Del 22 al 26 de mayo de 2017.
  Validación: 26 de mayo de 2017
  Publicación y Promoción: Del 29 de mayo al 9 de junio de 2017.
  Análisis: Del 12 al 16 de junio de 2017.

## Slide 8: Elaboración y Divulgación de Informe de Rendición de Cuentas
Requisito: Asegurarse de que el informe se empiece a divulgar y esté publicado en Gobierno Abierto 15 días calendario antes de la audiencia de rendición de cuentas.
Estrategia: Elaborar un Informe de Rendición de Cuentas que contenga los Resultados de los Tres Años de Gestión y lo solicitado por la población a partir de la información recabada en el análisis de la consulta pública. Además se deberá elaborar un resumen ejecutivo para la ciudadanía.
Responsables: Elena de Gómez (elaboración de informe) y Claudia Quinteros (elaboración de resumen, publicación y promoción)
Fechas:
  Elaboración del Informe: Del 05 al 23 de junio de 2017.
  Elaboración de Resumen, Publicación y Promoción: Del 26 de junio al 14 de julio de 2017.

## Slide 9: Presentación visual para la audiencia
Requisito: Debe ser una herramienta que contiene los datos más relevantes que están plasmados en el informe y los temas sugeridos por la población en la consulta pública previa, además se debe adaptar al tipo de público al que va dirigido. En ningún momento, este documento es el informe en sí. Debe ser breve.
Estrategia: Elaborar presentación en Power Point a partir del Informe de Rendición de Cuentas y los resultados de la consulta ciudadana y publicarla en sitio web institucional.
Responsable: Elena de Gómez (elaboración) y Claudia Quinteros (publicación y promoción)
Fechas:
  Elaboración de la Presentación: Del 26 al 30 de junio de 2017.
  Publicación y Promoción: Del 03 de julio de 2017 en adelante.

## Slide 10: Socialización interna
Requisito: Una vez elaborado el informe de Rendición de Cuentas, la institución debe buscar mecanismos para que sus miembros conozcan esta información y sepan, antes de la audiencia pública, cómo está avanzando su institución.
Estrategia: Socializar Informe de RdeC por medio de la realización de un Comité Técnico Ampliado, en reuniones de Gerencias y a través de Correo Electrónico a Todo el Personal.
Responsable: Martha Eugenia de Bottari y Gerentes de Área.
Fechas:
  Socialización en CTA y Correo Electrónico: lunes 03 de julio de 2017.
  Socialización en Gerencias: Del 04 al 07 de julio de 2017.

## Slide 11: Convocatoria externa
Requisito: Una vez que la institución haya definido el público al que se dirigirá en la audiencia de Rendición de Cuentas, debe hacer el llamado para su asistencia.
Estrategia: Enviar invitaciones impresas y correo electrónico. Perifoneo (si está disponible) y Redes Sociales pueden ser utilizados según sea necesario. Debe hacerse convocatoria y recordatorio posterior.
Responsables: Claudia Quinteros (Invitaciones impresas), Julio Samayoa, Rafael Artiga y Fredy Cañas (Divulgación de Invitaciones y recordatorio por medio de personal de Campo).
Fechas:
  Elaboración de invitaciones: Del 12 al 16 de junio de 2017.
  Divulgación de invitaciones: Del 19 de junio de 2017 en adelante.

## Slide 12: Audiencia de Rendición de Cuentas
Requisito: La audiencia de la rendición de cuentas es el espacio destinado a intercambiar (conversar) con el público sobre las principales actividades que la institución ha realizado durante la gestión, o sobre un tema o proyecto específico.
Estrategia: 3 Audiencias Territoriales dirigidas a municipalidades de las 4 Zonas de Intervención del FISDL. La CIRC seleccionará los municipios sede con criterio de accesibilidad y Equidad política.
Responsable: Claudia Quinteros (logística del evento), Departamento Administrativo (refrigerios) y Gladys de Serpas (Presentación con apoyo de cuerpo de gerentes).
Fechas:
  Audiencias Territoriales:
FECHA Y HORA | LUGAR
Viernes 21 de julio de 2017 9:00 a.m. | Centro de Gobierno Municipal de San Miguel, departamento de San Miguel.
Miércoles 23 de agosto de 2017 9:00 a.m. | Centro de usos Múltiples Monseñor Oscar Arnulfo Romero, situado en 35 Av. Sur y 35 Calle Pte. Col. El Palmar, Santa Ana.
Viernes 22 de septiembre de 2017 9:00 a.m. | San Salvador Centro Juvenil Zacamil, Final 29 av. nte. Col. Zacamil, Mejicanos, San Salvador.

## Slide 13: Asistencia
Requisito: Es importante constatar qué sectores asistieron a la audiencia de rendición de cuentas. La SPTA dará importancia a la asistencia de participantes externos a la institución. No se debe sobrepasar el 20% del personal de la Institución.
Estrategia: Elaborar listado de invitados y medios de comunicación y procurar su asistencia.
Responsables: Claudia Quinteros (logística del evento), Julio Samayoa y Gerentes de Dirección Técnica (Promoción).

## Slide 14: Evaluación
Evaluación Interna: La SPTA hará una recopilación de 25 aspectos sobre la preparación de la Rendición de Cuentas al interior de cada institución. De estos, 12 serán evaluados por su obligatoriedad de cumplimiento, según las instrucciones de esta Secretaría.
Evaluación ciudadana: conocer la opinión de los asistentes a la RdeC sobre la audiencia de rendición de cuentas y, a partir de ella, sobre el desempeño general de la institución.
Responsable: Roberto Molina (OIR)

## Slide 15: Propuesta de Estrategia para Rendiciones de Cuentas 2017
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional
Mayo 2017