## cronograma
Actividad / sub actividad |  | 08 may | 09 may | 10 may | 11 may | 12 may | 13 may | 14 may | 15 may | 16 may | 17 may | 18 may | 19 may | 20 may | 21 may | 22 may | 23 may | 24 may | 25 may | 26 may | 27 may | 28 may | 29 may | 30 may | 31 may | 01 jun | 02 jun | 3 jun | 4 jun | 5 jun | 6 jun | 7 jun | 8 jun | 9 jun | 10 jun | 11 jun | 12 jun | 13 jun | 14 jun | 15 jun | 16 jun | 17 jun | 18 jun | 19 jun | 20 jun | 21 jun | 22 jun | 23 jun | 24 jun | 25 jun | 26 jun | 27 jun | 28 jun | 29 jun | 30 jun | 01 jul | 02 jul | 3 jul | 4 jul | 5 jul | 6 jul | 7 jul | 8 jul | 9 jul | 10 jul | 11 jul | 12 jul | 13 jul | 14 jul | 15 jul | 16 jul | 17 jul | 18 jul | 19 jul | 20 jul | 21 jul | 22 jul | 23 jul | 24 jul | 25 jul | 26 jul | 27 jul | 28 jul | 29 jul | 30 jul | 31 jul | 01 ago | 02 ago | 3 ago | 4 ago | 5 ago | 6 ago | 7 ago | 8 ago | 9 ago | 10 ago | 11 ago | 12 ago | 13 ago | 14 ago | 15 ago | 16 ago | 17 ago | 18 ago | 19 ago | 20 ago | 21 ago | 22 ago | 23 ago | 24 ago | 25 ago | 26 ago | 27 ago | 28 ago | 29 ago | 30 ago | 31 ago | 01 sep | 02 sep | 3 sep | 4 sep | 5 sep | 6 sep | 7 sep | 8 sep | 9 sep | 10 sep | 11 sep | 12 sep | 13 sep | 14 sep | 15 sep | 16 sep | 17 sep | 18 sep | 19 sep | 20 sep | 21 sep | 22 sep | 23 sep | 24 sep | 25 sep | 26 sep | 27 sep | 28 sep | 29 sep | 30 sep
Creación y Delegación de la CIRC | bar: 08 may; 10 may; 13 may to 14 may; 20 may to 21 may; 27 may to 28 may; 3 jun to 4 jun; 10 jun to 11 jun; 17 jun to 18 jun; 24 jun to 25 jun; 01 jul to 02 jul; 8 jul to 9 jul; 15 jul to 16 jul; 22 jul to 23 jul; 29 jul to 30 jul; 01 ago to 6 ago; 12 ago to 13 ago; 19 ago to 20 ago; 26 ago to 27 ago; 02 sep to 3 sep; 9 sep to 10 sep; 15 sep to 17 sep; 23 sep to 24 sep; 30 sep
Inicio de funciones de la CIRC | bar: 08 may; 10 may; 13 may to 14 may; 20 may to 21 may; 27 may to 28 may; 3 jun to 4 jun; 10 jun to 11 jun; 17 jun to 18 jun; 24 jun to 25 jun; 01 jul to 02 jul; 8 jul to 9 jul; 15 jul to 16 jul; 22 jul to 23 jul; 29 jul to 30 jul; 01 ago to 6 ago; 12 ago to 13 ago; 19 ago to 20 ago; 26 ago to 27 ago; 02 sep to 3 sep; 9 sep to 10 sep; 15 sep to 17 sep; 23 sep to 24 sep; 30 sep
Consulta Pública Previa | bar: 15 may to 19 may; 22 may to 26 may; 29 may to 02 jun; 5 jun to 9 jun; 12 jun to 16 jun
Elaboración y validación | bar: 22 may to 26 may
Publicación y Promoción | bar: 29 may to 02 jun; 5 jun to 9 jun
Análisis | bar: 12 jun to 16 jun
Elaboración y Divulgación de Informe de Rendición de Cuentas | bar: 5 jun to 9 jun; 12 jun to 16 jun; 19 jun to 23 jun; 26 jun to 30 jun; 3 jul to 7 jul; 10 jul to 14 jul
Elaboración del Informe | bar: 5 jun to 9 jun; 12 jun to 16 jun; 19 jun to 23 jun
Elaboración de Resumen, Publicación y Promoción | bar: 26 jun to 30 jun; 3 jul to 7 jul; 10 jul to 14 jul
Presentación visual para la audiencia | bar: 26 jun to 30 jun; 3 jul to 7 jul; 10 jul to 14 jul; 17 jul to 21 jul; 24 jul to 28 jul
Elaboración de la Presentación | bar: 26 jun to 30 jun
Publicación y Promoción | bar: 3 jul to 7 jul; 10 jul to 14 jul; 17 jul to 21 jul; 24 jul to 28 jul
Socialización interna | bar: 3 jul to 7 jul
Socialización en CTA y Correo Electrónico | bar: 3 jul
Socialización en Gerencias | bar: 4 jul to 7 jul
Convocatoria externa | bar: 12 jun to 16 jun; 19 jun to 23 jun; 26 jun to 30 jun; 3 jul to 7 jul; 10 jul to 14 jul
Elaboración de invitaciones | bar: 12 jun to 16 jun
Divulgación de invitaciones | bar: 19 jun to 23 jun; 26 jun to 30 jun; 3 jul to 7 jul; 10 jul to 14 jul
Audiencia de Rendición de Cuentas | bar: 28 jun; 21 jul; 21 ago; 21 sep
*Audiencia Cooperantes: 28 de junio de 2017 (San Salvador) | bar: 28 jun
*Audiencias Territoriales: | bar: 21 jul; 21 ago; 21 sep
xx de julio de 2017 (Zona Occidental / xxx) | bar: 21 jul
xx de agosto de 2017 (Zona Central / xxx) | bar: 21 ago
xx de septiembre de 2017 (Zona Oriental y Paracentral / xxx) | bar: 21 sep

## costeo
rubro | costo unitario | para 3 eventos
tarjetas | 500 | 1500
pantalla | 1750 | 5250
abanicos | 2500 | 2500
banners | 200 | 600
alimentación | 700 | 2100
mobiliario | 550 | 1650
audio | 350 | 1050
perifoneo | 200 | 600
grabación de video | 250 | 750
canopies | 600 | 1800
| 7600 | 17800
se tomó se base los costos de la RdC 2015