## Reporte Proyectos Infraestructu
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuesta
Fecha de elaboración: 7 de agosto de 2018
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura para el periodo del 26 de junio de 2018 al 31 de julio de 2018
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
341880 | RUTA 4, LEMPITAS CHALATENANGO- 4 CENTROS ESCOLARES | El proyecto consiste en la adecuación de 4 Centros Escolares para el alojamiento final de las computadoras; ésta adecuación se hará en el área de Dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo, Mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas, colocación de ventanas de celosía de vidrio, colocación de cielo falso, cambio de láminas de techo. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; se suministrará e instalará luminarias 4 PiesX2 Pies, de 3x32W, tubo T-8, day light conectadas a salidas existentes; se construirá una nueva red a tierra. | 9842.83 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION MEDIA | 947 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | OBRAS INTEGRADAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-02
342240 | ELECTRIFICACIÓN EN LOS CASERÍOS RENANIA I Y RENANIA II DEL CANTÓN TIERRA COLORADA, CASERÍO LA ERMITA Y LAS ISLETAS DEL CANTÓN PALO VERDE Y CASERÍO PETACAS ARRIBA DEL CANTÓN PETACAS. | El proyecto tiene un alcance total de 44402 metros lineales. Se instalarán 8 transformadores de 10 kVA c/u; la línea de distribución primaria 1-h 7.6kv, línea de distribución secundaria trifilar 120/240 V; así mismo incluye los pagos por revisión de planos " como construido" levantamiento de datos y elaboración de presupuesto y tres entronques a línea primaria propiedad de AES - CLESA. | 134671.86 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN |  | ELECTRIFICACION | 279 | EN EJECUCION | 96.82 | 0 | 150 | 0 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA |  | 2018-07-11
342430 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN Y EL JUNQUILLO | El Proyecto incluye la primera etapa de un sistema múltiple de agua potable y saneamiento básico con un total en esta fase de 51 acometidas de agua potable de un consolidado total del proyecto de 347 familias en las diferentes etapas. La fuente de agua es a partir de pozo profundo el cual se equipara con la subestación eléctrica y un sistema de bombeo. Además se proyecta una línea de impelencia desde al pozo hasta el tanque de almacenamiento a construir desde donde se distribuirá el agua por gravedad. Se incluye saneamiento básico a través de 34 letrinas aboneras y sistemas individuales de aguas grises conectados a las pilas de cada vivienda a descargas a zanjas de infiltración o humedales según sea el caso | 370682.14 | MORAZAN | CACAOPERA | JUNQUILLO |  | AGUA POTABLE | 1351 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 12.G - UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS FUNES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-16
342730 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONO POLO DE 30M. PARA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITEÑO | El proyecto consiste en la demolición de la fundación de la torre que fue derribada, construcción de la nueva fundación y el suministro e instalación del Mono Polo que servirá de soporte para la colocación de la luminaria ión de la torre que fue derribada, construcción dela nueva fundación y el suministro e instalación del Mono Polo que servirá de soporte para la colocación de la luminaria | 197178.84 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 585034 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-16
342460 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA | El proyecto consiste en el desmontaje de 1,348.37 M2 de cubierta de techo dañada incluyendo facsia y cornisa e instalación de la nueva cubierta de techo. Desmontaje de 714.26 m2 de cielo falso dañado e instalación de la misma cantidad de cielo falso nuevo. Construcción de 279.90 metros de facsia y cornisa, restitución de 83 luminaria a empotrar y 39 focos ahorradores. | 146894.1 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | REEMPLAZO EN SALUD | 10077 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. |  | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2018-07-23
342630 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CASERÍOS SAN PEDRO, LLANO LA ESTACA, LA GUACAMALLITA Y CANTONES DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación con una longitud total de 16,048 metros formado por 6,871 metros de línea primaria pura, 2,252 metros de línea primaria con secundaria; y 6,925 metros de tendido secundario a 120/240 volt. Se instalarán 20 transformadores de 15 KVA 13.2/7.6 KV y 259 postes metálicos, 1 de 40 pies; 128 de 35 pies y 130 de 26 pies. | 313477.78 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA |  | ELECTRIFICACION | 848 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | JUAN CARLOS FUNES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-23
342380 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN | El proyecto consiste en una red de electrificación de una longitud total de 3703 metros formado por 1484 metros de línea primaria pura, 230 metros de línea primaria con secundaria, y 1989 metros de sólo tendido secundario 120/240 kva volt. se instalarán 10 transformadores de 15 kva. 13.2/ 7.6 kv. 120/ 240 volt- se instalarán postes concretos centrifugados 1 de 40 pies, 11 de 35 pies, 10 de 26 pies, postes metálicos 2 de 40 pies, 17 de 35 pies y 36 de 26 pies. | 95130.22 | USULUTAN | JUCUARAN | VARIOS |  | ELECTRIFICACION | 435 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-30
Información de carácter pública, su venta no es permitida