## Reporte Proyectos Infraestructu
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuesta
Fecha de elaboración: 10 de septiembre de 2018
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura para el periodo del 1 de agosto al 30 de agosto de 2018
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
341910 | CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA MAURICIO EL TUCO ALFARO | El Proyecto Centro Integral de Convivencia Ciudadana cuenta con los siguientes alcances: Construcción de una cancha de Futbol Sala con iluminación y con engramado tipo sintético, Construcción de cancha multideportes (Baloncesto y Voleibol) con iluminación, Salón de Usos Múltiples para capacitaciones o usos varios, Área de Cafetería, Centro de cómputo, Área de Clínica, Áreas Recreativas con juegos infantiles y de gimnasio al aire libre, Desvestideros, Módulo de Servicios Sanitarios y Graderíos para los espectadores en ambas canchas. El salón de usos múltiples cuenta con la construcción de una rampa de acceso universal ya que se ubica en un segundo nivel. | 796739.09 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 383 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 23.7 - KFW-CONVIVIR-2016 | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-08-13
342250 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERIOS EL TULAR, CANTÓN CURARÉN, CASERIO LLANO EL JIOTE, CANTÓN CAÑAFISTULA Y CASERÍOS EL MARILLO, LA JOYA Y LA PALANCA DE CANTÓN CHAPELCORO. | El proyecto consiste en construir una red de electrificación en una longitud total de 16,350 metros lineales para beneficiar a 58 familias. Se construirán 11,292 metros de línea primaria pura, 2,298 metros de línea primaria con secundaria y 2760 metros de tendido secundario. 120/240 V.Se instalarán 114 postes metálicos de 35 pies, 34 de 40 pies y 57 postes de 26 pies y 38 postes de concreto centrifugados de 35 pies.19 transformadores y 20 redes de polarización y estructuras eléctricas. Se incluye el pago a la distribuidora de energía eléctrica por 3 levantamientos de datos para la elaboración de presupuesto, 3 pagos por revisión de planos como construido y el pago de derechos de conexión de 3 entronques de línea primaria en media tensión.- | 332529.26 | CABAÑAS | DOLORES | CURAREN |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 284 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-08-27
342650 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN LUIS CÓRDOVA, CANTÓN TRONCONES | El proyecto tiene un alcance total de 4.65 kilómetros lineales. Se instalarán dos transformadores de 10 Kva y tres de 15 Kva, la línea de distribución primaria 1h-7.6 Kv, línea de distribución secundaria trifilar 120/240; así mismo incluye los pagos por revisión de planos como construido, levantamiento de datos y elaboración de presupuesto y entronque a línea primaria propiedad de Del Sur. | 95338.04 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | ELECTRIFICACION | 180 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | MARIO ERNESTO RODRIGUEZ SOSA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-08-13
342720 | REPARACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, DRENAJES Y SISTEMAS DE RIEGO DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITEÑO, MUNICIPIO DE SANTA ANA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA SIEMBRA DE 10775.37 M2 DE GRAMA NATURAL TIPO BERMUDA, SISTEMA DE DRENAJES EN LA SUB BASE, CAPTACIÒN DE LAS AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE RIEGODE GRAMA NATURAL TIPO BERMUDA, SISTEMA DE DRENAJESEN LA SUB BASE, CAPTACIÒN DE LAS AGUAS LLUVIAS YSISTEMA DE RIEGO | 537433.64 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 585034 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 120 | 0 | -4446.8216 | 91.5 - FONDOS FANTEL | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-08-20
332430 | REPARACIÓN DE ESCUELA DE CANDELARIA LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | El proyecto consiste en: Demolición de 91.90 metros lineales de tapial del costado sur del Centro Escolar Soledad Moreno de Benavides. Construcción de 91.90 metros lineales del nuevo muro perimetral, de ladrillo visto y sisado, con estructura conformada por columnas a cada 2.50 m., soleras de fundación intermedia y de coronamiento. Rehabilitación de área de baños, tanto del área de niñas como de niños. En esta área se trabajará en un mingitorio colectivo de 2.50 metros lineales, se sustituirán seis servicios (tres en área de niñas y tres en área de niños). Reemplazo de veinticinco metros lineales de red de tubería de aguas negras y red de agua potable. Cambio de 953 pies de láminas tipo Duralita. | 46395.69 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA |  | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 425 | EN EJECUCION | 92.97 | 30 | 60 | 0 | 0 | 71.W - FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2016 | DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. |  | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO |  | 2018-08-20
Información de carácter pública, su venta no es permitida