## Reporte Proyectos Infraestructu
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuesta
Fecha de elaboración: 3 de octubre de 2018
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura para el periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2018
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
341920 | MEJORAMIENTO DE CANCHA MÚLTIPLE EN BARRIO EL CALVARIO CONTIGUO A CENTRO ESCOLAR NÉSTOR SALAMANCA | El proyecto consiste en dotar a los habitantes de una construcción de una cancha múltiple para fútbol y baloncesto, con una losa de piso de concreto pulido (502.52) M2, con líneas de marcación (24.46 m2) y con sus respectivos marcos- tableros especiales (2 unidades) además de 144 m2 de malla ciclón a doble altura, 22.88 metros de gradas forjadas de bloque de 15 centímetros, 13 metros de graderíos para espectadores de bloque con losa de concreto de 8 centímetros y 22.32 metros de canaleta de aguas lluvias. | 24005.4 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 3000 | EN EJECUCION | 100 | 29 | 75 | 0 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ |  | 2018-09-03
342040 | ENTECHADO DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL DEL PARQUE EL CALVARIO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN OPICO. | Se realizará la instalación de 1,661.12 M2 de cubierta de techo para las dos cancha existentes; se realizarán 31.77 M2 en trabajos para mejorar los servicios sanitarios y la construcción de 270.19 M2 de una pista de patinaje Skate Park.- | 216228.01 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 1256 | EN EJECUCION | 100 | 0 | 150 | 0 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | BLANCA ESTELA PINTO |  | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ |  | 2018-09-10
342700 | REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SUCHITOTO III ETAPA | El Proyecto incluye la tercera etapa del mejoramiento y rehabilitación del Mercado Municipal de Suchitoto, en la cual se incluye la construcción de 18 puestos para ropa y calzado, 8 puestos para tortillería más 5 puestos más de los negocios anclas del sector. El proyecto cuenta con los requisitos para movilidad universal para acceder a los dos niveles del proyecto por medio de una rampa, cuenta con la construcción de un módulo de servicios sanitarios para el sector descrito y cumple con todos los requisitos de SECULTURA quien rige la arquitectura de la zona por estar en el centro histórico. | 512358.57 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | SUCHITOTO | OTROS (INFRAEST. SOCIO-ECONOMICA) | 26384 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | R & R INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | PIRAMIDE SERVICES, S.A. DE C.V. | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-09-10
342660 | CONCRETEADO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN CALLE QUE CONDUCE DESDE LA CASETA EN CASERÍO LAS LAJAS HASTA FRENTE A VIVIENDA DE FAMILIA HENRÍQUEZ | Mejoramiento de calle en 980 metros lineales con pavimento de concreto hidráulico MR= 36 Kg/cm2, espesor de 10 centímetros cubriendo 4,584.15 metros cuadrados; más obra de paso con batería de tubos de concreto de 60 pulgadas de diámetro y barandal de protección, losetas de acceso a lotes; más obras de drenaje como canaletas, badenes y remates. | 295165.7 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 126 | EN EJECUCION | 195.84 | 0 | 150 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | ANNER NOE RIVAS GRANADOS |  | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO |  | 2018-09-14
342490 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN CASA DE LA CULTURA | El proyecto consiste en la construcción de módulos para el desarrollo de los diferentes talleres y capacitaciones, un área de esparcimiento, convivencia y juegos infantiles, en un área de 1,787.72 M2 en la casa de la cultura. Edificación: Construcción de 5 aulas para talleres y capacitaciones con paredes plegables para ampliar espacios y un consultorio con paredes plegables. Construcción de área de cocina y cafetería, servicios sanitarios para hombres, mujeres y personas con discapacidad. Construcción de parque recreativo: Área de gimnasio al aire libre con maquinarias para ejecutarse. Área de juegos recreativos infantiles. Área contemplativa de jardines que finaliza en un mirador tipo mezzanine y área de mesas con bancas bebederos y basureros. Arborización. Obras exteriores y de conjunto: Construcción de obras de protección e instalación de cerco perimetral e instalación de portón de acceso, construcción de senderos y rampas para personas con discapacidad, entre otros. | 367284.52 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 30000 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-09-17
342710 | OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO ESCOLAR SAN CARLOS, CÓDIGO MINED 13020 | El proyecto consiste en la construcción de: 2 aulas básicas, 1 para cómputo y 1 parvularia con sus respectivos servicios sanitarios; rampas de acceso, fosa séptica y pozos de absorción; bodega cocina. Reparaciones generales incluyendo tendido eléctrico de 4 aulas existentes y construcción de cancha de básquet ball. Pintura general y drenaje de aguas lluvias. Construcción de pasillo techado que comunica aulas con servicios sanitarios generales, cercado con malla ciclón en área de parvularia. | 244902.23 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 233 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-09-17
344260 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO ALBANIA, CANTÓN OCOTILLO Y CASERÍO OCOTE SECO, CANTÓN GUACHIPILÍN | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación, de una longitud total de 14,882 metros formada por 7,694 metros de línea primaria pura, 2366 metros de línea primaria con secundario y 4822 metros de tendido de solo secundario 120/240 volt. Se instalarán 240 postes metálicos, 152 postes de 35 pies y 88 postes de 26 pies; 27 transformadores de 15 Kva y 27 redes de tierra. | 335995.81 | MORAZAN | CACAOPERA | OCOTILLO |  | ELECTRIFICACION | 600 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | JUAN CARLOS FUNES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-09-24
Información de carácter pública, su venta no es permitida