## Reporte Proyectos Infraestructu
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuesta
Fecha de elaboración: 5 de noviembre de 2018
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura para el periodo del 1 de octubre al 31 de octubre de 2018
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
342640 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA | El proyecto consiste en la construcción de una red de Electrificación de una longitud total de 7,058 metros formado por 1,993 metros de línea primaria pura, 1,000 metros de línea primaria con secundario y 4065 metros de solo tendido secundario 120/240 volt.se instalarán 10 transformadores 2 de 15 Kva, y 8 de 10 Kva, 13.2/7.6 kv 13.2/7.6 kv, 120/240 volt. se instalarán postes de metálicos: 11 de 40 pies, 39 de 35 pies y 73 de 26 pies. | 160146.78 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | ELECTRIFICACION | 369 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | ACTIVIDADES DE SERVICIO DE INGENIERIA DIVERSOS , S.A. DE C.V. | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-10-15
342770 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DOMICILIAR Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN LOMA Y MEDIA | El proyecto consiste en la Introducción del sistema de agua potable y saneamiento Básico al Cantón Loma y Media a partir de una captación que se hará en la fuente superficial de agua conocida como Los Méndez en la ribera del rio Jutillo, cuyo flujo se llevará a una Cisterna de 5 m3, de aquí se bombeará por medio de un equipo sumergible de 5 HP hacia un tanque de almacenamiento de 40 m3, en el terreno del tanque se instalará un sistema hidroneumático con una bomba centrifuga vertical de 2 HP y tres tanques de presión de 85 galones cada uno que servirá para el abastecimiento de viviendas ubicadas arriba del nivel del tanque de almacenamiento. Del Tanque se distribuirá por gravedad a las viviendas y escuela a beneficiar. A continuación se detallan los siguientes alcances:1. Captación de fuente superficial de agua.2. Cisterna de 5 m3.3. 2 Equipos de bombeo: 1 sumergible de 5 HP de la cisterna a tanque de almacenamiento. 1 Centrifuga multietapas de 2 HP con sistema hidroneumá | 678942.97 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | LOMA Y MEDIA |  | AGUA POTABLE | 712 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 12.G - UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018 | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-10-15
342750 | FINALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN EN CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL COLONIA MAJUCLA. | El proyecto consiste en la reparación de obra inconclusa en el proyecto original, e incluye lo siguiente: instalación de 3 vigas JOIST y 2 vigas de rigidez existente; sum. e instalación de 3 vigas Joist y 1 viga VR, aplicación de pintura en estructura de cerca de malla ciclón con acabado final; instalación de techo curvo, mejoramiento de acabado superficial en pavimento de concreto existente, aplicando resina acrílica y marcación; así como colocación de juegos infantiles y mejorando el ambiente con arbustos ornamentales. | 115517.74 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 11000 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | RAUL ERNESTO ALBERTO PAREDES |  | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-10-22
344280 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA SAN ANTONIO | Se proyecta la construcción de módulos para el desarrollo de los diferentes talleres y capacitaciones, un área de esparcimiento y convivencia en la Colonia San Antonio, siendo las obras a ejecutar las siguientes: Edificación: Construcción de aulas para talleres y capacitaciones con paredes plegables para ampliar espacios; construcción de área de cafetería para impartir clases, servicios sanitarios para hombres, mujeres y personas con discapacidad. Construcción de parque recreativo: Área de gimnasio al aire libre con máquinas para ejercitarse. Área de juegos recreativos infantiles. Área contemplativa de jardines y área de mesas con bancas, bebederos, basureros y arborización. Obras Exteriores y de Conjunto: Construcción de obras de protección, instalación de cerco perimetral e instalación de portón de acceso. Construcción de senderos y rampas para personas con discapacidad. Construcción de graderíos, estacionamiento con su respectiva señalización; instalaciones hidráulicas, y eléctricas. | 290128.38 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 40000 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | RAUL ERNESTO ALBERTO PAREDES | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-10-29
333680 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN PLANES DEL RANCHADOR | El proyecto consiste en la construcción de 515.23 metros lineales de cordón cuneta, 258.32 metros lineales de canaleta triangular, 37.44 M2 de badén y 8 metros de gradas disipadoras. | 28613.55 | SANTA ANA | SANTA ANA | RANCHADOR |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 180 | EN EJECUCION | 99.61 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | INVERSIONES MONGE CARTAGENA Y ASOCIADOS, SA DE CV |  | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO |  | 2018-10-15
Información de carácter pública, su venta no es permitida