## Reporte Proyectos Infraestructu
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fuente de los datos: Reporte Proyectos Infraestructura por rango de fechas
Fecha de elaboración del 19 de febrero de 2019
Solicitud de información 4317-2019 del 11 de febrero de 2019
Reporte de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio del 1 de enero de 2018 al 15 de febrero de 2019
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMIN CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION
341680 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE TECHO EN CANCHA DE BALONCESTO 20-30 | El proyecto consiste en la construcción de un techo curvo (1050.52 metros cuadrados) que cubrirá el área de la cancha de basquetbol más el área de graderíos; soportado por una estructura de metálica con cimientos de concreto armado. Además se construirá un cuerpo de graderíos de 30 metros lineales para los espectadores de estructura metálica. | 148560.84 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 20000 | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 100 | 100 | 120 | 30 | 22481.5371 | 91.5 - FONDOS FANTEL | SANCHEZ CRISTALES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | CARLOS RENE QUINTANILLA DE PAZ | DANIEL PANIAGUA TORRES | GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES, GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-01-08 | 2018-07-31
321201 | AGUA POTABLE EN CANTON SOLEDAD TERRERO | Este presupuesto corresponde a las obras a ejecutar en cuanto al agua potable | 528375.76 | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | SOLEDAD TERRERO | AGUA POTABLE | 835 | EN EJECUCION | 88.07 | 99 | 180 | 75 | 71863.6012 | 19.9 - PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | JOSE NELSON REYES VISCARRA |  | ARISTIDES SORTO GOMEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-01-15
321204 | SUPERVISION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN CANTON SOLEDAD TERRERO | Consiste exclusivamente en la supervisión del proyecto de Introducción de agua potable en Cantón Soledad Terrero, Carolina, San Miguel. | 25406.77 | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | SOLEDAD TERRERO | AGUA POTABLE | 835 | EN EJECUCION | 88.25 | 99.8 | 180 | 75 | 4234.462 | 19.9 - PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA |  | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | ARISTIDES SORTO GOMEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2018-01-15
341630 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PAZ35N- PAZ13N- EL CHAPERNO-CONCEPCIÓN (RUTA FOVIAL), SANTA MARIA OSTUMA, LA PAZ | El proyecto consiste en: Para el mejoramiento se propone las actividades siguientes: A) Chapeo - Limpieza de Laterales B) Construcción de drenajes longitudinales C) Colocación de una capa de mezcla asfáltica en caliente espesor 4 cms.- | 136731.5 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | EL CHAPERNO |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 2 | TERMINADO | 100 | 100 | 120 | 108 | -20705.3 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA |  | 2018-01-22 | 2018-06-30
341760 | REMODELACIÓN DE ZONA RECREATIVA ADYACENTE A LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | El proyecto consiste en la remodelación de la zona adyacente a la casa municipal de la Juventud de 2,198.46 metros cuadrados, que incluye: construcción de cancha de BKB, construcción de graderíos techados y servicios sanitarios con piso antideslizante, enchape de cerámica, gimnasio al aire libre con máquinas de ejercicios, área de juegos para niños. Construcción de escenario techado, salón de usos múltiples al aire libre y área de juegos de mesas, ornamentación, bancas metálicas y jardineras, engramado, aceras, rampas de accesos con pasamanos para personas discapacitadas. Reparación del portón metálico de acceso principal, reparación y pintura de estructura metálica existente y sustitución de malla ciclón. Instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas y pintura general. | 36601.81 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | APOPA | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 11000 | RECIBIDO | 100 | 100 | 120 | 27 | -163911.1016 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | ESTUDIO QUINIENTOS TRES, S.A. DE C.V. | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-02-05 | 2018-07-05
341760 | REMODELACIÓN DE ZONA RECREATIVA ADYACENTE A LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | El proyecto consiste en la remodelación de la zona adyacente a la casa municipal de la Juventud de 2,198.46 metros cuadrados, que incluye: construcción de cancha de BKB, construcción de graderíos techados y servicios sanitarios con piso antideslizante, enchape de cerámica, gimnasio al aire libre con máquinas de ejercicios, área de juegos para niños. Construcción de escenario techado, salón de usos múltiples al aire libre y área de juegos de mesas, ornamentación, bancas metálicas y jardineras, engramado, aceras, rampas de accesos con pasamanos para personas discapacitadas. Reparación del portón metálico de acceso principal, reparación y pintura de estructura metálica existente y sustitución de malla ciclón. Instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas y pintura general. | 36601.81 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | APOPA | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 11000 | RECIBIDO | 97.3 | 15.32 | 120 | 27 | -163911.1016 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | ESTUDIO QUINIENTOS TRES, S.A. DE C.V. | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-02-05 | 2018-07-09
313110 | SANEAMIENTO DE AGUAS GRISES Y EXCRETAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CANCASQUE, 1ª ETAPA. | El proyecto consiste en la construcción de 67 letrinas abonera y 120 módulos de tratamiento de aguas grises, con sus respectivos módulos de tratamiento de disposición final del afluente, conforme al siguiente detalle:-9 pozos de absorción.-41 zanjas de infiltración tipo 2.-21 zanjas de infiltración tipo 3.-13 zanjas de infiltración tipo 4.-6 zanjas de infiltración tipo 5.-Construcción de dos biojardineras. Todo conforme a detalles de carpeta técnica formulada por ICSA S.A de C.V. | 226337.33 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | LETRINA ABONERA | 541 | TERMINADO | 99.73 | 100 | 180 | 45 | -53125.07 | 71.K - GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | JOSE NELSON REYES VISCARRA |  | NERY ERNESTO HERRERA MORENO |  | 2018-02-05 | 2018-09-18
322450 | MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE A CANTÓN LOS AMATES | El proyecto consiste en la construcción de 2,336.10 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico, MR-36 con su respectiva base de apoyo y el mejoramiento de la subrasante de la estructurase incluyen obras de drenaje menor lateral y descarga de aguas lluvias transversal, así como la construcción en un tramo de un muro de 12.90 M3 de mampostería de piedra. | 5134.51 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | LOS AMATES |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 350 | ENVIADO A FINANZAS | 100 | 100 | 120 | 0 | 0 | 06.C - BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 |  | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES, GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2018-02-12 | 2018-05-23
322451 | REALIZADOR. MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE A CANTON LOS AMATES. | El proyecto consiste ella construcción de 2,336.10 M2 de pavimento con concreto hidráulico, MR-36, con su respectiva base de apoyo, y el mejoramiento de la subrasante de la estructura. Se incluyen obras de drenaje menor lateral y descarga de aguas lluvias transversal , así como la construcción en un tramo de un muro de 12.90 M3 de mampostería de piedra. | 121952.54 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | LOS AMATES |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 350 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | 105 | 0 | 0.003 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. |  | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-02-12 | 2018-05-23
341650 | MEJORAS EN ÁREAS RECREATIVAS EN URBANIZACIÓN LA CORUÑA 1 | El proyecto consiste en la construcción de un módulo de servicios sanitarios; Colocación de 271 metros lineales de malla ciclón; puertas de acceso al lugar; 3 módulos de graderíos; construcción de 2 módulos de banquillos para jugadores; construcción de 65 M2 de aceras en sendero; colocación de 6 bancas de concreto en "S"; colocación de 3 bancas rectangulares; construcción de 5 módulos de mesas con bancas de concreto; Construcción de módulo de columpio metálico con 3 asientos y 2 sube y baja; Construcción de 2 porterías para futbol macho. | 32380.31 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 5000 | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 100 | 100 | 60 | 0 | -186.9343 | 91.5 - FONDOS FANTEL | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-02-12 | 2018-04-13
341660 | MEJORAS EN ÁREAS RECREATIVAS EN URBANIZACIÓN LA CORUÑA 2 | El proyecto consiste en la construcción de un módulo de servicios sanitarios; colocación de 199.30 metros lineales de cerco; construcción de 35.00 metros lineales de canaleta en "V"; construcción de 26.60 metros lineales de canaleta media caña; construcción de 5 bancas de concreto en forma de "S" y 2.0 metros de largo; Construcción de 5 bancas tipo rectangular y 1.30 metros de largo; Construcción de 4 módulos de mesas con bancas de concreto; Construcción de u1 módulo de columpio con 3 asientos y construcción de 2 Sube y baja; Construcción de 2 porterías para futbol macho; Colocación de luminarias alrededor de cancha y zona verde; y Colocación de estructura metálica para tablero de cancha de basquetbol. | 33253.28 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 3300 | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 100 | 100 | 60 | 8 | -208.4449 | 91.5 - FONDOS FANTEL | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. |  | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-02-12 | 2018-04-21
342050 | CONCRETEADO EN CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO EL CORRALITO HASTA LA CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN AMAYA | Mejoramiento de calle de 922.22 metros lineales con tramos de superficie de tierra, con la construcción de pavimento hidráulico de MR = 36 kg/ cm2 sobre 3,564.20 metros cuadrados y e= 10 centímetros; barandal de protección; losetas de acceso a lotes; más obras de drenaje como canaletas, badenes y remates. | 252856.9 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | AMAYA |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 333 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | 120 | 0 | -100 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | ANNER NOE RIVAS GRANADOS |  | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO |  | 2018-02-15 | 2018-05-03
341640 | CONFORMACIÓN, MITIGACIÓN Y CARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE 1,800 METROS DE LA CALLE QUE DE SAN MIGUEL TEPEZONTES CONDUCE A LA PLAYA POZA VERDE DEL LAGO DE ILOPANGO | El proyecto consiste en: 1)Limpieza y desalojo de materiales de los laterales en un área de 4375 mts2 2) Construcción de drenajes longitudinales: a) Construcción de canaleta en sección V 1600 mts b) Construcción de bordillo de 20 x 20 cms 1600 mts 3) Construcción de una base con material granular en un área de 10620 mts2 y volumen de material en 2655 mts3 4) Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente con un espesor de 6 cms suelto y volumen de 1294,72 ton 5) Conformación de rodaje y balastado parcial en una Long. De 3000 mts | 221514.24 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 5500 | EN EJECUCION | 100 | 0 | 90 | 0 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ |  | 2018-02-16
342070 | CONCRETEADO DE CALLE QUE CONDUCE DE CANTÓN AMAYA HASTA CASERÍO GUACHIPILIN DE CANTÓN EL NANCITO. | Mejoramiento de calle de 432.20 metros lineales con tramos de superficie de tierra, con la construcción de pavimento hidráulico de MR = 36 Kg/ cm2 sobre 1,668.04 metros cuadrados y e= 10 centímetros sobre los tramos de tierra; construcción de muro guarda nivel; más obra de drenaje como canaletas, badenes, remates, un barandal sobre muro de retención más un disipador de energía para aguas lluvias. | 123387.31 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 114 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 97.84 | 100 | 90 | 0 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | SAMUEL SOTO ROQUE |  | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO |  | 2018-02-19 | 2018-05-16
341720 | RUTA 1, LEMPITAS CABAÑAS, 12 CENTROS ESCOLARES | El proyecto consiste en la adecuación para el alojamiento final de las computadoras que se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entrecielo, mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas, colocación de ventanas de celosía de vidrio, colocación de cielo falso, cambio de láminas de techo. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un subtablero para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; se suministrará e instalará luminarias 4´x2´, de 3x32W, tubo t-8, day ligth conectadas a salidas existentes y se construirá una nueva red a tierra. | 40163.81 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | VARIOS | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1062 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | 90 | 0 | 6.0001 | 91.5 - FONDOS FANTEL | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-02-23 | 2018-05-24
342190 | CONCRETEADO DE LA 2A CALLE ORIENTE Y PONIENTE DESDE LA 3A AVENIDA SUR HASTA LA 6A AVENIDA SUR Y DE LA 4A AVENIDA SUR DESDE LA CALLE ANDRÉS HERNÁNDEZ HASTA LA 10A CALLE ORIENTE, MUNICIPIO DE VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE. | El proyecto consiste en la construcción de 846 metros lineales de concreto hidráulico, con resistencia a la flexo comprensión de 38 Kg/cm2 y un espesor de 10 cms. Como parte de la estructura de pavimento se considera sobre el tramos de la 3a avenida sur y 2a calle oriente se utilizará el empedrado existente como base y en la zona indicada en planos se realizarán reparaciones de este. | 217739.67 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 7227 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 99.29 | 100 | 90 | 30 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | NICOLAS WILFREDO AGUILAR PINEDA |  | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS |  | 2018-02-26 | 2018-06-25
341540 | RUTA 1, LEMPITAS USULUTÁN, 8 CENTROS ESCOLARES | El proyecto consiste en la adecuación de un total de 8 Centros Escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de Dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo, Mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas, colocación de ventanas de celosía de vidrio, colocación de cielo falso, cambio de láminas de techo. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; se suministrará e instalará luminarias 4 PiesX2 Pies, de 3x32W, tubo T-8, Day light conectadas a salidas existentes; se construirá una nueva red a tierra. | 35990 | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1598 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | 90 | 30 | 0.0158 | 91.5 - FONDOS FANTEL | INVERSIONES P & S, S.A. DE C.V. |  | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-03-05 | 2018-07-02
341790 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL PLAYA EN COMUNIDAD OCTAVIO ORTIZ | El proyecto consiste en el mejoramiento de la cancha de futbol playa en Comunidad Octavio Ortiz, instalación de 511.20 metros cuadrados de cerca malla ciclón, instalación de 18 contrafuertes, 6 metros de forjado de gradas de acceso, construcción de 50.28 metros cuadrados pretil, construcción de 4.05 metros cúbicos de filtro y 6 metros de graderío para cancha. | 31293.33 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | JIQUILISCO | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 650 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 99.76 | 100 | 30 | 26 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | INGENIERIA Y CONSULTORIA RIVERA, SA DE CV |  | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES |  | 2018-03-05 | 2018-04-26
341810 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL PLAYA Y ZONA VERDE EN ISLA DE MÉNDEZ | El proyecto consiste en la Construcción de las siguientes obras:-Construcción de Camerinos con módulo de ducha y servicio sanitario con arrastre de agua, biodigestor y pozo de absorción.-Equipamiento de zona verde con juegos mecánicos- Cuatro mesas de concreto con sus bancos-Módulo de gradas metálicas de 10 metros en tres niveles y protección de 80 M2 | 18496.9 | USULUTAN | JIQUILISCO | ISLA DE MENDEZ |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 1500 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 99.73 | 100 | 30 | 26 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | INGENIERIA Y CONSULTORIA RIVERA, SA DE CV |  | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES |  | 2018-03-05 | 2018-04-26
341890 | EQUIPAMIENTO DE ÁREA RECREATIVA, RESIDENCIAL NUEVO JIQUILISCO | El proyecto consiste en la instalación de 98.90 metros lineales de cercado con malla ciclón, portón de acceso, bancas y juego mecánico. | 14402.85 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 1500 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 99.92 | 100 | 30 | 26 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | INGENIERIA Y CONSULTORIA RIVERA, SA DE CV |  | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES |  | 2018-03-05 | 2018-04-26
342310 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BKB PARQUE EDMUNDO CANESSA, BARRIO EL CALVARIO | El proyecto consiste en el desarrollo de una primera etapa del área recreativa de la comunidad el calvario, en un terreno que no ha sido intervenido y que es un espacio importante para generar actividades de esparcimiento acorde al medio ambiente y la comunidad. | 26433.79 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 20000 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 99.82 | 100 | 30 | 26 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | INGENIERIA Y CONSULTORIA RIVERA, SA DE CV |  | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES |  | 2018-03-05 | 2018-04-26
337890 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS SAN PABLO, LOS ROSA Y LOS BLANCO, CANTÓN JOYA DEL MATAZANO | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación, de una longitud total de 5,334 metros formada por 2,544 metros de línea pura primaria, 944 metros de línea primaria con secundaria y 1846 metros de tendido de solo secundario 12/240 volt. Se instalarán 86 postes metálicos, 48 postes de 35 pies y 38 postes de 26 pies; 10 transformadores de 10 KVA y 10 redes de tierra. | 118547.45 | MORAZAN | CHILANGA | JOYA DEL MATAZANO | VARIOS | ELECTRIFICACION | 396 | EN EJECUCION | 97.1 | 95 | 90 | 0 | 0 | 06.C - BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | IVAN GUILLERMO ENRIQUE QUIJADA ORELLANA |  | JUAN CARLOS FUNES |  | 2018-03-07
341500 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN METALÍO | El proyecto consiste en:1. Red de Distribución-42.1 kilómetros de tubería en diámetros de 6, 4, 3, 2 ½, 2 y 1 ½ pulgadas en material de PVC-944 acometidas de agua potable incluyendo su caja y micro medidor.-Instalación de válvulas de control y reguladoras de presión en puntos definidos de la red.2. Estación de bombeo-Instalación de tres equipos de bombeo de 7.5 HP, para diferentes CDT, en pozo, estación de rebombeo para El Porvenir y bombeo directo a la red de Metalio-Construcción dedos tanques de almacenamiento de 150 M3 y 50 M3 respectivamente.-Construcción de Sub estación eléctrica para equipos de bombeo-4.2 Km de tubería de impelencia hacia tanque El Porvenir. | 1639749.99 | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO | VARIOS | AGUA POTABLE | 3742 | EN EJECUCION | 65.89 | 78 | 300 | 15 | -43507.7661 | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | COTO ESCOBAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V. |  | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-03-14
341501 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTON METALÍO | El proyecto consiste en la contratación de un supervisor para la ejecución del proyecto Introducción de agua potable en cantón Metalio, municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate | 91777.15 | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO | VARIOS | AGUA POTABLE | 3742 | EN EJECUCION | 40.19 | 67.01 | 300 | 15 | 3716.2501 | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 |  | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2018-03-14
332700 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN RESIDENCIAL EL ESPINO | El proyecto consiste en la construcción de una cancha engramada de 752.50 M2, 49.75 M de cerca perimetral y 23.22 M2 de muro de bloque y 78.25 de canaleta media caña de 12 pulgadas. Ha engramada de 752.50 M2, 49.75 M de cerca perimetral y 23.22 M2 de muro de bloque y 78.25 de canaleta media caña de 12 pulgadas. | 22298.8 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 404 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | 60 | 7 | -0.68 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | WALTERVENEZ, S.A. DE C.V. |  | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA |  | 2018-03-23 | 2018-05-28
333090 | MEJORAMIENTO DE PARQUE GENERAL RAFAEL OSORIO, BARRIO ANALCO, ZACATECOLUCA | El proyecto consiste en mejorar iluminación de parque e iglesia, complementar juegos mecánicos y ornamentación adicional. Que e iglesia, complementar juegos mecánicos y ornamentación adicional. | 13650.01 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 1148 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | 30 | 0 | -232.52 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | WALTERVENEZ, S.A. DE C.V. |  | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA |  | 2018-03-23 | 2018-04-21
341730 | RUTA 2, LEMPITAS CABAÑAS-9 CENTROS ESCOLARES | El proyecto consiste en la adecuación para el alojamiento final de las computadoras que se hará en el área de dirección o aula designada por autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras, incluyen el enrejado del entrecielo, mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas, colocación de ventanas de celosía de vidrio, colocación de cielo falso, cambio de láminas de techo. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución del tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un subtablero para protección de 8 tomas edobles en caja NEMA1, se suministrará e instalará luminarias 4´x2´, de 3x2W, tubo T-8, day light conectadas a salidas existentes; se construirá una nueva red a tierra. | 34326.67 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION MEDIA | 1567 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | 90 | 0 | -0.001 | 91.5 - FONDOS FANTEL | LUIS ALONSO ROMERO SALAMANCA |  | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-04-03 | 2018-06-05
341800 | CONCRETEADO TRAMO DE CALLE PRINCIPAL CASERÍO VALLE NUEVO | El proyecto consiste en:Terracería1,220.28 m3 de suministro y colocación de sub base con material selecto tipo granular.1,183.90 m3 de suministro y colocación de base de suelo cemento dosificación 20:1 con maquinaria pesada. Superficie de Rodaje 4,982.85 m2 de construcción de pavimento tipo concreto hidráulico M:36 Drenajes Construcción de drenaje lateral con cordón cuneta y canaleta tipo trapezoidal a lo largo de los laterales de la calle de intervención. Construcción de badenes y descargas tipo disipador Mejoras en obras de paso existentes Mejoras en el encause de aguas y gradas disipadoras con muros tipo aleton. | 310069.1 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 970 | TERMINADO | 97.91 | 100 | 120 | 30 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | NERY ERNESTO HERRERA MORENO |  | 2018-04-16 | 2018-09-07
342260 | CONCRETEADO DE CALLE HACIA CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD VISTA HERMOSA, CANTON CONCEPCION | El proyecto consiste en la construcción 3,360.10 metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico MR-36, con su respectiva base de apoyo y el mejoramiento de la sub rasante de la estructura en los tramos nuevos. Se incluyen obras de drenaje menor lateral y descarga de aguas lluvias transversales, así como colectores en varios diámetros para el drenaje de las aguas lluvias, incluyendo la construcción de una canaleta de descarga hasta el drenaje en quebrada existente. Se incluye en el proyecto una obra de paso en tramo de calle sobre quebrada existente donde converge todo el caudal de descarga de la escorrentía superficial. | 233111.06 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 660 | TERMINADO | 91.41 | 100 | 120 | 74 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ |  | 2018-04-19 | 2018-10-30
342230 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE DE LA CASA COMUNAL HACIA EL CENTRO ESCOLAR | El proyecto consiste en la construcción de 439 metros lineales de pavimento asfáltico, común espesor de 5 cms. Este se colocará sobre una base nivelante, geotextil y sus capas de imprimación todo conforme a lo establecido en los documentos contractuales. La intervención se hará sobre la calle que conduce al cantón El gramal, la cual es una de las principales ya que en ella se encuentran la casa comunal, cementerio y juzgado. Se construirán muros de retención que darán soporte a la vía a intervenir, así como la construcción de obras de drenaje. | 113294.06 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1619 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 96.71 | 100 | 135 | 7 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | TOBAR, S.A. DE C.V. |  | WLADIMIR SALAZAR DEL CID |  | 2018-04-23 | 2018-07-27
342220 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE TIPO CONCRETO HIDRÁULICO EN CANTÓN COROZAL Y CANTÓN SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE BERLÍN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. | El proyecto consiste en la intervención de 4821.12 M2 de concreto hidráulico MR 36 kg /cm2 con un espesor de 10 cms, 1713.54 metros de cordón cuneta de mampostería de piedra, cordón cuneta rebajado para accesos 67.74 metros , cordón 240.51 metros, remate 51.40 metros, canaleta tipo V 53.07 metros y material selecto granular 526.30 metros cúbicos, suelo cemento 20:1, 863.28 M3, compactación con material del lugar y cal al 3% 435.77 m3, desalojo 2703.72 m3.- | 270613.14 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 500 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.98 | 100 | 120 | 20 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES |  | 2018-04-30 | 2018-09-14
342360 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DISTINTOS CASERÍOS LOS CANTONES LOS ABELINES, MAIGUERA Y SIRIGUAL | El proyecto tiene un alcance total de 16.41 kilómetros lineales. Se instalarán 15 transformadores de 10 KVA y ocho (8) de 15 KVA; la línea de distribución primaria 1h-7.6 Kva línea de distribución secundaría trifilar 120/240 kva; así mismo incluye los pagos por revisión de planos como construido, levantamiento de datos y elaboración de presupuesto y entronque de línea primaria, unas propiedad de AES-EEO y otras de la alcaldía de Guatajiagua | 370929.05 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | LOS ABELINES |  | ELECTRIFICACION | 929 | RECIBIDO | 89 | 100 | 180 | 25 | 8623.9678 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES, GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-05-14 | 2019-02-06
342360 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DISTINTOS CASERÍOS LOS CANTONES LOS ABELINES, MAIGUERA Y SIRIGUAL | El proyecto tiene un alcance total de 16.41 kilómetros lineales. Se instalarán 15 transformadores de 10 KVA y ocho (8) de 15 KVA; la línea de distribución primaria 1h-7.6 Kva línea de distribución secundaría trifilar 120/240 kva; así mismo incluye los pagos por revisión de planos como construido, levantamiento de datos y elaboración de presupuesto y entronque de línea primaria, unas propiedad de AES-EEO y otras de la alcaldía de Guatajiagua | 370929.05 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | LOS ABELINES |  | ELECTRIFICACION | 929 | RECIBIDO | 89.33 | 100 | 180 | 25 | 8623.9678 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES, GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-05-14 | 2019-02-06
341670 | CONSTRUCCIÓN DE LAS TERRAZAS DE LOS CUMPAS 1ª ETAPA | El proyecto consiste en la construcción de edificación con estructura de concreto armado en dos niveles, cimentada sobre pilotes de concreto con zapatas; compuesto de 2 áreas de servicios sanitarios; Salón de usos múltiples; escenario; sala para oficinas; área de comedores; cuarto para planta eléctrica; cisterna y terraza. Aun cuando el diseño del edificio se presenta completo, el presupuesto viene orientado a financiar solo la primera etapa de la obra, la cual consiste en la construcción del edificio hasta el nivel de losa de piso para el segundo nivel, dejando preparado la continuidad de la obra, con parte de las columnas armadas arriba del piso de la segunda planta. | 289902.48 | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | OTROS (INFRAEST. SOCIO-ECONOMICA) | 4000 | EN EJECUCION | 0 | 17.9 | 192 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | JOSE NELSON REYES VISCARRA | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-05-21
341670 | CONSTRUCCIÓN DE LAS TERRAZAS DE LOS CUMPAS 1ª ETAPA | El proyecto consiste en la construcción de edificación con estructura de concreto armado en dos niveles, cimentada sobre pilotes de concreto con zapatas; compuesto de 2 áreas de servicios sanitarios; Salón de usos múltiples; escenario; sala para oficinas; área de comedores; cuarto para planta eléctrica; cisterna y terraza. Aun cuando el diseño del edificio se presenta completo, el presupuesto viene orientado a financiar solo la primera etapa de la obra, la cual consiste en la construcción del edificio hasta el nivel de losa de piso para el segundo nivel, dejando preparado la continuidad de la obra, con parte de las columnas armadas arriba del piso de la segunda planta. | 289902.48 | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | OTROS (INFRAEST. SOCIO-ECONOMICA) | 4000 | EN EJECUCION | 41.24 | 44 | 192 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | JOSE NELSON REYES VISCARRA | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-05-21
342420 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE CINQUERA | El proyecto consiste en el mejoramiento de la cancha de futbol del municipio de Cinquera, incorporando base nueva, filtro, drenaje y engramado natural; incorporación de una pista de caminata; graderíos para espectadores; adecuación de un área de plaza para parqueo; adecuación de las áreas verdes y taludes. | 224436.33 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 1861 | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 90 | 100 | 120 | 60 | -5344.7919 | 91.5 - FONDOS FANTEL | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | NORBERTO LEONEL QUIJADA ORELLANA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES, GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-05-28 | 2018-11-24
342420 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE CINQUERA | El proyecto consiste en el mejoramiento de la cancha de futbol del municipio de Cinquera, incorporando base nueva, filtro, drenaje y engramado natural; incorporación de una pista de caminata; graderíos para espectadores; adecuación de un área de plaza para parqueo; adecuación de las áreas verdes y taludes. | 224436.33 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 1861 | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 100 | 100 | 120 | 60 | -5344.7919 | 91.5 - FONDOS FANTEL | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | NORBERTO LEONEL QUIJADA ORELLANA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES, GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-05-28 | 2018-11-24
342370 | ELECTRIFICACIÓN EN EL CASERÍO EL VOLCAN Y GUANAYPA, EN EL CANTÓN SAN LUCAS. | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación de una longitud total de 4,841 metros formado por 3,317 metros de línea pura, 532 metros de línea primaria con secundaria, y 992 metros de solo tendido secundario 120/240 volt. Se instalarán 7 transformadores KVA 13.2/7.6 KV 120/240 volt. Se instalarán 120 postes metálicos 83 de 35 pies y 37 de 26 pies. | 134784.7 | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS |  | ELECTRIFICACION | 281 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES, GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-06-04 | 2018-11-15
342440 | OBRA NUEVA EN COLONIA ACOLHUATÁN | El proyecto consiste en la construcción de un parque recreativo ella zona verde de la colonia Acolhuatán, cuya área es de 490.22 M2, siendo las obras a ejecutar las siguientes: Edificación: Construcción de área administrativa, servicios sanitarios para hombres, mujeres y personas con discapacidad y áreas para servicios de mantenimiento y áseo. Construcción de parque recreativo: área de gimnasio al aire libre con maquinas para ejercitarse. Área para el desarrollo de aeróbicos o actividades al aire libre (reuniones, clases, capacitaciones) con piso de reducción de impacto, entre otros. Obras exteriores y de conjunto: Construcción de obras de protección y cierre perimetral con malla electro soldada e instalación de portón de acceso, entre otros. | 134996.79 | SAN SALVADOR | DELGADO | VARIOS |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 11000 | EN EJECUCION | 87.96 | 99 | 120 | 12 | 22016.4466 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | WALTER HERBERT CISNEROS URIAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-06-11
342440 | OBRA NUEVA EN COLONIA ACOLHUATÁN | El proyecto consiste en la construcción de un parque recreativo ella zona verde de la colonia Acolhuatán, cuya área es de 490.22 M2, siendo las obras a ejecutar las siguientes: Edificación: Construcción de área administrativa, servicios sanitarios para hombres, mujeres y personas con discapacidad y áreas para servicios de mantenimiento y áseo.Construcción de parque recreativo: área de gimnasio al aire libre con maquinas para ejercitarse. Área para el desarrollo de aeróbicos o actividades al aire libre (reuniones, clases, capacitaciones) con piso de reducción de impacto, entre otros. Obras exteriores y de conjunto: Construcción de obras de protección y cierre perimetral con malla electro soldada e instalación de portón de acceso, entre otros. | 134996.79 | SAN SALVADOR | DELGADO | VARIOS |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 11000 | EN EJECUCION | 89.85 | 99 | 120 | 12 | 22016.4466 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | WALTER HERBERT CISNEROS URIAS | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-06-11
342330 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL, CASERÍO EL LLANO, CANTÓN SANTA TERESA, SANTIAGO NONUALCO | El proyecto consiste en la construcción de 265.65 metros lineales de concreto hidráulico con resistencia a la flexcomprensión de 38 Kg y un espesor de 12 cms.como parte de la estructura del pavimento se considera una base de 20 centímetros de espesor de suelo cemento con material selecto el cual se apoyará sobre una capa de 20 cms de escarificado. Todo conforme a planos y especificaciones técnicas. | 95000 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 135 | LIQUIDADO EN FINANZAS | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | JOSE SAUL AMAYA GARCIA |  | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA |  | 2018-06-11 | 2018-09-07
341960 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA HERRERA REBOLLO | El proyecto consiste en dos clases de obras civiles a realizar: Obra nueva y obras de remodelación y mejoramiento de edificaciones existentes. Las obras eléctricas a realizar también pueden clasificarse de la misma forma. Las obras nuevas a realizar son: Construcción de áreas de juego y gimnasio. Construcción de bodega en área de lavaderos. Construcción de cafetería. Construcción de servicios sanitarios en área de lavaderos. También se construirá un área techa en espacio de club de tareas, entre otros. | 125202.59 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 2305 | RECIBIDO | 85.04 | 100 | 120 | 25 | 3740.5544 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | INGENIERIA GLOBAL, S.A. DE C.V. | EUSEBIA COLINDRES DE VILLACORTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-06-18 | 2018-12-13
341960 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA HERRERA REBOLLO | El proyecto consiste en dos clases de obras civiles a realizar: Obra nueva y obras de remodelación y mejoramiento de edificaciones existentes. Las obras eléctricas a realizar también pueden clasificarse de la misma forma. Las obras nuevas a realizar son: Construcción de áreas de juego y gimnasio. Construcción de bodega en área de lavaderos. Construcción de cafetería. Construcción de servicios sanitarios en área de lavaderos. También se construirá un área techa en espacio de club de tareas, entre otros. | 125202.59 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 2305 | RECIBIDO | 85.69 | 100 | 120 | 25 | 3740.5544 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | INGENIERIA GLOBAL, S.A. DE C.V. | EUSEBIA COLINDRES DE VILLACORTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-06-18 | 2018-12-13
342340 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN PEDRO Y LOS ANALES, CANTÓN SAN JOSÉ EL TABLÓN. | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación de una longitud total de 6,705 metros formada por 3193 metros de línea primaria, 921 metros de línea primaria con secundaria, 2591 metros de tendido secundario, se instalarán 86 postes metálicos, 8 transformadores y 8 redes de tierra. | 112638.09 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | ELECTRIFICACION | 330 | SUSPENDIDO EN EJECUCION | 96.73 | 95 | 120 | 48 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN |  | CELINA MORAN CALDERON |  | 2018-06-20
341880 | RUTA 4, LEMPITAS CHALATENANGO- 4 CENTROS ESCOLARES | El proyecto consiste en la adecuación de 4 Centros Escolares para el alojamiento final de las computadoras; ésta adecuación se hará en el área de Dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo, Mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas, colocación de ventanas de celosía de vidrio, colocación de cielo falso, cambio de láminas de techo. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; se suministrará e instalará luminarias 4 PiesX2 Pies, de 3x32W, tubo T-8, day light conectadas a salidas existentes; se construirá una nueva red a tierra. | 9842.83 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION MEDIA | 947 | RECIBIDO | 79.06 | 100 | 45 | 0 | -0.0058 | 91.5 - FONDOS FANTEL | OBRAS INTEGRADAS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-02 | 2018-11-13
342240 | ELECTRIFICACIÓN EN LOS CASERÍOS RENANIA I Y RENANIA II DEL CANTÓN TIERRA COLORADA, CASERÍO LA ERMITA Y LAS ISLETAS DEL CANTÓN PALO VERDE Y CASERÍO PETACAS ARRIBA DEL CANTÓN PETACAS. | El proyecto tiene un alcance total de 44402 metros lineales. Se instalarán 8 transformadores de 10 kVA c/u; la línea de distribución primaria 1-h 7.6kv, línea de distribución secundaria trifilar 120/240 V; así mismo incluye los pagos por revisión de planos " como construido" levantamiento de datos y elaboración de presupuesto y tres entronques a línea primaria propiedad de AES - CLESA. | 134671.86 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN |  | ELECTRIFICACION | 279 | EN EJECUCION | 96.82 | 90 | 150 | 0 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ |  | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA |  | 2018-07-11
342430 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN Y EL JUNQUILLO | El Proyecto incluye la primera etapa de un sistema múltiple de agua potable y saneamiento básico con un total en esta fase de 51 acometidas de agua potable de un consolidado total del proyecto de 347 familias en las diferentes etapas. La fuente de agua es a partir de pozo profundo el cual se equipara con la subestación eléctrica y un sistema de bombeo. Además se proyecta una línea de impelencia desde al pozo hasta el tanque de almacenamiento a construir desde donde se distribuirá el agua por gravedad. Se incluye saneamiento básico a través de 34 letrinas aboneras y sistemas individuales de aguas grises conectados a las pilas de cada vivienda a descargas a zanjas de infiltración o humedales según sea el caso | 370682.14 | MORAZAN | CACAOPERA | JUNQUILLO |  | AGUA POTABLE | 1351 | EN EJECUCION | 89.45 | 90 | 180 | 0 | 0 | 12.G - UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS FUNES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-16
342430 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN Y EL JUNQUILLO | El Proyecto incluye la primera etapa de un sistema múltiple de agua potable y saneamiento básico con un total en esta fase de 51 acometidas de agua potable de un consolidado total del proyecto de 347 familias en las diferentes etapas. La fuente de agua es a partir de pozo profundo el cual se equipara con la subestación eléctrica y un sistema de bombeo. Además se proyecta una línea de impelencia desde al pozo hasta el tanque de almacenamiento a construir desde donde se distribuirá el agua por gravedad. Se incluye saneamiento básico a través de 34 letrinas aboneras y sistemas individuales de aguas grises conectados a las pilas de cada vivienda a descargas a zanjas de infiltración o humedales según sea el caso | 370682.14 | MORAZAN | CACAOPERA | JUNQUILLO |  | AGUA POTABLE | 1351 | EN EJECUCION | 90 | 90 | 180 | 0 | 0 | 12.G - UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | ALPHA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS FUNES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-16
342730 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONO POLO DE 30M. PARA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITEÑO | El proyecto consiste en la demolición de la fundación de la torre que fue derribada, construcción de la nueva fundación y el suministro e instalación del Mono Polo que servirá de soporte para la colocación de la luminaria ión de la torre que fue derribada, construcción dela nueva fundación y el suministro e instalación del Mono Polo que servirá de soporte para la colocación de la luminaria | 199714.27 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 585034 | EN EJECUCION | 89.81 | 90 | 120 | 49 | 2535.4256 | 91.5 - FONDOS FANTEL | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-16
342730 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONO POLO DE 30M. PARA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITEÑO | El proyecto consiste en la demolición de la fundación de la torre que fue derribada, construcción de la nueva fundación y el suministro e instalación del Mono Polo que servirá de soporte para la colocación de la luminaria ión de la torre que fue derribada, construcción dela nueva fundación y el suministro e instalación del Mono Polo que servirá de soporte para la colocación de la luminaria | 199714.27 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 585034 | EN EJECUCION | 90 | 82.23 | 120 | 49 | 2535.4256 | 91.5 - FONDOS FANTEL | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-16
342460 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA | El proyecto consiste en el desmontaje de 1,348.37 M2 de cubierta de techo dañada incluyendo facsia y cornisa e instalación de la nueva cubierta de techo. Desmontaje de 714.26 m2 de cielo falso dañado e instalación de la misma cantidad de cielo falso nuevo. Construcción de 279.90 metros de facsia y cornisa, restitución de 83 luminaria a empotrar y 39 focos ahorradores. | 146780.92 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | REEMPLAZO EN SALUD | 10077 | EN EJECUCION | 89.87 | 90 | 120 | 15 | -113.1781 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. |  | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-23
342460 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA | El proyecto consiste en el desmontaje de 1,348.37 M2 de cubierta de techo dañada incluyendo facsia y cornisa e instalación de la nueva cubierta de techo. Desmontaje de 714.26 m2 de cielo falso dañado e instalación de la misma cantidad de cielo falso nuevo. Construcción de 279.90 metros de facsia y cornisa, restitución de 83 luminaria a empotrar y 39 focos ahorradores. | 146780.92 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | REEMPLAZO EN SALUD | 10077 | EN EJECUCION | 89.93 | 90 | 120 | 15 | -113.1781 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. |  | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-23
342630 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CASERÍOS SAN PEDRO, LLANO LA ESTACA, LA GUACAMALLITA Y CANTONES DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación con una longitud total de 16,048 metros formado por 6,871 metros de línea primaria pura, 2,252 metros de línea primaria con secundaria; y 6,925 metros de tendido secundario a 120/240 volt. Se instalarán 20 transformadores de 15 KVA 13.2/7.6 KV y 259 postes metálicos, 1 de 40 pies; 128 de 35 pies y 130 de 26 pies. | 318843.52 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA |  | ELECTRIFICACION | 848 | RECIBIDO | 89.17 | 100 | 90 | 27 | 5365.7401 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | JUAN CARLOS FUNES | GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES, GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-23 | 2018-12-17
342630 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CASERÍOS SAN PEDRO, LLANO LA ESTACA, LA GUACAMALLITA Y CANTONES DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación con una longitud total de 16,048 metros formado por 6,871 metros de línea primaria pura, 2,252 metros de línea primaria con secundaria; y 6,925 metros de tendido secundario a 120/240 volt. Se instalarán 20 transformadores de 15 KVA 13.2/7.6 KV y 259 postes metálicos, 1 de 40 pies; 128 de 35 pies y 130 de 26 pies. | 318843.52 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA |  | ELECTRIFICACION | 848 | RECIBIDO | 90 | 100 | 90 | 27 | 5365.7401 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | JUAN CARLOS FUNES | GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES, GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-23 | 2018-12-17
342380 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN | El proyecto consiste en una red de electrificación de una longitud total de 3703 metros formado por 1484 metros de línea primaria pura, 230 metros de línea primaria con secundaria, y 1989 metros de sólo tendido secundario 120/240 kva volt. se instalarán 10 transformadores de 15 kva. 13.2/ 7.6 kv. 120/ 240 volt- se instalarán postes concretos centrifugados 1 de 40 pies, 11 de 35 pies, 10 de 26 pies, postes metálicos 2 de 40 pies, 17 de 35 pies y 36 de 26 pies. | 95130.22 | USULUTAN | JUCUARAN | VARIOS |  | ELECTRIFICACION | 435 | RECIBIDO | 89.7 | 100 | 90 | 30 | -0.0029 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES, GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-30 | 2019-01-30
342380 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN | El proyecto consiste en una red de electrificación de una longitud total de 3703 metros formado por 1484 metros de línea primaria pura, 230 metros de línea primaria con secundaria, y 1989 metros de sólo tendido secundario 120/240 kva volt. se instalarán 10 transformadores de 15 kva. 13.2/ 7.6 kv. 120/ 240 volt- se instalarán postes concretos centrifugados 1 de 40 pies, 11 de 35 pies, 10 de 26 pies, postes metálicos 2 de 40 pies, 17 de 35 pies y 36 de 26 pies. | 95130.22 | USULUTAN | JUCUARAN | VARIOS |  | ELECTRIFICACION | 435 | RECIBIDO | 89.9 | 100 | 90 | 30 | -0.0029 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | GARANTIA DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE LOS BIENES, GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE BUENA OBRA, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-07-30 | 2019-01-30
341910 | CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA MAURICIO EL TUCO ALFARO | El Proyecto Centro Integral de Convivencia Ciudadana cuenta con los siguientes alcances: Construcción de una cancha de Futbol Sala con iluminación y con engramado tipo sintético, Construcción de cancha multideportes (Baloncesto y Voleibol) con iluminación, Salón de Usos Múltiples para capacitaciones o usos varios, Área de Cafetería, Centro de cómputo, Área de Clínica, Áreas Recreativas con juegos infantiles y de gimnasio al aire libre, Desvestideros, Módulo de Servicios Sanitarios y Graderíos para los espectadores en ambas canchas. El salón de usos múltiples cuenta con la construcción de una rampa de acceso universal ya que se ubica en un segundo nivel. | 796739.09 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 383 | EN EJECUCION | 5.27 | 33 | 180 | 0 | 0 | 23.7 - KFW-CONVIVIR-2016 | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |  | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-08-13
342650 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN LUIS CÓRDOVA, CANTÓN TRONCONES | El proyecto tiene un alcance total de 4.65 kilómetros lineales. Se instalarán dos transformadores de 10 Kva y tres de 15 Kva, la línea de distribución primaria 1h-7.6 Kv, línea de distribución secundaria trifilar 120/240; así mismo incluye los pagos por revisión de planos como construido, levantamiento de datos y elaboración de presupuesto y entronque a línea primaria propiedad de Del Sur. | 113482.06 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | ELECTRIFICACION | 180 | EN EJECUCION | 42.75 | 95 | 90 | 25 | 18144.0212 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | MARIO ERNESTO RODRIGUEZ SOSA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-08-13
342650 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN LUIS CÓRDOVA, CANTÓN TRONCONES | El proyecto tiene un alcance total de 4.65 kilómetros lineales. Se instalarán dos transformadores de 10 Kva y tres de 15 Kva, la línea de distribución primaria 1h-7.6 Kv, línea de distribución secundaria trifilar 120/240; así mismo incluye los pagos por revisión de planos como construido, levantamiento de datos y elaboración de presupuesto y entronque a línea primaria propiedad de Del Sur. | 113482.06 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | ELECTRIFICACION | 180 | EN EJECUCION | 79.76 | 95 | 90 | 25 | 18144.0212 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | MARIO ERNESTO RODRIGUEZ SOSA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-08-13
342720 | REPARACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, DRENAJES Y SISTEMAS DE RIEGO DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITEÑO, MUNICIPIO DE SANTA ANA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA SIEMBRA DE 10775.37 M2 DE GRAMA NATURAL TIPO BERMUDA, SISTEMA DE DRENAJES EN LA SUB BASE, CAPTACIÒN DE LAS AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE RIEGODE GRAMA NATURAL TIPO BERMUDA, SISTEMA DE DRENAJESEN LA SUB BASE, CAPTACIÒN DE LAS AGUAS LLUVIAS YSISTEMA DE RIEGO | 591383.97 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 585034 | EN EJECUCION | 40.18 | 65.22 | 120 | 50 | 49503.4838 | 91.5 - FONDOS FANTEL | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-08-20
342720 | REPARACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, DRENAJES Y SISTEMAS DE RIEGO DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITEÑO, MUNICIPIO DE SANTA ANA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA SIEMBRA DE 10775.37 M2 DE GRAMA NATURAL TIPO BERMUDA, SISTEMA DE DRENAJES EN LA SUB BASE, CAPTACIÒN DE LAS AGUAS LLUVIAS Y SISTEMA DE RIEGODE GRAMA NATURAL TIPO BERMUDA, SISTEMA DE DRENAJESEN LA SUB BASE, CAPTACIÒN DE LAS AGUAS LLUVIAS YSISTEMA DE RIEGO | 591383.97 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 585034 | EN EJECUCION | 82.5 | 88.83 | 120 | 50 | 49503.4838 | 91.5 - FONDOS FANTEL | INVERSIONES SINAI, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-08-20
332430 | REPARACIÓN DE ESCUELA DE CANDELARIA LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | El proyecto consiste en: Demolición de 91.90 metros lineales de tapial del costado sur del Centro Escolar Soledad Moreno de Benavides. Construcción de 91.90 metros lineales del nuevo muro perimetral, de ladrillo visto y sisado, con estructura conformada por columnas a cada 2.50 m., soleras de fundación intermedia y de coronamiento. Rehabilitación de área de baños, tanto del área de niñas como de niños. En esta área se trabajará en un mingitorio colectivo de 2.50 metros lineales, se sustituirán seis servicios (tres en área de niñas y tres en área de niños). Reemplazo de veinticinco metros lineales de red de tubería de aguas negras y red de agua potable. Cambio de 953 pies de láminas tipo Duralita. | 46395.69 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA |  | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 425 | TERMINADO | 92.97 | 100 | 60 | 15 | 0 | 71.W - FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2016 | DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. |  | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO |  | 2018-08-20 | 2018-11-03
342250 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERIOS EL TULAR, CANTÓN CURARÉN, CASERIO LLANO EL JIOTE, CANTÓN CAÑAFISTULA Y CASERÍOS EL MARILLO, LA JOYA Y LA PALANCA DE CANTÓN CHAPELCORO. | El proyecto consiste en construir una red de electrificación en una longitud total de 16,350 metros lineales para beneficiar a 58 familias. Se construirán 11,292 metros de línea primaria pura, 2,298 metros de línea primaria con secundaria y 2760 metros de tendido secundario. 120/240 V. Se instalarán 114 postes metálicos de 35 pies, 34 de 40 pies y 57 postes de 26 pies y 38 postes de concreto centrifugados de 35 pies.19 transformadores y 20 redes de polarización y estructuras eléctricas. Se incluye el pago a la distribuidora de energía eléctrica por 3 levantamientos de datos para la elaboración de presupuesto, 3 pagos por revisión de planos como construido y el pago de derechos de conexión de 3 entronques de línea primaria en media tensión.- | 332122.46 | CABAÑAS | DOLORES | CURAREN |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 284 | EN EJECUCION | 89.7 | 99 | 180 | 0 | -406.8 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-08-27
342250 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERIOS EL TULAR, CANTÓN CURARÉN, CASERIO LLANO EL JIOTE, CANTÓN CAÑAFISTULA Y CASERÍOS EL MARILLO, LA JOYA Y LA PALANCA DE CANTÓN CHAPELCORO. | El proyecto consiste en construir una red de electrificación en una longitud total de 16,350 metros lineales para beneficiar a 58 familias. Se construirán 11,292 metros de línea primaria pura, 2,298 metros de línea primaria con secundaria y 2760 metros de tendido secundario. 120/240 V. Se instalarán 114 postes metálicos de 35 pies, 34 de 40 pies y 57 postes de 26 pies y 38 postes de concreto centrifugados de 35 pies.19 transformadores y 20 redes de polarización y estructuras eléctricas. Se incluye el pago a la distribuidora de energía eléctrica por 3 levantamientos de datos para la elaboración de presupuesto, 3 pagos por revisión de planos como construido y el pago de derechos de conexión de 3 entronques de línea primaria en media tensión.- | 332122.46 | CABAÑAS | DOLORES | CURAREN |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 284 | EN EJECUCION | 89.73 | 99 | 180 | 0 | -406.8 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ | PORFIRIO ANTONIO ROMERO ALVAREZ | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-08-27
341920 | MEJORAMIENTO DE CANCHA MÚLTIPLE EN BARRIO EL CALVARIO CONTIGUO A CENTRO ESCOLAR NÉSTOR SALAMANCA | El proyecto consiste en dotar a los habitantes de una construcción de una cancha múltiple para fútbol y baloncesto, con una losa de piso de concreto pulido (502.52) M2, con líneas de marcación (24.46 m2) y con sus respectivos marcos- tableros especiales (2 unidades) además de 144 m2 de malla ciclón a doble altura, 22.88 metros de gradas forjadas de bloque de 15 centímetros, 13 metros de graderíos para espectadores de bloque con losa de concreto de 8 centímetros y 22.32 metros de canaleta de aguas lluvias. | 24005.4 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 3000 | TERMINADO | 100 | 100 | 75 | 21 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ |  | 2018-09-03 | 2018-12-14
342700 | REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SUCHITOTO III ETAPA | El Proyecto incluye la tercera etapa del mejoramiento y rehabilitación del Mercado Municipal de Suchitoto, en la cual se incluye la construcción de 18 puestos para ropa y calzado, 8 puestos para tortillería más 5 puestos más de los negocios anclas del sector. El proyecto cuenta con los requisitos para movilidad universal para acceder a los dos niveles del proyecto por medio de una rampa, cuenta con la construcción de un módulo de servicios sanitarios para el sector descrito y cumple con todos los requisitos de SECULTURA quien rige la arquitectura de la zona por estar en el centro histórico. | 516608.44 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | SUCHITOTO | OTROS (INFRAEST. SOCIO-ECONOMICA) | 26384 | EN EJECUCION | 19.7 | 50.85 | 180 | 38 | 4249.8701 | 91.5 - FONDOS FANTEL | R & R INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | PIRAMIDE SERVICES, S.A. DE C.V. | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-09-10
342700 | REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SUCHITOTO III ETAPA | El Proyecto incluye la tercera etapa del mejoramiento y rehabilitación del Mercado Municipal de Suchitoto, en la cual se incluye la construcción de 18 puestos para ropa y calzado, 8 puestos para tortillería más 5 puestos más de los negocios anclas del sector. El proyecto cuenta con los requisitos para movilidad universal para acceder a los dos niveles del proyecto por medio de una rampa, cuenta con la construcción de un módulo de servicios sanitarios para el sector descrito y cumple con todos los requisitos de SECULTURA quien rige la arquitectura de la zona por estar en el centro histórico. | 516608.44 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | SUCHITOTO | OTROS (INFRAEST. SOCIO-ECONOMICA) | 26384 | EN EJECUCION | 35.61 | 50.85 | 180 | 38 | 4249.8701 | 91.5 - FONDOS FANTEL | R & R INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | PIRAMIDE SERVICES, S.A. DE C.V. | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-09-10
342040 | ENTECHADO DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL DEL PARQUE EL CALVARIO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN OPICO. | Se realizará la instalación de 1,661.12 M2 de cubierta de techo para las dos cancha existentes; se realizarán 31.77 M2 en trabajos para mejorar los servicios sanitarios y la construcción de 270.19 M2 de una pista de patinaje Skate Park.- | 216228.01 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 1256 | EN EJECUCION | 100 | 90 | 150 | 0 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | BLANCA ESTELA PINTO |  | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ |  | 2018-09-10
342660 | CONCRETEADO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN CALLE QUE CONDUCE DESDE LA CASETA EN CASERÍO LAS LAJAS HASTA FRENTE A VIVIENDA DE FAMILIA HENRÍQUEZ | Mejoramiento de calle en 980 metros lineales con pavimento de concreto hidráulico MR= 36 Kg/cm2, espesor de 10 centímetros cubriendo 4,584.15 metros cuadrados; más obra de paso con batería de tubos de concreto de 60 pulgadas de diámetro y barandal de protección, losetas de acceso a lotes; más obras de drenaje como canaletas, badenes y remates. | 301420.27 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 126 | TERMINADO | 100 | 100 | 150 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | ANNER NOE RIVAS GRANADOS |  | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO |  | 2018-09-14 | 2018-12-11
342490 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN CASA DE LA CULTURA | El proyecto consiste en la construcción de módulos para el desarrollo de los diferentes talleres y capacitaciones, un área de esparcimiento, convivencia y juegos infantiles, en un área de 1,787.72 M2 en la casa de la cultura. Edificación: Construcción de 5 aulas para talleres y capacitaciones con paredes plegables para ampliar espacios y un consultorio con paredes plegables. Construcción de área de cocina y cafetería, servicios sanitarios para hombres, mujeres y personas con discapacidad. Construcción de parque recreativo: Área de gimnasio al aire libre con maquinarias para ejecutarse. Área de juegos recreativos infantiles. Área contemplativa de jardines que finaliza en un mirador tipo mezzanine y área de mesas con bancas bebederos basureros. Arborización. Obras exteriores y de conjunto: Construcción de obras de protección e instalación de cerco perimetral e instalación de portón de acceso, construcción de senderos y rampas para personas con discapacidad, entre otros. | 367284.52 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 30000 | EN EJECUCION | 15 | 27 | 220 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-09-17
342490 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN CASA DE LA CULTURA | El proyecto consiste en la construcción de módulos para el desarrollo de los diferentes talleres y capacitaciones, un área de esparcimiento, convivencia y juegos infantiles, en un área de 1,787.72 M2 en la casa de la cultura. Edificación: Construcción de 5 aulas para talleres y capacitaciones con paredes plegables para ampliar espacios y un consultorio con paredes plegables. Construcción de área de cocina y cafetería, servicios sanitarios para hombres, mujeres y personas con discapacidad. Construcción de parque recreativo: Área de gimnasio al aire libre con maquinarias para ejecutarse. Área de juegos recreativos infantiles. Área contemplativa de jardines que finaliza en un mirador tipo mezzanine y área de mesas con bancas bebederos basureros. Arborización. Obras exteriores y de conjunto: Construcción de obras de protección e instalación de cerco perimetral e instalación de portón de acceso, construcción de senderos y rampas para personas con discapacidad, entre otros. | 367284.52 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 30000 | EN EJECUCION | 16.09 | 27 | 220 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | JORGE SALVADOR LOPEZ TEJADA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-09-17
342710 | OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO ESCOLAR SAN CARLOS, CÓDIGO MINED 13020 | El proyecto consiste en la construcción de: 2 aulas básicas, 1 para cómputo y 1 parvularia con sus respectivos servicios sanitarios; rampas de acceso, fosa séptica y pozos de absorción; bodega cocina. Reparaciones generales incluyendo tendido eléctrico de 4 aulas existentes y construcción de cancha de básquet ball. Pintura general y drenaje de aguas lluvias. Construcción de pasillo techado que comunica aulas con servicios sanitarios generales, cercado con malla ciclón en área de parvularia. | 244902.23 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 233 | EN EJECUCION | 89.37 | 99.99 | 120 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-09-17
342710 | OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO ESCOLAR SAN CARLOS, CÓDIGO MINED 13020 | El proyecto consiste en la construcción de: 2 aulas básicas, 1 para cómputo y 1 parvularia con sus respectivos servicios sanitarios; rampas de acceso, fosa séptica y pozos de absorción; bodega cocina. Reparaciones generales incluyendo tendido eléctrico de 4 aulas existentes y construcción de cancha de básquet ball. Pintura general y drenaje de aguas lluvias. Construcción de pasillo techado que comunica aulas con servicios sanitarios generales, cercado con malla ciclón en área de parvularia. | 244902.23 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 233 | EN EJECUCION | 90 | 99.99 | 120 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | OBRAS CIVILES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-09-17
333060 | INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y COMPLEMENTO DE CERCA DE MALLA CICLÓN, CANCHA COLONIA BALSAMAR, DEL MUNICIPIO DE SONSONATE , DEPARTAMENTO DE SONSONATE | El proyecto consiste en la adecuación de un espacio ubicado en el parque de la colonia Balsamar, y básicamente la intervención se efectuará instalando una serie de juegos infantiles como columpios, sube y baja, y una rueda giratoria, además se instalará unas bicicletas estacionarias. Abonado a ellos se proyecta el desmontaje de la cerca perimetral actual, para sustituirla por una de doble altura, esto con el objetivo de proteger el área infantil de las pelotas provenientes de la cancha de fútbol 11 | 14841.3 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 16230 | EN EJECUCION | 0 | 90 | 30 | 0 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA |  | 2018-09-17
333070 | EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES Y DE EJERCICIO EN ZONA DE MEGAPLAZA | El proyecto consiste en un equipamiento de juegos mecánicos y de ejercicio en el área de la Mega plaza, específicamente se instalarán sub y baja, bicicleta estacionaria, caminador de tubería galvanizada, etc. todo esto con el objetivo de incentivar el esparcimiento y el desarrollo físico entre los transeúntes que frecuentan la zona. | 10062.2 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 1500 | EN EJECUCION | 100 | 90 | 30 | 0 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA |  | 2018-09-17
344260 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO ALBANIA, CANTÓN OCOTILLO Y CASERÍO OCOTE SECO, CANTÓN GUACHIPILÍN | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación, de una longitud total de 14,882 metros formada por 7,694 metros de línea primaria pura, 2366 metros de línea primaria con secundario y 4822 metros de tendido de solo secundario 120/240 volt. Se instalarán 240 postes metálicos, 152 postes de 35 pies y 88 postes de 26 pies; 27 transformadores de 15 Kva y 27 redes de tierra. | 347965.13 | MORAZAN | CACAOPERA | OCOTILLO |  | ELECTRIFICACION | 600 | EN EJECUCION | 75 | 90 | 120 | 30 | 11969.3156 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | JUAN CARLOS FUNES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-09-24
344260 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO ALBANIA, CANTÓN OCOTILLO Y CASERÍO OCOTE SECO, CANTÓN GUACHIPILÍN | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación, de una longitud total de 14,882 metros formada por 7,694 metros de línea primaria pura, 2366 metros de línea primaria con secundario y 4822 metros de tendido de solo secundario 120/240 volt. Se instalarán 240 postes metálicos, 152 postes de 35 pies y 88 postes de 26 pies; 27 transformadores de 15 Kva y 27 redes de tierra. | 347965.13 | MORAZAN | CACAOPERA | OCOTILLO |  | ELECTRIFICACION | 600 | EN EJECUCION | 87.47 | 90 | 120 | 30 | 11969.3156 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | JUAN CARLOS FUNES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-09-24
342280 | MÓDULO DE AULAS PARA CAPACITACIÓN EN INSTALACIONES DE CASA MUJER, SAN RAMÓN | El proyecto consiste en adecuar una terracería para emplazar la infraestructura de 4 aulas para capacitación, las cuales se deben desarrollar 195.44 M2 de limpieza y chapeo , 35.78 M3 de corte en terraza, 17.68 M3 de excavación para la fundación, 70.55 M2 de solera para la fundación, 70.55 M2 de solera de fundación, relleno compactado de 19.00M3, 150.49 M2 de paredes de 10 cm y 15 cm, entre otros. | 35157.2 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | VARIOS |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 52900 | TERMINADO | 96.82 | 100 | 60 | 0 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | VINCENZINA RENELLA |  | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN |  | 2018-09-27 | 2018-11-24
342640 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA | El proyecto consiste en la construcción de una red de Electrificación de una longitud total de 7,058 metros formado por 1,993 metros de línea primaria pura, 1,000 metros de línea primaria con secundario y 4065 metros de solo tendido secundario 120/240 volt.se instalarán 10 transformadores 2 de 15 Kva, y 8 de 10 Kva, 13.2/7.6 kv 13.2/7.6 kv, 120/240 volt. se instalarán postes de metálicos: 11 de 40 pies, 39 de 35 pies y 73 de 26 pies. | 177790.95 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | ELECTRIFICACION | 369 | SUSPENDIDO EN EJECUCION | 62.32 | 98 | 90 | 0 | 17644.166 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | ACTIVIDADES DE SERVICIO DE INGENIERIA DIVERSOS , S.A. DE C.V. | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-10-15
342640 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA | El proyecto consiste en la construcción de una red de Electrificación de una longitud total de 7,058 metros formado por 1,993 metros de línea primaria pura, 1,000 metros de línea primaria con secundario y 4065 metros de solo tendido secundario 120/240 volt.se instalarán 10 transformadores 2 de 15 Kva, y 8 de 10 Kva, 13.2/7.6 kv 13.2/7.6 kv, 120/240 volt. se instalarán postes de metálicos: 11 de 40 pies, 39 de 35 pies y 73 de 26 pies. | 177790.95 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | ELECTRIFICACION | 369 | SUSPENDIDO EN EJECUCION | 70 | 98 | 90 | 0 | 17644.166 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS, S.A DE C.V. | ACTIVIDADES DE SERVICIO DE INGENIERIA DIVERSOS , S.A. DE C.V. | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-10-15
342770 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DOMICILIAR Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN LOMA Y MEDIA | El proyecto consiste en la Introducción del sistema de agua potable y saneamiento Básico al Cantón Loma y Media a partir de una captación que se hará en la fuente superficial de agua conocida como Los Méndez en la ribera del rio Jutillo, cuyo flujo se llevará a una Cisterna de 5 m3, de aquí se bombeará por medio de un equipo sumergible de 5 HP hacia un tanque de almacenamiento de 40 m3, en el terreno del tanque se instalará un sistema hidroneumático con una bomba centrifuga vertical de 2 HP y tres tanques de presión de 85 galones cada uno que servirá para el abastecimiento de viviendas ubicadas arriba del nivel del tanque de almacenamiento. Del Tanque se distribuirá por gravedad a las viviendas y escuela a beneficiar. A continuación se detallan los siguientes alcances:1. Captación de fuente superficial de agua.2. Cisterna de 5 m3.3. 2 Equipos de bombeo: 1 sumergible de 5 HP de la cisterna a tanque de almacenamiento. 1 Centrifuga multietapas de 2 HP con sistema hidroneumá | 678942.97 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | LOMA Y MEDIA |  | AGUA POTABLE | 712 | EN EJECUCION | 19.3 | 39 | 180 | 0 | 0 | 12.G - UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018 | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-10-15
342770 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DOMICILIAR Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN LOMA Y MEDIA | El proyecto consiste en la Introducción del sistema de agua potable y saneamiento Básico al Cantón Loma y Media a partir de una captación que se hará en la fuente superficial de agua conocida como Los Méndez en la ribera del rio Jutillo, cuyo flujo se llevará a una Cisterna de 5 m3, de aquí se bombeará por medio de un equipo sumergible de 5 HP hacia un tanque de almacenamiento de 40 m3, en el terreno del tanque se instalará un sistema hidroneumático con una bomba centrifuga vertical de 2 HP y tres tanques de presión de 85 galones cada uno que servirá para el abastecimiento de viviendas ubicadas arriba del nivel del tanque de almacenamiento. Del Tanque se distribuirá por gravedad a las viviendas y escuela a beneficiar. A continuación se detallan los siguientes alcances:1. Captación de fuente superficial de agua.2. Cisterna de 5 m3.3. 2 Equipos de bombeo: 1 sumergible de 5 HP de la cisterna a tanque de almacenamiento. 1 Centrifuga multietapas de 2 HP con sistema hidroneumá | 678942.97 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | LOMA Y MEDIA |  | AGUA POTABLE | 712 | EN EJECUCION | 34.3 | 39 | 180 | 0 | 0 | 12.G - UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018 | INVERSIONES M J, S.A. DE C.V. | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-10-15
333680 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN PLANES DEL RANCHADOR | El proyecto consiste en la construcción de 515.23 metros lineales de cordón cuneta, 258.32 metros lineales de canaleta triangular, 37.44 M2 de badén y 8 metros de gradas disipadoras. | 28613.55 | SANTA ANA | SANTA ANA | RANCHADOR |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 180 | EN EJECUCION | 99.61 | 80 | 60 | 20 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | INVERSIONES MONGE CARTAGENA Y ASOCIADOS, SA DE CV |  | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO |  | 2018-10-15
342750 | FINALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN EN CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL COLONIA MAJUCLA. | El proyecto consiste en la reparación de obra inconclusa en el proyecto original, e incluye lo siguiente: instalación de 3 vigas JOIST y 2 vigas de rigidez existente; sum. e instalación de 3 vigas Joist y 1 viga VR, aplicación de pintura en estructura de cerca de malla ciclón con acabado final; instalación de techo curvo, mejoramiento de acabado superficial en pavimento de concreto existente, aplicando resina acrílica y marcación; así como colocación de juegos infantiles y mejorando el ambiente con arbustos ornamentales. | 115517.74 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 11000 | EN EJECUCION | 76.69 | 92 | 90 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | RAUL ERNESTO ALBERTO PAREDES |  | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-10-22
313470 | EMPEDRADO Y FRAGUADO EN CALLE LA CRUZ, CALLE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | Empedrado y fraguado en Calle La Cruz, Calle san Lorenzo del municipio de Santa Catarina Masahuat, departamento de Sonsonate. del municipio de Santa Catarina Masahuat, departamento de Sonsonate. | 100589.67 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | EMPEDRADO DE CALLES | 3500 | EN EJECUCION | 94.58 | 90 | 60 | 22 | 4588.09 | 71.O - FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2015 | FLORES CASTRO CONSTRUCCION CAMINOS & EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS |  | 2018-10-22
344300 | CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL RESIDENCIAL SAN LUIS | Construcción de casa comunal sobre una extensión superficial de 400.00 metros cuadrados, con 326.91 metros cuadrados techados; acceso a todos los servicios básicos; instalaciones sanitarias completas; y área de descarga o cochera para vehículo. | 96682.07 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | VARIOS |  | CASAS COMUNALES | 5700 | EN EJECUCION | 100 | 91 | 150 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | BLANCA ESTELA PINTO |  | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN |  | 2018-10-24
344280 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA SAN ANTONIO | Se proyecta la construcción de módulos para el desarrollo de los diferentes talleres y capacitaciones, un área de esparcimiento y convivencia en la Colonia San Antonio, siendo las obras a ejecutar las siguientes: Edificación: Construcción de aulas para talleres y capacitaciones con paredes plegables para ampliar espacios; construcción de área de cafetería para impartir clases, servicios sanitarios para hombres, mujeres y personas con discapacidad. Construcción de parque recreativo: Área de gimnasio al aire libre con máquinas para ejercitarse. Área de juegos recreativos infantiles. Área contemplativa de jardines y área de mesas con bancas, bebederos, basureros y arborización. Obras Exteriores y de Conjunto: Construcción de obras de protección, instalación de cerco perimetral e instalación de portón de acceso. Construcción de senderos y rampas para personas con discapacidad. Construcción de graderíos, estacionamiento con su respectiva señalización; instalaciones hidráulicas, y eléctricas. | 290128.38 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 40000 | EN EJECUCION | 11.19 | 25.34 | 180 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | RAUL ERNESTO ALBERTO PAREDES | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-10-29
344280 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA SAN ANTONIO | Se proyecta la construcción de módulos para el desarrollo de los diferentes talleres y capacitaciones, un área de esparcimiento y convivencia en la Colonia San Antonio, siendo las obras a ejecutar las siguientes: Edificación: Construcción de aulas para talleres y capacitaciones con paredes plegables para ampliar espacios; construcción de área de cafetería para impartir clases, servicios sanitarios para hombres, mujeres y personas con discapacidad. Construcción de parque recreativo: Área de gimnasio al aire libre con máquinas para ejercitarse. Área de juegos recreativos infantiles. Área contemplativa de jardines y área de mesas con bancas, bebederos, basureros y arborización. Obras Exteriores y de Conjunto: Construcción de obras de protección, instalación de cerco perimetral e instalación de portón de acceso. Construcción de senderos y rampas para personas con discapacidad. Construcción de graderíos, estacionamiento con su respectiva señalización; instalaciones hidráulicas, y eléctricas. | 290128.38 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 40000 | EN EJECUCION | 16.4 | 25.34 | 180 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | RAUL ERNESTO ALBERTO PAREDES | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-10-29
341590 | ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA JARDÍN DE NIÑOS 22 DE ABRIL | consiste en el reemplazo total de la escuela, con la demolición de la infraestructura existente, y construcción de una nueva edificación cimentada sobre losa de piso apoyada en zapatas sobre pilotes, con capacidad de cinco aulas incluido un CRA, la dirección, salón de maestros, cocina bodega, servicios sanitarios y obras exteriores. | 372912.35 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 191 | SUSPENDIDO EN EJECUCION | 94.7 | 5.28 | 270 | 0 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | FLORES CASTRO CONSTRUCCION CAMINOS & EQUIPOS, S.A. DE C.V. |  | JULIO CESAR ROSALES MEJIA |  | 2018-11-12
344270 | INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL MORA, EL TANQUE ,EL PILÓN, EL ESCALÓN Y EL NANCE, CANTÓN EL FARO | El proyecto consiste en construir una red de electrificación en una longitud total de 2019 metros para beneficio de 86 familias. Se construirán 269 metros de línea primaria pura, 280 metros de línea primaria con secundario y 1470 metros de solo secundario. Se instalarán 50 postes metálicos, 34 postes de 26 pies y 16 postes de 35 pies y 5 transformadores de 25 KVA, 120/240 Volt. para 7.6/13.2 KV y 5 redes de polarización. | 65374.06 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | ELECTRIFICACION | 460 | EN EJECUCION | 76.22 | 95 | 60 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 |  | CONSTRUCCIONES AQUINO MELENDEZ, S. A. DE C.V. | CELINA MORAN CALDERON | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-11-19
344270 | INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL MORA, EL TANQUE ,EL PILÓN, EL ESCALÓN Y EL NANCE, CANTÓN EL FARO | El proyecto consiste en construir una red de electrificación en una longitud total de 2019 metros para beneficio de 86 familias. Se construirán 269 metros de línea primaria pura, 280 metros de línea primaria con secundario y 1470 metros de solo secundario. Se instalarán 50 postes metálicos, 34 postes de 26 pies y 16 postes de 35 pies y 5 transformadores de 25 KVA, 120/240 Volt. para 7.6/13.2 KV y 5 redes de polarización. | 65374.06 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | ELECTRIFICACION | 460 | EN EJECUCION | 89.8 | 95 | 60 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 |  | CONSTRUCCIONES AQUINO MELENDEZ, S. A. DE C.V. | CELINA MORAN CALDERON | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-11-19
342290 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SITIO ROMA, CANTÓN TALCUALUYA | Este proyecto tiene un alcance de trazo de línea de 2,844 metros lineales de línea primaria, 2,255 metros lineales de línea secundaria a dos fases120/240, lo que implica el suministro e instalación de 3 postes de concreto de 26 pies y 40 postes de concreto de 35 pies entre otros. | 52138.42 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | ELECTRIFICACION | 195 | EN EJECUCION | 66.66 | 85 | 90 | 0 | 0 | 85.5 - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | BLANCA ESTELA PINTO |  | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ |  | 2018-11-19
347150 | REMODELACIÓN DE LA CANCHA TACÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | El proyecto consiste principalmente en techar y demoler y volver a construir la Cancha de Futbol/Baloncesto con 618.50 m2 de acrílico plexipave cromado sobre la base de concreto y 776.63 m2 de Techo Curvo, además de 58.55 m de reparación de graderíos, y plaza del árbol, mejoras en accesos, mejoras en edificio de oficina administrativa, bodega y baños, sistema de drenaje de aguas lluvias y mejoras en iluminación eléctrica general. | 221547.72 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 18856 | SUSPENDIDO EN EJECUCION | 303.03 | 20 | 180 | 0 | 0 | 23.7 - KFW-CONVIVIR-2016 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL |  | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS |  | 2018-11-19
346730 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO CHAPARRASTIQUE | El proyecto consiste en la construcción de un módulo de servicios sanitarios para alumnos de parvularia. Remodelación de módulo de servicios sanitarios de foso a servicios de lavar. Pintura general de todo el Centro Escolar, reparaciones de puertas, construcción de 70 metros cuadrado de canaleta de aguas lluvias y demolición de la existente por estar dañada. Construcción e instalación de módulo de torre y tanque elevado. | 102223.01 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 210 | EN EJECUCION | 47.41 | 85 | 90 | 0 | 0.0011 | 91.5 - FONDOS FANTEL | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-11-26
346730 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO CHAPARRASTIQUE | El proyecto consiste en la construcción de un módulo de servicios sanitarios para alumnos de parvularia. Remodelación de módulo de servicios sanitarios de foso a servicios de lavar. Pintura general de todo el Centro Escolar, reparaciones de puertas, construcción de 70 metros cuadrado de canaleta de aguas lluvias y demolición de la existente por estar dañada. Construcción e instalación de módulo de torre y tanque elevado. | 102223.01 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 210 | EN EJECUCION | 47.49 | 85 | 90 | 0 | 0.0011 | 91.5 - FONDOS FANTEL | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-11-26
346790 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN ANTONIO, PRIMERA ETAPA. | El proyecto iniciará a partir de la toma de agua del río Shutia desde un dique que llevará el agua a una cisterna de 50 m3, de ahí pasará por medio de un equipo de bombeo de 3 HP a una planta de tratamiento constituida por un agitador de mezcla rápida, floculador, sedimentador, filtro y laboratorio, para luego pasar a otra cisterna también de 50 m3 , en la que se instalará un equipo de bombeo de 25 HP que impulsará el agua por medio de una tubería de impelencia ya existente a un tanque de 100 m3, también existente y a partir de ese tanque se bombeará el gua hacia la red de distribución en forma directa del cantón San Antonio por medio de un equipo 15 HP | 475682.42 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO |  | AGUA POTABLE | 231 | EN EJECUCION | 99.99 | 25 | 150 | 0 | 0 | 12.G - UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018 | BLANCA ESTELA PINTO |  | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA |  | 2018-11-26
341820 | REHABILITACIÓN DE PARQUE SARA PALMA DE JULE EN URBANIZACIÓN PADILLA CUELLAR | El proyecto consiste en la recuperación de los pisos de concreto de cancha de basketball, reemplazo de piso tipo acera en senderos, pintura de paredes y muebles de cemento, colocación de marco de fútbol y sustitución de tablero de basketball y reparación de juegos infantiles.- | 34725.8 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 1500 | EN EJECUCION | 94.92 | 91 | 70 | 0 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | SG CONSTRUCTORES, SA DE CV |  | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO |  | 2018-12-10
342030 | REMODELACIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN LUIS, PASAJE 8 | El proyecto consiste en la remodelación del parque mejorando la superficie de engramado y adoquinado en nuevos senderos; se marcará la cancha con pintura de tráfico, habrá reemplazo de los existentes tableros de basquetbol; se limpiará y pintará los muebles existentes y se incluirán nuevas mesas. Se limpiará y pintará los juegos infantiles; se construirá nuevas jardineras y se realizarán reparaciones varias en las áreas grises y se colocarán basureros. | 39181.67 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS |  | REMODELACION DE PARQUES | 1500 | EN EJECUCION | 91.11 | 85 | 55 | 0 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | ROBERTO CRISTALES MIRANDA |  | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO |  | 2018-12-10
346680 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES, CAUTA ARRIBA, SAN ANDRES, CAUTA ABAJO, PLATANARES Y EL ROSARIO | El proyecto consiste en construir una red de electrificación en una longitud total de 9,455 metros para beneficio de 156 familias. Se construirán 1181 metros de línea primaria pura, 2,525 metros de línea primaria con secundario y 5.749 metros de línea secundaria. Se instalarán 208 postes metálicos y de concreto, 1 postes metálico de 45 pies, 68 de 35 pies y 117 de 26 pies, postes de concreto centrifugados 1de 45 pies, 12 de 35 pies y 9 de 26 pies, 13 transformadores de 15 kva. | 226063.58 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | VARIOS |  | ELECTRIFICACION | 2560 | EN EJECUCION | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V | M Y M SERVICIOS DE INGENIERIA, S. A. DE C. V. | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-12-12
346700 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO CUTUMAYO ARRIBA Y COLONIA SAN FRANCISCO | El proyecto consiste en construir una red de electrificación en una longitud total de 711 metros para beneficio de 17 familias. Se construirán 165 metros de línea primaria y 546 metros de secundario. Se instalarán 8 postes metálicos de 26 pies, 8 postes de concreto centrifugados de 26 pies y 3 postes de concreto centrifugados de 35 pies, haciendo un total de 19 postes, 1 transformador de 15 KVA para 14.4/24.9 KV y 1 red de polarización y estructuras eléctricas. Se contempla 1 entronque en media tensión a la red de la distribuidora DELSUR. | 17926.24 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | CUTUMAYO ARRIBA | ELECTRIFICACION | 85 | EN EJECUCION | 0 | 90 | 45 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | MURILLO INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-12-17
346960 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN ANTONIO, SEGUNDA ETAPA | El proyecto en forma total iniciará a partir de la toma de agua del río Shutla, desde un dique se llevará el agua a una cisterna de 50 M3, de ahí pasará por medio de un equipo de bombeo de 3 HP a una planta de tratamiento constituida por un agitador de mezcla rápida, floculador, sedimentador, filtro y laboratorio, para luego pasar a otra cisterna también de 50 M3, en la que se instalará un equipó de bombeo de 25 HP que impulsará el agua por medio de una tubería de impelencia ya existente a un tanque de 100M3 también existente y a partir de ese tanque se bombeará el agua hacia la red de distribución en forma directa del cantón San Antonio por medio de un equipo de 15 HP.- | 246195.35 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO |  | AGUA POTABLE | 443 | EN EJECUCION | 99.99 | 26 | 90 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA |  | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA |  | 2018-12-17
346740 | REMODELACIÓN DEL ESTADIO JOSÉ GREGORIO MARTÍNEZ DE CHALATENANGO. | El proyecto consiste en la reparación y adecuación de las 6 áreas de servicios sanitarios, 3,024.0 m² de pista de atletas, construcción de pista para salto largo y triple, área de desvestideros, reparación de 688.20 ml la cerca perimetral dentro del estadio, construcción de 160 ml de cerca de malla ciclón sobre pared de bloque de concreto, construcción de una cisterna de 18 m³ y dos tanques elevados, se incluye cabina de locutores y las 3 taquillas de venta de boletos. | 273251.08 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 30000 | SUSPENDIDO EN EJECUCION | 4.03 | 8.12 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | PIRAMIDE SERVICES, S.A. DE C.V. | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-12-19
346740 | REMODELACIÓN DEL ESTADIO JOSÉ GREGORIO MARTÍNEZ DE CHALATENANGO. | El proyecto consiste en la reparación y adecuación de las 6 áreas de servicios sanitarios, 3,024.0 m² de pista de atletas, construcción de pista para salto largo y triple, área de desvestideros, reparación de 688.20 ml la cerca perimetral dentro del estadio, construcción de 160 ml de cerca de malla ciclón sobre pared de bloque de concreto, construcción de una cisterna de 18 m³ y dos tanques elevados, se incluye cabina de locutores y las 3 taquillas de venta de boletos. | 273251.08 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 30000 | SUSPENDIDO EN EJECUCION | 8.12 | 8.12 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LOPEZ CASTILLO, S.A. DE C.V. | PIRAMIDE SERVICES, S.A. DE C.V. | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-12-19
346750 | RUTA 1, LEMPITAS SANTA ANA, 10 CENTROS ESCOLARES | El proyecto consiste en la adecuación de 10 Centros Escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero para protección de 8tomas dobles en caja NEMA 1; se suministrará e instalará luminarias 4 PiesX2 Pies, de 3x32W, tubo T-8, day light conectadas a salidas existentes; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 33430.52 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 960 | EN EJECUCION | 35.55 | 45 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. |  | DANIEL PANIAGUA TORRES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2018-12-20
346800 | OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA DON RÚA | El proyecto consiste en realizar reparaciones y remodelaciones para acondicionar el espacio físico de 3 edificios existentes como son el edificio de administración y usos múltiples en el que se adecuarán espacios para distribución de alimentos en actividades sociales, ampliación y remodelación de servicios sanitarios y pintura general. En la edificación existente de los servicios sanitarios se construirá un lavamanos colectivo, se ampliará el área de duchas y se enchaparán las paredes con azulejo, además de la pintura general del edificio; en lo que respecta al cuarto de bombas, se limpiará todas las paredes tanto exteriores como interiores para posteriormente aplicarles pintura. Exteriormente, la intervención consistirá en la creación de una área de mesas, bancas y de juegos infantiles. Además se ha proyectado la mejora de la seguridad del centro con la construcción de cercos perimetrales, muros guarda-nivel y cercas de malla electro-soldada en tramos que actualmente no cuentan con la protección adecuada. | 103852.84 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 2379 | EN EJECUCION | 11.58 | 37 | 120 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. |  | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-01-02
341770 | REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL COMUNIDAD TUTUNICHAPA 2 | El proyecto consiste en la remodelación de una casa comunal de 119.77 metros cuadrados, las obras a realizarse consisten en el reemplazo de cornisa, fascia, canales de aguas lluvias, pintura en general, reemplazo de vidrio para ventanas, cambios de artefactos sanitarios, reparaciones menores en techo, mejoras en la iluminación y reparación del sistema eléctrico. | 16191.11 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | CASAS COMUNALES | 1500 | EN EJECUCION | 97.4 | 80 | 30 | 0 | 0 | 85.D - CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | SG CONSTRUCTORES, SA DE CV |  | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO |  | 2019-01-14
330361 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON SAN SEBASTIAN | Construcción de un edificio tipo MINSAL de 160 metros cuadrados, para albergar salas de espera y de preparación para 16 pacientes, 2 consultorios, sala de curaciones, terapia respiratoria, farmacia, esterilización, archivo, sala de reuniones, bodega,2 servicios sanitarios para personal y 2 para los pacientes. En los 1,332.33 metros cuadrados del terreno, se construirá una terraza contenida por muros de mampostería de piedra, calles adoquinadas para el acceso vehicular, zona de parqueo para ambulancia, aceras de conexión, 2 casetas para los desechos comunes y bio-infecciosos, cisterna con equipo de bombeo, tanque elevado, fosa séptica con sistema de drenaje francés, cercados perimetrales con portones, drenajes para aguas lluvias, instalación de luminarias exteriores y transformador de 37.5 KVA. | 361902.91 | SAN MIGUEL | SESORI | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | 2213 | EN EJECUCION | 0 | 15.28 | 180 | 0 | 0 | 19.D - JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | MONTES FLORES INGENIEROS, S.A. DE C.V. | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-01-16
347480 | RUTA 3- LEMPITAS SONSONATE - 12 CENTROS ESCOLARES | El proyecto consiste en la adecuación de 12 centros escapares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero para protección de 8tomas dobles en caja NEMA 1; se suministrará e instalará luminarias 4 PiesX2 Pies, de 3x32W, tubo T-8, day light conectadas a salidas existentes; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 41840.79 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION MEDIA | 12 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. |  | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-01-28