## En Ejecución
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Elaborado por: Gerencia de Infraestructura
Fecha de entrega: 23 de mayo de 2019
DETALLE DE PROYECTOS EJECUTADOS EN FORMA CENTRALIZADA (FISDL) Y DESCENTTALIZADA (ALCALDIA MUNICIPAL) CON RECURSOS FINANCIEROS PROVENIENTES DEL FISDL EN TODO EL PAÍS
CODIGO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | Zona | PROYECTO | FUENTE | ETAPA ACTUAL | TIPO EJECUCION | TIPOLOGIA | CLASIFICACION | Monto Contratado | Grado de Avance en porcentaje | Comentarios Si Aplican si el proyecto está suspendido o en proceso de caducar
342750 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | Central | FINALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN EN CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL COLONIA MAJUCLA. | 08J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | INFRAESTRUCTURA | 115517.74 | 96% | Proyecto en periodo de multa.
342490 | SAN SALVADOR | DELGADO | Central | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN CASA DE LA CULTURA | 08J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | INFRAESTRUCTURA | 349371.95 | 70%
348020 | CABAÑAS | JUTIAPA | Central | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO EL CUCURUCHO, LOS FILOS, EL CENTRO Y EL FILÓN DEL CANTÓN PALACIOS | 85E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 630 EN EJECUCION | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA | 371556.46 | 0% | Proyecto inició 29 de abril de 2019, por lo tanto aún no se ha estimado primer avance físico
342650 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | Central | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN LUIS CÓRDOVA, CANTÓN TRONCONES | 85E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | INFRAESTRUCTURA | 105727.45 | 95% | Proyecto en periodo de multa, pendiente conexión eléctrica.
342770 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | Central | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DOMICILIAR Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN LOMA Y MEDIA | 12G UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018 | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA | 640942.97 | 90% | Proyecto en periodo de multa
346800 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | Central | OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA DON RÚA | 08J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | INFRAESTRUCTURA | 107170 | 96% | Proyecto en periodo de multa.
347150 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | Central | REMODELACIÓN DE LA CANCHA TACÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | 237 KFW-CONVIVIR-2016 | 630 EN EJECUCION | DESCENTRALIZADO | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | INFRAESTRUCTURA | 221547.72 | 50%
341590 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | Central | ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA JARDÍN DE NIÑOS 22 DE ABRIL | 855 FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 630 EN EJECUCION | DESCENTRALIZADO | REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | INFRAESTRUCTURA | 372912.35 | 25%
342690 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | Central | FORMULACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA LOS CASERÍOS HUERTA ENANA, LOS HENRÍQUEZ, HACIENDA MONTEPEQUE, LOS FRANCO Y LA MONSEÑOR ROMERO | 915 FONDOS FANTEL | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | INFRAESTRUCTURA | 5228 | 70%
342700 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | Central | REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SUCHITOTO III ETAPA | 915 FONDOS FANTEL | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | OTROS (INFRAEST. SOCIO-ECONOMICA) | INFRAESTRUCTURA | 464436.43 | 72% | Proyecto en periodo de multa.
349590 | CABAÑAS | VICTORIA | Central | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRA DE SANEAMIENTO EN CASERIO LA BERMUDA | 85E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 630 EN EJECUCION | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA | 369537.79 | 0% | Proyecto inició 23 de abril de 2019, por lo tanto aún no se ha estimado primer avance físico
341910 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | Central | CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA MAURICIO EL TUCO ALFARO | 237 KFW-CONVIVIR-2016 | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | INFRAESTRUCTURA | 796739.09 | 77%
341500 | SONSONATE | ACAJUTLA | Occidente | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN METALÍO | 19F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA | 1639749.99 | 98.1%
341501 | SONSONATE | ACAJUTLA | Occidente | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTON METALÍO | 19F FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA | 91777.15 | 98.1%
346740 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | Occidente | REMODELACIÓN DEL ESTADIO JOSÉ GREGORIO MARTÍNEZ DE CHALATENANGO. | 915 FONDOS FANTEL | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | INFRAESTRUCTURA | 255550.43 | 62.95%
291990 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | Occidente | FORMULACIÓN DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ZAPOTITÁN | 915 FONDOS FANTEL | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | INFRAESTRUCTURA | 5453 | 25% | Contrato en proceso de caducar, la carpeta se reformuló por personal del Departamento de ingeniería FISDL.
346690 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | Occidente | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN | 85E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | INFRAESTRUCTURA | 171026.1 | 98.8%
317340 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | Occidente | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO EN CRIO EL TRIUNFO, DEL CTON GUAYAPA ARRIBA; CRIO LAS BRISAS Y LOTIF. LA ESPAÑOLA DEL CTON GUAYAPA ABAJO, CRIO LA FAYA, LAS TABLAS, EL ESCONDIDO, EL ISCANAL, EL CARMEN Y COL. SAN JUDAS DEL CANTON LA FAYA | 19C PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA | 2151725.19 | 85.7% | Se realizó proceso de terminación anticipada de contrato (Caducidad)
295220 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | Occidente | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN NUEVA CONCEPCIÓN | 915 FONDOS FANTEL | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | INFRAESTRUCTURA | 5872.95 | 95%
333680 | SANTA ANA | SANTA ANA | Occidente | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN PLANES DEL RANCHADOR | 85D CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 630 EN EJECUCION | DESCENTRALIZADO | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | INFRAESTRUCTURA | 28613.55 | 95%
342720 | SANTA ANA | SANTA ANA | Occidente | REPARACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, DRENAJES Y SISTEMAS DE RIEGO DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITEÑO, MUNICIPIO DE SANTA ANA | 915 FONDOS FANTEL | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | INFRAESTRUCTURA | 574740.79 | 97.43%
342460 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | Occidente | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA | 85E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | REEMPLAZO EN SALUD | INFRAESTRUCTURA | 135999.82 | 98%
346760 | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | Occidente | SUSTITUCIÓN DE GRAMA SINTÉTICA EN ESTADIO LAS DELICIAS | 915 FONDOS FANTEL | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | INFRAESTRUCTURA | 458498 | 75%
347480 | SONSONATE | SONSONATE | Occidente | RUTA 3- LEMPITAS SONSONATE - 12 CENTROS ESCOLARES | 915 FONDOS FANTEL | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | REPARACION EN EDUCACION MEDIA | INFRAESTRUCTURA | 41840.79 | 48%
346790 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | Occidente | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN ANTONIO, PRIMERA ETAPA. | 12G UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018 | 630 EN EJECUCION | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA | 475682.42 | 75%
346960 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | Occidente | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN ANTONIO, SEGUNDA ETAPA | 85E FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 630 EN EJECUCION | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE | INFRAESTRUCTURA | 246195.35 | 51.11%
306100 | MORAZAN | MEANGUERA | Oriental | ELECTRIFICACION CASERIO LAS MESAS SECTOR III | 801 FINET | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | INFRAESTRUCTURA | 41141.03 | 5% | Proyecto inicio la ejecución el 05 de mayo 2019.
342300 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | Oriental | RECONSTRUCCIÓN DE CALLE TIPO CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIAS JARDINES DE SAN MARTÍN 3 Y SAN MARTÍN 2. | 855 FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 630 EN EJECUCION | DESCENTRALIZADO | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | INFRAESTRUCTURA | 267111.62 | 50% | Se ha dado prorroga al proyecto.
330361 | SAN MIGUEL | SESORI | Oriental | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON SAN SEBASTIAN | 19D JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 630 EN EJECUCION | CENTRALIZADO | CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | INFRAESTRUCTURA | 342966.89 | 62.99% | El proyecto está en ejecución, y finalizará el 15 de julio 2019.
344280 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | Central | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA SAN ANTONIO | 08J BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 655 SUSPENDIDO EN EJECUCION | CENTRALIZADO | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | INFRAESTRUCTURA | 271853.38 | 34% | En proceso de caducar