## Reporte Proyectos Infraestructu
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 3 de julio de 2019
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 16 de marzo de 2019 al 15 de junio de 2019
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
341481 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASERÍO EL POTRERO, CANTÓN LA JOYA | El proyecto consiste en la construcción en 164.11 m2 para un salón de usos múltiples, servicios sanitarios accesibles, área de cocina, bodega, zona de aseo y área administrativa en un segundo nivel. Incluye la conformación de terraza, el cierre perimetral del terreno, la instalación de un tanque para almacenar agua potable, sistemas de energía eléctrica, de agua potable, saneamiento y drenajes de aguas lluvias. | 122226.37 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 167 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | JORGE YUDIS AMAYA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-06-10
344310 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA CREDISA | El proyecto consiste en realizar obras nuevas, y remodelaciones (principalmente en la cancha de futbol de grama sintética en mal estado) que acondicionen el espacio físico para la realización de programas, talleres y capacitaciones enfocadas a la inserción laboral y emprendedurismo de los jóvenes en riesgo mediante el deporte, arte, cultura, transformación de conflictos, prevención de la violencia intrafamiliar y de género entre otras, enfocadas a la prevención de la violencia. Según los alcances definidos para la formulación de esta carpeta las intervenciones se clasifican en dos grupos, estos son: obras nuevas y remodelaciones de espacios existentes. Obras nuevas:1. Construcción de edificio CICC (Centro Integral de Capacitación y Convivencia), Usos múltiples y servicios sanitarios 374.58 M22. Construcción de área de juegos de niños 125.40 M2 3. Graderíos de espectadores 23.94 M24. Mobiliario y equipo de parques.5. Iluminación general externa. 6. Vigilancia y cafetería 22.70 M2 7. Construcción de senderos, acceso, aceras y rampas 1,524.10 M2 8. Construcción de Obra Perimetral (Cierre Perimetral) 148.46 M9. Drenaje de aguas lluvias y aguas negras 10. Abastecimiento de agua potable Remodelaciones de espacios existentes: 1. Rehabilitación de cancha de Futbol (40.01x57.02) 2,281.37 M2 2. Reparación de graderíos de espectadores (en cancha de Futbol). (2.28x40) 91.20 M23. Rehabilitación de canchas multiusos (19.97x29)+(18.17x30) 1,142.4 M2 El proyecto se desarrollará en una extensión superficial dividida en dos zonas: Sector Norte, el área a intervenir es de aproximadamente 3,145.70 m2, perteneciente al inmueble según escrituras Zona verdeuno con 9,876.27 m2.Sector Sur, el área a intervenir es de aproximadamente 4,025.829 m2, perteneciente al inmueble según escrituras Zona verde dos con 5,900.00 m2. | 540602.68 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | VARIOS |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 2632 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | MILTON TRINIDAD CASTRO RUIZ | WALTER HERBERT CISNEROS URIAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-06-03
349510 | TAPIAL PERÍMETRAL EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO SANTA CRUZ EL TUNAL. | El proyecto consiste en 67.55 M3 de excavación , 22.65 m3 de suelo cemento, compactado con material del lugar , 27.94 m3 desmontaje de 289.36 metros linéales de malla ciclón, construcción de 289.36 metros linéales de tapial perimetral de bloque de concreto de 15x20x40, 289.36 metros linéales de bloque solera, colocación de 25 metros linéales de malla ciclón, tala y remoción de 11 árboles. Compensación de 110 árboles a sembrar, construcción de 1 caja para válvula. | 43060.19 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ |  | REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 1600 | EN EJECUCION | 57.57 | 0 | 75 | 0 | 17223.18 | 98.B - PROVIDENCIA SOLAR,S.A.-COOPERACION TECNICA-2016 | DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | No Indicado | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | No indicado | 2019-05-27
349660 | ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO, PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN CASERÍO EL PORTILLO, MUNICIPIO DE NUEVA GUADALUPE. (SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN LOS PLANES DE SAN SEBASTIÁN) | La intervención del proyecto se realizará en tres fases, por medio del mismo contratista según se detalla: Fase 1 Contratación de Estudio Hidrogeológico para definir las condiciones de perforación del pozo. Ya se cuenta con análisis previos de la ANDA que nos estima los alcances, además de contar con varios pozos perforados en la zona, pero será en esta fase que se definirá las condiciones finales. Fase 2 (en 2 etapas) Etapa 1 Perforación de un pozo exploratorio de 200 metros de profundidad o la profundidad final que defina el estudio hidrogeológico, según lo establecido en el procedimiento adjunto. Etapa 2 Si el pozo es factible en cantidad y calidad del agua, revestimiento y protección del mismo. En esta fase se realizarán los trámites con la ANDA para la obtención de la carta presencia de aforo y de la carta de no afectación de la explotación del pozo. | 93757.95 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | LOS PLANES DE SAN SEBASTIAN | LOS PORTIILLO | AGUA POTABLE | 2500 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | DISEÑO, PERFORACION, Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | No Indicado | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | No indicado | 2019-06-03
349710 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA LA AMISTAD Y CASERÍO LA ANGOSTURA DEL CANTÓN ZACAMIL; COLONIA LAS MARGARITAS,CASERÍO EL ZOPE, CANTÓN LOS ALPES Y CANTÓN EL CARRIZO, SECTOR 1 Y 2. | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación de una longitud total de 8,103 metros formado por 2,627 metros de línea primaria pura; 1,963 metros de línea primaria con secundaria y 3,783 metro de solo tendido secundario 120/240 volt. Se instalarán 17 transformadores 2 de 50 Kva y 1 de 37.5 Kva, 3 de 25 kva y 5 de 15 kva y 6 de 10 kva. 164 postes metálicos. | 201917.57 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | EL CARRIZO |  | ELECTRIFICACION | 8102 | EN EJECUCION | 98.12 | 0 | 90 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | No Indicado | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | No indicado | 2019-05-27
351710 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN TILAPA ABAJO | El proyecto consiste en la construcción de pavimento hidráulico con un L= 100.60 , reparación de canaletas existentes y construcción de cordón cuneta. | 25837.01 | LA PAZ | EL ROSARIO | TILAPA |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1308 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 98.B - PROVIDENCIA SOLAR,S.A.-COOPERACION TECNICA-2016 | DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE OBRAS, S.A. DE C.V. | No Indicado | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | No indicado | 2019-05-27
306100 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS MESAS SECTOR III | EL PROYECTO CONSISTE EN DOS PUNTO CUARENTA Y CINCO KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA | 41141.03 | MORAZAN | MEANGUERA | CERRO PANDO | LAS MESAS SECTOR III | ELECTRIFICACION | 10 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 80.1 - FINET | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |  | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-05-06
348020 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO EL CUCURUCHO, LOS FILOS, EL CENTRO Y EL FILÓN DEL CANTÓN PALACIOS | El proyecto consiste en la primera etapa de un proyecto múltiple a desarrollarse en los cantones Palacios y Carolina del municipio de Jutiapa, en la cual se incluyen únicamente las obras comunes de toda la intervención, las cuales se detallan a continuación:1. Equipamiento de un pozo profundo en el caserío El Limón, con un equipo de bombeo sumergible de 15 HP.2. Construcción de cisterna de succión de 15 m3 con el equipamiento de una bomba tipo sumergible de 30 HP.3. 2.5 KM de línea de impelencia desde la cisterna de succión hasta el tanque de almacenamiento. 4. Construcción de tanque de almacenamiento de 125 M3 con sus respectivas obras de protección y mitigación.5. Subestación eléctrica en estación de bombeo de 75 KVA mediante un sistema trifásico.6. Obras de cerramiento y protección en estación de bombeo. | 371556.46 | CABAÑAS | JUTIAPA | PALACIOS |  | AGUA POTABLE | 928 | EN EJECUCION | 99.08 | 0 | 150 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. |  | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | No determinada | 2019-04-29
349590 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRA DE SANEAMIENTO EN CASERIO LA BERMUDA | El proyecto consiste en el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en Caserío La Bermuda, municipio de Victoria, en la cual se incluyen las siguientes obras que se detallan a continuación:1. Mejoramiento y ampliación de caja de captación de agua.2. Suministro e instalación de equipo de bombeo y árbol de descarga en zona de estación de rebombeo.3. 1.9 KM de línea de impelencia desde la cisterna de succión hasta el tanque de almacenamiento. 4. Construcción de tanque de almacenamiento de 35 M3 con sus respectivas obras de protección y mitigación.5. 2.3 KM de instalación de tuberías en diferentes diámetros para la red de distribución6. 108 acometidas de agua potable con su respectivo medidor7. Obras de saneamiento por vivienda. 8. Obras de cerramiento y protección en estación de bombeo y en el terreno del tanque de almacenamiento. | 369537.79 | CABAÑAS | VICTORIA | LA BERMUDA |  | AGUA POTABLE | 455 | EN EJECUCION | 98.54 | 0 | 180 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | N.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V. |  | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | No determinada | 2019-04-23
306100 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS MESAS SECTOR III | EL PROYECTO CONSISTE EN DOS PUNTO CUARENTA Y CINCO KM DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA | 41141.03 | MORAZAN | MEANGUERA | CERRO PANDO | LAS MESAS SECTOR III | ELECTRIFICACION | 10 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 80.1 - FINET | EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | Dato No Ingresado | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-04-08
349500 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO EN CENTRO ESCOLAR JUAN PABLO RODRÍGUEZ, COLONIA SAN FRANCISCO | El proyecto consiste en la construcción de aula tipo MINED para centro de computo con un área de 97.16 m2 que incluye corredor, defensas metálicas en ventanas y techo, cielo falso, y 16 metros de canaleta, además se equipará con 1 aire acondicionado,20 laptops, 5 mesas de trabajo y 20 sillas.- | 29200 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ |  | OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 3334 | EN EJECUCION | 68.27 | 25 | 45 | 0 | 0 | 98.B - PROVIDENCIA SOLAR,S.A.-COOPERACION TECNICA-2016 | RODRIGUEZ MADRID INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Dato No Ingresado | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | No Agregadas | 2019-03-18