## 1junio19 al 15jun19
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 3 de julio de 2019
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 1 de junio de 2019 al 15 de junio de 2019
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
341481 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASERÍO EL POTRERO, CANTÓN LA JOYA | El proyecto consiste en la construcción en 164.11 m2 para un salón de usos múltiples, servicios sanitarios accesibles, área de cocina, bodega, zona de aseo y área administrativa en un segundo nivel. Incluye la conformación de terraza, el cierre perimetral del terreno, la instalación de un tanque para almacenar agua potable, sistemas de energía eléctrica, de agua potable, saneamiento y drenajes de aguas lluvias. | 122226.37 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 167 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | JORGE YUDIS AMAYA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-06-10
344310 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA CREDISA | El proyecto consiste en realizar obras nuevas, y remodelaciones (principalmente en la cancha de futbol de grama sintética en mal estado) que acondicionen el espacio físico para la realización de programas, talleres y capacitaciones enfocadas a la inserción laboral y emprendedurismo de los jóvenes en riesgo mediante el deporte, arte, cultura, transformación de conflictos, prevención de la violencia intrafamiliar y de género entre otras, enfocadas a la prevención de la violencia. Según los alcances definidos para la formulación de esta carpeta las intervenciones se clasifican en dos grupos, estos son: obras nuevas y remodelaciones de espacios existentes. Obras nuevas:1. Construcción de edificio CICC (Centro Integral de Capacitación y Convivencia), Usos múltiples y servicios sanitarios 374.58 M22. Construcción de área de juegos de niños 125.40 M2 3. Graderíos de espectadores 23.94 M24. Mobiliario y equipo de parques.5. Iluminación general externa. 6. Vigilancia y cafetería 22.70 M2 7. Construcción de senderos, acceso, aceras y rampas 1,524.10 M2 8. Construcción de Obra Perimetral (Cierre Perimetral) 148.46 M9. Drenaje de aguas lluvias y aguas negras 10. Abastecimiento de agua potable Remodelaciones de espacios existentes: 1. Rehabilitación de cancha de Futbol (40.01x57.02) 2,281.37 M2 2. Reparación de graderíos de espectadores (en cancha de Futbol). (2.28x40) 91.20 M23. Rehabilitación de canchas multiusos (19.97x29)+(18.17x30) 1,142.4 M2 El proyecto se desarrollará en una extensión superficial dividida en dos zonas: Sector Norte, el área a intervenir es de aproximadamente 3,145.70 m2, perteneciente al inmueble según escrituras Zona verdeuno con 9,876.27 m2.Sector Sur, el área a intervenir es de aproximadamente 4,025.829 m2, perteneciente al inmueble según escrituras Zona verde dos con 5,900.00 m2. | 540602.68 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | VARIOS |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 2632 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | MILTON TRINIDAD CASTRO RUIZ | WALTER HERBERT CISNEROS URIAS | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-06-03
349660 | ANÁLISIS HIDROGEOLÓGICO, PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN CASERÍO EL PORTILLO, MUNICIPIO DE NUEVA GUADALUPE. (SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN LOS PLANES DE SAN SEBASTIÁN) | La intervención del proyecto se realizará en tres fases, por medio del mismo contratista según se detalla: Fase 1 Contratación de Estudio Hidrogeológico para definir las condiciones de perforación del pozo. Ya se cuenta con análisis previos de la ANDA que nos estima los alcances, además de contar con varios pozos perforados en la zona, pero será en esta fase que se definirá las condiciones finales. Fase 2 (en 2 etapas) Etapa 1 Perforación de un pozo exploratorio de 200 metros de profundidad o la profundidad final que defina el estudio hidrogeológico, según lo establecido en el procedimiento adjunto. Etapa 2 Si el pozo es factible en cantidad y calidad del agua, revestimiento y protección del mismo. En esta fase se realizarán los trámites con la ANDA para la obtención de la carta presencia de aforo y de la carta de no afectación de la explotación del pozo. | 93757.95 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | LOS PLANES DE SAN SEBASTIAN | LOS PORTIILLO | AGUA POTABLE | 2500 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | DISEÑO, PERFORACION, Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | No Indicado | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | No indicado | 2019-06-03

## 16jun19 al 15jul19
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 16 de julio de 2019
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 16 de junio de 2019 al 15 de julio de 2019
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
347200 (MODALIDAD CENTRALIZADA) | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, CANCHA DE B.K.B. Y FUTBOL EN PREDIO DEL DISTRITO | Las obras a realizar para cada uno de los componentes es el siguiente:1. Construcción de Obras Exteriores y de Protección: construcción de cancha de B.K.B y Futbol, plazas vestibulares exteriores, construcción de rampas para personas con discapacidad; área de mesas bajo techo de cafetín; área de juegos recreativos infantiles; área verde contemplativa; área de gimnasio al aire libre; ciclo vía; áreas verdes, taludes y zona de protección de retiro desde inicio de talud, 5 metros hacia adentro; casetas de vigilancia, caseta de cafetín, caseta eléctrica, caseta de bombeo de cisterna, caseta desechos sólidos; cercas perimetrales; arborización y jardinización; colocación de mobiliario de parque, bancas, bebederos, basureros.2. Obras de Edificio de Usos Múltiples: construcción de edificio de usos múltiples de dos niveles; construcción de rampa y escalera de acceso principal3. Además de lo anterior para todos los espacios se realizará iluminación, interior y exterior, instalaciones hidráulicas, agua potable, aguas lluvias y aguas negras | 506063.42 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 950 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | MILTON TRINIDAD CASTRO RUIZ (MC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.) | MANUEL EUGENIO PORTILLO REYES | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-06-18
347850 (MODALIDAD DESCENTRALIZADA) | REMODELACIÓN DEL ESTADIO ANA MERCEDES CAMPOS DE SONSONATE | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación se los servicios sanitarios existentes ubicados en el sector norte, se construirán dos baterías de S.S. (7Inod.+1Inod.Especial+ 3Urin.+2Lav.Brazos+1Poceta), Se Construirán 3 cisternas de 10 m3 (con equipo de bombeo y caseta), 2 Torres de Estructura Metálica para Tanque Elevado de 2.0 m3, Se Reemplazará cerca de malla ciclón de 1,178.25 m2, Resanado de 142.20 m2 de gradas, construcción de 560.80 m2 de gradas, Instalación de 25 luminarias, construcción de 196.90 m2 de estructuras de techo metálico, construcción de 19.60 m de túnel de acceso a cancha y remodelación de área de desvestidores de atletas | 395308.22 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 30850 | EN EJECUCION | 99.31 | 0 | 90 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | MILTON TRINIDAD CASTRO RUIZ (MC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.) | Contratada por Municipalidad | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | Contratada por Municipalidad | 2019-07-15
347860 (MODALIDAD DESCENTRALIZADA) | ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS CASERÍOS Y VARIOS CANTONES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | El proyecto consiste en construir una red de electrificación en una longitud total de 3683 metros, para beneficio de 63 familias. Se construirán 1073 metros de línea primaria, 426 metros de línea primaria con secundario y 2184 metros de secundario. Se instalarán 28 postes metálicos de 35 pies y 63 postes metálicos de 26 pies y, 4 transformadores de 10 kva, y 1 de 25 kva 120/240 Volt. 13.2/7.6 k y 5 redes de polarización. | 89968.45 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS |  | ELECTRIFICACION | 385 | EN EJECUCION | 100 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | Contratada por Municipalidad | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | Contratada por Municipalidad | 2019-06-25
349540 (MODALIDAD DESCENTRALIZADA) | RUTA DE VARIOS PROYECTOS ELÉCTRICOS, CASERÍO LOS ROSALES, CANTÓN LA VIRGEN; CASERÍO EL ESPINAL CANTÓN SANTA CRUZ ABAJO; PASAJE LOS GONZALES, ÁREA URBANA Y CASERÍO LOS ARAGÓN LOS PAJALES CANTÓN SAN JOSÉ ABAJO | El proyecto consiste en construir una red de electrificación en una longitud total de 1.09 kms para beneficio de 34 familias. Se construirán 220 metros de línea primaria y 308 metros de línea primaria con secundaria. y 564 metros de secundaría. Se instalarán 29 postes, 10 postes de concreto centrifugado y 19 postes metálicos, 4 transformadores de 15 KVA y 1 de 10 KVA 120/240 volt para 7.6/ 13.2 KV y 5 redes de polarización.- | 41661.4 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | LA VIRGEN |  | ELECTRIFICACION | 204 | EN EJECUCION | 96.84 | 50 | 45 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | CONSTRUCTORA ARGUS, S.A. DE C.V. | Contratada por Municipalidad | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | Contratada por Municipalidad | 2019-06-18
349630 (MODALIDAD DESCENTRALIZADA) | REMODELACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN COLONIA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN | El proyecto consiste en la remodelación de la cancha de fútbol. Colocación de 2,233.07 m2 de grama artificial; 2,233.07 M2 de base drenante; 3,241.67 M2 de red de polipropileno; 32.5 metros lineales de graderíos metálicos; 28 postes metálicos para soporte de red; y 363.10 M2 de desmontaje y reinstalación de malla ciclón; caseta de control y portones de acceso. | 206799.3 | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 2214 | EN EJECUCION | 100 | 0 | 105 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA RIVAS GUEVARA, SA DE CV | Establecida en el contrato | JUAN CARLOS FUNES | No indicado | 2019-06-26

## 16jul19 al 15ago19
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 16 de agosto de 2019
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 16 de julio de 2019 al 15 de agosto de 2019
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
341701 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL MANZANILLO, CANTÓN EL MOLINO (CENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la construcción de un módulo de Parvularia, cocina y servicios sanitarios aboneros incluyendo uno para personas discapacitadas; así como la rehabilitación de 3 aulas y una bodega.Se reemplazará el cercado perimetral con dos portones de acceso, se construirán muros, aceras, rampas y barandales de protección; se creará una zona de descanso y juegos; así como se instalará un tanque de captación de aguas lluvias y las redes para aguas grises y lluvias. | 154826.02 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 37 | EN EJECUCION | 0 | 5 | 120 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | ROMANO TORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARISTIDES SORTO GOMEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-07-29
351730 | RUTA 9- LEMPITAS SONSONATE - 10 CENTROS ESCOLARES (CENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la adecuación de 10 centros escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo; pintura de paredes. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablerode 8 espacios para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; protección para supresor transiente de 80KA; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 32676.51 | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2000 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | MURILLO INGENIEROS, S.A. DE C.V. | NO INDICADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-08-08
347520 | PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE CASERÍO SAN NICOLÁS, PRESA 5 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS (DESCENTRALIZADO) | El proyecto consistirá en el mejoramiento superficial de un tramo de calle de tierra con longitud de 856 mts con ancho promedio de 6 mts, se efectuará 3780 m2 de trazo de área de pavimento de concreto, 25 m2 demolición de mampostería de canaleta existente, 1380 m3 de excavación de terracería para la caja del paquete estructural de la base y sub-base, 3780 m2 de sub-base de 20 cm, 567 m3 base de suelo cemento al 3 por ciento, 3780 m2 pavimento de concreto para la superficie a mejorar, 842.54 m2 desalojo de material sobrante, 430 m3 de excavación para cordón cunetas, 790 m2 de sub-base para los cordones cunetas de 20 cm, 128 m3 de base de suelo cemento al 3 por ciento, 1685 m. de cordón cuneta, 30 m de remates de mampostería de piedra. | 250000 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 1500 | EN EJECUCION | 100 | 1 | 135 | 0 | 0 | 85.L - FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAEST. COMUNAL-2018 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | NO INDICADO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | NO INDICADO | 2019-08-13
347850 | REMODELACIÓN DEL ESTADIO ANA MERCEDES CAMPOS DE SONSONATE (DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de los servicios sanitarios existentes ubicados en el sector norte, se construirán dos baterías de S.S. (7 Inod.+1 Inod.Especial+ 3 Urinarios+ 2 Lav.Brazos+1Poceta), Se Construirán 3 cisternas de 10 m3 (con equipo de bombeo y caseta), 2 Torres de Estructura Metálica para Tanque Elevado de 2.0 m3, Se Reemplazará cerca de malla ciclón de 1,178.25 m2, Resanado de 142.20 m2 de gradas, construcción de 560.80 m2 de gradas, Instalación de 25 luminarias, construcción de 196.90 m2 de estructuras de techo metálico, construcción de 19.60 m de túnel de acceso a cancha y remodelación de área de desvestidores de atletas | 395308.22 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 30850 | EN EJECUCION | 99.31 | 20 | 90 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | MC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. - MILTON TRINIDAD CASTRO RUIZ | NO INDICADO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | NO INDICADO | 2019-07-22

## 16ago19 al 15sep19
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 16 de septiembre de 2019
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 16 de agosto de 2019 al 15 de septiembre de 2019
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
351630 (PROYECTO MODALIDAD CENTRALIZADO) | INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN VARIOS CASERÍOS. DE LOS CANTONES BELÉN, TEPONAHUASTE Y SAN CRISTÓBAL, II ETAPA | El proyecto consiste en la realización de las siguientes obras que se detallan a continuación:1. Tanque en el caserío El Bosque2. 15.55 KM de instalación de tuberías en la red de distribución en los sistemas El Bosque y Amapala.3. 122 acometidas incluyendo su respectivo micro medición.4. Medidas de saneamiento básico según el diagnóstico para 112 familias. | 526263.74 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA POTABLE | 610 | EN EJECUCION | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-08-19
351631 (MODALIDAD CENTRALIZADA) | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN VARIOS CASERÍOS. DE LOS CANTONES BELÉN, TEPONAHUASTE Y SAN CRISTÓBAL, II ETAPA | El proyecto consiste en la supervisión de la ejecución de las siguientes obras que se detallan a continuación:1. Tanque en el caserío El Bosque2. 15.55 KM de instalación de tuberías en la red de distribución en los sistemas El Bosque y Amapala.3. 122 acometidas incluyendo su respectivo micro medición.4. Medidas de saneamiento básico según el diagnóstico para 112 familias. | 14980 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA POTABLE | 610 | EN EJECUCION | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 |  | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-08-19
351810 (MODALIDAD CENTRALIZADA) | RECUPERACION AREA VERDE EN PARQUE LA CRUZ, COLONIA MONTEBELLO PONIENTE | El proyecto consiste en la construcción de :1. Cancha para BKB y Futbol de 510 metros cuadrados de piso de concreto reforzado con electro malla 10, espesor 12 cms.2. Dos marcos metálicos tipo jirafa.3. Graderío p/cancha, longitud = 10 mts.4. 5mesas de concreto c/4 bancos5. 1 sube y baja de tubo Ho. Go.6. Columpio con tubo Ho. Go. con 3 sillas.7. 1 barra de gimnasio para brazos8. 2 Maquinas de ejercicios para intemperie dúplex bicicleta estacionaria y caminadora.9. Cerramiento tipo 1, con malla galvanizada diámetro 4.1 m/m, Alt= 2.08 mts, Panel de 2.50 X 2.08 mts; poste galvanizado de 2" X 2" X2.60 mts. Longitud = 78.80 mts.10. Rampa de acceso, ancho = 1.10 mts, c/pretil bloque de 15, SF y piedra cuarta, longitud = 22.90mts.11. Gradas forjadas con ladrillo de barro, huella = 0.30 mts. Contrahuella = 0.20 mts. 9 gradas de 2.50 mts de largo.12. Piso encementado tipo acera, sobre piedra cuarta, espesor de concreto 7 cms. f´c = 140 kg/cm2.13 Glorieta hexagonal | 64640.24 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | REMODELACION DE PARQUES | 2305 | EN EJECUCION | 0 | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | CARLOS RENE QUINTANILLA DE PAZ | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-08-19
348270 (MODALIDAD DESCENTRALIZADA) | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA COLMENA, CANTÓN EL JUTE | El proyecto consiste en construir una red de electrificación en una longitud total de 2236 metros para beneficio de 19 familias. Se construirán 1585 metros de línea primaria y 651 metros de línea secundaria. Se instalarán 35 postes metálicos, 13 postes de 26 pies, 20 postes de 35 pies y 2 de 40 pies. 2 Transformadores de 15 Kva, 120/ 240 Volt. Para 7.6/ 13.2 KV y 2 redes de polarización. | 39404.8 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | EL JUTE |  | ELECTRIFICACION | 264 | EN EJECUCION | 96.71 | 0 | 45 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | RESPONSABILIDAD ALCALDIA MUNICIPAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA | 2019-09-02
349530 (MODALIDAD DESCENTRALIZADA) | INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES SECTORES DE CANTÓN CASA BLANCA | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación en una longitud total de 4,807 metros para beneficio de 47 familias se construirán 2,160 metros de línea primaria, 701 metros de línea primaria con secundaria y 1,946 metros de línea secundaria. Se instalarán 84 postes metálicos, 43 postes de 26 pies y 41 postes de 35 pies, 4 transformadores de 15 Kva y 3 de 25 KVA 120/240 Volt. para 13.2/7 kv y 8 redes de polarización.- | 106814.89 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN |  | ELECTRIFICACION | 346 | EN EJECUCION | 98.01 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | RESPONSABILIDAD ALCALDIA MUNICIPAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA | 2019-09-03
351910 (MODALIDAD DESCENTRALZIADA) | CENTRO DE FORMACIÓN Y RECREACIÓN FAMILIAR EN COLONIA EL MILAGRO, BARRIO EL ANGEL, MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO | El proyecto a realizar consiste principalmente en la reparación y remodelación del edificio del ex rastro municipal (edificio (pintura en paredes, cielo falso de fibrocemento, ventanas de celosía de vidrio claro, defensas para las ventanas, suministro e instalación de puertas, piso de cerámica, cambio de cubierta de techo) y la demolición y reconstrucción de 237.38 M2 con piso de concreto con electro malla 6 x 6 calibre 9/9 y espesor de 7.5 cms, mejoras en accesos, plaza vestibular, área de juego de niños, implementación de servicios sanitarios, bodega, área de aseo, sistema de drenaje de aguas lluvias, aguas negras y agua potable y mejoras en iluminación eléctrica general | 89513.17 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 3770 | EN EJECUCION | 303.03 | 0 | 90 | 0 | 0 | 23.7 - KFW-CONVIVIR-2016 / 23-8 KFW-CONVIVIR DONACIÓN-2017 / 85-T FONDO GENERAL - CONVIVIR Y CONTRAPARTIDA - 2019 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | RESPONSABILIDAD ALCALDIA MUNICIPAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA | 2019-08-19