## Reporte Proyectos Infraestructu
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 16 de septiembre de 2019
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 16 de agosto de 2019 al 15 de septiembre de 2019
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
351630 (PROYECTO MODALIDAD CENTRALIZADO) | INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN VARIOS CASERÍOS. DE LOS CANTONES BELÉN, TEPONAHUASTE Y SAN CRISTÓBAL, II ETAPA | El proyecto consiste en la realización de las siguientes obras que se detallan a continuación:1. Tanque en el caserío El Bosque2. 15.55 KM de instalación de tuberías en la red de distribución en los sistemas El Bosque y Amapala.3. 122 acometidas incluyendo su respectivo micro medición.4. Medidas de saneamiento básico según el diagnóstico para 112 familias. | 526263.74 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA POTABLE | 610 | EN EJECUCION | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-08-19
351631 (MODALIDAD CENTRALIZADA) | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN VARIOS CASERÍOS. DE LOS CANTONES BELÉN, TEPONAHUASTE Y SAN CRISTÓBAL, II ETAPA | El proyecto consiste en la supervisión de la ejecución de las siguientes obras que se detallan a continuación:1. Tanque en el caserío El Bosque2. 15.55 KM de instalación de tuberías en la red de distribución en los sistemas El Bosque y Amapala.3. 122 acometidas incluyendo su respectivo micro medición.4. Medidas de saneamiento básico según el diagnóstico para 112 familias. | 14980 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | VARIOS | AGUA POTABLE | 610 | EN EJECUCION | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 |  | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-08-19
351810 (MODALIDAD CENTRALIZADA) | RECUPERACION AREA VERDE EN PARQUE LA CRUZ, COLONIA MONTEBELLO PONIENTE | El proyecto consiste en la construcción de :1. Cancha para BKB y Futbol de 510 metros cuadrados de piso de concreto reforzado con electro malla 10, espesor 12 cms.2. Dos marcos metálicos tipo jirafa.3. Graderío p/cancha, longitud = 10 mts.4. 5mesas de concreto c/4 bancos5. 1 sube y baja de tubo Ho. Go.6. Columpio con tubo Ho. Go. con 3 sillas.7. 1 barra de gimnasio para brazos8. 2 Maquinas de ejercicios para intemperie dúplex bicicleta estacionaria y caminadora.9. Cerramiento tipo 1, con malla galvanizada diámetro 4.1 m/m, Alt= 2.08 mts, Panel de 2.50 X 2.08 mts; poste galvanizado de 2" X 2" X2.60 mts. Longitud = 78.80 mts.10. Rampa de acceso, ancho = 1.10 mts, c/pretil bloque de 15, SF y piedra cuarta, longitud = 22.90mts.11. Gradas forjadas con ladrillo de barro, huella = 0.30 mts. Contrahuella = 0.20 mts. 9 gradas de 2.50 mts de largo.12. Piso encementado tipo acera, sobre piedra cuarta, espesor de concreto 7 cms. f´c = 140 kg/cm2.13 Glorieta hexagonal | 64640.24 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | REMODELACION DE PARQUES | 2305 | EN EJECUCION | 0 | 5.5 | 90 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | CARLOS RENE QUINTANILLA DE PAZ | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-08-19
348270 (MODALIDAD DESCENTRALIZADA) | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA COLMENA, CANTÓN EL JUTE | El proyecto consiste en construir una red de electrificación en una longitud total de 2236 metros para beneficio de 19 familias. Se construirán 1585 metros de línea primaria y 651 metros de línea secundaria. Se instalarán 35 postes metálicos, 13 postes de 26 pies, 20 postes de 35 pies y 2 de 40 pies. 2 Transformadores de 15 Kva, 120/ 240 Volt. Para 7.6/ 13.2 KV y 2 redes de polarización. | 39404.8 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | EL JUTE |  | ELECTRIFICACION | 264 | EN EJECUCION | 96.71 | 0 | 45 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | RESPONSABILIDAD ALCALDIA MUNICIPAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA | 2019-09-02
349530 (MODALIDAD DESCENTRALIZADA) | INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES SECTORES DE CANTÓN CASA BLANCA | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación en una longitud total de 4,807 metros para beneficio de 47 familias se construirán 2,160 metros de línea primaria, 701 metros de línea primaria con secundaria y 1,946 metros de línea secundaria. Se instalarán 84 postes metálicos, 43 postes de 26 pies y 41 postes de 35 pies, 4 transformadores de 15 Kva y 3 de 25 KVA 120/240 Volt. para 13.2/7 kv y 8 redes de polarización.- | 106814.89 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN |  | ELECTRIFICACION | 346 | EN EJECUCION | 98.01 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | OSCAR MARCIAL GUEVARA MORAZAN | RESPONSABILIDAD ALCALDIA MUNICIPAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA | 2019-09-03
351910 (MODALIDAD DESCENTRALZIADA) | CENTRO DE FORMACIÓN Y RECREACIÓN FAMILIAR EN COLONIA EL MILAGRO, BARRIO EL ANGEL, MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO | El proyecto a realizar consiste principalmente en la reparación y remodelación del edificio del ex rastro municipal (edificio (pintura en paredes, cielo falso de fibrocemento, ventanas de celosía de vidrio claro, defensas para las ventanas, suministro e instalación de puertas, piso de cerámica, cambio de cubierta de techo) y la demolición y reconstrucción de 237.38 M2 con piso de concreto con electro malla 6 x 6 calibre 9/9 y espesor de 7.5 cms, mejoras en accesos, plaza vestibular, área de juego de niños, implementación de servicios sanitarios, bodega, área de aseo, sistema de drenaje de aguas lluvias, aguas negras y agua potable y mejoras en iluminación eléctrica general | 89513.17 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | 3770 | EN EJECUCION | 303.03 | 0 | 90 | 0 | 0 | 23.7 - KFW-CONVIVIR-2016 / 23-8 KFW-CONVIVIR DONACIÓN-2017 / 85-T FONDO GENERAL - CONVIVIR Y CONTRAPARTIDA - 2019 | ADMINISTRACION DIRECTA ALCALDIA MUNICIPAL | RESPONSABILIDAD ALCALDIA MUNICIPAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA | 2019-08-19