## Reporte Proyectos Infraestructu
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 17 de octubre de 2019
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 16 de septiembre de 2019 al 15 de octubre de 2019
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
342980 | PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL ESTADIO JIBOA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE (PROYECTO CENTRALIZADA) | El proyecto consiste en la perforación de un pozo para agua potable en el Estadio Jiboa de San Vicente, con los alcances siguientes:1. Perforación de pozo exploratorio según normas TDR y normas técnicas de la ANDA2. Revestimiento de pozo de perforado. (Se incluye aforo y análisis de la calidad del agua)3. Tramites y obtención de la carta presencia de aforo. (ANDA)4. Tramite de la carta de no afectación de la explotación del pozo perforado. (ANDA) | 32340.4 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 39592 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | DISEÑO, PERFORACION, Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | NO ESTIPULADO | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-07
347500 | MEJORAS A LA CANCHA DE BALONCESTO DEL CASCO URBANO DE CIUDAD DELGADO (PROYECTO CENTRALIZADA) | Consiste en la construcción del techado de canchas y graderíos, mejoramiento de la cancha, servicios sanitarios y vestidores, construcción de espacio para gimnasio, barandal perimetral de fachada y mejoramiento de acera, jardín y zona verde.- | 289952.32 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 1396 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | CONSTRUELE, S.A. DE C.V. | ERMES SALVADOR ROMERO INTERIANO | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-07
348080 | PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL ESTADIO TOLEDO VALLE DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA (PROYECTO CENTRALIZADA) | El proyecto consiste únicamente en el desarrollo de la Fase 2, cuyo contenido se amplía en los alcances del proyecto a continuación:-Perforación de pozo exploratorio según normas TDR y normas técnicas de la ANDA-Revestimiento de pozo de perforado. (Se incluye aforo y análisis de la calidad del agua)-Tramites y obtención de la carta presencia de aforo. (ANDA)-Tramite de la carta de no afectación de la explotación del pozo perforado. (ANDA)La ejecución del proyecto, se desarrollará en dos etapas; construcción de pozo exploratorio y revestimiento de pozo. ETAPA 1: Se entenderá por pozo exploratorio al proceso de perforación del pozo, tomando en consideración la profundidad descrita en la recomendación del estudio hidrogeológico, el diámetro de perforación será 12 ¼", tomando en consideración lo descrito en numeral 1.1ETAPA 2: Si el pozo es factible en cantidad y calidad del agua, se procederá con el revestimiento de pozo exploratorio según diseño propuesto, filtro artificial, sello sanitario, cabezal de pozo, limpieza, desarrollo y desinfección del pozo, aforo e Informe final. | 64816.8 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | 48975 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | DISEÑO, PERFORACION, Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | NO ESTIPULADO | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-09-23
348090 | RUTA 4- LEMPITAS AHUACHAPÁN - 11 CENTROS ESCOLARES (PROYECTO CENTRALIZADA) | El proyecto consiste en la adecuación de 11 centros escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo; pintura de paredes. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero de 8 espacios para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; protección para supresor transiente de 80KA; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 40683.62 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2200 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | NO ESTIPULADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-07
357600 | RUTA 11- LEMPITAS AHUACHAPÁN - 15 CENTROS ESCOLARES (PROYECTO CENTRALIZADA) | El proyecto consiste en la adecuación en 15 centros escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo; pintura de paredes. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero de 8 espacios para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; protección para supresor transiente de 80KA; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 55596.72 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 3000 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | LUIS ALONSO ROMERO SALAMANCA | NO ESTIPULADO | DANIEL PANIAGUA TORRES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-09-30
349520 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN JOSÉ CUREÑAS, CANTÓN JOYA TIJERETAS; CASERÍO EL PEDRERO, CANTÓN AGUA ZARCA; CASERÍO EL PROGRESO CENTRO, CANTÓN EL PROGRESO (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la construcción de una red de electrificación en una longitud total de 6.4 Kms para beneficio de 27 familias. Se construirán 3,692 metrps de línea primaria, 480 metros de línea primaria con secundaria y 2,235 metros de línea secundaria. Se instalarán 81 postes metálicos 45 de 35 pies y 26 de 26 pies; 5 transformadores de 10 KVA, 120/240 volt para 7.6 / 13.2 KV y 5 redes de polarización.- | 109875.15 | MORAZAN | TOROLA | EL PROGRESO |  | ELECTRIFICACION | 198 | EN EJECUCION | 98.03 | 35 | 90 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | IVAN GUILLERMO ENRIQUE QUIJADA ORELLANA - PROYECTOS Y DISEÑOS ELECTROMECANICOS S.A DE C.V. | NO ESTIPULADO | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | NO INDICADO | 2019-09-16
349690 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE TERMINADA EN CALLE A COLONIA YUMANYI, CANTÓN LAS FLORES, JAYAQUE, LA LIBERTAD. (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la construcción de 300 metros lineales de superficie terminada sobre una base relleno compactado de suelo cemento, así también la construcción de 47.74 metros lineales de canaleta, repación de cordón cuneta, construcción de badén y gradas disipadoras.- | 88235.32 | LA LIBERTAD | JAYAQUE | LAS FLORES |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 451 | EN EJECUCION | 99.97 | 4 | 90 | 0 | 21.13 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | CONSTRUCTORA ENGELHARD EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | NO ESTIPULADO | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | NO INDICADO | 2019-09-16
349730 | REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR JUAN MANUEL RODRÍGUEZ, CANTÓN GUACHIPILÍN (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la construcción de recursos tecnológicos para el aprendizaje (CRTA Modelo III), una cancha de baloncesto abierta, la mejora de los servicios sanitarios, la construcción de 432.76 metros de tapial perimetral y la reconstrucción del sistema de drenaje de aguas lluvias.- | 187666.73 | MORAZAN | JOCORO | GUACHIPILIN |  | REEMPLAZO EN EDUCACION MEDIA | 151 | EN EJECUCION | 99.99 | 0 | 120 | 0 | 0 | 85.E - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | INVERSIONES SANDOVAL, S.A. DE C.V. | NO ESTIPULADO | ARISTIDES SORTO GOMEZ | NO INDICADO | 2019-09-30