## DatosProyectos 25-10-2019
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Fecha de elaboración: 25 de octubre de 2019
Fuente: Sistema de Mapa de Proyectos del FISDL
Referencia Solicitud de acceso a la información pública 4492-2019 del 22 de octubre de 2019
FILTROS
Zona | Departamento | Municipio | Cantón | Etapa Proyecto | Tipo Ejecución | Tipo Proyecto | Fecha de aprobación | Estado de avance | Fuente de financiamiento
TODAS | TODOS | TODOS | TODOS | TODAS | TODOS | TODOS | 01/06/2014 - 25/10/2019 |  | TODOS
Código del proyecto | Nombre Proyecto | Monto Aprobado | Monto Contrato | Monto Desembolsado | Plazo (Días) | Avance Real | Avance Programado | Beneficiarios | Alcalde | Siglas Partido | Partido Político | Nombre AMU (ASESOR MUNICIPAL) | NombreADE (ASESOR EN DESARROLLO) | Latitud | Longitud | Tipo Ejecución | Tipo Proyecto | DetalleTipoProyecto | Acta Aprobación | id_fhAprobacion | fhAprobacion | Departamento | Municipio | Cantón | Caserío | Etapa | Detalle Etapa | CodigoConvenio | Fuente Convenio | fhInicio (FECHA DE INICIO) | fhFinal (FECHA FINAL) | fhFinalEstimada (FECHA FINAL ESTIMADA) | Estado Ejecución
200417 | APOYO FAMILIAR 2015 EN TOROLA | 12,463 US$ | 11,783 US$ | 11,783 US$ | 219 | 100 | 100 | 316 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.917 | -88.2333 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200418 | APOYO FAMILIAR 2016 EN TOROLA | 23,735 US$ | 23,569 US$ | 23,569 US$ | 298 | 100 | 100 | 293 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9164 | -88.2338 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200427 | APOYO FAMILIAR 2015 EN SAN ANTONIO | 24,002 US$ | 21,854 US$ | 21,854 US$ | 219 | 100 | 100 | 531 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8509 | -88.284 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200428 | APOYO FAMILIAR 2016 EN SAN ANTONIO | 34,426 US$ | 34,426 US$ | 34,426 US$ | 298 | 100 | 100 | 531 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8501 | -88.2834 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-02 | 2016-12-23 | Terminado
200437 | APOYO FAMILIAR 2015 CUISNAHUAT | 43,313 US$ | 36,727 US$ | 36,727 US$ | 219 | 100 | 100 | 1121 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6361 | -89.6039 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200438 | APOYO FAMILIAR 2016 CUISNAHUAT | 53,071 US$ | 51,773 US$ | 51,773 US$ | 298 | 100 | 100 | 1210 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6365 | -89.6032 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200447 | APOYO FAMILIAR 2015 A GUATAJIAGUA | 40,986 US$ | 39,098 US$ | 39,098 US$ | 217 | 100 | 100 | 1065 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6661 | -88.201 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200448 | APOYO FAMILIAR 2016 A GUATAJIAGUA | 55,475 US$ | 55,475 US$ | 55,475 US$ | 298 | 100 | 100 | 1154 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6665 | -88.2004 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | Terminado
200457 | APOYO FAMILIAR 2015 CALUCO | 33,923 US$ | 30,313 US$ | 30,313 US$ | 219 | 100 | 100 | 862 | BLANCA LIDIA ORELLANA DE VÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.723 | -89.6624 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200458 | APOYO FAMILIAR 2016 EN CALUCO | 43,186 US$ | 42,469 US$ | 42,469 US$ | 298 | 100 | 100 | 913 | BLANCA LIDIA ORELLANA DE VÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7232 | -89.6624 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200467 | APOYO FAMILIAR 2015 NUEVA GRANADA | 23,728 US$ | 21,662 US$ | 21,662 US$ | 206 | 100 | 100 | 642 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6007 | -88.4507 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200468 | APOYO FAMILIAR 2016 NUEVA GRANADA | 41,251 US$ | 41,251 US$ | 41,251 US$ | 298 | 100 | 100 | 559 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6009 | -88.4508 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
200477 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN FERNANDO, CHALATENANGO | 8,650 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 173 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3008 | -89.0333 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
200487 | APOYO FAMILIAR 2015 JUTIAPA | 24,980 US$ | 23,239 US$ | 23,239 US$ | 219 | 100 | 100 | 655 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8838 | -88.9006 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200488 | APOYO FAMILIAR 2016 JUTIAPA | 35,696 US$ | 35,696 US$ | 35,696 US$ | 298 | 100 | 100 | 530 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8832 | -88.9005 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
200497 | APOYO FAMILIAR 2015 GUALOCOCTI | 14,355 US$ | 13,559 US$ | 13,559 US$ | 217 | 100 | 100 | 373 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.817 | -88.2169 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200498 | APOYO FAMILIAR 2016 GUALOCOCTI | 23,074 US$ | 23,074 US$ | 23,074 US$ | 298 | 100 | 100 | 410 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8168 | -88.2169 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-11-30 | 2016-12-23 | Terminado
200507 | APOYO FAMILIAR 2015 CAROLINA | 27,140 US$ | 24,138 US$ | 24,138 US$ | 219 | 100 | 100 | 568 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8509 | -88.3008 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200508 | APOYO FAMILIAR 2016 CAROLINA | 38,012 US$ | 38,012 US$ | 38,012 US$ | 298 | 100 | 100 | 568 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8503 | -88.3003 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-02 | 2016-12-23 | Terminado
200517 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN ISIDRO | 10,734 US$ | 10,306 US$ | 10,306 US$ | 217 | 100 | 100 | 279 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8501 | -88.2331 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200518 | APOYO FAMILIAR 2016 SAN ISIDRO | 13,480 US$ | 13,480 US$ | 13,480 US$ | 298 | 100 | 100 | 220 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.85 | -88.2339 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-11-30 | 2016-12-23 | Terminado
200527 | APOYO FAMILIAR 2015 CINQUERA | 5,225 US$ | 4,484 US$ | 4,484 US$ | 219 | 100 | 100 | 137 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8832 | -88.9661 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200528 | APOYO FAMILIAR 2016 CINQUERA | 7,407 US$ | 7,407 US$ | 7,407 US$ | 298 | 100 | 100 | 122 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8836 | -88.9669 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
200537 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN JOSE CANCASQUE | 7,500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 150 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9837 | -88.8509 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
200547 | APOYO FAMILIAR 2015 JOATECA | 12,848 US$ | 11,970 US$ | 11,970 US$ | 219 | 100 | 100 | 345 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9005 | -88.0501 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200548 | APOYO FAMILIAR 2016 JOATECA | 20,509 US$ | 20,322 US$ | 20,322 US$ | 298 | 100 | 100 | 286 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9007 | -88.0504 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200557 | APOYO FAMILIAR 2015 GUAYMANGO | 62,118 US$ | 50,242 US$ | 50,242 US$ | 219 | 100 | 100 | 1941 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7504 | -89.8428 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200558 | APOYO FAMILIAR 2016 GUAYMANGO | 83,548 US$ | 83,512 US$ | 83,512 US$ | 298 | 100 | 100 | 2189 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7502 | -89.8424 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200567 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN ISIDRO LABRADOR | 2,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 46 | ANTONIO SERRANO SERRANO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0001 | -88.8501 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
200577 | APOYO FAMILIAS 2015 SAN FRANCISCO MORAZAN | 18,400 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 368 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.184 | -89.0507 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
200587 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN SIMON | 50,025 US$ | 47,343 US$ | 47,343 US$ | 217 | 100 | 100 | 1300 | CARLOS MARIO DIAZ AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8332 | -88.2334 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200588 | APOYO FAMILIAR 2016 SAN SIMON | 53,697 US$ | 53,697 US$ | 53,697 US$ | 298 | 100 | 100 | 1205 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8332 | -88.234 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-11-30 | 2016-12-23 | Terminado
200607 | APOYO FAMILIAR 2015 MASAHUAT | 10,976 US$ | 10,421 US$ | 10,421 US$ | 150 | 100 | 100 | 315 | MENANDO NAHUM MENDOZA ROSALES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.184 | -89.4331 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200608 | APOYO FAMILIAR 2016 MASAHUAT | 18,999 US$ | 18,721 US$ | 18,721 US$ | 298 | 100 | 100 | 288 | MENANDO NAHUM MENDOZA ROSALES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1836 | -89.4331 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-06 | 2016-12-23 | Terminado
200617 | APOYO FAMILIAR 2015 ARCATAO | 11,600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 232 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0837 | -88.7506 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
200627 | APOYO FAMILIAR 2015 SANTA CLARA | 18,383 US$ | 16,397 US$ | 16,397 US$ | 219 | 100 | 100 | 458 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7003 | -88.7331 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200628 | APOYO FAMILIAR 2016 SANTA CLARA | 30,000 US$ | 30,000 US$ | 30,000 US$ | 298 | 100 | 100 | 413 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7007 | -88.7336 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
200637 | APOYO FAMILIAR 2015 NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 15,304 US$ | 13,461 US$ | 13,461 US$ | 219 | 100 | 100 | 359 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8168 | -88.4835 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200638 | APOYO FAMILIAR 2016 NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 24,685 US$ | 24,685 US$ | 24,685 US$ | 298 | 100 | 100 | 359 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8168 | -88.4832 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-02 | 2016-12-23 | Terminado
200647 | APOYO FAMILIAR 2015 JICALAPA | 29,484 US$ | 28,250 US$ | 28,250 US$ | 219 | 100 | 100 | 695 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5526 | -89.5062 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200648 | APOYO FAMILIAR 2016 JICALAPA | 34,521 US$ | 33,912 US$ | 33,912 US$ | 298 | 100 | 100 | 654 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5524 | -89.507 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
200657 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN ESTEBAN CATARINA | 19,915 US$ | 16,733 US$ | 16,733 US$ | 219 | 100 | 100 | 524 | MARCIAL ANTONIO BOLAÑOS RIVAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6835 | -88.7836 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200658 | APOYO FAMILIAR 2016 SAN ESTEBAN CATARINA | 28,010 US$ | 28,010 US$ | 28,010 US$ | 298 | 100 | 100 | 358 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6833 | -88.7833 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
200667 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN AGUSTIN | 22,913 US$ | 20,431 US$ | 20,431 US$ | 206 | 100 | 100 | 624 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4331 | -88.6004 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200668 | APOYO FAMILIAR 2016 SAN AGUSTIN | 26,918 US$ | 26,918 US$ | 26,918 US$ | 298 | 100 | 100 | 391 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4335 | -88.6001 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
200677 | APOYO FAMILIAR 2015 SANTIAGO DE LA FRONTERA | 13,779 US$ | 13,223 US$ | 13,223 US$ | 150 | 100 | 100 | 459 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1838 | -89.607 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200678 | APOYO FAMILIAR 2016 SANTIAGO DE LA FRONTERA | 22,060 US$ | 21,736 US$ | 21,736 US$ | 298 | 100 | 100 | 335 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1836 | -89.6061 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-06 | 2016-12-23 | Terminado
200687 | APOYO FAMILIAR 2015 SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 23,995 US$ | 19,663 US$ | 19,663 US$ | 219 | 100 | 100 | 750 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7157 | -89.799 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200688 | APOYO FAMILIAR 2016 SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 27,571 US$ | 26,858 US$ | 26,858 US$ | 298 | 100 | 100 | 569 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7157 | -89.7989 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200697 | APOYO FAMILIAR 2015 LISLIQUE | 41,967 US$ | 39,219 US$ | 39,219 US$ | 146 | 100 | 100 | 1613 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.801 | -87.8996 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-07 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200698 | APOYO FAMILIAR 2016 LISLIQUE | 87,437 US$ | 87,437 US$ | 87,437 US$ | 298 | 100 | 100 | 1484 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8019 | -87.8997 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200707 | APOYO FAMILIAR 2015 LA LAGUNA | 13,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 264 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1668 | -88.9502 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
200727 | APOYO FAMILIAR 2015 PARAISO DE OSORIO | 6,230 US$ | 5,463 US$ | 5,463 US$ | 150 | 100 | 100 | 156 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6332 | -88.9668 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200747 | APOYO FAMILIAR 2015 OJOS DE AGUA | 10,950 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 219 | JOSÉ RAÚL CHINCHILLA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | PARIS AGUIRRE CASTRO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1336 | -88.8661 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
200757 | APOYO FAMILIAR 2015 LAS VUELTAS | 7,750 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 155 | ROSA CÁNDIDA ALAS DE MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1009 | -88.883 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
200767 | APOYO FAMILIAR 2015 ESTANZUELAS | 27,198 US$ | 24,459 US$ | 24,459 US$ | 206 | 100 | 100 | 736 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6502 | -88.5008 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200768 | APOYO FAMILIAR 2016 ESTANZUELAS | 46,823 US$ | 46,823 US$ | 46,823 US$ | 298 | 100 | 100 | 648 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6503 | -88.5003 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
200777 | APOYO FAMILIAR 2015 POTONICO | 4,700 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 94 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9668 | -88.9003 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
200787 | APOYO FAMILIAR 2015 DOLORES | 20,747 US$ | 16,829 US$ | 16,829 US$ | 219 | 100 | 100 | 544 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7836 | -88.5666 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200788 | APOYO FAMILIAR 2016 DOLORES | 34,385 US$ | 34,385 US$ | 34,385 US$ | 298 | 100 | 100 | 522 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7833 | -88.5668 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
200797 | APOYO FAMILIAR 2015 SANTA ISABEL ISHUATAN | 43,627 US$ | 36,806 US$ | 36,806 US$ | 219 | 100 | 100 | 1 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6104 | -89.585 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200798 | APOYO FAMILIAR 2016 SANTA ISABEL ISHUATAN | 46,857 US$ | 45,802 US$ | 45,802 US$ | 298 | 100 | 100 | 961 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6106 | -89.5859 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200807 | APOYO FAMILIAR 2015 CACAOPERA | 36,064 US$ | 33,641 US$ | 33,641 US$ | 219 | 100 | 100 | 1374 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7661 | -88.0834 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200808 | APOYO FAMILIAR 2016 CACAOPERA | 53,704 US$ | 53,240 US$ | 53,240 US$ | 298 | 100 | 100 | 1103 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7665 | -88.0837 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200817 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN FRANCISCO JAVIER | 23,281 US$ | 20,984 US$ | 20,984 US$ | 206 | 100 | 100 | 634 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4169 | -88.5665 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200818 | APOYO FAMILIAR 2016 SAN FRANCISCO JAVIER | 35,564 US$ | 35,564 US$ | 35,564 US$ | 298 | 100 | 100 | 462 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.416 | -88.567 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
200827 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN FERNANDO, MORAZAN | 8,638 US$ | 8,042 US$ | 8,042 US$ | 219 | 100 | 100 | 227 | WALTER MAURICIO MACHADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9664 | -88.2003 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200828 | APOYO FAMILIAR 2016 SAN FERNANDO, MORAZAN | 10,342 US$ | 10,183 US$ | 10,183 US$ | 298 | 100 | 100 | 121 | WALTER MAURICIO MACHADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9661 | -88.2003 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200837 | APOYO FAMILIAR 2015 CORINTO | 55,373 US$ | 52,262 US$ | 52,262 US$ | 219 | 100 | 100 | 1875 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8103 | -87.972 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200838 | APOYO FAMILIAR 2016 CORINTO | 78,363 US$ | 78,261 US$ | 78,261 US$ | 298 | 100 | 100 | 1075 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8107 | -87.9715 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200847 | APOYO FAMILIAR 2015 SENSEMBRA | 13,813 US$ | 12,867 US$ | 12,867 US$ | 217 | 100 | 100 | 359 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6667 | -88.1662 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200848 | APOYO FAMILIAR 2016 SENSEMBRA | 12,912 US$ | 12,912 US$ | 12,912 US$ | 298 | 100 | 100 | 210 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6662 | -88.1665 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | Terminado
200857 | APOYO FAMILIAR 2015 YAMABAL | 19,199 US$ | 18,811 US$ | 18,811 US$ | 217 | 100 | 100 | 499 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6668 | -88.166 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200858 | APOYO FAMILIAR 2016 YAMABAL | 23,726 US$ | 23,726 US$ | 23,726 US$ | 298 | 100 | 100 | 438 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6665 | -88.1663 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | Terminado
200867 | APOYO FAMILIAR 2015 SANTA CATARINA MASAHUAT | 38,755 US$ | 31,703 US$ | 31,703 US$ | 219 | 100 | 100 | 1211 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7865 | -89.7664 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200868 | APOYO FAMILIAR 2016 SANTA CATARINA MASAHUAT | 49,656 US$ | 48,373 US$ | 48,373 US$ | 298 | 100 | 100 | 1054 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7867 | -89.7664 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200877 | APOYO FAMILIAR 2015 JUJUTLA | 89,557 US$ | 84,334 US$ | 84,334 US$ | 219 | 100 | 100 | 3132 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7862 | -89.8579 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200878 | APOYO FAMILIAR 2016 JUJUTLA | 101,016 US$ | 100,746 US$ | 100,746 US$ | 298 | 100 | 100 | 2696 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7865 | -89.8574 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200887 | APOYO FAMILIAR 2015 TEOTEPEQUE | 44,477 US$ | 35,161 US$ | 35,161 US$ | 219 | 100 | 100 | 1165 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.585 | -89.5189 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200888 | APOYO FAMILIAR 2016 TEOTEPEQUE | 58,343 US$ | 57,704 US$ | 57,704 US$ | 298 | 100 | 100 | 1073 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5853 | -89.5187 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
200897 | APOYO FAMILIAR 2015 SESORI | 39,770 US$ | 35,798 US$ | 35,798 US$ | 219 | 100 | 100 | 876 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.7163 | -88.3669 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200898 | APOYO FAMILIAR 2016 SESORI | 50,548 US$ | 50,548 US$ | 50,548 US$ | 298 | 100 | 100 | 796 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7167 | -88.367 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-02 | 2016-12-23 | Terminado
200907 | APOYO FAMILILAR 2015 SAN GERARDO | 29,168 US$ | 26,113 US$ | 26,113 US$ | 219 | 100 | 100 | 526 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8005 | -88.4009 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200908 | APOYO FAMILILAR 2016 SAN GERARDO | 36,334 US$ | 36,334 US$ | 36,334 US$ | 298 | 100 | 100 | 526 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8006 | -88.4003 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-02 | 2016-12-23 | Terminado
200917 | APOYO FAMILIAR 2015 TACUBA | 105,052 US$ | 98,690 US$ | 98,690 US$ | 219 | 100 | 100 | 3839 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9015 | -89.929 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200918 | APOYO FAMILIAR 2016 TACUBA | 120,005 US$ | 119,920 US$ | 119,920 US$ | 298 | 100 | 100 | 3319 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9011 | -89.9297 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200927 | APOYO FAMILIAR 2015 NUEVA TRINIDAD | 10,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 204 | JOSE RAYMUNDO ALAS ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0667 | -88.8008 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
200947 | APOYO FAMILIAR 2015 MONTE SAN JUAN | 52,352 US$ | 46,073 US$ | 46,073 US$ | 219 | 100 | 100 | 1815 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7661 | -88.9507 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200948 | APOYO FAMILIAR 2016 MONTE SAN JUAN | 68,058 US$ | 67,756 US$ | 67,756 US$ | 298 | 100 | 100 | 1614 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7665 | -88.9506 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200957 | APOYO FAMILIAR 2015 ARAMBALA | 15,294 US$ | 14,331 US$ | 14,331 US$ | 219 | 100 | 100 | 465 | JUAN JOSE AMAYA AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.916 | -88.1331 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200958 | APOYO FAMILIAR 2016 ARAMBALA | 12,159 US$ | 12,159 US$ | 12,159 US$ | 298 | 100 | 100 | 145 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.9161 | -88.1334 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
200977 | APOYO FAMILIAR 2015 CHILANGA | 39,091 US$ | 35,918 US$ | 35,918 US$ | 217 | 100 | 100 | 1016 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7165 | -88.1161 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
200978 | APOYO FAMILIAR 2016 CHILANGA | 40,735 US$ | 40,735 US$ | 40,735 US$ | 298 | 100 | 100 | 805 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7163 | -88.1166 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | Terminado
201177 | APOYO FAMILIAR 2015 EL CARRIZAL | 9,050 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 181 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1831 | -88.8836 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
201187 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN LORENZO | 18,076 US$ | 14,602 US$ | 14,602 US$ | 219 | 100 | 100 | 476 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7161 | -88.8007 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
201188 | APOYO FAMILIAR 2016 SAN LORENZO | 28,069 US$ | 28,069 US$ | 28,069 US$ | 298 | 100 | 100 | 338 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7162 | -88.8005 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
201197 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 4,600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 92 | MIGUEL SERRANO AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.001 | -88.9009 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
209817 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN JUAN TEPEZONTES | 8,226 US$ | 7,805 US$ | 7,805 US$ | 150 | 100 | 100 | 324 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6137 | -89.0101 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
209827 | APOYO FAMILIAR 2015 APASTEPQUE | 57,365 US$ | 46,590 US$ | 46,590 US$ | 219 | 100 | 100 | 1348 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6666 | -88.7839 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
209828 | APOYO FAMILIAR 2016 APASTEPQUE | 77,239 US$ | 77,239 US$ | 77,239 US$ | 298 | 100 | 100 | 1114 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6665 | -88.7835 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
209837 | APOYO FAMILIAR 2015 SANTA ROSA GUACHIPILIN | 13,414 US$ | 13,002 US$ | 13,002 US$ | 150 | 100 | 100 | 380 | LORENZO LEMUS CALDERÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2008 | -89.3501 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
209838 | APOYO FAMILIAR 2016 SANTA ROSA GUACHIPILIN | 21,430 US$ | 20,701 US$ | 20,701 US$ | 298 | 100 | 100 | 324 | LORENZO LEMUS CALDERÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2005 | -89.3509 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-06 | 2016-12-23 | Terminado
209847 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN JOSE | 10,060 US$ | 9,378 US$ | 9,378 US$ | 146 | 100 | 100 | 269 | MARIO ANDRÉS MARTÍNEZ GÓMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4168 | -87.9837 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-07 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
209848 | APOYO FAMILIAR 2016 SAN JOSE | 17,648 US$ | 17,192 US$ | 17,192 US$ | 298 | 100 | 100 | 240 | MARIO ANDRÉS MARTÍNEZ GÓMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.416 | -87.9837 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | Terminado
209857 | APOYO FAMILIAR 2015 SANTA ELENA | 48,590 US$ | 41,361 US$ | 41,361 US$ | 219 | 100 | 100 | 1247 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3833 | -88.4161 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
209858 | APOYO FAMILIAR 2016 SANTA ELENA | 66,036 US$ | 66,036 US$ | 66,036 US$ | 298 | 100 | 100 | 901 | JOSÉ FERRUFINO MELARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3838 | -88.4164 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
209867 | APOYO FAMILIAR 2015 NOMBRE DE JESUS | 20,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 400 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0008 | -88.734 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
209877 | APOYO FAMILIAR 2015 TENANCINGO | 25,428 US$ | 20,998 US$ | 20,998 US$ | 219 | 100 | 100 | 860 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8335 | -88.9836 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
209878 | APOYO FAMILIAR 2016 TENANCINGO | 40,296 US$ | 40,263 US$ | 40,263 US$ | 298 | 100 | 100 | 686 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8338 | -88.983 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
209887 | APOYO FAMILIAR 2015 JUCUARAN | 48,666 US$ | 42,667 US$ | 42,667 US$ | 219 | 100 | 100 | 1281 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2531 | -88.2477 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
209888 | APOYO FAMILIAR 2016 JUCUARAN | 72,395 US$ | 72,395 US$ | 72,395 US$ | 298 | 100 | 100 | 988 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2539 | -88.2474 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
209897 | APOYO FAMILIAR 2015 CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | 21,700 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 434 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0839 | -88.9504 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
209907 | APOYO FAMILIAR 2015 EL ROSARIO, MORAZAN | 4,010 US$ | 3,644 US$ | 3,644 US$ | 219 | 100 | 100 | 120 | LOIDA CELINA CLAROS DE URBINA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8663 | -88.2169 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
209908 | APOYO FAMILIAR 2016 EL ROSARIO, MORAZAN | 8,961 US$ | 8,961 US$ | 8,961 US$ | 298 | 100 | 100 | 106 | VALENTÍN DE JESÚS CLAROS DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8663 | -88.2165 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
209917 | APOYO FAMILIAR 2015 DELICIAS DE CONCEPCION | 15,921 US$ | 13,914 US$ | 13,914 US$ | 217 | 100 | 100 | 398 | ROGELIO ARTURO ARGUETA SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7836 | -88.133 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
209918 | APOYO FAMILIAR 2016 DELICIAS DE CONCEPCION | 21,981 US$ | 21,981 US$ | 21,981 US$ | 298 | 100 | 100 | 354 | DAVID ENOC VILLELA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.783 | -88.134 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
209927 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN MIGUEL DE MERCEDES | 8,100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 162 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0166 | -88.9335 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
209937 | APOYO FAMILIAR 2015 COMALAPA | 17,250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 345 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1337 | -88.9507 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
209947 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN FRANCISCO LEMPA | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 24 | CARLOS ARTURO VALDES OCHOA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9748 | -89.0017 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
209957 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN ANTONIO MASAHUAT | 11,059 US$ | 10,530 US$ | 10,530 US$ | 150 | 100 | 100 | 461 | ARMANDO VASQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5681 | -89.0395 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
209967 | APOYO FAMILIAR 2015 SANTA CRUZ ANALQUITO | 8,975 US$ | 7,431 US$ | 7,431 US$ | 219 | 100 | 100 | 271 | LUIS NAPOLEÓN SERVELLÓN VANEGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6508 | -88.9503 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
209968 | APOYO FAMILIAR 2016 SANTA CRUZ ANALQUITO | 14,088 US$ | 14,026 US$ | 14,026 US$ | 298 | 100 | 100 | 219 | LUIS NAPOLEÓN SERVELLÓN VANEGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6507 | -88.9509 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
209977 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN PEDRO NONUALCO | 25,598 US$ | 24,786 US$ | 24,786 US$ | 150 | 100 | 100 | 999 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6002 | -88.9336 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
209987 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN LUIS DEL CARMEN | 3,650 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 73 | WILLIAM SIGFREDO GUERRA MORENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9667 | -88.9665 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
209997 | APOYO FAMILIAR 2015 EL ROSARIO, CUSCATLAN | 16,454 US$ | 13,975 US$ | 13,975 US$ | 219 | 100 | 100 | 493 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7669 | -88.9163 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
209998 | APOYO FAMILIAR 2016 EL ROSARIO, CUSCATLAN | 26,684 US$ | 26,566 US$ | 26,566 US$ | 298 | 100 | 100 | 378 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7661 | -88.9163 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
210007 | APOYO FAMILAIR 2015 TAPALHUACA | 11,086 US$ | 10,700 US$ | 10,700 US$ | 150 | 100 | 100 | 273 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5601 | -89.0807 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
210017 | APOYO FAMILIAR 2015 TEJUTEPEQUE | 23,607 US$ | 19,181 US$ | 19,181 US$ | 219 | 100 | 100 | 619 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8509 | -88.9002 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
210018 | APOYO FAMILIAR 2016 TEJUTEPEQUE | 33,813 US$ | 33,813 US$ | 33,813 US$ | 298 | 100 | 100 | 492 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8505 | -88.9002 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
210027 | APOYO FAMILIAR 2015 ILOBASCO | 155,828 US$ | 117,338 US$ | 117,338 US$ | 219 | 100 | 100 | 6774 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8503 | -88.8504 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
210028 | APOYO FAMILIAR 2016 ILOBASCO | 174,512 US$ | 174,512 US$ | 174,512 US$ | 298 | 100 | 100 | 5212 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8503 | -88.8504 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
210037 | APOYO FAMILIAR 2015 VERAPAZ | 19,572 US$ | 16,538 US$ | 16,538 US$ | 219 | 100 | 100 | 510 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.651 | -88.867 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
210038 | APOYO FAMILIAR 2016 VERAPAZ | 34,363 US$ | 34,363 US$ | 34,363 US$ | 298 | 100 | 100 | 430 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6503 | -88.8664 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
216032 | FINALIZACIÓN DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CANTÓN SAN FRANCISCO | 288,623 US$ | 280,729 US$ | 280,729 US$ | 195 | 100 | 100 | 1500 | LÁZARO ANTONIO FLORES PAREDES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.8167 | -89.0167 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 43-PUENTES RURALES | CAD-9726/15 | 8914 | 2015-05-28 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN FRANCISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-12-30 | 2016-07-06 | 2016-07-12 | Terminado
226945 | PLAN DE MEJORA AL PROYECTO INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN BARRIO NUEVO Y CASERÍO AGUA HELADA | 7,000 US$ | 6,805 US$ | 6,805 US$ | 30 | 100 | 0 | 56 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7167 | -88.7333 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-10238/15 | 9117 | 2015-12-17 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | AGUA HELADA |  | Terminado | TERMINADO | 23.5 | KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 2016-04-01 | 2016-04-29 | 2016-05-01 | Terminado
237035 | PLAN DE MEJORA AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A CASERIO 3 DE MAYO | 5,394 US$ | 5,394 US$ | 5,394 US$ | 143 | 100 | 0 | 542 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6333 | -89.3833 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-10237/15 | 9117 | 2015-12-17 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | EL MATAZANO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2016-01-23 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | Terminado
252201 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON JOYA DEL PILAR | 209,809 US$ | 209,809 US$ | 209,809 US$ | 150 | 100 | 100 | 2589 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3667 | -88.55 | CENTRALIZADO | SALUD | 12-CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CAD-10531/16 | 9251 | 2016-04-29 | USULUTAN | OZATLAN | JOYA DEL PILAR | JOYA DEL PILAR | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.D | JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 2016-10-03 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | Terminado
252251 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTÓN LAS TRANCAS | 189,672 US$ | 189,672 US$ | 189,672 US$ | 170 | 100 | 100 | 200 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3667 | -88.5 | CENTRALIZADO | SALUD | 12-CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CAD-10582/16 | 9271 | 2016-05-19 | USULUTAN | OZATLAN | LAS TRANCAS | LAS TRANCAS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.D | JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 2016-10-13 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | Terminado
252271 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTÓN LA PUERTA | 167,355 US$ | 166,835 US$ | 166,835 US$ | 120 | 100 | 0 | 2800 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5502 | -88.4667 | DESCENTRALIZADO | SALUD | 12-CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CAD-9174/14 | 8733 | 2014-11-28 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LA PUERTA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-04-21 | 2015-08-28 | 2015-08-19 | Terminado
252480 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DEL CASERÍO RIO SECO, CANTÓN AGUA CALIENTE | 81,569 US$ | 81,569 US$ | 81,569 US$ | 90 | 100 | 0 | 743 | BLANCA LIDIA ORELLANA DE VÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7166 | -89.6331 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 43-PUENTES RURALES | CAD-8827/14 | 8592 | 2014-07-10 | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2014-11-03 | 2015-02-01 | 2015-02-01 | Terminado
252481 | CAJA CHICA PROYECTO 252480 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DEL RIO SECO, CANTÓN AGUA CALIENTE | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 235 | 100 | 0 | 1 | BLANCA LIDIA ORELLANA DE VÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7169 | -89.6338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-8835/14 | 8592 | 2014-07-10 | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2014-10-15 | 2015-02-01 | 2015-06-07 | Terminado
252483 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DEL CASERÍO RIO SECO, CANTÓN AGUA CALIENTE | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 150 | 100 | 0 | 743 | BLANCA LIDIA ORELLANA DE VÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.716 | -89.6331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-8833/14 | 8592 | 2014-07-10 | SONSONATE | CALUCO | AGUA CALIENTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2014-11-03 | 2015-02-01 | 2015-04-02 | Terminado
252561 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO OJO DE AGUA, CANTÓN GUERIPE. MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE | 211,928 US$ | 211,928 US$ | 211,928 US$ | 150 | 100 | 100 | 1000 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7819 | -87.765 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-9853/15 | 8956 | 2015-07-09 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | GUARIPE | OJO DE AGUA | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-10-26 | 2016-03-18 | 2016-03-24 | Terminado
252601 | REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE AZACUALPA | 143,097 US$ | 143,097 US$ | 143,097 US$ | 120 | 100 | 100 | 1157 | PABLO ANTONIO MARTÍNEZ MOLINA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | 13.9831 | -88.9831 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 21-REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-8735/14 | 8564 | 2014-06-12 | CHALATENANGO | AZACUALPA | AZACUALPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2014-09-29 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | Terminado
254161 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CASERÍO EL CENTRO | 181,418 US$ | 178,802 US$ | 178,802 US$ | 0 | 100 | 0 | 3900 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5666 | -88.516 | DESCENTRALIZADO | SALUD | 12-CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CAD-9240/14 | 8747 | 2014-12-12 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SANTA ANITA | EL CENTRO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-05-04 | 2015-08-31 | 2015-05-04 | Terminado
255305 | FINALIZACIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN CONCEPCIÓN | 252,626 US$ | 227,685 US$ | 227,685 US$ | 210 | 100 | 100 | 336 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8501 | -88.9003 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11440/17 | 9572 | 2017-03-16 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 19.B | FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 2017-07-17 | 2018-05-08 | 2018-02-12 | Terminado
255306 | SUPERVISIÓN PARA LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CANTÓN CONCEPCIÓN | 23,386 US$ | 9,943 US$ | 9,943 US$ | 225 | 100 | 100 | 1625 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8504 | -88.9004 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11439/17 | 9572 | 2017-03-16 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 19.B | FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 2017-07-17 | 2018-05-08 | 2018-02-27 | Terminado
255922 | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN DE UCSF-E DE CONCEPCIÓN BATRES | 11,140 US$ | 11,140 US$ | 11,140 US$ | 45 | 100 | 100 | 15000 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3505 | -88.3667 | CENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 38-SANEAMIENTO AMBIENTAL | CAD-9448/15 | 8817 | 2015-02-20 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-04-20 | 2015-05-22 | 2015-06-04 | Terminado
255941 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA HACIENDA SAN JOSE | 297,112 US$ | 296,680 US$ | 296,680 US$ | 180 | 100 | 0 | 3209 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.317 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | SALUD | 12-CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CAD-9128/14 | 8704 | 2014-10-30 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | SAN ILDEFONSO | HACIENDA SAN JOSÉ | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-02-16 | 2015-08-15 | 2015-08-15 | Terminado
256295 | PLAN DE MEJORA AL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A CASERÍO LOS MEJIA | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 336 | 100 | 0 | 270 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7151 | -89.798 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-10237/15 | 9117 | 2015-12-17 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | Terminado | TERMINADO | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2016-02-29 | 2017-01-13 | 2017-01-30 | Terminado
257895 | LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS EN CANTÓN EL PEPETO, MUNICIPIO DE TENANCINGO, CUSCATLÁN | 4,500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18 | 0 | 0 | 423 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.85 | -88.9833 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 17-LETRINIZACION | CAD-10547/16 | 9257 | 2016-05-05 | CUSCATLAN | TENANCINGO | EL PEPETO |  | En Formulación | FORMULADO | 19.C | PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 |  |  |  | En Formulación
257950 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIOS LOMAS LOS GONZALES, LOMA LAS DELICIAS, LOMA DEL CARMEN DEL CANTON AJULUCO, CASERIOS IRIOMA Y EL TRANSITO, CANTON ROSARIO EL TABLON | 586,322 US$ | 586,322 US$ | 545,804 US$ | 262 | 66 | 100 | 987 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8161 | -88.9506 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9101/14 | 8698 | 2014-10-24 | CUSCATLAN | TENANCINGO | ROSARIO TABLON | VARIOS | Terminado | RECIBIDO | 19.B | FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 2015-08-31 | 2017-02-20 | 2016-05-19 | Terminado
257951 | SUPERVISION DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIOS LOMAS LOS GONZALES, LOMA LAS DELICIAS, LOMA DEL CARMEN DEL CANTON AJULUCO, CASERIOS IRIOMA Y EL TRANSITO, CANTON ROSARIO EL TABLON | 50,000 US$ | 50,000 US$ | 50,000 US$ | 277 | 100 | 100 | 1 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8167 | -88.9507 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9104/14 | 8698 | 2014-10-24 | CUSCATLAN | TENANCINGO | ROSARIO TABLON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.B | FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 2015-08-31 | 2017-03-16 | 2016-06-03 | Terminado
257955 | FINALIZACIÓN DE OBRAS EN EL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LOS GONZALES, LOMA LAS DELICIAS, LOMA DEL CARMEN DEL CANTÓN AJULUCO, CASERÍOS IRIOMA Y EL TRÁNSITO, CANTÓN ROSARIO EL TABLÓN | 410,262 US$ | 403,514 US$ | 403,514 US$ | 190 | 100 | 100 | 987 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8338 | -88.9833 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11473/17 | 9593 | 2017-04-06 | CUSCATLAN | TENANCINGO | VARIOS | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 19.B | FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 2017-09-11 | 2018-04-12 | 2018-03-20 | Terminado
257956 | SUPERVISIÓN PARA LA FINALIZACIÓN DE OBRAS EN EL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LOS GONZALES, LOMA LAS DELICIAS, LOMA DEL CARMEN DEL CANTÓN AJULUCO, CASERÍOS IRIOMA Y EL TRÁNSITO, CANTÓN ROSARIO EL TABLÓN | 38,099 US$ | 13,465 US$ | 13,465 US$ | 205 | 100 | 100 | 987 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8339 | -88.9836 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11472/17 | 9593 | 2017-04-06 | CUSCATLAN | TENANCINGO | VARIOS | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 19.B | FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 2017-09-11 | 2018-04-12 | 2018-04-04 | Terminado
258564 | FORMULACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS LA CEIBA Y LA TORTUGA, LOS SANTOS, PIEDRA PARADA, LA CAPILLA, LLANO VERDE, EL ALTILLO DEL CANTÓN HONDABLE | 48,657 US$ | 48,657 US$ | 48,657 US$ | 150 | 100 | 100 | 1873 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8629 | -87.9871 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-8784/14 | 8585 | 2014-07-03 | MORAZAN | CORINTO | HONDABLE | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.B | FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 2015-01-15 | 2016-11-10 | 2015-06-14 | Terminado
259150 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN CERRO EL NANZAL, MUNICIPIO DE SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN | 1,976,139 US$ | 1,763,399 US$ | 1,763,399 US$ | 460 | 100 | 100 | 2468 | JOSÉ FERRUFINO MELARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3832 | -88.4504 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9235/14 | 8750 | 2014-12-15 | USULUTAN | SANTA ELENA | EL NANZAL |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 19.B | FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 2015-09-07 | 2017-09-29 | 2016-12-10 | Terminado
259151 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN CERRO EL NANZAL, MUNICIPIO DE SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN | 54,629 US$ | 54,629 US$ | 54,629 US$ | 475 | 100 | 100 | 3555 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3832 | -88.4162 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9236/14 | 8750 | 2014-12-15 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.B | FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 2015-09-07 | 2017-09-29 | 2016-12-25 | Terminado
259821 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CASERÍO CEIBA DEL NIÑO | 204,943 US$ | 204,943 US$ | 204,943 US$ | 180 | 100 | 100 | 2921 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.434 | -88.4169 | CENTRALIZADO | SALUD | 12-CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CAD-9504/15 | 8824 | 2015-02-27 | USULUTAN | SANTA ELENA | EL VOLCAN | CEIBA DEL NIÑO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.D | JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 2015-11-03 | 2016-10-26 | 2016-05-01 | Terminado
259870 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍOS LAS FLORES, EL CALVARIO Y LOS AVILA | 412,329 US$ | 410,834 US$ | 410,834 US$ | 225 | 100 | 100 | 425 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6668 | -88.1662 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9313/15 | 8781 | 2015-01-15 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | LAS FLORES, EL CALVARIO Y LOS AVILA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.G | BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 2015-07-06 | 2016-11-14 | 2016-02-16 | Terminado
259871 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN CASERÍOS LAS FLORES, EL CALVARIO Y LOS AVILA | 29,999 US$ | 29,999 US$ | 29,999 US$ | 240 | 100 | 100 | 1 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6662 | -88.1661 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9314/15 | 8781 | 2015-01-15 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | LAS FLORES, EL CALVARIO Y LOS AVILA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.G | BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 2015-07-06 | 2016-11-14 | 2016-03-02 | Terminado
259980 | INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CANTÓN ORATORIO, CASERÍO CENTRO | 167,698 US$ | 167,698 US$ | 119,306 US$ | 210 | 26 | 100 | 960 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8332 | -88.8836 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9064/14 | 8683 | 2014-10-09 | CABAÑAS | ILOBASCO | ORATORIO |  | Terminado | RECIBIDO | 19.C | PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 2014-12-22 | 2016-02-03 | 2015-07-20 | Terminado
259981 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CANTÓN ORATORIO, CASERÍO CENTRO | 11,544 US$ | 11,544 US$ | 11,544 US$ | 225 | 100 | 100 | 1 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8332 | -88.8834 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9068/14 | 8683 | 2014-10-09 | CABAÑAS | ILOBASCO | ORATORIO | CENTRO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.C | PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 2014-12-22 | 2016-04-19 | 2015-08-04 | Terminado
262040 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUATRO SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 1,151,491 US$ | 1,122,363 US$ | 1,036,248 US$ | 335 | 100 | 100 | 2953 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1335 | -88.951 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9911/15 | 8996 | 2015-08-18 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | Terminado | RECIBIDO | 08.G | BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 2016-02-08 | 2018-12-06 | 2017-01-08 | Terminado
262041 | SUPERVISION DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CUATRO SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 71,076 US$ | 71,076 US$ | 60,415 US$ | 350 | 100 | 100 | 1 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1333 | -88.9504 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9914/15 | 8996 | 2015-08-18 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | Terminado | RECIBIDO | 08.G | BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 2016-02-08 | 2018-12-06 | 2017-01-23 | Terminado
262941 | TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES DE VOZ Y DATOS EN CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN | 22,393 US$ | 11,197 US$ | 11,197 US$ | 40 | 100 | 100 | 181285 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.6008 | -88.0509 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-9075/14 | 8719 | 2014-11-14 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.I | BID 2525/OC-ES PROYECTO CIUDAD MUJER | 2015-01-22 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | Terminado
262942 | ACTIVIDADES VARIAS PARA TERMINACIÓN DEL CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN | 16,519 US$ | 15,870 US$ | 15,870 US$ | 40 | 100 | 100 | 5 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.6008 | -88.0503 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-9075/14 | 8719 | 2014-11-14 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.I | BID 2525/OC-ES PROYECTO CIUDAD MUJER | 2015-01-23 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | Terminado
262943 | TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ELECTRICIDAD EN CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN | 47,892 US$ | 37,991 US$ | 37,991 US$ | 40 | 100 | 100 | 181285 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.6001 | -88.0506 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-9075/14 | 8719 | 2014-11-14 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.I | BID 2525/OC-ES PROYECTO CIUDAD MUJER | 2015-01-16 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | Terminado
262944 | TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO CIUDAD MUJER MORAZÁN | 28,528 US$ | 28,528 US$ | 28,528 US$ | 40 | 100 | 100 | 181285 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.6005 | -88.0508 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-9075/14 | 8719 | 2014-11-14 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.I | BID 2525/OC-ES PROYECTO CIUDAD MUJER | 2015-01-23 | 2015-02-26 | 2015-03-04 | Terminado
265210 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CANTONES LAS MINAS, EL GUAYABO Y CUTUMAYO DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE | 2,165,967 US$ | 1,913,715 US$ | 1,913,715 US$ | 420 | 49 | 100 | 1186 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6663 | -88.8004 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9107/14 | 8698 | 2014-10-24 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | LAS MINAS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 19.C | PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 2015-11-09 | 2017-01-24 | 2017-01-02 | Terminado
265211 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CANTONES LAS MINAS, EL GUAYABO Y CUTUMAYO | 87,695 US$ | 87,683 US$ | 87,671 US$ | 375 | 100 | 100 | 1 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6661 | -88.8002 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9108/14 | 8698 | 2014-10-24 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | LAS MINAS |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 19.C | PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 2015-11-09 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | Terminado
265215 | TERMINACIÓN DE OBRAS POR FIADOR DEL PROYECTO: INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CANTONES LAS MINAS, EL GUAYABO Y CUTUMAYO DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO SAN VICENTE, CÓDIGO 26521.0 | 2,058,403 US$ | 1,706,730 US$ | 1,706,730 US$ | 300 | 100 | 100 | 4680 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6665 | -88.8005 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11420/17 | 9558 | 2017-03-02 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | LAS MINAS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 08.G | BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 2017-04-07 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Terminado
265216 | SUPERVISION DE LA TERMINACIÓN DE OBRAS POR FIADOR DEL PROYECTO: INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CANTONES LAS MINAS, EL GUAYABO Y CUTUMAYO DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE, DEPARTAMENTO SAN VICENTE, CÓDIGO 26521.0 | 84,669 US$ | 84,668 US$ | 84,668 US$ | 330 | 100 | 100 | 4680 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6668 | -88.8009 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11421/17 | 9558 | 2017-03-02 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | LAS MINAS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 08.G | BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 2017-04-07 | 2018-02-01 | 2018-03-03 | Terminado
266371 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA Y COMPUTO UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE LA BARRA DE SANTIAGO | 9,283 US$ | 9,283 US$ | 9,283 US$ | 15 | 100 | 100 | 500 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6901 | -89.9991 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9154/14 | 8711 | 2014-11-06 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2014-12-10 | 2014-12-15 | 2014-12-25 | Terminado
266372 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO Y MEDICO UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR EN LA BARRA DE SANTIAGO | 3,715 US$ | 3,715 US$ | 3,715 US$ | 15 | 100 | 100 | 5000 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6904 | -89.9999 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9154/14 | 8711 | 2014-11-06 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2014-12-10 | 2014-12-15 | 2014-12-25 | Terminado
266373 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y EQUIPO MÉDICO PARA LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE LA BARRA DE SANTIAGO | 1,829 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 0 | 0 | 1 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.6902 | -89.9993 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9154/14 | 8711 | 2014-11-06 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | BARRA DE SANTIAGO |  | En Contratación | EN PROCESO DE EMISION DE CHEQUE DE ANTICIPO | 23.4 | KFW CONVENIO IV |  |  |  | En Contratación
266391 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO, ODONTOLÓGICO E INSTRUMENTAL UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JUJUTLA | 2,085 US$ | 2,085 US$ | 2,085 US$ | 15 | 100 | 100 | 5000 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7863 | -89.858 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9154/14 | 8711 | 2014-11-06 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2014-12-10 | 2014-12-15 | 2014-12-25 | Terminado
266393 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRODOMÉSTICO, AUDIO Y REPRODUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JUJUTLA | 935 US$ | 935 US$ | 935 US$ | 15 | 100 | 100 | 5000 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7864 | -89.858 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9154/14 | 8711 | 2014-11-06 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2014-12-10 | 2014-12-16 | 2014-12-25 | Terminado
266394 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JUJUTLA | 5,775 US$ | 5,775 US$ | 5,775 US$ | 15 | 100 | 100 | 5000 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7864 | -89.8571 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9154/14 | 8711 | 2014-11-06 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2014-12-10 | 2014-12-15 | 2014-12-25 | Terminado
266395 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLINICO DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JUJUTLA | 1,077 US$ | 1,077 US$ | 1,077 US$ | 15 | 100 | 100 | 5000 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.787 | -89.8576 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9154/14 | 8711 | 2014-11-06 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2014-12-10 | 2014-12-15 | 2014-12-25 | Terminado
266641 | OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JOSÉ LOS SITIOS. MUNICIPIO DE TALNIQUE | 58,142 US$ | 58,142 US$ | 58,142 US$ | 70 | 100 | 100 | 1373 | JUAN ANTONIO FUENTES ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7 | -89.417 | CENTRALIZADO | SALUD | 9-REPARACION EN SALUD | CAD-9853/15 | 8956 | 2015-07-09 | LA LIBERTAD | TALNIQUE | SAN JOSE LOS SITIOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-11-30 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | Terminado
291051 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA GUACOTECTI | 81,520 US$ | 78,460 US$ | 78,460 US$ | 67 | 100 | 100 | 1809 | CARLOS ALBERTO ZAVALA VÁQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.867 | -88.6507 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-11616/17 | 9726 | 2017-08-17 | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-12-11 | 2018-04-05 | 2018-02-16 | Terminado
291850 | ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 73,998 US$ | 48,240 US$ | 48,240 US$ | 50 | 90 | 100 | 140 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7003 | -88.7332 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-8741/14 | 8563 | 2014-06-11 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-11-24 | 2015-05-11 | 2015-01-13 | Terminado
291890 | ELECTRIFICACIÓN EN CANTÓN LOS AMATES | 118,780 US$ | 51,214 US$ | 51,214 US$ | 90 | 100 | 100 | 110 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7661 | -90.0844 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-8741/14 | 8563 | 2014-06-11 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | LOS AMATES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-12-15 | 2015-08-21 | 2015-03-15 | Terminado
291930 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO EL CALVARIO FINAL 4A. AV. NORTE Y ELECTRIFICACIÓN EN 6 CASERÍOS DE LOS CANTONES LAS CASITAS, SAN JUAN I Y II. | 159,483 US$ | 71,093 US$ | 71,093 US$ | 102 | 100 | 100 | 275 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5 | -88.4667 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-8741/14 | 8563 | 2014-06-11 | USULUTAN | ALEGRIA | LAS CASITAS | 6 CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-12-26 | 2016-10-06 | 2015-04-07 | Terminado
291960 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SAN EUGENIO, COLONIA DAMIÁN | 203,864 US$ | 203,864 US$ | 203,864 US$ | 225 | 100 | 0 | 1049 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.743 | -89.4989 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 64-PUENTES URBANOS | CAD-8912/14 | 8634 | 2014-08-21 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | COLONIA SAN DAMIÁN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-05 | 2015-07-17 | 2015-08-18 | Terminado
291991 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ZAPOTITÁN | 67,002 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 | 0 | 0 | 15200 | NOÉ FRANCISCO MORÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.8408 | -89.4479 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-12636/19 | 10391 | 2019-06-13 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | En Contratación | CON REALIZADOR SELECCIONADO | 91.5 | FONDOS FANTEL |  |  |  | En Contratación
292001 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SAN MARTÍN | 50,648 US$ | 50,648 US$ | 50,648 US$ | 85 | 100 | 100 | 17500 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7417 | -89.0564 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-10262/16 | 9145 | 2016-01-14 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-05-09 | 2016-08-02 | 2016-08-02 | Terminado
292011 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA OSICALA. | 75,236 US$ | 75,236 US$ | 75,236 US$ | 145 | 100 | 100 | 18240 | JOSUÉ EDILBERTO VILLELAS HERNÁNDEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8007 | -88.151 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-10096/15 | 9068 | 2015-10-29 | MORAZAN | OSICALA | OSICALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-03-01 | 2016-10-05 | 2016-07-24 | Terminado
292021 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA LA PALMA | 75,627 US$ | 75,627 US$ | 75,627 US$ | 75 | 100 | 100 | 4409 | ROBERTO EFRAÍN MÉNDEZ FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.3167 | -89.1664 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-10262/16 | 9145 | 2016-01-14 | CHALATENANGO | LA PALMA | LA PALMA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-05-23 | 2016-08-15 | 2016-08-06 | Terminado
292031 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EL PEÑÓN | 70,907 US$ | 70,907 US$ | 70,907 US$ | 92 | 100 | 100 | 3230 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.5929 | -89.8272 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-10096/15 | 9068 | 2015-10-29 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-12-30 | 2016-05-06 | 2016-03-31 | Terminado
292051 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ATIOCOYO | 99,259 US$ | 100,484 US$ | 100,484 US$ | 60 | 100 | 100 | 2776 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.9757 | -89.3408 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-10765/16 | 9328 | 2016-07-15 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-03-27 | 2017-06-09 | 2017-05-26 | Terminado
292061 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN AHUACHAPÁN | 146,380 US$ | 129,555 US$ | 129,555 US$ | 110 | 100 | 100 | 518 | ABILIO FLORES VASQUEZ | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.9211 | -89.8452 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-11412/17 | 9558 | 2017-03-02 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-08-21 | 2017-12-01 | 2017-12-09 | Terminado
293231 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ARMENIA | 96,549 US$ | 96,549 US$ | 96,549 US$ | 90 | 100 | 100 | 6565 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7434 | -89.4983 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-10096/15 | 9068 | 2015-10-29 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-05-02 | 2016-07-31 | 2016-07-31 | Terminado
293301 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA TACUBA | 47,282 US$ | 47,006 US$ | 47,006 US$ | 60 | 100 | 100 | 5265 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.901 | -89.9297 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-11331/17 | 9516 | 2017-01-19 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-09-11 | 2017-11-06 | 2017-11-10 | Terminado
293630 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE ARCATAO | 5,170 US$ | 5,170 US$ | 5,170 US$ | 15 | 100 | 0 | 121 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0839 | -88.7509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9032/14 | 8668 | 2014-09-24 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-03-31 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | Terminado
293650 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE CINQUERA | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 35 | 100 | 0 | 1567 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.883 | -88.9663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9032/14 | 8668 | 2014-09-24 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-07-28 | 2014-08-29 | 2014-09-01 | Terminado
294840 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE TOROLA | 5,941 US$ | 5,941 US$ | 5,941 US$ | 90 | 100 | 0 | 224 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9165 | -88.234 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9032/14 | 8668 | 2014-09-24 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-12-16 | 2015-02-02 | 2015-03-16 | Terminado
295020 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN | 4,402 US$ | 4,402 US$ | 4,402 US$ | 120 | 100 | 0 | 173 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1836 | -89.0509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9032/14 | 8668 | 2014-09-24 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-05-18 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | Terminado
295150 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE POTONICO | 4,343 US$ | 4,343 US$ | 4,343 US$ | 60 | 100 | 0 | 151 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.967 | -88.9009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9032/14 | 8668 | 2014-09-24 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-01-26 | 2015-03-25 | 2015-03-27 | Terminado
295160 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE CHILANGA | 7,413 US$ | 7,039 US$ | 7,039 US$ | 30 | 100 | 0 | 1237 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7166 | -88.1166 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9032/14 | 8668 | 2014-09-24 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-11-24 | 2015-02-19 | 2014-12-24 | Terminado
295170 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 6,000 US$ | 4,101 US$ | 4,101 US$ | 45 | 100 | 0 | 96 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE ERNESTO VIALE SIBRIAN | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3007 | -89.0337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8817/14 | 8592 | 2014-07-10 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-01-09 | 2015-02-20 | 2015-02-23 | Terminado
295180 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 7,810 US$ | 7,804 US$ | 7,804 US$ | 30 | 100 | 0 | 4084 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | 13.8166 | -88.4835 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9032/14 | 8668 | 2014-09-24 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-11-15 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | Terminado
295190 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE CACAOPERA | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 575 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7669 | -88.0834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8817/14 | 8592 | 2014-07-10 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-06-01 | 2015-10-30 | 2015-07-01 | Terminado
295200 | ADECUACION DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 4,824 US$ | 4,824 US$ | 4,824 US$ | 70 | 100 | 0 | 619 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7154 | -89.7982 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9032/14 | 8668 | 2014-09-24 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-08-28 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | Terminado
295210 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SANTA CRUZ PORRILLO | 5,320 US$ | 5,320 US$ | 5,320 US$ | 75 | 100 | 100 | 2800 | ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | 13.45 | -88.7833 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-8680/14 | 8555 | 2014-06-03 | SAN VICENTE | TECOLUCA | SANTA CRUZ |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-01-07 | 2016-05-11 | 2015-03-23 | Terminado
295211 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA SANTA CRUZ PORRILLO | 46,018 US$ | 46,018 US$ | 46,018 US$ | 60 | 100 | 100 | 50 | ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.533 | -88.7832 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-10765/16 | 9328 | 2016-07-15 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-01-23 | 2017-04-05 | 2017-03-24 | Terminado
295220 | FORMULACIÓN DE LA REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN NUEVA CONCEPCIÓN | 5,873 US$ | 5,873 US$ | 4,111 US$ | 60 | 100 | 100 | 0 | RAÚL ANDRÉS PEÑA LANDAVERDE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | 14.1334 | -89.3004 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-8680/14 | 8555 | 2014-06-03 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2014-10-06 |  | 2014-12-05 | En Ejecución
295230 | FORMULACIÓN DEL CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ÁNGELA MONTANO | 16,820 US$ | 16,820 US$ | 16,820 US$ | 90 | 100 | 100 | 0 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | 13.4167 | -88.6833 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 49-CONCRETEADO DE CALLES | CAD-8681/14 | 8555 | 2014-06-03 | USULUTAN | JIQUILISCO | EL CASTAÑO |  | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-01-14 | 2015-11-25 | 2015-04-14 | Terminado
295231 | CONCRETEADO DE CALLES INTERNAS EN COMUNIDAD ÁNGELA MONTANO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 637,280 US$ | 603,532 US$ | 603,532 US$ | 180 | 100 | 100 | 29 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3163 | -88.5839 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 49-CONCRETEADO DE CALLES | CAD-10468/16 | 9222 | 2016-03-31 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-07-15 | 2017-01-25 | 2017-01-11 | Terminado
295250 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO | 7,066 US$ | 7,066 US$ | 7,066 US$ | 60 | 100 | 100 | 340 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4167 | -88.6167 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-8681/14 | 8555 | 2014-06-03 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | EL JICARO | EL DESPARRAMO | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2014-11-17 | 2015-12-21 | 2015-01-16 | Terminado
295251 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR EL DESPARRAMO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN | 102,671 US$ | 102,671 US$ | 102,671 US$ | 75 | 100 | 100 | 200 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4337 | -88.6008 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-10468/16 | 9222 | 2016-03-31 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-08-22 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | Terminado
295260 | FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JAGÜEY | 3,108 US$ | 3,108 US$ | 3,108 US$ | 60 | 100 | 100 | 506 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | 13.1832 | -87.9209 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 2-AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-8681/14 | 8555 | 2014-06-03 | LA UNION | CONCHAGUA | EL TAMARINDO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-04-23 | 2016-01-15 | 2015-06-22 | Terminado
295270 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL JOSÉ ARCE | 5,698 US$ | 5,698 US$ | 5,698 US$ | 75 | 100 | 100 | 440 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | 13.4833 | -88.1836 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 2-AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-8681/14 | 8555 | 2014-06-03 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-01-19 | 2015-12-01 | 2015-04-04 | Terminado
295271 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR MANUEL JOSÉ ARCE, CANTÓN HAVILLAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | 113,247 US$ | 106,614 US$ | 106,614 US$ | 90 | 100 | 100 | 200 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.55 | -88.1667 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-10468/16 | 9222 | 2016-03-31 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL HAVILLAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-01-03 | 2017-04-03 | 2017-04-03 | Terminado
295280 | FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI | 4,984 US$ | 4,984 US$ | 4,984 US$ | 60 | 100 | 100 | 205 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | 13.7166 | -88.3669 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 23-AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-8681/14 | 8555 | 2014-06-03 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-01-12 | 2015-07-29 | 2015-03-13 | Terminado
295281 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SESORI | 118,090 US$ | 118,090 US$ | 118,090 US$ | 165 | 100 | 100 | 205 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.7161 | -88.3663 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 21-REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-10097/15 | 9068 | 2015-10-29 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-01-25 | 2016-10-18 | 2016-07-08 | Terminado
295290 | FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI | 6,632 US$ | 6,632 US$ | 6,632 US$ | 75 | 100 | 100 | 3650 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8169 | -88.2167 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 23-AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-8681/14 | 8555 | 2014-06-03 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2014-11-03 | 2015-10-14 | 2015-01-17 | Terminado
295291 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI | 59,241 US$ | 59,213 US$ | 59,213 US$ | 95 | 100 | 100 | 3650 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.816 | -88.2164 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 23-AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-10270/16 | 9145 | 2016-01-14 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-04-25 | 2016-10-18 | 2016-07-29 | Terminado
295300 | FOMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA | 791 US$ | 791 US$ | 791 US$ | 45 | 100 | 100 | 60 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE ALBERTO FUENTES ROMERO | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5667 | -89.5667 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-8681/14 | 8555 | 2014-06-03 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SIHUAPILAPA |  | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2014-10-01 | 2015-02-13 | 2014-11-15 | Terminado
295301 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA HUERTA. MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE | 16,858 US$ | 16,858 US$ | 16,858 US$ | 45 | 100 | 100 | 60 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5855 | -89.5187 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9853/15 | 8956 | 2015-07-09 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | LA HUERTA | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-01-07 | 2016-04-15 | 2016-02-21 | Terminado
295530 | ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA | 9,801 US$ | 9,801 US$ | 9,801 US$ | 30 | 100 | 0 | 546 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6664 | -88.2005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8817/14 | 8592 | 2014-07-10 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2016-06-06 | 2016-10-04 | 2016-07-06 | Terminado
295540 | ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 344 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4161 | -88.5668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8817/14 | 8592 | 2014-07-10 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-11-10 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | Terminado
295550 | ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA | 8,000 US$ | 7,311 US$ | 7,311 US$ | 60 | 100 | 0 | 236 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.167 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8817/14 | 8592 | 2014-07-10 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-04-27 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | Terminado
295560 | ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 5,215 US$ | 5,150 US$ | 5,150 US$ | 32 | 100 | 0 | 56 | MIGUEL SERRANO AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0002 | -88.9003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8853/14 | 8612 | 2014-07-30 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-11-17 | 2015-03-10 | 2014-12-19 | Terminado
295570 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA | 6,166 US$ | 6,145 US$ | 6,145 US$ | 30 | 100 | 0 | 370 | MARCIAL ANTONIO BOLAÑOS RIVAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6838 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8853/14 | 8612 | 2014-07-30 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-02-09 | 2015-03-09 | 2015-03-11 | Terminado
295580 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO | 6,814 US$ | 6,814 US$ | 6,814 US$ | 30 | 100 | 0 | 8000 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7333 | -88.0839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8853/14 | 8612 | 2014-07-30 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-11-24 | 2015-04-21 | 2014-12-24 | Terminado
295590 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CANCASQUE | 5,833 US$ | 5,833 US$ | 5,833 US$ | 80 | 100 | 0 | 112 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9835 | -88.8502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8853/14 | 8612 | 2014-07-30 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-12-02 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | Terminado
295600 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA | 13,000 US$ | 13,000 US$ | 13,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9507 | -88.6331 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8727/14 | 8564 | 2014-06-12 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-02 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | Terminado
295610 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 280 | 100 | 0 | 4484 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0005 | -88.7335 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8727/14 | 8564 | 2014-06-12 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-05-27 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | Terminado
295620 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 465 | 100 | 0 | 13608 | RAFAEL ANTONIO TEJADA PONCE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 14.1663 | -89.1005 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8727/14 | 8564 | 2014-06-12 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-06 | 2015-09-14 | 2015-09-14 | Terminado
295630 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 9,840 US$ | 9,840 US$ | 9,840 US$ | 332 | 100 | 0 | 9525 | ROBERTO ANDRES LEMUS FLORES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 14.2001 | -89.15 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8727/14 | 8564 | 2014-06-12 | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-02 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | Terminado
295650 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS A LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE OSICALA | 13,000 US$ | 13,000 US$ | 13,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 8909 | JOSUÉ EDILBERTO VILLELAS HERNÁNDEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.8003 | -88.1501 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8729/14 | 8564 | 2014-06-12 | MORAZAN | OSICALA | OSICALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-10 | 2014-11-21 | 2014-11-22 | Terminado
295660 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CORDÓN CUNETA DE CALLE DEL SILENCIO. | 125,088 US$ | 125,088 US$ | 125,088 US$ | 120 | 100 | 0 | 703 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5529 | -89.5069 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8734/14 | 8564 | 2014-06-12 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-28 | 2014-11-17 | 2014-11-25 | Terminado
295670 | FRAGUADO DE CONCRETO DE UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE AL ZARZAL, CANTÓN MORRO GRANDE, LOS MANGOS. | 184,598 US$ | 184,598 US$ | 184,598 US$ | 242 | 100 | 0 | 672 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.6958 | -89.8392 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8732/14 | 8564 | 2014-06-12 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | MORRO GRANDE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | Terminado
295680 | FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN | 9,001 US$ | 9,001 US$ | 9,001 US$ | 75 | 100 | 100 | 250 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7503 | -89.1004 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 2-AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-8736/14 | 8564 | 2014-06-12 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LA UNION |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2014-10-27 | 2016-02-29 | 2015-01-10 | Terminado
295681 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | 293,378 US$ | 279,482 US$ | 279,482 US$ | 135 | 100 | 100 | 238 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7813 | -89.1188 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 23-AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-10766/16 | 9328 | 2016-07-15 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-12-19 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | Terminado
295682 | ZONA DE JUEGOS EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA UNIÓN | 13,860 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 0 | 0 | 238 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7504 | -89.1005 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11761/18 | 9922 | 2018-03-01 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | LA UNION | VARIOS | En Contratación | EN PROCESO DE EMISION DE CHEQUE DE ANTICIPO | 91.5 | FONDOS FANTEL |  |  |  | En Contratación
295690 | FORMULACION DE LA INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1 LOS APOYOS | 3,288 US$ | 3,288 US$ | 3,288 US$ | 45 | 100 | 100 | 62 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JORGE ALBERTO FUENTES ROMERO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.0333 | -89.45 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-8736/14 | 8564 | 2014-06-12 | SANTA ANA | SANTA ANA | LOS APOYOS |  | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2014-11-24 | 2015-07-31 | 2015-01-08 | Terminado
295691 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR 1, LOS APOYOS | 74,201 US$ | 74,201 US$ | 74,201 US$ | 75 | 100 | 100 | 372 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9945 | -89.5594 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10097/15 | 9068 | 2015-10-29 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-02-15 | 2016-08-19 | 2016-04-30 | Terminado
295700 | FORMULACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR RAMIRO MARTÍNEZ PINEDA | 8,550 US$ | 8,550 US$ | 8,550 US$ | 75 | 100 | 100 | 1134 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSA MARLENE VASQUEZ CUCHILLA | ROSA MARLENE VASQUEZ CUCHILLA | 13.3166 | -88.5831 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 21-REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-8736/14 | 8564 | 2014-06-12 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2014-10-16 | 2016-08-22 | 2014-12-30 | Terminado
295701 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR RAMIRO MARTÍNEZ PINEDA | 206,725 US$ | 193,175 US$ | 193,175 US$ | 120 | 100 | 100 | 1134 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.3161 | -88.5833 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11266/16 | 9467 | 2016-12-01 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-06-05 | 2017-09-21 | 2017-10-03 | Terminado
295710 | ADOQUINADO DE CUADRA EN AVENIDA GERARDO BARRIOS, ENTRE 1A T TERCERA CALLE PONIENTE, BARRIO EL CENTRO. | 32,087 US$ | 32,087 US$ | 32,087 US$ | 60 | 100 | 0 | 60 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4333 | -88.6006 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8738/14 | 8564 | 2014-06-12 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-24 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | Terminado
295720 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CANTÓN SAN LUCAS ABAJO. | 39,979 US$ | 39,979 US$ | 39,979 US$ | 120 | 100 | 0 | 48 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5333 | -88.8833 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-8740/14 | 8564 | 2014-06-12 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | SAN LUCAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-10 | 2015-03-04 | 2015-03-10 | Terminado
295730 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 2877 | JOSE JUAN SANCHEZ LUNA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9006 | -88.1503 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8743/14 | 8564 | 2014-06-12 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-16 | 2014-09-10 | 2014-09-14 | Terminado
295740 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA FORTALECER LAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE JICALAPA | 21,664 US$ | 21,664 US$ | 21,664 US$ | 30 | 100 | 0 | 5116 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5521 | -89.5068 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8743/14 | 8564 | 2014-06-12 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-04 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | Terminado
295750 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE: COMPUTADORAS E IMPRESOR | 4,275 US$ | 4,275 US$ | 4,275 US$ | 8 | 100 | 0 | 15 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.792 | -87.7168 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8743/14 | 8564 | 2014-06-12 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-07 | 2014-06-13 | 2014-06-15 | Terminado
295760 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE: SERVIDOR Y PROYECTOR | 1,760 US$ | 1,760 US$ | 1,760 US$ | 8 | 100 | 0 | 20 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.7914 | -87.7168 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8743/14 | 8564 | 2014-06-12 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-07 | 2014-06-13 | 2014-06-15 | Terminado
295770 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMASAGUA | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 222 | 100 | 0 | 500 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6399 | -89.3782 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8743/14 | 8564 | 2014-06-12 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-23 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | Terminado
295780 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 335 | 100 | 0 | 1173 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.017 | -88.9333 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8743/14 | 8564 | 2014-06-12 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-23 | 2015-05-21 | 2015-05-24 | Terminado
295790 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LA ADOBERA Y SECTOR EL CHORRERÓN DEL CASERÍO PLATANARES, CANTÓN AZACUALPA | 72,777 US$ | 42,828 US$ | 42,828 US$ | 60 | 57 | 100 | 17 | WALTER MAURICIO MACHADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9663 | -88.2004 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-8746/14 | 8571 | 2014-06-19 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-11-10 | 2015-06-12 | 2015-01-09 | Terminado
295810 | EMPEDRADO, FRAGUADO DE CALLE A CANTÓN JARDIN Y CANTÓN EL CUCURUCHO | 94,761 US$ | 94,761 US$ | 94,761 US$ | 120 | 100 | 0 | 1701 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | 13.85 | -88.4667 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8749/14 | 8571 | 2014-06-19 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | CUCURUCHO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-13 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | Terminado
295820 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLE ANTIGUA A ZACATECOLUCA DEL CANTÓN SAN JUAN NAHUISTEPEQUE | 44,601 US$ | 44,601 US$ | 44,601 US$ | 90 | 100 | 0 | 920 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5833 | -88.95 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8794/14 | 8585 | 2014-07-03 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | NAHUILSTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-07 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | Terminado
295830 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHILTIUPAN | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 499 | 100 | 0 | 1 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5902 | -89.4684 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8759/14 | 8571 | 2014-06-19 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-30 | 2015-11-25 | 2015-11-11 | Terminado
295840 | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PEQUEÑO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 4,438 US$ | 4,438 US$ | 4,438 US$ | 30 | 100 | 0 | 103000 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | 13.7016 | -89.1097 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8751/14 | 8571 | 2014-06-19 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-09 | 2014-06-13 | 2014-07-09 | Terminado
295850 | RECARPETEO DE CALLE 25 DE JULIO, BARRIO CONCEPCIÓN | 101,761 US$ | 101,761 US$ | 101,761 US$ | 90 | 100 | 0 | 12382 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.6421 | -89.1184 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8753/14 | 8571 | 2014-06-19 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-10 | 2015-02-06 | 2015-02-08 | Terminado
295860 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO DEL MUNICIPIO DE COMASAGUA | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 240 | 100 | 0 | 11870 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6393 | -89.379 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8759/14 | 8571 | 2014-06-19 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-04 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | Terminado
295870 | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE. | 67,209 US$ | 67,209 US$ | 67,209 US$ | 60 | 100 | 0 | 1000 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.929 | -89.5048 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8839/14 | 8599 | 2014-07-17 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-24 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | Terminado
295880 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EL YANKEE, CANTÓN PIEDRA DE MOLER. | 97,000 US$ | 97,000 US$ | 97,000 US$ | 150 | 100 | 0 | 2620 | MIGUEL ANGEL MEJIA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.7167 | -89.7 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-8952/14 | 8641 | 2014-08-28 | SONSONATE | NAHULINGO | PIEDRA DE MOLER | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-22 | 2015-08-26 | 2015-09-19 | Terminado
295890 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE | 17,500 US$ | 17,500 US$ | 17,500 US$ | 320 | 100 | 0 | 50315 | ROSA GUADALUPE SERRANO DE MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.7164 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8759/14 | 8571 | 2014-06-19 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-20 | 2015-04-24 | 2015-05-06 | Terminado
295900 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 175 | 100 | 0 | 6457 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0836 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8759/14 | 8571 | 2014-06-19 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-01 | 2014-12-17 | 2014-12-23 | Terminado
295910 | EMPEDRADO, FRAGUADO, SUPERFICIE DE CONCRETO EN CASERÍO LAS FLORES IXTATEC, CANTÓN EL CERRITO. | 66,000 US$ | 66,000 US$ | 66,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 777 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.7581 | -89.7361 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8756/14 | 8571 | 2014-06-19 | SONSONATE | NAHUIZALCO | EL CERRITO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-19 | 2015-03-23 | 2015-04-19 | Terminado
295920 | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCION CIVIL, CON LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS, ADQUISICION DE TORRE DE ILUMINACION PORTATIL | 11,074 US$ | 11,074 US$ | 11,074 US$ | 30 | 100 | 0 | 245421 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9944 | -89.5596 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8759/14 | 8571 | 2014-06-19 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-24 | 2014-07-24 | 2014-07-24 | Terminado
295930 | MEJORAMIENTO DE CALLES DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE METAPÁN | 344,404 US$ | 344,404 US$ | 344,404 US$ | 86 | 100 | 0 | 1785 | JUAN UMAÑA SAMAYOA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.3338 | -89.4503 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8758/14 | 8571 | 2014-06-19 | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-23 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | Terminado
295940 | TMC HUERTO COMUNITARIO Y SIRVIENDO A MI COMUNIDAD 1 | 16,100 US$ | 16,100 US$ | 16,100 US$ | 180 | 100 | 0 | 45 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8454 | -89.233 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-8783/14 | 8578 | 2014-06-26 | SAN SALVADOR | NEJAPA | GALERA QUEMADA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-07-14 | 2015-01-15 | 2015-01-10 | Terminado
295950 | TMC HUERTO COMUNITARIO Y SIRVIENDO A MI COMUNIDAD 2 | 16,500 US$ | 16,500 US$ | 16,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 45 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8001 | -89.2003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-8783/14 | 8578 | 2014-06-26 | SAN SALVADOR | NEJAPA | ALDEA MERCEDES | EL PITARRILLO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-07-14 | 2015-01-15 | 2015-01-10 | Terminado
295960 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD 1 | 15,600 US$ | 15,600 US$ | 15,600 US$ | 180 | 100 | 0 | 45 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8006 | -89.2003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-8783/14 | 8578 | 2014-06-26 | SAN SALVADOR | NEJAPA | ALDEA MERCEDES | LOS TEJADA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-07-14 | 2015-01-15 | 2015-01-10 | Terminado
295970 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD 2 | 14,300 US$ | 14,300 US$ | 14,300 US$ | 180 | 100 | 0 | 45 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8148 | -89.231 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-8783/14 | 8578 | 2014-06-26 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-07-14 | 2015-01-15 | 2015-01-10 | Terminado
295980 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD 3 | 16,300 US$ | 16,300 US$ | 16,300 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8007 | -89.2007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-8783/14 | 8578 | 2014-06-26 | SAN SALVADOR | NEJAPA | ALDEA MERCEDES | EL CEDRAL | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-07-14 | 2015-01-15 | 2015-01-10 | Terminado
295990 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD 4 | 18,200 US$ | 18,200 US$ | 18,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8454 | -89.2334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-8783/14 | 8578 | 2014-06-26 | SAN SALVADOR | NEJAPA | GALERA QUEMADA | EL JABALI | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-07-14 | 2015-01-15 | 2015-01-10 | Terminado
296000 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD 5 | 16,400 US$ | 16,400 US$ | 16,400 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8047 | -89.2142 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-8783/14 | 8578 | 2014-06-26 | SAN SALVADOR | NEJAPA | EL CONACASTE | ARDON | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-07-14 | 2015-01-15 | 2015-01-10 | Terminado
296010 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD 6 | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8333 | -89.2 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-8783/14 | 8578 | 2014-06-26 | SAN SALVADOR | NEJAPA | CAMOTEPEQUE | EL JUNQUILLO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-07-14 | 2015-01-15 | 2015-01-10 | Terminado
296020 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD 7 | 14,600 US$ | 14,600 US$ | 14,600 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8022 | -89.2539 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-8783/14 | 8578 | 2014-06-26 | SAN SALVADOR | NEJAPA | EL SALITRE | NUEVO FERROCARRIL | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-07-14 | 2015-01-15 | 2015-01-10 | Terminado
296030 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD VALLE DORADO | 71,512 US$ | 71,512 US$ | 71,512 US$ | 90 | 100 | 0 | 12299 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.736 | -89.4714 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8773/14 | 8578 | 2014-06-26 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VALLE DORADO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-29 | 2015-01-12 | 2015-01-27 | Terminado
296040 | EMPEDRADO, FRAGUADO SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA AGUA ZARCA | 33,137 US$ | 33,137 US$ | 33,137 US$ | 60 | 100 | 0 | 86 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.8077 | -89.179 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8771/14 | 8578 | 2014-06-26 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | AGUA ZARCA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-10 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | Terminado
296050 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL TAMBORAL, DEL CANTÓN CHILANGUERA, COL, EL MILAGRO DEL CANTÓN GUALOSO, CAS. COLINDRES DEL CANTÓN EL LLANO LAS ROSAS, Y AMPLIACIÓN EN CAS. ZONA SUR, CAS NUEVA CHILANGUERA | 79,863 US$ | 79,863 US$ | 79,863 US$ | 285 | 100 | 0 | 804 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | 13.3036 | -88.1717 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-8769/14 | 8578 | 2014-06-26 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHILANGUERA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-03 | 2016-05-26 | 2015-08-15 | Terminado
296060 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN Y SUS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 295 | 100 | 0 | 1173 | WILLIAM SIGFREDO GUERRA MORENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9664 | -88.9665 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8776/14 | 8578 | 2014-06-26 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-01 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | Terminado
296070 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CITALA | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 355 | 100 | 0 | 4164 | JOSÉ LORENZO VALDIVIESO GALDÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 14.366 | -89.2165 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8778/14 | 8578 | 2014-06-26 | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-07 | 2015-05-25 | 2015-06-27 | Terminado
296080 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ARCATAO | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 330 | 100 | 0 | 2946 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0835 | -88.7506 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8778/14 | 8578 | 2014-06-26 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-16 | 2015-05-08 | 2015-05-12 | Terminado
296090 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL OBRAJUELO | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 9820 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.5002 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8778/14 | 8578 | 2014-06-26 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-10 | 2014-09-08 | 2014-09-08 | Terminado
296100 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN CATARINA | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 315 | 100 | 0 | 5661 | MARCIAL ANTONIO BOLAÑOS RIVAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6835 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8778/14 | 8578 | 2014-06-26 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-08 | 2015-05-14 | 2015-05-19 | Terminado
296110 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 10731 | NICOLAS ANDRES CASTELLON GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | 13.351 | -88.433 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8778/14 | 8578 | 2014-06-26 | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-27 | 2014-12-16 | 2014-12-24 | Terminado
296120 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MERCEDES LA CEIBA | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 637 | VICTOR MANUEL MARTINEZ ALDANA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6332 | -88.901 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8780/14 | 8578 | 2014-06-26 | LA PAZ | MERCEDES LA CEIBA | MERCEDES LA CEIBA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-07 | 2014-12-11 | 2014-12-19 | Terminado
296130 | REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DELA CANCHA DE BASQUETBOL EN BARRIO LA CRUZ. | 39,765 US$ | 39,765 US$ | 39,765 US$ | 65 | 100 | 0 | 2500 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5006 | -88.866 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-8782/14 | 8578 | 2014-06-26 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-10 | 2015-01-07 | 2015-01-14 | Terminado
296140 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, NEJAPA, 6TA CONVOCATORIA | 22,451 US$ | 22,451 US$ | 22,451 US$ | 180 | 100 | 0 | 1 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8141 | -89.2313 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-8785/14 | 8585 | 2014-07-03 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-07-14 | 2015-01-10 | 2015-01-10 | Terminado
296160 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE TENANCINGO | 34,555 US$ | 34,555 US$ | 34,555 US$ | 90 | 100 | 0 | 8782 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8339 | -88.9839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8801/14 | 8585 | 2014-07-03 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS CASERÍO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-25 | 2014-07-25 | 2014-09-23 | Terminado
296170 | TECHADO DE GRADERÍOS EN CANCHA DE FÚTBOL DEL PARQUE ECOLÓGICO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | 34,670 US$ | 34,670 US$ | 34,670 US$ | 60 | 100 | 0 | 2000 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0166 | -88.9336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-8799/14 | 8585 | 2014-07-03 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-29 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | Terminado
296180 | ILUMINACIÓN DE PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II | 120,827 US$ | 120,827 US$ | 120,827 US$ | 105 | 100 | 0 | 21250 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | 13.7001 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-8796/14 | 8585 | 2014-07-03 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-07 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | Terminado
296190 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 5000 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.7911 | -87.7166 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8793/14 | 8585 | 2014-07-03 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-30 | 2014-11-26 | 2014-12-12 | Terminado
296200 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO DEL MUNICIPIO DE SESORI | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 195 | 100 | 0 | 5000 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | 13.7166 | -88.3665 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8793/14 | 8585 | 2014-07-03 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-25 | 2015-01-21 | 2015-02-05 | Terminado
296210 | REMODELACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL OJUSHTE | 234,311 US$ | 234,311 US$ | 234,311 US$ | 171 | 100 | 0 | 616 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.616 | -88.4835 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 2-AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-8827/14 | 8592 | 2014-07-10 | USULUTAN | ESTANZUELAS | EL OJUSHTE | EL OJUSHTE | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2015-03-09 | 2016-01-13 | 2015-08-27 | Terminado
296211 | CAJA CHICA DE PROYECTO REMODELACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL OJUSHTE | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6163 | -88.4831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-8835/14 | 8592 | 2014-07-10 | USULUTAN | ESTANZUELAS | EL OJUSHTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2015-03-09 | 2015-08-26 | 2015-07-07 | Terminado
296213 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO REMODELACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL OJUSHTE | 7,800 US$ | 7,800 US$ | 7,800 US$ | 0 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6164 | -88.4836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-8833/14 | 8592 | 2014-07-10 | USULUTAN | ESTANZUELAS | EL OJUSHTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2015-03-09 | 2016-01-13 | 2015-03-09 | Terminado
296220 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS Y EMPEDRADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CALLE A CASERÍO TRILLADERAS DESDE LA MOLIENDA, INTERSECCIÓN DE CALLE A CASERÍO LOS CERROS CANTÓN CONCEPCIÓN | 37,056 US$ | 37,056 US$ | 37,056 US$ | 60 | 100 | 0 | 321 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.866 | -88.8666 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8805/14 | 8585 | 2014-07-03 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CONCEPCION |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-06 | 2015-03-06 | 2015-03-07 | Terminado
296230 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO DEL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 310 | 100 | 0 | 2464 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1837 | -88.8833 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8824/14 | 8592 | 2014-07-10 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-07 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | Terminado
296240 | CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA Y EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA, CASERIO EL CARRIZO, CANTÓN LA PERLA | 498,234 US$ | 331,594 US$ | 331,594 US$ | 140 | 100 | 0 | 296 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5335 | -89.5168 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 60-EMPEDRADO DE CALLES | CAD-8900/14 | 8633 | 2014-08-20 | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | EL CARRIZO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-12-01 | 2015-06-11 | 2015-04-20 | Terminado
296250 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN FINAL DE 2A AVENIDA SUR, CONTIGUO AL ESTADIO MUNICIPAL. | 30,693 US$ | 30,693 US$ | 30,693 US$ | 90 | 100 | 0 | 895 | GILBERTO ANTONIO RIOS ALFARO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.6681 | -87.8005 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8830/14 | 8592 | 2014-07-10 | LA UNION | EL SAUCE | EL SAUCE | CASCO URBANO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-03 | 2015-02-01 | 2015-02-01 | Terminado
296260 | PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE A CHAPELCORO CENTRO.- | 54,054 US$ | 54,054 US$ | 54,054 US$ | 90 | 100 | 0 | 925 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8 | -88.6167 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8823/14 | 8592 | 2014-07-10 | CABAÑAS | DOLORES | CHAPELCORO | CHAPELCORO CENTRO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-10 | 2015-01-09 | 2015-02-08 | Terminado
296270 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOSPRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 270 | 100 | 0 | 3923 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1669 | -88.9506 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8824/14 | 8592 | 2014-07-10 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-07 | 2015-03-27 | 2015-04-03 | Terminado
296280 | FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL EN CANTÓN EL CERRO. | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 57 | 100 | 0 | 1 | WILBERG DE JESÚS GALLARDO JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.4973 | -89.0292 | DESCENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-8819/14 | 8592 | 2014-07-10 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-18 | 2015-02-09 | 2014-08-14 | Terminado
296290 | FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA DEL PROYECTO DE CONCRETO SIMPLE SOBRE EMPEDRADO, FRAGUADO, DE LA CALLE PRINCIPAL CANTÓN TILAPA ABAJO. | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 57 | 100 | 0 | 1 | WILBERG DE JESÚS GALLARDO JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.4977 | -89.0299 | DESCENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-8819/14 | 8592 | 2014-07-10 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-20 | 2014-12-09 | 2014-08-16 | Terminado
296300 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | 16,000 US$ | 16,000 US$ | 16,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | 13.6335 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8824/14 | 8592 | 2014-07-10 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-09 | 2014-12-21 | 2014-12-21 | Terminado
296310 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 165 | 100 | 0 | 1136 | PABLO ANTONIO MARTÍNEZ MOLINA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | 13.9834 | -88.9831 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8824/14 | 8592 | 2014-07-10 | CHALATENANGO | AZACUALPA | AZACUALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-17 | 2014-12-03 | 2014-12-29 | Terminado
296320 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE LA FRONTERA | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 225 | 100 | 0 | 5196 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.183 | -89.606 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8824/14 | 8592 | 2014-07-10 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-07 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | Terminado
296340 | ADQUISICIÓN DE UN MINI CARGADOR PARA GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 34,691 US$ | 34,691 US$ | 34,691 US$ | 21 | 100 | 0 | 47784 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | 13.3163 | -88.584 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8824/14 | 8592 | 2014-07-10 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-23 | 2014-07-29 | 2014-08-13 | Terminado
296350 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 225 | 100 | 0 | 8316 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7006 | -88.9003 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8824/14 | 8592 | 2014-07-10 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-07 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | Terminado
296360 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 150 | 100 | 0 | 47784 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | 13.3163 | -88.5831 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8826/14 | 8592 | 2014-07-10 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-10 | 2014-12-05 | 2014-12-07 | Terminado
296370 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CINQUERA | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 195 | 100 | 0 | 1467 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8832 | -88.9666 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8824/14 | 8592 | 2014-07-10 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-07 | 2015-01-15 | 2015-01-18 | Terminado
296380 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHILTIUPAN | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 484 | 100 | 0 | 10897 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5906 | -89.4688 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8826/14 | 8592 | 2014-07-10 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-23 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | Terminado
296390 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE VERAPAZ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 6257 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6506 | -88.8661 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8826/14 | 8592 | 2014-07-10 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-21 | 2014-11-14 | 2014-11-18 | Terminado
296400 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | 13.6333 | -88.801 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8826/14 | 8592 | 2014-07-10 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-04 | 2014-10-02 | 2014-10-02 | Terminado
296410 | FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE IZALCO CON LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO / ADQUISICIÓN DE 5 PLANCHAS DE COCINA DE DOS QUEMADORES CON SISTEMA DE GAS | 995 US$ | 995 US$ | 995 US$ | 30 | 100 | 0 | 70959 | JOSÉ ALFONSO GUEVARA CISNEROS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 13.7444 | -89.6738 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8824/14 | 8592 | 2014-07-10 | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-14 | 2014-07-18 | 2014-08-13 | Terminado
296420 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 5,975 US$ | 5,975 US$ | 5,975 US$ | 120 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7166 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8826/14 | 8592 | 2014-07-10 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-14 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | Terminado
296430 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO | 14,500 US$ | 14,500 US$ | 14,500 US$ | 165 | 100 | 0 | 7799 | CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7006 | -88.5667 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8824/14 | 8592 | 2014-07-10 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-10 | 2014-12-22 | 2014-12-22 | Terminado
296440 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 165 | 100 | 0 | 4264 | ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 14.1336 | -89.0339 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8940/14 | 8641 | 2014-08-28 | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-08 | 2014-12-17 | 2014-12-20 | Terminado
296450 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN COMUNIDAD BOSQUES DE PERULAPÍA | 29,968 US$ | 29,968 US$ | 29,968 US$ | 30 | 100 | 0 | 160 | CRISTIAN MARVIN SERMEÑO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.7655 | -89.051 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8832/14 | 8592 | 2014-07-10 | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | CASCO URBANO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-21 | 2014-12-20 | 2014-12-21 | Terminado
296460 | REPARACIÓN DE CALLE, SALIDA A CANTÓN SAN JUAN | 107,151 US$ | 107,151 US$ | 107,151 US$ | 90 | 100 | 0 | 1502 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6338 | -88.166 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8857/14 | 8606 | 2014-07-24 | MORAZAN | YAMABAL | SAN JUAN DE LA CRUZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-11 | 2015-07-31 | 2015-08-09 | Terminado
296470 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6005 | -88.933 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8848/14 | 8600 | 2014-07-18 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-28 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | Terminado
296490 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6 | -88.9334 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8841/14 | 8600 | 2014-07-18 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-21 | 2014-10-28 | 2014-10-19 | Terminado
296500 | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/ COMPUTADORAS Y UPS | 16,460 US$ | 16,460 US$ | 16,460 US$ | 45 | 100 | 0 | 13608 | RAFAEL ANTONIO TEJADA PONCE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 14.1665 | -89.1006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8841/14 | 8600 | 2014-07-18 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-07 | 2014-07-29 | 2014-08-21 | Terminado
296510 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/ CAÑONES, IMPRESORES Y ESCANER | 2,879 US$ | 2,879 US$ | 2,879 US$ | 45 | 100 | 0 | 13608 | RAFAEL ANTONIO TEJADA PONCE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 14.1666 | -89.1002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8841/14 | 8600 | 2014-07-18 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-09 | 2014-07-31 | 2014-08-23 | Terminado
296520 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS EL COPINOL, EL CERRITO, CENTENO, CANTÓN EL RODEO Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS MARTÍNEZ | 91,927 US$ | 38,014 US$ | 38,014 US$ | 60 | 100 | 100 | 100 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6833 | -88.1667 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9380/15 | 8803 | 2015-02-06 | MORAZAN | SENSEMBRA | EL RODEO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-07-09 | 2016-02-08 | 2015-09-07 | Terminado
296530 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 7,066 US$ | 7,066 US$ | 0 US$ | 28 | 0 | 0 | 324 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.85 | -88.2832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8853/14 | 8612 | 2014-07-30 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 |  |  |  | En Contratación
296540 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE DOLORES | 5,345 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 21 | 80 | 0 | 180 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7838 | -88.5662 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8853/14 | 8612 | 2014-07-30 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-10-21 |  | 2014-11-11 | En Ejecución
296550 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA | 7,654 US$ | 7,632 US$ | 7,632 US$ | 30 | 100 | 0 | 359 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.884 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8853/14 | 8612 | 2014-07-30 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-10-07 | 2015-07-06 | 2014-11-06 | Terminado
296560 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR | 3,087 US$ | 3,087 US$ | 3,087 US$ | 14 | 100 | 0 | 150 | ANTONIO SERRANO SERRANO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0004 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8853/14 | 8612 | 2014-07-30 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-02-05 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | Terminado
296570 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA | 2,772 US$ | 2,772 US$ | 0 US$ | 21 | 0 | 0 | 399 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8507 | -88.3 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8853/14 | 8612 | 2014-07-30 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 |  |  |  | En Contratación
296580 | ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL HUERTO MUNICIPAL | 107,736 US$ | 107,736 US$ | 107,736 US$ | 372 | 100 | 0 | 711 | ROSA GUADALUPE SERRANO DE MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.7166 | -88.9334 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 31-ALCANTARILLADO SANITARIO | CAD-8855/14 | 8606 | 2014-07-24 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | CASCO URBANO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-23 | 2016-06-24 | 2016-03-29 | Terminado
296590 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI | 8,000 US$ | 510 US$ | 510 US$ | 21 | 100 | 0 | 222 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8169 | -88.2169 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9036/14 | 8669 | 2014-09-25 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2016-05-06 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | Terminado
296600 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO | 6,000 US$ | 5,801 US$ | 5,801 US$ | 58 | 100 | 0 | 300 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8504 | -88.2332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8853/14 | 8612 | 2014-07-30 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-10-08 | 2014-12-19 | 2014-12-05 | Terminado
296610 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS | 6,000 US$ | 5,320 US$ | 5,320 US$ | 50 | 100 | 0 | 100 | ROSA CÁNDIDA ALAS DE MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1007 | -88.8839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-8853/14 | 8612 | 2014-07-30 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-12-19 | 2015-02-06 | 2015-02-07 | Terminado
296620 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL MUNICIPAL DE DELICIAS DE CONCEPCIÓN | 109,910 US$ | 109,910 US$ | 109,910 US$ | 135 | 100 | 0 | 5076 | ROGELIO ARTURO ARGUETA SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7835 | -88.133 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-8954/14 | 8641 | 2014-08-28 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-09 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | Terminado
296630 | FORTALECIMIENTO PARA EL MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE SAN JULIÁN. KITS DE RADIOS DE COMUNICACIÓN | 678 US$ | 678 US$ | 678 US$ | 30 | 100 | 0 | 18648 | EDNA BEATRIZ CHACÓN | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.6965 | -89.5597 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8859/14 | 8606 | 2014-07-24 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-05 | 2014-09-08 | 2014-10-05 | Terminado
296640 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OSTUMA | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 186 | 100 | 0 | 5990 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6167 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8863/14 | 8606 | 2014-07-24 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | Terminado
296660 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 7114 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8506 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8859/14 | 8606 | 2014-07-24 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-18 | 2015-01-20 | 2015-01-30 | Terminado
296670 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES, ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA Y TRICIMOTO | 3,800 US$ | 3,800 US$ | 3,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 100 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7184 | -89.7242 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8859/14 | 8606 | 2014-07-24 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-31 | 2014-10-22 | 2014-11-30 | Terminado
296680 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE CUISNAHUAT | 5,500 US$ | 5,500 US$ | 5,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 12676 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.637 | -89.6032 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8861/14 | 8607 | 2014-07-25 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-07 | 2014-10-05 | 2014-10-05 | Terminado
296690 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CLARA | 6,800 US$ | 6,800 US$ | 6,800 US$ | 195 | 100 | 0 | 5349 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7004 | -88.7338 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8861/14 | 8607 | 2014-07-25 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-25 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | Terminado
296700 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TECAPAN | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 7697 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4509 | -88.4831 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8861/14 | 8607 | 2014-07-25 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-07 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | Terminado
296710 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ LAS FLORES | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 205 | 100 | 0 | 1583 | JOSE FELIPE TOBAR ARCE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0501 | -88.8335 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8861/14 | 8607 | 2014-07-25 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-21 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | Terminado
296720 | FORMULACIÓN DE DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 1821 | JUAN JOSE AMAYA AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9167 | -88.1338 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8861/14 | 8607 | 2014-07-25 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-21 | 2014-10-17 | 2014-10-19 | Terminado
296730 | PLAN DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 101 | 100 | 0 | 4945 | JULIO ALBERTO TORRES ALEGRÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | 13.2836 | -88.4664 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8861/14 | 8607 | 2014-07-25 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-30 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | Terminado
296740 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 75 | 100 | 0 | 8179 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.7916 | -87.7166 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-8861/14 | 8607 | 2014-07-25 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-21 | 2014-10-01 | 2014-10-04 | Terminado
296750 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD | 5,457 US$ | 5,457 US$ | 5,457 US$ | 28 | 100 | 0 | 101 | JOSE RAYMUNDO ALAS ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0664 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9036/14 | 8669 | 2014-09-25 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-11-12 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | Terminado
296760 | MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR SAN JOSÉ POTRERILLOS, DEL CANTÓN SAN JOSÉ POTRERILLOS | 219,605 US$ | 202,191 US$ | 202,191 US$ | 170 | 100 | 0 | 245 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0167 | -88.75 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-8868/14 | 8613 | 2014-07-31 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | POTRERILLOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-12-01 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | Terminado
296770 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN CASERÍO LA JOYA, EN CANTÓN OCOTILLO; CASERÍO LOS MARILLITAS, EN CANTÓN LAS MARÍAS; CASERÍO EL ESCALÓN, CANTÓN HONDURITAS. | 105,823 US$ | 105,823 US$ | 105,823 US$ | 90 | 100 | 0 | 2840 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.8167 | -87.8667 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8872/14 | 8613 | 2014-07-31 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | OCOTILLO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-06 | 2015-10-13 | 2015-07-05 | Terminado
296780 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL TONEL, CANTÓN EL JICARAL | 31,932 US$ | 31,932 US$ | 31,932 US$ | 165 | 100 | 0 | 300 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.05 | -89.8167 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-8874/14 | 8613 | 2014-07-31 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | EL JICARAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-09 | 2015-08-17 | 2015-08-21 | Terminado
296790 | MEJORAMIENTO DE CUARTA AVENIDA NORTE EN LA CIUDAD DE APASTEPEQUE | 90,322 US$ | 90,322 US$ | 90,322 US$ | 120 | 100 | 0 | 584 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6664 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8891/14 | 8627 | 2014-08-14 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-01 | 2015-03-27 | 2015-03-31 | Terminado
296800 | CONCRETEADO DE CALLE QUE CONDUCE A CANTÓN SAN LUIS ARRIBA | 44,606 US$ | 44,606 US$ | 44,606 US$ | 476 | 100 | 0 | 1 | VICTOR MANUEL MARTINEZ ALDANA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6501 | -88.9338 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8896/14 | 8627 | 2014-08-14 | LA PAZ | MERCEDES LA CEIBA | SAN LUIS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-01 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | Terminado
296810 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA/ HERRAMIENTA Y EQUIPO BÁSICO | 3,173 US$ | 3,173 US$ | 3,173 US$ | 11 | 100 | 0 | 17923 | JOSÉ ARMANDO PORTILLO PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.1331 | -89.5006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8877/14 | 8613 | 2014-07-31 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-28 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | Terminado
296820 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 4,656 US$ | 4,656 US$ | 4,656 US$ | 15 | 100 | 0 | 17923 | JOSÉ ARMANDO PORTILLO PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.1336 | -89.5001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8877/14 | 8613 | 2014-07-31 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-28 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | Terminado
296830 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y UNA COCINA | 1,595 US$ | 1,595 US$ | 1,595 US$ | 15 | 100 | 0 | 17923 | JOSÉ ARMANDO PORTILLO PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.1337 | -89.5005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8877/14 | 8613 | 2014-07-31 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-28 | 2014-08-11 | 2014-08-12 | Terminado
296840 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE FRAZADAS | 900 US$ | 900 US$ | 900 US$ | 7 | 100 | 0 | 17923 | JOSÉ ARMANDO PORTILLO PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.1331 | -89.5002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8877/14 | 8613 | 2014-07-31 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-28 | 2014-08-01 | 2014-08-04 | Terminado
296850 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN | 2,738 US$ | 2,738 US$ | 2,738 US$ | 8 | 100 | 0 | 17923 | JOSÉ ARMANDO PORTILLO PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.1331 | -89.5001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8877/14 | 8613 | 2014-07-31 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-28 | 2014-08-01 | 2014-08-05 | Terminado
296860 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES. | 2,034 US$ | 2,034 US$ | 2,034 US$ | 30 | 100 | 0 | 17923 | JOSÉ ARMANDO PORTILLO PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.1332 | -89.5005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8877/14 | 8613 | 2014-07-31 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-28 | 2014-08-15 | 2014-08-27 | Terminado
296870 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE PICK UP 4X4 | 25,360 US$ | 25,360 US$ | 25,360 US$ | 7 | 100 | 0 | 17923 | JOSÉ ARMANDO PORTILLO PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.1331 | -89.5009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8877/14 | 8613 | 2014-07-31 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-28 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | Terminado
296880 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES/ ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 1,975 US$ | 1,975 US$ | 1,975 US$ | 30 | 100 | 0 | 71541 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7184 | -89.7243 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8877/14 | 8613 | 2014-07-31 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-22 | 2014-08-25 | 2014-09-21 | Terminado
296890 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES / ADQUISICIÓN DE 30 BOTIQUINES BÁSICOS DE EMERGENCIA | 1,340 US$ | 1,340 US$ | 1,340 US$ | 30 | 100 | 0 | 71541 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7187 | -89.7244 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8877/14 | 8613 | 2014-07-31 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-15 | 2014-08-17 | 2014-09-14 | Terminado
296900 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO | 829 US$ | 829 US$ | 829 US$ | 30 | 100 | 0 | 71541 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7185 | -89.7246 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8877/14 | 8613 | 2014-07-31 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-30 | 2014-08-07 | 2014-08-29 | Terminado
296910 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES/ ADQUISICIÓN DE 34 MEGÁFONOS | 1,870 US$ | 1,870 US$ | 1,870 US$ | 30 | 100 | 0 | 71541 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7183 | -89.724 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8877/14 | 8613 | 2014-07-31 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-07 | 2014-08-12 | 2014-09-06 | Terminado
296920 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FOOTBALL RÁPIDO ANEXA AL ESTADIO MUNICIPAL | 86,573 US$ | 86,573 US$ | 86,573 US$ | 120 | 100 | 0 | 450 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7338 | -88.8837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-8878/14 | 8613 | 2014-07-31 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-12 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | Terminado
296930 | FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE IZALCO CON LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO/ ADQUISICIÓN DE UN MINI CARGADOR | 39,000 US$ | 39,000 US$ | 39,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 500 | JOSÉ ALFONSO GUEVARA CISNEROS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 13.7448 | -89.6736 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8877/14 | 8613 | 2014-07-31 | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-31 | 2014-08-22 | 2014-08-30 | Terminado
296940 | FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL CON LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO/ ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS TERMONEBULIZADORAS Y DOS MOTOSIERRAS. | 3,787 US$ | 3,787 US$ | 3,787 US$ | 30 | 100 | 0 | 70959 | JOSÉ ALFONSO GUEVARA CISNEROS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 13.7447 | -89.6737 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8877/14 | 8613 | 2014-07-31 | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 2014-08-22 | Terminado
296950 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES BÁSICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA | 5,718 US$ | 5,718 US$ | 5,718 US$ | 15 | 100 | 0 | 11377 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.5755 | -89.2084 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8877/14 | 8613 | 2014-07-31 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-11 | 2014-08-21 | 2014-08-26 | Terminado
296960 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SANTA ISABEL ISHUATAN | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 130 | 100 | 0 | 7000 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6103 | -89.5856 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8880/14 | 8613 | 2014-07-31 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-06-12 | 2014-10-14 | 2014-10-20 | Terminado
296970 | TMC PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, SAN VICENTE, 2014 | 71,665 US$ | 71,665 US$ | 5,850 US$ | 365 | 0 | 0 | 143 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6337 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8881/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-08-29 |  | 2015-08-29 | En Ejecución
296980 | TMC PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, SAN MARCOS, 2014 | 30,500 US$ | 30,500 US$ | 6,847 US$ | 365 | 0 | 0 | 122 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6581 | -89.1839 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8881/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-08-29 |  | 2015-08-29 | En Ejecución
296990 | TMC PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, QUEZALTEPEQUE, 2014 | 28,750 US$ | 28,750 US$ | 5,150 US$ | 365 | 0 | 0 | 115 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8358 | -89.2743 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8881/14 | 8641 | 2014-08-28 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-08-29 |  | 2015-08-29 | En Ejecución
297000 | TMC PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, APOPA,2014 | 50,500 US$ | 50,500 US$ | 7,711 US$ | 365 | 0 | 0 | 202 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | 13.8076 | -89.1798 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8881/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-08-29 |  | 2015-08-29 | En Ejecución
297010 | TMC PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, ILOPANGO, 2014 | 26,500 US$ | 26,500 US$ | 4,766 US$ | 365 | 0 | 0 | 106 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.702 | -89.1094 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8881/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-08-29 |  | 2015-08-29 | En Ejecución
297020 | TMC PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, TONACATEPEQUE,2014 | 13,750 US$ | 13,750 US$ | 2,650 US$ | 365 | 0 | 0 | 55 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7813 | -89.1182 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8881/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-08-29 |  | 2015-08-29 | En Ejecución
297030 | TMC PENSIO BASICA UNIVERSAL URBANA, CUSCATANCINGO, 2014 | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 2,300 US$ | 365 | 0 | 0 | 48 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7367 | -89.1811 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8881/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-08-29 |  | 2015-08-29 | En Ejecución
297040 | TMC PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, SOYAPANGO, 2014 | 16,750 US$ | 16,750 US$ | 2,716 US$ | 365 | 0 | 0 | 67 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7349 | -89.1511 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8881/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-08-29 |  | 2015-08-29 | En Ejecución
297050 | TMC PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, SAN SALVADOR, 2014 | 12,750 US$ | 0 US$ | 15,212 US$ | 365 | 0 | 0 | 51 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.7002 | -89.2168 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8881/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Formulación | EVALUADO | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 |  |  |  | En Formulación
297060 | TMC PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, MEJICANOS,2014 | 8,750 US$ | 0 US$ | 1,500 US$ | 365 | 0 | 0 | 35 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.7405 | -89.2135 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8881/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | En Formulación | EVALUADO | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 |  |  |  | En Formulación
297070 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL | 7,300 US$ | 5,640 US$ | 5,640 US$ | 120 | 100 | 0 | 143 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.6338 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8949/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-10-30 | 2015-09-30 | 2015-02-27 | Terminado
297080 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL | 7,300 US$ | 7,300 US$ | 7,300 US$ | 120 | 100 | 0 | 122 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.658 | -89.1834 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8949/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-11-21 | 2015-05-31 | 2015-03-21 | Terminado
297090 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPEQUE PARA LOS GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE DE PENSION BASICA UNIVERSAL | 7,300 US$ | 7,276 US$ | 7,276 US$ | 365 | 100 | 0 | 115 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | 13.8352 | -89.2746 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8949/14 | 8641 | 2014-08-28 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-12-01 | 2015-10-29 | 2015-12-01 | Terminado
297100 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE APOPA PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL | 7,300 US$ | 7,202 US$ | 7,202 US$ | 180 | 100 | 0 | 202 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | 13.8078 | -89.1796 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8949/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-12-01 | 2015-09-30 | 2015-05-30 | Terminado
297110 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE ILOPANGO PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL | 7,300 US$ | 7,266 US$ | 7,266 US$ | 120 | 100 | 0 | 106 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | 13.7014 | -89.1095 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8949/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-11-21 | 2015-03-31 | 2015-03-21 | Terminado
297120 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE TONACATEPEQUE PARA GASTOS DE GETION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL | 7,250 US$ | 7,250 US$ | 7,250 US$ | 120 | 100 | 0 | 3 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.781 | -89.1187 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8949/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | Terminado | TERMINADO | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-11-15 | 2015-01-31 | 2015-03-15 | Terminado
297130 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE CUSCATANCINGO PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL | 7,250 US$ | 7,250 US$ | 7,250 US$ | 120 | 100 | 0 | 48 | JAIME ALBERTO RECINOS CRESPÍN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.737 | -89.1812 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8949/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2015-06-01 | 2016-02-29 | 2015-09-29 | Terminado
297140 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SOYAPANGO PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL | 7,250 US$ | 6,079 US$ | 6,079 US$ | 120 | 100 | 0 | 67 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7345 | -89.1512 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8949/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2014-11-21 | 2015-12-31 | 2015-03-21 | Terminado
297150 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL | 7,250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 51 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | 13.7001 | -89.2167 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8949/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Formulación | FORMULADO | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 |  |  |  | En Formulación
297160 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE MEJICANOS PARA GASTOS DE GESTION Y EQUIPAMIENTO DE PUNTOS FOCALES DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL | 7,250 US$ | 7,250 US$ | 7,250 US$ | 160 | 100 | 0 | 35 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7406 | -89.2131 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8949/14 | 8641 | 2014-08-28 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.9 | PACSES-PROG.DE APOYO A COMUNID. SOLIDARIAS 2014 | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 2015-11-08 | Terminado
297170 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LA PEDRERA, CANTÓN HUISCOYOLATE Y ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL TÚNEL, CANTÓN CUYAGUALO. | 30,550 US$ | 30,550 US$ | 30,550 US$ | 180 | 100 | 0 | 226 | JOSÉ ALFONSO GUEVARA CISNEROS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 13.7411 | -89.6925 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-8887/14 | 8627 | 2014-08-14 | SONSONATE | IZALCO | HUISCOYOLATE | LA PEDRERA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-25 | 2015-11-04 | 2015-11-21 | Terminado
297180 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO HIDRÁULICO FINAL 2A CALLE PONIENTE BARRIO SAN ANTONIO | 226,699 US$ | 226,699 US$ | 226,699 US$ | 120 | 100 | 0 | 2250 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4833 | -88.4661 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8893/14 | 8627 | 2014-08-14 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-12 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | Terminado
297190 | PAVIMENTACIÓN DE 12 AVENIDA SUR ENTRE 25 CALLE PONIENTE Y 31 CALLE PONIENTE. | 149,605 US$ | 149,605 US$ | 149,605 US$ | 56 | 100 | 0 | 292 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9525 | -89.5436 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8889/14 | 8627 | 2014-08-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | SAN JUAN BUENAVISTA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-21 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | Terminado
297200 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE TECOLUCA | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 23893 | ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | 13.5335 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8898/14 | 8627 | 2014-08-14 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-07-30 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | Terminado
297210 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN JUAN TEPEZONTES | 5,800 US$ | 5,800 US$ | 5,800 US$ | 90 | 100 | 0 | 3630 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6131 | -89.0109 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8898/14 | 8627 | 2014-08-14 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-17 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | Terminado
297220 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 410 | 100 | 0 | 8611 | PEDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 14.3335 | -89.1835 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8898/14 | 8627 | 2014-08-14 | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-14 | 2015-09-24 | 2015-09-28 | Terminado
297230 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DE SAN ANTONIO MASAHUAT | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 100 | 100 | 0 | 4258 | ARMANDO VASQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5683 | -89.0396 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8898/14 | 8627 | 2014-08-14 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-11 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | Terminado
297240 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VICTORIA | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9509 | -88.6332 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8898/14 | 8627 | 2014-08-14 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-11 | 2015-02-04 | 2015-02-07 | Terminado
297250 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 278 | 100 | 0 | 7796 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.8332 | -88.7169 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8898/14 | 8627 | 2014-08-14 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-11 | 2015-04-29 | 2015-05-16 | Terminado
297260 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE CUYULTITAN | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 15 | MELVIN MOISES CASCO MARTINEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.5481 | -89.097 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8898/14 | 8627 | 2014-08-14 | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-15 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | Terminado
297270 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN BATRES | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 12197 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3504 | -88.367 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8898/14 | 8627 | 2014-08-14 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-04 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | Terminado
297280 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE PERQUIN | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 3158 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | 13.9508 | -88.1663 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8898/14 | 8627 | 2014-08-14 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-26 | 2015-02-22 | 2015-02-22 | Terminado
297290 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE NO TERMINADA Y CORDON CUNETA EN CALLES DE COLONIA LA VEGA CANTÓN LA PERLA | 195,654 US$ | 195,043 US$ | 195,043 US$ | 120 | 100 | 0 | 330 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5335 | -89.5163 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 60-EMPEDRADO DE CALLES | CAD-8900/14 | 8633 | 2014-08-20 | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-12-01 | 2015-03-30 | 2015-03-31 | Terminado
297300 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN SAN FRANCISCO, CASERÍOS CEDRO 1 Y 2 | 82,659 US$ | 49,210 US$ | 49,210 US$ | 45 | 100 | 100 | 82 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5167 | -88.55 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-8899/14 | 8627 | 2014-08-14 | USULUTAN | BERLIN | SAN FRANCISCO | CEDRO 1 Y 2 | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-12-22 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | Terminado
297310 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE CUISNAHUAT | 8,998 US$ | 8,998 US$ | 8,998 US$ | 67 | 100 | 0 | 546 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6363 | -89.603 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9036/14 | 8669 | 2014-09-25 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2016-10-17 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | Terminado
297320 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE LISLIQUE | 9,751 US$ | 9,749 US$ | 9,749 US$ | 30 | 100 | 0 | 2000 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8019 | -87.8993 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9312/15 | 8781 | 2015-01-15 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2017-01-16 | 2017-03-09 | 2017-02-15 | Terminado
297330 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN GERARDO | 6,660 US$ | 6,660 US$ | 6,660 US$ | 30 | 100 | 0 | 6528 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | 13.8003 | -88.4004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9036/14 | 8669 | 2014-09-25 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-11-10 | 2014-12-16 | 2014-12-10 | Terminado
297340 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN TRAMO DE CALLE FRENTE AL CENTRO ESCOLAR SARA POLH DE BORGONOVO, BARRIO EL CHORIZO, CANTÓN EL PLATANAR | 56,549 US$ | 56,549 US$ | 56,549 US$ | 90 | 100 | 0 | 5150 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.5334 | -88.2509 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8903/14 | 8634 | 2014-08-21 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-10 | 2015-01-06 | 2015-02-08 | Terminado
297350 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CASERÍO LA VEGA, CANTÓN SAN GERÓNIMO Y CASERÍO LA LAGUNA, CANTÓN LA LAGUNA | 87,716 US$ | 87,716 US$ | 87,716 US$ | 120 | 100 | 0 | 2979 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | 13.8502 | -88.4162 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8905/14 | 8634 | 2014-08-21 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERONIMO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-09 | 2015-06-25 | 2015-07-07 | Terminado
297360 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS EN CASERÍO EL ZACATE, CANTÓN COPALÍO | 79,260 US$ | 79,260 US$ | 79,260 US$ | 135 | 100 | 0 | 1845 | MANUEL ANTONIO AYALA MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0003 | -88.7833 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8908/14 | 8634 | 2014-08-21 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | COPALIO | EL ZACATE | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-01 | 2015-04-09 | 2015-04-15 | Terminado
297370 | ASFALTADO EN TRAMO DE TERCERA AVENIDA SUR | 15,323 US$ | 15,323 US$ | 15,322 US$ | 21 | 100 | 0 | 250 | MELBA DE JESÚS MÉNDEZ DE FUNES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3506 | -88.3838 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8910/14 | 8634 | 2014-08-21 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-09 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | Terminado
297380 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE BERLIN FASE II | 42,450 US$ | 28,290 US$ | 28,290 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5007 | -88.5338 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8921/14 | 8635 | 2014-08-22 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-17 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | Terminado
297381 | DOTACIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE BERLIN | 30,000 US$ | 20,000 US$ | 19,988 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.501 | -88.5337 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9125/14 | 8704 | 2014-10-30 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-17 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | Terminado
297390 | ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA MUINICIPALIDAD PARA REMOVER TIERRA, RIPIO O CUALQUIER OTRO DESECHO QUE OBSTACULICE CALLES Y CAMINOS VECINALES PROVOCADOS POR EVENTOS NATURALES | 77,310 US$ | 77,310 US$ | 77,310 US$ | 45 | 100 | 0 | 65826 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5008 | -88.8661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8920/14 | 8634 | 2014-08-21 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-13 | 2014-09-11 | 2014-09-27 | Terminado
297410 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, PANCHIMALCO | 20,000 US$ | 17,597 US$ | 17,597 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.6123 | -89.1807 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8922/14 | 8635 | 2014-08-22 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-03 | 2015-11-10 | 2015-10-03 | Terminado
297420 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, PANCHIMALCO | 28,300 US$ | 27,659 US$ | 27,659 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.6122 | -89.181 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8916/14 | 8635 | 2014-08-22 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-03 | 2015-12-16 | 2015-10-03 | Terminado
297430 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION BATRES | 42,450 US$ | 28,087 US$ | 28,087 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SILVIA YANETH CHANCHAN DE NAVARRO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3506 | -88.366 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8921/14 | 8635 | 2014-08-22 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-10 | 2015-11-25 | 2015-10-10 | Terminado
297431 | DOTACIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BATRES | 30,000 US$ | 18,660 US$ | 18,660 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SILVIA YANETH CHANCHAN DE NAVARRO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3509 | -88.3665 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9125/14 | 8704 | 2014-10-30 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-10 | 2015-11-25 | 2015-10-10 | Terminado
297440 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE ILOBASCO | 42,450 US$ | 28,300 US$ | 28,300 US$ | 45 | 100 | 0 | 50 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8501 | -88.8503 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8921/14 | 8635 | 2014-08-22 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-31 | 2015-10-16 | 2014-12-15 | Terminado
297441 | DOTACIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE ILOBASCO | 30,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 45 | 100 | 0 | 50 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8502 | -88.8507 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9125/14 | 8704 | 2014-10-30 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-31 | 2015-10-07 | 2014-12-15 | Terminado
297450 | BACHEO, RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | 88,001 US$ | 88,001 US$ | 88,001 US$ | 90 | 100 | 0 | 1550 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7433 | -89.4987 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8912/14 | 8634 | 2014-08-21 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-27 | 2015-01-23 | 2015-01-25 | Terminado
297460 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, COLÓN | 30,000 US$ | 19,999 US$ | 19,999 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | 13.7262 | -89.3685 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8922/14 | 8635 | 2014-08-22 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | Terminado
297470 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, COLÓN | 28,300 US$ | 28,300 US$ | 28,300 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | 13.7262 | -89.369 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8916/14 | 8635 | 2014-08-22 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | Terminado
297480 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, NAHUIZALCO | 20,000 US$ | 19,999 US$ | 19,999 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | 13.7772 | -89.7367 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8922/14 | 8635 | 2014-08-22 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-20 | 2015-10-15 | 2015-04-18 | Terminado
297490 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, NAHUIZALCO | 28,300 US$ | 28,300 US$ | 28,300 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | 13.7777 | -89.7362 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8916/14 | 8635 | 2014-08-22 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-20 | 2015-11-20 | 2015-04-18 | Terminado
297500 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, IZALCO | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | JOSÉ ALFONSO GUEVARA CISNEROS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | 13.7441 | -89.6736 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8922/14 | 8635 | 2014-08-22 | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | Terminado | TERMINADO | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-20 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | Terminado
297510 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, IZALCO | 28,300 US$ | 28,300 US$ | 28,300 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | JOSÉ ALFONSO GUEVARA CISNEROS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | 13.7443 | -89.6738 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8916/14 | 8635 | 2014-08-22 | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-20 | 2015-10-26 | 2015-10-20 | Terminado
297520 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, SAN MIGUEL | 20,000 US$ | 19,550 US$ | 19,550 US$ | 365 | 100 | 0 | 80 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.4837 | -88.1839 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8922/14 | 8635 | 2014-08-22 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2015-02-01 | 2016-02-10 | 2016-02-01 | Terminado
297530 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, SAN MIGUEL | 28,300 US$ | 27,707 US$ | 27,707 US$ | 365 | 100 | 0 | 80 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.4838 | -88.183 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8916/14 | 8635 | 2014-08-22 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2015-02-01 | 2016-09-30 | 2016-02-01 | Terminado
297540 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, SANTA ANA | 20,000 US$ | 18,336 US$ | 18,336 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MARIA GUZMAN LARA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9942 | -89.5591 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8922/14 | 8635 | 2014-08-22 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-01 | 2015-10-23 | 2015-03-30 | Terminado
297550 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, SANTA ANA | 28,300 US$ | 26,405 US$ | 26,405 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MARIA GUZMAN LARA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9944 | -89.5595 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8916/14 | 8635 | 2014-08-22 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-01 | 2015-10-30 | 2015-03-30 | Terminado
297560 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, SANTIAGO NONUALCO | 20,000 US$ | 18,789 US$ | 18,789 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5165 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8922/14 | 8635 | 2014-08-22 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-06 | 2015-11-30 | 2015-10-06 | Terminado
297570 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, SANTIAGO NONUALCO | 28,300 US$ | 27,987 US$ | 27,987 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.516 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8916/14 | 8635 | 2014-08-22 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-06 | 2015-11-30 | 2015-10-06 | Terminado
297580 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, SAN PEDRO MASAHUAT | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 18,773 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5436 | -89.0389 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8922/14 | 8635 | 2014-08-22 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT |  | Terminado | TERMINADO | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | Terminado
297590 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, SAN PEDRO MASAHUAT | 28,300 US$ | 27,984 US$ | 27,984 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5432 | -89.0387 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8916/14 | 8635 | 2014-08-22 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-13 | 2015-10-15 | 2015-10-13 | Terminado
297600 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, SAN PEDRO PERULAPAN | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 19,996 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | OSWALDO SIBRIAN MIRANDA | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7733 | -89.038 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8922/14 | 8635 | 2014-08-22 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN |  | Terminado | TERMINADO | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-10 | 2015-10-29 | 2015-10-10 | Terminado
297610 | ASISTENCIA TÉCNICA COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA, SAN PEDRO PERULAPAN | 28,300 US$ | 28,298 US$ | 28,298 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | LÁZARO ANTONIO FLORES PAREDES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7738 | -89.0382 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8916/14 | 8635 | 2014-08-22 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-10 | 2015-10-29 | 2015-10-10 | Terminado
297620 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 32,450 US$ | 27,704 US$ | 27,704 US$ | 365 | 100 | 0 | 850 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | SANTOS ISABEL VEGA DE JEORGE | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7863 | -89.7665 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8921/14 | 8635 | 2014-08-22 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-10 | 2015-11-30 | 2015-10-10 | Terminado
297621 | DOTACIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 40,000 US$ | 18,637 US$ | 18,637 US$ | 180 | 100 | 0 | 85 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | SANTOS ISABEL VEGA DE JEORGE | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7864 | -89.7661 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9125/14 | 8704 | 2014-10-30 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-11-01 | 2015-10-05 | 2015-04-30 | Terminado
297630 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE Y SUS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 130 | 100 | 0 | 12320 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5853 | -89.5182 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8918/14 | 8634 | 2014-08-21 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-22 | 2014-12-22 | 2014-12-30 | Terminado
297640 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 32,450 US$ | 27,977 US$ | 27,977 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARINA ELIZABETH DIAZ MEDRANO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7154 | -89.7982 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8921/14 | 8635 | 2014-08-22 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-20 | 2015-11-27 | 2015-10-20 | Terminado
297641 | DOTACIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 40,000 US$ | 19,835 US$ | 19,835 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7159 | -89.7982 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9125/14 | 8704 | 2014-10-30 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-20 | 2015-11-27 | 2015-04-18 | Terminado
297650 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LOS ENFOQUES CORRECTIVOS Y PROSPECTIVOS DEL MUNCIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 305 | 100 | 0 | 1583 | JOSE FELIPE TOBAR ARCE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0505 | -88.8331 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8918/14 | 8634 | 2014-08-21 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | Terminado
297660 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL OBRAJUELO | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 9820 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.5 | -88.9167 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8920/14 | 8634 | 2014-08-21 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO (SAN JOSE OBRAJUELO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-01 | 2015-02-10 | 2015-02-13 | Terminado
297670 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 42,450 US$ | 27,863 US$ | 27,863 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7003 | -88.7337 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8921/14 | 8635 | 2014-08-22 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-17 | 2015-10-15 | 2015-10-17 | Terminado
297671 | DOTACIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 30,000 US$ | 20,000 US$ | 18,394 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7003 | -88.7333 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9125/14 | 8704 | 2014-10-30 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-17 | 2015-10-15 | 2015-10-17 | Terminado
297680 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO LABRADOR | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 2592 | ANTONIO SERRANO SERRANO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0002 | -88.8502 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8919/14 | 8634 | 2014-08-21 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-27 | 2015-05-01 | 2015-04-25 | Terminado
297690 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE CANDELARIA | 8,300 US$ | 8,300 US$ | 8,300 US$ | 285 | 100 | 0 | 10090 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.6832 | -88.9835 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8919/14 | 8634 | 2014-08-21 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-18 | 2015-05-13 | 2015-05-30 | Terminado
297700 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CARMEN | 8,241 US$ | 8,241 US$ | 8,241 US$ | 150 | 100 | 0 | 1173 | WILLIAM SIGFREDO GUERRA MORENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9662 | -88.9661 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8919/14 | 8634 | 2014-08-21 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-11 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | Terminado
297710 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE JERUSALÉN | 5,650 US$ | 5,650 US$ | 5,650 US$ | 127 | 100 | 0 | 2570 | MARTA LILIAN ALFARO AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6502 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8919/14 | 8634 | 2014-08-21 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-15 | 2014-12-18 | 2014-12-20 | Terminado
297720 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ | 8,675 US$ | 8,675 US$ | 8,675 US$ | 155 | 100 | 0 | 2000 | MARIO ANDRÉS MARTÍNEZ GÓMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4162 | -87.9837 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8919/14 | 8634 | 2014-08-21 | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-25 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | Terminado
297730 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA | 42,450 US$ | 28,065 US$ | 28,065 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.133 | -88.9506 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8921/14 | 8635 | 2014-08-22 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-20 | 2015-11-30 | 2015-10-20 | Terminado
297731 | DOTACIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA | 30,000 US$ | 20,000 US$ | 19,569 US$ | 0 | 100 | 0 | 50 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1337 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9125/14 | 8704 | 2014-10-30 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-20 | 2015-10-30 | 2014-10-20 | Terminado
297740 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS | 67,950 US$ | 44,902 US$ | 44,902 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0008 | -88.7331 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8921/14 | 8635 | 2014-08-22 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-15 | 2015-11-17 | 2015-10-15 | Terminado
297741 | DOTACIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS | 30,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0003 | -88.7333 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9125/14 | 8704 | 2014-10-30 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | Terminado
297750 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE SESORI | 42,450 US$ | 28,300 US$ | 28,300 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.716 | -88.366 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8921/14 | 8635 | 2014-08-22 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-27 | Terminado
297751 | DOTACIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE SESORI | 30,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7162 | -88.367 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9125/14 | 8704 | 2014-10-30 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-27 | 2015-07-10 | 2015-10-27 | Terminado
297760 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS | 42,450 US$ | 28,299 US$ | 28,299 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7665 | -88.2667 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-8921/14 | 8635 | 2014-08-22 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-24 | 2015-11-18 | 2015-10-24 | Terminado
297761 | DOTACIÓN DE INSUMOS Y ACTIVOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS | 30,000 US$ | 19,831 US$ | 19,831 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.766 | -88.2665 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9125/14 | 8704 | 2014-10-30 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-10-24 | 2015-10-29 | 2015-10-24 | Terminado
297770 | ADOQUINADO DE CALLE SAN ANTONIO ABAD LOS INDIOS | 271,010 US$ | 271,010 US$ | 271,010 US$ | 90 | 100 | 0 | 400 | JOSÉ ALFREDO CONTRERAS VILLALTA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8407 | -89.4478 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8944/14 | 8641 | 2014-08-28 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-02 | 2015-05-03 | 2015-05-03 | Terminado
297780 | FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA DEL PROYECTO DE CARPETEO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PASAJE LOS LAURELES, COLONIA ALTAMIRA; Y PASAJES 5 Y 6, LOS LAURELES DE COLONIA LA FUENTE | 4,850 US$ | 4,850 US$ | 4,850 US$ | 385 | 100 | 0 | 1 | MELVIN MOISES CASCO MARTINEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.5481 | -89.0971 | DESCENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-8934/14 | 8641 | 2014-08-28 | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-25 | 2015-09-03 | 2015-09-14 | Terminado
297790 | FORMULACIÓN DE CARPETA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE CARPETEO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO LAS PIEDRITAS Y CASERÍO BELLA VISTA. | 4,400 US$ | 4,400 US$ | 4,400 US$ | 187 | 100 | 0 | 1 | MELVIN MOISES CASCO MARTINEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.5485 | -89.0979 | DESCENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-8934/14 | 8641 | 2014-08-28 | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-19 | 2015-02-05 | 2015-02-22 | Terminado
297820 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL BOILLAT (EL ZOPE) | 159,966 US$ | 159,966 US$ | 159,966 US$ | 120 | 100 | 0 | 15000 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7662 | -88.2669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-8975/14 | 8655 | 2014-09-11 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-06-16 | Terminado
297840 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LOS ENFOQUES CORRECTIVO Y PROSPECTIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 165 | 100 | 0 | 5985 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 14.1336 | -89 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8940/14 | 8641 | 2014-08-28 | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-25 | 2015-02-03 | 2015-02-06 | Terminado
297850 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE PASAQUINA | 11,039 US$ | 11,039 US$ | 11,039 US$ | 150 | 100 | 0 | 5000 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.5848 | -87.8419 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8947/14 | 8641 | 2014-08-28 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-27 | 2014-11-13 | 2015-01-24 | Terminado
297860 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO INSTITUCIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA - FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL | 3,597 US$ | 3,597 US$ | 3,597 US$ | 15 | 100 | 0 | 11377 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.5751 | -89.209 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8969/14 | 8648 | 2014-09-04 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-11 | 2014-08-20 | 2014-08-26 | Terminado
297870 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO INSTITUCIONAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA - EQUIPO DE COMPUTO | 8,960 US$ | 8,960 US$ | 8,960 US$ | 15 | 100 | 0 | 11377 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.5751 | -89.2089 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8969/14 | 8648 | 2014-09-04 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-11 | 2014-08-18 | 2014-08-26 | Terminado
297880 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE CIUDAD BARRIOS | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 24817 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | 13.766 | -88.2663 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8969/14 | 8648 | 2014-09-04 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-08-27 | 2015-02-02 | 2014-11-25 | Terminado
297890 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE EL ROSARIO, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 7,940 US$ | 7,940 US$ | 7,940 US$ | 30 | 100 | 0 | 4220 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.767 | -88.9169 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8969/14 | 8648 | 2014-09-04 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-09 | 2014-09-17 | 2014-10-09 | Terminado
297900 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS DEL CANTÓN SINCUYO | 344,204 US$ | 147,208 US$ | 110,221 US$ | 142 | 99 | 100 | 127 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.8822 | -89.9458 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-8959/14 | 8649 | 2014-09-05 | AHUACHAPAN | TACUBA | EL SINCUYO |  | En Ejecución | SUSPENDIDO EN EJECUCION | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-12-15 |  | 2015-05-06 | En Ejecución
297910 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO, PROSPECTIVO Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A DESASTRES NATURALES ACONTECIDOS EN EL MUNICIPIO | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 383 | 100 | 0 | 2593 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3001 | -89.0335 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8967/14 | 8648 | 2014-09-04 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-10 | 2015-09-21 | 2015-09-28 | Terminado
297920 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS BÁSICAS QUE PERMITAN FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TACUBA. ADQUISICIÓN DE MINICARGADOR | 34,750 US$ | 34,750 US$ | 34,750 US$ | 30 | 100 | 0 | 10000 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9018 | -89.9297 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8967/14 | 8648 | 2014-09-04 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-10-22 | Terminado
297930 | EMPEDRADO Y FRAGUADO DE CALLE DE CANTÓN AMAYA, TRAMO DESDE ENTRADA PRINCIPAL DE CANTÓN AMAYA HACIA CASERÍO GUACHIPILIN A LA ALTURA DE ENTRADA UBICADA POR DONDE FELIPE CRUZ | 88,148 US$ | 88,148 US$ | 88,148 US$ | 120 | 100 | 0 | 435 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.5661 | -88.3501 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8961/14 | 8648 | 2014-09-04 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | AMAYA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-24 | 2015-03-04 | 2015-03-24 | Terminado
297940 | MEJORAMIENTO EN CALLE DE ENTRADA PRINCIPAL CANTÓN SAN FRANCISCO, FINAL DE CALLE CANTÓN SANTA LUCÍA, CALLE PRINCIPAL CASERÍO LA BARRERA, Y CALLES DEL BARRIO EL NIÑO | 95,608 US$ | 95,608 US$ | 95,608 US$ | 90 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7 | -88.8333 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8963/14 | 8648 | 2014-09-04 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN FRANCISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-15 | 2015-03-15 | 2015-03-15 | Terminado
297950 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES, ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 2,735 US$ | 2,735 US$ | 2,735 US$ | 30 | 100 | 0 | 71541 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7183 | -89.7246 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8967/14 | 8648 | 2014-09-04 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-10-01 | Terminado
297960 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CAYETANO ISTEPEQUE | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 5103 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | 13.6505 | -88.8161 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-8969/14 | 8648 | 2014-09-04 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-16 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | Terminado
297980 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 338 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7723 | -89.8042 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9036/14 | 8669 | 2014-09-25 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 |  |  |  | En Contratación
297990 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 40 | 100 | 0 | 177 | JOSÉ RAÚL CHINCHILLA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1334 | -88.8665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9036/14 | 8669 | 2014-09-25 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-11-10 | 2014-12-15 | 2014-12-20 | Terminado
298000 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE COMASAGUA | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 6,946 US$ | 35 | 100 | 0 | 429 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6397 | -89.3789 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9036/14 | 8669 | 2014-09-25 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-02-09 | 2015-03-16 | 2015-03-16 | Terminado
298010 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 45 | 100 | 0 | 429 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7861 | -89.7666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9036/14 | 8669 | 2014-09-25 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-05-25 | 2015-06-25 | 2015-07-09 | Terminado
298020 | AMUEBLAMIENTO DE 56 CENTROS ESCOLARES | 162,672 US$ | 162,672 US$ | 162,672 US$ | 90 | 100 | 100 | 8347 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7668 | -88.0836 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 70-EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | CAD-9086/14 | 8690 | 2014-10-16 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.A | FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 2015-02-27 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | Terminado
298030 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE CORINTO | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 756 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8107 | -87.9712 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9036/14 | 8669 | 2014-09-25 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2016-07-11 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | Terminado
298040 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE ARAMBALA | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 171 | JUAN JOSE AMAYA AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9168 | -88.1333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9036/14 | 8669 | 2014-09-25 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-10-12 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | Terminado
298050 | ILUMINACIÓN DE BULEVAR DR. JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ PORTH | 181,138 US$ | 181,138 US$ | 181,138 US$ | 120 | 100 | 0 | 22681 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.7006 | -89.2163 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9390/15 | 8803 | 2015-02-06 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-03 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | Terminado
298060 | CONSTRUCCIÓN DE 140 METROS DE EMPEDRADO FRAGUADO Y CORDÓN CUNETA EN CALLE CANTÓN EL PALOMAR | 28,890 US$ | 28,890 US$ | 28,890 US$ | 60 | 100 | 0 | 280 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5167 | -89.25 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-8977/14 | 8655 | 2014-09-11 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | EL PALOMAR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-09 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | Terminado
298070 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 165 | 100 | 0 | 18342 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6663 | -88.7831 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8980/14 | 8655 | 2014-09-11 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-12 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | Terminado
298080 | EQUIPAMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE Y PARA ATENDER EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE / ADQUISICIÓN DE MINICARGADOR | 36,000 US$ | 36,000 US$ | 36,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 26902 | TEODORO PINEDA OSORIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.7161 | -89.7381 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8980/14 | 8655 | 2014-09-11 | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SAN ANTONIO DEL MONTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-11-19 | Terminado
298090 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 373 | 100 | 0 | 10000 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | 14.0333 | -89.7836 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-8980/14 | 8655 | 2014-09-11 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-22 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | Terminado
298100 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE JAYAQUE | 4,300 US$ | 4,300 US$ | 4,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 11058 | PÁNFILO SANTOS MANCÍA VELÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.6739 | -89.4395 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9007/14 | 8662 | 2014-09-18 | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-05 | 2014-09-24 | 2014-10-05 | Terminado
298110 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO MORAZÁN / ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 6,994 US$ | 6,994 US$ | 6,994 US$ | 30 | 100 | 0 | 3919 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1836 | -89.0503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9008/14 | 8662 | 2014-09-18 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-10 | 2014-10-01 | 2014-10-10 | Terminado
298120 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN COMPLEJO EDUCATIVO SAN JOSE CANCASQUE | 300,605 US$ | 185,412 US$ | 185,412 US$ | 150 | 100 | 0 | 327 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9839 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 23-AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-8981/14 | 8655 | 2014-09-11 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-01-19 | 2015-06-16 | 2015-06-18 | Terminado
298130 | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN COMPACTADOR DE DESECHOS SÓLIDOS | 78,296 US$ | 78,296 US$ | 78,296 US$ | 90 | 100 | 0 | 1000 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6368 | -89.6034 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-8995/14 | 8662 | 2014-09-18 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-29 | 2014-11-12 | 2014-12-28 | Terminado
298140 | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA EL BALSAMO, FRENTE A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JULIAN. | 127,462 US$ | 127,462 US$ | 127,462 US$ | 135 | 100 | 0 | 886 | EDNA BEATRIZ CHACÓN | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.6962 | -89.559 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-9140/14 | 8711 | 2014-11-06 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-27 | 2015-12-01 | 2015-12-09 | Terminado
298150 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DE LOS CANTONES: LAS CRUCES, LOS JOBOS, LOS AMATES NORTE Y SUR | 153,071 US$ | 100,637 US$ | 100,637 US$ | 148 | 100 | 0 | 94 | JOSÉ FERRUFINO MELARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.5009 | -88.4003 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9261/14 | 8750 | 2014-12-15 | USULUTAN | SANTA ELENA | EL AMATE |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2016-04-11 | 2017-06-29 | 2016-09-06 | Terminado
298160 | TMC MEJORANDO CAMINOS VECINALES Y ALFABETIZACION PARA UN FUTURO MEJOR, EL TRILLO | 20,800 US$ | 20,800 US$ | 20,800 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3167 | -88.45 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | EL TRILLO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298170 | TMC MEJORANDO CAMINOS VECINALES Y ALFABETIZACION PARA UN FUTURO MEJOR, VISTA HERMOSA | 21,700 US$ | 21,700 US$ | 21,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 45 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3508 | -88.4507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298180 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO, PROSPECTIVO Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA Y MONITOREO FRENTE A DESASTRES NATURALES | 8,750 US$ | 8,750 US$ | 8,750 US$ | 253 | 100 | 0 | 4164 | JOSÉ LORENZO VALDIVIESO GALDÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 14.3665 | -89.2168 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9007/14 | 8662 | 2014-09-18 | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-18 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | Terminado
298190 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 6445 | DORA DEL CARMEN GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | 13.7163 | -88.8508 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9007/14 | 8662 | 2014-09-18 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-26 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | Terminado
298200 | TMC HUERTO COMUNITARIO Y ALFABETIZACION, BUENA VISTA B | 18,700 US$ | 18,700 US$ | 18,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3508 | -88.451 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298210 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, CIUDAD BARRIOS | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 140 | 100 | 0 | 24817 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | 13.7663 | -88.2666 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9009/14 | 8662 | 2014-09-18 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-16 | 2015-03-04 | 2015-02-03 | Terminado
298220 | TMC MEJORANDO CAMINOS VECINALES Y ALFABETIZACION PARA UN FUTURO MEJOR, ALTOS DEL MUNDAR A | 19,300 US$ | 19,300 US$ | 19,300 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3501 | -88.4503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298230 | TMC MEJORANDO CAMINOS VECINALES Y ALFABETIZACION PARA UN FUTURO MEJOR, ALTOS DEL MUNDAR B | 22,000 US$ | 22,000 US$ | 22,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3507 | -88.4506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298240 | TMC MEJORANDO CAMINOS VECINALES Y HUERTOS COMUNITARIOS PAR UN FUTURO MEJOR, LAS COLINAS | 20,800 US$ | 20,800 US$ | 20,800 US$ | 180 | 100 | 0 | 45 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3503 | -88.45 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298250 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMACARAN | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 150 | 100 | 0 | 5000 | ENRIS ANTONIO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | 13.5331 | -88.0665 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9008/14 | 8662 | 2014-09-18 | SAN MIGUEL | COMACARAN | COMACARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-29 | 2015-05-05 | 2015-02-26 | Terminado
298260 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JOATECA | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 4210 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9002 | -88.0509 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9008/14 | 8662 | 2014-09-18 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-12 | 2014-11-11 | 2014-12-11 | Terminado
298270 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | 11,300 US$ | 11,300 US$ | 11,300 US$ | 120 | 100 | 0 | 18342 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6663 | -88.7834 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9008/14 | 8662 | 2014-09-18 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-25 | 2015-01-20 | 2015-01-23 | Terminado
298280 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN EMIGDIO | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 2818 | JAVIER ANTONIO PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6502 | -88.9838 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9008/14 | 8662 | 2014-09-18 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-22 | 2014-12-21 | 2014-12-21 | Terminado
298290 | TMC MEJORANDO CAMINOS VECINALES Y HUERTO COMUNITARIO PARA UN FUTURO MEJOR, OJO DE AGUA A | 23,200 US$ | 23,200 US$ | 23,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3501 | -88.4664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | OJO DE AGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298300 | MEJORAMIENTO DE PASAJES EN COLONIA 15 DE DICIEMBRE, CANTÓN BARRIO ABAJO | 81,262 US$ | 81,262 US$ | 81,262 US$ | 90 | 100 | 0 | 139 | LUIS NAPOLEÓN SERVELLÓN VANEGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6501 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9018/14 | 8669 | 2014-09-25 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-19 | 2015-05-15 | 2015-04-19 | Terminado
298310 | TMC MEJORANDO CAMINOS VECINALES Y HUERTO COMUNITARIO PARA UN FUTURO MEJOR, LA PRESA B | 15,600 US$ | 15,600 US$ | 15,600 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3334 | -88.4661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | LA PRESA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298320 | TMC MEJORANDO CAMINOS VECINALES Y HUERTO COMUNITARIO PARA UN FUTURO MEJOR, NUEVO USULUTAN B | 17,900 US$ | 17,900 US$ | 17,900 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3507 | -88.4502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298330 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE | 234,453 US$ | 234,453 US$ | 234,453 US$ | 176 | 100 | 0 | 30170 | TEODORO PINEDA OSORIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.717 | -89.7384 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9016/14 | 8669 | 2014-09-25 | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SAN ANTONIO DEL MONTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-19 | 2015-07-10 | 2015-07-14 | Terminado
298340 | TMC ALFABETIZANDO Y HUERTO COMUNITARIO PARA UN FUTURO MEJOR, BUENA VISTA A | 22,100 US$ | 22,100 US$ | 22,100 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3508 | -88.4503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298350 | TMC ALFABETIZANDO Y HUERTO COMUNITARIO PARA UN FUTURO MEJOR, ALTOS DEL MUNDAR C | 500 US$ | 500 US$ | 500 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3503 | -88.4502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298360 | TMC, MEJORANDO CAMINOS VECINALES Y HUERTO COMUNITARIO PARA UN FUTURO MEJOR, JUAN BOSCO 1 | 17,700 US$ | 17,700 US$ | 17,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.351 | -88.4507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298370 | TMC MEJORANDO CAMINOS VECINALES Y VIVERO, OJOS DE AGUA | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3504 | -88.4663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | OJO DE AGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298380 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y GRANJA DE POLLOS DE ENGORDE, LA PRESA A | 16,700 US$ | 16,700 US$ | 16,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3506 | -88.4503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298390 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y GRANJA DE POLLOS DE ENGORDE, NUEVO USULUTAN | 200 US$ | 200 US$ | 200 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.351 | -88.4506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298400 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, GRANJA DE POLLOS Y VIVERO, EL AMATE B | 20,800 US$ | 20,800 US$ | 20,800 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3505 | -88.4504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298410 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, GRANJA DE POLLOS Y VIVERO, EL AMATE A | 20,100 US$ | 20,100 US$ | 20,100 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3501 | -88.4501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
298420 | TMC MEJORANDO CAMINOS VECINALES Y VIVERO ORNAMENTAL, EL MIRADOR | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | JOSÉ MAURICIO ZELAYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | 13.3505 | -88.4505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9010/14 | 8667 | 2014-09-23 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-07 |  | 2015-04-05 | En Ejecución
298430 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 132 | WALTER MAURICIO MACHADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.966 | -88.2002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9036/14 | 8669 | 2014-09-25 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2014-11-24 | 2014-12-24 | 2014-12-24 | Terminado
298440 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE PARAISO DE OSORIO | 7,997 US$ | 4,901 US$ | 4,901 US$ | 30 | 100 | 0 | 190 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6337 | -88.9667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9036/14 | 8669 | 2014-09-25 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-02-09 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | Terminado
298450 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATÁN | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 50 | 100 | 0 | 460 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6105 | -89.585 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9036/14 | 8669 | 2014-09-25 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-11-09 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Terminado
298460 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN | 8,000 US$ | 7,794 US$ | 7,794 US$ | 60 | 100 | 0 | 337 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4331 | -88.6004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9036/14 | 8669 | 2014-09-25 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.8 | SIS NUESTROS MAYORES DERECHOS 2014 | 2015-04-27 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | Terminado
298470 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EL ZONTE, CANTÓN EL REGADILLO | 193,160 US$ | 193,160 US$ | 193,160 US$ | 270 | 100 | 0 | 1200 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5333 | -89.45 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9020/14 | 8669 | 2014-09-25 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | EL REGADILLO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-15 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | Terminado
298480 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, USULUTAN, 6TA CONVOCATORIA | 34,996 US$ | 34,996 US$ | 34,996 US$ | 180 | 100 | 0 | 1 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3507 | -88.45 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9035/14 | 8669 | 2014-09-25 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-10-06 | 2015-04-04 | 2015-04-04 | Terminado
298490 | CONCRETEADO DE CALLE EN EL SECTOR SUR DEL CANTÓN PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ELTRÁNSITO, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | 100,000 US$ | 95,851 US$ | 95,851 US$ | 90 | 100 | 0 | 217 | ROEL WEMER MARTÍNEZ ROMERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | 13.35 | -88.3333 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9072/14 | 8683 | 2014-10-09 | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | PRIMAVERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.J | FONDO GENERAL- OBRAS DE INFRAESTRUCT. COMUNAL 2014 | 2015-01-15 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | Terminado
298500 | ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO, BAJO EL EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACION MUNICIPAL (LAPTOP,UPS,IMPRESOR Y PIZARRA) | 1,514 US$ | 1,514 US$ | 1,514 US$ | 15 | 100 | 0 | 11377 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.5757 | -89.209 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9023/14 | 8669 | 2014-09-25 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2014-10-14 | Terminado
298520 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 260 | 100 | 0 | 1673 | JOSE RAYMUNDO ALAS ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0667 | -88.8006 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9023/14 | 8669 | 2014-09-25 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-09-22 | 2015-06-05 | 2015-06-09 | Terminado
298530 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO / ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 4,746 US$ | 4,746 US$ | 4,746 US$ | 2 | 100 | 0 | 22906 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.8761 | -89.1733 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9023/14 | 8669 | 2014-09-25 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-02 | 2014-10-02 | 2014-10-04 | Terminado
298540 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, AGUILARES, 6TA CONVOCATORIA | 27,900 US$ | 27,900 US$ | 27,900 US$ | 180 | 100 | 0 | 188 | LUIS ALBERTO GIRÓN FIGUEROA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | 13.9577 | -89.1895 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-9025/14 | 8669 | 2014-09-25 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-09-26 | 2014-11-30 | 2015-03-25 | Terminado
298550 | CAPACITACIÓN PATI BANCO MUNDIAL, AHUACHAPAN, 6TA CONVOCATORIA | 69,450 US$ | 69,450 US$ | 69,450 US$ | 365 | 100 | 0 | 447 | ABILIO FLORES VASQUEZ | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.921 | -89.8454 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-9025/14 | 8669 | 2014-09-25 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-05-14 | 2014-11-30 | 2015-05-14 | Terminado
298560 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, APOPA, 6TA CONVOCATORIA | 49,050 US$ | 49,050 US$ | 49,050 US$ | 180 | 100 | 0 | 281 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | 13.8078 | -89.18 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-9025/14 | 8669 | 2014-09-25 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-05-19 | 2014-11-30 | 2014-11-15 | Terminado
298570 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ATIQUIZAYA, 6TA CONVOCATORIA | 46,950 US$ | 46,950 US$ | 46,950 US$ | 365 | 90 | 0 | 198 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9763 | -89.7521 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-9025/14 | 8669 | 2014-09-25 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-05-14 | 2014-11-30 | 2015-05-14 | Terminado
298580 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, LA UNION, 6TA CONVOCATORIA | 27,750 US$ | 27,750 US$ | 27,750 US$ | 45 | 100 | 0 | 198 | EZEQUIEL MILLA GUERRA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.3369 | -87.8436 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-9025/14 | 8669 | 2014-09-25 | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-09-29 | 2014-11-14 | 2014-11-13 | Terminado
298590 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN MIGUEL, 6TA CONVOCATORIA | 91,200 US$ | 91,200 US$ | 91,200 US$ | 90 | 100 | 0 | 607 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.4837 | -88.1838 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-9025/14 | 8669 | 2014-09-25 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-09-26 | 2014-11-30 | 2014-12-25 | Terminado
298600 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SANTA ANA, 6TA CONVOCATORIA | 160,950 US$ | 160,950 US$ | 153,150 US$ | 365 | 100 | 0 | 1073 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MARIA GUZMAN LARA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9942 | -89.5592 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-9025/14 | 8669 | 2014-09-25 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-09-26 | 2014-11-30 | 2015-09-26 | Terminado
298610 | ASISTENCIA TÉCNICA INSERCIÓN PRODUCTIVA GUADALUPE | 45,300 US$ | 44,985 US$ | 44,985 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | ROBERTO CARLOS RENDEROS PINEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.616 | -88.8834 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9030/14 | 8670 | 2014-09-26 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-28 | 2015-10-23 | 2015-10-28 | Terminado
298620 | BONO PRODUCTIVO COMPONENTE INSERCIÓN PRODUCTIVA GUADALUPE | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 19,982 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | ROBERTO CARLOS RENDEROS PINEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.6162 | -88.8834 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9031/14 | 8670 | 2014-09-26 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE |  | Terminado | TERMINADO | 71.M | FONDO GENERAL-INSERCION PRODUCTIVA 2014 | 2014-10-28 | 2015-10-23 | 2015-10-28 | Terminado
298630 | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN GERARDO | 11,300 US$ | 11,300 US$ | 11,300 US$ | 180 | 100 | 100 | 1 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RAFAEL AVILA RODRIGUEZ | CARLOS RAFAEL AVILA RODRIGUEZ | 13.8005 | -88.4006 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-9038/14 | 8677 | 2014-10-03 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.G | BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 2015-04-20 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | Terminado
298640 | CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CASERÍO LA COYOTERA | 43,593 US$ | 43,593 US$ | 43,593 US$ | 71 | 100 | 0 | 97 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.85 | -88.5167 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9041/14 | 8677 | 2014-10-03 | CABAÑAS | DOLORES | SAN CARLOS | CHAPELCORO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-05 | 2015-04-27 | 2015-03-17 | Terminado
298650 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS ESTEBANES, CANTÓN EL JÍCARO | 98,504 US$ | 23,588 US$ | 23,588 US$ | 60 | 100 | 100 | 185 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9002 | -89.95 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9050/14 | 8677 | 2014-10-03 | AHUACHAPAN | TACUBA | EL JICARO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-12-15 | 2015-09-23 | 2015-02-13 | Terminado
298660 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO CHUPA MIEL, CANTÓN EL JICARO | 162,774 US$ | 70,791 US$ | 70,791 US$ | 75 | 100 | 100 | 317 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9006 | -89.9504 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9050/14 | 8677 | 2014-10-03 | AHUACHAPAN | TACUBA | EL JICARO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-12-15 | 2015-07-28 | 2015-02-28 | Terminado
298670 | FORTALECIMIENTO PARA EL MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE SAN JULIAN / COMPRA DE CAPAS, BOTAS, MOTO BOMBA Y TANQUE. | 1,766 US$ | 1,766 US$ | 1,766 US$ | 30 | 100 | 0 | 18648 | EDNA BEATRIZ CHACÓN | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.697 | -89.5595 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9047/14 | 8677 | 2014-10-03 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-13 | 2014-10-21 | 2014-11-12 | Terminado
298680 | FORTALECIMIENTO PARA EL MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE SAN JULIAN / LINTERNAS Y MOTOSIERRA | 822 US$ | 822 US$ | 822 US$ | 30 | 100 | 0 | 18648 | EDNA BEATRIZ CHACÓN | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.696 | -89.5596 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9047/14 | 8677 | 2014-10-03 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-15 | 2014-10-28 | 2014-11-14 | Terminado
298690 | FORTALECIMIENTO PARA EL MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE SAN JULIAN / EXTINTORES | 137 US$ | 137 US$ | 137 US$ | 30 | 100 | 0 | 18648 | EDNA BEATRIZ CHACÓN | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.6968 | -89.5598 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9047/14 | 8677 | 2014-10-03 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-15 | 2014-10-24 | 2014-11-14 | Terminado
298700 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES / ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS DE TELA | 1,607 US$ | 1,607 US$ | 1,607 US$ | 30 | 100 | 0 | 71541 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.718 | -89.7245 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9047/14 | 8677 | 2014-10-03 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2014-10-31 | Terminado
298710 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES / ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO CAMIÓN | 19,000 US$ | 19,000 US$ | 19,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 71541 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7187 | -89.7244 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9047/14 | 8677 | 2014-10-03 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-11-15 | Terminado
298720 | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE SONZACATE / HERRAMIENTAS Y MATERIAL BASICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA (COLCHONETAS) | 1,125 US$ | 1,125 US$ | 1,125 US$ | 30 | 100 | 0 | 25005 | HÉCTOR ANTONIO ORELLANA VALLADARES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7341 | -89.7146 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9047/14 | 8677 | 2014-10-03 | SONSONATE | SONZACATE | SONZACATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-13 | 2014-10-21 | 2014-11-12 | Terminado
298740 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4164 | -88.5666 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9049/14 | 8677 | 2014-10-03 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-13 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | Terminado
298750 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE JOCORO | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 5000 | ARTURO PERLA FERRUFINO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.6162 | -88.0166 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9049/14 | 8677 | 2014-10-03 | MORAZAN | JOCORO | JOCORO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-01 | 2015-12-20 | 2014-12-30 | Terminado
298760 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO HACIENDA VIEJA LOS TANQUES, CANTÓN EL JICARO | 165,256 US$ | 68,210 US$ | 68,210 US$ | 67 | 100 | 100 | 57 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9002 | -89.9508 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9050/14 | 8677 | 2014-10-03 | AHUACHAPAN | TACUBA | EL JICARO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-12-15 | 2015-07-28 | 2015-02-20 | Terminado
298770 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL / ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA INFORMATICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA | 8,600 US$ | 8,600 US$ | 8,600 US$ | 15 | 100 | 0 | 11377 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.5756 | -89.2089 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9049/14 | 8677 | 2014-10-03 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-05 | 2014-10-20 | 2014-10-20 | Terminado
298780 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA CUESTAS C.E. SAN BENITO | 280,485 US$ | 186,935 US$ | 186,935 US$ | 135 | 100 | 0 | 386 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5856 | -89.5188 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 60-EMPEDRADO DE CALLES | CAD-9052/14 | 8677 | 2014-10-03 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-02-04 | 2015-09-26 | 2015-06-19 | Terminado
298790 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO APANTELES | 185,718 US$ | 123,782 US$ | 123,782 US$ | 110 | 100 | 0 | 385 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6008 | -89.5167 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 60-EMPEDRADO DE CALLES | CAD-9052/14 | 8677 | 2014-10-03 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SAN MARCOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-02-04 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | Terminado
298800 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE COLONIA SANTA ROSA, BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE LOLOTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. | 99,462 US$ | 99,265 US$ | 99,364 US$ | 90 | 100 | 0 | 175 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.5508 | -88.3507 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9072/14 | 8683 | 2014-10-09 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.J | FONDO GENERAL- OBRAS DE INFRAESTRUCT. COMUNAL 2014 | 2015-01-12 | 2015-03-11 | 2015-04-12 | Terminado
298810 | SISTEMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS A DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE GUAZAPA/ ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES | 2,656 US$ | 2,656 US$ | 2,656 US$ | 3 | 100 | 0 | 22906 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.876 | -89.173 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9062/14 | 8683 | 2014-10-09 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-03 | 2014-10-03 | 2014-10-06 | Terminado
298820 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS | 4,076 US$ | 4,076 US$ | 4,076 US$ | 30 | 100 | 0 | 250 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7183 | -89.7244 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9062/14 | 8683 | 2014-10-09 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-24 | 2014-10-16 | 2014-12-24 | Terminado
298830 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES / ADQUISICIÓN DE EQUIPO | 2,978 US$ | 2,978 US$ | 2,978 US$ | 30 | 100 | 0 | 250 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7181 | -89.7245 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9062/14 | 8683 | 2014-10-09 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-24 | 2014-10-15 | 2014-12-24 | Terminado
298850 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES / ADQUISICIÓN DE CAPAS, LAZOS, LÁMPARAS, TECLES Y PROYECTOR HALOGENO. | 2,903 US$ | 2,903 US$ | 2,903 US$ | 30 | 100 | 0 | 250 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7183 | -89.7247 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9062/14 | 8683 | 2014-10-09 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-24 | 2014-10-16 | 2014-12-24 | Terminado
298860 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES / ADQUISICIÓN DE AZADONES, CAPAS Y CINTAS | 2,468 US$ | 2,468 US$ | 2,468 US$ | 30 | 100 | 0 | 250 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7188 | -89.7247 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9062/14 | 8683 | 2014-10-09 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-24 | 2014-10-16 | 2014-12-24 | Terminado
298870 | ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN EL ENFOQUE PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | 6,328 US$ | 6,328 US$ | 6,328 US$ | 105 | 100 | 0 | 250 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7154 | -89.7986 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9062/14 | 8683 | 2014-10-09 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-22 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | Terminado
298880 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y DE COMPUTO PARA EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD | 3,654 US$ | 3,654 US$ | 3,654 US$ | 30 | 100 | 0 | 35997 | MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ AGUILERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.489 | -89.3229 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9062/14 | 8683 | 2014-10-09 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-11 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | Terminado
298890 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL COMO FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS | 632 US$ | 632 US$ | 632 US$ | 15 | 100 | 0 | 11377 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.5751 | -89.2088 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9062/14 | 8683 | 2014-10-09 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-06 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | Terminado
298910 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 6,250 US$ | 6,250 US$ | 6,250 US$ | 165 | 100 | 0 | 1854 | MANUEL ANTONIO AYALA MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0166 | -88.7834 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9062/14 | 8683 | 2014-10-09 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-20 | 2015-03-23 | 2015-04-03 | Terminado
298920 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESFO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR | 5,500 US$ | 5,500 US$ | 5,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 2592 | ANTONIO SERRANO SERRANO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0008 | -88.8502 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9062/14 | 8683 | 2014-10-09 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-24 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | Terminado
298930 | EMPEDRADO FRAGUADO SUPERFICIE TERMINADA DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA ORIENTE CANTÓN CONCEPCIÓN LOS PLANES | 34,817 US$ | 34,817 US$ | 34,817 US$ | 90 | 100 | 0 | 865 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | 13.5839 | -89.1008 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9066/14 | 8683 | 2014-10-09 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | CONCEPCION LOS PLANES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-13 | 2016-02-05 | 2015-10-11 | Terminado
298940 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CANCHA MUNICIPAL JUAN FRANCISCO MOLINA | 93,383 US$ | 93,383 US$ | 93,383 US$ | 200 | 100 | 0 | 14663 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7337 | -88.8339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-9069/14 | 8683 | 2014-10-09 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-30 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | Terminado
298950 | COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 141,894 US$ | 141,840 US$ | 141,840 US$ | 22 | 100 | 0 | 1 | WALTER MAURICIO MACHADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9664 | -88.2008 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 102-REHABILITACION DE CAMINOS | CAD-9150/14 | 8711 | 2014-11-06 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-02-16 | 2015-04-08 | 2015-03-10 | Terminado
298960 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS LA BARCA SECTOR I Y II CANTÓN SAN BENITO | 97,132 US$ | 42,302 US$ | 42,302 US$ | 90 | 100 | 100 | 268 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6 | -88.5667 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9065/14 | 8683 | 2014-10-09 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | SAN BENITO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2014-12-22 | 2015-08-10 | 2015-03-22 | Terminado
298970 | PAVIMENTACION DE TRAMOS DE CALLE EN ZONA URBANA, PAVIMENTACION DE CALLE A CANTON EL JUTE Y PAVIMENTACION DE CALLE LA 25 ALDEA BOLAÑOS | 263,780 US$ | 263,780 US$ | 263,780 US$ | 171 | 100 | 0 | 6724 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 14.1161 | -89.6509 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9071/14 | 8683 | 2014-10-09 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-30 | 2016-01-16 | 2016-01-17 | Terminado
298980 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN COROZAL | 211,663 US$ | 156,079 US$ | 156,079 US$ | 120 | 100 | 0 | 1666 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5167 | -88.6333 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9178/14 | 8739 | 2014-12-04 | USULUTAN | BERLIN | EL COROZAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-12-21 | 2016-10-24 | 2016-04-19 | Terminado
298990 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HACIA EL CEMENTERIO, COLONIA ALTA VISTA | 19,132 US$ | 19,021 US$ | 19,021 US$ | 30 | 100 | 0 | 160 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7335 | -88.0836 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9178/14 | 8739 | 2014-12-04 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-03-02 | 2015-10-16 | 2015-04-01 | Terminado
299000 | ELECTRIFICACIÓN EN LOTIFICACIÓN PRADOS DE MAJAGUE, CASERÍOS EL ABRUJAL, EL CARRIZAL CENTRO, AGUA FRIA Y COMUNIDAD EL CARRIZAL SECTOR LA PLAYA | 63,508 US$ | 47,688 US$ | 47,688 US$ | 30 | 100 | 0 | 285 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2355 | -88.229 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9178/14 | 8739 | 2014-12-04 | USULUTAN | JUCUARAN | EL ZAPOTE |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-10-28 | 2016-11-14 | 2015-11-27 | Terminado
299010 | ADOQUINADO DE TRAMO II DE CALLE DE ACCESO AL TURICENTRO DEL MUNICIPIO DE QUELEPA | 28,769 US$ | 28,769 US$ | 28,769 US$ | 45 | 100 | 0 | 460 | MARVIN REYNALDO BERNAL SILVA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.5169 | -88.2334 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9093/14 | 8698 | 2014-10-24 | SAN MIGUEL | QUELEPA | QUELEPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-02 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | Terminado
299020 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN SAN FELIPE | 256,348 US$ | 198,192 US$ | 198,192 US$ | 120 | 100 | 0 | 610 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5167 | -88.5833 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9178/14 | 8739 | 2014-12-04 | USULUTAN | BERLIN | SAN FELIPE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2016-01-04 | 2016-09-30 | 2016-05-03 | Terminado
299030 | FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE | 5,950 US$ | 5,950 US$ | 5,950 US$ | 162 | 100 | 0 | 5486 | ROBERTO CARLOS RENDEROS PINEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | 13.6164 | -88.8836 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9081/14 | 8690 | 2014-10-16 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-27 | 2015-03-28 | 2015-04-07 | Terminado
299040 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 2570 | MARTA LILIAN ALFARO AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6501 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9085/14 | 8690 | 2014-10-16 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-06 | 2015-01-26 | 2015-03-20 | Terminado
299060 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL MUNIICIPIO DE ROSARIO DE MORA | 3,164 US$ | 3,164 US$ | 3,164 US$ | 15 | 100 | 0 | 11377 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.5757 | -89.2088 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9079/14 | 8690 | 2014-10-16 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-07 | 2014-10-10 | 2014-10-22 | Terminado
299070 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/ COMPRA DE RADIOS DIGITALES | 2,390 US$ | 2,390 US$ | 2,390 US$ | 15 | 100 | 0 | 11377 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.5754 | -89.2084 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9079/14 | 8690 | 2014-10-16 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-28 | Terminado
299080 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS DELICIAS CANTÓN MOGOTES | 599,664 US$ | 586,734 US$ | 586,734 US$ | 210 | 100 | 100 | 938 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.9769 | -89.3915 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9089/14 | 8690 | 2014-10-16 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | MOGOTES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.F | FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 2015-06-01 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | Terminado
299081 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS DELICIAS CANTÓN MOGOTES | 29,039 US$ | 29,039 US$ | 29,039 US$ | 225 | 100 | 100 | 1 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.9762 | -89.3915 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9088/14 | 8690 | 2014-10-16 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | MOGOTES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.F | FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 2015-06-01 | 2015-12-28 | 2016-01-12 | Terminado
299090 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA / HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA (CANOPIES) | 1,560 US$ | 1,560 US$ | 1,560 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5929 | -89.8272 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9113/14 | 8698 | 2014-10-24 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-29 | 2014-11-17 | 2014-11-28 | Terminado
299100 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA / KITS DE RADIOS DE COMUNICACIÓN | 3,187 US$ | 3,187 US$ | 3,187 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5922 | -89.8277 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9113/14 | 8698 | 2014-10-24 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-30 | 2014-11-21 | 2014-11-29 | Terminado
299110 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS / ADQUISICIÓN DE VEHICULO 4 X 4 | 30,000 US$ | 30,000 US$ | 30,000 US$ | 347 | 100 | 0 | 10000 | ROEL WEMER MARTÍNEZ ROMERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | WILMER ALFREDO RAMIREZ GIRON | 13.35 | -88.3509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9117/14 | 8702 | 2014-10-28 | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-18 | 2015-05-05 | 2015-10-31 | Terminado
299120 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD EL TRIUNFO | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 135 | 100 | 0 | 16584 | JOSE ARTURO ROMERO CASTAÑEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5668 | -88.4337 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9115/14 | 8698 | 2014-10-24 | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-22 | 2015-02-26 | 2015-03-06 | Terminado
299130 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE A C.E. CASERÍO MONTECRISTO | 86,261 US$ | 51,155 US$ | 51,155 US$ | 75 | 100 | 0 | 1415 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7833 | -88.8833 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 49-CONCRETEADO DE CALLES | CAD-9090/14 | 8698 | 2014-10-24 | CABAÑAS | DOLORES | EL RINCON |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-02-23 | 2015-04-20 | 2015-05-09 | Terminado
299140 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS ORIENTEÑOS, CANTÓN GUAYAPA ARRIBA | 48,930 US$ | 38,260 US$ | 38,260 US$ | 60 | 100 | 0 | 200 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7605 | -89.9603 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9178/14 | 8739 | 2014-12-04 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-11-03 | 2016-04-26 | 2016-01-02 | Terminado
299150 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN CASERÍO EL GUALABO | 131,582 US$ | 131,582 US$ | 131,582 US$ | 177 | 100 | 0 | 600 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6666 | -88.2003 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9095/14 | 8698 | 2014-10-24 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | EL GUALABO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-16 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | Terminado
299160 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CASERIO LOS PERAZA | 73,151 US$ | 73,151 US$ | 73,151 US$ | 120 | 100 | 0 | 250 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 14.1331 | -89.0006 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9103/14 | 8704 | 2014-10-30 | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | LOS PERAZA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-17 | 2015-06-03 | 2015-06-17 | Terminado
299180 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA LAS CAÑAS, ZONA CENTRO NORORIENTE | 254,203 US$ | 254,203 US$ | 254,203 US$ | 120 | 100 | 0 | 321 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.807 | -89.1793 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9099/14 | 8698 | 2014-10-24 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | CASCO URBANO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-27 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | Terminado
299190 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 205 | 100 | 0 | 1673 | JOSE RAYMUNDO ALAS ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0661 | -88.8008 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9115/14 | 8698 | 2014-10-24 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-30 | 2015-05-23 | 2015-05-23 | Terminado
299200 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 165 | 100 | 0 | 2804 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.8506 | -88.2337 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9117/14 | 8702 | 2014-10-28 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-28 | 2015-01-28 | 2015-04-11 | Terminado
299210 | ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA USO DE LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE CHINAMECA | 31,620 US$ | 31,620 US$ | 31,620 US$ | 30 | 100 | 0 | 22311 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.5006 | -88.3501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9117/14 | 8702 | 2014-10-28 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-03 | 2014-12-23 | 2015-01-02 | Terminado
299220 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO VALLE SECO, CASERÍO LA LAURELERA Y BARRIO LA PARROQUIA, SALIDA A LA CLINICA CANTÓN SAMURIA | 73,043 US$ | 64,822 US$ | 64,822 US$ | 0 | 100 | 0 | 390 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2333 | -88.2833 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9178/14 | 8739 | 2014-12-04 | USULUTAN | JUCUARAN | SAMURIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-10-28 | 2016-11-14 | 2015-10-28 | Terminado
299230 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,774 US$ | 2,774 US$ | 2,774 US$ | 5 | 100 | 0 | 22906 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.8765 | -89.1739 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9136/14 | 8712 | 2014-11-07 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 2014-10-27 | Terminado
299240 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO / ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE FUMIGACIÓN TERMONEBULIZADORAS PORTÁTILES | 6,780 US$ | 6,780 US$ | 6,780 US$ | 45 | 100 | 0 | 5550 | CARLOS ALBERTO ZAVALA VÁQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.8664 | -88.6504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9136/14 | 8712 | 2014-11-07 | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-11 | 2014-12-11 | 2014-12-26 | Terminado
299250 | MITIGACIÓN DE RIESGO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA / HERRAMIENTA Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA (EQUIPO DE SONIDO Y MEGÁFONO) | 1,398 US$ | 1,398 US$ | 1,398 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5927 | -89.8273 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9136/14 | 8712 | 2014-11-07 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-12 | 2014-11-18 | 2014-12-12 | Terminado
299260 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA / HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA (COLCHONETAS) | 6,585 US$ | 6,585 US$ | 6,585 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | 13.5925 | -89.8275 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9136/14 | 8712 | 2014-11-07 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-12 | 2014-11-17 | 2014-12-12 | Terminado
299270 | EQUIPAMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA REACCIÓN INMEDIATA DE LAS BRIGADAS DE RESCATE DEL MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA, AHUACHAPÁN/ ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 4,701 US$ | 4,701 US$ | 4,701 US$ | 14 | 100 | 0 | 30000 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | 13.9764 | -89.7521 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9136/14 | 8712 | 2014-11-07 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-21 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | Terminado
299280 | EQUIPAMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA LA REACCIÓN INMEDIATA DE LAS BRIGADAS DE RESCATE DEL MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA,AHUACHAPAN/ ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS Y GENERADOR | 2,554 US$ | 2,554 US$ | 2,554 US$ | 15 | 100 | 0 | 30000 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | 13.9762 | -89.7529 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9136/14 | 8712 | 2014-11-07 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-10-21 | 2014-10-31 | 2014-11-05 | Terminado
299290 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE MONCAGUA | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 210 | 100 | 0 | 100 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.5335 | -88.2506 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9138/14 | 8711 | 2014-11-06 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-28 | 2015-05-27 | 2015-06-26 | Terminado
299300 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA | 7,200 US$ | 7,200 US$ | 7,200 US$ | 225 | 100 | 0 | 20405 | MARIO TICAS | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.3507 | -88.951 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9138/14 | 8711 | 2014-11-06 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-05 | 2015-07-03 | 2015-07-18 | Terminado
299310 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 105 | 100 | 0 | 1 | CARLOS MARIO DIAZ AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.8338 | -88.2338 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9138/14 | 8711 | 2014-11-06 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-02 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | Terminado
299320 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LAS CONSTANTES INUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA / COMPRA DE RETROEXCAVADORA | 94,500 US$ | 94,500 US$ | 94,500 US$ | 75 | 100 | 0 | 23893 | ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | 13.5334 | -88.7832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9133/14 | 8704 | 2014-10-30 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-05-26 | 2014-07-21 | 2014-08-09 | Terminado
299330 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 5,800 US$ | 5,800 US$ | 5,800 US$ | 165 | 100 | 0 | 1854 | MANUEL ANTONIO AYALA MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.016 | -88.7831 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9138/14 | 8711 | 2014-11-06 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-05 | 2015-03-25 | 2015-04-19 | Terminado
299340 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MUNICIPIO DE SONSONATE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES / ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERÍA | 270 US$ | 270 US$ | 270 US$ | 45 | 100 | 0 | 71541 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7187 | -89.7247 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9136/14 | 8712 | 2014-11-07 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-01 | 2014-11-26 | 2014-12-16 | Terminado
299350 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO | 12,336 US$ | 12,336 US$ | 12,336 US$ | 30 | 100 | 0 | 8316 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7005 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9138/14 | 8711 | 2014-11-06 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-07 | 2014-11-10 | 2014-12-07 | Terminado
299360 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE EL TRIUNFO | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 6924 | JOSE ARTURO ROMERO CASTAÑEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.567 | -88.4332 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9136/14 | 8712 | 2014-11-07 | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-05 | 2015-05-04 | 2015-05-04 | Terminado
299370 | CONCRETEADO, CORDONEADO, DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PASAJE DE CALLE PRINCIPAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA MONTEVERDE | 72,995 US$ | 72,995 US$ | 72,995 US$ | 120 | 100 | 0 | 400 | MARTA LILIAN ALFARO AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6501 | -88.9005 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9145/14 | 8711 | 2014-11-06 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-24 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | Terminado
299380 | INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN LOTIFICACIÓN EL PUERTO | 53,552 US$ | 53,552 US$ | 53,552 US$ | 84 | 100 | 0 | 144 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.592 | -89.8271 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 31-ALCANTARILLADO SANITARIO | CAD-9142/14 | 8711 | 2014-11-06 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-16 | 2015-12-07 | 2015-12-09 | Terminado
299390 | SEGUNDA ETAPA DE COMPLEJO DEPORTIVO DE ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO LA LAGUNA | 60,479 US$ | 60,479 US$ | 60,479 US$ | 75 | 100 | 0 | 4133 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1663 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-9214/14 | 8747 | 2014-12-12 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-02 | 2015-04-13 | 2015-04-18 | Terminado
299400 | CONCRETEADO DE CALLE EN BARRIO GUADALUPE | 178,979 US$ | 178,979 US$ | 178,979 US$ | 150 | 100 | 0 | 2273 | CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7001 | -88.5661 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9147/14 | 8711 | 2014-11-06 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-23 | 2015-08-14 | 2015-08-20 | Terminado
299410 | PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 207,938 US$ | 207,938 US$ | 207,938 US$ | 190 | 100 | 0 | 3349 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.59 | -89.2882 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9149/14 | 8711 | 2014-11-06 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-05 | 2016-02-09 | 2016-02-11 | Terminado
299420 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO SAN SIMON, CANTÓN LOS HORCONES | 264,991 US$ | 264,208 US$ | 264,208 US$ | 120 | 100 | 0 | 312 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5668 | -88.5503 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 2-AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-9152/14 | 8711 | 2014-11-06 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LOS HORCONES | SAN SIMON | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-03-23 | 2015-08-28 | 2015-07-21 | Terminado
299430 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | 24,866 US$ | 24,866 US$ | 24,866 US$ | 90 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7663 | -88.9506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9171/14 | 8719 | 2014-11-14 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-10 | 2015-02-04 | 2015-02-08 | Terminado
299440 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDAD LA JOYA, CANTÓN LA JOYA | 32,160 US$ | 32,160 US$ | 32,160 US$ | 45 | 100 | 0 | 54 | OMAR ANTONIO LAZO VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7002 | -87.9669 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9158/14 | 8719 | 2014-11-14 | MORAZAN | SOCIEDAD | LA JOYA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-19 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | Terminado
299450 | CONSTRUCCIÓN DE MURO Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN CANCHA DE FÚTBOL EN CANTÓN LAS CASITAS. | 52,401 US$ | 52,401 US$ | 52,401 US$ | 149 | 100 | 0 | 500 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.6408 | -89.1338 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 63-MUROS Y GRADAS | CAD-9164/14 | 8719 | 2014-11-14 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-20 | 2016-04-28 | 2016-01-16 | Terminado
299460 | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA | 58,500 US$ | 58,500 US$ | 58,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 500 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.5788 | -89.2652 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9166/14 | 8719 | 2014-11-14 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2015-01-17 | Terminado
299470 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE TEPECOYO | 27,027 US$ | 27,027 US$ | 27,027 US$ | 65 | 100 | 0 | 8293 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.701 | -89.4674 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 65-REMODELACION DE PARQUES | CAD-9160/14 | 8719 | 2014-11-14 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-27 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | Terminado
299480 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVES DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BASICO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPO DE ACAJUTLA / COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO | 1,700 US$ | 1,700 US$ | 1,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | 13.593 | -89.8275 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9167/14 | 8719 | 2014-11-14 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-21 | 2014-11-26 | 2014-12-21 | Terminado
299490 | MITIGACION DE RIESGOS A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPO BASICO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA / ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 310 US$ | 310 US$ | 310 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | 13.5927 | -89.8277 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9167/14 | 8719 | 2014-11-14 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-21 | 2014-12-15 | 2014-12-21 | Terminado
299500 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MASAHUAT | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 204 | 100 | 0 | 3393 | MENANDO NAHUM MENDOZA ROSALES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1838 | -89.4334 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9168/14 | 8719 | 2014-11-14 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-07 | 2015-05-29 | 2015-05-30 | Terminado
299510 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO / ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO | 6,100 US$ | 6,100 US$ | 6,100 US$ | 30 | 100 | 0 | 2593 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3001 | -89.0339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9168/14 | 8719 | 2014-11-14 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-25 | Terminado
299520 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, NEJAPA 6TA CONVOCATORIA | 39,000 US$ | 39,000 US$ | 34,650 US$ | 180 | 100 | 0 | 260 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8143 | -89.2313 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-9181/14 | 8725 | 2014-11-20 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2014-11-21 | 2014-02-28 | 2015-05-20 | Terminado
299530 | INTR. E. E. SECT. LOS ORTIZ,LOS PINEDA,LOS SORTO/CRIO LOS CIMIENTOS,CTON JOYA DEL MATAZANO;SECT. LOS GUEVARA I Y II /CRIO LOMA EL CHILE,CTON LOMA EL CHILE;SECT. LOS AMAYA,LOS VENTURA/CRIO EL GUALABO,SETC. LOS PORTILLOS/CRIO EL COPINOL,CTON SAN JUAN | 242,705 US$ | 242,705 US$ | 242,705 US$ | 90 | 100 | 0 | 311 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.667 | -88.1662 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9178/14 | 8739 | 2014-12-04 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2016-03-31 | 2016-12-26 | 2016-06-29 | Terminado
299540 | CONCRETEADO DE CALLES PERIMETRALES AL GIMNASIO MULTIUSOS | 141,162 US$ | 141,162 US$ | 141,162 US$ | 160 | 100 | 0 | 14594 | EDWIN ENRIQUE PARADA QUEZADA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.9081 | -89.4959 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9183/14 | 8725 | 2014-11-20 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-25 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | Terminado
299550 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE TEOTEPEQUE | 11,200 US$ | 11,200 US$ | 11,200 US$ | 240 | 100 | 0 | 12320 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5851 | -89.5182 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9187/14 | 8725 | 2014-11-20 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-10 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | Terminado
299560 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS / ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD, CASCOS, GUANTES Y BOTAS | 2,085 US$ | 2,085 US$ | 2,085 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8502 | -88.8507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9186/14 | 8725 | 2014-11-20 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-15 | 2014-12-22 | 2015-01-14 | Terminado
299570 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/ ADQUISICIÓN DE CHALECOS | 420 US$ | 420 US$ | 420 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8501 | -88.8504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9186/14 | 8725 | 2014-11-20 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-15 | 2014-12-22 | 2015-01-14 | Terminado
299580 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/ ADQUISICIÓN DE CINTAS DE PRECAUCIÓN | 195 US$ | 195 US$ | 195 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.85 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9186/14 | 8725 | 2014-11-20 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-15 | 2014-12-22 | 2015-01-14 | Terminado
299590 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL / ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 4,300 US$ | 4,300 US$ | 4,300 US$ | 60 | 100 | 0 | 4264 | ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 14.1335 | -89.0334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9200/14 | 8732 | 2014-11-27 | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-18 | 2015-01-09 | 2015-01-17 | Terminado
299600 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO / ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS DE SOFTWARE | 12,173 US$ | 12,173 US$ | 12,173 US$ | 30 | 100 | 0 | 6782 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8332 | -88.9831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9200/14 | 8732 | 2014-11-27 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-18 | 2014-12-18 | 2014-12-18 | Terminado
299620 | OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO ESCOLAR PROFESOR ATILIO ARMANDO PÉREZ SORTO | 7,270 US$ | 6,240 US$ | 4,368 US$ | 75 | 95 | 100 | 255 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | 13.4271 | -88.2003 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-9349/15 | 8795 | 2015-01-29 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL NIÑO | LA CEIBA | En Ejecución | EN EJECUCION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-05-18 |  | 2015-08-01 | En Ejecución
299630 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO CHAPARRASTIQUE | 7,420 US$ | 7,215 US$ | 7,215 US$ | 90 | 100 | 100 | 250 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | 13.427 | -88.2002 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-9349/15 | 8795 | 2015-01-29 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL NIÑO |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-10-22 | 2018-05-30 | 2016-01-20 | Terminado
299640 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL CIPRES | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 0 US$ | 120 | 0 | 0 | 190 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | JUAN JOSE RAMIREZ JACOBO | 13.4275 | -88.2004 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-9349/15 | 8795 | 2015-01-29 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | EL NIÑO | EL CIPRES | En Ejecución | EN EJECUCION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2019-10-17 |  | 2020-02-14 | En Ejecución
299650 | COMPRA DE PICK-UP DOBLE CABINA 4 X 4 PARA EL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO | 28,917 US$ | 28,917 US$ | 28,917 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.6121 | -89.1801 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9191/14 | 8732 | 2014-11-27 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-21 | 2014-12-10 | 2014-12-21 | Terminado
299660 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS | 28,657 US$ | 28,657 US$ | 28,657 US$ | 60 | 100 | 0 | 29271 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0331 | -88.9332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9210/14 | 8732 | 2014-11-27 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-03 | 2015-01-30 | 2015-02-01 | Terminado
299670 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS / COMPRA DE MOBILIARIO | 548 US$ | 548 US$ | 548 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8505 | -88.8504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9191/14 | 8732 | 2014-11-27 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-11 | 2014-12-22 | 2015-01-10 | Terminado
299680 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS LOS RAMOS, CANTÓN SAN PEDRO LOMA ALTA | 7,133 US$ | 6,961 US$ | 6,961 US$ | 45 | 100 | 0 | 28 | TULIO SURIA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.6833 | -88.9 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9237/14 | 8739 | 2014-12-04 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN PEDRO |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2017-06-26 | 2017-11-07 | 2017-08-10 | Terminado
299690 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CASERÍO LOS FLORES, CANTÓN SAN PABLO ARRIBA | 16,123 US$ | 14,632 US$ | 14,632 US$ | 45 | 100 | 0 | 40 | TULIO SURIA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7008 | -88.9166 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9237/14 | 8739 | 2014-12-04 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN PABLO |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2017-06-26 | 2017-11-07 | 2017-08-10 | Terminado
299700 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOTIFICACIÓN LOS REMEDIOS, BARRIO NUEVO | 8,350 US$ | 8,059 US$ | 8,059 US$ | 45 | 100 | 0 | 43 | TULIO SURIA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.684 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9237/14 | 8739 | 2014-12-04 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2017-06-26 | 2017-11-07 | 2017-08-10 | Terminado
299710 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PASAJE LOS HERNÁNDEZ, BARRIO EL CENTRO | 9,950 US$ | 9,027 US$ | 9,027 US$ | 45 | 100 | 0 | 45 | TULIO SURIA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.684 | -88.9333 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9237/14 | 8739 | 2014-12-04 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2017-06-26 | 2017-11-07 | 2017-08-10 | Terminado
299720 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS PALACIOS, CANTÓN SAN PABLO ABAJO | 12,601 US$ | 11,625 US$ | 11,625 US$ | 45 | 100 | 0 | 66 | TULIO SURIA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7004 | -88.9165 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9237/14 | 8739 | 2014-12-04 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN PABLO |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2017-06-26 | 2017-11-07 | 2017-08-10 | Terminado
299730 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS REYES I, SECTOR LA ESCUELA EL GUACIMO Y SECTOR LA BOLSA, CANTÓN TERRERITO Y CASERÍO VOLCANCILLO SECTOR LOS RUBIOS, CANTÓN TIZATE | 133,191 US$ | 84,829 US$ | 84,829 US$ | 90 | 100 | 0 | 500 | SALVADOR PEÑA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.7489 | -87.8394 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9237/14 | 8739 | 2014-12-04 | LA UNION | ANAMOROS | TERRERITO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-05-14 | 2016-12-06 | 2015-08-12 | Terminado
299740 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO / ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | 23,390 US$ | 23,390 US$ | 23,390 US$ | 30 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.8664 | -88.6333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9208/14 | 8732 | 2014-11-27 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-25 | 2014-12-03 | 2014-12-25 | Terminado
299750 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS FLORES, CANTÓN GUALINDO CENTRO | 20,822 US$ | 19,795 US$ | 19,795 US$ | 30 | 100 | 0 | 40 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.75 | -88.1 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9237/14 | 8739 | 2014-12-04 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | GUALINDO |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-03-02 | 2015-10-16 | 2015-04-01 | Terminado
299760 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS DE LA ZONA URBANA Y LOS CASERÍOS DEL CANTÓN LA CUCHILLA Y CANTÓN EL VOLCÁN | 385,695 US$ | 312,957 US$ | 312,957 US$ | 120 | 100 | 0 | 1315 | ROGELIO ARTURO ARGUETA SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7903 | -88.1444 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9237/14 | 8739 | 2014-12-04 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | EL VOLCAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-10-01 | 2016-08-29 | 2016-01-29 | Terminado
299770 | ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA USO DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE JOCORO | 26,706 US$ | 26,706 US$ | 26,706 US$ | 30 | 100 | 0 | 5000 | ARTURO PERLA FERRUFINO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.6163 | -88.0163 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9212/14 | 8732 | 2014-11-27 | MORAZAN | JOCORO | JOCORO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-28 | 2014-12-27 | 2014-12-28 | Terminado
299780 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ESPARCIMIENTO Y ENTRETENIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS | 3,002 US$ | 3,002 US$ | 3,002 US$ | 15 | 100 | 0 | 11377 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.575 | -89.2083 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9223/14 | 8747 | 2014-12-12 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-17 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | Terminado
299790 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ESPARCIMIENTO Y ENTRETENIMIENTO PAR ALA RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS | 1,950 US$ | 1,950 US$ | 1,950 US$ | 15 | 100 | 0 | 11377 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.5752 | -89.2089 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9223/14 | 8747 | 2014-12-12 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-18 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | Terminado
299800 | ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LUMINARIAS DE UNO Y DOS FAROLES PARA LA RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS | 9,675 US$ | 9,675 US$ | 9,675 US$ | 15 | 100 | 0 | 11377 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.5752 | -89.2089 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9223/14 | 8747 | 2014-12-12 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-17 | 2014-12-02 | 2014-12-02 | Terminado
299810 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVES DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA / PLANCHAS DE COCINA | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | 13.5921 | -89.8278 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9220/14 | 8747 | 2014-12-12 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-27 | 2014-12-03 | 2014-12-27 | Terminado
299820 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVES DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA / MESAS Y SILLAS PLÁSTICAS | 4,320 US$ | 4,320 US$ | 4,320 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | 13.5923 | -89.828 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9220/14 | 8747 | 2014-12-12 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-27 | 2014-12-03 | 2014-12-27 | Terminado
299830 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVES DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA / HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO / LINGAS Y LINTERNAS DE MANO | 475 US$ | 475 US$ | 475 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5922 | -89.8275 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9220/14 | 8747 | 2014-12-12 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-27 | 2014-12-11 | 2014-12-27 | Terminado
299840 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVES DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA / COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE / ADQUISICIÓN DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA | 23,300 US$ | 23,300 US$ | 23,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5921 | -89.8279 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9220/14 | 8747 | 2014-12-12 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2013-11-12 | 2013-11-18 | 2013-12-12 | Terminado
299850 | FORTALECIMIENTO PARA EL MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN / ADQUISICIÓN DE VEHICULO 4X4 | 23,900 US$ | 23,900 US$ | 23,900 US$ | 30 | 100 | 0 | 18648 | EDNA BEATRIZ CHACÓN | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.696 | -89.5593 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9220/14 | 8747 | 2014-12-12 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-08 | 2014-12-22 | 2015-01-07 | Terminado
299860 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PICK UP DOBLE CABINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE EL CONGO | 25,600 US$ | 25,600 US$ | 25,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 3000 | EDWIN ENRIQUE PARADA QUEZADA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.908 | -89.4959 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9220/14 | 8747 | 2014-12-12 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-09 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | Terminado
299870 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y TRIBUTARIAS MUNICIPAL / ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIÓN | 250 US$ | 250 US$ | 250 US$ | 15 | 100 | 0 | 8171 | ELISEO MARROQUÍN TURCIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 13.8002 | -89.967 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9225/14 | 8747 | 2014-12-12 | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-28 | 2014-12-08 | 2014-12-13 | Terminado
299880 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 25446 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.5438 | -89.0385 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9227/14 | 8747 | 2014-12-12 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-01 | 2015-05-11 | 2015-05-15 | Terminado
299890 | MEJORAMIENTO DEL AREA DE ALBERGUE DEL CENTRO DE GOBIERNO MUNICIPAL | 60,316 US$ | 60,316 US$ | 60,316 US$ | 0 | 100 | 0 | 3000 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.484 | -88.1835 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-9227/14 | 8747 | 2014-12-12 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-12-19 | 2016-09-01 | Terminado
299900 | ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA LOS VIOLANTES, CANTÓN LA CEIBA | 5,048 US$ | 5,048 US$ | 5,048 US$ | 60 | 100 | 0 | 173 | JOSÉ NARCISO RAMÍREZ VENTURA | PES | PARTIDO DE LA ESPERANZA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8283 | -90.0428 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9216/14 | 8747 | 2014-12-12 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | LA CEIBA | LOS VIOLANTES | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-22 | 2015-06-19 | 2015-06-21 | Terminado
299910 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS / COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA / PIZARRAS | 131 US$ | 131 US$ | 131 US$ | 45 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.851 | -88.8507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9220/14 | 8747 | 2014-12-12 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-15 | 2014-12-22 | 2015-01-29 | Terminado
299930 | PROCESO DE CONSTITUCION LEGAL PARA LA CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DE ASOCIO PUBLICO PRIVADAS DE 5 MERCADOS MINORISTAS DE EL SALVADOR | 18,339 US$ | 8,100 US$ | 8,100 US$ | 99 | 100 | 100 | 50 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7666 | -88.9164 | CENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9230/14 | 8747 | 2014-12-12 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.H | FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 2015-05-28 | 2015-09-30 | 2015-09-04 | Terminado
299940 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO/ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS/ BARRAS CAVADORAS | 80 US$ | 80 US$ | 80 US$ | 30 | 100 | 0 | 5550 | CARLOS ALBERTO ZAVALA VÁQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.8668 | -88.6505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9220/14 | 8747 | 2014-12-12 | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-15 | 2015-06-01 | 2015-01-14 | Terminado
299950 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO / ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS / MOTOSIERRA, ESCALERAS, CARRETILLAS, PALAS Y PIOCHAS | 2,573 US$ | 2,573 US$ | 2,573 US$ | 30 | 100 | 0 | 5550 | CARLOS ALBERTO ZAVALA VÁQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.8663 | -88.6507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9220/14 | 8747 | 2014-12-12 | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-15 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | Terminado
299961 | SERVICIOS DE TUTORÍA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA APP EN EL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA | 6,400 US$ | 6,400 US$ | 6,400 US$ | 133 | 100 | 100 | 5 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5004 | -88.8666 | CENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9751/15 | 8932 | 2015-06-15 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.H | FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 2015-09-18 | 2016-01-26 | 2016-01-29 | Terminado
299962 | SERVICIOS DE TUTORÍA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA APP EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO NONUALCO Y ROSARIO DE LA PAZ | 6,400 US$ | 6,400 US$ | 6,400 US$ | 133 | 100 | 100 | 5 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | 13.7005 | -89.2169 | CENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9751/15 | 8932 | 2015-06-15 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.H | FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 2015-09-18 | 2016-01-26 | 2016-01-29 | Terminado
299963 | SERVICIOS DE TUTORÍA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA APP EN LOS MUNICIPIOS DE SUCHITOTO Y SAN SALVADOR(SAN MIGUELITO) | 6,400 US$ | 6,400 US$ | 6,400 US$ | 133 | 100 | 100 | 6 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | 13.7002 | -89.2164 | CENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9751/15 | 8932 | 2015-06-15 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.H | FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 2015-09-18 | 2016-01-26 | 2016-01-29 | Terminado
299970 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE DIAGNOSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TALPA | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 225 | 100 | 0 | 7707 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.503 | -89.0903 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9225/14 | 8747 | 2014-12-12 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-05 | 2015-07-16 | 2015-07-18 | Terminado
299980 | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO HIDRÁULICO Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN CALLE PRINCIPAL CANTÓN CANDELARIA; CASERÍO LOS NAVIDADES, SECTOR LAS TORRES Y SECTOR CALLE AL RIO | 210,687 US$ | 184,895 US$ | 184,895 US$ | 120 | 100 | 0 | 450 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.75 | -88.95 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 49-CONCRETEADO DE CALLES | CAD-9238/14 | 8747 | 2014-12-12 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | CANDELARIA | LOS NAVIDADES | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-05-18 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | Terminado
300000 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN LOS NARANJOS | 61,512 US$ | 42,663 US$ | 52,087 US$ | 90 | 100 | 0 | 30 | ROSA CÁNDIDA ALAS DE MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1167 | -88.9 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 2-AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-9239/14 | 8747 | 2014-12-12 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LOS NARANJOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-06-15 | 2015-09-13 | 2015-09-13 | Terminado
300010 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LOS GONZALEZ | 65,904 US$ | 55,610 US$ | 55,610 US$ | 60 | 100 | 100 | 23 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | 13.8661 | -88.1169 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CFI-9442/15 | 8817 | 2015-02-20 | MORAZAN | MEANGUERA | GUACAMAYA | CASERIO LOS GONZALEZ | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 80.1 | FINET | 2016-02-26 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | Terminado
300020 | ELECTRIFICACION EN CASERIO AGUA FRIA I | 23,186 US$ | 20,493 US$ | 20,493 US$ | 30 | 100 | 100 | 35 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | 13.8339 | -88.1168 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CFI-9442/15 | 8817 | 2015-02-20 | MORAZAN | MEANGUERA | CERRO PANDO | AGUA FRIA I | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 80.1 | FINET | 2015-11-10 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | Terminado
300030 | ELECTRIFICACION CASERIO AGUA FRIA II | 56,941 US$ | 46,640 US$ | 46,640 US$ | 60 | 100 | 100 | 20 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | 13.8333 | -88.1169 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CFI-9442/15 | 8817 | 2015-02-20 | MORAZAN | MEANGUERA | CERRO PANDO | AGUA FRIA II | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 80.1 | FINET | 2016-02-26 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | Terminado
300040 | ELECTRIFICACION CASERIO EL HORMIGUERO I | 14,295 US$ | 11,703 US$ | 11,703 US$ | 30 | 100 | 100 | 5 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | 13.8667 | -88.1335 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CFI-9442/15 | 8817 | 2015-02-20 | MORAZAN | MEANGUERA | LA JOYA | EL HORMIGUERO I | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 80.1 | FINET | 2016-03-21 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | Terminado
300050 | ELECTRIFICACION EN CASERIO EL HORMIGUERO II | 16,676 US$ | 12,431 US$ | 12,431 US$ | 30 | 100 | 100 | 6 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | 13.8664 | -88.1338 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CFI-9442/15 | 8817 | 2015-02-20 | MORAZAN | MEANGUERA | LA JOYA | EL HORMIGUERO II | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 80.1 | FINET | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 2016-07-31 | Terminado
300060 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LA RANCHERIA | 50,998 US$ | 42,820 US$ | 42,820 US$ | 60 | 100 | 100 | 10 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | 13.8668 | -88.1168 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CFI-9442/15 | 8817 | 2015-02-20 | MORAZAN | MEANGUERA | GUACAMAYA | LA RANCHERIA | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 80.1 | FINET | 2016-02-26 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | Terminado
300070 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JOCOTE AMARILLO III | 18,761 US$ | 13,994 US$ | 13,994 US$ | 30 | 100 | 100 | 9 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | 13.8667 | -88.1667 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CFI-9442/15 | 8817 | 2015-02-20 | MORAZAN | MEANGUERA | SOLEDAD | JOCOTE AMARILLO III | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 80.1 | FINET | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 2016-07-31 | Terminado
300080 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS / ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 5,780 US$ | 5,780 US$ | 5,780 US$ | 15 | 100 | 0 | 4480 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14 | -88.7334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9232/14 | 8747 | 2014-12-12 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 2014-12-27 | Terminado
300090 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE A CASERÍO EL PUERTO, CANTÓN TECUALUYA | 227,794 US$ | 227,794 US$ | 227,794 US$ | 120 | 100 | 0 | 3600 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.4737 | -89.1108 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9267/14 | 8753 | 2014-12-18 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | TECUALUYA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-26 | 2015-07-24 | 2015-07-24 | Terminado
300100 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO / ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA CATASTRO TRIBUTARIO Y CUENTAS CORRIENTES | 8,690 US$ | 8,690 US$ | 8,690 US$ | 111 | 100 | 0 | 2593 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3008 | -89.0331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9249/14 | 8747 | 2014-12-12 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-02 | 2015-03-17 | 2015-03-23 | Terminado
300110 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN MATÍAS / ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 8,781 US$ | 8,781 US$ | 8,781 US$ | 15 | 100 | 0 | 7314 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.8861 | -89.3172 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9249/14 | 8747 | 2014-12-12 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-11 | 2014-02-11 | 2014-12-26 | Terminado
300120 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE PANCHIMALCO / ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, SERVIDOR Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES | 56,135 US$ | 56,135 US$ | 56,135 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.6129 | -89.1809 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9249/14 | 8747 | 2014-12-12 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-15 | 2015-02-13 | 2015-02-14 | Terminado
300130 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 0 | 100 | 0 | 8179 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.7915 | -87.7163 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9249/14 | 8747 | 2014-12-12 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-04 | 2015-05-22 | 2014-12-04 | Terminado
300140 | COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MUEBLES DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 0 | 100 | 0 | 25 | JORGE LUIS ROSALES RIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.6245 | -87.8934 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9253/14 | 8747 | 2014-12-12 | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | Terminado
300150 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO / ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO, PANTALLA LCD, TELEFONO, CAFETERA, VENTILADOR, EXTENSIONES | 718 US$ | 718 US$ | 718 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.851 | -88.8505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9276/14 | 8753 | 2014-12-18 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-09 | 2015-01-23 | 2015-02-08 | Terminado
300160 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, MUNICIPIO DE LA UNIÓN | 28,707 US$ | 28,707 US$ | 28,707 US$ | 20 | 100 | 0 | 34045 | EZEQUIEL MILLA GUERRA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.3364 | -87.8434 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9253/14 | 8747 | 2014-12-12 | LA UNION | LA UNION | LA UNION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-30 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | Terminado
300170 | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO / ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO | 10,212 US$ | 10,212 US$ | 10,212 US$ | 30 | 100 | 0 | 5051 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 14.1505 | -89.0164 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9247/14 | 8747 | 2014-12-12 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-15 | 2015-01-05 | 2015-01-14 | Terminado
300180 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN UN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN TILAPA ABAJO | 115,925 US$ | 115,925 US$ | 115,925 US$ | 75 | 100 | 0 | 1 | WILBERG DE JESÚS GALLARDO JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.4838 | -89.0338 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9252/14 | 8747 | 2014-12-12 | LA PAZ | EL ROSARIO | TILAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-14 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | Terminado
300190 | AMPLIACIÓN DE COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN SAN BENITO | 269,205 US$ | 269,205 US$ | 269,205 US$ | 297 | 100 | 0 | 229 | MANUEL ANTONIO AYALA MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0001 | -88.7832 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 23-AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-9239/14 | 8747 | 2014-12-12 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN BENITO |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-06-29 | 2016-09-17 | 2016-04-21 | Terminado
300200 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTORES GUAYABITO, CABRERAS Y LOS MONTEAGUDO DEL CASERÍO JUNQUILLO, CANTÓN LAS QUEBRADAS Y CASERÍO VALLE ALEGRE DE CANTÓN EL CERRO | 126,122 US$ | 112,425 US$ | 112,425 US$ | 60 | 100 | 0 | 460 | CARLOS MARIO DIAZ AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.7833 | -88.2333 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9261/14 | 8750 | 2014-12-15 | MORAZAN | SAN SIMON | LAS QUEBRADAS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-06-22 | 2016-03-08 | 2015-08-21 | Terminado
300210 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS ROLDANES, EL RICÓN I Y II | 102,081 US$ | 87,187 US$ | 87,187 US$ | 60 | 100 | 0 | 230 | FRAY ADALBERTO ARRIAZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9007 | -88.151 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9261/14 | 8750 | 2014-12-15 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-09-28 | 2016-04-06 | 2015-11-27 | Terminado
300220 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS PINEDA Y CASERÍO LOS VENTURA, CANTÓN LA JOYA | 179,619 US$ | 171,523 US$ | 171,523 US$ | 90 | 100 | 0 | 475 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7214 | -88.2588 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9261/14 | 8750 | 2014-12-15 | MORAZAN | CHILANGA | JOYA DEL MATAZANO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-10-12 | 2016-05-25 | 2016-01-10 | Terminado
300230 | CONCRETEADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRÍSTOBAL | 23,511 US$ | 23,511 US$ | 23,511 US$ | 90 | 100 | 0 | 60 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7006 | -88.9009 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9270/14 | 8753 | 2014-12-18 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | CASCO URBANO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-16 | 2015-09-10 | 2015-09-14 | Terminado
300240 | REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEL POLIDEPORTIVO EN LOURDES | 454,587 US$ | 454,587 US$ | 454,587 US$ | 180 | 100 | 0 | 96869 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.7263 | -89.3681 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-9272/14 | 8753 | 2014-12-18 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-11 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | Terminado
300250 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/ ADQUISICIÓN DE RADIO BASE | 3,187 US$ | 3,187 US$ | 3,187 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8508 | -88.8508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9276/14 | 8753 | 2014-12-18 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-09 | 2015-01-22 | 2015-02-08 | Terminado
300260 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 4X4 PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN | 29,957 US$ | 29,957 US$ | 29,957 US$ | 30 | 100 | 0 | 72758 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7414 | -89.0564 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9276/14 | 8753 | 2014-12-18 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-18 | 2014-12-29 | 2015-01-17 | Terminado
300270 | SISTEMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS A DESASTRES, MUNICIPIO DE GUAZAPA/ ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA | 1,100 US$ | 1,100 US$ | 1,100 US$ | 3 | 100 | 0 | 22906 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.8769 | -89.1732 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9276/14 | 8753 | 2014-12-18 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-20 | Terminado
300280 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS/ LAZOS, PALAS, BALDES, LÁMPARAS DE MANO Y UNA MOTOSIERRA | 4,082 US$ | 4,082 US$ | 4,082 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8501 | -88.8503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9276/14 | 8753 | 2014-12-18 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-09 | 2015-01-21 | 2015-02-08 | Terminado
300290 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS/ CARRETILLAS | 2,202 US$ | 2,202 US$ | 2,202 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8502 | -88.8502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9276/14 | 8753 | 2014-12-18 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-09 | 2015-01-22 | 2015-02-08 | Terminado
300300 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA/ TANQUE CAPTADOR DE AGUA | 170 US$ | 170 US$ | 170 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8501 | -88.85 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9276/14 | 8753 | 2014-12-18 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-09 | 2015-01-22 | 2015-02-08 | Terminado
300310 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DEL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGO A DESASTRES DE CACAOPERA | 21,764 US$ | 21,764 US$ | 21,764 US$ | 30 | 100 | 0 | 11136 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7668 | -88.0838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9280/14 | 8754 | 2014-12-19 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-23 | 2015-02-02 | 2015-02-22 | Terminado
300320 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 135 | 100 | 0 | 50 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.851 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9278/14 | 8754 | 2014-12-19 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-05 | 2015-05-20 | 2015-05-20 | Terminado
300330 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SESORI | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 10705 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | 13.7166 | -88.3663 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9278/14 | 8754 | 2014-12-19 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-12 | 2015-06-23 | 2015-06-26 | Terminado
300340 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO PARVITAS, CANTÓN SAN MIGUELITO | 107,009 US$ | 107,009 US$ | 107,009 US$ | 150 | 100 | 0 | 169 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1508 | -89.0507 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9283/14 | 8754 | 2014-12-19 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN MIGUELITO | PARVITAS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.5 | KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 2015-06-22 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | Terminado
300341 | FONDO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO PARVITAS, CANTÓN SAN MIGUELITO | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 150 | 100 | 0 | 1 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1504 | -89.0503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-9295/14 | 8754 | 2014-12-19 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN MIGUELITO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2015-06-22 | 2015-10-26 | 2015-11-19 | Terminado
300343 | SUPERVISIÓN DE INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO PARVITAS, CANTÓN SAN MIGUELITO | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 1 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1509 | -89.0505 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9284/14 | 8754 | 2014-12-19 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN MIGUELITO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.5 | KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 2015-06-22 | 2015-12-04 | 2015-12-04 | Terminado
300350 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA | 15,843 US$ | 15,843 US$ | 15,843 US$ | 75 | 100 | 0 | 42000 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.4734 | -89.0896 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9323/15 | 8781 | 2015-01-15 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-29 | 2015-02-03 | 2015-04-14 | Terminado
300360 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PARA GARANTIZAR SUMINISTRO, A LA POBLACIÓN URBANA DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 54,497 US$ | 54,497 US$ | 54,497 US$ | 90 | 100 | 0 | 1068 | MIGUEL SERRANO AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0009 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9294/14 | 8754 | 2014-12-19 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2015-05-18 | 2015-08-15 | 2015-08-16 | Terminado
300361 | FONDO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PARA GARANTIZAR SUMINISTRO, A LA POBLACIÓN URBANA DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 275 | 100 | 0 | 1 | MIGUEL SERRANO AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0008 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-9295/14 | 8754 | 2014-12-19 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2015-05-18 | 2016-01-21 | 2016-02-17 | Terminado
300363 | SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PARA GARANTIZAR SUMINISTRO, A LA POBLACIÓN URBANA DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 4,957 US$ | 4,489 US$ | 4,489 US$ | 105 | 100 | 0 | 1 | MIGUEL SERRANO AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0002 | -88.9 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9284/14 | 8754 | 2014-12-19 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.5 | KFW V:PROGRAMA DE ATENCION A LA POBREZA PART.CIUD. | 2015-05-18 | 2015-08-15 | 2015-08-31 | Terminado
300370 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA FARMACIA DE UCSF CANTÓN TALPETATES | 2,265 US$ | 2,265 US$ | 2,265 US$ | 30 | 100 | 100 | 800 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | AGUSTIN FIGUEROA JUAREZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.3333 | -88.4832 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9282/14 | 8753 | 2014-12-18 | USULUTAN | BERLIN | TALPETATES | TALPETATES | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.D | JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 2015-03-09 | 2015-03-23 | 2015-04-08 | Terminado
300380 | ELECT. EN BO ANALCO, COL. GUEVARA; COL. Y CRÍO. AVILES; CRIOS CARBALLO, ARIAS Y EL CONACASTE DEL CTON CERRO EL NANZAL; CRÍO LA LAURELERA, SECT LA ESCUELA Y CRIO AMATE SUR DEL CTON AMATE SUR; CRIOS LOS RIVAS Y SECT LOS LUNAS DEL CTON EL VOLCAN | 193,668 US$ | 128,445 US$ | 128,445 US$ | 120 | 100 | 0 | 615 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3837 | -88.4504 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9291/14 | 8753 | 2014-12-18 | USULUTAN | SANTA ELENA | EL NANZAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2016-03-07 | 2017-05-26 | 2016-07-05 | Terminado
300390 | GENERACIÓN FOTOVOLTAICA CON INYECCIÓN A LA RED PEÑA DE HOREB, CASERÍO HERMOSA PROVINCIA Y LA VEGA 1 Y 2 | 79,230 US$ | 76,695 US$ | 76,695 US$ | 204 | 100 | 0 | 880 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5333 | -89.5165 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9286/14 | 8754 | 2014-12-19 | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | HERMOSA PROVINCIA Y LA VEGA 1 Y 2 | Terminado | TERMINADO | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2015-06-26 | 2018-06-25 | 2016-01-16 | Terminado
300391 | FONDO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO GENERACIÓN FOTOVOLTAICA CON INYECCIÓN A LA RED PEÑA DE HOREB, CASERÍO HERMOSA PROVINCIA Y LA VEGA 1 Y 2 | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 105 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.534 | -89.5162 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-9290/14 | 8754 | 2014-12-19 | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA |  | Terminado | TERMINADO | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 2015-10-09 | Terminado
300393 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO GENERACIÓN FOTOVOLTAICA CON INYECCIÓN A LA RED PEÑA DE HOREB, CASERÍO HERMOSA PROVINCIA Y LA VEGA 1 Y 2 | 4,800 US$ | 4,266 US$ | 4,266 US$ | 219 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5334 | -89.5165 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-9289/14 | 8752 | 2014-12-17 | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA |  | Terminado | TERMINADO | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2015-06-26 | 2018-06-25 | 2016-01-31 | Terminado
300400 | SANEAMIENTO BÁSICO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE CASERÍO LAS PEÑITAS, CANTÓN EL REBALSE | 77,113 US$ | 75,626 US$ | 75,626 US$ | 120 | 100 | 0 | 300 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.5011 | -87.8669 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 38-SANEAMIENTO AMBIENTAL | CAD-9292/14 | 8753 | 2014-12-18 | LA UNION | PASAQUINA | EL REBALSE |  | Terminado | TERMINADO | 71.E | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2014 | 2015-05-18 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | Terminado
300410 | APOYO FAMILIAR 2015 LOLOTIQUILLO | 17,607 US$ | 16,439 US$ | 16,439 US$ | 219 | 100 | 100 | 514 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7334 | -88.0833 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300418 | APOYO FAMILIAR 2016 LOLOTIQUILLO | 23,788 US$ | 23,788 US$ | 23,788 US$ | 298 | 100 | 100 | 368 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.734 | -88.0832 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | Terminado
300420 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN CRISTOBAL | 46,369 US$ | 36,103 US$ | 36,103 US$ | 219 | 100 | 100 | 1412 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7008 | -88.9007 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300428 | APOYO FAMILIAR 2016 SAN CRISTOBAL | 58,051 US$ | 58,004 US$ | 58,004 US$ | 298 | 100 | 100 | 1282 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7002 | -88.9001 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
300430 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN GUALOCOCTI 2015 | 5,689 US$ | 4,622 US$ | 4,622 US$ | 217 | 100 | 100 | 244 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8163 | -88.2167 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300431 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN GUALOCOCTI 2016 | 7,336 US$ | 7,336 US$ | 7,336 US$ | 298 | 100 | 100 | 219 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8168 | -88.2168 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-11-30 | 2016-12-23 | Terminado
300440 | SEGUIMIENTO AL ADULTO EN NUEVA TRINIDAD 2015 | 4,440 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 111 | JOSE RAYMUNDO ALAS ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0667 | -88.8002 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD |  | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
300450 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN ILDEFONSO | 46,912 US$ | 37,183 US$ | 37,183 US$ | 219 | 100 | 100 | 1235 | CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7009 | -88.5661 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300458 | APOYO FAMILIAR 2016 SAN ILDEFONSO | 54,043 US$ | 54,043 US$ | 54,043 US$ | 298 | 100 | 100 | 838 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7008 | -88.5669 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300460 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ISIDRO LABRADOR 2015 | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 30 | ANTONIO SERRANO SERRANO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0001 | -88.8502 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
300470 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CAROLINA 2015 | 13,989 US$ | 9,988 US$ | 9,988 US$ | 219 | 100 | 100 | 379 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8509 | -88.3001 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300471 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CAROLINA 2016 | 12,068 US$ | 12,068 US$ | 12,068 US$ | 298 | 100 | 100 | 379 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8507 | -88.3004 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-02 | 2016-12-23 | Terminado
300480 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO MORAZAN 2015 | 7,600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 190 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1836 | -89.0504 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
300490 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN PEDRO PUXTLA | 23,653 US$ | 19,505 US$ | 19,505 US$ | 219 | 100 | 100 | 739 | CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7723 | -89.8049 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300498 | APOYO FAMILIAR 2016 SAN PEDRO PUXTLA | 34,529 US$ | 33,636 US$ | 33,636 US$ | 298 | 100 | 100 | 643 | CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7722 | -89.8042 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
300500 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ISIDRO 2015 | 5,701 US$ | 4,720 US$ | 4,720 US$ | 217 | 100 | 100 | 179 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.85 | -88.2333 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300501 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ISIDRO 2016 | 5,294 US$ | 5,294 US$ | 5,294 US$ | 298 | 100 | 100 | 156 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8504 | -88.2333 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-11-30 | 2016-12-23 | Terminado
300510 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ESTEBAN CATARINA 2015 | 12,367 US$ | 9,779 US$ | 9,779 US$ | 219 | 100 | 100 | 407 | MARCIAL ANTONIO BOLAÑOS RIVAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6837 | -88.7832 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300511 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ESTEBAN CATARINA 2016 | 11,592 US$ | 11,592 US$ | 11,592 US$ | 298 | 100 | 100 | 295 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6837 | -88.784 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300520 | APOYO FAMILIAR 2015 TECAPAN | 28,759 US$ | 24,634 US$ | 24,634 US$ | 206 | 100 | 100 | 783 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4507 | -88.4833 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300528 | APOYO FAMILIAR 2016 TECAPAN | 49,739 US$ | 49,739 US$ | 49,739 US$ | 298 | 100 | 100 | 584 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.451 | -88.4831 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
300530 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN EL CARRIZAL 2015 | 5,760 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 144 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1833 | -88.8831 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
300540 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CINQUERA 2015 | 2,720 US$ | 1,938 US$ | 1,938 US$ | 219 | 100 | 100 | 90 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8834 | -88.9663 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300541 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CINQUERA 2016 | 2,012 US$ | 2,012 US$ | 2,012 US$ | 298 | 100 | 100 | 78 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.884 | -88.9669 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300550 | APOYO FAMILIAR 2015 COMASAGUA | 43,535 US$ | 32,017 US$ | 32,017 US$ | 219 | 100 | 100 | 1507 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6396 | -89.3786 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300558 | APOYO FAMILIAR 2016 COMASAGUA | 52,613 US$ | 51,830 US$ | 51,830 US$ | 298 | 100 | 100 | 914 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6393 | -89.379 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300560 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN PARAISO DE OSORIO 2015 | 2,928 US$ | 2,736 US$ | 2,736 US$ | 150 | 100 | 100 | 164 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6332 | -88.9666 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300570 | APOYO FAMILIAR 2015 CHILTIUPAN | 35,130 US$ | 27,939 US$ | 27,939 US$ | 219 | 100 | 100 | 1280 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5908 | -89.4688 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300578 | APOYO FAMILIAR 2016 CHILTIUPAN | 44,890 US$ | 44,234 US$ | 44,234 US$ | 298 | 100 | 100 | 780 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5906 | -89.4684 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300580 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN JOSÉ CANCASQUE 2015 | 4,920 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 123 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9835 | -88.8507 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
300590 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN LORENZO 2015 | 9,723 US$ | 7,652 US$ | 7,652 US$ | 219 | 100 | 100 | 320 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7165 | -88.8006 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300591 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN LORENZO 2016 | 11,153 US$ | 11,153 US$ | 11,153 US$ | 298 | 100 | 100 | 306 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7164 | -88.8 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300600 | APOYO FAMILIAR 2015 VICTORIA | 44,659 US$ | 38,564 US$ | 38,564 US$ | 219 | 100 | 100 | 1171 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9509 | -88.6332 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300608 | APOYO FAMILIAR 2016 VICTORIA | 64,906 US$ | 64,906 US$ | 64,906 US$ | 298 | 100 | 100 | 925 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9502 | -88.6337 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300610 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN JOATECA 2015 | 9,087 US$ | 7,022 US$ | 7,022 US$ | 219 | 100 | 100 | 284 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9001 | -88.0501 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300611 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN JOATECA 2016 | 9,552 US$ | 9,552 US$ | 9,552 US$ | 298 | 100 | 100 | 245 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9009 | -88.0505 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
300620 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN AGUSTIN 2015 | 10,786 US$ | 8,637 US$ | 8,637 US$ | 206 | 100 | 100 | 371 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4333 | -88.6 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300621 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN AGUSTIN 2016 | 10,774 US$ | 10,774 US$ | 10,774 US$ | 298 | 100 | 100 | 286 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4331 | -88.6006 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
300630 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 9,150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 183 | MANUEL ANTONIO AYALA MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0167 | -88.7836 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ |  | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
300640 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN GUAYMANGO 2015 | 19,408 US$ | 12,693 US$ | 12,693 US$ | 219 | 100 | 100 | 793 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7509 | -89.8429 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300641 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN GUAYMANGO 2016 | 16,200 US$ | 16,200 US$ | 16,200 US$ | 298 | 100 | 100 | 661 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7503 | -89.8425 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
300650 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN JUAN TEPEZONTES 2015 | 2,600 US$ | 2,485 US$ | 2,485 US$ | 150 | 100 | 100 | 151 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6137 | -89.0101 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300660 | APOYO FAMILIAR 2015 ALEGRIA | 36,884 US$ | 32,217 US$ | 32,217 US$ | 206 | 100 | 100 | 998 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5008 | -88.4831 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300668 | APOYO FAMILIAR 2016 ALEGRIA | 63,224 US$ | 63,224 US$ | 63,224 US$ | 298 | 100 | 100 | 815 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.501 | -88.4837 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
300670 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN SIMÓN 2015 | 15,007 US$ | 12,291 US$ | 12,291 US$ | 217 | 100 | 100 | 475 | CARLOS MARIO DIAZ AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8336 | -88.2333 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300671 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN SIMÓN 2016 | 14,429 US$ | 14,429 US$ | 14,429 US$ | 298 | 100 | 100 | 426 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8337 | -88.2339 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-11-30 | 2016-12-23 | Terminado
300680 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN ARCATAO 2015 | 7,280 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 182 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0837 | -88.7508 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
300690 | APOYO FAMILIAR 2015 CIUDAD BARRIOS | 90,517 US$ | 79,979 US$ | 79,979 US$ | 219 | 100 | 100 | 2050 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.7662 | -88.2661 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300698 | APOYO FAMILIAR 2016 CIUDAD BARRIOS | 130,478 US$ | 130,478 US$ | 130,478 US$ | 298 | 100 | 100 | 2050 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.7665 | -88.267 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-02 | 2016-12-23 | Terminado
300700 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN APASTEPEQUE 2015 | 20,978 US$ | 16,304 US$ | 16,304 US$ | 219 | 100 | 100 | 661 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6662 | -88.7836 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300701 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN APASTEPEQUE 2016 | 22,479 US$ | 22,479 US$ | 22,479 US$ | 298 | 100 | 100 | 616 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6665 | -88.7835 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300710 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN LOLOTIQUILLO 2015 | 6,911 US$ | 5,446 US$ | 5,446 US$ | 219 | 100 | 100 | 219 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7338 | -88.0834 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300711 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN LOLOTIQUILLO 2016 | 9,021 US$ | 9,021 US$ | 9,021 US$ | 298 | 100 | 100 | 234 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7337 | -88.0839 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | Terminado
300720 | APOYO FAMILIAR 2015 CONCEPCIÓN BATRES | 40,128 US$ | 34,117 US$ | 34,117 US$ | 206 | 100 | 100 | 1093 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3501 | -88.366 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300728 | APOYO FAMILIAR 2016 CONCEPCIÓN BATRES | 67,803 US$ | 67,803 US$ | 67,803 US$ | 298 | 100 | 100 | 867 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3509 | -88.3664 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
300730 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN 2015 | 7,364 US$ | 5,190 US$ | 5,190 US$ | 219 | 100 | 100 | 209 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8162 | -88.4836 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300731 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN 2016 | 6,909 US$ | 6,909 US$ | 6,909 US$ | 298 | 100 | 100 | 209 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8167 | -88.4833 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-02 | 2016-12-23 | Terminado
300740 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN NOMBRE DE JESUS 2015 | 7,080 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 177 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0003 | -88.7333 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
300750 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN CRISTOBAL 2015 | 11,464 US$ | 9,150 US$ | 9,150 US$ | 219 | 100 | 100 | 348 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7003 | -88.9005 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300751 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN CRISTOBAL 2016 | 13,646 US$ | 13,646 US$ | 13,646 US$ | 298 | 100 | 100 | 326 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.701 | -88.901 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
300760 | APOYO FAMILIAR 2015 BERLÍN | 60,441 US$ | 52,961 US$ | 52,961 US$ | 206 | 100 | 100 | 1527 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5003 | -88.5331 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300768 | APOYO FAMILIAR 2016 BERLÍN | 96,678 US$ | 96,678 US$ | 96,678 US$ | 298 | 100 | 100 | 1248 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5001 | -88.5339 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
300770 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN JUCUARAN 2015 | 17,999 US$ | 12,629 US$ | 12,629 US$ | 219 | 100 | 100 | 578 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.253 | -88.2472 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300771 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN JUCUARAN 2016 | 20,101 US$ | 20,101 US$ | 20,101 US$ | 298 | 100 | 100 | 487 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2538 | -88.2476 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
300780 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ILDEFONSO 2015 | 12,275 US$ | 9,466 US$ | 9,466 US$ | 219 | 100 | 100 | 404 | CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7003 | -88.5663 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300781 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ILDEFONSO 2016 | 12,237 US$ | 12,237 US$ | 12,237 US$ | 298 | 100 | 100 | 322 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7005 | -88.5665 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300790 | APOYO FAMILIAR 2015 OZATLAN | 38,440 US$ | 33,101 US$ | 33,101 US$ | 206 | 100 | 100 | 1047 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3832 | -88.5009 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300798 | APOYO FAMILIAR 2016 OZATLAN | 68,711 US$ | 68,711 US$ | 68,711 US$ | 298 | 100 | 100 | 773 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3836 | -88.5005 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
300800 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN PEDRO PUXTLA 2015 | 8,273 US$ | 5,762 US$ | 5,762 US$ | 219 | 100 | 100 | 338 | CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7723 | -89.8045 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300801 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN PEDRO PUXTLA 2016 | 9,376 US$ | 9,376 US$ | 9,376 US$ | 298 | 100 | 100 | 291 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7724 | -89.8048 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
300810 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN JOSE LAS FLORES | 4,900 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 98 | JOSE FELIPE TOBAR ARCE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0509 | -88.8332 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES |  | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
300820 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN TECAPAN 2015 | 13,522 US$ | 11,205 US$ | 11,205 US$ | 206 | 100 | 100 | 439 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4503 | -88.4836 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300821 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN TECAPAN 2016 | 14,828 US$ | 14,828 US$ | 14,828 US$ | 298 | 100 | 100 | 358 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4507 | -88.484 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
300830 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN OJOS DE AGUA 2015 | 7,800 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 195 | JOSÉ RAÚL CHINCHILLA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | PARIS AGUIRRE CASTRO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1335 | -88.866 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
300840 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN COMASAGUA 2015 | 11,814 US$ | 7,579 US$ | 7,579 US$ | 219 | 100 | 100 | 374 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.639 | -89.3786 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300841 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN COMASAGUA 2016 | 11,703 US$ | 11,703 US$ | 11,703 US$ | 298 | 100 | 100 | 349 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6396 | -89.3786 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300850 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN EMIGDIO | 8,763 US$ | 8,322 US$ | 8,322 US$ | 150 | 100 | 100 | 215 | JAVIER ANTONIO PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.65 | -88.984 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300860 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN LAS VUELTAS 2015 | 4,400 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 110 | ROSA CÁNDIDA ALAS DE MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1002 | -88.8833 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
300870 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CHILTIUPAN 2015 | 8,594 US$ | 5,923 US$ | 5,923 US$ | 219 | 100 | 100 | 303 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5907 | -89.4687 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300871 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CHILTIUPAN 2016 | 9,360 US$ | 9,360 US$ | 9,360 US$ | 298 | 100 | 100 | 287 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5907 | -89.4683 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300880 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN MIGUEL TEPEZONTES | 13,823 US$ | 13,162 US$ | 13,162 US$ | 150 | 100 | 100 | 384 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6222 | -89.0211 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300890 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN VICTORIA 2015 | 14,963 US$ | 10,863 US$ | 10,863 US$ | 219 | 100 | 100 | 495 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.951 | -88.6331 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300891 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN VICTORIA 2016 | 12,038 US$ | 12,038 US$ | 12,038 US$ | 298 | 100 | 100 | 446 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9509 | -88.6331 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300900 | APOYO FAMILIAR 2015 SANTA MARÍA OSTUMA | 14,026 US$ | 13,655 US$ | 13,655 US$ | 150 | 100 | 100 | 574 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6165 | -88.934 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300910 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN MASAHUAT 2015 | 3,394 US$ | 3,222 US$ | 3,222 US$ | 150 | 100 | 100 | 175 | MENANDO NAHUM MENDOZA ROSALES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1839 | -89.4335 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300911 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN MASAHUAT 2016 | 7,346 US$ | 7,346 US$ | 7,346 US$ | 298 | 100 | 100 | 163 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1831 | -89.4332 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-06 | 2016-12-23 | Terminado
300920 | APOYO FAMILIAR 2015 YAYANTIQUE | 21,499 US$ | 20,965 US$ | 20,965 US$ | 146 | 100 | 100 | 451 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4484 | -88.0223 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-07 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300928 | APOYO FAMILIAR 2016 YAYANTIQUE | 39,515 US$ | 39,515 US$ | 39,515 US$ | 298 | 100 | 100 | 551 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4482 | -88.0227 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | Terminado
300930 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2015 | 1,640 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 41 | MANUEL ANTONIO AYALA MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0163 | -88.7833 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ |  | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
300940 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN MERCEDES UMAÑA 2015 | 19,031 US$ | 15,413 US$ | 15,413 US$ | 206 | 100 | 100 | 676 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5661 | -88.5002 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300941 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN MERCEDES UMAÑA 2016 | 20,508 US$ | 20,508 US$ | 20,508 US$ | 298 | 100 | 100 | 572 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5668 | -88.5006 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300950 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN ESTANZUELAS 2015 | 18,989 US$ | 15,514 US$ | 15,514 US$ | 206 | 100 | 100 | 662 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6503 | -88.5006 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300951 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN ESTANZUELAS 2016 | 18,237 US$ | 18,237 US$ | 18,237 US$ | 298 | 100 | 100 | 515 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6506 | -88.5008 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300960 | APOYO FAMILIAR 2015 SAN JORGE | 25,104 US$ | 23,349 US$ | 23,349 US$ | 146 | 100 | 100 | 324 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.6839 | -88.3838 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-07 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300968 | APOYO FAMILIAR 2016 SAN JORGE | 23,441 US$ | 23,441 US$ | 23,441 US$ | 298 | 100 | 100 | 559 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6839 | -88.3834 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
300970 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTA CLARA 2015 | 10,090 US$ | 8,036 US$ | 8,036 US$ | 219 | 100 | 100 | 262 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7 | -88.7339 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300971 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTA CLARA 2016 | 9,622 US$ | 9,622 US$ | 9,622 US$ | 298 | 100 | 100 | 295 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7006 | -88.7337 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
300980 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN JORGE 2015 | 7,438 US$ | 5,919 US$ | 5,919 US$ | 146 | 100 | 100 | 364 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.6838 | -88.3832 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-08-07 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300981 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN JORGE 2016 | 14,409 US$ | 14,409 US$ | 14,409 US$ | 298 | 100 | 100 | 354 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6831 | -88.3836 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
300990 | APOYO FAMILIAR 2015 MERCEDES UMAÑA | 36,964 US$ | 32,444 US$ | 32,444 US$ | 206 | 100 | 100 | 1000 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5667 | -88.5 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
300998 | APOYO FAMILIAR 2016 MERCEDES UMAÑA | 59,536 US$ | 59,536 US$ | 59,536 US$ | 298 | 100 | 100 | 738 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5668 | -88.5001 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10122/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
301000 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN ALEGRIA 2015 | 19,009 US$ | 15,515 US$ | 15,515 US$ | 206 | 100 | 100 | 607 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5009 | -88.4838 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301001 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN ALEGRIA 2016 | 18,830 US$ | 18,830 US$ | 18,830 US$ | 298 | 100 | 100 | 499 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5004 | -88.4834 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
301010 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTIAGO DE LA FRONTERA 2015 | 5,704 US$ | 5,450 US$ | 5,450 US$ | 150 | 100 | 100 | 375 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.183 | -89.6062 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301011 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTIAGO DE LA FRONTERA 2016 | 14,068 US$ | 14,068 US$ | 14,068 US$ | 298 | 100 | 100 | 312 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1833 | -89.6065 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-06 | 2016-12-23 | Terminado
301020 | APOYO FAMILIAR 2015 AGUA CALIENTE | 23,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 466 | SANTOS NERY TEJADA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.184 | -89.2339 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9293/14 | 8772 | 2015-01-06 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 |  |  |  | En Formulación
301030 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CIUDAD BARRIOS 2015 | 25,523 US$ | 18,963 US$ | 18,963 US$ | 219 | 100 | 100 | 807 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.767 | -88.2662 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301031 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CIUDAD BARRIOS 2016 | 25,104 US$ | 25,104 US$ | 25,104 US$ | 298 | 100 | 100 | 807 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.7664 | -88.2661 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-02 | 2016-12-23 | Terminado
301040 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN JICALAPA 2015 | 7,637 US$ | 4,898 US$ | 4,898 US$ | 219 | 100 | 100 | 230 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5523 | -89.5066 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301041 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN JICALAPA 2016 | 6,859 US$ | 6,859 US$ | 6,859 US$ | 298 | 100 | 100 | 216 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5526 | -89.506 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
301050 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN POTONICO 2015 | 6,640 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 166 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9664 | -88.9008 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
301060 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CONCEPCIÓN BATRES 2015 | 18,887 US$ | 14,460 US$ | 14,460 US$ | 206 | 100 | 100 | 639 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3504 | -88.3662 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301061 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CONCEPCIÓN BATRES 2016 | 22,028 US$ | 22,028 US$ | 22,028 US$ | 298 | 100 | 100 | 584 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.35 | -88.3669 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
301070 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN BERLIN 2015 | 20,014 US$ | 16,347 US$ | 16,347 US$ | 206 | 100 | 100 | 689 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5001 | -88.5333 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301071 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN BERLIN 2016 | 21,138 US$ | 21,138 US$ | 21,138 US$ | 298 | 100 | 100 | 575 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5003 | -88.5337 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
301080 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN LISLIQUE 2015 | 6,777 US$ | 5,360 US$ | 5,360 US$ | 146 | 100 | 100 | 518 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8018 | -87.8999 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-08-07 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301081 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN LISLIQUE 2016 | 14,050 US$ | 14,050 US$ | 14,050 US$ | 298 | 100 | 100 | 478 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8019 | -87.8998 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
301090 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN OZATLAN 2015 | 18,098 US$ | 14,647 US$ | 14,647 US$ | 206 | 100 | 100 | 578 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3839 | -88.5001 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301091 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN OZATLAN 2016 | 18,420 US$ | 18,420 US$ | 18,420 US$ | 298 | 100 | 100 | 474 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3835 | -88.5009 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
301100 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN 2015 | 6,727 US$ | 4,307 US$ | 4,307 US$ | 219 | 100 | 100 | 275 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7158 | -89.7986 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301101 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN 2016 | 7,159 US$ | 7,159 US$ | 7,159 US$ | 298 | 100 | 100 | 263 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7159 | -89.7985 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
301110 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN DOLORES 2015 | 5,985 US$ | 4,244 US$ | 4,244 US$ | 219 | 100 | 100 | 198 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7837 | -88.5664 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301111 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN DOLORES 2016 | 4,802 US$ | 4,802 US$ | 4,802 US$ | 298 | 100 | 100 | 180 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7832 | -88.5668 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
301120 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN LAS FLORES 2015 | 1,880 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 47 | JOSE FELIPE TOBAR ARCE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0507 | -88.8337 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES |  | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
301130 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN LA LAGUNA 2015 | 10,400 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 260 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1669 | -88.9508 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
301140 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN EMIGDIO 2015 | 2,102 US$ | 1,949 US$ | 1,949 US$ | 150 | 100 | 100 | 114 | JAVIER ANTONIO PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6504 | -88.9836 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301150 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTA ISABEL ISHUATAN 2015 | 14,004 US$ | 9,893 US$ | 9,893 US$ | 219 | 100 | 100 | 506 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6101 | -89.5854 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301151 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTA ISABEL ISHUATAN 2016 | 12,984 US$ | 12,984 US$ | 12,984 US$ | 298 | 100 | 100 | 473 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6108 | -89.5854 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
301160 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2015 | 2,480 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 62 | MIGUEL SERRANO AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0002 | -88.9004 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
301170 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN MIGUEL TEPEZONTES 2015 | 3,498 US$ | 3,349 US$ | 3,349 US$ | 150 | 100 | 100 | 216 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6226 | -89.022 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301180 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CACAOPERA 2015 | 19,920 US$ | 15,273 US$ | 15,273 US$ | 219 | 100 | 100 | 633 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.766 | -88.0838 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301181 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CACAOPERA 2016 | 19,200 US$ | 19,200 US$ | 19,200 US$ | 298 | 100 | 100 | 550 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7666 | -88.0838 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
301190 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN TOROLA 2015 | 5,279 US$ | 4,317 US$ | 4,317 US$ | 219 | 100 | 100 | 165 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9169 | -88.2337 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301191 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN TOROLA 2016 | 5,438 US$ | 5,438 US$ | 5,438 US$ | 298 | 100 | 100 | 143 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9162 | -88.2336 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
301200 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTA MARIA OSTUMA 2015 | 3,634 US$ | 3,421 US$ | 3,421 US$ | 150 | 100 | 100 | 232 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6165 | -88.9333 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301210 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO JAVIER 2015 | 10,958 US$ | 8,873 US$ | 8,873 US$ | 206 | 100 | 100 | 378 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4164 | -88.566 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301211 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO JAVIER 2016 | 11,649 US$ | 11,649 US$ | 11,649 US$ | 298 | 100 | 100 | 288 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4163 | -88.5668 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-08 | 2016-12-23 | Terminado
301220 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ANTONIO 2015 | 10,792 US$ | 7,710 US$ | 7,710 US$ | 219 | 100 | 100 | 306 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.851 | -88.2839 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301221 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN ANTONIO 2016 | 9,533 US$ | 9,533 US$ | 9,533 US$ | 298 | 100 | 100 | 306 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8503 | -88.2838 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-02 | 2016-12-23 | Terminado
301230 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN YAYANTIQUE 2015 | 4,331 US$ | 3,617 US$ | 3,617 US$ | 146 | 100 | 100 | 253 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4484 | -88.0223 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-08-07 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301231 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN YAYANTIQUE 2016 | 8,399 US$ | 8,399 US$ | 8,399 US$ | 298 | 100 | 100 | 239 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4485 | -88.0226 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | Terminado
301240 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CORINTO 2015 | 26,058 US$ | 20,743 US$ | 20,743 US$ | 219 | 100 | 100 | 832 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.811 | -87.9712 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301241 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CORINTO 2016 | 27,708 US$ | 27,708 US$ | 27,708 US$ | 298 | 100 | 100 | 706 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8104 | -87.972 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
301250 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CUISNAHUAT 2015 | 13,561 US$ | 9,566 US$ | 9,566 US$ | 219 | 100 | 100 | 601 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6361 | -89.6035 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301251 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CUISNAHUAT 2016 | 12,333 US$ | 12,333 US$ | 12,333 US$ | 298 | 100 | 100 | 506 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6364 | -89.6034 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
301260 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR DE CHILANGA 2015 | 15,005 US$ | 12,299 US$ | 12,299 US$ | 217 | 100 | 100 | 492 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7168 | -88.1166 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301261 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR DE CHILANGA 2016 | 14,395 US$ | 14,395 US$ | 14,395 US$ | 298 | 100 | 100 | 418 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7167 | -88.1164 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | Terminado
301270 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN GUATAJIAGUA 2015 | 17,905 US$ | 14,546 US$ | 14,546 US$ | 217 | 100 | 100 | 576 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6663 | -88.2006 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301271 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN GUATAJIAGUA 2016 | 16,721 US$ | 16,721 US$ | 16,721 US$ | 298 | 100 | 100 | 501 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6665 | -88.2004 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | Terminado
301280 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN JUJUTLA 2015 | 38,815 US$ | 31,237 US$ | 31,237 US$ | 219 | 100 | 100 | 1213 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7863 | -89.8572 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301281 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN JUJUTLA 2016 | 26,751 US$ | 26,751 US$ | 26,751 US$ | 298 | 100 | 100 | 915 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7863 | -89.8576 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
301290 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CALUCO 2015 | 12,508 US$ | 9,067 US$ | 9,067 US$ | 219 | 100 | 100 | 430 | BLANCA LIDIA ORELLANA DE VÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7232 | -89.6627 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301291 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN CALUCO 2016 | 9,857 US$ | 9,857 US$ | 9,857 US$ | 298 | 100 | 100 | 381 | NELSON OSWALDO SIBRIÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7236 | -89.6625 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
301300 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN FERNANDO 2015 | 4,638 US$ | 3,717 US$ | 3,717 US$ | 219 | 100 | 100 | 145 | WALTER MAURICIO MACHADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9662 | -88.2002 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301301 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN FERNANDO 2016 | 4,963 US$ | 4,963 US$ | 4,963 US$ | 298 | 100 | 100 | 125 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9669 | -88.2004 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
301310 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN YAMABAL 2015 | 6,750 US$ | 5,460 US$ | 5,460 US$ | 217 | 100 | 100 | 234 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6665 | -88.1661 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301311 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN YAMABAL 2016 | 6,449 US$ | 6,449 US$ | 6,449 US$ | 298 | 100 | 100 | 195 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6666 | -88.1666 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | Terminado
301320 | SEGUIMIENTO AL ADULTO EN SENSEMBRA 2015 | 4,856 US$ | 3,728 US$ | 3,728 US$ | 217 | 100 | 100 | 167 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6667 | -88.1665 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-28 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301321 | SEGUIMIENTO AL ADULTO EN SENSEMBRA 2016 | 4,551 US$ | 4,551 US$ | 4,551 US$ | 298 | 100 | 100 | 135 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6661 | -88.1669 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | Terminado
301330 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SESORI 2015 | 18,681 US$ | 13,700 US$ | 13,700 US$ | 219 | 100 | 100 | 571 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.7168 | -88.3663 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301331 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SESORI 2016 | 17,409 US$ | 17,409 US$ | 17,409 US$ | 298 | 100 | 100 | 571 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7165 | -88.3663 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-02 | 2016-12-23 | Terminado
301340 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTA CATARINA MASAHUAT 2015 | 11,554 US$ | 7,204 US$ | 7,204 US$ | 219 | 100 | 100 | 472 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7861 | -89.7661 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301341 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SANTA CATARINA MASAHUAT 2016 | 10,387 US$ | 10,387 US$ | 10,387 US$ | 298 | 100 | 100 | 392 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7861 | -89.7663 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
301350 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN TACUBA 2015 | 35,542 US$ | 30,077 US$ | 30,077 US$ | 219 | 100 | 100 | 1120 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.901 | -89.9296 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301351 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN TACUBA 2016 | 25,169 US$ | 25,169 US$ | 25,169 US$ | 298 | 100 | 100 | 885 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9014 | -89.9293 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
301360 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN TEOTEPEQUE 2015 | 11,104 US$ | 6,829 US$ | 6,829 US$ | 219 | 100 | 100 | 1 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5855 | -89.5184 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301361 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN TEOTEPEQUE 2016 | 11,776 US$ | 11,776 US$ | 11,776 US$ | 298 | 100 | 100 | 351 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5856 | -89.5188 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
301370 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN MONTE SAN JUAN 2015 | 15,831 US$ | 12,539 US$ | 12,539 US$ | 219 | 100 | 100 | 457 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7668 | -88.9509 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301371 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN MONTE SAN JUAN 2016 | 17,846 US$ | 17,846 US$ | 17,846 US$ | 298 | 100 | 100 | 423 | MARIO EDUARDO ABREGO CRUZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7664 | -88.9503 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
301380 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN GERARDO 2015 | 10,784 US$ | 7,858 US$ | 7,858 US$ | 219 | 100 | 100 | 331 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8007 | -88.4008 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301381 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN GERARDO 2016 | 10,941 US$ | 10,941 US$ | 10,941 US$ | 298 | 100 | 100 | 331 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8 | -88.4004 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-02 | 2016-12-23 | Terminado
301390 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN NUEVA GRANADA 2015 | 12,305 US$ | 10,044 US$ | 10,044 US$ | 206 | 100 | 100 | 517 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6006 | -88.4503 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-06-08 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301391 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN NUEVA GRANADA 2016 | 14,139 US$ | 14,139 US$ | 14,139 US$ | 298 | 100 | 100 | 383 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6 | -88.4504 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
301400 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN ARAMBALA 2015 | 5,988 US$ | 4,961 US$ | 4,961 US$ | 219 | 100 | 100 | 188 | JUAN JOSE AMAYA AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.9162 | -88.134 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301401 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN ARAMBALA 2016 | 5,667 US$ | 5,667 US$ | 5,667 US$ | 298 | 100 | 100 | 145 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.9162 | -88.1334 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
301410 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN SAN FERNANDO, CHALATENANGO 2015 | 4,240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 106 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3007 | -89.0337 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
301420 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN JUTIAPA 2015 | 11,940 US$ | 8,572 US$ | 8,572 US$ | 219 | 100 | 100 | 5 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8835 | -88.9002 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-05-26 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
301421 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN JUTIAPA 2016 | 8,498 US$ | 8,498 US$ | 8,498 US$ | 298 | 100 | 100 | 312 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8832 | -88.9007 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-10121/15 | 9076 | 2015-11-06 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-02-29 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
301430 | SEGUIMIENTO AL ADULTO MAYOR EN AGUA CALIENTE 2015 | 14,600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 365 | SANTOS NERY TEJADA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1835 | -89.2331 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-9296/14 | 8753 | 2014-12-18 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
301440 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA / ADQUISICIÓN DE TRES CANOPYS | 1,770 US$ | 1,770 US$ | 1,770 US$ | 15 | 100 | 0 | 250 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.1162 | -89.6509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9317/15 | 8781 | 2015-01-15 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-12 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | Terminado
301450 | CONCRETEADO DE TRAMO I DE CALLE DE CANTÓN IGLESIA VIEJA | 155,816 US$ | 155,816 US$ | 155,816 US$ | 100 | 100 | 0 | 154 | JULIO ALBERTO TORRES ALEGRÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | 13.2833 | -88.45 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9302/15 | 8774 | 2015-01-08 | USULUTAN | SAN DIONISIO | IGLESIA VIEJA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-03 | 2015-12-11 | 2015-11-11 | Terminado
301460 | INTRODUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS EN PASAJES DE LA COMUNIDAD EL COCAL | 215,406 US$ | 215,406 US$ | 215,406 US$ | 249 | 100 | 0 | 600 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.35 | -88.4505 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 31-ALCANTARILLADO SANITARIO | CAD-9305/15 | 8774 | 2015-01-08 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-28 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | Terminado
301470 | CONCRETEADO DE TRAMOS DE CALLE DE CANTÓN SANTA CRUZ CHACASTAL Y CANTÓN SANTA RITA ALMENDRO | 152,193 US$ | 152,193 US$ | 152,193 US$ | 120 | 100 | 0 | 1500 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5667 | -88.9833 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9307/15 | 8774 | 2015-01-08 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTA CRUZ CHACASTAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-04 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | Terminado
301480 | ADQUISICIÓN DE MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD | 17,463 US$ | 17,463 US$ | 17,463 US$ | 30 | 100 | 0 | 35997 | MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ AGUILERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.4883 | -89.3227 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9317/15 | 8781 | 2015-01-15 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-12 | 2014-12-31 | 2015-01-11 | Terminado
301490 | TMC- BONO EN EDUCACION- SANTA ANA | 314,775 US$ | 0 US$ | 274,434 US$ | 0 | 0 | 0 | 1138 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9944 | -89.5598 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301491 | TMC- BONO EN EDUCACION- SANTA ANA | 353,630 US$ | 353,630 US$ | 237,326 US$ | 0 | 0 | 0 | 1138 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.995 | -89.5596 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301500 | TMC- BONO EN EDUCACION- SAN MARTIN | 157,893 US$ | 0 US$ | 133,086 US$ | 0 | 0 | 0 | 559 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | 13.7004 | -89.2166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301501 | TMC- BONO EN EDUCACION- SAN MARTIN 2016 | 151,530 US$ | 151,530 US$ | 108,068 US$ | 0 | 0 | 0 | 559 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7001 | -89.2167 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301510 | TMC- BONO EN EDUCACION- COLON | 168,114 US$ | 0 US$ | 135,894 US$ | 0 | 0 | 0 | 570 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7267 | -89.3685 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301511 | TMC- BONO EN EDUCACION- COLON 2016 | 152,310 US$ | 152,310 US$ | 122,502 US$ | 0 | 0 | 0 | 570 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7266 | -89.3683 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301520 | TMC- BONO EN EDUCACION- SAN MIGUEL | 225,582 US$ | 0 US$ | 183,724 US$ | 0 | 0 | 0 | 750 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.4833 | -88.1831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301521 | TMC- BONO EN EDUCACION- SAN MIGUEL 2016 | 221,630 US$ | 221,630 US$ | 143,490 US$ | 0 | 0 | 0 | 750 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.4833 | -88.1839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301530 | TMC- BONO EN EDUCACION- AHUACHAPAN | 467,767 US$ | 0 US$ | 356,146 US$ | 0 | 0 | 0 | 1662 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | 13.9213 | -89.8452 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301531 | TMC- BONO EN EDUCACION- AHUACHAPAN 2016 | 419,010 US$ | 419,010 US$ | 279,938 US$ | 0 | 0 | 0 | 1662 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | 13.9218 | -89.8451 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301540 | TMC- BONO EN EDUCACION- SAN VICENTE | 68,751 US$ | 0 US$ | 51,584 US$ | 0 | 0 | 0 | 263 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6331 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301541 | TMC- BONO EN EDUCACION- SAN VICENTE 2016 | 56,410 US$ | 56,410 US$ | 44,682 US$ | 0 | 0 | 0 | 263 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6334 | -88.8 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301550 | TMC- BONO EN EDUCACION- SAN MARCOS | 54,165 US$ | 0 US$ | 48,684 US$ | 0 | 0 | 0 | 204 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6589 | -89.1832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301551 | TMC- BONO EN EDUCACION- SAN MARCOS 2016 | 62,690 US$ | 62,690 US$ | 44,396 US$ | 0 | 0 | 0 | 204 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6581 | -89.1831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301560 | TMC- BONO EN EDUCACION- QUEZALTEPEQUE | 55,582 US$ | 0 US$ | 40,712 US$ | 0 | 0 | 0 | 207 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8358 | -89.2745 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301561 | TMC- BONO EN EDUCACION- QUEZALTEPEQUE 2016 | 48,710 US$ | 48,710 US$ | 39,694 US$ | 0 | 0 | 0 | 207 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8353 | -89.2745 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301570 | TMC- BONO EN EDUCACION- APOPA | 60,852 US$ | 0 US$ | 53,668 US$ | 0 | 0 | 0 | 253 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | 13.8077 | -89.1791 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301571 | TMC- BONO EN EDUCACION- APOPA 2016 | 70,890 US$ | 70,890 US$ | 47,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 253 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | 13.8077 | -89.1792 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301580 | TMC- BONO EN EDUCACION- ILOPANGO | 51,948 US$ | 0 US$ | 35,580 US$ | 0 | 0 | 0 | 203 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7015 | -89.1098 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301581 | TMC- BONO EN EDUCACION- ILOPANGO 2016 | 48,910 US$ | 48,910 US$ | 17,236 US$ | 0 | 0 | 0 | 203 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7016 | -89.1095 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301590 | TMC- BONO EN EDUCACION- TONACATEPEQUE | 31,123 US$ | 0 US$ | 27,096 US$ | 0 | 0 | 0 | 121 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7816 | -89.1186 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301591 | TMC- BONO EN EDUCACION- TONACATEPEQUE 2016 | 32,650 US$ | 32,650 US$ | 24,180 US$ | 0 | 0 | 0 | 121 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7811 | -89.119 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301600 | TMC- BONO EN EDUCACION- CUSCATANCINGO | 22,014 US$ | 0 US$ | 15,772 US$ | 0 | 0 | 0 | 64 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7369 | -89.1813 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301601 | TMC- BONO EN EDUCACION- CUSCATANCINGO 2016 | 14,310 US$ | 14,310 US$ | 12,080 US$ | 0 | 0 | 0 | 64 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7365 | -89.1819 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301610 | TMC- BONO EN EDUCACION- SOYAPANGO | 43,433 US$ | 0 US$ | 36,080 US$ | 0 | 0 | 0 | 175 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.734 | -89.151 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301611 | TMC- BONO EN EDUCACION- SOYAPANGO 2016 | 41,540 US$ | 41,540 US$ | 31,202 US$ | 0 | 0 | 0 | 175 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7345 | -89.1514 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301620 | TMC- BONO EN EDUCACION- SAN SALVADOR | 81,794 US$ | 0 US$ | 21,408 US$ | 0 | 0 | 0 | 295 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | 13.7002 | -89.2166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301621 | TMC- BONO EN EDUCACION- SAN SALVADOR | 26,890 US$ | 26,890 US$ | 17,034 US$ | 0 | 0 | 0 | 295 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.701 | -89.2163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301630 | TMC- BONO EN EDUCACION- MEJICANOS | 12,273 US$ | 0 US$ | 11,708 US$ | 0 | 0 | 0 | 57 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.7407 | -89.2131 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9329/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | En Formulación | FORMULADO | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 |  |  |  | En Formulación
301631 | TMC- BONO EN EDUCACION- MEJICANOS 2016 | 15,540 US$ | 15,540 US$ | 11,596 US$ | 0 | 0 | 0 | 57 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.741 | -89.2138 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10622/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-01 |  | 2016-06-01 | En Ejecución
301640 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN 2015 | 73,245 US$ | 73,245 US$ | 70,035 US$ | 275 | 0 | 0 | 487 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8167 | -88.4832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301650 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN JICALAPA 2015 | 122,040 US$ | 122,040 US$ | 124,230 US$ | 275 | 0 | 0 | 989 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5524 | -89.507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301660 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN LISLIQUE 2015 | 322,715 US$ | 322,715 US$ | 278,080 US$ | 275 | 0 | 0 | 2037 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8017 | -87.8998 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301670 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN DOLORES 2015 | 116,630 US$ | 116,630 US$ | 107,290 US$ | 275 | 0 | 0 | 707 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7834 | -88.5668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301680 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTA ISABEL ISHUATAN 2015 | 207,220 US$ | 207,220 US$ | 196,535 US$ | 275 | 0 | 0 | 1641 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6103 | -89.5859 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301690 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CACAOPERA 2015 | 228,885 US$ | 228,885 US$ | 214,955 US$ | 275 | 0 | 0 | 1789 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE ALEXANDER VASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7667 | -88.0832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301700 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN FRANCISCO JAVIER 2015 | 104,210 US$ | 104,210 US$ | 98,125 US$ | 275 | 0 | 0 | 795 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4162 | -88.566 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301710 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CORINTO 2015 | 220,545 US$ | 220,545 US$ | 205,400 US$ | 275 | 0 | 0 | 2418 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.81 | -87.971 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301720 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN YAMABAL 2015 | 90,495 US$ | 90,495 US$ | 86,510 US$ | 275 | 0 | 0 | 654 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6667 | -88.1662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301730 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN JUJUTLA 2015 | 585,580 US$ | 585,580 US$ | 551,330 US$ | 275 | 0 | 0 | 4063 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7863 | -89.8579 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301740 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SESORI 2015 | 164,890 US$ | 164,890 US$ | 155,950 US$ | 275 | 0 | 0 | 1378 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7166 | -88.3663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301750 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN TACUBA 2015 | 707,755 US$ | 707,755 US$ | 693,015 US$ | 275 | 0 | 0 | 4775 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9015 | -89.9294 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301760 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN MONTE SAN JUAN 2015 | 216,120 US$ | 216,120 US$ | 204,360 US$ | 275 | 0 | 0 | 1755 | MARIO EDUARDO ABREGO CRUZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.767 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301770 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN ARAMBALA 2015 | 30,505 US$ | 30,505 US$ | 28,800 US$ | 275 | 0 | 0 | 580 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | 13.9169 | -88.134 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301780 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CHILANGA 2015 | 170,210 US$ | 170,210 US$ | 157,890 US$ | 275 | 0 | 0 | 1327 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7162 | -88.1165 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301790 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN TOROLA 2015 | 60,710 US$ | 60,710 US$ | 57,770 US$ | 275 | 0 | 0 | 382 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9167 | -88.2334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301800 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ANTONIO 2015 | 108,490 US$ | 108,490 US$ | 107,335 US$ | 275 | 0 | 0 | 785 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.8504 | -88.2837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301810 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CUISNAHUAT 2015 | 245,895 US$ | 245,895 US$ | 234,190 US$ | 275 | 0 | 0 | 1432 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6366 | -89.6032 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | varios municipios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301820 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN GUATAJIAGUA 2015 | 238,590 US$ | 238,590 US$ | 229,860 US$ | 275 | 0 | 0 | 1382 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6665 | -88.2006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301830 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CALUCO 2015 | 178,740 US$ | 178,740 US$ | 175,825 US$ | 275 | 0 | 0 | 1087 | NELSON OSWALDO SIBRIÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7235 | -89.6624 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301840 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN FERNANDO, MORAZAN 2015 | 24,865 US$ | 24,865 US$ | 23,210 US$ | 275 | 0 | 0 | 301 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9668 | -88.2003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301850 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN NUEVA GRANADA 2015 | 114,655 US$ | 114,655 US$ | 110,400 US$ | 275 | 0 | 0 | 838 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6004 | -88.4503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301860 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SENSEMBRA 2015 | 43,020 US$ | 43,020 US$ | 39,255 US$ | 275 | 0 | 0 | 461 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6667 | -88.166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301870 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN FERNANDO 2015 | 26,250 US$ | 26,250 US$ | 23,770 US$ | 275 | 0 | 0 | 242 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3 | -89.0336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301880 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTA CATARINA MASAHUAT 2015 | 220,015 US$ | 220,015 US$ | 209,625 US$ | 275 | 0 | 0 | 1522 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.787 | -89.7665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301890 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN TEOTEPEQUE 2015 | 249,490 US$ | 249,490 US$ | 224,005 US$ | 275 | 0 | 0 | 1484 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5853 | -89.5183 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301900 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN JUTIAPA 2015 | 102,290 US$ | 102,290 US$ | 98,725 US$ | 275 | 0 | 0 | 854 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8834 | -88.9004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301910 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN GERARDO 2015 | 107,565 US$ | 107,565 US$ | 100,945 US$ | 275 | 0 | 0 | 1032 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8001 | -88.4004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301920 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN GUALOCOCTI 2015 | 84,215 US$ | 84,215 US$ | 81,255 US$ | 275 | 0 | 0 | 499 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8161 | -88.2168 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301930 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN NUEVA TRINIDAD 2015 | 21,365 US$ | 21,365 US$ | 19,955 US$ | 275 | 0 | 0 | 260 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0662 | -88.8004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301940 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN LOLOTIQUILLO 2015 | 76,025 US$ | 76,025 US$ | 70,935 US$ | 275 | 0 | 0 | 638 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE ALEXANDER VASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7336 | -88.0835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301950 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CAROLINA 2015 | 119,480 US$ | 119,480 US$ | 112,325 US$ | 275 | 0 | 0 | 904 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.851 | -88.3007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301960 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN CRISTOBAL 2015 | 176,235 US$ | 176,235 US$ | 165,625 US$ | 275 | 0 | 0 | 1560 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7004 | -88.9009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301970 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ISIDRO 2015 | 44,275 US$ | 44,275 US$ | 42,740 US$ | 275 | 0 | 0 | 367 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.8501 | -88.2332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301980 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ILDEFONSO 2015 | 195,965 US$ | 195,965 US$ | 172,820 US$ | 275 | 0 | 0 | 1563 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7002 | -88.5662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
301990 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CINQUERA 2015 | 24,010 US$ | 24,010 US$ | 22,800 US$ | 275 | 0 | 0 | 182 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8838 | -88.9668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302000 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN JOSE CANCASQUE 2015 | 24,975 US$ | 24,975 US$ | 23,225 US$ | 275 | 0 | 0 | 198 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9831 | -88.851 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302010 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN JOATECA 2015 | 59,570 US$ | 59,570 US$ | 58,235 US$ | 275 | 0 | 0 | 470 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9007 | -88.0504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302020 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN GUAYMANGO 2015 | 453,400 US$ | 453,400 US$ | 413,970 US$ | 275 | 0 | 0 | 2518 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7506 | -89.8429 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302030 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ISIDRO LABRADOR 2015 | 7,345 US$ | 7,345 US$ | 6,855 US$ | 275 | 0 | 0 | 69 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.001 | -88.8503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302040 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN FRANCISCO MORAZAN 2015 | 49,085 US$ | 49,085 US$ | 44,005 US$ | 275 | 0 | 0 | 458 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1839 | -89.0506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302050 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN SIMON 2015 | 241,060 US$ | 241,060 US$ | 234,780 US$ | 275 | 0 | 0 | 1671 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RENE ALEXANDER VASQUEZ | RENE ALEXANDER VASQUEZ | 13.8338 | -88.2334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302060 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN MASAHUAT 2015 | 58,110 US$ | 58,110 US$ | 55,090 US$ | 275 | 0 | 0 | 412 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1831 | -89.4336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302070 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN ARCATAO 2015 | 31,680 US$ | 31,680 US$ | 29,025 US$ | 275 | 0 | 0 | 314 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0838 | -88.751 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302080 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTA CLARA 2015 | 96,875 US$ | 96,875 US$ | 88,245 US$ | 275 | 0 | 0 | 644 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7003 | -88.7333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302090 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ESTEBAN CATARINA 2015 | 84,420 US$ | 84,420 US$ | 79,105 US$ | 275 | 0 | 0 | 688 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6837 | -88.7833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302100 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN AGUSTIN 2015 | 85,665 US$ | 85,665 US$ | 80,005 US$ | 275 | 0 | 0 | 798 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4339 | -88.6008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302110 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN 2015 | 117,070 US$ | 117,070 US$ | 110,405 US$ | 275 | 0 | 0 | 970 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7158 | -89.7982 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302120 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN LA LAGUNA 2015 | 33,460 US$ | 33,460 US$ | 29,835 US$ | 275 | 0 | 0 | 342 | NELSON ULISES SANTOS SANTOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1663 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302130 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN PARAISO DE OSORIO 2015 | 28,875 US$ | 28,875 US$ | 26,515 US$ | 275 | 0 | 0 | 345 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6338 | -88.9668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302140 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN OJOS DE AGUA 2015 | 34,660 US$ | 34,660 US$ | 31,575 US$ | 275 | 0 | 0 | 296 | FRANKLIN ANTONIO MÁRQUEZ MELGAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1332 | -88.8668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302150 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN LAS VUELTAS 2015 | 7,715 US$ | 7,715 US$ | 7,695 US$ | 275 | 0 | 0 | 191 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1005 | -88.884 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302160 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN ESTANZUELAS 2015 | 143,480 US$ | 143,480 US$ | 133,925 US$ | 275 | 0 | 0 | 976 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6501 | -88.5003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302170 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN POTONICO 2015 | 14,730 US$ | 14,730 US$ | 13,520 US$ | 275 | 0 | 0 | 126 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9665 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302180 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN PEDRO PUXTLA 2015 | 134,220 US$ | 134,220 US$ | 127,425 US$ | 275 | 0 | 0 | 1266 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7722 | -89.8048 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | varios. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302190 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN COMASAGUA 2015 | 205,210 US$ | 205,210 US$ | 184,995 US$ | 275 | 0 | 0 | 2004 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6393 | -89.3786 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302200 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN AGUA CALIENTE 2015 | 75,925 US$ | 75,925 US$ | 61,230 US$ | 275 | 0 | 0 | 857 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1838 | -89.2331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302210 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CHILTIUPAN 2015 | 170,695 US$ | 170,695 US$ | 158,850 US$ | 275 | 0 | 0 | 1610 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5904 | -89.4683 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302220 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN VICTORIA 2015 | 213,595 US$ | 213,595 US$ | 187,030 US$ | 275 | 0 | 0 | 2044 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9506 | -88.6334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302230 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN ALEGRIA 2015 | 176,550 US$ | 176,550 US$ | 165,115 US$ | 275 | 0 | 0 | 1756 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5009 | -88.4839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302240 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN TECAPAN 2015 | 138,000 US$ | 138,000 US$ | 125,205 US$ | 275 | 0 | 0 | 1338 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4509 | -88.4832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302250 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ANTONIO LA CRUZ 2015 | 31,420 US$ | 31,420 US$ | 28,950 US$ | 275 | 0 | 0 | 314 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.016 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302260 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CIUDAD BARRIOS 2015 | 399,825 US$ | 399,825 US$ | 365,799 US$ | 275 | 0 | 0 | 3962 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7667 | -88.2666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302270 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CONCEPCION BATRES 2015 | 191,745 US$ | 191,745 US$ | 174,520 US$ | 275 | 0 | 0 | 1912 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3505 | -88.3663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302280 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN BERLIN 2015 | 273,270 US$ | 273,270 US$ | 255,165 US$ | 275 | 0 | 0 | 2633 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5003 | -88.5332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302290 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN OZATLAN 2015 | 183,375 US$ | 183,375 US$ | 166,080 US$ | 275 | 0 | 0 | 1856 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.384 | -88.5008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302300 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN LAS FLORES 2015 | 17,770 US$ | 17,770 US$ | 16,845 US$ | 275 | 0 | 0 | 166 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0504 | -88.8337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302310 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN EMIGDIO 2015 | 40,410 US$ | 40,410 US$ | 36,880 US$ | 275 | 0 | 0 | 401 | MAURICIO ROSALES GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6503 | -88.984 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302320 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN MIGUEL TEPEZONTES 2015 | 71,130 US$ | 71,130 US$ | 63,735 US$ | 275 | 0 | 0 | 719 | LUIS ALONSO LOPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6225 | -89.0215 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302330 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTA MARIA OSTUMA 2015 | 81,540 US$ | 81,540 US$ | 74,815 US$ | 275 | 0 | 0 | 791 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.616 | -88.9338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302340 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN YAYANTIQUE 2015 | 111,540 US$ | 111,540 US$ | 101,275 US$ | 275 | 0 | 0 | 1109 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4489 | -88.0226 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302350 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN JORGE 2015 | 118,865 US$ | 118,865 US$ | 106,580 US$ | 275 | 0 | 0 | 1181 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE ALEXANDER VASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6837 | -88.3834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302360 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN MERCEDES UMAÑA 2015 | 174,060 US$ | 174,060 US$ | 155,250 US$ | 275 | 0 | 0 | 1739 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.566 | -88.5007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302370 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL CARRIZAL 2015 | 31,720 US$ | 31,720 US$ | 29,085 US$ | 275 | 0 | 0 | 313 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1839 | -88.8831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302380 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN LORENZO 2015 | 82,805 US$ | 82,805 US$ | 75,780 US$ | 275 | 0 | 0 | 836 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7169 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS. | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302390 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTIAGO DE LA FRONTERA 2015 | 64,685 US$ | 64,685 US$ | 62,270 US$ | 275 | 0 | 0 | 613 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.184 | -89.6064 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302400 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2015 | 6,115 US$ | 6,115 US$ | 5,710 US$ | 275 | 0 | 0 | 120 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0008 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | varios | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302410 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN JUAN TEPEZONTES 2015 | 42,145 US$ | 42,145 US$ | 38,485 US$ | 275 | 0 | 0 | 421 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6135 | -89.0103 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302420 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN APASTEPEQUE 2015 | 268,270 US$ | 268,270 US$ | 242,485 US$ | 275 | 0 | 0 | 2691 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6662 | -88.784 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302430 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN JUCUARAN 2015 | 229,605 US$ | 229,605 US$ | 213,325 US$ | 275 | 0 | 0 | 2263 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2532 | -88.248 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302440 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN ILOBASCO 2015 | 817,965 US$ | 817,965 US$ | 761,510 US$ | 275 | 0 | 0 | 8062 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8502 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302450 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL ROSARIO 2015 | 21,985 US$ | 21,985 US$ | 20,385 US$ | 275 | 0 | 0 | 204 | VALENTÍN DE JESÚS CLAROS DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | 13.8667 | -88.2163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302460 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN COMALAPA 2015 | 59,770 US$ | 59,770 US$ | 54,525 US$ | 275 | 0 | 0 | 608 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1334 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302470 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTA CRUZ ANALQUITO 2015 | 42,825 US$ | 42,825 US$ | 38,480 US$ | 275 | 0 | 0 | 430 | CRISTÓBAL MAURICIO HERNÁNDEZ GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6501 | -88.9505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302480 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN PEDRO NONUALCO 2015 | 130,470 US$ | 130,470 US$ | 119,780 US$ | 275 | 0 | 0 | 1265 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6001 | -88.9339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302490 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN EL ROSARIO, CUSCATLAN 2015 | 80,120 US$ | 80,120 US$ | 74,690 US$ | 275 | 0 | 0 | 779 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7665 | -88.916 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302492 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO 2018 | 68,400 US$ | 68,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 205 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7667 | -88.9165 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
302500 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN TEJUTEPEQUE 2015 | 108,440 US$ | 108,440 US$ | 101,785 US$ | 275 | 0 | 0 | 1049 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8503 | -88.9003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302510 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN JOSE 2015 | 46,010 US$ | 46,010 US$ | 42,390 US$ | 275 | 0 | 0 | 468 | MARIO ALFREDO CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4165 | -87.9835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302520 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN DELICIAS DE CONCEPCION 2015 | 70,415 US$ | 70,415 US$ | 66,245 US$ | 275 | 0 | 0 | 696 | DAVID ENOC VILLELA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7839 | -88.1339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302530 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN ANTONIO MASAHUAT 2015 | 56,775 US$ | 56,775 US$ | 52,705 US$ | 275 | 100 | 0 | 563 | NELSON ADONYS ORTIZ DÍAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5688 | -89.0397 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302540 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN LUIS DEL CARMEN 2015 | 13,265 US$ | 13,265 US$ | 12,540 US$ | 275 | 0 | 0 | 128 | ANGÉLICA MARÍA PINEDA DE BRAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9665 | -88.9662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302550 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN TAPALHUACA 2015 | 51,760 US$ | 51,760 US$ | 48,155 US$ | 275 | 0 | 0 | 528 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5609 | -89.08 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302560 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN VERAPAZ EN 2015 | 93,685 US$ | 93,685 US$ | 88,335 US$ | 275 | 0 | 0 | 886 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6502 | -88.8664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302570 | TRANSFERENCIA MONETARIA EN SANTA ROSA GUACHIPILIN 2015 | 63,885 US$ | 63,885 US$ | 56,130 US$ | 275 | 0 | 0 | 665 | HUGO BESAEL FLORES MAGAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2002 | -89.3509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302580 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SANTA ELENA 2015 | 219,430 US$ | 219,430 US$ | 190,375 US$ | 275 | 0 | 0 | 2217 | JOSÉ FERRUFINO MELARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3838 | -88.4165 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302590 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN TENANCINGO 2015 | 128,325 US$ | 128,325 US$ | 110,005 US$ | 275 | 0 | 0 | 1156 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8339 | -88.9836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302600 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN CONCEPCION QUEZALTEPEQUE 2015 | 76,365 US$ | 76,365 US$ | 70,670 US$ | 275 | 0 | 0 | 747 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0835 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302610 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN MIGUEL DE MERCEDES 2015 | 27,970 US$ | 27,970 US$ | 25,665 US$ | 275 | 0 | 0 | 298 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0165 | -88.9336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302620 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN SAN FRANCISCO LEMPA 2015 | 4,010 US$ | 4,010 US$ | 3,615 US$ | 275 | 0 | 0 | 47 | JOSUÉ BENJAMÍN ARDÓN MELGAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9746 | -89.002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302630 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS EN NOMBRE DE JESUS 2015 | 69,215 US$ | 69,215 US$ | 63,035 US$ | 275 | 0 | 0 | 709 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0003 | -88.7332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9563/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-03-23 |  | 2015-12-23 | En Ejecución
302640 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN LOLOTIQUILLO 2015 | 126,450 US$ | 0 US$ | 132,060 US$ | 0 | 0 | 0 | 199 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7334 | -88.0839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302650 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN CRISTOBAL 2015 | 221,150 US$ | 0 US$ | 207,766 US$ | 0 | 0 | 0 | 348 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302660 | TRANSFERENCIA MONTERARIA AL ADULTO MAYO EN SAN ILDEFONSO 2015 | 233,250 US$ | 0 US$ | 217,589 US$ | 45 | 0 | 0 | 367 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7002 | -88.5663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | varios | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302670 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN PEDRO PUXTLA 2015 | 195,150 US$ | 0 US$ | 187,800 US$ | 45 | 0 | 0 | 338 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7725 | -89.8047 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302680 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN TECAPAN 2015 | 253,450 US$ | 0 US$ | 235,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 439 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4509 | -88.4838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302690 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN COMASAGUA 2015 | 247,700 US$ | 0 US$ | 225,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 429 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6392 | -89.3782 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302700 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN CHILTIUPAN 2015 | 180,150 US$ | 0 US$ | 174,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 312 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5906 | -89.4684 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302710 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN VICTORIA 2015 | 285,800 US$ | 0 US$ | 284,680 US$ | 0 | 0 | 0 | 495 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NORMA BEATRIZ CORTEZ ESCOBAR | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9508 | -88.6337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302720 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2015 | 23,650 US$ | 0 US$ | 21,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 41 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0161 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302730 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN ALEGRIA 2015 | 350,450 US$ | 0 US$ | 324,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 607 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5003 | -88.4833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302740 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN CIUDAD BARRIOS 2015 | 490,750 US$ | 0 US$ | 463,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 850 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.7665 | -88.2667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302750 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN CONCEPCION BATRES 2015 | 368,950 US$ | 0 US$ | 373,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 639 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3506 | -88.3669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302760 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN BERLIN 2015 | 397,800 US$ | 0 US$ | 377,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 689 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.501 | -88.5339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302770 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN OZATLAN 2015 | 333,700 US$ | 0 US$ | 298,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 578 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3839 | -88.501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302780 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN JOSE LAS FLORES 2015 | 27,150 US$ | 0 US$ | 25,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 47 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0505 | -88.8336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302790 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN EMIGDIO 2015 | 76,800 US$ | 0 US$ | 70,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 133 | MAURICIO ROSALES GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6508 | -88.9833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302800 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN MIGUEL TEPEZONTES 2015 | 132,200 US$ | 0 US$ | 132,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 229 | LUIS ALONSO LOPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6229 | -89.022 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302810 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SANTA MARIA OSTUMA 2015 | 147,250 US$ | 0 US$ | 138,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 255 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6163 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302820 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN YAYANTIQUE 2015 | 146,050 US$ | 0 US$ | 136,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 253 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4487 | -88.0229 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302830 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN JORGE 2015 | 202,650 US$ | 0 US$ | 224,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 403 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6835 | -88.3833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302840 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN MERCEDES UMAÑA 2015 | 390,300 US$ | 0 US$ | 360,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 676 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.567 | -88.5008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302850 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN EL CARRIZAL 2015 | 83,150 US$ | 0 US$ | 77,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 144 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1835 | -88.8836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302860 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN LORENZO 2015 | 184,700 US$ | 0 US$ | 195,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 320 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7168 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302870 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN AGUA CALIENTE 2015 | 210,750 US$ | 0 US$ | 192,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 365 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1835 | -89.234 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302880 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN JUAN TEPEZONTES 2015 | 86,600 US$ | 0 US$ | 91,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 150 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6138 | -89.0102 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302890 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN APASTEPQUE 2015 | 398,350 US$ | 0 US$ | 390,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 690 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6667 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302892 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2018 | 417,000 US$ | 417,000 US$ | 370,950 US$ | 0 | 0 | 0 | 515 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6663 | -88.7831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-25 11:35 |  | 2018-07-25 11:35 | En Ejecución
302900 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN NOMBRE DE JESUS 2015 | 102,200 US$ | 0 US$ | 104,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 177 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0006 | -88.7339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302910 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN JUCUARAN 2015 | 333,700 US$ | 0 US$ | 308,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 578 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SILVIA YANETH CHANCHAN DE NAVARRO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2536 | -88.2478 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9565/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 12.D | UE/PACSES-PAM RURAL-2015 |  |  |  | En Formulación
302920 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES / COMPRA DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE PASAQUINA | 4,260 US$ | 4,260 US$ | 4,260 US$ | 0 | 100 | 0 | 6000 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.5849 | -87.8411 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9323/15 | 8781 | 2015-01-15 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | Terminado
302930 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN | 16,500 US$ | 16,500 US$ | 16,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 14411 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | 13.7333 | -88.8334 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9320/15 | 8781 | 2015-01-15 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-18 | 2015-03-12 | 2015-03-18 | Terminado
302940 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN ISIDRO LABRADOR 2015 | 16,600 US$ | 0 US$ | 14,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 27 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DAVID FERNANDO CRUZ MORALES | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0009 | -88.8502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | varios | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
302950 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO MORAZÁN 2015 | 106,350 US$ | 0 US$ | 93,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 173 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.184 | -89.0508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | varios | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
302960 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN ESTEBAN CATARINA 2015 | 227,450 US$ | 0 US$ | 198,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 370 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6836 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
302970 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN PARAISO DE OSORIO 2015 | 116,800 US$ | 0 US$ | 99,581 US$ | 0 | 0 | 0 | 190 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6331 | -88.9661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
302980 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN AGUSTÍN 2015 | 207,200 US$ | 0 US$ | 185,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 337 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4337 | -88.6002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
302990 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN SIMÓN 2015 | 265,600 US$ | 0 US$ | 249,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 432 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RENE ALEXANDER VASQUEZ | RENE ALEXANDER VASQUEZ | 13.8333 | -88.234 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303000 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN OJOS DE AGUA 2015 | 108,800 US$ | 0 US$ | 98,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 177 | FRANKLIN ANTONIO MÁRQUEZ MELGAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1335 | -88.8663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303010 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN LAS VUELTAS 2015 | 61,500 US$ | 0 US$ | 54,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 100 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1004 | -88.8836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303020 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN MASAHUAT 2015 | 97,750 US$ | 0 US$ | 94,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 159 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1832 | -89.4337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303030 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN ESTANZUELAS 2015 | 370,100 US$ | 0 US$ | 322,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 602 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6503 | -88.5008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303040 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SANTA CLARA 2015 | 185,650 US$ | 0 US$ | 161,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 302 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7004 | -88.7337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303050 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SANTIAGO DE LA FRONTERA 201 | 209,650 US$ | 0 US$ | 182,389 US$ | 0 | 0 | 0 | 341 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1831 | -89.6068 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303060 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN POTONICO 2015 | 92,850 US$ | 0 US$ | 82,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 151 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.966 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303061 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE POTONICO 2018 | 625 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9668 | -88.9009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
303070 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN 201 | 153,700 US$ | 0 US$ | 151,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 250 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7156 | -89.798 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303080 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN LA LAGUNA 2015 | 145,100 US$ | 0 US$ | 129,789 US$ | 0 | 0 | 0 | 236 | NELSON ULISES SANTOS SANTOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.167 | -88.9505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303090 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS 201 | 34,450 US$ | 0 US$ | 30,389 US$ | 0 | 0 | 0 | 56 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0008 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | varios | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303100 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN TOROLA 2015 | 92,200 US$ | 0 US$ | 82,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 150 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9165 | -88.2334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303110 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN ANTONIO 2015 | 199,200 US$ | 0 US$ | 175,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 324 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | 13.8502 | -88.2836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303120 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN CUISNAHUAT 2015 | 335,650 US$ | 0 US$ | 297,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 546 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6365 | -89.6031 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303130 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN GUATAJIAGUA 2015 | 322,150 US$ | 0 US$ | 289,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 524 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.666 | -88.2001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303140 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN CALUCO 2015 | 240,400 US$ | 0 US$ | 214,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 391 | NELSON OSWALDO SIBRIÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7234 | -89.6629 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303150 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN NUEVA GRANADA 2015 | 288,950 US$ | 0 US$ | 251,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 470 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6007 | -88.4501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303160 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN FERNANDO 2015 | 59,000 US$ | 0 US$ | 54,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 96 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3009 | -89.0332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303170 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN JUTIAPA 2015 | 220,700 US$ | 0 US$ | 198,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 359 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8835 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303180 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN GUALOCOCTI 2015 | 136,500 US$ | 0 US$ | 127,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 222 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8166 | -88.2167 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303190 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN CAROLINA 2015 | 248,350 US$ | 0 US$ | 226,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 404 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.8504 | -88.3002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303200 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN ISIDRO 2015 | 100,200 US$ | 0 US$ | 91,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 163 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.8508 | -88.234 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303210 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN CINQUERA 2015 | 50,400 US$ | 0 US$ | 48,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 82 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8832 | -88.9667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303220 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN JOSE CANCASQUE 2015 | 68,850 US$ | 0 US$ | 61,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 112 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9837 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303230 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN JOATECA 2015 | 158,600 US$ | 0 US$ | 139,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 258 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9008 | -88.0502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | varios | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303240 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN GUAYMANGO 2015 | 443,250 US$ | 0 US$ | 429,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 721 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS MAURICIO LINQUI CASTANEDA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7503 | -89.842 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303250 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN ARCATAO 2015 | 101,450 US$ | 0 US$ | 86,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 165 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0836 | -88.7508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303260 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN 2015 | 130,350 US$ | 0 US$ | 124,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 212 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | 13.816 | -88.4835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303270 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN JICALAPA 2015 | 154,900 US$ | 0 US$ | 136,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 252 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5526 | -89.5061 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303280 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN LISLIQUE 2015 | 289,550 US$ | 0 US$ | 264,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 471 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8012 | -87.8991 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303290 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN DOLORES 2015 | 110,650 US$ | 0 US$ | 112,844 US$ | 0 | 0 | 0 | 180 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.783 | -88.5663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303300 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SANTA ISABEL ISHUATAN 2015 | 282,800 US$ | 0 US$ | 273,589 US$ | 0 | 0 | 0 | 460 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6109 | -89.5856 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303310 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN CACAOPERA 2015 | 353,500 US$ | 0 US$ | 320,730 US$ | 0 | 0 | 0 | 575 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE ALEXANDER VASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7663 | -88.0836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303320 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN FRANCISCO JAVIER 2015 | 211,500 US$ | 0 US$ | 187,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 344 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4165 | -88.5661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303330 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN CORINTO 2015 | 464,750 US$ | 0 US$ | 412,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 756 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8108 | -87.9718 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303340 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN YAMABAL 2015 | 130,950 US$ | 0 US$ | 111,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 213 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6668 | -88.1664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303350 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN JUJUTLA 2015 | 678,100 US$ | 0 US$ | 622,289 US$ | 0 | 0 | 0 | 1103 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE ANTONIO CARDONA CARDONA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7864 | -89.8578 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303360 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SESORI 2015 | 351,050 US$ | 0 US$ | 336,503 US$ | 0 | 0 | 0 | 571 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7164 | -88.3661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303370 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN TACUBA 2015 | 625,850 US$ | 0 US$ | 592,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 1018 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9018 | -89.9294 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303380 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN MONTE SAN JUAN 2015 | 292,000 US$ | 0 US$ | 274,177 US$ | 0 | 0 | 0 | 475 | MARIO EDUARDO ABREGO CRUZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GLENDA YAMILET MOLINA AMAYA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7665 | -88.9505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303390 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN ARAMBALA 2015 | 105,150 US$ | 0 US$ | 85,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 171 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | 13.9162 | -88.1331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303400 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN CHILANGA 2015 | 274,800 US$ | 0 US$ | 242,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 447 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7163 | -88.1165 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303410 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN FERNANDO, MORAZAN 2015 | 81,150 US$ | 0 US$ | 74,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 132 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9666 | -88.2001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303420 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SENSEMBRA 2015 | 93,450 US$ | 0 US$ | 79,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 152 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6666 | -88.1661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303430 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SANTA CATARINA MASAHUAT 201 | 263,700 US$ | 0 US$ | 226,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 429 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7867 | -89.7663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303440 | TRANSFERENICA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN TEOTEPEQUE 2015 | 225,000 US$ | 0 US$ | 231,726 US$ | 0 | 0 | 0 | 366 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5856 | -89.5182 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303450 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN SAN GERARDO 2015 | 200,400 US$ | 0 US$ | 194,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 326 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | 13.8006 | -88.4003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303460 | TRANSFERENCIA MONETARIA AL ADULTO MAYOR EN NUEVA TRINIDAD 2015 | 62,100 US$ | 0 US$ | 51,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 101 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0668 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9564/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 |  |  |  | En Formulación
303470 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE ILOBASCO. | 20,889 US$ | 20,889 US$ | 20,889 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8508 | -88.85 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9317/15 | 8781 | 2015-01-15 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-19 | 2015-02-05 | 2015-02-18 | Terminado
303480 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO / ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 135 | 100 | 0 | 6347 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7839 | -88.5665 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9320/15 | 8781 | 2015-01-15 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-28 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | Terminado
303490 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA | 25,100 US$ | 24,830 US$ | 24,830 US$ | 365 | 100 | 0 | 1138 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9947 | -89.5596 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 2016-01-23 | Terminado
303500 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN | 17,100 US$ | 16,582 US$ | 16,582 US$ | 395 | 100 | 0 | 554 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7418 | -89.0567 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | Terminado | TERMINADO | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-02-01 | 2016-01-31 | 2016-03-02 | Terminado
303510 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE COLÓN | 17,100 US$ | 15,600 US$ | 15,600 US$ | 395 | 100 | 0 | 588 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7262 | -89.3688 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-03-18 | 2016-02-29 | 2016-04-16 | Terminado
303520 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | 17,100 US$ | 11,700 US$ | 11,700 US$ | 365 | 100 | 0 | 750 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.4838 | -88.1836 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-01-27 | 2016-05-30 | 2016-01-27 | Terminado
303530 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE AHUACHAPÁN | 25,200 US$ | 24,951 US$ | 24,951 US$ | 365 | 100 | 0 | 1662 | ABILIO FLORES VASQUEZ | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9212 | -89.8455 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-01-23 | 2015-12-31 | 2016-01-23 | Terminado
303540 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE CANTÓN OROMONTIQUE. | 138,021 US$ | 138,021 US$ | 138,021 US$ | 200 | 100 | 0 | 926 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.4833 | -88.3833 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9325/15 | 8781 | 2015-01-15 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | OROMONTIQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-25 | 2016-06-10 | 2016-06-12 | Terminado
303550 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | 9,500 US$ | 7,150 US$ | 7,150 US$ | 365 | 100 | 0 | 263 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.633 | -88.8008 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-05-01 | 2016-03-29 | 2016-04-30 | Terminado
303560 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CATÓN LA JOYA | 485,241 US$ | 459,471 US$ | 459,471 US$ | 269 | 100 | 100 | 606 | OMAR ANTONIO LAZO VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | 13.701 | -87.9661 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9407/15 | 8809 | 2015-02-12 | MORAZAN | SOCIEDAD | LA JOYA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-07-13 | 2016-05-16 | 2016-04-07 | Terminado
303570 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 9,500 US$ | 8,657 US$ | 8,657 US$ | 365 | 100 | 0 | 204 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6581 | -89.1835 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-06-01 | 2016-04-30 | 2016-05-31 | Terminado
303580 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 9,500 US$ | 7,608 US$ | 7,608 US$ | 395 | 100 | 0 | 198 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8357 | -89.2749 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-03-20 | 2016-03-31 | 2016-04-18 | Terminado
303590 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE APOPA | 9,500 US$ | 7,758 US$ | 7,758 US$ | 365 | 100 | 0 | 253 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.808 | -89.1794 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-05-01 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | Terminado
303600 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO | 9,500 US$ | 8,308 US$ | 8,308 US$ | 365 | 100 | 0 | 203 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | 13.7017 | -89.1099 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-03-01 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | Terminado
303610 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 365 | 100 | 0 | 121 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7811 | -89.1183 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-05-01 | 2016-03-30 | 2016-04-30 | Terminado
303620 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 360 | 100 | 0 | 64 | JAIME ALBERTO RECINOS CRESPÍN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7368 | -89.1818 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-04-01 | 2016-05-30 | 2016-03-26 | Terminado
303630 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOYAPANGO | 9,500 US$ | 7,818 US$ | 7,818 US$ | 365 | 100 | 0 | 175 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7347 | -89.1514 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-03-01 | 2015-12-31 | 2016-02-29 | Terminado
303640 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 9,500 US$ | 4,550 US$ | 4,550 US$ | 365 | 100 | 0 | 295 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7006 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-09-01 | 2016-05-31 | 2016-08-31 | Terminado
303650 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTIÓN DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 360 | 100 | 0 | 57 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7409 | -89.2138 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9330/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 35.4 | LUXEMBURGO/FOCAP-BONO EDUCACION-2015 | 2015-06-01 | 2016-03-31 | 2016-05-26 | Terminado
303660 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE / COMPRA DE VEHÍCULO 4 X 4 PARA GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE USULUTAN | 28,104 US$ | 28,104 US$ | 28,104 US$ | 30 | 100 | 0 | 73064 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARIA MARLENE ORTIZ DE CARDOZA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3503 | -88.4507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9336/15 | 8788 | 2015-01-22 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-28 | 2015-02-13 | 2015-02-27 | Terminado
303670 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN: SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE EGRESOS, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 460 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.8662 | -88.6336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9343/15 | 8788 | 2015-01-22 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-26 | 2016-04-29 | 2016-04-30 | Terminado
303680 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO / ADQUISICIÓN DE COPIADORAS, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | 7,320 US$ | 7,320 US$ | 7,320 US$ | 30 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.8666 | -88.6331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9343/15 | 8788 | 2015-01-22 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-26 | 2015-02-03 | 2015-02-25 | Terminado
303690 | PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CALVARIO, Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRINCIPAL AL CASERÍO VALLE NUEVO | 68,792 US$ | 68,792 US$ | 68,792 US$ | 75 | 100 | 0 | 2100 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.9731 | -89.2186 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9338/15 | 8788 | 2015-01-22 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL PAISNAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-29 | 2015-08-27 | 2015-09-12 | Terminado
303710 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA,AHUACHAPAN, 2015 | 657,800 US$ | 0 US$ | 482,409 US$ | 0 | 0 | 0 | 1107 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | NELSON ANTONIO VANEGAS SALAZAR | 13.9217 | -89.8459 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303720 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, SAN MARTIN, 2015 | 315,200 US$ | 0 US$ | 211,854 US$ | 0 | 0 | 0 | 518 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA DORISLEA PEREZ MANGANDI | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.741 | -89.0565 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303730 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, SANTA ANA, 2015 | 1,248,355 US$ | 0 US$ | 984,192 US$ | 0 | 0 | 0 | 2052 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9942 | -89.5593 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303740 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, COLÓN, 2015 | 236,150 US$ | 0 US$ | 174,701 US$ | 8 | 0 | 0 | 388 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7263 | -89.3686 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303750 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, SAN MIGUEL, 2015 | 540,850 US$ | 0 US$ | 375,473 US$ | 0 | 0 | 0 | 889 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.4835 | -88.1836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303760 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, SAN VICENTE, 2015 | 129,650 US$ | 0 US$ | 77,156 US$ | 0 | 0 | 0 | 213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6331 | -88.8009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303770 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, SAN MARCOS, 2015 | 159,350 US$ | 0 US$ | 86,640 US$ | 0 | 0 | 0 | 262 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6584 | -89.1836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303780 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, QUEZALTEPEQUE,2015 | 93,200 US$ | 0 US$ | 74,213 US$ | 0 | 0 | 0 | 153 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.836 | -89.2745 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303790 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, APOPA,2015 | 176,693 US$ | 0 US$ | 97,634 US$ | 0 | 0 | 0 | 291 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | 13.8078 | -89.1791 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303800 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA,ILOPANGO,2015 | 116,150 US$ | 0 US$ | 58,063 US$ | 0 | 0 | 0 | 191 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7019 | -89.1093 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303810 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA,TONACATEPEQUE,2015 | 38,950 US$ | 0 US$ | 35,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 64 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7812 | -89.1187 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303820 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, CUSCATANCINGO,2015 | 45,650 US$ | 0 US$ | 26,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 75 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7362 | -89.1813 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303830 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, SOYAPANGO, 2015 | 78,450 US$ | 0 US$ | 38,584 US$ | 0 | 0 | 0 | 129 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7347 | -89.1512 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303840 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA,SAN SALVADOR, 2015 | 56,550 US$ | 0 US$ | 15,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 93 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | 13.7008 | -89.2164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303850 | TM PENSION BASICA UNIVERSAL URBANA, MEJICANOS,2015 | 29,850 US$ | 0 US$ | 18,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 49 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.7403 | -89.2133 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9363/15 | 8803 | 2015-02-06 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
303860 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE AHUACHAPAN | 8,150 US$ | 8,150 US$ | 8,150 US$ | 364 | 100 | 0 | 1107 | ABILIO FLORES VASQUEZ | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | 13.9213 | -89.8458 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-12-23 | 2015-12-31 | 2016-12-21 | Terminado
303870 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN | 5,850 US$ | 5,850 US$ | 5,850 US$ | 305 | 100 | 0 | 518 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7413 | -89.0566 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-03-01 | 2016-01-15 | 2015-12-31 | Terminado
303880 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA | 23,400 US$ | 23,400 US$ | 23,400 US$ | 362 | 100 | 0 | 2052 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9942 | -89.5591 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-01-03 | 2016-02-29 | 2015-12-31 | Terminado
303890 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE COLON | 3,900 US$ | 3,900 US$ | 3,900 US$ | 270 | 100 | 0 | 302 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7262 | -89.3686 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-06-25 | 2016-03-07 | 2016-03-21 | Terminado
303900 | MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL DE MASAHUAT/ TECHADO DE CANCHA DE BASKETBALL | 47,012 US$ | 47,012 US$ | 47,012 US$ | 120 | 100 | 0 | 1112 | MENANDO NAHUM MENDOZA ROSALES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1836 | -89.434 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 65-REMODELACION DE PARQUES | CAD-9360/15 | 8795 | 2015-01-29 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | CASCO URBANO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-12 | 2016-02-08 | 2016-02-09 | Terminado
303910 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | 3,900 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 365 | 100 | 0 | 600 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.4832 | -88.1836 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | Terminado | TERMINADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-02-02 | 2017-02-28 | 2016-02-02 | Terminado
303920 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | 3,900 US$ | 800 US$ | 800 US$ | 400 | 100 | 0 | 213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6331 | -88.8001 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-02-24 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | Terminado
303930 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 60,050 US$ | 5,200 US$ | 5,200 US$ | 185 | 100 | 0 | 262 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6585 | -89.1831 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-06-01 | 2016-01-31 | 2015-12-03 | Terminado
303940 | TRANSFENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 3,250 US$ | 3,250 US$ | 3,250 US$ | 270 | 100 | 0 | 127 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8351 | -89.2743 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-07-01 | 2016-02-29 | 2016-03-27 | Terminado
303950 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE APOPA | 3,250 US$ | 3,250 US$ | 3,250 US$ | 150 | 100 | 0 | 291 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.8075 | -89.1796 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-09-01 | 2016-01-31 | 2016-01-29 | Terminado
303960 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO | 3,900 US$ | 3,250 US$ | 3,250 US$ | 355 | 100 | 0 | 191 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | 13.7012 | -89.1096 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-04-01 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Terminado
303980 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO DEL MUNICIPIO DE NEJAPA | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 140 | 100 | 0 | 29458 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8142 | -89.231 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9377/15 | 8796 | 2015-01-30 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-23 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | Terminado
303990 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | 5,850 US$ | 5,793 US$ | 5,793 US$ | 274 | 100 | 0 | 64 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7811 | -89.1181 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | Terminado
304000 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 270 | 100 | 0 | 5661 | MARCIAL ANTONIO BOLAÑOS RIVAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6833 | -88.7831 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9377/15 | 8796 | 2015-01-30 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-30 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | Terminado
304010 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO | 3,250 US$ | 3,250 US$ | 3,250 US$ | 153 | 100 | 0 | 75 | JAIME ALBERTO RECINOS CRESPÍN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.736 | -89.1819 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-11-01 | 2016-04-30 | 2016-04-02 | Terminado
304020 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE SOYAPANGO | 3,250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 240 | 0 | 0 | 129 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7343 | -89.152 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Formulación | FORMULADO | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 |  |  |  | En Formulación
304030 | FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE IZALCO CON LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/ ADQUISICIÓN DE UN PICK UP DOBLE CABINA | 25,500 US$ | 25,500 US$ | 25,500 US$ | 60 | 100 | 0 | 70959 | JOSÉ ALFONSO GUEVARA CISNEROS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 13.7449 | -89.673 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9377/15 | 8796 | 2015-01-30 | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-30 | 2015-02-21 | 2015-03-31 | Terminado
304040 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 3,250 US$ | 3,250 US$ | 3,250 US$ | 150 | 100 | 0 | 93 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7009 | -89.2165 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-08-07 | 2015-12-31 | 2016-01-04 | Terminado
304050 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVES DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA / ADQUISICIÓN DE CAMILLAS PORTÁTILES | 450 US$ | 450 US$ | 450 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5924 | -89.8276 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9377/15 | 8796 | 2015-01-30 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-03 | 2015-02-19 | 2015-03-05 | Terminado
304060 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVES DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA / ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5928 | -89.8271 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9377/15 | 8796 | 2015-01-30 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-08 | 2015-02-18 | 2015-03-10 | Terminado
304070 | TRASFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS | 3,250 US$ | 3,250 US$ | 3,250 US$ | 150 | 100 | 0 | 49 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7407 | -89.2132 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9364/15 | 8802 | 2015-02-05 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-12-01 | 2016-03-30 | 2016-04-29 | Terminado
304080 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVES DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA / ADQUISICIÓN DE CANOPYS | 1,560 US$ | 1,560 US$ | 1,560 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5924 | -89.827 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9377/15 | 8796 | 2015-01-30 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-03 | 2015-02-18 | 2015-03-05 | Terminado
304090 | EMPEDRADO, FRAGUADO EN TRAMOS DE CALLES PRINCIPALES DEL CANTÓN NISPERAL, CASERÍO CHÁVEZ LOZANO, CANTÓN LOS JOBOS Y CASERÍO LOS ROBLES CANTÓN LAS CRUCES | 125,898 US$ | 125,898 US$ | 125,898 US$ | 120 | 100 | 0 | 5117 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4003 | -88.4002 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9379/15 | 8795 | 2015-01-29 | USULUTAN | SANTA ELENA | LAS CRUCES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-28 | 2015-11-11 | 2016-01-26 | Terminado
304100 | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS / COMPRA DE MINI CARGADOR | 33,700 US$ | 33,700 US$ | 33,700 US$ | 45 | 100 | 0 | 245421 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9949 | -89.5594 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9377/15 | 8796 | 2015-01-30 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-20 | 2015-02-23 | 2015-03-06 | Terminado
304110 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO (MICROBUS) PARA AMBULANCIA DEL PROYECTO GESTION DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA | 27,647 US$ | 27,647 US$ | 27,647 US$ | 60 | 100 | 0 | 20405 | MARIO TICAS | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.3509 | -88.9506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9375/15 | 8796 | 2015-01-30 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-10 | 2015-03-20 | 2015-05-09 | Terminado
304120 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIRILAGUA | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 19984 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | 13.2208 | -88.1381 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9376/15 | 8796 | 2015-01-30 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-27 | 2015-04-15 | 2015-04-27 | Terminado
304130 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 2804 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.8509 | -88.2334 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9376/15 | 8796 | 2015-01-30 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-27 | 2015-05-25 | 2015-02-26 | Terminado
304150 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE YUCUAIQUÍN | 10,184 US$ | 10,184 US$ | 10,184 US$ | 150 | 100 | 0 | 6799 | CARLOS ERNESTO GUTIERREZ VILLATORO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.5506 | -88.0004 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9376/15 | 8796 | 2015-01-30 | LA UNION | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-26 | 2015-06-20 | 2015-06-25 | Terminado
304160 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 194,435 US$ | 194,435 US$ | 194,435 US$ | 45 | 100 | 0 | 120200 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | MARIA DELIA RAMIREZ GARAY | 13.7248 | -89.1706 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9392/15 | 8803 | 2015-02-06 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-11-20 | 2015-01-03 | 2015-01-04 | Terminado
304170 | CONCRETEADO EN TRAMOS DE CALLE DE CASERÍO EL GUARUMAL, CANTÓN EL LIMÓN | 97,453 US$ | 97,453 US$ | 97,453 US$ | 90 | 100 | 0 | 500 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7 | -88.1667 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9393/15 | 8809 | 2015-02-12 | MORAZAN | SENSEMBRA | EL LIMON | EL GUARUMAL | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-11 | 2015-08-07 | 2015-08-09 | Terminado
304190 | ADQUISICION DE UN MINICARGADOR CON ACCESORIOS: UN BRAZO EXCAVADOR Y UNA HOJA ANGULABLE | 65,504 US$ | 65,504 US$ | 65,504 US$ | 30 | 100 | 0 | 10000 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.9286 | -89.5041 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9385/15 | 8802 | 2015-02-05 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-16 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | Terminado
304210 | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE SONZACATE / ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA | 304 US$ | 304 US$ | 304 US$ | 30 | 100 | 0 | 25005 | HÉCTOR ANTONIO ORELLANA VALLADARES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7347 | -89.715 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9385/15 | 8802 | 2015-02-05 | SONSONATE | SONZACATE | SONZACATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-19 | 2015-02-26 | 2015-03-21 | Terminado
304220 | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE SONZACATE/ ADQUISICIÓN DE BOMBA ACHICADORA | 247 US$ | 247 US$ | 247 US$ | 30 | 100 | 0 | 25005 | HÉCTOR ANTONIO ORELLANA VALLADARES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7349 | -89.714 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9385/15 | 8802 | 2015-02-05 | SONSONATE | SONZACATE | SONZACATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-19 | 2015-03-17 | 2015-03-21 | Terminado
304230 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN/ ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO: SERVIDOR Y COMPUTADORAS | 10,200 US$ | 10,200 US$ | 10,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 7055 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7159 | -89.7989 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9386/15 | 8802 | 2015-02-05 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-24 | 2015-03-23 | 2015-03-26 | Terminado
304240 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN / ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO: LAPTOP, IMPRESOR MATRICIAL Y PROYECTOR | 1,842 US$ | 1,842 US$ | 1,842 US$ | 30 | 100 | 0 | 25005 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7157 | -89.7988 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9386/15 | 8802 | 2015-02-05 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-05 | 2015-02-27 | 2015-03-07 | Terminado
304250 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE SAN BUENA VENTURA/ ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS: COMPUTADORA Y LICENCIA | 6,720 US$ | 6,720 US$ | 6,720 US$ | 15 | 100 | 0 | 4726 | FIDEL ANGEL SERPAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5332 | -88.3837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9386/15 | 8802 | 2015-02-05 | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | SAN BUENAVENTURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-17 | 2015-02-20 | 2015-03-04 | Terminado
304260 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE SAN BUENA VENTURA/ ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS: IMPRESORES MATRICIALES | 936 US$ | 936 US$ | 936 US$ | 15 | 100 | 0 | 4726 | FIDEL ANGEL SERPAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5333 | -88.3835 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9386/15 | 8802 | 2015-02-05 | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | SAN BUENAVENTURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-17 | 2015-02-20 | 2015-03-04 | Terminado
304270 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL / ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL MUNICIPIO DE INTIPUCA | 7,618 US$ | 7,618 US$ | 7,618 US$ | 20 | 100 | 0 | 7567 | ENRIQUE MENDEZ BERRIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | 13.1963 | -88.0546 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9386/15 | 8802 | 2015-02-05 | LA UNION | INTIPUCA | INTIPUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-22 | Terminado
304280 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TENANCINGO/ ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 6782 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8333 | -88.9837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9386/15 | 8802 | 2015-02-05 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-04 | 2015-03-03 | 2015-03-06 | Terminado
304290 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, COMPRA DE MOTOCICLETAS Y PLANCHAS DE COCINA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PASAQUINA | 5,805 US$ | 5,805 US$ | 5,805 US$ | 0 | 100 | 0 | 200 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.5847 | -87.8417 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9387/15 | 8802 | 2015-02-05 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | Terminado
304300 | SERVICIO DE IMPRESION Y EMBALAJE DE DOCUMENTOS DE INCORPORACIÓN Y SEGUIMIENTO CSU 2015 | 2,675 US$ | 1,343 US$ | 1,343 US$ | 337 | 100 | 100 | 6021 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GRACIA MARIA SERRANO DE ORELLANA | GRACIA MARIA SERRANO DE ORELLANA | 13.7412 | -89.0563 | CENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 89-OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | CAD-9397/15 | 8809 | 2015-02-12 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 | 2015-05-29 | 2016-04-30 | 2016-04-30 | Terminado
304310 | SERVICIO DE IMPRESION Y EMBALAJE DE DOCUMENTOS DE INCORPORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CSR 2015 | 18,214 US$ | 18,214 US$ | 18,214 US$ | 337 | 100 | 100 | 75108 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GRACIA MARIA SERRANO DE ORELLANA | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5007 | -88.5337 | CENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 89-OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | CAD-9395/15 | 8809 | 2015-02-12 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-05-29 | 2016-04-30 | 2016-04-30 | Terminado
304320 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE TAPALHUACA | 11,744 US$ | 11,744 US$ | 11,744 US$ | 165 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.56 | -89.0805 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9436/15 | 8817 | 2015-02-20 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-02 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | Terminado
304330 | ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA USO DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA | 30,298 US$ | 30,298 US$ | 30,298 US$ | 30 | 100 | 0 | 6000 | JORGE LUIS ROSALES RIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.6248 | -87.8934 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9405/15 | 8809 | 2015-02-12 | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-05 | 2015-02-20 | 2015-03-07 | Terminado
304340 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO ISTEPEQUE | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 120 | 100 | 0 | 5103 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | 13.6501 | -88.8162 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9406/15 | 8809 | 2015-02-12 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-10 | 2015-06-10 | 2015-06-10 | Terminado
304350 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MOTOSIERRAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS / MUNICIPIO DE PASAQUINA | 3,281 US$ | 3,281 US$ | 3,281 US$ | 8 | 100 | 0 | 1 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.5847 | -87.8416 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9405/15 | 8809 | 2015-02-12 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-04 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | Terminado
304360 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO / LAPTOP E IMPRESOR MULTIFUNCIONAL | 1,031 US$ | 1,031 US$ | 1,031 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.85 | -88.8502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9406/15 | 8809 | 2015-02-12 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-23 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Terminado
304370 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO: ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO / PROYECTOR, COMPUTADORA DE ESCRITORIO, REGLETAS Y PANTALLA PLEGABLE | 1,551 US$ | 1,551 US$ | 1,551 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8507 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9406/15 | 8809 | 2015-02-12 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-23 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Terminado
304380 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGO: COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO | 2,699 US$ | 2,699 US$ | 2,699 US$ | 15 | 100 | 0 | 90896 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7813 | -89.1183 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9406/15 | 8809 | 2015-02-12 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-24 | Terminado
304390 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN / ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DE RIESGO: COMPRA DE DOS SILLAS SECRETARIALES Y UN ARCHIVO | 358 US$ | 358 US$ | 358 US$ | 2 | 100 | 0 | 90896 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7816 | -89.1189 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9406/15 | 8809 | 2015-02-12 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21 | Terminado
304400 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TEPECOYO/ ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA FORTALECER LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS | 17,100 US$ | 17,100 US$ | 17,100 US$ | 60 | 100 | 0 | 14322 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7001 | -89.4672 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9404/15 | 8809 | 2015-02-12 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-10 | 2015-04-09 | 2015-04-11 | Terminado
304410 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL MUNICIPIO DE GUAZAPA | 21,700 US$ | 21,700 US$ | 21,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 22906 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.8769 | -89.1733 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9404/15 | 8809 | 2015-02-12 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-04-04 | Terminado
304420 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE QUELEPA | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 4049 | MARVIN REYNALDO BERNAL SILVA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.5169 | -88.234 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9404/15 | 8809 | 2015-02-12 | SAN MIGUEL | QUELEPA | QUELEPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-09 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | Terminado
304430 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS OJO DE AGUA, SECTOR LOS VÁSQUEZ, COLONIA LA CEIBA, SECTOR EL CAMPO Y CASERÍO EL VOLCÁN, SECTOR LA CÍVICA; CANTÓN AGUA ZARCA | 73,793 US$ | 66,214 US$ | 66,214 US$ | 30 | 100 | 0 | 125 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9339 | -88.2165 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9408/15 | 8809 | 2015-02-12 | MORAZAN | TOROLA | AGUA ZARCA | OJO DE AGUA, EL VOLCÁN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-11-16 | 2016-03-01 | 2015-12-16 | Terminado
304440 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/ADQUISICIÓN MATERIALES Y EQUIPO DE FERRETERÍA, MUNICIPIO DE LAS VUELTAS | 1,174 US$ | 1,174 US$ | 1,174 US$ | 30 | 100 | 0 | 940 | ROSA CÁNDIDA ALAS DE MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1005 | -88.8831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9415/15 | 8817 | 2015-02-20 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-23 | 2015-03-20 | 2015-03-25 | Terminado
304450 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ALEGRÍA | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 11712 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5002 | -88.4833 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9426/15 | 8817 | 2015-02-20 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-20 | 2015-08-19 | 2015-08-19 | Terminado
304460 | ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA UCSF NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 1,808 US$ | 1,808 US$ | 1,808 US$ | 60 | 100 | 100 | 3000 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8166 | -88.4832 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9432/15 | 8817 | 2015-02-20 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2015-09-29 | 2015-11-23 | 2015-11-28 | Terminado
304470 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA UCSF NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 1,395 US$ | 1,395 US$ | 1,395 US$ | 60 | 100 | 100 | 3160 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8166 | -88.4834 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9432/15 | 8817 | 2015-02-20 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2015-07-27 | 2015-08-25 | 2015-09-25 | Terminado
304480 | ADQUISICION DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA UCSF DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 3,115 US$ | 3,115 US$ | 3,115 US$ | 15 | 100 | 100 | 3160 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8167 | -88.4834 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9432/15 | 8817 | 2015-02-20 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2015-07-06 | 2015-07-10 | 2015-07-21 | Terminado
304490 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UCSF DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 702 US$ | 702 US$ | 702 US$ | 60 | 100 | 100 | 3160 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8166 | -88.4836 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9432/15 | 8817 | 2015-02-20 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-09-25 | Terminado
304500 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AUDIO Y REPRODUCCIÓN PARA UCSF NUEVO EDÉN DE SAN JUAN | 875 US$ | 875 US$ | 875 US$ | 15 | 100 | 100 | 3160 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8169 | -88.4837 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9432/15 | 8817 | 2015-02-20 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDÉN DE SAN JUAN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2015-09-29 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | Terminado
304510 | ADQUISICION DE VEHICULO PARA UCSF NUEVO EDÉN DE SAN JUAN | 25,540 US$ | 25,540 US$ | 25,540 US$ | 30 | 100 | 100 | 3160 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8167 | -88.4837 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9432/15 | 8817 | 2015-02-20 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2015-08-24 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | Terminado
304520 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA UCSF DE LISLIQUE | 4,037 US$ | 4,037 US$ | 4,037 US$ | 60 | 100 | 100 | 13385 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8018 | -87.8997 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9434/15 | 8816 | 2015-02-19 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | LISLIQUE | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.A | FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 2015-09-29 | 2015-11-23 | 2015-11-28 | Terminado
304530 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA UCSF DE LISLIQUE | 12,089 US$ | 12,089 US$ | 12,089 US$ | 60 | 100 | 100 | 5200 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8011 | -87.8996 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9434/15 | 8816 | 2015-02-19 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | LISLIQUE | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.A | FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 2015-07-27 | 2015-08-25 | 2015-09-25 | Terminado
304540 | ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA UCSF DE LISLIQUE | 2,320 US$ | 2,320 US$ | 2,320 US$ | 15 | 100 | 100 | 13385 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8014 | -87.8991 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9434/15 | 8816 | 2015-02-19 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | LISLIQUE | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.A | FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 2015-07-06 | 2015-07-10 | 2015-07-21 | Terminado
304550 | ADQUISICION DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA UCSF DE LISLIQUE | 7,785 US$ | 7,785 US$ | 7,785 US$ | 60 | 100 | 100 | 5200 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8016 | -87.8998 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-9434/15 | 8816 | 2015-02-19 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | LISLIQUE | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.A | FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 2015-09-25 | Terminado
304560 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL Y LOS PASAJES N°.1, 7, 8 Y 9 DE COLONIA EL CASTILLO | 144,325 US$ | 144,325 US$ | 144,325 US$ | 90 | 100 | 0 | 918 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7007 | -89.4672 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9412/15 | 8809 | 2015-02-12 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-06-23 | 2015-09-16 | 2015-09-21 | Terminado
304570 | CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO MIXTO EXISTENTE EN AVENIDA FELIPE SOTO | 98,107 US$ | 98,107 US$ | 98,107 US$ | 90 | 100 | 0 | 1215 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6108 | -89.5859 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9420/15 | 8816 | 2015-02-19 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-24 | 2015-11-20 | 2015-11-22 | Terminado
304580 | ADQUISICIÓN DE RED INALÁMBRICA, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | 13,975 US$ | 13,975 US$ | 13,975 US$ | 45 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.8665 | -88.6337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9426/15 | 8817 | 2015-02-20 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-23 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | Terminado
304590 | CARPETEO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL CASERÍO LAS PIEDRITAS Y UN TRAMO DE CALLE PRINCIPAL EN CASERÍO BELLA VISTA | 60,196 US$ | 60,196 US$ | 60,196 US$ | 90 | 100 | 0 | 386 | MELVIN MOISES CASCO MARTINEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.548 | -89.0974 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9423/15 | 8816 | 2015-02-19 | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | LAS PIEDRITAS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-03 | 2016-01-15 | 2016-02-01 | Terminado
304600 | ADQUISICIÓN DE RED CABLEADA. MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | 17,464 US$ | 17,464 US$ | 17,464 US$ | 30 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.8662 | -88.6336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9426/15 | 8817 | 2015-02-20 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-23 | 2015-03-25 | 2015-03-25 | Terminado
304620 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA / ADQUISICIÓN DE CAMILLA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA | 362 US$ | 362 US$ | 362 US$ | 15 | 100 | 0 | 22686 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.1164 | -89.6505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9415/15 | 8817 | 2015-02-20 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-18 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | Terminado
304650 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE.COMPUTADORAS E IMPRESORES | 5,111 US$ | 5,111 US$ | 5,111 US$ | 30 | 100 | 0 | 6457 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0838 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9426/15 | 8817 | 2015-02-20 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-23 | 2015-02-26 | 2015-03-25 | Terminado
304660 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE. FOTOCOPIADORA | 3,300 US$ | 3,300 US$ | 3,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 6457 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0834 | -88.9505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9426/15 | 8817 | 2015-02-20 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-23 | 2015-02-26 | 2015-03-25 | Terminado
304670 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, CONCEPCIÓN DE ORIENTE | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 75 | 100 | 0 | 2000 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.7916 | -87.7164 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9426/15 | 8817 | 2015-02-20 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-23 | 2015-05-07 | 2015-05-09 | Terminado
304680 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTO TOMÁS | 28,884 US$ | 28,884 US$ | 28,884 US$ | 80 | 100 | 0 | 880 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.4806 | -89.12 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9428/15 | 8816 | 2015-02-19 | LA PAZ | OLOCUILTA | SANTO TOMAS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-14 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | Terminado
304690 | ADOQUINADO DE CINCO TRAMOS DE CALLE DE LA COLONIA VILLA ESPAÑA | 74,281 US$ | 74,281 US$ | 74,281 US$ | 90 | 100 | 0 | 162 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4338 | -88.6009 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9430/15 | 8816 | 2015-02-19 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-07 | 2016-03-07 | 2016-03-06 | Terminado
304700 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AÚLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO LLANO LARGO, CANTÓN AYUTA UBICADO EN CANTÓN EL RANCHADOR. | 48,496 US$ | 48,496 US$ | 48,496 US$ | 90 | 100 | 0 | 2825 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.0333 | -89.5833 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 2-AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-9522/15 | 8831 | 2015-03-06 | SANTA ANA | SANTA ANA | AYUTA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-21 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | Terminado
304710 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS LA DANTA, SAN JOSÉ Y EL GUERRERO | 33,893 US$ | 33,893 US$ | 33,893 US$ | 45 | 100 | 100 | 150 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3167 | -88.3667 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9431/15 | 8816 | 2015-02-19 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | LA DANTA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-06-22 | 2016-06-21 | 2015-08-06 | Terminado
304720 | MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA E INTRODUCCIÓN DEL SERVICIO AL SALTILLO Y SANEAMIENTO A LAS COMUNIDADES CISNEROS, CALDERÓN Y EL SALTILLO | 948,425 US$ | 948,425 US$ | 948,425 US$ | 210 | 100 | 100 | 5532 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5509 | -88.4668 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9478/15 | 8817 | 2015-02-20 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LA PUERTA | CISNEROS, CALDERÓN Y EL SALTILLO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.B | FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 2015-06-01 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | Terminado
304721 | SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA E INTRODUCCION DEL SERVICIO AL SALTILLO Y SANEAMIENTO A LAS COMUNIDADES CISNEROS, CALDERON Y EL SALTILLO | 22,750 US$ | 22,750 US$ | 22,750 US$ | 225 | 100 | 100 | 5532 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5505 | -88.4663 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9457/15 | 8817 | 2015-02-20 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LA PUERTA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.B | FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 2015-06-01 | 2015-12-28 | 2016-01-12 | Terminado
304730 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS MESAS II, CANTON CERRO PANDO | 16,263 US$ | 14,003 US$ | 14,003 US$ | 30 | 100 | 100 | 4 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | 13.8338 | -88.1168 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CFI-9442/15 | 8817 | 2015-02-20 | MORAZAN | MEANGUERA | CERRO PANDO | LAS MESAS II | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 80.1 | FINET | 2016-03-21 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | Terminado
304760 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JOCOTE AMARILLO II, CANTON GUACAMAYA | 31,549 US$ | 28,379 US$ | 28,379 US$ | 30 | 100 | 100 | 35 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | 13.8664 | -88.1165 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CFI-9442/15 | 8817 | 2015-02-20 | MORAZAN | MEANGUERA | GUACAMAYA | JOCOTE AMARILLO II | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 80.1 | FINET | 2015-11-10 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | Terminado
304770 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE BERLÍN | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 17787 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5 | -88.5331 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9500/15 | 8823 | 2015-02-26 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-07 | 2015-07-31 | 2015-08-05 | Terminado
304780 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO. EQUIPO VARIOS, MUNICIPIO DE COMALAPA | 1,480 US$ | 1,480 US$ | 1,480 US$ | 30 | 100 | 0 | 2996 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1335 | -88.9509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9493/15 | 8823 | 2015-02-26 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-06 | 2015-03-27 | 2015-04-05 | Terminado
304790 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO. PANTALLA PARA PROYECTOR, MUNICIPIO DE COMALAPA | 75 US$ | 75 US$ | 75 US$ | 30 | 100 | 0 | 2996 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1334 | -88.951 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9493/15 | 8823 | 2015-02-26 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-07 | 2015-05-07 | 2015-05-07 | Terminado
304800 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE. MUNICIPIO DE DOLORES | 15,200 US$ | 15,200 US$ | 15,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 6347 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7833 | -88.5664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9500/15 | 8823 | 2015-02-26 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-27 | 2015-03-29 | 2015-03-29 | Terminado
304810 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARÍA | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 190 | 100 | 0 | 18201 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4835 | -88.4665 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9500/15 | 8823 | 2015-02-26 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-06 | 2015-07-17 | 2015-09-12 | Terminado
304820 | SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA EL REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO: CATASTRO DE INMUEBLES, CATASTRO DE EMPRESAS, CUENTAS CORRIENTES, GESTIÓN DE COBROS Y COLECTURÍA. MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | 6,550 US$ | 6,550 US$ | 6,550 US$ | 60 | 100 | 0 | 4264 | ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 14.1338 | -89.0333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9500/15 | 8823 | 2015-02-26 | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-21 | 2015-04-10 | 2015-04-22 | Terminado
304830 | CONCRETEADO DE CALLE DEL CANTÓN EL PINAR | 34,449 US$ | 34,449 US$ | 34,449 US$ | 100 | 100 | 0 | 875 | PEDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 14.3331 | -89.1835 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9495/15 | 8823 | 2015-02-26 | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | EL PINAR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-07 | 2015-12-11 | 2015-12-16 | Terminado
304840 | CONCRETEADO DE CALLE DE ACCESO DEL CANTÓN JOYAS DE GIRÓN | 32,899 US$ | 32,899 US$ | 32,899 US$ | 0 | 100 | 0 | 880 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.6 | -89.15 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9497/15 | 8823 | 2015-02-26 | LA PAZ | OLOCUILTA | JOYA DE GIRON |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-31 | 2015-10-15 | 2015-08-31 | Terminado
304850 | COMPRA DE VEHÍCULO 4X4 PARA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | 17,392 US$ | 17,392 US$ | 17,392 US$ | 30 | 100 | 0 | 2971 | MARIO ANDRÉS MARTÍNEZ GÓMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4167 | -87.9834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9502/15 | 8823 | 2015-02-26 | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-11 | 2015-04-10 | 2015-04-10 | Terminado
304860 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS CASERÍOS QUEBRADA DE PERQUÍN, LAS CRUCITAS SECTOR 1 Y 2, Y EL JIÍCARO, CANTÓN CASA BLANCA | 62,010 US$ | 61,200 US$ | 61,200 US$ | 60 | 100 | 100 | 80 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | 13.9667 | -88.1667 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9505/15 | 8824 | 2015-02-27 | MORAZAN | PERQUIN | CASA BLANCA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-10 | 2016-02-10 | 2015-10-09 | Terminado
304870 | REHABILITACIÓN DE PARVULARIA DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN LUCAS | 63,282 US$ | 63,282 US$ | 63,282 US$ | 90 | 100 | 100 | 353 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8167 | -88.2 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-9534/15 | 8830 | 2015-03-05 | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS | SAN LUCAS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2015-07-13 | 2016-02-19 | 2015-10-11 | Terminado
304880 | RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA. FORMULACIÓN | 15,000 US$ | 11,835 US$ | 11,835 US$ | 90 | 100 | 100 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9864 | -89.6816 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-9530/15 | 8830 | 2015-03-05 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | ZONA URBANA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-05-18 | 2015-10-16 | 2015-08-16 | Terminado
304881 | RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL JORGE ELISEO AZUCENA ORTEGA, BARRIO APANECA | 692,897 US$ | 692,897 US$ | 692,897 US$ | 175 | 100 | 100 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9863 | -89.682 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 21-REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-10097/15 | 9068 | 2015-10-29 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-12-30 | 2016-10-18 | 2016-06-22 | Terminado
304890 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN CARLOS,CÓDIGO MINED 13020. FORMULACIÓN | 10,000 US$ | 8,476 US$ | 8,476 US$ | 90 | 100 | 100 | 233 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | PATRICIA MERCEDES NOSTHAS BURGOS | 13.8003 | -88.4667 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-9530/15 | 8830 | 2015-03-05 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN CARLOS | ZONA RURAL | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-06-29 | 2017-12-06 | 2015-09-27 | Terminado
304900 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CEDART LA PALMA. FORMULACIÓN | 17,110 US$ | 15,000 US$ | 7,500 US$ | 75 | 50 | 100 | 200 | MARIO ADELMO URBINA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | IVETTE CAROLINA GONZALEZ FERNANDEZ | 14.317 | -89.1669 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-9530/15 | 8830 | 2015-03-05 | CHALATENANGO | LA PALMA | LA PALMA | ZONA URBANA | En Ejecución | EN EJECUCION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-06-15 |  | 2015-08-29 | En Ejecución
304910 | CONSTRUCCIÓN DE BODEGA/COCINA DEL CENTRO ESCOLAR JOSÉ MARTÍ | 85,919 US$ | 85,919 US$ | 85,919 US$ | 120 | 100 | 100 | 521 | PEDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.3335 | -89.1835 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 2-AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-9531/15 | 8830 | 2015-03-05 | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | ZONA URBANA | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-06-15 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | Terminado
304920 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CARA SUCIA | 55,844 US$ | 55,844 US$ | 55,844 US$ | 60 | 100 | 100 | 459 | JOSÉ NARCISO RAMÍREZ VENTURA | PES | PARTIDO DE LA ESPERANZA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.8439 | -90.0159 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-9538/15 | 8837 | 2015-03-12 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | ZONA URBANA | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-08-03 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | Terminado
304930 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO). MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 538 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7667 | -88.9505 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9526/15 | 8831 | 2015-03-06 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-12 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | Terminado
304940 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIA SOFTWARE. MUNICIPIO DE GUACOTECTI | 4,700 US$ | 4,700 US$ | 4,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 5550 | CARLOS ALBERTO ZAVALA VÁQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.8666 | -88.6507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9526/15 | 8831 | 2015-03-06 | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-09 | 2015-03-18 | 2015-04-08 | Terminado
304950 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA | 15,730 US$ | 15,730 US$ | 15,730 US$ | 30 | 100 | 0 | 11790 | ANDRÉS SANTOS VALLE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7333 | -88.9661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9526/15 | 8831 | 2015-03-06 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-09 | 2015-03-25 | 2015-04-08 | Terminado
304960 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE, IMPRESORA. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA | 5,132 US$ | 5,132 US$ | 5,132 US$ | 30 | 100 | 0 | 11790 | ANDRÉS SANTOS VALLE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7336 | -88.9668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9526/15 | 8831 | 2015-03-06 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-09 | 2015-03-27 | 2015-04-08 | Terminado
304970 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS PARA LA PREVENCIÓN Y LA DISMINUCIÓN DE LAS EPIDEMIAS DEL DENGUE, LA CHIKUNGUNYA, Y OTRAS AFINES EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA. | 5,625 US$ | 5,625 US$ | 5,625 US$ | 15 | 100 | 0 | 11377 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.5754 | -89.2088 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9533/15 | 8831 | 2015-03-06 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2014-12-04 | 2014-12-08 | 2014-12-19 | Terminado
304980 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO (CATASTRO TRIBUTARIO) | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 240 | 100 | 0 | 4220 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7661 | -88.9169 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9526/15 | 8831 | 2015-03-06 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-06 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | Terminado
304990 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN, SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL GEOREFERENCIADO PARA INGRESOS. MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 376 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.8661 | -88.6336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9526/15 | 8831 | 2015-03-06 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-20 | 2016-04-29 | 2016-04-30 | Terminado
305000 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO MUNICIPAL). MUNICIPIO DE EL DIVISADERO | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 0 | 100 | 0 | 7617 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.6008 | -88.0507 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9526/15 | 8831 | 2015-03-06 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-04 | 2016-01-06 | 2015-03-04 | Terminado
305010 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SOCIEDAD | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 9000 | OMAR ANTONIO LAZO VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7001 | -88.016 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9526/15 | 8831 | 2015-03-06 | MORAZAN | SOCIEDAD | SOCIEDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-02-26 | 2015-04-27 | 2015-05-27 | Terminado
305020 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO | 5,225 US$ | 5,225 US$ | 5,225 US$ | 30 | 100 | 0 | 2585 | LUIS NAPOLEÓN SERVELLÓN VANEGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6506 | -88.9505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9526/15 | 8831 | 2015-03-06 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2015-04-10 | Terminado
305030 | TMC EMBELLECIENDO MI COMUNIDAD, LOS TEJADA | 20,300 US$ | 20,300 US$ | 20,300 US$ | 180 | 100 | 0 | 43 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8001 | -89.2006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SAN SALVADOR | NEJAPA | ALDEA MERCEDES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-01 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | Terminado
305040 | TMC HUERTO COMUNITARIO Y SIRVIENDO A MI COMUNIDAD EL PITARRILLO | 18,800 US$ | 18,800 US$ | 18,800 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8006 | -89.2004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SAN SALVADOR | NEJAPA | ALDEA MERCEDES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-01 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | Terminado
305050 | TMC HUERTO COMUNITARIO Y SIRVIENDO A MI COMUNIDAD NUEVO FERROCARRIL | 21,500 US$ | 21,500 US$ | 21,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 43 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8006 | -89.2009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SAN SALVADOR | NEJAPA | ALDEA MERCEDES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-01 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | Terminado
305060 | TMC MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES, CAMINOS VECINALES Y LIMPIEZA DE RIO SAN EUGENIO I | 17,700 US$ | 17,700 US$ | 17,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7431 | -89.4987 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-01 | 2015-12-23 | 2015-09-28 | Terminado
305070 | TMC ENGRAMADO Y ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL, CAMINOS VECINALES Y ZONAS VERDES, LOS GIRASOLES II | 17,100 US$ | 17,100 US$ | 17,100 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7433 | -89.4988 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-08 | 2015-12-23 | 2015-10-05 | Terminado
305080 | TMC MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES, CAMINOS VECINALES Y LIMPIEZA DEL RIO SAN EUGENIO II | 14,200 US$ | 14,200 US$ | 14,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7434 | -89.498 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-08 | 2015-12-23 | 2015-10-05 | Terminado
305090 | TMC ENGRAMADO Y ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL, CAMINOS VECINALES Y ZONAS VERDES, LOS GIRASOLES I | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 40 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7431 | -89.4987 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-13 |  | 2015-10-10 | En Ejecución
305100 | TMC CONSERVACION DE SUELOS, LIMPIEZA DE RIO COPAPAYO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES | 10,700 US$ | 10,700 US$ | 10,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7432 | -89.4989 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-08 | 2015-12-23 | 2015-10-05 | Terminado
305110 | TMC MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES, CAMINOS VECINALES Y LIMPIEZA DEL RIO COPAPAYO | 9,200 US$ | 9,200 US$ | 9,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7437 | -89.498 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-08 | 2015-12-23 | 2015-10-05 | Terminado
305120 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 625 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7666 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9627/15 | 8873 | 2015-04-17 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2016-05-30 | 2016-09-24 | 2016-07-29 | Terminado
305130 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELAS | 2,335 US$ | 2,335 US$ | 2,335 US$ | 30 | 100 | 0 | 602 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6506 | -88.5005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9627/15 | 8873 | 2015-04-17 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2015-07-20 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | Terminado
305140 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE JUJUTLA | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 42 | 100 | 0 | 2000 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7861 | -89.8571 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9627/15 | 8873 | 2015-04-17 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2017-02-06 | 2017-04-28 | 2017-03-20 | Terminado
305150 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE GUAYMANGO | 10,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 40 | 0 | 749 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7503 | -89.8421 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9627/15 | 8873 | 2015-04-17 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS CASERÍOS | En Formulación | FORMULADO | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 |  |  |  | En Formulación
305160 | TMC SANTA BEATRICES CON RECICLAJE, REFORESTACION Y CAMINOS LIMPIOS | 18,600 US$ | 18,600 US$ | 18,600 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7432 | -89.4982 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-08 | 2015-12-23 | 2015-10-05 | Terminado
305170 | MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA PAMPITAS | 246,724 US$ | 246,724 US$ | 246,724 US$ | 200 | 100 | 0 | 2178 | LUIS ALBERTO GIRÓN FIGUEROA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.957 | -89.1898 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9549/15 | 8837 | 2015-03-12 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | COLONIA PAMPITAS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-10 | 2016-03-23 | 2016-03-28 | Terminado
305180 | TMC MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES, CAMINOS VECINALES Y LIMPIEZA DE RIO AGUA CALIENTE | 20,400 US$ | 20,400 US$ | 20,400 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7436 | -89.4983 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-08 | 2015-12-23 | 2015-10-05 | Terminado
305190 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DEL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGO A DESASTRES, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE | 34,915 US$ | 34,915 US$ | 34,915 US$ | 0 | 100 | 0 | 13290 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.3835 | -88.3508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10057/15 | 9054 | 2015-10-15 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-21 | 2015-12-22 | 2015-08-21 | Terminado
305200 | EQUIPAMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA REACCIÓN INMEDIATA DE LAS BRIGADAS DE RESCATE DEL MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA/ADQUISICIÓN DE UNA CISTERNA MÓVIL PARA AGUA POTABLE | 15,007 US$ | 15,007 US$ | 15,007 US$ | 49 | 100 | 0 | 33587 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9764 | -89.7526 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9545/15 | 8837 | 2015-03-12 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-09 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | Terminado
305210 | ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN ENFOQUE PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ATACO | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 12786 | OSCAR OLIVERIO GÓMEZ DUARTE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.8709 | -89.8483 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9545/15 | 8837 | 2015-03-12 | AHUACHAPAN | CONCEPCION DE ATACO | CONCEPCION DE ATACO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-10 | 2015-08-13 | 2015-08-22 | Terminado
305220 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERO INTEGRADO MUNICIPAL (SAFIM), MUNICIPIO DE NUEVA GUADALUPE | 8,050 US$ | 8,050 US$ | 8,050 US$ | 0 | 100 | 0 | 20 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | 13.5339 | -88.3501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9542/15 | 8837 | 2015-03-12 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-12 | 2015-04-14 | 2015-04-12 | Terminado
305230 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS, MUNICIPIO DE SACACOYO/EQUIPO VARIOS | 1,042 US$ | 1,042 US$ | 1,042 US$ | 35 | 100 | 0 | 12299 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7367 | -89.4717 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9545/15 | 8837 | 2015-03-12 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-04 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | Terminado
305240 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS, MUNICIPIO DE SACACOYO/LAPTOP | 1,275 US$ | 1,275 US$ | 1,275 US$ | 30 | 100 | 0 | 12299 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7362 | -89.4714 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9545/15 | 8837 | 2015-03-12 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-04 | 2015-03-28 | 2015-04-03 | Terminado
305250 | APOYO A LA ORGANIZACIÓN A LA ORGANIZACIÓN, HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA. MUNICIPIO DE CANCASQUE/BOMBA Y MOTOSIERRA | 2,385 US$ | 2,385 US$ | 2,385 US$ | 30 | 100 | 0 | 75 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9831 | -88.85 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9545/15 | 8837 | 2015-03-12 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-27 | 2015-05-20 | 2015-05-27 | Terminado
305260 | APOYO A LA ORGANIZACIÓN, HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA. MUNICIPIO DE CANCASQUE/CAPAS IMPERMEABLES | 92 US$ | 92 US$ | 92 US$ | 30 | 100 | 0 | 50 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9833 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9545/15 | 8837 | 2015-03-12 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-27 | 2015-05-20 | 2015-05-27 | Terminado
305270 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 10300 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8506 | -88.284 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9548/15 | 8837 | 2015-03-12 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-16 | 2015-08-28 | 2015-08-28 | Terminado
305280 | TMC MEJORANDO ZONAS VERDES, CAMINOS VECINALES Y LIMPIEZA DEL RIO SAN EUGENIO II | 11,800 US$ | 11,800 US$ | 11,800 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7437 | -89.4983 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-08 | 2015-12-23 | 2015-10-05 | Terminado
305290 | TMC MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES, CAMINOS VECINALES Y CONSERVACION DE SUELOS EN LA CRUZ | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.744 | -89.4982 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-08 | 2015-12-23 | 2015-10-05 | Terminado
305300 | TMC MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES, CAMINOS VECINALES Y RECICLAJE EN LAS ARCAS | 14,200 US$ | 14,200 US$ | 14,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.743 | -89.4982 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-08 | 2015-12-23 | 2015-10-05 | Terminado
305310 | TMC MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES, CAMINOS VECINALES, RECICLAJE Y LIMPIEZA DE RIO TUTUNILCO | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7431 | -89.4984 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-08 | 2015-12-23 | 2015-10-05 | Terminado
305320 | TMC MEJORAMIENTO DE ZONAS VERDES, CAMINOS VECINALES Y CONSERVACION DE SUELOS, SAN FERNANDO 2 | 16,700 US$ | 16,700 US$ | 16,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7436 | -89.4984 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-08 | 2015-12-23 | 2015-10-05 | Terminado
305330 | TMC CORDOVA CON HUERTO Y CAMINOS VECINALES MEJORADOS | 29,800 US$ | 29,800 US$ | 29,800 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3504 | -88.4502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-08 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | Terminado
305340 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO. MUNICIPIO DE LAS VUELTAS | 10,950 US$ | 10,950 US$ | 10,950 US$ | 30 | 100 | 0 | 940 | ROSA CÁNDIDA ALAS DE MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1006 | -88.8833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9542/15 | 8837 | 2015-03-12 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-16 | 2015-03-19 | 2015-04-15 | Terminado
305350 | TMC LA POZA B, CON GRANJA DE POLLOS Y CAMINOS VECINALES MEJORADOS | 26,800 US$ | 26,800 US$ | 26,800 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3509 | -88.4504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-20 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | Terminado
305360 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL. MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN/EQUIPO INFORMÁTICO | 2,976 US$ | 2,976 US$ | 2,976 US$ | 30 | 100 | 0 | 3919 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1833 | -89.0501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9545/15 | 8837 | 2015-03-12 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-10 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | Terminado
305370 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL. MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN/MOBILIARIO | 890 US$ | 890 US$ | 890 US$ | 30 | 100 | 0 | 3919 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1832 | -89.0505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9545/15 | 8837 | 2015-03-12 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-10 | 2015-04-09 | 2015-04-09 | Terminado
305380 | TMC LA POZA A, CON VIVERO Y CAMINOS VECINALES MEJORADOS | 28,000 US$ | 28,000 US$ | 28,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3503 | -88.4508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-08 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | Terminado
305390 | TMC LA POZA C CON HUERTO Y CAMINOS VECINALES MEJORADOS | 29,600 US$ | 29,600 US$ | 29,600 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3502 | -88.4508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-01 | 2015-09-28 | 2015-09-28 | Terminado
305400 | TMC ALTAMIRA CON VIVERO Y CAMINOS VECINALES MEJORADOS | 25,700 US$ | 25,700 US$ | 25,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3506 | -88.4504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9543/15 | 8837 | 2015-03-12 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-08-01 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | Terminado
305410 | COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGO (PICK UP 4X4 DOBLE CABINA) DE LA MUNICIPALIDAD DE SONZACATE. | 22,700 US$ | 22,700 US$ | 22,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 25005 | HÉCTOR ANTONIO ORELLANA VALLADARES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7341 | -89.7149 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9545/15 | 8837 | 2015-03-12 | SONSONATE | SONZACATE | SONZACATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-12 | 2015-03-27 | 2015-04-11 | Terminado
305430 | TMC CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCION DE UN ECO PARQUE I | 20,800 US$ | 20,800 US$ | 20,800 US$ | 180 | 100 | 0 | 39 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9866 | -89.6813 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9584/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-20 | 2015-12-23 | 2015-10-17 | Terminado
305440 | TMC CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE ECO PARQUE II | 18,300 US$ | 18,300 US$ | 18,300 US$ | 180 | 100 | 0 | 37 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9863 | -89.6813 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9584/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-20 | 2015-12-23 | 2015-10-17 | Terminado
305450 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y CONSTRUCCIÓN DE ECO PARQUE III | 20,800 US$ | 20,800 US$ | 20,800 US$ | 180 | 100 | 0 | 39 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9863 | -89.6819 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9584/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-20 | 2015-12-23 | 2015-10-17 | Terminado
305460 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD Y CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL I | 17,900 US$ | 17,900 US$ | 17,900 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9864 | -89.6813 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9584/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-20 | 2015-12-23 | 2015-10-17 | Terminado
305470 | TMC ALFABETIZANDO EN MI COMUNIDAD Y CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL II | 18,700 US$ | 18,700 US$ | 18,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9864 | -89.6814 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9584/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-20 | 2015-12-23 | 2015-10-17 | Terminado
305480 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD Y CENTRO DE ATENCION INFANTIL III | 20,900 US$ | 20,900 US$ | 20,900 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9869 | -89.682 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9584/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-20 | 2015-12-23 | 2015-10-17 | Terminado
305490 | COMPRA DE PICK UP PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | 22,990 US$ | 22,990 US$ | 22,990 US$ | 30 | 100 | 0 | 90896 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7815 | -89.1187 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9568/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-12 | 2015-04-08 | 2015-04-11 | Terminado
305500 | COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LEMPA | 6,775 US$ | 6,775 US$ | 6,775 US$ | 30 | 100 | 0 | 862 | CARLOS ARTURO VALDES OCHOA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9747 | -89.001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9570/15 | 8844 | 2015-03-19 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-07 | 2015-05-04 | 2015-05-07 | Terminado
305510 | ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 14,800 US$ | 14,800 US$ | 14,800 US$ | 185 | 100 | 0 | 25344 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.6409 | -89.133 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9568/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-25 | 2015-09-23 | 2015-09-26 | Terminado
305520 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE GPS. MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | 7,809 US$ | 7,809 US$ | 7,809 US$ | 20 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.867 | -88.6333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9570/15 | 8844 | 2015-03-19 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-25 | 2015-04-14 | 2015-04-14 | Terminado
305530 | TMC ALFABETIZANDO MI COMUNIDAD KARINA | 20,100 US$ | 20,100 US$ | 20,100 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9866 | -89.6813 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9584/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-20 | 2015-12-23 | 2015-10-17 | Terminado
305540 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN COMUNIDAD BUENA VISTA A | 19,100 US$ | 19,100 US$ | 19,100 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9867 | -89.6811 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9584/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-20 | 2015-12-23 | 2015-10-17 | Terminado
305550 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN COMUNIDAD POTRERILLOS | 27,400 US$ | 27,400 US$ | 27,400 US$ | 180 | 100 | 0 | 39 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9863 | -89.6812 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9584/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-20 | 2015-12-23 | 2015-10-17 | Terminado
305560 | TMC MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO, ZONAS TURÍSTICAS Y CAMINOS | 18,600 US$ | 18,600 US$ | 18,600 US$ | 180 | 100 | 0 | 39 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9863 | -89.6816 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9584/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-20 | 2015-12-23 | 2015-10-17 | Terminado
305570 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SITIO ARQUEOLOGICO CASA BLANCA | 20,900 US$ | 20,900 US$ | 20,900 US$ | 180 | 100 | 0 | 39 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9862 | -89.6814 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9584/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-20 | 2015-12-23 | 2015-10-17 | Terminado
305580 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL PORVENIR. | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 8232 | JORGE SIGFREDO RAMOS MACAL | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.0161 | -89.6506 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9570/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL PORVENIR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-26 | 2015-06-12 | 2015-06-24 | Terminado
305590 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA AMATE BLANCO | 52,078 US$ | 52,078 US$ | 52,078 US$ | 115 | 100 | 0 | 480 | JORGE SIGFREDO RAMOS MACAL | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.0166 | -89.6502 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9574/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL PORVENIR | COLONIA AMATE BLANCO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-30 | 2016-07-23 | 2016-07-23 | Terminado
305600 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SISTEMAS, MUNICIPIO DE EL DIVISADERO/ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CATASTRO TRIBUTARIO. | 5,800 US$ | 5,800 US$ | 5,800 US$ | 0 | 100 | 0 | 5000 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.6005 | -88.0502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9570/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | Terminado
305610 | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SISTEMAS, MUNICIPIO DE EL DIVISADERO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y LICENCIAS | 6,381 US$ | 6,381 US$ | 6,381 US$ | 0 | 100 | 0 | 5000 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.6004 | -88.05 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9570/15 | 8844 | 2015-03-19 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | TODOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | Terminado
305620 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍOS OJOS DE AGUA Y LAS RAÍCES | 199,478 US$ | 199,478 US$ | 199,478 US$ | 135 | 100 | 100 | 349 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9339 | -88.2163 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9599/15 | 8865 | 2015-04-09 | MORAZAN | TOROLA | AGUA ZARCA | AGUA ZARCA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.A | FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 2015-07-29 | 2015-12-02 | 2015-12-11 | Terminado
305630 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULO 4X4) PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS, MUNICIPIO DE CONCHAGUA | 24,490 US$ | 24,490 US$ | 24,490 US$ | 0 | 100 | 0 | 37362 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | 13.3071 | -87.8649 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9572/15 | 8844 | 2015-03-19 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 2015-03-20 | Terminado
305640 | SERVICIO BANCARIO/FINANCIERO PARA ENTREGA BONOS SALUD/EDUCACIÓN 2015 | 244,043 US$ | 152,843 US$ | 152,843 US$ | 365 | 100 | 100 | 75108 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5006 | -88.5338 | CENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 119-SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | CAD-9575/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | N/A | Terminado | RECIBIDO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-06-01 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | Terminado
305650 | SERVICIO BANCARIO/FINANCIERO PARA ENTREGA DE PENSIÓN ADULTO MAYOR RURAL 2015 | 129,660 US$ | 75,336 US$ | 75,336 US$ | 365 | 100 | 100 | 28532 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3506 | -88.3666 | CENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 119-SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | CAD-9576/15 | 8844 | 2015-03-19 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | N/A | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.L | GOES CSR-APOYO AL ADULTO MAYOR 2015 | 2015-06-01 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | Terminado
305660 | SERVICIO BANCARIO/FINANCIERO PARA ENTREGA DE BONO EDUCACIÓN URBANO 2015 | 26,037 US$ | 6,683 US$ | 6,683 US$ | 310 | 100 | 100 | 6521 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LINDA MARICELA AGUILUZ DE SANCHEZ | LINDA MARICELA AGUILUZ DE SANCHEZ | 13.7411 | -89.0562 | CENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 119-SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | CAD-9577/15 | 8844 | 2015-03-19 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | N/A | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.B | UE/PACSES-BONO EDUCACION-2015 | 2015-05-26 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | Terminado
305670 | SERVICIO BANCARIO/FINANCIERO PARA ENTREGA DE PENSION ADULTO MAYOR URBANO 2015 | 14,482 US$ | 7,289 US$ | 7,289 US$ | 371 | 100 | 100 | 6474 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | LINDA MARICELA AGUILUZ DE SANCHEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.995 | -89.5598 | CENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 119-SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | CAD-9578/15 | 8844 | 2015-03-19 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | N/A | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 12.C | UE/PACSES-PAM URBANO-2015 | 2015-05-26 | 2016-05-31 | 2016-05-31 | Terminado
305680 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL COCO, CANTÓN SAN JUAN | 39,711 US$ | 39,374 US$ | 39,374 US$ | 45 | 100 | 100 | 240 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9337 | -89.9504 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9585/15 | 8844 | 2015-03-19 | AHUACHAPAN | TACUBA | SAN JUAN | EL COCO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-09-21 | 2016-03-19 | 2015-11-05 | Terminado
305690 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS SORIANO, CANTÓN EL JÍCARO | 59,275 US$ | 58,240 US$ | 58,240 US$ | 60 | 100 | 100 | 240 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9008 | -89.9504 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9585/15 | 8844 | 2015-03-19 | AHUACHAPAN | TACUBA | EL JICARO | LOS SORIANO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-10 | 2016-01-16 | 2015-10-09 | Terminado
305700 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL. MUNICIPIO DE SAN BUENA VENTURA | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 186 | 100 | 0 | 4726 | FIDEL ANGEL SERPAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5338 | -88.383 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9589/15 | 8850 | 2015-03-25 | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | SAN BUENAVENTURA | VAROS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | Terminado
305710 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO | 10,999 US$ | 10,999 US$ | 10,999 US$ | 186 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.5001 | -88.8833 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9594/15 | 8850 | 2015-03-25 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-27 | 2015-09-25 | 2015-09-29 | Terminado
305720 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS MUNICIPAL CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO. MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 100 | 100 | 0 | 20366 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.9757 | -89.34 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9589/15 | 8850 | 2015-03-25 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-11 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | Terminado
305730 | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE EL SAUCE. | 12,700 US$ | 12,700 US$ | 12,700 US$ | 90 | 100 | 0 | 6546 | GILBERTO ANTONIO RIOS ALFARO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.6684 | -87.8003 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9594/15 | 8850 | 2015-03-25 | LA UNION | EL SAUCE | EL SAUCE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-23 | 2015-07-17 | 2015-06-21 | Terminado
305740 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE EREGUAYQUÍN. | 2,740 US$ | 2,740 US$ | 2,740 US$ | 30 | 100 | 0 | 6119 | MELBA DE JESÚS MÉNDEZ DE FUNES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.3508 | -88.3837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9589/15 | 8850 | 2015-03-25 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-07-23 | Terminado
305750 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN FINANCIERA, SISTEMA DE FACTURACIÓN Y COBRO DE TRIBUTOS MUNICIPALES (CATASTRO Y CUENTAS CORRIENTES). MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 60 | 100 | 0 | 5051 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 14.1507 | -89.0169 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9592/15 | 8850 | 2015-03-25 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-17 | 2015-03-27 | 2015-05-16 | Terminado
305760 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y PERIFÉRICOS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO/COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | 9,107 US$ | 9,107 US$ | 9,107 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.0333 | -89.7839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9592/15 | 8850 | 2015-03-25 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-16 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | Terminado
305770 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y PERIFÉRICOS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO/IMPRESORES MULTIFUNCIONALES | 554 US$ | 554 US$ | 554 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.0331 | -89.7837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9592/15 | 8850 | 2015-03-25 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-16 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | Terminado
305790 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y PERIFÉRICOS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO/PROYECTOR | 580 US$ | 580 US$ | 580 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.0338 | -89.783 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9592/15 | 8850 | 2015-03-25 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-16 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | Terminado
305800 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA/COMPUTADORAS | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 5051 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 14.1503 | -89.0168 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9592/15 | 8850 | 2015-03-25 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-19 | 2015-04-08 | 2015-04-18 | Terminado
305810 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA/FOTOCOPIADORA Y COMPUTADORA CON LICENCIA AUTOCAD | 6,199 US$ | 6,199 US$ | 6,199 US$ | 30 | 100 | 0 | 5051 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 14.1502 | -89.0164 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9592/15 | 8850 | 2015-03-25 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-19 | 2015-04-10 | 2015-04-18 | Terminado
305820 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO, ACCESORIO, MOBILIARIO Y LICENCIA DE SOFTWARE, MUNICIPIO DE JUTIAPA/COMPUTADORAS | 11,550 US$ | 11,550 US$ | 11,550 US$ | 30 | 100 | 0 | 6584 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.884 | -88.9005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9592/15 | 8850 | 2015-03-25 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-04-26 | Terminado
305830 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO, ACCESORIO, MOBILIARIO Y LICENCIA SOFTWARE, MUNICIPIO DE JUTIAPA/PROYECTOR | 1,090 US$ | 1,090 US$ | 1,090 US$ | 30 | 100 | 0 | 6584 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8837 | -88.9009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9592/15 | 8850 | 2015-03-25 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-27 | 2015-05-20 | 2015-05-27 | Terminado
305840 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO, ACCESORIO, MOBILIARIO Y LICENCIA DE SOFTWARE, MUNICIPIO DE JUTIAPA/ARCHIVEROS | 1,640 US$ | 1,640 US$ | 1,640 US$ | 15 | 100 | 0 | 6584 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8836 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9592/15 | 8850 | 2015-03-25 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-08 | 2015-07-08 | 2015-07-23 | Terminado
305850 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI, BANCO MUNDIAL ARMENIA, 6TA CONVOCATORIA AMPLIADA | 31,661 US$ | 31,661 US$ | 31,661 US$ | 180 | 100 | 0 | 1 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7431 | -89.4983 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9616/15 | 8873 | 2015-04-17 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-20 | 2015-10-15 | 2015-10-17 | Terminado
305860 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, CHALCHUAPA, 6TA CONVOCATORIA AMPLIADA | 27,438 US$ | 27,438 US$ | 27,438 US$ | 180 | 100 | 0 | 1 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.986 | -89.6819 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9616/15 | 8873 | 2015-04-17 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-20 | 2015-10-19 | 2015-10-17 | Terminado
305870 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL USULUTAN, 6TA CONVOCATORIA AMPLIADA | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 3 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3507 | -88.4508 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9616/15 | 8873 | 2015-04-17 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-16 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | Terminado
305880 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI BANCO MUNDIAL, NEJAPA, 6TA CONVOCATORIA AMPLIADA | 2,449 US$ | 2,449 US$ | 2,449 US$ | 180 | 100 | 0 | 3 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8148 | -89.2311 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9616/15 | 8873 | 2015-04-17 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-04-16 | 2015-10-15 | 2015-10-13 | Terminado
305890 | ELECTRIFICACIÓN DE CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE JOATECA | 317,225 US$ | 249,123 US$ | 194,135 US$ | 90 | 100 | 100 | 505 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9007 | -88.0508 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9596/15 | 8850 | 2015-03-25 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | Terminado | RECIBIDO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-12 | 2017-03-14 | 2015-11-10 | Terminado
305900 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA (CATASTRO TRIBUTARIO). MUNICIPIO DE TENANCINGO | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 390 | 100 | 0 | 6782 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8337 | -88.9837 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9603/15 | 8865 | 2015-04-09 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-03-20 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | Terminado
305910 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA/MOTOBOMBA | 695 US$ | 695 US$ | 695 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5926 | -89.8276 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9601/15 | 8865 | 2015-04-09 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-08 | 2015-04-16 | 2015-05-08 | Terminado
305920 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA/MOTOSIERRAS | 1,785 US$ | 1,785 US$ | 1,785 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5926 | -89.8279 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9601/15 | 8865 | 2015-04-09 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-08 | 2015-04-16 | 2015-05-08 | Terminado
305930 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA/ PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA | 1,355 US$ | 1,355 US$ | 1,355 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5922 | -89.8272 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9601/15 | 8865 | 2015-04-09 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-08 | 2015-04-16 | 2015-05-08 | Terminado
305940 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA/ BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 7,385 US$ | 7,385 US$ | 7,385 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5929 | -89.8277 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9601/15 | 8865 | 2015-04-09 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-08 | 2015-04-16 | 2015-05-08 | Terminado
305950 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE IMPRESORES INALÁMBRICOS. MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | 7,400 US$ | 7,400 US$ | 7,400 US$ | 30 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.8666 | -88.6339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9603/15 | 8865 | 2015-04-09 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | Terminado
305960 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES | 104,999 US$ | 104,999 US$ | 104,999 US$ | 75 | 100 | 0 | 5084 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6229 | -89.0214 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9605/15 | 8865 | 2015-04-09 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-10 | 2015-05-13 | 2015-06-24 | Terminado
305970 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA/COMPUTADORAS | 1,720 US$ | 1,720 US$ | 1,720 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5925 | -89.828 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9601/15 | 8865 | 2015-04-09 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-08 | 2015-04-17 | 2015-05-08 | Terminado
305980 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA/COMPUTADORAS PORTÁTILES | 1,850 US$ | 1,850 US$ | 1,850 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5922 | -89.827 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9601/15 | 8865 | 2015-04-09 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-08 | 2015-04-17 | 2015-05-08 | Terminado
305990 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL CERRITO, ASENTAMIENTO LOS SÁNCHEZ, LOS LÓPEZ Y SAN RAFAEL DE LARÍN, CANTÓN LA UNIÓN | 27,522 US$ | 27,522 US$ | 27,522 US$ | 60 | 100 | 0 | 130 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8501 | -89.7335 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9607/15 | 8865 | 2015-04-09 | SONSONATE | JUAYUA | LA UNION | LOS SANCHÉZ, LOS LÓPEZ Y SAN RAFAEL DE LARÍN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-22 | 2016-05-18 | 2016-02-20 | Terminado
306000 | ELECTRIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN CANTONES Y CENTRO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 118,741 US$ | 118,165 US$ | 118,165 US$ | 60 | 100 | 100 | 3 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7866 | -89.7666 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9612/15 | 8866 | 2015-04-10 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS CANTONES | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-09-21 | 2016-06-30 | 2015-11-20 | Terminado
306010 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA/HERRAMIENTAS | 275 US$ | 275 US$ | 275 US$ | 2 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5928 | -89.8273 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9619/15 | 8873 | 2015-04-17 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-10 | 2015-10-09 | 2015-08-12 | Terminado
306020 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA/CASCOS Y CHALECOS | 538 US$ | 538 US$ | 538 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5925 | -89.8275 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9619/15 | 8873 | 2015-04-17 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-08 | 2015-04-16 | 2015-05-08 | Terminado
306030 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA/TANQUES Y CHALECOS SALVAVIDAS | 3,400 US$ | 3,400 US$ | 3,400 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5925 | -89.8278 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9619/15 | 8873 | 2015-04-17 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-08 | 2015-04-16 | 2015-05-08 | Terminado
306040 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA/CAPAS Y ARNÉS | 1,002 US$ | 1,002 US$ | 1,002 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5925 | -89.8275 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9619/15 | 8873 | 2015-04-17 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-08 | 2015-04-16 | 2015-05-08 | Terminado
306050 | MITIGACIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA/CINTURONES DE SEGURIDAD | 540 US$ | 540 US$ | 540 US$ | 30 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.5922 | -89.8272 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9619/15 | 8873 | 2015-04-17 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-08 | 2015-04-16 | 2015-05-08 | Terminado
306060 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE YAYANTIQUE | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 6871 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.448 | -88.0227 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9620/15 | 8873 | 2015-04-17 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-08 | 2015-07-03 | 2015-07-07 | Terminado
306070 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ILOBASCO | 38,420 US$ | 38,420 US$ | 38,420 US$ | 150 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8501 | -88.8506 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9620/15 | 8873 | 2015-04-17 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-28 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | Terminado
306080 | FACILITACION DE TALLERES PARA LA UTILIZACION DE HERRAMIENTAS SOBRE AMENAZA, EXPOSICION Y TOMA DE DESICIONES GOBIERNOS MUNICIPALES | 22,721 US$ | 22,721 US$ | 22,721 US$ | 90 | 100 | 100 | 262 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FRANCISCO REINERY VASQUEZ GARCIA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0338 | -88.9336 | CENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-9623/15 | 8914 | 2015-05-28 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 87.2 | MARN-PROYEC. DE FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES-2015 | 2016-09-16 | 2016-12-09 | 2016-12-15 | Terminado
306090 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS MESAS SECTOR I | 77,902 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 | 0 | 0 | 18 | MAURICIO GEOVANNY DIAZ PEREIRA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.834 | -88.1161 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CFI-11657/17 | 9797 | 2017-10-27 | MORAZAN | MEANGUERA | CERRO PANDO | LAS MESAS SECTOR I | En Formulación | FORMULADO | 80.1 | FINET |  |  |  | En Formulación
306100 | ELECTRIFICACION CASERIO LAS MESAS SECTOR III | 41,350 US$ | 41,141 US$ | 0 US$ | 200 | 99 | 75 | 10 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | 13.8339 | -88.1161 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CFI-11555/17 | 9677 | 2017-06-29 | MORAZAN | MEANGUERA | CERRO PANDO | LAS MESAS SECTOR III | En Ejecución | EN EJECUCION | 80.1 | FINET | 2019-05-06 |  | 2019-11-22 | En Ejecución
306110 | ELECTRIFICACION EN CASERIO LAS CRUCITAS | 154,236 US$ | 130,278 US$ | 130,278 US$ | 90 | 100 | 100 | 225 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | OSCAR PINEDA HERNANDEZ | 13.8667 | -88.1169 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CFI-10253/16 | 9139 | 2016-01-08 | MORAZAN | MEANGUERA | GUACAMAYA | LAS CRUCITAS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 80.1 | FINET | 2016-12-08 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | Terminado
306120 | ELECTRIFICACION EN CASERIO GUACAMAYA | 190,310 US$ | 169,617 US$ | 169,617 US$ | 120 | 100 | 100 | 105 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | 13.867 | -88.1168 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CFI-10253/16 | 9139 | 2016-01-08 | MORAZAN | MEANGUERA | GUACAMAYA | GUACAMAYA | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 80.1 | FINET | 2016-12-08 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | Terminado
306150 | ELECTRIFICACION EN CASERIO JOCOTE AMARILLO SECTOR I | 35,979 US$ | 32,999 US$ | 32,999 US$ | 30 | 100 | 100 | 35 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | JOSE FRANCISCO GUILLEN AREVALO | 13.866 | -88.1162 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CFI-10253/16 | 9139 | 2016-01-08 | MORAZAN | MEANGUERA | GUACAMAYA | JOCOTE AMARILLO SECTOR I | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 80.1 | FINET | 2016-12-08 | 2017-01-07 | 2017-01-07 | Terminado
306160 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE. MUNICIPIO DE COMALAPA | 11,950 US$ | 11,950 US$ | 11,950 US$ | 90 | 100 | 0 | 2996 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1337 | -88.9505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9633/15 | 8879 | 2015-04-23 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-27 | 2015-07-24 | 2015-07-26 | Terminado
306170 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) DEL MUNICIPIO DE DOLORES | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 165 | 100 | 0 | 6347 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7839 | -88.5668 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9633/15 | 8879 | 2015-04-23 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-20 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | Terminado
306180 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CACAOPERA | 17,000 US$ | 17,000 US$ | 17,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 10943 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7662 | -88.0838 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9633/15 | 8879 | 2015-04-23 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-24 | 2015-10-12 | 2015-08-22 | Terminado
306190 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE PASAQUINA | 8,120 US$ | 8,120 US$ | 8,120 US$ | 28 | 100 | 0 | 16375 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.5842 | -87.842 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9635/15 | 8879 | 2015-04-23 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-19 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Terminado
306210 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y MEJORAMIENTO DE VOLTAJE EN CASERÍOS DE ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 253,235 US$ | 195,061 US$ | 195,061 US$ | 90 | 100 | 100 | 315 | WALTER MAURICIO MACHADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9663 | -88.2002 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9636/15 | 8880 | 2015-04-24 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-10-14 | 2016-10-07 | 2016-01-12 | Terminado
306220 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS JIMÉNEZ, CANTÓN SAN JUAN | 22,356 US$ | 22,356 US$ | 22,356 US$ | 60 | 100 | 0 | 200 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9331 | -89.95 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9640/15 | 8879 | 2015-04-23 | AHUACHAPAN | TACUBA | SAN JUAN | LOS JIMÉNEZ | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-05 | 2016-03-10 | 2015-12-04 | Terminado
306230 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS JOVELES, CANTÓN ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE SESORI. | 36,402 US$ | 29,651 US$ | 29,651 US$ | 30 | 100 | 100 | 45 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.7 | -88.3167 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9636/15 | 8880 | 2015-04-24 | SAN MIGUEL | SESORI | LAS MESAS | LOS JOVELES | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-07-18 | 2016-10-04 | 2016-08-17 | Terminado
306240 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS/ COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA/ PICK UP | 24,965 US$ | 24,965 US$ | 24,965 US$ | 30 | 100 | 0 | 42607 | JOSÉ NARCISO RAMÍREZ VENTURA | PES | PARTIDO DE LA ESPERANZA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8433 | -90.0153 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9643/15 | 8879 | 2015-04-23 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-17 | 2015-04-30 | 2015-05-17 | Terminado
306250 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS TANQUES, CANTÓN SAN ISIDRO, COMUNIDAD LA CEIBITA, SECTOR EL ARENAL, CANTÓN EL DIVISADERO, COMUNIDAD AGUA ZARCA, CASERÍO AMATE BLANCO, CANTÓN LOMA Y MEDIA. | 76,860 US$ | 53,637 US$ | 53,637 US$ | 59 | 100 | 100 | 320 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.5814 | -89.1728 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9636/15 | 8880 | 2015-04-24 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | SAN ISIDRO | LOS TANQUES | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-09-18 | 2015-12-01 | 2015-11-16 | Terminado
306260 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/ ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA. MUNICIPIO DE GUAZAPA | 1,916 US$ | 1,916 US$ | 1,916 US$ | 30 | 100 | 0 | 22906 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.877 | -89.1733 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9651/15 | 8893 | 2015-05-07 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-13 | 2015-05-22 | 2015-06-12 | Terminado
306270 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS SÁLAMO, EL RUCIO Y JIMILILE DE CANTÓN CALAVERA. | 353,107 US$ | 345,584 US$ | 345,584 US$ | 135 | 100 | 100 | 890 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8167 | -88 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9655/15 | 8893 | 2015-05-07 | MORAZAN | CACAOPERA | CALAVERA | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-31 | 2015-12-08 | 2016-01-13 | Terminado
306280 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 366 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5854 | -89.519 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9659/15 | 8893 | 2015-05-07 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2015-09-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | Terminado
306290 | EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EJECUTADOS EN EL AÑO 2014 FINANCIADOS CON FINET | 25,000 US$ | 24,275 US$ | 0 US$ | 75 | 100 | 100 | 1 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS MARTIN MACEDA MARTINEZ | CARLOS MARTIN MACEDA MARTINEZ | 13.7008 | -89.2167 | CENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 89-OTROS (DESARROLLO SOCIAL) | CFI-9685/15 | 8900 | 2015-05-14 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 80.1 | FINET | 2015-09-02 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | Terminado
306300 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, USULUTAN, 6TA CONVOCATORIA | 64,500 US$ | 64,500 US$ | 64,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 430 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3508 | -88.4501 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-9686/15 | 8900 | 2015-05-14 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-05-15 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | Terminado
306310 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL Y MAPAS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN/ MUNICIPIO DE NAHULINGO | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 150 | 100 | 0 | 10417 | MIGUEL ANGEL MEJIA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.7039 | -89.712 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9678/15 | 8900 | 2015-05-14 | SONSONATE | NAHULINGO | NAHULINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-11 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | Terminado
306320 | TMC BRIGADAS DE SANEAMIENTO BASICO COMUNITARIO, COLONIA SIHUACOOP | 19,600 US$ | 19,600 US$ | 23,400 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9941 | -89.5596 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306330 | TMC BRIGADAS DE SANEAMIENTO BASICO COMUNITARIO, COLONIAS EL NAZARET Y TREBOL | 23,200 US$ | 23,200 US$ | 27,600 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.994 | -89.5595 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306340 | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 135 | 100 | 0 | 6257 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6502 | -88.8664 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9678/15 | 8900 | 2015-05-14 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-04 | 2015-07-06 | 2015-09-16 | Terminado
306350 | TMC BRIGADAS DE SANEAMIENTO BASICO COMUNITARIO, COMUNIDAD EL PORTEZUELO | 17,100 US$ | 17,100 US$ | 20,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9946 | -89.5591 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306360 | TMC BRIGADAS DE SANEAMIENTO BASICO COMUNITARIO, EN LAS COLONIAS LOMAS DE TECANA Y ARGENTINA | 23,700 US$ | 23,700 US$ | 28,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9944 | -89.5595 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306370 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA | 13,000 US$ | 13,000 US$ | 13,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 13092 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5668 | -88.501 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9678/15 | 8900 | 2015-05-14 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-04 | 2015-10-08 | 2015-10-16 | Terminado
306380 | ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 96 | 100 | 0 | 8179 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.7915 | -87.717 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9680/15 | 8900 | 2015-05-14 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-14 | 2015-08-21 | 2015-08-18 | Terminado
306390 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE POTONICO | 11,458 US$ | 11,458 US$ | 11,458 US$ | 30 | 100 | 0 | 150 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9669 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9680/15 | 8900 | 2015-05-14 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-25 | 2015-06-02 | 2015-06-24 | Terminado
306400 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CANCASQUE/ ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO. LAPTOP | 529 US$ | 529 US$ | 529 US$ | 60 | 100 | 0 | 150 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9836 | -88.8505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9680/15 | 8900 | 2015-05-14 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-07 | 2015-05-12 | 2015-07-06 | Terminado
306410 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CANCASQUE/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO. CAÑÓN | 575 US$ | 575 US$ | 575 US$ | 60 | 100 | 0 | 150 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9835 | -88.8507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9680/15 | 8900 | 2015-05-14 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-07 | 2015-05-12 | 2015-07-06 | Terminado
306420 | TMC BRIGADAS DE SANEAMIENTO BASICO COMUNITARIO, LOS CEDROS, CANTON PORTEZUELO | 14,700 US$ | 14,700 US$ | 17,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9946 | -89.5591 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306430 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS MERCEDES HERNÁNDEZ, CANTÓN EL JÍCARO | 33,799 US$ | 31,841 US$ | 31,841 US$ | 45 | 100 | 100 | 250 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9008 | -89.9507 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9681/15 | 8900 | 2015-05-14 | AHUACHAPAN | TACUBA | EL JICARO | LOS MERCEDES HERNÁNDEZ | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-12-23 | 2016-07-07 | 2016-02-06 | Terminado
306440 | TMC BRIGADAS DE SANEAMIENTO BASICO COMUNITARIO, COLONIA MENDEZ, CANTON COMECAYO | 15,500 US$ | 15,500 US$ | 18,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14 | -89.6 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | COMECAYO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306450 | TMC BRIGADAS DE SANEAMIENTO BASICO COMUNITARIO, COLONIA SANTA ISABEL | 15,600 US$ | 15,600 US$ | 18,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9945 | -89.5594 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306460 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO CUMBRE DEL OLVIDO, CANTÓN EL JÍCARO. | 100,175 US$ | 98,347 US$ | 98,347 US$ | 75 | 100 | 100 | 370 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9004 | -89.9503 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9681/15 | 8900 | 2015-05-14 | AHUACHAPAN | TACUBA | EL JICARO | CUMBRE DEL OLVIDO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-09-17 | 2016-05-04 | 2015-12-01 | Terminado
306470 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD CUTUMAY | 15,500 US$ | 15,500 US$ | 18,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9947 | -89.5591 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306480 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, COMUNIDAD SAN RAFAEL | 23,600 US$ | 23,600 US$ | 27,600 US$ | 180 | 100 | 0 | 45 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.994 | -89.5597 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306490 | TMC MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, COLONIA SANTA MARIA | 12,800 US$ | 12,800 US$ | 15,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 41 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9949 | -89.5595 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306500 | TMC HUERTOS CASEROS, COLONIAS SAN LUIS Y EL PARAISO 2 | 23,800 US$ | 23,800 US$ | 28,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9946 | -89.5599 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306510 | TMC MEJORANDO LA ALIMENTACIÓN A TRAVES DE HUERTOS CASEROS, JARDINES DE SANTA LUCIA | 20,800 US$ | 20,800 US$ | 25,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9945 | -89.5599 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306520 | TMC RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, COLONIA RIO ZARCO III | 15,900 US$ | 15,900 US$ | 19,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9947 | -89.5599 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306530 | TMC ELABORACION DE VELAS AROMATICAS Y MANUALIDADES EN FOAMY, BARRIO LOS REMEDIOS. | 18,200 US$ | 18,200 US$ | 18,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5009 | -88.8662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | BARRIO LOS REMEDIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306540 | TMC ELABORACIÓN DE FIGURAS FORJADAS EN HIERRO, BARRIO ANALCO. | 19,500 US$ | 19,500 US$ | 19,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5007 | -88.8665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | BARRIO ANALCO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306550 | TMC RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE ZACATECOLUCA | 22,600 US$ | 22,600 US$ | 22,600 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5007 | -88.8663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | CENTRO HISTORICO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-20 | 2015-11-28 | Terminado
306560 | TMC TEÑIDO DE AÑIL EN ROPA Y ACCESORIOS | 22,000 US$ | 22,000 US$ | 22,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 38 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5003 | -88.8667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306570 | TMC MI ENTORNO LIMPIO Y ORDENADO | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 12,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7004 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306580 | TMC GESTIÓN EMPRENDEDORA A BASE DE SASTRERÍA | 21,500 US$ | 21,500 US$ | 21,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 35 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5003 | -88.8664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
306590 | TMC MI COMUNIDAD ARAGON LIMPIA Y SEGURA | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 14,600 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7009 | -89.2165 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306600 | TMC MEJORANDO LA ALIMENTACION A TRAVÉS DE HUERTOS COMUNITARIOS, BRISAS DE CANDELARIA | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 8,100 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7009 | -89.2168 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306610 | TMC LIMPIEZA, ORDEN Y CONVIVENCIA EN LA DON RUA | 9,900 US$ | 9,900 US$ | 11,600 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7002 | -89.2166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306620 | TMC CONVIVIENDO EN MI COMUNIDAD LIMPIA NUEVA ISRAEL | 16,800 US$ | 16,800 US$ | 19,400 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7004 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306630 | TMC PREVINIENDO RIESGOS Y RECUPERANDO MI COMUNIDAD SANCHEZ-SAN JUDAS | 11,800 US$ | 11,800 US$ | 13,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.701 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306640 | TMC REDUCIENDO EL RIESGO DE INUNDACIONES Y MEJORANDO LA CONVIVENCIA EN MI COMUNIDAD | 30,000 US$ | 30,000 US$ | 23,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.701 | -89.216 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306650 | TMC MI COMUNIDAD LIMPIA Y ORDENADA, SECTOR CONCEPCION | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 21,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7005 | -89.2163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306660 | TMC MI COMUNIDAD LIMPIA Y ORDENADA, SECTOR DON BOSCO | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 9,900 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7008 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306670 | TMC GESTIÓN DE RIESGO Y ATENCIÓN COMUNITARIA EN COMUNIDAD MONTREAL | 23,600 US$ | 23,600 US$ | 23,600 US$ | 180 | 100 | 0 | 45 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.74 | -89.2133 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | COMUNIDAD MONTREAL | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-23 | 2015-12-05 | Terminado
306680 | TMC MI COMUNIDAD LIMPIA Y ORDENADA SECTOR JARDINES DE DON BOSCO | 13,400 US$ | 13,400 US$ | 15,900 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7007 | -89.2165 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306690 | TMC RECICLAJE, LIMPIEZA Y ATENCIÓN COMUNITARIA EN COMUNIDAD LA FORTUNA | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 45 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.741 | -89.2135 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | COMUNIDAD LA FORTUNA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-23 | 2015-12-05 | Terminado
306700 | TMC REDUCIENDO EL RIESGO DE INUNDACIONES Y MEJORANDO LA CONVIVENCIA EN MI COMUNIDAD | 9,900 US$ | 9,900 US$ | 11,600 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306710 | TMC TRANSFORMANDO MI COMUNIDAD CONY ATENCIÓN COMUNITARIA EN COMUNIDAD GUADALUPE ARRIBA | 23,300 US$ | 23,300 US$ | 23,300 US$ | 180 | 100 | 0 | 45 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7408 | -89.2131 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | COMUNIDAD GUADALUPE ARRIBA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-23 | 2015-12-05 | Terminado
306720 | TMC GESTIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN COMUNITARIA COLONIA SAN RAMÓN | 17,100 US$ | 17,100 US$ | 17,100 US$ | 180 | 100 | 0 | 45 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7402 | -89.2133 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | COLONIA SAN ROQUE | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-23 | 2015-12-05 | Terminado
306730 | TMC PROMOTORES DE SALUD COMUNITARIA COMUNIDAD BOQUIN | 19,900 US$ | 19,900 US$ | 19,900 US$ | 180 | 100 | 0 | 45 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7405 | -89.2137 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | COMUNIDAD BOQUIN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-23 | 2015-12-05 | Terminado
306740 | TMC RECICLAJE, LIMPIEZA Y ATENCIÓN COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD GUADALUPE ABAJO | 22,300 US$ | 22,300 US$ | 22,300 US$ | 180 | 100 | 0 | 45 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7404 | -89.2132 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | COMUNIDAD GUADALUPE ABAJO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-23 | 2015-12-05 | Terminado
306750 | TMC TRANSFORMANDO MI COMUNIDAD Y ATENCIÓN COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD BUENA VISTA | 17,500 US$ | 17,500 US$ | 17,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 45 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7404 | -89.213 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | COMUNIDAD BUENA VISTA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-23 | 2015-12-05 | Terminado
306760 | TMC PROMOTORES DE SALUD COMUNITARIA COMUNIDAD BETHEL | 14,700 US$ | 14,700 US$ | 14,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 47 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7403 | -89.2134 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9682/15 | 8900 | 2015-05-14 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | COMUNIDAD BETHEL | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-23 | 2015-12-05 | Terminado
306770 | TMC MI COMUNIDAD EL BAMBULAR LIMPIA, SEGURA Y EN CONVIVENCIA | 8,300 US$ | 8,300 US$ | 9,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7005 | -89.2162 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306780 | TMC MI COMUNIDAD LA LUZ C, LIMPIA, SEGURA Y EN ARMONIA | 16,000 US$ | 16,000 US$ | 19,100 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7007 | -89.2165 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306790 | TMC CON EL TRABAJO Y JUEGO, SE APRENDE EN LA CHACRA | 16,800 US$ | 16,800 US$ | 20,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.701 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306800 | TMC LA COMUNIDAD SAN MARTIN MUNICIPAL, LIMPIA Y SOLIDARIA | 17,600 US$ | 17,600 US$ | 21,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7003 | -89.2166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306810 | TMC LA COMUNIDAD SAN MARTIN PRIVADO, LIMPIA Y SOLIDARIA | 10,900 US$ | 10,900 US$ | 13,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7007 | -89.2164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306820 | TMC MI COMUNIDAD ATONAL, LIMPIA Y EN CONVIVENCIA | 6,600 US$ | 6,600 US$ | 7,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7004 | -89.2162 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306830 | TMC MI COMUNIDAD LAS PALMAS, LIMPIA Y SEGURA | 11,500 US$ | 11,500 US$ | 13,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7002 | -89.217 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306840 | TMC CONVIVIENDO EN MI COMUNIDAD DIVINO SALVADOR DEL MUNDO | 8,700 US$ | 8,700 US$ | 10,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7004 | -89.2166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306850 | TMC MEJORANDO MI COMUNIDAD SAN ANTONIO ABAD | 12,400 US$ | 12,400 US$ | 14,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 44 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7004 | -89.217 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306860 | COMPRA DE 2 PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA ATENDER EMERGENCIA, MUNICIPIO DE METAPÁN | 58,087 US$ | 58,087 US$ | 58,087 US$ | 27 | 100 | 0 | 59004 | JUAN UMAÑA SAMAYOA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.3336 | -89.4501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9693/15 | 8907 | 2015-05-21 | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-25 | 2015-06-11 | 2015-06-21 | Terminado
306870 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO ILOBASCO/ADQUISICIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD/CAPAS, BOMBA, MEGÁFONOS, EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN | 10,189 US$ | 10,189 US$ | 10,189 US$ | 8 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8507 | -88.851 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9693/15 | 8907 | 2015-05-21 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | Terminado
306880 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, MUNICIPIO ILOBASCO/ADQUISICIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD/PLUVIÓMETROS, CONOS, MEGÁFONOS ALARMA | 812 US$ | 812 US$ | 812 US$ | 8 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8505 | -88.8504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9693/15 | 8907 | 2015-05-21 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-08 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | Terminado
306890 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, MUNICIPIO ILOBASCO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD/SILBATOS | 678 US$ | 678 US$ | 678 US$ | 8 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8502 | -88.8507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9693/15 | 8907 | 2015-05-21 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | Terminado
306900 | CONSULTORÍA INDIVIDUAL ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES, MUNICIPIO ORATORIO DE CONCEPCIÓN | 1,517 US$ | 1,517 US$ | 1,517 US$ | 60 | 100 | 0 | 3578 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.8163 | -89.0593 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9692/15 | 8907 | 2015-05-21 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-26 | 2015-07-25 | 2015-07-25 | Terminado
306910 | TMC SANEAMIENTO AMBIENTAL EN BRISAS DEL BOSQUE | 13,300 US$ | 13,300 US$ | 13,300 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7246 | -89.1704 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306920 | TMC SANEAMIENTO AMBIENTAL Y RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES EN COMUNIDAD LA FE | 15,700 US$ | 15,700 US$ | 15,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7241 | -89.17 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306930 | TMC SANEAMIENTO AMBIENTAL Y REPARACION DE CUNETAS, CAROLINA-MONTECARLO | 11,900 US$ | 11,900 US$ | 11,900 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7247 | -89.1705 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306940 | TMC BOLIVAR SEGURA Y CON SANEAMIENTO AMBIENTAL | 14,500 US$ | 14,500 US$ | 14,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7246 | -89.1703 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306950 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL, COLONIA MILAGROSA | 23,100 US$ | 23,100 US$ | 23,100 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7241 | -89.1704 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306960 | TMC SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN LOMAS DEL RIO | 13,100 US$ | 13,100 US$ | 13,100 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7244 | -89.1703 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306970 | TMC SANTA ISABEL CON SANEAMIENTO AMBIENTAL | 12,300 US$ | 12,300 US$ | 12,300 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7244 | -89.1704 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306980 | TMC MEJORAMIENTO DE CALLES EN COLONIA VIZCARRA | 10,700 US$ | 10,700 US$ | 10,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7246 | -89.1709 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
306990 | TMC ORNATO, LIMPIEZA Y SANEAMIENTO BASICO EN COLONIA SAN PEDRO | 17,000 US$ | 17,000 US$ | 17,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7245 | -89.171 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
307000 | TMC RECUPERACION Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN, SANTA ROSA ATLACATL | 20,400 US$ | 20,400 US$ | 20,400 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7249 | -89.1702 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
307010 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI URBANO, SAN SALVADOR, 7ª CONVOCATORIA | 50,000 US$ | 49,969 US$ | 49,969 US$ | 180 | 100 | 0 | 884 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7004 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9698/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
307020 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI URBANO, MEJICANOS, 7ª CONVOCATORIA | 19,916 US$ | 19,916 US$ | 19,916 US$ | 180 | 100 | 0 | 362 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7402 | -89.214 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9698/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-23 | 2015-12-05 | Terminado
307030 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI URBANO,SANTA ANA, 7ª CONVOCATORIA | 31,957 US$ | 31,957 US$ | 31,957 US$ | 180 | 100 | 0 | 470 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9945 | -89.5595 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9698/15 | 8907 | 2015-05-21 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 2015-11-28 | Terminado
307040 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI URBANO, SOYAPANGO, 7ª CONVOCATORIA | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 250 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7347 | -89.1519 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9698/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | SOYAPANGO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
307050 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI URBANO, ZACATECOLUCA, 7ª CONVOCATORIA | 12,500 US$ | 12,152 US$ | 12,152 US$ | 180 | 100 | 0 | 2 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5003 | -88.866 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9698/15 | 8907 | 2015-05-21 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-01 | 2015-11-28 | 2015-11-28 | Terminado
307060 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI URBANO, DELGADO, 7ª CONVOCATORIA | 30,088 US$ | 30,088 US$ | 30,088 US$ | 180 | 100 | 0 | 593 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7242 | -89.1701 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9698/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | CIUDAD DELGADO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
307070 | TMC CONTRUCCION DE PARQUE CON MATERIALES RECICLADOS, LAS MERCEDES | 16,800 US$ | 16,800 US$ | 16,800 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.724 | -89.1708 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
307080 | TMC CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO CON MATERIALES RECICLADOS, BRISAS DE PALECA | 12,100 US$ | 12,100 US$ | 12,100 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7246 | -89.1704 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
307090 | TMC SANEAMIENTO AMBIENTAL EN COLONIA SANTA ISABEL | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 40 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7245 | -89.1701 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
307100 | TMC LA VILLA DE JESUS LIMPIA, PROTEGIDA Y SALUDABLE | 36,500 US$ | 36,500 US$ | 36,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.734 | -89.1512 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
307110 | TMC URBANIZACION SANTA EDUVIGES LIMPIA, PROTEGIDA Y PRODUCTIVA | 15,700 US$ | 15,700 US$ | 15,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7342 | -89.1513 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
307120 | TMC COMUNIDADES JARDINES DEL BOULEVAR Y SANTA MARIA ANTEKIRTA | 20,900 US$ | 20,900 US$ | 20,900 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7346 | -89.1519 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
307130 | TMC PRADOS DE VENECIA 3 Y COMUNIDAD VILLA ALEGRE TRABAJANDO POR UN LUGAR MEJOR PARA VIVIR | 25,500 US$ | 25,500 US$ | 25,500 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7341 | -89.1513 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
307140 | TMC COLONIA SAN CAYETANO SIEMPRE LIMPIA | 8,800 US$ | 8,800 US$ | 8,800 US$ | 180 | 100 | 0 | 50 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7343 | -89.152 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-9697/15 | 8907 | 2015-05-21 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-06-08 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | Terminado
307150 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO HOJA DE SAL, CANTÓN GUAYAPA ARRIBA, MUNICIPIO DE JUJUTLA | 49,970 US$ | 48,811 US$ | 48,811 US$ | 60 | 100 | 100 | 205 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7606 | -89.9609 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9700/15 | 8907 | 2015-05-21 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ARRIBA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-11-03 | 2016-05-27 | 2016-01-02 | Terminado
307160 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LOS VASQUEZ, CANTÓN EL DIAMANTE | 124,227 US$ | 122,664 US$ | 122,664 US$ | 75 | 100 | 100 | 485 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7868 | -89.8574 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9720/15 | 8914 | 2015-05-28 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-11-03 | 2016-04-08 | 2016-01-17 | Terminado
307170 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS/BOMBAS Y MOTOSIERRRAS | 5,803 US$ | 5,803 US$ | 5,803 US$ | 30 | 100 | 0 | 42607 | JOSÉ NARCISO RAMÍREZ VENTURA | PES | PARTIDO DE LA ESPERANZA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8439 | -90.015 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9717/15 | 8914 | 2015-05-28 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-10 | 2015-06-15 | 2015-07-10 | Terminado
307180 | ADQUISICIÓN DE PICK UP EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL PARA EL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE | 18,050 US$ | 18,050 US$ | 18,050 US$ | 60 | 100 | 0 | 8261 | SANTOS NERY TEJADA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.183 | -89.2331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9717/15 | 8914 | 2015-05-28 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-28 | 2015-07-23 | 2015-07-27 | Terminado
307190 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN. MUNICIPIO DE LAS VUELTAS | 1,085 US$ | 1,085 US$ | 1,085 US$ | 120 | 100 | 0 | 940 | ROSA CÁNDIDA ALAS DE MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1 | -88.8838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9717/15 | 8914 | 2015-05-28 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-08 | 2015-09-17 | 2015-10-06 | Terminado
307200 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE JOCORO | 13,315 US$ | 13,315 US$ | 13,315 US$ | 0 | 100 | 0 | 10060 | ARTURO PERLA FERRUFINO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.617 | -88.0163 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9713/15 | 8914 | 2015-05-28 | MORAZAN | JOCORO | JOCORO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-29 | 2015-06-10 | 2015-05-29 | Terminado
307210 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, MUNICIPIO DE EL DIVISADERO. | 17,073 US$ | 17,073 US$ | 17,073 US$ | 45 | 100 | 0 | 7617 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.6004 | -88.051 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9715/15 | 8914 | 2015-05-28 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-01 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | Terminado
307220 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA: SOFTWARE PARA CATASTRO TRIBUTARIO, CUENTAS CORRIENTES Y TESORERÍA. MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN | 7,100 US$ | 7,100 US$ | 7,100 US$ | 30 | 100 | 0 | 3919 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1833 | -89.0507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9713/15 | 8914 | 2015-05-28 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-05-29 | 2015-06-08 | 2015-06-28 | Terminado
307230 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL MANGO, SECTOR CASA COMUNAL Y ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO VALLENUEVO, CANTÓN GUAYAPA ABAJO | 25,969 US$ | 25,508 US$ | 25,508 US$ | 60 | 100 | 100 | 210 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7178 | -89.9697 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9720/15 | 8914 | 2015-05-28 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | GUAYAPA ABAJO | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-11-03 | 2016-05-15 | 2016-01-02 | Terminado
307240 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO LAS DELICIAS SEGUNDA ETAPA Y ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL QUEBRACHO, CANTÓN SAN ANTONIO | 42,658 US$ | 41,820 US$ | 41,820 US$ | 60 | 100 | 100 | 270 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7337 | -89.9164 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9720/15 | 8914 | 2015-05-28 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | SAN ANTONIO | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-11-03 | 2016-05-15 | 2016-01-02 | Terminado
307270 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CONCEPCIÓN | 344,243 US$ | 344,243 US$ | 344,243 US$ | 314 | 100 | 0 | 88 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9839 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9732/15 | 8915 | 2015-05-29 | CHALATENANGO | CANCASQUE | CONCEPCION |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2015-07-13 | 2016-04-27 | 2016-05-22 | Terminado
307271 | CAJA CHICA DE PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CONCEPCIÓN | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 275 | 100 | 0 | 1 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9834 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-9734/15 | 8915 | 2015-05-29 | CHALATENANGO | CANCASQUE | CONCEPCION |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2015-07-13 | 2015-11-30 | 2016-04-13 | Terminado
307273 | SUPERVISIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN CONCEPCIÓN | 13,609 US$ | 13,498 US$ | 13,498 US$ | 314 | 100 | 0 | 1 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9832 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-9733/15 | 8915 | 2015-05-29 | CHALATENANGO | CANCASQUE | CONCEPCION |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 23.4 | KFW CONVENIO IV | 2015-07-13 | 2016-04-27 | 2016-05-22 | Terminado
307280 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN/ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN. MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | 2,656 US$ | 2,656 US$ | 2,656 US$ | 30 | 100 | 0 | 90896 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7811 | -89.1183 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9739/15 | 8921 | 2015-06-04 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-25 | 2015-07-24 | 2015-07-25 | Terminado
307290 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO), MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO | 11,650 US$ | 11,650 US$ | 11,650 US$ | 120 | 100 | 0 | 4915 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7333 | -88.0837 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9742/15 | 8921 | 2015-06-04 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-12 | 2015-12-09 | 2015-10-10 | Terminado
307300 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS DE LA REINA/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 12,350 US$ | 12,350 US$ | 12,350 US$ | 0 | 100 | 0 | 5637 | JOSE FERMIN SORTO REQUENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.8164 | -88.3502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9742/15 | 8921 | 2015-06-04 | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN LUIS DE LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-08 | 2015-06-08 | 2015-06-08 | Terminado
307310 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE VERAPAZ/ EQUIPO Y MOBILIARIO | 16,140 US$ | 16,140 US$ | 16,140 US$ | 31 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6503 | -88.8668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9742/15 | 8921 | 2015-06-04 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-15 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | Terminado
307320 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO DE EQUIPO INFORMÁTICO MUNICIPIO DE VERAPAZ/FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN | 3,200 US$ | 3,200 US$ | 3,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 6257 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6502 | -88.8663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9742/15 | 8921 | 2015-06-04 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-05 | 2015-06-11 | 2015-07-05 | Terminado
307330 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO MUNICIPIO DE VERAPAZ/CÁMARA FOTOGRÁFICA | 498 US$ | 498 US$ | 498 US$ | 0 | 100 | 0 | 6257 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6504 | -88.8662 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9742/15 | 8921 | 2015-06-04 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-05 | 2015-06-10 | 2015-06-05 | Terminado
307340 | CONSTRUCCION DE CELDA N°4, N°5 Y N°6, CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DEL DISEÑO FINAL DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL (OBRAS FINALES DE LA FASE II) | 569,692 US$ | 557,559 US$ | 557,559 US$ | 165 | 100 | 0 | 68434 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.4837 | -88.1833 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 38-SANEAMIENTO AMBIENTAL | CAD-9744/15 | 8921 | 2015-06-04 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS CASERÍOS | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-12-07 | 2016-06-24 | 2016-05-20 | Terminado
307350 | CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO DE CALLE DE OCTAVA AVENIDA NORTE Y SEGUNDA CALLE ORIENTE | 114,170 US$ | 114,170 US$ | 114,170 US$ | 90 | 100 | 0 | 5000 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.2202 | -88.1384 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9747/15 | 8921 | 2015-06-04 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | CASCO URBANOI | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-30 | 2016-02-29 | 2016-02-28 | Terminado
307360 | INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAÍCOS EN 9 CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 115,418 US$ | 115,418 US$ | 115,418 US$ | 90 | 100 | 100 | 130 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7 | -88.7337 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10313/16 | 9153 | 2016-01-22 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-01-25 | 2016-04-20 | 2016-04-24 | Terminado
307390 | ADQUISICION DE PAPILLA PARA LOS NIÑOS Y BEBIDA FORTIFICADA PARA EMBARAZADAS DE LOS 100 MPIOS DE CSR. | 1,287,000 US$ | 1,287,000 US$ | 1,287,000 US$ | 180 | 100 | 100 | 65000 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | ELENIA AMERICA ANAYA AVALOS | 14.1163 | -89.6505 | CENTRALIZADO | SALUD | 82-NUTRICION | CAD-9756/15 | 8929 | 2015-06-12 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-31 | 2015-12-18 | 2016-02-27 | Terminado
307400 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA DE GESTIÓN FINANCIERA: COMPRA DE SISTEMA DE CATASTRO TRIBUTARIO Y CUENTAS CORRIENTES, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 8179 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.7912 | -87.7163 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9768/15 | 8928 | 2015-06-11 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-10 | 2016-04-27 | 2015-07-10 | Terminado
307410 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA REINA | 22,700 US$ | 22,700 US$ | 22,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 1200 | JOSE FERMIN SORTO REQUENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8167 | -88.3502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9770/15 | 8928 | 2015-06-11 | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN LUIS DE LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-18 | 2015-06-26 | 2015-07-18 | Terminado
307420 | ADQUISICIÓN DE RADIOS COMUNICADORES. MUNICIPIO DE ILOPANGO | 8,486 US$ | 8,486 US$ | 8,486 US$ | 30 | 100 | 0 | 103862 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7012 | -89.1096 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9766/15 | 8928 | 2015-06-11 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-28 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | Terminado
307430 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PRE HOSPITALARIOS. MUNICIPIO DE ILOPANGO | 2,618 US$ | 2,618 US$ | 2,618 US$ | 30 | 100 | 0 | 103862 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7019 | -89.109 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9766/15 | 8928 | 2015-06-11 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-28 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | Terminado
307440 | EQUIPO INFORMATICO PARA CENTROS ESCOLARES - FASE I | 74,539 US$ | 74,539 US$ | 74,539 US$ | 60 | 100 | 100 | 3854 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.85 | -88.3003 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 70-EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | CAD-9820/15 | 8949 | 2015-07-02 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2015-11-18 | 2015-12-03 | 2016-01-17 | Terminado
307450 | EQUIPO INFORMATICO PARA CENTROS ESCOLARES FASE II | 76,411 US$ | 76,411 US$ | 76,411 US$ | 60 | 100 | 100 | 2500 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7667 | -88.083 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 70-EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | CAD-9821/15 | 8949 | 2015-07-02 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.A | FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 2015-11-18 | 2015-12-03 | 2016-01-17 | Terminado
307460 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | 6,700 US$ | 6,700 US$ | 6,700 US$ | 60 | 100 | 0 | 7055 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7156 | -89.7983 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9768/15 | 8928 | 2015-06-11 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-04-14 | 2015-06-08 | 2015-06-13 | Terminado
307480 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MUNICIPIO SAN FRANCISCO MENÉNDEZ/HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA EMERGENCIA (MOBILIARIO).SILLAS | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 15 | 100 | 0 | 42607 | JOSÉ NARCISO RAMÍREZ VENTURA | PES | PARTIDO DE LA ESPERANZA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8432 | -90.0154 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9785/15 | 8935 | 2015-06-18 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-07-07 | Terminado
307490 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MUNICIPIO SAN FRANCISCO MENÉNDEZ/HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA EMERGENCIA (MOBILIARIO).MESAS | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 42607 | JOSÉ NARCISO RAMÍREZ VENTURA | PES | PARTIDO DE LA ESPERANZA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8438 | -90.0155 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9785/15 | 8935 | 2015-06-18 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-07-22 | Terminado
307500 | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE SANTA CLARA. | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 5349 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7003 | -88.7331 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9785/15 | 8935 | 2015-06-18 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-17 | 2015-08-14 | 2015-09-15 | Terminado
307510 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE YOLOAIQUÍN | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 3613 | FIDEL ALCIDES ARRIAZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.7666 | -88.1505 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9786/15 | 8935 | 2015-06-18 | MORAZAN | YOLOAIQUIN | YOLOAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-03 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | Terminado
307520 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 90 | 100 | 0 | 6257 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6509 | -88.8666 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9786/15 | 8935 | 2015-06-18 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-18 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | Terminado
307530 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA Y COCINA PARA USO DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE | 3,085 US$ | 3,085 US$ | 3,085 US$ | 5 | 100 | 0 | 8179 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.7911 | -87.7168 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9789/15 | 8935 | 2015-06-18 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-02 | 2015-06-04 | 2015-06-07 | Terminado
307540 | ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAFIM EN EL MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA. COMPUTADORAS Y UPS | 13,350 US$ | 13,350 US$ | 13,350 US$ | 30 | 100 | 0 | 1000 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9767 | -89.7528 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9786/15 | 8935 | 2015-06-18 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | Terminado
307550 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAFIM DEL MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA/IMPRESORES MULTIFUNCIÓN | 480 US$ | 480 US$ | 480 US$ | 30 | 100 | 0 | 1000 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.976 | -89.7523 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9786/15 | 8935 | 2015-06-18 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | Terminado
307560 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SAFIM DEL MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA/IMPRESORES Y DISCO DURO | 1,048 US$ | 1,048 US$ | 1,048 US$ | 30 | 100 | 0 | 1000 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9768 | -89.753 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9786/15 | 8935 | 2015-06-18 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-23 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | Terminado
307570 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL CASERÍO LA GUERRA, CANTÓN LA RINCONADA MUNICIPIO DE BOLIVAR, LA UNIÓN | 40,305 US$ | 40,305 US$ | 40,305 US$ | 90 | 100 | 0 | 478 | JORGE ALBERTO LAZO PERLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.54 | -87.9372 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9805/15 | 8942 | 2015-06-25 | LA UNION | BOLIVAR | LA RINCONADA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-14 | 2016-11-11 | 2016-12-13 | Terminado
307580 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRINCIPAL A LA BOCANA DE CANTÓN SAN MARCELINO DE SAN PEDRO MASAHUAT. | 57,045 US$ | 57,045 US$ | 57,045 US$ | 224 | 100 | 0 | 395 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.3539 | -89.0253 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9794/15 | 8935 | 2015-06-18 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | MARCELINO | CALLE A LABOCANA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-25 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
307590 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUJUTLA | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 123 | 100 | 0 | 28599 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.786 | -89.8579 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9803/15 | 8942 | 2015-06-25 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-29 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | Terminado
307600 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL. MUNICIPIO DE JUCUARÁN | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 13424 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2535 | -88.2477 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9803/15 | 8942 | 2015-06-25 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-26 | 2015-11-18 | 2015-09-24 | Terminado
307610 | MUEBLES PARA COMPUTADORAS - FASE I | 6,493 US$ | 6,493 US$ | 6,493 US$ | 90 | 100 | 100 | 3854 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8505 | -88.3003 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 70-EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | CAD-9820/15 | 8949 | 2015-07-02 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2015-11-18 | 2015-12-10 | 2016-02-16 | Terminado
307620 | MUEBLES PARA COMPUTADORAS - FASE II | 4,530 US$ | 4,530 US$ | 4,530 US$ | 90 | 100 | 100 | 1586 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7666 | -88.0831 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 70-EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | CAD-9821/15 | 8949 | 2015-07-02 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.A | FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 2015-11-18 | 2015-12-10 | 2016-02-16 | Terminado
307630 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ EN LA GESTIÓN DE RIESGOS/HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN (CANOPI) | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 15 | 100 | 0 | 42607 | JOSÉ NARCISO RAMÍREZ VENTURA | PES | PARTIDO DE LA ESPERANZA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.8437 | -90.015 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9801/15 | 8942 | 2015-06-25 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-09 | 2015-07-22 | 2015-07-24 | Terminado
307640 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA/PROYECTOR. MUNICIPIO DE PANCHIMALCO | 521 US$ | 521 US$ | 521 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6127 | -89.1803 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9801/15 | 8942 | 2015-06-25 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-07 | 2015-07-21 | 2015-08-06 | Terminado
307650 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/ ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA (LAPTOP, COMPUTADORAS Y CÁMARA). MUNICIPIO DE PANCHIMALCO | 4,925 US$ | 4,925 US$ | 4,925 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.612 | -89.1802 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9801/15 | 8942 | 2015-06-25 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-21 | 2015-07-28 | 2015-08-20 | Terminado
307660 | ADQUISICIÓN DE RODO VIBRATORIO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO. MUNICIPIO DE SAN MARTÍN | 15,255 US$ | 15,255 US$ | 15,255 US$ | 30 | 100 | 0 | 72758 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7414 | -89.0562 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9801/15 | 8942 | 2015-06-25 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-30 | 2015-07-15 | 2015-07-30 | Terminado
307670 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE GUALOCOCTI PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 27,608 US$ | 27,608 US$ | 27,608 US$ | 365 | 100 | 0 | 373 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8167 | -88.217 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9842/15 | 8957 | 2015-07-10 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Terminado
307680 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE TOROLA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 27,608 US$ | 27,608 US$ | 27,608 US$ | 365 | 100 | 0 | 316 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.916 | -88.2332 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9842/15 | 8957 | 2015-07-10 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Terminado
307690 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE CHILANGA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 35,408 US$ | 35,408 US$ | 35,408 US$ | 365 | 100 | 0 | 1016 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7162 | -88.1164 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9842/15 | 8957 | 2015-07-10 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Terminado
307700 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SESORI, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 35,408 US$ | 35,350 US$ | 35,350 US$ | 365 | 100 | 0 | 1069 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | 13.7162 | -88.3669 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9842/15 | 8957 | 2015-07-10 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Terminado
307710 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE BERLIN,PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 43,208 US$ | 43,208 US$ | 43,208 US$ | 365 | 100 | 0 | 1527 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5009 | -88.5337 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9842/15 | 8957 | 2015-07-10 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Terminado
307720 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE ALEGRIA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 35,408 US$ | 35,408 US$ | 35,408 US$ | 365 | 100 | 0 | 998 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5009 | -88.4837 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9842/15 | 8957 | 2015-07-10 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Terminado
307730 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE APASTEPEQUE,PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 43,208 US$ | 43,208 US$ | 43,208 US$ | 365 | 100 | 0 | 1510 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6668 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9842/15 | 8957 | 2015-07-10 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Terminado
307740 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO,PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 27,608 US$ | 27,608 US$ | 27,608 US$ | 365 | 100 | 0 | 447 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7664 | -88.9163 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9842/15 | 8957 | 2015-07-10 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Terminado
307750 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE TEJUTEPEQUE,PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 27,608 US$ | 27,608 US$ | 27,608 US$ | 365 | 100 | 0 | 619 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8504 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9842/15 | 8957 | 2015-07-10 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-17 | 2016-08-16 | 2016-08-16 | Terminado
307760 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE DOLORES, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 27,608 US$ | 27,608 US$ | 27,608 US$ | 365 | 100 | 0 | 544 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7834 | -88.5662 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9842/15 | 8957 | 2015-07-10 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-08-17 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | Terminado
307770 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. MUNICIPIO DE VERAPAZ | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 60 | 100 | 0 | 12 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6509 | -88.8663 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9813/15 | 8949 | 2015-07-02 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | TODOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-29 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | Terminado
307780 | ADQUISICIÓN DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA DIESEL. MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | 30,028 US$ | 30,028 US$ | 30,028 US$ | 0 | 100 | 0 | 150 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8661 | -88.6338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9811/15 | 8949 | 2015-07-02 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-07 | 2015-07-07 | 2015-07-07 | Terminado
307790 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO SAN CAYETANO, CANTÓN TIHUICHA, MUNICIPIO DE JUJUTLA | 27,441 US$ | 25,977 US$ | 25,977 US$ | 45 | 100 | 100 | 105 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7862 | -89.8576 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9814/15 | 8949 | 2015-07-02 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | TIHUICHA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-11-03 | 2016-04-08 | 2015-12-18 | Terminado
307800 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO, PROSPECTIVO Y EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPUESTA INMEDIATA ANTE DESASTRES NATURALES. MUNICIPIO DE APOPA | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 125 | 100 | 0 | 131286 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.8072 | -89.1792 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9811/15 | 8949 | 2015-07-02 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-09 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | Terminado
307810 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/MUNICIPIO DE GUAZAPA | 3,200 US$ | 3,200 US$ | 3,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 22906 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.876 | -89.1737 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9813/15 | 8949 | 2015-07-02 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-01 | 2015-07-10 | 2015-07-31 | Terminado
307820 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS EL PLANÓN, EL ANONAL Y LLANO GRANDE, CANTÓN EL CHAGÜITE, MUNICIPIO DE TACUBA | 72,103 US$ | 71,972 US$ | 71,972 US$ | 45 | 100 | 100 | 150 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.935 | -90.0144 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9814/15 | 8949 | 2015-07-02 | AHUACHAPAN | TACUBA | EL CHAGUITE | EL ANONAL | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-11-16 | 2016-07-20 | 2015-12-31 | Terminado
307830 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS PRÍNCIPE DE PAZ, Y EL PUENTE, CANTÓN SAN JUAN, MUNICIPIO DE TACUBA. | 46,892 US$ | 45,343 US$ | 45,343 US$ | 30 | 100 | 100 | 160 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9331 | -89.9508 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9814/15 | 8949 | 2015-07-02 | AHUACHAPAN | TACUBA | SAN JUAN | PRÍNCIPE DE PAZ | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-12-23 | 2016-12-02 | 2016-01-22 | Terminado
307840 | MEJORAMIENTO DE CALLE INTERMEDIA Y LOS PASAJES N° 1, 3 , 4 DE COLONIA EL CASTILLO | 87,017 US$ | 87,017 US$ | 87,017 US$ | 90 | 100 | 0 | 918 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7 | -89.4672 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9817/15 | 8949 | 2015-07-02 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-10-22 | 2016-01-04 | 2016-01-20 | Terminado
307850 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS PEÑA PINTA, LOS ANCHETAS Y LOMAS DE SAN ANTONIO, CANTÓN EL CHAGÜITE, MUNICIPIO DE TACUBA | 78,274 US$ | 74,452 US$ | 74,452 US$ | 45 | 100 | 100 | 175 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9342 | -90.0144 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9814/15 | 8949 | 2015-07-02 | AHUACHAPAN | TACUBA | EL CHAGUITE | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-11-16 | 2016-12-05 | 2015-12-31 | Terminado
307860 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN PIEDRA LABRADA Y CANTÓN RAMIREZ | 701,881 US$ | 701,881 US$ | 701,881 US$ | 247 | 100 | 100 | 1660 | MAURICIO ARTURO VILANOVA VAQUERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.8503 | -89.1164 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9823/15 | 8949 | 2015-07-02 | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | PIEDRA LABRADA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.F | FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 2016-01-18 | 2016-12-23 | 2016-09-21 | Terminado
307861 | SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN PIEDRA LABRADA Y CANTÓN RAMIREZ | 51,246 US$ | 51,246 US$ | 51,246 US$ | 262 | 100 | 100 | 1660 | MAURICIO ARTURO VILANOVA VAQUERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.8501 | -89.1164 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9824/15 | 8949 | 2015-07-02 | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | PIEDRA LABRADA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.F | FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 2016-01-18 | 2016-12-23 | 2016-10-06 | Terminado
307870 | REPARACIÓN EN CALLES Y PASAJES DE LAS COLONIAS EL CASTILLO,LA ESPERANZA Y CANTÓN LOS ALPES, MUNICIPIO DE TEPECOYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 918 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7009 | -89.4674 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9843/15 | 8956 | 2015-07-09 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.O | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2015 | 2015-11-23 | 2016-01-04 | 2016-01-22 | Terminado
307880 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS. MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CANCASQUE | 4,155 US$ | 4,155 US$ | 4,155 US$ | 15 | 100 | 0 | 150 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9832 | -88.851 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9834/15 | 8956 | 2015-07-09 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-06-26 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | Terminado
307890 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN RIESGOS DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINAMECA | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 150 | 100 | 0 | 7387 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | 13.606 | -89.0968 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9836/15 | 8956 | 2015-07-09 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-03 | 2015-10-26 | 2015-11-30 | Terminado
307900 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE. MUNICIPIO DE ORATORIO DE CONCEPCIÓN. | 7,335 US$ | 7,335 US$ | 7,335 US$ | 30 | 100 | 0 | 3578 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.8164 | -89.0596 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9834/15 | 8956 | 2015-07-09 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-02 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | Terminado
307910 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO, PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 0 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4166 | -88.5665 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9832/15 | 8956 | 2015-07-09 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-10 | 2016-01-07 | 2015-07-10 | Terminado
307930 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE GUAYMANGO | 272,782 US$ | 271,845 US$ | 271,845 US$ | 120 | 100 | 0 | 500 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7509 | -89.8427 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9851/15 | 8956 | 2015-07-09 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-12-07 | 2016-06-13 | 2016-04-05 | Terminado
307940 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL/ADQUISICIÓN DE PICK-UP DOBLE CABINA 4X4. MUNICIPIO DE EL PORVENIR | 20,593 US$ | 20,593 US$ | 20,593 US$ | 30 | 100 | 0 | 8232 | JORGE SIGFREDO RAMOS MACAL | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 14.0168 | -89.6507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9861/15 | 8963 | 2015-07-16 | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL PORVENIR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-30 | 2015-08-19 | 2015-08-29 | Terminado
307950 | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRAMO DE CUESTA EN CASERÍO LAS HUERTAS, CANTÓN LAS QUESERAS. MUNICIPIO DE SAN ALEJO | 30,000 US$ | 30,000 US$ | 30,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 17598 | IMMAR DANIEL BARRERA CHÁVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.4313 | -87.9632 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 49-CONCRETEADO DE CALLES | CAD-9864/15 | 8963 | 2015-07-16 | LA UNION | SAN ALEJO | SAN ALEJO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-30 | 2016-02-27 | 2016-02-28 | Terminado
307960 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/ADQUISICIÓN DE MOTO DE CARGA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL | 2,799 US$ | 2,799 US$ | 2,799 US$ | 15 | 100 | 0 | 3279 | SILVIA LISETH CHAVARRIA DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 14.1967 | -89.5815 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9861/15 | 8963 | 2015-07-16 | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | SAN ANTONIO PAJONAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-09 | 2015-07-14 | 2015-07-24 | Terminado
307970 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE MEANGUERA | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 0 | 100 | 0 | 2398 | MAURICIO GEOVANNY DIAZ PEREIRA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8509 | -88.1505 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9863/15 | 8963 | 2015-07-16 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-13 | 2015-10-21 | 2015-07-13 | Terminado
307980 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE. MUNICIPIO DE SAN JOSÉ GUAYABAL | 13,141 US$ | 13,141 US$ | 13,141 US$ | 20 | 100 | 0 | 150 | MAURICIO ARTURO VILANOVA VAQUERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.8422 | -89.0962 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9861/15 | 8963 | 2015-07-16 | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-30 | Terminado
307990 | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA DEL CANTÓN JOBAL HORNOS | 339,749 US$ | 317,256 US$ | 317,256 US$ | 210 | 100 | 0 | 300 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4 | -88.6167 | DESCENTRALIZADO | SALUD | 12-CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CAD-9868/15 | 8963 | 2015-07-16 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | JOBAL HORNOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-09-29 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | Terminado
308000 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PASEO MUNICIPAL DE SAN VICENTE, ENTRE 6A AVENIDA Y 8A AVENIDA NORTE. | 28,900 US$ | 28,900 US$ | 28,900 US$ | 164 | 100 | 0 | 78157 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6337 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-9870/15 | 8963 | 2015-07-16 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-24 | 2016-10-21 | 2016-12-05 | Terminado
308010 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA CAPACITACIÓN/COPIADORA, IMPRESOR, ESCÁNER Y FAX. MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | 540 US$ | 540 US$ | 540 US$ | 30 | 100 | 0 | 90896 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7817 | -89.1184 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9876/15 | 8970 | 2015-07-23 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-14 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | Terminado
308030 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA CAPACITACIÓN/CÁMARA Y COMPUTADORAS. MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | 3,152 US$ | 3,152 US$ | 3,152 US$ | 7 | 100 | 0 | 90896 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7813 | -89.1186 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9876/15 | 8970 | 2015-07-23 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | Terminado
308040 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/CABLEADO DE RED LAN Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD/SERVIDORES. MUNICIPIO DE ILOBASCO | 15,010 US$ | 15,010 US$ | 15,010 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8509 | -88.8506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9878/15 | 8970 | 2015-07-23 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-28 | 2015-09-07 | 2015-09-27 | Terminado
308050 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/CABLEADO DE RED LAN Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD/EQUIPO VARIOS. MUNICIPIO DE ILOBASCO | 15,672 US$ | 15,672 US$ | 15,672 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8501 | -88.8506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9878/15 | 8970 | 2015-07-23 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-20 | 2015-09-11 | 2015-09-19 | Terminado
308060 | COMPRA DE MEDIDOR DE DISTANCIA Y GPS/ MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA. | 738 US$ | 738 US$ | 738 US$ | 8 | 100 | 0 | 1 | ANDRÉS SANTOS VALLE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.7338 | -88.9662 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9878/15 | 8970 | 2015-07-23 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-10 | 2015-08-14 | 2015-08-18 | Terminado
308070 | COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA | 700 US$ | 700 US$ | 700 US$ | 30 | 100 | 0 | 11790 | ANDRÉS SANTOS VALLE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.7335 | -88.9665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9878/15 | 8970 | 2015-07-23 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-04 | 2015-08-14 | 2015-09-03 | Terminado
308080 | FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO/ADQUISICIÓN DE PANTALLA. MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL | 975 US$ | 975 US$ | 975 US$ | 30 | 100 | 0 | 3279 | SILVIA LISETH CHAVARRIA DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 14.1962 | -89.5811 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9876/15 | 8970 | 2015-07-23 | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | SAN ANTONIO PAJONAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 2015-08-19 | Terminado
308090 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA COMPACTA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO. MUNICIPIO DE SAN MARTÍN | 485 US$ | 485 US$ | 485 US$ | 30 | 100 | 0 | 72758 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.741 | -89.0566 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9876/15 | 8970 | 2015-07-23 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-29 | 2015-08-07 | 2015-08-28 | Terminado
308100 | ADQUISICIÓN DE MEGÁFONOS Y GPS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO. MUNICIPIO DE SAN MARTÍN. | 716 US$ | 716 US$ | 716 US$ | 30 | 100 | 0 | 500 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7415 | -89.0566 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9876/15 | 8970 | 2015-07-23 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-29 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | Terminado
308110 | ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO. MUNICIPIO DE SAN MARTÍN | 180 US$ | 180 US$ | 180 US$ | 30 | 100 | 0 | 72758 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7416 | -89.0563 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9876/15 | 8970 | 2015-07-23 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-12 | 2015-08-18 | 2015-09-11 | Terminado
308120 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA CAPACITACIÓN/CAÑÓN PROYECTOR. MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | 799 US$ | 799 US$ | 799 US$ | 30 | 100 | 0 | 90896 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7814 | -89.1182 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9876/15 | 8970 | 2015-07-23 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-14 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | Terminado
308130 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MEANGUERA DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 140 | 100 | 0 | 2398 | LUIS ANTONIO DHEMING ALMENDARES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.1794 | -87.6978 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9878/15 | 8970 | 2015-07-23 | LA UNION | MEANGUERA DEL GOLFO | MEANGUERA DEL GOLFO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-20 | 2015-12-01 | 2015-12-07 | Terminado
308140 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA REGISTRO, CONTROL Y FACTURACIÓN DE CUENTA CORRIENTE. MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CANCASQUE | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 15 | 100 | 0 | 1751 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9836 | -88.8506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9885/15 | 8977 | 2015-07-30 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-23 | 2015-07-31 | 2015-08-07 | Terminado
308150 | CONSULTORÍA PARA ELABORAR Y ACTUALIZAR SISTEMA DE REGISTRO CATASTRAL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA | 16,300 US$ | 16,300 US$ | 16,300 US$ | 135 | 100 | 0 | 63209 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.5754 | -89.2081 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9885/15 | 8977 | 2015-07-30 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-28 | 2015-11-30 | 2015-12-10 | Terminado
308160 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA ATENCIÓN A LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS. MUNICIPIO DE SAN JULIÁN | 500 US$ | 500 US$ | 500 US$ | 30 | 100 | 0 | 18648 | EDNA BEATRIZ CHACÓN | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.6966 | -89.5596 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9883/15 | 8977 | 2015-07-30 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-24 | 2015-07-27 | 2015-08-23 | Terminado
308170 | ADOQUINADO FRENTE A CENTRO ESCOLAR DE CANTÓN CIRICUARIO | 23,673 US$ | 23,673 US$ | 23,673 US$ | 60 | 100 | 0 | 1075 | CARLOS ERNESTO GUTIERREZ VILLATORO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5 | -87.9833 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9887/15 | 8977 | 2015-07-30 | LA UNION | YUCUAIQUIN | CIRICUARIO | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-15 | 2016-08-14 | 2016-08-14 | Terminado
308180 | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN SAN JUAN, SECTOR LOS ACOSTAS, EL ZAPOTILLO Y CALLE ANTIGUA | 280,221 US$ | 244,775 US$ | 244,775 US$ | 150 | 100 | 0 | 550 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.9504 | -89.0164 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 35-AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CAD-9889/15 | 8977 | 2015-07-30 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SAN JUAN |  | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2017-05-03 | 2017-09-30 | 2017-09-30 | Terminado
308190 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA HIDRÁULICA ENTRE LAS ESTACIONES 0+000 A 0+270.96 DE CALLE NAZARET, CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REPARACIÓN DE CORDÓN CUNETA EN CALLE PRINCIPAL DE COLONIA MARIA AUXILIADORA | 77,230 US$ | 62,407 US$ | 62,407 US$ | 90 | 100 | 0 | 390 | RAMON MIGUEL COREAS ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2837 | -88.5505 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9889/15 | 8977 | 2015-07-30 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-02-01 | 2016-06-01 | 2016-05-01 | Terminado
308200 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA MONITOREO DE COMISIONES COMUNALES, MUNICIPIO DE SESORI | 2,585 US$ | 2,585 US$ | 2,585 US$ | 30 | 100 | 0 | 10705 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.7168 | -88.3664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9939/15 | 8998 | 2015-08-20 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-12 | 2015-08-17 | 2015-09-11 | Terminado
308210 | ADQUISICIÓN DE CORTADORA DE PAVIMENTO PARA GESTIÓN DE RIESGO. MUNICIPIO DE SAN MARTÍN | 3,137 US$ | 3,137 US$ | 3,137 US$ | 7 | 100 | 0 | 72758 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7418 | -89.0562 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9902/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-14 | 2015-08-18 | 2015-08-21 | Terminado
308220 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA COMPLETA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO.MUNICIPIO DE SAN MARTÍN | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 15 | 100 | 0 | 50 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7418 | -89.0563 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9902/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-17 | 2015-08-28 | 2015-09-01 | Terminado
308230 | ADQUISICIÓN DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO. MUNICIPIO DE SAN MARTÍN | 565 US$ | 565 US$ | 565 US$ | 15 | 100 | 0 | 72758 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7415 | -89.0565 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9902/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-21 | 2015-09-02 | 2015-09-05 | Terminado
308240 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS LOS BORJAS, LOS GARCÍA Y LOS ANAYA, CANTÓN EL DIAMANTE. | 182,973 US$ | 181,617 US$ | 181,617 US$ | 120 | 100 | 0 | 200 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7864 | -89.8578 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9892/15 | 8977 | 2015-07-30 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-12-22 | 2016-07-05 | 2016-04-20 | Terminado
308250 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO. MUNICIPIO DE ORATORIO DE CONCEPCIÓN | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 15 | 100 | 0 | 35780 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.8162 | -89.06 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9903/15 | 8991 | 2015-08-13 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-10 | 2015-08-25 | 2015-08-25 | Terminado
308260 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL (COMPRA DE 18 RADIOS PORTÁTILES). MUNICIPIO DE PANCHIMALCO | 5,085 US$ | 5,085 US$ | 5,085 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6122 | -89.1807 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9902/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-13 | 2015-08-19 | 2015-09-12 | Terminado
308270 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓNDE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICO Y SOFTWARE. MUNICIPIO DE AZACUALPA | 12,328 US$ | 12,328 US$ | 12,328 US$ | 15 | 100 | 0 | 75 | PABLO ANTONIO MARTÍNEZ MOLINA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 13.9834 | -88.9831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9903/15 | 8991 | 2015-08-13 | CHALATENANGO | AZACUALPA | AZACUALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-07-28 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | Terminado
308280 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA PORTÁTIL, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA. | 4,820 US$ | 4,820 US$ | 4,820 US$ | 15 | 100 | 0 | 22686 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 14.1161 | -89.6509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9902/15 | 8991 | 2015-08-13 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-19 | 2015-08-31 | 2015-09-03 | Terminado
308290 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN, HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA. MUNICIPIO DE GUACOTECTI. | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 5550 | CARLOS ALBERTO ZAVALA VÁQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8668 | -88.6506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9903/15 | 8991 | 2015-08-13 | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-17 | 2015-08-25 | 2015-09-16 | Terminado
308300 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE APANECA | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 8383 | OSMIN ANTONIO GUZMAN ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.8607 | -89.801 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9903/15 | 8991 | 2015-08-13 | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-10 | 2015-09-22 | 2015-11-08 | Terminado
308310 | ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL | 1,775 US$ | 1,775 US$ | 1,775 US$ | 5 | 100 | 0 | 3279 | SILVIA LISETH CHAVARRIA DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 14.1966 | -89.5813 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9902/15 | 8991 | 2015-08-13 | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | SAN ANTONIO PAJONAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-10 | 2015-08-17 | 2015-08-15 | Terminado
308320 | ADQUSICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIA SOFTWARE/IMPRESORA. MUNICIPIO DE NOBRE DE JESÚS | 2,073 US$ | 2,073 US$ | 2,073 US$ | 30 | 100 | 0 | 150 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0007 | -88.733 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9903/15 | 8991 | 2015-08-13 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-30 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | Terminado
308330 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIA SOFTWARE/RED. MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS | 1,682 US$ | 1,682 US$ | 1,682 US$ | 30 | 100 | 0 | 150 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0001 | -88.7338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9903/15 | 8991 | 2015-08-13 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-07 | 2015-09-06 | 2015-09-06 | Terminado
308340 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO LA CHACRA, EL NACIMIENTO Y CASCO URBANO. | 279,874 US$ | 272,366 US$ | 274,869 US$ | 165 | 100 | 0 | 394 | MARIO ALFREDO CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4167 | -87.9838 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9975/15 | 9019 | 2015-09-10 | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE |  | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-12-21 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | Terminado
308350 | ADQUISICIÓN DE 20 BANCAS METÁLICAS (ROMANAS) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6127 | -89.1808 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10297/16 | 9152 | 2016-01-21 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-12 | 2015-09-11 | 2015-09-11 | Terminado
308360 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL CIPRÉS, CANTÓN EL ARCO. | 70,890 US$ | 70,890 US$ | 70,890 US$ | 135 | 100 | 0 | 300 | OSCAR OLIVERIO GÓMEZ DUARTE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.8333 | -89.8833 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-9925/15 | 8998 | 2015-08-20 | AHUACHAPAN | CONCEPCION DE ATACO | EL ARCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-01 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | Terminado
308370 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE. MUNICIPIO DE VICTORIA. | 17,995 US$ | 17,995 US$ | 17,995 US$ | 15 | 100 | 0 | 150 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9501 | -88.6331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9902/15 | 8991 | 2015-08-13 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-19 | 2015-09-04 | 2015-09-03 | Terminado
308380 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMNISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NAHULINGO. | 5,500 US$ | 5,500 US$ | 5,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 10417 | MIGUEL ANGEL MEJIA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.7035 | -89.7124 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9903/15 | 8991 | 2015-08-13 | SONSONATE | NAHULINGO | NAHULINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-31 | 2015-11-27 | 2015-11-29 | Terminado
308390 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA. | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 17342 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3839 | -88.4162 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9903/15 | 8991 | 2015-08-13 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-17 | 2015-10-13 | 2015-10-16 | Terminado
308400 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA CIUDAD DE TACUBA A CANTÓN EL ROSARIO. | 184,443 US$ | 184,443 US$ | 184,443 US$ | 150 | 100 | 0 | 320 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9 | -89.9167 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9910/15 | 8991 | 2015-08-13 | AHUACHAPAN | TACUBA | EL ROSARIO | EL ROSARIO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-16 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | Terminado
308410 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,320 US$ | 26,320 US$ | 26,320 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.4834 | -88.1835 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-04 | 2017-09-25 | 2017-03-04 | Terminado
308411 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.4837 | -88.1834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-04 | 2016-11-09 | 2017-03-04 | Terminado
308420 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,315 US$ | 26,315 US$ | 26,315 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.7165 | -88.3667 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-18 | 2016-10-21 | 2016-11-17 | Terminado
308421 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 1 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.7169 | -88.366 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-18 | 2016-05-11 | 2016-11-17 | Terminado
308440 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6669 | -88.2007 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-18 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | Terminado
308441 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6667 | -88.2009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-18 | 2016-06-15 | 2016-11-17 | Terminado
308450 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7163 | -88.1161 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-16 | Terminado
308451 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7166 | -88.1164 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-17 | 2016-06-29 | 2016-11-16 | Terminado
308460 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9002 | -88.0507 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-19 | 2017-01-24 | 2016-11-18 | Terminado
308461 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9005 | -88.05 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-19 | 2016-07-21 | 2016-11-18 | Terminado
308470 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,650 US$ | 26,334 US$ | 26,334 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.351 | -88.4502 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-19 | 2017-04-28 | 2016-11-18 | Terminado
308471 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 18,812 US$ | 18,812 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3507 | -88.4508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-19 | 2016-08-11 | 2016-11-18 | Terminado
308480 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 365 | 100 | 0 | 150 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6504 | -88.5006 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-12 | 2016-12-14 | 2016-11-11 | Terminado
308481 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 19,999 US$ | 19,999 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6509 | -88.5006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-12 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | Terminado
308490 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5666 | -88.5009 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-18 | 2016-11-09 | 2016-11-17 | Terminado
308491 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 19,997 US$ | 19,997 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5664 | -88.5006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-18 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | Terminado
308500 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 24,790 US$ | 24,790 US$ | 24,790 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6505 | -88.8668 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-03 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | Terminado
308501 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 12,000 US$ | 11,985 US$ | 11,985 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6507 | -88.8661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-03 | 2016-08-31 | 2016-11-02 | Terminado
308510 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 10,390 US$ | 10,390 US$ | 10,390 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | GUILLERMO ANTONIO MEJIA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.6505 | -88.8334 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-03 | 2016-10-31 | 2016-11-02 | Terminado
308511 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 12,000 US$ | 11,978 US$ | 11,978 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | GUILLERMO ANTONIO MEJIA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.6507 | -88.834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-03 | 2016-08-16 | 2016-11-02 | Terminado
308520 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 45,785 US$ | 45,079 US$ | 45,079 US$ | 365 | 100 | 0 | 45 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0003 | -88.7338 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-09 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | Terminado
308521 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0006 | -88.7339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-09 | 2016-10-24 | 2016-11-08 | Terminado
308530 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 62,650 US$ | 61,985 US$ | 61,985 US$ | 365 | 100 | 0 | 80 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5006 | -88.867 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-10-25 | 2017-06-27 | 2016-10-24 | Terminado
308531 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 19,996 US$ | 19,996 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5003 | -88.8661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-10-25 | 2016-12-09 | 2016-10-24 | Terminado
308540 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,650 US$ | 26,368 US$ | 26,368 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5608 | -89.0808 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-30 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | Terminado
308541 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 18,794 US$ | 18,794 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5607 | -89.0804 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-30 | 2016-10-24 | 2016-11-29 | Terminado
308550 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.617 | -88.9334 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-04 | 2016-12-22 | 2016-11-03 | Terminado
308551 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6165 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-04 | 2016-08-18 | 2016-11-03 | Terminado
308560 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,650 US$ | 26,647 US$ | 26,650 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | RONAL BLADIMIR ORTIZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.7652 | -89.0505 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-03 | 2016-12-01 | 2016-11-02 | Terminado
308561 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 19,999 US$ | 19,999 US$ | 365 | 100 | 0 | 150 | RONAL BLADIMIR ORTIZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.7653 | -89.0505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-03 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | Terminado
308580 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 365 | 100 | 0 | 44 | LORENZO LEMUS CALDERÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2002 | -89.3505 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-03 | 2016-12-20 | 2016-11-02 | Terminado
308581 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 150 | LORENZO LEMUS CALDERÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2004 | -89.3503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-03 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | Terminado
308590 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 365 | 100 | 0 | 45 | CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7725 | -89.8047 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-01 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | Terminado
308591 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 80 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7727 | -89.8046 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-01 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | Terminado
308600 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 365 | 100 | 0 | 45 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.9764 | -89.7522 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-03 | 2016-11-21 | 2016-11-02 | Terminado
308601 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.9766 | -89.753 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-03 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | Terminado
308610 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,650 US$ | 25,884 US$ | 25,884 US$ | 365 | 95 | 0 | 50 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.6425 | -89.1187 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-09 |  | 2016-11-08 | En Ejecución
308611 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 19,592 US$ | 19,592 US$ | 365 | 0 | 0 | 50 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.6425 | -89.1189 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-09 |  | 2016-11-08 | En Ejecución
308620 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 365 | 0 | 0 | 50 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.8142 | -89.2315 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-9917/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-03 |  | 2016-11-02 | En Ejecución
308621 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 0 | 0 | 50 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.8145 | -89.2316 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9915/15 | 8991 | 2015-08-13 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-11-03 |  | 2016-11-02 | En Ejecución
308630 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERÍOS SAN FRANCISCO AMATEPE, EL HERVEDOR, EL ANONO, EL LAGARTERO, EL CHILO, ZAMBOMBERA NORTE, LOS GUIDOS, LA ESMERALDA, AMATECAMPO ESTABLO, AMATECAMPO COLONIA Y EL CHAGUITON | 3,081,428 US$ | 3,081,428 US$ | 3,081,428 US$ | 360 | 100 | 100 | 3407 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.4507 | -89.1002 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9940/15 | 8998 | 2015-08-20 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | ZAMBOBERA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.F | FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 2016-02-29 | 2017-02-23 | 2017-02-23 | Terminado
308631 | SUPERVISIÓN DE INTROD. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO DE LOS CASERIOS SAN FRANCISCO AMATEPE, EL HERVEDOR, EL ANONO, EL LAGARTERO, EL CHILO, ZAMBOMBERA NORTE, LOS GUIDOS, LA ESMERALDA, AMATECAMPO ESTABLO, AMATECAMPO COLONIA | 58,849 US$ | 59,044 US$ | 59,044 US$ | 375 | 100 | 100 | 3407 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.45 | -89.1005 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9941/15 | 8999 | 2015-08-21 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | ZAMBOBERA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.F | FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 2016-02-29 | 2017-02-23 | 2017-03-10 | Terminado
308640 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y BOMBAS TERMONEBULIZADORAS/HERRAMIENTAS. MUNICIPIO DE TENANCINGO | 3,127 US$ | 3,127 US$ | 3,127 US$ | 15 | 100 | 0 | 6782 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8334 | -88.9837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9936/15 | 8998 | 2015-08-20 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-14 | 2015-09-29 | 2015-09-29 | Terminado
308650 | ADQUISICIÓN DE DOS CAÑONES PROYECTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA. MUNICIPIO DE PANCHIMALCO | 1,460 US$ | 1,460 US$ | 1,460 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6125 | -89.1807 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9938/15 | 8998 | 2015-08-20 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-02 | 2015-09-11 | 2015-10-02 | Terminado
308660 | COMPRA DE MOTOCICLETA, MOTOSIERRA Y BOMBA TERMONEBULIZADORA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. MUNICIPIO DE YAYANTIQUE | 5,136 US$ | 5,136 US$ | 5,136 US$ | 3 | 100 | 0 | 6871 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4484 | -88.0229 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9939/15 | 8998 | 2015-08-20 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-21 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | Terminado
308670 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS. MUNICIPIO DE EL CARRIZAL | 4,996 US$ | 4,996 US$ | 4,996 US$ | 30 | 100 | 0 | 2464 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1839 | -88.8838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9938/15 | 8998 | 2015-08-20 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-12 | 2015-09-02 | 2015-09-11 | Terminado
308680 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO CHINAMECA | 9,110 US$ | 9,110 US$ | 9,110 US$ | 90 | 100 | 0 | 7387 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | 13.6051 | -89.0965 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9938/15 | 8998 | 2015-08-20 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-18 | 2015-10-26 | 2015-11-16 | Terminado
308690 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS, MUNICIPIO DE MASAHUAT | 1,471 US$ | 1,471 US$ | 1,471 US$ | 30 | 100 | 0 | 3393 | MENANDO NAHUM MENDOZA ROSALES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1833 | -89.4336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9936/15 | 8998 | 2015-08-20 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-08 | 2015-09-21 | 2015-10-08 | Terminado
308700 | ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES PARA GESTIÓN DE RIESGO. MUNICIPIO DE SAN MARTÍN | 4,509 US$ | 4,509 US$ | 4,509 US$ | 30 | 100 | 0 | 72758 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7413 | -89.0566 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9936/15 | 8998 | 2015-08-20 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-09-19 | Terminado
308710 | CONCRETEADO DE CALLE QUE CONDUCE DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL MOGOTE, HASTA LA CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN AMAYA. | 245,413 US$ | 211,085 US$ | 211,085 US$ | 157 | 100 | 0 | 5000 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5667 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9933/15 | 8998 | 2015-08-20 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | AMAYA | EL MOGOTE | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-05-02 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | Terminado
308720 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES EL NISPERAL Y CASERIOS MUNICIPIO DE SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN | 1,437,229 US$ | 1,437,229 US$ | 1,437,229 US$ | 400 | 100 | 100 | 2699 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.417 | -88.4162 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9934/15 | 8998 | 2015-08-20 | USULUTAN | SANTA ELENA | EL NISPERAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.C | PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 2016-04-18 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | Terminado
308721 | SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES EL NISPERAL Y CASERÍOS MUNICIPIO DE SANTA ELENA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN | 96,459 US$ | 96,459 US$ | 96,459 US$ | 415 | 100 | 100 | 1 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4163 | -88.4169 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9935/15 | 8998 | 2015-08-20 | USULUTAN | SANTA ELENA | EL NISPERAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.C | PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 2016-04-18 | 2017-05-23 | 2017-06-07 | Terminado
308740 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TALPA. | 5,167 US$ | 5,167 US$ | 5,167 US$ | 30 | 100 | 0 | 7707 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5028 | -89.0909 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9951/15 | 9005 | 2015-08-27 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-19 | 2015-09-18 | 2015-09-18 | Terminado
308750 | EQUIPO DE IDENTIFICACIÓN DE CMPC Y CCPC DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 15 | 100 | 0 | 103862 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7013 | -89.1095 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9949/15 | 9005 | 2015-08-27 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-27 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | Terminado
308760 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT. | 12,645 US$ | 12,645 US$ | 12,645 US$ | 60 | 100 | 0 | 4258 | ARMANDO VASQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5686 | -89.0395 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9950/15 | 9005 | 2015-08-27 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-19 | 2015-10-07 | 2015-10-18 | Terminado
308770 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL)/SILLAS Y ESCRITORIOS.MUNICIPIO DE PANCHIMALCO | 4,960 US$ | 4,960 US$ | 4,960 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6129 | -89.1809 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9950/15 | 9005 | 2015-08-27 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-02 | 2015-10-12 | 2015-10-02 | Terminado
308780 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO (IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO)/ESCRITORIOS.MUNICIPIO DE PANCHIMALCO | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6121 | -89.1801 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9950/15 | 9005 | 2015-08-27 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-02 | 2015-10-26 | 2015-10-02 | Terminado
308790 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LA MEJORA DEL SISTEMA INFORMÁTICO FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE DELGADO | 34,510 US$ | 34,510 US$ | 34,510 US$ | 90 | 100 | 0 | 120200 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7241 | -89.1709 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9950/15 | 9005 | 2015-08-27 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-14 | 2015-12-11 | 2015-12-13 | Terminado
308810 | ADQUISICIÓN DE 3 CARRETILLAS DE MANO PARA CONSTRUCCIÓN, MUNICIPIO DE SESORI. | 480 US$ | 480 US$ | 480 US$ | 5 | 100 | 0 | 10705 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.7162 | -88.367 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9961/15 | 9012 | 2015-09-03 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-29 | Terminado
308820 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN EMIGDIO. | 6,190 US$ | 6,190 US$ | 6,190 US$ | 30 | 100 | 0 | 2818 | JAVIER ANTONIO PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6509 | -88.9839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9959/15 | 9012 | 2015-09-03 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-31 | 2015-09-11 | 2015-09-30 | Terminado
308830 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERO INTEGRADO MUNICIPAL (SAFIM), MUNICIPIO DE SAN JUAN TALPA. | 9,050 US$ | 9,050 US$ | 9,050 US$ | 30 | 100 | 0 | 7707 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | 13.502 | -89.0903 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9959/15 | 9012 | 2015-09-03 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-24 | 2015-09-16 | 2015-09-23 | Terminado
308840 | COMPRA DE UN CAMIÓN COMPACTADOR DE DESECHOS SÓLIDOS, MUNICIPIO DE OLOCUILTA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. | 97,900 US$ | 97,900 US$ | 97,900 US$ | 80 | 100 | 0 | 29529 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | 13.5699 | -89.1178 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9962/15 | 9012 | 2015-09-03 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-10 | 2015-09-25 | 2015-11-29 | Terminado
308850 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO DEL MUNICIPIO DE TAMANIQUE. | 10,500 US$ | 10,500 US$ | 10,500 US$ | 100 | 100 | 0 | 13544 | ENRIQUE ARTURO POLANCO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5987 | -89.421 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9957/15 | 9012 | 2015-09-03 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-03 | 2015-12-12 | 2015-12-12 | Terminado
308860 | ADQUISICIÓN DE TRES CAMIONES COMPACTADORES PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CHALCHUAPA | 285,774 US$ | 285,774 US$ | 285,774 US$ | 45 | 100 | 0 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9866 | -89.6811 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9954/15 | 9012 | 2015-09-03 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-16 | 2015-10-16 | 2015-10-31 | Terminado
308870 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ VILLANUEVA | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 13576 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5782 | -89.2655 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9959/15 | 9012 | 2015-09-03 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-31 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | Terminado
308880 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO MUNICIPAL DE COATEPEQUE | 8,800 US$ | 8,800 US$ | 8,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 36768 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9283 | -89.5047 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9959/15 | 9012 | 2015-09-03 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-08 | 2015-09-10 | 2015-10-08 | Terminado
308890 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, NEJAPA, 6TA CONVOCTORIA AMPLIADA | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 105 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8149 | -89.2318 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-9967/15 | 9019 | 2015-09-10 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | NEJAPA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-09-11 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | Terminado
308900 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, USULUTAN, 6TA CONVOCTORIA AMPLIADA | 33,750 US$ | 33,750 US$ | 33,750 US$ | 180 | 100 | 0 | 243 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3506 | -88.4503 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-9967/15 | 9019 | 2015-09-10 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-09-11 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | Terminado
308910 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ARMENIA, 6TA CONVOCTORIA AMPLIADA | 41,550 US$ | 41,550 US$ | 41,550 US$ | 180 | 100 | 0 | 313 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7432 | -89.499 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-9967/15 | 9019 | 2015-09-10 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | ARMENIA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-09-11 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | Terminado
308920 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, CHALCHUAPA, 6TA CONVOCTORIA AMPLIADA | 52,800 US$ | 52,800 US$ | 52,800 US$ | 180 | 100 | 0 | 366 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9864 | -89.6811 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-9967/15 | 9019 | 2015-09-10 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-09-11 | 2016-03-09 | 2016-03-09 | Terminado
308930 | ADQUISICIÓN DE PICKUP 4X4 DOBLE CABINA, MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIÁN SALITRILLO. | 23,500 US$ | 23,500 US$ | 23,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 18566 | ANA MERCEDES AGUILAR DE OCHOA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9691 | -89.6362 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9970/15 | 9019 | 2015-09-10 | SANTA ANA | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-11 | 2015-09-25 | 2015-10-11 | Terminado
308940 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOTOSIERRAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO | 642 US$ | 642 US$ | 642 US$ | 15 | 100 | 0 | 103862 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7015 | -89.1096 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9970/15 | 9019 | 2015-09-10 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-03 | 2015-09-10 | 2015-09-18 | Terminado
308950 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO/IMPRESORA, CÁMARA Y LAPTOP. MUNICIPIO DE ILOPANGO | 1,437 US$ | 1,437 US$ | 1,437 US$ | 15 | 100 | 0 | 103862 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7019 | -89.1093 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9970/15 | 9019 | 2015-09-10 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-03 | 2015-09-16 | 2015-09-18 | Terminado
308960 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO/ RETROPROYECTOR Y COMPUTADORA. MUNICIPIO DE ILOPANGO. | 1,892 US$ | 1,892 US$ | 1,892 US$ | 15 | 100 | 0 | 103862 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7019 | -89.1095 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9970/15 | 9019 | 2015-09-10 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-02 | 2015-09-10 | 2015-09-17 | Terminado
308970 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE/ COMPUTADORAS Y UPS. MUNICIPIO DE COATEPEQUE. | 12,749 US$ | 12,749 US$ | 12,749 US$ | 30 | 100 | 0 | 36768 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.929 | -89.5041 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9972/15 | 9019 | 2015-09-10 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 2015-10-14 | Terminado
308980 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE/ IMPRESORES Y PROYECTOR. MUNICIPIO DE COATEPEQUE. | 1,951 US$ | 1,951 US$ | 1,951 US$ | 30 | 100 | 0 | 36768 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9287 | -89.5046 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9972/15 | 9019 | 2015-09-10 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-14 | 2015-09-17 | 2015-10-14 | Terminado
308990 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE/IMPRESOR. MUNICIPIO DE COATEPEQUE | 340 US$ | 340 US$ | 340 US$ | 30 | 100 | 0 | 36768 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9284 | -89.5044 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9972/15 | 9019 | 2015-09-10 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-08 | 2015-09-22 | 2015-10-08 | Terminado
309000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE PARAÍSO DE OSORIO. | 4,095 US$ | 4,095 US$ | 4,095 US$ | 30 | 100 | 0 | 2727 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6331 | -88.9661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9972/15 | 9019 | 2015-09-10 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-02 | 2015-09-09 | 2015-10-02 | Terminado
309010 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE PARAÍSO DE OSORIO | 4,275 US$ | 4,275 US$ | 4,275 US$ | 30 | 100 | 0 | 2727 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6334 | -88.9665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9972/15 | 9019 | 2015-09-10 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-10 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | Terminado
309020 | ADQUISICIÓN DE RED INFORMÁTICA, MUNICIPIO DE PARAÍSO DE OSORIO | 400 US$ | 400 US$ | 400 US$ | 30 | 100 | 0 | 2727 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JESSICA NATALIA PRIETO DE LEMUS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.634 | -88.9665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9972/15 | 9019 | 2015-09-10 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-02 | 2015-09-09 | 2015-10-02 | Terminado
309030 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA CATASTRO Y CUENTAS CORRIENTES, MUNICIPIO DE TEPECOYO. | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 14322 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7008 | -89.4677 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9972/15 | 9019 | 2015-09-10 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | Terminado
309040 | ADQUISICIÓN DE MEGÁFONOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN TALPA | 523 US$ | 523 US$ | 523 US$ | 30 | 100 | 0 | 7707 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.5028 | -89.0904 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9974/15 | 9019 | 2015-09-10 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-08-31 | 2015-09-23 | 2015-09-30 | Terminado
309050 | INSTALACIÓN DE PILAS Y CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUAS GRISES DEL CANTÓN ARGENTINA, MUNICIPIO DE JICALAPA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | 65,672 US$ | 65,672 US$ | 65,672 US$ | 150 | 100 | 0 | 341 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5522 | -89.5068 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-9975/15 | 9019 | 2015-09-10 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS CASERÍOS | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-12-14 | 2016-04-13 | 2016-05-12 | Terminado
309060 | ADQUISICIÓN DE UN PICK UP 4X4 DOBLE CABINA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA | 28,850 US$ | 28,850 US$ | 28,850 US$ | 30 | 100 | 0 | 7773 | CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7722 | -89.805 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9983/15 | 9026 | 2015-09-17 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-28 | 2015-10-06 | 2015-10-28 | Terminado
309070 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA Y MOTOSIERRA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN | 2,940 US$ | 2,940 US$ | 2,940 US$ | 45 | 100 | 0 | 12443 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3836 | -88.5005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9983/15 | 9026 | 2015-09-17 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-19 | 2016-01-13 | 2015-12-03 | Terminado
309080 | ADQUSICIÓN DE RADIOS PARA EMERGENCIAS EN GESTIÓN DE RIESGOS, MUNICIPIO DE OZATLÁN | 1,950 US$ | 1,950 US$ | 1,950 US$ | 30 | 100 | 0 | 12443 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3839 | -88.5003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9983/15 | 9026 | 2015-09-17 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-19 | 2016-01-13 | 2015-11-18 | Terminado
309090 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES BÁSICOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE JICALAPA/EQUIPO Y HERRAMIENTAS VARIAS. | 5,452 US$ | 5,452 US$ | 5,452 US$ | 45 | 100 | 0 | 5116 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5521 | -89.5062 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9983/15 | 9026 | 2015-09-17 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 2015-11-01 | Terminado
309100 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES BÁSICOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE JICALAPA/BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 4,400 US$ | 4,400 US$ | 4,400 US$ | 45 | 100 | 0 | 5116 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5521 | -89.5065 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9983/15 | 9026 | 2015-09-17 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 2015-11-01 | Terminado
309110 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | 4,820 US$ | 4,820 US$ | 4,820 US$ | 30 | 100 | 0 | 4264 | ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1337 | -89.0334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9983/15 | 9026 | 2015-09-17 | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-25 | 2015-10-22 | 2015-10-25 | Terminado
309120 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE ORATORIO DE CONCEPCIÓN. | 2,190 US$ | 2,190 US$ | 2,190 US$ | 60 | 100 | 0 | 3578 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.8161 | -89.0595 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9985/15 | 9026 | 2015-09-17 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-04 | 2015-10-30 | 2015-11-03 | Terminado
309130 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA EL REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO/ MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | 8,900 US$ | 8,900 US$ | 8,900 US$ | 60 | 100 | 0 | 6457 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0837 | -88.9507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9985/15 | 9026 | 2015-09-17 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-20 | 2015-12-19 | 2015-12-19 | Terminado
309140 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MOBILIARIO Y RED/ MUNICIPIO DE TECAPÁN. | 18,602 US$ | 18,602 US$ | 18,602 US$ | 30 | 100 | 0 | 7697 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4502 | -88.4831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9985/15 | 9026 | 2015-09-17 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-17 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | Terminado
309150 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA. | 13,790 US$ | 13,790 US$ | 13,790 US$ | 30 | 100 | 0 | 10731 | NICOLAS ANDRES CASTELLON GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | 13.3501 | -88.4338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9985/15 | 9026 | 2015-09-17 | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-18 | 2015-09-22 | 2015-10-18 | Terminado
309170 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO AZACUALPA, CANTÓN ROSARIO ABAJO | 165,675 US$ | 114,963 US$ | 114,963 US$ | 75 | 100 | 0 | 500 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7667 | -89.8667 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-9987/15 | 9026 | 2015-09-17 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | ROSARIO ABAJO | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-05-18 | 2016-12-02 | 2016-08-01 | Terminado
309180 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ABONERAS EN CASERÍOS LLANO DEL TAPESCO, LAS FLORES, LA BOMBA, ANCHILA CENTRO, EL CANOSO, EL CONGO, EL CHORIZO, SALAMAR, SAN ANTONIO, LA COLONIA, LA COCOSICA, Y EL PEDREGAL, CONCEPCIÓN BATRES, USULUTÁN. | 282,559 US$ | 276,675 US$ | 276,675 US$ | 90 | 100 | 0 | 1350 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2832 | -88.3337 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 38-SANEAMIENTO AMBIENTAL | CAD-9989/15 | 9026 | 2015-09-17 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | LA ANCHILA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-03-01 | 2016-06-13 | 2016-05-30 | Terminado
309190 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE EL REFUGIO | 101,999 US$ | 101,999 US$ | 101,999 US$ | 30 | 100 | 0 | 5000 | ELISEO MARROQUÍN TURCIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8003 | -89.9668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9994/15 | 9026 | 2015-09-17 | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | Terminado
309200 | KIT DE EQUIPAMIENTO COMISIONES PROTECCIÓN CIVIL/BARRILES. MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA | 496 US$ | 496 US$ | 496 US$ | 25 | 100 | 0 | 8058 | CRISTIAN MARVIN SERMEÑO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7657 | -89.0503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9997/15 | 9033 | 2015-09-24 | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-17 | 2015-09-25 | 2015-10-12 | Terminado
309210 | KIT DE EQUIPAMIENTO COMISIONES PROTECCIÓN CIVIL/HERRAMIENTAS. MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 25 | 100 | 0 | 8058 | CRISTIAN MARVIN SERMEÑO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.766 | -89.0502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9997/15 | 9033 | 2015-09-24 | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-17 | 2015-09-25 | 2015-10-12 | Terminado
309220 | KIT DE EQUIPAMIENTO COMISIONES PROTECCIÓN CIVIL/HERRAMIENTAS7CARRETILLAS, CORVOS. MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA | 983 US$ | 983 US$ | 983 US$ | 25 | 100 | 0 | 8058 | CRISTIAN MARVIN SERMEÑO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7655 | -89.0502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9997/15 | 9033 | 2015-09-24 | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-17 | 2015-09-25 | 2015-10-12 | Terminado
309230 | KIT DE EQUIPAMIENTO COMISIONES PROTECCIÓN CIVIL/HERRAMIENTAS/MOTOGUADAÑA,CAPAS,BOTAS. MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA | 919 US$ | 919 US$ | 919 US$ | 25 | 100 | 0 | 8058 | CRISTIAN MARVIN SERMEÑO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7655 | -89.0501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9997/15 | 9033 | 2015-09-24 | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-17 | 2015-09-25 | 2015-10-12 | Terminado
309240 | KIT DE EQUIPAMIENTO COMISIONES PROTECCIÓN CIVIL/HERRAMIENTAS/LINGAS, CASCOS, LINTERNAS, CAMILLAS. MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA. | 990 US$ | 990 US$ | 990 US$ | 25 | 100 | 0 | 8058 | CRISTIAN MARVIN SERMEÑO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.766 | -89.0509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9997/15 | 9033 | 2015-09-24 | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-17 | 2015-09-25 | 2015-10-12 | Terminado
309250 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LOS PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA. | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 17342 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.384 | -88.4163 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9997/15 | 9033 | 2015-09-24 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-28 | 2015-11-23 | 2015-12-27 | Terminado
309260 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE ESTANZUELAS | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 0 | 100 | 0 | 9015 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6508 | -88.5005 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-9997/15 | 9033 | 2015-09-24 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-25 | 2015-12-14 | 2015-09-25 | Terminado
309270 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ESTANZUELAS. | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 9015 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6507 | -88.5008 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-9999/15 | 9033 | 2015-09-24 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-25 | 2015-12-22 | 2015-12-24 | Terminado
309280 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO MUNICIPAL), MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER. | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4169 | -88.5669 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-9999/15 | 9033 | 2015-09-24 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-06 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | Terminado
309290 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIA SOFTWARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 9,699 US$ | 9,699 US$ | 9,699 US$ | 30 | 100 | 0 | 1854 | MANUEL ANTONIO AYALA MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0167 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9999/15 | 9033 | 2015-09-24 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | Terminado
309300 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS. | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 7314 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8861 | -89.3176 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9999/15 | 9033 | 2015-09-24 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-26 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | Terminado
309310 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, EQUIPO PERIFÉRICO Y LICENCIA SOFTWARE, MUNICIPIO DE COMASAGUA/SERVIDOR, COMPUTADORAS Y RED | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 8000 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6391 | -89.3781 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9999/15 | 9033 | 2015-09-24 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 2015-10-24 | Terminado
309320 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, EQUIPO PERIFERICO Y LICENCIA SOFTWARE, MUNICIPIO DE COMASAGUA/DISCO DURO | 129 US$ | 129 US$ | 129 US$ | 30 | 100 | 0 | 8000 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6397 | -89.3789 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9999/15 | 9033 | 2015-09-24 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 2015-10-24 | Terminado
309330 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, EQUIPO PERIFÉRICO Y LICENCIA SOFTWARE, MUNICIPIO DE COMASAGUA/PROYECTOR Y FOTOCOPIADORA | 4,290 US$ | 4,290 US$ | 4,290 US$ | 30 | 100 | 0 | 5000 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6393 | -89.3787 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-9999/15 | 9033 | 2015-09-24 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-16 | 2015-11-29 | 2015-12-16 | Terminado
309340 | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES. | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 5084 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6223 | -89.0216 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10038/15 | 9047 | 2015-10-08 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-08 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | Terminado
309350 | ADQUISICIÓN DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA | 23,800 US$ | 23,800 US$ | 23,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9862 | -89.6817 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10026/15 | 9040 | 2015-10-01 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-25 | 2015-10-20 | 2015-10-25 | Terminado
309360 | CARPETEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PASAJE LOS LAURELES Y CALLE DEL CENTRO ESCOLAR DE COLONIA ALTAMIRA, PASAJE 5 Y PASAJE 6 DE LA COLONIA LA FUENTE. | 33,250 US$ | 33,250 US$ | 33,250 US$ | 195 | 100 | 0 | 883 | MELVIN MOISES CASCO MARTINEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5488 | -89.0973 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10017/15 | 9040 | 2015-10-01 | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-23 | 2016-08-21 | 2016-12-04 | Terminado
309370 | PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN UN TRAMO DE CALLE QUE CONDUCE A AUTOPISTA COMALAPA, CANTÓN TOBALÓN. | 85,262 US$ | 85,262 US$ | 85,262 US$ | 90 | 100 | 0 | 5000 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5167 | -89.1 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10025/15 | 9040 | 2015-10-01 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | TOBALON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-14 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | Terminado
309380 | FORTALECIMIENTO PARA EL MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE SAN JULIÁN/MOTOCICLETAS. | 3,258 US$ | 3,258 US$ | 3,258 US$ | 30 | 100 | 0 | 18648 | EDNA BEATRIZ CHACÓN | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.6967 | -89.5598 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10026/15 | 9040 | 2015-10-01 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-24 | 2015-10-13 | 2015-10-24 | Terminado
309390 | FORTALECIMIENTO PARA EL MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE SAN JULIÁN/MOTO DE CARGA | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 18648 | EDNA BEATRIZ CHACÓN | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.6966 | -89.5594 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10026/15 | 9040 | 2015-10-01 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-24 | 2015-10-14 | 2015-10-24 | Terminado
309400 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y VEHÍCULO PARA ATENDER EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE CUISNAHUAT/CAMIÓN | 20,865 US$ | 20,865 US$ | 20,865 US$ | 30 | 100 | 0 | 12676 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6368 | -89.6035 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10026/15 | 9040 | 2015-10-01 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-29 | 2015-10-21 | 2015-10-29 | Terminado
309410 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. MUNICIPIO SAN JOSÉ OJOS DE AGUA/BOMBAS Y MOTOSIERRAS | 4,253 US$ | 4,253 US$ | 4,253 US$ | 30 | 100 | 0 | 3667 | JOSÉ RAÚL CHINCHILLA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1336 | -88.8665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10026/15 | 9040 | 2015-10-01 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-13 | 2015-10-23 | 2015-11-12 | Terminado
309420 | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 100 | 100 | 0 | 400 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4334 | -88.6002 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10026/15 | 9040 | 2015-10-01 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-01 | 2016-02-03 | 2016-01-09 | Terminado
309430 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y SUS PRIMEROS PASOS. MUNICIPIO DE CALIFORNIA | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 2628 | GREGORIO ARNULFO MORALES COSME | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.3663 | -88.6666 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10026/15 | 9040 | 2015-10-01 | USULUTAN | CALIFORNIA | CALIFORNIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-24 | 2015-12-09 | 2016-03-07 | Terminado
309440 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT. | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 10076 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7861 | -89.7669 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10024/15 | 9040 | 2015-10-01 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-14 | 2015-11-24 | 2015-12-13 | Terminado
309450 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y SISTEMA DE RED, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO/EQUIPO Y MOBILIARIO. | 13,730 US$ | 13,730 US$ | 13,730 US$ | 30 | 100 | 0 | 200 | JULIO ALBERTO TORRES ALEGRÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | JULIO EDUARDO MEDRANO MARTINEZ | 13.2832 | -88.4667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10024/15 | 9040 | 2015-10-01 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-11-01 | Terminado
309460 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES. MUNICIPIO DE GUACOTECTI | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 5550 | CARLOS ALBERTO ZAVALA VÁQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8662 | -88.6501 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10024/15 | 9040 | 2015-10-01 | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-09-30 | 2015-12-23 | 2015-12-29 | Terminado
309470 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE EL REFUGIO/COMPUTADORAS, PROYECTOR, IMPRESORES | 10,798 US$ | 10,798 US$ | 10,798 US$ | 30 | 100 | 0 | 3000 | ELISEO MARROQUÍN TURCIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8006 | -89.966 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10024/15 | 9040 | 2015-10-01 | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-14 | 2015-10-22 | 2015-11-13 | Terminado
309480 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE EL REFUGIO/IMPRESOR | 346 US$ | 346 US$ | 346 US$ | 30 | 100 | 0 | 3000 | ELISEO MARROQUÍN TURCIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8009 | -89.9667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10024/15 | 9040 | 2015-10-01 | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-14 | 2015-10-22 | 2015-11-13 | Terminado
309490 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE EL REFUGIO/LICENCIA Y MUEBLES. | 5,393 US$ | 5,393 US$ | 5,393 US$ | 30 | 100 | 0 | 8171 | ELISEO MARROQUÍN TURCIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8008 | -89.9667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10024/15 | 9040 | 2015-10-01 | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-14 | 2015-10-22 | 2015-11-13 | Terminado
309500 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE EL REFUGIO/REGULADORES | 396 US$ | 396 US$ | 396 US$ | 30 | 100 | 0 | 3000 | ELISEO MARROQUÍN TURCIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8007 | -89.9662 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10024/15 | 9040 | 2015-10-01 | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-14 | 2015-10-22 | 2015-11-13 | Terminado
309510 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE EL REFUGIO/SILLAS | 468 US$ | 468 US$ | 468 US$ | 30 | 100 | 0 | 3000 | ELISEO MARROQUÍN TURCIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8001 | -89.9661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10024/15 | 9040 | 2015-10-01 | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-14 | 2015-10-22 | 2015-11-13 | Terminado
309520 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO Y CORDÓN CUNETA A CASERÍO LA PEDRERA Y CASERÍO LOS TRES RÍOS, CANTÓN LA PERLA | 145,056 US$ | 145,056 US$ | 144,907 US$ | 120 | 100 | 0 | 940 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5336 | -89.5169 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10028/15 | 9040 | 2015-10-01 | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA PERLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2015-12-09 | 2016-04-18 | 2016-04-07 | Terminado
309530 | CONCRETEADO Y PAVIMENTADO DE CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD LOS MUROS. MUNICIPIO DE MEJICANOS | 52,010 US$ | 52,010 US$ | 52,010 US$ | 60 | 100 | 100 | 200 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.7409 | -89.2136 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 49-CONCRETEADO DE CALLES | CAD-10030/15 | 9040 | 2015-10-01 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-02-22 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | Terminado
309540 | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COLONIA BOQUÍN, AVENIDA RODAS, SAN RAMÓN, ETAPA 1. MUNICIPIO DE MEJICANOS | 58,733 US$ | 58,733 US$ | 58,733 US$ | 60 | 100 | 100 | 850 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.74 | -89.2132 | CENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 66-DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS | CAD-10030/15 | 9040 | 2015-10-01 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-12-14 | 2016-02-12 | 2016-02-12 | Terminado
309550 | ADECUACIÓN DE CANCHA PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS. MUNICIPIO DE MEJICANOS | 47,210 US$ | 47,210 US$ | 47,210 US$ | 60 | 100 | 100 | 150 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.74 | -89.2133 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-10030/15 | 9040 | 2015-10-01 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2015-12-21 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | Terminado
309560 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE JOATECA PARTE II | 101,246 US$ | 101,246 US$ | 101,246 US$ | 90 | 100 | 0 | 205 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9006 | -88.0503 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10042/15 | 9047 | 2015-10-08 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS CASERÍOS | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2017-10-30 | 2018-03-23 | 2018-01-28 | Terminado
309570 | CONSTRUCCIÓN DEL PÓRTICO DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN LUIS EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO. | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 66 | 100 | 0 | 305 | ANGÉLICA MARÍA PINEDA DE BRAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9665 | -88.9664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10069/15 | 9061 | 2015-10-22 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN |  | Terminado | TERMINADO | 71.O | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2015 | 2019-05-13 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | Terminado
309580 | CONCRETEADO DE CALLE HACIA LA PLANTA DE COMPOSTAJE Y CANCHA DE FÚTBOL EN CASERÍO CALLEJÓN, CANTÓN TRINIDAD, MUNICIPIO DE EL CARRIZAL, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 271 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1832 | -88.8832 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10040/15 | 9048 | 2015-10-09 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.O | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2015 | 2016-09-26 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | Terminado
309600 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y SUS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE TECAPÁN | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 7697 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.45 | -88.4834 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10037/15 | 9047 | 2015-10-08 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-06 | 2015-12-18 | 2016-03-19 | Terminado
309610 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS PORTÁTILES, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO | 3,949 US$ | 3,949 US$ | 3,949 US$ | 15 | 100 | 0 | 7796 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8333 | -88.7167 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10037/15 | 9047 | 2015-10-08 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-11-14 | Terminado
309620 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE/PICK UP, MUNICIPO DE SAN PEDRO PERULAPÁN | 30,032 US$ | 30,032 US$ | 30,032 US$ | 20 | 100 | 0 | 44730 | LÁZARO ANTONIO FLORES PAREDES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7735 | -89.038 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10037/15 | 9047 | 2015-10-08 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-05 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | Terminado
309630 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DEL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO A DESASTRES EN CIUDAD BARRIOS/PICK UP | 30,118 US$ | 30,118 US$ | 30,118 US$ | 30 | 100 | 0 | 3000 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.7666 | -88.2668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10038/15 | 9047 | 2015-10-08 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-03 | 2015-11-20 | 2015-12-03 | Terminado
309640 | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR/EXTINTORES | 574 US$ | 574 US$ | 574 US$ | 30 | 100 | 0 | 316090 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.7007 | -89.216 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10037/15 | 9047 | 2015-10-08 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-09 | 2015-10-27 | 2015-11-08 | Terminado
309650 | MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ARCATAO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO. | 20,000 US$ | 18,241 US$ | 18,241 US$ | 40 | 100 | 0 | 1450 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0832 | -88.7503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10040/15 | 9048 | 2015-10-09 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | Terminado | TERMINADO | 71.O | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2015 | 2017-03-20 | 2017-04-28 | 2017-04-29 | Terminado
309660 | RECARPETEO ASFÁLTICO Y AMPLIACIÓN DE LA 8ª. CALLE PONIENTE, 15 AVENIDA NORTE Y AVENIDA CENTRAL DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. | 89,995 US$ | 0 US$ | 89,995 US$ | 105 | 0 | 0 | 65523 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.4835 | -88.1833 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10040/15 | 9048 | 2015-10-09 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Formulación | EVALUADO | 71.O | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2015 |  |  |  | En Formulación
309670 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN PLANTA DE COMPOSTAJE MUNICIPAL, MUNICIPIO NOMBRE DE JESÚS, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | 20,000 US$ | 16,779 US$ | 16,779 US$ | 60 | 100 | 0 | 85 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0004 | -88.7338 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10040/15 | 9048 | 2015-10-09 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | Terminado | TERMINADO | 71.O | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2015 | 2016-09-12 | 2016-11-04 | 2016-11-11 | Terminado
309680 | RECARPETEO DE CALLES URBANAS DE LA CIUDAD DE NUEVA CONCEPCIÓN | 177,964 US$ | 177,964 US$ | 177,964 US$ | 120 | 100 | 0 | 28625 | FELIX MANUEL PORTILLO MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.1334 | -89.3009 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10045/15 | 9048 | 2015-10-09 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-30 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | Terminado
309690 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO AGUA FRÍA, CANTÓN EL ESPÍRITU SANTO | 46,833 US$ | 43,563 US$ | 43,563 US$ | 60 | 100 | 0 | 80 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.8333 | -88.3333 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10042/15 | 9047 | 2015-10-08 | SAN MIGUEL | SESORI | EL TABLON |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-08-08 | 2016-11-07 | 2016-10-07 | Terminado
309700 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO-HERRAMIENTAS PARA COMISIONES COMUNALES, MUNICIPIO DE VICTORIA/SIERRAS, MARTILLOS, BARRAS, CINTURONES | 1,373 US$ | 1,373 US$ | 1,373 US$ | 15 | 100 | 0 | 250 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9507 | -88.6337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10055/15 | 9054 | 2015-10-15 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-27 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | Terminado
309710 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO-HERRAMIENTAS PARA COMISIONES COMUNALES, MUNICIPIO DE VICTORIA/PALAS, PIOCHAS, CASCOS, ALMÁDANAS | 1,015 US$ | 1,015 US$ | 1,015 US$ | 15 | 100 | 0 | 250 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9503 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10055/15 | 9054 | 2015-10-15 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-27 | 2015-11-09 | 2015-11-11 | Terminado
309720 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO-HERRAMIENTAS PARA COMISIONES COMUNALES, MUNICIPIO DE VICTORIA/CORTAFRÍOS Y TENAZAS | 228 US$ | 228 US$ | 228 US$ | 15 | 100 | 0 | 250 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.951 | -88.6334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10055/15 | 9054 | 2015-10-15 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-27 | 2015-11-16 | 2015-11-11 | Terminado
309730 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA (SISTEMA DE CATASTRO TRIBUTARIO), MUNICIPIO DE PANCHIMALCO. | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6125 | -89.1806 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10056/15 | 9054 | 2015-10-15 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-12 | 2015-12-09 | 2015-12-11 | Terminado
309740 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR DE CINQUERA | 169,432 US$ | 169,432 US$ | 169,432 US$ | 150 | 100 | 0 | 230 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.883 | -88.9663 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 3-REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-10050/15 | 9048 | 2015-10-09 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-04-21 | 2016-09-16 | 2016-09-18 | Terminado
309750 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO. | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 50 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8333 | -88.7162 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10055/15 | 9054 | 2015-10-15 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-11-27 | Terminado
309760 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE EL PORVENIR /COMPUTADORAS, IMPRESOR, PROYECTOR | 6,257 US$ | 6,257 US$ | 6,257 US$ | 30 | 100 | 0 | 8232 | JORGE SIGFREDO RAMOS MACAL | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 14.0168 | -89.6509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10056/15 | 9054 | 2015-10-15 | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL PORVENIR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-21 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | Terminado
309770 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE EL PORVENIR/IMPRESORES | 1,319 US$ | 1,319 US$ | 1,319 US$ | 30 | 100 | 0 | 8232 | JORGE SIGFREDO RAMOS MACAL | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 14.0163 | -89.6507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10056/15 | 9054 | 2015-10-15 | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL PORVENIR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 2015-11-25 | Terminado
309780 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA. | 1,478 US$ | 1,478 US$ | 1,478 US$ | 150 | 100 | 0 | 4726 | FIDEL ANGEL SERPAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.5331 | -88.3838 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10056/15 | 9054 | 2015-10-15 | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | SAN BUENAVENTURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 2016-08-13 | Terminado
309790 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE/PICK UP | 21,700 US$ | 21,700 US$ | 21,700 US$ | 0 | 100 | 0 | 9700 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.6839 | -88.3838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10057/15 | 9054 | 2015-10-15 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-30 | 2016-01-29 | 2015-11-30 | Terminado
309800 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SACACOYO/CAPAS Y CASCOS | 440 US$ | 440 US$ | 440 US$ | 7 | 100 | 0 | 12299 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7361 | -89.4714 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10055/15 | 9054 | 2015-10-15 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | Terminado
309810 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA | 8,880 US$ | 8,880 US$ | 8,880 US$ | 150 | 100 | 0 | 11790 | ANDRÉS SANTOS VALLE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.7332 | -88.9666 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10056/15 | 9054 | 2015-10-15 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-12 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | Terminado
309820 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPIO DE SACACOYO/CHALECOS | 120 US$ | 120 US$ | 120 US$ | 7 | 100 | 0 | 12299 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7362 | -89.4716 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10055/15 | 9054 | 2015-10-15 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-15 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | Terminado
309830 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 6518 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4331 | -88.6 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10056/15 | 9054 | 2015-10-15 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-12 | 2015-12-07 | 2016-01-10 | Terminado
309840 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NUEVA GUADALUPE | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 8905 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5335 | -88.3506 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10056/15 | 9054 | 2015-10-15 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-12 | 2016-01-08 | 2016-01-10 | Terminado
309850 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CASERÍOS DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA | 181,560 US$ | 180,853 US$ | 180,853 US$ | 120 | 100 | 0 | 365 | JUAN JOSE AMAYA AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | 13.9161 | -88.1332 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10058/15 | 9054 | 2015-10-15 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-02-15 | 2017-07-20 | 2016-06-14 | Terminado
309860 | PROYECTO PILOTO DE ILUMINACIÓN CON LÁMPARAS FOTOVOLTAICAS PORTÁTILES A LAS FAMILIAS QUE HABITAN LA COMUNIDAD LAS CASCADAS POZA DEL PEROL, CASERÍO EL TIGRE, CANTÓN LAS MESAS | 6,000 US$ | 5,960 US$ | 5,960 US$ | 15 | 100 | 100 | 190 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7981 | -89.9047 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10059/15 | 9054 | 2015-10-15 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | LAS MESAS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 2016-01-20 | Terminado
309870 | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO COMPLETO DE UN TRAMO DE CALLE EN EL SECTOR CENTRAL DE CANTÓN CEIBILLAS | 30,943 US$ | 30,943 US$ | 30,943 US$ | 90 | 100 | 0 | 280 | IMMAR DANIEL BARRERA CHÁVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.4647 | -87.9422 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10061/15 | 9054 | 2015-10-15 | LA UNION | SAN ALEJO | CEIBILLAS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-03 | 2016-07-11 | 2016-09-01 | Terminado
309880 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MOTOCICLETA) PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, MUNICIPIO DE CHAPELTIQUE | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 10728 | CARLOS ERNESTO MENDEZ LUNA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.6336 | -88.2666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10324/16 | 9159 | 2016-01-28 | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | CHAPELTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-29 | 2015-11-30 | 2015-12-14 | Terminado
309890 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MUNICIPIO DE CUISNAHUAT/ PROYECTOR Y COMPUTADORA | 1,380 US$ | 1,380 US$ | 1,380 US$ | 1 | 100 | 0 | 12676 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6366 | -89.6033 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10067/15 | 9061 | 2015-10-22 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | Terminado
309900 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE VERAPAZ/CARRETILLAS Y PIOCHAS. | 527 US$ | 527 US$ | 527 US$ | 45 | 100 | 0 | 6257 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6504 | -88.8665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10067/15 | 9061 | 2015-10-22 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-14 | 2015-10-30 | 2015-11-28 | Terminado
309910 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE VERAPAZ/PALAS, CORVOS, GUANTES | 239 US$ | 239 US$ | 239 US$ | 45 | 100 | 0 | 6257 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6507 | -88.8664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10067/15 | 9061 | 2015-10-22 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-14 | 2015-10-30 | 2015-11-28 | Terminado
309920 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMREGENCIA, MUNICIPIO SONZACATE/GENERADOR ELÉCTRICO | 630 US$ | 630 US$ | 630 US$ | 15 | 100 | 0 | 25005 | HÉCTOR ANTONIO ORELLANA VALLADARES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.7342 | -89.7147 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10067/15 | 9061 | 2015-10-22 | SONSONATE | SONZACATE | SONZACATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 2015-11-06 | Terminado
309930 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, MUNICIPIO DE SONZACATE/HERRAMIENTAS(CARRETILLAS, CAPAS, CHALECOS) | 413 US$ | 413 US$ | 413 US$ | 15 | 100 | 0 | 25005 | HÉCTOR ANTONIO ORELLANA VALLADARES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.7345 | -89.7146 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10067/15 | 9061 | 2015-10-22 | SONSONATE | SONZACATE | SONZACATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 2015-11-06 | Terminado
309940 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, MUNICIPIO DE SONZACATE/AZADONES, VAINAS | 126 US$ | 126 US$ | 126 US$ | 15 | 100 | 0 | 25005 | HÉCTOR ANTONIO ORELLANA VALLADARES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.734 | -89.714 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10067/15 | 9061 | 2015-10-22 | SONSONATE | SONZACATE | SONZACATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 2015-11-06 | Terminado
309950 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, MUNICIPIO DE SONZACATE/ GUANTES, EXTINGUIDORES, MACHETES | 136 US$ | 136 US$ | 136 US$ | 15 | 100 | 0 | 25005 | HÉCTOR ANTONIO ORELLANA VALLADARES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.7344 | -89.7144 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10067/15 | 9061 | 2015-10-22 | SONSONATE | SONZACATE | SONZACATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 2015-11-06 | Terminado
309960 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, MUNICIPIO DE SONZACATE/CASCOS Y MEGÁFONO | 304 US$ | 304 US$ | 304 US$ | 15 | 100 | 0 | 25005 | HÉCTOR ANTONIO ORELLANA VALLADARES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.7346 | -89.7141 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10067/15 | 9061 | 2015-10-22 | SONSONATE | SONZACATE | SONZACATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 2015-11-06 | Terminado
309970 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA (SILLAS EJECUTIVAS) PARA EL ÁREA FINANCIERA MUNICIPAL DE ROSARIO DE MORA. | 1,888 US$ | 1,888 US$ | 1,888 US$ | 30 | 100 | 0 | 11377 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.5755 | -89.2086 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10068/15 | 9061 | 2015-10-22 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-22 | 2015-10-26 | 2015-11-21 | Terminado
309980 | ACTUALIZACIÓN DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER. | 1,300 US$ | 1,300 US$ | 1,300 US$ | 60 | 100 | 0 | 200 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4168 | -88.5661 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10068/15 | 9061 | 2015-10-22 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-19 | 2016-02-02 | 2015-12-18 | Terminado
309990 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE/RADIOS | 2,475 US$ | 2,475 US$ | 2,475 US$ | 90 | 100 | 0 | 150 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8663 | -88.6336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10067/15 | 9061 | 2015-10-22 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-06 | 2015-12-07 | 2016-02-04 | Terminado
310000 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA REINA | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 150 | 100 | 0 | 5637 | JOSE FERMIN SORTO REQUENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8161 | -88.351 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10068/15 | 9061 | 2015-10-22 | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN LUIS DE LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-02 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | Terminado
310010 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES | 5,650 US$ | 5,650 US$ | 5,650 US$ | 90 | 100 | 0 | 5084 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6225 | -89.022 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10068/15 | 9061 | 2015-10-22 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-12 | 2016-03-09 | 2016-01-10 | Terminado
310020 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICOS Y SOFTWARE, MUNICIPIO DE CITALÁ/COMPUTADORAS, DISCO Y FOTOCOPIADORA | 11,260 US$ | 11,260 US$ | 11,260 US$ | 75 | 100 | 0 | 4164 | JOSÉ LORENZO VALDIVIESO GALDÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.3664 | -89.2162 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10068/15 | 9061 | 2015-10-22 | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-30 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | Terminado
310030 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICOS Y SOFTWARE, MUNICIPIO DE CITALÁ/IMPRESORAS Y PROYECTOR | 4,219 US$ | 4,219 US$ | 4,219 US$ | 45 | 100 | 0 | 4164 | JOSÉ LORENZO VALDIVIESO GALDÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.367 | -89.216 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10068/15 | 9061 | 2015-10-22 | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-26 | 2015-11-18 | 2015-12-10 | Terminado
310040 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICOS Y SOFTWARE, MUNICIPIO DE CITALÁ/MOBILIARIO | 960 US$ | 960 US$ | 960 US$ | 30 | 100 | 0 | 4164 | JOSÉ LORENZO VALDIVIESO GALDÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.366 | -89.2165 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10068/15 | 9061 | 2015-10-22 | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-30 | 2015-11-29 | 2015-11-29 | Terminado
310050 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MUNICIPIO DE GUACOTECTI | 1,130 US$ | 1,130 US$ | 1,130 US$ | 90 | 100 | 0 | 5550 | CARLOS ALBERTO ZAVALA VÁQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.867 | -88.6502 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10068/15 | 9061 | 2015-10-22 | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-16 | 2015-12-02 | 2016-01-14 | Terminado
310060 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN, HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, MUNICIPIO DE EL ROSARIO. | 3,122 US$ | 3,122 US$ | 3,122 US$ | 180 | 100 | 0 | 4220 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.766 | -88.9164 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10068/15 | 9061 | 2015-10-22 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-04 | 2016-05-02 | 2016-05-02 | Terminado
310070 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA/COMPUTADORAS, ESCRITORIOS, SILLAS | 15,138 US$ | 15,138 US$ | 15,138 US$ | 30 | 100 | 0 | 20405 | MARIO TICAS | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.3502 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10068/15 | 9061 | 2015-10-22 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-16 | 2015-11-13 | 2015-11-15 | Terminado
310080 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA/ IMPRESORES Y PROYECTOR | 2,798 US$ | 2,798 US$ | 2,798 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | MARIO TICAS | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.3509 | -88.95 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10068/15 | 9061 | 2015-10-22 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-16 | 2015-11-13 | 2015-11-15 | Terminado
310090 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMRGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TALPA/RADIOS | 2,656 US$ | 2,656 US$ | 2,656 US$ | 30 | 100 | 0 | 7707 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5026 | -89.0905 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10072/15 | 9061 | 2015-10-22 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-14 | 2015-11-09 | 2015-11-13 | Terminado
310100 | MEJORAMIENTO BÁSICO DEL ALBERGUE MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA | 3,134 US$ | 3,134 US$ | 3,134 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | MARIO TICAS | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.3505 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10072/15 | 9061 | 2015-10-22 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-16 | 2015-11-13 | 2015-11-15 | Terminado
310110 | REPARACIÓN DE MUROS Y PISOS EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ANAMORÓS, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN | 20,000 US$ | 15,807 US$ | 15,807 US$ | 45 | 100 | 0 | 140 | SALVADOR PEÑA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.7406 | -87.8737 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-10069/15 | 9061 | 2015-10-22 | LA UNION | ANAMOROS | ANAMOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.O | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2015 | 2017-06-14 | 2017-07-28 | 2017-07-29 | Terminado
310120 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO TIERRA PROMETIDA, CANTÓN LA BASA. | 21,157 US$ | 21,157 US$ | 21,157 US$ | 60 | 100 | 0 | 45 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.55 | -89.0833 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10071/15 | 9061 | 2015-10-22 | LA PAZ | TAPALHUACA | LA BASA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-21 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | Terminado
310130 | INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERÍOS, DEL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN | 242,571 US$ | 225,350 US$ | 225,350 US$ | 120 | 100 | 0 | 880 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7664 | -88.9505 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10073/15 | 9061 | 2015-10-22 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-04-25 | 2017-07-19 | 2016-08-23 | Terminado
310140 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 4X4, TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, MUNICIPIO DE SANTA ANA. | 29,900 US$ | 29,900 US$ | 29,900 US$ | 30 | 100 | 0 | 245421 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.995 | -89.559 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10087/15 | 9068 | 2015-10-29 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-16 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | Terminado
310150 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA Y LICENCIAS DE SOFTWARE, MUNICIPIO DE CALIFORNIA/COMPUTADORAS Y PROYECTOR | 4,595 US$ | 4,595 US$ | 4,595 US$ | 30 | 100 | 0 | 2628 | GREGORIO ARNULFO MORALES COSME | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.3667 | -88.6663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10088/15 | 9068 | 2015-10-29 | USULUTAN | CALIFORNIA | CALIFORNIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-03 | 2015-11-13 | 2015-12-03 | Terminado
310160 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE BERLÍN | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 17787 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5005 | -88.5333 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10087/15 | 9068 | 2015-10-29 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-27 | 2016-01-21 | 2016-01-25 | Terminado
310180 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE COMASAGUA/ESCRITORIOS Y SILLAS | 1,715 US$ | 1,715 US$ | 1,715 US$ | 30 | 100 | 0 | 5000 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6399 | -89.3781 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10088/15 | 9068 | 2015-10-29 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-16 | 2015-11-29 | 2015-12-16 | Terminado
310190 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO BÁSICO PARA UNA AMBULANCIA, MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA | 5,114 US$ | 5,114 US$ | 5,114 US$ | 30 | 100 | 0 | 20405 | MARIO TICAS | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.3501 | -88.951 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10089/15 | 9068 | 2015-10-29 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-16 | 2015-11-13 | 2015-11-15 | Terminado
310200 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, CATASTRO TRIBUTARIO, MUNICIPIO DE CALIFORNIA | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 135 | 100 | 0 | 2628 | GREGORIO ARNULFO MORALES COSME | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.3664 | -88.6669 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10088/15 | 9068 | 2015-10-29 | USULUTAN | CALIFORNIA | CALIFORNIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-21 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | Terminado
310230 | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMINO VECINAL A CASERÍO EL PITO Y CASERÍO TEPETAPÁN DEL CANTÓN CANDELARIA. | 38,684 US$ | 38,684 US$ | 38,684 US$ | 78 | 100 | 0 | 887 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5834 | -89.1008 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10092/15 | 9068 | 2015-10-29 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | CONCEPCION LOS PLANES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-07 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | Terminado
310240 | AMPLIACIÓN E INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS DE CUISNAHUAT | 164,970 US$ | 164,970 US$ | 164,970 US$ | 90 | 100 | 0 | 355 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6361 | -89.6034 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10094/15 | 9068 | 2015-10-29 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-02-22 | 2016-08-30 | 2016-05-22 | Terminado
310250 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA EMERGENCIA, MUNICIPIO DE MEJICANOS/CARRETILLAS, BOMBAS | 2,808 US$ | 2,808 US$ | 2,808 US$ | 30 | 100 | 0 | 140751 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.74 | -89.2136 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10103/15 | 9075 | 2015-11-05 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-10-28 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | Terminado
310260 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, MUNICIPIO DE MEJICANOS/PALAS Y PIOCHAS | 868 US$ | 868 US$ | 868 US$ | 30 | 100 | 0 | 150 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.7405 | -89.2137 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10103/15 | 9075 | 2015-11-05 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-16 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | Terminado
310280 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO MUNICIPAL-COMPUTADORAS, MUNICIPIO DE VICTORIA | 15,200 US$ | 15,200 US$ | 15,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 150 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9507 | -88.6338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10104/15 | 9075 | 2015-11-05 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-09 | 2015-11-30 | 2015-12-09 | Terminado
310290 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAS ÁREAS DEL SAFIM, MUNICIPIO DE SAN VICENTE. | 20,592 US$ | 20,592 US$ | 20,592 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6335 | -88.8004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10104/15 | 9075 | 2015-11-05 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-03 | 2015-11-11 | 2015-12-03 | Terminado
310300 | COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MUEBLES DE OFICINA PARA USO DE LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN ORIENTE | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 8 | 100 | 0 | 8179 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.792 | -87.7168 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10105/15 | 9075 | 2015-11-05 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-05 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | Terminado
310310 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE CALUCO | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 95 | 100 | 0 | 391 | BLANCA LIDIA ORELLANA DE VÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7238 | -89.6622 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10371/16 | 9180 | 2016-02-18 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | CASCO URBANO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2016-08-15 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | Terminado
310320 | EQUIPO MEDICO | 7,150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 13385 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8014 | -87.8991 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-10116/15 | 9075 | 2015-11-05 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | LISLIQUE | En Formulación | EVALUADO | 19.A | FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR |  |  |  | En Formulación
310330 | EQUIPO DELABORATORIO CLINICO | 1,400 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 13385 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8011 | -87.8997 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-10116/15 | 9075 | 2015-11-05 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | LISLIQUE | En Formulación | EVALUADO | 19.A | FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR |  |  |  | En Formulación
310340 | MOBILIARIO CLINICO | 1,840 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 13385 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8012 | -87.8998 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-10116/15 | 9075 | 2015-11-05 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | LISLIQUE | En Formulación | EVALUADO | 19.A | FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR |  |  |  | En Formulación
310350 | EQUIPO ODONTOLOGICO | 3,820 US$ | 450 US$ | 450 US$ | 15 | 100 | 100 | 13385 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8011 | -87.8992 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-10116/15 | 9075 | 2015-11-05 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | LISLIQUE | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.A | FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-29 | Terminado
310360 | MOBILIARIO DE OFICINA | 6,050 US$ | 5,775 US$ | 5,775 US$ | 15 | 100 | 100 | 2500 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8017 | -87.8991 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-10116/15 | 9075 | 2015-11-05 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | LISLIQUE | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.A | FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 2015-12-29 | Terminado
310370 | IMPRESORES | 4,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 13385 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.802 | -87.8992 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-10116/15 | 9075 | 2015-11-05 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | LISLIQUE | En Formulación | EVALUADO | 19.A | FASE II - JUNTA DE ANDALUCIA/CSR |  |  |  | En Formulación
310380 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 52,100 US$ | 51,838 US$ | 51,838 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.724 | -89.1702 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10117/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-22 | 2017-09-19 | 2017-02-21 | Terminado
310381 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.7243 | -89.1703 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10120/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-22 | 2017-02-06 | 2017-02-21 | Terminado
310390 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 31,600 US$ | 31,564 US$ | 31,564 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.735 | -89.1513 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10117/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-15 | 2017-03-20 | 2017-02-14 | Terminado
310391 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7345 | -89.1515 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10120/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-15 | 2017-01-09 | 2017-02-14 | Terminado
310400 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, MORAZAN, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 26,997 US$ | 26,997 US$ | 26,997 US$ | 365 | 100 | 0 | 128 | WALTER MAURICIO MACHADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.966 | -88.2008 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10128/15 | 9082 | 2015-11-12 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-02-03 | 2017-02-02 | 2017-02-02 | Terminado
310410 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 31,600 US$ | 31,600 US$ | 31,600 US$ | 365 | 100 | 0 | 80 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.726 | -89.3687 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10117/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-22 | 2017-05-03 | 2017-02-21 | Terminado
310411 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.7263 | -89.3684 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10120/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-22 | 2017-01-20 | 2017-02-21 | Terminado
310420 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 31,600 US$ | 31,600 US$ | 31,600 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7187 | -89.724 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10117/15 | 9076 | 2015-11-06 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-22 | 2017-04-28 | 2017-02-21 | Terminado
310421 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7188 | -89.7247 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10120/15 | 9076 | 2015-11-06 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-22 | 2017-03-27 | 2017-02-21 | Terminado
310430 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 31,600 US$ | 31,600 US$ | 31,600 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | ROSA GUADALUPE SERRANO DE MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.7166 | -88.9336 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10117/15 | 9076 | 2015-11-06 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-26 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | Terminado
310431 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 40,000 US$ | 39,993 US$ | 39,993 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | ROSA GUADALUPE SERRANO DE MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.717 | -88.934 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10120/15 | 9076 | 2015-11-06 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-26 | 2017-01-23 | 2017-02-25 | Terminado
310440 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 31,600 US$ | 31,600 US$ | 31,600 US$ | 365 | 0 | 0 | 80 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.7007 | -89.2168 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10117/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-24 |  | 2017-02-23 | En Ejecución
310441 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 365 | 0 | 0 | 80 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.7008 | -89.2164 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10120/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-24 |  | 2017-02-23 | En Ejecución
310450 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CLARA,PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 34,797 US$ | 34,797 US$ | 34,797 US$ | 365 | 100 | 0 | 511 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7005 | -88.7334 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10128/15 | 9082 | 2015-11-12 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-02-01 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | Terminado
310460 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 31,600 US$ | 31,597 US$ | 31,597 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.7405 | -89.214 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10117/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-22 | 2017-04-19 | 2017-02-21 | Terminado
310461 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 40,000 US$ | 39,995 US$ | 39,995 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.7404 | -89.2137 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10120/15 | 9076 | 2015-11-06 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-22 | 2017-03-17 | 2017-02-21 | Terminado
310470 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 31,600 US$ | 31,600 US$ | 31,600 US$ | 365 | 100 | 0 | 150 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.3166 | -88.5832 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10117/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-08 | 2017-03-24 | 2017-03-08 | Terminado
310471 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 80 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.3163 | -88.5836 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10120/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-08 | 2017-02-07 | 2017-03-08 | Terminado
310480 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 31,600 US$ | 31,553 US$ | 31,553 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.995 | -89.5598 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10117/15 | 9076 | 2015-11-06 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-01 | 2017-03-23 | 2017-03-01 | Terminado
310481 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 40,000 US$ | 39,878 US$ | 39,878 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9945 | -89.5599 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10120/15 | 9076 | 2015-11-06 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-01 | 2017-03-23 | 2017-03-01 | Terminado
310490 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 67,600 US$ | 67,112 US$ | 67,112 US$ | 365 | 100 | 0 | 45 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.5008 | -88.8668 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10117/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-08 | 2017-06-27 | 2017-02-07 | Terminado
310491 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 40,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 80 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5004 | -88.8669 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10120/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-08 | 2016-12-05 | 2017-02-07 | Terminado
310500 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE MERCEDES UMAÑA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 42,597 US$ | 42,597 US$ | 42,597 US$ | 365 | 100 | 0 | 250 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5664 | -88.5006 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10128/15 | 9082 | 2015-11-12 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-02-08 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | Terminado
310510 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 30,590 US$ | 30,105 US$ | 30,105 US$ | 365 | 100 | 0 | 70 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2532 | -88.247 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10115/15 | 9075 | 2015-11-05 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-04-01 | 2017-07-20 | 2017-04-01 | Terminado
310511 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 35,000 US$ | 32,344 US$ | 32,344 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2539 | -88.2473 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10119/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-04-01 | 2017-06-19 | 2017-04-01 | Terminado
310520 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 30,590 US$ | 28,552 US$ | 28,552 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8835 | -88.9669 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10115/15 | 9075 | 2015-11-05 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | Terminado
310521 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 35,000 US$ | 24,425 US$ | 24,425 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8836 | -88.9667 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10119/15 | 9076 | 2015-11-06 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-29 | 2017-02-16 | 2017-03-29 | Terminado
310530 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE JOATECA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 26,997 US$ | 26,997 US$ | 26,997 US$ | 365 | 100 | 0 | 307 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9008 | -88.0509 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10128/15 | 9082 | 2015-11-12 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-02-01 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | Terminado
310540 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 30,590 US$ | 26,690 US$ | 26,690 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3838 | -88.4168 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10115/15 | 9075 | 2015-11-05 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-04-04 | 2017-06-30 | 2017-04-04 | Terminado
310541 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 35,000 US$ | 34,950 US$ | 34,950 US$ | 365 | 100 | 0 | 70 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3831 | -88.4163 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10119/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-04-01 | 2016-11-15 | 2017-04-01 | Terminado
310550 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 30,590 US$ | 30,396 US$ | 30,396 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4509 | -88.4833 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10115/15 | 9075 | 2015-11-05 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-29 | 2017-07-18 | 2017-03-29 | Terminado
310551 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 35,000 US$ | 34,000 US$ | 34,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.45 | -88.4835 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10119/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-29 | 2016-12-19 | 2017-03-29 | Terminado
310560 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE GUATAJIAGUA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 42,597 US$ | 42,597 US$ | 42,597 US$ | 365 | 100 | 0 | 1202 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6668 | -88.2003 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10128/15 | 9082 | 2015-11-12 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2018-01-31 | Terminado
310570 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 31,600 US$ | 30,706 US$ | 30,706 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5005 | -88.4837 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10115/15 | 9075 | 2015-11-05 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-08 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | Terminado
310571 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 40,000 US$ | 35,500 US$ | 35,500 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5009 | -88.4836 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10119/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-08 | 2016-12-09 | 2017-02-07 | Terminado
310580 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 30,590 US$ | 30,590 US$ | 30,590 US$ | 365 | 100 | 0 | 70 | JUAN JOSE AMAYA AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.916 | -88.1334 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10115/15 | 9075 | 2015-11-05 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-01 | 2017-05-05 | 2017-03-01 | Terminado
310581 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 35,000 US$ | 35,000 US$ | 35,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 70 | JUAN JOSE AMAYA AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.9169 | -88.1335 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10119/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-03 | 2017-02-07 | 2017-03-03 | Terminado
310590 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 30,590 US$ | 30,202 US$ | 30,202 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4338 | -88.601 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10115/15 | 9075 | 2015-11-05 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-29 | 2017-06-29 | 2017-03-29 | Terminado
310591 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 35,000 US$ | 32,990 US$ | 32,990 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4331 | -88.6003 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10119/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-29 | 2017-03-06 | 2017-03-29 | Terminado
310600 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 30,590 US$ | 30,589 US$ | 30,589 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4165 | -88.5667 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10115/15 | 9075 | 2015-11-05 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-08 | 2017-05-19 | 2017-02-07 | Terminado
310601 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 35,000 US$ | 35,000 US$ | 35,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4169 | -88.5666 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10119/15 | 9076 | 2015-11-06 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-07 | Terminado
310610 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 30,590 US$ | 30,105 US$ | 30,105 US$ | 365 | 100 | 0 | 45 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7665 | -88.9169 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10115/15 | 9075 | 2015-11-05 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | Terminado
310611 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 35,000 US$ | 32,951 US$ | 32,951 US$ | 365 | 100 | 0 | 45 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7663 | -88.9161 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10119/15 | 9076 | 2015-11-06 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO |  | Terminado | TERMINADO | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-29 | Terminado
310620 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 30,590 US$ | 30,590 US$ | 30,590 US$ | 365 | 100 | 0 | 70 | ROGELIO ARTURO ARGUETA SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7833 | -88.1335 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10115/15 | 9075 | 2015-11-05 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-01 | 2017-03-28 | 2017-03-01 | Terminado
310621 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 35,000 US$ | 35,000 US$ | 35,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 70 | ROGELIO ARTURO ARGUETA SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7831 | -88.1337 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10119/15 | 9076 | 2015-11-06 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-01 | 2016-09-26 | 2017-03-01 | Terminado
310630 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 ASISTENCIA TECNICA | 30,590 US$ | 30,587 US$ | 30,587 US$ | 365 | 100 | 0 | 44 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6391 | -89.3781 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10115/15 | 9075 | 2015-11-05 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-29 | 2017-07-28 | 2017-03-29 | Terminado
310631 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO SEGUNDA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 35,000 US$ | 35,000 US$ | 35,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 45 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6393 | -89.3783 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10119/15 | 9076 | 2015-11-06 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2016-03-29 | 2017-07-28 | 2017-03-29 | Terminado
310640 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SANTA ANA, 7MA CONVOCTORIA | 68,100 US$ | 68,100 US$ | 68,100 US$ | 180 | 100 | 0 | 485 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9943 | -89.559 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-10123/15 | 9082 | 2015-11-12 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-11-13 | 2015-11-19 | 2016-05-11 | Terminado
310650 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, MEJICANOS, 7MA CONVOCTORIA | 35,850 US$ | 35,850 US$ | 35,850 US$ | 180 | 100 | 0 | 261 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7407 | -89.2131 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-10123/15 | 9082 | 2015-11-12 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-11-13 | 2015-12-23 | 2016-05-11 | Terminado
310660 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SOYAPANGO, 7MA CONVOCTORIA | 25,500 US$ | 25,500 US$ | 25,500 US$ | 180 | 0 | 0 | 166 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7342 | -89.1517 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-10123/15 | 9082 | 2015-11-12 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | SOYAPANGO | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-11-13 |  | 2016-05-11 | En Ejecución
310670 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DEL GUERRA DEL FMLN 2015 EN AHUACHAPAN | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.9217 | -89.8455 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310671 | TM A VETERANOS DEL GUERRA DEL MUNICIPIO DE AHUACHAPÁN 2016 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 2,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | 13.9216 | -89.8455 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310672 | TM A VETERANOS DEL GUERRA DEL MUNICIPIO DE AHUACHAPÁN 2017 | 5,200 US$ | 0 US$ | 2,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9212 | -89.8459 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310673 | TM A VETERANOS DEL GUERRA DEL MUNICIPIO DE AHUACHAPÁN 2018 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 1,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9218 | -89.8458 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
310675 | TM A VETERANOS DEL GUERRA DEL MUNICIPIO DE AHUACHAPÁN 2019 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9214 | -89.8457 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:33 |  | 2019-06-07 11:33 | En Ejecución
310680 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN FRANCISCO MENENDEZ | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ADÍN ALBERTO ZETINO | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.8436 | -90.0152 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310681 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ADÍN ALBERTO ZETINO | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.843 | -90.0157 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310682 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ 2017 | 1,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ADÍN ALBERTO ZETINO | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8437 | -90.016 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310690 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN LORENZO | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁLVARO CASTILLO | FPS | FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.0338 | -89.7833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310691 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (AH) 2016 | 600 US$ | 400 US$ | 400 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁLVARO CASTILLO | FPS | FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.0331 | -89.7839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310692 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO(AH) 2017 | 650 US$ | 0 US$ | 800 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁLVARO CASTILLO | FPS | FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.033 | -89.7831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310693 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO(AH) 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 400 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁLVARO CASTILLO | FPS | FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.0331 | -89.7832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
310695 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO(AH) 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁLVARO CASTILLO | FPS | FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.034 | -89.784 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:33 |  | 2019-06-07 11:33 | En Ejecución
310700 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN TACUBA | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9012 | -89.9299 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310701 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TACUBA 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9019 | -89.9291 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310702 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TACUBA 2017 | 650 US$ | 0 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.902 | -89.9291 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310703 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TACUBA 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 300 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9014 | -89.9299 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
310705 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TACUBA 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9011 | -89.9295 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:33 |  | 2019-06-07 11:33 | En Ejecución
310710 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, ZACATECOLUCA, 7MA CONVOCTORIA | 24,150 US$ | 24,150 US$ | 24,150 US$ | 180 | 100 | 0 | 181 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5005 | -88.8661 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-10123/15 | 9082 | 2015-11-12 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-11-13 | 2015-12-23 | 2016-05-11 | Terminado
310720 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, SAN SALVADOR, 7MA CONVOCTORIA | 63,300 US$ | 63,300 US$ | 63,300 US$ | 180 | 100 | 0 | 477 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7007 | -89.2163 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-10123/15 | 9082 | 2015-11-12 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | Terminado | TERMINADO | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-11-13 | 2015-12-23 | 2016-05-11 | Terminado
310730 | CAPACITACION PATI BANCO MUNDIAL, DELGADO, 7MA CONVOCTORIA | 38,850 US$ | 38,850 US$ | 38,850 US$ | 180 | 100 | 0 | 341 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7241 | -89.1707 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-10123/15 | 9082 | 2015-11-12 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | CIUDAD DELGADO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2015-11-13 | 2015-12-23 | 2016-05-11 | Terminado
310740 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CINQUERA | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8833 | -88.9668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310741 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CINQUERA 2016 | 600 US$ | 200 US$ | 200 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8833 | -88.9662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310742 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CINQUERA 2017 | 4,750 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.884 | -88.9665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310750 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN JUTIAPA | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8838 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310751 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA 2016 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 2,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8839 | -88.9 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310752 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA 2017 | 6,050 US$ | 0 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8834 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310753 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8837 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310755 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA 2 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8832 | -88.9003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
310760 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SENSUNTEPEQUE | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8666 | -88.633 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310761 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8667 | -88.6333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310762 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE 2017 | 1,950 US$ | 0 US$ | 300 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8663 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310763 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 1,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8669 | -88.6334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310765 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8664 | -88.6331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 |  |  |  | En Contratación
310770 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN TEJUTEPEQUE | 10,800 US$ | 10,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8502 | -88.901 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310771 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEJUTEPQUE 2016 | 11,400 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8503 | -88.9006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310772 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE 2017 | 17,050 US$ | 0 US$ | 4,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8507 | -88.9 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310773 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE 2018 | 9,600 US$ | 9,600 US$ | 5,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 16 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8509 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310775 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE 2019 | 4,750 US$ | 4,750 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8504 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
310780 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN VICTORIA | 16,200 US$ | 16,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 27 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9509 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310781 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA 2016 | 17,400 US$ | 13,000 US$ | 13,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 29 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9509 | -88.6338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310782 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA 2017 | 39,100 US$ | 0 US$ | 8,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 29 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9501 | -88.6332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310783 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA 2018 | 10,800 US$ | 10,800 US$ | 11,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9508 | -88.6339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310785 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA 2019 | 7,150 US$ | 7,150 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9506 | -88.6337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
310790 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN AGUA CALIENTE | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | SALVADOR ERNESTO RODRIGUEZ NAVARRETE | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1832 | -89.2335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310791 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE 2016 | 600 US$ | 200 US$ | 200 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1833 | -89.2333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310792 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE 2017 | 650 US$ | 0 US$ | 1,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1831 | -89.2332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310793 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 500 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1835 | -89.2332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310795 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.184 | -89.2332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 |  |  |  | En Contratación
310800 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN ARCATAO | 10,200 US$ | 10,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 17 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0837 | -88.751 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310801 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ARCATAO 2016 | 10,800 US$ | 5,600 US$ | 5,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0834 | -88.7508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310802 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ARCATAO 2017 | 18,150 US$ | 0 US$ | 7,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0837 | -88.7505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310803 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ARCATAO 2018 | 6,600 US$ | 6,600 US$ | 6,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0839 | -88.7505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310805 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ARCATAO 2019 | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0836 | -88.7509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
310810 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CANCASQUE | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9837 | -88.8507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310811 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CANCASQUE 2016 | 1,200 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9831 | -88.8503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310812 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CANCASQUE 2017 | 3,450 US$ | 0 US$ | 1,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9833 | -88.8508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310813 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CANCASQUE 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 400 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9834 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310820 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CHALATENANGO | 64,800 US$ | 61,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 108 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0337 | -88.9339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310821 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2016 | 69,000 US$ | 53,400 US$ | 53,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 115 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.034 | -88.9336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310822 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2017 | 88,210 US$ | 0 US$ | 50,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 115 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0333 | -88.9338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310823 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2018 | 51,600 US$ | 51,600 US$ | 50,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 86 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0336 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310825 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2019 | 32,200 US$ | 32,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 81 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0336 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
310830 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0839 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310831 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE 201 | 3,600 US$ | 2,600 US$ | 2,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0835 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310840 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN DULCE NOMBRE DE MARÍA | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1506 | -89.0162 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310841 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA 2016 | 1,800 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1504 | -89.0166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310842 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA 2017 | 5,400 US$ | 0 US$ | 2,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1507 | -89.0161 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310843 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 2,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1501 | -89.0161 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310845 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA 2019 | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1502 | -89.0165 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
310850 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN LA PALMA | 1,200 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | MARIO ADELMO URBINA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3169 | -89.1667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | LA PALMA | LA PALMA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310851 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LA PALMA 2016 | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | MARIO ADELMO URBINA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.317 | -89.1661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | LA PALMA | LA PALMA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310860 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN LAS FLORES | 30,600 US$ | 30,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 51 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0508 | -88.8335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310861 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES 2016 | 32,400 US$ | 27,200 US$ | 27,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 54 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0509 | -88.8334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310862 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES 2017 | 39,950 US$ | 0 US$ | 24,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 54 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0506 | -88.8335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310863 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES 2018 | 27,600 US$ | 27,600 US$ | 22,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 46 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0501 | -88.8331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310865 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES 2019 | 14,700 US$ | 14,700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 37 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0501 | -88.8335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
310870 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN LAS VUELTAS | 5,400 US$ | 5,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1007 | -88.8837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310871 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS 2016 | 6,000 US$ | 4,400 US$ | 4,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1007 | -88.8837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310872 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS 2017 | 16,000 US$ | 0 US$ | 3,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1001 | -88.8835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310873 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS 2018 | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 3,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1005 | -88.8832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310875 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS 2019 | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1001 | -88.884 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
310880 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE MASAHUAT | 6,710 US$ | 6,710 US$ | 6,710 US$ | 30 | 100 | 0 | 3393 | MENANDO NAHUM MENDOZA ROSALES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1833 | -89.4339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10126/15 | 9082 | 2015-11-12 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-06 | 2015-12-04 | 2015-12-06 | Terminado
310890 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN NOMBRE DE JESUS | 4,200 US$ | 4,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0002 | -88.7335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310891 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS 2016 | 4,200 US$ | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0001 | -88.7331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310892 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS 2017 | 10,150 US$ | 0 US$ | 4,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0009 | -88.7337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310893 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS 2018 | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 4,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0003 | -88.7338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310895 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS 2019 | 2,800 US$ | 2,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0005 | -88.734 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
310900 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN NUEVA CONCEPCIÓN | 12,600 US$ | 12,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 21 | RAÚL ANDRÉS PEÑA LANDAVERDE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.1336 | -89.3009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310901 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN 2016 | 13,200 US$ | 5,600 US$ | 5,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 22 | RAÚL ANDRÉS PEÑA LANDAVERDE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1331 | -89.3006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310902 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN 2017 | 14,250 US$ | 0 US$ | 5,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 22 | RAÚL ANDRÉS PEÑA LANDAVERDE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1339 | -89.301 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310903 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN 2018 | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 5,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | RAÚL ANDRÉS PEÑA LANDAVERDE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.134 | -89.3 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310905 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN 2019 | 4,750 US$ | 4,750 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | RAÚL ANDRÉS PEÑA LANDAVERDE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1331 | -89.3002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
310910 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN NUEVA TRINIDAD | 1,800 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.067 | -88.8001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310911 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD 2016 | 1,800 US$ | 1,400 US$ | 1,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0668 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310912 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD 2017 | 7,150 US$ | 0 US$ | 800 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0662 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310913 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0664 | -88.8004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310915 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD 2019 | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0664 | -88.8008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
310920 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0167 | -88.7835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310921 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0169 | -88.7833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310922 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2017 | 1,950 US$ | 0 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0161 | -88.7836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310923 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 500 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0166 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310925 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0163 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
310930 | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE TALNIQUE. | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 110 | 100 | 0 | 8254 | JUAN ANTONIO FUENTES ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6663 | -89.4094 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10126/15 | 9082 | 2015-11-12 | LA LIBERTAD | TALNIQUE | TALNIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-06 | 2016-01-12 | 2016-02-24 | Terminado
310940 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0005 | -88.9006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310941 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2016 | 3,000 US$ | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0002 | -88.9003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310942 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2017 | 8,650 US$ | 0 US$ | 2,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0008 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310943 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2018 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 1,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0009 | -88.9003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310945 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0008 | -88.9009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
310950 | ADQUSICIÓN DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE CATASTRO TRIBUTARIO Y CUENTAS CORRIENTE, MUNICIPIO DE INTIPUCÁ | 3,400 US$ | 3,400 US$ | 3,400 US$ | 30 | 100 | 0 | 7567 | ENRIQUE MENDEZ BERRIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.1967 | -88.0548 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10127/15 | 9082 | 2015-11-12 | LA UNION | INTIPUCA | INTIPUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-06 | 2015-12-06 | 2015-12-06 | Terminado
310960 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN FERNANDO | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3003 | -89.0339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310961 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (CH) 2016 | 600 US$ | 200 US$ | 200 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3004 | -89.034 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310962 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (CH) 2017 | 1,750 US$ | 0 US$ | 100 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3007 | -89.0331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310963 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (CH) 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 400 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3009 | -89.0334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310965 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (CH) 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3006 | -89.0334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 |  |  |  | En Contratación
310970 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN FRANCISCO MORAZÁN | 2,400 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1836 | -89.0505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310971 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN 2016 | 2,400 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1833 | -89.0507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310972 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN 2017 | 3,650 US$ | 0 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1831 | -89.0508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310973 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1831 | -89.0503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310975 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1838 | -89.0506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
310980 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAM ISIDRO LABRADOR | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0009 | -88.8507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310981 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR 2016 | 1,200 US$ | 800 US$ | 800 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0003 | -88.8506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310982 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR 2017 | 2,600 US$ | 0 US$ | 200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0002 | -88.8504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310983 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0006 | -88.8505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 |  |  |  | En Contratación
310990 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN TEJUTLA | 10,200 US$ | 10,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 17 | MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1665 | -89.1 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
310991 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA 2016 | 10,800 US$ | 7,200 US$ | 7,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1667 | -89.101 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
310992 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA 2017 | 14,700 US$ | 0 US$ | 6,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1669 | -89.1008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
310993 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA 2018 | 9,600 US$ | 9,600 US$ | 8,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 16 | MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1668 | -89.1006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
310995 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA 2019 | 5,150 US$ | 5,150 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1663 | -89.1005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311000 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CANDELARIA | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.6834 | -88.9837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311001 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 2016 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.684 | -88.9836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311002 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 2017 | 3,000 US$ | 0 US$ | 1,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6838 | -88.9839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311003 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6832 | -88.9838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311005 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6838 | -88.9839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311010 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN COJUTEPEQUE | 3,000 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.7168 | -88.9333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311011 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE 2016 | 3,000 US$ | 2,600 US$ | 2,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7169 | -88.933 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311012 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE 2017 | 4,550 US$ | 0 US$ | 2,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7165 | -88.9334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311013 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE 2018 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7166 | -88.9338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311015 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE 2019 | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7166 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311020 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN EL CARMEN (CUS) | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.7166 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311021 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN 2016 | 3,000 US$ | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7164 | -88.9006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311022 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN 2017 | 3,900 US$ | 0 US$ | 2,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7164 | -88.901 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311023 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN 2018 | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 1,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7164 | -88.9005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311025 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN 2019 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7161 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311030 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN CRISTOBAL | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7002 | -88.9003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311031 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7002 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311032 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL 2017 | 1,100 US$ | 0 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7007 | -88.901 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311033 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7007 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311035 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7001 | -88.9005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311040 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y SOFTWARE, MUNICIPIO DE GUADALUPE/COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS Y LICENCIA | 9,180 US$ | 9,180 US$ | 9,180 US$ | 30 | 100 | 0 | 5486 | ROBERTO CARLOS RENDEROS PINEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6161 | -88.8831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10127/15 | 9082 | 2015-11-12 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-04 | 2015-11-27 | 2015-12-04 | Terminado
311050 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y SOFTWARE, MUNICIPIO DE GUADALUPE/LICENCIAS | 152 US$ | 152 US$ | 152 US$ | 30 | 100 | 0 | 5486 | ROBERTO CARLOS RENDEROS PINEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6166 | -88.8837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10127/15 | 9082 | 2015-11-12 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-16 | 2015-11-26 | 2015-12-16 | Terminado
311060 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS, MUNICIPIO DE SAN RAMÓN/COMPUTADORAS, RED, FOTOCOPIADORA | 17,940 US$ | 17,940 US$ | 17,940 US$ | 15 | 100 | 0 | 6292 | TULIO SURIA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.6835 | -88.9333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10127/15 | 9082 | 2015-11-12 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-07 | 2016-04-13 | 2016-04-22 | Terminado
311070 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS, MUNICIPIO DE SAN RAMÓN/IMPRESORES | 1,290 US$ | 1,290 US$ | 1,290 US$ | 5 | 100 | 0 | 6292 | TULIO SURIA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.6835 | -88.9338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10127/15 | 9082 | 2015-11-12 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-08 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | Terminado
311080 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS, MUNICIPIO DE SAN RAMÓN/CÁMARA Y MOBILIARIO | 2,631 US$ | 2,631 US$ | 2,631 US$ | 30 | 100 | 0 | 150 | TULIO SURIA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.6832 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10127/15 | 9082 | 2015-11-12 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-06 | 2015-11-19 | 2015-12-06 | Terminado
311090 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CALIFORNIA | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 2628 | GREGORIO ARNULFO MORALES COSME | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.3666 | -88.6663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10127/15 | 9082 | 2015-11-12 | USULUTAN | CALIFORNIA | CALIFORNIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-04 | 2016-01-21 | 2016-02-03 | Terminado
311100 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, EQUIPO INFORMÁTICO. MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA/COMPUTADORA Y CAÑÓN | 1,324 US$ | 1,324 US$ | 1,324 US$ | 30 | 100 | 0 | 5051 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1508 | -89.0165 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10127/15 | 9082 | 2015-11-12 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-06 | 2015-11-13 | 2015-12-06 | Terminado
311110 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, EQUIPO INFORMÁTICO. MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA/DISCO DURO Y UPS | 477 US$ | 477 US$ | 477 US$ | 30 | 100 | 0 | 5051 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1501 | -89.0168 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10127/15 | 9082 | 2015-11-12 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-06 | 2015-11-10 | 2015-12-06 | Terminado
311120 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO, MUNICIPIO DE CITALÁ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 4164 | JOSÉ LORENZO VALDIVIESO GALDÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.3668 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10127/15 | 9082 | 2015-11-12 | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-30 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | Terminado
311130 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE, MUNICIPIO DE LA LAGUNA/ SERVIDOR, LICENCIAS Y FOTOCOPIADORA | 6,450 US$ | 6,450 US$ | 6,450 US$ | 30 | 100 | 0 | 3923 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1666 | -88.95 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10127/15 | 9082 | 2015-11-12 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-18 | 2015-11-25 | 2015-12-18 | Terminado
311140 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA EL REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO, MUNICIPIO DE COMALAPA | 5,900 US$ | 5,900 US$ | 5,900 US$ | 150 | 100 | 0 | 2996 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.133 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10127/15 | 9082 | 2015-11-12 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-25 | 2016-04-23 | 2016-04-23 | Terminado
311150 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN JOSÉ GUAYABAL | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MAURICIO ARTURO VILANOVA VAQUERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.8428 | -89.097 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311151 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ GUAYABAL 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 1,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MAURICIO ARTURO VILANOVA VAQUERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8426 | -89.097 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311152 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ GUAYABAL 2017 | 2,400 US$ | 0 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MAURICIO ARTURO VILANOVA VAQUERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8424 | -89.0961 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311153 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ GUAYABAL 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MAURICIO ARTURO VILANOVA VAQUERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8423 | -89.0965 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311155 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ GUAYABAL 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MAURICIO ARTURO VILANOVA VAQUERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8428 | -89.0962 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | SAN JOSE GUAYABAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311160 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN PEDRO PERULAPAN | 3,000 US$ | 2,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | OSWALDO SIBRIAN MIRANDA | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7738 | -89.0387 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311161 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULPAN 2016 | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 4,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | OSWALDO SIBRIAN MIRANDA | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7739 | -89.0382 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311162 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULPAN 2017 | 6,050 US$ | 0 US$ | 3,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | OSWALDO SIBRIAN MIRANDA | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7735 | -89.038 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311163 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULPAN 2018 | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 2,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | OSWALDO SIBRIAN MIRANDA | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7732 | -89.0382 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311165 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULPAN 2019 | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | OSWALDO SIBRIAN MIRANDA | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7733 | -89.0381 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311170 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN RAFAEL CEDROS | 1,200 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ TOMÁS CORNEJO MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.7331 | -88.8838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311171 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS 2016 | 1,200 US$ | 400 US$ | 400 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ TOMÁS CORNEJO MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7339 | -88.8837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311172 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS 2017 | 1,500 US$ | 0 US$ | 800 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ TOMÁS CORNEJO MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7334 | -88.8838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311173 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 200 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ TOMÁS CORNEJO MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7331 | -88.8834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311175 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ TOMÁS CORNEJO MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7338 | -88.884 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 |  |  |  | En Contratación
311180 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN RAMÓN | 1,200 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | HERNÁN ALFREDO CARPIO MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.6831 | -88.9333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311181 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN 2016 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | HERNÁN ALFREDO CARPIO MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6834 | -88.9333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311182 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN 2017 | 1,750 US$ | 0 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | HERNÁN ALFREDO CARPIO MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6835 | -88.9334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311183 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | HERNÁN ALFREDO CARPIO MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6838 | -88.9336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311185 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN RAMÓN 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | HERNÁN ALFREDO CARPIO MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6836 | -88.933 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311190 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SANTA CRUZ MICHAPA | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MORIS ALBERTO TORRES IRAHETA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.7337 | -88.967 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311191 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MORIS ALBERTO TORRES IRAHETA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7333 | -88.9665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311192 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MORIS ALBERTO TORRES IRAHETA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7331 | -88.9668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311200 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN JORGE. | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 300 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.6835 | -88.3839 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10127/15 | 9082 | 2015-11-12 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-12 | 2016-04-15 | 2016-04-25 | Terminado
311210 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SUCHITOTO | 138,000 US$ | 136,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 230 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.938 | -89.0279 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311211 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SUCHITOTO 2016 | 147,000 US$ | 116,600 US$ | 115,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 245 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9382 | -89.0279 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311212 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SUCHITOTO 2017 | 177,100 US$ | 0 US$ | 113,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 245 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9388 | -89.0273 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311213 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SUCHITOTO 2018 | 124,200 US$ | 124,200 US$ | 108,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 207 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.939 | -89.0278 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311215 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SUCHITOTO 2019 | 73,300 US$ | 73,300 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 185 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9383 | -89.0272 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311220 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN TENANCINGO | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 15 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8336 | -88.9834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311221 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO 2016 | 9,600 US$ | 9,600 US$ | 9,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 16 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8337 | -88.984 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311222 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO 2017 | 14,700 US$ | 0 US$ | 8,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 16 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8335 | -88.9835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311223 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO 2018 | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 7,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 15 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8338 | -88.9831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311225 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO 2019 | 5,150 US$ | 5,150 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8336 | -88.9836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311230 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CIUDAD ARCE | 4,200 US$ | 3,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | NOÉ FRANCISCO MORÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8409 | -89.4471 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311231 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE 2016 | 4,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | NOÉ FRANCISCO MORÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8401 | -89.4479 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311232 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE 2017 | 3,000 US$ | 0 US$ | 2,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | NOÉ FRANCISCO MORÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8407 | -89.4475 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311233 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE 2018 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 2,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | NOÉ FRANCISCO MORÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8405 | -89.4474 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
311235 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE 2019 | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | NOÉ FRANCISCO MORÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.841 | -89.4475 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
311240 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN COLON | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.727 | -89.368 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311241 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE COLÓN 2016 | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 4,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.727 | -89.3689 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311242 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE COLÓN 2017 | 8,650 US$ | 0 US$ | 2,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7265 | -89.3686 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311243 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE COLÓN 2018 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 3,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7264 | -89.3684 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
311245 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE COLÓN 2019 | 2,800 US$ | 2,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7261 | -89.3689 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
311250 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN COMASAGUA | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6395 | -89.3784 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311251 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE COMASAGUA 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.639 | -89.3788 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311260 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN HUIZUCAR | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS MAURICIO VICENTE BELTRÁN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.5898 | -89.2384 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311261 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE HUIZUCAR 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS MAURICIO VICENTE BELTRÁN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.5896 | -89.2382 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311262 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE HUIZUCAR 2017 | 3,250 US$ | 0 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS MAURICIO VICENTE BELTRÁN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5891 | -89.2389 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311263 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE HUIZUCAR 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 1,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS MAURICIO VICENTE BELTRÁN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5894 | -89.2387 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
311265 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE HUIZUCAR 2019 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | CARLOS MAURICIO VICENTE BELTRÁN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5899 | -89.2388 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
311270 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN JAYAQUE | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PÁNFILO SANTOS MANCÍA VELÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6731 | -89.439 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311271 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JAYAQUE 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PÁNFILO SANTOS MANCÍA VELÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6732 | -89.4392 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311272 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JAYAQUE 2017 | 1,100 US$ | 0 US$ | 300 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PÁNFILO SANTOS MANCÍA VELÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6739 | -89.4397 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311280 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN LA LIBERTAD | 4,200 US$ | 4,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ AGUILERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.4882 | -89.3221 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311281 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD 2016 | 4,200 US$ | 4,200 US$ | 5,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ AGUILERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.4884 | -89.3228 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311282 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD 2017 | 5,400 US$ | 0 US$ | 4,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ AGUILERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4886 | -89.3226 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311283 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD 2018 | 5,400 US$ | 5,400 US$ | 6,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ AGUILERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.488 | -89.3221 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
311285 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD 2019 | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ AGUILERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4889 | -89.3223 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
311290 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN QUEZALTEPEQUE | 2,400 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8359 | -89.2749 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311291 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE 2016 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 5,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8351 | -89.275 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311292 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE 2017 | 9,500 US$ | 0 US$ | 3,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8357 | -89.2743 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311293 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE 2018 | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 6,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8353 | -89.2746 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
311295 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE 2019 | 4,350 US$ | 4,350 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8357 | -89.2741 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
311300 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN JOSÉ VILLANUEVA | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | ALEXIS ELÍAS GUZMÁN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.5785 | -89.2658 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311301 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ VILLANUEVA 2016 | 3,600 US$ | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | ALEXIS ELÍAS GUZMÁN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.5785 | -89.2656 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311302 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ VILLANUEVA 2017 | 2,400 US$ | 0 US$ | 1,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | ALEXIS ELÍAS GUZMÁN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5785 | -89.2657 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311303 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ VILLANUEVA 2018 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 2,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ALEXIS ELÍAS GUZMÁN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5784 | -89.2656 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
311305 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ VILLANUEVA 2019 | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | ALEXIS ELÍAS GUZMÁN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5783 | -89.2659 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
311310 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN JUAN OPICO | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARMEN ABIGAIL GIRÓN CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8762 | -89.3592 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311311 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARMEN ABIGAIL GIRÓN CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8765 | -89.3598 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311312 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO 2017 | 1,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARMEN ABIGAIL GIRÓN CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8762 | -89.3598 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311320 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN PABLO TACACHICO | 20,400 US$ | 19,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 34 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.9755 | -89.3402 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311321 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACAHICO 2016 | 21,600 US$ | 19,200 US$ | 19,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 36 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.9755 | -89.3402 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311322 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACAHICO 2017 | 32,400 US$ | 0 US$ | 14,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 36 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.975 | -89.3404 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311323 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACAHICO 2018 | 15,600 US$ | 15,600 US$ | 18,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 26 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9753 | -89.3407 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
311325 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACAHICO 2019 | 11,550 US$ | 11,550 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 29 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9752 | -89.3407 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
311330 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SANTA TECLA | 6,000 US$ | 3,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | JOSE ROBERTO DÁUBUISSON MUGUÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6768 | -89.2795 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311331 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA 2016 | 6,600 US$ | 6,600 US$ | 8,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSE ROBERTO DÁUBUISSON MUGUÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6763 | -89.2794 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311332 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA 2017 | 16,200 US$ | 0 US$ | 4,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSE ROBERTO DÁUBUISSON MUGUÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6765 | -89.2792 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311333 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA 2018 | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 6,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | JOSE ROBERTO DÁUBUISSON MUGUÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6763 | -89.2796 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
311335 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA 2019 | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | JOSE ROBERTO DÁUBUISSON MUGUÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6761 | -89.2799 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
311340 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN TEOTEPEQUE | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5856 | -89.5186 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311341 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE 2016 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5853 | -89.518 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311342 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE 2017 | 650 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5853 | -89.5181 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311350 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN TEPECOYO | 1,200 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ANA JANET GONZÁLEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7006 | -89.4677 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311351 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEPECOYO 2016 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ANA JANET GONZÁLEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7004 | -89.4672 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311352 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEPECOYO 2017 | 2,600 US$ | 0 US$ | 1,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ANA JANET GONZÁLEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7005 | -89.4673 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311353 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEPECOYO 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ANA JANET GONZÁLEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7007 | -89.4677 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
311355 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEPECOYO 2019 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ANA JANET GONZÁLEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7006 | -89.4676 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
311360 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN ZARAGOZA | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SALAZAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5898 | -89.2888 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311361 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA 2016 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 7,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SALAZAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.5899 | -89.289 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311362 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA 2017 | 6,500 US$ | 0 US$ | 3,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SALAZAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5893 | -89.2889 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311363 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA 2018 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 3,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SALAZAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.589 | -89.2889 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
311365 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA 2019 | 3,150 US$ | 3,150 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SALAZAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.589 | -89.2881 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
311370 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN EL ROSARIO (LP) | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | RONALD NIXON TOBAR CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.498 | -89.0292 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311371 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO (LP) 2016 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 10,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | RONALD NIXON TOBAR CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.4974 | -89.0292 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311372 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO (LP) 2017 | 11,900 US$ | 0 US$ | 6,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | RONALD NIXON TOBAR CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4977 | -89.0297 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311373 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO (LP) 2018 | 6,600 US$ | 6,600 US$ | 5,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | RONALD NIXON TOBAR CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4978 | -89.0291 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
311375 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO (LP) 2019 | 4,350 US$ | 4,350 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | RONALD NIXON TOBAR CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4973 | -89.0292 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
311380 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN JERUSALEN | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 100 | 0 | 2 | VÍCTOR EMERSON MARTÍNEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6504 | -88.9009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311381 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN 2016 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VÍCTOR EMERSON MARTÍNEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6506 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311382 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN 2017 | 1,300 US$ | 0 US$ | 1,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VÍCTOR EMERSON MARTÍNEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6502 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311383 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VÍCTOR EMERSON MARTÍNEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6509 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
311385 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JERUSALÉN 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VÍCTOR EMERSON MARTÍNEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.65 | -88.9005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
311390 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN JUAN NONUALCO | 4,200 US$ | 3,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | 13.5007 | -88.8832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311391 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO 2016 | 4,200 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5006 | -88.884 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311392 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO 2 | 6,050 US$ | 0 US$ | 3,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5006 | -88.8838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311393 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO 2018 | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 3,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5006 | -88.8835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
311395 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO 2019 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5004 | -88.8837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
311400 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN LUIS LA HERRADURA | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NAPOLEON ARMANDO IRAHETA GIRÓN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | 13.3506 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311401 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NAPOLEON ARMANDO IRAHETA GIRÓN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.3503 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311402 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA 2017 | 1,500 US$ | 0 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NAPOLEON ARMANDO IRAHETA GIRÓN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3506 | -88.95 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311403 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 500 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NAPOLEON ARMANDO IRAHETA GIRÓN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3503 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
311405 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NAPOLEON ARMANDO IRAHETA GIRÓN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3505 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
311410 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN PEDRO MASAHUAT | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5431 | -89.0385 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311411 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5439 | -89.0385 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311412 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT 2017 | 1,950 US$ | 0 US$ | 400 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5431 | -89.0387 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311413 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 800 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5438 | -89.0389 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
311415 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5435 | -89.0382 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 |  |  |  | En Contratación
311420 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN RAFAEL OBRAJUELO | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | 13.501 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311421 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL OBRAJUELO 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5001 | -88.934 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311422 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL OBRAJUELO 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5006 | -88.933 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311430 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SANTIAGO NONUALCO | 2,400 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | 13.5168 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311431 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO 2016 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5161 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311432 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO 2017 | 3,000 US$ | 0 US$ | 1,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5161 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311433 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 2,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5164 | -88.9507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
311435 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO 2019 | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5168 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
311440 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN ZACATECOLUCA | 22,200 US$ | 19,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 37 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5008 | -88.8665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311441 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA 2016 | 23,400 US$ | 23,400 US$ | 28,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 39 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5008 | -88.8667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311442 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA 2017 | 42,100 US$ | 0 US$ | 23,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 39 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5004 | -88.8662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311443 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA 2018 | 23,400 US$ | 23,400 US$ | 20,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 39 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5005 | -88.8669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
311445 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA 2019 | 14,350 US$ | 14,350 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 39 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5005 | -88.8666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
311450 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CONCHAGUA | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.3077 | -87.8645 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311451 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CONCHAGUA 2016 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.3076 | -87.8643 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311452 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CONCHAGUA 2017 | 3,450 US$ | 0 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3072 | -87.8641 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311453 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CONCHAGUA 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3075 | -87.8645 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311455 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CONCHAGUA 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3078 | -87.8646 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311460 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN NUEVA ESPARTA | 3,000 US$ | 2,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7835 | -87.8383 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311461 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA ESPARTA 2016 | 3,000 US$ | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7838 | -87.8384 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311462 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA ESPARTA 2017 | 2,400 US$ | 0 US$ | 1,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7836 | -87.838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311463 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA ESPARTA 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7832 | -87.8385 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311465 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA ESPARTA 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7831 | -87.8389 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311470 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN PASAQUINA | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARVIN ALEXANDER REYES NATIVI | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5847 | -87.8417 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311471 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE PASAQUINA 2016 | 600 US$ | 200 US$ | 200 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARVIN ALEXANDER REYES NATIVI | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.5844 | -87.8419 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311472 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE PASAQUINA 2017 | 650 US$ | 0 US$ | 1,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARVIN ALEXANDER REYES NATIVI | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5847 | -87.8417 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311473 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE PASAQUINA 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 200 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARVIN ALEXANDER REYES NATIVI | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.584 | -87.8416 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311480 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN ALEJO | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN ANTONIO REYES FERMAN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.4319 | -87.963 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA UNION | SAN ALEJO | SAN ALEJO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311481 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ALEJO 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN ANTONIO REYES FERMAN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.4315 | -87.9634 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA UNION | SAN ALEJO | SAN ALEJO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311482 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ALEJO 2017 | 1,500 US$ | 0 US$ | 500 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN ANTONIO REYES FERMAN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4312 | -87.9634 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA UNION | SAN ALEJO | SAN ALEJO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311483 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ALEJO 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 500 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN ANTONIO REYES FERMAN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4313 | -87.9632 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA UNION | SAN ALEJO | SAN ALEJO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311485 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ALEJO 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN ANTONIO REYES FERMAN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4319 | -87.9638 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA UNION | SAN ALEJO | SAN ALEJO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311490 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SANTA ROSA DE LIMA | 5,400 US$ | 4,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | RONNY EDUARDO LAZO AGUILAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.6243 | -87.8939 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311491 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2016 | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | RONNY EDUARDO LAZO AGUILAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6249 | -87.8931 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311492 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2017 | 8,650 US$ | 0 US$ | 6,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | RONNY EDUARDO LAZO AGUILAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6241 | -87.8938 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311493 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2018 | 6,600 US$ | 6,600 US$ | 4,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | RONNY EDUARDO LAZO AGUILAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6249 | -87.8939 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311495 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2019 | 3,550 US$ | 3,550 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RONNY EDUARDO LAZO AGUILAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6241 | -87.8938 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311500 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN ARAMBALA | 4,800 US$ | 4,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | 13.9163 | -88.1331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311501 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA 2016 | 5,400 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.9169 | -88.1331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311502 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA 2017 | 8,200 US$ | 0 US$ | 2,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9163 | -88.1339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311503 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA 2018 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 2,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.917 | -88.1337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311505 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA 2019 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9169 | -88.1333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311510 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CACAOPERA | 5,400 US$ | 4,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7665 | -88.0834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311511 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA 2016 | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7661 | -88.0831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311512 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA 2017 | 20,300 US$ | 0 US$ | 1,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7665 | -88.0837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311513 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA 2018 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 1,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7667 | -88.0837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311515 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA 2019 | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7666 | -88.0835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311520 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CHILANGA | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE TOBIAS GUEVARA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7161 | -88.1164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311521 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHILANGA 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7168 | -88.1164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311522 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHILANGA 2017 | 1,750 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7166 | -88.1163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311530 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CORINTO | 3,600 US$ | 2,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8102 | -87.9712 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311531 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CORINTO 2016 | 3,600 US$ | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8109 | -87.9714 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311532 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CORINTO 2017 | 11,450 US$ | 0 US$ | 3,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8103 | -87.9712 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311533 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CORINTO 2018 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 3,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.811 | -87.9714 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311535 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CORINTO 2019 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8101 | -87.972 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311540 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN DELICIAS DE CONCEPCIÓN | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | DAVID ENOC VILLELA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7835 | -88.1338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311541 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE DELICIAS DE CONCEPCIÓN 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | DAVID ENOC VILLELA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7836 | -88.1331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311542 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE DELICIAS DE CONCEPCIÓN 2017 | 1,100 US$ | 0 US$ | 300 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | DAVID ENOC VILLELA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7838 | -88.1331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311550 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN EL DIVISADERO | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | 13.6008 | -88.0503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311551 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL DIVISADERO 2016 | 600 US$ | 400 US$ | 400 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.6006 | -88.0505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311552 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL DIVISADERO 2017 | 1,100 US$ | 0 US$ | 500 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6003 | -88.0505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311553 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL DIVISADERO 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 800 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6005 | -88.0504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311555 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL DIVISADERO 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6003 | -88.0506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311560 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN EL ROSARIO (MOR) | 7,200 US$ | 7,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | VALENTÍN DE JESÚS CLAROS DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8662 | -88.2166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311561 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO (M) 2016 | 7,800 US$ | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | VALENTÍN DE JESÚS CLAROS DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8666 | -88.2162 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311562 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO (M) 2017 | 4,950 US$ | 0 US$ | 3,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | VALENTÍN DE JESÚS CLAROS DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8667 | -88.2161 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311563 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO (M) 2018 | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 5,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | VALENTÍN DE JESÚS CLAROS DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8661 | -88.2162 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311565 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO (M) 2019 | 3,150 US$ | 3,150 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | VALENTÍN DE JESÚS CLAROS DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8664 | -88.2167 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311570 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN GUATAJIAGUA | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.667 | -88.2 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311571 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA 2016 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.666 | -88.2004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311572 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA 2017 | 4,750 US$ | 0 US$ | 100 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6663 | -88.2007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311573 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 400 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.667 | -88.2005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311575 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6666 | -88.2006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311580 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN JOATECA | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9001 | -88.0508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311581 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JOATECA 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9001 | -88.0502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311582 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JOATECA 2017 | 3,450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9003 | -88.0504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311590 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN JOCOAITIQUE | 33,600 US$ | 33,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 56 | FRAY ADALBERTO ARRIAZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RAUL ERNESTO CAÑAS CUADRA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9002 | -88.1506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311591 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE 2016 | 36,000 US$ | 27,400 US$ | 27,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 60 | FRAY ADALBERTO ARRIAZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.901 | -88.1506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311592 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE 2017 | 46,850 US$ | 0 US$ | 24,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 60 | FRAY ADALBERTO ARRIAZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9009 | -88.1503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311593 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE 2018 | 24,600 US$ | 24,600 US$ | 26,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 41 | FRAY ADALBERTO ARRIAZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9005 | -88.1503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311595 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE 2019 | 16,700 US$ | 16,700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 42 | FRAY ADALBERTO ARRIAZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9007 | -88.1509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311600 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN LOLOTIQUILLO | 1,200 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7338 | -88.0837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311601 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO 2016 | 1,200 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7336 | -88.0835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311602 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO 2017 | 2,400 US$ | 0 US$ | 200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7339 | -88.0832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311610 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN MEANGUERA | 61,200 US$ | 58,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 102 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8505 | -88.1503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311611 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA 2016 | 65,400 US$ | 55,800 US$ | 55,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 109 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8508 | -88.15 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311612 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA 2017 | 79,900 US$ | 0 US$ | 43,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 109 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8503 | -88.15 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311613 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA 2018 | 49,800 US$ | 49,800 US$ | 45,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 83 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8504 | -88.1504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311615 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA 2019 | 29,850 US$ | 29,850 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 75 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8504 | -88.1504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311620 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN OSICALA | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | CEDRICK ALEXANDER VÁSQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8009 | -88.1502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | OSICALA | OSICALA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311621 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE OSICALA 2016 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | CEDRICK ALEXANDER VÁSQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8002 | -88.1508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | OSICALA | OSICALA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311622 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE OSICALA 2017 | 2,400 US$ | 0 US$ | 1,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | CEDRICK ALEXANDER VÁSQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8007 | -88.1504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | OSICALA | OSICALA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311623 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE OSICALA 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 1,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CEDRICK ALEXANDER VÁSQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8 | -88.1509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | OSICALA | OSICALA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311625 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE OSICALA 2019 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | CEDRICK ALEXANDER VÁSQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8006 | -88.1501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | MORAZAN | OSICALA | OSICALA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311630 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN PERQUIN | 6,600 US$ | 5,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9507 | -88.1661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311631 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE PERQUÍN 2016 | 7,200 US$ | 6,200 US$ | 6,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9505 | -88.1665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311632 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE PERQUÍN 2017 | 11,900 US$ | 0 US$ | 4,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9506 | -88.1663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311633 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE PERQUÍN 2018 | 6,600 US$ | 6,600 US$ | 4,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9503 | -88.1669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311635 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE PERQUÍN 2019 | 3,550 US$ | 3,550 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9506 | -88.1664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311640 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN FRANCISCO GOTERA | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | NAHÍN FERRUFINO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.7003 | -88.1005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311641 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2016 | 1,200 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | NAHÍN FERRUFINO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.7005 | -88.101 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311642 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2017 | 1,500 US$ | 0 US$ | 500 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | NAHÍN FERRUFINO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7006 | -88.1003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311643 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 400 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | NAHÍN FERRUFINO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7003 | -88.1004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311645 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO GOTERA 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NAHÍN FERRUFINO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7009 | -88.1001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311650 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SOCIEDAD | 20,400 US$ | 15,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 34 | CÉSAR OMAR SARAVIA IGLESIAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | 13.7009 | -88.017 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | SOCIEDAD | SOCIEDAD | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311651 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD 2016 | 21,600 US$ | 19,200 US$ | 19,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 36 | CÉSAR OMAR SARAVIA IGLESIAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.7004 | -88.016 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | SOCIEDAD | SOCIEDAD | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311652 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD 2017 | 26,350 US$ | 0 US$ | 8,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 36 | CÉSAR OMAR SARAVIA IGLESIAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7007 | -88.0166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | SOCIEDAD | SOCIEDAD | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311653 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD 2018 | 11,400 US$ | 11,400 US$ | 5,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | CÉSAR OMAR SARAVIA IGLESIAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7007 | -88.0166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | SOCIEDAD | SOCIEDAD | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311655 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SOCIEDAD 2019 | 6,750 US$ | 6,750 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 17 | CÉSAR OMAR SARAVIA IGLESIAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7001 | -88.0165 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | MORAZAN | SOCIEDAD | SOCIEDAD | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311660 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN TOROLA | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9166 | -88.2339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311661 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TOROLA 2016 | 3,000 US$ | 2,200 US$ | 2,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9166 | -88.2333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311662 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TOROLA 2017 | 14,050 US$ | 0 US$ | 900 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9167 | -88.2338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311663 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TOROLA 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9162 | -88.234 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311665 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TOROLA 2019 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9167 | -88.2332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311670 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CHAPELTIQUE | 2,400 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | CARLOS ERNESTO MENDEZ LUNA | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.6333 | -88.2665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | CHAPELTIQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311671 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHAPELTIQUE 2016 | 2,400 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | CARLOS ERNESTO MENDEZ LUNA | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.633 | -88.2661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | CHAPELTIQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311672 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHAPELTIQUE 2017 | 2,400 US$ | 0 US$ | 1,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | CARLOS ERNESTO MENDEZ LUNA | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6332 | -88.2662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | CHAPELTIQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311673 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHAPELTIQUE 2018 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | CARLOS ERNESTO MENDEZ LUNA | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6337 | -88.267 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | CHAPELTIQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311675 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHAPELTIQUE 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | CARLOS ERNESTO MENDEZ LUNA | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6337 | -88.2667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | CHAPELTIQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311680 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CHINAMECA | 15,000 US$ | 14,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 25 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5004 | -88.35 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311681 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHINAMECA 2016 | 16,200 US$ | 16,200 US$ | 16,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 27 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.5005 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311682 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHINAMECA 2017 | 20,100 US$ | 0 US$ | 12,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 27 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5006 | -88.35 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311683 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHINAMECA 2018 | 14,400 US$ | 14,400 US$ | 11,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 24 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5002 | -88.3509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311685 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHINAMECA 2019 | 8,350 US$ | 8,350 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 23 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5007 | -88.3505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311690 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CHIRILAGUA | 4,200 US$ | 4,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.2201 | -88.1384 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311691 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHIRILAGUA 2016 | 4,200 US$ | 3,000 US$ | 4,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.2208 | -88.1386 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311692 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHIRILAGUA 2017 | 6,900 US$ | 0 US$ | 1,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.2207 | -88.1389 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311693 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHIRILAGUA 2018 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 3,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.221 | -88.1389 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311695 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHIRILAGUA 2019 | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.2202 | -88.1383 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311700 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CIUDAD BARRIOS | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.767 | -88.266 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311701 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7664 | -88.2666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311702 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS 2017 | 1,750 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7663 | -88.2661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311710 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN EL TRANSITO | 3,000 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | ROEL WEMER MARTÍNEZ ROMERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.3501 | -88.3508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311711 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL TRANSITO 2016 | 3,000 US$ | 1,600 US$ | 2,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | ROEL WEMER MARTÍNEZ ROMERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.3502 | -88.3508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311712 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL TRANSITO 2017 | 4,950 US$ | 0 US$ | 1,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | ROEL WEMER MARTÍNEZ ROMERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3501 | -88.3505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311713 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL TRANSITO 2018 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 2,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ROEL WEMER MARTÍNEZ ROMERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3505 | -88.3501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311715 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL TRANSITO 2019 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ROEL WEMER MARTÍNEZ ROMERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3504 | -88.3507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311720 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN LOLOTIQUE | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5503 | -88.3508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311721 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LOLOTIQUE 2016 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5504 | -88.3508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311722 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LOLOTIQUE 2017 | 2,400 US$ | 0 US$ | 1,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5501 | -88.3502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311723 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LOLOTIQUE 2018 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.551 | -88.3503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311725 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LOLOTIQUE 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5501 | -88.3508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311730 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN NUEVA GUADALUPE | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5338 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311731 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA GUADALUPE 2016 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.5337 | -88.351 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311732 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA GUADALUPE 2017 | 2,800 US$ | 0 US$ | 1,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5334 | -88.3501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311733 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA GUADALUPE 2018 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5335 | -88.3506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311735 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA GUADALUPE 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5336 | -88.3509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311740 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8164 | -88.4837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311741 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVO EDÉN DE SAN JUAN 2016 | 600 US$ | 400 US$ | 400 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8166 | -88.484 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311742 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVO EDÉN DE SAN JUAN 2017 | 4,950 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8169 | -88.4837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311750 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN GERARDO | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8008 | -88.4001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311751 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN GERARDO 2016 | 2,400 US$ | 2,200 US$ | 2,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8003 | -88.4006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311752 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN GERARDO 2017 | 13,400 US$ | 0 US$ | 1,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8003 | -88.4009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311753 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN GERARDO 2018 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8006 | -88.4001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311755 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN GERARDO 2019 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.801 | -88.4001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311760 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN MIGUEL | 5,400 US$ | 4,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.4832 | -88.1831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311761 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 2016 | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 9,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4839 | -88.1838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311762 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 2017 | 10,350 US$ | 0 US$ | 5,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4839 | -88.1837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311763 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 2018 | 7,200 US$ | 7,200 US$ | 5,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4838 | -88.1838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311765 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 2019 | 3,150 US$ | 3,150 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4835 | -88.1839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311770 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SESORI | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7167 | -88.3665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311771 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SESORI 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7168 | -88.3669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311772 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SESORI 2017 | 3,250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7168 | -88.3663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311773 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SESORI 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 900 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7166 | -88.3669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
311775 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SESORI 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7161 | -88.3661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
311780 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN AGUILARES | 15,000 US$ | 13,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 25 | JUAN ARMANDO GUARDADO MENJIVAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | 13.9575 | -89.1895 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311781 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE AGUILARES 2016 | 16,200 US$ | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 27 | JUAN ARMANDO GUARDADO MENJIVAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.9578 | -89.1899 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311782 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE AGUILARES 2 | 5,200 US$ | 0 US$ | 10,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 27 | JUAN ARMANDO GUARDADO MENJIVAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9577 | -89.1893 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311783 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE AGUILARES 2018 | 10,800 US$ | 10,800 US$ | 10,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | JUAN ARMANDO GUARDADO MENJIVAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9573 | -89.1891 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311785 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE AGUILARES 2019 | 7,150 US$ | 7,150 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | JUAN ARMANDO GUARDADO MENJIVAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.957 | -89.1899 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311790 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN APOPA | 6,600 US$ | 4,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | 13.8071 | -89.1791 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311791 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE APOPA 2016 | 7,200 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.8072 | -89.1796 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311792 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE APOPA 2017 | 15,100 US$ | 0 US$ | 9,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8071 | -89.179 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311793 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE APOPA 2018 | 6,600 US$ | 6,600 US$ | 7,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8076 | -89.1794 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311795 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE APOPA 2019 | 4,750 US$ | 4,750 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8079 | -89.1796 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311800 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN AYUTUXTEPEQUE | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.7451 | -89.2068 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311801 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE 2016 | 1,200 US$ | 800 US$ | 800 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7451 | -89.2062 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311802 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE 2017 | 3,250 US$ | 0 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.745 | -89.2061 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311803 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.745 | -89.2062 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311805 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7456 | -89.2061 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 |  |  |  | En Contratación
311810 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CUSCATANCINGO | 3,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7364 | -89.1811 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | En Formulación | ASIGNADO A EVALUADOR | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 |  |  |  | En Formulación
311811 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO 2016 | 3,000 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7365 | -89.1814 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311812 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO 2017 | 3,900 US$ | 0 US$ | 1,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7367 | -89.1818 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311813 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7367 | -89.1817 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311815 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO 2019 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7367 | -89.1819 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311820 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CIUDAD DELGADO | 13,200 US$ | 11,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 22 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7248 | -89.1706 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311821 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE DELGADO 2016 | 13,800 US$ | 13,800 US$ | 16,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 23 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.724 | -89.1701 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311822 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE DELGADO 2017 | 23,750 US$ | 0 US$ | 20,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 23 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7247 | -89.1705 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311823 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE DELGADO 2018 | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 25 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7242 | -89.1703 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311825 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE DELGADO 2019 | 9,950 US$ | 9,950 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 25 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7244 | -89.17 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311830 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN EL PAISNAL | 12,000 US$ | 11,400 US$ | 0 US$ | 0 | 100 | 0 | 20 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.9732 | -89.2183 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL PAISNAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311831 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL PAISNAL 2016 | 12,600 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 21 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.9732 | -89.2188 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL PAISNAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311832 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL PAISNAL 2017 | 20,950 US$ | 0 US$ | 16,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 21 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9734 | -89.2189 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL PAISNAL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311833 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL PAISNAL 2018 | 10,800 US$ | 10,800 US$ | 9,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9731 | -89.2185 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL PAISNAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311835 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL PAISNAL 2019 | 6,750 US$ | 6,750 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 17 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9737 | -89.2183 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL PAISNAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311840 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN GUAZAPA | 7,800 US$ | 7,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.8769 | -89.1739 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311841 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE GUAZAPA 2016 | 8,400 US$ | 8,400 US$ | 13,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 14 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.8767 | -89.1733 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311842 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE GUAZAPA 2017 | 16,850 US$ | 0 US$ | 8,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 14 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8763 | -89.1731 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311843 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE GUAZAPA 2018 | 7,200 US$ | 7,200 US$ | 8,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8762 | -89.1739 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311845 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE GUAZAPA 2019 | 5,550 US$ | 5,550 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 14 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8767 | -89.1731 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311850 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN ILOPANGO | 3,000 US$ | 2,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7013 | -89.1096 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311851 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2016 | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 9,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7013 | -89.11 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311852 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2017 | 13,600 US$ | 0 US$ | 8,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7011 | -89.1098 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311853 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2018 | 6,600 US$ | 6,600 US$ | 6,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7011 | -89.1099 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311855 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2019 | 4,350 US$ | 4,350 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7017 | -89.1099 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311860 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN MEJICANOS | 4,800 US$ | 4,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.7404 | -89.2135 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311861 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS 2016 | 5,400 US$ | 5,400 US$ | 5,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7409 | -89.2138 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311862 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS 2017 | 11,000 US$ | 0 US$ | 6,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7403 | -89.2137 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311863 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS 2018 | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 6,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7406 | -89.2133 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311865 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS 2019 | 4,750 US$ | 4,750 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7403 | -89.2139 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311870 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN NEJAPA | 1,800 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.8148 | -89.2315 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311871 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NEJAPA 2016 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 2,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.8144 | -89.2318 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311872 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NEJAPA 2017 | 6,900 US$ | 0 US$ | 4,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8145 | -89.2318 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311873 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NEJAPA 2018 | 4,200 US$ | 4,200 US$ | 2,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8144 | -89.232 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311875 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NEJAPA 2019 | 2,800 US$ | 2,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.815 | -89.2311 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311880 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN PANCHIMALCO | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6121 | -89.1807 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311881 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6125 | -89.1801 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311882 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO 2017 | 850 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6123 | -89.1809 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311890 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN ROSARIO DE MORA | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GALILEO ARQUÍMEDES PÉREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.5752 | -89.2081 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311891 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA 2016 | 600 US$ | 400 US$ | 400 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GALILEO ARQUÍMEDES PÉREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.575 | -89.2084 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311892 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA 2017 | 1,100 US$ | 0 US$ | 700 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GALILEO ARQUÍMEDES PÉREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.5757 | -89.2086 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311893 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 700 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GALILEO ARQUÍMEDES PÉREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.575 | -89.2082 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311895 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GALILEO ARQUÍMEDES PÉREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.5753 | -89.2088 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 |  |  |  | En Contratación
311900 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN MARCOS | 4,200 US$ | 2,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6585 | -89.1834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311901 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 2016 | 4,200 US$ | 4,200 US$ | 4,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6584 | -89.1836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311902 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 2017 | 6,900 US$ | 0 US$ | 3,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6585 | -89.1837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311903 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 2018 | 4,200 US$ | 4,200 US$ | 4,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6584 | -89.1834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311905 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 2019 | 2,800 US$ | 2,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6584 | -89.1834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311910 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN MARTIN | 2,400 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7419 | -89.056 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311911 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 2016 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 7,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7417 | -89.0567 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311912 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 2017 | 7,550 US$ | 0 US$ | 4,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7411 | -89.0568 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311913 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 2018 | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 4,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.742 | -89.0568 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311915 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 2019 | 3,150 US$ | 3,150 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.742 | -89.0567 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311920 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN SALVADOR | 15,600 US$ | 12,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 26 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.7007 | -89.2168 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311921 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 2016 | 16,800 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 28 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7003 | -89.2161 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311922 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 2017 | 18,350 US$ | 0 US$ | 12,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 28 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7007 | -89.2163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311923 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 2018 | 13,800 US$ | 13,800 US$ | 13,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 23 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7009 | -89.2163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311925 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 2019 | 9,550 US$ | 9,550 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 24 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7006 | -89.217 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311930 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SANTIAGO TEXACUANGOS | 7,800 US$ | 7,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6421 | -89.118 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311931 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS 2016 | 8,400 US$ | 5,400 US$ | 5,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 14 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6428 | -89.1181 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311932 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS 2017 | 13,200 US$ | 0 US$ | 8,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 14 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6428 | -89.1185 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311933 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS 2018 | 7,800 US$ | 7,800 US$ | 6,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6424 | -89.1182 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311935 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS 2019 | 4,350 US$ | 4,350 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6429 | -89.1184 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311940 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SANTO TOMAS | 1,200 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.641 | -89.1331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311941 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 2016 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 2,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6405 | -89.1331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311942 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 2017 | 2,400 US$ | 0 US$ | 2,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.641 | -89.1335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311943 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 2018 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6404 | -89.1332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311945 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 2019 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6402 | -89.1332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311950 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SOYAPANGO | 17,400 US$ | 15,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 29 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7343 | -89.152 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311951 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SOYAPANGO 2016 | 18,600 US$ | 18,600 US$ | 29,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 31 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7341 | -89.1511 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311952 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SOYAPANGO 2017 | 35,850 US$ | 0 US$ | 22,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 31 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7347 | -89.1513 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311953 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SOYAPANGO 2018 | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 22,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 40 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7341 | -89.1514 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311955 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SOYAPANGO 2019 | 15,500 US$ | 15,500 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 39 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7345 | -89.1515 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311960 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN TONACATEPEQUE | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7816 | -89.118 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311961 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 1,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.781 | -89.1181 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311962 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE 2017 | 3,250 US$ | 0 US$ | 1,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7815 | -89.1185 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311963 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7818 | -89.1186 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
311965 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7812 | -89.1185 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
311970 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN APASTEPEQUE | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.667 | -88.7835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311971 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2016 | 1,800 US$ | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6661 | -88.7833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311972 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2017 | 6,700 US$ | 0 US$ | 900 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6663 | -88.7833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311973 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2018 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6661 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
311975 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.666 | -88.784 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
311980 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN CAYETANO ISTEPEQUE | 3,000 US$ | 2,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6508 | -88.8166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311981 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO ISTEPEQUE 2016 | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6507 | -88.8164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311982 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO ISTEPEQUE 2017 | 4,550 US$ | 0 US$ | 2,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6503 | -88.8167 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311983 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO ISTEPEQUE 2018 | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6509 | -88.8169 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
311985 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO ISTEPEQUE 2019 | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6501 | -88.8164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
311990 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN ESTEBAN CATARINA | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6839 | -88.7836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
311991 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA 2016 | 3,000 US$ | 1,400 US$ | 1,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6836 | -88.783 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
311992 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA 2017 | 13,400 US$ | 0 US$ | 1,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6834 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
311993 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA 2018 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6835 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
311995 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA 2019 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.684 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312000 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN ILDEFONSO | 10,800 US$ | 10,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7003 | -88.5662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312001 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 2016 | 11,400 US$ | 9,200 US$ | 9,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7001 | -88.567 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312002 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 2017 | 16,200 US$ | 0 US$ | 7,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7004 | -88.5665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312003 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 2018 | 9,600 US$ | 9,600 US$ | 6,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 16 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7006 | -88.5664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312005 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 2019 | 4,750 US$ | 4,750 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7 | -88.5662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312010 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN LORENZO (SV) | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7168 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312011 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (SV) 2016 | 1,200 US$ | 200 US$ | 200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.716 | -88.8008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312012 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (SV) 2017 | 1,950 US$ | 0 US$ | 900 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.716 | -88.8008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312013 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (SV) 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 800 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7163 | -88.8001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312015 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (SV) 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7168 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312020 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN SEBASTIAN | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7336 | -88.8331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312021 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 2016 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7332 | -88.8336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312022 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 2017 | 1,500 US$ | 0 US$ | 1,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7338 | -88.8336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312023 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 1,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7337 | -88.8337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312025 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7337 | -88.8339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312030 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN VICENTE | 27,000 US$ | 21,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 45 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6338 | -88.8009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312031 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2016 | 28,800 US$ | 24,600 US$ | 24,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 48 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6333 | -88.8009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312032 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2017 | 38,000 US$ | 0 US$ | 17,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 48 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6336 | -88.8001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312033 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2018 | 20,400 US$ | 20,400 US$ | 22,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 34 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6332 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312035 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2019 | 14,700 US$ | 14,700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 37 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6337 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312040 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SANTA CLARA | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7006 | -88.7333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312041 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7006 | -88.733 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312042 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA 2017 | 5,400 US$ | 0 US$ | 500 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7007 | -88.7332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312043 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 700 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7002 | -88.7337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312045 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.701 | -88.7332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 |  |  |  | En Contratación
312050 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SANTO DOMINGO | 3,600 US$ | 3,000 US$ | 0 US$ | 0 | 100 | 0 | 6 | VICTORIA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE LÓPEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7162 | -88.8508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312051 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 2016 | 3,600 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | VICTORIA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE LÓPEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7161 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312052 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 2017 | 3,650 US$ | 0 US$ | 3,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | VICTORIA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE LÓPEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7168 | -88.851 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312053 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 2018 | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 2,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | VICTORIA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE LÓPEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7167 | -88.8503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312055 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 2019 | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | VICTORIA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE LÓPEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.717 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312060 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN TECOLUCA | 79,800 US$ | 76,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 133 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.5331 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312061 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA 2016 | 85,200 US$ | 81,200 US$ | 81,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 142 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.5333 | -88.783 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312062 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA 2 | 123,350 US$ | 0 US$ | 62,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 142 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.533 | -88.783 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312063 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA 2018 | 70,800 US$ | 70,800 US$ | 65,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 118 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.5339 | -88.7836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312065 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA 2019 | 44,550 US$ | 44,550 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 112 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.5339 | -88.7832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312070 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CHALCHUAPA | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VILMA JOSEFA TURCIOS DE BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIA GUZMAN LARA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9868 | -89.6814 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312071 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHALCHUAPA 2016 | 1,800 US$ | 1,400 US$ | 1,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | VILMA JOSEFA TURCIOS DE BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9869 | -89.6815 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312072 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHALCHUAPA 2017 | 3,000 US$ | 0 US$ | 1,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | VILMA JOSEFA TURCIOS DE BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9862 | -89.6814 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312073 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHALCHUAPA 2018 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | VILMA JOSEFA TURCIOS DE BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9867 | -89.6816 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
312075 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHALCHUAPA 2019 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VILMA JOSEFA TURCIOS DE BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9866 | -89.6816 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
312080 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN COATEPEQUE | 2,400 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9283 | -89.5042 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312081 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE 2016 | 2,400 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9288 | -89.5044 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312082 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE 2017 | 3,000 US$ | 0 US$ | 500 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9286 | -89.5044 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312083 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9288 | -89.5049 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
312085 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9281 | -89.5044 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
312090 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN EL CONGO | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | EDUARDO ERNESTO LARA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.909 | -89.4957 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312091 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL CONGO 2016 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 3,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | EDUARDO ERNESTO LARA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9084 | -89.4955 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312092 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL CONGO 2017 | 4,100 US$ | 0 US$ | 1,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | EDUARDO ERNESTO LARA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.908 | -89.4959 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312093 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL CONGO 2018 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 2,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | EDUARDO ERNESTO LARA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9087 | -89.4957 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
312095 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL CONGO 2019 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | EDUARDO ERNESTO LARA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9085 | -89.495 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
312100 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN MASAHUAT | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1832 | -89.4331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312101 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MASAHUAT 2016 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1831 | -89.4333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312102 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MASAHUAT 2017 | 1,300 US$ | 0 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1836 | -89.434 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312103 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MASAHUAT 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 200 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.183 | -89.4339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
312110 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN METAPAN | 5,400 US$ | 4,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | JOSÉ RIGOBERTO PINTO RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 14.3338 | -89.4506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312111 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE METAPAN 2016 | 6,000 US$ | 4,400 US$ | 4,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | JOSÉ RIGOBERTO PINTO RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.3335 | -89.4505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312112 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE METAPAN 2017 | 7,800 US$ | 0 US$ | 4,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | JOSÉ RIGOBERTO PINTO RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.3331 | -89.4502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312113 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE METAPAN 2018 | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 3,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | JOSÉ RIGOBERTO PINTO RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.3335 | -89.4503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
312115 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE METAPAN 2019 | 2,800 US$ | 2,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | JOSÉ RIGOBERTO PINTO RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.3339 | -89.451 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 |  |  |  | En Contratación
312120 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SANTA ANA | 14,400 US$ | 13,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 24 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9941 | -89.5599 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312121 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EN SANTA ANA 2016 | 15,600 US$ | 9,800 US$ | 9,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 26 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9941 | -89.5594 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312122 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EN SANTA ANA 2017 | 24,600 US$ | 0 US$ | 8,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 26 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9943 | -89.5595 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312123 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EN SANTA ANA 2018 | 11,400 US$ | 11,400 US$ | 7,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.994 | -89.5597 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
312125 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EN SANTA ANA 2019 | 5,150 US$ | 5,150 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.995 | -89.559 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
312130 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN TEXISTEPEQUE | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ DIMAS AGUILAR | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 14.1331 | -89.5003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312131 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ DIMAS AGUILAR | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1334 | -89.5007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312132 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE 2017 | 1,100 US$ | 0 US$ | 300 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ DIMAS AGUILAR | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1335 | -89.5008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312133 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 500 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ DIMAS AGUILAR | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1336 | -89.501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
312135 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ DIMAS AGUILAR | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1336 | -89.5002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
312140 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN ACAJUTLA | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ALBERTO ZEPEDA PINEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.5927 | -89.828 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312141 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ALBERTO ZEPEDA PINEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | 13.592 | -89.827 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312150 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN ARMENIA | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7435 | -89.4987 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312151 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 2016 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7436 | -89.4981 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312152 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 2017 | 1,500 US$ | 0 US$ | 500 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.743 | -89.4986 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312153 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 700 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7434 | -89.4984 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
312155 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7437 | -89.4984 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
312160 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CUISNAHUAT | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6367 | -89.6035 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312161 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CUISNAHUAT 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 800 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6369 | -89.6031 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312162 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CUISNAHUAT 2017 | 2,400 US$ | 0 US$ | 1,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6366 | -89.6034 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312163 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CUISNAHUAT 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6362 | -89.6039 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
312165 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CUISNAHUAT 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6369 | -89.6032 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
312170 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN JULIAN | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GABRIEL OMON SERRANO HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.6968 | -89.5594 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312171 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN 2016 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GABRIEL OMON SERRANO HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | 13.6964 | -89.5594 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312172 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GABRIEL OMON SERRANO HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6964 | -89.5599 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312180 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SONSONATE | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7181 | -89.7249 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312181 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SONSONATE 2016 | 1,200 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7181 | -89.7245 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312182 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SONSONATE 2017 | 3,000 US$ | 0 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7187 | -89.7248 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312183 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SONSONATE 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7181 | -89.7243 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
312185 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SONSONATE 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7186 | -89.7243 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
312190 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN BERLIN | 24,000 US$ | 22,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 40 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5001 | -88.534 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312191 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE BERLÍN 2016 | 25,800 US$ | 23,400 US$ | 23,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 43 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5009 | -88.5333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312192 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE BERLÍN 2017 | 38,650 US$ | 0 US$ | 21,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 43 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5009 | -88.5331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312193 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE BERLÍN 2018 | 22,800 US$ | 22,800 US$ | 21,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 38 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5002 | -88.5331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312195 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE BERLÍN 2019 | 14,700 US$ | 14,700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 37 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5007 | -88.5332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312200 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN CONCEPCIÓN BATRES | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3508 | -88.3667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312201 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BATRES 2016 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3502 | -88.3665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312202 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BATRES 2017 | 2,600 US$ | 0 US$ | 1,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3507 | -88.3666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312203 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BATRES 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 900 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.351 | -88.3669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312205 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BATRES 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3503 | -88.367 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312210 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN EL TRIUNFO | 8,400 US$ | 8,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 14 | JOSE ARTURO ROMERO CASTAÑEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.567 | -88.4333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312211 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL TRIUNFO 2016 | 9,000 US$ | 5,200 US$ | 5,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 15 | JOSE ARTURO ROMERO CASTAÑEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.5661 | -88.4335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312212 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL TRIUNFO 2017 | 11,650 US$ | 0 US$ | 6,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 15 | JOSE ARTURO ROMERO CASTAÑEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5667 | -88.4337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312213 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL TRIUNFO 2018 | 6,600 US$ | 6,600 US$ | 4,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSE ARTURO ROMERO CASTAÑEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5664 | -88.4337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312215 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL TRIUNFO 2019 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSE ARTURO ROMERO CASTAÑEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5667 | -88.4332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312220 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN EREGUAYQUIN | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | WILLIAM YOHALMO MARQUEZ ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3506 | -88.3835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312221 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EREGUAYQUÍN 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | WILLIAM YOHALMO MARQUEZ ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3506 | -88.3837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312222 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EREGUAYQUÍN 2017 | 650 US$ | 0 US$ | 300 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | WILLIAM YOHALMO MARQUEZ ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3507 | -88.3832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312230 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN JIQUILISCO | 59,400 US$ | 55,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 99 | LOIDA EUNICE LOZA DE PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.3168 | -88.5832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312231 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JIQUILISCO 2016 | 63,000 US$ | 38,400 US$ | 38,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 105 | LOIDA EUNICE LOZA DE PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.317 | -88.5831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312232 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JIQUILISCO 2017 | 87,700 US$ | 0 US$ | 29,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 105 | LOIDA EUNICE LOZA DE PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.3165 | -88.5836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312233 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JIQUILISCO 2018 | 28,800 US$ | 28,800 US$ | 30,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 48 | LOIDA EUNICE LOZA DE PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.3163 | -88.5836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312235 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JIQUILISCO 2019 | 21,450 US$ | 21,450 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 54 | LOIDA EUNICE LOZA DE PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.3161 | -88.5836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312240 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN JUCUAPA | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | JOSÉ MANUEL TURCIOS RUIZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.5163 | -88.3831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | USULUTAN | JUCUAPA | JUCUAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312241 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JUCUAPA 2016 | 6,600 US$ | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSÉ MANUEL TURCIOS RUIZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.5167 | -88.3836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | JUCUAPA | JUCUAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312242 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JUCUAPA 2017 | 7,800 US$ | 0 US$ | 7,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSÉ MANUEL TURCIOS RUIZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5162 | -88.3838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | JUCUAPA | JUCUAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312243 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JUCUAPA 2018 | 7,800 US$ | 7,800 US$ | 5,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | JOSÉ MANUEL TURCIOS RUIZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5163 | -88.384 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | JUCUAPA | JUCUAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312245 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JUCUAPA 2019 | 4,750 US$ | 4,750 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | JOSÉ MANUEL TURCIOS RUIZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5166 | -88.3832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | USULUTAN | JUCUAPA | JUCUAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312250 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN JUCUARAN | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2534 | -88.247 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312251 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN 2016 | 6,600 US$ | 6,600 US$ | 6,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2534 | -88.2471 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312252 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN 2017 | 15,550 US$ | 0 US$ | 4,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2535 | -88.2479 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312253 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN 2018 | 6,600 US$ | 6,600 US$ | 5,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2537 | -88.2478 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312255 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN 2019 | 3,150 US$ | 3,150 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2533 | -88.2479 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | USULUTAN | JUCUARAN | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312260 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN MERCEDES UMAÑA | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6002 | -88.4664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LOS TALNETES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312261 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 3,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.601 | -88.4662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LOS TALNETES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312262 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA 2017 | 9,950 US$ | 0 US$ | 3,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6008 | -88.4665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LOS TALNETES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312263 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA 2018 | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 3,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.601 | -88.4668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LOS TALNETES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312265 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA 2019 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5663 | -88.5001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 |  |  |  | En Contratación
312270 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN OZATLAN | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3834 | -88.5004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312271 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN 2016 | 600 US$ | 400 US$ | 400 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3839 | -88.5001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312272 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN 2017 | 1,950 US$ | 0 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3835 | -88.5008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312273 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3833 | -88.501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-11-13 11:23 |  | 2018-11-13 11:23 | En Ejecución
312275 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3838 | -88.5001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312280 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN PUERTO EL TRIUNFO | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EDGAR JAVIER AMAYA HURTADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2833 | -88.5504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312281 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO 2016 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EDGAR JAVIER AMAYA HURTADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2837 | -88.5503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312290 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN AGUSTIN | 1,200 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4334 | -88.6009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312291 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 2016 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4336 | -88.6002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312292 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 2017 | 10,150 US$ | 0 US$ | 700 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4331 | -88.6004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312293 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 2018 | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 900 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.433 | -88.6005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312295 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4337 | -88.6001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312300 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SAN BUENAVENTURA | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARVIN JEOVANY SERPAS IBARRA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.5332 | -88.3838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | SAN BUENAVENTURA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312301 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA 2016 | 600 US$ | 200 US$ | 200 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARVIN JEOVANY SERPAS IBARRA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.5333 | -88.3838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | SAN BUENAVENTURA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312302 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA 2017 | 650 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARVIN JEOVANY SERPAS IBARRA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5338 | -88.3834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | SAN BUENAVENTURA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312310 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SANTA ELENA | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | JOSÉ FERRUFINO MELARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3837 | -88.4162 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312311 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA 2016 | 1,800 US$ | 200 US$ | 200 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | JOSÉ FERRUFINO MELARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3831 | -88.4169 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312312 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 800 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | JOSÉ FERRUFINO MELARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3831 | -88.4164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312313 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA 2018 | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 700 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | JOSÉ FERRUFINO MELARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3835 | -88.4164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312315 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA 2019 | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | JOSÉ FERRUFINO MELARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3835 | -88.4162 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312320 | TRANSFERENCIAS MONETARIAS A VETERANOS DE GUERRA DEL FMLN 2015 EN SANTIAGO DE MARÍA | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4837 | -88.4664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10162/15 | 9097 | 2015-11-27 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.R | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2015 | 2015-11-30 |  | 2015-11-30 | En Ejecución
312321 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARÍA 2016 | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4835 | -88.4661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
312322 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARÍA 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 500 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4833 | -88.4663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
312323 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARÍA 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 700 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4836 | -88.467 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
312325 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARÍA 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4833 | -88.466 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
312330 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 ASISTENCIA TÉCNICA | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 26,650 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1332 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10132/15 | 9082 | 2015-11-12 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-12-08 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | Terminado
312331 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2015 TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1337 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10133/15 | 9082 | 2015-11-12 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.P | FONDO GENERAL-EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO-2015 | 2015-12-08 | 2016-08-08 | 2016-12-07 | Terminado
312340 | MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN AVENIDA SANTA ANA, CALIFORNIA SUR, ENTRE 33 Y 39 CALLE PONIENTE | 26,142 US$ | 26,142 US$ | 26,142 US$ | 45 | 100 | 0 | 245421 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9947 | -89.5595 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10139/15 | 9089 | 2015-11-19 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | CASCO URBANO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-08-08 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | Terminado
312350 | MEJORAMIENTO DE VÍA PEATONAL AL COSTADO ORIENTE DE LA AVENIDA SANTA ANA CALIFORNIA, ENTRE CALLE DIAGONAL Y LA 35 CALLE PONIENTE, MUNICIPIO DE SANTA ANA | 38,076 US$ | 38,076 US$ | 38,076 US$ | 110 | 100 | 0 | 245421 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9943 | -89.5591 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10139/15 | 9089 | 2015-11-19 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-04-11 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | Terminado
312360 | MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES E ILUMINACIÓN EN ZONA MULTIFAMILIAR MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, SAN SALVADOR | 20,649 US$ | 20,649 US$ | 20,649 US$ | 30 | 100 | 0 | 140751 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.7404 | -89.213 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10139/15 | 9089 | 2015-11-19 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | CASCO URBANO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-01-18 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | Terminado
312380 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBA TERMONEBULIZADORA, MUNICIPIO DE VICTORIA | 2,422 US$ | 2,422 US$ | 2,422 US$ | 45 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9507 | -88.6337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10145/15 | 9089 | 2015-11-19 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-27 | 2015-12-04 | 2016-01-11 | Terminado
312390 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO/ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA, MUNICIPIO DE LAS VUELTAS | 1,354 US$ | 1,354 US$ | 1,354 US$ | 70 | 100 | 0 | 940 | ROSA CÁNDIDA ALAS DE MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1004 | -88.8838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10145/15 | 9089 | 2015-11-19 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-04 | 2016-02-10 | 2016-02-12 | Terminado
312400 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EXTINGUIR INCENDIOS PARA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE SUCHITOTO | 1,300 US$ | 1,300 US$ | 1,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 24786 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.9388 | -89.0277 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10145/15 | 9089 | 2015-11-19 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-06 | 2016-02-05 | 2016-02-05 | Terminado
312410 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BATRES. | 18,690 US$ | 18,690 US$ | 18,690 US$ | 30 | 100 | 0 | 12197 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3508 | -88.3666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10146/15 | 9089 | 2015-11-19 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-17 | 2015-12-02 | 2015-12-17 | Terminado
312420 | PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 17256 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5165 | -88.9507 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10146/15 | 9089 | 2015-11-19 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-03 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | Terminado
312430 | ILUMINACIÓN DE BULEVAR CONSTITUCIÓN, TRAMO DE RESIDENCIAL LA GLORIA - REDONDEL SCHAFIK HÁNDAL | 25,245 US$ | 25,245 US$ | 25,245 US$ | 60 | 100 | 0 | 140751 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.7333 | -89.2167 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10139/15 | 9089 | 2015-11-19 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | SAN MIGUEL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-01-18 | 2016-02-29 | 2016-03-18 | Terminado
312440 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA | 17,800 US$ | 17,800 US$ | 17,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 12235 | ROBERTO EFRAÍN MÉNDEZ FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.316 | -89.1663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10150/15 | 9089 | 2015-11-19 | CHALATENANGO | LA PALMA | LA PALMA | CASCO URBANO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-02 | 2015-12-22 | 2016-01-01 | Terminado
312450 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | 4,972 US$ | 4,972 US$ | 4,972 US$ | 30 | 100 | 0 | 6457 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0835 | -88.95 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10156/15 | 9096 | 2015-11-26 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-05 | 2016-02-03 | 2016-02-04 | Terminado
312460 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO/PROYECTOR Y PANTALLA | 851 US$ | 851 US$ | 851 US$ | 45 | 100 | 0 | 6445 | DORA DEL CARMEN GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.7163 | -88.85 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10156/15 | 9096 | 2015-11-26 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-17 | 2015-11-25 | 2016-01-01 | Terminado
312470 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO/CARRETILLAS Y BOMBA | 1,877 US$ | 1,877 US$ | 1,877 US$ | 45 | 100 | 0 | 6445 | DORA DEL CARMEN GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.7166 | -88.8505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10156/15 | 9096 | 2015-11-26 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-17 | 2015-11-25 | 2016-01-01 | Terminado
312480 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO/HERRAMIENTAS VARIAS | 991 US$ | 991 US$ | 991 US$ | 45 | 100 | 0 | 6445 | DORA DEL CARMEN GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.7168 | -88.851 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10156/15 | 9096 | 2015-11-26 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-17 | 2015-11-25 | 2016-01-01 | Terminado
312490 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO/PLANTA ELÉCTRICA | 725 US$ | 725 US$ | 725 US$ | 45 | 100 | 0 | 6445 | DORA DEL CARMEN GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.7161 | -88.85 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10156/15 | 9096 | 2015-11-26 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-17 | 2015-11-25 | 2016-01-01 | Terminado
312500 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 4X4 PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, MUNICIPIO DE SUCHITOTO/PICK UP | 26,600 US$ | 26,600 US$ | 26,600 US$ | 22 | 100 | 0 | 24786 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.9382 | -89.028 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10156/15 | 9096 | 2015-11-26 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-07 | 2015-12-23 | 2015-12-29 | Terminado
312510 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JERUSALÉN | 1,150 US$ | 1,150 US$ | 1,150 US$ | 60 | 100 | 0 | 1 | MARTA LILIAN ALFARO AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.6507 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10157/15 | 9096 | 2015-11-26 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-18 | 2016-06-21 | 2016-03-18 | Terminado
312520 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO | 2,345 US$ | 2,345 US$ | 2,345 US$ | 30 | 100 | 0 | 2585 | LUIS NAPOLEÓN SERVELLÓN VANEGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6503 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10157/15 | 9096 | 2015-11-26 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-12-24 | Terminado
312530 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 4726 | FIDEL ANGEL SERPAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.5331 | -88.3831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10157/15 | 9096 | 2015-11-26 | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | SAN BUENAVENTURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-07 | 2015-12-16 | 2016-01-06 | Terminado
312540 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT | 9,040 US$ | 9,040 US$ | 9,040 US$ | 60 | 100 | 0 | 4258 | ARMANDO VASQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5689 | -89.0391 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10157/15 | 9096 | 2015-11-26 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-25 | 2016-01-14 | 2016-01-24 | Terminado
312550 | MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PEATONAL EN SECTOR NORTE DE TRAMO DE AV. JUAN BERTIS ENTRE PASAJES EL PARAÍSO Y SAN JOSÉ | 23,760 US$ | 23,088 US$ | 23,088 US$ | 60 | 100 | 0 | 18000 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.75 | -89.15 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10163/15 | 9096 | 2015-11-26 | SAN SALVADOR | DELGADO | CALLE REAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-07-01 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | Terminado
312560 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | 2,850 US$ | 2,850 US$ | 2,850 US$ | 60 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8663 | -88.6336 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10157/15 | 9096 | 2015-11-26 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-26 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | Terminado
312590 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ORIENTE | 579 US$ | 579 US$ | 579 US$ | 30 | 100 | 0 | 8179 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7916 | -87.7168 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10195/15 | 9110 | 2015-12-10 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-24 | 2015-12-21 | 2015-12-24 | Terminado
312600 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO, MUNICIPIO DE JUCUARÁN | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 0 | 100 | 0 | 13424 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2537 | -88.2471 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10156/15 | 9096 | 2015-11-26 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-30 | 2016-04-29 | 2015-11-30 | Terminado
312610 | MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON ILUMINACIÓN DE LUMINARIAS LED, EN TRAMO DE 3ª Y 5ª AVENIDA SUR Y CALLE EL COMERCIO Y TEXICAL | 23,066 US$ | 13,750 US$ | 13,750 US$ | 20 | 100 | 0 | 120200 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7242 | -89.1703 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10163/15 | 9096 | 2015-11-26 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-04-20 | 2016-04-29 | 2016-05-10 | Terminado
312620 | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES E INCORPORACIÓN DE ILUMINACIÓN LED EN PARQUE CENTRAL RAFAEL CABRERA | 18,685 US$ | 18,683 US$ | 18,683 US$ | 0 | 100 | 0 | 50315 | ROSA GUADALUPE SERRANO DE MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.7168 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 65-REMODELACION DE PARQUES | CAD-10163/15 | 9096 | 2015-11-26 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | CASCO URBANO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-05-25 | 2016-07-23 | 2016-05-25 | Terminado
312630 | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES MUNICIPIO DE OLOCUILTA | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 165 | 100 | 0 | 29529 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5698 | -89.1176 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10158/15 | 9096 | 2015-11-26 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-26 | 2016-05-06 | 2016-05-09 | Terminado
312640 | RENOVACIÓN DE ILUMINACIÓN EN PARQUE FRANCISCO MENÉNDEZ | 23,360 US$ | 23,358 US$ | 23,358 US$ | 60 | 100 | 0 | 50315 | ROSA GUADALUPE SERRANO DE MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.7162 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 65-REMODELACION DE PARQUES | CAD-10163/15 | 9096 | 2015-11-26 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-05-25 | 2016-07-22 | 2016-07-24 | Terminado
312650 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO CON GRAMA ARTIFICIAL, EN COLONIA SANTA LUCÍA, CANTÓN LAS MORAS, MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | 35,000 US$ | 35,000 US$ | 35,000 US$ | 70 | 100 | 0 | 6000 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7167 | -89.35 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-10163/15 | 9096 | 2015-11-26 | LA LIBERTAD | COLON | LAS MORAS | COLONIA SANTA LUCÍA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-07-04 | 2016-08-26 | 2016-09-12 | Terminado
312660 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL PLAYA EN COMUNIDAD MÉNDEZ, CANTÓN ISLA DE MÉNDEZ, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. | 39,611 US$ | 39,530 US$ | 39,530 US$ | 90 | 100 | 0 | 150 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.2339 | -88.7007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-10163/15 | 9096 | 2015-11-26 | USULUTAN | JIQUILISCO | ISLA DE MENDEZ |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-02-16 | 2016-05-16 | 2016-05-16 | Terminado
312670 | MEJORAMIENTO DE ZONA RECREATIVA DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DEL CANTÓN EL LIMÓN, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | 24,918 US$ | 24,163 US$ | 24,163 US$ | 35 | 100 | 0 | 1500 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7225 | -89.1325 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10163/15 | 9096 | 2015-11-26 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | EL LIMON | CASCO URBANO | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-04-04 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | Terminado
312680 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS, ORATORIO, EL CALVARIO Y LAS MARÍAS, DEL CANTÓN SAN FELIPE | 37,502 US$ | 37,016 US$ | 37,016 US$ | 165 | 100 | 0 | 270 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6663 | -88.7834 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10166/15 | 9096 | 2015-11-26 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-04-11 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | Terminado
312690 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SAFIM, MUNICIPIO DE BERLÍN | 4,130 US$ | 4,130 US$ | 4,130 US$ | 60 | 100 | 0 | 17787 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5009 | -88.5338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10174/15 | 9103 | 2015-12-03 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-07 | 2015-12-14 | 2016-02-05 | Terminado
312700 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE APOYO AL SAFIM, MUNICIPIO DE SAN VICENTE/COMPUTADORAS | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 45 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6338 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10174/15 | 9103 | 2015-12-03 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-25 | 2015-12-18 | 2016-01-09 | Terminado
312710 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE APOYO AL SAFIM, MUNICIPIO DE SAN VICENTE/UPS | 792 US$ | 792 US$ | 792 US$ | 45 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6332 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10174/15 | 9103 | 2015-12-03 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-26 | 2015-12-18 | 2016-01-10 | Terminado
312720 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN/COMPUTADORAS | 13,170 US$ | 13,170 US$ | 13,170 US$ | 30 | 100 | 0 | 14411 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7334 | -88.8338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10174/15 | 9103 | 2015-12-03 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-22 | 2016-01-15 | 2016-01-21 | Terminado
312730 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN/IMPRESOR, PROYECTOR | 3,050 US$ | 3,050 US$ | 3,050 US$ | 30 | 100 | 0 | 14411 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7334 | -88.8337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10174/15 | 9103 | 2015-12-03 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-22 | 2016-02-03 | 2016-01-21 | Terminado
312740 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA MODERNIZACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN | 6,900 US$ | 6,900 US$ | 6,900 US$ | 30 | 100 | 0 | 14411 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7339 | -88.8332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10174/15 | 9103 | 2015-12-03 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-22 | 2016-02-24 | 2016-01-21 | Terminado
312750 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE CATASTRO TRIBUTARIO, MUNICIPIO EL TRIUNFO | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 150 | 100 | 0 | 6924 | JOSE ARTURO ROMERO CASTAÑEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.5666 | -88.434 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10174/15 | 9103 | 2015-12-03 | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-07 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | Terminado
312760 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE | 625 US$ | 625 US$ | 625 US$ | 75 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.866 | -88.6331 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10174/15 | 9103 | 2015-12-03 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-23 | 2016-02-05 | 2016-02-06 | Terminado
312770 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS, MUNICIPIO DE VICTORIA | 9,270 US$ | 9,270 US$ | 9,270 US$ | 30 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9501 | -88.6338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10174/15 | 9103 | 2015-12-03 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-07 | 2016-01-28 | 2016-02-06 | Terminado
312780 | ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VICTORIA | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 170 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.951 | -88.6334 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10174/15 | 9103 | 2015-12-03 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-08 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | Terminado
312790 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL, BASQUETBOL Y ZONA DE RECREACIÓN INFANTIL EN COLONIA PRADOS DE VENENCIA N°4 FE Y ALEGRÍA. | 25,082 US$ | 23,390 US$ | 23,390 US$ | 44 | 100 | 0 | 45000 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7349 | -89.1511 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-10175/15 | 9103 | 2015-12-03 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-04-04 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | Terminado
312800 | MEJORAR SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 6,700 US$ | 6,700 US$ | 6,700 US$ | 120 | 100 | 0 | 4726 | FIDEL ANGEL SERPAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.5339 | -88.3834 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10174/15 | 9103 | 2015-12-03 | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | SAN BUENAVENTURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 2016-08-02 | Terminado
312810 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, SOFTWARE Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEZONTES/COMPUTADORAS, LICENCIA Y CÁMARA | 10,700 US$ | 10,700 US$ | 10,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 3630 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.613 | -89.0107 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10174/15 | 9103 | 2015-12-03 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-17 | 2016-02-02 | 2016-01-16 | Terminado
312820 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, SOFTWARE Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEZONTES/IMPRESORA, PROYECTOR, ESCRITORIOS | 6,400 US$ | 6,400 US$ | 6,400 US$ | 30 | 100 | 0 | 3630 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6132 | -89.011 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10174/15 | 9103 | 2015-12-03 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-17 | 2016-02-02 | 2016-01-16 | Terminado
312830 | MEJORAMIENTO DE ZONA RECREATIVA DE RESIDENCIAL EL RECREO II, ZACATECOLUCA | 14,386 US$ | 11,235 US$ | 11,235 US$ | 20 | 100 | 0 | 1 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5002 | -88.8666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10175/15 | 9103 | 2015-12-03 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-04-18 | 2016-08-24 | 2016-05-08 | Terminado
312840 | MEJORAMIENTO DE ZONA RECREATIVA DE RESIDENCIAL EL RECREO I, ZACATECOLUCA | 36,544 US$ | 34,106 US$ | 34,106 US$ | 45 | 100 | 0 | 1 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5008 | -88.867 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10175/15 | 9103 | 2015-12-03 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-05-04 | 2016-09-12 | 2016-06-18 | Terminado
312850 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN SAN GERÓNIMO: PRIMERA ETAPA | 402,890 US$ | 385,378 US$ | 385,378 US$ | 150 | 100 | 0 | 144 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8002 | -88.4007 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-10177/15 | 9103 | 2015-12-03 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-10-10 | 2017-05-19 | 2017-03-09 | Terminado
312860 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 60 | 100 | 0 | 6457 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0834 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10195/15 | 9110 | 2015-12-10 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-11 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | Terminado
312870 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | MARIO TICAS | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.3507 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10195/15 | 9110 | 2015-12-10 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-10 | 2016-04-14 | 2016-01-09 | Terminado
312880 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SAFIM, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARÍA | 8,200 US$ | 8,200 US$ | 8,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 18201 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4833 | -88.4661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10195/15 | 9110 | 2015-12-10 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2016-01-06 | Terminado
312890 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | 1,306 US$ | 1,306 US$ | 1,306 US$ | 105 | 100 | 0 | 6457 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0838 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10195/15 | 9110 | 2015-12-10 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-11 | 2016-04-15 | 2016-04-25 | Terminado
312900 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES/COMPUTADORAS | 6,130 US$ | 6,130 US$ | 6,130 US$ | 30 | 100 | 0 | 2487 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.016 | -88.9338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10195/15 | 9110 | 2015-12-10 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-07 | 2015-12-22 | 2016-01-06 | Terminado
312910 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS DE SOFTWARE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES/LAPTOP E IMPRESORAS | 1,390 US$ | 1,390 US$ | 1,390 US$ | 7 | 100 | 0 | 2487 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0165 | -88.9338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10195/15 | 9110 | 2015-12-10 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-01 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | Terminado
312920 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS DE SOFTWARE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES/CAÑÓN | 760 US$ | 760 US$ | 760 US$ | 30 | 100 | 0 | 2487 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0167 | -88.933 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10195/15 | 9110 | 2015-12-10 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-29 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | Terminado
312930 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS, MUNICIPIO DE JERUSALÉN/COMPUTADORAS, PROYECTOR, IMPRESOR Y PANTALLA | 4,405 US$ | 4,405 US$ | 4,405 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | MARTA LILIAN ALFARO AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.6503 | -88.9005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10195/15 | 9110 | 2015-12-10 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-30 | 2015-12-17 | 2015-12-30 | Terminado
312940 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUYULTITÁN | 1,752 US$ | 1,752 US$ | 1,752 US$ | 30 | 100 | 0 | 250 | MELVIN MOISES CASCO MARTINEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5484 | -89.097 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10197/15 | 9110 | 2015-12-10 | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-12 | 2016-02-12 | 2016-02-11 | Terminado
312950 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MUEBLES, CÁMARA FOTOGRÁFICA, Y GPS. MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARÍA, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. | 9,768 US$ | 9,768 US$ | 9,768 US$ | 60 | 100 | 0 | 17000 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4831 | -88.4667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10194/15 | 9110 | 2015-12-10 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 2016-02-06 | Terminado
312960 | COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA ALBERGUES TEMPORALES, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE. | 2,099 US$ | 2,099 US$ | 2,099 US$ | 45 | 100 | 0 | 1 | DORA DEL CARMEN GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.7162 | -88.8507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10194/15 | 9110 | 2015-12-10 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-04 | 2015-12-14 | 2016-01-18 | Terminado
312970 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA GENERAR MEJORES CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE ALGÚN EVENTO ADVERSO/ ADQUISICIÓN DE 2 MOTORE | 8,600 US$ | 8,600 US$ | 8,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3167 | -88.5838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10194/15 | 9110 | 2015-12-10 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-01 | 2016-02-11 | 2016-03-02 | Terminado
312990 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MOBILIARIO Y SOFTWARE DE APLICACIÓN, MUNICIPIO DE SAN JUAN TALPA | 12,458 US$ | 12,458 US$ | 12,458 US$ | 30 | 100 | 0 | 7707 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5021 | -89.09 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10195/15 | 9110 | 2015-12-10 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-10 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | Terminado
313010 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, MUNICIPIO DE SOYAPANGO/PICK UP | 22,770 US$ | 22,770 US$ | 22,770 US$ | 30 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7341 | -89.1516 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10194/15 | 9110 | 2015-12-10 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-11 | 2015-12-22 | 2016-01-10 | Terminado
313020 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ VILLANUEVA | 9,910 US$ | 9,910 US$ | 9,910 US$ | 110 | 100 | 0 | 13576 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5782 | -89.2657 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10194/15 | 9110 | 2015-12-10 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-21 | 2016-04-08 | 2016-04-09 | Terminado
313030 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL, SOBRE EL RÍO EL ASTILLERO, EN CASERÍO EL ASTILLERO, CANTÓN TANGOLONA. | 47,336 US$ | 47,336 US$ | 47,336 US$ | 90 | 100 | 0 | 2467 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5833 | -88.2667 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10189/15 | 9110 | 2015-12-10 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | TONGOLINA | EL ASTILLERO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-11-25 | 2016-11-27 | Terminado
313040 | RECONSTRUCCIÓN DE CERCO PERÍMETRAL EN CENTRO ESCOLAR LA PAPALOTA DEL CANTÓN SAN MARCOS LEMPA; MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEL DEPARTAMENTO DE USULUTÁN | 10,389 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 200 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.4333 | -88.7 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 3-REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-10199/15 | 9110 | 2015-12-10 | USULUTAN | JIQUILISCO | SAN MARCOS LEMPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-04-18 | 2016-05-22 | 2016-05-18 | Terminado
313050 | ASFALTADO DE TRAMOS DE CALLE PRINCIPAL EN CASERÍO LA BARCA DEL CANTÓN SAN BENITO Y CASERÍO SAN SIMÓN DEL CANTÓN LOS HORCONES DEL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA. | 250,673 US$ | 250,673 US$ | 250,673 US$ | 120 | 100 | 0 | 9987 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5667 | -88.5505 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10196/15 | 9110 | 2015-12-10 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | LOS HORCONES | SAN BENITO | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-06-16 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | Terminado
313060 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS Y UPS, MUNICIPIO DE COATEPEQUE | 23,541 US$ | 23,541 US$ | 23,541 US$ | 30 | 100 | 0 | 36768 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9286 | -89.5049 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10195/15 | 9110 | 2015-12-10 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-04 | 2015-12-10 | 2016-01-03 | Terminado
313070 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO/SILLAS Y MUEBLES , MUNICIPIO DE COATEPEQUE | 6,400 US$ | 6,400 US$ | 6,400 US$ | 30 | 100 | 0 | 36768 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9286 | -89.5044 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10195/15 | 9110 | 2015-12-10 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-04 | 2015-12-10 | 2016-01-03 | Terminado
313080 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO/ ESTANTES Y ARCHIVEROS, MUNICIPIO DE COATEPEQUE | 2,986 US$ | 2,986 US$ | 2,986 US$ | 30 | 100 | 0 | 36768 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9282 | -89.505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10195/15 | 9110 | 2015-12-10 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-04 | 2015-12-11 | 2016-01-03 | Terminado
313090 | CIERRE PERIMETRAL DE CANCHA DE BKB Y CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y BANCAS, COMUNIDAD EL CORO, SAN LUIS. | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 316090 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.7006 | -89.2166 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-10979/16 | 9363 | 2016-08-19 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS |  | Terminado | TERMINADO | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-08-28 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | Terminado
313100 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ABONERAS EN CASERÍOS SAN ILDELFONSO, PEDREGAL, LAS FLORES, EL CONGO, SALAMAR, EL CHORIZO, LA COLONIA Y LA BOMBA ,CONCEPCIÓN BATRES, USULUTÁN | 188,882 US$ | 187,382 US$ | 187,382 US$ | 90 | 100 | 0 | 774 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3161 | -88.3509 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 22-LETRINA ABONERA | CAD-10196/15 | 9110 | 2015-12-10 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | SAN ILDEFONSO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-10-10 | 2017-01-25 | 2017-01-08 | Terminado
313110 | SANEAMIENTO DE AGUAS GRISES Y EXCRETAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CANCASQUE, 1ª ETAPA. | 280,213 US$ | 227,088 US$ | 227,088 US$ | 225 | 100 | 0 | 541 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9838 | -88.8508 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 22-LETRINA ABONERA | CAD-10196/15 | 9110 | 2015-12-10 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2018-02-05 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | Terminado
313120 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR LOS MARTÍNEZ, CASERÍO LOS VÁSQUEZ LOS SECTORES LOS BENITES CRUZ Y LOS FLORES, CASERÍO LOS MARTÍNEZ, DE CANTÓN EL LIMÓN | 32,361 US$ | 31,927 US$ | 31,927 US$ | 60 | 100 | 0 | 115 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6662 | -88.1667 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10211/15 | 9110 | 2015-12-10 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2017-03-27 | 2017-07-18 | 2017-05-26 | Terminado
313130 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO EL TRIUNFO/COMPUTADORAS, PROYECTOR Y ESCRITORIOS | 10,690 US$ | 10,690 US$ | 10,690 US$ | 30 | 100 | 0 | 6924 | JOSE ARTURO ROMERO CASTAÑEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.5664 | -88.4335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10222/15 | 9117 | 2015-12-17 | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-21 | 2016-01-08 | 2016-01-20 | Terminado
313140 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTONES PALO GALÁN, SAN JOSÉ CAPULÍN Y CASERÍO QUEBRADA DE AGUA, PRIMERA ETAPA | 287,305 US$ | 287,056 US$ | 287,056 US$ | 225 | 100 | 0 | 290 | LORENZO LEMUS CALDERÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2007 | -89.3508 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-10196/15 | 9110 | 2015-12-10 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN |  | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-12-05 | 2017-08-22 | 2017-07-18 | Terminado
313150 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL MONITOREO DE ZONAS DE RIESGO, MUNICIPIO DE VERAPAZ/PICK UP | 15,634 US$ | 15,634 US$ | 15,634 US$ | 45 | 100 | 0 | 7227 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6502 | -88.8668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10221/15 | 9117 | 2015-12-17 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-02 | 2016-01-14 | 2016-01-16 | Terminado
313160 | EQUIPAMIENTO Y RADIOS DE COMUNICIACIÓN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT/HERRAMIENTAS | 1,893 US$ | 1,893 US$ | 1,893 US$ | 30 | 100 | 0 | 4258 | ARMANDO VASQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5687 | -89.0393 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10223/15 | 9117 | 2015-12-17 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-02-06 | Terminado
313170 | EQUIPAMIENTO Y RADIOS DE COMUNICACIÓN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT/CHALECOS | 177 US$ | 177 US$ | 177 US$ | 30 | 100 | 0 | 4258 | ARMANDO VASQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5687 | -89.0395 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10223/15 | 9117 | 2015-12-17 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-07 | 2016-01-07 | 2016-02-06 | Terminado
313180 | RADIOS DE COMUNICACIÓN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN SALITRILLO | 220 US$ | 220 US$ | 220 US$ | 30 | 100 | 0 | 185660 | ANA MERCEDES AGUILAR DE OCHOA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9699 | -89.6366 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10221/15 | 9117 | 2015-12-17 | SANTA ANA | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-02-05 | Terminado
313190 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LA UNIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA/EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO | 7,260 US$ | 7,260 US$ | 7,260 US$ | 30 | 100 | 0 | 107310 | NICOLAS ANDRES CASTELLON GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3508 | -88.434 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10221/15 | 9117 | 2015-12-17 | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-30 | 2015-12-15 | 2015-12-30 | Terminado
313200 | ADQUISICIÓN DE UNA MOTOBOMBA (ACHICADORA), MUNICIPIO DE IZALCO | 300 US$ | 300 US$ | 300 US$ | 8 | 100 | 0 | 70959 | JOSÉ ALFONSO GUEVARA CISNEROS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.7446 | -89.6736 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10221/15 | 9117 | 2015-12-17 | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-03 | 2015-12-09 | 2015-12-11 | Terminado
313210 | ADQUISICIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO/PICK UP | 25,600 US$ | 25,600 US$ | 25,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 74280 | RAMÓN ANTONIO TRIGUEROS ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8765 | -89.3593 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10221/15 | 9117 | 2015-12-17 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-18 | 2016-01-15 | 2016-01-17 | Terminado
313220 | MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/ADQUISICIÓN DE PICK UP, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA | 27,500 US$ | 27,500 US$ | 27,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 22686 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 14.1163 | -89.6504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10221/15 | 9117 | 2015-12-17 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-10 | 2016-01-04 | 2016-01-09 | Terminado
313230 | ACTUALIZACIÓN DE OREDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE LAS VUELTAS | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 60 | 100 | 0 | 940 | ROSA CÁNDIDA ALAS DE MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1004 | -88.8835 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10222/15 | 9117 | 2015-12-17 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-11 | 2016-03-08 | 2016-03-11 | Terminado
313240 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE, MUNICIPIO DE EREGUAYQUÍN/COMPUTADORAS | 5,995 US$ | 5,995 US$ | 5,995 US$ | 30 | 100 | 0 | 6119 | MELBA DE JESÚS MÉNDEZ DE FUNES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3507 | -88.3836 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10222/15 | 9117 | 2015-12-17 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-17 | 2015-12-23 | 2016-01-16 | Terminado
313250 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE, MUNICIPIO DE EREGUAYQUIN/IMPRESORES Y FOTOCOPIADORA | 5,365 US$ | 5,365 US$ | 5,365 US$ | 30 | 100 | 0 | 6119 | MELBA DE JESÚS MÉNDEZ DE FUNES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3506 | -88.3839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10222/15 | 9117 | 2015-12-17 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-17 | 2015-12-23 | 2016-01-16 | Terminado
313260 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, MUNICIPIO DE GUAZAPA/SOFTWARE | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 22906 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.8761 | -89.1739 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10222/15 | 9117 | 2015-12-17 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-29 | 2016-03-29 | 2016-03-29 | Terminado
313270 | ADQUISICIÓN DE 5 IMPRESORES MULTIFUNCIONALES, MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 1,405 US$ | 1,405 US$ | 1,405 US$ | 45 | 100 | 0 | 47784 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3168 | -88.5835 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10222/15 | 9117 | 2015-12-17 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-01 | 2016-02-11 | 2016-03-17 | Terminado
313280 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y EL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 7431 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6001 | -88.4509 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10222/15 | 9117 | 2015-12-17 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-18 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | Terminado
313290 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTANCIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA LAGUNA | 5,475 US$ | 5,475 US$ | 5,475 US$ | 60 | 100 | 0 | 3923 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1663 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10222/15 | 9117 | 2015-12-17 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-25 | 2016-03-17 | 2016-03-25 | Terminado
313300 | CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE DOLORES | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 6347 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7831 | -88.567 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10222/15 | 9117 | 2015-12-17 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-04 | 2015-12-17 | 2016-02-02 | Terminado
313310 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 6,440 US$ | 6,440 US$ | 6,440 US$ | 30 | 100 | 0 | 200 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3162 | -88.5835 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10222/15 | 9117 | 2015-12-17 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-01 | 2016-02-11 | 2016-03-02 | Terminado
313320 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 10731 | NICOLAS ANDRES CASTELLON GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.35 | -88.4331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10222/15 | 9117 | 2015-12-17 | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-11-30 | 2015-12-15 | 2015-12-30 | Terminado
313330 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMA INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO/SOFTWARE REGISTRO FAMILIAR | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 4945 | JULIO ALBERTO TORRES ALEGRÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2839 | -88.4666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10222/15 | 9117 | 2015-12-17 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-04 | 2016-02-04 | 2016-02-03 | Terminado
313340 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y SISTEMA INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO/SOFTWARE REGISTRO ÁREA TRIBUTARIA | 5,500 US$ | 5,500 US$ | 5,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 4945 | JULIO ALBERTO TORRES ALEGRÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2837 | -88.4661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10222/15 | 9117 | 2015-12-17 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-04 | 2016-02-04 | 2016-02-03 | Terminado
313350 | PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LOLOTIQUE | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 14916 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5501 | -88.3503 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10222/15 | 9117 | 2015-12-17 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-09 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | Terminado
313360 | EQUIPO DE TRANSPORTE PARA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE NAHUIZALCO/ADQUISICIÓN DE PICK UP | 28,850 US$ | 28,850 US$ | 28,850 US$ | 30 | 100 | 0 | 49081 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7774 | -89.7367 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10221/15 | 9117 | 2015-12-17 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-15 | 2016-02-17 | 2016-03-16 | Terminado
313370 | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE NEJAPA/PICK UP | 25,600 US$ | 25,600 US$ | 25,600 US$ | 60 | 100 | 0 | 150 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8146 | -89.2319 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10221/15 | 9117 | 2015-12-17 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-08 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | Terminado
313380 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN CANTÓN TECUALUYA | 26,268 US$ | 26,268 US$ | 26,268 US$ | 90 | 100 | 0 | 612 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.4738 | -89.1105 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-10224/15 | 9117 | 2015-12-17 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | TECUALUYA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-03-07 | 2016-05-23 | 2016-06-05 | Terminado
313390 | MEJORAMIENTO DE SENDERO PEATONAL Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE JUAN JOSÉ CAÑAS, SAN JACINTO. | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 316090 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.7005 | -89.2168 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 65-REMODELACION DE PARQUES | CAD-10581/16 | 9265 | 2016-05-13 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-09-22 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | Terminado
313400 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN TRAMOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE ARCATAO | 168,949 US$ | 145,599 US$ | 145,599 US$ | 105 | 100 | 0 | 1723 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0831 | -88.7502 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10228/15 | 9117 | 2015-12-17 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | Terminado | TERMINADO | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-09-05 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | Terminado
313410 | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO ISLETAS, CANTÓN JOYA DEL MATAZANO | 247,044 US$ | 247,044 US$ | 247,044 US$ | 180 | 100 | 0 | 331 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.751 | -88.2008 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 2-AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-10229/15 | 9117 | 2015-12-17 | MORAZAN | YAMABAL | JOYA DEL MATAZANO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-09-01 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | Terminado
313420 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A LA PLAYA EL PIMENTAL | 350,094 US$ | 349,999 US$ | 349,999 US$ | 145 | 100 | 0 | 1950 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.4737 | -89.0897 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 39-OTROS (INFRAEST. SOCIO-ECONOMICA) | CAD-10224/15 | 9117 | 2015-12-17 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-04-04 | 2016-08-25 | 2016-08-27 | Terminado
313430 | CONSTRUCCIÓN DE ACERA PEATONAL EN 2ª CALLE ORIENTE, FRENTE AL YUCODROMO, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR. | 7,617 US$ | 7,556 US$ | 7,556 US$ | 30 | 100 | 0 | 1500 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.741 | -89.2139 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10224/15 | 9117 | 2015-12-17 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-03-14 | 2016-04-05 | 2016-04-13 | Terminado
313440 | MEJORAMIENTO DE ACERAS EN LA 5ª AVENIDA NORTE DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS, SAN SALVADOR. | 6,297 US$ | 6,210 US$ | 6,210 US$ | 25 | 100 | 0 | 150000 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.7401 | -89.2138 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10224/15 | 9117 | 2015-12-17 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-03-14 | 2016-04-05 | 2016-04-08 | Terminado
313450 | MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL LA GLORIA, SOBRE BOULEVARD CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR | 15,235 US$ | 14,915 US$ | 14,915 US$ | 45 | 100 | 0 | 2000 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.7403 | -89.2132 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 18-CASAS COMUNALES | CAD-10224/15 | 9117 | 2015-12-17 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.K | GOES COMUNIDADES SOLIDARIAS RURALES 2015 | 2016-03-14 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | Terminado
313460 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANTÓN EL MOJÓN, CASERÍO LAS TABLAS ZONA I Y ZONA II | 171,316 US$ | 171,316 US$ | 171,316 US$ | 115 | 100 | 0 | 123 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6667 | -89.5 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10233/15 | 9117 | 2015-12-17 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | EL MOJON |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-07-04 | 2017-03-23 | 2016-10-27 | Terminado
313470 | EMPEDRADO Y FRAGUADO EN CALLE LA CRUZ, CALLE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 101,493 US$ | 100,590 US$ | 100,590 US$ | 82 | 100 | 0 | 3500 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7865 | -89.7665 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 60-EMPEDRADO DE CALLES | CAD-10234/15 | 9117 | 2015-12-17 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 71.O | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2015 | 2018-10-22 | 2019-01-15 | 2019-01-12 | Terminado
313480 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CASERÍO CONACASTE, BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE, SAN MIGUEL | 40,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4 | 0 | 0 | 300 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.3832 | -88.3506 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 35-AMPLIACION DE AGUA POTABLE | CAD-10234/15 | 9117 | 2015-12-17 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 71.O | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2015 |  |  |  | En Formulación
313490 | MEJORAMIENTO DE LA 3ª CALLE PONIENTE, COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE | 90,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 5000 | TEODORO PINEDA OSORIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7161 | -89.7382 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10234/15 | 9117 | 2015-12-17 | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SAN ANTONIO DEL MONTE |  | En Formulación | EVALUADO | 71.O | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2015 |  |  |  | En Formulación
313500 | COMPRA DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS, MUNICIPIO DE OLOCUILTA | 59,560 US$ | 59,560 US$ | 59,560 US$ | 45 | 100 | 0 | 29529 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | JULIO CESAR CARRANZA VALDEZ | 13.5693 | -89.1174 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10243/16 | 9138 | 2016-01-07 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-26 | 2016-03-18 | 2016-03-11 | Terminado
313510 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA, MUNICIPIO DE JUTIAPA | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 6584 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.883 | -88.9 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-03 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | Terminado
313520 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA, MUNICIPIO DE SANTA RITA. | 795 US$ | 795 US$ | 795 US$ | 30 | 100 | 0 | 5985 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1332 | -89.0004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-12 | 2016-01-27 | 2016-02-11 | Terminado
313530 | ADQUISICIÓN DE 2 LANCAHAS DE FIBRA DE VIDRIO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 8,800 US$ | 8,800 US$ | 8,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 47784 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3163 | -88.5837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-01 | 2016-02-11 | 2016-03-02 | Terminado
313550 | ADQUISICIÓN DE 3 MOTOSIERRAS, MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 1,945 US$ | 1,945 US$ | 1,945 US$ | 0 | 100 | 0 | 47784 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3162 | -88.5836 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-01 | 2016-02-11 | 2016-02-01 | Terminado
313560 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN, RADIOSFRECUENCIA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 2,136 US$ | 2,136 US$ | 2,136 US$ | 30 | 100 | 0 | 10076 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7864 | -89.7665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-15 | 2016-02-26 | 2016-03-16 | Terminado
313570 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO/ IMPRESOR MULTIFUNCIONAL/ DISCOS DUROS EXTERNOS/ SILLAS ERGONÓMICAS, EN EL MUNICIPIO DE CUISNAHUAT | 18,380 US$ | 18,380 US$ | 18,380 US$ | 1 | 100 | 0 | 1 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6367 | -89.6035 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10250/16 | 9138 | 2016-01-07 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-08 | 2016-01-09 | 2016-01-09 | Terminado
313580 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA/CANOPYS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 900 US$ | 900 US$ | 900 US$ | 30 | 100 | 0 | 10076 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7863 | -89.7664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 2016-03-16 | Terminado
313590 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA/ARNÉS DE SEGURIDAD, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 180 US$ | 180 US$ | 180 US$ | 30 | 100 | 0 | 10076 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7863 | -89.7663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 2016-03-16 | Terminado
313600 | ADQUISICIÓNO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 576 US$ | 576 US$ | 576 US$ | 30 | 100 | 0 | 10076 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7868 | -89.7665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 2016-03-16 | Terminado
313610 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/ REGULADORES DE VOLTAJE, MUNICIPIO DE CUISNAHUAT | 480 US$ | 480 US$ | 480 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6363 | -89.6034 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10250/16 | 9138 | 2016-01-07 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-05 | 2016-01-13 | 2016-02-04 | Terminado
313620 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/ 10 MUEBLES PARA COMPUTADORA, MUNICIPIO DE CUISNAHUAT | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6369 | -89.6032 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10250/16 | 9138 | 2016-01-07 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-05 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | Terminado
313630 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA UN SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA, MUNICIPIO DE JAYAQUE/LAPTOP, UPS, PC, PANTALLA, SILLAS, ARCHIVERO | 10,724 US$ | 10,724 US$ | 10,724 US$ | 45 | 100 | 0 | 11058 | PÁNFILO SANTOS MANCÍA VELÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6738 | -89.4392 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-15 | 2016-01-21 | 2016-01-29 | Terminado
313640 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZARAGOZA. | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 1 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5895 | -89.2882 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10250/16 | 9138 | 2016-01-07 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-16 | 2016-03-09 | 2016-03-15 | Terminado
313650 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA UN SISTEMA DE MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA, MUNICIPIO DE JAYAQUE/EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | 1,300 US$ | 1,300 US$ | 1,300 US$ | 45 | 100 | 0 | 11058 | PÁNFILO SANTOS MANCÍA VELÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6732 | -89.4398 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-15 | 2016-01-21 | 2016-01-29 | Terminado
313660 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO CORRECTIVO Y PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 110 | 100 | 0 | 22525 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5899 | -89.288 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-16 | 2016-04-03 | 2016-04-04 | Terminado
313670 | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 5,700 US$ | 5,700 US$ | 5,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3161 | -88.5839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10250/16 | 9138 | 2016-01-07 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-01 | 2016-02-11 | 2016-03-02 | Terminado
313680 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS. | 3,700 US$ | 3,700 US$ | 3,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6428 | -89.1182 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-11 | 2016-01-13 | 2016-02-10 | Terminado
313690 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/ ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1,694 US$ | 1,694 US$ | 1,694 US$ | 60 | 100 | 0 | 1 | FIDEL ANGEL SERPAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.5336 | -88.3833 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10250/16 | 9138 | 2016-01-07 | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | SAN BUENAVENTURA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-05-13 | Terminado
313700 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NACIONAL DE DOBLE TRACCIÓN/PICK UP, MUNICIPIO DE MEJICANOS | 25,600 US$ | 25,600 US$ | 25,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 140755 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | 13.7406 | -89.2136 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-09 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | Terminado
313710 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, EQUIPO INFORMÁTICO/ 5 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORAS/ 6 IMPRESORAS, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA | 3,100 US$ | 3,100 US$ | 3,100 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1504 | -89.0167 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10250/16 | 9138 | 2016-01-07 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-04 | 2016-01-06 | 2016-02-03 | Terminado
313720 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA EQUIPO INFORMÁTICO/ 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA. | 1,705 US$ | 1,705 US$ | 1,705 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1505 | -89.0163 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10250/16 | 9138 | 2016-01-07 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2016-02-05 | Terminado
313730 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MINICARGADOR, MUNICIPIO DE SANTA ANA | 5,085 US$ | 5,085 US$ | 5,085 US$ | 30 | 100 | 0 | 245421 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9949 | -89.56 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-28 | 2016-02-25 | 2016-02-27 | Terminado
313740 | MEJORA A LA RED INFORMÁTICA, MUNICIPIO DE DOLORES. | 649 US$ | 649 US$ | 649 US$ | 60 | 100 | 0 | 1 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7837 | -88.5666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10250/16 | 9138 | 2016-01-07 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-12 | 2016-01-22 | 2016-03-12 | Terminado
313750 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EMERGENCIA, MUNICIPIO DE SANTA ANA/SIERRA, MOTOSIERRAS Y GUADAÑAS | 3,099 US$ | 3,099 US$ | 3,099 US$ | 30 | 100 | 0 | 245421 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9946 | -89.5591 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-28 | 2016-02-01 | 2016-02-27 | Terminado
313760 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EMERGENCIA, MUNICIPIO DE SANTA ANA/BOMBA TERMONEBULIZADORA | 2,260 US$ | 2,260 US$ | 2,260 US$ | 30 | 100 | 0 | 245421 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9947 | -89.5598 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-02-27 | Terminado
313770 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN SALITRILLO | 2,859 US$ | 2,859 US$ | 2,859 US$ | 30 | 100 | 0 | 18566 | ANA MERCEDES AGUILAR DE OCHOA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9691 | -89.6369 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | SANTA ANA | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-06 | 2016-01-11 | 2016-02-05 | Terminado
313780 | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO/ 1 COMPUTADORA LAPTOP/ 1 UPS/ 10 SILLAS SECRETARIALES, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN | 2,765 US$ | 2,765 US$ | 2,765 US$ | 30 | 100 | 0 | 75 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1839 | -89.0509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10250/16 | 9138 | 2016-01-07 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-15 | 2016-01-21 | 2016-02-14 | Terminado
313790 | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/ 4 ESCRITORIOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN | 840 US$ | 840 US$ | 840 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1831 | -89.0502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10250/16 | 9138 | 2016-01-07 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-15 | 2016-01-21 | 2016-02-14 | Terminado
313800 | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/ 1 SILLA EJECUTIVA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN | 99 US$ | 99 US$ | 99 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1835 | -89.0505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10250/16 | 9138 | 2016-01-07 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-15 | 2016-01-22 | 2016-02-14 | Terminado
313810 | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL/ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA, MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE | 584 US$ | 584 US$ | 584 US$ | 30 | 100 | 0 | 17923 | JOSÉ ARMANDO PORTILLO PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 14.1331 | -89.501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 2016-02-13 | Terminado
313820 | FORTALECIMIENTO DE UNIDAD AMBIENTAL/ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA, MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE | 1,097 US$ | 1,097 US$ | 1,097 US$ | 30 | 100 | 0 | 17923 | JOSÉ ARMANDO PORTILLO PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 14.1331 | -89.5005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-14 | 2016-01-29 | 2016-02-13 | Terminado
313830 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL / ADQUISICIÓN DE IMPRESORES, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATÁN. | 2,775 US$ | 2,775 US$ | 2,775 US$ | 3 | 100 | 0 | 1 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6106 | -89.5859 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10250/16 | 9138 | 2016-01-07 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-06 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | Terminado
313840 | ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES, MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE | 1,384 US$ | 1,384 US$ | 1,384 US$ | 30 | 100 | 0 | 17923 | JOSÉ ARMANDO PORTILLO PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 14.1333 | -89.5009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-14 | 2016-02-04 | 2016-02-13 | Terminado
313850 | EQUIPAMIENTO BÁSICO/BOMBA TERMONEBULIZADORA, MUNICIPIO DE AZACUALPA | 1,429 US$ | 1,429 US$ | 1,429 US$ | 30 | 100 | 0 | 1136 | PABLO ANTONIO MARTÍNEZ MOLINA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | 13.9838 | -88.9838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | CHALATENANGO | AZACUALPA | AZACUALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2016-01-21 | Terminado
313860 | EQUIPAMIENTO BÁSICO Y COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE/MOTOCICLETA, MUNICIPIO DE AZACUALPA | 1,670 US$ | 1,670 US$ | 1,670 US$ | 30 | 100 | 0 | 1136 | PABLO ANTONIO MARTÍNEZ MOLINA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | 13.9833 | -88.9839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10249/16 | 9138 | 2016-01-07 | CHALATENANGO | AZACUALPA | AZACUALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2016-01-21 | Terminado
313890 | EQUIPO BÁSICO PARA FORTALECER CAPACIDADES DE RESPUESTA, MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA/CARRETILLAS, PALAS, GUANTES, CASCOS, CAPAS, BOTAS, CHALECOS | 2,160 US$ | 2,160 US$ | 2,160 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | MARIO TICAS | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.35 | -88.95 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10251/16 | 9138 | 2016-01-07 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-16 | 2016-01-19 | 2016-01-15 | Terminado
313900 | EQUIPO BÁSICO PARA FORTALECER CAPACIDADES DE RESPUESTA, MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA/AZADONES Y MEGÁFONOS | 767 US$ | 767 US$ | 767 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | MARIO TICAS | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.3504 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10251/16 | 9138 | 2016-01-07 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-16 | 2016-01-19 | 2016-01-15 | Terminado
313910 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A VILLA DE SANTA CRUZ MICHAPA | 1,088 US$ | 1,088 US$ | 1,088 US$ | 15 | 100 | 0 | 6659 | ANDRÉS SANTOS VALLE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.7336 | -88.9661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10273/16 | 9145 | 2016-01-14 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Terminado
313920 | FORMULACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE COLECTORES PARA AGUAS NEGRAS EN COMUNIDAD AGUA CALIENTE. | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 45 | 100 | 100 | 306 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | 13.6337 | -88.8006 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-10269/16 | 9145 | 2016-01-14 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-05-16 | 2016-12-19 | 2016-06-30 | Terminado
313921 | INTRODUCCIÓN DE COLECTORES PARA AGUAS NEGRAS EN COMUNIDAD AGUA CALIENTE | 117,902 US$ | 114,729 US$ | 114,729 US$ | 90 | 100 | 100 | 306 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6336 | -88.8008 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 31-ALCANTARILLADO SANITARIO | CAD-11413/17 | 9558 | 2017-03-02 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-07-03 | 2017-09-26 | 2017-10-01 | Terminado
313930 | MEJORAMIENTO EN CASA COMUNAL DE COLONIA 26 DE ENERO, ZONA CENTRO | 28,494 US$ | 22,299 US$ | 22,299 US$ | 45 | 100 | 100 | 346 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7409 | -89.2134 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 18-CASAS COMUNALES | CAD-10270/16 | 9145 | 2016-01-14 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-08-15 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | Terminado
313940 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNICIPIO DE AHUACHAPAN | 17,300 US$ | 14,215 US$ | 14,215 US$ | 300 | 100 | 0 | 894 | ABILIO FLORES VASQUEZ | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | 13.921 | -89.8458 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 2016-12-26 | Terminado
313950 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNICIPIO DE APOPA | 9,300 US$ | 6,934 US$ | 6,934 US$ | 300 | 100 | 0 | 193 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.8073 | -89.1791 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-04-01 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | Terminado
313960 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNICIPIO DE COLON | 9,400 US$ | 7,700 US$ | 7,700 US$ | 330 | 100 | 0 | 1 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7261 | -89.3689 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-28 | 2017-01-31 | 2017-02-21 | Terminado
313970 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO | 9,300 US$ | 7,800 US$ | 7,800 US$ | 300 | 100 | 0 | 51 | JAIME ALBERTO RECINOS CRESPÍN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7364 | -89.1814 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-05-01 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | Terminado
313980 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO | 9,300 US$ | 6,778 US$ | 6,778 US$ | 330 | 100 | 0 | 108 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7013 | -89.1095 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-04-01 | 2017-02-25 | 2017-02-25 | Terminado
313990 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS | 9,300 US$ | 6,342 US$ | 6,342 US$ | 300 | 100 | 0 | 37 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7409 | -89.2137 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-04-01 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | Terminado
314000 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 9,300 US$ | 7,490 US$ | 7,490 US$ | 300 | 100 | 0 | 144 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8355 | -89.2747 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-04-01 | 2017-01-31 | 2017-01-26 | Terminado
314010 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 9,300 US$ | 6,800 US$ | 6,800 US$ | 300 | 100 | 0 | 1 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6589 | -89.1831 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-04-15 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | Terminado
314020 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN | 9,400 US$ | 7,109 US$ | 7,109 US$ | 305 | 100 | 0 | 434 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.741 | -89.0564 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-04-01 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | Terminado
314030 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | 17,200 US$ | 5,200 US$ | 5,200 US$ | 300 | 100 | 0 | 749 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.484 | -88.1838 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-30 | 2017-01-31 | 2017-01-24 | Terminado
314040 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNICIPIO SAN SALVADOR | 9,300 US$ | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 300 | 100 | 0 | 157 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7007 | -89.217 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-05-30 | 2017-03-26 | 2017-03-26 | Terminado
314050 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNCIPIO DE SAN VICENTE | 9,300 US$ | 6,800 US$ | 6,800 US$ | 300 | 100 | 0 | 158 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6332 | -88.8 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-04-01 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | Terminado
314060 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA | 33,200 US$ | 27,332 US$ | 27,332 US$ | 300 | 100 | 0 | 1942 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9948 | -89.5599 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 2016-12-26 | Terminado
314070 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNICIPIO DE SOYAPANGO | 9,300 US$ | 7,800 US$ | 7,800 US$ | 300 | 100 | 0 | 78 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7348 | -89.1517 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-05-26 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | Terminado
314080 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE PENSION BASICA UNIVERSAL 2016 EN EL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | 9,300 US$ | 7,800 US$ | 7,800 US$ | 300 | 100 | 0 | 69 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7818 | -89.1186 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10342/16 | 9174 | 2016-02-12 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-05-01 | 2017-02-20 | 2017-02-25 | Terminado
314090 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE ARCATAO | 9,370 US$ | 9,370 US$ | 9,370 US$ | 45 | 100 | 0 | 200 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0835 | -88.7506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10267/16 | 9145 | 2016-01-14 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-06 | 2016-01-18 | 2016-02-20 | Terminado
314100 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASATRES Y SUS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | 11,500 US$ | 11,500 US$ | 11,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 16584 | RAMON MIGUEL COREAS ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2836 | -88.5505 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10266/16 | 9145 | 2016-01-14 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-05 | 2016-04-03 | 2016-04-04 | Terminado
314110 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA USO DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, MUNICIPIO VILLA EL ROSARIO | 2,585 US$ | 2,585 US$ | 2,585 US$ | 30 | 100 | 0 | 1339 | LOIDA CELINA CLAROS DE URBINA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8666 | -88.2165 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10268/16 | 9145 | 2016-01-14 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-15 | 2016-02-04 | 2016-02-14 | Terminado
314120 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA/CÁMARA Y PROYECTOR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPÁN | 567 US$ | 567 US$ | 567 US$ | 30 | 100 | 0 | 44730 | LÁZARO ANTONIO FLORES PAREDES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7738 | -89.0389 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10266/16 | 9145 | 2016-01-14 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2015-12-23 | 2016-01-22 | 2016-01-22 | Terminado
314130 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA EMRGENCIA/LAPTOP Y MEGÁFONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPÁN | 1,220 US$ | 1,220 US$ | 1,220 US$ | 30 | 100 | 0 | 44730 | LÁZARO ANTONIO FLORES PAREDES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7736 | -89.0383 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10266/16 | 9145 | 2016-01-14 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-04 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | Terminado
314140 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI URBANO, SANTA ANA, 8° CONVOCATORIA | 40,800 US$ | 35,700 US$ | 35,700 US$ | 180 | 100 | 0 | 200 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9945 | -89.5597 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10281/16 | 9145 | 2016-01-14 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-05 | 2016-08-31 | 2016-08-03 | Terminado
314150 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI URBANO, SOYAPANGO, 8° CONVOCATORIA | 30,600 US$ | 27,914 US$ | 27,914 US$ | 180 | 100 | 0 | 150 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7349 | -89.1512 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10281/16 | 9145 | 2016-01-14 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | Terminado
314160 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PATI URBANO, SAN MIGUEL, 8° CONVOCATORIA | 40,800 US$ | 30,592 US$ | 30,592 US$ | 180 | 100 | 0 | 200 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4831 | -88.1835 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10281/16 | 9145 | 2016-01-14 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-05 | 2016-08-31 | 2016-08-03 | Terminado
314170 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA/MOTOSIERRAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPÁN | 791 US$ | 791 US$ | 791 US$ | 30 | 100 | 0 | 44730 | LÁZARO ANTONIO FLORES PAREDES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7735 | -89.0381 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10266/16 | 9145 | 2016-01-14 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-04 | 2016-02-03 | 2016-02-03 | Terminado
314180 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ELECTRICIDAD EN CASERIO LOS PLANES, CANTÓN EL ZAPOTAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ OJOS DE AGUA. | 18,127 US$ | 18,127 US$ | 18,127 US$ | 45 | 100 | 0 | 80 | JOSÉ RAÚL CHINCHILLA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1169 | -88.8667 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10287/16 | 9145 | 2016-01-14 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | EL ZAPOTAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-07-18 | 2016-11-29 | 2016-09-01 | Terminado
314190 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN CASERÍO EL MARQUEZADO, CANTÓN SAN JERÓNIMO Y CASERÍO LA HACIENDA, LA CANDELARIA, CANTÓN LA JOYA. | 46,329 US$ | 46,329 US$ | 46,329 US$ | 76 | 100 | 0 | 3034 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.7667 | -88.4167 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10276/16 | 9146 | 2016-01-15 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | LA JOYA | MARQUEZADO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | Terminado
314200 | ADQUISICION DE FRIGORIFICOS | 21,773 US$ | 21,773 US$ | 21,773 US$ | 90 | 100 | 100 | 16465 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8505 | -88.3007 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-10299/16 | 9152 | 2016-01-21 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2016-05-09 | 2016-07-14 | 2016-08-07 | Terminado
314210 | ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO | 1,548 US$ | 1,548 US$ | 1,548 US$ | 60 | 100 | 100 | 16465 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8508 | -88.3005 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-10299/16 | 9152 | 2016-01-21 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2016-06-14 | 2016-07-06 | 2016-08-13 | Terminado
314220 | ADQUISICION DE TERMÓMETROS | 4,080 US$ | 4,080 US$ | 4,080 US$ | 60 | 100 | 100 | 100 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8501 | -88.3005 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-10299/16 | 9152 | 2016-01-21 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2016-11-25 | 2016-11-28 | 2017-01-24 | Terminado
314230 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORES | 3,664 US$ | 3,664 US$ | 3,664 US$ | 60 | 100 | 100 | 13305 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8505 | -88.3003 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-10299/16 | 9152 | 2016-01-21 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2016-05-18 | 2016-06-14 | 2016-07-17 | Terminado
314240 | ADQUISICIÓN DE PLOTTER PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN | 2,619 US$ | 2,619 US$ | 2,619 US$ | 30 | 100 | 0 | 72758 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7411 | -89.0565 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10291/16 | 9152 | 2016-01-21 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-08 | 2016-02-01 | 2016-02-07 | Terminado
314250 | COMPRA DE CUNAS CORRAL PARA BEBÉ, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | 2,160 US$ | 2,160 US$ | 2,160 US$ | 7 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7341 | -89.1516 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10291/16 | 9152 | 2016-01-21 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-25 | 2016-01-28 | 2016-02-01 | Terminado
314260 | ADQUISICIONES DE SILLAS PLASTICAS, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA | 735 US$ | 735 US$ | 735 US$ | 30 | 100 | 0 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9862 | -89.6819 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10291/16 | 9152 | 2016-01-21 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-12 | 2016-01-22 | 2016-02-11 | Terminado
314270 | EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES TEMPORALES, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO/COCINA, RADIOGRABADORA,HIELERA | 447 US$ | 447 US$ | 447 US$ | 45 | 100 | 0 | 6445 | DORA DEL CARMEN GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.7165 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10291/16 | 9152 | 2016-01-21 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-21 | 2016-02-26 | 2016-03-06 | Terminado
314280 | EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES TEMPORALES, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO/UTENSILIOS, CAFETERA Y EXTENSIÓN ELÉCTRICA | 587 US$ | 587 US$ | 587 US$ | 45 | 100 | 0 | 6445 | DORA DEL CARMEN GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.7169 | -88.8506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10291/16 | 9152 | 2016-01-21 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-21 | 2016-02-26 | 2016-03-06 | Terminado
314290 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TAMANIQUE | 10,500 US$ | 10,500 US$ | 10,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 13544 | ENRIQUE ARTURO POLANCO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5984 | -89.4203 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10292/16 | 9152 | 2016-01-21 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-18 | 2016-03-01 | 2016-04-17 | Terminado
314310 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE EL PORVENIR | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 8232 | JORGE SIGFREDO RAMOS MACAL | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 14.0161 | -89.6501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10324/16 | 9159 | 2016-01-28 | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL PORVENIR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-11 | 2016-01-15 | 2016-02-10 | Terminado
314320 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS, MUNICIPIO DE EL PORVENIR | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 8232 | JORGE SIGFREDO RAMOS MACAL | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 14.0164 | -89.65 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10324/16 | 9159 | 2016-01-28 | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL PORVENIR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-11 | 2016-01-15 | 2016-02-10 | Terminado
314340 | ADQUISICIÓN DE PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA EL MUNICIPIO DE CITALÁ | 9,674 US$ | 9,674 US$ | 9,674 US$ | 30 | 100 | 0 | 75 | JOSÉ LORENZO VALDIVIESO GALDÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.3661 | -89.2161 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10322/16 | 9159 | 2016-01-28 | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-09 | 2016-02-29 | 2016-03-10 | Terminado
314350 | ADQUISICIÓN DE NOTEBOOK PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN | 1,035 US$ | 1,035 US$ | 1,035 US$ | 30 | 100 | 0 | 72758 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7413 | -89.0562 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10322/16 | 9159 | 2016-01-28 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-04 | 2016-02-17 | 2016-03-05 | Terminado
314360 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 60 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9505 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10323/16 | 9159 | 2016-01-28 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-08 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | Terminado
314370 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE VICTORIA | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9509 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10323/16 | 9159 | 2016-01-28 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-08 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | Terminado
314380 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS DE SOFTWARE, MUNICIPIO DE GUAYMANGO | 25,390 US$ | 25,390 US$ | 25,390 US$ | 45 | 100 | 0 | 5000 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7508 | -89.8426 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10323/16 | 9159 | 2016-01-28 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-08 | 2016-02-09 | 2016-03-24 | Terminado
314390 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO DE OFICINA (SILLAS EJECUTIVAS), PARA EL ÁREA FINANCIERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ROSARIO DE MORA | 68 US$ | 68 US$ | 68 US$ | 30 | 100 | 0 | 11377 | GALILEO ARQUIMIDES PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.5753 | -89.209 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10323/16 | 9159 | 2016-01-28 | SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | ROSARIO DE MORA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-21 | 2016-02-01 | 2016-02-20 | Terminado
314400 | COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE CANDELARIA | 18,175 US$ | 18,175 US$ | 18,175 US$ | 20 | 100 | 0 | 10090 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.6833 | -88.9832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10323/16 | 9159 | 2016-01-28 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-09 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | Terminado
314410 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS DE TASAS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE CALIFORNIA | 982 US$ | 982 US$ | 982 US$ | 60 | 100 | 0 | 2628 | GREGORIO ARNULFO MORALES COSME | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.3667 | -88.6666 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10323/16 | 9159 | 2016-01-28 | USULUTAN | CALIFORNIA | CALIFORNIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-10 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | Terminado
314420 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CASERÍOS DEL CANTÓN CUTUMAYO ABAJO | 68,317 US$ | 67,303 US$ | 67,232 US$ | 51 | 100 | 100 | 160 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.65 | -88.75 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10327/16 | 9159 | 2016-01-28 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | CUTUMAYO |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-06-27 | 2016-10-18 | 2016-08-17 | Terminado
314440 | REEMPLAZO DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR CANTON EL JUTAL | 251,050 US$ | 251,050 US$ | 251,050 US$ | 140 | 100 | 100 | 2770 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2788 | -88.244 | CENTRALIZADO | SALUD | 11-REEMPLAZO EN SALUD | CAD-10337/16 | 9166 | 2016-02-04 | USULUTAN | JUCUARAN | EL JUTAL | EL JUTAL | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 19.D | JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 2016-07-13 | 2016-12-20 | 2016-11-30 | Terminado
314450 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL SISTEMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA REDUCCIÓN DE RIESGO A DESASTRES, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE/PICK UP | 27,500 US$ | 27,500 US$ | 27,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 52643 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8351 | -89.2743 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10340/16 | 9166 | 2016-02-04 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-22 | 2016-03-16 | 2016-03-23 | Terminado
314460 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE/COMPUTADORA, UPS,IMPRESOR, PROYECTOR Y PUNTERO | 2,460 US$ | 2,460 US$ | 2,460 US$ | 5 | 100 | 0 | 52643 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8354 | -89.2749 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10340/16 | 9166 | 2016-02-04 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-03 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | Terminado
314470 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE/COMPUTADORA PORTÁTIL, MALETÍN PARA LAPTOP Y PANTALLA | 1,275 US$ | 1,275 US$ | 1,275 US$ | 5 | 100 | 0 | 52643 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8351 | -89.2743 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10340/16 | 9166 | 2016-02-04 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-03 | 2016-02-08 | 2016-02-08 | Terminado
314480 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TURÍN | 5,975 US$ | 5,975 US$ | 5,975 US$ | 165 | 100 | 0 | 8997 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9668 | -89.7668 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10364/16 | 9173 | 2016-02-11 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-04 | 2016-05-23 | 2016-07-18 | Terminado
314490 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TURÍN | 6,350 US$ | 6,350 US$ | 6,350 US$ | 90 | 100 | 0 | 8997 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9662 | -89.7669 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10365/16 | 9173 | 2016-02-11 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-04 | 2016-04-18 | 2016-05-04 | Terminado
314500 | ADQUISICIÓN DE EHERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA/BOMBA TERMONEBULIZADORA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 5,518 US$ | 5,718 US$ | 5,718 US$ | 30 | 100 | 0 | 10076 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7862 | -89.7661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10364/16 | 9173 | 2016-02-11 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 2016-03-16 | Terminado
314510 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/COCINA CON PLANCHA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 450 US$ | 450 US$ | 450 US$ | 30 | 100 | 0 | 10076 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7866 | -89.7664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10364/16 | 9173 | 2016-02-11 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 2016-03-16 | Terminado
314520 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN/MEGÁFONO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 171 US$ | 171 US$ | 171 US$ | 30 | 100 | 0 | 10076 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7865 | -89.766 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10364/16 | 9173 | 2016-02-11 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-15 | 2016-02-19 | 2016-03-16 | Terminado
314530 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA | 3,172 US$ | 3,172 US$ | 3,172 US$ | 30 | 100 | 0 | 50 | CRISTIAN MARVIN SERMEÑO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7652 | -89.0502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10364/16 | 9173 | 2016-02-11 | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 2016-03-03 | Terminado
314540 | KIT DE EQUIPAMIENTO DE COMISIONES DE PROTECCIÓN CIVIL-MOTOSIERRAS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 8058 | CRISTIAN MARVIN SERMEÑO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7652 | -89.0508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10364/16 | 9173 | 2016-02-11 | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 2016-03-03 | Terminado
314550 | ADQUISICIÓN DE MOTOR DE LANCHA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN | 2,590 US$ | 2,590 US$ | 2,590 US$ | 7 | 100 | 0 | 50 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7416 | -89.0566 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10364/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-03-02 | Terminado
314560 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE YAYANTIQUE/COMPUTADORAS, IMPRESORAS, SILLAS | 9,042 US$ | 9,042 US$ | 9,042 US$ | 30 | 100 | 0 | 6871 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4488 | -88.0221 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10365/16 | 9173 | 2016-02-11 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-11 | 2016-02-25 | 2016-03-12 | Terminado
314570 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE YAYANTIQUE/PROYECTOR | 700 US$ | 700 US$ | 700 US$ | 15 | 100 | 0 | 6871 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4483 | -88.0222 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10365/16 | 9173 | 2016-02-11 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-11 | 2016-02-24 | 2016-02-26 | Terminado
314580 | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE LOLOTIQUE | 6,300 US$ | 6,300 US$ | 6,300 US$ | 110 | 100 | 0 | 14916 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5503 | -88.3502 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10366/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-08 | 2016-05-13 | 2016-05-28 | Terminado
314590 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL, MUNICIPIO DE INTIPUCÁ | 6,543 US$ | 6,543 US$ | 6,543 US$ | 0 | 100 | 0 | 7567 | ENRIQUE MENDEZ BERRIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.1962 | -88.0542 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 5-REPAR. GUARD., HOGARES Y ALBERG. | CAD-10378/16 | 9180 | 2016-02-18 | LA UNION | INTIPUCA | INTIPUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-10-05 | 2016-09-26 | Terminado
314600 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL SISTEMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO A DESATRES EN EL MUNICIPIO DE COLÓN/PICK UP | 27,300 US$ | 27,300 US$ | 27,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 96989 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7267 | -89.3686 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10364/16 | 9173 | 2016-02-11 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-01-28 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | Terminado
314610 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHINAMECA | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 22311 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5005 | -88.3509 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10365/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-08 | 2016-04-25 | 2016-05-08 | Terminado
314620 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 4262 | ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1335 | -89.0339 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10365/16 | 9173 | 2016-02-11 | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-05 | 2016-05-05 | 2016-05-05 | Terminado
314630 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE FERRETERÍA , MUNICIPIO DE COMALAPA/CAPAS, CHALECOS, BOTAS, MOTOSIERRA, CARRETAS, PALAS Y PIOCHAS | 1,962 US$ | 1,962 US$ | 1,962 US$ | 30 | 100 | 0 | 2996 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.133 | -88.95 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10364/16 | 9173 | 2016-02-11 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-25 | 2016-03-31 | 2016-03-26 | Terminado
314640 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE FERRETERÍA, MUNICIPIO DE COMALAPA/GUANTES, CASCOS, AZADONES Y COLCHONETAS | 579 US$ | 579 US$ | 579 US$ | 30 | 100 | 0 | 2996 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1337 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10364/16 | 9173 | 2016-02-11 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-25 | 2016-03-16 | 2016-03-26 | Terminado
314650 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP ENMANUEL | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 10,900 US$ | 180 | 0 | 0 | 22 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9941 | -89.5592 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-22 |  | 2016-08-20 | En Ejecución
314660 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP SANTA LUCIA | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 10,400 US$ | 180 | 0 | 0 | 22 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9946 | -89.5598 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-22 |  | 2016-08-20 | En Ejecución
314670 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP SAN RAFAEL A | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 11,000 US$ | 180 | 0 | 0 | 22 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9948 | -89.5591 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-22 |  | 2016-08-20 | En Ejecución
314680 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP SAN RAFAEL B | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 11,500 US$ | 180 | 0 | 0 | 22 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9941 | -89.559 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-22 |  | 2016-08-20 | En Ejecución
314690 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP COLONIA CEL | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 11,600 US$ | 180 | 0 | 0 | 22 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9943 | -89.5597 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-22 |  | 2016-08-20 | En Ejecución
314700 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP COLONIA ARGENTINA | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 12,700 US$ | 180 | 0 | 0 | 22 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.994 | -89.5591 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-22 |  | 2016-08-20 | En Ejecución
314710 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP EL BEJUCO | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 12,800 US$ | 180 | 0 | 0 | 22 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9945 | -89.5592 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-22 |  | 2016-08-20 | En Ejecución
314720 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP EL JORDÁN | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 12,600 US$ | 180 | 0 | 0 | 22 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9943 | -89.5592 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-22 |  | 2016-08-20 | En Ejecución
314730 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP MILAGRO DE LA PAZ D | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 12,900 US$ | 180 | 0 | 0 | 22 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4835 | -88.1835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 |  | 2016-08-23 | En Ejecución
314740 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP LA PRADERA | 12,600 US$ | 12,600 US$ | 10,100 US$ | 180 | 0 | 0 | 21 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4836 | -88.1837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 |  | 2016-08-23 | En Ejecución
314750 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP CIUDAD PACÍFICA | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 11,200 US$ | 180 | 0 | 0 | 22 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4832 | -88.1832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 |  | 2016-08-23 | En Ejecución
314760 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP COLONIA CHAPARRASTIQUE | 12,600 US$ | 12,600 US$ | 10,900 US$ | 180 | 0 | 0 | 21 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4833 | -88.1836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 |  | 2016-08-23 | En Ejecución
314770 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP EL MOLINO | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 12,900 US$ | 180 | 0 | 0 | 22 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4839 | -88.1832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 |  | 2016-08-23 | En Ejecución
314780 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP 15 DE SEPTIEMBRE | 12,600 US$ | 12,600 US$ | 12,900 US$ | 180 | 0 | 0 | 21 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4837 | -88.1835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 |  | 2016-08-23 | En Ejecución
314790 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP SANTA EMILIA | 12,600 US$ | 12,600 US$ | 11,000 US$ | 180 | 0 | 0 | 21 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4838 | -88.1833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 |  | 2016-08-23 | En Ejecución
314800 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP AMATEPEC | 12,600 US$ | 12,600 US$ | 7,800 US$ | 180 | 0 | 0 | 21 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.734 | -89.1516 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 |  | 2016-08-23 | En Ejecución
314810 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP LAS MARGARITAS | 12,600 US$ | 12,600 US$ | 9,900 US$ | 180 | 0 | 0 | 21 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7347 | -89.1511 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 |  | 2016-08-23 | En Ejecución
314820 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP SAN JOSÉ | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 11,000 US$ | 180 | 0 | 0 | 22 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7348 | -89.1511 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 |  | 2016-08-23 | En Ejecución
314830 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP ARAGÓN | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 12,700 US$ | 180 | 0 | 0 | 22 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7344 | -89.1514 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 |  | 2016-08-23 | En Ejecución
314840 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DE ÁREA TRIBUTARIA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 200 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4167 | -88.5665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10365/16 | 9173 | 2016-02-11 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-18 | 2016-04-11 | 2016-04-17 | Terminado
314850 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP ALTOS DE MONTECARMELO | 12,600 US$ | 12,600 US$ | 10,900 US$ | 180 | 0 | 0 | 21 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7349 | -89.152 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 |  | 2016-08-23 | En Ejecución
314860 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP SAN FRANCISCO | 12,600 US$ | 12,600 US$ | 7,500 US$ | 180 | 0 | 0 | 21 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7345 | -89.1511 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 |  | 2016-08-23 | En Ejecución
314870 | TMC PROYECTO COMUNITARIO AUP BOSQUES DEL RÍO | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 11,700 US$ | 180 | 0 | 0 | 22 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7344 | -89.1518 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10369/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-02-25 |  | 2016-08-23 | En Ejecución
314880 | CONCRETEADO SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE EN 2ª ETAPA DE PROYECTO EL PASEO DE SAN VICENTE | 46,311 US$ | 44,180 US$ | 44,180 US$ | 60 | 100 | 0 | 30608 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6338 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10367/16 | 9173 | 2016-02-11 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-04-03 | 2017-06-08 | 2017-06-02 | Terminado
314890 | ADQUISICIÓN ED VEHÍCULO PARA EL SISTEMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, PARA REDUCCIÓN DE RIESGO A DESASTRE EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO/PICK UP | 25,900 US$ | 25,900 US$ | 25,900 US$ | 30 | 100 | 0 | 20366 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.9756 | -89.3409 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10377/16 | 9180 | 2016-02-18 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-29 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | Terminado
314900 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MUNICIPIO DE SANTA ELENA/ PICK UP | 25,600 US$ | 25,600 US$ | 25,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 17342 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3832 | -88.4166 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10377/16 | 9180 | 2016-02-18 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-02 | 2016-03-15 | 2016-04-01 | Terminado
314910 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE CAROLINA | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 8240 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8507 | -88.3008 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10376/16 | 9180 | 2016-02-18 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-12 | 2016-04-29 | 2016-05-12 | Terminado
314920 | SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO, MUNICIPIO DE COMASAGUA | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 11870 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6396 | -89.3785 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10376/16 | 9180 | 2016-02-18 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-05 | 2016-02-22 | 2016-03-06 | Terminado
314930 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 110 | 100 | 0 | 16584 | RAMON MIGUEL COREAS ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2833 | -88.5502 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10376/16 | 9180 | 2016-02-18 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-08 | 2016-04-04 | 2016-05-28 | Terminado
314940 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO), MUNICIPIO DE SANTA MARÍA | 10,500 US$ | 10,500 US$ | 10,500 US$ | 120 | 100 | 0 | 10731 | NICOLAS ANDRES CASTELLON GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3507 | -88.434 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10376/16 | 9180 | 2016-02-18 | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-16 | 2016-06-02 | 2016-06-15 | Terminado
314950 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 45 | 100 | 0 | 5 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6338 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10376/16 | 9180 | 2016-02-18 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-12 | 2016-03-11 | 2016-03-28 | Terminado
314960 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS VIÑAS, CANTÓN EL JUNQUILLO. | 61,111 US$ | 61,111 US$ | 61,111 US$ | 60 | 100 | 0 | 5128 | ABILIO FLORES VASQUEZ | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9889 | -89.8378 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10381/16 | 9180 | 2016-02-18 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | EL JUNQUILLO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-19 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | Terminado
314970 | EMPEDRADO FRAGUADO CON SUPERFICIE DE CONCRETO EN CANTÓN LAS PEÑAS | 80,743 US$ | 80,743 US$ | 80,743 US$ | 96 | 100 | 0 | 1140 | ROBERTO ANDRES LEMUS FLORES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.15 | -89.15 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10383/16 | 9180 | 2016-02-18 | CHALATENANGO | LA REINA | LAS PEÑAS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-27 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | Terminado
314980 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES COMPACTADORES DE 18 YARDAS CÚBICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ | 174,884 US$ | 174,884 US$ | 174,884 US$ | 90 | 100 | 0 | 17968 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5 | -88.8837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10410/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-15 | 2016-06-16 | 2016-06-13 | Terminado
314990 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COMUNIDAD VENECIA | 26,782 US$ | 26,782 US$ | 26,782 US$ | 45 | 100 | 0 | 36 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9669 | -89.7663 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10467/16 | 9222 | 2016-03-31 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-09-27 | 2016-10-06 | Terminado
315000 | BONO SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TOROLA 2016 | 60,150 US$ | 60,150 US$ | 59,495 US$ | 0 | 0 | 0 | 314 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9167 | -88.234 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315001 | BONO SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TOROLA 2017 | 58,600 US$ | 58,600 US$ | 48,695 US$ | 0 | 0 | 0 | 314 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9165 | -88.2333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315010 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN EN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO-2016 | 112,445 US$ | 112,445 US$ | 112,855 US$ | 0 | 0 | 0 | 587 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8504 | -88.2832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315011 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN EN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO-2017 | 111,455 US$ | 111,455 US$ | 93,550 US$ | 0 | 0 | 0 | 587 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8502 | -88.2838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315020 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CUISNAHUAT-2016 | 237,165 US$ | 237,165 US$ | 226,925 US$ | 0 | 0 | 0 | 1238 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6362 | -89.6032 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315021 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CUISNAHUAT-2017 | 224,460 US$ | 224,460 US$ | 188,270 US$ | 0 | 0 | 0 | 1238 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6364 | -89.6037 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315030 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA-2016 | 242,905 US$ | 242,905 US$ | 231,860 US$ | 0 | 0 | 0 | 1268 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN BETHOEL FERNANDEZ VASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6665 | -88.2009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315031 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA-2017 | 227,930 US$ | 227,930 US$ | 182,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 1268 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6664 | -88.2001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315040 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CALUCO-2016 | 180,080 US$ | 180,080 US$ | 162,035 US$ | 0 | 0 | 0 | 940 | NELSON OSWALDO SIBRIÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.723 | -89.6622 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315041 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CALUCO-2017 | 163,405 US$ | 163,405 US$ | 130,030 US$ | 0 | 0 | 0 | 940 | NELSON OSWALDO SIBRIÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7232 | -89.6628 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315050 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA 2016 | 113,025 US$ | 113,025 US$ | 107,190 US$ | 0 | 0 | 0 | 590 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6009 | -88.4503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 | 2017-04-30 | 2016-03-01 | En Ejecución
315051 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA 2017 | 100,920 US$ | 100,920 US$ | 95,715 US$ | 0 | 0 | 0 | 590 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6002 | -88.4509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315060 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN FERNANDO-2016 | 25,090 US$ | 25,090 US$ | 22,465 US$ | 0 | 0 | 0 | 131 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3002 | -89.0339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315061 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN FERNANDO-2017 | 25,495 US$ | 25,495 US$ | 20,230 US$ | 0 | 0 | 0 | 131 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3002 | -89.0336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315070 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE JUTIAPA 2016 | 113,605 US$ | 113,605 US$ | 100,475 US$ | 0 | 0 | 0 | 593 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8839 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315071 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE JUTIAPA 2017 | 101,155 US$ | 101,155 US$ | 83,595 US$ | 0 | 0 | 0 | 593 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8835 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315080 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE GUALOCOCTI 2016 | 81,795 US$ | 81,795 US$ | 80,120 US$ | 0 | 0 | 0 | 427 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8169 | -88.2168 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315081 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE GUALOCOCTI 2017 | 76,795 US$ | 76,795 US$ | 65,150 US$ | 0 | 0 | 0 | 427 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8165 | -88.2162 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315090 | BONOS SALUD-EDUCACÓN MUNICIPIO DE CAROLINA 2016 | 113,790 US$ | 113,790 US$ | 106,975 US$ | 0 | 0 | 0 | 594 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8502 | -88.3002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315091 | BONOS SALUD-EDUCACÓN MUNICIPIO DE CAROLINA 2017 | 103,790 US$ | 103,790 US$ | 95,895 US$ | 0 | 0 | 0 | 594 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8506 | -88.3005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315100 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN ISIDRO 2016 | 45,405 US$ | 45,405 US$ | 43,605 US$ | 0 | 0 | 0 | 237 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8503 | -88.2336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315101 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN ISIDRO 2017 | 44,230 US$ | 44,230 US$ | 37,280 US$ | 0 | 0 | 0 | 237 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8504 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315110 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CINQUERA 2016 | 23,180 US$ | 23,180 US$ | 22,745 US$ | 0 | 0 | 0 | 121 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8834 | -88.9662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315111 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CINQUERA 2017 | 22,030 US$ | 22,030 US$ | 20,420 US$ | 0 | 0 | 0 | 121 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8835 | -88.9667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315120 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO CANCASQUE 2016 | 25,475 US$ | 25,475 US$ | 23,285 US$ | 0 | 0 | 0 | 133 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9831 | -88.8506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315121 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO CANCASQUE 2017 | 25,080 US$ | 25,080 US$ | 20,010 US$ | 0 | 0 | 0 | 133 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9831 | -88.8505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315130 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE JOATECA 2016 | 59,580 US$ | 59,580 US$ | 55,145 US$ | 0 | 0 | 0 | 311 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9008 | -88.0501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315131 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE JOATECA 2017 | 55,545 US$ | 55,545 US$ | 46,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 311 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9002 | -88.051 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315140 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE GUAYMANGO 2016 | 429,890 US$ | 429,890 US$ | 400,315 US$ | 0 | 0 | 0 | 2244 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7502 | -89.8429 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315141 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE GUAYMANGO 2017 | 399,360 US$ | 399,360 US$ | 335,685 US$ | 0 | 0 | 0 | 2244 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7501 | -89.8426 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315150 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR 2016 | 6,505 US$ | 6,505 US$ | 6,175 US$ | 0 | 0 | 0 | 34 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0008 | -88.8505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315151 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR 2017 | 5,925 US$ | 5,925 US$ | 5,805 US$ | 0 | 0 | 0 | 34 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0006 | -88.8508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315160 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN 2016 | 44,260 US$ | 44,260 US$ | 39,745 US$ | 0 | 0 | 0 | 231 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1834 | -89.0504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315161 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN 2017 | 37,350 US$ | 37,350 US$ | 34,680 US$ | 0 | 0 | 0 | 231 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1838 | -89.0501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315170 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN SIMÓN 2016 | 239,660 US$ | 239,660 US$ | 239,495 US$ | 0 | 0 | 0 | 1251 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8333 | -88.2336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315171 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN SIMÓN 2017 | 233,500 US$ | 233,500 US$ | 222,245 US$ | 0 | 0 | 0 | 1251 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8338 | -88.2339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315180 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE MASAHUAT 2016 | 54,210 US$ | 54,210 US$ | 51,105 US$ | 0 | 0 | 0 | 283 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1835 | -89.4332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315181 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE MASAHUAT 2017 | 49,025 US$ | 49,025 US$ | 45,155 US$ | 0 | 0 | 0 | 283 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1835 | -89.4333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315190 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ARCATAO 2016 | 29,885 US$ | 29,885 US$ | 27,055 US$ | 0 | 0 | 0 | 156 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0835 | -88.7506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315191 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ARCATAO 2017 | 27,950 US$ | 27,950 US$ | 24,845 US$ | 0 | 0 | 0 | 156 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0831 | -88.751 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315200 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTA CLARA 2016 | 88,315 US$ | 88,315 US$ | 80,045 US$ | 0 | 0 | 0 | 461 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7 | -88.7339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315201 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTA CLARA 2017 | 77,390 US$ | 77,390 US$ | 69,345 US$ | 0 | 0 | 0 | 461 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7002 | -88.7335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315210 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2016 | 5,360 US$ | 5,360 US$ | 4,965 US$ | 0 | 0 | 0 | 28 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0005 | -88.9005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315211 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2017 | 4,965 US$ | 4,965 US$ | 4,650 US$ | 0 | 0 | 0 | 28 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0001 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315220 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA 2016 | 76,055 US$ | 76,055 US$ | 70,805 US$ | 0 | 0 | 0 | 397 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6832 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315221 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA 2017 | 65,485 US$ | 65,485 US$ | 59,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 397 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6835 | -88.7836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315230 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 2016 | 78,165 US$ | 78,165 US$ | 77,710 US$ | 0 | 0 | 0 | 408 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4331 | -88.6003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315231 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 2017 | 73,385 US$ | 73,385 US$ | 66,150 US$ | 0 | 0 | 0 | 408 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4338 | -88.601 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315240 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LA FRONTERA 2016 | 63,790 US$ | 63,790 US$ | 58,075 US$ | 0 | 0 | 0 | 333 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1834 | -89.6062 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315241 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LA FRONTERA 2017 | 56,680 US$ | 56,680 US$ | 51,865 US$ | 0 | 0 | 0 | 333 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1835 | -89.6068 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315250 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 2016 | 110,530 US$ | 110,530 US$ | 105,325 US$ | 0 | 0 | 0 | 577 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7157 | -89.7987 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315251 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 2017 | 103,790 US$ | 103,790 US$ | 97,015 US$ | 0 | 0 | 0 | 577 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7151 | -89.798 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315260 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE LA LAGUNA 2016 | 30,080 US$ | 30,080 US$ | 25,955 US$ | 0 | 0 | 0 | 157 | NELSON ULISES SANTOS SANTOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1664 | -88.9509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315261 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE LA LAGUNA 2017 | 25,855 US$ | 25,855 US$ | 24,340 US$ | 0 | 0 | 0 | 157 | NELSON ULISES SANTOS SANTOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1667 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315270 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE PARISO DE OSORIO 2016 | 28,350 US$ | 28,350 US$ | 25,135 US$ | 0 | 0 | 0 | 148 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6332 | -88.9663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315271 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE PARISO DE OSORIO 2017 | 25,855 US$ | 25,855 US$ | 21,920 US$ | 0 | 0 | 0 | 148 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6331 | -88.9662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315280 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA 2016 | 31,030 US$ | 31,030 US$ | 29,535 US$ | 0 | 0 | 0 | 162 | FRANKLIN ANTONIO MÁRQUEZ MELGAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1337 | -88.8663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315281 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA 2017 | 28,550 US$ | 28,550 US$ | 26,205 US$ | 0 | 0 | 0 | 162 | FRANKLIN ANTONIO MÁRQUEZ MELGAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.134 | -88.8668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315290 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE LAS VUELTAS 2016 | 8,050 US$ | 8,050 US$ | 7,410 US$ | 0 | 0 | 0 | 42 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1003 | -88.8832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315291 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE LAS VUELTAS 2017 | 7,840 US$ | 7,840 US$ | 6,965 US$ | 0 | 0 | 0 | 42 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1006 | -88.8832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315300 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ESTANZUELAS 2016 | 130,280 US$ | 130,280 US$ | 122,525 US$ | 0 | 0 | 0 | 680 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6508 | -88.5008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315301 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ESTANZUELAS 2017 | 117,975 US$ | 117,975 US$ | 110,595 US$ | 0 | 0 | 0 | 680 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6508 | -88.5009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315310 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE POTONICO 2016 | 13,610 US$ | 13,610 US$ | 12,560 US$ | 0 | 0 | 0 | 71 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9662 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315311 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE POTONICO 2017 | 12,090 US$ | 12,090 US$ | 11,290 US$ | 0 | 0 | 0 | 71 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9667 | -88.9004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315320 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN 2016 | 66,855 US$ | 66,855 US$ | 65,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 349 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8162 | -88.4838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315321 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN 2017 | 61,475 US$ | 61,475 US$ | 54,355 US$ | 0 | 0 | 0 | 349 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8165 | -88.4833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315330 | ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS, MUNICIPIO DE SONZACATE | 2,355 US$ | 2,355 US$ | 2,355 US$ | 15 | 100 | 0 | 25005 | HÉCTOR ANTONIO ORELLANA VALLADARES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.7342 | -89.7149 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10389/16 | 9187 | 2016-02-25 | SONSONATE | SONZACATE | SONZACATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-23 | 2016-02-23 | 2016-03-09 | Terminado
315340 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE JICALAPA 2016 | 129,500 US$ | 129,500 US$ | 126,180 US$ | 0 | 0 | 0 | 676 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5527 | -89.507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315341 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE JICALAPA 2017 | 121,025 US$ | 121,025 US$ | 97,205 US$ | 0 | 0 | 0 | 676 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5524 | -89.5061 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315350 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE LISLIQUE 2016 | 280,840 US$ | 280,840 US$ | 266,945 US$ | 0 | 0 | 0 | 1466 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8011 | -87.8991 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315351 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE LISLIQUE 2017 | 260,135 US$ | 260,135 US$ | 222,305 US$ | 0 | 0 | 0 | 1466 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8012 | -87.8997 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315360 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE DOLORES 2016 | 108,235 US$ | 108,235 US$ | 96,190 US$ | 0 | 0 | 0 | 565 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7839 | -88.5665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315361 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE DOLORES 2017 | 98,825 US$ | 98,825 US$ | 83,725 US$ | 0 | 0 | 0 | 565 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7833 | -88.5664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315370 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BASICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA | 6,890 US$ | 6,890 US$ | 6,890 US$ | 30 | 100 | 0 | 7773 | CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7722 | -89.8049 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10389/16 | 9187 | 2016-02-25 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-27 | 2016-02-29 | 2016-03-28 | Terminado
315380 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATAN 2016 | 190,610 US$ | 190,610 US$ | 188,670 US$ | 0 | 0 | 0 | 995 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.61 | -89.5851 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315381 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATAN 2017 | 180,405 US$ | 180,405 US$ | 171,335 US$ | 0 | 0 | 0 | 995 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6105 | -89.5851 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315390 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CACOPERA | 211,690 US$ | 211,690 US$ | 208,360 US$ | 0 | 0 | 0 | 1105 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7662 | -88.0833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315391 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CACOPERA | 200,755 US$ | 200,755 US$ | 188,915 US$ | 0 | 0 | 0 | 1105 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7667 | -88.083 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315410 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER 2016 | 96,935 US$ | 96,935 US$ | 85,585 US$ | 0 | 0 | 0 | 506 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4161 | -88.5669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315411 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER 2017 | 84,460 US$ | 84,460 US$ | 70,435 US$ | 0 | 0 | 0 | 506 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4162 | -88.566 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315420 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CORINTO 2016 | 218,965 US$ | 218,965 US$ | 202,565 US$ | 0 | 0 | 0 | 1143 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8104 | -87.9718 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315421 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CORINTO 2017 | 201,895 US$ | 201,895 US$ | 181,630 US$ | 0 | 0 | 0 | 1143 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8104 | -87.9714 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315430 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE YAMABAL | 90,615 US$ | 90,615 US$ | 88,990 US$ | 0 | 0 | 0 | 473 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6663 | -88.1668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315431 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE YAMABAL | 89,660 US$ | 89,660 US$ | 82,020 US$ | 0 | 0 | 0 | 473 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6664 | -88.1665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315440 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 316090 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.7006 | -89.2167 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10389/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-14 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | Terminado
315450 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE JUJUTLA 2016 | 548,090 US$ | 548,090 US$ | 515,775 US$ | 0 | 0 | 0 | 2861 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7861 | -89.8574 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315451 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE JUJUTLA 2017 | 516,195 US$ | 516,195 US$ | 462,890 US$ | 0 | 0 | 0 | 2861 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7861 | -89.8573 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315460 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 5,500 US$ | 5,500 US$ | 5,500 US$ | 120 | 100 | 0 | 8611 | PEDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.3338 | -89.1831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10390/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-14 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | Terminado
315470 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO/SERVIDOR, COMPUTADORAS Y LAPTOP | 10,600 US$ | 10,600 US$ | 10,600 US$ | 15 | 100 | 0 | 75 | PEDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.3333 | -89.1839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10390/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-26 | 2016-03-07 | 2016-03-12 | Terminado
315480 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SESORI 2016 | 153,825 US$ | 153,825 US$ | 150,285 US$ | 0 | 0 | 0 | 803 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.716 | -88.3662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315481 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SESORI 2017 | 143,650 US$ | 143,650 US$ | 138,950 US$ | 0 | 0 | 0 | 803 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7166 | -88.367 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315490 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO/IMPRESORAS | 960 US$ | 960 US$ | 960 US$ | 15 | 100 | 0 | 75 | PEDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.3335 | -89.1831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10390/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-26 | 2016-03-07 | 2016-03-12 | Terminado
315500 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICPIO DE TACUBA 2016 | 668,970 US$ | 668,970 US$ | 656,245 US$ | 0 | 0 | 0 | 3492 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9016 | -89.9295 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315501 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICPIO DE TACUBA 2017 | 616,575 US$ | 616,575 US$ | 541,240 US$ | 0 | 0 | 0 | 3492 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9015 | -89.9298 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315510 | BONO SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN 2016 | 193,675 US$ | 193,675 US$ | 193,785 US$ | 0 | 0 | 0 | 1011 | MARIO EDUARDO ABREGO CRUZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7669 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315511 | BONO SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN 2017 | 189,805 US$ | 189,805 US$ | 175,215 US$ | 0 | 0 | 0 | 1011 | MARIO EDUARDO ABREGO CRUZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7667 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315520 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ARAMBALA 2016 | 26,440 US$ | 26,440 US$ | 27,570 US$ | 0 | 0 | 0 | 138 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.9168 | -88.1337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315521 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ARAMBALA 2017 | 26,040 US$ | 26,040 US$ | 24,610 US$ | 0 | 0 | 0 | 138 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.9161 | -88.134 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315530 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CHILANGA | 162,840 US$ | 162,840 US$ | 156,265 US$ | 0 | 0 | 0 | 850 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7162 | -88.1168 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315531 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CHILANGA | 149,580 US$ | 149,580 US$ | 145,160 US$ | 0 | 0 | 0 | 850 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7161 | -88.1163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315540 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, MORAZAN 2016 | 23,560 US$ | 23,560 US$ | 21,360 US$ | 0 | 0 | 0 | 123 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9669 | -88.2002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315541 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, MORAZAN 2017 | 21,670 US$ | 21,670 US$ | 19,135 US$ | 0 | 0 | 0 | 123 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9665 | -88.2004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315550 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN/SERVIDOR, LICENCIA, MEDIDOR, CÁMARA FOTOGRÁFICA, GPS | 4,325 US$ | 4,325 US$ | 4,325 US$ | 20 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7668 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10390/16 | 9187 | 2016-02-25 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-10 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | Terminado
315560 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SENSEMBRA 2016 | 43,490 US$ | 43,490 US$ | 40,960 US$ | 0 | 0 | 0 | 227 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6664 | -88.1666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315561 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SENSEMBRA 2017 | 39,265 US$ | 39,265 US$ | 34,870 US$ | 0 | 0 | 0 | 227 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6668 | -88.1664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315570 | BONOS SALULD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT 2016 | 207,665 US$ | 207,665 US$ | 204,475 US$ | 0 | 0 | 0 | 1084 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7867 | -89.7665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315571 | BONOS SALULD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT 2017 | 196,150 US$ | 196,150 US$ | 182,250 US$ | 0 | 0 | 0 | 1084 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7861 | -89.7667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315580 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN/ IMPRESORA, AUTOCAD, ANTIVIRUS | 3,899 US$ | 3,899 US$ | 3,899 US$ | 15 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.767 | -88.951 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10390/16 | 9187 | 2016-02-25 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-10 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | Terminado
315590 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE 2016 | 221,460 US$ | 221,460 US$ | 199,705 US$ | 0 | 0 | 0 | 1156 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5855 | -89.5189 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315591 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE 2017 | 199,020 US$ | 199,020 US$ | 161,265 US$ | 0 | 0 | 0 | 1156 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.586 | -89.5187 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315600 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN GERARDO 2016 | 98,665 US$ | 98,665 US$ | 97,915 US$ | 0 | 0 | 0 | 515 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8001 | -88.4007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315601 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN GERARDO 2017 | 98,045 US$ | 98,045 US$ | 92,575 US$ | 0 | 0 | 0 | 515 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.801 | -88.4001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315610 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO, MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN/ CABLEADO, ROUTER, SWITCH | 841 US$ | 841 US$ | 841 US$ | 15 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7661 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10390/16 | 9187 | 2016-02-25 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-10 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | Terminado
315620 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL | 13,082 US$ | 13,082 US$ | 13,082 US$ | 100 | 100 | 0 | 2464 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1831 | -88.8837 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10390/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-22 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | Terminado
315630 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORES, MUNICIPIO DE GUAYMANGO | 2,714 US$ | 2,714 US$ | 2,714 US$ | 45 | 100 | 0 | 3000 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7502 | -89.8422 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10390/16 | 9187 | 2016-02-25 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-30 | 2016-05-14 | 2016-05-14 | Terminado
315640 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 109 | 100 | 0 | 1854 | MANUEL ANTONIO AYALA MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0161 | -88.7835 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10390/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-26 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | Terminado
315650 | COMPRA DE MUEBLE Y EQUIPOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE VERAPAZ/GPS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 7227 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6508 | -88.8664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10391/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-13 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | Terminado
315660 | COMPRA DE MUEBLE Y EQUIPOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE VERAPAZ/ARCHIVO Y CÁMARA FOTOGRÁFICA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 7227 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6503 | -88.8669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10391/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-16 | 2016-03-10 | 2016-03-02 | Terminado
315670 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD 2016 | 20,880 US$ | 20,880 US$ | 19,490 US$ | 0 | 0 | 0 | 109 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0661 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315671 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD 2017 | 20,115 US$ | 20,115 US$ | 16,725 US$ | 0 | 0 | 0 | 109 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0664 | -88.8006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315680 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO 2016 | 75,670 US$ | 75,670 US$ | 67,995 US$ | 0 | 0 | 0 | 395 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7334 | -88.0835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315681 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO 2017 | 70,870 US$ | 70,870 US$ | 63,680 US$ | 0 | 0 | 0 | 395 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7333 | -88.084 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315690 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL 2016 | 161,495 US$ | 161,495 US$ | 153,570 US$ | 0 | 0 | 0 | 843 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7006 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315691 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL 2017 | 145,925 US$ | 145,925 US$ | 48,880 US$ | 0 | 0 | 0 | 843 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7004 | -88.9005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315700 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 2016 | 170,880 US$ | 170,880 US$ | 159,005 US$ | 0 | 0 | 0 | 892 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.701 | -88.5669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315701 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 2017 | 146,170 US$ | 146,170 US$ | 140,155 US$ | 0 | 0 | 0 | 892 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7007 | -88.5663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315710 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPÍO DE SAN PEDRO PUXTLA 2016 | 114,770 US$ | 114,770 US$ | 116,565 US$ | 0 | 0 | 0 | 651 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.772 | -89.8041 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315711 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPÍO DE SAN PEDRO PUXTLA 2017 | 107,565 US$ | 107,565 US$ | 97,815 US$ | 0 | 0 | 0 | 651 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7727 | -89.8046 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315720 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE COMASAGUA 2016 | 169,065 US$ | 169,065 US$ | 159,465 US$ | 0 | 0 | 0 | 959 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6395 | -89.378 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315721 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE COMASAGUA 2017 | 145,270 US$ | 145,270 US$ | 129,935 US$ | 0 | 0 | 0 | 959 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6394 | -89.3787 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315730 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE 2016 | 65,765 US$ | 65,765 US$ | 46,995 US$ | 0 | 0 | 0 | 373 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1835 | -89.2336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315731 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE 2017 | 55,670 US$ | 55,670 US$ | 42,630 US$ | 0 | 0 | 0 | 373 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1839 | -89.2339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315740 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CHILTIUPAN | 144,030 US$ | 144,030 US$ | 143,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 817 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5907 | -89.4688 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315741 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CHILTIUPAN | 127,670 US$ | 127,670 US$ | 115,740 US$ | 0 | 0 | 0 | 817 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5905 | -89.4682 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315750 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE VICTORIA 2016 | 173,300 US$ | 173,300 US$ | 162,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 983 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9504 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315751 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE VICTORIA 2017 | 146,710 US$ | 146,710 US$ | 130,245 US$ | 0 | 0 | 0 | 983 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9508 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315760 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ALEGRÍA 2016 | 149,855 US$ | 149,855 US$ | 144,815 US$ | 0 | 0 | 0 | 850 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5006 | -88.4837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315761 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ALEGRÍA 2017 | 130,725 US$ | 130,725 US$ | 122,985 US$ | 0 | 0 | 0 | 850 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5007 | -88.4838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315770 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TECAPAN 2016 | 106,830 US$ | 106,830 US$ | 106,245 US$ | 0 | 0 | 0 | 606 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4504 | -88.4837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315771 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TECAPAN 2017 | 92,660 US$ | 92,660 US$ | 87,345 US$ | 0 | 0 | 0 | 606 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4505 | -88.4831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315780 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2016 | 23,615 US$ | 23,615 US$ | 22,290 US$ | 0 | 0 | 0 | 134 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0167 | -88.7834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315781 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2017 | 25,620 US$ | 25,620 US$ | 16,380 US$ | 0 | 0 | 0 | 134 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0161 | -88.7836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315790 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS 2016 | 341,130 US$ | 341,130 US$ | 317,780 US$ | 0 | 0 | 0 | 1935 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.7662 | -88.2667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315791 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS 2017 | 296,645 US$ | 296,645 US$ | 268,755 US$ | 0 | 0 | 0 | 1935 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7668 | -88.2668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315800 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BATRES 2016 | 162,020 US$ | 162,020 US$ | 153,015 US$ | 0 | 0 | 0 | 919 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3505 | -88.3663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315801 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BATRES 2017 | 142,935 US$ | 142,935 US$ | 125,880 US$ | 0 | 0 | 0 | 919 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3508 | -88.3662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315810 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE BERLÍN 2016 | 231,295 US$ | 231,295 US$ | 227,915 US$ | 0 | 0 | 0 | 1312 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.501 | -88.5333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315811 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE BERLÍN 2017 | 207,220 US$ | 207,220 US$ | 193,920 US$ | 0 | 0 | 0 | 1312 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5002 | -88.5335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315820 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE OZATLAN 2016 | 148,265 US$ | 148,265 US$ | 138,155 US$ | 0 | 0 | 0 | 841 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3834 | -88.5 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315821 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE OZATLAN 2017 | 121,025 US$ | 121,025 US$ | 109,545 US$ | 0 | 0 | 0 | 841 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3839 | -88.5006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315830 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE LAS FLORES 2016 | 15,695 US$ | 15,695 US$ | 15,585 US$ | 0 | 0 | 0 | 89 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0503 | -88.8334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315831 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE LAS FLORES 2017 | 14,545 US$ | 14,545 US$ | 13,635 US$ | 0 | 0 | 0 | 89 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0507 | -88.8335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315840 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN EMIGDIO 2016 | 35,795 US$ | 35,795 US$ | 33,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 203 | MAURICIO ROSALES GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6505 | -88.984 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315841 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN EMIGDIO 2017 | 32,680 US$ | 32,680 US$ | 25,015 US$ | 0 | 0 | 0 | 203 | MAURICIO ROSALES GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.651 | -88.9838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315850 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES 2016 | 63,110 US$ | 63,110 US$ | 53,085 US$ | 0 | 0 | 0 | 358 | LUIS ALONSO LOPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6225 | -89.0217 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315851 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES 2017 | 58,360 US$ | 58,360 US$ | 48,615 US$ | 0 | 0 | 0 | 358 | LUIS ALONSO LOPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6229 | -89.0212 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315860 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA 2016 | 65,580 US$ | 65,580 US$ | 65,905 US$ | 0 | 0 | 0 | 372 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6169 | -88.9331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315861 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA 2017 | 62,130 US$ | 62,130 US$ | 55,890 US$ | 0 | 0 | 0 | 372 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6167 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315870 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE YAYANTIQUE 2016 | 90,800 US$ | 90,800 US$ | 83,445 US$ | 0 | 0 | 0 | 515 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4484 | -88.0223 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315871 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE YAYANTIQUE 2017 | 73,445 US$ | 73,445 US$ | 70,380 US$ | 0 | 0 | 0 | 515 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4485 | -88.0227 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315880 | BONO SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN JORGE | 104,215 US$ | 52,050 US$ | 96,065 US$ | 0 | 0 | 0 | 279 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6835 | -88.3834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315881 | BONO SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN JORGE | 84,215 US$ | 84,215 US$ | 75,030 US$ | 0 | 0 | 0 | 279 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6836 | -88.3833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315890 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA 2016 | 145,800 US$ | 145,800 US$ | 128,060 US$ | 0 | 0 | 0 | 827 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5665 | -88.5001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315891 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA 2017 | 119,055 US$ | 119,055 US$ | 113,775 US$ | 0 | 0 | 0 | 827 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5665 | -88.5007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315900 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE EL CARRIZAL 2016 | 25,915 US$ | 25,915 US$ | 24,705 US$ | 0 | 0 | 0 | 147 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1837 | -88.883 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315901 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE EL CARRIZAL 2017 | 23,880 US$ | 23,880 US$ | 20,955 US$ | 0 | 0 | 0 | 147 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1834 | -88.8836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315910 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN LORENZO 2016 | 64,530 US$ | 64,530 US$ | 61,530 US$ | 0 | 0 | 0 | 366 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7168 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315911 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN LORENZO 2017 | 54,050 US$ | 54,050 US$ | 44,580 US$ | 0 | 0 | 0 | 366 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.716 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315920 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEZONTES 2016 | 36,135 US$ | 36,135 US$ | 32,040 US$ | 0 | 0 | 0 | 205 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.614 | -89.0107 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315921 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEZONTES 2017 | 32,140 US$ | 32,140 US$ | 27,270 US$ | 0 | 0 | 0 | 205 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6132 | -89.0103 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315930 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2016 | 215,080 US$ | 215,080 US$ | 205,055 US$ | 0 | 0 | 0 | 1220 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6665 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315931 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2017 | 181,725 US$ | 181,725 US$ | 158,235 US$ | 0 | 0 | 0 | 1220 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.666 | -88.7832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315940 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS 2016 | 53,415 US$ | 53,415 US$ | 51,045 US$ | 0 | 0 | 0 | 303 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.001 | -88.7337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315941 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS 2017 | 45,250 US$ | 45,250 US$ | 42,525 US$ | 0 | 0 | 0 | 303 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0005 | -88.7333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315950 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE JUCUARÁN 2016 | 189,335 US$ | 189,335 US$ | 182,070 US$ | 0 | 0 | 0 | 1074 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2533 | -88.2477 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315951 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE JUCUARÁN 2017 | 210,930 US$ | 210,930 US$ | 144,855 US$ | 0 | 0 | 0 | 1074 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2537 | -88.2477 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315960 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ILOBASCO 2016 | 694,980 US$ | 694,980 US$ | 683,005 US$ | 0 | 0 | 0 | 3942 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8507 | -88.8503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315961 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE ILOBASCO 2017 | 625,075 US$ | 625,075 US$ | 578,640 US$ | 0 | 0 | 0 | 3942 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8507 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
315970 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE EL ROSARIO (M) 2016 | 16,570 US$ | 16,570 US$ | 17,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 94 | VALENTÍN DE JESÚS CLAROS DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8669 | -88.2164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315971 | BONOS SALUD EDUCACIÓN MUNICIPIO DE EL ROSARIO (M) 2017 | 14,185 US$ | 14,185 US$ | 13,290 US$ | 0 | 0 | 0 | 94 | VALENTÍN DE JESÚS CLAROS DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8667 | -88.2166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315980 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE COMALAPA 2016 | 46,895 US$ | 46,895 US$ | 45,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 266 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1338 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315981 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE COMALAPA 2017 | 41,660 US$ | 41,660 US$ | 39,240 US$ | 0 | 0 | 0 | 266 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.133 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
315990 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO 2016 | 35,440 US$ | 35,440 US$ | 31,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 201 | CRISTÓBAL MAURICIO HERNÁNDEZ GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.651 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
315991 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO 2017 | 27,475 US$ | 27,475 US$ | 24,915 US$ | 0 | 0 | 0 | 201 | CRISTÓBAL MAURICIO HERNÁNDEZ GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6505 | -88.9507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
316000 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO 2016 | 109,650 US$ | 109,650 US$ | 105,270 US$ | 0 | 0 | 0 | 622 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6007 | -88.9339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316001 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO 2017 | 97,685 US$ | 97,685 US$ | 88,665 US$ | 0 | 0 | 0 | 622 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.601 | -88.934 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
316010 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE EL ROSARIO (C) 2016 | 61,170 US$ | 61,170 US$ | 60,210 US$ | 0 | 0 | 0 | 347 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7667 | -88.9163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316011 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE EL ROSARIO (C) 2017 | 66,080 US$ | 66,080 US$ | 31,875 US$ | 0 | 0 | 0 | 347 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.767 | -88.9164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
316020 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE 2016 | 89,210 US$ | 89,210 US$ | 88,255 US$ | 0 | 0 | 0 | 506 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8504 | -88.9009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316021 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE 2017 | 80,445 US$ | 80,445 US$ | 71,310 US$ | 0 | 0 | 0 | 506 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8502 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316030 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 2016 | 42,130 US$ | 42,130 US$ | 39,075 US$ | 0 | 0 | 0 | 239 | MARIO ALFREDO CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4166 | -87.9835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316031 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 2017 | 37,170 US$ | 37,170 US$ | 32,340 US$ | 0 | 0 | 0 | 239 | MARIO ALFREDO CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4161 | -87.9833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316040 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE DELICIAS DE CONCEPCIÓN 2016 | 57,300 US$ | 57,300 US$ | 57,870 US$ | 0 | 0 | 0 | 325 | DAVID ENOC VILLELA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7837 | -88.1331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316041 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE DELICIAS DE CONCEPCIÓN 2017 | 50,460 US$ | 50,460 US$ | 49,950 US$ | 0 | 0 | 0 | 325 | DAVID ENOC VILLELA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7834 | -88.1333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316050 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT 2016 | 49,190 US$ | 49,190 US$ | 48,780 US$ | 0 | 0 | 0 | 279 | NELSON ADONYS ORTIZ DÍAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5681 | -89.0393 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316051 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT 2017 | 44,710 US$ | 44,710 US$ | 40,050 US$ | 0 | 0 | 0 | 279 | NELSON ADONYS ORTIZ DÍAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5689 | -89.0394 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316060 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN 2016 | 10,760 US$ | 10,760 US$ | 11,115 US$ | 0 | 0 | 0 | 61 | ANGÉLICA MARÍA PINEDA DE BRAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9666 | -88.9663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316061 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN 2017 | 10,235 US$ | 10,235 US$ | 8,715 US$ | 0 | 0 | 0 | 61 | ANGÉLICA MARÍA PINEDA DE BRAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9663 | -88.9669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
316070 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TAPALHUACA 2016 | 44,600 US$ | 44,600 US$ | 41,715 US$ | 0 | 0 | 0 | 253 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5605 | -89.0802 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316071 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TAPALHUACA 2017 | 38,070 US$ | 38,070 US$ | 32,445 US$ | 0 | 0 | 0 | 253 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5605 | -89.0805 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
316080 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE VERAPAZ 2016 | 79,870 US$ | 79,870 US$ | 75,510 US$ | 0 | 0 | 0 | 453 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.65 | -88.8665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316081 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE VERAPAZ 2017 | 70,210 US$ | 70,210 US$ | 60,450 US$ | 0 | 0 | 0 | 453 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6503 | -88.8662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316090 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILIN 2016 | 54,125 US$ | 54,125 US$ | 50,970 US$ | 0 | 0 | 0 | 307 | HUGO BESAEL FLORES MAGAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2004 | -89.3509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316091 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILIN 2017 | 43,815 US$ | 43,815 US$ | 41,035 US$ | 0 | 0 | 0 | 307 | HUGO BESAEL FLORES MAGAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2007 | -89.3502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316100 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTA ELENA 2016 | 168,895 US$ | 168,895 US$ | 156,490 US$ | 0 | 0 | 0 | 958 | JOSÉ FERRUFINO MELARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3831 | -88.4162 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316101 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SANTA ELENA 2017 | 139,165 US$ | 139,165 US$ | 129,435 US$ | 0 | 0 | 0 | 958 | JOSÉ FERRUFINO MELARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3839 | -88.4161 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316110 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TENANCINGO 2016 | 98,550 US$ | 98,550 US$ | 95,640 US$ | 0 | 0 | 0 | 559 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8334 | -88.9839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316111 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE TENANCINGO 2017 | 85,295 US$ | 85,295 US$ | 81,045 US$ | 0 | 0 | 0 | 559 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8333 | -88.9839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316120 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE 2016 | 63,635 US$ | 63,635 US$ | 58,825 US$ | 0 | 0 | 0 | 361 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.083 | -88.9507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316121 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE 2017 | 58,180 US$ | 58,180 US$ | 51,795 US$ | 0 | 0 | 0 | 361 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.083 | -88.9507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316130 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES 2016 | 21,505 US$ | 21,505 US$ | 21,645 US$ | 0 | 0 | 0 | 122 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0164 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316131 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES 2017 | 17,955 US$ | 17,955 US$ | 16,860 US$ | 0 | 0 | 0 | 122 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0169 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316140 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LEMPA | 3,105 US$ | 3,105 US$ | 2,775 US$ | 0 | 0 | 0 | 110 | JOSUÉ BENJAMÍN ARDÓN MELGAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.975 | -89.001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10397/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316141 | BONOS SALUD-EDUCACIÓN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LEMPA | 2,165 US$ | 2,165 US$ | 2,340 US$ | 0 | 0 | 0 | 110 | JOSUÉ BENJAMÍN ARDÓN MELGAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9746 | -89.0016 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11446/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316150 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE TOROLA 2016 | 80,700 US$ | 80,700 US$ | 73,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 137 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9168 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316151 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE TOROLA 2017 | 76,600 US$ | 76,600 US$ | 65,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 121 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9164 | -88.2333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316152 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TOROLA 2018 | 68,400 US$ | 68,400 US$ | 41,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 116 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9164 | -88.2336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Ejecución
316160 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 2016 | 179,100 US$ | 179,100 US$ | 161,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 304 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8504 | -88.2833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316161 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 2017 | 174,650 US$ | 174,650 US$ | 96,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 275 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.85 | -88.284 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316162 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 2018 | 181,200 US$ | 181,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 308 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8503 | -88.2837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316170 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CUISNAHUAT 2016 | 296,300 US$ | 296,300 US$ | 277,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 503 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.637 | -89.6035 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316171 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CUISNAHUAT 2017 | 298,900 US$ | 298,900 US$ | 171,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 473 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6362 | -89.6032 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316172 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CUISNAHUAT 2018 | 311,400 US$ | 311,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 529 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6366 | -89.6033 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316180 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA 2016 | 285,700 US$ | 285,700 US$ | 265,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 485 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6663 | -88.2002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316181 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA 2017 | 298,300 US$ | 298,300 US$ | 244,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 462 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6667 | -88.2002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316182 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA 2018 | 247,800 US$ | 247,800 US$ | 153,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 421 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6668 | -88.2008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-24 09:02 |  | 2018-08-24 09:02 | En Ejecución
316190 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CALUCO 2016 | 222,100 US$ | 222,100 US$ | 198,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 377 | NELSON OSWALDO SIBRIÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7239 | -89.6621 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316191 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CALUCO 2017 | 207,150 US$ | 207,150 US$ | 121,950 US$ | 0 | 0 | 0 | 328 | NELSON OSWALDO SIBRIÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7235 | -89.662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316192 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CALUCO 2018 | 236,400 US$ | 236,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 402 | NELSON OSWALDO SIBRIÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.724 | -89.6628 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316200 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA 2016 | 252,150 US$ | 252,150 US$ | 227,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 428 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6007 | -88.45 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316201 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA 2017 | 238,200 US$ | 238,200 US$ | 209,950 US$ | 0 | 0 | 0 | 388 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6 | -88.451 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316202 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA 2018 | 249,000 US$ | 249,000 US$ | 147,520 US$ | 0 | 0 | 0 | 423 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6002 | -88.4508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-13 16:55 |  | 2018-08-13 16:55 | En Ejecución
316210 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (CH) 2016 | 53,600 US$ | 53,600 US$ | 53,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 91 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3 | -89.0336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316211 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (CH) 2017 | 63,100 US$ | 63,100 US$ | 35,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 101 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3009 | -89.033 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316212 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (CH) 2018 | 61,200 US$ | 61,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 104 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3002 | -89.0331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316220 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA 2016 | 196,750 US$ | 196,750 US$ | 182,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 334 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8834 | -88.9004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316221 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA 2017 | 196,900 US$ | 196,900 US$ | 115,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 314 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8837 | -88.9 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316222 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA 2018 | 210,200 US$ | 210,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 357 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8837 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316230 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI 2016 | 125,500 US$ | 125,500 US$ | 117,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 213 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8167 | -88.2166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316231 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI 2017 | 121,950 US$ | 121,950 US$ | 71,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 197 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8161 | -88.216 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316232 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI 2018 | 128,400 US$ | 128,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 218 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8165 | -88.2164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316240 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA 2016 | 228,000 US$ | 228,000 US$ | 211,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 387 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8508 | -88.3007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316241 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA 2017 | 229,400 US$ | 229,400 US$ | 199,250 US$ | 0 | 0 | 0 | 361 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8509 | -88.3009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316242 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA 2018 | 234,000 US$ | 234,000 US$ | 144,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 398 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.851 | -88.301 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-28 08:29 |  | 2018-08-28 08:29 | En Ejecución
316250 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (M) 2016 | 88,950 US$ | 88,950 US$ | 83,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 151 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8507 | -88.2339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316251 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (M) 2017 | 86,600 US$ | 86,600 US$ | 52,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 138 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8503 | -88.2339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316252 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (M) 2018 | 93,400 US$ | 93,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 159 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8508 | -88.2333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316260 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CASERIOS DE SANTA ISABEL ISHUATAN | 147,097 US$ | 147,097 US$ | 147,097 US$ | 90 | 100 | 100 | 510 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6106 | -89.5859 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10393/16 | 9187 | 2016-02-25 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-07-11 | 2017-03-17 | 2016-10-09 | Terminado
316270 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CINQUERA 2016 | 47,150 US$ | 47,150 US$ | 44,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 80 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8835 | -88.9664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316271 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CINQUERA 2017 | 45,150 US$ | 45,150 US$ | 42,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 73 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8835 | -88.9668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316272 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CINQUERA 2018 | 50,200 US$ | 50,200 US$ | 31,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 85 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8833 | -88.967 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-21 14:40 |  | 2018-08-21 14:40 | En Ejecución
316280 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CANCASQUE 2016 | 60,100 US$ | 60,100 US$ | 56,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 102 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9832 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316281 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CANCASQUE 2017 | 58,200 US$ | 58,200 US$ | 35,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 97 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9834 | -88.8503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316282 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CANCASQUE 2018 | 60,000 US$ | 60,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 102 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.983 | -88.85 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316290 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE JOATECA 2016 | 136,650 US$ | 136,650 US$ | 125,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 232 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9007 | -88.0507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316291 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE JOATECA 2017 | 133,200 US$ | 133,200 US$ | 77,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 210 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9003 | -88.0505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316292 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE JOATECA 2018 | 146,600 US$ | 146,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 249 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9002 | -88.0508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316300 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE GUAYMANGO 2016 | 422,400 US$ | 422,400 US$ | 390,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 717 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7502 | -89.8429 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316301 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE GUAYMANGO 2017 | 435,750 US$ | 435,750 US$ | 343,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 657 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7502 | -89.8427 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316302 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE GUAYMANGO 2018 | 361,200 US$ | 361,200 US$ | 110,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 614 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7509 | -89.8425 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-20 10:46 |  | 2018-08-20 10:46 | En Ejecución
316310 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR 2016 | 14,150 US$ | 14,150 US$ | 13,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 24 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0009 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316311 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR 2017 | 13,100 US$ | 13,100 US$ | 9,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 22 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0009 | -88.8507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316312 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR 2018 | 12,800 US$ | 12,800 US$ | 5,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 22 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0009 | -88.8506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-18 15:37 |  | 2018-07-18 15:37 | En Ejecución
316320 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN 2016 | 93,100 US$ | 93,100 US$ | 86,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 158 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1833 | -89.0501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316321 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN 2017 | 95,400 US$ | 95,400 US$ | 73,650 US$ | 0 | 0 | 0 | 145 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1833 | -89.0507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316322 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN 2018 | 91,600 US$ | 91,600 US$ | 50,250 US$ | 0 | 0 | 0 | 156 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1838 | -89.0505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-12 16:26 |  | 2018-07-12 16:26 | En Ejecución
316330 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN 2016 | 246,250 US$ | 246,250 US$ | 230,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 418 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8335 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316331 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN 2017 | 245,350 US$ | 245,350 US$ | 142,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 391 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8336 | -88.2339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316332 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN 2018 | 270,800 US$ | 270,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 460 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8337 | -88.2336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316340 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE MASAHUAT 2016 | 96,000 US$ | 96,000 US$ | 84,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 163 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1839 | -89.4335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316341 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE MASAHUAT 2017 | 86,800 US$ | 86,800 US$ | 74,850 US$ | 0 | 0 | 0 | 139 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1832 | -89.4335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316342 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MASAHUAT 2018 | 95,200 US$ | 95,200 US$ | 54,650 US$ | 0 | 0 | 0 | 162 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1832 | -89.4338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-18 15:59 |  | 2018-07-18 15:59 | En Ejecución
316350 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE ARCATAO 2016 | 86,000 US$ | 86,000 US$ | 76,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 146 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0834 | -88.7502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316351 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE ARCATAO 2017 | 80,700 US$ | 80,700 US$ | 70,950 US$ | 0 | 0 | 0 | 129 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0834 | -88.751 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316352 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE ARCATAO 2018 | 83,600 US$ | 83,600 US$ | 66,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 142 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.084 | -88.7509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-13 16:42 |  | 2018-08-13 16:42 | En Ejecución
316360 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA 2016 | 157,900 US$ | 157,900 US$ | 138,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 268 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7004 | -88.7335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316361 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA 2017 | 152,000 US$ | 152,000 US$ | 118,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 246 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.701 | -88.7332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316362 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA 2018 | 124,200 US$ | 124,200 US$ | 69,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 211 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7005 | -88.7331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-12 14:22 |  | 2018-07-12 14:22 | En Ejecución
316370 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2016 | 28,850 US$ | 28,850 US$ | 25,589 US$ | 0 | 0 | 0 | 49 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0009 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316371 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS 20 | 26,950 US$ | 26,950 US$ | 19,713 US$ | 0 | 0 | 0 | 44 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0001 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316372 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS 20 | 23,600 US$ | 23,600 US$ | 17,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 40 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0005 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-13 14:09 |  | 2018-07-13 14:09 | En Ejecución
316380 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA 2016 | 193,200 US$ | 193,200 US$ | 179,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 328 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6835 | -88.7832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316381 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA 2017 | 195,750 US$ | 195,750 US$ | 160,150 US$ | 0 | 0 | 0 | 324 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6834 | -88.7832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316382 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA 2018 | 182,400 US$ | 182,400 US$ | 133,050 US$ | 0 | 0 | 0 | 310 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6835 | -88.7834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-13 15:36 |  | 2018-07-13 15:36 | En Ejecución
316390 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 2016 | 183,800 US$ | 183,800 US$ | 170,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 312 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4331 | -88.6005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316391 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 2017 | 177,500 US$ | 177,500 US$ | 153,850 US$ | 0 | 0 | 0 | 287 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4339 | -88.6004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316392 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 2018 | 178,800 US$ | 178,800 US$ | 158,150 US$ | 0 | 0 | 0 | 304 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4336 | -88.6005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-18 15:39 |  | 2018-07-18 15:39 | En Ejecución
316400 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LA FRONTERA 2016 | 176,750 US$ | 176,750 US$ | 163,789 US$ | 0 | 0 | 0 | 300 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1834 | -89.6066 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316401 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LA FRONTERA 20 | 173,850 US$ | 173,850 US$ | 152,239 US$ | 0 | 0 | 0 | 279 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1832 | -89.606 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316402 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LA FRONTERA 20 | 183,000 US$ | 183,000 US$ | 165,589 US$ | 0 | 0 | 0 | 311 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1837 | -89.6067 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-18 16:28 |  | 2018-07-18 16:28 | En Ejecución
316410 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 2016 | 151,400 US$ | 151,400 US$ | 140,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 257 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7152 | -89.7986 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316411 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 2017 | 148,950 US$ | 148,950 US$ | 129,950 US$ | 0 | 0 | 0 | 241 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7155 | -89.7983 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316412 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 2018 | 161,200 US$ | 161,200 US$ | 97,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 274 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7151 | -89.7982 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-18 16:25 |  | 2018-07-18 16:25 | En Ejecución
316420 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA 2016 | 126,650 US$ | 126,650 US$ | 115,189 US$ | 0 | 0 | 0 | 215 | NELSON ULISES SANTOS SANTOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1669 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316421 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA 2017 | 124,200 US$ | 124,200 US$ | 101,576 US$ | 0 | 0 | 0 | 202 | NELSON ULISES SANTOS SANTOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1664 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316422 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA 2018 | 123,000 US$ | 123,000 US$ | 108,989 US$ | 0 | 0 | 0 | 209 | NELSON ULISES SANTOS SANTOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1661 | -88.9509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-12 16:08 |  | 2018-07-12 16:08 | En Ejecución
316430 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO DE OSORIO 2016 | 95,450 US$ | 95,450 US$ | 92,181 US$ | 0 | 0 | 0 | 162 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6335 | -88.9669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316431 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO DE OSORIO 2017 | 97,250 US$ | 97,250 US$ | 85,282 US$ | 0 | 0 | 0 | 160 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6339 | -88.9666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316432 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO DE OSORIO 2018 | 95,800 US$ | 95,800 US$ | 80,761 US$ | 0 | 0 | 0 | 163 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6336 | -88.9668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-16 16:07 |  | 2018-07-16 16:07 | En Ejecución
316440 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA 2016 | 98,950 US$ | 98,950 US$ | 92,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 168 | FRANKLIN ANTONIO MÁRQUEZ MELGAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1338 | -88.8667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316441 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA 2017 | 95,400 US$ | 95,400 US$ | 84,350 US$ | 0 | 0 | 0 | 155 | FRANKLIN ANTONIO MÁRQUEZ MELGAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1334 | -88.8666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316442 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA 2018 | 100,600 US$ | 100,600 US$ | 91,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 171 | FRANKLIN ANTONIO MÁRQUEZ MELGAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1334 | -88.8669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-19 08:49 |  | 2018-07-19 08:49 | En Ejecución
316450 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS 2016 | 53,000 US$ | 53,000 US$ | 50,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 90 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1004 | -88.8836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316451 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS 2017 | 53,700 US$ | 53,700 US$ | 35,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 89 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1002 | -88.8834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316452 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS 2018 | 47,200 US$ | 47,200 US$ | 25,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 80 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1003 | -88.8834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-17 09:16 |  | 2018-07-17 09:16 | En Ejecución
316460 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELAS 2016 | 320,450 US$ | 320,450 US$ | 301,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 544 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6504 | -88.5004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316461 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELAS 2017 | 309,900 US$ | 309,900 US$ | 275,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 507 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6505 | -88.5003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316462 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELAS 2018 | 321,800 US$ | 321,800 US$ | 284,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 547 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6504 | -88.5007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-19 19:49 |  | 2018-07-19 19:49 | En Ejecución
316470 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE POTONICO 2016 | 78,950 US$ | 78,950 US$ | 76,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 134 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9661 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316471 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE POTONICO 2017 | 75,800 US$ | 75,800 US$ | 66,550 US$ | 0 | 0 | 0 | 127 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9667 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316472 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE POTONICO 2018 | 75,800 US$ | 75,800 US$ | 68,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 129 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9664 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-17 10:50 |  | 2018-07-17 10:50 | En Ejecución
316480 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO EDÉN DE SAN JUAN 2016 | 123,100 US$ | 123,100 US$ | 113,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 209 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8169 | -88.4838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316481 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO EDÉN DE SAN JUAN 201 | 119,100 US$ | 119,100 US$ | 72,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 191 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8166 | -88.4839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316482 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO NUEVO EDÉN DE SAN JUAN 2018 | 124,200 US$ | 124,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 211 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8165 | -88.4839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316490 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE JICALAPA 2016 | 134,300 US$ | 134,300 US$ | 128,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 228 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5523 | -89.5069 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316491 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE JICALAPA 2017 | 133,800 US$ | 133,800 US$ | 118,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 217 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5521 | -89.5062 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316492 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE JICALAPA 2018 | 124,200 US$ | 124,200 US$ | 70,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 520 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5521 | -89.5064 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11769/18 | 9929 | 2018-03-08 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.E | UNE/PAPSES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-20 13:56 |  | 2018-08-20 13:56 | En Ejecución
316500 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE LISLIQUE 2016 | 270,400 US$ | 270,400 US$ | 243,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 459 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8012 | -87.8992 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316501 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE LISLIQUE 2017 | 291,900 US$ | 291,900 US$ | 158,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 437 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8017 | -87.8991 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316502 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LISLIQUE 2018 | 334,000 US$ | 334,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 568 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8016 | -87.8997 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316510 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE DOLORES 2016 | 111,350 US$ | 111,350 US$ | 103,444 US$ | 0 | 0 | 0 | 189 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7832 | -88.567 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316511 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE DOLORES 2017 | 116,050 US$ | 116,050 US$ | 97,910 US$ | 0 | 0 | 0 | 178 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7838 | -88.5661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316512 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES 2018 | 129,000 US$ | 129,000 US$ | 109,664 US$ | 0 | 0 | 0 | 219 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7832 | -88.5666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-17 14:59 |  | 2018-08-17 14:59 | En Ejecución
316520 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATAN 2016 | 269,200 US$ | 269,200 US$ | 253,689 US$ | 0 | 0 | 0 | 457 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6106 | -89.5853 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316521 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATAN 2017 | 275,400 US$ | 275,400 US$ | 153,826 US$ | 0 | 0 | 0 | 437 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6104 | -89.5858 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316522 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATAN 2018 | 292,000 US$ | 292,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 496 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.61 | -89.5852 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316530 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CACAOPERA 2016 | 309,250 US$ | 309,250 US$ | 295,710 US$ | 0 | 0 | 0 | 525 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7661 | -88.0831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316531 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CACAOPERA 2017 | 330,950 US$ | 330,950 US$ | 179,997 US$ | 0 | 0 | 0 | 510 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.766 | -88.0839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316532 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CACAOPERA 2018 | 343,000 US$ | 343,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 583 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7662 | -88.0832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316540 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER 2016 | 186,150 US$ | 186,150 US$ | 170,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 316 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4166 | -88.5662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316541 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER 2017 | 185,700 US$ | 185,700 US$ | 103,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 295 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.417 | -88.5667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316542 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER 2018 | 194,600 US$ | 194,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 331 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4163 | -88.5664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316550 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CORINTO 2016 | 419,450 US$ | 419,450 US$ | 386,026 US$ | 0 | 0 | 0 | 712 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8108 | -87.9713 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316551 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CORINTO 2017 | 416,550 US$ | 416,550 US$ | 355,663 US$ | 0 | 0 | 0 | 661 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8102 | -87.9717 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316552 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CORINTO 2018 | 403,600 US$ | 403,600 US$ | 236,363 US$ | 0 | 0 | 0 | 770 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8103 | -87.9711 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11769/18 | 9929 | 2018-03-08 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.E | UNE/PAPSES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-17 12:28 |  | 2018-08-17 12:28 | En Ejecución
316560 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE YAMABAL 2016 | 112,500 US$ | 112,500 US$ | 100,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 191 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.667 | -88.1663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316561 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE YAMABAL 2017 | 116,450 US$ | 116,450 US$ | 62,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 174 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6664 | -88.1668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316562 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YAMABAL 2018 | 124,800 US$ | 124,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 212 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6664 | -88.1666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316570 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE JUJUTLA 2016 | 619,150 US$ | 619,150 US$ | 572,589 US$ | 0 | 0 | 0 | 1051 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7863 | -89.8572 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316571 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE JUJUTLA 2017 | 628,305 US$ | 628,305 US$ | 532,413 US$ | 0 | 0 | 0 | 983 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7868 | -89.857 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316572 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE JUJUTLA 2018 | 671,400 US$ | 671,400 US$ | 410,750 US$ | 0 | 0 | 0 | 1141 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7867 | -89.8578 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-18 12:16 |  | 2018-07-18 12:16 | En Ejecución
316580 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SESORI 2016 | 331,050 US$ | 331,050 US$ | 303,903 US$ | 0 | 0 | 0 | 562 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7165 | -88.3665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316581 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SESORI 2017 | 333,000 US$ | 333,000 US$ | 287,953 US$ | 0 | 0 | 0 | 530 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7164 | -88.3667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316582 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SESORI 2018 | 350,800 US$ | 350,800 US$ | 318,019 US$ | 0 | 0 | 0 | 596 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7164 | -88.3663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-18 18:22 |  | 2018-07-18 18:22 | En Ejecución
316590 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE TACUBA 2016 | 576,150 US$ | 576,150 US$ | 541,397 US$ | 0 | 0 | 0 | 978 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9013 | -89.93 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316591 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE TACUBA 2017 | 595,300 US$ | 595,300 US$ | 325,831 US$ | 0 | 0 | 0 | 910 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9013 | -89.9295 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316592 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TACUBA 2018 | 609,600 US$ | 609,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1036 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9016 | -89.9291 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316600 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN 2016 | 268,650 US$ | 268,650 US$ | 257,814 US$ | 0 | 0 | 0 | 456 | MARIO EDUARDO ABREGO CRUZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7662 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316601 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN 2017 | 270,100 US$ | 270,100 US$ | 159,289 US$ | 0 | 0 | 0 | 432 | MARIO EDUARDO ABREGO CRUZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7667 | -88.9506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316602 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN 2018 | 296,400 US$ | 296,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 504 | MARIO EDUARDO ABREGO CRUZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7666 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316610 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE ARAMBALA 2016 | 84,250 US$ | 84,250 US$ | 81,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 143 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.917 | -88.1336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316611 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE ARAMBALA 2017 | 82,950 US$ | 82,950 US$ | 76,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 138 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.9165 | -88.1339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316612 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE ARAMBALA 2018 | 84,200 US$ | 84,200 US$ | 50,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 143 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.9167 | -88.1331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-16 17:36 |  | 2018-07-16 17:36 | En Ejecución
316620 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CHILANGA 2016 | 251,550 US$ | 251,550 US$ | 230,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 427 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7162 | -88.1163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316621 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CHILANGA 2017 | 252,500 US$ | 252,500 US$ | 208,950 US$ | 0 | 0 | 0 | 390 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7166 | -88.1162 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316622 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHILANGA 2018 | 263,600 US$ | 263,600 US$ | 165,350 US$ | 0 | 0 | 0 | 615 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7165 | -88.1167 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11770/18 | 9930 | 2018-03-09 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 35.5 | LUXEMB./FOCAP-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-23 18:31 |  | 2018-07-23 18:31 | En Ejecución
316630 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (M) 2016 | 73,650 US$ | 73,650 US$ | 66,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 125 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9665 | -88.2001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316631 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (M) 2017 | 68,850 US$ | 68,850 US$ | 42,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 115 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9662 | -88.2007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316632 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO (M) 2018 | 74,000 US$ | 74,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 126 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9664 | -88.2003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316640 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SENSEMBRA 2016 | 77,150 US$ | 77,150 US$ | 73,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 131 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6661 | -88.1668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316641 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SENSEMBRA 2017 | 79,050 US$ | 79,050 US$ | 70,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 125 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.666 | -88.1667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316642 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SENSEMBRA 2018 | 82,400 US$ | 82,400 US$ | 47,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 140 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6662 | -88.1663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-10 10:36 |  | 2018-08-10 10:36 | En Ejecución
316650 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT 2016 | 225,600 US$ | 225,600 US$ | 211,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 383 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7862 | -89.7667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316651 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT 20 | 226,350 US$ | 226,350 US$ | 201,827 US$ | 0 | 0 | 0 | 356 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7865 | -89.7666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316652 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA MASAHUAT 2018 | 252,000 US$ | 252,000 US$ | 214,328 US$ | 0 | 0 | 0 | 428 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.786 | -89.7666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-17 10:31 |  | 2018-07-17 10:31 | En Ejecución
316660 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE 2016 | 228,550 US$ | 228,550 US$ | 205,189 US$ | 0 | 0 | 0 | 388 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5856 | -89.5183 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316661 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE 2017 | 235,350 US$ | 235,350 US$ | 189,189 US$ | 0 | 0 | 0 | 354 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5852 | -89.5181 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316662 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE 2018 | 200,600 US$ | 200,600 US$ | 116,926 US$ | 0 | 0 | 0 | 795 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5858 | -89.5187 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11769/18 | 9929 | 2018-03-08 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.E | UNE/PAPSES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-17 15:51 |  | 2018-08-17 15:51 | En Ejecución
316670 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN GERARDO 2016 | 190,300 US$ | 190,300 US$ | 184,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 323 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.8009 | -88.4004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316671 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN GERARDO 2017 | 197,550 US$ | 197,550 US$ | 172,750 US$ | 0 | 0 | 0 | 313 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8004 | -88.4006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316672 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN GERARDO 2018 | 214,000 US$ | 214,000 US$ | 133,850 US$ | 0 | 0 | 0 | 364 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8009 | -88.4006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-16 15:51 |  | 2018-07-16 15:51 | En Ejecución
316680 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD 2016 | 51,250 US$ | 51,250 US$ | 48,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 87 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0666 | -88.8006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316681 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD 2017 | 49,250 US$ | 49,250 US$ | 42,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 81 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0667 | -88.8006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316682 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD 2018 | 53,400 US$ | 53,400 US$ | 44,150 US$ | 0 | 0 | 0 | 91 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0661 | -88.8004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-17 10:22 |  | 2018-07-17 10:22 | En Ejecución
316690 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO 2016 | 141,950 US$ | 141,950 US$ | 118,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 241 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7331 | -88.0832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316691 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO 2017 | 130,550 US$ | 130,550 US$ | 113,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 207 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7337 | -88.0831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316692 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO 2018 | 151,600 US$ | 151,600 US$ | 88,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 258 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7337 | -88.0831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-20 10:48 |  | 2018-08-20 10:48 | En Ejecución
316700 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL 2016 | 208,550 US$ | 208,550 US$ | 193,766 US$ | 0 | 0 | 0 | 354 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7005 | -88.9005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316701 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL 2017 | 205,900 US$ | 205,900 US$ | 120,277 US$ | 0 | 0 | 0 | 330 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7002 | -88.9006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316702 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL 2018 | 217,600 US$ | 217,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 370 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7008 | -88.9 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316710 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 2016 | 219,150 US$ | 219,150 US$ | 191,489 US$ | 0 | 0 | 0 | 372 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7009 | -88.5662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316711 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 2017 | 211,050 US$ | 211,050 US$ | 179,539 US$ | 0 | 0 | 0 | 329 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7001 | -88.5665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316712 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 2018 | 219,400 US$ | 219,400 US$ | 134,376 US$ | 0 | 0 | 0 | 373 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7006 | -88.5661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-16 09:54 |  | 2018-08-16 09:54 | En Ejecución
316720 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA 2016 | 189,700 US$ | 189,700 US$ | 178,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 322 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7725 | -89.8045 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316721 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA 2017 | 217,750 US$ | 217,750 US$ | 109,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 294 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7721 | -89.8041 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316722 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA 2018 | 251,400 US$ | 251,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 427 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7723 | -89.8046 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316730 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE COMASAGUA 2016 | 225,050 US$ | 225,050 US$ | 211,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 382 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6392 | -89.3784 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316731 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE COMASAGUA 2017 | 267,650 US$ | 267,650 US$ | 197,450 US$ | 0 | 0 | 0 | 350 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6395 | -89.3788 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316732 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE COMASAGUA 2018 | 254,000 US$ | 254,000 US$ | 158,850 US$ | 0 | 0 | 0 | 432 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6396 | -89.3784 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-20 09:47 |  | 2018-07-20 09:47 | En Ejecución
316740 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE 2016 | 196,150 US$ | 196,150 US$ | 169,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 333 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1839 | -89.2334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316741 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE 2017 | 228,400 US$ | 228,400 US$ | 147,850 US$ | 0 | 0 | 0 | 294 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1834 | -89.2335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316742 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE 2018 | 212,800 US$ | 212,800 US$ | 177,950 US$ | 0 | 0 | 0 | 362 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1838 | -89.2336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | AGUA CALIENTE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-17 10:27 |  | 2018-07-17 10:27 | En Ejecución
316750 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CHILTIUPÁN 2016 | 180,250 US$ | 180,250 US$ | 171,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 306 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5907 | -89.4681 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316751 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CHILTIUPÁN 2017 | 224,350 US$ | 224,350 US$ | 158,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 290 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5905 | -89.4687 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316752 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHILTIUPÁN 2018 | 213,400 US$ | 213,400 US$ | 129,750 US$ | 0 | 0 | 0 | 363 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5907 | -89.4682 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-19 22:59 |  | 2018-07-19 22:59 | En Ejecución
316760 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA 2016 | 294,550 US$ | 294,550 US$ | 262,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 500 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9503 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316761 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA 2017 | 346,700 US$ | 346,700 US$ | 245,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 443 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9504 | -88.6332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316762 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA 2018 | 326,600 US$ | 326,600 US$ | 200,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 555 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9507 | -88.6339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-20 14:43 |  | 2018-08-20 14:43 | En Ejecución
316770 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE ALEGRÍA 2016 | 321,050 US$ | 321,050 US$ | 290,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 545 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5007 | -88.4834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316771 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE ALEGRÍA 2017 | 372,400 US$ | 372,400 US$ | 280,650 US$ | 0 | 0 | 0 | 505 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5007 | -88.4831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316772 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE ALEGRÍA 2018 | 351,400 US$ | 351,400 US$ | 227,150 US$ | 0 | 0 | 0 | 597 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.501 | -88.4836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-16 11:42 |  | 2018-08-16 11:42 | En Ejecución
316780 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE TECAPÁN 2016 | 242,700 US$ | 242,700 US$ | 217,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 412 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4508 | -88.4832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316781 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE TECAPÁN 2017 | 269,450 US$ | 269,450 US$ | 201,350 US$ | 0 | 0 | 0 | 373 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4501 | -88.4837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316782 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TECAPÁN 2018 | 270,800 US$ | 270,800 US$ | 250,050 US$ | 0 | 0 | 0 | 460 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4502 | -88.4833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-17 15:57 |  | 2018-08-17 15:57 | En Ejecución
316790 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2016 | 20,600 US$ | 20,600 US$ | 19,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 35 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0165 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316791 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ 201 | 31,850 US$ | 31,850 US$ | 11,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 36 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0169 | -88.783 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316792 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2018 | 26,600 US$ | 26,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 45 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0168 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316800 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS 2016 | 461,250 US$ | 461,250 US$ | 424,350 US$ | 0 | 0 | 0 | 783 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | 13.7667 | -88.2664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316801 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS 2017 | 513,000 US$ | 513,000 US$ | 390,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 719 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7661 | -88.2667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316802 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS 2018 | 541,800 US$ | 541,800 US$ | 487,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 921 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7663 | -88.266 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-18 14:43 |  | 2018-07-18 14:43 | En Ejecución
316810 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA DEL MUNICIPO DE JIQUILISCO | 221,600 US$ | 221,600 US$ | 221,600 US$ | 90 | 100 | 0 | 5000 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3166 | -88.583 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10396/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-22 | 2016-02-26 | 2016-05-22 | Terminado
316820 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BATRES 2016 | 372,900 US$ | 372,900 US$ | 344,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 633 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3509 | -88.3664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316821 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BATRES 2017 | 434,350 US$ | 434,350 US$ | 326,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 588 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3501 | -88.3663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316822 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BATRES 2018 | 437,600 US$ | 437,600 US$ | 398,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 744 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3507 | -88.3666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-18 16:34 |  | 2018-07-18 16:34 | En Ejecución
316830 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE BERLÍN 2016 | 368,200 US$ | 368,200 US$ | 342,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 625 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5003 | -88.5338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316831 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE BERLÍN 2017 | 444,950 US$ | 444,950 US$ | 315,950 US$ | 0 | 0 | 0 | 578 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5008 | -88.5338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316832 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE BERLÍN 2018 | 394,600 US$ | 394,600 US$ | 122,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 671 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5008 | -88.5331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-17 13:51 |  | 2018-07-17 13:51 | En Ejecución
316840 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE OZATLÁN 2016 | 301,600 US$ | 301,600 US$ | 279,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 512 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3831 | -88.5003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316841 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE OZATLÁN 2017 | 368,950 US$ | 368,950 US$ | 263,050 US$ | 0 | 0 | 0 | 474 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3839 | -88.5007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316842 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE OZATLÁN 2018 | 361,800 US$ | 361,800 US$ | 337,250 US$ | 0 | 0 | 0 | 615 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3833 | -88.501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-16 17:12 |  | 2018-08-16 17:12 | En Ejecución
316850 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES 2016 | 25,900 US$ | 25,900 US$ | 22,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 44 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0509 | -88.8336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316851 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES 2017 | 35,150 US$ | 35,150 US$ | 19,850 US$ | 0 | 0 | 0 | 40 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0506 | -88.8334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316852 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES 2018 | 31,000 US$ | 31,000 US$ | 28,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 53 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.05 | -88.8334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-20 12:33 |  | 2018-08-20 12:33 | En Ejecución
316860 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN EMIGDIO 2016 | 70,700 US$ | 70,700 US$ | 65,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 120 | MAURICIO ROSALES GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6504 | -88.9839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316861 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN EMIGDIO 2017 | 80,900 US$ | 80,900 US$ | 62,250 US$ | 0 | 0 | 0 | 110 | MAURICIO ROSALES GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6502 | -88.9834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316862 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN EMIGDIO 2018 | 80,000 US$ | 80,000 US$ | 45,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 136 | MAURICIO ROSALES GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6503 | -88.9834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-13 08:40 |  | 2018-08-13 08:40 | En Ejecución
316870 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES 2016 | 127,850 US$ | 127,850 US$ | 122,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 217 | LUIS ALONSO LOPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6226 | -89.0211 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316871 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES 2017 | 155,500 US$ | 155,500 US$ | 109,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 209 | LUIS ALONSO LOPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6221 | -89.0212 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316872 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES 2018 | 134,000 US$ | 134,000 US$ | 114,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 228 | LUIS ALONSO LOPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6225 | -89.0212 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-17 10:02 |  | 2018-07-17 10:02 | En Ejecución
316880 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OSTUMA 2016 | 131,950 US$ | 131,950 US$ | 137,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 224 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6164 | -88.9336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316881 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OSTUMA 2017 | 178,750 US$ | 178,750 US$ | 132,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 231 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6167 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316882 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OSTUMA 2018 | 169,000 US$ | 169,000 US$ | 159,950 US$ | 0 | 0 | 0 | 287 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6167 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-17 11:26 |  | 2018-07-17 11:26 | En Ejecución
316890 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE 2016 | 140,800 US$ | 140,800 US$ | 122,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 239 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4488 | -88.0224 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316891 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE 2017 | 163,050 US$ | 163,050 US$ | 107,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 204 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4483 | -88.0221 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316892 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE 2018 | 123,000 US$ | 123,000 US$ | 98,450 US$ | 0 | 0 | 0 | 209 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4486 | -88.0226 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-18 10:06 |  | 2018-07-18 10:06 | En Ejecución
316900 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE 2016 | 226,200 US$ | 226,200 US$ | 201,450 US$ | 0 | 0 | 0 | 384 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ELMER ANTONIO GUARDADO JOVEL | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6834 | -88.3839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316901 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE 2017 | 287,250 US$ | 287,250 US$ | 209,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 372 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6831 | -88.3838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316902 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE 2018 | 283,600 US$ | 283,600 US$ | 270,100 US$ | 0 | 0 | 0 | 482 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6838 | -88.3837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-16 14:36 |  | 2018-08-16 14:36 | En Ejecución
316910 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA 2016 | 361,700 US$ | 361,700 US$ | 327,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 614 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5669 | -88.5001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316911 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA 2017 | 431,050 US$ | 431,050 US$ | 308,150 US$ | 0 | 0 | 0 | 568 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5665 | -88.501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316912 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA 2018 | 385,400 US$ | 385,400 US$ | 353,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 655 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5663 | -88.5007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-14 12:12 |  | 2018-08-14 12:12 | En Ejecución
316920 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL 2016 | 78,950 US$ | 78,950 US$ | 69,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 134 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1836 | -88.8834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316921 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL 2017 | 96,050 US$ | 96,050 US$ | 57,150 US$ | 0 | 0 | 0 | 122 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1832 | -88.8838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316922 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL 2018 | 81,800 US$ | 81,800 US$ | 77,250 US$ | 0 | 0 | 0 | 139 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1839 | -88.883 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-18 16:35 |  | 2018-07-18 16:35 | En Ejecución
316930 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (SV) 2016 | 193,800 US$ | 193,800 US$ | 175,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 329 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7164 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316931 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (SV) 2017 | 229,600 US$ | 229,600 US$ | 166,350 US$ | 0 | 0 | 0 | 306 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7167 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316932 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (SV) 2018 | 212,200 US$ | 212,200 US$ | 181,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 361 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7168 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-20 12:25 |  | 2018-08-20 12:25 | En Ejecución
316940 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEZONTES 2016 | 94,250 US$ | 94,250 US$ | 87,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 160 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6131 | -89.0105 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316941 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEZONTES 2017 | 112,400 US$ | 112,400 US$ | 80,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 148 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6133 | -89.0105 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316942 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEZONTES 2018 | 109,000 US$ | 109,000 US$ | 97,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 185 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6135 | -89.0103 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-16 17:07 |  | 2018-07-16 17:07 | En Ejecución
316950 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2016 | 394,100 US$ | 394,100 US$ | 363,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 669 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6663 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316951 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2017 | 480,900 US$ | 480,900 US$ | 337,900 US$ | 0 | 0 | 0 | 626 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6662 | -88.7836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316960 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS 2016 | 104,250 US$ | 104,250 US$ | 92,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 177 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0006 | -88.7339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316961 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS 2017 | 131,350 US$ | 131,350 US$ | 86,650 US$ | 0 | 0 | 0 | 159 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0007 | -88.7335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316962 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS 2018 | 124,200 US$ | 124,200 US$ | 107,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 211 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0003 | -88.7336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-18 14:30 |  | 2018-07-18 14:30 | En Ejecución
316970 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE JUCUARÁN 2016 | 309,250 US$ | 309,250 US$ | 288,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 525 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2534 | -88.2475 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316971 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE JUCUARÁN 2017 | 361,600 US$ | 361,600 US$ | 176,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 482 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.253 | -88.247 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11447/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
316972 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE JUCUARÁN 2018 | 410,200 US$ | 410,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 697 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2539 | -88.2477 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
316980 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE AHUACHAPÁN 2016 | 506,600 US$ | 506,600 US$ | 466,632 US$ | 0 | 0 | 0 | 860 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JORGE LUIS BONILLA ELENA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | 13.9216 | -89.8453 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
316990 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE COLÓN 2016 | 177,900 US$ | 177,900 US$ | 169,601 US$ | 0 | 0 | 0 | 302 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7261 | -89.3687 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
317000 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE 2016 | 74,800 US$ | 74,800 US$ | 69,563 US$ | 0 | 0 | 0 | 127 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8351 | -89.2749 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
317010 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 2016 | 389,400 US$ | 389,400 US$ | 339,062 US$ | 0 | 0 | 0 | 661 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.4831 | -88.1834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
317020 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE APOPA 2016 | 97,200 US$ | 97,200 US$ | 87,245 US$ | 0 | 0 | 0 | 165 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.8071 | -89.1797 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
317030 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO 2016 | 25,350 US$ | 25,350 US$ | 24,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 43 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7364 | -89.181 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
317040 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2016 | 58,900 US$ | 58,900 US$ | 44,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 100 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7011 | -89.1099 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
317050 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS 2016 | 20,050 US$ | 20,050 US$ | 18,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 34 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7404 | -89.2139 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
317060 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 2016 | 87,200 US$ | 87,200 US$ | 77,414 US$ | 0 | 0 | 0 | 148 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6587 | -89.1837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
317070 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 2016 | 217,400 US$ | 217,400 US$ | 195,569 US$ | 0 | 0 | 0 | 369 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7417 | -89.0562 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
317080 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 2016 | 36,500 US$ | 36,500 US$ | 35,700 US$ | 0 | 0 | 0 | 62 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7002 | -89.2167 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
317090 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SOYAPANGO 2016 | 40,050 US$ | 40,050 US$ | 37,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 68 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7342 | -89.151 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
317100 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE 2016 | 35,950 US$ | 35,950 US$ | 31,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 61 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7818 | -89.1187 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
317110 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2016 | 81,900 US$ | 81,900 US$ | 72,306 US$ | 0 | 0 | 0 | 139 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6331 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
317120 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA 2016 | 1,006,800 US$ | 1,006,800 US$ | 926,666 US$ | 0 | 0 | 0 | 1709 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.994 | -89.5596 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10398/16 | 9187 | 2016-02-25 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-03-01 |  | 2016-03-01 | En Ejecución
317130 | ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA EL BRASIL, CANTÓN PASO DE GUALACHE | 32,799 US$ | 32,594 US$ | 32,594 US$ | 45 | 100 | 100 | 162 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4167 | -88.5008 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10408/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | TECAPAN | PASO DE GUALACHA ( GUACAMAE ) | PASO DE GUALACHE | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-10-10 | 2017-09-14 | 2016-11-24 | Terminado
317140 | ZONA DE RECREO COLONIA SAN DAMIÁN | 50,000 US$ | 50,000 US$ | 50,000 US$ | 53 | 100 | 0 | 150 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7437 | -89.4981 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-10402/16 | 9194 | 2016-03-03 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | ARMENIA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-07-25 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | Terminado
317150 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE | 7,384 US$ | 7,384 US$ | 7,384 US$ | 5 | 100 | 0 | 12320 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5859 | -89.5182 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10405/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-26 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | Terminado
317160 | ADQUISICIÓN DE KIT DE EQUIPAMIENTO, MUNICIPIO DE JUTIAPA/CARRETILLAS, PALAS, CHALECOS, MOTOSIERRAS, LINTERNAS, CAPAS, PIOCHAS, AZADONES | 5,960 US$ | 5,960 US$ | 5,960 US$ | 10 | 100 | 0 | 6584 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8831 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10405/16 | 9194 | 2016-03-03 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-30 | Terminado
317170 | ADQUISICIÓN DE KIT DE EQUIPAMIENTO, MUNICIPIO DE JUTIAPA/MEGÁFONO | 700 US$ | 700 US$ | 700 US$ | 10 | 100 | 0 | 6584 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8838 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10405/16 | 9194 | 2016-03-03 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-09 | Terminado
317180 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO INTEGRADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COMACARÁN | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 3199 | ENRIS ANTONIO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5335 | -88.0664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10406/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN MIGUEL | COMACARAN | COMACARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-11 | 2016-04-05 | 2016-04-10 | Terminado
317190 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN | 15,700 US$ | 15,700 US$ | 15,700 US$ | 7 | 100 | 0 | 10102 | CARLOS MARIO DIAZ AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8331 | -88.2338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10406/16 | 9194 | 2016-03-03 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-07 | 2016-03-11 | 2016-03-14 | Terminado
317200 | MEJORA DEL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO), MUNICIPIO DE INTIPUCÁ | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 150 | 100 | 0 | 7567 | ENRIQUE MENDEZ BERRIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.1963 | -88.0547 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10406/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA UNION | INTIPUCA | INTIPUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-23 | 2016-07-18 | 2016-07-22 | Terminado
317210 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BATRES | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 110 | 100 | 0 | 12197 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3503 | -88.3662 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10405/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-01 | 2016-05-05 | 2016-06-19 | Terminado
317220 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN:HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE JAYAQUE | 16,548 US$ | 16,548 US$ | 16,548 US$ | 60 | 100 | 0 | 11058 | PÁNFILO SANTOS MANCÍA VELÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6731 | -89.4393 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10406/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | Terminado
317230 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN/COMPUTADORA | 5,540 US$ | 5,540 US$ | 5,540 US$ | 30 | 100 | 0 | 1173 | WILLIAM SIGFREDO GUERRA MORENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9668 | -88.9666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10406/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-14 | 2016-03-17 | 2016-04-13 | Terminado
317240 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN/IMPRESORA | 800 US$ | 800 US$ | 800 US$ | 30 | 100 | 0 | 1173 | WILLIAM SIGFREDO GUERRA MORENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9666 | -88.966 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10406/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-14 | 2016-03-17 | 2016-04-13 | Terminado
317250 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL DE CATASTRO DE INMUEBLES Y EMPRESAS, MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA | 30,000 US$ | 30,000 US$ | 30,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 1 | MARIO TICAS | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.3502 | -88.9509 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10406/16 | 9194 | 2016-03-03 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-02-29 | 2016-09-09 | 2016-05-29 | Terminado
317260 | MEJORAMIENTO DE ACERAS E ILUMINACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO PERULAPÁN | 24,945 US$ | 24,945 US$ | 24,945 US$ | 50 | 100 | 0 | 15000 | LÁZARO ANTONIO FLORES PAREDES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7732 | -89.0383 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10402/16 | 9194 | 2016-03-03 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPÁN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-12-09 | 2017-01-28 | 2017-01-28 | Terminado
317270 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA DE LAS COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL, MUNICIPIO DE DOLORES | 5,085 US$ | 5,085 US$ | 5,085 US$ | 30 | 100 | 0 | 6347 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7838 | -88.5662 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10405/16 | 9194 | 2016-03-03 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2016-04-14 | Terminado
317300 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | 38,408 US$ | 38,407 US$ | 38,407 US$ | 51 | 100 | 100 | 18342 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.667 | -88.784 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10408/16 | 9194 | 2016-03-03 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-08-18 | 2017-06-23 | 2016-10-08 | Terminado
317310 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIOS LOS COLATO, LOS VILLALTA, EL MORRO 1 Y 2 | 55,802 US$ | 54,756 US$ | 54,756 US$ | 45 | 100 | 100 | 7697 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4167 | -88.5005 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10408/16 | 9194 | 2016-03-03 | USULUTAN | TECAPAN | PASO DE GUALACHA ( GUACAMAE ) | VARIOS CASERIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-10-31 | 2017-09-14 | 2016-12-15 | Terminado
317321 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LA REINA 2016 | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | FERNANDO ALFREDO OCHOA VALLE | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.2005 | -89.1504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10412/16 | 9194 | 2016-03-03 | CHALATENANGO | LA REINA | VARIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.T | FDO.GRAL.PROGR.APOYO A VETERANOS DE GUERRA-2016 | 2016-03-07 |  | 2016-03-07 | En Ejecución
317322 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LA REINA 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | FERNANDO ALFREDO OCHOA VALLE | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.2004 | -89.1501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | LA REINA | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
317330 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR PRESBÍTERO RAÚL ANTONIO RIVAS | 311,649 US$ | 298,254 US$ | 298,254 US$ | 180 | 100 | 100 | 220 | PABLO ANTONIO MARTÍNEZ MOLINA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | 13.9839 | -88.9835 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 2-AMPLIACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-10448/16 | 9201 | 2016-03-10 | CHALATENANGO | AZACUALPA | AZACUALPA | AZACUALPA | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-10-10 | 2017-05-08 | 2017-04-08 | Terminado
317340 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO EN CRIO EL TRIUNFO, DEL CTON GUAYAPA ARRIBA; CRIO LAS BRISAS Y LOTIF. LA ESPAÑOLA DEL CTON GUAYAPA ABAJO, CRIO LA FAYA, LAS TABLAS, EL ESCONDIDO, EL ISCANAL, EL CARMEN Y COL. SAN JUDAS DEL CANTON LA FAYA | 2,655,377 US$ | 2,151,725 US$ | 1,568,897 US$ | 460 | 100 | 100 | 2505 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7867 | -89.8572 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-10443/16 | 9201 | 2016-03-10 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | VARIOS |  | Terminado | RECIBIDO | 19.C | PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 2016-09-19 | 2018-09-18 | 2017-12-23 | Terminado
317341 | SUPERV. DE INTROD. AGUA POTABLE Y SANEAM. BASICO EN CRIO EL TRIUNFO, DEL CTON GUAYAPA ARRIBA; CRIO LAS BRISAS Y LOT. LA ESPAÑOLA DEL CTON GUAYAPA ABAJO; CRIO.LA FAYA, LAS TABLAS, EL ESCONDIDO, EL ISCANAL, EL CARMEN Y COL.SAN JUDAS DEL CTON. LA FAYA | 157,855 US$ | 127,671 US$ | 127,671 US$ | 475 | 100 | 100 | 1 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7866 | -89.8573 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-10445/16 | 9201 | 2016-03-10 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | VARIOS |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 08.G | BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 2016-09-19 | 2019-02-18 | 2018-01-07 | Terminado
317350 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y SOFTWARE, MUNICIPIO DE YAMABAL/COMPUTADORAS | 4,050 US$ | 4,050 US$ | 4,050 US$ | 30 | 100 | 0 | 4346 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6664 | -88.1663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10437/16 | 9201 | 2016-03-10 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-16 | 2016-04-08 | 2016-04-15 | Terminado
317360 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y SOFTWARE, MUNICIPIO DE YAMABAL/ESCANER, PROYECTOR Y LICENCIA | 869 US$ | 869 US$ | 869 US$ | 30 | 100 | 0 | 4346 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6664 | -88.1667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10437/16 | 9201 | 2016-03-10 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-16 | 2016-04-08 | 2016-04-15 | Terminado
317370 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE COMACARÁN/COMPUTADORAS | 4,455 US$ | 4,455 US$ | 4,455 US$ | 0 | 100 | 0 | 250 | ENRIS ANTONIO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5336 | -88.066 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10437/16 | 9201 | 2016-03-10 | SAN MIGUEL | COMACARAN | COMACARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-13 | 2016-03-14 | 2016-03-13 | Terminado
317380 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE COMACARÁN/IMPRESOR | 495 US$ | 495 US$ | 495 US$ | 0 | 100 | 0 | 35 | ENRIS ANTONIO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5337 | -88.0661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10437/16 | 9201 | 2016-03-10 | SAN MIGUEL | COMACARAN | COMACARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 2016-03-10 | Terminado
317390 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATÁN/COMPUTADORAS | 13,050 US$ | 13,050 US$ | 13,050 US$ | 30 | 100 | 0 | 10241 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6105 | -89.5858 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10437/16 | 9201 | 2016-03-10 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-12 | 2016-04-11 | 2016-04-11 | Terminado
317400 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE EL ROSARIO | 4,720 US$ | 4,720 US$ | 4,720 US$ | 8 | 100 | 0 | 1339 | LOIDA CELINA CLAROS DE URBINA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8665 | -88.216 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10438/16 | 9201 | 2016-03-10 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-09 | Terminado
317410 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS, MUNICIPIO DE EL ROSARIO | 1,580 US$ | 1,580 US$ | 1,580 US$ | 8 | 100 | 0 | 1339 | LOIDA CELINA CLAROS DE URBINA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8665 | -88.2164 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10438/16 | 9201 | 2016-03-10 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-09 | Terminado
317420 | ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y MEGÁFONOS, MUNICIPIO DE EL ROSARIO | 850 US$ | 850 US$ | 850 US$ | 8 | 100 | 0 | 1339 | LOIDA CELINA CLAROS DE URBINA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8666 | -88.2164 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10438/16 | 9201 | 2016-03-10 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-09 | Terminado
317430 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES CON ÉNFASIS EN LO PROSPECTIVO Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN , MUNICIPIO DE YOLOAIQUÍN | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 3613 | FIDEL ALCIDES ARRIAZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.767 | -88.1508 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10438/16 | 9201 | 2016-03-10 | MORAZAN | YOLOAIQUIN | YOLOAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-07 | 2016-06-30 | 2016-07-05 | Terminado
317440 | MODERNIZACIÓN DE ÁREAS FINANCIERAS Y TRIBUTARIA, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO. MUNICIPIO DE TEJUTLA | 20,805 US$ | 20,805 US$ | 20,805 US$ | 30 | 100 | 0 | 13608 | RAFAEL ANTONIO TEJADA PONCE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.1665 | -89.1004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10437/16 | 9201 | 2016-03-10 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-30 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | Terminado
317450 | MODERNIZACIÓN DE ÁREAS FINANCIERA Y TRIBUTARIA, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO. MUNICIPIO DE TEJUTLA | 8,147 US$ | 8,147 US$ | 8,147 US$ | 30 | 100 | 0 | 13608 | RAFAEL ANTONIO TEJADA PONCE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.1661 | -89.1007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10437/16 | 9201 | 2016-03-10 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-30 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | Terminado
317460 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO, MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD | 3,126 US$ | 3,126 US$ | 3,126 US$ | 30 | 100 | 0 | 1673 | JOSE RAYMUNDO ALAS ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0665 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10437/16 | 9201 | 2016-03-10 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-05-25 | 2016-06-04 | Terminado
317470 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE GUACOTECTI | 5,239 US$ | 5,239 US$ | 5,239 US$ | 30 | 100 | 0 | 5550 | CARLOS ALBERTO ZAVALA VÁQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8662 | -88.6508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10437/16 | 9201 | 2016-03-10 | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-15 | 2016-03-18 | 2016-04-14 | Terminado
317480 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DESDE LA UNIDAD DE SALUD BARRIO EL CENTRO HASTA EL PARQUE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE CANDELARIA | 2,487 US$ | 2,487 US$ | 2,487 US$ | 20 | 100 | 0 | 10090 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6832 | -88.9836 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10440/16 | 9201 | 2016-03-10 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-10-06 | 2016-10-06 | Terminado
317490 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE TIPO CONCRETO HIDRÁULICO EN TRES TRAMOS DE CALLES, TRAMO 1 CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CARMEN, TRAMO 2 8ª AVENIDA SUR BARRIO SAN JOSÉ Y TRAMO 3 FINAL 4ª CALLE PONIENTE COLONIA LA PAZ | 74,369 US$ | 74,369 US$ | 74,369 US$ | 110 | 100 | 0 | 17000 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5002 | -88.5332 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10442/16 | 9201 | 2016-03-10 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-13 | 2016-09-06 | 2016-10-01 | Terminado
317500 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍOS LOS ZELAYA, LOS AMATES, ALTO DEL LLANO, PAPALONES Y EL RODEO (ETAPA I), MUNICIPIO DE CHAPELTIQUE | 642,530 US$ | 642,530 US$ | 642,530 US$ | 255 | 100 | 0 | 675 | CARLOS ERNESTO MENDEZ LUNA | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.634 | -88.2662 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-10446/16 | 9201 | 2016-03-10 | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | CHAPELTIQUE | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 72.3 | FRANCO SALV-INTRODUCCION DE AP Y SB-2015 | 2016-06-28 | 2018-04-27 | 2017-03-10 | Terminado
317501 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍOS LOS ZELAYA, LOS AMATES, ALTO DEL LLANO, PAPALONES Y EL RODEO (ETAPA II) | 300,000 US$ | 0 US$ | 99,000 US$ | 150 | 0 | 0 | 860 | CARLOS ERNESTO MENDEZ LUNA | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.634 | -88.2661 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-12714/19 | 10448 | 2019-08-09 | SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | CHAPELTIQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 72.3 | FRANCO SALV-INTRODUCCION DE AP Y SB-2015 |  |  |  | En Formulación
317510 | MEJORAMIENTO DE ÁREAS RECREATIVAS EN URBANIZACIÓN VALLE VERDE III, APOPA | 44,461 US$ | 42,702 US$ | 42,702 US$ | 75 | 100 | 0 | 4885 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8077 | -89.1796 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10447/16 | 9201 | 2016-03-10 | SAN SALVADOR | APOPA | VARIOS | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-01-02 | 2017-03-15 | 2017-03-18 | Terminado
317520 | AMPLIACIÓN DE CONCRETEADO DE CALLE EN COMUNIDAD RIVERA DE COMALAPA | 7,130 US$ | 7,130 US$ | 7,130 US$ | 30 | 100 | 0 | 150 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.4738 | -89.0898 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10447/16 | 9201 | 2016-03-10 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-06-02 | 2016-06-17 | 2016-07-02 | Terminado
317530 | COMPRA DE RADIOS PORTÁTILES, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | 5,260 US$ | 5,260 US$ | 5,260 US$ | 30 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7348 | -89.1516 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10453/16 | 9208 | 2016-03-17 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-07 | 2016-03-15 | 2016-04-06 | Terminado
317540 | ADQUISICIÓN DE 3 MOTOCICLETAS, MUNICIPIO DE SOYAPANGO | 5,070 US$ | 5,070 US$ | 5,070 US$ | 30 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7345 | -89.1518 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10453/16 | 9208 | 2016-03-17 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-09 | 2016-03-17 | 2016-04-08 | Terminado
317550 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIÓN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ/CÁMARA DE VIDEO | 929 US$ | 929 US$ | 929 US$ | 45 | 100 | 0 | 2000 | JOSÉ NARCISO RAMÍREZ VENTURA | PES | PARTIDO DE LA ESPERANZA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8436 | -90.0156 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10453/16 | 9208 | 2016-03-17 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-06 | 2016-04-28 | 2016-05-21 | Terminado
317560 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIÓN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ/CÁMARAS FOTOGRÁFICAS | 850 US$ | 850 US$ | 850 US$ | 45 | 100 | 0 | 2000 | JOSÉ NARCISO RAMÍREZ VENTURA | PES | PARTIDO DE LA ESPERANZA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.844 | -90.0153 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10453/16 | 9208 | 2016-03-17 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-11 | 2016-04-28 | 2016-05-26 | Terminado
317570 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIÓN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ/PROYECTOR Y COMPUTADORAS | 4,460 US$ | 4,460 US$ | 4,460 US$ | 30 | 100 | 0 | 2000 | JOSÉ NARCISO RAMÍREZ VENTURA | PES | PARTIDO DE LA ESPERANZA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8433 | -90.0154 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10453/16 | 9208 | 2016-03-17 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-11 | 2016-04-21 | 2016-05-11 | Terminado
317580 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO | 705 US$ | 705 US$ | 705 US$ | 45 | 100 | 0 | 6445 | DORA DEL CARMEN GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.7161 | -88.8503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10453/16 | 9208 | 2016-03-17 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 2016-06-02 | Terminado
317590 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/SERVIDOR Y DISCO DURO, MUNICIPIO DE JERUSALÉN | 3,975 US$ | 3,975 US$ | 3,975 US$ | 0 | 100 | 0 | 1 | MARTA LILIAN ALFARO AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.6503 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10454/16 | 9208 | 2016-03-17 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-04 | 2016-04-04 | 2016-04-04 | Terminado
317600 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER/COMPUTADORAS | 7,200 US$ | 7,200 US$ | 7,200 US$ | 45 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4162 | -88.567 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10454/16 | 9208 | 2016-03-17 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 2016-05-13 | Terminado
317610 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER/IMPRESORES | 1,074 US$ | 1,074 US$ | 1,074 US$ | 30 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4166 | -88.5662 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10454/16 | 9208 | 2016-03-17 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-29 | 2016-04-07 | 2016-04-28 | Terminado
317620 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE CHIRILAGUA | 1,045 US$ | 1,045 US$ | 1,045 US$ | 0 | 100 | 0 | 11 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.2203 | -88.1382 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10454/16 | 9208 | 2016-03-17 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-08 | 2016-04-13 | 2016-04-08 | Terminado
317630 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ARCATAO | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 2946 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0835 | -88.75 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10454/16 | 9208 | 2016-03-17 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-14 | 2016-06-09 | 2016-05-13 | Terminado
317640 | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO Y UNIDAD AMBIENTAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT/COMPUTADORAS | 1,825 US$ | 1,825 US$ | 1,825 US$ | 45 | 100 | 0 | 6 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5432 | -89.0382 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10455/16 | 9208 | 2016-03-17 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-20 | 2016-05-13 | 2016-06-04 | Terminado
317650 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 4X4 PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE EL CARMEN/PICK UP | 30,587 US$ | 30,587 US$ | 30,587 US$ | 30 | 100 | 0 | 12324 | HERBER MISAEL FLORES ERAZO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.3543 | -88.0007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10455/16 | 9208 | 2016-03-17 | LA UNION | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-15 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | Terminado
317660 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA TODO TERRENO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 2,590 US$ | 2,590 US$ | 2,590 US$ | 45 | 100 | 0 | 47784 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3165 | -88.5831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10453/16 | 9208 | 2016-03-17 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-05-29 | Terminado
317670 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SOCIEDAD | 8,700 US$ | 8,700 US$ | 8,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 11406 | OMAR ANTONIO LAZO VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7006 | -88.0162 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10454/16 | 9208 | 2016-03-17 | MORAZAN | SOCIEDAD | SOCIEDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-16 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | Terminado
317680 | COMPRA DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGOS, MUNICIPIO DE ARMENIA/VEHÍCULO TIPO CAMIÓN | 25,717 US$ | 25,717 US$ | 25,717 US$ | 30 | 100 | 0 | 34912 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7434 | -89.4986 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10464/16 | 9222 | 2016-03-31 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-08 | 2016-04-07 | 2016-04-07 | Terminado
317690 | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA MONITOREO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE 6 TONELADAS, MUNICIPIO DE EL PARAÍSO | 17,980 US$ | 17,980 US$ | 17,980 US$ | 30 | 100 | 0 | 10483 | EMILIO ORTIZ CARVAJAL | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.1009 | -89.067 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10464/16 | 9222 | 2016-03-31 | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL PARAISO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-11 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | Terminado
317700 | ADQUISICIÓN DE CANOPI, MUNICIPIO DE EL CONGO | 1,292 US$ | 1,292 US$ | 1,292 US$ | 15 | 100 | 0 | 24219 | EDWIN ENRIQUE PARADA QUEZADA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 13.9082 | -89.4959 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10464/16 | 9222 | 2016-03-31 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-20 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | Terminado
317710 | COMPRA DE TRES BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE DOLORES | 6,300 US$ | 6,300 US$ | 6,300 US$ | 60 | 100 | 0 | 6347 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7834 | -88.5666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10464/16 | 9222 | 2016-03-31 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-01 | 2016-04-15 | 2016-05-31 | Terminado
317720 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA, MUNICIPIO DE SANTA RITA | 2,700 US$ | 2,700 US$ | 2,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 5985 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1332 | -89.0002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10464/16 | 9222 | 2016-03-31 | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-08 | 2016-04-22 | 2016-05-08 | Terminado
317730 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICOY MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO/COMPUTADORAS, UPS, ESCRITORIOS Y SILLAS | 11,375 US$ | 11,375 US$ | 11,375 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6004 | -88.9334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-31 | 2016-04-07 | 2016-04-30 | Terminado
317740 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO/PROYECTOR | 1,350 US$ | 1,350 US$ | 1,350 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6005 | -88.9333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-31 | 2016-04-07 | 2016-04-30 | Terminado
317750 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO/FOTOCOPIADORA, IMPRESOR Y DISCOS DUROS | 4,420 US$ | 4,420 US$ | 4,420 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6008 | -88.9331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-31 | 2016-04-07 | 2016-04-30 | Terminado
317760 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE MASAHUAT | 3,580 US$ | 3,580 US$ | 3,580 US$ | 15 | 100 | 0 | 3393 | MENANDO NAHUM MENDOZA ROSALES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1831 | -89.4337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-29 | 2016-04-12 | 2016-04-13 | Terminado
317770 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE CHILANGA. | 6,700 US$ | 6,700 US$ | 6,700 US$ | 90 | 100 | 0 | 9700 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7167 | -88.1165 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-16 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | Terminado
317780 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE EL REFUGIO/IMPRESOR Y DISCOS DUROS | 567 US$ | 567 US$ | 567 US$ | 30 | 100 | 0 | 8171 | ELISEO MARROQUÍN TURCIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.8006 | -89.9664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-05 | 2016-04-11 | 2016-05-05 | Terminado
317790 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE EL REFUGIO/LAPTOP | 1,270 US$ | 1,270 US$ | 1,270 US$ | 30 | 100 | 0 | 8171 | ELISEO MARROQUÍN TURCIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.8001 | -89.966 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-05 | 2016-04-18 | 2016-05-05 | Terminado
317800 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA/ RED CERTIFICADA, MUNICIPIO DE GUAZAPA | 1,983 US$ | 1,983 US$ | 1,983 US$ | 30 | 100 | 0 | 22906 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8769 | -89.1739 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-01 | 2016-05-02 | 2016-05-01 | Terminado
317810 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE GUAYMANGO | 6,042 US$ | 6,042 US$ | 6,042 US$ | 45 | 100 | 0 | 3000 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7502 | -89.8424 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-14 | 2016-05-17 | 2016-05-29 | Terminado
317820 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARÍA | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 45 | 100 | 0 | 18201 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4834 | -88.467 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-08 | 2016-05-23 | 2016-05-23 | Terminado
317830 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARÍA/COMPUTADORAS, SERVIDOR, IMPRESOR Y FOTOCOPIADORA | 15,200 US$ | 15,200 US$ | 15,200 US$ | 45 | 100 | 0 | 18201 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.483 | -88.4668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-25 | 2016-05-24 | 2016-06-09 | Terminado
317840 | ADQUISICIÓN DE PICK UP 4X4 PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, MUNICIPIO DE QUELEPA | 17,382 US$ | 17,382 US$ | 17,382 US$ | 30 | 100 | 0 | 4049 | MARVIN REYNALDO BERNAL SILVA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5167 | -88.2333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10466/16 | 9222 | 2016-03-31 | SAN MIGUEL | QUELEPA | QUELEPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-14 | 2016-05-09 | 2016-05-14 | Terminado
317850 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL SISTEMA DE DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA REDUCCIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE/PICK UP | 31,737 US$ | 31,737 US$ | 31,737 US$ | 30 | 100 | 0 | 60314 | JOSÉ ALFREDO CONTRERAS VILLALTA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8409 | -89.4478 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10464/16 | 9222 | 2016-03-31 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-04 | 2016-04-20 | 2016-05-04 | Terminado
317860 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA-EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA/SILLA SECRETARIAL | 350 US$ | 350 US$ | 350 US$ | 30 | 100 | 0 | 150 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1501 | -89.0168 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-04 | 2016-04-06 | 2016-05-04 | Terminado
317870 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA-EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA/COMPUTADORA E IMPRESOR | 1,145 US$ | 1,145 US$ | 1,145 US$ | 30 | 100 | 0 | 150 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1501 | -89.0164 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-05-04 | Terminado
317880 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA-EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA/ARCHIVERO | 181 US$ | 181 US$ | 181 US$ | 30 | 100 | 0 | 150 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1509 | -89.0162 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-04 | 2016-04-06 | 2016-05-04 | Terminado
317890 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA-EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE MARÍA/ARCHIVERO TIPO ARMARIO | 870 US$ | 870 US$ | 870 US$ | 30 | 100 | 0 | 150 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1503 | -89.0161 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-04 | 2016-04-06 | 2016-05-04 | Terminado
317900 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUITARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 14,405 US$ | 14,405 US$ | 14,405 US$ | 216 | 100 | 0 | 8611 | PEDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.3333 | -89.1832 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10465/16 | 9222 | 2016-03-31 | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-11 | 2016-11-15 | 2016-11-13 | Terminado
317910 | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL CASA MAYA, ETAPA 2. MUNICIPIO DE CALUCO | 276,992 US$ | 272,410 US$ | 272,410 US$ | 199 | 100 | 100 | 267 | NELSON OSWALDO SIBRIÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7235 | -89.6621 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 14-AMPL. CENTROS DE CAPACITACION | CAD-10468/16 | 9222 | 2016-03-31 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-01-23 | 2017-12-19 | 2017-08-10 | Terminado
317920 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO CENTRAL, CANTÓN LAS DELICIAS, SECTOR EL POZÓN. | 17,236 US$ | 16,235 US$ | 16,235 US$ | 45 | 100 | 100 | 145 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 13.9884 | -89.2122 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10469/16 | 9222 | 2016-03-31 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | LAS DELICIAS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-02-06 | 2017-06-20 | 2017-03-23 | Terminado
317930 | ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDAD EL CONACOSTAL, CANTÓN LA CABAÑA. | 42,090 US$ | 40,303 US$ | 40,303 US$ | 45 | 100 | 100 | 85 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.0167 | -89.1833 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10469/16 | 9222 | 2016-03-31 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | LA CABAÑA | EL CONACOSTAL | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-02-06 | 2017-06-05 | 2017-03-23 | Terminado
317940 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO EL TULE, CANTÓN POTRERO GRANDE. | 9,102 US$ | 8,202 US$ | 8,202 US$ | 45 | 100 | 100 | 65 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.0333 | -89.15 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10469/16 | 9222 | 2016-03-31 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | POTRERO GRANDE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-02-06 | 2017-06-05 | 2017-03-23 | Terminado
317950 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DE LA GESTIÓN DE DESASTRES, MUNICIPIO DE OZATLÁN/PICK UP | 23,749 US$ | 23,749 US$ | 23,749 US$ | 45 | 100 | 0 | 200 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3836 | -88.5006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10473/16 | 9229 | 2016-04-07 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-08 | 2016-05-05 | 2016-05-23 | Terminado
317960 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE CUISNAHUAT/IMPRESORES, FOTOCOPIADORAS Y PROYECTOR | 5,615 US$ | 5,615 US$ | 5,615 US$ | 15 | 100 | 0 | 12676 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.637 | -89.6036 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10474/16 | 9229 | 2016-04-07 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-03-30 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | Terminado
317970 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PERIFÉRICOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE/COMPUTADORAS Y ESCRITORIOS, MUNICIPIO DE LA LAGUNA | 6,510 US$ | 6,510 US$ | 6,510 US$ | 30 | 100 | 0 | 3923 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1665 | -88.9509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10474/16 | 9229 | 2016-04-07 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-01 | 2016-04-28 | 2016-05-01 | Terminado
317980 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO EDÉN DE SAN JUAN. | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 4034 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8161 | -88.4836 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10474/16 | 9229 | 2016-04-07 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-06 | 2016-06-15 | 2016-07-05 | Terminado
317990 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA LAS COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL, LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA. MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE. | 14,800 US$ | 14,800 US$ | 14,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8667 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10473/16 | 9229 | 2016-04-07 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-11 | 2016-04-25 | 2016-05-11 | Terminado
318000 | ADQUISICIÓN DE TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE AGULARES | 5,120 US$ | 5,120 US$ | 5,120 US$ | 30 | 100 | 0 | 21267 | LUIS ALBERTO GIRÓN FIGUEROA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9575 | -89.1895 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10473/16 | 9229 | 2016-04-07 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-13 | 2016-04-15 | 2016-05-13 | Terminado
318020 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE CANOPY, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA | 5,220 US$ | 5,220 US$ | 5,220 US$ | 30 | 100 | 0 | 7773 | CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7725 | -89.8045 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10473/16 | 9229 | 2016-04-07 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-05-09 | 2016-06-04 | Terminado
318030 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 3,300 US$ | 3,300 US$ | 3,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 17342 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3835 | -88.4166 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10474/16 | 9229 | 2016-04-07 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-11 | 2016-05-11 | 2016-05-11 | Terminado
318040 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS PÚBLICOS Y ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 4,661 US$ | 4,661 US$ | 4,661 US$ | 120 | 100 | 0 | 17342 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3835 | -88.4168 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10474/16 | 9229 | 2016-04-07 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-12 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | Terminado
318050 | CONCRETEADO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN SAN ANTONIO | 244,627 US$ | 244,311 US$ | 244,311 US$ | 120 | 100 | 100 | 850 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7001 | -88.9008 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10475/16 | 9229 | 2016-04-07 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN ANTONIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-10-03 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | Terminado
318060 | ADQUSICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA/RADIOS | 832 US$ | 832 US$ | 832 US$ | 15 | 100 | 0 | 22686 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.1161 | -89.6508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10473/16 | 9229 | 2016-04-07 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-06 | 2016-04-18 | 2016-04-21 | Terminado
318070 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 7,673 US$ | 7,673 US$ | 3,981 US$ | 88 | 100 | 0 | 302 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7002 | -88.7334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10477/16 | 9229 | 2016-04-07 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2016-08-22 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | Terminado
318080 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL REFUGIO/ARCHIVEROS | 640 US$ | 640 US$ | 640 US$ | 30 | 100 | 0 | 8171 | ELISEO MARROQUÍN TURCIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.8003 | -89.9666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10474/16 | 9229 | 2016-04-07 | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-12 | 2016-04-14 | 2016-05-12 | Terminado
318090 | ADQUISICIÓN DE UN PICK UP PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE LA PALMA | 22,036 US$ | 22,036 US$ | 22,036 US$ | 30 | 100 | 0 | 12235 | ROBERTO EFRAÍN MÉNDEZ FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.3169 | -89.1661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10489/16 | 9236 | 2016-04-14 | CHALATENANGO | LA PALMA | LA PALMA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-22 | 2016-05-19 | 2016-05-22 | Terminado
318100 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EMERGENCIA, MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE/CHALECOS | 105 US$ | 105 US$ | 105 US$ | 30 | 100 | 0 | 90896 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7813 | -89.1189 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10489/16 | 9236 | 2016-04-14 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 2016-05-20 | Terminado
318110 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE ILOPANGO | 5,300 US$ | 5,300 US$ | 5,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 103862 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7019 | -89.1098 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10489/16 | 9236 | 2016-04-14 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-18 | 2016-05-16 | 2016-05-18 | Terminado
318120 | EQUIPAMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, MUNICIPIO DE JUAYÚA/ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 4,520 US$ | 4,520 US$ | 4,520 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8414 | -89.746 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10489/16 | 9236 | 2016-04-14 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-05-13 | 2016-06-04 | Terminado
318130 | EQUIPAMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, MUNICIPIO DE JUAYÚA7ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA | 1,808 US$ | 1,808 US$ | 1,808 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8415 | -89.7453 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10489/16 | 9236 | 2016-04-14 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-05-18 | 2016-06-04 | Terminado
318140 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE ANAMORÓS | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 14551 | SALVADOR PEÑA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7403 | -87.8736 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10491/16 | 9236 | 2016-04-14 | LA UNION | ANAMOROS | ANAMOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-04 | 2016-05-12 | 2016-07-03 | Terminado
318150 | ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ESTANZUELAS | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 75 | 100 | 0 | 9015 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6507 | -88.501 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-14 | 2016-05-13 | 2016-06-28 | Terminado
318160 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE ESTANZUELAS | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 75 | 100 | 0 | 9015 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6505 | -88.5003 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-14 | 2016-06-13 | 2016-06-28 | Terminado
318170 | ADQUISICÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO/UPS, ESCRITORIOS, SILLAS | 1,468 US$ | 1,468 US$ | 1,468 US$ | 19 | 100 | 0 | 2804 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8507 | -88.2339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-10 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | Terminado
318180 | ACTUALIZACIÓN DE OREDNANZAS REGULADORA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN JAUN TALPA | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 7707 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5021 | -89.0904 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-25 | 2016-07-06 | 2016-06-24 | Terminado
318190 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE COSTOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT | 2,700 US$ | 2,700 US$ | 2,700 US$ | 120 | 100 | 0 | 250 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5438 | -89.0383 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-12 | 2016-07-25 | 2016-08-10 | Terminado
318200 | ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE TECAPÁN | 1,784 US$ | 1,784 US$ | 1,784 US$ | 60 | 100 | 0 | 7697 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4509 | -88.4839 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-08 | 2016-06-02 | 2016-06-07 | Terminado
318210 | REFORMA A LA ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE TECAPÁN | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 17787 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4502 | -88.4834 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-08 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | Terminado
318220 | EQUIPO DE OFICINA Y RED DE DATOS, MUNICIPIO DE HUIZÚCAR/PLOTTER | 2,931 US$ | 2,931 US$ | 2,931 US$ | 30 | 100 | 0 | 14465 | MOISÉS AMILCAR TAMACAS CORNELIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5894 | -89.2388 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-20 | 2016-05-03 | 2016-05-20 | Terminado
318230 | EQUIPO DE OFICINA Y RED DE DATOS, MUNICIPIO DE HUIZÚCAR/RETROPROYECTOR, CÁMARA DIGITAL, SERVIDOR, RED | 4,198 US$ | 4,198 US$ | 4,198 US$ | 30 | 100 | 0 | 14465 | MOISÉS AMILCAR TAMACAS CORNELIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5892 | -89.2383 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-13 | 2016-04-28 | 2016-05-13 | Terminado
318240 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE HUIZÚCAR/COMPUTADORAS Y LAPTOP | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 75 | 100 | 0 | 14465 | MOISÉS AMILCAR TAMACAS CORNELIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.589 | -89.2385 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-13 | 2016-06-27 | 2016-06-27 | Terminado
318250 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE HUIZÚCAR/IMPRESOR DE TONER | 3,329 US$ | 3,329 US$ | 3,329 US$ | 30 | 100 | 0 | 14465 | MOISÉS AMILCAR TAMACAS CORNELIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5898 | -89.2381 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-20 | 2016-05-03 | 2016-05-20 | Terminado
318260 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE HUIZÚCAR/IMPRESORES | 1,190 US$ | 1,190 US$ | 1,190 US$ | 30 | 100 | 0 | 14465 | MOISÉS AMILCAR TAMACAS CORNELIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.589 | -89.2382 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-13 | 2016-05-13 | 2016-05-13 | Terminado
318270 | ADQUISICIÓN DE RED LAN, CABLEADO Y SERVIDOR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO/EQUIPO DE RED | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6005 | -88.9334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-12 | 2016-06-06 | 2016-06-11 | Terminado
318280 | ADQUISICIÓN DE RED LAN, CABLEADO Y SERVIDOR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO/SERVIDOR | 3,900 US$ | 3,900 US$ | 3,900 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6003 | -88.9332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-12 | 2016-05-19 | 2016-05-12 | Terminado
318290 | KIT EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN , MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT | 4,626 US$ | 4,626 US$ | 4,626 US$ | 45 | 100 | 0 | 5000 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5439 | -89.0388 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10491/16 | 9236 | 2016-04-14 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-20 | 2016-05-16 | 2016-06-04 | Terminado
318300 | ADQUISICIÓN DE UN PICK UP PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE LA REINA | 14,928 US$ | 14,928 US$ | 14,928 US$ | 30 | 100 | 0 | 50 | ROBERTO ANDRES LEMUS FLORES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.2002 | -89.1505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10489/16 | 9236 | 2016-04-14 | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-22 | 2016-05-17 | 2016-05-22 | Terminado
318310 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA, MUNICIPIO DE EL CONGO | 1,645 US$ | 1,645 US$ | 1,645 US$ | 15 | 100 | 0 | 24219 | EDWIN ENRIQUE PARADA QUEZADA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 13.908 | -89.496 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10489/16 | 9236 | 2016-04-14 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-04 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | Terminado
318320 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA, MUNICIPIO DE PARAÍSO DE OSORIO | 2,260 US$ | 2,260 US$ | 2,260 US$ | 30 | 100 | 0 | 2727 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.633 | -88.9662 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10491/16 | 9236 | 2016-04-14 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-22 | 2016-05-19 | 2016-05-22 | Terminado
318330 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MUNICIPIO DE APANECA | 23,265 US$ | 23,265 US$ | 23,265 US$ | 30 | 100 | 0 | 5000 | OSMIN ANTONIO GUZMAN ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8604 | -89.8012 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10489/16 | 9236 | 2016-04-14 | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-12 | 2016-06-11 | 2016-06-11 | Terminado
318340 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE BERLÍN/COMPUTADORAS, IMPRESOR, PROYECTOR, CÁMARA | 12,700 US$ | 12,700 US$ | 12,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 17787 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5007 | -88.5339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-05-19 | Terminado
318350 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE, MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD/COMPUTADORAS, IMPRESORAS, PROYECTOR | 6,887 US$ | 6,887 US$ | 6,887 US$ | 30 | 100 | 0 | 1673 | JOSE RAYMUNDO ALAS ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0661 | -88.8006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-08 | 2016-04-13 | 2016-05-08 | Terminado
318360 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIA SOFTWARE, MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD/IMPRESOR MATRICIAL | 450 US$ | 450 US$ | 450 US$ | 30 | 100 | 0 | 1673 | JOSE RAYMUNDO ALAS ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0665 | -88.8009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10490/16 | 9236 | 2016-04-14 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-08 | 2016-04-13 | 2016-05-08 | Terminado
318370 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | 60,315 US$ | 60,315 US$ | 60,315 US$ | 60 | 100 | 0 | 90896 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7816 | -89.1186 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10495/16 | 9236 | 2016-04-14 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-25 | 2016-06-21 | 2016-06-24 | Terminado
318380 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE CAMINOS RURALES EN CANTONES DEL MUNICIPIO. | 148,939 US$ | 148,939 US$ | 148,939 US$ | 120 | 100 | 0 | 781 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6004 | -88.4502 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10497/16 | 9236 | 2016-04-14 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-18 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | Terminado
318390 | SERVICIO BANCARIO-FINANCIERO PARA FAMILIAS CSR 2016-1 | 25,841 US$ | 12,156 US$ | 12,156 US$ | 399 | 100 | 100 | 11642 | ABILIO FLORES VASQUEZ | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | 13.9211 | -89.846 | CENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 119-SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | CAD-10500/16 | 9236 | 2016-04-14 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-27 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Terminado
318400 | SERVICIO BANCARIO-FINANCIERO PARA FAMILIAS CSR 2016-2 | 86,375 US$ | 62,540 US$ | 62,540 US$ | 399 | 100 | 100 | 38973 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | 13.9216 | -89.8457 | CENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 119-SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | CAD-10501/16 | 9236 | 2016-04-14 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.Q | GOES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-27 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Terminado
318410 | SERVICIO BANCARIO-FINANCIERO PARA ADULTO MAYOR CSR 2016 | 72,549 US$ | 38,270 US$ | 38,270 US$ | 399 | 100 | 100 | 21284 | ABILIO FLORES VASQUEZ | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | COSSET AUSTERLIZT CRUZ CORTEZ | 13.9217 | -89.8452 | CENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 119-SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | CAD-10498/16 | 9236 | 2016-04-14 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 71.S | GOES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2016 | 2016-06-27 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Terminado
318420 | ENGRAMADO ARTIFICIAL Y BARANDAL EN ÁREA DE JUEGOS DE PARQUE ENRIQUE HOYOS, MUNICIPIO DE ILOBASCO | 13,042 US$ | 13,042 US$ | 13,042 US$ | 60 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8503 | -88.8503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10502/16 | 9236 | 2016-04-14 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-07-18 | 2016-08-16 | 2016-09-16 | Terminado
318430 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, MUNICIPIO DE JUAYÚA/MOTOSIERRA | 490 US$ | 490 US$ | 490 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8414 | -89.7457 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10508/16 | 9243 | 2016-04-21 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-05-14 | 2016-06-04 | Terminado
318440 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, MUNICIPIO DE JUAYÚA/LÁMPARAS Y TANQUE | 475 US$ | 475 US$ | 475 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8418 | -89.7456 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10508/16 | 9243 | 2016-04-21 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-05-14 | 2016-06-04 | Terminado
318450 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, MUNICIPIO DE JUAYÚA/ESCALERAS | 416 US$ | 416 US$ | 416 US$ | 0 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8412 | -89.7451 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10508/16 | 9243 | 2016-04-21 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-05-19 | 2016-05-05 | Terminado
318460 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA, MUNICIPIO DE TEPETITÁN | 780 US$ | 780 US$ | 780 US$ | 30 | 100 | 0 | 3631 | GUILLERMO ANTONIO MEJIA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6504 | -88.8334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10508/16 | 9243 | 2016-04-21 | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-21 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | Terminado
318470 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE DELGADO | 2,590 US$ | 2,590 US$ | 2,590 US$ | 5 | 100 | 0 | 50 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7247 | -89.1709 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10508/16 | 9243 | 2016-04-21 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | Terminado
318480 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA/TIPO CAMIÓN | 11,089 US$ | 11,089 US$ | 11,089 US$ | 10 | 100 | 0 | 4726 | FIDEL ANGEL SERPAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.5338 | -88.3833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10508/16 | 9243 | 2016-04-21 | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | SAN BUENAVENTURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-06 | 2016-06-16 | 2016-05-16 | Terminado
318490 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL MONITOREO DE ZONAS DE RIESGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES/MOTOCICLETA | 2,550 US$ | 2,550 US$ | 2,550 US$ | 30 | 100 | 0 | 2487 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0167 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10508/16 | 9243 | 2016-04-21 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-27 | 2016-05-24 | 2016-05-27 | Terminado
318500 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES BÁSICOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES/BOMBA TERMONEBULIZADORA | 1,850 US$ | 1,850 US$ | 1,850 US$ | 30 | 100 | 0 | 2487 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0165 | -88.934 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10508/16 | 9243 | 2016-04-21 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-27 | 2016-05-19 | 2016-05-27 | Terminado
318510 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIA, ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS. MUNICIPIO DE SANTA RITA | 4,820 US$ | 4,820 US$ | 4,820 US$ | 30 | 100 | 0 | 5985 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1338 | -89.0001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10508/16 | 9243 | 2016-04-21 | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-26 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | Terminado
318520 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA EL REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO, MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE | 14,625 US$ | 14,625 US$ | 14,625 US$ | 60 | 100 | 0 | 12320 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5859 | -89.519 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10509/16 | 9243 | 2016-04-21 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-26 | 2016-05-09 | 2016-06-25 | Terminado
318530 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA, MUNICIPIO DE PARAÍSO DE OSORIO | 4,213 US$ | 4,213 US$ | 4,213 US$ | 90 | 100 | 0 | 2727 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6332 | -88.9669 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10509/16 | 9243 | 2016-04-21 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-22 | 2016-07-13 | 2016-07-21 | Terminado
318540 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA UN SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL Y REGISTRO TRIBUTARIO, MUNICIPIO DE COATEPEQUE | 22,500 US$ | 22,500 US$ | 22,500 US$ | 60 | 100 | 0 | 36768 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 13.9288 | -89.5047 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10509/16 | 9243 | 2016-04-21 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-06-10 | Terminado
318550 | ADQUISICIÓN DE KIT DE EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO, MUNICIPIO DE PARAÍSO DE OSORIO | 1,027 US$ | 1,027 US$ | 1,027 US$ | 30 | 100 | 0 | 2727 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6339 | -88.9667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10510/16 | 9243 | 2016-04-21 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-19 | 2016-04-29 | 2016-05-19 | Terminado
318560 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA/COMPUTADORA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 4726 | FIDEL ANGEL SERPAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.5337 | -88.3832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10511/16 | 9243 | 2016-04-21 | USULUTAN | SAN BUENA VENTURA | SAN BUENAVENTURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-03 | 2016-06-15 | 2016-06-18 | Terminado
318570 | COMPRA DE SILLAS Y MESAS, MUNICIPIO DE SAN JULIÁN | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 18648 | EDNA BEATRIZ CHACÓN | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.6963 | -89.5592 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10511/16 | 9243 | 2016-04-21 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-14 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | Terminado
318580 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE EL PARAÍSO/LAPTOP, UPS, IMPRESOR, COMPUTADORA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 10483 | EMILIO ORTIZ CARVAJAL | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1006 | -89.0665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10511/16 | 9243 | 2016-04-21 | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL PARAISO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-25 | 2016-05-04 | 2016-05-25 | Terminado
318590 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CASA COMUNAL COMO ALBERGUE, MUNICIPIO DE TOROLA | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 7 | 100 | 0 | 3042 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9167 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-10510/16 | 9243 | 2016-04-21 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | Terminado
318600 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SILLAS, MESAS Y COCINAS, MUNICIPIO DE EL CONGO/SILLAS Y MESAS | 2,263 US$ | 2,263 US$ | 2,263 US$ | 15 | 100 | 0 | 24219 | EDWIN ENRIQUE PARADA QUEZADA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 13.9084 | -89.4956 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10508/16 | 9243 | 2016-04-21 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-05-05 | Terminado
318610 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SILLAS, MESAS Y COCINAS, MUNICIPIO DE EL CONGO/COCINA | 170 US$ | 170 US$ | 170 US$ | 15 | 100 | 0 | 24219 | EDWIN ENRIQUE PARADA QUEZADA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 13.9085 | -89.4956 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10508/16 | 9243 | 2016-04-21 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-21 | 2016-04-27 | 2016-05-06 | Terminado
318620 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 11,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 8316 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7008 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10509/16 | 9243 | 2016-04-21 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-07 | 2016-09-30 | 2016-10-05 | Terminado
318630 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTON PIEDRA LABRADA Y CANTON RAMIREZ | 83,213 US$ | 83,213 US$ | 83,213 US$ | 30 | 100 | 0 | 1392 | MAURICIO ARTURO VILANOVA VAQUERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.8503 | -89.1164 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-10503/16 | 9240 | 2016-04-18 | CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | PIEDRA LABRADA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.F | FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 2016-06-27 | 2016-07-25 | 2016-07-27 | Terminado
318640 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN, HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, MUNICIPIO DE TECOLUCA | 19,500 US$ | 19,500 US$ | 19,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 83 | ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.5331 | -88.7834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10509/16 | 9243 | 2016-04-21 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-21 | 2016-04-26 | 2016-05-21 | Terminado
318650 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA EL CANTÓN EL COYOLAR | 238,704 US$ | 227,674 US$ | 227,674 US$ | 150 | 100 | 100 | 1700 | JOSÉ RAÚL CHINCHILLA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1 | -88.85 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10512/16 | 9243 | 2016-04-21 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | COYOLAR | VARIOS CASERÍOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-02-06 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | Terminado
318660 | REPARACIONES MENORES Y REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL 22 DE ABRIL, SOYAPANGO. | 35,450 US$ | 35,450 US$ | 35,450 US$ | 66 | 100 | 100 | 5000 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7343 | -89.1516 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 18-CASAS COMUNALES | CAD-10515/16 | 9243 | 2016-04-21 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-11-21 | 2017-01-26 | 2017-01-26 | Terminado
318670 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL MIRADOR, CANTÓN TALCUALUYA. | 76,784 US$ | 76,784 US$ | 76,784 US$ | 165 | 100 | 0 | 185 | RAMÓN ANTONIO TRIGUEROS ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.9414 | -89.3506 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10517/16 | 9243 | 2016-04-21 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | EL ANGEL TALCUALUYA O EL CARMEN | EL MIRADOR | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-18 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | Terminado
318680 | FINALIZACION DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL CANTON ORATORIO, CASERIO CENTRO | 620,979 US$ | 586,060 US$ | 586,060 US$ | 220 | 100 | 100 | 1250 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8336 | -88.8832 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-10518/16 | 9243 | 2016-04-21 | CABAÑAS | ILOBASCO | ORATORIO | CENTRO | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 19.C | PROG.DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - FICHA 2008 | 2016-08-29 | 2017-10-26 | 2017-04-06 | Terminado
318681 | SUPERVISION DE LA FINALIZACION DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL CANTÓN ORATORIO, CASERÍO CENTRO | 20,696 US$ | 19,696 US$ | 19,696 US$ | 235 | 100 | 100 | 1225 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8334 | -88.8834 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-10519/16 | 9243 | 2016-04-21 | CABAÑAS | ILOBASCO | ORATORIO | CENTRO | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-08-29 | 2017-11-09 | 2017-04-21 | Terminado
318690 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA MODERNIZACION DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | 17,760 US$ | 17,760 US$ | 17,760 US$ | 30 | 100 | 0 | 18342 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6664 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-21 | 2016-05-09 | 2016-05-21 | Terminado
318700 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO/CARRETILLA,RASTRILLOS, PLUVIOMÉTRO,CAPAS | 1,060 US$ | 1,060 US$ | 1,060 US$ | 30 | 100 | 0 | 2593 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3 | -89.034 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-18 | 2016-05-26 | 2016-06-17 | Terminado
318710 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO/BOMBAS DE MOCHILA | 135 US$ | 135 US$ | 135 US$ | 34 | 100 | 0 | 2593 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3007 | -89.0338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-20 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | Terminado
318720 | ADQUISICIÓN DE 1 CAMIÓN DE CARGA DE 2 TONELADAS PARA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 16,292 US$ | 16,292 US$ | 16,292 US$ | 90 | 100 | 0 | 47784 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3161 | -88.5837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2016-08-25 | Terminado
318730 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, MUNICIPIO DE SACACOYO/TECLE, MOTOSIERRA, PALAS, COCINA Y PLANTA ELECTRICA | 1,929 US$ | 1,929 US$ | 1,929 US$ | 8 | 100 | 0 | 12299 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7364 | -89.4715 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-21 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | Terminado
318740 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA, MUNICIPIO DE SACACOYO/CARRETAS Y PIOCHAS | 443 US$ | 443 US$ | 443 US$ | 7 | 100 | 0 | 12299 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7363 | -89.4713 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-21 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | Terminado
318750 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA, MUNICIPIO DE SACACOYO/COLCHONETAS | 3,375 US$ | 3,375 US$ | 3,375 US$ | 28 | 100 | 0 | 12299 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7361 | -89.4715 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-21 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | Terminado
318760 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | 1,749 US$ | 1,749 US$ | 1,749 US$ | 30 | 100 | 0 | 4264 | ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1333 | -89.0337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-06 | 2016-05-26 | 2016-06-05 | Terminado
318770 | ADQUISICIÓN DE PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE TEJUTLA | 23,320 US$ | 23,320 US$ | 23,320 US$ | 30 | 100 | 0 | 13608 | RAFAEL ANTONIO TEJADA PONCE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.1667 | -89.1 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | Terminado
318780 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 4X4 PARA SISTEMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE APOPA/PICK UP | 28,100 US$ | 28,100 US$ | 28,100 US$ | 30 | 100 | 0 | 131286 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8073 | -89.1799 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-06 | 2016-06-03 | 2016-06-05 | Terminado
318790 | ADQUISICIÓN DE PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ATACO | 20,276 US$ | 20,276 US$ | 20,276 US$ | 30 | 100 | 0 | 3000 | OSCAR OLIVERIO GÓMEZ DUARTE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8709 | -89.848 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | AHUACHAPAN | CONCEPCION DE ATACO | CONCEPCION DE ATACO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-12 | 2016-06-06 | 2016-06-11 | Terminado
318800 | COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA COMISIÓN MUNICIPAL DE RIESGO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE | 780 US$ | 780 US$ | 780 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6336 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-05-21 | Terminado
318810 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO EL REFUGIO/PICK UP | 14,027 US$ | 14,027 US$ | 14,027 US$ | 30 | 100 | 0 | 8171 | ELISEO MARROQUÍN TURCIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.8007 | -89.9669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-12 | 2016-06-11 | 2016-06-11 | Terminado
318820 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE AGUILARES/LAPTOP | 1,330 US$ | 1,330 US$ | 1,330 US$ | 30 | 100 | 0 | 21267 | LUIS ALBERTO GIRÓN FIGUEROA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9577 | -89.1898 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-25 | 2016-04-29 | 2016-05-25 | Terminado
318830 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE AGUILARES/UPS | 90 US$ | 90 US$ | 90 US$ | 30 | 100 | 0 | 21267 | LUIS ALBERTO GIRÓN FIGUEROA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9575 | -89.19 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-25 | 2016-05-23 | 2016-05-25 | Terminado
318840 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE AGUILARES/IMPRESOR | 352 US$ | 352 US$ | 352 US$ | 30 | 100 | 0 | 21267 | LUIS ALBERTO GIRÓN FIGUEROA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9574 | -89.1897 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-05-25 | Terminado
318850 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO/SILLAS | 342 US$ | 342 US$ | 342 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.613 | -89.1804 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-03 | 2016-05-12 | 2016-06-02 | Terminado
318860 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIA, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO/PIOCHAS Y PALAS | 233 US$ | 233 US$ | 233 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6125 | -89.1806 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-03 | 2016-05-12 | 2016-06-02 | Terminado
318870 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE CITALÁ/FOTOCOPIADORA Y UPS | 4,083 US$ | 4,083 US$ | 4,083 US$ | 30 | 100 | 0 | 4164 | JOSÉ LORENZO VALDIVIESO GALDÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.3661 | -89.2164 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-06-08 | Terminado
318880 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO), MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 215 | 100 | 0 | 17342 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.384 | -88.4169 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | Terminado
318890 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6007 | -88.9331 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-18 | 2016-06-06 | 2016-06-17 | Terminado
318900 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 20,140 US$ | 20,140 US$ | 20,140 US$ | 45 | 100 | 0 | 10076 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7862 | -89.7663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-29 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | Terminado
318910 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MUNICIPIO DE COATEPEQUE/IMPRESOR | 1,999 US$ | 1,999 US$ | 1,999 US$ | 3 | 100 | 0 | 36768 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 13.9289 | -89.5046 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-24 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | Terminado
318920 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, MUNICIPIO DE COATEPEQUE/PROYECTOR | 990 US$ | 990 US$ | 990 US$ | 5 | 100 | 0 | 36768 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 13.9283 | -89.505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-21 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | Terminado
318930 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO, MUNICIPIO DE LA REINA | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 167 | 100 | 0 | 9525 | ROBERTO ANDRES LEMUS FLORES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.2002 | -89.15 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-16 | 2016-10-31 | 2016-10-30 | Terminado
318940 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE LA REINA/COMPUTADORAS, LAPTOP Y CAÑON | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 9525 | ROBERTO ANDRES LEMUS FLORES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.2004 | -89.1507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-09 | 2016-05-24 | 2016-06-08 | Terminado
318950 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE LA REINA/IMPRESOR | 430 US$ | 430 US$ | 430 US$ | 30 | 100 | 0 | 9225 | ROBERTO ANDRES LEMUS FLORES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.2006 | -89.1507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-09 | 2016-05-24 | 2016-06-08 | Terminado
318960 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OSTUMA | 4,157 US$ | 4,157 US$ | 4,157 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6161 | -88.9332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10529/16 | 9251 | 2016-04-29 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-22 | 2016-05-05 | 2016-05-22 | Terminado
318970 | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO | 1,109 US$ | 1,109 US$ | 1,109 US$ | 90 | 100 | 0 | 150 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5004 | -88.8831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10529/16 | 9251 | 2016-04-29 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-22 | 2016-07-08 | 2016-07-21 | Terminado
318980 | ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO | 1,185 US$ | 1,185 US$ | 1,185 US$ | 90 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5007 | -88.8832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10529/16 | 9251 | 2016-04-29 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-19 | 2016-07-08 | 2016-07-18 | Terminado
318990 | KIT DE EQUIPAMIENTO COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN, MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO/CARRETILLAS, PALAS, GUANTES, CASCOS, LINTERNAS, MOTOSIERRA | 4,383 US$ | 4,383 US$ | 4,383 US$ | 60 | 100 | 0 | 5000 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5164 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10529/16 | 9251 | 2016-04-29 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-14 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | Terminado
319000 | KIT DE EQUIPAMIENTO COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN, MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO/MEGÁFONOS, BOTAS, CHALECOS, RASTRILLOS | 2,058 US$ | 2,058 US$ | 2,058 US$ | 60 | 100 | 0 | 5000 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5165 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10529/16 | 9251 | 2016-04-29 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-14 | 2016-05-19 | 2016-06-13 | Terminado
319010 | ADQUISICIÓN DE 2 MOTOCICLETAS, MUNICIPIO DE COMACARÁN | 5,200 US$ | 5,200 US$ | 5,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 3199 | ENRIS ANTONIO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5335 | -88.0669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10529/16 | 9251 | 2016-04-29 | SAN MIGUEL | COMACARAN | COMACARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-05-21 | Terminado
319020 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE SAN ALEJO | 2,585 US$ | 2,585 US$ | 2,585 US$ | 3 | 100 | 0 | 17598 | IMMAR DANIEL BARRERA CHÁVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.4319 | -87.9633 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10529/16 | 9251 | 2016-04-29 | LA UNION | SAN ALEJO | SAN ALEJO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-22 | 2016-07-05 | 2016-06-25 | Terminado
319030 | CONEXIÓN DE VIVIENDAS A RED ELÉCTRICA FINANCIADAS POR EL PFGL, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE ATACO | 18,829 US$ | 18,829 US$ | 18,829 US$ | 45 | 100 | 0 | 56 | OSCAR OLIVERIO GÓMEZ DUARTE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8707 | -89.8488 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10553/16 | 9257 | 2016-05-05 | AHUACHAPAN | CONCEPCION DE ATACO | CONCEPCION DE ATACO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-18 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | Terminado
319040 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORA PERSONAL, PROYECTOR E IMPRESOR MULTIFUNCIONAL, MUNICIPIODE SAN ISIDRO | 15,470 US$ | 15,470 US$ | 15,470 US$ | 5 | 100 | 0 | 150 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8337 | -88.7168 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 2016-05-08 | Terminado
319050 | ADQUISICIÓN DE UN PICK UP 4X4 EQUIPADO PARA EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA | 28,256 US$ | 28,256 US$ | 28,256 US$ | 30 | 100 | 0 | 33587 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9767 | -89.7523 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10527/16 | 9251 | 2016-04-29 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-06 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | Terminado
319060 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL SALAMITO, CANTÓN SAN JUAN BUENAVISTA | 26,804 US$ | 26,227 US$ | 26,227 US$ | 60 | 100 | 100 | 202 | MOISÉS AMILCAR TAMACAS CORNELIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5353 | -89.245 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10532/16 | 9251 | 2016-04-29 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | SAN JUAN BUENA VISTA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-10-24 | 2017-04-12 | 2016-12-23 | Terminado
319070 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO/COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | 4,971 US$ | 4,971 US$ | 4,971 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7163 | -88.8 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-25 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | Terminado
319080 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO/SERVIDOR | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7165 | -88.8009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-25 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | Terminado
319090 | ADQUISICIÓN DE 18 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 30,330 US$ | 30,330 US$ | 30,330 US$ | 30 | 100 | 0 | 47784 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.317 | -88.5838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-27 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | Terminado
319100 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA, MUNICIPIO DE ESTANZUELAS | 7,450 US$ | 7,450 US$ | 7,450 US$ | 30 | 100 | 0 | 9015 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6505 | -88.5004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10528/16 | 9251 | 2016-04-29 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-30 | 2016-06-14 | 2016-06-29 | Terminado
319110 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR | 2,990 US$ | 2,990 US$ | 2,990 US$ | 30 | 100 | 0 | 2592 | ANTONIO SERRANO SERRANO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0006 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-26 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | Terminado
319120 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 7451 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6005 | -88.4502 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-06 | 2016-07-08 | 2016-09-03 | Terminado
319130 | ADQUISICIÓN FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL CON MATERIAL Y EQUIPO DE FUMIGACIÓN PARA EL COMBATE DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN | 2,260 US$ | 2,260 US$ | 2,260 US$ | 30 | 100 | 0 | 1173 | WILLIAM SIGFREDO GUERRA MORENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9669 | -88.9665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-17 | 2016-05-26 | 2016-06-16 | Terminado
319140 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE LA LAGUNA/MOTOCICLETA | 2,390 US$ | 2,390 US$ | 2,390 US$ | 30 | 100 | 0 | 3923 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1668 | -88.9507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-23 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | Terminado
319150 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA LAGUNA | 850 US$ | 850 US$ | 850 US$ | 30 | 100 | 0 | 3923 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1666 | -88.9505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-23 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | Terminado
319160 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN, MUNICIPIO DE CHALATENANGO/ MARTILLO A GASOLINA | 2,825 US$ | 2,825 US$ | 2,825 US$ | 30 | 100 | 0 | 29271 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0332 | -88.933 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-19 | 2016-06-08 | 2016-06-18 | Terminado
319170 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD AMBIENTAL-ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD/ESCRITORIO, SILLA, ARCHIVO. IMPRESOR | 794 US$ | 794 US$ | 794 US$ | 30 | 100 | 0 | 1673 | JOSE RAYMUNDO ALAS ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0664 | -88.8009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-02 | 2016-05-06 | 2016-06-01 | Terminado
319180 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD AMBIENTAL-ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD/LAPTOP, CÁMARA Y PROYECTOR | 1,937 US$ | 1,937 US$ | 1,937 US$ | 30 | 100 | 0 | 1673 | JOSE RAYMUNDO ALAS ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0666 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-06-01 | Terminado
319190 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD AMBIENTAL-ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD/MEGÁFONO | 596 US$ | 596 US$ | 596 US$ | 30 | 100 | 0 | 1673 | JOSE RAYMUNDO ALAS ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0668 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-06-01 | Terminado
319200 | ADQUISICIÓN DE LANCHA Y MOTOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE INTIPUCÁ/LANCHA Y ACCESORIOS | 3,300 US$ | 3,300 US$ | 3,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 7567 | ENRIQUE MENDEZ BERRIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.1966 | -88.0546 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10542/16 | 9257 | 2016-05-05 | LA UNION | INTIPUCA | INTIPUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-03 | 2016-05-16 | 2016-06-02 | Terminado
319210 | ADQUISICIÓN DE LANCHA Y MOTOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE INTIPUCÁ/MOTOR DE LANCHA | 3,700 US$ | 3,700 US$ | 3,700 US$ | 0 | 100 | 0 | 7567 | ENRIQUE MENDEZ BERRIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.1963 | -88.0548 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10542/16 | 9257 | 2016-05-05 | LA UNION | INTIPUCA | INTIPUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-03 | 2016-05-16 | 2016-05-03 | Terminado
319220 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE ILOBASCO | 15,520 US$ | 15,520 US$ | 15,520 US$ | 30 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8502 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-17 | 2016-05-23 | 2016-06-16 | Terminado
319230 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 SERVIDORES DE ENERGÍA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6124 | -89.1801 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-18 | 2016-06-15 | 2016-06-17 | Terminado
319240 | FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE NUEVO EDÉN DE SAN JUAN | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 100 | 100 | 0 | 4034 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8163 | -88.4833 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 124-PLANES Y MAPAS DE GESTION DE RIESGO | CAD-10542/16 | 9257 | 2016-05-05 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-28 | 2016-07-11 | 2016-08-06 | Terminado
319250 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADIOS DIGITALES, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 448 US$ | 448 US$ | 448 US$ | 34 | 100 | 0 | 2593 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3 | -89.033 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-20 | 2016-06-23 | 2016-06-23 | Terminado
319260 | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO/ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS | 625 US$ | 625 US$ | 625 US$ | 33 | 100 | 0 | 2593 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3006 | -89.0333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-20 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | Terminado
319270 | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN 1.5 TONELADAS 4X4 PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO | 12,898 US$ | 12,898 US$ | 12,898 US$ | 30 | 100 | 0 | 8611 | PEDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.3333 | -89.1837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-18 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | Terminado
319280 | ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA, MUNICIPO DE IZALCO | 4,747 US$ | 4,747 US$ | 4,747 US$ | 3 | 100 | 0 | 70959 | JOSÉ ALFONSO GUEVARA CISNEROS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.7448 | -89.6732 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | SONSONATE | IZALCO | IZALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-16 | 2016-05-19 | 2016-05-19 | Terminado
319290 | VEHÍCULO 4X4, MUNICIPIO DE ESTANZUELAS/PICK UP | 19,214 US$ | 19,214 US$ | 19,214 US$ | 30 | 100 | 0 | 9015 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6502 | -88.5 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-23 | 2016-06-14 | 2016-06-22 | Terminado
319300 | ADQUISICIÓN DE 6 SILLAS ERGONÓMICAS PARA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 741 US$ | 741 US$ | 741 US$ | 0 | 100 | 0 | 1854 | MANUEL ANTONIO AYALA MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0167 | -88.7832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | Terminado
319310 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO, MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN | 3,878 US$ | 3,878 US$ | 3,878 US$ | 97 | 100 | 0 | 1173 | WILLIAM SIGFREDO GUERRA MORENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9662 | -88.9669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-17 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | Terminado
319320 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CANCASQUE | 1,250 US$ | 1,250 US$ | 1,250 US$ | 215 | 100 | 0 | 1751 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9831 | -88.8502 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-04 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
319330 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNCIPO DE ILOBASCO | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 150 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8504 | -88.85 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-03 | 2016-09-14 | 2016-09-30 | Terminado
319340 | FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPO DE ANAMORÓS | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 14551 | SALVADOR PEÑA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7401 | -87.8734 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | LA UNION | ANAMOROS | ANAMOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-28 | 2016-06-20 | 2016-07-27 | Terminado
319350 | MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO/LIBRERA Y ESTANTES | 829 US$ | 829 US$ | 829 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0339 | -89.7832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-17 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | Terminado
319360 | MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO/ARCHIVEROS, SILLA, ESCRITORIOS | 1,576 US$ | 1,576 US$ | 1,576 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0337 | -89.7836 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-17 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | Terminado
319370 | MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO/SILLAS | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0333 | -89.7839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-27 | 2016-06-16 | 2016-06-26 | Terminado
319380 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO MUNICIPAL), MUNICIPIO DE ALEGRÍA | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 11000 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5004 | -88.4832 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-09 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | Terminado
319390 | ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS CATASTRALES Y CUENTAS CORRIENTES, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | 29,000 US$ | 29,000 US$ | 29,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 18342 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROLANDO ANTONIO VILLATORO MARTINEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6665 | -88.7834 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-02 | 2016-09-30 | 2016-08-30 | Terminado
319400 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA, MUNICIPIO DE INTIPUCÁ/BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 2,536 US$ | 2,536 US$ | 2,536 US$ | 0 | 100 | 0 | 7567 | ENRIQUE MENDEZ BERRIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.1969 | -88.055 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10542/16 | 9257 | 2016-05-05 | LA UNION | INTIPUCA | INTIPUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-02 | 2016-06-02 | 2016-05-02 | Terminado
319410 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA Y MOTOSIERRA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TALPA/BOMBA TERMONEBULIZADORA | 1,917 US$ | 1,917 US$ | 1,917 US$ | 30 | 100 | 0 | 7707 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5026 | -89.0901 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10542/16 | 9257 | 2016-05-05 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 2016-07-06 | Terminado
319420 | CONCRETEADO DE CALLE DE LA ZONA SUR II, CANTÓN LA PALMA, CASERÍO LOS MIRANDA II, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL OBRAJUELO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. | 30,397 US$ | 30,397 US$ | 30,397 US$ | 60 | 100 | 0 | 357 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.4833 | -88.9167 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10550/16 | 9257 | 2016-05-05 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | LA PALMA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | Terminado
319430 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA Y MOTOSIERRA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TALPA/MOTOSIERRA | 388 US$ | 388 US$ | 388 US$ | 30 | 100 | 0 | 7707 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5024 | -89.0908 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10542/16 | 9257 | 2016-05-05 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | Terminado
319440 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, MUNICIPIO DE SONSONATE | 19,457 US$ | 19,457 US$ | 19,457 US$ | 30 | 100 | 0 | 71541 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.719 | -89.7245 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10540/16 | 9257 | 2016-05-05 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-19 | 2016-06-16 | 2016-06-18 | Terminado
319450 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INIFORMÁTICO, MUNICIPIO DE CUISNAHUAT/SILLAS, ESCRITORIOS, ARCHIVEROS | 5,316 US$ | 5,316 US$ | 5,316 US$ | 7 | 100 | 0 | 12676 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6363 | -89.6035 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | Terminado
319460 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INIFORMÁTICO, MUNICIPIO DE CUISNAHUAT/ESTANTES | 1,260 US$ | 1,260 US$ | 1,260 US$ | 20 | 100 | 0 | 12676 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6362 | -89.6035 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-05-11 | 2016-05-25 | Terminado
319470 | INSTALACIÓN DE PILAS Y CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUAS GRISES EN CASERÍOS SHALPA, Y MEJORA DE FILTROS EN BIOJARDINERAS EN EL CANTÓN ARGENTINA SEGÚN GUÍA DEL MINSAL MODIFICADA, MUNICIPIO DE JICALAPA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | 60,481 US$ | 60,419 US$ | 60,419 US$ | 90 | 100 | 0 | 2558 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5337 | -89.5338 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 38-SANEAMIENTO AMBIENTAL | CAD-11082/16 | 9405 | 2016-09-30 | LA LIBERTAD | JICALAPA | LA ARGENTINA |  | Terminado | TERMINADO | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-12-12 | 2019-05-22 | 2017-03-12 | Terminado
319480 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO SOFTWARE Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE NAHULINGO/COMPUTADORA, SERVIDOR, LICENCIAS, REGULADOR Y ARCHIVERO | 19,730 US$ | 19,730 US$ | 19,730 US$ | 5 | 100 | 0 | 10417 | MIGUEL ANGEL MEJIA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.7031 | -89.7122 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | SONSONATE | NAHULINGO | NAHULINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-04 | 2016-05-09 | 2016-05-09 | Terminado
319490 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN/COMPUTADORAS, SILLAS, IMPRESORAS | 9,826 US$ | 9,826 US$ | 9,826 US$ | 30 | 100 | 0 | 7055 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7158 | -89.7984 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10541/16 | 9257 | 2016-05-05 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-16 | 2016-06-07 | 2016-06-15 | Terminado
319510 | CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL EN CANTÓN SUMPUL DE AVELARES | 94,925 US$ | 94,925 US$ | 94,925 US$ | 164 | 100 | 0 | 50 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.25 | -89.05 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10546/16 | 9257 | 2016-05-05 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SUMPUL DE AVELAR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-15 | 2016-12-16 | 2016-11-26 | Terminado
319520 | ILUMINACIÓN DE BULEVAR CONSTITUCIÓN, TRAMO FRENTE A CASA COMUNAL DE RESIDENCIAL LA GLORIA | 22,202 US$ | 22,202 US$ | 22,202 US$ | 30 | 100 | 0 | 140751 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7406 | -89.2135 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10543/16 | 9257 | 2016-05-05 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-08-22 | 2016-09-16 | 2016-09-21 | Terminado
319530 | CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS SERVICIOS SANITARIOS EN CENTRO ESCOLAR URBANIZACIÓN LAS MARGARITAS | 22,883 US$ | 22,226 US$ | 22,226 US$ | 73 | 100 | 0 | 1633 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7341 | -89.1511 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 25-CONSTRUCCION NUEVA EN EDUCACION MEDIA | CAD-10543/16 | 9257 | 2016-05-05 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | TERMINADO | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-10-25 | 2017-01-06 | 2017-01-06 | Terminado
319540 | INTRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA | 82,681 US$ | 82,637 US$ | 82,637 US$ | 60 | 100 | 100 | 395 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5666 | -88.5 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10555/16 | 9257 | 2016-05-05 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | VARIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-10-24 | 2017-04-19 | 2016-12-23 | Terminado
319550 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MUNICIPIO DE TACUBA/ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS | 2,753 US$ | 2,753 US$ | 2,753 US$ | 30 | 100 | 0 | 29858 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.902 | -89.9295 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-07-16 | 2016-07-16 | Terminado
319560 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MUNICIPIO DE TACUBA/BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 3,286 US$ | 3,286 US$ | 3,286 US$ | 30 | 100 | 0 | 29858 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9015 | -89.9292 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-07-16 | 2016-07-16 | Terminado
319570 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MUNICIPIO DE TACUBA/GUADAÑADORA | 1,250 US$ | 1,250 US$ | 1,250 US$ | 30 | 100 | 0 | 29858 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9012 | -89.9298 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-07-16 | 2016-07-16 | Terminado
319580 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA (GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA), MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MENÉNDEZ | 5,396 US$ | 5,396 US$ | 5,396 US$ | 30 | 100 | 0 | 2000 | JOSÉ NARCISO RAMÍREZ VENTURA | PES | PARTIDO DE LA ESPERANZA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8438 | -90.0159 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-24 | 2016-05-31 | 2016-06-23 | Terminado
319590 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MOTO TODO TERRENO PARA FORTALECER LA UNIDAD AMBIENTAL, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 2,918 US$ | 2,918 US$ | 2,918 US$ | 30 | 100 | 0 | 2593 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3002 | -89.0339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-25 | 2016-08-10 | Terminado
319600 | ADQUISICIÓN DE CAPAS PLÁSTICAS PROTECTORAS DE LLUVIA, MUNICIPIO DE POTONICO | 141 US$ | 141 US$ | 141 US$ | 95 | 100 | 0 | 1586 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9667 | -88.901 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-02 | 2016-09-01 | 2016-09-05 | Terminado
319610 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, COMPRA DE PICK UP DOBLE CABINA, DOBLE TRACCIÓN, MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE | 29,547 US$ | 29,547 US$ | 29,547 US$ | 30 | 100 | 0 | 50315 | ROSA GUADALUPE SERRANO DE MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.7166 | -88.933 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-23 | 2016-06-28 | 2016-07-23 | Terminado
319620 | ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | 2,059 US$ | 2,059 US$ | 2,059 US$ | 30 | 100 | 0 | 4264 | ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.134 | -89.0337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10644/16 | 9286 | 2016-06-03 | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-29 | 2016-08-10 | Terminado
319630 | ADQUSICIÓN DE SILLAS METÁLICAS Y SILLAS PLÁSTICAS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL | 1,562 US$ | 1,562 US$ | 1,562 US$ | 15 | 100 | 0 | 3179 | SILVIA LISETH CHAVARRIA DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.1962 | -89.5813 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | SAN ANTONIO PAJONAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-11 | 2016-05-23 | 2016-05-26 | Terminado
319640 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACI+ON MUNICIPAL/RADIOS PORTÁTILES, MUNICIPIO DE CHALATENANGO | 2,096 US$ | 2,096 US$ | 2,096 US$ | 30 | 100 | 0 | 29271 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0332 | -88.9339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-25 | 2016-06-08 | 2016-06-24 | Terminado
319650 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES/ADQUISICIÓN DE LAPTOP, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 1583 | JOSE FELIPE TOBAR ARCE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0506 | -88.8339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-17 | 2016-05-23 | 2016-06-16 | Terminado
319660 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA, MUNICIPIO DE TALNIQUE/BOMBAS Y MOTOSIERRA | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 8254 | JUAN ANTONIO FUENTES ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6662 | -89.4095 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | LA LIBERTAD | TALNIQUE | TALNIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | Terminado
319670 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EMERGENCIA, MUNICIPIO DE APOPA/BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 2,573 US$ | 2,573 US$ | 2,573 US$ | 30 | 100 | 0 | 131286 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8076 | -89.1797 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-19 | 2016-05-30 | 2016-06-18 | Terminado
319680 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE EMERGENCIA, MUNICIPIO DE APOPA/MOTOSIERRA, BOMBA ACHICADORA | 1,215 US$ | 1,215 US$ | 1,215 US$ | 30 | 100 | 0 | 131286 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8072 | -89.1793 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-19 | 2016-05-27 | 2016-06-18 | Terminado
319690 | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, MUNICIPIO DE APOPA | 912 US$ | 912 US$ | 912 US$ | 30 | 100 | 0 | 131286 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8075 | -89.1798 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-06-18 | Terminado
319700 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO-HERRAMIENTAS PARA COMISIONES COMUNALES (MOTOSIERRA, ALMÁDANAS, BARRAS), MUNICIPIO DE VICTORIA | 478 US$ | 478 US$ | 478 US$ | 30 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9502 | -88.633 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-14 | 2016-06-23 | 2016-07-14 | Terminado
319710 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE SAN RAMÓN/CARRETILLAS, PALAS, GUANTES, MOTOSIERRAS, CONOS, BOTAS, BARRAS | 3,021 US$ | 3,021 US$ | 3,021 US$ | 8 | 100 | 0 | 6292 | TULIO SURIA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.6833 | -88.9338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | Terminado
319720 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE SAN RAMÓN/BARRAS | 90 US$ | 90 US$ | 90 US$ | 8 | 100 | 0 | 6292 | TULIO SURIA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.6837 | -88.9331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | Terminado
319730 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE SAN RAMÓN | 3,718 US$ | 3,718 US$ | 3,718 US$ | 8 | 100 | 0 | 6292 | TULIO SURIA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.6832 | -88.9338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10565/16 | 9264 | 2016-05-12 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-06-21 | 2016-06-14 | Terminado
319740 | ADQUISICIÓN DE EQUIPPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR/ COMPUTADORAS | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 2592 | ANTONIO SERRANO SERRANO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0005 | -88.8505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10566/16 | 9264 | 2016-05-12 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-06-04 | 2016-06-04 | Terminado
319750 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES/COMPUTADORAS,IMPRESORAS,LAPTOP, PROYECTOR | 11,350 US$ | 11,350 US$ | 11,350 US$ | 30 | 100 | 0 | 1583 | JOSE FELIPE TOBAR ARCE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0502 | -88.834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10566/16 | 9264 | 2016-05-12 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-17 | 2016-05-23 | 2016-06-16 | Terminado
319760 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS DE SOFTWARE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES/UPS | 325 US$ | 325 US$ | 325 US$ | 30 | 100 | 0 | 1583 | JOSE FELIPE TOBAR ARCE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.051 | -88.8331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10566/16 | 9264 | 2016-05-12 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-17 | 2016-05-23 | 2016-06-16 | Terminado
319770 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS DE SOFTWARE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES/MUEBLES | 1,875 US$ | 1,875 US$ | 1,875 US$ | 30 | 100 | 0 | 1583 | JOSE FELIPE TOBAR ARCE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0509 | -88.8331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10566/16 | 9264 | 2016-05-12 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-17 | 2016-05-31 | 2016-06-16 | Terminado
319780 | ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES, MUNICIPIO DE APANECA | 10,700 US$ | 10,700 US$ | 10,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 1500 | OSMIN ANTONIO GUZMAN ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8608 | -89.8016 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10566/16 | 9264 | 2016-05-12 | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-24 | 2016-06-01 | 2016-06-23 | Terminado
319790 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA TODO TERRENO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE EL CARMEN | 2,490 US$ | 2,490 US$ | 2,490 US$ | 2 | 100 | 0 | 12324 | HERBER MISAEL FLORES ERAZO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.3542 | -88.0008 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10567/16 | 9264 | 2016-05-12 | LA UNION | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | Terminado
319800 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 4X4 PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS, MUNICIPIO DE CHIRILAGUA/PICK UP | 26,200 US$ | 26,200 US$ | 26,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 3000 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.2208 | -88.1387 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10567/16 | 9264 | 2016-05-12 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-27 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | Terminado
319810 | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA GESTIÓN DE RIESGOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPÁN | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 44730 | LÁZARO ANTONIO FLORES PAREDES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7737 | -89.0382 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10568/16 | 9264 | 2016-05-12 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-05-19 | 2016-06-04 | Terminado
319820 | ADQUISICIÓN DE KIT PARA EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMEINTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO, MUNICIPIO DE MERCEDES LA CEIBA | 145 US$ | 145 US$ | 145 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | VICTOR MANUEL MARTINEZ ALDANA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.6336 | -88.9009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10567/16 | 9264 | 2016-05-12 | LA PAZ | MERCEDES LA CEIBA | MERCEDES LA CEIBA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-09 | 2016-06-08 | 2016-06-08 | Terminado
319830 | BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO | 3,154 US$ | 3,154 US$ | 3,154 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6009 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10567/16 | 9264 | 2016-05-12 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-05 | 2016-05-11 | 2016-06-04 | Terminado
319840 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | 11,876 US$ | 11,876 US$ | 11,876 US$ | 90 | 100 | 0 | 2487 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0165 | -88.9333 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10566/16 | 9264 | 2016-05-12 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-11 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | Terminado
319850 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMO DE CALLE EN CASERÍO LA CEIBA, CANTÓN LA CEIBITA | 46,811 US$ | 46,811 US$ | 46,811 US$ | 60 | 100 | 0 | 1569 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.4078 | -88.1442 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10570/16 | 9264 | 2016-05-12 | SAN MIGUEL | CAROLINA | LA CEIBITA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | Terminado
319860 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍOS LOMA PACHA, LAS QUESERAS, EL TAMBOR, DEL CANTÓN CHAPETONES. | 80,389 US$ | 75,896 US$ | 75,896 US$ | 215 | 100 | 0 | 174 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.433 | -88.5003 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11109/16 | 9418 | 2016-10-13 | USULUTAN | TECAPAN | LOS CHAPETONES |  | Terminado | TERMINADO | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-05-08 | 2019-07-12 | 2017-12-09 | Terminado
319880 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MOZOTE Y CASERÍOS ALEDAÑOS, MUNICIPIOS DE ARAMBALA Y MEANGUERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN | 119,059 US$ | 119,059 US$ | 119,059 US$ | 180 | 100 | 100 | 6358 | MAURICIO GEOVANNY DIAZ PEREIRA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | EDGARDO DENIS CHAMAGUA MIRON | 13.8504 | -88.15 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-10580/16 | 9264 | 2016-05-12 | MORAZAN | MEANGUERA | VARIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-10-24 | 2017-04-21 | 2017-04-22 | Terminado
319890 | APOYO A LA ORGANIZACIÓN, HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA, MUNICIPIO DE LA LAGUNA/AZADONES,MACHETES, PIOCHAS, PALAS, BOTAS, CARRETILLAS | 866 US$ | 866 US$ | 866 US$ | 30 | 100 | 0 | 3923 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1669 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10586/16 | 9271 | 2016-05-19 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-19 | 2016-06-16 | 2016-06-18 | Terminado
319900 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL MUNICIPO DE TAMANIQUE/PICK UP | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 13544 | ENRIQUE ARTURO POLANCO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5989 | -89.4204 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10586/16 | 9271 | 2016-05-19 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-24 | 2016-06-20 | 2016-06-23 | Terminado
319910 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA Y GUADAÑADORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL | 700 US$ | 700 US$ | 700 US$ | 15 | 100 | 0 | 3279 | SILVIA LISETH CHAVARRIA DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.1963 | -89.5812 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10586/16 | 9271 | 2016-05-19 | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | SAN ANTONIO PAJONAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-11 | 2016-05-24 | 2016-05-26 | Terminado
319920 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE JUAYÚA / LAPTOP Y PANTALLA | 2,060 US$ | 2,060 US$ | 2,060 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8418 | -89.7451 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10586/16 | 9271 | 2016-05-19 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-01 | 2016-06-03 | 2016-07-01 | Terminado
319930 | MOTOSIERRA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 663 US$ | 663 US$ | 663 US$ | 30 | 100 | 0 | 316090 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.7001 | -89.217 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10586/16 | 9271 | 2016-05-19 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-14 | 2016-07-19 | 2016-08-13 | Terminado
319940 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESCATE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 4,694 US$ | 4,694 US$ | 4,694 US$ | 30 | 100 | 0 | 316090 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.7004 | -89.2162 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10586/16 | 9271 | 2016-05-19 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-14 | 2016-07-26 | 2016-08-13 | Terminado
319950 | ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA, MUNCIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA | 5,537 US$ | 5,537 US$ | 5,537 US$ | 15 | 100 | 0 | 22686 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.1161 | -89.65 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10586/16 | 9271 | 2016-05-19 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-11 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | Terminado
319960 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS Y MOTOGUADAÑAS, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA | 1,663 US$ | 1,663 US$ | 1,663 US$ | 15 | 100 | 0 | 22686 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.117 | -89.6507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10586/16 | 9271 | 2016-05-19 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-09 | 2016-05-12 | 2016-05-24 | Terminado
319970 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 2,573 US$ | 2,573 US$ | 2,573 US$ | 30 | 100 | 0 | 946 | MANUEL ANTONIO AYALA MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0162 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10586/16 | 9271 | 2016-05-19 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-20 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | Terminado
319980 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MUNICIPIO DE SAN EMIGDIO | 5,061 US$ | 5,061 US$ | 5,061 US$ | 30 | 100 | 0 | 2818 | JAVIER ANTONIO PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6501 | -88.9831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10588/16 | 9271 | 2016-05-19 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-20 | 2016-06-16 | 2016-06-19 | Terminado
319990 | ADQUISICIÓN DE MUEBLAS PARA COMPUTADORAS, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO | 1,750 US$ | 1,750 US$ | 1,750 US$ | 10 | 100 | 0 | 7796 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8337 | -88.7168 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10587/16 | 9271 | 2016-05-19 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-09 | 2016-06-16 | 2016-06-19 | Terminado
320000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN/COMPUTADORAS Y LICENCIAS SOFTWARE | 11,900 US$ | 11,900 US$ | 11,900 US$ | 15 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7666 | -88.9509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10587/16 | 9271 | 2016-05-19 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-03 | 2016-06-13 | 2016-06-18 | Terminado
320010 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT | 24,300 US$ | 24,300 US$ | 24,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 25446 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5432 | -89.0387 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10587/16 | 9271 | 2016-05-19 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-20 | 2016-05-24 | 2016-06-19 | Terminado
320020 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO ISTEPEQUE/COMPUTADORAS, IMPRESOR, UPS | 6,790 US$ | 6,790 US$ | 6,790 US$ | 30 | 100 | 0 | 5103 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.6501 | -88.8166 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10587/16 | 9271 | 2016-05-19 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-23 | 2016-06-22 | 2016-06-22 | Terminado
320030 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO ISTEPEQUE/IMPRESOR Y RETROPROYECTOR | 1,300 US$ | 1,300 US$ | 1,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 5103 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.6508 | -88.816 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10587/16 | 9271 | 2016-05-19 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-28 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | Terminado
320040 | ADQUISICIÓN DE TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE EL CONGO | 5,520 US$ | 5,520 US$ | 5,520 US$ | 15 | 100 | 0 | 24219 | EDWIN ENRIQUE PARADA QUEZADA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 13.9084 | -89.4958 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10586/16 | 9271 | 2016-05-19 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-28 | Terminado
320050 | APOYO A LA ORGANIZACIÓN, HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA, MUNICIPIO DE LA LAGUNA/BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 2,600 US$ | 2,600 US$ | 2,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 3923 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1663 | -88.9509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10586/16 | 9271 | 2016-05-19 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-06-17 | Terminado
320060 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EREGUAYQUÍN | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 6119 | MELBA DE JESÚS MÉNDEZ DE FUNES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3503 | -88.3836 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10587/16 | 9271 | 2016-05-19 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-30 | 2016-11-30 | 2016-09-27 | Terminado
320070 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS-EQUIPO DE TRANSPORTE, MUNICIPIO DE HUIZÚCAR/PICK UP | 18,191 US$ | 18,191 US$ | 18,191 US$ | 30 | 100 | 0 | 14465 | MOISÉS AMILCAR TAMACAS CORNELIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5898 | -89.2382 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10586/16 | 9271 | 2016-05-19 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-07-16 | 2016-07-16 | Terminado
320080 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO), MUNICIPIO DE SAN RAFAEL OBRAJUELO | 17,000 US$ | 17,000 US$ | 17,000 US$ | 150 | 100 | 0 | 6000 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5001 | -88.9339 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10587/16 | 9271 | 2016-05-19 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | Terminado
320090 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TAPALHUACA | 5,800 US$ | 5,800 US$ | 5,800 US$ | 90 | 100 | 0 | 3829 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5607 | -89.0807 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10587/16 | 9271 | 2016-05-19 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-20 | 2016-05-27 | 2016-07-19 | Terminado
320100 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE TECOLUCA/COMPUTADORAS, GPS, DISCO DURO, MICROPROCESADOR | 16,342 US$ | 16,342 US$ | 16,342 US$ | 30 | 100 | 0 | 23893 | ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.5332 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10587/16 | 9271 | 2016-05-19 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 2016-06-15 | Terminado
320110 | MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE VECINAL EN CASERÍO EL CENTRO, DEL CANTÓN LOMA LARGA | 33,495 US$ | 33,495 US$ | 33,495 US$ | 80 | 100 | 0 | 138 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9275 | -89.9275 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10591/16 | 9271 | 2016-05-19 | AHUACHAPAN | TACUBA | LOMA LARGA | EL CENTRO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | Terminado
320120 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA CANDELARIA DE LA FRONTERA | 77,196 US$ | 77,196 US$ | 77,196 US$ | 90 | 100 | 100 | 3095 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.1164 | -89.6503 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-10594/16 | 9271 | 2016-05-19 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-11-21 | 2017-03-06 | 2017-02-19 | Terminado
320130 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN SAN FRANCISCO GOTERA | 62,358 US$ | 62,358 US$ | 62,358 US$ | 90 | 100 | 100 | 4661 | CARLOS CALIXTO HERNANDEZ GOMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7008 | -88.1006 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA | 59-OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | CAD-10594/16 | 9271 | 2016-05-19 | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-10-03 | 2016-12-30 | 2017-01-01 | Terminado
320140 | CONCRETEADO DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA SAN JOSÉ | 26,609 US$ | 26,609 US$ | 26,609 US$ | 60 | 100 | 0 | 568 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0333 | -89.7835 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10593/16 | 9271 | 2016-05-19 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | CASCO URBANA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-07 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | Terminado
320150 | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL JAGÜEY, MUNICIPIO DE CONCHAGUA | 71,457 US$ | 67,849 US$ | 67,849 US$ | 75 | 100 | 100 | 506 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.3077 | -87.8649 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 23-AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-10595/16 | 9271 | 2016-05-19 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA | EL JAGUEY | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-09-05 | 2017-03-03 | 2016-11-19 | Terminado
320160 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS AHORRATIVAS EN EL SECTOR URBANO DE JUTIAPA, CABAÑAS. | 13,775 US$ | 13,775 US$ | 13,775 US$ | 30 | 100 | 0 | 920 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8831 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10598/16 | 9271 | 2016-05-19 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-08 | 2016-09-02 | 2016-09-07 | Terminado
320170 | ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMA FOTOVOLTAICO AISLADO EN CASERÍO RÍO VERDE, SITIO VIEJO Y ESCANDINAVOS, CANTÓN LA UNIÓN. | 12,926 US$ | 12,926 US$ | 12,926 US$ | 30 | 100 | 0 | 45 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.851 | -89.733 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10601/16 | 9271 | 2016-05-19 | SONSONATE | JUAYUA | LA UNION |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-31 | 2016-11-22 | 2016-11-30 | Terminado
320180 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE TECNOLOGÍA LED EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TALPA. | 45,600 US$ | 45,600 US$ | 45,600 US$ | 44 | 100 | 0 | 7706 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5029 | -89.0904 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10603/16 | 9271 | 2016-05-19 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | Terminado
320190 | FORTALECIMIENTO TECNICO , ADMINISTRATIVO - FINANCIERO PARA LA ADMINISTRADORA DE MERCADOS MUNICIPALES DE SANTIAGO NONUALCO, SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DE CAPITAL VARIABLE. | 9,700 US$ | 9,600 US$ | 9,600 US$ | 84 | 100 | 100 | 1500 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | 13.5168 | -88.9508 | CENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10651/16 | 9292 | 2016-06-09 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 08.H | FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 2016-09-30 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | Terminado
320200 | ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MERCADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRADORA DE MERCADOS MUNICIPALES DE SANTIAGO NONUALCO,SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DE CAPITAL VARIABLE. | 9,800 US$ | 9,800 US$ | 9,800 US$ | 182 | 100 | 100 | 250 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | 13.5163 | -88.9506 | CENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10651/16 | 9292 | 2016-06-09 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.H | FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 2016-07-29 | 2017-01-23 | 2017-01-27 | Terminado
320210 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT | 121,949 US$ | 121,949 US$ | 121,949 US$ | 60 | 100 | 0 | 800 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.544 | -89.0389 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10605/16 | 9271 | 2016-05-19 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-14 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | Terminado
320220 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN EN CASA COMUNAL DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 41,914 US$ | 41,914 US$ | 41,914 US$ | 60 | 100 | 0 | 11270 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7861 | -89.7663 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 63-MUROS Y GRADAS | CAD-10607/16 | 9271 | 2016-05-19 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-10-10 | 2016-10-21 | Terminado
320230 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO, MUNICIPIO DE ARCATAO | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 2946 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0838 | -88.751 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10587/16 | 9271 | 2016-05-19 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-22 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | Terminado
320240 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE INTIPUCÁ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 120 | 100 | 0 | 7567 | ENRIQUE MENDEZ BERRIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.1964 | -88.055 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10587/16 | 9271 | 2016-05-19 | LA UNION | INTIPUCA | INTIPUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-18 | 2016-09-05 | 2016-09-15 | Terminado
320250 | ADQUISICIÓN DE MÁQUINA TRITURADORA DE ESTOPAS DE COCOS, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS | 950 US$ | 950 US$ | 950 US$ | 15 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7335 | -88.8835 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10612/16 | 9278 | 2016-05-26 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-23 | 2016-05-25 | 2016-06-07 | Terminado
320260 | ADQUISICION DE REFRIGERADORAS PARA UNIDADES DE SALUD DE USULUTAN | 11,526 US$ | 11,526 US$ | 11,526 US$ | 60 | 100 | 100 | 12311 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3839 | -88.4167 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-10776/16 | 9334 | 2016-07-21 | USULUTAN | SANTA ELENA | VARIOS | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.D | JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2017-02-03 | Terminado
320270 | ADQUISICION DE REFRIGERADORAS PARA UNIDADES DE SALUD DE SAN MIGUEL Y MORAZÁN | 4,746 US$ | 4,746 US$ | 4,746 US$ | 60 | 100 | 100 | 20616 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.7662 | -88.2665 | CENTRALIZADO | SALUD | 72-EQUIPAMIENTO EN SALUD | CAD-10776/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.D | JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 2017-02-03 | Terminado
320280 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓNY ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA/ CANOPIS | 920 US$ | 920 US$ | 920 US$ | 15 | 100 | 0 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.987 | -89.6811 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10612/16 | 9278 | 2016-05-26 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-11 | Terminado
320290 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS Y BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE TECAPÁN | 5,032 US$ | 5,032 US$ | 5,032 US$ | 45 | 100 | 0 | 7697 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4508 | -88.483 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10612/16 | 9278 | 2016-05-26 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-14 | 2016-07-14 | 2016-07-29 | Terminado
320300 | ADQUISICIÓNO DE 1 MESA OVALADA, 20 SILLAS EJECUTIVAS, 30 SILLAS PLÁSTICAS, 1 LAPTOP, 1 PANTALLA,, 3 ESTANTES, EQUIPO DE SONIDO, MUNICIPIO DE TECAPÁN | 7,670 US$ | 7,670 US$ | 7,670 US$ | 45 | 100 | 0 | 7697 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.45 | -88.4833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10612/16 | 9278 | 2016-05-26 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-14 | 2016-07-14 | 2016-07-29 | Terminado
320310 | ADQUISICIÓN DE 1 GENERADOR DE ELECTRICIDAD, MUNICIPIO DE TECAPÁN | 1,725 US$ | 1,725 US$ | 1,725 US$ | 45 | 100 | 0 | 7697 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4501 | -88.4834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10612/16 | 9278 | 2016-05-26 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-14 | 2016-07-14 | 2016-07-29 | Terminado
320320 | ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU PARA LA COEM (COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL) DE LA MUNICIPALIDAD DE TECAPÁN | 1,235 US$ | 1,235 US$ | 1,235 US$ | 45 | 100 | 0 | 7697 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.451 | -88.4833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10612/16 | 9278 | 2016-05-26 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-14 | 2016-07-14 | 2016-07-29 | Terminado
320330 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA EMERGENCIA: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LEMPA | 526 US$ | 526 US$ | 526 US$ | 30 | 100 | 0 | 862 | CARLOS ARTURO VALDES OCHOA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9744 | -89.0016 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10612/16 | 9278 | 2016-05-26 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-06-29 | Terminado
320340 | ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA FUMIGAR ZANCUDOS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES | 1,345 US$ | 1,345 US$ | 1,345 US$ | 30 | 100 | 0 | 1583 | JOSE FELIPE TOBAR ARCE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0502 | -88.8337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10612/16 | 9278 | 2016-05-26 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-30 | 2016-06-01 | 2016-06-29 | Terminado
320350 | ADQUISICIÓN DE BOMBA ACHICADORA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES | 465 US$ | 465 US$ | 465 US$ | 30 | 100 | 0 | 1583 | JOSE FELIPE TOBAR ARCE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0504 | -88.8332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10612/16 | 9278 | 2016-05-26 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-30 | 2016-06-01 | 2016-06-29 | Terminado
320360 | ADQUISICIÓN DE 1 MOTOCICLETA, MUNICIPIO DE CALIFORNIA | 1,895 US$ | 1,895 US$ | 1,895 US$ | 0 | 100 | 0 | 2628 | GREGORIO ARNULFO MORALES COSME | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.3669 | -88.6664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10612/16 | 9278 | 2016-05-26 | USULUTAN | CALIFORNIA | CALIFORNIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2016-05-30 | Terminado
320370 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MUNICIPIO DE EL TRIUNFO/PICK UP | 17,127 US$ | 17,127 US$ | 17,127 US$ | 30 | 100 | 0 | 6924 | JOSE ARTURO ROMERO CASTAÑEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.566 | -88.4335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10612/16 | 9278 | 2016-05-26 | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-29 | 2016-07-21 | 2016-07-29 | Terminado
320380 | ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORES MULTIFUNCIONALES, MUNICIPIO DE NAHULINGO | 7,100 US$ | 7,100 US$ | 7,100 US$ | 15 | 100 | 0 | 10417 | MIGUEL ANGEL MEJIA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.7037 | -89.7129 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10613/16 | 9278 | 2016-05-26 | SONSONATE | NAHULINGO | NAHULINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-30 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | Terminado
320390 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 2,850 US$ | 2,850 US$ | 2,850 US$ | 180 | 100 | 0 | 47784 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.316 | -88.584 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10613/16 | 9278 | 2016-05-26 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-23 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | Terminado
320400 | PLAN DE CAPACITACIÓN (4 JORNADAS) PARA EL PERSONAL DE LA ACALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 5349 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7006 | -88.7338 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10613/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-26 | 2016-07-25 | 2016-07-25 | Terminado
320410 | ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES Y ESTUDIO DE SITUACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE ILOBASCO | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 110 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8504 | -88.8506 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10613/16 | 9278 | 2016-05-26 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-26 | 2016-09-09 | 2016-09-13 | Terminado
320420 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INIFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN/COMPUTADORAS, DISCOS DUROS, ESCRITORIOS | 8,635 US$ | 8,635 US$ | 8,635 US$ | 0 | 100 | 0 | 6518 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4337 | -88.6005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10613/16 | 9278 | 2016-05-26 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-13 | 2016-05-30 | 2016-05-13 | Terminado
320430 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN/IMPRESORES MATRICIALES | 770 US$ | 770 US$ | 770 US$ | 30 | 100 | 0 | 6518 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4332 | -88.6004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10613/16 | 9278 | 2016-05-26 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-13 | 2016-05-30 | 2016-06-12 | Terminado
320440 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN/PROYECTOR, LAPTOP, SILLAS | 1,792 US$ | 1,792 US$ | 1,792 US$ | 30 | 100 | 0 | 6518 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4332 | -88.6001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10613/16 | 9278 | 2016-05-26 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-13 | 2016-05-30 | 2016-06-12 | Terminado
320450 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LA REINA | 15,500 US$ | 15,500 US$ | 15,500 US$ | 175 | 100 | 0 | 9525 | ROBERTO ANDRES LEMUS FLORES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.2001 | -89.1509 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10613/16 | 9278 | 2016-05-26 | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-09 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | Terminado
320460 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL SAFIM, MUNICIPIO DE TURÍN | 6,345 US$ | 6,345 US$ | 6,345 US$ | 45 | 100 | 0 | 8997 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9668 | -89.7667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10613/16 | 9278 | 2016-05-26 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-08 | 2016-06-23 | 2016-07-23 | Terminado
320470 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 10,413 US$ | 10,413 US$ | 10,413 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0339 | -89.783 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10613/16 | 9278 | 2016-05-26 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-08 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | Terminado
320480 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA Y LICENCIAS, MUNICIPO DE ESTANZUELAS/COMPUTADORAS, LICENCIAS, ESCRITORIOS | 3,923 US$ | 3,930 US$ | 3,930 US$ | 15 | 100 | 0 | 9015 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6504 | -88.5003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10613/16 | 9278 | 2016-05-26 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-27 | 2016-06-08 | 2016-06-11 | Terminado
320490 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA Y LICENCIAS, MUNICIPIO DE ESTANZUELAS/IMPRESOR | 431 US$ | 431 US$ | 431 US$ | 15 | 100 | 0 | 9015 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6508 | -88.5002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10613/16 | 9278 | 2016-05-26 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-27 | 2016-06-08 | 2016-06-11 | Terminado
320500 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INFORMÁTICA Y LICENCIAS, MUNICIPIO DE ESTANZUELAS/SILLAS | 295 US$ | 295 US$ | 295 US$ | 15 | 100 | 0 | 9015 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6506 | -88.5005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10613/16 | 9278 | 2016-05-26 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-27 | 2016-06-08 | 2016-06-11 | Terminado
320510 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE SAN ALEJO/TERMONEBULIZADORAS Y MOTOSIERRAS | 12,150 US$ | 12,150 US$ | 12,150 US$ | 7 | 100 | 0 | 17598 | IMMAR DANIEL BARRERA CHÁVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.4315 | -87.9634 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10614/16 | 9278 | 2016-05-26 | LA UNION | SAN ALEJO | SAN ALEJO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-22 | 2016-07-05 | 2016-06-29 | Terminado
320520 | ADQUISICIÓN DE DOS MOTOCICLETAS PARA USO DE LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE | 5,022 US$ | 5,022 US$ | 5,022 US$ | 10 | 100 | 0 | 2877 | JOSE JUAN SANCHEZ LUNA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9007 | -88.1504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10614/16 | 9278 | 2016-05-26 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-20 | 2016-05-26 | 2016-05-30 | Terminado
320530 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE CONCHAGUA | 800 US$ | 800 US$ | 800 US$ | 30 | 100 | 0 | 38682 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.3077 | -87.8649 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10614/16 | 9278 | 2016-05-26 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-07-11 | 2016-07-16 | Terminado
320540 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MOTOCICLETAS) PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, MUNICIPIO DE CONCHAGUA | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 37362 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.3075 | -87.8643 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10614/16 | 9278 | 2016-05-26 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-07-12 | 2016-07-16 | Terminado
320550 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE GUALOCOCTI ,PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 47,651 US$ | 47,651 US$ | 47,651 US$ | 365 | 100 | 0 | 373 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8169 | -88.217 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10625/16 | 9285 | 2016-06-02 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | Terminado
320560 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION 2016 EN AHUACHAPAN | 14,820 US$ | 14,150 US$ | 14,150 US$ | 210 | 100 | 0 | 1631 | ABILIO FLORES VASQUEZ | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9213 | -89.8457 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-04 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | Terminado
320570 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION 2016 EN APOPA | 5,060 US$ | 4,560 US$ | 4,560 US$ | 210 | 100 | 0 | 1 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.8079 | -89.1798 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-07-01 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | Terminado
320580 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION 2016 EN COLON | 9,770 US$ | 9,420 US$ | 9,420 US$ | 240 | 100 | 0 | 1 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7267 | -89.3681 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-20 | 2017-01-31 | 2017-02-15 | Terminado
320590 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION 2016 EN CUSCATANCINGO | 4,930 US$ | 4,930 US$ | 4,930 US$ | 210 | 100 | 0 | 1 | JAIME ALBERTO RECINOS CRESPÍN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | SONIA MILAGRO BATRES DE PINEDA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7367 | -89.1812 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-05-30 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | Terminado
320600 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE TOROLA PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 47,651 US$ | 47,651 US$ | 47,651 US$ | 365 | 100 | 0 | 316 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9162 | -88.2332 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10625/16 | 9285 | 2016-06-02 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-08-16 |  | 2017-08-16 | Terminado
320610 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION 2016 EN ILOPANGO | 5,010 US$ | 4,650 US$ | 4,650 US$ | 270 | 100 | 0 | 218 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7016 | -89.1092 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-16 | 2017-03-13 | 2017-03-13 | Terminado
320620 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE CHILANGA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 55,451 US$ | 55,451 US$ | 55,451 US$ | 365 | 100 | 0 | 1016 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7163 | -88.1163 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10625/16 | 9285 | 2016-06-02 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-08-16 | 2017-08-16 | 2017-08-16 | Terminado
320630 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION 2016 EN MEJICANOS | 4,935 US$ | 1,685 US$ | 1,685 US$ | 210 | 100 | 0 | 68 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7407 | -89.2131 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-07-01 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | Terminado
320640 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION 2016 EN QUEZALTEPEQUE | 5,005 US$ | 5,005 US$ | 5,005 US$ | 270 | 100 | 0 | 207 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8359 | -89.2744 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-16 | 2017-02-01 | 2017-03-13 | Terminado
320650 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SESORI, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 55,451 US$ | 55,451 US$ | 55,451 US$ | 365 | 0 | 0 | 1069 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | 13.7162 | -88.3666 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10625/16 | 9285 | 2016-06-02 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-08-17 |  | 2017-08-17 | En Ejecución
320660 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION 2016 EN SAN MARCOS | 5,035 US$ | 4,685 US$ | 4,685 US$ | 210 | 100 | 0 | 263 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6581 | -89.1833 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-08-01 | 2017-03-13 | 2017-02-27 | Terminado
320670 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE BERLIN, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 63,251 US$ | 63,251 US$ | 63,251 US$ | 365 | 100 | 0 | 1527 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5008 | -88.5331 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10625/16 | 9285 | 2016-06-02 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | Terminado
320680 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION 2016 EN SAN MARTIN | 9,750 US$ | 9,750 US$ | 9,750 US$ | 240 | 100 | 0 | 585 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7411 | -89.056 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-20 | 2017-02-15 | 2017-02-15 | Terminado
320690 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE ALEGRIA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 55,451 US$ | 55,451 US$ | 55,451 US$ | 365 | 100 | 0 | 1 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5004 | -88.4832 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10625/16 | 9285 | 2016-06-02 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | Terminado
320700 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION 2016 EN SAN MIGUEL | 9,905 US$ | 5,200 US$ | 5,200 US$ | 210 | 100 | 0 | 909 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4834 | -88.1831 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-13 | 2017-01-31 | 2017-01-09 | Terminado
320710 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION 2016 EN SAN SALVADOR | 4,960 US$ | 3,250 US$ | 3,250 US$ | 215 | 100 | 0 | 119 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7009 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-08-25 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | Terminado
320720 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION 2016 EN SAN VICENTE | 5,020 US$ | 4,670 US$ | 4,670 US$ | 210 | 100 | 0 | 238 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6334 | -88.8004 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-07-01 | 2017-01-27 | 2017-01-27 | Terminado
320730 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE APASTEPEQUE, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 63,251 US$ | 63,251 US$ | 63,251 US$ | 365 | 100 | 0 | 1510 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6662 | -88.7834 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10625/16 | 9285 | 2016-06-02 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | Terminado
320740 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION 2016 EN SANTA ANA | 14,775 US$ | 14,684 US$ | 14,684 US$ | 210 | 100 | 0 | 1547 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JORGE LUIS BONILLA ELENA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9941 | -89.5599 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-07-01 | 2017-01-31 | 2017-01-27 | Terminado
320750 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DE BONOS EN EDUCACION 2016 EN SOYAPANGO | 4,980 US$ | 4,980 US$ | 4,980 US$ | 214 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7347 | -89.1516 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-07-15 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | Terminado
320760 | TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE GESTION DE PUNTO FOCAL DEL COMPONENTE BONOS EN EDUCACION 2016 EN TONACATEPEQUE | 4,970 US$ | 4,970 US$ | 4,970 US$ | 210 | 100 | 0 | 139 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7819 | -89.1181 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10616/16 | 9278 | 2016-05-26 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-06-15 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | Terminado
320770 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 47,651 US$ | 47,651 US$ | 47,651 US$ | 365 | 100 | 0 | 447 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7669 | -88.9163 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10625/16 | 9285 | 2016-06-02 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | Terminado
320780 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE TEJUTEPEQUE,PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 47,651 US$ | 47,651 US$ | 47,651 US$ | 365 | 100 | 0 | 619 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8502 | -88.9003 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10625/16 | 9285 | 2016-06-02 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | Terminado
320790 | REPARACIONES MENORES Y REMODELACIÓN DE CANCHA N°3, ZACAMIL. | 350,993 US$ | 350,993 US$ | 350,993 US$ | 126 | 100 | 100 | 24000 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.74 | -89.2133 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-10737/16 | 9320 | 2016-07-07 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | RECIBIDO | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-10-18 | 2017-05-18 | 2017-02-21 | Terminado
320800 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE DOLORES, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 47,651 US$ | 47,651 US$ | 47,651 US$ | 365 | 100 | 0 | 544 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7836 | -88.5666 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10625/16 | 9285 | 2016-06-02 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2016-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | Terminado
320810 | REPARACIONES MENORES Y REMODELACIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD | 81,242 US$ | 78,175 US$ | 78,175 US$ | 105 | 100 | 100 | 11000 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.808 | -89.1799 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-10623/16 | 9282 | 2016-05-30 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-11-16 | 2017-04-18 | 2017-03-01 | Terminado
320820 | ADQUISICIÓN DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LEMPA | 560 US$ | 560 US$ | 560 US$ | 30 | 100 | 0 | 862 | CARLOS ARTURO VALDES OCHOA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9748 | -89.0018 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10644/16 | 9286 | 2016-06-03 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-08 | 2016-06-21 | 2016-07-08 | Terminado
320830 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y MONITOREO DEL TERRITORIO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 2,340 US$ | 2,340 US$ | 2,340 US$ | 30 | 100 | 0 | 1854 | MANUEL ANTONIO AYALA MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0166 | -88.7831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10644/16 | 9286 | 2016-06-03 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-07-02 | Terminado
320840 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO | 2,297 US$ | 2,297 US$ | 2,297 US$ | 30 | 100 | 0 | 2585 | LUIS NAPOLEÓN SERVELLÓN VANEGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6504 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10644/16 | 9286 | 2016-06-03 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-15 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | Terminado
320850 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICIACIÓN MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHALATENANGO/COMPUTADORAS | 1,375 US$ | 1,375 US$ | 1,375 US$ | 30 | 100 | 0 | 29271 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0334 | -88.9333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10644/16 | 9286 | 2016-06-03 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-07-06 | Terminado
320860 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHALATENANGO/PLOTTER | 2,893 US$ | 2,893 US$ | 2,893 US$ | 30 | 100 | 0 | 29271 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0336 | -88.9338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10644/16 | 9286 | 2016-06-03 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-06-27 | 2016-07-06 | Terminado
320870 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS (ADQUISICIÓN DE PICK UP), MUNICIPIO DE JUAYÚA | 31,317 US$ | 31,317 US$ | 31,317 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.842 | -89.7453 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10644/16 | 9286 | 2016-06-03 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-07-01 | 2016-07-06 | Terminado
320880 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COLÓN | 4,160 US$ | 4,160 US$ | 4,160 US$ | 1 | 100 | 0 | 96989 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.727 | -89.369 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10644/16 | 9286 | 2016-06-03 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | Terminado
320890 | SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO/IMPRESORES | 960 US$ | 960 US$ | 960 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6125 | -89.1804 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-07-19 | 2016-07-16 | Terminado
320900 | SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO/IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL | 704 US$ | 704 US$ | 704 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6122 | -89.1803 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-07-19 | 2016-07-16 | Terminado
320910 | SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO/COMPUTADORAS | 1,945 US$ | 1,945 US$ | 1,945 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.612 | -89.1808 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-06-27 | 2016-07-16 | Terminado
320920 | SUMINISTRO DE 3 GPS, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO | 1,035 US$ | 1,035 US$ | 1,035 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6124 | -89.1807 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-20 | 2016-08-25 | 2016-07-20 | Terminado
320930 | MOBILIARIO PARA COMPUTADORA, MUNICIPIO DE PANCHIMALCO | 450 US$ | 450 US$ | 450 US$ | 30 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6121 | -89.1804 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-20 | 2016-07-25 | 2016-07-20 | Terminado
320940 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED LAN INFORMÁTICA ACTUAL, CABLEADO Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT | 15,601 US$ | 15,601 US$ | 15,601 US$ | 60 | 100 | 0 | 200 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5438 | -89.0385 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-28 | 2016-08-27 | 2016-08-27 | Terminado
320950 | CONSULTORÍA DE CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MUNICIPIO DE COMASAGUA | 6,700 US$ | 6,700 US$ | 6,700 US$ | 60 | 100 | 0 | 11870 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6399 | -89.3787 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-29 | 2016-07-28 | 2016-08-28 | Terminado
320960 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE COMASAGUA | 3,957 US$ | 3,957 US$ | 3,957 US$ | 60 | 100 | 0 | 11870 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.639 | -89.3786 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-29 | 2016-07-28 | 2016-08-28 | Terminado
320970 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE RED, CON SERVIDOR CENTRAL PARA EL ÁREA FINANCIERA Y TRIBUTARIA, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO | 5,745 US$ | 5,745 US$ | 5,745 US$ | 30 | 100 | 0 | 4945 | JULIO ALBERTO TORRES ALEGRÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2832 | -88.4668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-08-05 | 2016-08-04 | Terminado
320980 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO), MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 48,000 US$ | 48,000 US$ | 48,000 US$ | 217 | 100 | 0 | 47784 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3169 | -88.5839 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-26 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | Terminado
320990 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR, MUNICIPIO DE NAHULINGO | 5,300 US$ | 5,300 US$ | 5,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 10417 | MIGUEL ANGEL MEJIA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.7032 | -89.7121 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | SONSONATE | NAHULINGO | NAHULINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-30 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | Terminado
321000 | ADQUISICIÓN DE NUEVE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y UNA COMPUTADORA PORTÁTIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA | 13,020 US$ | 13,020 US$ | 13,020 US$ | 30 | 100 | 0 | 7773 | CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.772 | -89.8047 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-07-06 | Terminado
321010 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 120 | 100 | 0 | 13290 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.383 | -88.3507 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 122-PLANES DE RESCATE FINANCIERO | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-04-20 | 2016-07-07 | 2016-08-18 | Terminado
321020 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LAS ÁREAS FINANCIERAS, MUNICIPIO DE TEPECOYO/ESCRITORIOS Y MUEBLES | 870 US$ | 870 US$ | 870 US$ | 15 | 100 | 0 | 14322 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.701 | -89.4673 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-06-21 | Terminado
321030 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LAS ÁREAS FINANCIERAS, MUNICIPIO DE TEPECOYO/ARCHIVEROS | 450 US$ | 450 US$ | 450 US$ | 10 | 100 | 0 | 14322 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7003 | -89.4673 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-06-14 | 2016-06-16 | Terminado
321040 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LAS ÁREAS FINANCIERAS, MUNICIPIO DE TEPECOYO | 4,403 US$ | 4,403 US$ | 4,403 US$ | 2 | 100 | 0 | 14322 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7005 | -89.4678 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | Terminado
321050 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE LA LAGUNA | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 3923 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1662 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-27 | 2016-08-22 | 2016-08-25 | Terminado
321060 | ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO | 2,900 US$ | 2,900 US$ | 2,900 US$ | 10 | 100 | 0 | 7796 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8332 | -88.7169 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-09 | 2016-06-27 | 2016-06-19 | Terminado
321070 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA, MUNICIPIO DE SAN EMIGDIO | 2,700 US$ | 2,700 US$ | 2,700 US$ | 90 | 100 | 0 | 2818 | JAVIER ANTONIO PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6508 | -88.9834 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-24 | 2016-09-14 | 2016-09-22 | Terminado
321080 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO), MUNICIPIO DE ESTANZUELAS | 16,200 US$ | 16,200 US$ | 16,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 9015 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6509 | -88.5008 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-27 | 2016-10-10 | 2016-11-23 | Terminado
321090 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARÍA | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 190 | 100 | 0 | 18201 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4834 | -88.4667 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-26 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | Terminado
321100 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARÍA | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 190 | 100 | 0 | 18201 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4836 | -88.467 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-26 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | Terminado
321110 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE VERAPAZ/COMPUTADORA, ESCRITORIO | 1,705 US$ | 1,705 US$ | 1,705 US$ | 30 | 100 | 0 | 6257 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.651 | -88.8661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-02 | 2016-07-20 | 2016-07-02 | Terminado
321120 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE VERAPAZ/SILLA | 210 US$ | 210 US$ | 210 US$ | 30 | 100 | 0 | 6257 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6502 | -88.866 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-08-19 | Terminado
321130 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE VERAPAZ/IMPRESORAS | 599 US$ | 599 US$ | 599 US$ | 30 | 100 | 0 | 6257 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6503 | -88.8663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10645/16 | 9286 | 2016-06-03 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-20 | 2016-07-20 | 2016-08-19 | Terminado
321140 | ADQUISICIÓN DE KIT DE EQUIPAMIENTO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OSTUMA | 2,768 US$ | 2,768 US$ | 2,768 US$ | 0 | 100 | 0 | 1 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6169 | -88.9336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10646/16 | 9286 | 2016-06-03 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-25 | 2016-06-03 | 2016-05-25 | Terminado
321150 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA ADMINISTRADORA DE MERCADOS MUNICIPALES DE SANTIAGO NONUALCO, SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA DE CAPITAL VARIABLE. | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 92 | 100 | 100 | 500 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | 13.5165 | -88.9507 | CENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10651/16 | 9292 | 2016-06-09 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.H | FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 2016-10-26 | 2017-01-23 | 2017-01-26 | Terminado
321160 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA, LECCIONES APRENDIDAS Y PROPUESTA METODOLOGICA, GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DIFUSION DEL MODELO , A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE CASO DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS | 29,750 US$ | 29,750 US$ | 29,750 US$ | 134 | 100 | 100 | 1500 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | 13.5166 | -88.9505 | CENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10651/16 | 9292 | 2016-06-09 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 08.H | FISDL-BID ATN/ME-12728-ES | 2016-08-29 | 2017-01-08 | 2017-01-10 | Terminado
321180 | FORMULACIÓN DE TRES CARPETAS TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE SEDES CIUDAD MUJER EN LOS DEPARTAMENTOS DE SONSONATE, CHALATENANGO Y LA UNION | 242,125 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 6 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENATO OVIDIO ROSALES APARICIO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7189 | -89.7248 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-10647/16 | 9285 | 2016-06-02 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | En Formulación | EVALUADO | 98.A | SIS-MEJORAS Y DISEÑO DE SEDES CM-2016 |  |  |  | En Formulación
321190 | REPARACIONES MENORES Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO LUZ MARÍA ELENA. | 58,074 US$ | 57,973 US$ | 57,973 US$ | 90 | 100 | 100 | 10000 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8073 | -89.1799 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-10650/16 | 9285 | 2016-06-02 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-11-09 | 2017-04-07 | 2017-02-07 | Terminado
321200 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTON SOLEDAD TERRERO | 3,003 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 835 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.9004 | -88.3339 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-10722/16 | 9313 | 2016-06-30 | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | SOLEDAD TERRENO | En Formulación | FORMULADO | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA |  |  |  | En Formulación
321201 | AGUA POTABLE EN CANTON SOLEDAD TERRERO | 528,376 US$ | 528,376 US$ | 528,376 US$ | 255 | 100 | 100 | 170 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.9001 | -88.3337 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11497/17 | 9621 | 2017-05-04 | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | SOLEDAD TERRERO | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2018-01-15 | 2019-02-12 | 2018-09-27 | Terminado
321202 | INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN SOLEDAD TERRERO | 125,977 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 835 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.9003 | -88.3335 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 22-LETRINA ABONERA | CAD-11507/17 | 9635 | 2017-05-18 | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | SOLEDAD TERRERO | En Formulación | FORMULADO | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA |  |  |  | En Formulación
321203 | SUPERVISION DEL PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN SOLEDAD TERRERO | 18,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 835 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.9001 | -88.3337 | CENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 38-SANEAMIENTO AMBIENTAL | CAD-11636/17 | 9747 | 2017-09-07 | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | SOLEDAD TERRERO | En Formulación | FORMULADO | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA |  |  |  | En Formulación
321204 | SUPERVISION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN CANTON SOLEDAD TERRERO | 25,407 US$ | 25,407 US$ | 25,407 US$ | 255 | 100 | 100 | 835 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.9004 | -88.333 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11641/17 | 9754 | 2017-09-14 | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | SOLEDAD TERRERO | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2018-01-15 | 2019-02-12 | 2018-09-27 | Terminado
321210 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE TEPECOYO/ COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS | 7,316 US$ | 7,316 US$ | 7,316 US$ | 1 | 100 | 0 | 14322 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7006 | -89.4679 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | Terminado
321220 | ADQUISICIÓN DE LAPTOP, CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, MUNICIPIO DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 45 | 100 | 0 | 17787 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5003 | -88.5333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-20 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | Terminado
321230 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA, MUNICIPIO DE BERLIN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 45 | 100 | 0 | 17787 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5006 | -88.533 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-20 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | Terminado
321240 | ADQUISICIÓN DE VEHICULO MICROBÚS PARA AMBULANCIA | 11,547 US$ | 11,547 US$ | 11,547 US$ | 220 | 100 | 0 | 3578 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.8164 | -89.0597 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-14 | 2016-12-16 | 2017-01-20 | Terminado
321250 | FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHUAPA CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN CASOS DE EMERGENCIA/ EQUIPO DE EMERGENCIA/ BOMBA ACHICADORA, MOTOSIERRA, MOTOGUADAÑA | 2,395 US$ | 2,395 US$ | 2,395 US$ | 20 | 100 | 0 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9865 | -89.681 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 2016-07-06 | Terminado
321260 | FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHUAPA CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN CASOS DE EMERGENCIA/ HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ MANGUERA Y BOQUILLA | 401 US$ | 401 US$ | 401 US$ | 15 | 100 | 0 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9868 | -89.6814 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-21 | 2016-06-21 | 2016-07-06 | Terminado
321270 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO/ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA | 5,758 US$ | 5,758 US$ | 5,758 US$ | 30 | 100 | 0 | 11790 | ANDRÉS SANTOS VALLE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.7334 | -88.9663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-27 | 2016-07-06 | 2016-07-27 | Terminado
321280 | FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHUAPA CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN CASOS DE EMERGENCIA/ HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN / COLCHONETAS Y FRAZADAS | 1,950 US$ | 1,950 US$ | 1,950 US$ | 15 | 100 | 0 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9866 | -89.6813 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2016-06-11 | Terminado
321290 | FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHUAPA CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN CASOS DE EMERGENCIA/ HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN/ COCINA | 215 US$ | 215 US$ | 215 US$ | 30 | 100 | 0 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9867 | -89.6814 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-30 | 2016-05-30 | 2016-06-29 | Terminado
321300 | PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, IMPLEMENTACIÓN/ HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN YATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 4,200 US$ | 4,200 US$ | 4,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 2464 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1834 | -88.8833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-15 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | Terminado
321310 | PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, IMPLEMENTACIÓN/ HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/ BOMBAS CONTRA INCENDIO | 1,935 US$ | 1,935 US$ | 1,935 US$ | 30 | 100 | 0 | 2464 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.184 | -88.8832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-15 | 2016-08-14 | 2016-08-14 | Terminado
321320 | PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, IMPLEMENTACIÓN/ HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ MOTOSIERRA | 354 US$ | 354 US$ | 354 US$ | 30 | 100 | 0 | 2464 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1832 | -88.884 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-15 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | Terminado
321330 | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORÍA EN EL MANEJO, GESTION Y ADMIINISTRACIÓN DE CREDITO, QUE INCLUYE DISEÑOS DE MANUALES Y GUIAS.CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE ZACATECOLUCA Y SAN SALVADOR. | 9,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 154 | 0 | 0 | 2650 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | 13.7005 | -89.2164 | CENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10651/16 | 9292 | 2016-06-09 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Formulación | CON VISITA DE CAMPO EN PROCESO DE EVALUACION | 08.H | FISDL-BID ATN/ME-12728-ES |  |  |  | En Formulación
321340 | COMPRA DE UN GENERADOR DE ENERGÍA PARA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 3,955 US$ | 3,955 US$ | 3,955 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | WILBERG DE JESÚS GALLARDO JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.4974 | -89.0299 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10679/16 | 9303 | 2016-06-20 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-02 | 2016-08-31 | 2016-07-02 | Terminado
321350 | FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y LOS PRIMEROS PASOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN/ HERRAMIENTAS Y MATERIALES BÁSICOS PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN/ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO | 6,320 US$ | 6,320 US$ | 6,320 US$ | 30 | 100 | 0 | 4484 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0006 | -88.7333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-10 | 2016-06-20 | 2016-07-10 | Terminado
321360 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO/ ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES | 4,260 US$ | 4,260 US$ | 4,260 US$ | 15 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8509 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-18 | 2016-06-20 | 2016-07-03 | Terminado
321380 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/ GPS | 620 US$ | 620 US$ | 620 US$ | 30 | 100 | 0 | 29271 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.033 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-08 | 2016-08-25 | 2016-08-07 | Terminado
321390 | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORÍA PARA CONSTITUIR LEGALMENTE LA ALIIANZA PUBLICO-PRIVADA DE ZACATECOLUCA. | 6,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 77 | 0 | 0 | 650 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | ARACELY ENCARNACION REALEGEÑO DE RAMIREZ | 13.5003 | -88.8666 | CENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10651/16 | 9292 | 2016-06-09 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | En Formulación | CON VISITA DE CAMPO EN PROCESO DE EVALUACION | 08.H | FISDL-BID ATN/ME-12728-ES |  |  |  | En Formulación
321400 | RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MERCEDITAS CÁCERES | 4,631 US$ | 4,631 US$ | 4,631 US$ | 15 | 100 | 0 | 13797 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8415 | -89.7457 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10660/16 | 9292 | 2016-06-09 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-18 | 2016-11-01 | 2016-11-02 | Terminado
321410 | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN ISLA DE MÉNDEZ | 246,087 US$ | 246,087 US$ | 246,087 US$ | 75 | 100 | 0 | 14 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.2334 | -88.7001 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10656/16 | 9292 | 2016-06-09 | USULUTAN | JIQUILISCO | ISLA DE MENDEZ |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-09 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | Terminado
321420 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 4,900 US$ | 4,900 US$ | 4,900 US$ | 30 | 100 | 0 | 10076 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7866 | -89.7668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10663/16 | 9292 | 2016-06-09 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-07 | 2016-07-27 | 2016-08-06 | Terminado
321440 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ ADQUISICIÓN DE PROGRAMA (SOFTWARE), MUNICIPIO DE SAN ISIDRO. | 11,700 US$ | 11,700 US$ | 11,700 US$ | 5 | 100 | 0 | 7796 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8337 | -88.7166 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10663/16 | 9292 | 2016-06-09 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-07 | 2016-07-18 | 2016-07-12 | Terminado
321450 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 18,500 US$ | 18,500 US$ | 18,500 US$ | 120 | 100 | 0 | 23893 | ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.5338 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10663/16 | 9292 | 2016-06-09 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-01 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | Terminado
321460 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN: SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ILOBASCO | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8504 | -88.8507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10663/16 | 9292 | 2016-06-09 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-07 | 2016-08-31 | 2016-09-05 | Terminado
321470 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, EQUIPO INFORMÁTICO/ IMPRESORA,UPS. USB | 110 US$ | 110 US$ | 110 US$ | 30 | 100 | 0 | 5051 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1502 | -89.0169 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10663/16 | 9292 | 2016-06-09 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-08 | 2016-06-08 | 2016-07-08 | Terminado
321471 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, EQUIPO INFORMÁTICO/ ARCHIVERO METÁLICO | 110 US$ | 110 US$ | 110 US$ | 30 | 100 | 0 | 26444 | ELIZANDRO LEÓN RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1502 | -89.0164 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10663/16 | 9292 | 2016-06-09 | CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | DULCE NOMBRE DE MARIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 2016-07-07 | Terminado
321480 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA (CATASTRO TRIBUTARIO), MUNICIPIO DE PASAQUINA | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 180 | 100 | 0 | 16375 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5843 | -87.841 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10663/16 | 9292 | 2016-06-09 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-13 | 2016-11-30 | 2016-12-10 | Terminado
321490 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO), MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BATRES | 19,000 US$ | 19,000 US$ | 19,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 12197 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3506 | -88.366 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10663/16 | 9292 | 2016-06-09 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-01 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | Terminado
321500 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, MUNICIPIO DE NUEVA ESPARTA | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 9637 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7833 | -87.8384 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10663/16 | 9292 | 2016-06-09 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-11-17 | 2016-10-04 | Terminado
321510 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN 9 PUNTOS DEL CASCO URBANO | 13,457 US$ | 13,457 US$ | 13,457 US$ | 45 | 100 | 0 | 11712 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5004 | -88.4838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10654/16 | 9292 | 2016-06-09 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-06 | 2016-11-18 | 2016-11-20 | Terminado
321520 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA PANORÁMICA, CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL CALVARIO Y CALLE AL CASERÍO EL PEZOTE 2 | 25,927 US$ | 25,523 US$ | 25,523 US$ | 45 | 100 | 100 | 163 | LUIS NAPOLEÓN SERVELLÓN VANEGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6502 | -88.9507 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10664/16 | 9292 | 2016-06-09 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-12-27 | 2017-07-11 | 2017-02-10 | Terminado
321530 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL SAFIM, MUNICIPIO DE TURÍN/REGULADORES DE VOLTAJE | 180 US$ | 180 US$ | 180 US$ | 30 | 100 | 0 | 8997 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9666 | -89.7666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-24 | 2016-07-06 | 2016-07-24 | Terminado
321540 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO/REGULADORES DE VOLTAJE | 632 US$ | 632 US$ | 632 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0339 | -89.7834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-24 | 2016-07-06 | 2016-07-24 | Terminado
321550 | ADQUISICIÓN DE PICK UP DOBLE CABINA 4X4 PARA LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN | 26,600 US$ | 26,600 US$ | 26,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 28625 | FELIX MANUEL PORTILLO MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.1339 | -89.3008 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10662/16 | 9292 | 2016-06-09 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-06-27 | 2016-07-16 | Terminado
321570 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 60 | 100 | 0 | 8316 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7005 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-07-20 | 2016-08-05 | Terminado
321580 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL ÁREA TRIBUTARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6004 | -88.9336 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-08 | 2016-07-26 | 2016-08-07 | Terminado
321590 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE | 7,100 US$ | 7,100 US$ | 7,100 US$ | 120 | 100 | 0 | 2877 | JOSE JUAN SANCHEZ LUNA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9 | -88.1501 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-03 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | Terminado
321600 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS/LAPTOP, COMPUTADORA, IMPRESOR | 7,229 US$ | 7,229 US$ | 7,229 US$ | 30 | 100 | 0 | 4484 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0007 | -88.7334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-22 | 2016-06-30 | 2016-07-22 | Terminado
321610 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS/UPS | 528 US$ | 528 US$ | 528 US$ | 30 | 100 | 0 | 4484 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0005 | -88.7331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-31 | 2016-06-24 | 2016-06-30 | Terminado
321620 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO), MUNICIPIO DE MEANGUERA | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 7818 | MAURICIO GEOVANNY DIAZ PEREIRA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8504 | -88.1508 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-03 | 2016-11-18 | 2016-10-01 | Terminado
321630 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO), MUNICIPIO DE YUCUAIQUÍN | 5,800 US$ | 5,800 US$ | 5,800 US$ | 120 | 100 | 0 | 6799 | CARLOS ERNESTO GUTIERREZ VILLATORO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5507 | -88.0005 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | LA UNION | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-03 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | Terminado
321640 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MARÍA | 17,300 US$ | 17,300 US$ | 17,300 US$ | 182 | 100 | 0 | 18201 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4839 | -88.4665 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-03 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | Terminado
321650 | ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JIQUILISCO | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 159 | 100 | 0 | 47784 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3169 | -88.5834 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-08 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | Terminado
321660 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGO/ADQUISICIÓN DE PANTALLA LED, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES | 725 US$ | 725 US$ | 725 US$ | 30 | 100 | 0 | 1583 | JOSE FELIPE TOBAR ARCE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0508 | -88.8335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10677/16 | 9303 | 2016-06-20 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-22 | 2016-06-22 | 2016-07-22 | Terminado
321670 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA Y KIT DE PRIMEROS AUXILIOS, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | 2,495 US$ | 2,495 US$ | 2,495 US$ | 30 | 100 | 0 | 6457 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0832 | -88.9509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10677/16 | 9303 | 2016-06-20 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-24 | 2016-07-21 | 2016-07-24 | Terminado
321680 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | 2,621 US$ | 2,621 US$ | 2,621 US$ | 30 | 100 | 0 | 6457 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0834 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10677/16 | 9303 | 2016-06-20 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-24 | 2016-07-15 | 2016-07-24 | Terminado
321690 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL: ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE SANTA RITA | 508 US$ | 508 US$ | 508 US$ | 30 | 100 | 0 | 5985 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1334 | -89.0001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10677/16 | 9303 | 2016-06-20 | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | Terminado
321700 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER/MEGÁFONO | 150 US$ | 150 US$ | 150 US$ | 30 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4165 | -88.5669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10677/16 | 9303 | 2016-06-20 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-11-20 | Terminado
321710 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER/CÁMARA FOTOGRÁFICA | 886 US$ | 886 US$ | 886 US$ | 30 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.417 | -88.5663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10677/16 | 9303 | 2016-06-20 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-11-20 | Terminado
321720 | EQUIMPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER/IMPRESOR | 350 US$ | 350 US$ | 350 US$ | 30 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4167 | -88.5667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10677/16 | 9303 | 2016-06-20 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-11-20 | Terminado
321730 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE ALEGRÍA | 16,413 US$ | 16,413 US$ | 16,413 US$ | 30 | 100 | 0 | 11712 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5002 | -88.4834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-22 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | Terminado
321740 | CAPACITACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE ILOBASCO | 2,485 US$ | 2,485 US$ | 2,485 US$ | 60 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8501 | -88.8505 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-20 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | Terminado
321760 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, MUNICIPIO DE VICTORIA/MUEBLES DE COMPUTADORAS Y SILLAS | 1,475 US$ | 1,475 US$ | 1,475 US$ | 60 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9501 | -88.6332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-23 | 2016-07-07 | 2016-08-22 | Terminado
321770 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO), MUNICIPIO DE SAN SIMÓN | 10,455 US$ | 10,455 US$ | 10,455 US$ | 120 | 100 | 0 | 10102 | CARLOS MARIO DIAZ AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8337 | -88.2336 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-19 | 2016-11-14 | 2017-01-17 | Terminado
321780 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA FORTALECER LAS ÁREAS DE CATASTRO, CUENTAS CORRIENTES Y TESORERÍA, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN QUEZALTEPEQUE | 8,690 US$ | 8,690 US$ | 8,690 US$ | 30 | 100 | 0 | 6457 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0839 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-24 | 2016-07-08 | 2016-07-24 | Terminado
321790 | ACTUALIZACIÓN DE BASE CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 2592 | ANTONIO SERRANO SERRANO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0007 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-03 | 2016-09-30 | 2016-09-01 | Terminado
321800 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO), MUNICIPIO DE BERLÍN | 21,400 US$ | 21,400 US$ | 21,400 US$ | 199 | 100 | 0 | 17787 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5006 | -88.5338 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-03 | 2016-12-14 | 2016-12-19 | Terminado
321810 | ACTUALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN JUAN TALPA | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 84 | 100 | 0 | 7707 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5028 | -89.0909 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | Terminado
321820 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA MUNICIPAL (COEM) Y LA UNIDAD AMBIENTAL, MUNICIPIO DE EL ROSARIO | 5,347 US$ | 5,347 US$ | 5,347 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | WILBERG DE JESÚS GALLARDO JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.4974 | -89.0292 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10679/16 | 9303 | 2016-06-20 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-20 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | Terminado
321830 | ASFALTADO DE CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO ARGAÍN, MUNICIPIO DE DOLORES, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS | 39,270 US$ | 39,270 US$ | 39,270 US$ | 60 | 100 | 0 | 477 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.783 | -88.567 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10668/16 | 9303 | 2016-06-20 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-10 | 2016-09-30 | 2016-10-09 | Terminado
321840 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS MANGOS, CANTÓN SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD | 48,986 US$ | 48,986 US$ | 48,986 US$ | 100 | 100 | 0 | 120 | RAMÓN ANTONIO TRIGUEROS ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.895 | -89.4272 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10670/16 | 9303 | 2016-06-20 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN ANTONIO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-21 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | Terminado
321850 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ CAMILLA DE RESCATE, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA | 141 US$ | 141 US$ | 141 US$ | 18 | 100 | 0 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9865 | -89.6817 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10677/16 | 9303 | 2016-06-20 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-22 | Terminado
321860 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MEJORAMIENTO DE ALBERGUE MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCHAGUA | 17,100 US$ | 17,100 US$ | 17,100 US$ | 30 | 100 | 0 | 37362 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.3071 | -87.8642 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10679/16 | 9303 | 2016-06-20 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-08-09 | Terminado
321870 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL TRIUNFO | 3,975 US$ | 3,975 US$ | 3,975 US$ | 30 | 100 | 0 | 6924 | JOSE ARTURO ROMERO CASTAÑEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.566 | -88.4335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10678/16 | 9303 | 2016-06-20 | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-13 | 2016-09-16 | 2016-10-13 | Terminado
321880 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA, GPS, 14 LINGAS, MUNICIPIO DE BERLÍN | 3,650 US$ | 3,650 US$ | 3,650 US$ | 45 | 100 | 0 | 17787 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5008 | -88.5336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10677/16 | 9303 | 2016-06-20 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-21 | 2016-08-03 | 2016-08-05 | Terminado
321890 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT | 7,999 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 343 | ARMANDO VASQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5682 | -89.0394 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10673/16 | 9303 | 2016-06-20 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT |  | En Formulación | FORMULADO | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 |  |  |  | En Formulación
321900 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE ILOBASCO | 9,999 US$ | 9,999 US$ | 9,999 US$ | 105 | 100 | 0 | 140 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8503 | -88.8503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10673/16 | 9303 | 2016-06-20 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2016-12-02 | 2017-04-20 | 2017-03-17 | Terminado
321910 | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NACIONAL, DOBLE TRACCIÓN PARA EL MONITOREO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE ARCATAO/CAMIONCITO | 11,491 US$ | 11,491 US$ | 11,491 US$ | 30 | 100 | 0 | 2946 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0838 | -88.7507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10677/16 | 9303 | 2016-06-20 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-24 | 2016-07-22 | 2016-07-24 | Terminado
321920 | ELECTRIFICACIÓN EN LOS CASERÍOS GUACOCO I, GUACOCO II, CANTÓN LOS LAGARTOS Y CASERÍO EL TEKAL, CANTÓN CHILATA. | 111,892 US$ | 104,294 US$ | 104,294 US$ | 60 | 100 | 0 | 300 | GABRIEL OMON SERRANO HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.6753 | -89.5322 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11081/16 | 9404 | 2016-09-29 | SONSONATE | SAN JULIAN | CHILATA |  | Terminado | TERMINADO | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-10-23 | 2018-03-23 | 2017-12-22 | Terminado
321930 | INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE IZALCO. | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22 | 100 | 0 | 70959 | JOSÉ ALFONSO GUEVARA CISNEROS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.7443 | -89.6739 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10681/16 | 9303 | 2016-06-20 | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-17 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | Terminado
321940 | ADQUISICIÓN DE MEGÁFONOS Y ARCHIVEROS, MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD | 725 US$ | 725 US$ | 725 US$ | 30 | 100 | 0 | 1673 | JOSE RAYMUNDO ALAS ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0666 | -88.8004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-07-20 | Terminado
321950 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/BOMBA TERMONEBULIZADORA | 1,498 US$ | 1,498 US$ | 1,498 US$ | 21 | 100 | 0 | 940 | ROSA CÁNDIDA ALAS DE MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1005 | -88.883 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10747/16 | 9328 | 2016-07-15 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-23 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | Terminado
321960 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y ARCHIVADORES, MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS/LAPTOP | 1,300 US$ | 1,300 US$ | 1,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 4484 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0002 | -88.7332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-20 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | Terminado
321970 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y ARCHIVADORES, MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS7COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 1,306 US$ | 1,306 US$ | 1,306 US$ | 30 | 100 | 0 | 4484 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14 | -88.7336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-06-24 | 2016-07-16 | Terminado
321980 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y ARCHIVADORES, MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS/ARCHIVADORES | 370 US$ | 370 US$ | 370 US$ | 30 | 100 | 0 | 4484 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0008 | -88.7336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-20 | 2016-07-15 | 2016-07-20 | Terminado
321990 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 1,359 US$ | 1,359 US$ | 1,359 US$ | 30 | 100 | 0 | 1619 | MIGUEL SERRANO AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0004 | -88.9003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-30 | 2016-07-22 | 2016-07-30 | Terminado
322000 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS/PODADORA, AZADONES Y CHALECOS | 649 US$ | 649 US$ | 649 US$ | 30 | 100 | 0 | 1619 | MIGUEL SERRANO AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0006 | -88.9005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-06 | 2016-07-27 | 2016-08-05 | Terminado
322010 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE/MOTO PARA CARGA, MUNICIPIO DE GUAYMANGO | 3 US$ | 3 US$ | 3 US$ | 30 | 100 | 0 | 1000 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7507 | -89.8426 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-04 | 2016-07-22 | 2016-08-03 | Terminado
322020 | ADQUISICIÓN DE PICK UP DOBLE CABINA MECÁNICO, MUNICIPIO DE AGUILARES | 22,575 US$ | 22,575 US$ | 22,575 US$ | 30 | 100 | 0 | 21267 | LUIS ALBERTO GIRÓN FIGUEROA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9571 | -89.1892 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-25 | 2016-08-24 | 2016-08-24 | Terminado
322040 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES/ARCHIVADORES | 319 US$ | 319 US$ | 319 US$ | 30 | 100 | 0 | 1583 | JOSE FELIPE TOBAR ARCE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0508 | -88.8337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10690/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-04 | 2016-07-08 | 2016-08-03 | Terminado
322050 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LAS FLORES/ESTANTES | 319 US$ | 319 US$ | 319 US$ | 30 | 100 | 0 | 1583 | JOSE FELIPE TOBAR ARCE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0503 | -88.8331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10690/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-04 | 2016-07-04 | 2016-08-03 | Terminado
322060 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO, MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD | 2,446 US$ | 2,446 US$ | 2,446 US$ | 30 | 100 | 0 | 1673 | JOSE RAYMUNDO ALAS ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.066 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10690/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-29 | Terminado
322070 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 6871 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.449 | -88.0225 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10690/16 | 9306 | 2016-06-23 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-21 | 2016-07-11 | 2016-08-20 | Terminado
322080 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO COMPRA DE ESTANTE METÁLICO, SILLAS ERGONÓMICAS, SILLAS DE ESPERA Y SILLAS PLÁSTICAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL, MUNICIPIO DE YAYANTIQUE/ESTANTE Y SILLAS PLÁSTICAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8 | 100 | 0 | 6871 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4482 | -88.0229 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10692/16 | 9306 | 2016-06-23 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-29 | Terminado
322090 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO COMPRA DE ESTANTE METÁLICO, SILLAS ERGONÓMICAS, SILLAS DE ESPERA Y SILLAS PLÁSTICAS PARA FORTALECIMIENTO DE UNIDAD AMBIENTAL, MUNICIPIO DE YAYANTIQUE/SILLAS EJECUTIVAS Y DE ESPERA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 6871 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4483 | -88.022 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10692/16 | 9306 | 2016-06-23 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-21 | 2016-06-29 | 2016-07-21 | Terminado
322100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ALCANCE PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA | 10,220 US$ | 10,220 US$ | 10,220 US$ | 45 | 100 | 0 | 23893 | ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.5336 | -88.7831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10694/16 | 9306 | 2016-06-23 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 2016-09-04 | Terminado
322110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ALCANCE PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA | 10,451 US$ | 10,451 US$ | 10,451 US$ | 45 | 100 | 0 | 23893 | ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.5338 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10694/16 | 9306 | 2016-06-23 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 2016-09-04 | Terminado
322120 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS, MUNICIPO DE SANTA CLARA/COMPUTADORAS | 3,150 US$ | 3,150 US$ | 3,150 US$ | 30 | 100 | 0 | 5349 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7006 | -88.7336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10690/16 | 9306 | 2016-06-23 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 2016-07-29 | Terminado
322140 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y ACCESORIOS, MUNCIPIO DE SANTA CLARA/ SERVIDRO, GPS Y CÁMARA | 3,900 US$ | 3,900 US$ | 3,900 US$ | 30 | 100 | 0 | 5349 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7007 | -88.7338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10690/16 | 9306 | 2016-06-23 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-15 | 2016-07-05 | 2016-07-15 | Terminado
322150 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORES MULTIFUNCIONALES PARA GRUPOS DE TRABAJO Y PROYECTOR, MUNICIPIO DE APANECA/IMPRESORES MULTIFUNCIONALES | 2,841 US$ | 2,841 US$ | 2,841 US$ | 45 | 100 | 0 | 500 | OSMIN ANTONIO GUZMAN ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8604 | -89.8012 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10690/16 | 9306 | 2016-06-23 | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-12 | 2016-08-23 | 2016-08-26 | Terminado
322160 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORES MULTIFUNCIONAL PARA GRUPOS DE TRABAJO Y PROYECTOR, MUNICIPIO DE APANECA/IMPRESOR MULTIFUNCIONAL, MATRICIAL Y PROYECTOR | 1,716 US$ | 1,716 US$ | 1,716 US$ | 45 | 100 | 0 | 500 | OSMIN ANTONIO GUZMAN ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8605 | -89.8013 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10690/16 | 9306 | 2016-06-23 | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-12 | 2016-08-23 | 2016-08-26 | Terminado
322170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ALCANCE PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA | 9,181 US$ | 9,181 US$ | 9,181 US$ | 45 | 100 | 0 | 23893 | ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.5339 | -88.7835 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10694/16 | 9306 | 2016-06-23 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-20 | 2016-07-20 | 2016-08-04 | Terminado
322180 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICA, MUNICIPO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES | 13,970 US$ | 13,970 US$ | 13,970 US$ | 30 | 100 | 0 | 5084 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.622 | -89.0213 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10690/16 | 9306 | 2016-06-23 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-23 | 2016-06-28 | 2016-07-23 | Terminado
322190 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JOATECA | 3,101 US$ | 3,101 US$ | 3,101 US$ | 10 | 100 | 0 | 810 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9001 | -88.0504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10696/16 | 9306 | 2016-06-23 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-19 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | Terminado
322210 | ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y EQUIPO DE CONECTIVIDAD, MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | MARIO TICAS | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.35 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10690/16 | 9306 | 2016-06-23 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-20 | 2016-07-20 | 2016-07-20 | Terminado
322220 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO), MUNICIPIO DE TECAPÁN | 11,500 US$ | 11,500 US$ | 11,500 US$ | 135 | 100 | 0 | 7697 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4504 | -88.4839 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10690/16 | 9306 | 2016-06-23 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-15 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | Terminado
322230 | ADQUISICIÓN DE 2 BOMBAS TERMONEBULIZADORAS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN, MUNICIPIO DE COMACARÁN | 4,820 US$ | 4,820 US$ | 4,820 US$ | 0 | 100 | 0 | 3000 | ENRIS ANTONIO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5337 | -88.0663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10692/16 | 9306 | 2016-06-23 | SAN MIGUEL | COMACARAN | COMACARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-13 | 2016-06-16 | 2016-06-13 | Terminado
322240 | ADQUISICIÓN DE KIT DE EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE JERUSALÉN | 1,151 US$ | 1,151 US$ | 1,151 US$ | 30 | 100 | 0 | 2570 | MARTA LILIAN ALFARO AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.65 | -88.9003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10692/16 | 9306 | 2016-06-23 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-29 | 2016-07-11 | 2016-07-29 | Terminado
322250 | COMPRA DE 2 MOTOSIERRAS PARA LA TALA DE ÁRBOLES CAÍDOS, MUNICIPIO DE LA UNIÓN | 1,750 US$ | 1,750 US$ | 1,750 US$ | 30 | 100 | 0 | 34045 | EZEQUIEL MILLA GUERRA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.3367 | -87.8438 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10692/16 | 9306 | 2016-06-23 | LA UNION | LA UNION | LA UNION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 2016-08-10 | Terminado
322260 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINAMECA | 1,372 US$ | 1,372 US$ | 1,372 US$ | 0 | 100 | 0 | 7387 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.605 | -89.0962 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10692/16 | 9306 | 2016-06-23 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-10 | 2016-08-08 | 2016-07-10 | Terminado
322270 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES BÁSICOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL | 1,764 US$ | 1,764 US$ | 1,764 US$ | 15 | 100 | 0 | 2487 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0163 | -88.9331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-28 | 2016-07-14 | 2016-07-13 | Terminado
322280 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS , MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINAMECA | 5,550 US$ | 5,550 US$ | 5,550 US$ | 0 | 100 | 0 | 7387 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.6054 | -89.0963 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10692/16 | 9306 | 2016-06-23 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-20 | 2016-07-20 | 2016-06-20 | Terminado
322290 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y METERIALES BÁSICOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL | 333 US$ | 333 US$ | 333 US$ | 15 | 100 | 0 | 2487 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0166 | -88.9338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-08 | 2016-07-15 | 2016-07-23 | Terminado
322300 | ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA FUMIGAR MANUAL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINAMECA | 55 US$ | 55 US$ | 55 US$ | 30 | 100 | 0 | 7387 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.6055 | -89.0964 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10692/16 | 9306 | 2016-06-23 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-01 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | Terminado
322310 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA: ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA. | 950 US$ | 950 US$ | 950 US$ | 30 | 100 | 0 | 862 | CARLOS ARTURO VALDES OCHOA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9746 | -89.0014 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-29 | 2016-07-12 | 2016-07-29 | Terminado
322320 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS | 1,161 US$ | 1,161 US$ | 1,161 US$ | 30 | 100 | 0 | 862 | CARLOS ARTURO VALDES OCHOA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9744 | -89.0018 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-29 | 2016-07-12 | 2016-07-29 | Terminado
322330 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y METERIALES BÁSICOS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA | 402 US$ | 402 US$ | 402 US$ | 5 | 100 | 0 | 7114 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8508 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | Terminado
322340 | COMPRA DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, MUNICIPIO DE COMASAGUA/PICK UP | 28,100 US$ | 28,100 US$ | 28,100 US$ | 30 | 100 | 0 | 11870 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6396 | -89.378 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-29 | 2016-08-11 | 2016-08-28 | Terminado
322350 | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE. | 3,891 US$ | 3,891 US$ | 3,891 US$ | 10 | 100 | 0 | 7114 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8509 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-29 | Terminado
322360 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL /MEGÁFONO | 858 US$ | 858 US$ | 858 US$ | 30 | 100 | 0 | 29271 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0332 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-28 | 2016-07-19 | 2016-07-28 | Terminado
322370 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO, MUNICIPIO DE TALNIQUE | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5 | 100 | 0 | 8254 | JUAN ANTONIO FUENTES ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.666 | -89.409 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | LA LIBERTAD | TALNIQUE | TALNIQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | Terminado
322380 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO/ ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 7,230 US$ | 7,230 US$ | 7,230 US$ | 30 | 100 | 0 | 11790 | ANDRÉS SANTOS VALLE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.734 | -88.9663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-29 | 2016-07-06 | 2016-07-29 | Terminado
322390 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 10731 | NICOLAS ANDRES CASTELLON GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3502 | -88.4331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-16 | 2016-06-21 | 2016-07-16 | Terminado
322400 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN | 3,977 US$ | 3,977 US$ | 3,977 US$ | 7 | 100 | 0 | 10219 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7661 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-10 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | Terminado
322410 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN | 1,368 US$ | 1,368 US$ | 1,368 US$ | 7 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7663 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10691/16 | 9306 | 2016-06-23 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-10 | 2016-08-17 | 2016-08-17 | Terminado
322420 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA, MUNICIPIO DE APOPA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 131286 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | 13.8072 | -89.1798 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10693/16 | 9306 | 2016-06-23 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-13 | 2016-07-10 | 2016-07-13 | Terminado
322430 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MUNICIPIO DE APOPA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 131286 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | 13.8076 | -89.1791 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10693/16 | 9306 | 2016-06-23 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-13 | 2016-06-23 | 2016-07-13 | Terminado
322440 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CASERÍO EL ROSARIO, CANTÓN EL ROSARIO. | 146,760 US$ | 135,872 US$ | 135,872 US$ | 90 | 100 | 0 | 195 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7333 | -88.6167 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11082/16 | 9405 | 2016-09-30 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | EL ROSARIO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-01-30 | 2017-04-28 | 2017-04-30 | Terminado
322450 | MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE A CANTÓN LOS AMATES | 5,135 US$ | 5,135 US$ | 5,135 US$ | 120 | 100 | 100 | 350 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0167 | -88.9833 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10700/16 | 9306 | 2016-06-23 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | LOS AMATES |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2018-02-12 | 2018-05-23 | 2018-06-12 | Terminado
322451 | REALIZADOR. MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CALLE A CANTON LOS AMATES. | 245,545 US$ | 121,953 US$ | 121,953 US$ | 105 | 100 | 100 | 350 | ANTONIO SERRANO SERRANO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0161 | -88.9838 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11376/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | LOS AMATES |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-02-12 | 2018-05-23 | 2018-05-28 | Terminado
322460 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN | 3,115 US$ | 3,115 US$ | 3,115 US$ | 60 | 100 | 0 | 28625 | FELIX MANUEL PORTILLO MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.1333 | -89.3001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-06 | 2016-08-30 | 2016-09-04 | Terminado
322470 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN | 840 US$ | 840 US$ | 840 US$ | 30 | 100 | 0 | 28625 | FELIX MANUEL PORTILLO MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.1336 | -89.3002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-06 | 2016-07-18 | 2016-08-05 | Terminado
322480 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE BOMBAS NEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN | 10,380 US$ | 10,380 US$ | 10,380 US$ | 60 | 100 | 0 | 28625 | FELIX MANUEL PORTILLO MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.1334 | -89.3006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-28 | 2016-09-19 | 2016-09-26 | Terminado
322490 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN | 4,950 US$ | 4,950 US$ | 4,950 US$ | 30 | 100 | 0 | 28625 | FELIX MANUEL PORTILLO MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.1331 | -89.3009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-06 | 2016-07-19 | 2016-08-05 | Terminado
322500 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA, MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN | 2,794 US$ | 2,794 US$ | 2,794 US$ | 30 | 100 | 0 | 28625 | FELIX MANUEL PORTILLO MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.1336 | -89.3005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-20 | 2016-08-15 | 2016-08-19 | Terminado
322510 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS | 5,674 US$ | 5,674 US$ | 5,674 US$ | 30 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7333 | -88.8838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-26 | 2016-09-09 | 2016-09-25 | Terminado
322520 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO | 3,607 US$ | 3,607 US$ | 3,607 US$ | 30 | 100 | 0 | 73064 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3509 | -88.4505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-07-19 | 2016-08-04 | Terminado
322530 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO/PIOCHAS | 93 US$ | 93 US$ | 93 US$ | 30 | 100 | 0 | 73064 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3503 | -88.4509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-07-19 | 2016-08-04 | Terminado
322540 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO/AZADONES, HACHAS Y CUERDAS | 561 US$ | 561 US$ | 561 US$ | 30 | 100 | 0 | 73064 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3503 | -88.4507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-07-19 | 2016-08-04 | Terminado
322550 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 7,111 US$ | 7,111 US$ | 7,111 US$ | 170 | 100 | 0 | 2398 | LUIS ANTONIO DHEMING ALMENDARES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.179 | -87.6971 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA UNION | MEANGUERA DEL GOLFO | MEANGUERA DEL GOLFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-21 | 2016-12-04 | 2016-12-08 | Terminado
322560 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS Y PROYECTOR | 8,425 US$ | 8,425 US$ | 8,425 US$ | 30 | 100 | 0 | 7387 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.6059 | -89.0966 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-20 | 2016-08-16 | 2016-08-19 | Terminado
322570 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESORA, RED, ESCRITORIOS Y SILLAS | 4,675 US$ | 4,675 US$ | 4,675 US$ | 30 | 100 | 0 | 7387 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.6059 | -89.0968 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-08-17 | Terminado
322580 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESORA DE PVC | 1,725 US$ | 1,725 US$ | 1,725 US$ | 0 | 100 | 0 | 7387 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.6053 | -89.0967 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | Terminado
322590 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO/PANTALLA | 150 US$ | 150 US$ | 150 US$ | 0 | 100 | 0 | 7387 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.6055 | -89.096 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-07 | 2016-07-14 | 2016-07-07 | Terminado
322600 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO/ARCHIVO | 450 US$ | 450 US$ | 450 US$ | 30 | 100 | 0 | 7387 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.605 | -89.0962 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-03 | 2016-07-05 | 2016-08-02 | Terminado
322610 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 10,735 US$ | 10,735 US$ | 10,735 US$ | 157 | 100 | 0 | 7387 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.6056 | -89.0969 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-27 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | Terminado
322620 | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN | 1,912 US$ | 1,912 US$ | 1,912 US$ | 30 | 100 | 0 | 3631 | GUILLERMO ANTONIO MEJIA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6505 | -88.8331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-03 | 2016-11-30 | 2016-07-03 | Terminado
322630 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO | 36,130 US$ | 36,130 US$ | 36,130 US$ | 120 | 100 | 0 | 17342 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3834 | -88.4161 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-06 | 2016-11-01 | 2016-11-03 | Terminado
322640 | ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y RED INFORMÁTICA/SERVIDOR | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 9525 | ROBERTO ANDRES LEMUS FLORES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | 14.2005 | -89.1501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-04 | 2016-07-26 | 2016-08-03 | Terminado
322650 | ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y RED INFORMÁTICA/RED INFORMÁTICA | 1,850 US$ | 1,850 US$ | 1,850 US$ | 30 | 100 | 0 | 9525 | ROBERTO ANDRES LEMUS FLORES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | 14.2002 | -89.1508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-04 | 2016-08-08 | 2016-08-03 | Terminado
322660 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 13424 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2538 | -88.2471 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-15 | 2016-11-14 | 2016-11-12 | Terminado
322670 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO | 15,359 US$ | 15,359 US$ | 15,359 US$ | 30 | 100 | 0 | 13424 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2533 | -88.247 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-28 | 2016-06-28 | 2016-07-28 | Terminado
322680 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO MUNICIPAL/ADQUISICIÓN DE IMPRESORES Y PLOTTER | 7,390 US$ | 7,390 US$ | 7,390 US$ | 3 | 100 | 0 | 13424 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 13.9285 | -89.5045 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-21 | 2016-07-11 | 2016-06-24 | Terminado
322690 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO MUNICIPAL/ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS | 1,193 US$ | 1,193 US$ | 1,193 US$ | 5 | 100 | 0 | 36768 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 13.9281 | -89.5046 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-21 | 2016-07-11 | 2016-06-26 | Terminado
322700 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA VISITAS DE MONITOREO EN ZONAS DE RIESGO | 2,585 US$ | 2,585 US$ | 2,585 US$ | 30 | 100 | 0 | 3000 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.22 | -88.138 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10714/16 | 9313 | 2016-06-30 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-20 | 2016-08-10 | 2016-08-19 | Terminado
322710 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PICK UP 4X4 | 13,973 US$ | 13,973 US$ | 13,973 US$ | 90 | 100 | 0 | 17256 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5004 | -88.8834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10714/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-27 | 2016-08-26 | 2016-10-25 | Terminado
322720 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PICK UP 4X4 | 26,072 US$ | 26,072 US$ | 26,072 US$ | 90 | 100 | 0 | 5000 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5432 | -89.0383 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10714/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-15 | 2016-08-02 | 2016-10-13 | Terminado
322730 | ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y PANTALLAS LED PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MUNICIPAL | 1,700 US$ | 1,700 US$ | 1,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 37362 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.3073 | -87.8647 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10714/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-08-10 | Terminado
322740 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PICK UP 4X4 | 28,300 US$ | 28,300 US$ | 28,300 US$ | 90 | 100 | 0 | 39887 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5161 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10714/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-01 | 2016-08-19 | 2016-09-29 | Terminado
322750 | COMPRA DE MOTOCICLETA, MOTOSIERRA Y BOMBA TERMONEBULIZADORA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 6,055 US$ | 6,055 US$ | 6,055 US$ | 5 | 100 | 0 | 5304 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8506 | -88.2831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10714/16 | 9313 | 2016-06-30 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-03 | Terminado
322770 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE POLORÓS/PICK UP 4X4 | 25,228 US$ | 25,228 US$ | 25,228 US$ | 30 | 100 | 0 | 9701 | AMERTO ROMERO RÍOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.8104 | -87.8195 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10714/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA UNION | POLOROS | POLOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-21 | 2016-08-18 | 2016-08-20 | Terminado
322780 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/IMPRESORA | 1,625 US$ | 1,625 US$ | 1,625 US$ | 30 | 100 | 0 | 60314 | JOSÉ ALFREDO CONTRERAS VILLALTA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8408 | -89.4479 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-08-10 | Terminado
322790 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y COEM/COMPUTADORAS, REGULADOR | 2,196 US$ | 2,196 US$ | 2,196 US$ | 30 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.734 | -88.8835 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-26 | 2016-09-09 | 2016-09-25 | Terminado
322800 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL Y COEM/IMPRESOR | 190 US$ | 190 US$ | 190 US$ | 45 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7333 | -88.8838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-10-21 | 2016-11-06 | Terminado
322810 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL Y COEM/PROYECTOR, REGLETA | 520 US$ | 520 US$ | 520 US$ | 45 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7338 | -88.8836 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-10-11 | 2016-10-31 | Terminado
322820 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INIFORMÁTICO Y DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL Y COEM/MESA Y EXTENSIONES | 354 US$ | 354 US$ | 354 US$ | 45 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7338 | -88.8838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-10-26 | 2016-10-31 | Terminado
322840 | ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO Y DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD AMBIENTAL Y COEM/PANTALLA Y PROTECTOR | 775 US$ | 775 US$ | 775 US$ | 30 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7334 | -88.8834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-26 | 2016-09-22 | 2016-09-25 | Terminado
322850 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL Y COEM/PIZARRAS | 95 US$ | 95 US$ | 95 US$ | 45 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.733 | -88.8833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-11-01 | 2016-10-31 | Terminado
322860 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PICK UP | 19,771 US$ | 19,771 US$ | 19,771 US$ | 60 | 100 | 0 | 18201 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4832 | -88.4664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | Terminado
322870 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA RED INFORMÁTICA | 4,720 US$ | 4,720 US$ | 4,720 US$ | 30 | 100 | 0 | 2487 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0161 | -88.934 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-04 | 2016-07-18 | 2016-08-03 | Terminado
322880 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SAFIM | 7,230 US$ | 7,230 US$ | 7,230 US$ | 30 | 100 | 0 | 39887 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5165 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-23 | 2016-06-30 | 2016-07-23 | Terminado
322890 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 60 | 100 | 0 | 8316 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7004 | -88.9006 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-09-11 | 2016-09-09 | Terminado
322900 | ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTO MUNICIPAL | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9503 | -88.6331 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-13 | 2016-08-10 | 2016-08-12 | Terminado
322910 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS | 2,050 US$ | 2,050 US$ | 2,050 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.6837 | -88.3834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10714/16 | 9313 | 2016-06-30 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-08-14 | Terminado
322920 | RADIOS DE COMUNICACIÓN | 2,832 US$ | 2,832 US$ | 2,832 US$ | 30 | 100 | 0 | 9252 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6005 | -88.9333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10714/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-01 | 2016-07-22 | 2016-07-31 | Terminado
322930 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/KIT DE HERRAMIENTAS | 953 US$ | 953 US$ | 953 US$ | 30 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4167 | -88.5668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-11-20 | Terminado
322940 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/BOMBA TERMONEBULIZADORA | 1,405 US$ | 1,405 US$ | 1,405 US$ | 30 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4166 | -88.5665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-11-20 | Terminado
322950 | ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA EL ÁREA FINANCIERA Y TRIBUTARIA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4163 | -88.5669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10715/16 | 9313 | 2016-06-30 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2016-11-09 | Terminado
322960 | ADQUISICIÓN DE 7 RADIOS PORTÁTILES | 1,582 US$ | 1,582 US$ | 1,582 US$ | 45 | 100 | 0 | 5486 | ROBERTO CARLOS RENDEROS PINEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6163 | -88.8837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10712/16 | 9313 | 2016-06-30 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-07-12 | 2016-08-19 | Terminado
322970 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL DE CATASTRO DE INMUEBLES Y EMPRESAS | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 105 | 100 | 0 | 5103 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.6502 | -88.8163 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10713/16 | 9313 | 2016-06-30 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-15 | 2016-10-25 | 2016-10-28 | Terminado
322980 | ADQUISICIÓN DE DEPÓSITOS PARA DESECHOS SÓLIDOS PARA EL ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE TALNIQUE | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 15 | 100 | 0 | 8254 | JUAN ANTONIO FUENTES ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6663 | -89.4098 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10705/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA LIBERTAD | TALNIQUE | TALNIQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-21 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | Terminado
322990 | COMPRA DE VEHÍCULO RECOLECTOR PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, MUNICIPIO DE COMASAGUA | 47,080 US$ | 47,080 US$ | 47,080 US$ | 65 | 100 | 0 | 11870 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6392 | -89.3785 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10711/16 | 9313 | 2016-06-30 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-10 | 2016-10-11 | 2016-10-14 | Terminado
323000 | ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA 10 CENTROS EDUCATIVOS DE MORAZÁN Y SAN MIGUEL | 58,782 US$ | 58,782 US$ | 58,782 US$ | 60 | 100 | 100 | 1338 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8167 | -88.2166 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 70-EQUIPAMIENTO EN EDUCACION | CAD-11034/16 | 9389 | 2016-09-14 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA | 2017-01-30 | 2017-03-20 | 2017-03-31 | Terminado
323020 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CANTON EL ZARZAL, CASERIO LOS VASQUEZ Y GARCIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 50,000 US$ | 26,705 US$ | 50,000 US$ | 45 | 100 | 0 | 45 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7167 | -89.8 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10735/16 | 9324 | 2016-07-11 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | EL ZARZAL |  | Terminado | TERMINADO | 71.W | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2016 | 2017-05-22 | 2017-09-04 | 2017-07-06 | Terminado
323030 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO/ESCRITORIOS, SILLAS Y ESTANTES | 2,395 US$ | 2,395 US$ | 2,395 US$ | 30 | 100 | 0 | 500 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7865 | -89.8576 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-13 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | Terminado
323040 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO/ARCHIVEROS | 825 US$ | 825 US$ | 825 US$ | 30 | 100 | 0 | 500 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7866 | -89.8578 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-13 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | Terminado
323050 | EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | 12,375 US$ | 12,375 US$ | 12,375 US$ | 30 | 100 | 0 | 500 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.786 | -89.8574 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-13 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | Terminado
323060 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/EQUIPO DE OFICINA | 2,168 US$ | 2,168 US$ | 2,168 US$ | 30 | 100 | 0 | 33698 | ZOILA MILAGRO NAVAS HERRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6738 | -89.2405 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10731/16 | 9320 | 2016-07-07 | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-17 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | Terminado
323070 | ADQUISICIÓN DE PANTALLA LED | 480 US$ | 480 US$ | 480 US$ | 30 | 100 | 0 | 90896 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7812 | -89.1181 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10731/16 | 9320 | 2016-07-07 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-06 | 2016-07-29 | 2016-08-05 | Terminado
323080 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA | 480 US$ | 480 US$ | 480 US$ | 30 | 100 | 0 | 90896 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7813 | -89.1187 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10731/16 | 9320 | 2016-07-07 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-06 | 2016-07-29 | 2016-08-05 | Terminado
323090 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4 | 28,457 US$ | 28,457 US$ | 28,457 US$ | 30 | 100 | 0 | 10417 | MIGUEL ANGEL MEJIA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.7034 | -89.7125 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10731/16 | 9320 | 2016-07-07 | SONSONATE | NAHULINGO | NAHULINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-08 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | Terminado
323100 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA | 1,015 US$ | 1,015 US$ | 1,015 US$ | 30 | 100 | 0 | 13424 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2533 | -88.2476 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10731/16 | 9320 | 2016-07-07 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-07-27 | Terminado
323110 | ADQUISICIÓN DE UNA MOTOSIERRA PARA EL DESALOJO DE ÁRBOLES Y RAMAS DESPUÉS DE UN EVENTO NATURAL | 699 US$ | 699 US$ | 699 US$ | 0 | 100 | 0 | 940 | MANUEL ANTONIO AYALA MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0165 | -88.7833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10731/16 | 9320 | 2016-07-07 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | Terminado
323120 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DEL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS A DESASTRES/PICK UP | 29,547 US$ | 29,547 US$ | 29,547 US$ | 30 | 100 | 0 | 66400 | JAIME ALBERTO RECINOS CRESPÍN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7369 | -89.1815 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10731/16 | 9320 | 2016-07-07 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-08 | 2016-09-13 | 2016-09-07 | Terminado
323130 | ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/MOTOCICLETA | 2,550 US$ | 2,550 US$ | 2,550 US$ | 15 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4164 | -88.5664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10731/16 | 9320 | 2016-07-07 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-17 | 2016-10-21 | 2016-11-01 | Terminado
323140 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 136 | 100 | 0 | 11712 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5005 | -88.484 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-18 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Terminado
323150 | ACTUALIZACIÓN DE OREDNANZAS DE TASAS MUNICIPALES | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 143 | 100 | 0 | 11712 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5001 | -88.4831 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Terminado
323160 | MEJORA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL-(CATASTRO TRIBUTARIO) LEVANTAMIENTO CATASTRAL | 25,397 US$ | 25,397 US$ | 25,397 US$ | 155 | 100 | 0 | 22906 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.8765 | -89.1737 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | Terminado
323170 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 9,997 US$ | 9,997 US$ | 9,997 US$ | 60 | 100 | 0 | 15 | MELVIN MOISES CASCO MARTINEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.549 | -89.0974 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-29 | 2016-09-09 | Terminado
323180 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/LAPTOP, SCANNER, IMPRESOR, REGULADORES, DISCOS DUROS | 16,311 US$ | 16,311 US$ | 16,311 US$ | 30 | 100 | 0 | 1000 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7509 | -89.8425 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-12 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Terminado
323190 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESOR, PROYECTORES | 5,420 US$ | 5,420 US$ | 5,420 US$ | 30 | 100 | 0 | 1000 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7508 | -89.8423 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-12 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Terminado
323200 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL ÁREA TRIBUTARIA | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 60 | 100 | 0 | 18342 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6661 | -88.7834 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-15 | 2016-09-09 | 2016-10-14 | Terminado
323210 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO | 857 US$ | 857 US$ | 857 US$ | 30 | 100 | 0 | 6924 | JOSE ARTURO ROMERO CASTAÑEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.5663 | -88.4334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | USULUTAN | EL TRIUNFO | EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-20 | 2016-07-28 | 2016-08-19 | Terminado
323220 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 100 | 100 | 0 | 82 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8502 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10736/16 | 9324 | 2016-07-11 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | CASCO URBANO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2017-01-09 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | Terminado
323230 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/LAPTOP | 1,345 US$ | 1,345 US$ | 1,345 US$ | 30 | 100 | 0 | 4484 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0008 | -88.734 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-07-28 | 2016-08-04 | Terminado
323240 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/PROYECTOR, IMPRESOR | 1,895 US$ | 1,895 US$ | 1,895 US$ | 30 | 100 | 0 | 4484 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0005 | -88.7334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-07-15 | 2016-08-04 | Terminado
323250 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/SERVIDOR | 3,795 US$ | 3,795 US$ | 3,795 US$ | 30 | 100 | 0 | 4484 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0004 | -88.7335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-07-28 | 2016-08-04 | Terminado
323260 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 6584 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8835 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-01 | 2016-10-12 | 2016-10-29 | Terminado
323270 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA FORTALECER LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA MUNICIPALES, ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN | 2,270 US$ | 2,270 US$ | 2,270 US$ | 30 | 100 | 0 | 4264 | ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1331 | -89.0339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-08-01 | 2016-08-10 | Terminado
323280 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 7,768 US$ | 7,420 US$ | 7,420 US$ | 30 | 100 | 0 | 320 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7163 | -88.8 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10736/16 | 9324 | 2016-07-11 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | VARIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2016-10-31 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | Terminado
323290 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PARA MENORES DE EDAD | 2,459 US$ | 2,459 US$ | 2,459 US$ | 90 | 100 | 0 | 39887 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5163 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-29 | 2016-08-12 | 2016-09-27 | Terminado
323300 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 800 US$ | 800 US$ | 800 US$ | 30 | 100 | 0 | 7567 | ENRIQUE MENDEZ BERRIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.1967 | -88.0546 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | LA UNION | INTIPUCA | INTIPUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-05-31 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | Terminado
323310 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS | 5,996 US$ | 5,996 US$ | 5,996 US$ | 60 | 100 | 0 | 177 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0009 | -88.733 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10736/16 | 9324 | 2016-07-11 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2017-03-01 | 2017-04-28 | 2017-04-30 | Terminado
323320 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 3,532 US$ | 3,532 US$ | 3,532 US$ | 60 | 100 | 0 | 2000 | MELVIN MOISES CASCO MARTINEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5489 | -89.097 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10733/16 | 9320 | 2016-07-07 | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 2016-09-05 | Terminado
323330 | ADQUISICIÓN DE 4 BOMBAS TERMONEBULIZADORAS PARA EL COMBATE DEL ZANCUDO | 10,700 US$ | 10,700 US$ | 10,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 34045 | EZEQUIEL MILLA GUERRA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.3368 | -87.8434 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10733/16 | 9320 | 2016-07-07 | LA UNION | LA UNION | LA UNION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-15 | 2016-08-10 | Terminado
323340 | ADQUISICIÓN DE DOS MOTOCICLETAS PARA EL USO DE LA GESTIÓN DE RIESGO | 4,954 US$ | 4,954 US$ | 4,954 US$ | 30 | 100 | 0 | 22659 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.533 | -88.2503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10733/16 | 9320 | 2016-07-07 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | Terminado
323350 | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN | 564 US$ | 564 US$ | 564 US$ | 60 | 100 | 0 | 150 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5165 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10733/16 | 9320 | 2016-07-07 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-29 | 2016-07-26 | 2016-08-28 | Terminado
323360 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE VERAPAZ | 7,594 US$ | 6,541 US$ | 6,541 US$ | 60 | 100 | 0 | 7227 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6506 | -88.867 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10736/16 | 9324 | 2016-07-11 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2016-10-12 | 2016-12-08 | 2016-12-11 | Terminado
323370 | COMPRA DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS CON EL PROPÓSITO DE COMBATIR EL DENGUE Y CHIKUNGUNYA | 7,600 US$ | 7,600 US$ | 7,600 US$ | 15 | 100 | 0 | 15410 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8108 | -87.9711 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10733/16 | 9320 | 2016-07-07 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-07-20 | Terminado
323380 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PICK UP 4X4 PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 18,097 US$ | 18,097 US$ | 18,097 US$ | 30 | 100 | 0 | 10705 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.7167 | -88.3667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10733/16 | 9320 | 2016-07-07 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | Terminado
323390 | KIT EQUIPAMIENTO DE COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 5000 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5006 | -88.8839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10734/16 | 9320 | 2016-07-07 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-26 | 2016-08-10 | Terminado
323400 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA | 7,676 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 70 | 0 | 0 | 96 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1335 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10736/16 | 9324 | 2016-07-11 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA |  | En Formulación | FORMULADO | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 |  |  |  | En Formulación
323410 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN | 5,972 US$ | 5,972 US$ | 5,972 US$ | 65 | 100 | 0 | 151 | WILLIAM SIGFREDO GUERRA MORENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9665 | -88.9661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10736/16 | 9324 | 2016-07-11 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2016-11-10 | 2017-01-05 | 2017-01-14 | Terminado
323420 | REFORMA DE TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES/CONSULTORÍA INDIVIDUAL | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 4484 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0009 | -88.7337 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-30 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | Terminado
323430 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO/SILLAS, ESCRITORIOS | 2,600 US$ | 2,600 US$ | 2,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 4484 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0001 | -88.7334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-07-28 | 2016-08-04 | Terminado
323440 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO/ARCHIVOS | 342 US$ | 342 US$ | 342 US$ | 30 | 100 | 0 | 4484 | GUILLERMO RODRIGUEZ CHAVEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0002 | -88.7335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-07-15 | 2016-08-04 | Terminado
323450 | ADQUISICIÓN DE RED DE DATOS CERTIFICADA INSTALADA | 2,548 US$ | 2,548 US$ | 2,548 US$ | 30 | 100 | 0 | 5985 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1333 | -89.0006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 2016-08-10 | Terminado
323460 | ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 15 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7344 | -89.1519 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10731/16 | 9320 | 2016-07-07 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-07 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | Terminado
323470 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA PREVENCIÓN DE EMERGENCIA | 4,449 US$ | 4,449 US$ | 4,449 US$ | 45 | 100 | 0 | 5486 | ROBERTO CARLOS RENDEROS PINEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.617 | -88.8837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10731/16 | 9320 | 2016-07-07 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-08-05 | 2016-08-19 | Terminado
323480 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA PREVENCIÓN DE EMERGENCIA/CAMILLAS, GUANTES | 829 US$ | 829 US$ | 829 US$ | 30 | 100 | 0 | 5486 | ROBERTO CARLOS RENDEROS PINEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6164 | -88.8833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10731/16 | 9320 | 2016-07-07 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-15 | 2016-08-05 | 2016-08-14 | Terminado
323490 | ADQUISICIÓN DE FRAZADAS DE ALGODÓN | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 15 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7346 | -89.1518 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10731/16 | 9320 | 2016-07-07 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-07 | 2016-07-15 | 2016-07-22 | Terminado
323500 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 33,760 US$ | 33,760 US$ | 33,760 US$ | 15 | 100 | 0 | 16584 | RAMON MIGUEL COREAS ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2836 | -88.5508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10732/16 | 9320 | 2016-07-07 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-16 | Terminado
323510 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 4,230 US$ | 4,230 US$ | 4,230 US$ | 3 | 100 | 0 | 17598 | IMMAR DANIEL BARRERA CHÁVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.4319 | -87.9634 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10733/16 | 9320 | 2016-07-07 | LA UNION | SAN ALEJO | SAN ALEJO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-01 | 2016-09-08 | 2016-07-04 | Terminado
323520 | EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN | 2,773 US$ | 2,773 US$ | 2,773 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | WILBERG DE JESÚS GALLARDO JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.4976 | -89.0296 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10733/16 | 9320 | 2016-07-07 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-01 | 2016-08-31 | 2016-07-31 | Terminado
323530 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO, ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PASAQUINA | 20,737 US$ | 20,737 US$ | 20,737 US$ | 20 | 100 | 0 | 16375 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.584 | -87.8416 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10733/16 | 9320 | 2016-07-07 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-29 | 2016-07-31 | Terminado
323540 | ADQUISICIÓN DE CAMION COMPACTADOR DE DESECHOS SÓLIDOS, MUNICIPIO EL ROSARIO | 46,190 US$ | 46,190 US$ | 46,190 US$ | 90 | 100 | 0 | 1 | WILBERG DE JESÚS GALLARDO JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.4975 | -89.0297 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10757/16 | 9328 | 2016-07-15 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | CASCO URBANO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-20 | 2016-09-09 | 2016-10-18 | Terminado
323550 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO-COMPUTADORAS | 2,110 US$ | 2,110 US$ | 2,110 US$ | 30 | 100 | 0 | 940 | FELIX MANUEL PORTILLO MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.1338 | -89.3006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10747/16 | 9328 | 2016-07-15 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-20 | 2016-07-29 | 2016-08-19 | Terminado
323570 | ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y CHALECOS/CHALECOS | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 1,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 3631 | GUILLERMO ANTONIO MEJIA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6507 | -88.8339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10747/16 | 9328 | 2016-07-15 | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-11-09 | 2016-10-22 | Terminado
323580 | ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y CHALECOS/BOTIQUINES | 355 US$ | 355 US$ | 355 US$ | 30 | 100 | 0 | 3631 | GUILLERMO ANTONIO MEJIA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6507 | -88.8339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10747/16 | 9328 | 2016-07-15 | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-11-09 | 2016-10-22 | Terminado
323590 | ADQUISICIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA | 406 US$ | 406 US$ | 406 US$ | 15 | 100 | 0 | 22686 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.1164 | -89.65 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10747/16 | 9328 | 2016-07-15 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-12 | 2016-07-19 | 2016-07-27 | Terminado
323600 | ADQUISICIÓN DE BOMBA ACHICADORA | 264 US$ | 264 US$ | 264 US$ | 15 | 100 | 0 | 22686 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.116 | -89.6506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10747/16 | 9328 | 2016-07-15 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-12 | 2016-07-19 | 2016-07-27 | Terminado
323610 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES BÁSICOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL (MOTOSIERRA Y CARRETILLAS DE MANO) | 892 US$ | 892 US$ | 892 US$ | 15 | 100 | 0 | 2487 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0161 | -88.9332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10747/16 | 9328 | 2016-07-15 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-16 | 2016-08-18 | 2016-08-31 | Terminado
323620 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO, ADQUISICIÓN DE DOS MOTOCICLETAS | 4,761 US$ | 4,761 US$ | 4,761 US$ | 60 | 100 | 0 | 3919 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1839 | -89.0508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10747/16 | 9328 | 2016-07-15 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-18 | 2016-09-10 | 2016-09-16 | Terminado
323630 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA, ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 3,206 US$ | 3,206 US$ | 3,206 US$ | 30 | 100 | 0 | 3923 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1663 | -88.9506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10747/16 | 9328 | 2016-07-15 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-12 | 2016-08-01 | 2016-08-11 | Terminado
323640 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 30,000 US$ | 30,000 US$ | 30,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 24817 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.7667 | -88.2661 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10748/16 | 9328 | 2016-07-15 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-19 | 2016-12-19 | 2016-12-17 | Terminado
323650 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA FORTALECER LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS MUNICIPALES | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 3923 | BALTAZAR ELÍAS GALDÁMEZ DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1664 | -88.9505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10748/16 | 9328 | 2016-07-15 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-12 | 2016-08-09 | 2016-08-11 | Terminado
323660 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS, UPS E IMPRESORES | 12,215 US$ | 12,215 US$ | 12,215 US$ | 5 | 100 | 0 | 8232 | JORGE SIGFREDO RAMOS MACAL | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.0169 | -89.6501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10748/16 | 9328 | 2016-07-15 | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL PORVENIR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | Terminado
323670 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 10943 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7664 | -88.084 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10748/16 | 9328 | 2016-07-15 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-06 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
323680 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 95 | 100 | 0 | 10060 | ARTURO PERLA FERRUFINO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6168 | -88.0167 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10748/16 | 9328 | 2016-07-15 | MORAZAN | JOCORO | JOCORO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-27 | 2016-09-25 | 2016-09-30 | Terminado
323690 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORA, ARCHIVEROS | 1,485 US$ | 1,485 US$ | 1,485 US$ | 30 | 100 | 0 | 7707 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5023 | -89.0908 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10748/16 | 9328 | 2016-07-15 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | Terminado
323700 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/ARMARIO | 190 US$ | 190 US$ | 190 US$ | 30 | 100 | 0 | 7707 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5029 | -89.0909 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10748/16 | 9328 | 2016-07-15 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-04 | 2016-08-15 | 2016-08-03 | Terminado
323710 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORAS Y SERVIDOR | 12,750 US$ | 12,750 US$ | 12,750 US$ | 30 | 100 | 0 | 5985 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1335 | -89.0007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10748/16 | 9328 | 2016-07-15 | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-25 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | Terminado
323720 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/IMPRESORA, UPS, SILLAS | 2,014 US$ | 2,014 US$ | 2,014 US$ | 30 | 100 | 0 | 5985 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1339 | -89.0004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10748/16 | 9328 | 2016-07-15 | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-09-08 | Terminado
323730 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/FOTOCOPIADORA, IMPRESORA | 3,609 US$ | 3,609 US$ | 3,609 US$ | 30 | 100 | 0 | 5985 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1338 | -89.0002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10748/16 | 9328 | 2016-07-15 | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-27 | 2016-08-09 | 2016-08-26 | Terminado
323750 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUNICIPAL | 6,480 US$ | 6,480 US$ | 6,480 US$ | 30 | 100 | 0 | 37362 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.3077 | -87.8644 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10749/16 | 9328 | 2016-07-15 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 2016-08-10 | Terminado
323760 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA | 666 US$ | 666 US$ | 666 US$ | 0 | 100 | 0 | 5084 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6228 | -89.0216 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10749/16 | 9328 | 2016-07-15 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | Terminado
323770 | GENERADOR ELÉCTRICO, MUNICIPIO DE OLOCUILTA | 3,121 US$ | 3,121 US$ | 3,121 US$ | 0 | 100 | 0 | 29529 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5691 | -89.1179 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10749/16 | 9328 | 2016-07-15 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-18 | 2016-08-15 | 2016-07-18 | Terminado
323780 | BOMBAS TERMONEBULIZADORAS, MUNICIPIO DE OLOCUILTA | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 29529 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5699 | -89.1172 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10749/16 | 9328 | 2016-07-15 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 2016-08-31 | Terminado
323790 | KIT DE EQUIPAMIENTO COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN | 1,967 US$ | 1,967 US$ | 1,967 US$ | 30 | 100 | 0 | 29529 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5695 | -89.1175 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10749/16 | 9328 | 2016-07-15 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-24 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | Terminado
323800 | ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN GESTIÓN DE RIESGO | 827 US$ | 827 US$ | 827 US$ | 15 | 100 | 0 | 22659 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5336 | -88.2503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10749/16 | 9328 | 2016-07-15 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | Terminado
323810 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA | 3,370 US$ | 3,370 US$ | 3,370 US$ | 15 | 100 | 0 | 22659 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5334 | -88.2508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10749/16 | 9328 | 2016-07-15 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | Terminado
323820 | ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE LA GESTIÓN DE RIESGO | 2,200 US$ | 2,200 US$ | 2,200 US$ | 15 | 100 | 0 | 22659 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5332 | -88.2509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10749/16 | 9328 | 2016-07-15 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | Terminado
323830 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/LAPTOP | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 131286 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8073 | -89.1791 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10751/16 | 9328 | 2016-07-15 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-13 | 2016-06-29 | 2016-07-13 | Terminado
323840 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 131286 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8077 | -89.1797 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10751/16 | 9328 | 2016-07-15 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-13 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | Terminado
323850 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/ UPS, CÁMARA FOTOGRÁFICA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 131286 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8073 | -89.1794 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10751/16 | 9328 | 2016-07-15 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-07-13 | Terminado
323860 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/COMPUTADORA, UPS | 1,118 US$ | 1,118 US$ | 1,118 US$ | 30 | 100 | 0 | 8171 | ELISEO MARROQUÍN TURCIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.8001 | -89.9669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10748/16 | 9328 | 2016-07-15 | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-27 | 2016-08-18 | 2016-08-26 | Terminado
323870 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/ARCHIVEROS | 330 US$ | 330 US$ | 330 US$ | 30 | 100 | 0 | 8171 | ELISEO MARROQUÍN TURCIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.8002 | -89.9663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10748/16 | 9328 | 2016-07-15 | AHUACHAPAN | EL REFUGIO | EL REFUGIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-27 | 2016-08-12 | 2016-08-26 | Terminado
323910 | MEJORAMIENTO DE 3 CANCHAS DE FUTBOL CON CÉSPED SINTÉTICO, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MIGUEL FÉLIX CHARLAIX, SAN MIGUEL | 938,759 US$ | 899,518 US$ | 899,518 US$ | 192 | 100 | 100 | 550 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.4833 | -88.1832 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-10766/16 | 9328 | 2016-07-15 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2016-12-05 | 2017-10-05 | 2017-06-15 | Terminado
323920 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO-IMPRESOR, CAÑÓN, LAPTOP | 3,573 US$ | 3,573 US$ | 3,573 US$ | 30 | 100 | 0 | 940 | FELIX MANUEL PORTILLO MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.1339 | -89.3006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10747/16 | 9328 | 2016-07-15 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-20 | 2016-07-26 | 2016-08-19 | Terminado
323970 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 140 | 100 | 0 | 7451 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6006 | -88.4509 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10748/16 | 9328 | 2016-07-15 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-15 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | Terminado
323980 | LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE 500 FICHAS, MUNICIPIO DE CUYULTITÁN | 7,653 US$ | 7,653 US$ | 7,653 US$ | 120 | 100 | 0 | 5590 | MELVIN MOISES CASCO MARTINEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5489 | -89.0974 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10748/16 | 9328 | 2016-07-15 | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-10-05 | 2016-11-08 | Terminado
323990 | ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL | 9,560 US$ | 9,560 US$ | 9,560 US$ | 30 | 100 | 0 | 34045 | EZEQUIEL MILLA GUERRA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.3361 | -87.8432 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10749/16 | 9328 | 2016-07-15 | LA UNION | LA UNION | LA UNION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-22 | 2016-08-10 | Terminado
324000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (4X4), MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA/PICK UP | 19,961 US$ | 19,961 US$ | 19,961 US$ | 40 | 100 | 0 | 10000 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5665 | -88.5003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10747/16 | 9328 | 2016-07-15 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-15 | 2016-08-31 | 2016-09-24 | Terminado
324010 | OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL EN MEJORAMIENTO DE PASAJES EN COLONIA 15 DE DICIEMBRE, CANTÓN BARRIO ABAJO | 1,464 US$ | 1,464 US$ | 1,464 US$ | 55 | 100 | 0 | 139 | LUIS NAPOLEÓN SERVELLÓN VANEGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6505 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 38-SANEAMIENTO AMBIENTAL | CAD-10754/16 | 9328 | 2016-07-15 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-18 | 2016-08-17 | 2016-09-11 | Terminado
324020 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CANTÓN EL TABLÓN | 198,971 US$ | 190,329 US$ | 190,329 US$ | 90 | 100 | 100 | 284 | JOSÉ RAÚL CHINCHILLA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0833 | -89.0667 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-10752/16 | 9328 | 2016-07-15 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | EL TABLON |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-12-19 | 2017-03-15 | 2017-03-19 | Terminado
324030 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOMAS DE ELÍAS, FINCA GUAYALTEPE, CANTÓN GUAYALTEPE. | 130,727 US$ | 123,317 US$ | 123,317 US$ | 120 | 100 | 0 | 348 | ABILIO FLORES VASQUEZ | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9275 | -89.8894 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-10760/16 | 9328 | 2016-07-15 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | GUAYALTEPEC |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-03-20 | 2017-07-28 | 2017-07-18 | Terminado
324040 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA ASISTENCIA TECNICA | 27,970 US$ | 27,970 US$ | 27,970 US$ | 365 | 100 | 0 | 45 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | 13.9211 | -89.8451 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10772/16 | 9335 | 2016-07-22 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-02-06 | 2018-01-22 | 2018-02-06 | Terminado
324041 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 22,500 US$ | 22,500 US$ | 22,500 US$ | 365 | 100 | 0 | 45 | ABILIO FLORES VASQUEZ | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.9211 | -89.8458 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10770/16 | 9335 | 2016-07-22 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-02-06 | 2018-01-22 | 2018-02-06 | Terminado
324050 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA ASISTENCIA TECNICA | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 365 | 100 | 0 | 44 | JOSÉ ALFONSO GUEVARA CISNEROS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.7441 | -89.6738 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10772/16 | 9335 | 2016-07-22 | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-16 | 2018-02-06 | 2018-01-16 | Terminado
324051 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 22,000 US$ | 22,000 US$ | 22,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSÉ ALFONSO GUEVARA CISNEROS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.7441 | -89.6733 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10770/16 | 9335 | 2016-07-22 | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-16 | 2017-12-13 | 2018-01-16 | Terminado
324060 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA ASISTENCIA TECNICA | 27,864 US$ | 27,846 US$ | 27,846 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.7771 | -89.7366 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10772/16 | 9335 | 2016-07-22 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-02-06 | 2018-04-16 | 2018-02-06 | Terminado
324061 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 22,000 US$ | 21,898 US$ | 21,898 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.778 | -89.7368 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10770/16 | 9335 | 2016-07-22 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-02-06 | 2017-11-17 | 2018-02-06 | Terminado
324070 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA ASISTENCIA TECNICA | 27,970 US$ | 27,970 US$ | 27,970 US$ | 365 | 0 | 0 | 45 | VILMA JOSEFA TURCIOS DE BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.986 | -89.6812 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10772/16 | 9335 | 2016-07-22 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-03-27 |  | 2018-03-27 | En Ejecución
324071 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 22,500 US$ | 22,500 US$ | 22,500 US$ | 365 | 0 | 0 | 45 | VILMA JOSEFA TURCIOS DE BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9861 | -89.6819 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10770/16 | 9335 | 2016-07-22 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 |  |  |  | En Contratación
324080 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA ASISTENCIA TECNICA | 27,864 US$ | 26,084 US$ | 26,084 US$ | 365 | 0 | 0 | 50 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8358 | -89.2747 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10772/16 | 9335 | 2016-07-22 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-02-13 |  | 2018-02-13 | En Ejecución
324081 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 22,000 US$ | 21,886 US$ | 21,886 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.8354 | -89.2743 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10770/16 | 9335 | 2016-07-22 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-02-13 | 2018-11-30 | 2018-02-13 | Terminado
324090 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA ASISTENCIA TECNICA | 27,970 US$ | 27,970 US$ | 27,970 US$ | 407 | 100 | 0 | 45 | RAMÓN ANTONIO TRIGUEROS ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.8769 | -89.3595 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10772/16 | 9335 | 2016-07-22 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-17 | 2018-01-11 | 2018-02-28 | Terminado
324091 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 22,500 US$ | 22,485 US$ | 22,485 US$ | 410 | 100 | 0 | 45 | RAMÓN ANTONIO TRIGUEROS ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.8767 | -89.3592 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10770/16 | 9335 | 2016-07-22 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-06 | 2018-01-11 | 2018-02-20 | Terminado
324100 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA ASISTENCIA TECNICA | 27,864 US$ | 27,758 US$ | 27,758 US$ | 365 | 0 | 0 | 44 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7419 | -89.0564 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10772/16 | 9335 | 2016-07-22 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-03-15 |  | 2018-03-15 | En Ejecución
324101 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 22,000 US$ | 21,500 US$ | 21,500 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RHINA DINORA FLORES NAVAS | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7414 | -89.0568 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10770/16 | 9335 | 2016-07-22 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-03 |  | 2018-01-03 | En Ejecución
324110 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA ASISTENCIA TECNICA | 27,864 US$ | 27,863 US$ | 27,863 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.516 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10772/16 | 9335 | 2016-07-22 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-03 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | Terminado
324111 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 22,000 US$ | 21,999 US$ | 21,999 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.5168 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10770/16 | 9335 | 2016-07-22 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-03 | 2017-11-16 | 2018-01-03 | Terminado
324120 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA ASISTENCIA TECNICA | 27,970 US$ | 27,970 US$ | 27,970 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.5697 | -89.1178 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10772/16 | 9335 | 2016-07-22 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-03 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | Terminado
324121 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 22,500 US$ | 22,497 US$ | 22,497 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.569 | -89.1175 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10770/16 | 9335 | 2016-07-22 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-03 | 2017-11-20 | 2018-01-03 | Terminado
324130 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA ASISTENCIA TECNICA | 66,138 US$ | 63,821 US$ | 63,821 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | OSWALDO SIBRIAN MIRANDA | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.7734 | -89.0382 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10772/16 | 9335 | 2016-07-22 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-04 | 2018-03-23 | 2018-01-04 | Terminado
324131 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 22,000 US$ | 22,000 US$ | 22,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | LÁZARO ANTONIO FLORES PAREDES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RHINA DINORA FLORES NAVAS | RHINA DINORA FLORES NAVAS | 13.7733 | -89.0385 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10770/16 | 9335 | 2016-07-22 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-04 | 2017-11-07 | 2018-01-04 | Terminado
324140 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA ASISTENCIA TECNICA | 27,864 US$ | 27,758 US$ | 27,758 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.851 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10772/16 | 9335 | 2016-07-22 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-03 | 2017-12-13 | 2018-01-03 | Terminado
324141 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 22,000 US$ | 21,491 US$ | 21,491 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8507 | -88.8504 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10770/16 | 9335 | 2016-07-22 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-03 | 2017-12-15 | 2018-01-03 | Terminado
324150 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA ASISTENCIA TECNICA | 63,864 US$ | 63,864 US$ | 63,864 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.6338 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10772/16 | 9335 | 2016-07-22 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-09 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | Terminado
324151 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 22,000 US$ | 22,000 US$ | 22,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.634 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10770/16 | 9335 | 2016-07-22 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-09 | 2017-12-14 | 2018-01-09 | Terminado
324160 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA ASISTENCIA TECNICA | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 365 | 100 | 0 | 44 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3501 | -88.451 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10772/16 | 9335 | 2016-07-22 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-09 | 2018-03-23 | 2018-01-09 | Terminado
324161 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 22,000 US$ | 22,000 US$ | 22,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 44 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3501 | -88.4501 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10770/16 | 9335 | 2016-07-22 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-09 | 2017-09-12 | 2018-01-09 | Terminado
324170 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA ASISTENCIA TECNICA | 27,970 US$ | 27,965 US$ | 27,965 US$ | 365 | 100 | 0 | 45 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.3072 | -87.8645 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10772/16 | 9335 | 2016-07-22 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-28 | 2018-03-20 | 2018-01-28 | Terminado
324171 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO PRIMERA ETAPA 2016 INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFERENCIA EN ESPECIE | 22,500 US$ | 22,494 US$ | 22,494 US$ | 365 | 100 | 0 | 45 | JESÚS ABELINO MEDINA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.3073 | -87.864 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10770/16 | 9335 | 2016-07-22 | LA UNION | CONCHAGUA | CONCHAGUA |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-28 | 2017-08-18 | 2018-01-28 | Terminado
324180 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | 269,753 US$ | 269,753 US$ | 269,753 US$ | 210 | 100 | 0 | 2412 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4837 | -88.4663 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-10983/16 | 9370 | 2016-08-26 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA |  | Terminado | TERMINADO | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-01-11 | 2017-09-19 | 2017-08-09 | Terminado
324190 | PPROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO MIGRANTES RETORNADOS 2016 ASISTENCIA TECNICA. USULUTAN | 21,350 US$ | 21,200 US$ | 21,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 53 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3503 | -88.4503 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10773/16 | 9335 | 2016-07-22 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-09 | 2017-08-31 | 2017-07-08 | Terminado
324191 | PPROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO MIGRANTES RETORNADOS 2016 TRANSFERENCIA EN ESPECIE. USULUTAN | 31,800 US$ | 31,200 US$ | 31,200 US$ | 365 | 100 | 0 | 53 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3505 | -88.4504 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10774/16 | 9335 | 2016-07-22 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-09 | 2017-08-31 | 2018-01-09 | Terminado
324200 | PPROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO MIGRANTES RETORNADOS 2016 ASISTENCIA TECNICA. OZATLAN | 21,350 US$ | 21,200 US$ | 21,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 53 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3837 | -88.5 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10773/16 | 9335 | 2016-07-22 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-03 | 2017-09-07 | 2017-07-02 | Terminado
324201 | PPROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO MIGRANTES RETORNADOS 2016 TRANSFERENCIA EN ESPECIE. OZATLAN | 31,800 US$ | 31,200 US$ | 31,200 US$ | 180 | 100 | 0 | 52 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3831 | -88.5005 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10774/16 | 9335 | 2016-07-22 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-03 | 2017-07-25 | 2017-07-02 | Terminado
324210 | PPROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO MIGRANTES RETORNADOS 2016 ASISTENCIA TECNICA. JIQUILISCO | 33,350 US$ | 29,365 US$ | 29,365 US$ | 180 | 100 | 0 | 53 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.3163 | -88.584 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10773/16 | 9335 | 2016-07-22 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | Terminado | TERMINADO | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-05-31 | 2017-09-18 | 2017-11-27 | Terminado
324211 | PPROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO MIGRANTES RETORNADOS 2016 TRANSFERENCIA EN ESPECIE. JIQUILISCO | 31,800 US$ | 30,600 US$ | 30,600 US$ | 180 | 100 | 0 | 53 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.3163 | -88.5833 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10774/16 | 9335 | 2016-07-22 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-03 | 2017-09-21 | 2017-07-02 | Terminado
324220 | PPROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO MIGRANTES RETORNADOS 2016 ASISTENCIA TECNICA. SANTA ELENA | 21,350 US$ | 21,350 US$ | 21,350 US$ | 180 | 100 | 0 | 53 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.383 | -88.4161 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10773/16 | 9335 | 2016-07-22 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-09 | 2017-09-08 | 2017-07-08 | Terminado
324221 | PPROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO MIGRANTES RETORNADOS 2016 TRANSFERENCIA EN ESPECIE. SANTA ELENA | 31,800 US$ | 31,800 US$ | 31,800 US$ | 180 | 100 | 0 | 53 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3831 | -88.4165 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10774/16 | 9335 | 2016-07-22 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.D | BCIE-INCLUSION PRODUCTIVA-2016 | 2017-01-09 | 2017-06-21 | 2017-07-08 | Terminado
324230 | REMODELACIÓN DE CANCHA EL COCO, CANTÓN EL PIMENTAL | 209,428 US$ | 209,428 US$ | 209,428 US$ | 60 | 100 | 0 | 4800 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.4711 | -89.0667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-10760/16 | 9328 | 2016-07-15 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | EL PIMENTAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-11-21 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | Terminado
324240 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA Y BOMBAS TERMONEBULIZADORAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL/MOTOSIERRA | 870 US$ | 870 US$ | 870 US$ | 15 | 100 | 0 | 7114 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8502 | -88.9006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2017-01-03 | Terminado
324250 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA Y BOMBAS TERMONEBULIZADORAS PARA FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL/BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 4,511 US$ | 4,511 US$ | 4,511 US$ | 30 | 100 | 0 | 7114 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8504 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2017-01-18 | Terminado
324260 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO/BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 7,180 US$ | 7,180 US$ | 7,180 US$ | 30 | 100 | 0 | 33698 | ZOILA MILAGRO NAVAS HERRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6738 | -89.2404 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-08 | 2016-09-16 | 2016-10-08 | Terminado
324270 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO/EQUIPO INFORMÁTICO | 5,014 US$ | 5,014 US$ | 5,014 US$ | 30 | 100 | 0 | 33698 | ZOILA MILAGRO NAVAS HERRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6739 | -89.2401 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-17 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | Terminado
324280 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO/EQUIPO INFORMÁTICO-UPS Y PROYECTOR | 966 US$ | 966 US$ | 966 US$ | 30 | 100 | 0 | 33698 | ZOILA MILAGRO NAVAS HERRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6731 | -89.2401 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-17 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | Terminado
324290 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO/ EQUIPO INFORMÁTICO-PLOTTER | 2,588 US$ | 2,588 US$ | 2,588 US$ | 30 | 100 | 0 | 33698 | ZOILA MILAGRO NAVAS HERRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6733 | -89.2409 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-17 | 2016-11-16 | 2016-09-16 | Terminado
324300 | ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 7697 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4509 | -88.4834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-29 | 2016-08-26 | 2016-08-28 | Terminado
324310 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS | 630 US$ | 630 US$ | 630 US$ | 60 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7338 | -88.884 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-09 | 2016-09-21 | 2016-11-08 | Terminado
324320 | FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS | 1,896 US$ | 1,896 US$ | 1,896 US$ | 15 | 100 | 0 | 6782 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8338 | -88.9834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-28 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | Terminado
324330 | FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE FUMIGACIÓN TERMONEBULIZADORAS | 2,430 US$ | 2,430 US$ | 2,430 US$ | 7 | 100 | 0 | 6782 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8337 | -88.9837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-28 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | Terminado
324340 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL | 1,561 US$ | 1,561 US$ | 1,561 US$ | 30 | 100 | 0 | 6782 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8338 | -88.9837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-28 | 2016-08-27 | 2016-08-27 | Terminado
324350 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO/EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA | 1,774 US$ | 1,774 US$ | 1,774 US$ | 45 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8662 | -88.6338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-09-29 | 2016-10-31 | Terminado
324360 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO/EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA-GPS | 565 US$ | 565 US$ | 565 US$ | 30 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8668 | -88.6337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-23 | 2016-09-29 | 2016-10-23 | Terminado
324370 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 52643 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.836 | -89.2741 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-08-24 | Terminado
324380 | ADQUISICIÓN DE DOS MOTOCICLETAS | 1,371 US$ | 1,371 US$ | 1,371 US$ | 5 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8505 | -88.8506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-08-26 | 2016-08-27 | Terminado
324390 | ADQUISICIÓN DE MANGUERAS | 480 US$ | 480 US$ | 480 US$ | 30 | 100 | 0 | 1583 | JOSE FELIPE TOBAR ARCE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0504 | -88.8334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-08-17 | Terminado
324400 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PORTÁTIL, CÁMARA PROFESIONAL DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO Y MESA PLEGABLE PARA USO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL/SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN | 539 US$ | 539 US$ | 539 US$ | 45 | 100 | 0 | 6445 | DORA DEL CARMEN GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.7161 | -88.8506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-22 | 2016-08-25 | Terminado
324410 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PORTÁTIL, CÁMARA PROFESIONAL DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO Y MESA PERSONAL PLEGABLE PARA USO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL/CÁMARA Y MESA | 352 US$ | 352 US$ | 352 US$ | 45 | 100 | 0 | 6445 | DORA DEL CARMEN GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.7163 | -88.8508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-11 | 2016-07-22 | 2016-08-25 | Terminado
324420 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE PROYECTOR CAÑÓN | 610 US$ | 610 US$ | 610 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0334 | -89.784 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-02 | 2016-09-06 | 2016-10-02 | Terminado
324440 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁTILES | 4,708 US$ | 4,708 US$ | 4,708 US$ | 36 | 100 | 0 | 5196 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1833 | -89.6067 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-02 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | Terminado
324450 | ADQUISICIÓN KIT EQUIPAMIENTO PARA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 774 US$ | 774 US$ | 774 US$ | 30 | 100 | 0 | 3631 | GUILLERMO ANTONIO MEJIA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6509 | -88.833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-11-25 | 2016-12-08 | Terminado
324460 | ADQUISICIÓN DE KIT EQUIPAMIENTO PARA COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL/CHUZOS, CASCOS Y CAPAS | 107 US$ | 107 US$ | 107 US$ | 30 | 100 | 0 | 3631 | GUILLERMO ANTONIO MEJIA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6505 | -88.8333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-11-25 | 2016-12-08 | Terminado
324470 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/MOTOCICLETA | 2,086 US$ | 2,086 US$ | 2,086 US$ | 30 | 100 | 0 | 3667 | JOSÉ RAÚL CHINCHILLA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1339 | -88.8667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-29 | 2016-08-19 | 2016-08-28 | Terminado
324480 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/COMPRA DE VEHÍCULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA | 19,788 US$ | 19,788 US$ | 19,788 US$ | 30 | 100 | 0 | 34912 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7437 | -89.4986 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-22 | 2016-08-19 | 2016-08-21 | Terminado
324490 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL | 1,598 US$ | 1,598 US$ | 1,598 US$ | 30 | 100 | 0 | 33698 | ZOILA MILAGRO NAVAS HERRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6736 | -89.2401 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-19 | 2016-11-01 | 2016-11-18 | Terminado
324500 | ADQUISICIÓN DE UN PICK UP DOBLE CABINA | 22,500 US$ | 22,500 US$ | 22,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 63209 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6585 | -89.1835 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-18 | 2016-08-26 | 2016-08-17 | Terminado
324510 | ADQUISICIÓN DE MINICARGADOR | 37,573 US$ | 37,573 US$ | 37,573 US$ | 10 | 100 | 0 | 63209 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6584 | -89.1833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-10-14 | 2016-10-20 | Terminado
324520 | ADQUISICIÓN DE KIT EQUIPAMIENTO COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL Y COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | 1,246 US$ | 1,246 US$ | 1,246 US$ | 45 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7335 | -88.8835 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-11-07 | 2016-11-06 | Terminado
324530 | ADQUISICIÓN DE KIT EQUIPAMIENTO COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL Y COMISION MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL/AZADONES | 80 US$ | 80 US$ | 80 US$ | 45 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7339 | -88.8837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-11-07 | 2016-11-06 | Terminado
324540 | ADQUISICIÓN DE KIT EQUIPAMIENTO COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL Y COMISIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL/LINTERNAS | 35 US$ | 35 US$ | 35 US$ | 60 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.733 | -88.8831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10785/16 | 9334 | 2016-07-21 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-09 | 2016-09-21 | 2016-11-08 | Terminado
324550 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES | 1,329 US$ | 1,329 US$ | 1,329 US$ | 60 | 100 | 0 | 8316 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7005 | -88.9009 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10779/16 | 9334 | 2016-07-21 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-19 | 2016-09-14 | 2016-10-18 | Terminado
324560 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LAS ÁREAS FINANCIERAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO/SILLAS Y ARMARIOS | 1,230 US$ | 1,230 US$ | 1,230 US$ | 15 | 100 | 0 | 14322 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7003 | -89.4676 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10779/16 | 9334 | 2016-07-21 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-10 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | Terminado
324570 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LAS ÁREAS FINANCIERAS ADMINISTRATIVAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO/LIBRERA, ARCHIVERO Y SILLAS | 1,933 US$ | 1,933 US$ | 1,933 US$ | 8 | 100 | 0 | 14322 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7003 | -89.4677 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10779/16 | 9334 | 2016-07-21 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-10 | 2016-08-18 | 2016-08-18 | Terminado
324580 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 690 US$ | 690 US$ | 690 US$ | 10 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8505 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10779/16 | 9334 | 2016-07-21 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-24 | Terminado
324590 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS DE INYECCIÓN DE TINTA PARA FORTALECER LAS ÁREAS DE CATASTRO TRIBUTARIO Y CUENTAS CORRIENTES | 60 US$ | 60 US$ | 60 US$ | 30 | 100 | 0 | 2593 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3 | -89.0332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10779/16 | 9334 | 2016-07-21 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-09-21 | 2016-09-28 | Terminado
324600 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 65 | 100 | 0 | 6871 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4489 | -88.0222 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10779/16 | 9334 | 2016-07-21 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-01 | 2016-09-27 | 2016-10-05 | Terminado
324610 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 51289 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6335 | -88.8 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10779/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-11-10 | 2016-10-21 | Terminado
324620 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/COMPUTADORAS, PROYECTOR, IMPRESORAS, ESCRITORIOS, ARCHIVADORES, ESTANTES, FOTOCOPIADORA | 5,915 US$ | 5,915 US$ | 5,915 US$ | 30 | 100 | 0 | 5304 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8507 | -88.2835 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10780/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-07-19 | 2016-08-04 | Terminado
324630 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/SILLAS | 745 US$ | 745 US$ | 745 US$ | 8 | 100 | 0 | 5304 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8504 | -88.2837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10780/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | Terminado
324640 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/SILLAS PLÁSTICAS | 1,267 US$ | 1,267 US$ | 1,267 US$ | 5 | 100 | 0 | 5304 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8501 | -88.2836 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10780/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-05 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | Terminado
324650 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS/GENERADOR ENERGÍA, AZADONES | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 21267 | LUIS ALBERTO GIRÓN FIGUEROA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9576 | -89.1893 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10781/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-19 | 2016-07-29 | 2016-08-18 | Terminado
324660 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS/MOTOSIERRA, EXTINTOR, PIOCHAS, CASCOS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 21267 | LUIS ALBERTO GIRÓN FIGUEROA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.957 | -89.1892 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10781/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-19 | 2016-07-28 | 2016-08-18 | Terminado
324670 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS/PLUVIOMETROS, PALAS, BOTAS, GUANTES, CARRETILLAS, MEGÁFONOS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 21267 | LUIS ALBERTO GIRÓN FIGUEROA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.9577 | -89.1894 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10781/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-19 | 2016-07-29 | 2016-08-18 | Terminado
324680 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO | 40,515 US$ | 40,515 US$ | 40,515 US$ | 60 | 100 | 0 | 250 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5161 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10779/16 | 9334 | 2016-07-21 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-22 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | Terminado
324690 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS DE SOFTWARE | 18,065 US$ | 18,065 US$ | 18,065 US$ | 8 | 100 | 0 | 16375 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5842 | -87.8412 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10779/16 | 9334 | 2016-07-21 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-19 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | Terminado
324700 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 151 | 100 | 0 | 4210 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9005 | -88.0507 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10779/16 | 9334 | 2016-07-21 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-18 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | Terminado
324710 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 16,500 US$ | 16,500 US$ | 16,500 US$ | 120 | 100 | 0 | 11721 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6663 | -88.2004 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10779/16 | 9334 | 2016-07-21 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-21 | 2016-12-05 | 2016-11-18 | Terminado
324720 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/FOTOCOPIADORA DE ALTO RENDIMIENTO | 1,186 US$ | 1,186 US$ | 1,186 US$ | 30 | 100 | 0 | 23893 | ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.533 | -88.7831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10779/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-14 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | Terminado
324730 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORA Y CÁMARA FOTOGRÁFICA | 3,804 US$ | 3,804 US$ | 3,804 US$ | 30 | 100 | 0 | 23893 | ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.5338 | -88.7835 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10779/16 | 9334 | 2016-07-21 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-14 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | Terminado
324740 | CAPACITACION 8A CONVOCATORIA PATI SANTA ANA | 50,700 US$ | 50,700 US$ | 42,600 US$ | 180 | 95 | 0 | 169 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9947 | -89.5593 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-10788/16 | 9335 | 2016-07-22 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-07-22 |  | 2017-01-18 | En Ejecución
324750 | CAPACITACION 8A CONVOCATORIA PATI SAN MIGUEL | 44,100 US$ | 44,100 US$ | 36,000 US$ | 180 | 95 | 0 | 147 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4831 | -88.1835 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-10788/16 | 9335 | 2016-07-22 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-07-22 |  | 2017-01-18 | En Ejecución
324760 | CAPACITACION 8A CONVOCATORIA PATI SOYAPANGO | 36,900 US$ | 36,900 US$ | 31,500 US$ | 180 | 95 | 0 | 123 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.735 | -89.1512 | DESCENTRALIZADO | DESARROLLO SOCIAL | 103-CAPACITACIONES | CAD-10788/16 | 9335 | 2016-07-22 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | SOYAPANGO | En Ejecución | EN EJECUCION | 9.2 | FISDL/BANCO MUNDIAL-PATI | 2016-07-22 |  | 2017-01-18 | En Ejecución
324770 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORA, MUEBLE, IMPRESORA Y CÁMARA DIGITAL | 1,820 US$ | 1,820 US$ | 1,820 US$ | 30 | 100 | 0 | 2996 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.134 | -88.9509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10807/16 | 9341 | 2016-07-28 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-02 | 2016-09-22 | 2016-10-02 | Terminado
324790 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA. ADQUISICIÓN DE BOMBA ACHICADORA | 280 US$ | 280 US$ | 280 US$ | 28 | 100 | 0 | 2996 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1338 | -88.9506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10807/16 | 9341 | 2016-07-28 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-02 | 2016-09-21 | 2016-09-30 | Terminado
324800 | ADQUISICIÓN DE DOS MOTOSIERRAS | 1,418 US$ | 1,418 US$ | 1,418 US$ | 45 | 100 | 0 | 7697 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4507 | -88.4831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10807/16 | 9341 | 2016-07-28 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-12 | 2016-08-26 | 2016-09-26 | Terminado
324810 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE/PICK UP | 24,965 US$ | 24,965 US$ | 24,965 US$ | 30 | 100 | 0 | 25344 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6401 | -89.1334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10807/16 | 9341 | 2016-07-28 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-16 | 2016-09-08 | 2016-09-15 | Terminado
324820 | COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/MOTOCICLETAS | 5,680 US$ | 5,680 US$ | 5,680 US$ | 20 | 100 | 0 | 52359 | HUGO ANTONIO CALDERÓN ARRIOLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.5928 | -89.8273 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10807/16 | 9341 | 2016-07-28 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-25 | 2016-07-29 | 2016-08-14 | Terminado
324830 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA CAPACITACIÓN A COMUNIDADES SOBRE TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO | 2,049 US$ | 2,049 US$ | 2,049 US$ | 10 | 100 | 0 | 300 | ENRIS ANTONIO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5332 | -88.0665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10809/16 | 9341 | 2016-07-28 | SAN MIGUEL | COMACARAN | COMACARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 2016-07-30 | Terminado
324840 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE, PICK UP 4X4 PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 23,056 US$ | 23,056 US$ | 23,056 US$ | 15 | 100 | 0 | 15410 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8101 | -87.9711 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10809/16 | 9341 | 2016-07-28 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-08 | 2016-08-17 | 2016-08-23 | Terminado
324850 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 790 US$ | 790 US$ | 790 US$ | 8 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7663 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10807/16 | 9341 | 2016-07-28 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-10 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | Terminado
324860 | COMPRA DE 2 BOMBAS ACHICADORAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS E INUNDACIONES | 2,405 US$ | 2,405 US$ | 2,405 US$ | 30 | 100 | 0 | 34045 | EZEQUIEL MILLA GUERRA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.3361 | -87.8434 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10809/16 | 9341 | 2016-07-28 | LA UNION | LA UNION | LA UNION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-18 | 2016-07-27 | 2016-08-17 | Terminado
324870 | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE 6 TONELADAS PARA LA COMISIÓN DE RIESGO | 24,294 US$ | 24,294 US$ | 24,294 US$ | 90 | 100 | 0 | 4945 | JULIO ALBERTO TORRES ALEGRÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.283 | -88.4663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10807/16 | 9341 | 2016-07-28 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-10 | 2016-11-24 | 2016-11-08 | Terminado
324880 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4, DOBLE CABINA | 22,215 US$ | 22,215 US$ | 22,215 US$ | 30 | 100 | 0 | 9139 | BLANCA LIDIA ORELLANA DE VÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7238 | -89.663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10807/16 | 9341 | 2016-07-28 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-02 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | Terminado
324890 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS/MOTOSIERRAS, CAPAS, GUANTES, CARRETILLAS, CASCOS, BINOCULARES | 4,680 US$ | 4,680 US$ | 4,680 US$ | 15 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6425 | -89.1188 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10807/16 | 9341 | 2016-07-28 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-29 | 2016-08-13 | 2016-08-13 | Terminado
324900 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS/EXTINTORES DE FUEGO, PLUVIOMETROS, BOTAS, MEGÁFONOS | 2,402 US$ | 2,402 US$ | 2,402 US$ | 30 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6428 | -89.1183 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10807/16 | 9341 | 2016-07-28 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-29 | 2016-09-19 | 2016-08-28 | Terminado
324910 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA FORTALECER LAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA | 5,087 US$ | 5,087 US$ | 5,087 US$ | 28 | 100 | 0 | 2996 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1332 | -88.9509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10808/16 | 9341 | 2016-07-28 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-02 | 2016-09-22 | 2016-09-30 | Terminado
324920 | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA/SOFTWARE PARA ADMINISTRAR Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6424 | -89.1183 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10808/16 | 9341 | 2016-07-28 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-20 | 2016-10-05 | 2016-09-18 | Terminado
324930 | ADQUISICIÓN DE IMPRESOR DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PARA MENORES DE EDAD | 1,690 US$ | 1,690 US$ | 1,690 US$ | 10 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8507 | -88.8505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10808/16 | 9341 | 2016-07-28 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-05 | 2016-09-13 | 2016-09-15 | Terminado
324940 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN PARA LA UNIDAD DE CATASTRO | 1,882 US$ | 1,882 US$ | 1,882 US$ | 30 | 100 | 0 | 13576 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5783 | -89.2655 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10808/16 | 9341 | 2016-07-28 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-26 | 2016-08-25 | 2016-08-25 | Terminado
324950 | SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO AL PROGRAMA ESPACIOS SEGUROS DE CONVIVENCIA PARA JOVENES EN EL SALVADOR, CONVIVIR | 2,038,176 US$ | 1,683,480 US$ | 845,227 US$ | 1460 | 55 | 65 | 20 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FIDIA CARINA ECHEVERRIA DE CARRILLO | FIDIA CARINA ECHEVERRIA DE CARRILLO | 13.5004 | -88.8665 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-10793/16 | 9334 | 2016-07-21 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.7 | KFW-CONVIVIR-2016 | 2017-04-24 |  | 2021-04-23 | En Ejecución
324960 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA FORTALECER LAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA MUNICIPAL/SOFTWARE PARA EL REF | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 60 | 100 | 0 | 4264 | ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1334 | -89.0335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10808/16 | 9341 | 2016-07-28 | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-25 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | Terminado
324970 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 100 | 100 | 0 | 7451 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6 | -88.4509 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10808/16 | 9341 | 2016-07-28 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-22 | 2016-10-28 | 2016-10-30 | Terminado
324980 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 90 | 100 | 0 | 6119 | MELBA DE JESÚS MÉNDEZ DE FUNES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3507 | -88.3837 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10808/16 | 9341 | 2016-07-28 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-18 | 2016-11-30 | 2016-10-16 | Terminado
324990 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/BOMBA ACHICADORA | 490 US$ | 490 US$ | 490 US$ | 30 | 100 | 0 | 110511 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9667 | -89.7667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10807/16 | 9341 | 2016-07-28 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-09-25 | Terminado
325000 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/TANQUE DE CAPTACIÓN | 1,202 US$ | 1,202 US$ | 1,202 US$ | 30 | 100 | 0 | 8997 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9661 | -89.7669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10807/16 | 9341 | 2016-07-28 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-26 | 2016-09-21 | 2016-09-25 | Terminado
325010 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 1,506 US$ | 1,506 US$ | 1,506 US$ | 60 | 100 | 0 | 10731 | NICOLAS ANDRES CASTELLON GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3501 | -88.433 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10808/16 | 9341 | 2016-07-28 | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-13 | 2016-11-05 | 2016-11-12 | Terminado
325020 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA FORTALECER LAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA | 3,164 US$ | 3,164 US$ | 3,164 US$ | 5 | 100 | 0 | 862 | CARLOS ARTURO VALDES OCHOA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9744 | -89.001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10808/16 | 9341 | 2016-07-28 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-09-03 | Terminado
325030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO | 23,051 US$ | 23,051 US$ | 23,051 US$ | 30 | 100 | 0 | 2804 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.85 | -88.2339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10834/16 | 9341 | 2016-07-28 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-30 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | Terminado
325040 | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4 PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS | 24,439 US$ | 24,439 US$ | 24,439 US$ | 20 | 100 | 0 | 14916 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5503 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10809/16 | 9341 | 2016-07-28 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-28 | 2016-08-15 | 2016-08-17 | Terminado
325050 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | 9,819 US$ | 5,120 US$ | 5,120 US$ | 60 | 100 | 0 | 1279 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6666 | -88.7833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10832/16 | 9341 | 2016-07-28 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2016-10-28 | 2017-04-30 | 2016-12-27 | Terminado
325060 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO | 5,465 US$ | 3,823 US$ | 3,823 US$ | 80 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6001 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10832/16 | 9341 | 2016-07-28 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2016-11-16 | 2017-02-03 | 2017-02-04 | Terminado
325070 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE JUCUARÁN | 9,202 US$ | 9,202 US$ | 9,202 US$ | 30 | 100 | 0 | 878 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2358 | -88.2287 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10832/16 | 9341 | 2016-07-28 | USULUTAN | JUCUARAN | EL ZAPOTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2017-01-02 | 2017-03-24 | 2017-02-01 | Terminado
325080 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA | 1,400 US$ | 1,400 US$ | 1,400 US$ | 30 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7339 | -88.8833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10807/16 | 9341 | 2016-07-28 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-26 | 2016-09-26 | 2016-09-25 | Terminado
325090 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/IMPRESORES | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 15 | 100 | 0 | 1751 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9831 | -88.8504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2016-09-24 | Terminado
325100 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS DE CONCEPCIÓN | 7,869 US$ | 7,869 US$ | 7,869 US$ | 30 | 100 | 0 | 388 | ROGELIO ARTURO ARGUETA SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7834 | -88.1338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10832/16 | 9341 | 2016-07-28 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2017-03-06 | 2017-04-06 | 2017-04-05 | Terminado
325120 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA INDUSTRIAL | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 14411 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7332 | -88.8338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10808/16 | 9341 | 2016-07-28 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-06-06 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | Terminado
325130 | FORMULACIÓN. OBRA NUEVA EN COLONIA SANTA TERESA DE LAS FLORES | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 11,250 US$ | 150 | 75 | 100 | 2 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | HECTOR LORENZO MENDOZA REYES | HECTOR LORENZO MENDOZA REYES | 13.8072 | -89.1793 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-10942/16 | 9341 | 2016-07-28 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-11-30 |  | 2017-04-29 | En Ejecución
325140 | FORMULACIÓN. OBRA NUEVA MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE DE APOPA | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 6,000 US$ | 150 | 75 | 100 | 2 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | HECTOR LORENZO MENDOZA REYES | HECTOR LORENZO MENDOZA REYES | 13.808 | -89.1793 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-10942/16 | 9341 | 2016-07-28 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-11-30 |  | 2017-04-29 | En Ejecución
325150 | ADQUISICIÓN DE PICK UP 4X4 PARA LA GESTIÓN DE DESASTRES | 14,476 US$ | 14,476 US$ | 14,476 US$ | 30 | 100 | 0 | 6546 | GILBERTO ANTONIO RIOS ALFARO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.668 | -87.8007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10951/16 | 9356 | 2016-08-12 | LA UNION | EL SAUCE | EL SAUCE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-18 | 2016-09-19 | 2016-09-17 | Terminado
325160 | COMPRA DE CAMIÓN LIVIANO DE DOBLE RODAJE | 11,014 US$ | 11,014 US$ | 11,014 US$ | 60 | 100 | 0 | 8316 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.701 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2016-11-08 | Terminado
325170 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 4X4 PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/PICK UP | 15,165 US$ | 15,165 US$ | 15,165 US$ | 30 | 100 | 0 | 5000 | BERTA MARINA FLORES DE REYES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5 | -88.0667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10951/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN MIGUEL | ULUAZAPA | ULUAZAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 2016-10-01 | Terminado
325180 | ADQUISICIÓN DE PICK UP DOBLE CABINA 4X4 | 9,257 US$ | 9,257 US$ | 9,257 US$ | 30 | 100 | 0 | 3393 | MENANDO NAHUM MENDOZA ROSALES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1839 | -89.433 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-18 | 2016-09-30 | 2016-09-17 | Terminado
325190 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/RADIOS DE COMUNICACIÓN | 897 US$ | 897 US$ | 897 US$ | 30 | 100 | 0 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.987 | -89.681 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 2016-09-22 | Terminado
325200 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/RADIO BASE | 1,434 US$ | 1,434 US$ | 1,434 US$ | 30 | 100 | 0 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9861 | -89.6816 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-18 | 2016-08-23 | 2016-09-17 | Terminado
325210 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA NACIONAL MUNICIPAL/CAPAS IMPERMEABLES | 4 US$ | 4 US$ | 4 US$ | 30 | 100 | 0 | 103862 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7015 | -89.1094 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-29 | 2016-08-24 | 2016-08-28 | Terminado
325220 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/CANOPI | 1,117 US$ | 1,117 US$ | 1,117 US$ | 30 | 100 | 0 | 8997 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9664 | -89.7662 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-26 | 2016-09-21 | 2016-09-25 | Terminado
325230 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/MOTOSIERRA Y MOTOGUADAÑA | 1,095 US$ | 1,095 US$ | 1,095 US$ | 30 | 100 | 0 | 8997 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9665 | -89.766 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-09-25 | Terminado
325240 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA | 2,379 US$ | 2,379 US$ | 2,379 US$ | 30 | 100 | 0 | 1586 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9661 | -88.9004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-09-07 | 2016-09-21 | Terminado
325250 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGO (ADQUISICIÓN DE PICK UP DOBLE CABINA 4X4) | 13,104 US$ | 13,104 US$ | 13,104 US$ | 30 | 100 | 0 | 10076 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7865 | -89.7664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-21 | 2016-09-27 | 2016-10-21 | Terminado
325260 | ADQUISICIÓN DE MOTO DE CARGA | 631 US$ | 631 US$ | 631 US$ | 30 | 100 | 0 | 25005 | HÉCTOR ANTONIO ORELLANA VALLADARES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.7349 | -89.7143 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | SONSONATE | SONZACATE | SONZACATE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-29 | 2016-08-28 | 2016-08-28 | Terminado
325270 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA PARA LA DISMINUCIÓN Y PREVENCIÓN DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA | 1,949 US$ | 1,949 US$ | 1,949 US$ | 15 | 100 | 0 | 12299 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7369 | -89.4719 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-26 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | Terminado
325280 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (4X4)/PICK UP | 27,000 US$ | 27,000 US$ | 27,000 US$ | 40 | 100 | 0 | 11712 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5006 | -88.4832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-23 | 2016-09-26 | 2016-10-02 | Terminado
325290 | ADQUISICIÓN DE BOMBASTERMONEBULIZADORAS | 4,200 US$ | 4,200 US$ | 4,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 18201 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4839 | -88.4664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-14 | 2016-09-28 | 2016-10-14 | Terminado
325300 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS Y LÁMPARAS | 1,630 US$ | 1,630 US$ | 1,630 US$ | 30 | 100 | 0 | 18201 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4831 | -88.4666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-14 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | Terminado
325310 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 10090 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6835 | -88.9834 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-28 | 2016-09-28 | 2016-10-26 | Terminado
325320 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 3,225 US$ | 3,225 US$ | 3,225 US$ | 60 | 100 | 0 | 10090 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6834 | -88.9838 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-25 | 2016-09-05 | 2016-09-23 | Terminado
325330 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL (CON LICENCIA) | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 60 | 100 | 0 | 22659 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5333 | -88.2506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-28 | 2016-10-17 | 2016-10-27 | Terminado
325340 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO | 9,999 US$ | 9,999 US$ | 9,999 US$ | 30 | 100 | 0 | 8905 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5333 | -88.3503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-10 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | Terminado
325350 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/MOBILIARIO Y EQUIPO-ARMARIOS Y ESCRITORIOS | 2,725 US$ | 2,725 US$ | 2,725 US$ | 30 | 100 | 0 | 14465 | MOISÉS AMILCAR TAMACAS CORNELIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5894 | -89.2389 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-24 | 2016-08-28 | 2016-09-23 | Terminado
325360 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/MOBILIARIO Y EQUIPO-SILLAS | 540 US$ | 540 US$ | 540 US$ | 30 | 100 | 0 | 14465 | MOISÉS AMILCAR TAMACAS CORNELIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5897 | -89.2387 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-15 | 2016-08-28 | 2016-09-14 | Terminado
325370 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/MOBILIARIO Y EQUIPO-CONTÓMETRO | 55 US$ | 55 US$ | 55 US$ | 30 | 100 | 0 | 14465 | MOISÉS AMILCAR TAMACAS CORNELIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5893 | -89.2382 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-25 | 2016-08-28 | 2016-09-24 | Terminado
325380 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS, PROYECTOR | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 7451 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6 | -88.4507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-12 | 2016-08-24 | 2016-09-11 | Terminado
325390 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORA PORTÁTIL, DICOS DUROS, SISTEMA DE RED, MOBILIARIO | 6,495 US$ | 6,495 US$ | 6,495 US$ | 30 | 100 | 0 | 7451 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6008 | -88.4507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-12 | 2016-08-24 | 2016-09-11 | Terminado
325400 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESORES | 550 US$ | 550 US$ | 550 US$ | 30 | 100 | 0 | 7451 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.601 | -88.4509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-12 | 2016-08-24 | 2016-09-11 | Terminado
325410 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE INFORMÁTICO/COMPUTADORAS | 8,359 US$ | 8,359 US$ | 8,359 US$ | 30 | 100 | 0 | 3393 | MENANDO NAHUM MENDOZA ROSALES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1833 | -89.4337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-10 | 2016-08-15 | 2016-09-09 | Terminado
325420 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE INFORMÁTICO/IMPRESORES, PROYECTOR, REGULADORES DE VOLTAJE | 4,826 US$ | 4,826 US$ | 4,826 US$ | 30 | 100 | 0 | 3393 | MENANDO NAHUM MENDOZA ROSALES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1835 | -89.4333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-10 | 2016-08-15 | 2016-09-09 | Terminado
325430 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/ARCHIVEROS | 1,080 US$ | 1,080 US$ | 1,080 US$ | 20 | 100 | 0 | 1751 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9835 | -88.8502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2016-09-29 | Terminado
325440 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/ESCRITORIO | 225 US$ | 225 US$ | 225 US$ | 5 | 100 | 0 | 1751 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9837 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-09 | 2016-09-19 | 2016-09-14 | Terminado
325450 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/SILLAS DE OFICINA | 623 US$ | 623 US$ | 623 US$ | 5 | 100 | 0 | 1751 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9831 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2016-09-17 | Terminado
325460 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/COMPUTADORAS | 17,605 US$ | 17,605 US$ | 17,605 US$ | 30 | 100 | 0 | 300 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.2209 | -88.1388 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-09-20 | 2016-10-01 | Terminado
325470 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFROMÁTICO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/FOTOCOPIADORA, IMPRESORES, PROYECTOR | 18,027 US$ | 18,027 US$ | 18,027 US$ | 0 | 100 | 0 | 20011 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.2207 | -88.1388 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-08 | 2016-09-01 | 2016-08-08 | Terminado
325480 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (ESCRITORIOS) PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO | 3,278 US$ | 3,278 US$ | 3,278 US$ | 25 | 100 | 0 | 19984 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.2205 | -88.139 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-12 | 2016-09-01 | 2016-09-06 | Terminado
325490 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS YMATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA | 1,102 US$ | 1,102 US$ | 1,102 US$ | 30 | 100 | 0 | 6457 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0838 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-02 | 2016-09-30 | 2016-10-02 | Terminado
325500 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN | 1,569 US$ | 1,569 US$ | 1,569 US$ | 15 | 100 | 0 | 11790 | ANDRÉS SANTOS VALLE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.7339 | -88.9662 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-09-01 | 2016-09-06 | Terminado
325510 | ELABORACIÓN DE REFORMA DE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES Y ESTUDIO DE SITUACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 90 | 100 | 0 | 18342 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6667 | -88.7836 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-15 | 2016-11-10 | 2016-11-13 | Terminado
325520 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 115 | 100 | 0 | 5000 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5501 | -88.3509 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-10 | 2016-11-30 | 2016-12-03 | Terminado
325530 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES BÁSICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL/COMPUTADORAS, ARCHIVERO | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8663 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10952/16 | 9356 | 2016-08-12 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-12 | 2016-09-29 | 2016-09-11 | Terminado
325540 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES BÁSICOS PARA EL FORTALECIMINETO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL/IMPRESOR | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8664 | -88.6333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10952/16 | 9356 | 2016-08-12 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-09-29 | 2016-10-12 | Terminado
325550 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES BÁSICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL/BAFLES | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8666 | -88.6338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10952/16 | 9356 | 2016-08-12 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-23 | 2016-09-29 | 2016-11-07 | Terminado
325560 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES BÁSICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL/MOBILIARIO | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8663 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10952/16 | 9356 | 2016-08-12 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-09-29 | 2016-10-31 | Terminado
325570 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ALBERGUE/LÁMPARAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8665 | -88.6339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10952/16 | 9356 | 2016-08-12 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-23 | 2016-09-29 | 2016-11-07 | Terminado
325580 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ALBERGUE/COLCHONETAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8669 | -88.6333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10952/16 | 9356 | 2016-08-12 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-09-29 | 2016-10-31 | Terminado
325590 | EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULO PICK UP 4X4/RADIO BASE | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8668 | -88.633 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10952/16 | 9356 | 2016-08-12 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-09-29 | 2016-10-16 | Terminado
325600 | EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULO PICK UP 4X4/HALÓGENOS , CAJA DE HERRAMIENTAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 40332 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8667 | -88.6337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10952/16 | 9356 | 2016-08-12 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-09-29 | 2016-10-16 | Terminado
325610 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGO (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN 4X4) | 19,339 US$ | 19,339 US$ | 19,339 US$ | 30 | 100 | 0 | 7055 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7152 | -89.7988 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-17 | 2016-09-05 | 2016-09-16 | Terminado
325620 | COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS PARA EL MONITOREO DE LAS COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL | 3,700 US$ | 3,700 US$ | 3,700 US$ | 0 | 100 | 0 | 73064 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3506 | -88.4509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 2016-10-06 | Terminado
325630 | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y UPS | 372 US$ | 372 US$ | 372 US$ | 30 | 100 | 0 | 3919 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1839 | -89.0506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-23 | 2016-09-05 | 2016-09-22 | Terminado
325640 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/COMPLEMENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO | 3,450 US$ | 3,450 US$ | 3,450 US$ | 30 | 100 | 0 | 14465 | MOISÉS AMILCAR TAMACAS CORNELIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5897 | -89.2384 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-25 | 2016-08-28 | 2016-09-24 | Terminado
325650 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN: HERRAMIENTA DE GESTIÓN FINANCIERA/SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6425 | -89.119 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-16 | 2016-09-28 | 2016-10-15 | Terminado
325660 | ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO/IMPRESORAS | 900 US$ | 900 US$ | 900 US$ | 30 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9504 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-26 | 2016-10-07 | 2016-09-25 | Terminado
325670 | ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS INFORMÁTICOS Y MOBILIARIO/SILLAS | 516 US$ | 516 US$ | 516 US$ | 30 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9507 | -88.6336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-14 | 2016-09-19 | 2016-10-14 | Terminado
325690 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO CON LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE DIAGNÓSTICO: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TRIBUTARIA Y SERVICIOS | 1,951 US$ | 1,951 US$ | 1,951 US$ | 30 | 100 | 0 | 71541 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8412 | -89.7458 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-09 | 2016-09-09 | 2016-10-09 | Terminado
325700 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | 112,900 US$ | 112,900 US$ | 112,900 US$ | 90 | 100 | 0 | 24817 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.766 | -88.2664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10961/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-09-28 | 2016-11-20 | Terminado
325710 | ADQUISICIÓN DE PLOTTER | 3,112 US$ | 3,112 US$ | 3,112 US$ | 30 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7345 | -89.1513 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-11 | 2016-09-09 | 2016-09-10 | Terminado
325720 | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BÁSURA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN | 115,486 US$ | 115,486 US$ | 115,486 US$ | 30 | 100 | 0 | 16584 | RAMON MIGUEL COREAS ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2831 | -88.5503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10959/16 | 9356 | 2016-08-12 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2016-10-22 | Terminado
325740 | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO 4X4 TIPO PICK UP, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS | 13,906 US$ | 13,906 US$ | 13,906 US$ | 30 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6422 | -89.1184 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-05 | 2016-10-06 | 2016-10-05 | Terminado
325750 | ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE SAN ISIDRO | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 7796 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8335 | -88.7165 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-01 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | Terminado
325760 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICOS Y MOBILIARIOS PARA EL EQUIPO INFORMÁTICO/ COMPUTADORA, IMPRESORA, UPS, LAPTOP/ MUEBLES Y ESCRITORIOS | 4,020 US$ | 4,020 US$ | 4,020 US$ | 86 | 100 | 0 | 2818 | JAVIER ANTONIO PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6501 | -88.9831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | Terminado
325770 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICOS Y MOBILIARIOS PARA EL EQUIPO INFORMÁTICO/ CÁMARA, DISCO DURO EXTERNO, ESTANTE METÁLICO Y PANTALLA DE PROYECTOR | 1,205 US$ | 1,205 US$ | 1,205 US$ | 0 | 100 | 0 | 2818 | JAVIER ANTONIO PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6501 | -88.9837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-01 | 2016-08-22 | 2016-08-01 | Terminado
325780 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICOS Y MOBILIARIOS PARA EL EQUIPO INFORMÁTICO/ ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS. | 451 US$ | 451 US$ | 451 US$ | 30 | 100 | 0 | 2818 | JAVIER ANTONIO PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6507 | -88.9834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10950/16 | 9356 | 2016-08-12 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-01 | 2016-08-22 | 2016-08-31 | Terminado
325790 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE RADIO DE COMUNICACIÓN | 1,096 US$ | 1,096 US$ | 1,096 US$ | 30 | 100 | 0 | 6457 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0832 | -88.9507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10949/16 | 9356 | 2016-08-12 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-02 | 2016-09-30 | 2016-10-02 | Terminado
325800 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 78,648 US$ | 78,648 US$ | 78,648 US$ | 60 | 100 | 0 | 25344 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.641 | -89.1331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10954/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-17 | 2016-10-17 | 2016-10-16 | Terminado
325810 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA PARA EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN | 118,427 US$ | 118,427 US$ | 118,427 US$ | 60 | 100 | 0 | 66758 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7411 | -89.0569 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10956/16 | 9356 | 2016-08-12 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-25 | 2016-09-30 | 2016-10-24 | Terminado
325820 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 2,126 US$ | 2,126 US$ | 2,126 US$ | 100 | 100 | 0 | 7451 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6002 | -88.4506 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-19 | 2016-10-31 | 2016-11-27 | Terminado
325830 | ADQUISICIÓN DE DRONE | 1,465 US$ | 1,465 US$ | 1,465 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8412 | -89.7456 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10967/16 | 9362 | 2016-08-18 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 2016-10-02 | Terminado
325840 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 3,446 US$ | 3,446 US$ | 3,446 US$ | 30 | 100 | 0 | 52643 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8359 | -89.2746 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10967/16 | 9362 | 2016-08-18 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-14 | 2016-08-23 | 2016-09-13 | Terminado
325850 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE/COMPRA DE CAMIÓN DE 2 TONELADAS | 12,277 US$ | 12,277 US$ | 12,277 US$ | 30 | 100 | 0 | 50315 | ROSA GUADALUPE SERRANO DE MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.7163 | -88.9332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10967/16 | 9362 | 2016-08-18 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-09-27 | 2016-10-01 | Terminado
325860 | FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL Y COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA POR MEDIO DE LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO/ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP | 22,961 US$ | 22,961 US$ | 22,961 US$ | 30 | 100 | 0 | 4930 | LORENZO LEMUS CALDERÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2002 | -89.3503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10967/16 | 9362 | 2016-08-18 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-10 | 2016-08-31 | 2016-09-09 | Terminado
325870 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ANTENA REPETIDORA INSTALADA | 7,356 US$ | 7,356 US$ | 7,356 US$ | 36 | 100 | 0 | 5196 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.183 | -89.6069 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10967/16 | 9362 | 2016-08-18 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-02 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | Terminado
325880 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA | 529 US$ | 529 US$ | 529 US$ | 17 | 100 | 0 | 1173 | WILLIAM SIGFREDO GUERRA MORENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9664 | -88.9665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10967/16 | 9362 | 2016-08-18 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-23 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | Terminado
325890 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA UNIDAD AMBIENTAL | 3,050 US$ | 3,050 US$ | 3,050 US$ | 0 | 100 | 0 | 45 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.2202 | -88.1389 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10969/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-29 | 2016-08-24 | 2016-07-29 | Terminado
325900 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 7,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 10090 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6834 | -88.9838 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-29 | 2016-11-21 | 2016-10-27 | Terminado
325910 | ADQUISICIÓN DE DOS PROYECTORES MULTIMEDIA | 1,355 US$ | 1,355 US$ | 1,355 US$ | 30 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6427 | -89.1188 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-29 | 2016-08-22 | 2016-08-28 | Terminado
325920 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA TODO TERRENO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 2,450 US$ | 2,450 US$ | 2,450 US$ | 30 | 100 | 0 | 3158 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9502 | -88.167 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10969/16 | 9362 | 2016-08-18 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-15 | 2016-09-07 | 2016-09-14 | Terminado
325930 | ADQUISICIÓN DE MESAS PLÁSTICAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 3279 | SILVIA LISETH CHAVARRIA DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.1966 | -89.5815 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10970/16 | 9362 | 2016-08-18 | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | SAN ANTONIO PAJONAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-28 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | Terminado
325940 | ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO-KIT DE HERRAMIENTAS Y RADIOS DE COMUNICACIÓN | 927 US$ | 926 US$ | 926 US$ | 30 | 100 | 0 | 4258 | ARMANDO VASQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5687 | -89.0396 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-20 | 2016-10-27 | 2016-11-19 | Terminado
325950 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 5,140 US$ | 5,140 US$ | 5,140 US$ | 5 | 100 | 0 | 8240 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8506 | -88.3009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10969/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-30 | 2016-09-02 | 2016-09-04 | Terminado
325970 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL COMPONENTE DE GESTIÓN DE RIESGO | 6,900 US$ | 6,900 US$ | 6,900 US$ | 30 | 100 | 0 | 5986 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8001 | -88.4003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10969/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-11 | 2016-08-18 | 2016-09-10 | Terminado
325980 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL COMPONENTE DE RESCATE FINANCIERO | 10,700 US$ | 10,700 US$ | 10,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 5986 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8 | -88.4003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-11 | 2016-08-18 | 2016-09-10 | Terminado
325990 | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL | 2,980 US$ | 2,980 US$ | 2,980 US$ | 15 | 100 | 0 | 7567 | ENRIQUE MENDEZ BERRIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.1964 | -88.0549 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | LA UNION | INTIPUCA | INTIPUCA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-16 | 2016-08-19 | 2016-08-31 | Terminado
326010 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN, COMPUTADORA LAPTOP Y ESCRITORIO EJECUTIVO | 1,650 US$ | 1,650 US$ | 1,650 US$ | 17 | 100 | 0 | 5985 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1332 | -89 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-13 | 2016-09-26 | 2016-09-30 | Terminado
326020 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y PROGRAMA PARA CATASTRO | 11,300 US$ | 11,300 US$ | 11,300 US$ | 51 | 100 | 0 | 300 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.561 | -89.0809 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | Terminado
326030 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 6,750 US$ | 6,750 US$ | 6,750 US$ | 30 | 100 | 0 | 1500 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5609 | -89.0802 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-09-05 | 2016-09-21 | Terminado
326040 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, LICENCIAS SOFTWARE Y MOBILIARIO | 18,996 US$ | 18,996 US$ | 18,996 US$ | 15 | 100 | 0 | 10705 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.7166 | -88.3664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-19 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | Terminado
326050 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL (CON LICENCIA) | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 30 | 100 | 0 | 4049 | MARVIN REYNALDO BERNAL SILVA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5169 | -88.2336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN MIGUEL | QUELEPA | QUELEPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-17 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | Terminado
326060 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO/ESCRITORIOS Y ARCHIVEROS | 1,170 US$ | 1,170 US$ | 1,170 US$ | 30 | 100 | 0 | 300 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7863 | -89.8577 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-18 | 2016-10-26 | 2016-11-17 | Terminado
326070 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO/SILLAS | 2,600 US$ | 2,600 US$ | 2,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 200 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7867 | -89.8576 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-18 | 2016-10-26 | 2016-11-17 | Terminado
326080 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPO INFORMÁTICO/ESTANTES | 340 US$ | 340 US$ | 340 US$ | 30 | 100 | 0 | 300 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7866 | -89.8573 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-18 | 2016-10-26 | 2016-11-17 | Terminado
326090 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/ESCRITORIOS, SILLAS, SILLÓN | 1,270 US$ | 1,270 US$ | 1,270 US$ | 30 | 100 | 0 | 4264 | ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1339 | -89.0331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-23 | 2016-08-31 | 2016-09-22 | Terminado
326100 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/ESCRITORIO TIPO L | 204 US$ | 204 US$ | 204 US$ | 30 | 100 | 0 | 4264 | ROBERTO ALIRIO GUARDADO OLIVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1333 | -89.0337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SAN RAFAEL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-23 | 2016-09-05 | 2016-09-22 | Terminado
326120 | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PICK UP 4X4 PARA EL USO DE GESTIÓN DE RIESGO | 26,600 US$ | 26,600 US$ | 26,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 22659 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5339 | -88.2502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10969/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-09-28 | 2016-10-16 | Terminado
326130 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA DE REUNIONES DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL | 1,267 US$ | 1,267 US$ | 1,267 US$ | 30 | 100 | 0 | 34045 | EZEQUIEL MILLA GUERRA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.3363 | -87.8433 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10969/16 | 9362 | 2016-08-18 | LA UNION | LA UNION | LA UNION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-15 | 2016-08-25 | 2016-09-14 | Terminado
326140 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULO 4X4/PICK UP | 23,615 US$ | 23,615 US$ | 23,615 US$ | 30 | 100 | 0 | 18442 | JUAN ANTONIO CHEVEZ CASTILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.5165 | -88.3838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10967/16 | 9362 | 2016-08-18 | USULUTAN | JUCUAPA | JUCUAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-17 | 2016-10-03 | 2016-10-17 | Terminado
326150 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN | 20,581 US$ | 20,581 US$ | 20,581 US$ | 30 | 100 | 0 | 17000 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5009 | -88.533 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10967/16 | 9362 | 2016-08-18 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-26 | 2016-09-25 | 2016-09-25 | Terminado
326160 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CATASTRO TRIBUTARIO Y CUENTAS CORRIENTES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SESORI | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 30 | 100 | 0 | 10705 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.716 | -88.3661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10968/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-09-10 | 2016-09-21 | Terminado
326170 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO | 5,927 US$ | 5,927 US$ | 5,927 US$ | 90 | 100 | 0 | 178 | LUIS NAPOLEÓN SERVELLÓN VANEGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6504 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10978/16 | 9362 | 2016-08-18 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2016-11-14 | 2017-02-10 | 2017-02-12 | Terminado
326180 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 4X4 DE 1.5 TONELADAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/TIPO CAMIONCITO | 17,136 US$ | 17,136 US$ | 17,136 US$ | 60 | 100 | 0 | 5076 | ROGELIO ARTURO ARGUETA SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.784 | -88.1331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10969/16 | 9362 | 2016-08-18 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-06 | 2016-11-05 | 2016-11-05 | Terminado
326190 | ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN LIVIANO CON CAPACIDAD ENTRE 2-4 TONELADAS, PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS MUNICIPIO DE NEJAPA | 41,960 US$ | 41,960 US$ | 41,960 US$ | 45 | 100 | 0 | 29458 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO ELIAS ZALDAÑA MONTECINO | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8141 | -89.2316 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10976/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-16 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Terminado
326200 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE TAPALHUACA | 7,715 US$ | 4,352 US$ | 4,352 US$ | 60 | 100 | 0 | 385 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5602 | -89.0807 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10978/16 | 9362 | 2016-08-18 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 2017-05-30 | Terminado
326210 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ | 7,950 US$ | 7,931 US$ | 7,931 US$ | 60 | 100 | 0 | 301 | MARIO ANDRÉS MARTÍNEZ GÓMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4163 | -87.9837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-10978/16 | 9362 | 2016-08-18 | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2017-03-01 | 2017-03-15 | 2017-04-30 | Terminado
326220 | FORMULACIÓN.OBRA NUEVA EN COLONIA RIVERA | 16,500 US$ | 16,500 US$ | 12,375 US$ | 150 | 75 | 100 | 2 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | 13.7244 | -89.1705 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-10981/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-12-08 |  | 2017-05-07 | En Ejecución
326230 | FORMULACIÓN DE OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA SIERRA MORENA | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 150 | 100 | 100 | 2 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | HECTOR LORENZO MENDOZA REYES | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7341 | -89.1519 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-10981/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-12-09 | 2018-10-01 | 2017-05-08 | Terminado
326240 | FORMULACIÓN DE OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA SAN ANTONIO | 11,966 US$ | 11,966 US$ | 11,966 US$ | 150 | 100 | 100 | 1409 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7344 | -89.1512 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-10981/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-12-08 | 2018-07-02 | 2017-05-07 | Terminado
326250 | FORMULACIÓN. OBRA NUEVA EN COLONIA ACOLHUATÁN | 7,595 US$ | 7,595 US$ | 7,595 US$ | 150 | 100 | 100 | 2 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | 13.7248 | -89.1709 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-10981/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-12-08 | 2018-02-12 | 2017-05-07 | Terminado
326260 | FORMULACIÓN DE OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN ZONA VERDE COLONIA GUAYACAN | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 13,500 US$ | 150 | 75 | 100 | 2 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7341 | -89.1519 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-10981/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-12-08 |  | 2017-05-07 | En Ejecución
326270 | FORMULACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, CANCHA DE BKB Y FÚTBOL EN PREDIO DEL DISTRITO | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 150 | 100 | 100 | 950 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | HECTOR LORENZO MENDOZA REYES | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7367 | -89.181 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-10981/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-12-15 | 2018-09-17 | 2017-05-14 | Terminado
326280 | FORMULACIÓN. OBRA NUEVA Y REMODELACION EN COLONIA CREDISA | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 150 | 100 | 100 | 2 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | HECTOR LORENZO MENDOZA REYES | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7344 | -89.1514 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-10981/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-12-09 | 2018-07-09 | 2017-05-08 | Terminado
326290 | FORMULACIÓN DE OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN CASA DE LA CULTURA | 12,750 US$ | 12,750 US$ | 12,750 US$ | 150 | 100 | 100 | 2 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | 13.7243 | -89.1709 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-10981/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-12-08 | 2018-02-16 | 2017-05-07 | Terminado
326300 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN CASA COMUNAL COLONIA GUADALUPE | 281,079 US$ | 280,950 US$ | 280,950 US$ | 200 | 100 | 100 | 11000 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7344 | -89.1511 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 18-CASAS COMUNALES | CAD-10980/16 | 9362 | 2016-08-18 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2016-11-24 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | Terminado
326310 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN POLIDEPORTIVO SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO SAN MARTIN, SAN SALVADOR | 56,121 US$ | 55,938 US$ | 55,938 US$ | 60 | 100 | 0 | 2000 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7415 | -89.0568 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-10994/16 | 9370 | 2016-08-26 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-12-15 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | Terminado
326320 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN POLIDEPORTIVO SAN JOAQUÍN DEL MUNICIPIO SAN MARTIN | 26,172 US$ | 26,122 US$ | 26,122 US$ | 30 | 100 | 0 | 1500 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7412 | -89.0561 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-10994/16 | 9370 | 2016-08-26 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-01-31 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | Terminado
326330 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 6257 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6509 | -88.8665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10990/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-10-26 | Terminado
326340 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMIÓN DE 1.5 TON.) PARA GESTIÓN DE RIESGO | 16,706 US$ | 16,706 US$ | 16,706 US$ | 45 | 100 | 0 | 4346 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6661 | -88.1668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10989/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-12-09 | 2016-10-06 | Terminado
326350 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA GESTIÓN DE RIESGO/PICK UP | 18,223 US$ | 18,223 US$ | 18,223 US$ | 30 | 100 | 0 | 10102 | CARLOS MARIO DIAZ AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8336 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10989/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-09-23 | 2016-09-28 | Terminado
326360 | ADQUISICIÓN DE GENERADOR PORTÁTIL Y MOTOSIERRA | 1,160 US$ | 1,160 US$ | 1,160 US$ | 30 | 100 | 0 | 5103 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.6501 | -88.8161 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-17 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | Terminado
326370 | ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS PARA FORTALECER LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | 1,360 US$ | 1,360 US$ | 1,360 US$ | 0 | 100 | 0 | 2000 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.6831 | -88.3834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10989/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-16 | 2016-08-29 | 2016-08-16 | Terminado
326380 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 3,800 US$ | 3,800 US$ | 3,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 3158 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9507 | -88.1665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10989/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-09 | 2016-09-12 | 2016-10-09 | Terminado
326390 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES COMPRA DE MOTOCICLETA | 1,029 US$ | 1,029 US$ | 1,029 US$ | 69 | 100 | 0 | 6347 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7832 | -88.5666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-26 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | Terminado
326400 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/ ADQUISICIÓN DE 3 MOTOS DE CARGA | 9,372 US$ | 9,372 US$ | 9,372 US$ | 30 | 100 | 0 | 10241 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6104 | -89.5853 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-19 | 2016-09-16 | 2016-09-18 | Terminado
326410 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/ADQUISICIÓN DE 1 MOTOCICLETA | 471 US$ | 471 US$ | 471 US$ | 30 | 100 | 0 | 10241 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6103 | -89.585 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-19 | 2016-09-09 | 2016-09-18 | Terminado
326430 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PERIFONEO/ BOCINAS, MICRÓFONO, PARRILLA, RACK, FUNDAS | 850 US$ | 850 US$ | 850 US$ | 30 | 100 | 0 | 2585 | LUIS NAPOLEÓN SERVELLÓN VANEGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6506 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-09-20 | 2016-10-01 | Terminado
326440 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE/COMPUTADORAS Y DISCO DURO | 10,699 US$ | 10,699 US$ | 10,699 US$ | 30 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6421 | -89.1189 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-16 | 2016-08-26 | 2016-09-15 | Terminado
326450 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE/SERVIDOR | 7,800 US$ | 7,800 US$ | 7,800 US$ | 20 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6422 | -89.1189 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-16 | 2016-08-23 | 2016-09-05 | Terminado
326460 | COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/ESCRITORIOS, SILLAS | 1,360 US$ | 1,360 US$ | 1,360 US$ | 30 | 100 | 0 | 10241 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6106 | -89.5854 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-19 | 2016-09-09 | 2016-09-18 | Terminado
326470 | COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/ARCHIVOS | 1,750 US$ | 1,750 US$ | 1,750 US$ | 30 | 100 | 0 | 10241 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6104 | -89.5856 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-19 | 2016-09-16 | 2016-09-18 | Terminado
326480 | COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/ESTANTES | 670 US$ | 670 US$ | 670 US$ | 30 | 100 | 0 | 10241 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.611 | -89.5852 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-19 | 2016-08-30 | 2016-09-18 | Terminado
326490 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/COMPLEMENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO/UPS | 520 US$ | 520 US$ | 520 US$ | 30 | 100 | 0 | 14465 | MOISÉS AMILCAR TAMACAS CORNELIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5898 | -89.2387 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-07-29 | 2016-08-19 | 2016-08-28 | Terminado
326500 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 9,504 US$ | 9,504 US$ | 9,504 US$ | 120 | 100 | 0 | 4346 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6661 | -88.1662 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-12 | 2016-12-10 | 2016-12-10 | Terminado
326510 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE EQUIPO LAPTOP Y PROYECTOR | 886 US$ | 886 US$ | 886 US$ | 30 | 100 | 0 | 6292 | TULIO SURIA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.6831 | -88.9336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-23 | 2016-10-04 | 2016-10-23 | Terminado
326520 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE CINTA | 45 US$ | 45 US$ | 45 US$ | 30 | 100 | 0 | 6292 | TULIO SURIA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.6835 | -88.933 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-21 | 2016-10-04 | 2016-10-21 | Terminado
326530 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 2,140 US$ | 2,140 US$ | 2,140 US$ | 30 | 100 | 0 | 2946 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0835 | -88.7508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-30 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | Terminado
326540 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA (CATASTRO TRIBUTARIO) | 5,214 US$ | 5,214 US$ | 5,214 US$ | 120 | 100 | 0 | 3042 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.917 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-16 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | Terminado
326550 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 8,150 US$ | 8,150 US$ | 8,150 US$ | 30 | 100 | 0 | 3158 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9506 | -88.1665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | Terminado
326560 | CAPACITACIÓN/SILLAS Y MESAS PLÁSTICAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 300 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7502 | -89.8429 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10990/16 | 9369 | 2016-08-25 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 2016-10-06 | Terminado
326570 | COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, REGULADORES DE VOLTAJE E IMPRESOR MULTIFUNCIÓN | 6,428 US$ | 6,428 US$ | 6,428 US$ | 30 | 100 | 0 | 10241 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6103 | -89.585 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-09-20 | 2016-10-01 | Terminado
326580 | COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO/ IMPRESORES MULTIFUNCIÓN | 1,300 US$ | 1,300 US$ | 1,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 10241 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6104 | -89.5858 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | Terminado
326590 | ADQUISICIÓN DE MOTO DE CARGA Y MOTOCICLETAS/MOTO DE CARGA | 2,829 US$ | 2,829 US$ | 2,829 US$ | 30 | 100 | 0 | 12676 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6365 | -89.6037 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-19 | 2016-09-07 | 2016-09-18 | Terminado
326600 | ADQUISICIÓN DE MOTO DE CARGA Y MOTOCICLETAS/ MOTOCICLETAS | 3,300 US$ | 3,300 US$ | 3,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 12676 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6365 | -89.6036 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-19 | 2016-09-02 | 2016-09-18 | Terminado
326610 | COMPRA DE EQUUIPO DE TRASNPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/MOTO DE 196.9CC | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 300 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7504 | -89.8423 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10990/16 | 9369 | 2016-08-25 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-06 | 2016-09-12 | 2016-10-06 | Terminado
326620 | ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS | 1,425 US$ | 1,425 US$ | 1,425 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0333 | -89.7839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-02 | 2016-09-13 | 2016-10-02 | Terminado
326630 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO/DISTANCIÓMETRO Y CINTA | 2,371 US$ | 2,371 US$ | 2,371 US$ | 30 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7342 | -89.1511 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-09-19 | 2016-09-21 | Terminado
326640 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO/CÁMARAS FOTOGRÁFICAS | 2,380 US$ | 2,380 US$ | 2,380 US$ | 30 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7345 | -89.1517 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-09-01 | 2016-09-21 | Terminado
326660 | ADQUISICIÓN DE LICENCIA ESRI ARCVIEW SINGLE USER ARCGIS FOR DESKTOP | 8,334 US$ | 8,334 US$ | 8,334 US$ | 30 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7343 | -89.1516 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-09-08 | 2016-09-21 | Terminado
326670 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS | 3,287 US$ | 3,287 US$ | 3,287 US$ | 30 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7349 | -89.151 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-09-12 | 2016-09-21 | Terminado
326690 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO/EQUIPO DE PERIFONEO | 2,377 US$ | 2,377 US$ | 2,377 US$ | 30 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7343 | -89.1516 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-22 | 2016-08-26 | 2016-09-21 | Terminado
326700 | BOMBA TERMONEBULIZADORA | 795 US$ | 795 US$ | 795 US$ | 30 | 100 | 0 | 1136 | PABLO ANTONIO MARTÍNEZ MOLINA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | 13.9837 | -88.983 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | AZACUALPA | AZACUALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-09-23 | Terminado
326710 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERO INTEGRADO MUNICIPAL (SAFIM) | 4,975 US$ | 4,975 US$ | 4,975 US$ | 2 | 100 | 0 | 13290 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.3834 | -88.3502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | Terminado
326720 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORAS, IMPRESORES | 3,200 US$ | 3,200 US$ | 3,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 4049 | MARVIN REYNALDO BERNAL SILVA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5164 | -88.2338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN MIGUEL | QUELEPA | QUELEPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-30 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | Terminado
326730 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/ESCRITORIOS, SILLAS | 650 US$ | 650 US$ | 650 US$ | 30 | 100 | 0 | 4049 | MARVIN REYNALDO BERNAL SILVA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5169 | -88.2339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN MIGUEL | QUELEPA | QUELEPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-25 | 2016-09-13 | 2016-09-24 | Terminado
326740 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, LICENCIAS E IMPRESOR LASER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERO MUNICIPAL (SAFIM)/COMPUTADORAS | 4,590 US$ | 4,590 US$ | 4,590 US$ | 30 | 100 | 0 | 4049 | MARVIN REYNALDO BERNAL SILVA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5163 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN MIGUEL | QUELEPA | QUELEPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-25 | 2016-09-20 | 2016-09-24 | Terminado
326750 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, LICENCIAS E IMPRESOR LASER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERO MUNICIPAL (SAFIM)/IMPRESOR | 2,435 US$ | 2,435 US$ | 2,435 US$ | 30 | 100 | 0 | 4049 | MARVIN REYNALDO BERNAL SILVA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5163 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN MIGUEL | QUELEPA | QUELEPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-17 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | Terminado
326760 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL-CATASTRO TRIBUTARIO | 10,737 US$ | 10,737 US$ | 10,737 US$ | 120 | 100 | 0 | 10705 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.7166 | -88.3667 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-19 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | Terminado
326770 | ESTANTES METÁLICOS | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 500 | OSMIN ANTONIO GUZMAN ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8602 | -89.8016 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-06 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | Terminado
326780 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | 2,640 US$ | 2,640 US$ | 2,640 US$ | 30 | 100 | 0 | 500 | OSMIN ANTONIO GUZMAN ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8602 | -89.8013 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10988/16 | 9369 | 2016-08-25 | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-06 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | Terminado
326790 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN | 1,569 US$ | 1,569 US$ | 1,569 US$ | 60 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7331 | -88.884 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-10987/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-09 | 2016-09-26 | 2016-11-08 | Terminado
326800 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO AHUACHAPAN 2016 | 3,550 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 45 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9212 | -89.8459 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326810 | TM FAMILIAS DE VÍCTIMAS DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DDHH EN ATIQUIZAYA | 325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9766 | -89.7525 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326811 | TM FAMILIAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA 2018 | 375 US$ | 320 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9764 | -89.7523 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
326820 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO AHUACHAPAN 2016 | 16,375 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 83 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9211 | -89.8459 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326830 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO APANECA 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | OSMIN ANTONIO GUZMAN ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8609 | -89.8012 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326840 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN LORENZO 2016 | 1,975 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 25 | ÁLVARO CASTILLO | FPS | FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.0334 | -89.7835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326841 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN LORENZO 2018 | 4,105 US$ | 3,585 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 21 | ÁLVARO CASTILLO | FPS | FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.034 | -89.7835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
326850 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ATIQUIZAYA 2016 | 1,325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9769 | -89.7525 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326851 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA 2018 | 3,440 US$ | 2,865 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9766 | -89.7522 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
326860 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN LORENZO 2016 | 6,325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 40 | ÁLVARO CASTILLO | FPS | FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.0334 | -89.7832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326861 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO 2018 | 16,080 US$ | 13,505 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 39 | ÁLVARO CASTILLO | FPS | FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.0335 | -89.7831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
326870 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CINQUERA 2016 | 1,650 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 21 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8839 | -88.9662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326880 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO GUACOTECTI 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.867 | -88.6502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326890 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CINQUERA 2016 | 7,275 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 34 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.883 | -88.9668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326900 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ILOBASCO 2016 | 150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8507 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326910 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO 2016 | 100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ JULIO ERNESTO ROMERO CASCO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8333 | -88.7163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326920 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SENSUNTEPEQUE 2016 | 1,850 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 22 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8664 | -88.6338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326930 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO GUACOTECTI 2016 | 325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8666 | -88.6505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326940 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TEJUTEPEQUE 2016 | 975 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8502 | -88.9004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326950 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ILOBASCO 2016 | 400 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTA ALICIA GARZA HERNANDEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8503 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326960 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ JULIO ERNESTO ROMERO CASCO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8337 | -88.7164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326970 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO VICTORIA 2016 | 15,725 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 199 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.951 | -88.6334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326980 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ARCATAO 2016 | 3,475 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 45 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0833 | -88.7502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
326990 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SENSUNTEPEQUE 2016 | 4,325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 32 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8668 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327000 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CHALATENANGO 2016 | 6,875 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 89 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.034 | -88.933 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327010 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TEJUTEPEQUE 2016 | 4,425 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 24 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8502 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327020 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO EL CARRIZAL 2016 | 1,700 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 21 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1837 | -88.8836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327030 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO VICTORIA 2016 | 35,600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 260 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.95 | -88.6339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327040 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ARCATAO 2016 | 17,650 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 86 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0838 | -88.7504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327050 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO EL PARAISO 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TONY MANZUR CASTILLO CORTEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1 | -89.0661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL PARAISO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327060 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CANCASQUE 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9835 | -88.8505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | CANCASQUE | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327070 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CHALATENANGO 2016 | 28,925 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 164 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0337 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327080 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO LA REINA 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | FERNANDO ALFREDO OCHOA VALLE | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.2001 | -89.1503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327090 | RANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CITALA 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ LORENZO VALDIVIESO GALDÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.3663 | -89.2165 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | CITALA | CITALA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327100 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO LAS FLORES 2016 | 4,400 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 57 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0505 | -88.8338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327110 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO EL CARRIZAL 2016 | 5,800 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 33 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1831 | -88.884 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327111 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL 2018 | 9,855 US$ | 8,375 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1838 | -88.8831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
327120 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO LAS VUELTAS 2016 | 3,250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 42 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1009 | -88.8839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327130 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NOMBRE DE JESUS 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0006 | -88.7333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327140 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO EL PARAISO 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TONY MANZUR CASTILLO CORTEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1001 | -89.0662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL PARAISO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327150 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NUEVA CONCEPCION 2016 | 3,350 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 45 | RAÚL ANDRÉS PEÑA LANDAVERDE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1334 | -89.3009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327160 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO LA REINA 2016 | 500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | FERNANDO ALFREDO OCHOA VALLE | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.2009 | -89.1509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327161 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE LA REINA 2018 | 1,525 US$ | 1,080 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | FERNANDO ALFREDO OCHOA VALLE | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.2005 | -89.1509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
327170 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NUEVA TRINIDAD 2016 | 225 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0668 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327180 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO OJOS DE AGUA 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | FRANKLIN ANTONIO MÁRQUEZ MELGAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1334 | -88.8664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327181 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO OJOS DE AGUA 2018 | 160 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | FRANKLIN ANTONIO MÁRQUEZ MELGAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.133 | -88.867 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
327190 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO POTONICO 2016 | 175 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9668 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327191 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO POTONICO 2018 | 435 US$ | 375 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9663 | -88.9005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | N/A | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
327200 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2016 | 400 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0164 | -88.7835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327210 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO LAS FLORES 2016 | 14,900 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 82 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0508 | -88.8338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327220 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2016 | 775 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0004 | -88.9009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | N/A | En Formulación | ASIGNADO A EVALUADOR | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327221 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2018 | 895 US$ | 805 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0007 | -88.901 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
327230 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO LAS VUELTAS 2016 | 15,950 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 82 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1002 | -88.884 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327240 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NOMBRE DE JESUS 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14 | -88.7339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327241 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS 2018 | 625 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0001 | -88.7332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
327250 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NUEVA CONCEPCION 2016 | 10,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 61 | RAÚL ANDRÉS PEÑA LANDAVERDE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1339 | -89.3008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327251 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN 2018 | 24,370 US$ | 18,425 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 61 | RAÚL ANDRÉS PEÑA LANDAVERDE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1336 | -89.301 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
327260 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NUEVA TRINIDAD 2016 | 1,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0664 | -88.8004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327280 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO POTONICO 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9664 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327290 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2016 | 1,725 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0163 | -88.7835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327300 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2016 | 2,275 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 14 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0009 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327301 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2018 | 2,430 US$ | 2,430 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14 | -88.901 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
327310 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO MORAZAN 2016 | 8,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 44 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1838 | -89.0508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327320 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO LABRADOR 2016 | 400 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0007 | -88.8508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327330 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO MORAZAN 2016 | 1,825 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 37 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1832 | -89.0508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327340 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ISIDRO LABRADOR 2016 | 375 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0005 | -88.8503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327350 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE MERCEDES 2016 | 100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0161 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327351 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE MERCEDES 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0162 | -88.9334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
327360 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TEJUTLA 2016 | 550 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1665 | -89.1003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327370 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CANDELARIA 2016 | 100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6831 | -88.9837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327380 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL DE MERCEDES 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0161 | -88.9338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327381 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0168 | -88.9339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
327390 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TEJUTLA 2016 | 2,650 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1669 | -89.1009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327400 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO COJUTEPEQUE 2016 | 225 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7167 | -88.9332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327410 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CANDELARIA 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6831 | -88.9834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327420 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO COJUTEPEQUE 2016 | 325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7167 | -88.9339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327430 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO EL CARMEN 2016 | 225 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.716 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327440 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO EL CARMEN 2016 | 825 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7161 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327450 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ORATORIO DE CONCEPCION 2016 | 500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8166 | -89.0598 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327460 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN PEDRO PERULAPAN 2016 | 2,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | OSWALDO SIBRIAN MIRANDA | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7732 | -89.0387 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327470 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL CEDROS 2016 | 3,575 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 22 | JOSÉ TOMÁS CORNEJO MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7335 | -88.8834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327480 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTA CRUZ MICHAPA 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MORIS ALBERTO TORRES IRAHETA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7336 | -88.9667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327490 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SUCHITOTO 2016 | 76,825 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 406 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9386 | -89.0275 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327500 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TENANCINGO 2016 | 2,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8331 | -88.9836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327510 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ANTIGUO CUSCATLAN 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ZOILA MILAGRO NAVAS HERRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6734 | -89.24 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327520 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ORATORIO DE CONCEPCION 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8163 | -89.0591 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327530 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN PEDRO PERULAPAN 2016 | 550 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | OSWALDO SIBRIAN MIRANDA | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7731 | -89.0381 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327540 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL CEDROS 2016 | 1,050 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 20 | JOSÉ TOMÁS CORNEJO MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7334 | -88.8832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327550 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CIUDAD ARCE 2016 | 2,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | NOÉ FRANCISCO MORÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8409 | -89.4472 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327560 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO COLON 2016 | 3,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 17 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7261 | -89.369 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327580 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO LA LIBERTAD 2016 | 500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ AGUILERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4889 | -89.3224 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327581 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO LA LIBERTAD 2018 | 625 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ AGUILERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4887 | -89.3227 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
327590 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SUCHITOTO 2016 | 15,350 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 243 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9385 | -89.0272 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327600 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO QUEZALTEPEQUE 2016 | 825 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8355 | -89.2742 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327610 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TENANCINGO 2016 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.834 | -88.9838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327620 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CIUDAD ARCE 2016 | 400 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | NOÉ FRANCISCO MORÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8404 | -89.4473 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327630 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SACACOYO 2016 | 650 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7367 | -89.471 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327640 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN JUAN OPICO 2016 | 575 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | CARMEN ABIGAIL GIRÓN CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8762 | -89.3599 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327650 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO COLON 2016 | 475 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7265 | -89.3686 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327660 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN MATIAS 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8865 | -89.3172 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327670 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO QUEZALTEPEQUE 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8354 | -89.2748 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327680 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN PABLO TACACHICO 2016 | 18,600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 101 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9755 | -89.3409 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327690 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SACACOYO 2016 | 150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7364 | -89.4715 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327700 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTA TECLA 2016 | 3,775 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 20 | JOSE ROBERTO DÁUBUISSON MUGUÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6768 | -89.2793 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327710 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TALNIQUE 2016 | 325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JUAN ANTONIO FUENTES ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6669 | -89.4095 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | TALNIQUE | TALNIQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327711 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TALNIQUE 2018 | 810 US$ | 700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JUAN ANTONIO FUENTES ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6665 | -89.4097 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | TALNIQUE | TALNIQUE |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
327720 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN PABLO TACACHICO 2016 | 4,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 72 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9754 | -89.341 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327730 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TAMANIQUE 2016 | 800 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | ÓSCAR ANTONIO AMAYA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.599 | -89.4208 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327740 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TEOTEPEQUE 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5851 | -89.5189 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327741 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE 2018 | 270 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5851 | -89.5183 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
327750 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TALNIQUE 2016 | 100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN ANTONIO FUENTES ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6666 | -89.4096 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | TALNIQUE | TALNIQUE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327751 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TALNIQUE 2018 | 215 US$ | 215 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN ANTONIO FUENTES ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6663 | -89.4099 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | TALNIQUE | TALNIQUE | N/A | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-27 11:38 |  | 2018-08-27 11:38 | En Ejecución
327760 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TAMANIQUE 2016 | 325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | ÓSCAR ANTONIO AMAYA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5986 | -89.4202 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327770 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TEOTEPEQUE 2016 | 100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5852 | -89.5185 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327771 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TEOTEPEQUE 2018 | 360 US$ | 215 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5853 | -89.5182 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | N/A | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
327780 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ZARAGOZA 2016 | 225 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SALAZAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5891 | -89.2886 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327790 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTA TECLA 2016 | 725 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSE ROBERTO DÁUBUISSON MUGUÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6763 | -89.2799 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327800 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ZARAGOZA 2016 | 1,225 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SALAZAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5892 | -89.2886 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327810 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO EL ROSARIO 2016 | 1,650 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 26 | RONALD NIXON TOBAR CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4976 | -89.0293 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327820 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CUYULTITAN 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MELVIN MOISES CASCO MARTINEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5485 | -89.097 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327830 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO OLOCUILTA 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.57 | -89.1172 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327840 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO EL ROSARIO 2016 | 9,175 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 50 | RONALD NIXON TOBAR CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4979 | -89.03 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | EL ROSARIO | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327850 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO PARAISO DE OSORIO 2016 | 100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6335 | -88.9664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327860 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO JERUSALEN 2016 | 500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VÍCTOR EMERSON MARTÍNEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6507 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327870 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO MASAHUAT 2016 | 150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | NELSON ADONYS ORTIZ DÍAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.569 | -89.04 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327880 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO OLOCUILTA 2016 | 500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5694 | -89.1173 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327881 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE OLOCUILTA 2018 | 900 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5698 | -89.1171 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
327890 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO PARAISO DE OSORIO 2016 | 325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6337 | -88.9664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327900 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN JUAN NONUALCO 2016 | 2,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 27 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5007 | -88.8832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327910 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO MASAHUAT 2016 | 575 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | NELSON ADONYS ORTIZ DÍAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5689 | -89.0393 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327920 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA 2016 | 175 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | NAPOLEON ARMANDO IRAHETA GIRÓN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3503 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327930 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN PEDRO MASAHUAT 2016 | 100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5434 | -89.0388 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327940 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL OBRAJUELO 2016 | 1,625 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 24 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5003 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327950 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN JUAN NONUALCO 2016 | 12,425 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 70 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5002 | -88.8837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327960 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTA MARIA OSTUMA 2016 | 325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6161 | -88.9333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327970 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN JUAN TALPA 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5021 | -89.0902 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327980 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTIAGO NONUALCO 2016 | 1,650 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 21 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5166 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
327990 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NAPOLEON ARMANDO IRAHETA GIRÓN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3502 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328000 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN PEDRO MASAHUAT 2016 | 500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5439 | -89.0383 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328010 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN PEDRO NONUALCO 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6002 | -88.9339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328020 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ZACATECOLUCA 2016 | 8,275 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 119 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5008 | -88.8665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328030 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTA ROSA DE LIMA 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | RONNY EDUARDO LAZO AGUILAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6246 | -87.8937 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328040 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CACAOPERA 2016 | 2,525 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 40 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7668 | -88.0834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328050 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL OBRAJUELO 2016 | 6,825 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 35 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5009 | -88.933 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328060 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO EL DIVISADERO 2016 | 175 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6006 | -88.0502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328061 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO EL DIVISADERO 2018 | 480 US$ | 375 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6005 | -88.05 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
328070 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO JOCOAITIQUE 2016 | 350 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | FRAY ADALBERTO ARRIAZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9004 | -88.1506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328071 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO JOCOAITIQUE 2018 | 915 US$ | 750 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | FRAY ADALBERTO ARRIAZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.901 | -88.1505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
328080 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTA MARIA OSTUMA 2016 | 1,150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6169 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328090 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO LOLOTIQUILLO 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7337 | -88.0833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328091 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO LOLOTIQUILLO 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.734 | -88.0836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
328100 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTIAGO NONUALCO 2016 | 5,400 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 30 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5168 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328110 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO MEANGUERA 2016 | 725 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8502 | -88.151 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328111 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO MEANGUERA 2018 | 1,750 US$ | 1,500 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8502 | -88.1505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
328120 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ZACATECOLUCA 2016 | 41,400 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 230 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5008 | -88.866 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328130 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NUEVA GUADALUPE 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5332 | -88.3509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328131 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NUEVA GUADALUPE 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5337 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
328140 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTA ROSA DE LIMA 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RONNY EDUARDO LAZO AGUILAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6249 | -87.8932 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328150 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO YAYANTIQUE 2016 | 325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4484 | -88.0226 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328151 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE 2018 | 1,130 US$ | 700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.449 | -88.0226 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
328160 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL 2016 | 300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4833 | -88.1835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328161 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL 2018 | 565 US$ | 480 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4839 | -88.1833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
328170 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO AGUILARES 2016 | 700 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 15 | JUAN ARMANDO GUARDADO MENJIVAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9573 | -89.1893 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328180 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CACAOPERA 2016 | 12,050 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 65 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.767 | -88.0833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328190 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO APOPA 2016 | 1,150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8077 | -89.1798 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328200 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO EL DIVISADERO 2016 | 825 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6002 | -88.0502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328201 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL DIVISADERO 2018 | 1,430 US$ | 1,245 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6003 | -88.0506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
328210 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO AYUTUXTEPEQUE 2016 | 300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7451 | -89.2061 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328220 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO GUATAJIAGUA 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7 | -88.25 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | LOS ABELINES |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328230 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CIUDAD DELGADO 2016 | 2,100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 32 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7244 | -89.1702 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328240 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO JOCOAITIQUE 2016 | 1,075 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | FRAY ADALBERTO ARRIAZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9003 | -88.1507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328241 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE 2018 | 2,770 US$ | 2,160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | FRAY ADALBERTO ARRIAZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9003 | -88.1508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
328250 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CUSCATANCINGO 2016 | 500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7364 | -89.1816 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328260 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO LOLOTIQUILLO 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7339 | -88.0837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328261 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO 2018 | 625 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7333 | -88.084 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
328270 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO EL PAISNAL 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9735 | -89.2183 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL PAISNAL | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328280 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO MEANGUERA 2016 | 3,125 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 16 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8504 | -88.1504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328281 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE MEANGUERA 2018 | 8,300 US$ | 6,755 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 16 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8507 | -88.1504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
328290 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN CARLOS 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS RODOLFO ALVAREZ DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6505 | -88.1 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | SAN CARLOS | SAN CARLOS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328291 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS 2018 | 230 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS RODOLFO ALVAREZ DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6505 | -88.1001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | SAN CARLOS | SAN CARLOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
328300 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO YAMABAL 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6669 | -88.1667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328301 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE YAMABAL 2018 | 760 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6661 | -88.1661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
328310 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO GUAZAPA 2016 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8763 | -89.1734 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328320 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CHINAMECA 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5003 | -88.3506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328321 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CHINAMECA 2018 | 625 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5009 | -88.3508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
328330 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ILOPANGO 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7019 | -89.1099 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328340 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO MEJICANOS 2016 | 1,675 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 34 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7409 | -89.213 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328350 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CIUDAD BARRIOS 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7667 | -88.2661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328351 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS 2018 | 625 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7661 | -88.2668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
328360 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NEJAPA 2016 | 800 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 17 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8147 | -89.2315 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328370 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NUEVA GUADALUPE 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5337 | -88.3508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328371 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NUEVA GUADALUPE 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5332 | -88.3507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
328380 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6587 | -89.1831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328390 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL 2016 | 1,050 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4832 | -88.1837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328391 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 2018 | 2,370 US$ | 1,945 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4831 | -88.1831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
328400 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN MARTIN 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7411 | -89.0564 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328410 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN SALVADOR 2016 | 1,775 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 32 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7005 | -89.2168 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328420 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTIAGO TEXACUANGOS 2016 | 100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6426 | -89.1184 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328421 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTIAGO TEXACUANGOS 2018 | 375 US$ | 375 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6429 | -89.1186 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
328430 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO AGUILARES 2016 | 3,025 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 17 | JUAN ARMANDO GUARDADO MENJIVAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9576 | -89.1896 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328440 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO APOPA 2016 | 6,900 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 36 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8076 | -89.1794 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328450 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO AYUTUXTEPEQUE 2016 | 1,475 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7454 | -89.2069 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328460 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CIUDAD DELGADO 2016 | 12,075 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 63 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7248 | -89.1704 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328470 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CUSCATANCINGO 2016 | 1,575 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7008 | -89.2164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328480 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO EL PAISNAL 2016 | 1,150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9736 | -89.2188 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL PAISNAL |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328490 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO GUAZAPA 2016 | 1,575 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8767 | -89.1733 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328500 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ILOPANGO 2016 | 2,150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7002 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328510 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO MEJICANOS 2016 | 10,400 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 57 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7401 | -89.2139 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328520 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NEJAPA 2016 | 3,350 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8142 | -89.2313 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328530 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO PANCHIMALCO 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.612 | -89.1808 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328540 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN MARCOS 2016 | 3,375 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 17 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6583 | -89.1832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328550 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN MARTIN 2016 | 1,975 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7416 | -89.0566 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328560 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN SALVADOR 2016 | 12,900 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 67 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7 | -89.216 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328570 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTIAGO TEXACUANGOS 2016 | 1,075 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6423 | -89.118 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328571 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGI TEXACUANGOS 2018 | 2,235 US$ | 1,785 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6423 | -89.119 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
328580 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTO TOMAS 2016 | 1,075 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6401 | -89.1338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328581 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 2018 | 230 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.641 | -89.1331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
328590 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SOYAPANGO 2016 | 11,375 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 56 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7341 | -89.1511 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328591 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SOYPANGO 2018 | 19,685 US$ | 15,020 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 56 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7349 | -89.152 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
328600 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TONACATEPEQUE 2016 | 4,075 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 24 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7814 | -89.119 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328610 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO APASTEPEQUE 2016 | 1,325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6661 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328620 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ESTEBAN CATARINA 2016 | 44,525 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 225 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6832 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328630 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN 2016 | 2,700 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 15 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.734 | -88.8338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328640 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN VICENTE 2016 | 1,800 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.633 | -88.8008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328650 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTA CLARA 2016 | 15,125 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 92 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7009 | -88.7338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328660 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SOYAPANGO 2016 | 2,275 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 37 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.735 | -89.1511 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328670 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TONACATEPEQUE 2016 | 925 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 14 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7811 | -89.1181 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328680 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO APASTEPEQUE 2016 | 275 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6667 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328690 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ESTEBAN CATARINA 2016 | 6,850 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 110 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6838 | -88.784 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328700 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN 2016 | 375 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7336 | -88.8332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328710 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO 2016 | 150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VICTORIA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE LÓPEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7161 | -88.8506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328720 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TECOLUCA 2016 | 53,925 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 278 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5336 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328730 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN VICENTE 2016 | 325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6333 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328740 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO VERAPAZ 2016 | 500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6501 | -88.867 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328750 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTA CLARA 2016 | 3,550 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 54 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7008 | -88.7338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328760 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CANDELARIA DE LA FRONTERA 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1163 | -89.6507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328770 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VICTORIA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE LÓPEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7162 | -88.8507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328780 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CHALCHUAPA 2016 | 1,475 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | VILMA JOSEFA TURCIOS DE BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9864 | -89.6811 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328781 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CHALCHUAPA 2018 | 3,815 US$ | 3,190 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | VILMA JOSEFA TURCIOS DE BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9865 | -89.6817 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
328790 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TECOLUCA 2016 | 11,500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 174 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5337 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328800 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO COATEPEQUE 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9288 | -89.505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328810 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO VERAPAZ 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6502 | -88.8662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328820 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO CHALCHUAPA 2016 | 150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VILMA JOSEFA TURCIOS DE BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9864 | -89.6819 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328830 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO METAPAN 2016 | 5,725 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 39 | JOSÉ RIGOBERTO PINTO RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.333 | -89.4507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328840 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO COATEPEQUE 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9282 | -89.5048 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328860 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO METAPAN 2016 | 1,250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | JOSÉ RIGOBERTO PINTO RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.3338 | -89.4507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328870 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO PAJONAL 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | WALTER OSWALDO MARTÍNEZ RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1962 | -89.5815 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | SAN ANTONIO PAJONAL | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328871 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO PAJONAL 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | WALTER OSWALDO MARTÍNEZ RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1966 | -89.582 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | SAN ANTONIO PAJONAL | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
328880 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTA ANA 2016 | 4,375 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 66 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9944 | -89.5594 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328890 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTA ROSA GUACHIPILIN 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | HUGO BESAEL FLORES MAGAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2008 | -89.3502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328900 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ARMENIA 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7438 | -89.4987 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328910 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO PAJONAL 2016 | 325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | WALTER OSWALDO MARTÍNEZ RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1963 | -89.5817 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | SAN ANTONIO PAJONAL |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328920 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO JUAYUA 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | EDGAR ALEXANDER SAZ AREVALO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8412 | -89.7457 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328930 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTA ANA 2016 | 17,225 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 92 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9945 | -89.5596 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328940 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NAHUIZALCO 2016 | 1,225 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 21 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7771 | -89.736 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328941 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NAHUIZALCO 2018 | 2,800 US$ | 2,300 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7775 | -89.7368 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
328950 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTA ROSA GUACHIPILIN 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | HUGO BESAEL FLORES MAGAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2001 | -89.3508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328960 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL MONTE 2016 | 475 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | TEODORO PINEDA OSORIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7167 | -89.7384 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SAN ANTONIO DEL MONTE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328961 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL MONTE 2018 | 480 US$ | 480 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | TEODORO PINEDA OSORIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7164 | -89.7384 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SAN ANTONIO DEL MONTE | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
328970 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO TEXISTEPEQUE 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ DIMAS AGUILAR | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1334 | -89.5009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328971 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE 2018 | 760 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ DIMAS AGUILAR | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1334 | -89.5009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
328980 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN 2016 | 3,175 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 51 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7157 | -89.7989 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328981 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO 2018 | 7,230 US$ | 6,690 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 39 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7153 | -89.7985 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
328990 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SONSONATE 2016 | 150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7185 | -89.725 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
328991 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SONSONATE 2018 | 375 US$ | 320 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7188 | -89.7245 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
329000 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ACAJUTLA 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ALBERTO ZEPEDA PINEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5923 | -89.8271 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329001 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA 2018 | 540 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ALBERTO ZEPEDA PINEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5927 | -89.8273 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
329010 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ESTANZUELAS 2016 | 100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6502 | -88.501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329011 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ESTANZUELAS 2018 | 220 US$ | 215 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6504 | -88.5007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
329020 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ARMENIA 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7435 | -89.499 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329030 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO IZALCO 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ALFONSO GUEVARA CISNEROS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.744 | -89.6733 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | IZALCO | IZALCO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329040 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO JUAYUA 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EDGAR ALEXANDER SAZ AREVALO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8414 | -89.7452 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329050 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO JIQUILISCO 2016 | 9,600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 163 | LOIDA EUNICE LOZA DE PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.3164 | -88.5839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329060 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO MERCEDES UMAÑA 2016 | 100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5661 | -88.5004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329061 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO MERCEDES UMAÑA 2018 | 215 US$ | 215 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5667 | -88.5003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
329070 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NAHUIZALCO 2016 | 4,650 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 27 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7771 | -89.737 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329071 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NAHUIZALCO 2018 | 10,365 US$ | 8,265 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 23 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7776 | -89.7363 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
329080 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NUEVA GRANADA 2016 | 1,275 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 21 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6006 | -88.4504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329090 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN AGUSTIN 2016 | 175 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4333 | -88.6007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329091 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN AGUSTIN 2018 | 680 US$ | 535 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4331 | -88.6007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
329100 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL MONTE 2016 | 2,225 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | TEODORO PINEDA OSORIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.717 | -89.7384 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SAN ANTONIO DEL MONTE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329110 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN 2016 | 11,475 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 69 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7156 | -89.7988 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329111 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 2018 | 30,340 US$ | 24,475 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 67 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7154 | -89.7983 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
329120 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SONSONATE 2016 | 325 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7185 | -89.7247 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329121 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SONSONATE 2018 | 810 US$ | 700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7185 | -89.7249 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
329130 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO ESTANZUELAS 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6508 | -88.5005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329131 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELAS 2018 | 230 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.65 | -88.5005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
329140 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN DIONISIO 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JULIO ALBERTO TORRES OSORIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.2832 | -88.4662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329150 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO JAVIER 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4167 | -88.5833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | LOS RIOS | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329160 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO JIQUILISCO 2016 | 43,175 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 235 | LOIDA EUNICE LOZA DE PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.3167 | -88.5832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329170 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO USULUTAN 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ MAURICIO ZELAYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3503 | -88.4505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10996/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329171 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO USULUTAN 2018 | 230 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ MAURICIO ZELAYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3509 | -88.4505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | N/A | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
329180 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO MERCEDES UMAÑA 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5666 | -88.5004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329181 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA 2018 | 540 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5669 | -88.5008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-10-26 10:29 |  | 2018-10-26 10:29 | En Ejecución
329190 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO NUEVA GRANADA 2016 | 7,650 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 32 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6007 | -88.45 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329200 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO PUERTO EL TRIUNFO 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EDGAR JAVIER AMAYA HURTADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.2839 | -88.5505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329210 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO USULUTAN 2016 | 150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ MAURICIO ZELAYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3509 | -88.4506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329211 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE USULUTÁN 2018 | 455 US$ | 325 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ MAURICIO ZELAYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3506 | -88.45 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | N/A | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
329220 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO JAVIER 2016 | 75 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4164 | -88.5662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329221 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER 2018 | 160 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4169 | -88.5664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | N/A | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-10-26 10:31 |  | 2018-10-26 10:31 | En Ejecución
329230 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN AGUSTIN 2016 | 400 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4336 | -88.6004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329231 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 2018 | 990 US$ | 700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4334 | -88.6 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
329240 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO SAN DIONISIO 2016 | 250 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JULIO ALBERTO TORRES OSORIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.2834 | -88.4661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | N/A | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329250 | TRANSFERENCIA MONETARIA A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO OJOS DE AGUA 2016 | 500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | FRANKLIN ANTONIO MÁRQUEZ MELGAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1339 | -88.8661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-10995/16 | 9369 | 2016-08-25 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.X | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2016 |  |  |  | En Formulación
329251 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA 2018 | 1,245 US$ | 1,080 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | FRANKLIN ANTONIO MÁRQUEZ MELGAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1333 | -88.8663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
329260 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/VEHÍCULO PICK UP 4X4 | 24,269 US$ | 24,269 US$ | 24,269 US$ | 30 | 100 | 0 | 13424 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2538 | -88.2476 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11001/16 | 9376 | 2016-09-01 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-30 | 2016-11-19 | 2016-11-29 | Terminado
329270 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 4,236 US$ | 4,236 US$ | 4,236 US$ | 50 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7337 | -88.883 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11001/16 | 9376 | 2016-09-01 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | Terminado
329280 | EQUIPO BÁSICO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA DE LAS COMISIONES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL/CUERDA, LONA | 641 US$ | 641 US$ | 641 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | MARIO TICAS | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.35 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11003/16 | 9376 | 2016-09-01 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-25 | 2016-09-08 | 2016-09-24 | Terminado
329290 | EQUIPO BÁSICO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA DE LAS COMISIONES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL/CHALECOS, GORRAS, CAPAS, CORDEL | 698 US$ | 698 US$ | 698 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | MARIO TICAS | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.3503 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11003/16 | 9376 | 2016-09-01 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-25 | 2016-09-12 | 2016-09-24 | Terminado
329300 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS, DISCO DURO, PROYECTOR, SCANNER, IMPRESOR | 16,362 US$ | 16,362 US$ | 16,362 US$ | 30 | 100 | 0 | 24817 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.7669 | -88.2662 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11002/16 | 9376 | 2016-09-01 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-31 | 2016-09-05 | 2016-09-30 | Terminado
329310 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/FOTOCOPIADORA, IMPRESOR, GPS | 12,187 US$ | 12,187 US$ | 12,187 US$ | 30 | 100 | 0 | 24817 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.7661 | -88.2663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11002/16 | 9376 | 2016-09-01 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-31 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | Terminado
329320 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y COMPUTADORA PORTÁTIL | 2,870 US$ | 2,870 US$ | 2,870 US$ | 1 | 100 | 0 | 10417 | MIGUEL ANGEL MEJIA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.703 | -89.7128 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11002/16 | 9376 | 2016-09-01 | SONSONATE | NAHULINGO | NAHULINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-09 | Terminado
329330 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 3,780 US$ | 3,780 US$ | 3,780 US$ | 30 | 100 | 0 | 49081 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7778 | -89.7364 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11001/16 | 9376 | 2016-09-01 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-03 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | Terminado
329340 | ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR DE CAÑÓN, 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES Y 1 IMPRESOR EN PVC/PROYECTOR, COMPUTADORAS | 2,701 US$ | 2,701 US$ | 2,701 US$ | 30 | 100 | 0 | 10417 | MIGUEL ANGEL MEJIA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.7039 | -89.7123 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11002/16 | 9376 | 2016-09-01 | SONSONATE | NAHULINGO | NAHULINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-31 | 2016-09-02 | 2016-09-30 | Terminado
329350 | ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR DE CAÑÓN, 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES Y 1 IMPRESOR EN PVC/IMPRESOR | 1,785 US$ | 1,785 US$ | 1,785 US$ | 1 | 100 | 0 | 10417 | MIGUEL ANGEL MEJIA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.7032 | -89.7121 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11002/16 | 9376 | 2016-09-01 | SONSONATE | NAHULINGO | NAHULINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | Terminado
329360 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 5,800 US$ | 5,800 US$ | 5,800 US$ | 112 | 100 | 0 | 17787 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5003 | -88.5335 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11002/16 | 9376 | 2016-09-01 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-12-14 | 2016-12-19 | Terminado
329370 | COMPRA DE UNA MOTOCICLETA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 2,490 US$ | 2,490 US$ | 2,490 US$ | 30 | 100 | 0 | 3042 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9165 | -88.2338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11003/16 | 9376 | 2016-09-01 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-08 | 2016-09-21 | 2016-10-08 | Terminado
329380 | ACTUALIZACIÓN DE LEY DE IMPUESTOS | 5,800 US$ | 5,800 US$ | 5,800 US$ | 112 | 100 | 0 | 17787 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5003 | -88.5338 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11002/16 | 9376 | 2016-09-01 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | Terminado
329390 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 2,800 US$ | 2,800 US$ | 2,800 US$ | 15 | 100 | 0 | 3650 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8167 | -88.216 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11003/16 | 9376 | 2016-09-01 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-05 | 2016-09-07 | 2016-09-20 | Terminado
329400 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 74 | 100 | 0 | 17787 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5005 | -88.5331 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11002/16 | 9376 | 2016-09-01 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | Terminado
329410 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA/ BOMBA TERMONEBULIZADORA | 687 US$ | 687 US$ | 687 US$ | 30 | 100 | 0 | 29271 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0338 | -88.9339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11001/16 | 9376 | 2016-09-01 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-21 | 2016-10-04 | 2016-10-21 | Terminado
329420 | SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 10090 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6833 | -88.9831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11002/16 | 9376 | 2016-09-01 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-09-22 | 2016-09-28 | Terminado
329430 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 5,740 US$ | 5,740 US$ | 5,740 US$ | 3 | 100 | 0 | 2804 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8508 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11002/16 | 9376 | 2016-09-01 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-02 | 2016-09-20 | 2016-09-05 | Terminado
329440 | ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVIL DOBLE CABINA 4X4, MUNICIPIO DE EL PAISNAL/PICK UP | 24,659 US$ | 24,659 US$ | 24,659 US$ | 30 | 100 | 0 | 14551 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.9734 | -89.2185 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11001/16 | 9376 | 2016-09-01 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL PAISNAL |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-05 | 2016-09-30 | 2016-10-05 | Terminado
329450 | CAPACITACIÓN EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 35 | 100 | 0 | 6871 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4486 | -88.0227 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11002/16 | 9376 | 2016-09-01 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS MUNICIPIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-09-26 | 2016-10-03 | Terminado
329460 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TÉCNICO E INFORMÁTICO | 2,810 US$ | 2,810 US$ | 2,810 US$ | 30 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9503 | -88.6337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11002/16 | 9376 | 2016-09-01 | CABAÑAS | VICTORIA | VARIOS | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-14 | 2016-11-03 | 2016-10-14 | Terminado
329470 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL(CATASTRO TRIBUTARIO) | 6,350 US$ | 6,350 US$ | 6,350 US$ | 120 | 100 | 0 | 2804 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.85 | -88.2332 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11002/16 | 9376 | 2016-09-01 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-23 | 2016-12-19 | 2016-12-21 | Terminado
329480 | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS/ PICK UP 4X4 DOBLE CABINA | 21,420 US$ | 21,420 US$ | 21,420 US$ | 30 | 100 | 0 | 22705 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5898 | -89.2883 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11001/16 | 9376 | 2016-09-01 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-10-12 | 2016-10-26 | Terminado
329490 | ADQUISICIÓN DE IMPRESOR MULTIFUNCIONAL | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 131286 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8071 | -89.1793 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11004/16 | 9376 | 2016-09-01 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-25 | 2016-09-09 | 2016-09-24 | Terminado
329500 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 21,500 US$ | 21,500 US$ | 21,500 US$ | 0 | 100 | 0 | 5000 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.2207 | -88.1383 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11002/16 | 9376 | 2016-09-01 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-31 | 2016-12-15 | 2016-08-31 | Terminado
329510 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA DE 150 C.C. | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 10417 | MIGUEL ANGEL MEJIA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.7036 | -89.7129 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11004/16 | 9376 | 2016-09-01 | SONSONATE | NAHULINGO | NAHULINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | Terminado
329520 | ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS PLÁSTICAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 10417 | MIGUEL ANGEL MEJIA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.7034 | -89.7126 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11004/16 | 9376 | 2016-09-01 | SONSONATE | NAHULINGO | NAHULINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-06 | 2016-09-09 | 2016-10-06 | Terminado
329530 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES BÁSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS/ BOMBA TERMONEBULIZADORA/ TECLE | 1,683 US$ | 1,683 US$ | 1,683 US$ | 10 | 100 | 0 | 3158 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9503 | -88.1665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11003/16 | 9376 | 2016-09-01 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-28 | 2016-09-02 | 2016-09-07 | Terminado
329540 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES BÁSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS/ MOTOSIERRA/ MOTOGUADAÑA/PLANTA GENERADORA | 6,496 US$ | 6,496 US$ | 6,496 US$ | 30 | 100 | 0 | 3158 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9504 | -88.1667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11003/16 | 9376 | 2016-09-01 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-28 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | Terminado
329560 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICOS Y EQUIPO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL | 4,077 US$ | 4,077 US$ | 4,077 US$ | 30 | 100 | 0 | 34045 | EZEQUIEL MILLA GUERRA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.337 | -87.8434 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11003/16 | 9376 | 2016-09-01 | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-26 | 2016-09-09 | 2016-09-25 | Terminado
329570 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO/COMPLEMENTO DE 3 HERRAMIENTAS | 165 US$ | 165 US$ | 165 US$ | 5 | 100 | 0 | 2585 | LUIS NAPOLEÓN SERVELLÓN VANEGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6507 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11004/16 | 9376 | 2016-09-01 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 2016-09-28 | Terminado
329580 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 2,490 US$ | 2,490 US$ | 2,490 US$ | 30 | 100 | 0 | 9700 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7169 | -88.117 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11003/16 | 9376 | 2016-09-01 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-10-14 | 2016-11-04 | Terminado
329590 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADOR ELÉCTRICO | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.033 | -89.783 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11001/16 | 9376 | 2016-09-01 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-02 | 2016-09-13 | 2016-10-02 | Terminado
329600 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA COMISIONES ESCOLARES | 6,654 US$ | 6,654 US$ | 6,654 US$ | 45 | 100 | 0 | 10090 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6832 | -88.9834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11001/16 | 9376 | 2016-09-01 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-10-31 | 2016-11-06 | Terminado
329610 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 5076 | ROGELIO ARTURO ARGUETA SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7831 | -88.1334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11093/16 | 9411 | 2016-10-06 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-14 | 2016-11-13 | 2016-11-13 | Terminado
329620 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEZONTES | 4,046 US$ | 4,046 US$ | 4,046 US$ | 60 | 100 | 0 | 253 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6132 | -89.0101 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11006/16 | 9376 | 2016-09-01 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 98.9 | SIS-NUESTROS MAYORES DERECHOS II-2014 | 2016-09-30 | 2017-01-18 | 2016-11-29 | Terminado
329630 | MEJORA DE CANCHA MÚLTIPLE DE FUTBOL Y BALONCESTO DE COLONIA GUADALCANAL | 20,243 US$ | 19,442 US$ | 19,442 US$ | 30 | 100 | 100 | 3000 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7243 | -89.1701 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11015/16 | 9376 | 2016-09-01 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | COLONIA GUADALCANAL | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2016-12-20 | 2017-02-17 | 2017-01-19 | Terminado
329640 | ACCESIBILIDAD E INSTALACIÓN DE JUEGOS RECREATIVOS EN ZONA VERDE DE COLONIA SAN FRANCISCO | 14,048 US$ | 12,305 US$ | 12,305 US$ | 60 | 100 | 100 | 5000 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7249 | -89.1702 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11015/16 | 9376 | 2016-09-01 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | COLONIA SAN FRANCISCO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2016-12-23 | 2017-04-25 | 2017-02-21 | Terminado
329650 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE DE FUTBOL Y BALONCESTO DE COLONIA LA AURORA | 26,084 US$ | 24,884 US$ | 24,884 US$ | 70 | 100 | 100 | 1535 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7241 | -89.1706 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11015/16 | 9376 | 2016-09-01 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2016-12-23 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | Terminado
329660 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOTIFICACIÓN JORDÁN II, MUNICIPIO DE SANTA ANA | 16,032 US$ | 14,321 US$ | 14,321 US$ | 75 | 100 | 100 | 125 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9943 | -89.5593 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11015/16 | 9376 | 2016-09-01 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2016-12-12 | 2017-04-21 | 2017-02-25 | Terminado
329670 | REHABILITACIÓN DE ÁREA RECREATIVA DE COLONIA GUADALCANAL | 3,361 US$ | 3,352 US$ | 3,352 US$ | 30 | 100 | 100 | 3000 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7246 | -89.1705 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-11015/16 | 9376 | 2016-09-01 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2016-12-20 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | Terminado
329680 | MEJORAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA LAMATEPEC I, MUNICIPIO DE SANTA ANA | 8,611 US$ | 7,836 US$ | 7,836 US$ | 30 | 100 | 100 | 800 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9947 | -89.5592 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11015/16 | 9376 | 2016-09-01 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2016-12-12 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | Terminado
329690 | MEJORA DE CANCHA DE FUTBOL DE COLONIA SANTA ALEGRÍA | 10,061 US$ | 9,910 US$ | 9,910 US$ | 30 | 100 | 100 | 7500 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7249 | -89.1703 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11015/16 | 9376 | 2016-09-01 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2016-12-20 | 2017-02-17 | 2017-01-19 | Terminado
329700 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 1,419 US$ | 1,419 US$ | 1,419 US$ | 15 | 100 | 0 | 1467 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8838 | -88.9667 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11022/16 | 9383 | 2016-09-08 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-24 | 2016-10-27 | 2016-11-08 | Terminado
329710 | ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS DE 1.5 TON./TIPO CAMIONCITO | 32,077 US$ | 32,077 US$ | 32,077 US$ | 22 | 100 | 0 | 120200 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7247 | -89.1705 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11022/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | Terminado
329720 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/PICK UP | 9,584 US$ | 9,584 US$ | 9,584 US$ | 30 | 100 | 0 | 6518 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4333 | -88.601 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11022/16 | 9383 | 2016-09-08 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-29 | 2016-10-13 | 2016-10-29 | Terminado
329740 | GENERADOR DE ENERGÍA PORTÁTIL | 4,241 US$ | 4,241 US$ | 4,241 US$ | 30 | 100 | 0 | 29858 | JOEL ERNESTO RAMÍREZ ACOSTA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9013 | -89.9299 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11022/16 | 9383 | 2016-09-08 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-10-12 | 2016-10-26 | Terminado
329750 | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA E IMPRESOR | 596 US$ | 596 US$ | 596 US$ | 30 | 100 | 0 | 9525 | ROBERTO ANDRES LEMUS FLORES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 14.2003 | -89.1508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | CHALATENANGO | LA REINA | LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 2016-10-21 | Terminado
329760 | ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO | 481 US$ | 481 US$ | 481 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7165 | -88.8004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-09-23 | 2016-10-01 | Terminado
329780 | ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE DISTANCIA | 774 US$ | 774 US$ | 774 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7164 | -88.8009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-09-23 | 2016-10-01 | Terminado
329790 | ADQUISICIÓN DE PANTALLA DE PROYECCIÓN | 110 US$ | 110 US$ | 110 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7161 | -88.8009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-09-23 | 2016-10-01 | Terminado
329800 | ADQUISICIÓN DE RETROPROYECTOR | 700 US$ | 700 US$ | 700 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7163 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-09-23 | 2016-10-01 | Terminado
329810 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO | 5,171 US$ | 5,171 US$ | 5,171 US$ | 10 | 100 | 0 | 6584 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8836 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-06 | 2016-10-10 | 2016-10-16 | Terminado
329820 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS DE SOFTWARE | 6,756 US$ | 6,756 US$ | 6,756 US$ | 30 | 100 | 0 | 2877 | JOSE JUAN SANCHEZ LUNA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9006 | -88.1502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-10-14 | 2016-10-16 | Terminado
329830 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORA, ANTIVIRUS, ESCRITORIO, USB | 1,336 US$ | 1,336 US$ | 1,336 US$ | 15 | 100 | 0 | 9015 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6502 | -88.5008 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-09-16 | 2016-09-27 | Terminado
329840 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/SILLAS | 197 US$ | 197 US$ | 197 US$ | 15 | 100 | 0 | 9015 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6508 | -88.5009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-09-16 | 2016-09-27 | Terminado
329850 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA INDUSTRIAL | 3,490 US$ | 3,490 US$ | 3,490 US$ | 30 | 100 | 0 | 5084 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6226 | -89.021 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-05 | 2016-09-05 | 2016-10-05 | Terminado
329860 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Y FINANZAS | 1,750 US$ | 1,750 US$ | 1,750 US$ | 60 | 100 | 0 | 6782 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8331 | -88.9837 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-07 | 2016-10-17 | 2016-11-06 | Terminado
329870 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | 27,500 US$ | 27,500 US$ | 27,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8417 | -89.7458 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-09-20 | 2016-10-12 | Terminado
329880 | EQUIPAMIENTO BÁSICO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO/ESCRITORIOS SECRETARIALES | 708 US$ | 708 US$ | 708 US$ | 30 | 100 | 0 | 2592 | ANTONIO SERRANO SERRANO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0009 | -88.8502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | Terminado
329890 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO | 3,450 US$ | 3,450 US$ | 3,450 US$ | 30 | 100 | 0 | 5985 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.134 | -89.0004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-05 | 2016-10-20 | 2016-10-05 | Terminado
329900 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 18,710 US$ | 18,710 US$ | 18,710 US$ | 30 | 100 | 0 | 120200 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7241 | -89.1701 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-09 | 2016-10-07 | 2016-10-09 | Terminado
329910 | COMPRA DE LAPTOP PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA | 800 US$ | 800 US$ | 800 US$ | 2 | 100 | 0 | 4210 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9009 | -88.0502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11024/16 | 9383 | 2016-09-08 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-05 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | Terminado
329920 | ADQUISICIÓN DE PICK UP 4X4 PARA GESTIÓN DE RIESGO | 15,460 US$ | 15,460 US$ | 15,460 US$ | 30 | 100 | 0 | 5084 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6225 | -89.0218 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11024/16 | 9383 | 2016-09-08 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 2016-10-16 | Terminado
329930 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 2,800 US$ | 2,800 US$ | 2,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 5637 | JOSE FERMIN SORTO REQUENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8164 | -88.35 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11024/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN LUIS DE LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-10-07 | 2016-10-12 | Terminado
329940 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMILLAS, OCHO CAPAS IMPERMEABLES, DOS ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE GESTIÓN DE RIESGO/CAMILLAS | 258 US$ | 258 US$ | 258 US$ | 15 | 100 | 0 | 1339 | LOIDA CELINA CLAROS DE URBINA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.867 | -88.2167 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11024/16 | 9383 | 2016-09-08 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 2016-09-13 | Terminado
329950 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMILLAS, OCHO CAPAS IMPERMEABLES, DOS ESCALERAS DE FIBRA DE VIDIRIO PARA USO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES/CAPAS | 64 US$ | 64 US$ | 64 US$ | 15 | 100 | 0 | 1339 | LOIDA CELINA CLAROS DE URBINA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8664 | -88.2169 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11024/16 | 9383 | 2016-09-08 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 2016-09-13 | Terminado
329960 | ADQUISICIÓN DE DOS CAMILLAS, OCHO CAPAS IMPERMEABLES, DOS ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES/ESCALERAS | 216 US$ | 216 US$ | 216 US$ | 15 | 100 | 0 | 1339 | LOIDA CELINA CLAROS DE URBINA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8664 | -88.2161 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11024/16 | 9383 | 2016-09-08 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 2016-09-13 | Terminado
329970 | COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 200 US$ | 200 US$ | 200 US$ | 30 | 100 | 0 | 3042 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9168 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11024/16 | 9383 | 2016-09-08 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-08 | 2016-09-21 | 2016-10-08 | Terminado
329980 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 4X4 DE 1.5 TON. PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/CAMIONCITO | 20,227 US$ | 20,227 US$ | 20,227 US$ | 60 | 100 | 0 | 9700 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.717 | -88.1166 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11024/16 | 9383 | 2016-09-08 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-21 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | Terminado
329990 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 1,279 US$ | 1,279 US$ | 1,279 US$ | 10 | 100 | 0 | 250 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.551 | -88.3505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11024/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-12 | 2016-10-19 | 2016-10-22 | Terminado
330000 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA | 757 US$ | 757 US$ | 757 US$ | 45 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7334 | -88.8831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-25 | 2016-11-29 | 2016-12-09 | Terminado
330010 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA TODO TERRENO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 2,700 US$ | 2,700 US$ | 2,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 4210 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9008 | -88.051 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11024/16 | 9383 | 2016-09-08 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-05 | 2016-09-28 | 2016-10-05 | Terminado
330020 | COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CAPACITACIONES EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 3,450 US$ | 3,450 US$ | 3,450 US$ | 2 | 100 | 0 | 4210 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9005 | -88.0505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11024/16 | 9383 | 2016-09-08 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-05 | 2016-09-07 | 2016-09-07 | Terminado
330030 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA | 16,260 US$ | 16,260 US$ | 16,260 US$ | 0 | 100 | 0 | 12197 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3508 | -88.3663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11022/16 | 9383 | 2016-09-08 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | Terminado
330040 | SISTEMA DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 8,440 US$ | 8,440 US$ | 8,440 US$ | 30 | 100 | 0 | 16584 | RAMON MIGUEL COREAS ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2839 | -88.5504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-06 | 2016-09-23 | 2016-10-06 | Terminado
330050 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 7,500 US$ | 120 | 100 | 0 | 8240 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8508 | -88.3003 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-07 | 2016-12-20 | 2017-01-05 | Terminado
330060 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 0 | 100 | 0 | 3000 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.6837 | -88.3832 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-12-02 | 2016-08-29 | Terminado
330070 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 5637 | JOSE FERMIN SORTO REQUENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8161 | -88.3506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN LUIS DE LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-10-07 | 2016-11-11 | Terminado
330080 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 7,100 US$ | 7,100 US$ | 7,100 US$ | 60 | 100 | 0 | 8240 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.85 | -88.3005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-14 | 2016-09-21 | 2016-11-13 | Terminado
330090 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL, ADQUISICIÓN DE CINCO RADIOS PORTÁTILES | 1,032 US$ | 1,032 US$ | 1,032 US$ | 30 | 100 | 0 | 2996 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1332 | -88.9509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11022/16 | 9383 | 2016-09-08 | CHALATENANGO | COMALAPA | COMALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-13 | 2016-09-30 | 2016-10-13 | Terminado
330100 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 1,753 US$ | 1,753 US$ | 1,753 US$ | 30 | 100 | 0 | 72758 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7419 | -89.0562 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11022/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-02 | 2016-09-19 | 2016-10-02 | Terminado
330110 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS MUNICIPALES | 3,400 US$ | 3,400 US$ | 3,400 US$ | 90 | 100 | 0 | 9700 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7166 | -88.1167 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-13 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | Terminado
330120 | ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPAL | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 4915 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7339 | -88.084 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-05 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | Terminado
330130 | EQUIPO Y SOFTWARE/FOTOCOPIADORA | 651 US$ | 651 US$ | 651 US$ | 30 | 100 | 0 | 862 | CARLOS ARTURO VALDES OCHOA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9746 | -89.0011 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11023/16 | 9383 | 2016-09-08 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-09-28 | 2016-10-22 | Terminado
330140 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/LAPTOP, UPS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6426 | -89.1184 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11025/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-02 | 2016-10-02 | 2016-10-02 | Terminado
330150 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESOR | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 10 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6425 | -89.1189 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11025/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-02 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | Terminado
330160 | ADQUISICIÓN DE DRONE Y CÁMARA DE VIDEO | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 10417 | MIGUEL ANGEL MEJIA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.7035 | -89.713 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11025/16 | 9383 | 2016-09-08 | SONSONATE | NAHULINGO | NAHULINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-04 | 2016-10-03 | 2016-10-04 | Terminado
330170 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA LAS PALMERAS, CANTÓN CANTARRANA | 6,122 US$ | 5,277 US$ | 5,277 US$ | 30 | 100 | 100 | 749 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9481 | -89.5936 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11026/16 | 9383 | 2016-09-08 | SANTA ANA | SANTA ANA | CANTARRANA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2016-12-12 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | Terminado
330180 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA PARA EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN | 9,526 US$ | 9,526 US$ | 9,526 US$ | 30 | 100 | 0 | 72758 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.741 | -89.0565 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11028/16 | 9383 | 2016-09-08 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-29 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | Terminado
330190 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 10200 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5002 | -88.4834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11038/16 | 9389 | 2016-09-14 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-10-12 | 2016-10-26 | Terminado
330200 | COMPRA DE BOMBA TERMONEBULIZADORA | 1,215 US$ | 1,215 US$ | 1,215 US$ | 30 | 100 | 0 | 10090 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6833 | -88.9833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11038/16 | 9389 | 2016-09-14 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-30 | 2016-10-30 | 2016-10-30 | Terminado
330210 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 3,900 US$ | 3,900 US$ | 3,900 US$ | 15 | 100 | 0 | 4915 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7332 | -88.0839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11040/16 | 9389 | 2016-09-14 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-28 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | Terminado
330220 | ADQUISICIÓN DE CONSOLA | 510 US$ | 510 US$ | 510 US$ | 0 | 100 | 0 | 11790 | ANDRÉS SANTOS VALLE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.7338 | -88.9662 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11038/16 | 9389 | 2016-09-14 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | Terminado
330230 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 4,599 US$ | 4,599 US$ | 4,599 US$ | 30 | 100 | 0 | 5084 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6225 | -89.0211 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11039/16 | 9389 | 2016-09-14 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS CASEIROS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-05 | 2016-09-14 | 2016-10-05 | Terminado
330240 | EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/CAMIÓN LIVIANO | 7,733 US$ | 7,733 US$ | 7,733 US$ | 60 | 100 | 0 | 16784 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7664 | -88.9165 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11038/16 | 9389 | 2016-09-14 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-08 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | Terminado
330250 | ADQUISICIÓN DE UN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 TODO TERRENO | 24,861 US$ | 24,861 US$ | 24,861 US$ | 30 | 100 | 0 | 316090 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.7004 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11038/16 | 9389 | 2016-09-14 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-25 | 2016-11-16 | 2016-11-24 | Terminado
330260 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 252 US$ | 252 US$ | 252 US$ | 30 | 100 | 0 | 1586 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9661 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11039/16 | 9389 | 2016-09-14 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-07 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | Terminado
330270 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 87 | 100 | 0 | 8905 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5332 | -88.3509 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11039/16 | 9389 | 2016-09-14 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-09 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
330280 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 78 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6424 | -89.1184 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11039/16 | 9389 | 2016-09-14 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS CASERIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-07 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | Terminado
330290 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/VEHÍCULO TIPO CAMIÓN | 21,950 US$ | 21,950 US$ | 21,950 US$ | 30 | 100 | 0 | 49081 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7776 | -89.7364 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11038/16 | 9389 | 2016-09-14 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-26 | 2016-11-21 | 2016-11-25 | Terminado
330300 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 4X4 CABINA SENCILLA/PICK UP | 10,105 US$ | 10,105 US$ | 10,105 US$ | 0 | 100 | 0 | 5000 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.2202 | -88.1383 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11040/16 | 9389 | 2016-09-14 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-21 | 2016-09-30 | 2016-09-21 | Terminado
330310 | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 4,458 US$ | 4,458 US$ | 4,458 US$ | 8 | 100 | 0 | 8179 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7917 | -87.7168 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11040/16 | 9389 | 2016-09-14 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | Terminado
330320 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 7,200 US$ | 7,200 US$ | 7,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 7773 | CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7727 | -89.8049 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11039/16 | 9389 | 2016-09-14 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 2016-10-19 | Terminado
330330 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CATASTRO DE INMUEBLES Y EMPRESAS, LEVANTAMIENTO CATASTRAL | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 75 | 100 | 0 | 39887 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5168 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11039/16 | 9389 | 2016-09-14 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-07 | 2016-11-21 | 2016-11-21 | Terminado
330340 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,890 US$ | 3,890 US$ | 3,890 US$ | 30 | 100 | 0 | 14916 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5501 | -88.3509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11039/16 | 9389 | 2016-09-14 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-10 | 2016-10-27 | 2016-10-10 | Terminado
330350 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORAS, IMPRESOR, GPS, MEDIDOR, DISCOS DUROS | 10,912 US$ | 10,912 US$ | 10,912 US$ | 10 | 100 | 0 | 1821 | JUAN JOSE AMAYA AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9162 | -88.1334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11039/16 | 9389 | 2016-09-14 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | Terminado
330360 | FORMULACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BÁSICA CANTÓN SAN SEBASTIÁN | 18,980 US$ | 14,600 US$ | 14,600 US$ | 105 | 100 | 100 | 2 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7161 | -88.3668 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-11403/17 | 9551 | 2017-02-23 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-06-14 | 2018-10-16 | 2017-09-27 | Terminado
330361 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON SAN SEBASTIAN | 554,068 US$ | 364,698 US$ | 364,698 US$ | 180 | 100 | 100 | 1202 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6838 | -88.3331 | CENTRALIZADO | SALUD | 12-CONSTRUCCION NUEVA EN SALUD | CAD-11939/18 | 10153 | 2018-10-18 | SAN MIGUEL | SESORI | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 19.D | JUNTA DE ANDALUCIA- APOYO AL PCSR FASE I | 2019-01-16 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Terminado
330370 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/PROYECTOR, LAPTOP, FOTOCOPIADORA, IMPRESOR, ESCRITORIOS | 6,996 US$ | 6,996 US$ | 6,996 US$ | 10 | 100 | 0 | 1821 | JUAN JOSE AMAYA AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9167 | -88.1331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11039/16 | 9389 | 2016-09-14 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | Terminado
330380 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/SILLAS | 564 US$ | 564 US$ | 564 US$ | 10 | 100 | 0 | 1821 | JUAN JOSE AMAYA AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.917 | -88.1335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11039/16 | 9389 | 2016-09-14 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | Terminado
330390 | ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA TERMONEBULIZADORA, UNA MOTOSIERRA Y CUATRO KITS DE HERRAMIENTAS | 3,536 US$ | 3,536 US$ | 3,536 US$ | 30 | 100 | 0 | 2600 | GREGORIO ARNULFO MORALES COSME | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.3668 | -88.6665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11038/16 | 9389 | 2016-09-14 | USULUTAN | CALIFORNIA | CALIFORNIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | Terminado
330400 | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN (SEGUNDA FASE) | 1,884 US$ | 1,884 US$ | 1,884 US$ | 30 | 100 | 0 | 3631 | GUILLERMO ANTONIO MEJIA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6509 | -88.8339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11038/16 | 9389 | 2016-09-14 | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-22 | 2016-11-25 | 2016-12-22 | Terminado
330410 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS, MEDIDOR | 8,850 US$ | 8,850 US$ | 8,850 US$ | 30 | 100 | 0 | 22311 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5001 | -88.3503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11039/16 | 9389 | 2016-09-14 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-10-20 | 2016-10-22 | Terminado
330420 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESORA, COMPUTADORAS, SERVIDOR | 4,748 US$ | 4,748 US$ | 4,748 US$ | 30 | 100 | 0 | 22311 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5 | -88.3505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11039/16 | 9389 | 2016-09-14 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-10-10 | 2016-10-22 | Terminado
330430 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESORES, FOTOCOPIADORA | 4,450 US$ | 4,450 US$ | 4,450 US$ | 30 | 100 | 0 | 22311 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5008 | -88.3506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11039/16 | 9389 | 2016-09-14 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-10-20 | 2016-10-22 | Terminado
330440 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO/ESCRITORIOS, SILLAS | 2,034 US$ | 2,034 US$ | 2,034 US$ | 30 | 100 | 0 | 22311 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5004 | -88.351 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11039/16 | 9389 | 2016-09-14 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-10-10 | 2016-10-22 | Terminado
330450 | ADQUISICIÓN DE 2 MOTOCICLETAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE CHINAMECA | 5,170 US$ | 5,170 US$ | 5,170 US$ | 5 | 100 | 0 | 22311 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.501 | -88.3502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11040/16 | 9389 | 2016-09-14 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | Terminado
330460 | FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCHUAPA CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE CASOS DE EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE MINICARGADOR | 35,693 US$ | 35,693 US$ | 35,693 US$ | 45 | 100 | 0 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9868 | -89.6813 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11059/16 | 9397 | 2016-09-22 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-08-08 | 2016-09-09 | 2016-09-22 | Terminado
330480 | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN | 315 US$ | 315 US$ | 315 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7163 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11059/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-01 | 2016-09-23 | 2016-10-01 | Terminado
330490 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4 | 28,400 US$ | 28,400 US$ | 28,400 US$ | 30 | 100 | 0 | 29529 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5698 | -89.1172 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11060/16 | 9397 | 2016-09-22 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-29 | 2016-10-24 | 2016-10-29 | Terminado
330500 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/CAMIÓN SENCILLO | 20,083 US$ | 20,083 US$ | 20,083 US$ | 60 | 100 | 0 | 13345 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.7165 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11059/16 | 9397 | 2016-09-22 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-30 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | Terminado
330510 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS SOFTWARE/FOTOCOPIADORAS, COMPUTADORAS, LAPTOP | 18,725 US$ | 18,725 US$ | 18,725 US$ | 30 | 100 | 0 | 36768 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 13.9285 | -89.5043 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-09 | 2016-09-14 | 2016-10-09 | Terminado
330520 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS DE SOFTWARE/SERVIDOR | 1,515 US$ | 1,515 US$ | 1,515 US$ | 30 | 100 | 0 | 36768 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 13.9284 | -89.505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-09 | 2016-10-07 | 2016-10-09 | Terminado
330530 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIAS DE SOFTWARE/ROUTER | 995 US$ | 995 US$ | 995 US$ | 30 | 100 | 0 | 36768 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 13.9285 | -89.5041 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-09 | 2016-09-14 | 2016-10-09 | Terminado
330540 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 75 | 100 | 0 | 22311 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5001 | -88.3503 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | Terminado
330550 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,850 US$ | 3,850 US$ | 3,850 US$ | 30 | 100 | 0 | 4034 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8165 | -88.4838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-09-29 | 2016-10-16 | Terminado
330560 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 120 | 100 | 0 | 11406 | OMAR ANTONIO LAZO VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.7009 | -88.0162 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | MORAZAN | SOCIEDAD | SOCIEDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-06 | 2016-12-12 | 2017-04-05 | Terminado
330570 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | 13,500 US$ | 13,500 US$ | 13,500 US$ | 92 | 100 | 0 | 5000 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5503 | -88.351 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-14 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | Terminado
330580 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,037 US$ | 3,037 US$ | 3,037 US$ | 0 | 100 | 0 | 3000 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5503 | -88.351 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-10 | 2016-10-24 | 2016-09-10 | Terminado
330590 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, CABLEADO DE RED/LAN Y SOFTWARE DE APLICACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO-COMPUTADORAS, UPS, DISCO DURO PROYECTOR, PANTALLA, EQUIPO Y CABLEADO DE RED | 9,401 US$ | 9,401 US$ | 9,401 US$ | 37 | 100 | 0 | 5661 | MARCIAL ANTONIO BOLAÑOS RIVAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6831 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-10 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | Terminado
330600 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, CABLEADO DE RED/LAN Y SOFTWARE DE APLICACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO/IMPRESORA | 590 US$ | 590 US$ | 590 US$ | 30 | 100 | 0 | 5661 | MARCIAL ANTONIO BOLAÑOS RIVAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6834 | -88.7836 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | Terminado
330610 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, CABLEADO DE RED/LAN Y SOFTWARE DE APLICACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO-SOFTWARE | 3,850 US$ | 3,850 US$ | 3,850 US$ | 30 | 100 | 0 | 5661 | MARCIAL ANTONIO BOLAÑOS RIVAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6836 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-10 | 2016-09-29 | 2016-10-10 | Terminado
330620 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 80 | 100 | 0 | 10705 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.7162 | -88.3664 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Terminado
330630 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 10705 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.717 | -88.3664 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-11-08 | 2016-11-11 | Terminado
330640 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS, UPS | 20,085 US$ | 20,085 US$ | 20,085 US$ | 30 | 100 | 0 | 22525 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5892 | -89.2881 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-21 | 2016-10-18 | 2016-10-21 | Terminado
330650 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/EQUIPO INFORMÁTICO/LAPTOP, UPS | 2,380 US$ | 2,380 US$ | 2,380 US$ | 30 | 100 | 0 | 22525 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5896 | -89.2889 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-04 | 2016-10-08 | 2016-11-03 | Terminado
330660 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 20,000 US$ | 75 | 100 | 0 | 22659 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.533 | -88.2508 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | Terminado
330670 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORA | 21,400 US$ | 21,400 US$ | 21,400 US$ | 30 | 100 | 0 | 22659 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5332 | -88.2501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-21 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | Terminado
330680 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/IMPRESOR, PROYECTOR, ESCRITORIOS, SILLAS | 6,265 US$ | 6,265 US$ | 6,265 US$ | 30 | 100 | 0 | 22659 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5331 | -88.2503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | Terminado
330690 | ADQUISICIÓN DE GPS | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7164 | -88.8004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-12 | 2016-09-23 | 2016-10-12 | Terminado
330700 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL (CON LICENCIA) | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 0 | 100 | 0 | 150 | ENRIS ANTONIO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5337 | -88.0669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | COMACARAN | COMACARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-09-26 | 2016-09-22 | Terminado
330710 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 2,557 US$ | 2,557 US$ | 2,557 US$ | 15 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7664 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-20 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | Terminado
330720 | ADQUISICIÓN DE PROYECTOR | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 3199 | ENRIS ANTONIO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5335 | -88.0663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11061/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | COMACARAN | COMACARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-08 | 2016-09-10 | 2016-10-08 | Terminado
330730 | ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 5304 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8504 | -88.2832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11061/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-14 | 2016-10-06 | 2016-10-14 | Terminado
330740 | ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 5084 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6226 | -89.022 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11061/16 | 9397 | 2016-09-22 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-11-07 | 2016-11-09 | Terminado
330750 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/RADIOS | 2,926 US$ | 2,926 US$ | 2,926 US$ | 30 | 100 | 0 | 14322 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7002 | -89.4672 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11059/16 | 9397 | 2016-09-22 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | Terminado
330760 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL | 1,555 US$ | 1,555 US$ | 1,555 US$ | 30 | 100 | 0 | 3042 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9166 | -88.2339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11060/16 | 9397 | 2016-09-22 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-14 | 2016-09-27 | 2016-10-14 | Terminado
330770 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO | 1,950 US$ | 1,950 US$ | 1,950 US$ | 30 | 100 | 0 | 200 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.683 | -88.3838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-30 | 2016-10-21 | 2016-10-30 | Terminado
330780 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 75 | 100 | 0 | 5986 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8006 | -88.4002 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-19 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | Terminado
330790 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2,352 US$ | 2,352 US$ | 2,352 US$ | 15 | 100 | 0 | 47784 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3161 | -88.5837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-30 | 2016-10-05 | 2016-10-15 | Terminado
330800 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 12,905 US$ | 12,905 US$ | 12,905 US$ | 90 | 100 | 0 | 14551 | SALVADOR PEÑA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7403 | -87.8738 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | LA UNION | ANAMOROS | ANAMOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-19 | 2016-12-05 | 2016-12-18 | Terminado
330810 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/BOMBA TERMONEBULIZADORA | 1,320 US$ | 1,320 US$ | 1,320 US$ | 30 | 100 | 0 | 17787 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9667 | -89.7668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11059/16 | 9397 | 2016-09-22 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-17 | 2016-10-24 | 2016-11-16 | Terminado
330820 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/ARMARIO, SILLAS, ESCRITORIO | 1,070 US$ | 1,070 US$ | 1,070 US$ | 30 | 100 | 0 | 140751 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7407 | -89.2136 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11059/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-10-03 | 2016-10-22 | Terminado
330830 | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL (CCPC) | 2,100 US$ | 2,100 US$ | 2,100 US$ | 30 | 100 | 0 | 3000 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.4734 | -89.0898 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11060/16 | 9397 | 2016-09-22 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-10-21 | 2016-11-09 | Terminado
330840 | SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 4,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 22525 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5899 | -89.2881 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-30 | 2016-10-05 | 2016-10-30 | Terminado
330850 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES | 2,300 US$ | 2,300 US$ | 2,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 5986 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8005 | -88.4009 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11058/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-19 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | Terminado
330860 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y LOGISTICO PARA LA UNIDAD AMBIENTAL/COMPUTADORAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 6782 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8338 | -88.9831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11061/16 | 9397 | 2016-09-22 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-10-10 | 2016-11-04 | Terminado
330870 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y LOGISTICO PARA LA UNIDAD AMBIENTAL/CÁMARA Y ARCHIVOS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 6782 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8335 | -88.9838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11061/16 | 9397 | 2016-09-22 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-10-10 | 2016-11-04 | Terminado
330880 | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y LOGISTICO PARA LA UNIDAD AMBIENTAL/GPS | 230 US$ | 230 US$ | 230 US$ | 30 | 100 | 0 | 6782 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8336 | -88.9839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11059/16 | 9397 | 2016-09-22 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-10-10 | 2016-11-04 | Terminado
330890 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A VILLA DE SANTA CRUZ MICHAPA/ DESMONTAJE DE LUMINARIAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 13385 | ANDRÉS SANTOS VALLE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.7332 | -88.9669 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11050/16 | 9397 | 2016-09-22 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | Terminado
330900 | COMPRA DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA, MUNICIPIO DE JUCUARÁN | 28,624 US$ | 28,624 US$ | 28,624 US$ | 30 | 100 | 0 | 13561 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2537 | -88.2476 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11052/16 | 9397 | 2016-09-22 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-30 | 2016-10-23 | 2016-10-30 | Terminado
330910 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS/ CAMIÓN DE DOS TONELADAS | 24,052 US$ | 24,052 US$ | 24,052 US$ | 60 | 100 | 0 | 21741 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6421 | -89.1183 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11054/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-19 | 2016-10-24 | 2016-11-18 | Terminado
330920 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS/ CAMIÓN DE 1.1 TONELADAS | 12,770 US$ | 12,770 US$ | 12,770 US$ | 60 | 100 | 0 | 21741 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6422 | -89.118 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11054/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-19 | 2016-10-24 | 2016-11-18 | Terminado
330930 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES/PICK UP | 28,600 US$ | 28,600 US$ | 28,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 33698 | ZOILA MILAGRO NAVAS HERRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6738 | -89.2402 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11059/16 | 9397 | 2016-09-22 | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-27 | 2016-10-11 | 2016-10-27 | Terminado
330940 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/CASCOS, GUANTES, BOTAS, BOMBAS, GAFAS | 974 US$ | 974 US$ | 974 US$ | 30 | 100 | 0 | 22906 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8762 | -89.1737 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11059/16 | 9397 | 2016-09-22 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-23 | 2016-10-03 | 2016-10-23 | Terminado
330950 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/TRAJES, BOTAS, GUANTES, INMOVILIZADORES | 896 US$ | 896 US$ | 896 US$ | 30 | 100 | 0 | 22906 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.8765 | -89.1737 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11177/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-04 | 2016-11-07 | 2016-12-04 | Terminado
330960 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 8,400 US$ | 8,400 US$ | 8,400 US$ | 30 | 100 | 0 | 7055 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7157 | -89.7981 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 2016-11-09 | Terminado
330970 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA Y BOMBA TERMONEBULIZADORA | 2,650 US$ | 2,650 US$ | 2,650 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7166 | -88.8006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11071/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-19 | 2016-09-23 | 2016-10-19 | Terminado
330980 | FORTALECIMIENTO UNIDAD AMBIENTAL Y PROMOCIÓN SOCIAL | 800 US$ | 800 US$ | 800 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7164 | -88.8008 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11071/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-16 | 2016-09-23 | 2016-10-16 | Terminado
330990 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO, MOTOSIERRAS Y MOTOGUADAÑAS PARA COMISIONES COMUNALES | 7,277 US$ | 7,277 US$ | 7,277 US$ | 45 | 100 | 0 | 10090 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6832 | -88.9838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11071/16 | 9404 | 2016-09-29 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-01 | 2016-11-28 | 2016-12-16 | Terminado
331000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/COMPUTADORA, PC | 3,951 US$ | 3,951 US$ | 3,951 US$ | 30 | 100 | 0 | 29458 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8143 | -89.2315 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11071/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-09-30 | 2016-10-22 | Terminado
331010 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/UPS, ESCRITORIOS, CAÑÓN, SILLAS | 1,755 US$ | 1,755 US$ | 1,755 US$ | 30 | 100 | 0 | 29458 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8145 | -89.2319 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11071/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-09-30 | 2016-10-22 | Terminado
331020 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL | 1,133 US$ | 1,133 US$ | 1,133 US$ | 30 | 100 | 0 | 29458 | SERGIO VLADIMIR QUIJADA CORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8142 | -89.2314 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11071/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-10-22 | Terminado
331030 | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN | 519 US$ | 519 US$ | 519 US$ | 30 | 100 | 0 | 14411 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7332 | -88.8332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11071/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-20 | 2016-09-28 | 2016-10-20 | Terminado
331040 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA | 1,243 US$ | 1,243 US$ | 1,243 US$ | 30 | 100 | 0 | 49081 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7773 | -89.7361 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11071/16 | 9404 | 2016-09-29 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-26 | 2016-11-21 | 2016-11-25 | Terminado
331050 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 1,103 US$ | 1,103 US$ | 1,103 US$ | 30 | 100 | 0 | 4034 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8167 | -88.4838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11073/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-03 | 2016-11-25 | 2016-12-03 | Terminado
331060 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS | 450 US$ | 450 US$ | 450 US$ | 15 | 100 | 0 | 9637 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7839 | -87.8382 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11073/16 | 9404 | 2016-09-29 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-10-13 | 2016-10-11 | Terminado
331070 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMIÓN) PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 968 US$ | 968 US$ | 968 US$ | 30 | 100 | 0 | 34045 | EZEQUIEL MILLA GUERRA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.336 | -87.844 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11073/16 | 9404 | 2016-09-29 | LA UNION | LA UNION | LA UNION | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-20 | 2016-10-04 | 2016-10-20 | Terminado
331080 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 | 100 | 0 | 13290 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.384 | -88.3503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11074/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | Terminado
331090 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 14,016 US$ | 14,016 US$ | 14,016 US$ | 8 | 100 | 0 | 7818 | MAURICIO GEOVANNY DIAZ PEREIRA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8504 | -88.1507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-19 | 2016-10-03 | 2016-09-27 | Terminado
331100 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 8 | 100 | 0 | 7818 | MAURICIO GEOVANNY DIAZ PEREIRA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8509 | -88.1503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-19 | 2016-10-03 | 2016-09-27 | Terminado
331110 | MOBILIARIO PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE DIAGNÓSTICO: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TRIBUTARIA Y SERVICIOS/ADQUISICIÓN DE SILLAS | 4,590 US$ | 4,590 US$ | 4,590 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8412 | -89.7453 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-11-02 | Terminado
331120 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA CENTRAL INDUSTRIAL E IMPRESORA MATRICIAL/IMPRESORA CENTRAL | 3,700 US$ | 3,700 US$ | 3,700 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7164 | -88.8009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | Terminado
331130 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA CENTRAL INDUSTRIAL E IMPRESORA MATRICIAL/IMPRESORA MATRICIAL | 500 US$ | 500 US$ | 500 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7166 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | Terminado
331140 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 6,755 US$ | 6,755 US$ | 6,755 US$ | 60 | 100 | 0 | 5986 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8003 | -88.4004 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | Terminado
331150 | ADQUISICIÓN DE MÁQUINA CARNETIZADORA, COMPUTADORAS Y UPS/ IMPRESOR DE CARNET | 2,875 US$ | 2,875 US$ | 2,875 US$ | 45 | 100 | 0 | 200 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5438 | -89.0381 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-29 | 2016-10-06 | 2016-11-13 | Terminado
331160 | ADQUISICIÓN DE MÁQUINA CARNETIZADORA, COMPUTADORAS Y UPS/COMPUTADORAS, UPS | 5,020 US$ | 5,020 US$ | 5,020 US$ | 45 | 100 | 0 | 150 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5437 | -89.038 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-29 | 2016-10-06 | 2016-11-13 | Terminado
331170 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 518 US$ | 518 US$ | 518 US$ | 30 | 100 | 0 | 14411 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7331 | -88.834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11071/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-20 | 2016-10-10 | 2016-10-20 | Terminado
331180 | COMPRA COMPLEMENTARIA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 6871 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4482 | -88.0223 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11074/16 | 9404 | 2016-09-29 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-09-29 | 2016-10-22 | Terminado
331190 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA | 6,565 US$ | 6,565 US$ | 6,565 US$ | 30 | 100 | 0 | 49081 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7774 | -89.7365 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11071/16 | 9404 | 2016-09-29 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-26 | 2016-11-21 | 2016-11-25 | Terminado
331200 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA | 11,415 US$ | 11,415 US$ | 11,415 US$ | 20 | 100 | 0 | 26902 | TEODORO PINEDA OSORIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.7167 | -89.7385 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11071/16 | 9404 | 2016-09-29 | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SAN ANTONIO DEL MONTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-17 | 2016-11-04 | 2016-11-06 | Terminado
331210 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PICK UP 4X4) PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS | 23,579 US$ | 23,579 US$ | 23,579 US$ | 30 | 100 | 0 | 7451 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6004 | -88.4506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11071/16 | 9404 | 2016-09-29 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-10-26 | 2016-11-09 | Terminado
331220 | COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 1,686 US$ | 1,686 US$ | 1,686 US$ | 30 | 100 | 0 | 3042 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9164 | -88.2336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11073/16 | 9404 | 2016-09-29 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2016-10-30 | Terminado
331230 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO | 11,622 US$ | 11,622 US$ | 11,622 US$ | 30 | 100 | 0 | 4210 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9005 | -88.05 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-28 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | Terminado
331240 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 5986 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8007 | -88.4 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-29 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | Terminado
331250 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPAL | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 70 | 100 | 0 | 10705 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.7163 | -88.3668 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-27 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | Terminado
331260 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 7,257 US$ | 7,257 US$ | 7,257 US$ | 60 | 100 | 0 | 2585 | LUIS NAPOLEÓN SERVELLÓN VANEGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6505 | -88.95 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-22 | 2016-10-28 | 2016-11-21 | Terminado
331270 | ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 1000 | OSMIN ANTONIO GUZMAN ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8606 | -89.8016 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | Terminado
331280 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 4,079 US$ | 4,079 US$ | 4,079 US$ | 70 | 100 | 0 | 4049 | MARVIN REYNALDO BERNAL SILVA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5166 | -88.2334 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | SAN MIGUEL | QUELEPA | QUELEPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-29 | 2016-12-01 | 2016-12-08 | Terminado
331290 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 0 | 100 | 0 | 14551 | SALVADOR PEÑA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7404 | -87.8735 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | LA UNION | ANAMOROS | ANAMOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-10-21 | 2016-09-26 | Terminado
331300 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 2,700 US$ | 2,700 US$ | 2,700 US$ | 60 | 100 | 0 | 14551 | SALVADOR PEÑA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7402 | -87.8739 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | LA UNION | ANAMOROS | ANAMOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-11-09 | 2016-11-25 | Terminado
331310 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 2,700 US$ | 2,700 US$ | 2,700 US$ | 60 | 100 | 0 | 14551 | SALVADOR PEÑA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7406 | -87.8738 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11072/16 | 9404 | 2016-09-29 | LA UNION | ANAMOROS | ANAMOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-11-09 | 2016-11-25 | Terminado
331320 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS | 1,490 US$ | 1,490 US$ | 1,490 US$ | 45 | 100 | 0 | 2700 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.56 | -89.0801 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11073/16 | 9404 | 2016-09-29 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-23 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | Terminado
331330 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA EL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NAHUIZALCO | 133,757 US$ | 133,757 US$ | 133,757 US$ | 90 | 100 | 0 | 50878 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7779 | -89.737 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11080/16 | 9404 | 2016-09-29 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-30 | 2016-12-20 | 2016-12-29 | Terminado
331340 | COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE RIESGO | 1,637 US$ | 1,637 US$ | 1,637 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6334 | -88.8008 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 2016-11-12 | Terminado
331350 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS/ARNÉS Y CUERDAS | 493 US$ | 493 US$ | 493 US$ | 10 | 100 | 0 | 41260 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.613 | -89.1809 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-10-11 | 2016-10-15 | Terminado
331360 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA | 595 US$ | 595 US$ | 595 US$ | 6 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7667 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-28 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | Terminado
331370 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA | 4,520 US$ | 4,520 US$ | 4,520 US$ | 7 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7669 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-20 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | Terminado
331380 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA VISITAS DE MONITOREO EN ZONAS DE RIESGO | 1,925 US$ | 1,925 US$ | 1,925 US$ | 45 | 100 | 0 | 18363 | ROEL WEMER MARTÍNEZ ROMERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.3506 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11092/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-25 | 2016-10-20 | 2016-11-09 | Terminado
331390 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7 | 100 | 0 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9869 | -89.6815 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11093/16 | 9411 | 2016-10-06 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-10-14 | 2016-10-17 | Terminado
331400 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA /MESAS PLEGABLES | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8 | 100 | 0 | 74038 | CÉSAR CÁNDIDO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9861 | -89.682 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11093/16 | 9411 | 2016-10-06 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-09 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | Terminado
331410 | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 8232 | JORGE SIGFREDO RAMOS MACAL | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.0165 | -89.651 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11093/16 | 9411 | 2016-10-06 | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL PORVENIR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-03 | 2016-10-10 | 2016-10-18 | Terminado
331420 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA FORTALECER LAS ÁREAS: ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA | 3,658 US$ | 3,658 US$ | 3,658 US$ | 7 | 100 | 0 | 11058 | PÁNFILO SANTOS MANCÍA VELÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6735 | -89.4391 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-27 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | Terminado
331430 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 80 | 100 | 0 | 22659 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5331 | -88.2504 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | Terminado
331440 | ACTUALIZACIÓN ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 80 | 100 | 0 | 22659 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5332 | -88.2502 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | Terminado
331450 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL EN EL ÁREA FINANCIERA Y TRIBUTARIA | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 22659 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5332 | -88.2507 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-03 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | Terminado
331460 | FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA RESCATE FINANCIERO/ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 500 US$ | 500 US$ | 500 US$ | 15 | 100 | 0 | 11790 | ANDRÉS SANTOS VALLE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.7336 | -88.9661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-12 | 2016-10-17 | 2016-10-27 | Terminado
331470 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORAS, IMPRESOR, ESCRITORIO, SILLAS | 10,660 US$ | 10,660 US$ | 10,660 US$ | 0 | 100 | 0 | 14916 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5501 | -88.3506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-23 | 2016-10-10 | 2016-09-23 | Terminado
331480 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/PROYECTOR | 650 US$ | 650 US$ | 650 US$ | 0 | 100 | 0 | 60 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5501 | -88.3507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-10-25 | 2016-09-26 | Terminado
331490 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/LAPTOP, FOTOCOPIADORA | 4,750 US$ | 4,750 US$ | 4,750 US$ | 0 | 100 | 0 | 14916 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5504 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-26 | 2016-10-19 | 2016-09-26 | Terminado
331500 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 65 | 100 | 0 | 17787 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5007 | -88.5339 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | Terminado
331510 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA | 3,450 US$ | 3,450 US$ | 3,450 US$ | 30 | 100 | 0 | 9115 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.6838 | -88.3834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-07 | 2016-12-15 | 2017-01-06 | Terminado
331520 | COMPRA DE UN GENERADOR DE ENERGÍA Y DOS MOTOSIERRAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL | 2,200 US$ | 2,200 US$ | 2,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 14411 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7335 | -88.8335 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | Terminado
331530 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 817 US$ | 2,480 US$ | 2,480 US$ | 45 | 100 | 0 | 2700 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5608 | -89.0805 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11092/16 | 9411 | 2016-10-06 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-27 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | Terminado
331540 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE | 3,400 US$ | 3,400 US$ | 3,400 US$ | 60 | 100 | 0 | 14551 | SALVADOR PEÑA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7401 | -87.873 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | LA UNION | ANAMOROS | ANAMOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-03 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | Terminado
331550 | COMPRA DE UN GENERADOR DE ENERGÍA Y DOS MOTOSIERRAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL/MOTOSIERRA | 780 US$ | 780 US$ | 780 US$ | 30 | 100 | 0 | 14411 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7336 | -88.8336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | Terminado
331560 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO FERRETERO/MOTOGUADAÑA | 1,322 US$ | 1,322 US$ | 1,322 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8411 | -89.7453 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-11-16 | Terminado
331570 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO FERRETERO/MOTOSIERRA | 416 US$ | 416 US$ | 416 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8414 | -89.7458 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2016-11-16 | Terminado
331580 | HERRAMIENTA Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE MOTOGUADAÑA Y MOTOSIERRA | 553 US$ | 553 US$ | 553 US$ | 15 | 100 | 0 | 245421 | EDWIN ENRIQUE PARADA QUEZADA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 13.9085 | -89.4953 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-14 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | Terminado
331590 | ADQUISICIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA 125 KW (156 KVA) DIÉSEL CON CONVERTIDOR DE VOLTAJE Y SU REMOLQUE | 27,696 US$ | 27,696 US$ | 27,696 US$ | 60 | 100 | 0 | 59004 | JUAN UMAÑA SAMAYOA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 14.3334 | -89.4501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-12-20 | 2016-12-04 | Terminado
331600 | MEJORAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 60 | 100 | 0 | 3613 | FIDEL ALCIDES ARRIAZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.7669 | -88.151 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | MORAZAN | YOLOAIQUIN | YOLOAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-13 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | Terminado
331610 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO NEBULIZADOR TÉRMICA Y MOTOSIERRA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7349 | -89.1515 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11093/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2016-10-09 | Terminado
331620 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORAS | 6,350 US$ | 6,350 US$ | 6,350 US$ | 30 | 100 | 0 | 9700 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7167 | -88.1164 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-10-27 | 2016-11-09 | Terminado
331630 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFROMÁTICO Y MOBILIARIO/PROYECTOR, SILLAS | 796 US$ | 796 US$ | 796 US$ | 30 | 100 | 0 | 9700 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7169 | -88.1163 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-10-27 | 2016-11-09 | Terminado
331640 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO IINFORMÁTICO Y MOBILIARIO/FOTOCOPIADORA | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 30 | 100 | 0 | 9700 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.717 | -88.116 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-11-08 | 2016-11-09 | Terminado
331650 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/SERVIDOR | 1,866 US$ | 1,866 US$ | 1,866 US$ | 30 | 100 | 0 | 9700 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.716 | -88.1167 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-10-27 | 2016-11-09 | Terminado
331660 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/ESCRITORIOS | 900 US$ | 900 US$ | 900 US$ | 30 | 100 | 0 | 9700 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7162 | -88.1162 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-10-27 | 2016-11-09 | Terminado
331670 | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO 4X4 PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/PICK UP | 26,468 US$ | 26,468 US$ | 26,468 US$ | 0 | 100 | 0 | 14551 | SALVADOR PEÑA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7404 | -87.8733 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11092/16 | 9411 | 2016-10-06 | LA UNION | ANAMOROS | ANAMOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-30 | 2016-10-24 | 2016-09-30 | Terminado
331680 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE SALCOATITÁN/MOTOGUADAÑAS | 2,158 US$ | 2,158 US$ | 2,158 US$ | 30 | 100 | 0 | 5484 | JOSE HERNAN CORTEZ | PES | PARTIDO DE LA ESPERANZA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8284 | -89.7587 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | SONSONATE | SALCOATITAN | SALCOATITAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-17 | 2016-10-20 | 2016-11-16 | Terminado
331690 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESORAS | 500 US$ | 500 US$ | 500 US$ | 15 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7667 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-20 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | Terminado
331700 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/PICK UP DOBLE CABINA 4X4 | 13,648 US$ | 13,648 US$ | 13,648 US$ | 0 | 100 | 0 | 5000 | JOSÉ NARCISO RAMÍREZ VENTURA | PES | PARTIDO DE LA ESPERANZA | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.8432 | -90.016 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SAN FRANCISCO MENENDEZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-12 | 2016-11-14 | 2016-10-12 | Terminado
331710 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 9700 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7167 | -88.1163 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-06 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | Terminado
331720 | ADQUISICIÓN DE UNA RETROEXCAVADORA PARA REHABILITACIÓN DE CAMINOS A COMUNIDADES QUE SE VEN AFECTADAS POR DESLAVES | 59,175 US$ | 59,175 US$ | 59,175 US$ | 30 | 100 | 0 | 3000 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7861 | -89.8578 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-19 | 2016-11-14 | 2016-11-18 | Terminado
331730 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y DISTANCIOMETRO/CÁMARA, LAPTOP, CAÑÓN | 2,900 US$ | 2,900 US$ | 2,900 US$ | 7 | 100 | 0 | 52643 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7007 | -89.4678 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-11 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | Terminado
331740 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/ EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y DISTANCIOMETRO/DISTANCIOMETRO | 645 US$ | 645 US$ | 645 US$ | 1 | 100 | 0 | 14322 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7003 | -89.4679 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | Terminado
331750 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESCATE PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 2,556 US$ | 2,556 US$ | 2,556 US$ | 30 | 100 | 0 | 52643 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8356 | -89.2741 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11090/16 | 9411 | 2016-10-06 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-11-03 | Terminado
331760 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 9,313 US$ | 9,313 US$ | 9,313 US$ | 35 | 100 | 0 | 33587 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9769 | -89.7529 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-16 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | Terminado
331780 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS, PROYECTOR | 6,525 US$ | 6,525 US$ | 6,525 US$ | 0 | 100 | 0 | 3000 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.6832 | -88.3831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-03 | 2016-10-21 | 2016-10-03 | Terminado
331790 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESORES | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 9115 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.6839 | -88.3838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-24 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | Terminado
331800 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORA | 839 US$ | 839 US$ | 839 US$ | 30 | 100 | 0 | 7451 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6001 | -88.4502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-13 | 2016-11-11 | 2016-11-12 | Terminado
331810 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORA PORTÁTIL,IMPRESOR,MOBILIARIO | 2,448 US$ | 2,448 US$ | 2,448 US$ | 15 | 100 | 0 | 7451 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6008 | -88.4505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11091/16 | 9411 | 2016-10-06 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-13 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | Terminado
331820 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE NUEVO CUSCATLÁN/ CAMIÓN DE VOLTEO | 15,500 US$ | 15,500 US$ | 15,500 US$ | 45 | 100 | 0 | 7895 | NAYBI ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6487 | -89.2659 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11096/16 | 9411 | 2016-10-06 | LA LIBERTAD | NUEVO CUSCATLAN | NUEVO CUSCATLAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-25 | 2016-11-23 | 2016-12-09 | Terminado
331830 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 27,200 US$ | 27,200 US$ | 27,200 US$ | 365 | 100 | 0 | 100 | WALTER MAURICIO MACHADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9669 | -88.2009 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11131/16 | 9425 | 2016-10-20 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2017-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Terminado
331840 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGO/MOTOCICLETA | 1,699 US$ | 1,699 US$ | 1,699 US$ | 30 | 100 | 0 | 52643 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8355 | -89.2742 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11104/16 | 9418 | 2016-10-13 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-11-04 | Terminado
331850 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA/PALAS, PIOCHAS, AZADONES | 723 US$ | 723 US$ | 723 US$ | 1 | 100 | 0 | 8254 | JUAN ANTONIO FUENTES ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6667 | -89.4092 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11104/16 | 9418 | 2016-10-13 | LA LIBERTAD | TALNIQUE | TALNIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2016-10-15 | Terminado
331860 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/CARRETILLAS | 530 US$ | 530 US$ | 530 US$ | 8 | 100 | 0 | 8254 | JUAN ANTONIO FUENTES ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6663 | -89.41 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11104/16 | 9418 | 2016-10-13 | LA LIBERTAD | TALNIQUE | TALNIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-14 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | Terminado
331870 | ADQUISICIÓN DE 17 RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES | 4,420 US$ | 4,420 US$ | 4,420 US$ | 30 | 100 | 0 | 18342 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6666 | -88.7834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11104/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-06 | 2016-10-28 | 2016-11-05 | Terminado
331880 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS | 1,517 US$ | 1,517 US$ | 1,517 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8416 | -89.7451 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11104/16 | 9418 | 2016-10-13 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-17 | 2016-11-11 | 2016-11-16 | Terminado
331890 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CLARA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 35,000 US$ | 35,000 US$ | 35,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 511 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7006 | -88.733 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11131/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2017-02-02 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | Terminado
331900 | COMPRA DE EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS PARA COMISIÓN MUNICIPAL DE RIESGO | 490 US$ | 490 US$ | 490 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6339 | -88.8001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11104/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-30 | 2016-10-28 | 2016-10-30 | Terminado
331910 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA | 1,400 US$ | 1,400 US$ | 1,400 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0334 | -89.7833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11104/16 | 9418 | 2016-10-13 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 2016-11-16 | Terminado
331920 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA | 770 US$ | 770 US$ | 770 US$ | 30 | 100 | 0 | 7799 | CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7 | -88.5669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11104/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | Terminado
331930 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/BOMBA TERMONEBULIZADORA | 2,260 US$ | 2,260 US$ | 2,260 US$ | 30 | 100 | 0 | 140751 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7407 | -89.213 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11104/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-04 | 2016-10-09 | 2016-11-03 | Terminado
331940 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/MOTOSIERRAS | 1,816 US$ | 1,816 US$ | 1,816 US$ | 30 | 100 | 0 | 140751 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7406 | -89.214 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11104/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-04 | 2016-10-10 | 2016-11-03 | Terminado
331950 | BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 3,024 US$ | 3,024 US$ | 3,024 US$ | 30 | 100 | 0 | 29529 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5695 | -89.1173 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11106/16 | 9418 | 2016-10-13 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-16 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | Terminado
331960 | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4 PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 19,394 US$ | 19,394 US$ | 19,394 US$ | 30 | 100 | 0 | 8905 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5336 | -88.3503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11106/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-11 | 2016-11-01 | 2016-11-10 | Terminado
331970 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 1,650 US$ | 1,650 US$ | 1,650 US$ | 0 | 100 | 0 | 9701 | AMERTO ROMERO RÍOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.8109 | -87.8196 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11106/16 | 9418 | 2016-10-13 | LA UNION | POLOROS | POLOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-06 | 2016-11-15 | 2016-10-06 | Terminado
331980 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE MERCEDES UMAÑA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 42,800 US$ | 42,800 US$ | 42,800 US$ | 365 | 100 | 0 | 1034 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5663 | -88.5002 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11131/16 | 9425 | 2016-10-20 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2017-02-09 | 2018-01-09 | 2018-02-09 | Terminado
332000 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES/COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO/CARRETILLAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 10090 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6835 | -88.983 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11107/16 | 9418 | 2016-10-13 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-15 | 2016-11-28 | 2016-12-15 | Terminado
332020 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE JOATECA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 27,200 US$ | 27,200 US$ | 27,200 US$ | 365 | 100 | 0 | 200 | JOSE OSMIN RAMOS BONILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9001 | -88.0506 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11131/16 | 9425 | 2016-10-20 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2017-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Terminado
332030 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 18,780 US$ | 18,780 US$ | 18,780 US$ | 30 | 100 | 0 | 8240 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8503 | -88.301 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-12-16 | 2016-12-18 | Terminado
332050 | IMPRESORES MULTIFUNCIONALES PARA GRUPOS DE TRABAJO | 16,050 US$ | 16,050 US$ | 16,050 US$ | 45 | 100 | 0 | 500 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.751 | -89.8428 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-21 | 2016-12-01 | 2016-12-05 | Terminado
332060 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE GUATAJIAGUA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 42,800 US$ | 42,800 US$ | 42,800 US$ | 365 | 100 | 0 | 1202 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6667 | -88.2009 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11131/16 | 9425 | 2016-10-20 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2017-02-01 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Terminado
332080 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 65 | 100 | 0 | 3199 | ENRIS ANTONIO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5335 | -88.0662 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN MIGUEL | COMACARAN | COMACARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-04 | 2016-12-04 | 2016-12-08 | Terminado
332100 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 14,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 9700 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7167 | -88.116 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-12-05 | 2016-12-04 | Terminado
332120 | MEJORA DEL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL, CATASTRO | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 15,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 3000 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.786 | -89.8576 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | Terminado
332130 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, LICENCIAS SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE DIAGNÓSTICO: ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y SERVICIOS/COMPUTADORAS | 3,150 US$ | 3,150 US$ | 3,150 US$ | 30 | 100 | 0 | 8997 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.967 | -89.7668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-01 | 2016-11-14 | 2016-12-01 | Terminado
332140 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, LICENCIAS SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL DIAGNÓSTICO:ADMINISTRATIVA, TRIBUTARIA Y SERVICIOS/UPS, LAPTOP, PROYECTOR, IMIPRESORES | 4,337 US$ | 4,337 US$ | 4,337 US$ | 30 | 100 | 0 | 8997 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9666 | -89.7661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-01 | 2016-11-14 | 2016-12-01 | Terminado
332150 | ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 9637 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7833 | -87.8388 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | Terminado
332160 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 9637 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.784 | -87.8388 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-04 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | Terminado
332170 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 9637 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7833 | -87.8388 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-04 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | Terminado
332180 | ELABORAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL (CATASTRO TRIBUTARIO) | 12,342 US$ | 12,342 US$ | 12,342 US$ | 60 | 100 | 0 | 13290 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.3834 | -88.3502 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-03 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | Terminado
332190 | ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 80 | 100 | 0 | 22659 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5339 | -88.2508 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-30 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | Terminado
332200 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN: SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 200 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.543 | -89.0384 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-07 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | Terminado
332210 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 45 | 100 | 0 | 200 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.544 | -89.0388 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-13 | 2016-11-27 | 2016-11-27 | Terminado
332220 | ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 3158 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9507 | -88.1666 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-06 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
332230 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 60 | 100 | 0 | 3158 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9504 | -88.1664 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-06 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
332240 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 2,495 US$ | 2,495 US$ | 2,495 US$ | 60 | 100 | 0 | 3158 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9507 | -88.1662 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-06 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
332250 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 5,434 US$ | 5,434 US$ | 5,434 US$ | 60 | 100 | 0 | 5486 | ROBERTO CARLOS RENDEROS PINEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6164 | -88.8831 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-05 | 2016-12-05 | 2016-12-04 | Terminado
332260 | ADQUISICIÓN DE ARCHIVEROS/ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS | 1,260 US$ | 1,260 US$ | 1,260 US$ | 30 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9502 | -88.6339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-07 | 2016-12-19 | 2016-12-07 | Terminado
332270 | ADQUISICIÓN DE ARCHIVEROS/ARCHIVEROS DE PERSIANA | 1,536 US$ | 1,536 US$ | 1,536 US$ | 30 | 100 | 0 | 12626 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9505 | -88.6337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-31 | 2016-11-08 | 2016-11-30 | Terminado
332280 | ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS METÁLICOS Y FOTOCOPIADORAS | 4,390 US$ | 4,390 US$ | 4,390 US$ | 30 | 100 | 0 | 12676 | ROSA ISABEL GALEANO DE SIBRIAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6364 | -89.6038 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-07 | 2016-10-19 | 2016-11-06 | Terminado
332290 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 22311 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5001 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | Terminado
332300 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL (COMPRA DE 5 RADIOS PORTÁTILES) | 1,416 US$ | 1,416 US$ | 1,416 US$ | 30 | 100 | 0 | 5103 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.6506 | -88.8161 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11104/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-06 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | Terminado
332310 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD AMBIENTAL. | 1,620 US$ | 1,620 US$ | 1,620 US$ | 7 | 100 | 0 | 9637 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.784 | -87.8384 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11106/16 | 9418 | 2016-10-13 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-06 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | Terminado
332320 | EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESOR MATRICIAL, IMPRESOR MULTIFUNCIÓN A COLOR, IMPRESOR PARA GRUPOS DE TRABAJO, PROYECTOR | 3,059 US$ | 3,059 US$ | 3,059 US$ | 30 | 100 | 0 | 300 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7863 | -89.8573 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 2016-11-20 | Terminado
332330 | EQUIPO INFORMÁTICO/DISCOS DUROS | 1,389 US$ | 1,389 US$ | 1,389 US$ | 30 | 100 | 0 | 300 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7867 | -89.8577 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-19 | 2016-10-28 | 2016-11-18 | Terminado
332340 | EQUIPO INFORMÁTICO/ UPS | 660 US$ | 660 US$ | 660 US$ | 30 | 100 | 0 | 300 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7868 | -89.8571 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-19 | 2016-10-28 | 2016-11-18 | Terminado
332350 | EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESORES PVC | 3,570 US$ | 3,570 US$ | 3,570 US$ | 30 | 100 | 0 | 300 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.787 | -89.8579 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-19 | 2016-10-28 | 2016-11-18 | Terminado
332360 | SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 4,950 US$ | 4,950 US$ | 4,950 US$ | 30 | 100 | 0 | 300 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7865 | -89.8572 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-19 | 2016-11-14 | 2016-11-18 | Terminado
332370 | ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 60 | 100 | 0 | 4049 | MARVIN REYNALDO BERNAL SILVA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.516 | -88.2332 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN MIGUEL | QUELEPA | QUELEPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-06 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
332380 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 8905 | EVER SALVADOR BRIZUELA APARICIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5337 | -88.3505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11105/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | NUEVA GUADALUPE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | Terminado
332390 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 5,160 US$ | 5,160 US$ | 5,160 US$ | 10 | 100 | 0 | 22659 | SERGIO ANTONIO SOLORZANO SANTOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.534 | -88.2502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11106/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN MIGUEL | MONCAGUA | MONCAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-09 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | Terminado
332400 | COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/MOTOCICLETAS | 5,860 US$ | 5,860 US$ | 5,860 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0334 | -89.7837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11104/16 | 9418 | 2016-10-13 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-17 | 2016-10-28 | 2016-11-16 | Terminado
332410 | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO EN COLONIA BRISAS DEL SUR | 11,622 US$ | 11,611 US$ | 11,611 US$ | 45 | 100 | 0 | 4000 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.4837 | -88.183 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 63-MUROS Y GRADAS | CAD-11113/16 | 9418 | 2016-10-13 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | Terminado | TERMINADO | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-06-27 | 2017-08-08 | 2017-08-11 | Terminado
332420 | ACOMETIDA DOMICILIAR Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOTIFICACIÓN VALLE DORADO, ATEOS | 19,942 US$ | 19,087 US$ | 19,087 US$ | 30 | 100 | 0 | 47 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7333 | -89.4333 | DESCENTRALIZADO | GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES | 38-SANEAMIENTO AMBIENTAL | CAD-11115/16 | 9418 | 2016-10-13 | LA LIBERTAD | SACACOYO | ATEOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-03-27 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | Terminado
332430 | REPARACIÓN DE ESCUELA DE CANDELARIA LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA LA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA | 49,900 US$ | 46,021 US$ | 46,021 US$ | 75 | 100 | 0 | 425 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.117 | -89.6505 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11128/16 | 9418 | 2016-10-13 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | CANDELARIA DE LA FRONTERA |  | Terminado | TERMINADO | 71.W | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2016 | 2018-08-20 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | Terminado
332440 | FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y COMUNITARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS-MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ALBERGUES MUNICIPALES/COLCHONETAS | 5,380 US$ | 5,380 US$ | 5,380 US$ | 25 | 100 | 0 | 96989 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7263 | -89.3685 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11136/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-13 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | Terminado
332450 | ADQUISICIÓN DE SILLAS | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 30 | 100 | 0 | 17069 | RENÉ MOLINA CORNEJO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.7331 | -88.884 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11136/16 | 9425 | 2016-10-20 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-15 | 2016-12-12 | 2016-12-15 | Terminado
332460 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS | 1,400 US$ | 1,400 US$ | 1,400 US$ | 30 | 100 | 0 | 24786 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.9387 | -89.0275 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11136/16 | 9425 | 2016-10-20 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-11-30 | 2016-12-24 | Terminado
332470 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 1,990 US$ | 1,990 US$ | 1,990 US$ | 30 | 100 | 0 | 12320 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.585 | -89.5182 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11136/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-24 | 2016-11-11 | 2016-11-23 | Terminado
332490 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL | 1,098 US$ | 1,098 US$ | 1,098 US$ | 30 | 100 | 0 | 2398 | LUIS ANTONIO DHEMING ALMENDARES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.1798 | -87.6978 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11138/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA UNION | MEANGUERA DEL GOLFO | MEANGUERA DEL GOLFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-29 | 2016-12-10 | Terminado
332500 | ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL | 1,185 US$ | 1,185 US$ | 1,185 US$ | 30 | 100 | 0 | 2398 | LUIS ANTONIO DHEMING ALMENDARES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.1798 | -87.6975 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11138/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA UNION | MEANGUERA DEL GOLFO | MEANGUERA DEL GOLFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-28 | 2016-12-10 | Terminado
332510 | ADQUISICIÓN DE CAMILLAS PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS | 814 US$ | 814 US$ | 814 US$ | 30 | 100 | 0 | 2398 | LUIS ANTONIO DHEMING ALMENDARES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.1796 | -87.6973 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11138/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA UNION | MEANGUERA DEL GOLFO | MEANGUERA DEL GOLFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-12-01 | 2016-12-10 | Terminado
332520 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 45 | 100 | 0 | 5103 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.6509 | -88.8164 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-11 | 2016-11-23 | 2016-11-25 | Terminado
332530 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORAS, IMPRESORES, UPS | 10,290 US$ | 10,290 US$ | 10,290 US$ | 30 | 100 | 0 | 150 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5002 | -88.933 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | Terminado
332540 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/IMPRESOR, UPS, MOBILIARIO | 4,965 US$ | 4,965 US$ | 4,965 US$ | 30 | 100 | 0 | 50 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5009 | -88.9331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | Terminado
332550 | ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, CABLEADO Y EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE RED LAN INFORMÁTICA ACTUAL/SERVIDOR, UPS, FIREWALL, PUNTOS DE RED | 11,847 US$ | 11,847 US$ | 11,847 US$ | 60 | 100 | 0 | 350 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5169 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-07 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | Terminado
332570 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 13290 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.384 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-21 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | Terminado
332580 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 13290 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.3831 | -88.3501 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-21 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | Terminado
332590 | ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 24817 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.7662 | -88.2667 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-18 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | Terminado
332600 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 60 | 100 | 0 | 9115 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.6833 | -88.3838 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-07 | 2016-12-04 | 2016-12-06 | Terminado
332610 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 5,200 US$ | 5,200 US$ | 5,200 US$ | 10 | 100 | 0 | 4915 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7333 | -88.0838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-26 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | Terminado
332620 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 3,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 47784 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3169 | -88.5838 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-12 | 2016-11-15 | 2016-11-11 | Terminado
332630 | KIT EQUIPAMIENTO COMISIONES COMUNALES DE PROTECCCIÓN (SEGUNDA FASE) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 29529 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5698 | -89.1171 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11139/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-12-10 | 2016-12-10 | Terminado
332650 | MEJORAMIENTO DE CANCHA MÚLTIPLE Y MINI-CANCHA EN COLONIA SAN ANTONIO | 24,918 US$ | 22,611 US$ | 22,611 US$ | 60 | 100 | 100 | 500 | ROSA GUADALUPE SERRANO DE MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.7166 | -88.9334 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11129/16 | 9418 | 2016-10-13 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | COLONIA SAN ANTONIO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | Terminado
332660 | MEJORAMIENTO DE PLAZUELA EN BARRIO SANTA LUCÍA, CONTIGUO A CENTRO ESCOLAR CANDELARIO CUELLAR | 15,073 US$ | 10,997 US$ | 10,997 US$ | 60 | 100 | 100 | 2200 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.7164 | -88.9333 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11129/16 | 9418 | 2016-10-13 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | BARRIO SANTA LUCÍA | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | Terminado
332670 | ADQUISICIÓN DE LAPTOP PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 985 US$ | 985 US$ | 985 US$ | 30 | 100 | 0 | 9700 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7166 | -88.1162 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11138/16 | 9425 | 2016-10-20 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-21 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | Terminado
332690 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 3,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 200 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.786 | -89.8575 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-02 | 2016-12-14 | Terminado
332700 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN RESIDENCIAL EL ESPINO | 22,299 US$ | 22,299 US$ | 22,299 US$ | 67 | 100 | 0 | 404 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5004 | -88.8668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11631/17 | 9740 | 2017-08-31 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | Terminado | TERMINADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2018-03-23 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | Terminado
332710 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/MOTOSIERRAS, BOMBA TERMONEBULIZADORA | 2,350 US$ | 2,350 US$ | 2,350 US$ | 15 | 100 | 0 | 9701 | AMERTO ROMERO RÍOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.8106 | -87.8197 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11138/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA UNION | POLOROS | POLOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-16 | 2016-11-29 | Terminado
332720 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA MULTIUSOS EN COLONIA COSME ESPESOTTO, MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA | 26,482 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 879 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5001 | -88.8663 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11631/17 | 9740 | 2017-08-31 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | En Formulación | FORMULADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 |  |  |  | En Formulación
332730 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA RENATO SEPÚLVEDA | 18,789 US$ | 18,550 US$ | 18,550 US$ | 30 | 100 | 100 | 1125 | ROSA GUADALUPE SERRANO DE MARTÍNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.7167 | -88.9332 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11129/16 | 9418 | 2016-10-13 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2017-01-03 | 2017-03-15 | 2017-02-02 | Terminado
332740 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN CATARINA , PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 80,488 US$ | 80,488 US$ | 80,488 US$ | 0 | 0 | 0 | 373 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6838 | -88.783 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11132/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2017-01-15 |  | 2017-01-15 | En Ejecución
332750 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE TECAPAN, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 80,488 US$ | 80,488 US$ | 80,488 US$ | 730 | 0 | 0 | 590 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4507 | -88.4835 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11132/16 | 9425 | 2016-10-20 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2017-01-16 |  | 2019-01-16 | En Ejecución
332760 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA GRANADA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 80,488 US$ | 80,488 US$ | 80,488 US$ | 730 | 0 | 0 | 570 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6005 | -88.4502 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11132/16 | 9425 | 2016-10-20 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2017-01-16 |  | 2019-01-16 | En Ejecución
332770 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN SIMON, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 96,088 US$ | 96,088 US$ | 96,088 US$ | 730 | 100 | 0 | 1236 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | 13.8336 | -88.2338 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11132/16 | 9425 | 2016-10-20 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2017-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | Terminado
332780 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 64,888 US$ | 64,888 US$ | 64,888 US$ | 730 | 100 | 0 | 94 | VALENTÍN DE JESÚS CLAROS DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | 13.8661 | -88.2163 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11132/16 | 9425 | 2016-10-20 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO |  | Terminado | TERMINADO | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2017-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | Terminado
332790 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ ANALQUITO, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 64,888 US$ | 64,888 US$ | 64,888 US$ | 0 | 0 | 0 | 183 | CRISTÓBAL MAURICIO HERNÁNDEZ GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6509 | -88.9507 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11132/16 | 9425 | 2016-10-20 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SANTA CRUZ ANALQUITO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 06.B | BCIE-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2016 | 2017-01-15 |  | 2017-01-15 | En Ejecución
332800 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 63 | 100 | 0 | 14411 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7332 | -88.8334 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-14 | 2016-12-20 | 2016-12-16 | Terminado
332810 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 5,500 US$ | 5,500 US$ | 5,500 US$ | 50 | 100 | 0 | 10943 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.767 | -88.083 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-14 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | Terminado
332820 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/ARCHIVEROS, CÁMARAS, SILLAS | 693 US$ | 693 US$ | 693 US$ | 15 | 100 | 0 | 8254 | JUAN ANTONIO FUENTES ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6663 | -89.4098 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11136/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA LIBERTAD | TALNIQUE | TALNIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-20 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | Terminado
332830 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/COPIADORA E IMPRESORA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 8254 | JUAN ANTONIO FUENTES ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6668 | -89.4099 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11139/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA LIBERTAD | TALNIQUE | TALNIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-20 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | Terminado
332840 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN PARA EL TRASLADO DE PERSONAS, ALIMENTOS, RIPIO Y OTROS EN CASOS DE EMERGENCIA | 15,419 US$ | 15,419 US$ | 15,419 US$ | 25 | 100 | 0 | 1821 | JUAN JOSE AMAYA AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9164 | -88.1339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11138/16 | 9425 | 2016-10-20 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-17 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | Terminado
332850 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 630 US$ | 630 US$ | 630 US$ | 15 | 100 | 0 | 11793 | ANDRÉS SANTOS VALLE | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | 13.7336 | -88.9669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-24 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | Terminado
332860 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS | 3,975 US$ | 3,975 US$ | 3,975 US$ | 30 | 100 | 0 | 3613 | FIDEL ALCIDES ARRIAZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.7664 | -88.1501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11137/16 | 9425 | 2016-10-20 | MORAZAN | YOLOAIQUIN | YOLOAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-18 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | Terminado
332870 | MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR REPARTO LA CAMPANERA | 24,675 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 230 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7343 | -89.1511 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11140/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Formulación | FORMULADO | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 |  |  |  | En Formulación
332880 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CASERÍO IZOTALILLO, CANTÓN HIGUERAL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO | 65,259 US$ | 61,728 US$ | 61,728 US$ | 60 | 100 | 0 | 111 | MARÍA PETRONA VASQUEZ DE ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.25 | -89.0833 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11146/16 | 9425 | 2016-10-20 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | HIGUERAL |  | Terminado | TERMINADO | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-05-02 | 2017-09-14 | 2017-07-01 | Terminado
332890 | ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS TIPO CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE. | 52,185 US$ | 52,185 US$ | 52,185 US$ | 30 | 100 | 0 | 0 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6338 | -88.801 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11151/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-16 | 2016-11-21 | 2016-12-16 | Terminado
332900 | COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/PICK UP | 29,300 US$ | 29,300 US$ | 29,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 8997 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9666 | -89.767 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11159/16 | 9432 | 2016-10-27 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-03 | 2016-12-01 | 2016-12-03 | Terminado
332910 | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIA/CARRETILLAS, PALAS, CASCOS, LÁMPARAS, CAPAS, CHALECOS | 1,286 US$ | 1,286 US$ | 1,286 US$ | 30 | 100 | 0 | 5103 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.6503 | -88.8165 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11159/16 | 9432 | 2016-10-27 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-19 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | Terminado
332920 | HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIA/GUANTES, MEGÁFONO | 190 US$ | 190 US$ | 190 US$ | 30 | 100 | 0 | 5103 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.6508 | -88.8169 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11159/16 | 9432 | 2016-10-27 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-19 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | Terminado
332930 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO II | 900 US$ | 900 US$ | 900 US$ | 15 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7664 | -88.951 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11160/16 | 9432 | 2016-10-27 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-31 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | Terminado
332940 | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN | 3,613 US$ | 3,613 US$ | 3,613 US$ | 8 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.767 | -88.9505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11159/16 | 9432 | 2016-10-27 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-31 | 2016-11-04 | 2016-11-08 | Terminado
332950 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 3,778 US$ | 3,778 US$ | 3,778 US$ | 50 | 100 | 0 | 4915 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7331 | -88.0839 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11160/16 | 9432 | 2016-10-27 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-15 | 2016-12-02 | 2016-12-04 | Terminado
332960 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 2,642 US$ | 2,642 US$ | 2,642 US$ | 49 | 100 | 0 | 3613 | FIDEL ALCIDES ARRIAZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.7663 | -88.1501 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11160/16 | 9432 | 2016-10-27 | MORAZAN | YOLOAIQUIN | YOLOAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-15 | 2016-12-01 | 2016-12-03 | Terminado
332970 | ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 50 | 100 | 0 | 10943 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7661 | -88.0838 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11160/16 | 9432 | 2016-10-27 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-15 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | Terminado
332980 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/PLOTTER | 3,955 US$ | 3,955 US$ | 3,955 US$ | 30 | 100 | 0 | 8232 | JORGE SIGFREDO RAMOS MACAL | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.0168 | -89.6503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11160/16 | 9432 | 2016-10-27 | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL PORVENIR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-14 | 2016-11-13 | 2016-11-13 | Terminado
332990 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 4,227 US$ | 4,227 US$ | 4,227 US$ | 60 | 100 | 0 | 6518 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4331 | -88.6007 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11160/16 | 9432 | 2016-10-27 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-10 | 2016-12-10 | 2016-12-09 | Terminado
333000 | ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 1,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 12197 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3502 | -88.3668 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11160/16 | 9432 | 2016-10-27 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
333010 | COMPRA DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP | 16,894 US$ | 16,894 US$ | 16,894 US$ | 45 | 100 | 0 | 9820 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5005 | -88.9339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11161/16 | 9432 | 2016-10-27 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-24 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | Terminado
333020 | EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/ADQUISICIÓN DE PICK UP 4X4 | 14,466 US$ | 14,466 US$ | 14,466 US$ | 30 | 100 | 0 | 8909 | JOSUÉ EDILBERTO VILLELAS HERNÁNDEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8007 | -88.1507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11161/16 | 9432 | 2016-10-27 | MORAZAN | OSICALA | OSICALA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-19 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | Terminado
333030 | COMPRA DE MOTOCICLETA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 2,725 US$ | 2,725 US$ | 2,725 US$ | 30 | 100 | 0 | 1708 | WALTER MAURICIO MACHADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9668 | -88.2006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11161/16 | 9432 | 2016-10-27 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-19 | 2016-10-25 | 2016-11-18 | Terminado
333040 | COMPRA DE UN CAMIÓN DE 1.5 A 2 TONELADAS PARA PODER BRINDAR APOYO A LAS COMUNIDADES EN RIESGO | 20,450 US$ | 20,450 US$ | 20,450 US$ | 30 | 100 | 0 | 7818 | MAURICIO GEOVANNY DIAZ PEREIRA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8506 | -88.1501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11161/16 | 9432 | 2016-10-27 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-19 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | Terminado
333050 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN, PROYECTOR Y REGULADOR | 7,815 US$ | 7,815 US$ | 7,815 US$ | 30 | 100 | 0 | 7773 | CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7721 | -89.8045 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11160/16 | 9432 | 2016-10-27 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-03 | 2016-11-08 | 2016-12-03 | Terminado
333060 | INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y COMPLEMENTO DE CERCA DE MALLA CICLÓN, CANCHA COLONIA BALSAMAR, DEL MUNICIPIO DE SONSONATE , DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 14,841 US$ | 14,841 US$ | 0 US$ | 60 | 100 | 0 | 16230 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7186 | -89.7248 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11610/17 | 9706 | 2017-07-28 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | Terminado | TERMINADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2018-09-17 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | Terminado
333070 | EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFANTILES Y DE EJERCICIO EN ZONA DE MEGAPLAZA | 10,062 US$ | 10,062 US$ | 10,062 US$ | 60 | 100 | 0 | 1500 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7189 | -89.7246 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11610/17 | 9706 | 2017-07-28 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | Terminado | TERMINADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2018-09-17 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | Terminado
333080 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN BOULEVARD BELÉN | 35,738 US$ | 16,761 US$ | 16,761 US$ | 30 | 100 | 100 | 7500 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.727 | -89.3688 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11140/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | COLON | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-04-03 | 2017-06-08 | 2017-05-03 | Terminado
333090 | MEJORAMIENTO DE PARQUE GENERAL RAFAEL OSORIO, BARRIO ANALCO, ZACATECOLUCA | 13,883 US$ | 13,650 US$ | 13,650 US$ | 30 | 100 | 0 | 1148 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5003 | -88.8664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11631/17 | 9740 | 2017-08-31 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2018-03-23 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | Terminado
333110 | MEJORAMIENTO DE SKATE PARK, LOURDES, SECTOR 04 | 1,254 US$ | 1,254 US$ | 1,254 US$ | 45 | 100 | 100 | 4000 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7266 | -89.369 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11140/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | COLON | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2017-12-30 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | Terminado
333111 | REALIZADOR. MEJORAMIENTO DE SKATE PARK LOURDES, SECTOR 04. MUNICIPIO DE COLÓN, LA LIBERTAD | 12,032 US$ | 12,032 US$ | 12,032 US$ | 30 | 100 | 100 | 4000 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7263 | -89.3682 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11628/17 | 9733 | 2017-08-24 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2017-12-30 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | Terminado
333120 | MEJORAMIENTO DE ZONA VERDE PARCELACION SAN ANTONIO | 1,246 US$ | 1,246 US$ | 1,246 US$ | 45 | 100 | 100 | 1250 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7262 | -89.3689 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11140/16 | 9425 | 2016-10-20 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | SAN ANTONIO | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2017-12-30 | 2018-02-13 | 2018-02-13 | Terminado
333130 | ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 16584 | RAMON MIGUEL COREAS ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2839 | -88.5506 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11160/16 | 9432 | 2016-10-27 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
333140 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 16584 | RAMON MIGUEL COREAS ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2833 | -88.5509 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11160/16 | 9432 | 2016-10-27 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
333150 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 6119 | MELBA DE JESÚS MÉNDEZ DE FUNES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3503 | -88.3837 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11160/16 | 9432 | 2016-10-27 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-17 | 2016-12-05 | 2016-11-16 | Terminado
333160 | COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAR LA UNIDAD AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 1,150 US$ | 1,150 US$ | 1,150 US$ | 8 | 100 | 0 | 1708 | WALTER MAURICIO MACHADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9664 | -88.2007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11161/16 | 9432 | 2016-10-27 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-19 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | Terminado
333170 | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/MOBILIARIO DE OFICINA | 615 US$ | 615 US$ | 615 US$ | 15 | 100 | 0 | 22525 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5896 | -89.2882 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-09-21 | 2016-09-26 | 2016-10-06 | Terminado
333180 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 16584 | RAMON MIGUEL COREAS ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2838 | -88.5503 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11160/16 | 9432 | 2016-10-27 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
333190 | MEJORAMIENTO DE AREA VERDE EN CONDOMINIO HABITACIONAL ATLANTA | 9,188 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 0 | 0 | 4500 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7403 | -89.2131 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11140/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | En Contratación | ENVIADO A CONTROL | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 |  |  |  | En Contratación
333200 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD AMBIENTAL/COMPUTADORA, IMPRESORA, PROYECTOR, ARCHIVADOR, ESCRITORIO | 2,964 US$ | 2,964 US$ | 2,964 US$ | 30 | 100 | 0 | 4915 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7332 | -88.0839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11161/16 | 9432 | 2016-10-27 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | Terminado
333210 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD AMBIENTAL/SILLAS | 100 US$ | 100 US$ | 100 US$ | 5 | 100 | 0 | 4915 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7331 | -88.0832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11161/16 | 9432 | 2016-10-27 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | Terminado
333220 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE CALLE ZACAMIL, ENTRE 29 AVENIDA NORTE Y CALLE LAS MARGARITAS | 8,130 US$ | 5,476 US$ | 5,476 US$ | 30 | 100 | 100 | 149491 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7407 | -89.2131 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11140/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 2017-01-29 | Terminado
333230 | MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE EN SECTOR EDIFICIO 70, CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS | 10,170 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 0 | 0 | 3700 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.7404 | -89.2136 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11140/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | En Contratación | ENVIADO A CONTROL | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 |  |  |  | En Contratación
333240 | ÁREA RECREATIVA FRENTE EDIFICIO 115, CENTRO URBANO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS | 10,346 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 0 | 0 | 5300 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7409 | -89.213 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11140/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | En Contratación | ENVIADO A CONTROL | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 |  |  |  | En Contratación
333250 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE 2DA. CALLE PONIENTE, ENTRE AVENIDA JUAN ABERLE Y 1ERA. CALLE | 5,687 US$ | 4,132 US$ | 4,132 US$ | 30 | 100 | 100 | 8491 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7408 | -89.2137 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11140/16 | 9425 | 2016-10-20 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | MEJICANOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2016-12-30 | 2017-01-27 | 2017-01-29 | Terminado
333260 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS | 2,490 US$ | 2,490 US$ | 2,490 US$ | 30 | 100 | 0 | 2398 | LUIS ANTONIO DHEMING ALMENDARES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.1792 | -87.697 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11161/16 | 9432 | 2016-10-27 | LA UNION | MEANGUERA DEL GOLFO | MEANGUERA DEL GOLFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-12-10 | Terminado
333270 | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA | 2,225 US$ | 2,225 US$ | 2,225 US$ | 15 | 100 | 0 | 3613 | FIDEL ALCIDES ARRIAZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.7668 | -88.1508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11161/16 | 9432 | 2016-10-27 | MORAZAN | YOLOAIQUIN | YOLOAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-09 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | Terminado
333280 | ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS BÁSICAS Y MOTOSIERRA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 1,525 US$ | 1,525 US$ | 1,525 US$ | 8 | 100 | 0 | 9700 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7169 | -88.1167 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11161/16 | 9432 | 2016-10-27 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-07 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | Terminado
333290 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA Y MOTOSIERRA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 2,550 US$ | 2,550 US$ | 2,550 US$ | 30 | 100 | 0 | 6119 | MELBA DE JESÚS MÉNDEZ DE FUNES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3509 | -88.3832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11159/16 | 9432 | 2016-10-27 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-11-15 | 2016-12-05 | Terminado
333300 | ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCICLETA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 30 | 100 | 0 | 6119 | MELBA DE JESÚS MÉNDEZ DE FUNES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3509 | -88.3839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11159/16 | 9432 | 2016-10-27 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-11-15 | 2016-12-05 | Terminado
333310 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 18442 | JUAN ANTONIO CHEVEZ CASTILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.5164 | -88.3839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11162/16 | 9432 | 2016-10-27 | USULUTAN | JUCUAPA | JUCUAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | Terminado
333320 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS DE 8 TONELADAS PARA EL MUNICIPIO DE NUEVO CUSCATLÁN | 48,500 US$ | 48,500 US$ | 48,500 US$ | 45 | 100 | 0 | 7895 | NAYBI ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6484 | -89.2651 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11164/16 | 9432 | 2016-10-27 | LA LIBERTAD | NUEVO CUSCATLAN | NUEVO CUSCATLAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-28 | 2016-11-23 | 2016-12-12 | Terminado
333330 | ILUMINACIÓN ELÉCTRICA DE PARQUE Y CANCHA MUNICIPAL DE TECUALUYA | 16,346 US$ | 16,346 US$ | 16,346 US$ | 30 | 100 | 0 | 1500 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.4734 | -89.1105 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11165/16 | 9432 | 2016-10-27 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | TECUALUYA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2016-11-24 | 2016-12-21 | 2016-12-24 | Terminado
333340 | MEJORAMIENTO EN ZONA VERDE AL FINAL DE LOS PASAJES 1 Y 2 PONIENTE DE URBANIZACION LOS CONACASTES. | 10,857 US$ | 9,951 US$ | 9,951 US$ | 30 | 100 | 100 | 6459 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7342 | -89.1514 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11167/16 | 9440 | 2016-11-04 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2017-07-04 | 2017-09-21 | 2017-08-03 | Terminado
333350 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/COMPUTADORA PORTÁTIL, DISCO DURO EXTERNO | 1,147 US$ | 1,147 US$ | 1,147 US$ | 30 | 100 | 0 | 140751 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7401 | -89.2139 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11177/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-12 | 2016-10-21 | 2016-11-11 | Terminado
333370 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE AVENIDA CASTRO MORÁN, ENTRE PASAJE SAN JOSÉ Y CALLE SAN PABLO | 5,687 US$ | 5,228 US$ | 5,228 US$ | 30 | 100 | 100 | 7800 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7404 | -89.214 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11167/16 | 9440 | 2016-11-04 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2016-12-19 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | Terminado
333380 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 3,380 US$ | 3,380 US$ | 3,380 US$ | 30 | 100 | 0 | 5661 | MARCIAL ANTONIO BOLAÑOS RIVAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6836 | -88.7831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11177/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-25 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | Terminado
333390 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL/ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO | 947 US$ | 947 US$ | 947 US$ | 30 | 100 | 0 | 24219 | EDWIN ENRIQUE PARADA QUEZADA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 13.9083 | -89.4953 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11177/16 | 9439 | 2016-11-03 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-28 | 2016-11-27 | 2016-11-27 | Terminado
333400 | COMPRA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE (MOTOCICLETAS) | 6,290 US$ | 6,290 US$ | 6,290 US$ | 15 | 100 | 0 | 3613 | FIDEL ALCIDES ARRIAZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.766 | -88.1504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11179/16 | 9439 | 2016-11-03 | MORAZAN | YOLOAIQUIN | YOLOAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-09 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | Terminado
333410 | COMPRA DE COLCHONETAS PARA EQUIPAR ALBERGUE PARA L APREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 450 US$ | 450 US$ | 450 US$ | 15 | 100 | 0 | 1700 | WALTER MAURICIO MACHADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9666 | -88.2006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11179/16 | 9439 | 2016-11-03 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-27 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | Terminado
333420 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL FORTALECIMENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL | 1,729 US$ | 1,729 US$ | 1,729 US$ | 30 | 100 | 0 | 14916 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5504 | -88.3507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11179/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 2016-11-20 | Terminado
333430 | ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES BÁSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS | 1,854 US$ | 1,854 US$ | 1,854 US$ | 30 | 100 | 0 | 5637 | JOSE FERMIN SORTO REQUENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8168 | -88.3509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11179/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN LUIS DE LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-09 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | Terminado
333440 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA MUNICIPAL COEM/COMPUTADORAS, PANTALLA, AIRE ACONDICIONADO, MESA, SILLAS | 3,912 US$ | 3,912 US$ | 3,912 US$ | 0 | 100 | 0 | 60 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.4834 | -88.1839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11179/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-23 | 2016-11-18 | Terminado
333450 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA MUNICIPAL COEM/IMPRESORA, ESCRITORIO, PANTALLA, ARCHIVADOR | 917 US$ | 917 US$ | 917 US$ | 0 | 100 | 0 | 35 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.4838 | -88.1834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11179/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-23 | 2016-11-18 | Terminado
333460 | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL | 5,625 US$ | 5,625 US$ | 5,625 US$ | 0 | 100 | 0 | 3613 | FIDEL ALCIDES ARRIAZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.767 | -88.1504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | MORAZAN | YOLOAIQUIN | YOLOAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-26 | 2016-11-08 | 2016-10-26 | Terminado
333470 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,450 US$ | 3,450 US$ | 3,450 US$ | 30 | 100 | 0 | 6119 | MELBA DE JESÚS MÉNDEZ DE FUNES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3502 | -88.384 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
333480 | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 45 | 100 | 0 | 5349 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7003 | -88.7338 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-24 | 2016-11-30 | 2016-12-08 | Terminado
333490 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 3,180 US$ | 3,180 US$ | 3,180 US$ | 60 | 100 | 0 | 8240 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8508 | -88.3007 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-24 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | Terminado
333500 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 5,400 US$ | 5,400 US$ | 5,400 US$ | 60 | 100 | 0 | 24817 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.7666 | -88.2665 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-24 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | Terminado
333510 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 45 | 100 | 0 | 22311 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5009 | -88.3506 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-21 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | Terminado
333530 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 3,909 US$ | 3,909 US$ | 3,909 US$ | 30 | 100 | 0 | 5661 | MARCIAL ANTONIO BOLAÑOS RIVAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6831 | -88.784 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11177/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-25 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | Terminado
333540 | ADQUISICIÓN DE DOS MOTOSIERRAS Y DOS PLANTAS GENERADORAS ELÉCTRICAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 3,200 US$ | 3,200 US$ | 3,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 11406 | OMAR ANTONIO LAZO VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.7003 | -88.0164 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11179/16 | 9439 | 2016-11-03 | MORAZAN | SOCIEDAD | SOCIEDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-01 | 2016-11-22 | 2016-12-01 | Terminado
333550 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS EN APOYO A CATASTRO/DISTANCIOMETRO | 450 US$ | 450 US$ | 450 US$ | 30 | 100 | 0 | 5084 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6227 | -89.0213 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-12-06 | 2016-12-10 | Terminado
333560 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS EN APOYO A CATASTRO/CINTA MÉTRICA | 46 US$ | 46 US$ | 46 US$ | 15 | 100 | 0 | 5084 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.623 | -89.0216 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-07 | 2016-12-19 | 2016-12-22 | Terminado
333570 | ACTUALIZAR EL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 9,500 US$ | 58 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7163 | -88.8009 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-25 | 2016-12-22 | 2016-12-22 | Terminado
333580 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 7,990 US$ | 7,990 US$ | 7,990 US$ | 15 | 100 | 0 | 10943 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7661 | -88.0832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-03 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | Terminado
333590 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS EN APOYO A CATASTRO | 1,335 US$ | 1,335 US$ | 1,335 US$ | 30 | 100 | 0 | 25 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5608 | -89.0808 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-03 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | Terminado
333600 | COMPLEMENTO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORA, ARCHIVOS | 2,770 US$ | 2,770 US$ | 2,770 US$ | 30 | 100 | 0 | 2727 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6339 | -88.9663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-18 | 2016-12-10 | Terminado
333610 | COMPLEMENTO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO/PROYECTOR, ESTANTES, ANTIVIRUS, SILLAS | 1,335 US$ | 1,335 US$ | 1,335 US$ | 30 | 100 | 0 | 2727 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6334 | -88.967 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-30 | 2016-12-10 | Terminado
333620 | MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPOS PARA COMUNICACIONES PARA LAS ÁREAS DE CATASTRO, TESORERÍA Y CUENTA CORRIENTES | 5,188 US$ | 5,188 US$ | 5,188 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | MARTA LILIAN ALFARO AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.6505 | -88.9006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-02 | 2016-12-24 | Terminado
333630 | ADQUISICIÓN DE PERIFÉRICOS Y MOBILIARIO | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 2818 | JAVIER ANTONIO PEREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6503 | -88.9832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11180/16 | 9439 | 2016-11-03 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-11-25 | 2016-12-11 | Terminado
333640 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL Y UN SISTEMA DE RED CON SERVIDOR CENTRAL PARA EL ÁREA FINANCIERA Y TRIBUTARIA | 9,680 US$ | 9,680 US$ | 9,680 US$ | 60 | 100 | 0 | 47784 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3169 | -88.5837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-25 | 2016-12-08 | 2016-12-24 | Terminado
333660 | MEJORAMIENTO ZONA COMERCIAL Y POLIDEPORTIVO LOURDES, SECTOR 04 | 17,995 US$ | 17,912 US$ | 17,912 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7322 | -89.3742 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11631/17 | 9740 | 2017-08-31 | LA LIBERTAD | COLON | LOURDES |  | Terminado | TERMINADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2018-12-07 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | Terminado
333680 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN PLANES DEL RANCHADOR | 28,724 US$ | 28,614 US$ | 28,614 US$ | 80 | 95 | 0 | 180 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.0161 | -89.601 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11628/17 | 9733 | 2017-08-24 | SANTA ANA | SANTA ANA | RANCHADOR |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2018-10-15 |  | 2019-01-03 | En Ejecución
333690 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 35 | 100 | 0 | 18342 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6663 | -88.7831 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-27 | 2016-12-15 | 2016-12-01 | Terminado
333700 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 5,739 US$ | 5,739 US$ | 5,739 US$ | 15 | 100 | 0 | 1700 | WALTER MAURICIO MACHADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9667 | -88.2009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11179/16 | 9439 | 2016-11-03 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-27 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | Terminado
333710 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/TERMONEBULIZADORAS | 10,800 US$ | 10,800 US$ | 10,800 US$ | 5 | 100 | 0 | 4172 | CARLOS RODOLFO ALVAREZ DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.6505 | -88.1004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11179/16 | 9439 | 2016-11-03 | MORAZAN | SAN CARLOS | SAN CARLOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-12-05 | 2016-11-15 | Terminado
333720 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO | 12,250 US$ | 12,250 US$ | 12,250 US$ | 30 | 100 | 0 | 4034 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8161 | -88.4831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-03 | 2016-11-25 | 2016-12-03 | Terminado
333730 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES/PICK UP | 20,328 US$ | 20,328 US$ | 20,328 US$ | 30 | 100 | 0 | 8240 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8503 | -88.3007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11179/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-07 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | Terminado
333770 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO II | 1,110 US$ | 1,110 US$ | 1,110 US$ | 15 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7669 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-07 | 2016-11-22 | 2016-11-22 | Terminado
333810 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 6782 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8335 | -88.9838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11180/16 | 9439 | 2016-11-03 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | Terminado
333850 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOTIFICACIÓN DIVINA PROVIDENCIA, CANTÓN PRIMAVERA | 39,107 US$ | 19,001 US$ | 19,001 US$ | 30 | 100 | 100 | 1600 | JOAQUIN ALFREDO PEÑATE ARDON | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.97 | -89.5233 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11167/16 | 9440 | 2016-11-04 | SANTA ANA | SANTA ANA | PRIMAVERA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-04-26 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | Terminado
333860 | ADQUISICIÓN DE EQUUIPO Y MAQUINARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 5,785 US$ | 5,785 US$ | 5,785 US$ | 30 | 100 | 0 | 19984 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.22 | -88.1389 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11179/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-11-30 | 2016-12-25 | Terminado
333910 | ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPAL | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 0 | 100 | 0 | 10102 | CARLOS MARIO DIAZ AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8333 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 2016-11-28 | Terminado
333920 | COMPRA DE FOTOCOPIADORA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL | 1,555 US$ | 1,555 US$ | 1,555 US$ | 15 | 100 | 0 | 8179 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7916 | -87.7161 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11179/16 | 9439 | 2016-11-03 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-20 | Terminado
333930 | MEJORAMIENTO EN CANCHA DE FÚTBOL URBANIZACIÓN SENSUNAPÁN, SONSONATE | 25,617 US$ | 23,907 US$ | 23,907 US$ | 50 | 100 | 100 | 3000 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7188 | -89.7246 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11610/17 | 9706 | 2017-07-28 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2017-12-29 | 2018-03-19 | 2018-02-17 | Terminado
333940 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 30 | 100 | 0 | 22311 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5005 | -88.3509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
333950 | SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,450 US$ | 3,450 US$ | 3,450 US$ | 30 | 100 | 0 | 13290 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.3832 | -88.3508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11178/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-04 | 2016-11-24 | 2016-12-04 | Terminado
333960 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ZONA VERDE LOS ÁLAMOS | 27,024 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 0 | 0 | 1200 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7404 | -89.213 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11167/16 | 9440 | 2016-11-04 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 |  |  |  | En Formulación
333970 | FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE MURO Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN CANCHA DE FÚTBOL EN CANTÓN CASITAS, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS | 35,900 US$ | 35,900 US$ | 35,900 US$ | 45 | 100 | 0 | 28590 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6402 | -89.1339 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 63-MUROS Y GRADAS | CAD-11185/16 | 9439 | 2016-11-03 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-24 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | Terminado
334000 | OBRAS DE MEJORAMIENTO DE COCINA DE CENTRO ESCOLAR SANTA MARTA, DEL MUNICIPIO DE SONSONATE, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 2,207 US$ | 2,140 US$ | 2,140 US$ | 30 | 100 | 100 | 200 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.719 | -89.7246 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11610/17 | 9706 | 2017-07-28 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2017-12-29 | 2018-01-28 | 2018-01-28 | Terminado
334010 | ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE COLONIA ESPÍRITU SANTO | 25,797 US$ | 24,905 US$ | 24,905 US$ | 30 | 100 | 100 | 1500 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7184 | -89.7249 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11167/16 | 9440 | 2016-11-04 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2017-02-13 | 2017-06-16 | 2017-03-15 | Terminado
334020 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA/MOTOCICLETA | 2,750 US$ | 2,750 US$ | 2,750 US$ | 20 | 100 | 0 | 20366 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.9751 | -89.3404 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11193/16 | 9446 | 2016-11-10 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-01 | 2016-11-11 | 2016-11-21 | Terminado
334030 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 12,159 US$ | 12,159 US$ | 12,159 US$ | 15 | 100 | 0 | 96989 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7261 | -89.3681 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11193/16 | 9446 | 2016-11-10 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | Terminado
334040 | MEJORAMIENTO EN ZONA VERDE DE URBANIZACIÓN PRADOS DE VENENCIA IV | 10,022 US$ | 9,323 US$ | 9,323 US$ | 30 | 100 | 100 | 800 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7167 | -89.15 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11167/16 | 9440 | 2016-11-04 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | VENECIA (ABSORBIDO POR EL A.U.) Z-3 |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 85.A | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2016 | 2017-07-04 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | Terminado
334050 | ADQUISICIÓN DE UNA MOTOSIERRA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 791 US$ | 791 US$ | 791 US$ | 0 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4163 | -88.5666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11193/16 | 9446 | 2016-11-10 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | Terminado
334060 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MOTOCICLETAS) PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 4,980 US$ | 4,980 US$ | 4,980 US$ | 15 | 100 | 0 | 4034 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8168 | -88.484 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11195/16 | 9446 | 2016-11-10 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | Terminado
334070 | ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIA | 1,018 US$ | 1,018 US$ | 1,018 US$ | 30 | 100 | 0 | 5637 | JOSE FERMIN SORTO REQUENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8162 | -88.3501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11195/16 | 9446 | 2016-11-10 | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN LUIS DE LA REINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-09 | 2016-11-25 | 2016-12-09 | Terminado
334080 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 5986 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.801 | -88.4001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11195/16 | 9446 | 2016-11-10 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-03 | 2016-12-09 | 2016-12-03 | Terminado
334090 | EQUIPAMIENTO COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS KIT DE EQUIPAMIENTO | 8,954 US$ | 8,954 US$ | 8,954 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6002 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11195/16 | 9446 | 2016-11-10 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | Terminado
334100 | EQUIPAMIENTO COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS KIT DE EQUIPAMIENTO/MACHETES, CHALECOS, PANTALLA, IMPRESOR, CUELLO CERVICAL, PALAS | 563 US$ | 563 US$ | 563 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6004 | -88.9334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11195/16 | 9446 | 2016-11-10 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | Terminado
334120 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO COMPLEMENTARIO | 7,660 US$ | 7,660 US$ | 7,660 US$ | 10 | 100 | 0 | 4346 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6669 | -88.166 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-07 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | Terminado
334130 | ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE DE APLICACIÓN: SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 5486 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.6501 | -88.8167 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-15 | 2016-11-30 | 2016-12-15 | Terminado
334140 | ADQUISICIÓN DE IMPRESOR | 411 US$ | 411 US$ | 411 US$ | 15 | 100 | 0 | 5084 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.622 | -89.0217 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-07 | 2016-12-12 | 2016-12-22 | Terminado
334150 | ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE VOLTAJE Y EQUIPO DE IMPRESIÓN/UPS, IMPRESOR, PLOTTER | 6,484 US$ | 6,484 US$ | 6,484 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8415 | -89.7455 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-16 | 2016-11-24 | 2016-12-16 | Terminado
334160 | ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE VOLTAJE Y EQUIPO DE IMPRESIÓN/IMPRESORES | 9,690 US$ | 9,690 US$ | 9,690 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8411 | -89.7457 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-16 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | Terminado
334170 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIA DE AUTOCAD/COMPUTADORAS | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 13,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 33587 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9764 | -89.7529 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-21 | 2016-12-10 | Terminado
334180 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIA DE AUTOCAD/SERVIDOR | 2,719 US$ | 2,719 US$ | 2,719 US$ | 30 | 100 | 0 | 33587 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9768 | -89.7523 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-28 | 2016-12-10 | Terminado
334190 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIA DE AUTOCAD/LICENCIA AUTOCAD | 920 US$ | 920 US$ | 920 US$ | 30 | 100 | 0 | 33587 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9762 | -89.7522 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-21 | 2016-12-10 | Terminado
334200 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LICENCIA DE AUTOCAD/UPS, IMPRESORAS | 7,800 US$ | 7,800 US$ | 7,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 33587 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9766 | -89.7521 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-28 | 2016-12-10 | Terminado
334210 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 76 US$ | 76 US$ | 76 US$ | 30 | 100 | 0 | 20405 | MARIO TICAS | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.3508 | -88.9505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-31 | 2016-11-15 | 2016-11-30 | Terminado
334220 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 30 | 100 | 0 | 6518 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4337 | -88.6008 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-31 | 2016-11-28 | 2016-11-30 | Terminado
334230 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 29 | 100 | 0 | 10102 | CARLOS MARIO DIAZ AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8336 | -88.233 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-31 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | Terminado
334240 | ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS MOTOSIERRA Y BOMBA TERMONEBULIZADORA | 3,404 US$ | 3,404 US$ | 3,404 US$ | 0 | 100 | 0 | 2804 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8506 | -88.2338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11195/16 | 9446 | 2016-11-10 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-03 | 2016-11-10 | 2016-11-03 | Terminado
334250 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 350 US$ | 350 US$ | 350 US$ | 30 | 100 | 0 | 2398 | LUIS ANTONIO DHEMING ALMENDARES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.1796 | -87.697 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11195/16 | 9446 | 2016-11-10 | LA UNION | MEANGUERA DEL GOLFO | MEANGUERA DEL GOLFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-12-01 | 2016-12-10 | Terminado
334260 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8 | 100 | 0 | 10224 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7668 | -88.9509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11196/16 | 9446 | 2016-11-10 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | Terminado
334270 | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MATRICIAL | 388 US$ | 388 US$ | 388 US$ | 30 | 100 | 0 | 10090 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.6839 | -88.9836 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-15 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | Terminado
334280 | ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA, RADIOS DE COMUNICACIÓN Y KIT DE EQUIPAMIENTO BÁSICO | 1,523 US$ | 1,523 US$ | 1,523 US$ | 30 | 100 | 0 | 3630 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6138 | -89.0104 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11195/16 | 9446 | 2016-11-10 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-05 | 2016-12-25 | Terminado
334290 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS | 1,999 US$ | 1,999 US$ | 1,999 US$ | 30 | 100 | 0 | 5986 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8004 | -88.4005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11195/16 | 9446 | 2016-11-10 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-03 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | Terminado
334300 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL | 27,017 US$ | 27,017 US$ | 27,017 US$ | 30 | 100 | 0 | 200 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7866 | -89.857 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-17 | 2016-12-02 | 2016-12-17 | Terminado
334310 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 0 | 100 | 0 | 7818 | MAURICIO GEOVANNY DIAZ PEREIRA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8507 | -88.1505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-16 | 2016-12-16 | 2016-11-16 | Terminado
334320 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS, IMPRESOR Y CONTÓMETRO | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 14411 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7334 | -88.8339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-03 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | Terminado
334330 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS/ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO | 1,183 US$ | 1,183 US$ | 1,183 US$ | 30 | 100 | 0 | 7773 | CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7721 | -89.8042 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11193/16 | 9446 | 2016-11-10 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-09 | 2016-12-28 | Terminado
334340 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA GESTIÓN DE RIESGO | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 13290 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.3837 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11196/16 | 9446 | 2016-11-10 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-04 | 2016-11-21 | 2016-12-04 | Terminado
334350 | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS MUNICIPAL: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 2,830 US$ | 2,830 US$ | 2,830 US$ | 15 | 100 | 0 | 73064 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3509 | -88.4501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11193/16 | 9446 | 2016-11-10 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-07 | 2016-11-27 | 2016-11-22 | Terminado
334360 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 3,225 US$ | 3,225 US$ | 3,225 US$ | 30 | 100 | 0 | 7796 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8334 | -88.7168 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-03 | 2016-11-30 | 2016-12-03 | Terminado
334370 | COMPRA DE CAMIÓN PARA MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS | 31,352 US$ | 31,352 US$ | 31,352 US$ | 30 | 100 | 0 | 6470 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7166 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11206/16 | 9446 | 2016-11-10 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | VARIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 2016-12-10 | Terminado
334380 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 111,564 US$ | 111,564 US$ | 111,564 US$ | 30 | 100 | 0 | 70189 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6582 | -89.1834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11203/16 | 9446 | 2016-11-10 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-04 | 2016-11-27 | 2016-12-04 | Terminado
334390 | CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE | 91,116 US$ | 91,116 US$ | 91,116 US$ | 30 | 100 | 0 | 42133 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7459 | -89.2062 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11197/16 | 9446 | 2016-11-10 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-04 | 2016-12-02 | 2016-12-04 | Terminado
334400 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PROYECTOR, CÁMARA FOTOGRÁFICA Y MOBILIARIO | 2,726 US$ | 2,726 US$ | 2,726 US$ | 30 | 100 | 0 | 7773 | CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7727 | -89.8049 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11193/16 | 9446 | 2016-11-10 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-15 | 2016-12-09 | 2016-12-15 | Terminado
334420 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 27 | 100 | 0 | 34912 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7435 | -89.4989 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11196/16 | 9446 | 2016-11-10 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-09 | 2016-11-28 | 2016-12-06 | Terminado
334430 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA | 742 US$ | 742 US$ | 742 US$ | 30 | 100 | 0 | 3631 | GUILLERMO ANTONIO MEJIA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6502 | -88.8333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11193/16 | 9446 | 2016-11-10 | SAN VICENTE | TEPETITAN | TEPETITAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-11-25 | 2016-12-21 | Terminado
334440 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO PARA UNIDADES FINANCIERAS | 8,600 US$ | 8,600 US$ | 8,600 US$ | 0 | 100 | 0 | 14916 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5501 | -88.3507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-11-14 | 2016-11-08 | Terminado
334450 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 35 | 100 | 0 | 16375 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5848 | -87.8411 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-03 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | Terminado
334460 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS | 1,420 US$ | 1,420 US$ | 1,420 US$ | 7 | 100 | 0 | 14465 | MOISÉS AMILCAR TAMACAS CORNELIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5891 | -89.2384 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11194/16 | 9446 | 2016-11-10 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-07 | 2016-12-10 | 2016-11-14 | Terminado
334470 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO CAPITÁN LAZO | 17,906 US$ | 17,906 US$ | 17,906 US$ | 45 | 100 | 0 | 200 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3506 | -88.4505 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-11293/16 | 9474 | 2016-12-08 | USULUTAN | USULUTAN | CAPITAN LAZO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-08-21 | 2017-09-22 | 2017-10-05 | Terminado
334480 | ADQUISICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS / UN CAMIÓN DE 3.5 TONELADAS | 28,800 US$ | 28,800 US$ | 28,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 7659 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.6054 | -89.0968 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11208/16 | 9446 | 2016-11-10 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-29 | 2016-12-01 | 2016-12-29 | Terminado
334490 | ADQUISICIÓN DE CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS/ UN CAMIÓN DE 1.5 TONELADAS | 12,981 US$ | 12,981 US$ | 12,981 US$ | 30 | 100 | 0 | 7659 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.6058 | -89.0964 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11208/16 | 9446 | 2016-11-10 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-04 | 2016-12-01 | 2016-12-04 | Terminado
334500 | ADQUISICIÓN DE UN PICK UP 4X4 TURBO DIESEL, DOBLE CABINA, CON SISTEMA DE SIRENA, MEGÁFONO Y LUCES DE EMERGENCIA | 26,200 US$ | 26,200 US$ | 26,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 34710 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7455 | -89.206 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-11-24 | 2016-12-11 | Terminado
334510 | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS MUNICIPAL:ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA | 725 US$ | 725 US$ | 725 US$ | 15 | 100 | 0 | 73064 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3508 | -88.4504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-09 | 2016-11-25 | 2016-11-24 | Terminado
334520 | ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS | 986 US$ | 986 US$ | 986 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0334 | -89.7832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-17 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | Terminado
334530 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 7773 | CARLOS ARMANDO JOMA CABRERA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7726 | -89.8046 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11221/16 | 9453 | 2016-11-17 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-09 | 2016-12-28 | Terminado
334540 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 1,719 US$ | 1,719 US$ | 1,719 US$ | 15 | 100 | 0 | 10731 | NICOLAS ANDRES CASTELLON GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3503 | -88.4332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | USULUTAN | SANTA MARIA | SANTA MARIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-11-30 | 2016-11-29 | Terminado
334550 | ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 16375 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5849 | -87.8419 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-07 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | Terminado
334560 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 32 | 100 | 0 | 16375 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5847 | -87.8415 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | Terminado
334570 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 0 | 100 | 0 | 3000 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.2202 | -88.1387 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-12-04 | 2016-11-05 | Terminado
334580 | CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 5664 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5007 | -88.4832 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-07 | 2016-12-02 | 2016-12-07 | Terminado
334590 | ADQUISICIÓN DE LAPTOP PARA CUENTAS CORRIENTES | 1,054 US$ | 1,054 US$ | 1,054 US$ | 15 | 100 | 0 | 10705 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.7166 | -88.3666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-11-17 | 2016-11-26 | Terminado
334600 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 46 | 100 | 0 | 4034 | MARQUIOVIC VILLEGAS CEDILLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.8163 | -88.4832 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | Terminado
334610 | CAPACITACIONES EN LAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA TRIBUTARIA | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 30 | 100 | 0 | 34045 | CARLOS ERNESTO GUTIERREZ VILLATORO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5501 | -88.0008 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | LA UNION | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-07 | 2016-11-22 | 2016-12-07 | Terminado
334620 | ADQUISICIÓN DE PICK UP 4X4 PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 26,742 US$ | 26,742 US$ | 26,742 US$ | 30 | 100 | 0 | 14411 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7335 | -88.8336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-12-02 | 2016-12-10 | Terminado
334630 | ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4 | 27,040 US$ | 27,040 US$ | 27,040 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6334 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-25 | 2016-12-18 | Terminado
334640 | ADQUISICIÓN DE CANOPI | 1,990 US$ | 1,990 US$ | 1,990 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0333 | -89.783 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-17 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | Terminado
334650 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL/COMPUTADORAS | 1,325 US$ | 1,325 US$ | 1,325 US$ | 0 | 100 | 0 | 60 | ROEL WEMER MARTÍNEZ ROMERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.3505 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11220/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-06 | 2016-11-14 | Terminado
334660 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL/TRITURADORA DE PAPEL | 1,080 US$ | 1,080 US$ | 1,080 US$ | 0 | 100 | 0 | 600 | ROEL WEMER MARTÍNEZ ROMERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.3508 | -88.3503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11220/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-12-02 | 2016-11-08 | Terminado
334670 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL/ANILLADORA | 225 US$ | 225 US$ | 225 US$ | 0 | 100 | 0 | 200 | ROEL WEMER MARTÍNEZ ROMERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.3507 | -88.3506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11220/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-12-02 | 2016-11-08 | Terminado
334680 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PICK UP 4X4) PARA LA GESTIÓN DE RIESGO | 27,100 US$ | 27,100 US$ | 27,100 US$ | 15 | 100 | 0 | 11721 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6664 | -88.2003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11220/16 | 9453 | 2016-11-17 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-04 | 2016-11-29 | 2016-11-19 | Terminado
334690 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 4945 | JULIO ALBERTO TORRES ALEGRÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2839 | -88.4669 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
334700 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 3,750 US$ | 3,750 US$ | 3,750 US$ | 44 | 100 | 0 | 6799 | CARLOS ERNESTO GUTIERREZ VILLATORO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5504 | -88.0004 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | LA UNION | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-07 | 2016-12-16 | 2016-12-21 | Terminado
334710 | COMPRA DE TABLET, IMPRESORA PVC Y LICENCIA AUTOCAD/TABLET Y LICENCIA AUTOCAD | 7,925 US$ | 7,925 US$ | 7,925 US$ | 20 | 100 | 0 | 10241 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6108 | -89.5856 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-11-22 | 2016-11-28 | Terminado
334720 | COMPRA DE TABLET, IMPRESORA PVC Y LICENCIA AUTOCAD/IMPRESOR PVC | 1,785 US$ | 1,785 US$ | 1,785 US$ | 22 | 100 | 0 | 10241 | MAGDALENO ANTONIO GUZMÁN DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6101 | -89.5859 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-11-24 | 2016-11-30 | Terminado
334730 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA | 8,900 US$ | 8,900 US$ | 8,900 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6335 | -88.8008 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-12-20 | 2016-12-18 | Terminado
334740 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE APLICACIÓN: SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 3,850 US$ | 3,850 US$ | 3,850 US$ | 30 | 100 | 0 | 39887 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5162 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 2016-12-10 | Terminado
334760 | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA/LAPTOP | 1,018 US$ | 1,018 US$ | 1,018 US$ | 15 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4162 | -88.5666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-09 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | Terminado
334770 | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA/PANTALLA PARA PROYECTAR | 85 US$ | 85 US$ | 85 US$ | 30 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4169 | -88.5664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-23 | 2016-12-10 | Terminado
334780 | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA/ARCHIVADORES Y SILLA | 579 US$ | 579 US$ | 579 US$ | 30 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4165 | -88.5663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-09 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | Terminado
334790 | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA/SILLAS Y PIZARRAS | 248 US$ | 248 US$ | 248 US$ | 5 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4167 | -88.5669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | Terminado
334800 | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO/GPS | 300 US$ | 300 US$ | 300 US$ | 30 | 100 | 0 | 5409 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4163 | -88.5664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-12-07 | 2016-12-10 | Terminado
334810 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO | 5,025 US$ | 5,025 US$ | 5,025 US$ | 15 | 100 | 0 | 13424 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.253 | -88.2478 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-19 | 2016-12-05 | 2016-12-04 | Terminado
334820 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN DE CANCHAS COLONIA EL BOQUÍN, SAN RAMÓN | 119,192 US$ | 119,192 US$ | 119,192 US$ | 120 | 100 | 100 | 33180 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7405 | -89.2136 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11209/16 | 9446 | 2016-11-10 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2017-03-13 | 2017-07-24 | 2017-07-11 | Terminado
334830 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA/MOTOCICLETAS | 5,268 US$ | 5,268 US$ | 5,268 US$ | 30 | 100 | 0 | 5484 | JOSE HERNAN CORTEZ | PES | PARTIDO DE LA ESPERANZA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8282 | -89.7581 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | SONSONATE | SALCOATITAN | SALCOATITAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-15 | 2016-12-23 | Terminado
334840 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES BÁSICOS | 5,017 US$ | 5,017 US$ | 5,017 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7164 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | Terminado
334850 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA FORTALECER LAS COMISIONES COMUNALES EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 1,564 US$ | 1,564 US$ | 1,564 US$ | 30 | 100 | 0 | 7387 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.6059 | -89.0967 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11220/16 | 9453 | 2016-11-17 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-02 | 2016-12-28 | Terminado
334860 | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA PARA SEGUIMIENTO A LAS COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL | 2,635 US$ | 2,635 US$ | 2,635 US$ | 0 | 100 | 0 | 11406 | OMAR ANTONIO LAZO VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.7004 | -88.016 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11220/16 | 9453 | 2016-11-17 | MORAZAN | SOCIEDAD | SOCIEDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-22 | 2016-11-10 | Terminado
334870 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 18,000 US$ | 10 | 100 | 0 | 11406 | OMAR ANTONIO LAZO VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7 | -88.0169 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | MORAZAN | SOCIEDAD | SOCIEDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-11-17 | 2016-11-21 | Terminado
334880 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE FACTURACIÓN Y COBRO QUE INCLUYE MÓDULOS SIGUIENTES: CATASTRO, CUENTAS CORREINTES, COLECTURÍA Y TESORERÍA | 6,200 US$ | 6,200 US$ | 6,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 10076 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7865 | -89.7661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 2016-12-21 | Terminado
334890 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y SERVICIOS MUNICIPALES | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 12197 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3509 | -88.3668 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
334900 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS A NIVEL MUNICIPAL/ SOFTWARE Y DISPOSITIVO ELECTRÓNICO | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 | 100 | 0 | 103862 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7013 | -89.1097 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11221/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | Terminado
334910 | ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA MORA TRIBUTARIA | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 0 | 100 | 0 | 7617 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6006 | -88.0502 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-12-12 | 2016-11-11 | Terminado
334920 | ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPAL | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 25 | 100 | 0 | 7617 | ÁNGEL RUBÉN BENITEZ ANDRADE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6006 | -88.0503 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | MORAZAN | EL DIVISADERO | EL DIVISADERO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-12-12 | 2016-12-06 | Terminado
334930 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL (CON LICENCIA) | 7,900 US$ | 7,900 US$ | 7,900 US$ | 30 | 100 | 0 | 3158 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9503 | -88.1664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-09 | 2016-12-02 | 2016-12-09 | Terminado
334940 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 1,526 US$ | 1,526 US$ | 1,526 US$ | 15 | 100 | 0 | 14322 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7003 | -89.4677 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-30 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | Terminado
334950 | COMPRA DE 1 CAMIÓN DE 2 TONELADAS | 16,800 US$ | 16,800 US$ | 16,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.634 | -88.8006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-29 | 2016-12-18 | Terminado
334960 | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS | 4,165 US$ | 4,165 US$ | 4,165 US$ | 15 | 100 | 0 | 73064 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3507 | -88.4501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | Terminado
334970 | FORTALECIMIENTO BÁSICO DE COMUNICACIÓN: ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN, EQUIPO DE SONIDO, AMPLIFICADOR Y BOCINAS | 3,889 US$ | 3,889 US$ | 3,889 US$ | 15 | 100 | 0 | 73064 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3505 | -88.4508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-12 | 2016-11-28 | 2016-11-27 | Terminado
334980 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL | 3,371 US$ | 3,371 US$ | 3,371 US$ | 30 | 100 | 0 | 39887 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5164 | -88.9509 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-26 | 2016-12-10 | Terminado
334990 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,810 US$ | 4,810 US$ | 4,810 US$ | 8 | 100 | 0 | 13544 | ENRIQUE ARTURO POLANCO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5989 | -89.4207 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | Terminado
335000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO/COMPUTADORAS Y UPS | 12,980 US$ | 12,980 US$ | 12,980 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8413 | -89.7454 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-09 | 2016-12-23 | Terminado
335010 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO/ LAPTOP | 4,260 US$ | 4,260 US$ | 4,260 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8416 | -89.7455 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | Terminado
335020 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO/DISCOS DUROS | 660 US$ | 660 US$ | 660 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8412 | -89.7455 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11219/16 | 9453 | 2016-11-17 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-12-23 | Terminado
335030 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA | 800 US$ | 800 US$ | 800 US$ | 0 | 100 | 0 | 3000 | ROEL WEMER MARTÍNEZ ROMERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.3506 | -88.3508 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11220/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-03 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | Terminado
335040 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/MOTOSIERRAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 96989 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7266 | -89.3681 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11221/16 | 9453 | 2016-11-17 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | Terminado
335050 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/MOTOGUADAÑAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 96989 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7267 | -89.3686 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11221/16 | 9453 | 2016-11-17 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | Terminado
335060 | COMPRA DE UN CAMIÓN COMPACTADOR DE DESECHOS SÓLIDOS | 102,826 US$ | 102,826 US$ | 102,826 US$ | 30 | 100 | 0 | 41000 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5166 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11227/16 | 9453 | 2016-11-17 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-10 | 2016-11-23 | 2016-12-10 | Terminado
335070 | COMPRA DE VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4, PARA GESTIÓN DE RIESGOS | 12,635 US$ | 12,635 US$ | 12,635 US$ | 30 | 100 | 0 | 7799 | CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7 | -88.5665 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11218/16 | 9453 | 2016-11-17 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-02 | 2016-12-14 | Terminado
335080 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 15,372 US$ | 15,372 US$ | 15,372 US$ | 30 | 100 | 0 | 2971 | MARIO ANDRÉS MARTÍNEZ GÓMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4168 | -87.9838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-11-17 | 2016-12-11 | Terminado
335090 | EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/IMPRESOR DE PLANOS | 4,960 US$ | 4,960 US$ | 4,960 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6007 | -88.9338 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-08 | 2016-12-14 | Terminado
335100 | EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/IMPRESOR, ARMARIOS, ESTANTES | 2,385 US$ | 2,385 US$ | 2,385 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6008 | -88.9334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-08 | 2016-12-14 | Terminado
335110 | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL | 1,173 US$ | 1,173 US$ | 1,173 US$ | 30 | 100 | 0 | 5103 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.6504 | -88.817 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | Terminado
335120 | HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 7,324 US$ | 7,324 US$ | 7,324 US$ | 8 | 100 | 0 | 2877 | JOSE JUAN SANCHEZ LUNA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9001 | -88.1503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | JOCOAITIQUE | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | Terminado
335130 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS | 5,160 US$ | 5,160 US$ | 5,160 US$ | 30 | 100 | 0 | 25446 | CARLOS ALBERTO RAMOS RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.5439 | -89.0382 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-17 | 2016-11-24 | 2016-12-17 | Terminado
335140 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL EQUIPAMIENTO DE SALA DE EMERGENCIA Y UNIDAD AMBIENTAL | 2,630 US$ | 2,630 US$ | 2,630 US$ | 10 | 100 | 0 | 4172 | CARLOS RODOLFO ALVAREZ DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.6502 | -88.101 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | MORAZAN | SAN CARLOS | SAN CARLOS | SAN CARLOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-12-05 | 2016-12-01 | Terminado
335150 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICO Y SOFTWARE/AUTOCAD | 791 US$ | 791 US$ | 791 US$ | 30 | 100 | 0 | 13576 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5781 | -89.2656 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-12-02 | 2016-12-11 | Terminado
335160 | ADQUISICIÓN DE IMPRESOR PVC | 1,512 US$ | 1,512 US$ | 1,512 US$ | 30 | 100 | 0 | 10076 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7868 | -89.7666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 2016-12-28 | Terminado
335170 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO/ESTANTES | 4,050 US$ | 4,050 US$ | 4,050 US$ | 30 | 100 | 0 | 24465 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8414 | -89.7452 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | JUAYUA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-30 | Terminado
335180 | ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS CON CAJA DE SEGURIDAD, ESTANTES Y SILLAS DE DE OFICINA | 2,007 US$ | 2,007 US$ | 2,007 US$ | 30 | 100 | 0 | 14411 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.7338 | -88.8339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-27 | 2016-11-03 | 2016-11-26 | Terminado
335190 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA PC Y UPS | 1,050 US$ | 1,050 US$ | 1,050 US$ | 15 | 100 | 0 | 7055 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7158 | -89.7985 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-09 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | Terminado
335200 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 89 US$ | 89 US$ | 89 US$ | 30 | 100 | 0 | 4945 | JULIO ALBERTO TORRES ALEGRÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2834 | -88.4665 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
335210 | ACTUALIZACION DE ANTEPROYECTO DE LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 25 | 100 | 0 | 22311 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5009 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | CHINAMECA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | Terminado
335220 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO/ESCRITORIO | 130 US$ | 130 US$ | 130 US$ | 30 | 100 | 0 | 25256 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8414 | -89.7456 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-06 | 2016-12-16 | 2017-01-05 | Terminado
335230 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORA | 20,400 US$ | 20,400 US$ | 20,400 US$ | 5 | 100 | 0 | 13290 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.3831 | -88.3506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-11-23 | Terminado
335240 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORA PORTÁTIL | 995 US$ | 995 US$ | 995 US$ | 30 | 100 | 0 | 13290 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.3831 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-18 | Terminado
335250 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/PROYECTORES | 715 US$ | 715 US$ | 715 US$ | 30 | 100 | 0 | 14332 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.3838 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-12-18 | Terminado
335260 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFOMRÁTICO Y MOBILIARIO/DISCO DURO, ESCRITORIOS Y SILLAS | 4,360 US$ | 4,360 US$ | 4,360 US$ | 5 | 100 | 0 | 14332 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.3833 | -88.351 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-21 | 2016-11-23 | Terminado
335270 | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIIONAL Y COMPUTADORAS | 5,562 US$ | 5,562 US$ | 5,562 US$ | 11 | 100 | 0 | 3042 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9169 | -88.2332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
335280 | ADQUISICIÓN DE PROYECTOR MULTIMEDIA | 600 US$ | 600 US$ | 600 US$ | 11 | 100 | 0 | 3042 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9166 | -88.2336 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
335300 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO Y MEJORAMIENTO DE LA RED INFORMÁTICA/MOBILIARIO | 5,640 US$ | 5,640 US$ | 5,640 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6337 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | Terminado
335310 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO Y MEJORAMIENTO DE LA RED INFORMÁTICA/FIREWALL | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 1,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6337 | -88.801 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-11-17 | 2016-12-11 | Terminado
335320 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO Y MEJORAMIENTO DE LA RED INFORMÁTICA/ANTIVIRUS | 386 US$ | 386 US$ | 386 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6331 | -88.8004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-11-22 | 2016-12-08 | Terminado
335330 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS/FOTOCOPIADORA | 4,200 US$ | 4,200 US$ | 4,200 US$ | 30 | 100 | 0 | 53350 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6336 | -88.8006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 2016-12-15 | Terminado
335340 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS/IMPRESORA, RETROPROYECTORES, SWITCH, CÁMARA DIGITAL | 4,850 US$ | 4,850 US$ | 4,850 US$ | 30 | 100 | 0 | 55332 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6331 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | Terminado
335350 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS/PANTALLA | 130 US$ | 130 US$ | 130 US$ | 30 | 100 | 0 | 55350 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6333 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-12-22 | Terminado
335360 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS/ DISTANCIÓMETRO, GPS | 1,075 US$ | 1,075 US$ | 1,075 US$ | 30 | 100 | 0 | 55310 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6332 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-15 | 2016-12-08 | 2016-12-15 | Terminado
335420 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA/GUANTES, CAPAS, PLUVIÓMETROS, BOTAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7347 | -89.1517 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11242/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-17 | 2016-11-24 | 2016-12-02 | Terminado
335430 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES BÁSICOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA/MACHETES, MOTOSIERRAS, PALAS, PIOCHAS, AZADONES | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7345 | -89.1519 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11242/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-17 | 2016-11-23 | 2016-12-02 | Terminado
335440 | MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN DE ALBERGUES MUNICIPALES/COLCHONETAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7 | 100 | 0 | 96989 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7267 | -89.3686 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11242/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-22 | 2016-11-29 | 2016-11-29 | Terminado
335450 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICO Y SOFTWARE/IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 13576 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5782 | -89.2658 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-11 | 2016-12-19 | 2016-12-11 | Terminado
335460 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA/ARCHIVEROS | 895 US$ | 895 US$ | 895 US$ | 15 | 100 | 0 | 10897 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5905 | -89.4688 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-08 | 2016-12-08 | Terminado
335470 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA/ARCHIVOS TIPO ESTANTES | 2,346 US$ | 2,346 US$ | 2,346 US$ | 20 | 100 | 0 | 10898 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.591 | -89.468 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | Terminado
335480 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y PERIFÉRICO/COMPUTADORAS | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 1 | 100 | 0 | 5413 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5902 | -89.4682 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | Terminado
335490 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y PERIFÉRICO/IMPRESORAS, ESCRITORIOS | 1,420 US$ | 1,420 US$ | 1,420 US$ | 8 | 100 | 0 | 10898 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5903 | -89.4681 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | Terminado
335500 | ADQUISICIÓN DE EQUUIPO INFORMÁTICO Y PERIFÉRICO/SILLAS | 560 US$ | 560 US$ | 560 US$ | 8 | 100 | 0 | 10897 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5908 | -89.4684 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 2016-11-30 | Terminado
335510 | ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO Y PERIFÉRICOS/COMPUTADORA | 13,874 US$ | 13,874 US$ | 13,874 US$ | 30 | 100 | 0 | 10899 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5902 | -89.4682 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | Terminado
335520 | ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO Y PERIFÉRICOS/COMPUTADORA, SERVIDOR, PROYECTOR | 3,630 US$ | 3,630 US$ | 3,630 US$ | 30 | 100 | 0 | 10898 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5901 | -89.4681 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-19 | 2016-12-23 | Terminado
335530 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y PERIFÉRICOS/UPS, IMPRESORAS | 3,198 US$ | 3,198 US$ | 3,198 US$ | 5 | 100 | 0 | 10898 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5904 | -89.4689 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-19 | 2016-11-29 | Terminado
335550 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y PERIFÉRICOS/FOTOCOPIADORA | 3,799 US$ | 3,799 US$ | 3,799 US$ | 5 | 100 | 0 | 10898 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5909 | -89.4682 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-19 | 2016-11-28 | Terminado
335560 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y UNIDAD AMBIENTAL/TELEFONO, MESA Y AIRE ACONDICIONADO | 873 US$ | 873 US$ | 873 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | WILBERG DE JESÚS GALLARDO JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.4972 | -89.0295 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-09 | 2016-12-14 | Terminado
335570 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIÓN Y EMERGENCIA MUNICIPAL Y LA UNIDAD AMBIENTAL/GPS | 795 US$ | 795 US$ | 795 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | WILBERG DE JESÚS GALLARDO JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.4978 | -89.0293 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-09 | 2016-12-14 | Terminado
335580 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO GRD/BOTIQUIN VARIOS | 480 US$ | 480 US$ | 480 US$ | 20 | 100 | 0 | 60314 | JOSÉ ALFREDO CONTRERAS VILLALTA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8406 | -89.4477 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 2016-12-15 | Terminado
335590 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO GRD/CILINDRO CO2 | 185 US$ | 185 US$ | 185 US$ | 20 | 100 | 0 | 60314 | JOSÉ ALFREDO CONTRERAS VILLALTA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8402 | -89.4473 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-22 | 2016-11-25 | 2016-12-12 | Terminado
335600 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO GRD/INMOVILIZADOR | 350 US$ | 350 US$ | 350 US$ | 20 | 100 | 0 | 60314 | JOSÉ ALFREDO CONTRERAS VILLALTA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8407 | -89.4474 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 2016-12-15 | Terminado
335610 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIA/MOTOSIERRA | 1,700 US$ | 1,700 US$ | 1,700 US$ | 5 | 100 | 0 | 24786 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.9385 | -89.0272 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-29 | Terminado
335620 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE EMERGENCIA/TERMONEBULIZADORAS | 1,570 US$ | 1,570 US$ | 1,570 US$ | 4 | 100 | 0 | 24786 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.9382 | -89.027 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-28 | Terminado
335630 | COMPLEMENTO EQUIPO INFORMÁTICO/SERVIDOR | 1,490 US$ | 1,490 US$ | 1,490 US$ | 30 | 100 | 0 | 22525 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5894 | -89.2884 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-30 | 2016-12-21 | 2016-12-30 | Terminado
335640 | COMPLEMENTO DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 10 | 100 | 0 | 22525 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5891 | -89.2887 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | Terminado
335650 | ADQUISICIÓN DE UPS PARA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 61510 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8503 | -88.8502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11242/16 | 9460 | 2016-11-24 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-12-07 | Terminado
335660 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 33587 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9766 | -89.7527 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11242/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-20 | 2016-12-16 | 2016-12-20 | Terminado
335670 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 29529 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5693 | -89.1173 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11242/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-12 | 2016-12-20 | 2016-12-27 | Terminado
335680 | KIT EQUIPAMIENTO COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 29529 | MARVIN ULISES RODRÍGUEZ ALVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.5695 | -89.1176 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11242/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA PAZ | OLOCUILTA | OLOCUILTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-07 | 2016-12-12 | 2016-12-22 | Terminado
335690 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS | 2,200 US$ | 2,200 US$ | 2,200 US$ | 15 | 100 | 0 | 11870 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6394 | -89.379 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | COMASAGUA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-17 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | Terminado
335700 | ADQUISICIÓN DE TERMONEBULIZADORAS | 3,319 US$ | 3,319 US$ | 3,319 US$ | 15 | 100 | 0 | 11870 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6398 | -89.3786 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | COMASAGUA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-17 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | Terminado
335710 | ADQUISICIÓN DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 4,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 11406 | OMAR ANTONIO LAZO VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.7006 | -88.017 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | MORAZAN | SOCIEDAD | SOCIEDAD | SOCIEDAD | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-16 | 2016-11-22 | 2016-12-16 | Terminado
335720 | ADQUISICION DE BOMBA TERMONEBULIZADORA | 1,325 US$ | 1,325 US$ | 1,325 US$ | 30 | 100 | 0 | 2398 | LUIS ANTONIO DHEMING ALMENDARES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.1798 | -87.6977 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA UNION | MEANGUERA DEL GOLFO | MEANGUERA DEL GOLFO | MEANGUERA DEL GOLFO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-01 | 2016-12-14 | Terminado
335730 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO/CAMIÓN | 17,236 US$ | 17,236 US$ | 17,236 US$ | 30 | 100 | 0 | 6799 | CARLOS ERNESTO GUTIERREZ VILLATORO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5509 | -88.0001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA UNION | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-05 | 2016-12-14 | Terminado
335740 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 30 | 100 | 0 | 2398 | LUIS ANTONIO DHEMING ALMENDARES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.179 | -87.6977 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA UNION | MEANGUERA DEL GOLFO | MEANGUERA DEL GOLFO | MEANGUERA DEL GOLFO | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-01 | 2016-12-14 | Terminado
335750 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES | 3,800 US$ | 3,800 US$ | 3,800 US$ | 35 | 100 | 0 | 24817 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.7661 | -88.2663 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-16 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | Terminado
335760 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SAFIM | 4,950 US$ | 4,950 US$ | 4,950 US$ | 15 | 100 | 0 | 22311 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5005 | -88.3503 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | CHINAMECA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-15 | 2016-12-23 | 2016-12-30 | Terminado
335770 | ADQUISICIÓN DE PICK UP 4X4 PARA MONITOREO EN COMUNIDADES | 22,975 US$ | 22,975 US$ | 22,975 US$ | 30 | 100 | 0 | 16584 | RAMON MIGUEL COREAS ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2831 | -88.5507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-12-16 | 2016-12-18 | Terminado
335780 | ADQUISICIÓN DE MESA DE CONFERENCIAS | 61 US$ | 61 US$ | 61 US$ | 10 | 100 | 0 | 17342 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3832 | -88.4165 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-08 | 2016-12-15 | Terminado
335790 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 8,450 US$ | 8,450 US$ | 8,450 US$ | 0 | 100 | 0 | 19984 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.2202 | -88.1387 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-11-30 | 2016-11-25 | Terminado
335800 | EQUIPO Y MATERIALES BÁSICOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RESPUESTAS DE LAS COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL/LAZO, PALAS, PIOCHAS, LÁMPARAS, MEGÁFONOS | 2,122 US$ | 2,122 US$ | 2,122 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | WILBERG DE JESÚS GALLARDO JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.497 | -89.0297 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-07 | 2016-12-14 | Terminado
335810 | EQUIPO Y MATERIALES BÁSICOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RESPUESTAS DE LAS COMISIONES COMUNALES DE PROTECCIÓN CIVIL/AZADONES, CASCOS, CORVOS, CHALECOS, GUANTES, BOTAS, CARRETILLAS | 659 US$ | 659 US$ | 659 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | WILBERG DE JESÚS GALLARDO JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.4975 | -89.0294 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-12-09 | 2016-12-14 | Terminado
335820 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO/SILLAS EJECUTIVAS | 760 US$ | 760 US$ | 760 US$ | 30 | 100 | 0 | 8997 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9662 | -89.766 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | TURIN | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | Terminado
335830 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 12196 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3508 | -88.3663 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-05 | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Terminado
335840 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/LAPTOP | 1,535 US$ | 1,535 US$ | 1,535 US$ | 30 | 100 | 0 | 200 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7866 | -89.8571 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | JUJUTLA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-12-07 | 2016-12-21 | Terminado
335850 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. | 1,350 US$ | 1,350 US$ | 1,350 US$ | 15 | 100 | 0 | 5618 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5522 | -89.506 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11231/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-05 | 2016-12-09 | Terminado
335860 | ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL | 770 US$ | 770 US$ | 770 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0337 | -89.7838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | Terminado
335870 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE RIESGO | 180 US$ | 180 US$ | 180 US$ | 10 | 100 | 0 | 300 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.6839 | -88.3833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-02 | 2016-12-08 | Terminado
335880 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES/CAMIÓN | 19,003 US$ | 19,003 US$ | 19,003 US$ | 30 | 100 | 0 | 11406 | OMAR ANTONIO LAZO VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.7004 | -88.0164 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | MORAZAN | SOCIEDAD | SOCIEDAD | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-12-04 | 2016-12-18 | Terminado
335890 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/LAPTOP | 4,276 US$ | 4,276 US$ | 4,276 US$ | 30 | 100 | 0 | 200 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.786 | -89.8574 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-12-07 | 2016-12-21 | Terminado
335900 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/ESCANER, IMPRESORA | 6,417 US$ | 6,417 US$ | 6,417 US$ | 30 | 100 | 0 | 200 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7861 | -89.8577 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-12-07 | 2016-12-21 | Terminado
335910 | ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES | 4,428 US$ | 4,428 US$ | 4,428 US$ | 15 | 100 | 0 | 18342 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6666 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-12-15 | 2016-12-06 | Terminado
335930 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/CONTÓMETRO, IMPRESOR, COMPUTADORA, ESCRITORIOS | 3,038 US$ | 3,038 US$ | 3,038 US$ | 5 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.642 | -89.1189 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-24 | 2016-11-23 | Terminado
335940 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/IMPRESOR LASER | 495 US$ | 495 US$ | 495 US$ | 10 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6427 | -89.1189 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | Terminado
335950 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/IMPRESOR MULTIFUNCIONES | 2,150 US$ | 2,150 US$ | 2,150 US$ | 9 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6428 | -89.1186 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 2016-11-27 | Terminado
335960 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESORA PARA PVC | 3,115 US$ | 3,115 US$ | 3,115 US$ | 30 | 100 | 0 | 3199 | ENRIS ANTONIO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5334 | -88.0663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | COMACARAN | COMACARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-12-18 | Terminado
335970 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO/IMPRESOR, COMPUTADORA | 1,917 US$ | 1,917 US$ | 1,917 US$ | 30 | 100 | 0 | 3199 | ENRIS ANTONIO ARIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.5337 | -88.0668 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | COMACARAN | COMACARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-24 | 2016-12-18 | Terminado
335980 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES | 2,282 US$ | 2,282 US$ | 2,282 US$ | 22 | 100 | 0 | 5103 | RAÚL JUVENTINO MEJÍA HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.6505 | -88.8162 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-11-29 | 2016-12-06 | Terminado
335990 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/CLAPTOP Y DISCOS DUROS | 2,458 US$ | 2,458 US$ | 2,458 US$ | 30 | 100 | 0 | 8997 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9669 | -89.767 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | Terminado
336000 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESORA MULTIFUNCIÓN | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 2,500 US$ | 30 | 100 | 0 | 8997 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9665 | -89.7669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | Terminado
336010 | COMPRA DE MOTOCICLETA | 2,450 US$ | 2,450 US$ | 2,450 US$ | 0 | 100 | 0 | 7818 | MAURICIO GEOVANNY DIAZ PEREIRA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8506 | -88.15 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-12-20 | 2016-11-21 | Terminado
336020 | SISTEMA INTEGRAL MODERNO PARA EL REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO | 7,996 US$ | 7,996 US$ | 7,996 US$ | 15 | 100 | 0 | 11721 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6667 | -88.2009 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-11-29 | 2016-12-06 | Terminado
336040 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO | 1,068 US$ | 1,068 US$ | 1,068 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7166 | -88.8006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | Terminado
336050 | ADQUISICIÓN DE RADIO PORTÁTIL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 1,941 US$ | 1,941 US$ | 1,941 US$ | 30 | 100 | 0 | 35997 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5857 | -89.519 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-17 | 2016-12-20 | 2016-12-17 | Terminado
336060 | ADQUISICIÓN DE PICK UP | 27,100 US$ | 27,100 US$ | 27,100 US$ | 30 | 100 | 0 | 6897 | NAYBI ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6487 | -89.2652 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | NUEVO CUSCATLAN | NUEVO CUSCATLAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | Terminado
336070 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN/REPETIDORA, RADIO BASE | 11,484 US$ | 11,484 US$ | 11,484 US$ | 30 | 100 | 0 | 13576 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5787 | -89.2655 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | Terminado
336080 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN/RADIOS PORTÁTILES | 1,126 US$ | 1,126 US$ | 1,126 US$ | 30 | 100 | 0 | 13576 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5785 | -89.2653 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-28 | Terminado
336090 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 3,538 US$ | 3,538 US$ | 3,538 US$ | 8 | 100 | 0 | 3042 | HECTOR VENTURA RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9166 | -88.2339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-02 | 2016-12-02 | Terminado
336100 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO/ESCRITORIOS, SILLAS | 2,926 US$ | 2,926 US$ | 2,926 US$ | 30 | 100 | 0 | 33587 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9763 | -89.7528 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-16 | 2016-12-24 | Terminado
336110 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO/ARCHIVEROS, ESTANTES | 2,519 US$ | 2,519 US$ | 2,519 US$ | 30 | 100 | 0 | 33587 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9765 | -89.7522 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-13 | 2016-12-16 | 2017-01-12 | Terminado
336120 | ADQUISICIÓN DE UN GENERADOR ELÉCTRICO | 822 US$ | 822 US$ | 822 US$ | 15 | 100 | 0 | 5116 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5528 | -89.5067 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | Terminado
336130 | COMPRA DE CINCO BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 11,500 US$ | 11,500 US$ | 11,500 US$ | 15 | 100 | 0 | 1112 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6664 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-11-30 | 2016-12-09 | Terminado
336140 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO GRD/PANTALLA, MESA PARA REUNIONES, SILLAS | 875 US$ | 875 US$ | 875 US$ | 20 | 100 | 0 | 60314 | JOSÉ ALFREDO CONTRERAS VILLALTA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8407 | -89.4473 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-11-25 | 2016-12-11 | Terminado
336150 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE ESPACIOS VOCACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS JUVENILES EN EL MUNICIPIO DE SAN MATÍAS/ PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | 32,560 US$ | 32,560 US$ | 32,560 US$ | 26 | 100 | 0 | 7696 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8865 | -89.3175 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11235/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-12-20 | Terminado
336160 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/COMPUTADORA, SILLA, CÁMARA FOTOGRÁFICA | 2,010 US$ | 2,010 US$ | 2,010 US$ | 0 | 100 | 0 | 13385 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8014 | -87.9 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-12-05 | 2016-11-21 | Terminado
336170 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/PROYECTOR, ARCHIVADOR, ESCRITORIO | 1,725 US$ | 1,725 US$ | 1,725 US$ | 30 | 100 | 0 | 13385 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8014 | -87.8992 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-12-05 | 2016-12-21 | Terminado
336180 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MOBILIARIOS Y ACCESORIOS/IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA, UPS | 9,430 US$ | 9,430 US$ | 9,430 US$ | 30 | 100 | 0 | 12320 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5859 | -89.5184 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | Terminado
336190 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, IMPRESORA, ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES/ IMPRESOR LASER | 315 US$ | 315 US$ | 315 US$ | 28 | 100 | 0 | 9962 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.133 | -89.0001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | CHALATENANGO | SANTA RITA | VARIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-11-30 | 2016-12-21 | Terminado
336200 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, MOBILIARIOS Y ACCESORIOS/PROYECTOR, MUEBLES, SILLAS, ESCRITORIOS | 6,906 US$ | 6,906 US$ | 6,906 US$ | 15 | 100 | 0 | 12320 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5854 | -89.5181 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-08 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | Terminado
336220 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA MUNICIPAL | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 3,950 US$ | 30 | 100 | 0 | 7316 | CARLOS ERNESTO GUTIERREZ VILLATORO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5504 | -88.0001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA UNION | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-29 | 2016-12-05 | 2016-12-29 | Terminado
336230 | EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO BÁSICO PARA LAS ÁREAS FINANCIERA-ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MATÍAS | 7,400 US$ | 7,400 US$ | 7,400 US$ | 20 | 100 | 0 | 7696 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8862 | -89.318 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
336240 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN FINANCIERA, IMPRESORA, ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES/ESCRITORIOS SECRETARIALES Y ARCHIVADORES HORIZONTALES | 2,525 US$ | 2,525 US$ | 2,525 US$ | 27 | 100 | 0 | 9962 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.133 | -89.0001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-12-20 | Terminado
336250 | INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA CENTRO DE COMPUTO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE NUEVO CUSCATLÁN/ PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA | 21,855 US$ | 21,855 US$ | 21,855 US$ | 15 | 100 | 0 | 7895 | NAYBI ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6483 | -89.2651 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11233/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | NUEVO CUSCATLAN | NUEVO CUSCATLAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-23 | 2016-12-09 | Terminado
336260 | ADQUISICIÓN DE BOMBA TERMONEBULIZADORA | 1,850 US$ | 1,850 US$ | 1,850 US$ | 30 | 100 | 0 | 1 | MARTA LILIAN ALFARO AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | CLAUDIA IVETTE RIVERA DE GUTIERREZ | 13.6508 | -88.9002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-02 | 2016-12-23 | Terminado
336270 | ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 140751 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.7407 | -89.2138 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11242/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-05 | 2016-12-25 | Terminado
336280 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA | 1,550 US$ | 1,550 US$ | 1,550 US$ | 5 | 100 | 0 | 22311 | ROGER MERLOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5003 | -88.3501 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | CHINAMECA | CHINAMECA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | Terminado
336290 | COMPRA DE HERRAMIENTAS/LÁMPARAS, CAPAS, ARNÉS, EXTINTOR, ESCALERA | 1,114 US$ | 1,114 US$ | 1,114 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6339 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-12-22 | Terminado
336300 | COMPRA DE HERRAMIENTAS/CASCOS, AZADONES, RASTRILLOS, CARABINERO | 688 US$ | 688 US$ | 688 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6335 | -88.8006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-22 | 2016-11-30 | 2016-12-22 | Terminado
336310 | COMPRA DE HERRAMIENTAS/CARRETILLAS, PALAS, MACHETES, PIOCHAS | 1,147 US$ | 1,147 US$ | 1,147 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6334 | -88.8001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-11-23 | 2016-12-21 | Terminado
336320 | COMPRA DE HERRAMIENTAS/MEGÁFONOS, CABO DE ANCLAJE, ASCENSOR | 500 US$ | 500 US$ | 500 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6336 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-22 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | Terminado
336330 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO/LAPTOP, IMPRESOR | 1,530 US$ | 1,530 US$ | 1,530 US$ | 30 | 100 | 0 | 12324 | HERBER MISAEL FLORES ERAZO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.355 | -88.0004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA UNION | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-05 | 2016-12-25 | Terminado
336340 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO/PROYECTOR, CÁMARA, MESA, SILLAS, ARCHIVADOR | 2,090 US$ | 2,090 US$ | 2,090 US$ | 0 | 100 | 0 | 12324 | HERBER MISAEL FLORES ERAZO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.3545 | -88.0004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA UNION | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-05 | 2016-11-25 | Terminado
336360 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL | 263 US$ | 263 US$ | 263 US$ | 1 | 100 | 0 | 11058 | PÁNFILO SANTOS MANCÍA VELÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6734 | -89.4399 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11256/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | Terminado
336370 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO | 6,064 US$ | 6,064 US$ | 6,064 US$ | 8 | 100 | 0 | 5116 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5524 | -89.5062 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-05 | 2016-12-01 | Terminado
336380 | EQUIPO DE PERIFONEO | 1,626 US$ | 1,626 US$ | 1,626 US$ | 20 | 100 | 0 | 7314 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.887 | -89.318 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | SAN MATIAS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
336390 | ADQUISICIÓN MOBILIARIO DE OFICINA | 4,020 US$ | 4,020 US$ | 4,020 US$ | 30 | 100 | 0 | 13544 | ENRIQUE ARTURO POLANCO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5985 | -89.4207 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-12-20 | 2016-12-18 | Terminado
336400 | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA LAPTOP | 1,257 US$ | 1,257 US$ | 1,257 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7163 | -88.8006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | Terminado
336410 | EQUIPO INFORMATICO | 3,385 US$ | 3,385 US$ | 3,385 US$ | 20 | 100 | 0 | 7314 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8866 | -89.3178 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | SAN MATIAS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
336420 | ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFICINA | 399 US$ | 399 US$ | 399 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | FIDENCIO ADILIO GUZMAN ACEVEDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7163 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | Terminado
336430 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE EQUIPO INFORMÁTICO | 1,289 US$ | 1,289 US$ | 1,289 US$ | 0 | 100 | 0 | 37 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.2207 | -88.1385 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-20 | 2016-12-06 | 2016-11-20 | Terminado
336440 | HERRAMIENTA Y EQUIPO BASICO | 6,090 US$ | 6,090 US$ | 6,090 US$ | 32 | 100 | 0 | 5349 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7005 | -88.734 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | SANTA CLARA | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | Terminado
336450 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORA, PROYECTOR | 2,100 US$ | 2,100 US$ | 2,100 US$ | 15 | 100 | 0 | 4049 | MARVIN REYNALDO BERNAL SILVA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5165 | -88.2339 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | QUELEPA | QUELEPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | Terminado
336470 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/SILLAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 4049 | MARVIN REYNALDO BERNAL SILVA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | LUISA GIZELA HERNANDEZ POLIO | 13.5163 | -88.2333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11242/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN MIGUEL | QUELEPA | QUELEPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-30 | 2016-12-20 | 2016-12-15 | Terminado
336480 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORAS | 2,985 US$ | 2,985 US$ | 2,985 US$ | 15 | 100 | 0 | 2 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7245 | -89.1707 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-14 | Terminado
336490 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/FOTOCOPIADORA | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 1,600 US$ | 7 | 100 | 0 | 120200 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7242 | -89.1704 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-29 | Terminado
336500 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/IMPRESOR | 507 US$ | 507 US$ | 507 US$ | 15 | 100 | 0 | 120200 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7249 | -89.1709 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-21 | 2016-11-30 | 2016-12-06 | Terminado
336510 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/ SILLA | 70 US$ | 70 US$ | 70 US$ | 15 | 100 | 0 | 120200 | JOSE TOMAS MINERO DOMINGUEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7245 | -89.1702 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-14 | Terminado
336520 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y UPS/SILLAS, ARCHIVOS | 2,647 US$ | 2,647 US$ | 2,647 US$ | 5 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6428 | -89.1185 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 2016-11-27 | Terminado
336530 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y UPS/ UPS | 270 US$ | 270 US$ | 270 US$ | 5 | 100 | 0 | 19428 | ALBERTO ESTUPINIÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | 13.6428 | -89.1181 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SANTIAGO TEXACUANGOS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-22 | 2016-11-24 | 2016-11-27 | Terminado
336540 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO/ ADQUISICIÓN DE CINTA MÉTRICA | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8 | 100 | 0 | 6857 | TULIO SURIA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.6833 | -88.9334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11242/16 | 9460 | 2016-11-24 | CUSCATLAN | SAN RAMON | SAN RAMON |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-26 | 2016-12-04 | 2016-12-04 | Terminado
336550 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPO INFORMÁTICO, PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE DIAGNÓSTICO : ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TRIBUTARIO Y SERVICIO/ ESCRITORIOS EN L, ARCHIVEROS METÁLICOS Y SILLA ERGONÓMICAS | 4,263 US$ | 4,263 US$ | 4,263 US$ | 30 | 100 | 0 | 9745 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9661 | -89.7664 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | TURIN | VARIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | Terminado
336560 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPO INFORMÁTICO, PARA LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE DIAGNÓSTICO : ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TRIBUTARIO Y SERVICIO/ ESTANTES METÁLICOS | 177 US$ | 177 US$ | 177 US$ | 30 | 100 | 0 | 9745 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9663 | -89.7663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | Terminado
336570 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RESCATE FINANCIERO MUNICIPAL/UPS | 72 US$ | 72 US$ | 72 US$ | 13 | 100 | 0 | 14465 | MOISÉS AMILCAR TAMACAS CORNELIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5897 | -89.2383 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-11 | 2016-12-11 | Terminado
336580 | ADQUISICIÓN DE IMPRESOR PVC, PROYECTORES DE CAÑON Y PLOTTER MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA/ IMPRESOR PVC | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 1,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 33547 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.977 | -89.7523 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-16 | 2016-12-24 | Terminado
336590 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE/ PICK UP | 18,116 US$ | 18,116 US$ | 18,116 US$ | 30 | 100 | 0 | 10897 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5901 | -89.4683 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11239/16 | 9460 | 2016-11-24 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | Terminado
336600 | ADQUISICIÓN DE IMPRESOR PVC, PROYECTORES DE CAÑON Y PLOTTER MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA/ PROYECTORES DE CAÑON Y PLOTTER | 11,860 US$ | 11,860 US$ | 11,860 US$ | 30 | 100 | 0 | 33547 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9769 | -89.7526 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-16 | 2016-12-24 | Terminado
336610 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL/COMPUTADORA, SILLA | 945 US$ | 945 US$ | 945 US$ | 0 | 100 | 0 | 2804 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8505 | -88.2337 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-11-29 | 2016-11-23 | Terminado
336620 | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL/LAPTOP, IMPRESORA, UPS, ESCRITORIO, SILLA, ESTANTE | 945 US$ | 945 US$ | 945 US$ | 15 | 100 | 0 | 2824 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.8508 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11240/16 | 9460 | 2016-11-24 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | Terminado
336640 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/ CÁMARA FOTOGRÁFICA | 285 US$ | 285 US$ | 285 US$ | 30 | 100 | 0 | 9745 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9666 | -89.7666 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11385/17 | 9544 | 2017-02-16 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-15 | 2016-12-24 | Terminado
336650 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS / SILLAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 9745 | NURY YOLANDA CRISTALES DE RÉVALO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 13.9669 | -89.7661 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11242/16 | 9460 | 2016-11-24 | AHUACHAPAN | TURIN | TURIN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-05 | 2016-12-24 | Terminado
336660 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LAS ÁREAS FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CATASTRO/ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PANTALLA DE PROYECCIÓN, RETROPROYECTOR CAÑÓN, DISCO DURO EXTERNO | 3,365 US$ | 3,365 US$ | 3,365 US$ | 30 | 100 | 0 | 5844 | ROBERTO CARLOS RENDEROS PINEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6166 | -88.8835 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-08 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | Terminado
336670 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LAS ÁREAS FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CATASTRO/ GPS Y MEDIDOR DE DISTANCIA | 679 US$ | 679 US$ | 679 US$ | 30 | 100 | 0 | 5844 | ROBERTO CARLOS RENDEROS PINEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6167 | -88.8839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | GUADALUPE | VARIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-07 | 2016-11-25 | 2016-12-07 | Terminado
336680 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LAS ÁREAS FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CATASTRO/ CÁMARA FOTOGRÁFICA | 160 US$ | 160 US$ | 160 US$ | 38 | 100 | 0 | 5844 | ROBERTO CARLOS RENDEROS PINEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6169 | -88.8831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-07 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | Terminado
336690 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA LAS ÁREAS FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CATASTRO/ SERVIDOR | 3,376 US$ | 3,376 US$ | 3,376 US$ | 30 | 100 | 0 | 5844 | ROBERTO CARLOS RENDEROS PINEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6165 | -88.8833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11241/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | GUADALUPE | GUADALUPE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-07 | 2016-11-18 | 2016-12-07 | Terminado
336700 | COMPRA DE UN CAMIÓN COMPACTADOR DE DESECHOS SÓLIDOS, MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 90,323 US$ | 90,323 US$ | 90,323 US$ | 30 | 100 | 0 | 5349 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7007 | -88.7332 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11244/16 | 9460 | 2016-11-24 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-20 | 2016-12-25 | Terminado
336710 | COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE/CAMIÓN | 14,532 US$ | 14,532 US$ | 14,532 US$ | 15 | 100 | 0 | 18342 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6665 | -88.7832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-20 | Terminado
336720 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA | 2,620 US$ | 2,620 US$ | 2,620 US$ | 20 | 100 | 0 | 7314 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8869 | -89.317 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
336730 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO/MOTOSIERRAS | 2,362 US$ | 2,362 US$ | 2,362 US$ | 10 | 100 | 0 | 33698 | ZOILA MILAGRO NAVAS HERRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6733 | -89.241 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-09 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | Terminado
336740 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO/TERMONEBULIZADORAS, LAZOS | 1,681 US$ | 1,681 US$ | 1,681 US$ | 15 | 100 | 0 | 34710 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.7451 | -89.2062 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-11-29 | 2016-12-10 | Terminado
336750 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO/MOTOSIERRA | 890 US$ | 890 US$ | 890 US$ | 15 | 100 | 0 | 34710 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 13.7459 | -89.2062 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-10 | Terminado
336760 | ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA | 3,909 US$ | 3,909 US$ | 3,909 US$ | 15 | 100 | 0 | 3630 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6137 | -89.0106 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11255/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | Terminado
336780 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 824 US$ | 824 US$ | 824 US$ | 15 | 100 | 0 | 11721 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6667 | -88.2002 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11255/16 | 9467 | 2016-12-01 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-11-29 | 2016-12-09 | Terminado
336790 | COMPRA DE BOMBA TERMONEBULIZADORA Y MOTOCICLETA | 457 US$ | 457 US$ | 457 US$ | 30 | 100 | 0 | 222 | JORGE LUIS ROSALES RIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.6248 | -87.8931 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11255/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-28 | Terminado
336800 | COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA | 5,180 US$ | 5,180 US$ | 5,180 US$ | 30 | 100 | 0 | 16375 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5848 | -87.8415 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11255/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-28 | Terminado
336810 | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL | 1,740 US$ | 1,740 US$ | 1,740 US$ | 23 | 100 | 0 | 17787 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5001 | -88.5331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | Terminado
336820 | CAPACITACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL MUNICIPAL EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 4,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 10943 | JOSÉ PABLO AMAYA GONZÁLEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7661 | -88.0833 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 123-ASISTENCIA TECNICA PARA RESCATE FINANCIERO | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-10-17 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | Terminado
336830 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 9,050 US$ | 9,050 US$ | 9,050 US$ | 30 | 100 | 0 | 2398 | LUIS ANTONIO DHEMING ALMENDARES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.1795 | -87.6973 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | MEANGUERA DEL GOLFO | MEANGUERA DEL GOLFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-01 | 2016-12-23 | Terminado
336840 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 1,950 US$ | 1,950 US$ | 1,950 US$ | 30 | 100 | 0 | 2971 | MARIO ANDRÉS MARTÍNEZ GÓMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.4166 | -87.983 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-01 | 2016-12-05 | 2016-12-31 | Terminado
336850 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA ÁREAS FINANCIERA-ADMINISTRATIVA/SILLAS, ESCRITORIOS | 2,215 US$ | 2,215 US$ | 2,215 US$ | 20 | 100 | 0 | 7314 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8861 | -89.3173 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
336860 | EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA ÁREAS FINANCIERA-ADMINISTRATIVA/ARCHIVEROS | 1,240 US$ | 1,240 US$ | 1,240 US$ | 20 | 100 | 0 | 7314 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8865 | -89.3179 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
336870 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA/ARCHIVO | 450 US$ | 450 US$ | 450 US$ | 8 | 100 | 0 | 13544 | ENRIQUE ARTURO POLANCO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5983 | -89.4201 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-20 | 2016-12-01 | Terminado
336880 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA USO DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESATRES/PICK UP | 31,467 US$ | 31,467 US$ | 31,467 US$ | 15 | 100 | 0 | 13385 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8017 | -87.8999 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11255/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-05 | 2016-12-10 | Terminado
336890 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO/MOTOSIERRAS | 342 US$ | 342 US$ | 342 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0333 | -89.7831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 2016-12-31 | Terminado
336900 | HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO/MOTOGUADAÑA | 342 US$ | 342 US$ | 342 US$ | 30 | 100 | 0 | 12222 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0331 | -89.7831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-01 | 2016-12-20 | 2016-12-31 | Terminado
336910 | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL/IMPRESOR | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 17943 | JOSÉ ARMANDO PORTILLO PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 14.1331 | -89.5003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11256/16 | 9467 | 2016-12-01 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 2016-12-30 | Terminado
336920 | FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL/PROYECTOR | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 17943 | JOSÉ ARMANDO PORTILLO PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 14.1333 | -89.5008 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11256/16 | 9467 | 2016-12-01 | SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | TEXISTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 2016-12-30 | Terminado
336930 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/TEMONEBULIZADORAS, MANGUERA, EXTINTOR | 3,806 US$ | 3,806 US$ | 3,806 US$ | 20 | 100 | 0 | 52643 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8354 | -89.2741 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
336940 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS/MOTOGUADAÑAS | 1,288 US$ | 1,288 US$ | 1,288 US$ | 20 | 100 | 0 | 52643 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8358 | -89.2749 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
336950 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO/PIOCHAS, PALAS,AZADONES, GUANTES,TERMONEBULIZADORAS, VARIOS | 5,610 US$ | 5,610 US$ | 5,610 US$ | 20 | 100 | 0 | 20366 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.9751 | -89.3408 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
336960 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO/LAZOS, BOTAS, CAPAS | 468 US$ | 468 US$ | 468 US$ | 20 | 100 | 0 | 20366 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.9759 | -89.3404 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-29 | 2016-12-08 | Terminado
336970 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO/CHALECOS, RESPIRADOR, INMOVILIZADOR | 724 US$ | 724 US$ | 724 US$ | 20 | 100 | 0 | 20366 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.9752 | -89.3406 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-28 | 2016-12-08 | Terminado
336980 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN/RADIOS DE COMUNICACIÓN | 1,172 US$ | 1,172 US$ | 1,172 US$ | 20 | 100 | 0 | 7314 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.887 | -89.3173 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 2016-12-15 | Terminado
336990 | BOMBA TERMONEBULIZADORA | 2,260 US$ | 2,260 US$ | 2,260 US$ | 20 | 100 | 0 | 7314 | JOSÉ ALFREDO CONTRERAS VILLALTA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8408 | -89.4478 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-01 | 2016-12-15 | Terminado
337000 | EQUIPO PERIFÉRICO/IMPRESOR, PROYECTOR | 1,300 US$ | 1,300 US$ | 1,300 US$ | 10 | 100 | 0 | 22525 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5894 | -89.2882 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | Terminado
337010 | EQUIPO PERIFÉRICO/IMPRESORA MULTIUSUARIOS | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 5,000 US$ | 15 | 100 | 0 | 22525 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5897 | -89.2887 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-13 | 2016-12-13 | Terminado
337020 | EQUIPO PERIFÉRICO/IMPRESOR PARA CARNET | 1,785 US$ | 1,785 US$ | 1,785 US$ | 10 | 100 | 0 | 22525 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5899 | -89.288 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | Terminado
337030 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICO Y SOFTWARE/COMPUTADORAS | 13,991 US$ | 13,991 US$ | 13,991 US$ | 30 | 100 | 0 | 13576 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5785 | -89.2654 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-28 | Terminado
337040 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICO Y SOFTWARE/LAPTOP, UPS, IMPRESORA | 3,800 US$ | 3,800 US$ | 3,800 US$ | 30 | 100 | 0 | 135760 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5784 | -89.266 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-05 | 2016-12-25 | Terminado
337050 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICO Y SOFTWARE/IMPRESORA, SWIFT, ROUTER, PUNTOS DE RED, LICENCIA AUTOCAD | 2,519 US$ | 2,519 US$ | 2,519 US$ | 30 | 100 | 0 | 13576 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5788 | -89.2653 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-29 | 2016-12-19 | 2016-12-29 | Terminado
337060 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE INFORMACIÓN DEL ÁREA TRIBUTARIA | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 16375 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5849 | -87.8417 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-28 | Terminado
337070 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO/PROYECTOR, PANTALLA, IMPRESORA | 1,427 US$ | 1,427 US$ | 1,427 US$ | 30 | 100 | 0 | 5349 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7004 | -88.7331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | Terminado
337080 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO/UPS, LAPTOP, ARMARIOS, ARCHIVEROS. GPS | 5,239 US$ | 5,239 US$ | 5,239 US$ | 30 | 100 | 0 | 5349 | OSCAR RAÚL CORTEZ LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7001 | -88.7334 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-20 | 2016-12-24 | Terminado
337090 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/COMPUTADORAS, SERVIDOR, PROYECTOR, SILLAS | 19,605 US$ | 19,605 US$ | 19,605 US$ | 30 | 100 | 0 | 14551 | SALVADOR PEÑA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7401 | -87.8739 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | ANAMOROS | ANAMOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-05 | 2016-12-24 | Terminado
337100 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/IMPRESOR MATRICIAL | 655 US$ | 655 US$ | 655 US$ | 30 | 100 | 0 | 14551 | SALVADOR PEÑA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7406 | -87.8739 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | ANAMOROS | ANAMOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-05 | 2016-12-24 | Terminado
337110 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO/FOTOCOPIADORA | 3,300 US$ | 3,300 US$ | 3,300 US$ | 30 | 100 | 0 | 14551 | SALVADOR PEÑA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7403 | -87.8739 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | ANAMOROS | ANAMOROS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-24 | 2016-12-05 | 2016-12-24 | Terminado
337120 | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE NUEVO CUSCATLÁN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD/CAMIÓN DE 1.5 TONELADAS | 12,603 US$ | 13,917 US$ | 13,917 US$ | 30 | 100 | 0 | 7895 | NAYBI ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6485 | -89.2654 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11264/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | NUEVO CUSCATLAN | NUEVO CUSCATLAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 2016-12-28 | Terminado
337130 | SEGUNDA ETAPA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MERCEDITAS CACERES, MUNICIPIO DE JUAYUA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 15 | 100 | 0 | 25382 | RAFAEL ORLANDO CONTRERAS GÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8414 | -89.7455 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11265/16 | 9467 | 2016-12-01 | SONSONATE | JUAYUA | VARIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-09 | 2016-12-15 | 2016-12-24 | Terminado
337140 | INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL CASCO URBANO DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. | 10,740 US$ | 10,740 US$ | 10,740 US$ | 30 | 100 | 0 | 24817 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.7667 | -88.267 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11262/16 | 9467 | 2016-12-01 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | Terminado
337150 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PARCELACIÓN COOPERATIVA LA CANDELAREÑA, SECTOR CASA AMARILLA, ENTRADA A LA COLMENA Y EL CAMALOTE CASERÍO CRISTALINA, DE CANTÓN EL JUTE | 40,834 US$ | 40,580 US$ | 40,580 US$ | 45 | 100 | 0 | 264 | JANET RIVERA DE RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.1004 | -89.617 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11274/16 | 9467 | 2016-12-01 | SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | EL JUTE |  | Terminado | TERMINADO | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-07-04 | 2018-02-07 | 2017-08-18 | Terminado
337160 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO | 1,779 US$ | 1,779 US$ | 1,779 US$ | 15 | 100 | 0 | 24219 | EDWIN ENRIQUE PARADA QUEZADA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 13.9081 | -89.4952 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-30 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
337170 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO/FOTOCOPIADORA, IMPRESORA, ARCHIVADORES | 1,383 US$ | 1,383 US$ | 1,383 US$ | 15 | 100 | 0 | 11712 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5009 | -88.4831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-10 | Terminado
337180 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO/CÁMARA FOTOGRÁFICA | 495 US$ | 495 US$ | 495 US$ | 15 | 100 | 0 | 11712 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5005 | -88.4831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-10 | Terminado
337190 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESOR PVC, FOTOCOPIADORA | 8,570 US$ | 8,570 US$ | 8,570 US$ | 30 | 100 | 0 | 3393 | MENANDO NAHUM MENDOZA ROSALES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1838 | -89.4331 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-02 | 2016-12-20 | 2017-01-01 | Terminado
337200 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESORA MULTIFUNCIONALES | 3,985 US$ | 3,985 US$ | 3,985 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0334 | -89.7831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-01 | 2016-12-20 | 2016-12-31 | Terminado
337210 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESOR | 1,580 US$ | 1,580 US$ | 1,580 US$ | 30 | 100 | 0 | 9194 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0339 | -89.7837 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-01 | 2016-12-20 | 2016-12-31 | Terminado
337220 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/PERIFÉRICO Y SOFTWARE/COMPUTADORAS, LAPTOP, SERVIDOR | 20,729 US$ | 20,729 US$ | 20,729 US$ | 30 | 100 | 0 | 13544 | ENRIQUE ARTURO POLANCO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5983 | -89.4205 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-29 | 2016-12-20 | 2016-12-29 | Terminado
337230 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERFIÉRICO Y SOFTWARE/DISCO DURO | 126 US$ | 126 US$ | 126 US$ | 30 | 100 | 0 | 13544 | ENRIQUE ARTURO POLANCO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.598 | -89.4204 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-08 | 2016-12-20 | 2017-01-07 | Terminado
337240 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO, PERIFÉRICO Y SOFTWARE/IMPRESORA | 1,790 US$ | 1,790 US$ | 1,790 US$ | 8 | 100 | 0 | 13544 | ENRIQUE ARTURO POLANCO HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5989 | -89.4202 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-29 | 2016-12-20 | 2016-12-07 | Terminado
337250 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA/SILLAS, CREDENSAS | 2,107 US$ | 2,107 US$ | 2,107 US$ | 30 | 100 | 0 | 13576 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5788 | -89.266 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | Terminado
337260 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO/ SILLAS EJECUTIVAS | 747 US$ | 747 US$ | 747 US$ | 30 | 100 | 0 | 6055 | WALTER FERNANDO ORTÍZ CHINCHILLA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | JOSE FRANCISCO OCHOA SANDOVAL | 14.0338 | -89.7832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11256/16 | 9467 | 2016-12-01 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 2016-12-31 | Terminado
337270 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA/CAJA FUERTE | 700 US$ | 700 US$ | 700 US$ | 30 | 100 | 0 | 13576 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5789 | -89.2651 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-26 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | Terminado
337280 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA/ARCHIVOS | 740 US$ | 740 US$ | 740 US$ | 30 | 100 | 0 | 13576 | PEDRO ALFONSO DURAN RUANO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.5788 | -89.2651 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SAN JOSE VILLANUEVA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-30 | 2016-12-19 | 2016-12-30 | Terminado
337300 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA/ESCRITORIOS, SILLAS | 3,640 US$ | 3,640 US$ | 3,640 US$ | 30 | 100 | 0 | 10898 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5901 | -89.4684 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-21 | 2016-12-28 | Terminado
337310 | COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO Y PROYECTOR, PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA CMPC/ PROYECTOR | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 27693 | JORGE LUIS ROSALES RIOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.65 | -87.95 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11256/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SAN SEBASTIAN |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-28 | Terminado
337320 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO/CONTÓMETROS, ARCHIVOS | 1,605 US$ | 1,605 US$ | 1,605 US$ | 30 | 100 | 0 | 10897 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5903 | -89.4684 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-19 | 2016-12-28 | Terminado
337330 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO COMPLEMENTARIO (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL) PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7 | 100 | 0 | 17598 | IMMAR DANIEL BARRERA CHÁVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.4311 | -87.9634 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11256/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | SAN ALEJO | SAN ALEJO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-05 | 2016-12-02 | Terminado
337340 | HERRAMIENTAS Y MATERIALES BÁSICOS/DEFENSA, WINCH, CAJA DE HERRAMIENTAS | 2,371 US$ | 2,371 US$ | 2,371 US$ | 20 | 100 | 0 | 74280 | RAMÓN ANTONIO TRIGUEROS ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8769 | -89.3593 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
337350 | ADQUISICIÓN DE SERVIDOR | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 30 | 100 | 0 | 16375 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5847 | -87.8415 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-28 | Terminado
337360 | HERRAMIENTAS Y MATERIALES BÁSICOS/ARNÉS, CUERDA, CAPA, CHALECOS | 670 US$ | 670 US$ | 670 US$ | 20 | 100 | 0 | 74280 | RAMÓN ANTONIO TRIGUEROS ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8763 | -89.3593 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
337370 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPO INFORMÁTICO | 2,487 US$ | 2,487 US$ | 2,487 US$ | 15 | 100 | 0 | 8232 | JORGE SIGFREDO RAMOS MACAL | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 14.0168 | -89.6502 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | SANTA ANA | EL PORVENIR | EL PORVENIR |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-30 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | Terminado
337380 | ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS Y MEGÁFONOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 2,074 US$ | 2,074 US$ | 2,074 US$ | 15 | 100 | 0 | 7387 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.6051 | -89.0964 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11255/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-06 | 2016-12-09 | 2016-12-21 | Terminado
337390 | COMPRA DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA | 19,691 US$ | 19,691 US$ | 19,691 US$ | 30 | 100 | 0 | 16584 | RAMON MIGUEL COREAS ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.2838 | -88.5507 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11260/16 | 9467 | 2016-12-01 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-15 | 2016-12-20 | 2016-12-15 | Terminado
337410 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO/SILLAS ERGONÓMICAS | 840 US$ | 840 US$ | 840 US$ | 15 | 100 | 0 | 3630 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6137 | -89.0106 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | Terminado
337420 | ADQUISIÓN DE MOBILIARIO PARA UNIDAD DE CATASTRO/ARCHIVERO | 1,516 US$ | 1,516 US$ | 1,516 US$ | 30 | 100 | 0 | 7796 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8339 | -88.7165 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2017-01-06 | Terminado
337430 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA UNIDAD DE CATASTRO/SILLAS | 760 US$ | 760 US$ | 760 US$ | 20 | 100 | 0 | 7796 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8337 | -88.7169 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-20 | 2016-12-25 | Terminado
337440 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS, GPS | 10,600 US$ | 10,600 US$ | 10,600 US$ | 30 | 100 | 0 | 6799 | CARLOS ERNESTO GUTIERREZ VILLATORO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5508 | -88.0008 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-29 | 2016-12-05 | 2016-12-29 | Terminado
337450 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/PROYECTOR | 558 US$ | 558 US$ | 558 US$ | 30 | 100 | 0 | 6799 | CARLOS ERNESTO GUTIERREZ VILLATORO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5508 | -88 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-29 | 2016-12-05 | 2016-12-29 | Terminado
337460 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESORAS, DISCOS DUROS | 1,520 US$ | 1,520 US$ | 1,520 US$ | 30 | 100 | 0 | 6799 | CARLOS ERNESTO GUTIERREZ VILLATORO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5505 | -88.0004 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | YUCUAIQUIN | YUCUAIQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-29 | 2016-12-05 | 2016-12-29 | Terminado
337470 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO/CÁMARAS FOTOGRÁFICAS | 388 US$ | 388 US$ | 388 US$ | 30 | 100 | 0 | 16375 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5848 | -87.8414 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11255/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-28 | Terminado
337480 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO/IMPRESOR Y SILLAS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 100 | 0 | 16375 | JOSE NELSON URIAS ROQUE | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.5848 | -87.8419 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11256/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA UNION | PASAQUINA | PASAQUINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-28 | Terminado
337500 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS BÁSICAS/PALAS, CASCOS, MACHETES, CHALECOS, CAPAS, GUANTES | 1,162 US$ | 1,162 US$ | 1,162 US$ | 20 | 100 | 0 | 7796 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8337 | -88.717 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-20 | 2016-12-25 | Terminado
337510 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS/AZADONES, SOGA, MOTOSIERRA | 1,348 US$ | 1,348 US$ | 1,348 US$ | 20 | 100 | 0 | 7796 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8337 | -88.7162 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-20 | 2016-12-25 | Terminado
337530 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN/RADIOS PORTÁTILES | 2,773 US$ | 2,773 US$ | 2,773 US$ | 20 | 100 | 0 | 7796 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8338 | -88.7165 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-20 | 2016-12-25 | Terminado
337540 | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN/RADIO BASE | 622 US$ | 622 US$ | 622 US$ | 20 | 100 | 0 | 7796 | JOSE IGNACIO BAUTISTA CHAVEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | 13.8332 | -88.7167 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-20 | 2016-12-25 | Terminado
337550 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS/CHALECOS, PLUVIÓMETROS | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 | 100 | 0 | 14322 | ANA JANET GONZALEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7001 | -89.4676 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11256/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-26 | Terminado
337590 | ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS TERMONEBULIZADORAS | 4,398 US$ | 4,398 US$ | 4,398 US$ | 10 | 100 | 0 | 6584 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN JOSE ARTIGA LARIN | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8836 | -88.9006 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 2016-12-15 | Terminado
337600 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO | 6,317 US$ | 6,317 US$ | 6,317 US$ | 30 | 100 | 0 | 5661 | MARCIAL ANTONIO BOLAÑOS RIVAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6838 | -88.7831 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-28 | 2016-12-20 | 2016-12-28 | Terminado
337610 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO | 1,890 US$ | 1,890 US$ | 1,890 US$ | 15 | 100 | 0 | 6119 | MELBA DE JESÚS MÉNDEZ DE FUNES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3505 | -88.3832 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-12-05 | 2016-12-03 | Terminado
337620 | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA | 1,400 US$ | 1,400 US$ | 1,400 US$ | 15 | 100 | 0 | 6119 | MELBA DE JESÚS MÉNDEZ DE FUNES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | 13.3508 | -88.3839 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | USULUTAN | EREGUAYQUIN | EREGUAYQUIN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-12-05 | 2016-12-03 | Terminado
337630 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO | 1,550 US$ | 1,550 US$ | 1,550 US$ | 15 | 100 | 0 | 13424 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2531 | -88.2477 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-15 | 2016-12-05 | 2016-11-30 | Terminado
337640 | REPARACIONES MENORES Y REMODELACIÓN EN CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL COLONIA MAJUCLA | 74,230 US$ | 74,230 US$ | 70,581 US$ | 165 | 61 | 100 | 11440 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7361 | -89.1816 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11271/16 | 9467 | 2016-12-01 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | VARIOS |  | Terminado | RECIBIDO | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2017-04-07 | 2018-02-07 | 2017-09-19 | Terminado
337650 | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE. | 35,300 US$ | 35,300 US$ | 35,300 US$ | 20 | 100 | 0 | 56069 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8355 | -89.2747 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11258/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-14 | 2016-11-18 | 2016-12-04 | Terminado
337660 | COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA GESTIÓN DE RIESGO | 471 US$ | 471 US$ | 471 US$ | 30 | 100 | 0 | 53213 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | 13.6334 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11253/16 | 9467 | 2016-12-01 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 2016-12-30 | Terminado
337670 | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA DE MÚSICA JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO / PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA/ ITEMS 1,2,5,10,15,19 | 1,479 US$ | 1,479 US$ | 1,479 US$ | 20 | 100 | 0 | 82413 | RAMÓN ANTONIO TRIGUEROS ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8764 | -89.3591 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11269/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
337680 | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA DE MÚSICA JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO / PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA/ ITEMS 4,7,8,12,13,16,20,21,22,23 | 5,491 US$ | 5,491 US$ | 5,491 US$ | 20 | 100 | 0 | 82413 | RAMÓN ANTONIO TRIGUEROS ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8762 | -89.3593 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11269/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
337690 | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA DE MÚSICA JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO / PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA/ ITEMS 6,9,11,14,17,18,24-34 | 4,543 US$ | 4,543 US$ | 4,543 US$ | 20 | 100 | 0 | 82413 | RAMÓN ANTONIO TRIGUEROS ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8762 | -89.3592 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11269/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
337700 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD / PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA / EQUIPOS VARIOS | 23,735 US$ | 23,735 US$ | 23,735 US$ | 20 | 100 | 0 | 82413 | RAMÓN ANTONIO TRIGUEROS ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8766 | -89.3597 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11269/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
337710 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD / PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA / SILLAS E IMPRESORES | 1,320 US$ | 1,320 US$ | 1,320 US$ | 20 | 100 | 0 | 82413 | RAMÓN ANTONIO TRIGUEROS ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8762 | -89.3599 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11269/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
337720 | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD / PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA / MESAS PLEGABLES | 1,017 US$ | 1,017 US$ | 1,017 US$ | 20 | 100 | 0 | 82413 | RAMÓN ANTONIO TRIGUEROS ALVARADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8769 | -89.3599 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11269/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
337730 | INSTALACIONES Y EQUIPO PARA IMPLEMENTAR TALLERES DE MÚSICA, ARTE Y CULTURA / PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA/ ITEMS 1,3,4-10,17,19,21-27,29,30-32,34 | 10,042 US$ | 10,042 US$ | 10,042 US$ | 15 | 100 | 0 | 26995 | EDWIN ENRIQUE PARADA QUEZADA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 13.9084 | -89.496 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11268/16 | 9467 | 2016-12-01 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | Terminado
337740 | INSTALACIONES Y EQUIPO PARA IMPLEMENTAR TALLERES DE MÚSICA, ARTE Y CULTURA / PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA/ ITEMS 2,11-14,16,20 | 2,370 US$ | 2,370 US$ | 2,370 US$ | 15 | 100 | 0 | 26995 | EDWIN ENRIQUE PARADA QUEZADA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | 13.9087 | -89.4957 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11268/16 | 9467 | 2016-12-01 | SANTA ANA | EL CONGO | EL CONGO |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-16 | Terminado
337750 | COMPLEMENTO MOBILIARIO DE OFICINA/ESCRITORIO | 140 US$ | 140 US$ | 140 US$ | 10 | 100 | 0 | 22525 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5896 | -89.2884 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-13 | 2016-12-15 | Terminado
337760 | COMPLEMENTO MOBILIARIO DE OFICINA/SILLAS, ARCHIVOS | 1,915 US$ | 1,915 US$ | 1,915 US$ | 10 | 100 | 0 | 22525 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5897 | -89.2885 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-07 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | Terminado
337770 | RED DE DATOS | 4,350 US$ | 4,350 US$ | 4,350 US$ | 10 | 100 | 0 | 22525 | DANY WILFREDO RODRÍGUEZ REYES | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.5893 | -89.2886 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11254/16 | 9467 | 2016-12-01 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-05 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | Terminado
337780 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA PERIFONEO Y RADIOS PORTÁTILES | 3,319 US$ | 3,319 US$ | 3,319 US$ | 20 | 100 | 0 | 60314 | JOSÉ ALFREDO CONTRERAS VILLALTA | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8407 | -89.4472 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11279/16 | 9474 | 2016-12-08 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
337790 | ADQUISICIÓN DE BOMBA DE SUCCIÓN DE AGUA DE CAUDAL ABIERTO | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 | 100 | 0 | 241403 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.7346 | -89.1515 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11280/16 | 9474 | 2016-12-08 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-18 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | Terminado
337800 | CONCRETEADO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A CENTRO ESCOLAR, CASERÍO EL TABLÓN, CANTÓN RÍO DE VARGAS, MUNICIPIO DE ULUAZAPA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | 90,000 US$ | 90,000 US$ | 90,000 US$ | 75 | 100 | 0 | 3351 | JUAN ANTONIO RIVERA ESCOBAR | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.4936 | -88.0531 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11281/16 | 9474 | 2016-12-08 | SAN MIGUEL | ULUAZAPA | RIO VARGAS |  | Terminado | TERMINADO | 71.W | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAESTRUCT.COMUNAL-2016 | 2018-04-10 | 2018-06-21 | 2018-06-24 | Terminado
337810 | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA DE MÚSICA JUVENIL/ MARIMBA, TROMBÓN, TROMPETA, CLARINETE, SAX, BOMBO, REDOBLANTE, FLAUTA, BARÍTONO, SAXOFÓN, TIMBALETA | 14,785 US$ | 14,785 US$ | 14,785 US$ | 20 | 100 | 0 | 7314 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8869 | -89.3171 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11290/16 | 9474 | 2016-12-08 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
337820 | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA DE MÚSICA/BATERÍA, SET DE PLATOS, CONGAS, TUBA, GIRO METÁLICO, PLATOS, SAXOFÓN | 2,360 US$ | 2,360 US$ | 2,360 US$ | 20 | 100 | 0 | 7314 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | 13.8868 | -89.3174 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11290/16 | 9474 | 2016-12-08 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-25 | 2016-12-02 | 2016-12-15 | Terminado
337870 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUTO NACIONAL DE NOMBRE DE JESÚS | 377,276 US$ | 317,699 US$ | 274,341 US$ | 195 | 100 | 100 | 211 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0009 | -88.7333 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 21-REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-11328/17 | 9516 | 2017-01-19 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | Terminado | RECIBIDO | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-05-02 | 2018-03-02 | 2017-11-13 | Terminado
337880 | MEJORA Y AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN DIFERENTES ZONAS DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 41,103 US$ | 40,621 US$ | 40,621 US$ | 45 | 100 | 0 | 264 | MIGUEL SERRANO AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0008 | -88.901 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11292/16 | 9474 | 2016-12-08 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-10-16 | 2018-04-13 | 2017-11-30 | Terminado
337890 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS SAN PABLO, LOS ROSA Y LOS BLANCO, CANTÓN JOYA DEL MATAZANO | 122,076 US$ | 118,547 US$ | 118,547 US$ | 90 | 100 | 0 | 396 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7215 | -88.2583 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11292/16 | 9474 | 2016-12-08 | MORAZAN | CHILANGA | JOYA DEL MATAZANO | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2018-03-07 | 2019-02-20 | 2018-06-05 | Terminado
337900 | PAVIMENTACIÓN TIPO CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS DE CALLES DE CANTÓN SANTA CRUZ, CANTÓN EL TABLÓN Y CANTÓN VIRGINIA | 162,983 US$ | 158,452 US$ | 158,452 US$ | 120 | 100 | 0 | 1254 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5167 | -88.5667 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11291/16 | 9474 | 2016-12-08 | USULUTAN | BERLIN | EL TABLON |  | Terminado | TERMINADO | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-05-15 | 2017-08-16 | 2017-09-12 | Terminado
337910 | MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN CANTÓN MAYUCAQUÍN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | 20,547 US$ | 18,326 US$ | 18,326 US$ | 30 | 100 | 0 | 1000 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.4835 | -88.1834 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 18-CASAS COMUNALES | CAD-11293/16 | 9474 | 2016-12-08 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | Terminado | TERMINADO | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-10-24 | 2017-11-27 | 2017-11-23 | Terminado
337920 | CIERRE PERIMETRAL EN CANCHA NÚMERO 2 DE LA COLONIA MILAGRO DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL | 21,953 US$ | 19,139 US$ | 19,139 US$ | 45 | 100 | 0 | 300 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.4837 | -88.1833 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11293/16 | 9474 | 2016-12-08 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 06.C | BCIE-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA-2016 | 2017-08-22 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | Terminado
337930 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FOOTBALL N° 2 DE LA COLONIA ZACAMIL | 314,173 US$ | 303,200 US$ | 272,837 US$ | 120 | 100 | 100 | 42225 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7402 | -89.2135 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11296/16 | 9474 | 2016-12-08 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | VARIOS |  | Terminado | RECIBIDO | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2017-04-03 | 2017-11-06 | 2017-08-01 | Terminado
337940 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN PARQUE COMUNIDAD TINETTI | 209,015 US$ | 209,015 US$ | 209,015 US$ | 145 | 100 | 100 | 4000 | NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | JOSE ROLANDO MARTINEZ PENADO | 13.7003 | -89.2169 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11296/16 | 9474 | 2016-12-08 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2017-07-17 | 2018-03-13 | 2017-12-09 | Terminado
337950 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/COMPUTADORAS, SERVIDOR, IMPRESOR | 15,405 US$ | 15,405 US$ | 15,405 US$ | 15 | 100 | 0 | 9637 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7839 | -87.8389 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11298/16 | 9481 | 2016-12-15 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | Terminado
337960 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/PROYECTOR, DISCO EXTERNO | 1,075 US$ | 1,075 US$ | 1,075 US$ | 15 | 100 | 0 | 9637 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7833 | -87.8381 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11298/16 | 9481 | 2016-12-15 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-01 | 2016-12-08 | Terminado
337970 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/IMPRESOR MULTIFUNCIONES | 650 US$ | 650 US$ | 650 US$ | 15 | 100 | 0 | 9637 | JOSE MARIQUE VILLATORO MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7833 | -87.8385 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11298/16 | 9481 | 2016-12-15 | LA UNION | NUEVA ESPARTA | NUEVA ESPARTA | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-11-23 | 2016-12-05 | 2016-12-08 | Terminado
337980 | OBRA DE PREVENCIÓN SITUACIONAL: ILUMINACIÓN EN AVENIDA BERNAL, TRAMO DE CALLE JÚPITER A CALLE EL VOLCÁN, SÉCTOR ZACAMIL | 55,013 US$ | 53,873 US$ | 53,873 US$ | 90 | 100 | 100 | 149491 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7403 | -89.2131 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11305/16 | 9481 | 2016-12-15 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2017-04-27 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Terminado
337990 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO/ COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SERVIDOR Y LAPTOP | 13,580 US$ | 13,580 US$ | 13,580 US$ | 8 | 100 | 0 | 12320 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5856 | -89.5184 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11298/16 | 9481 | 2016-12-15 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | Terminado | LIQUIDADO EN FINANZAS | 9.3 | BANCO MUNDIAL-FORTALEC.DE GOBIERNOS LOCALES | 2016-12-13 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | Terminado
338400 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE AHUACHAPAN 2017 | 960 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.922 | -89.8455 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338401 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE AHUACHAPAN 201 | 37,770 US$ | 32,365 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 76 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9212 | -89.8456 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338410 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE APANECA 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | OSMIN ANTONIO GUZMAN ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.86 | -89.8011 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338411 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE APANECA 2018 | 760 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | OSMIN ANTONIO GUZMAN ESCOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8602 | -89.8013 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | AHUACHAPAN | APANECA | APANECA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
338420 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CINQUERA 2017 | 14,460 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 29 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8836 | -88.9666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338421 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CINQUERA 2018 | 17,270 US$ | 13,940 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 30 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8834 | -88.9662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338430 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE GUACOTECTI 2017 | 180 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8668 | -88.6503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CABAÑAS | GUACOTECTI | VARIOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338431 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE GUACOTECTI 201 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8664 | -88.6509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | GUACOTECTI | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338440 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ILOBASCO 2017 | 180 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8506 | -88.8502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CABAÑAS | ILOBASCO | VARIOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338441 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ILOBASCO 2018 | 855 US$ | 700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8508 | -88.8502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | ILOBASCO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338450 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO 2017 | 180 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ JULIO ERNESTO ROMERO CASCO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8337 | -88.7166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | VARIOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338451 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ JULIO ERNESTO ROMERO CASCO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8331 | -88.7168 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338460 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE 2017 | 9,240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 28 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8667 | -88.6334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | VARIOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338461 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE 2018 | 10,150 US$ | 8,320 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 28 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8665 | -88.633 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338470 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE 2017 | 10,440 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 23 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8502 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338471 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE 2018 | 11,170 US$ | 9,565 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 24 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8509 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338480 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA 2017 | 74,340 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 231 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9503 | -88.6333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338481 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA 2018 | 81,085 US$ | 68,510 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 236 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9509 | -88.6339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338490 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ARCATAO 2017 | 2,580 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0837 | -88.7502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338491 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ARCATAO 2018 | 43,755 US$ | 36,470 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 78 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0839 | -88.7509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338500 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CANCASQUE 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9838 | -88.8505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | CANCASQUE | VARIOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338501 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CANCASQUE 2018 | 900 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9834 | -88.85 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | CANCASQUE | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
338510 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2017 | 3,780 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0336 | -88.9339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338511 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2018 | 70,270 US$ | 56,675 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 149 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0337 | -88.9332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338520 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CITALA 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ LORENZO VALDIVIESO GALDÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.3662 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338521 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CITALA 2018 | 625 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ LORENZO VALDIVIESO GALDÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.3663 | -89.216 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
338530 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO 2017 | 180 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TONY MANZUR CASTILLO CORTEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1009 | -89.0664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL PARAISO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338531 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TONY MANZUR CASTILLO CORTEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1002 | -89.0665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL PARAISO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338540 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES 2017 | 26,460 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 56 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0508 | -88.8333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338541 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES 201 | 38,270 US$ | 30,580 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 79 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.051 | -88.8332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338550 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS 2017 | 15,900 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 30 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1 | -88.8833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338551 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS 2018 | 36,800 US$ | 28,420 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 68 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.101 | -88.8839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338560 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION 2017 | 19,680 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 51 | RAÚL ANDRÉS PEÑA LANDAVERDE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.134 | -89.3008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338570 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0667 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338571 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD 2018 | 3,715 US$ | 3,190 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.066 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338580 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2017 | 4,140 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0165 | -88.7836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338581 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2018 | 5,320 US$ | 4,105 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0163 | -88.7836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338590 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZAN 2017 | 18,420 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 37 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1831 | -89.0504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338591 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZAN 2018 | 19,445 US$ | 16,640 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 42 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1834 | -89.0509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338600 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR 2017 | 780 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0009 | -88.8502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338601 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR 2018 | 810 US$ | 700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0002 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338610 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA 2017 | 4,560 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1664 | -89.1002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338611 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA 2018 | 5,155 US$ | 4,105 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1668 | -89.1008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338620 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6832 | -88.9833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338621 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 2018 | 625 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6833 | -88.9834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338630 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE 2017 | 180 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7168 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338631 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE 2018 | 700 US$ | 700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7163 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338640 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN 2017 | 1,980 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7165 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338641 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN 2018 | 2,195 US$ | 1,785 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7169 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338650 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ORATORIO DE CONCEPCION 2017 | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8163 | -89.0598 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338651 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ORATORIO DE CONCEPCIÓN 2018 | 1,080 US$ | 1,080 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8167 | -89.0598 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338660 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPAN 2017 | 5,700 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | OSWALDO SIBRIAN MIRANDA | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7731 | -89.0387 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338661 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPÁN 2018 | 6,205 US$ | 4,970 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | OSWALDO SIBRIAN MIRANDA | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7737 | -89.0383 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338670 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS 2017 | 8,580 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 22 | JOSÉ TOMÁS CORNEJO MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7339 | -88.8831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338671 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS 2018 | 9,660 US$ | 7,725 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 22 | JOSÉ TOMÁS CORNEJO MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.733 | -88.8837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338680 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MORIS ALBERTO TORRES IRAHETA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7337 | -88.9667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338681 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA 2018 | 625 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MORIS ALBERTO TORRES IRAHETA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.733 | -88.967 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338690 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SUCHITOTO 2017 | 128,220 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 276 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9389 | -89.0271 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338691 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SUCHITOTO 2018 | 181,905 US$ | 158,195 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 381 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9386 | -89.0278 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338700 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO 2017 | 3,600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8331 | -88.9836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338701 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO 2018 | 6,095 US$ | 4,320 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8333 | -88.9835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338710 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE 2017 | 3,720 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | NOÉ FRANCISCO MORÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8404 | -89.4473 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338711 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE 2018 | 5,345 US$ | 3,890 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | NOÉ FRANCISCO MORÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.84 | -89.4479 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338720 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE COLON 2017 | 6,540 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7261 | -89.3684 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338721 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE COLON 2018 | 7,305 US$ | 6,215 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 15 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7269 | -89.3685 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338730 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8359 | -89.275 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338731 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE 2018 | 1,730 US$ | 1,620 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8352 | -89.2742 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338740 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SACACOYO 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7366 | -89.4712 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338741 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SACACOYO 2018 | 1,245 US$ | 1,080 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7361 | -89.4712 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338750 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARMEN ABIGAIL GIRÓN CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8767 | -89.3591 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338751 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OPICO 2018 | 1,245 US$ | 1,245 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | CARMEN ABIGAIL GIRÓN CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8765 | -89.3592 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
338760 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO 2017 | 5,400 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9759 | -89.3403 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338761 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO 2018 | 41,910 US$ | 34,685 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 88 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.976 | -89.3408 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338770 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA 2017 | 4,920 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSE ROBERTO DÁUBUISSON MUGUÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6765 | -89.2794 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338771 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA 2018 | 9,325 US$ | 8,375 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | JOSE ROBERTO DÁUBUISSON MUGUÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6765 | -89.2791 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338780 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TAMANIQUE 2017 | 780 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ÓSCAR ANTONIO AMAYA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5988 | -89.4201 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338781 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TAMANIQUE 2018 | 1,785 US$ | 1,405 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | ÓSCAR ANTONIO AMAYA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5983 | -89.4203 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338790 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA 2017 | 1,380 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SALAZAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5891 | -89.2888 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338791 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA 2018 | 2,645 US$ | 2,645 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SALAZAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5899 | -89.2882 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338800 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO 2017 | 19,500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 43 | RONALD NIXON TOBAR CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4979 | -89.0297 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338801 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO 2018 | 21,370 US$ | 16,855 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 41 | RONALD NIXON TOBAR CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4973 | -89.0293 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338810 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN 2017 | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VÍCTOR EMERSON MARTÍNEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6506 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338811 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN 2018 | 1,245 US$ | 1,080 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VÍCTOR EMERSON MARTÍNEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6509 | -88.9009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | JERUSALEN | JERUSALEN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
338820 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE PARAISO DE OSORIO 2017 | 180 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.633 | -88.9667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338821 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE PARAISO DE OSORIO 2018 | 810 US$ | 700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6338 | -88.9668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338830 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT 2017 | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | NELSON ADONYS ORTIZ DÍAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5687 | -89.0391 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338831 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT 2018 | 1,475 US$ | 1,245 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | NELSON ADONYS ORTIZ DÍAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5685 | -89.0397 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338840 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO 2017 | 29,040 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 68 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5 | -88.8839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338841 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO 2018 | 29,810 US$ | 26,690 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 69 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5005 | -88.8836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338850 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TALPA 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5025 | -89.0902 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338851 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TALPA 2018 | 625 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JUAN ALEXANDER TAMACAS LOVO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.502 | -89.0909 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SAN JUAN TALPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
338860 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NAPOLEON ARMANDO IRAHETA GIRÓN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3507 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338870 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO 2017 | 180 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6007 | -88.9332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338871 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO 2018 | 270 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.601 | -88.9334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
338880 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL OBRAJUELO 2017 | 16,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 34 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5003 | -88.9334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338881 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL OBRAJUELO 2018 | 16,700 US$ | 14,045 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 33 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5 | -88.9332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338890 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA 2017 | 2,760 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6163 | -88.9332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338891 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OS | 2,245 US$ | 1,945 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6165 | -88.9332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338900 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO 2017 | 12,180 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 28 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.516 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338901 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO 2018 | 12,730 US$ | 11,510 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 29 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5162 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338910 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA 2017 | 92,520 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 213 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5002 | -88.8667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338911 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA 2018 | 93,610 US$ | 81,585 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 207 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.501 | -88.8666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338920 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2017 | 180 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RONNY EDUARDO LAZO AGUILAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6243 | -87.8934 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338930 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA 2017 | 29,040 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 61 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7661 | -88.0831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338931 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA 2018 | 30,750 US$ | 25,340 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 63 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7664 | -88.0832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338940 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE AGUILARES 2017 | 8,040 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | JUAN ARMANDO GUARDADO MENJIVAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9571 | -89.1898 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338941 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE AGUILARES 2018 | 7,720 US$ | 6,535 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 17 | JUAN ARMANDO GUARDADO MENJIVAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.957 | -89.1899 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338950 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE APOPA 2017 | 12,240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 26 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8078 | -89.179 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338951 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE APOPA 2018 | 12,625 US$ | 10,320 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 24 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8078 | -89.1796 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338960 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE 2017 | 2,580 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7454 | -89.2064 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338961 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE 2018 | 2,955 US$ | 2,325 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.746 | -89.2067 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338970 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO 2017 | 23,100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 49 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7247 | -89.1709 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338971 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO 2018 | 21,505 US$ | 21,505 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 51 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7247 | -89.1702 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338980 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO 2017 | 2,580 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7364 | -89.181 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338981 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO 2018 | 3,525 US$ | 3,405 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7367 | -89.182 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
338990 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL PAISNAL 2017 | 780 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9738 | -89.2189 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL PAISNAL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
338991 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL PAISNAL 2018 | 3,090 US$ | 2,485 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9733 | -89.2185 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL PAISNAL | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339000 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE GUAZAPA 2017 | 3,360 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8763 | -89.1738 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339001 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE GUAZAPA 2018 | 4,220 US$ | 2,865 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8763 | -89.1733 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339020 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS 2017 | 17,580 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 37 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7405 | -89.214 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339021 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS 2018 | 24,755 US$ | 14,535 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 36 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.741 | -89.2132 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339030 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NEJAPA 2017 | 8,100 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 17 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8145 | -89.2319 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339031 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NEJAPA 2018 | 9,490 US$ | 6,700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8145 | -89.2319 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339040 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6121 | -89.181 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339041 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE PANCHIMALCO 2018 | 625 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6123 | -89.1805 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
339050 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 2017 | 5,340 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.659 | -89.1831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339051 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 2018 | 8,525 US$ | 6,755 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 16 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6581 | -89.1835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339060 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 2017 | 4,560 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7417 | -89.056 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339061 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 2018 | 5,520 US$ | 4,270 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7418 | -89.0566 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339070 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 2017 | 16,740 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 37 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7002 | -89.2164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339071 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 2018 | 26,235 US$ | 18,480 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 44 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7001 | -89.2165 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339080 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 2017 | 780 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6402 | -89.133 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339081 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 2018 | 1,750 US$ | 1,245 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6407 | -89.1335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339090 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ZOILA MILAGRO NAVAS HERRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6739 | -89.24 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339100 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE 2017 | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | NOÉ FRANCISCO MORÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8403 | -89.4477 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339101 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE 2018 | 1,225 US$ | 855 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | NOÉ FRANCISCO MORÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8409 | -89.4477 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339110 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE COLON 2017 | 2,160 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7262 | -89.3682 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339111 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE COLON 2018 | 1,500 US$ | 1,285 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7265 | -89.3687 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339120 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE AHUACHAPAN 2017 | 720 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9211 | -89.8455 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339121 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE AHUACHAPAN 2018 | 6,545 US$ | 5,780 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 34 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9216 | -89.8456 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339130 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ AGUILERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4886 | -89.3227 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339140 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CINQUERA 2017 | 3,840 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 16 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8835 | -88.9666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339141 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CINQUERA 2018 | 2,520 US$ | 2,515 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 15 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8831 | -88.9669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339150 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE GUACOTECTI 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8663 | -88.6502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339151 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE GUACOTECTI 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8664 | -88.6503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339160 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE 2017 | 480 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8358 | -89.2746 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339161 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE 2018 | 230 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8354 | -89.274 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339170 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ILOBASCO 2017 | 480 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8502 | -88.8508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339171 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ILOBASCO 2018 | 230 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8504 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339180 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SACACOYO 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.736 | -89.4712 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339181 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SACACOYO 2018 | 750 US$ | 640 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7364 | -89.4718 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339190 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ JULIO ERNESTO ROMERO CASCO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8339 | -88.7161 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339191 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO 2018 | 215 US$ | 215 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ JULIO ERNESTO ROMERO CASCO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8335 | -88.7163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339200 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN MATÍAS 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8862 | -89.3176 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339210 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE 2017 | 5,040 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 21 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8668 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339211 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE 2018 | 3,605 US$ | 3,265 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8669 | -88.6331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339220 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO 2017 | 720 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.975 | -89.3409 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339221 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACAHICO 2018 | 9,295 US$ | 8,345 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 49 | MARIO ALBERTO CASTILLO VILLANUEVA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9754 | -89.3405 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SAN PABLO TACACHICO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339230 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE 2017 | 3,120 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8509 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339231 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE 2018 | 2,105 US$ | 2,085 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8505 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339240 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA 2017 | 43,920 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 183 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.95 | -88.6339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339241 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA 2018 | 30,950 US$ | 28,465 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 169 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9505 | -88.6335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | VICTORIA | VILLA VICTORIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339250 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ARCATAO 2017 | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0832 | -88.7507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339251 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ARCATAO 2018 | 6,565 US$ | 5,405 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 32 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0836 | -88.7505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | ARCATAO | ARCATAO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339260 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA 2017 | 1,920 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | JOSE ROBERTO DÁUBUISSON MUGUÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6769 | -89.2792 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339261 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA 2018 | 1,305 US$ | 1,070 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | JOSE ROBERTO DÁUBUISSON MUGUÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6768 | -89.2795 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339270 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2017 | 720 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0339 | -88.9332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339271 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO 2018 | 11,485 US$ | 10,540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 64 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0334 | -88.9331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339280 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TAMANIQUE 2017 | 480 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ÓSCAR ANTONIO AMAYA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5983 | -89.4207 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339281 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TAMANIQUE 2018 | 1,085 US$ | 640 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | ÓSCAR ANTONIO AMAYA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5984 | -89.4208 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339290 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA 2017 | 720 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SALAZAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5894 | -89.2883 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339291 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA 2018 | 320 US$ | 320 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ SALAZAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5896 | -89.288 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | ZARAGOZA | ZARAGOZA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339300 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO 2017 | 4,800 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 20 | RONALD NIXON TOBAR CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4974 | -89.0295 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339301 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO LP-2018 | 3,375 US$ | 2,995 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | RONALD NIXON TOBAR CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4977 | -89.0298 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339310 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE PARAISO DE OSORIO 2017 | 480 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6335 | -88.9669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339311 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE PARAISO DE OSORIO 2018 | 250 US$ | 215 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6334 | -88.967 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339320 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1839 | -88.8837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339321 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL 2018 | 2,495 US$ | 2,085 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1831 | -88.8831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339330 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TONY MANZUR CASTILLO CORTEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1007 | -89.0666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL PARAISO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339331 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TONY MANZUR CASTILLO CORTEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1005 | -89.0661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL PARAISO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339340 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES 2017 | 8,880 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 37 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0508 | -88.8337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339341 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE LAS FLORES 2018 | 9,335 US$ | 8,240 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 50 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0504 | -88.8339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | LAS FLORES | SAN JOSE LAS FLORES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339350 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT 2017 | 720 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | NELSON ADONYS ORTIZ DÍAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5688 | -89.0399 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339351 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT 2018 | 320 US$ | 320 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | NELSON ADONYS ORTIZ DÍAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5687 | -89.0393 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339360 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS 2017 | 4,560 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1007 | -88.8838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339361 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS 2018 | 5,085 US$ | 4,815 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 30 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1005 | -88.8832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339370 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO 2017 | 6,240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 26 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5004 | -88.8834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339371 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN NONUALCO 2018 | 4,280 US$ | 4,280 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 24 | JOSÉ GUILLERMO RODAS RAMOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5006 | -88.8832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SAN JUAN NONUALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339380 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS 2017 | 480 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0002 | -88.7339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339381 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESÚS 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0009 | -88.7338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339390 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS LA HERRADURA 2017 | 480 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | NAPOLEON ARMANDO IRAHETA GIRÓN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.3503 | -88.9508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SAN LUIS LA HERRADURA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339400 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCION 2017 | 8,880 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 37 | RAÚL ANDRÉS PEÑA LANDAVERDE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1333 | -89.3002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339401 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NUEVA CONCEPCIÓN 2018 | 6,380 US$ | 6,100 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 36 | RAÚL ANDRÉS PEÑA LANDAVERDE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1339 | -89.3008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | NUEVA CONCEPCION | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339410 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5434 | -89.0389 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339411 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MASAHUAT 2018 | 215 US$ | 215 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5435 | -89.0385 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339420 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0663 | -88.8001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339421 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD 2018 | 565 US$ | 480 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0665 | -88.8008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339430 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2017 | 1,680 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0162 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339431 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2018 | 1,250 US$ | 1,070 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0165 | -88.7833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339440 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZAN 2017 | 6,240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 26 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1834 | -89.0505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339441 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZÁN 2018 | 5,520 US$ | 5,085 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 30 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1837 | -89.0508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339450 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR 2017 | 960 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0007 | -88.8508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339451 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR 2018 | 640 US$ | 640 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0008 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339460 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL OBRAJUELO 2017 | 5,760 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 24 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5004 | -88.9337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339461 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL | 3,480 US$ | 3,480 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 21 | RAFAEL AMILCAR AGUILAR ALVARADO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5007 | -88.9339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SAN RAFAEL OBRAJUELO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339470 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA 2017 | 1,680 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1666 | -89.101 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339471 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA 2018 | 1,595 US$ | 1,500 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1662 | -89.1002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339480 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA 2017 | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6165 | -88.9336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339481 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA 2018 | 815 US$ | 695 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6161 | -88.9333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339490 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6834 | -88.9838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339491 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA 2018 | 250 US$ | 215 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ADALBERTO PERDOMO BELTRÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6836 | -88.9831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | CANDELARIA | CANDELARIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339500 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7165 | -88.934 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339501 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7168 | -88.9338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339510 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN 2017 | 960 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7165 | -88.9 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339511 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN 2018 | 795 US$ | 640 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7163 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339520 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ORATORIO DE CONCEPCION 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8164 | -89.0599 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339521 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ORATORIO DE CONCEPCIÓN 2018 | 230 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8165 | -89.0594 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339530 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO 2017 | 4,560 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5166 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339531 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO 2018 | 3,440 US$ | 3,155 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 18 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.517 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339540 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPAN 2017 | 1,920 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | OSWALDO SIBRIAN MIRANDA | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7736 | -89.0388 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339541 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PERULAPAN 2018 | 1,190 US$ | 1,015 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | OSWALDO SIBRIAN MIRANDA | ARENA- PCN | COALICIÓN ARENA- PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7738 | -89.038 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SAN PEDRO PERULAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Ejecución
339550 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA 2017 | 26,160 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 109 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5004 | -88.8662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339551 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA 2018 | 18,020 US$ | 16,905 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 98 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5008 | -88.8665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339560 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS 2017 | 4,800 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 20 | JOSÉ TOMÁS CORNEJO MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7338 | -88.8832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339561 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS 2018 | 3,105 US$ | 3,105 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | JOSÉ TOMÁS CORNEJO MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7336 | -88.8833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SAN RAFAEL CEDROS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Ejecución
339570 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MORIS ALBERTO TORRES IRAHETA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7338 | -88.9661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339571 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MICHAPA 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MORIS ALBERTO TORRES IRAHETA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7336 | -88.9668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SANTA CRUZ MICHAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339580 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA 2017 | 480 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | RONNY EDUARDO LAZO AGUILAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.6245 | -87.894 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SANTA ROSA DE LIMA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339590 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SOYAPANGO 2017 | 18,600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 38 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7343 | -89.1512 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339600 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SUCHITOTO 2017 | 36,480 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 152 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9383 | -89.0273 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339601 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SUCHITOTO 2018 | 33,550 US$ | 31,940 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 191 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9386 | -89.0277 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339610 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE 2017 | 4,320 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7812 | -89.1182 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339611 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE 2018 | 5,080 US$ | 4,430 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7817 | -89.1184 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339620 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO 2017 | 960 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.833 | -88.9832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339621 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TENANCINGO 2018 | 1,040 US$ | 965 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8334 | -88.9837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | CUSCATLAN | TENANCINGO | TENANCINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339630 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA 2017 | 9,840 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 41 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7665 | -88.084 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339631 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA 2018 | 6,155 US$ | 6,155 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 36 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7665 | -88.0839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339640 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2017 | 1,380 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6668 | -88.7835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339641 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2018 | 2,865 US$ | 2,865 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6669 | -88.7833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339650 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE AGUILARES 2017 | 3,120 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | JUAN ARMANDO GUARDADO MENJIVAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9574 | -89.1893 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339651 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE AGUILARES 2018 | 2,960 US$ | 2,460 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 15 | JUAN ARMANDO GUARDADO MENJIVAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9577 | -89.1891 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | AGUILARES | AGUILARES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339660 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE APOPA 2017 | 3,840 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 16 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8075 | -89.1795 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339661 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE APOPA 2018 | 1,925 US$ | 1,925 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8078 | -89.1795 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339670 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA 2017 | 94,800 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 200 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6839 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339671 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA 2018 | 105,890 US$ | 89,635 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 203 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6833 | -88.7833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339680 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE 2017 | 960 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7459 | -89.2064 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339681 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE AYUTUXTEPEQUE 2018 | 375 US$ | 320 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | RAFAEL ALEJANDRO NOCHEZ SOLANO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7451 | -89.2063 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | AYUTUXTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339690 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 2017 | 6,480 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 15 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7331 | -88.8339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339691 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 2018 | 5,940 US$ | 5,510 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7333 | -88.8337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339700 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DELGADO 2017 | 6,480 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 27 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7244 | -89.17 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339701 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL | 4,175 US$ | 4,175 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 24 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7248 | -89.1703 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339710 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2017 | 4,320 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6336 | -88.8004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339711 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2018 | 5,345 US$ | 3,890 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 10 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6339 | -88.8 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339720 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA 2017 | 35,760 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 89 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7004 | -88.7334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339721 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA 2018 | 33,410 US$ | 30,580 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 86 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7008 | -88.7334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339730 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 2017 | 180 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VICTORIA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE LÓPEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7169 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339731 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VICTORIA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE LÓPEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7164 | -88.851 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339740 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO 2017 | 720 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7368 | -89.1813 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339741 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO 2018 | 1,230 US$ | 1,230 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.736 | -89.1819 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339750 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA 2017 | 117,180 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 252 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5335 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339751 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA 2018 | 116,335 US$ | 104,655 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 249 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5335 | -88.7835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339760 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ 2017 | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6505 | -88.866 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339761 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ 2018 | 1,040 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6505 | -88.8667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339770 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9281 | -89.5047 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339771 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE 2018 | 270 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9281 | -89.5041 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339780 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL PAISNAL 2017 | 480 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9734 | -89.2188 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL PAISNAL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339781 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE EL PAISNAL 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ HÉCTOR LARA ZAMORA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9733 | -89.2183 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | EL PAISNAL | EL PAISNAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339790 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE METAPAN 2017 | 14,220 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 37 | JOSÉ RIGOBERTO PINTO RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.3337 | -89.4502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339791 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE METAPAN 2018 | 14,625 US$ | 11,240 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 32 | JOSÉ RIGOBERTO PINTO RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.3333 | -89.4507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339800 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | WALTER OSWALDO MARTÍNEZ RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1968 | -89.5812 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | SAN ANTONIO PAJONAL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339801 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PAJONAL 2018 | 810 US$ | 700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | WALTER OSWALDO MARTÍNEZ RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1967 | -89.5814 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | SAN ANTONIO PAJONAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
339810 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA 2017 | 39,960 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 89 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9946 | -89.5599 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339811 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA 2018 | 43,300 US$ | 34,955 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 85 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9944 | -89.5592 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339820 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 2017 | 480 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JULIO ALBERTO TORRES OSORIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.2839 | -88.4661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339821 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 2018 | 460 US$ | 320 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | JULIO ALBERTO TORRES OSORIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.2834 | -88.4663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339830 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO EL TRIUNFO 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EDGAR JAVIER AMAYA HURTADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.2838 | -88.5507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | PUERTO EL TRIUNFO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339840 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILIN 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | HUGO BESAEL FLORES MAGAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2004 | -89.3501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339841 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILÍN 2018 | 625 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | HUGO BESAEL FLORES MAGAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2001 | -89.3504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339850 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA 2017 | 4,560 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 19 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6007 | -88.4507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339851 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA 2018 | 2,890 US$ | 2,890 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 17 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6003 | -88.4502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339860 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE JIQUILISCO 2017 | 9,600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 40 | LOIDA EUNICE LOZA DE PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.3169 | -88.583 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339861 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE JIQUILISCO 2018 | 22,145 US$ | 20,015 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 120 | LOIDA EUNICE LOZA DE PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.3163 | -88.584 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339870 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7439 | -89.4982 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339871 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 2018 | 625 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS ALBERTO MOLINA LÓPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.7436 | -89.4986 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | ARMENIA | ARMENIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
339880 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE GUAZAPA 2017 | 1,200 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8761 | -89.1734 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339881 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE GUAZAPA 2018 | 965 US$ | 965 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8767 | -89.1733 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339890 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE JUAYUA 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EDGAR ALEXANDER SAZ AREVALO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8419 | -89.7458 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339891 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE JUAYUA 2018 | 625 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EDGAR ALEXANDER SAZ AREVALO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8411 | -89.7459 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339900 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE JUAYUA 2017 | 960 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | EDGAR ALEXANDER SAZ AREVALO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8413 | -89.7455 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339901 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE JUAYUA 2018 | 815 US$ | 695 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | EDGAR ALEXANDER SAZ AREVALO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8417 | -89.7458 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339910 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ACAJUTLA 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ALBERTO ZEPEDA PINEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5925 | -89.828 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SONSONATE | ACAJUTLA | ACAJUTLA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339920 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7019 | -89.1098 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339921 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2018 | 320 US$ | 320 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7019 | -89.109 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 |  |  |  | En Contratación
339930 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILIN 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | HUGO BESAEL FLORES MAGAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2002 | -89.3501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339931 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILIN 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | HUGO BESAEL FLORES MAGAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2008 | -89.351 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339940 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TEODORO PINEDA OSORIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7163 | -89.7389 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SAN ANTONIO DEL MONTE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339941 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE 2018 | 6,265 US$ | 4,810 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | TEODORO PINEDA OSORIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7162 | -89.7387 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SAN ANTONIO DEL MONTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339950 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE JIQUILISCO 2017 | 32,220 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 67 | LOIDA EUNICE LOZA DE PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.3164 | -88.5832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339951 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE JIQUILISCO 2018 | 109,830 US$ | 89,685 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 222 | LOIDA EUNICE LOZA DE PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.3165 | -88.5837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339960 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA 2017 | 17,340 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 31 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6003 | -88.4506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339961 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA 2018 | 17,395 US$ | 14,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 28 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6002 | -88.4506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339970 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS 2017 | 6,960 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 29 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7402 | -89.213 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339971 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE MEJICANOS 2018 | 4,870 US$ | 3,370 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 21 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7405 | -89.2136 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339980 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 2017 | 600 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JULIO ALBERTO TORRES OSORIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.2835 | -88.4666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339981 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 2018 | 760 US$ | 540 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JULIO ALBERTO TORRES OSORIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.2834 | -88.4665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
339990 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NEJAPA 2017 | 4,080 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 17 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8149 | -89.2319 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
339991 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE NEJAPA 2018 | 2,805 US$ | 2,355 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 14 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8147 | -89.2313 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340000 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 2017 | 1,920 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6583 | -89.1838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340001 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 2018 | 1,000 US$ | 855 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6583 | -89.1837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340010 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 2017 | 960 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.741 | -89.0563 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340011 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 2018 | 540 US$ | 320 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7415 | -89.0562 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340020 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 2017 | 6,720 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 28 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7002 | -89.2163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340021 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 2018 | 4,380 US$ | 3,480 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 21 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7003 | -89.2163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340030 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SOYAPANGO 2017 | 4,080 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 17 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7346 | -89.1516 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340031 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SOYAPANGO 2018 | 2,180 US$ | 1,605 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7349 | -89.1511 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340040 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE 2017 | 2,880 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 12 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7816 | -89.1184 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340041 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE 2018 | 2,220 US$ | 1,820 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7812 | -89.1182 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340050 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2017 | 720 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 3 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.666 | -88.7831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340051 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2018 | 375 US$ | 375 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6667 | -88.7831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340060 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA 2017 | 24,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 100 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.684 | -88.7833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340061 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA 2018 | 15,480 US$ | 15,090 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 90 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6835 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340070 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2017 | 3,780 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 7 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7017 | -89.1094 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11374/17 | 9537 | 2017-02-09 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340071 | TM A VICTIMAS PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2018 | 5,375 US$ | 3,565 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.701 | -89.1099 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11781/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340080 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 2017 | 2,160 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7337 | -88.8338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340081 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 2018 | 1,585 US$ | 1,285 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | TRINIDAD JOSEFINA RIVAS DE GONZALEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7331 | -88.8339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SAN SEBASTIAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340090 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA 2017 | 13,440 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 56 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9947 | -89.5597 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340091 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA 2018 | 10,045 US$ | 9,415 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 54 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9946 | -89.5596 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340100 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE METAPAN 2017 | 4,080 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 17 | JOSÉ RIGOBERTO PINTO RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.3336 | -89.4508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340101 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE METAPAN 2018 | 2,195 US$ | 2,195 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ RIGOBERTO PINTO RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.3331 | -89.4505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | METAPAN | METAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340110 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9286 | -89.5044 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340111 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE COATEPEQUE 2018 | 270 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JORGE ALBERTO RIVAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9284 | -89.5044 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | COATEPEQUE | COATEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340120 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2017 | 1,920 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6339 | -88.801 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340121 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2018 | 1,190 US$ | 1,015 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6334 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340130 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CHALCHUAPA 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VILMA JOSEFA TURCIOS DE BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9861 | -89.6819 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340131 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE CHALCHUAPA 2018 | 375 US$ | 320 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | VILMA JOSEFA TURCIOS DE BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9864 | -89.6814 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340140 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA 2017 | 12,480 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 52 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7001 | -88.733 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340141 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA 2018 | 7,835 US$ | 7,385 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 43 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7006 | -88.7335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340150 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6506 | -88.8664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340151 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ 2018 | 160 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6507 | -88.8665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:49 |  | 2018-08-07 14:49 | En Ejecución
340160 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 2017 | 240 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VICTORIA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE LÓPEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7167 | -88.851 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340161 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMI NGO 2018 | 190 US$ | 160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VICTORIA MAGDALENA HERNÁNDEZ DE LÓPEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7169 | -88.8502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340170 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA 2017 | 32,880 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 137 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5339 | -88.7835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11375/17 | 9739 | 2017-08-30 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.8 | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2017 |  |  |  | En Formulación
340171 | TM A FAMILIAS DEL PROGRAMA INDEMNIZATORIO DEL MUNICIPIO DE TECOLUCA 2018 | 24,290 US$ | 24,290 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 139 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5332 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11782/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.I | FONDO GENERAL-PROGRAMA INDEMNIZATORIO-2018 | 2018-08-07 14:43 |  | 2018-08-07 14:43 | En Ejecución
340180 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR PROFESOR LISANDRO ARÉVALO | 333,971 US$ | 321,391 US$ | 321,391 US$ | 170 | 100 | 100 | 437 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5661 | -88.5009 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 23-AMPLIACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-11376/17 | 9537 | 2017-02-09 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-10-09 | 2018-08-22 | 2018-03-28 | Terminado
340190 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PITAL | 121,342 US$ | 121,342 US$ | 121,342 US$ | 120 | 100 | 100 | 25 | WILLIAM SIGFREDO GUERRA MORENO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.95 | -88.9667 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11376/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | EL PITAL |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-06-20 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | Terminado
340200 | MEJORAMIENTO DE TRAMOS CRÍTICOS DE CALLE DEL CASERÍO EL ZAPOTE A PLAZA PÚBLICA DEL CANTÓN CARASQUE | 144,526 US$ | 144,526 US$ | 144,526 US$ | 120 | 100 | 100 | 1305 | JOSE RAYMUNDO ALAS ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0668 | -88.8007 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11376/17 | 9537 | 2017-02-09 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | NUEVA TRINIDAD |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-05-29 | 2017-09-20 | 2017-09-26 | Terminado
340210 | CONCRETEADO DE CALLE EN COLONIA EL MORA CANTÓN LOS ALPES | 320,826 US$ | 303,414 US$ | 303,414 US$ | 150 | 100 | 100 | 245 | ANA JANET GONZÁLEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7168 | -89.4507 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11394/17 | 9544 | 2017-02-16 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | LOS ALPES |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-10-16 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Terminado
340220 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL ESTADIO DE SAN LUIS TALPA | 365,778 US$ | 365,778 US$ | 365,778 US$ | 120 | 100 | 0 | 6481 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.4738 | -89.0895 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11378/17 | 9537 | 2017-02-09 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-06-05 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | Terminado
340240 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN COLONIA LA PAMPA, CANTÓN EL COYOLITO | 182,878 US$ | 173,118 US$ | 136,384 US$ | 108 | 100 | 100 | 580 | MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1664 | -89.1009 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11394/17 | 9544 | 2017-02-16 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA |  | Terminado | RECIBIDO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-08-10 | 2018-05-02 | 2017-11-26 | Terminado
340250 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA VISTA HERMOSA, SECTORES I, II Y III Y CASERÍO EL TEMPISQUE SECTORES I, II Y III. | 90,159 US$ | 88,321 US$ | 88,321 US$ | 116 | 100 | 100 | 558 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6504 | -88.5001 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11394/17 | 9544 | 2017-02-16 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-10-23 | 2018-05-18 | 2018-02-16 | Terminado
340260 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS VASQUEZ, CANTÓN LA JOYA | 85,488 US$ | 85,247 US$ | 85,247 US$ | 75 | 100 | 100 | 251 | VICTORIANO MÁRQUEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7164 | -88.1169 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11394/17 | 9544 | 2017-02-16 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-07-17 | 2017-12-19 | 2017-09-30 | Terminado
340270 | AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CASERÍO ZACAMIL, CANTÓN EL TEMPISQUE, CASERÍOS DORMILÓN ABAJO Y EL CENTRO DEL CANTÓN AGUA ZARCA. | 94,508 US$ | 86,384 US$ | 86,384 US$ | 60 | 100 | 100 | 170 | JOSÉ ARMANDO HERNÁNDEZ CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | 13.8666 | -88.65 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11394/17 | 9544 | 2017-02-16 | CABAÑAS | GUACOTECTI | GUACOTECTI |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-06-12 | 2018-01-19 | 2017-08-11 | Terminado
340280 | FINALIZACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROYECTO DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CANTON ROJITAS | 169,635 US$ | 155,554 US$ | 155,554 US$ | 148 | 100 | 100 | 540 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.933 | -88.6333 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11396/17 | 9544 | 2017-02-16 | CABAÑAS | VICTORIA | ROJITAS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 08.G | BID 2358/OC-ES PROG. DE AGUA Y SAN. RUR-FICHA 2008 | 2017-07-17 | 2018-04-12 | 2017-12-12 | Terminado
340285 | SUPERVISIÓN DE LA FINALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A CANTÓN ROJITAS | 11,182 US$ | 11,182 US$ | 11,182 US$ | 163 | 100 | 100 | 2 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9335 | -88.6331 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11423/17 | 9566 | 2017-03-10 | CABAÑAS | VICTORIA | ROJITAS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-07-17 | 2018-04-12 | 2017-12-27 | Terminado
340320 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III EL SALVADOR SEG. INCLUSION PRODUCTIVA A.T. EN TECOLUCA | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 365 | 100 | 0 | 55 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.5334 | -88.7839 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11406/17 | 9551 | 2017-02-23 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA |  | Terminado | TERMINADO | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2017-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | Terminado
340321 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III PESS INCLUSION PRODUCTIVA TRANSFER. ESPECIE EN TECOLUCA | 27,500 US$ | 27,121 US$ | 27,121 US$ | 365 | 100 | 0 | 55 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.5337 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11405/17 | 9551 | 2017-02-23 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA |  | Terminado | TERMINADO | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2017-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | Terminado
340330 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III PLAN EL SALVADOR SEG. INCLUSION PRODUCTIVA A.T. EN LA UNION | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 365 | 0 | 0 | 55 | EZEQUIEL MILLA GUERRA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.3367 | -87.8433 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11406/17 | 9551 | 2017-02-23 | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 |  |  |  | En Contratación
340331 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III DEL PESS INCLUSION PRODUC. TRANSFER. ESPECIE EN LA UNION | 27,500 US$ | 27,500 US$ | 27,500 US$ | 365 | 0 | 0 | 55 | EZEQUIEL MILLA GUERRA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.3364 | -87.8439 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11405/17 | 9551 | 2017-02-23 | LA UNION | LA UNION | LA UNION |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 |  |  |  | En Contratación
340340 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III PLAN EL SALV. SEGURO INCLUSION PRODUCTIVA A.T. EN NEJAPA | 63,864 US$ | 63,864 US$ | 63,864 US$ | 365 | 0 | 0 | 50 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.8141 | -89.2316 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11406/17 | 9551 | 2017-02-23 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2017-10-11 |  | 2018-10-11 | En Ejecución
340341 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III DEL PESS INCLUSION PRODUC. TRASNF. ESPECIE EN NEJAPA | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | ADOLFO RIVAS BARRIOS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.8145 | -89.2311 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11405/17 | 9551 | 2017-02-23 | SAN SALVADOR | NEJAPA | NEJAPA |  | Terminado | TERMINADO | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2017-10-11 | 2018-06-20 | 2018-10-11 | Terminado
340360 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III PLAN EL SALV. SEGURO INCLUSION PRODUCTIVA A.T. EN LA LIBERTAD | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ AGUILERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | 13.4886 | -89.3228 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11406/17 | 9551 | 2017-02-23 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD |  | Terminado | TERMINADO | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | Terminado
340361 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III DEL PESS INCLUSION PRODUC. TRANSF. ESPECIE EN LA LIBERTAD | 25,000 US$ | 24,996 US$ | 24,996 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ AGUILERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | 13.4886 | -89.3223 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11405/17 | 9551 | 2017-02-23 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD |  | Terminado | TERMINADO | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | Terminado
340370 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III PLAN EL SALV SEG. INCLUSION PRODUCTIVA A.T. EN SAN LUIS TALPA | 27,864 US$ | 27,314 US$ | 27,314 US$ | 365 | 98 | 0 | 50 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.4732 | -89.0895 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11406/17 | 9551 | 2017-02-23 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2017-09-25 |  | 2018-09-25 | En Ejecución
340371 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III DEL PESS INCLUSION PRODUCTIVA TRANSF. ESPECIE EN SAN LUIS TALPA | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 365 | 98 | 0 | 50 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.4738 | -89.0896 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11405/17 | 9551 | 2017-02-23 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2017-09-25 |  | 2018-09-25 | En Ejecución
340380 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III PLAN EL SALVADOR SEG INCLUSION PROD. A.T. EN PANCHIMALCO | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 365 | 90 | 0 | 50 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.6125 | -89.1803 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11406/17 | 9551 | 2017-02-23 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2018-01-03 |  | 2019-01-03 | En Ejecución
340381 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III DEL PESS INCLUSION PRODUCTIVA TRANSF. ESPECIE EN PANCHIMALCO | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 55 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.6123 | -89.1803 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11405/17 | 9551 | 2017-02-23 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | Terminado | TERMINADO | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2018-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | Terminado
340390 | PROGRAMA EMPRENDIMEINTO SOLIDARIO 2017 FASE III PLAN EL SALV SEGURO INCLUSION PROD. A.T. EN GUAZAPA | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.8765 | -89.1738 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11406/17 | 9551 | 2017-02-23 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA |  | Terminado | TERMINADO | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2017-10-09 | 2019-02-08 | 2018-10-09 | Terminado
340391 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III DEL PESS INCLUSION PRODUCTIVA TRANSF. ESPECIE EN GUAZAPA | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | JOSÉ ARMANDO BARRERA RIVERA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.8763 | -89.1731 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11405/17 | 9551 | 2017-02-23 | SAN SALVADOR | GUAZAPA | GUAZAPA |  | Terminado | TERMINADO | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2017-10-09 | 2018-08-08 | 2018-10-09 | Terminado
340400 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III PLAN EL SALV SEG. INCLUSION PRODUC. A.T. EN SAN PEDRO MASAHUAT | 27,864 US$ | 26,764 US$ | 26,764 US$ | 365 | 95 | 0 | 50 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5435 | -89.0385 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11406/17 | 9551 | 2017-02-23 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2017-10-09 |  | 2018-10-09 | En Ejecución
340401 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III DEL PESS INCLUSION PRODUC. TRANSF. ESPECIE EN SAN PEDRO MASAHUAT | 25,000 US$ | 24,999 US$ | 24,999 US$ | 365 | 95 | 0 | 50 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.543 | -89.0382 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11405/17 | 9551 | 2017-02-23 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2017-10-09 |  | 2018-10-09 | En Ejecución
340410 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III PLAN EL SALV SEGURO INCLUSION PROD. A.T. EN SANTO TOMAS | 27,864 US$ | 27,764 US$ | 27,764 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.6407 | -89.1335 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11406/17 | 9551 | 2017-02-23 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS |  | Terminado | TERMINADO | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2017-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | Terminado
340411 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III DEL PESS INCLUSION PRODUCTIVA TRANSF. ESPECIE EN SANTO TOMAS | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | EFRAIN ALFONSO CAÑAS COLORADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.64 | -89.1333 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11405/17 | 9551 | 2017-02-23 | SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SANTO TOMAS |  | Terminado | TERMINADO | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2017-09-27 | 2018-05-21 | 2018-09-27 | Terminado
340420 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIO 2017 FASE III PLAN EL SALV SEGURO INCLUSION PRODUCTIVA A.T. EN CUSCATANCINGO | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 365 | 0 | 0 | 50 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.737 | -89.1818 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11406/17 | 9551 | 2017-02-23 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2019-06-11 |  | 2020-06-10 | En Ejecución
340421 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III DEL PESS INCLUSION PRODUCTIVA TRANSF ESPECIE EN CUSCATANCINGO | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 365 | 0 | 0 | 50 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7369 | -89.1818 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11405/17 | 9551 | 2017-02-23 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 |  |  |  | En Contratación
340430 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III PLAN EL SALV SEGURO INCLUSION PRODUCTIVA A.T. EN JIQUILISCO | 48,496 US$ | 0 US$ | 48,496 US$ | 45 | 0 | 0 | 58 | LOIDA EUNICE LOZA DE PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.3165 | -88.5835 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11406/17 | 9551 | 2017-02-23 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | En Formulación | EVALUADO | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 |  |  |  | En Formulación
340431 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III DEL PESS INCLUSION PRODUCTIVA TRANSF ESPECIE EN JIQUILISCO | 29,000 US$ | 0 US$ | 29,000 US$ | 45 | 0 | 0 | 58 | LOIDA EUNICE LOZA DE PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.3168 | -88.5833 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11405/17 | 9551 | 2017-02-23 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | En Formulación | EVALUADO | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 |  |  |  | En Formulación
340440 | REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA MULTIPLE EN PARQUE NORBERTO MORÁN | 7,423 US$ | 7,423 US$ | 7,423 US$ | 30 | 100 | 0 | 1500 | ELIO VALDEMAR LEMUS OSORIO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8351 | -89.2741 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11407/17 | 9555 | 2017-02-27 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-10-11 | 2017-10-26 | 2017-11-10 | Terminado
340450 | ILUMINACIÓN ELÉCTRICA EN CANCHA DE FÚTBOL EN CANTÓN EL PIMENTAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ | 26,580 US$ | 26,580 US$ | 26,580 US$ | 30 | 100 | 0 | 4800 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4711 | -89.0669 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11407/17 | 9555 | 2017-02-27 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | EL PIMENTAL |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-06-06 | 2018-05-12 | 2017-07-06 | Terminado
340460 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III PLAN EL SALV. SEGURO INCLUSION PROD. A.T. EN ATIQUIZAYA | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 27,864 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.9768 | -89.7522 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11406/17 | 9551 | 2017-02-23 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA |  | Terminado | TERMINADO | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2017-03-20 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | Terminado
340461 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO 2017 FASE III PES INCLUSION PRODUCTIVA TRANSF. ESPECIE EN ATIQUIZAYA | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 50 | ANA LUISA RODRÍGUEZ DE GONZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | 13.977 | -89.7526 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11405/17 | 9551 | 2017-02-23 | AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | ATIQUIZAYA |  | Terminado | TERMINADO | 85.6 | FONDO GENERAL-INCLUSIÓN PRODUCTIVA-2017 | 2017-11-06 | 2018-11-01 | 2018-11-06 | Terminado
340480 | RUTA 1. LEMPITAS AHUACHAPÁN, 11 CENTROS ESCOLARES | 32,336 US$ | 32,278 US$ | 32,278 US$ | 90 | 100 | 100 | 3168 | ABILIO FLORES VASQUEZ | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.9211 | -89.8459 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11414/17 | 9558 | 2017-03-02 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-08-28 | 2017-11-24 | 2017-11-26 | Terminado
340490 | OBRA DE PREVENCIÓN SITUACIONAL : ILUMINACIÓN RUTA DOS CALLE MARIONA | 52,134 US$ | 42,786 US$ | 42,786 US$ | 60 | 100 | 100 | 16404 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7407 | -89.2134 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11408/17 | 9551 | 2017-02-23 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2017-08-21 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | Terminado
340500 | RUTA 2, LEMPITAS AHUACHAPÁN, 12 CENTROS ESCOLARES | 41,890 US$ | 41,372 US$ | 41,372 US$ | 90 | 100 | 100 | 2843 | ABILIO FLORES VASQUEZ | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.9216 | -89.8453 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11414/17 | 9558 | 2017-03-02 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-08-28 | 2017-11-24 | 2017-11-26 | Terminado
340510 | RUTA 3, LEMPITAS AHUACHAPÁN, 13 CENTROS ESCOLARES | 42,436 US$ | 42,165 US$ | 42,165 US$ | 90 | 100 | 100 | 2428 | ABILIO FLORES VASQUEZ | PCN / PDC | COALICIÓN PCN / PDC | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | 13.921 | -89.8457 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11519/17 | 9649 | 2017-06-01 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-08-28 | 2018-01-04 | 2017-11-26 | Terminado
340520 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE GUALOCOCTI, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 34,594 US$ | 34,594 US$ | 34,594 US$ | 730 | 0 | 0 | 373 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8164 | -88.2167 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-02-01 |  | 2020-02-01 | En Ejecución
340530 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 34,594 US$ | 34,594 US$ | 34,594 US$ | 730 | 0 | 0 | 128 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9663 | -88.2004 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-02-01 |  | 2020-02-01 | En Ejecución
340540 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE TOROLA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 34,594 US$ | 34,594 US$ | 34,594 US$ | 730 | 0 | 0 | 316 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9166 | -88.2335 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-02-01 |  | 2020-02-01 | En Ejecución
340550 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE CHILANGA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 50,194 US$ | 50,194 US$ | 50,194 US$ | 730 | 0 | 0 | 1016 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7166 | -88.1164 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-02-01 |  | 2020-02-01 | En Ejecución
340560 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SESORI, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 50,194 US$ | 50,194 US$ | 50,194 US$ | 730 | 0 | 0 | 1069 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7163 | -88.3662 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-02-01 |  | 2020-02-01 | En Ejecución
340570 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE BERLIN, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 65,794 US$ | 65,794 US$ | 65,794 US$ | 730 | 0 | 0 | 1527 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5002 | -88.5339 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-07-09 |  | 2020-07-08 | En Ejecución
340580 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CLARA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 50,194 US$ | 50,194 US$ | 50,194 US$ | 365 | 0 | 0 | 511 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7005 | -88.7332 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-02-01 |  | 2019-02-01 | En Ejecución
340590 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE ALEGRIA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 50,194 US$ | 50,194 US$ | 50,194 US$ | 730 | 0 | 0 | 998 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5002 | -88.4833 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-02-01 |  | 2020-02-01 | En Ejecución
340600 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE APASTEPEQUE, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 65,794 US$ | 65,794 US$ | 65,794 US$ | 730 | 0 | 0 | 1510 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6665 | -88.7835 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-02-01 |  | 2020-02-01 | En Ejecución
340610 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 34,594 US$ | 34,594 US$ | 34,594 US$ | 730 | 0 | 0 | 447 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7669 | -88.9166 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-02-01 |  | 2020-02-01 | En Ejecución
340620 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE MERCEDES UMAÑA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 65,794 US$ | 65,794 US$ | 65,794 US$ | 730 | 0 | 0 | 1034 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5666 | -88.5008 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-02-01 |  | 2020-02-01 | En Ejecución
340630 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE TEJUTEPEQUE, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 34,594 US$ | 34,594 US$ | 34,594 US$ | 730 | 0 | 0 | 619 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8506 | -88.9004 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-02-01 |  | 2020-02-01 | En Ejecución
340640 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA DOLORES, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 34,594 US$ | 34,594 US$ | 34,594 US$ | 730 | 0 | 0 | 544 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7831 | -88.5666 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-02-01 |  | 2020-02-01 | En Ejecución
340650 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE JOATECA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 34,594 US$ | 34,594 US$ | 34,594 US$ | 730 | 0 | 0 | 307 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9 | -88.0508 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-02-01 |  | 2020-02-01 | En Ejecución
340660 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE GUATAJIAGUA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 65,794 US$ | 65,794 US$ | 65,794 US$ | 730 | 0 | 0 | 1202 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6661 | -88.2007 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11416/17 | 9709 | 2017-07-31 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2018-02-01 |  | 2020-02-01 | En Ejecución
340670 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN SAN GERÓNIMO: SEGUNDA ETAPA | 416,306 US$ | 415,596 US$ | 415,596 US$ | 180 | 100 | 100 | 649 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.85 | -88.4169 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11417/17 | 9558 | 2017-03-02 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERONIMO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-08-21 | 2018-02-06 | 2018-02-17 | Terminado
340680 | CONCRETEADO DE CALLE AL CEMENTERIO, UNIDAD DE SALUD Y COMUNIDAD EL BARILLO, CANTÓN LA PAZ | 225,023 US$ | 224,768 US$ | 224,768 US$ | 145 | 100 | 100 | 1306 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | JULIO CESAR CENTENO | 13.7164 | -88.9006 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11417/17 | 9558 | 2017-03-02 | CUSCATLAN | EL CARMEN | LA PAZ |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-08-25 | 2018-01-12 | 2018-01-17 | Terminado
340690 | CONCRETEADO DE CALLE EN COLONIA LA ESPERANZA, CANTÓN LOS ALPES | 192,649 US$ | 192,428 US$ | 192,428 US$ | 120 | 100 | 100 | 253 | ANA JANET GONZÁLEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7165 | -89.4501 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11417/17 | 9558 | 2017-03-02 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | LOS ALPES |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-08-28 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | Terminado
340700 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A LA PLAYA PIMENTAL, FASE II | 349,799 US$ | 349,799 US$ | 349,799 US$ | 137 | 100 | 0 | 1960 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4716 | -89.0665 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 63-MUROS Y GRADAS | CAD-11426/17 | 9566 | 2017-03-10 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | EL PIMENTAL |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-12-04 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | Terminado
340710 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-AHUACHAPAN -2017 | 345,475 US$ | 345,475 US$ | 188,916 US$ | 0 | 0 | 0 | 1463 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9214 | -89.8452 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340720 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-COLON -2017 | 52,945 US$ | 52,945 US$ | 85,466 US$ | 0 | 0 | 0 | 655 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7264 | -89.3685 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340730 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-QUEZALTEPEQUE -2017 | 17,550 US$ | 17,550 US$ | 27,718 US$ | 0 | 0 | 0 | 206 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8359 | -89.2745 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340740 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-SAN MIGUEL -2017 | 48,555 US$ | 48,555 US$ | 82,960 US$ | 0 | 0 | 0 | 802 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4834 | -88.1839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340750 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-APOPA -2017 | 113,005 US$ | 113,005 US$ | 30,160 US$ | 0 | 0 | 0 | 238 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.808 | -89.1793 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340760 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-CUSCATANCINGO -2017 | 55,020 US$ | 55,020 US$ | 8,266 US$ | 0 | 0 | 0 | 52 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7367 | -89.1813 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340770 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-ILOPANGO -2017 | 14,275 US$ | 14,275 US$ | 20,336 US$ | 0 | 0 | 0 | 184 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7017 | -89.1092 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340780 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-MEJICANOS -2017 | 36,410 US$ | 36,410 US$ | 7,840 US$ | 0 | 0 | 0 | 57 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7401 | -89.2131 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340790 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-SAN MARCOS -2017 | 51,685 US$ | 51,685 US$ | 28,444 US$ | 0 | 0 | 0 | 232 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6586 | -89.1832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340800 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-SAN MARTIN -2017 | 124,935 US$ | 124,935 US$ | 74,252 US$ | 0 | 0 | 0 | 570 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7416 | -89.0566 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340810 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-SAN SALVADOR -2017 | 30,330 US$ | 30,330 US$ | 12,064 US$ | 0 | 0 | 0 | 99 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.701 | -89.216 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340820 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-SOYAPANGO -2017 | 252,200 US$ | 252,200 US$ | 18,428 US$ | 0 | 0 | 0 | 133 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7346 | -89.1513 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340830 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-TONACATEPEQUE -2017 | 158,825 US$ | 158,825 US$ | 13,480 US$ | 0 | 0 | 0 | 101 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7818 | -89.1189 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340840 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-SAN VICENTE -2017 | 30,220 US$ | 30,220 US$ | 29,770 US$ | 0 | 0 | 0 | 207 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6336 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340850 | TMC-BONO EN EDUCACIÓN-SANTA ANA -2017 | 84,025 US$ | 84,025 US$ | 35,250 US$ | 0 | 0 | 0 | 1247 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9941 | -89.5595 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11448/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Ejecución
340860 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE AHUACHAPAN 2017 | 518,650 US$ | 518,650 US$ | 421,493 US$ | 0 | 0 | 0 | 807 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9217 | -89.8455 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
340862 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE AHUACHAPAN 2018 | 439,400 US$ | 439,400 US$ | 265,195 US$ | 0 | 0 | 0 | 747 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9219 | -89.8455 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-09-27 11:11 |  | 2018-09-27 11:11 | En Ejecución
340870 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE COLON 2017 | 191,400 US$ | 191,400 US$ | 145,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 288 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7265 | -89.3684 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
340872 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE COLON 2018 | 152,800 US$ | 152,800 US$ | 140,801 US$ | 0 | 0 | 0 | 260 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7262 | -89.3683 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-24 18:07 |  | 2018-08-24 18:07 | En Ejecución
340880 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE 2017 | 75,650 US$ | 75,650 US$ | 62,714 US$ | 0 | 0 | 0 | 123 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8351 | -89.2744 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
340882 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE 2018 | 67,200 US$ | 67,200 US$ | 61,989 US$ | 0 | 0 | 0 | 114 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8357 | -89.2741 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-10 14:18 |  | 2018-08-10 14:18 | En Ejecución
340890 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 2017 | 401,150 US$ | 401,150 US$ | 310,531 US$ | 0 | 0 | 0 | 614 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4837 | -88.1834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
340892 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 2018 | 329,600 US$ | 329,600 US$ | 291,420 US$ | 0 | 0 | 0 | 560 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4832 | -88.183 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-09-06 14:24 |  | 2018-09-06 14:24 | En Ejecución
340900 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE APOPA 2017 | 100,350 US$ | 100,350 US$ | 78,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 157 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.808 | -89.1799 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
340902 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE APOPA 2018 | 81,200 US$ | 81,200 US$ | 71,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 138 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8075 | -89.1792 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-09-12 08:49 |  | 2018-09-12 08:49 | En Ejecución
340910 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO 2017 | 27,050 US$ | 27,050 US$ | 20,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 41 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7369 | -89.1813 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
340912 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO 2018 | 22,400 US$ | 22,400 US$ | 14,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 38 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7364 | -89.1814 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-24 10:44 |  | 2018-08-24 10:44 | En Ejecución
340920 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2017 | 58,250 US$ | 58,250 US$ | 44,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 93 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7014 | -89.109 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
340922 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2018 | 42,400 US$ | 42,400 US$ | 36,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 72 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7015 | -89.1094 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-22 19:08 |  | 2018-08-22 19:08 | En Ejecución
340930 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS 2017 | 20,950 US$ | 20,950 US$ | 14,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 32 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.741 | -89.2137 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
340932 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS 2018 | 16,400 US$ | 16,400 US$ | 14,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 28 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7405 | -89.2133 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-07-27 11:32 |  | 2018-07-27 11:32 | En Ejecución
340940 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 2017 | 83,350 US$ | 83,350 US$ | 67,640 US$ | 0 | 0 | 0 | 134 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6583 | -89.1832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
340942 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 2018 | 71,600 US$ | 71,600 US$ | 62,189 US$ | 0 | 0 | 0 | 122 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6582 | -89.1839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-22 14:29 |  | 2018-08-22 14:29 | En Ejecución
340950 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 2017 | 216,300 US$ | 216,300 US$ | 178,282 US$ | 0 | 0 | 0 | 339 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7418 | -89.0569 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
340952 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 2018 | 181,800 US$ | 181,800 US$ | 165,582 US$ | 0 | 0 | 0 | 309 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7416 | -89.0563 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-28 16:09 |  | 2018-08-28 16:09 | En Ejecución
340960 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 2017 | 37,550 US$ | 37,550 US$ | 30,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 60 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7001 | -89.217 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
340962 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 2018 | 35,200 US$ | 35,200 US$ | 35,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 60 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.701 | -89.2165 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-22 19:07 |  | 2018-08-22 19:07 | En Ejecución
340970 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SOYAPANGO 2017 | 41,100 US$ | 41,100 US$ | 34,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 64 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7001 | -89.2166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
340980 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE 2017 | 35,750 US$ | 35,750 US$ | 29,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 55 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7816 | -89.1187 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
340982 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE 2018 | 31,600 US$ | 31,600 US$ | 19,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 54 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7814 | -89.1189 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-24 15:47 |  | 2018-08-24 15:47 | En Ejecución
340990 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2017 | 80,600 US$ | 80,600 US$ | 62,606 US$ | 0 | 0 | 0 | 125 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6337 | -88.8006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
340992 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2018 | 71,000 US$ | 71,000 US$ | 57,069 US$ | 0 | 0 | 0 | 121 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6335 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-09-18 12:04 |  | 2018-09-18 12:04 | En Ejecución
341000 | PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA 2017 | 1,006,750 US$ | 1,006,750 US$ | 825,626 US$ | 0 | 0 | 0 | 1578 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9946 | -89.5595 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11449/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | En Ejecución
341002 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA 2018 | 856,800 US$ | 856,800 US$ | 526,817 US$ | 0 | 0 | 0 | 1456 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9945 | -89.5599 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-09-20 18:34 |  | 2018-09-20 18:34 | En Ejecución
341010 | ADQUISICION DE CEREAL FORTIFICADO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 24 MESES DE EDAD Y BEBIDA FORTIFICADA PARA EMBARAZADAS (CEREAL MATERNAL) 2017 | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 220 | 0 | 0 | 34260 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROSA EUFRACIA GUTIERREZ GALVEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7862 | -89.8572 | CENTRALIZADO | SALUD | 82-NUTRICION | CAD-11445/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | En Formulación | FORMULADO | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 |  |  |  | En Formulación
341020 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE GUAYMANGO 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7508 | -89.842 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341030 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JUJUTLA 2017 | 1,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7864 | -89.8578 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341040 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ILOBASCO 2017 | 3,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8503 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341050 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CITALA 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ LORENZO VALDIVIESO GALDÁMEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.3664 | -89.2161 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | CITALA | CITALA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341060 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE 2017 | 4,950 US$ | 0 US$ | 2,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0831 | -88.951 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341063 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE 201 | 2,400 US$ | 2,400 US$ | 3,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 4 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0839 | -88.951 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 09:33 |  | 2018-07-20 09:33 | En Ejecución
341065 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE 2019 | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0838 | -88.9506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-06 14:32 |  | 2019-06-06 14:32 | En Ejecución
341070 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1834 | -88.8833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | EL CARRIZAL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341080 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO 2017 | 1,750 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TONY MANZUR CASTILLO CORTEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1009 | -89.0668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | EL PARAISO | EL PARAISO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341090 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA 2017 | 1,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NELSON ULISES SANTOS SANTOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1664 | -88.9506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | LA LAGUNA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341100 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE POTONICO 2017 | 1,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9661 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341110 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO 2017 | 850 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ALFREDO REYES GUTIÉRREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.3336 | -89.1838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SAN IGNACIO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341120 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ISMAEL ROMERO GUTIÉRREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 14.1336 | -89.0006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CHALATENANGO | SANTA RITA | SANTA RITA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341130 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ PERULAPÍA 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RONAL BLADIMIR ORTIZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7656 | -89.0509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SAN BARTOLOME PERULAPIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341140 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ANTIGUO CUSCATLÁN 2017 | 850 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ZOILA MILAGRO NAVAS HERRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.673 | -89.2408 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | ANTIGUO CUSCATLAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341150 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CHILTIUPÁN 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5903 | -89.4684 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341160 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SACACOYO 2017 | 850 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | PEDRO LEOPOLDO MONTOYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7369 | -89.4716 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | SACACOYO | SACACOYO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341170 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS 2017 | 850 US$ | 0 US$ | 400 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8861 | -89.3179 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341173 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 700 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8863 | -89.3178 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
341175 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | VIRGILIO MARTINEZ BARILLAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.887 | -89.3171 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SAN MATIAS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
341180 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE TAMANIQUE 2017 | 1,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ÓSCAR ANTONIO AMAYA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5988 | -89.4204 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA LIBERTAD | TAMANIQUE | TAMANIQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341190 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA 2017 | 2,150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4735 | -89.0891 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341200 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE INTIPUCÁ 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ ELENILSON LEONZO GALLO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.1964 | -88.0544 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA UNION | INTIPUCA | INTIPUCA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341210 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN 2017 | 850 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EZEQUIEL MILLA GUERRA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.336 | -87.8435 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | LA UNION | LA UNION | LA UNION | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341220 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8166 | -88.2168 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341230 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9668 | -88.2 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341240 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN 2017 | 1,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8339 | -88.2336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341250 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SENSEMBRA 2017 | 850 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6668 | -88.1667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341260 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE YAMABAL 2017 | 3,450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6669 | -88.1667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341270 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE YOLOAIQUÍN 2017 | 850 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | FIDEL ALCIDES ARRIAZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7666 | -88.1501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | MORAZAN | YOLOAIQUIN | YOLOAIQUIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341280 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CAROLINA 2017 | 2,150 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8505 | -88.3009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341290 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 2017 | 4,750 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8501 | -88.2835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341300 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA REINA 2017 | 1,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | GAMALIEL PORTILLO REQUENO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8164 | -88.3507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SAN LUIS DE LA REINA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341310 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ORIENTE 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ REYNALDO VILLEGAS IGLECIAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.3837 | -88.3506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SAN RAFAEL ORIENTE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341320 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ 2017 | 1,500 US$ | 0 US$ | 1,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6506 | -88.867 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341323 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 500 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.651 | -88.8666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
341325 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE VERAPAZ 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.65 | -88.8669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 |  |  |  | En Contratación
341330 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN SALITRILLO 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | HUGO EDGARDO ROSALES CALIDONIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9693 | -89.6367 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SANTA ANA | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341340 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE JUAYÚA 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | EDGAR ALEXANDER SAZ AREVALO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8416 | -89.7455 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | JUAYUA | JUAYUA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341350 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NAHUIZALCO 2017 | 850 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JORGE WILLER PATRIZ CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7772 | -89.7363 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | NAHUIZALCO | NAHUIZALCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341360 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE 2017 | 1,950 US$ | 0 US$ | 600 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TEODORO PINEDA OSORIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7162 | -89.7383 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SAN ANTONIO DEL MONTE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341363 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 1,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | TEODORO PINEDA OSORIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7163 | -89.7389 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SAN ANTONIO DEL MONTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:28 |  | 2018-07-20 10:28 | En Ejecución
341365 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL MONTE 2019 | 800 US$ | 800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 2 | TEODORO PINEDA OSORIO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7163 | -89.7386 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SAN ANTONIO DEL MONTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 11:13 |  | 2019-06-07 11:13 | En Ejecución
341370 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATÁN 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6108 | -89.5859 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341380 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SONZACATE 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | HÉCTOR ANTONIO ORELLANA VALLADARES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7346 | -89.7147 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | SONSONATE | SONZACATE | SONZACATE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341390 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ALEGRIA 2017 | 450 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5004 | -88.4837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341400 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELAS 2017 | 850 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6506 | -88.5009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341410 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA 2017 | 13,200 US$ | 0 US$ | 4,800 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6007 | -88.4503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341413 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA 2018 | 5,400 US$ | 5,400 US$ | 3,300 US$ | 0 | 0 | 0 | 9 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6001 | -88.4505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:32 |  | 2018-07-20 10:32 | En Ejecución
341415 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA 2019 | 2,000 US$ | 2,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 5 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6002 | -88.4507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:40 |  | 2019-06-07 09:40 | En Ejecución
341420 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER 2017 | 1,300 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 10 | 0 | 1 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4161 | -88.5669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11450/17 | 9579 | 2017-03-23 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.7 | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2017 |  |  |  | En Formulación
341430 | INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES BELEN, TEPONAHUASTE Y SAN CRISTOBAL, I ETAPA | 472,356 US$ | 439,709 US$ | 439,709 US$ | 261 | 100 | 100 | 71 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.7661 | -88.2668 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11453/17 | 9586 | 2017-03-30 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 19.B | FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 2017-10-09 | 2018-12-21 | 2018-06-27 | Terminado
341431 | SUPERVISIÓN PARA LA INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES BELEN, TEPONAHUASTE Y SAN CRISTOBAL, I ETAPA | 23,533 US$ | 14,039 US$ | 14,039 US$ | 234 | 100 | 100 | 71 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | JUAN ALBERTO BEJAR BURUCA | 13.7665 | -88.2666 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11452/17 | 9586 | 2017-03-30 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 19.B | FONDO DEL AGUA Y SANEAMIENTO- FICHA 2009 | 2017-10-09 | 2018-12-21 | 2018-05-31 | Terminado
341440 | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN CALLE QUE CONDUCE DESDE EL KIOSKO DE CANTÓN VALENCIA HASTA EL CENTRO ESCOLAR DE CASERÍO SANTA CATARINA | 306,590 US$ | 306,275 US$ | 306,275 US$ | 120 | 100 | 100 | 73 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.55 | -88.3167 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11458/17 | 9586 | 2017-03-30 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | VALENCIA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-09-18 | 2018-02-09 | 2018-01-16 | Terminado
341460 | SERVICIO BANCARIO-FINANCIERO PARA FAMILIAS CS-2017 | 166,535 US$ | 56,460 US$ | 56,460 US$ | 264 | 100 | 100 | 31230 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9217 | -89.8453 | CENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 119-SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | CAD-11508/17 | 9635 | 2017-05-18 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.Y | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017 | 2017-10-09 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | Terminado
341470 | SERVICIO BANCARIO-FINANCIERO PARA ADULTOS MAYORES CSR 2017 | 123,340 US$ | 39,544 US$ | 39,544 US$ | 264 | 100 | 100 | 29399 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9213 | -89.8455 | CENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 119-SERVICIO DE ENTREGA DE BONOS | CAD-11509/17 | 9635 | 2017-05-18 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 71.Z | FONDO GENERAL-PENSIÓN BÁSICA UNIVERSAL-2017 | 2017-10-09 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | Terminado
341480 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASERÍO EL POTRERO, CANTÓN LA JOYA | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 8,500 US$ | 120 | 100 | 100 | 167 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | 13.867 | -88.1335 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-11619/17 | 9726 | 2017-08-17 | MORAZAN | MEANGUERA | LA JOYA | EL POTRERO | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-10-30 | 2018-12-10 | 2018-02-27 | Terminado
341481 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASERÍO EL POTRERO, CANTÓN LA JOYA | 122,659 US$ | 122,226 US$ | 74,026 US$ | 150 | 76 | 85 | 167 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.85 | -88.1504 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-12423/19 | 10272 | 2019-02-14 | MORAZAN | MEANGUERA | MEANGUERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2019-06-10 |  | 2019-11-07 | En Ejecución
341490 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASERÍO EL MOZOTE, CANTÓN GUACAMAYA | 16,000 US$ | 16,000 US$ | 10,465 US$ | 120 | 95 | 100 | 270 | JOSÉ VLADIMIR BARAHONA HERNÁNDEZ | PRSC | PARTIDO DE RENOVACION SOCIAL CRISTIANO | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | 13.8665 | -88.1161 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-11518/17 | 9649 | 2017-06-01 | MORAZAN | MEANGUERA | GUACAMAYA | EL MOZOTE | En Ejecución | EN EJECUCION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-09-25 |  | 2018-01-23 | En Ejecución
341500 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN METALÍO | 1,639,750 US$ | 1,639,750 US$ | 1,468,400 US$ | 315 | 100 | 100 | 3742 | ALBERTO ZEPEDA PINEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.6391 | -89.8803 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11516/17 | 9649 | 2017-06-01 | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO | VARIOS | Terminado | RECIBIDO | 19.F | FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 2018-03-14 | 2019-09-24 | 2019-01-23 | Terminado
341501 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTON METALÍO | 91,777 US$ | 91,777 US$ | 78,042 US$ | 315 | 100 | 100 | 3742 | ALBERTO ZEPEDA PINEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.6396 | -89.881 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11517/17 | 9649 | 2017-06-01 | SONSONATE | ACAJUTLA | METALIO | VARIOS | Terminado | RECIBIDO | 19.F | FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | 2018-03-14 | 2019-09-24 | 2019-01-23 | Terminado
341510 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERIO LOS SANTAMARÍA, ZONA LA MORA, CANTÓN LA HACIENDITA | 57,880 US$ | 57,880 US$ | 57,880 US$ | 60 | 100 | 100 | 85 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS ALBERTO GARCIA VASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9667 | -89.1167 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11514/17 | 9649 | 2017-06-01 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | HACIENDITA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-08-23 | 2017-11-22 | 2017-10-22 | Terminado
341530 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN DE CENTRO INTEGRAL COLONIA LAS PALMAS | 316,151 US$ | 316,151 US$ | 316,151 US$ | 146 | 100 | 100 | 40241 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | 13.7408 | -89.2135 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11527/17 | 9656 | 2017-06-08 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2017-11-13 | 2018-06-28 | 2018-04-08 | Terminado
341540 | RUTA 1, LEMPITAS USULUTÁN, 8 CENTROS ESCOLARES | 36,000 US$ | 35,990 US$ | 35,990 US$ | 120 | 100 | 100 | 1598 | JOSÉ MAURICIO ZELAYA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3504 | -88.4509 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11618/17 | 9726 | 2017-08-17 | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-03-05 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | Terminado
341550 | RUTA 2, LEMPITAS USULUTÁN, 14 CENTROS ESCOLARES | 45,444 US$ | 45,426 US$ | 45,426 US$ | 123 | 100 | 100 | 1230 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3509 | -88.4505 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11618/17 | 9726 | 2017-08-17 | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-11-27 | 2018-05-28 | 2018-03-30 | Terminado
341560 | RUTA 3, LEMPITAS USULUTÁN, 17 CENTROS ESCOLARES | 55,549 US$ | 55,545 US$ | 55,545 US$ | 146 | 100 | 100 | 3377 | MIGUEL ÁNGEL JAIME RIVAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.3502 | -88.4503 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11618/17 | 9726 | 2017-08-17 | USULUTAN | USULUTAN | USULUTAN | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-12-04 | 2018-05-11 | 2018-04-29 | Terminado
341570 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA ELEN I | 395,145 US$ | 369,612 US$ | 332,457 US$ | 160 | 100 | 100 | 340 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8504 | -88.8503 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11536/17 | 9667 | 2017-06-19 | CABAÑAS | ILOBASCO | ILOBASCO |  | Terminado | RECIBIDO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-11-28 | 2018-08-20 | 2018-05-07 | Terminado
341580 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE DESDE EL BARRIO EL CIPRÉS CONECTA A CALLE PRINCIPAL EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS | 88,108 US$ | 87,133 US$ | 87,133 US$ | 105 | 100 | 100 | 350 | ROSA CÁNDIDA ALAS DE MENJÍVAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1006 | -88.8837 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11536/17 | 9667 | 2017-06-19 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2017-12-04 | 2018-03-13 | 2018-03-19 | Terminado
341590 | ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA JARDÍN DE NIÑOS 22 DE ABRIL | 393,771 US$ | 372,912 US$ | 372,912 US$ | 310 | 75 | 0 | 191 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.734 | -89.1511 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 3-REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11537/17 | 9670 | 2017-06-22 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-11-12 |  | 2019-09-18 | En Ejecución
341600 | RUTA 1, LEMPITAS CHALATENANGO, 16 CENTROS ESCOLARES | 55,022 US$ | 55,022 US$ | 32,826 US$ | 90 | 100 | 100 | 1394 | MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1663 | -89.1 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11534/17 | 9663 | 2017-06-15 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA | VARIOS | Terminado | RECIBIDO | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-11-06 | 2019-01-29 | 2018-02-04 | Terminado
341610 | RUTA 2, LEMPITAS CHALATENANGO, 13 CENTROS ESCOLARES | 39,999 US$ | 39,705 US$ | 39,705 US$ | 90 | 100 | 100 | 735 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0331 | -88.9334 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11534/17 | 9663 | 2017-06-15 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-10-16 | 2018-06-26 | 2018-01-14 | Terminado
341620 | RUTA 3, LEMPITAS CHALATENANGO, 15 CENTROS ESCOLARES | 49,111 US$ | 49,109 US$ | 49,109 US$ | 90 | 100 | 100 | 1582 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0338 | -88.9336 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 3-REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11534/17 | 9663 | 2017-06-15 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-10-16 | 2018-02-26 | 2018-01-14 | Terminado
341630 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PAZ35N- PAZ13N- EL CHAPERNO-CONCEPCIÓN (RUTA FOVIAL), SANTA MARIA OSTUMA, LA PAZ | 157,437 US$ | 119,183 US$ | 119,183 US$ | 228 | 100 | 0 | 2 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6336 | -88.9005 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11540/17 | 9670 | 2017-06-22 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | EL CHAPERNO |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-01-22 | 2018-06-30 | 2018-09-07 | Terminado
341640 | CONFORMACIÓN, MITIGACIÓN Y CARPETEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE 1,800 METROS DE LA CALLE QUE DE SAN MIGUEL TEPEZONTES CONDUCE A LA PLAYA POZA VERDE DEL LAGO DE ILOPANGO | 221,514 US$ | 221,514 US$ | 221,514 US$ | 90 | 0 | 0 | 5500 | LUIS ALONSO LOPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6224 | -89.0215 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11540/17 | 9670 | 2017-06-22 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS |  | En Ejecución | SUSPENDIDO EN EJECUCION | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-02-16 |  | 2018-05-17 | En Ejecución
341650 | MEJORAS EN ÁREAS RECREATIVAS EN URBANIZACIÓN LA CORUÑA 1 | 34,919 US$ | 32,380 US$ | 32,380 US$ | 60 | 100 | 100 | 5000 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7341 | -89.1512 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11617/17 | 9726 | 2017-08-17 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-02-12 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | Terminado
341660 | MEJORAS EN ÁREAS RECREATIVAS EN URBANIZACIÓN LA CORUÑA 2 | 35,713 US$ | 33,253 US$ | 33,253 US$ | 68 | 100 | 100 | 3300 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7349 | -89.151 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11617/17 | 9726 | 2017-08-17 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-02-12 | 2018-04-21 | 2018-04-21 | Terminado
341670 | CONSTRUCCIÓN DE LAS TERRAZAS DE LOS CUMPAS 1ª ETAPA | 290,927 US$ | 289,902 US$ | 6,558 US$ | 192 | 17 | 100 | 4000 | PÁNFILO SANTOS MANCÍA VELÁSQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.6739 | -89.4398 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 39-OTROS (INFRAEST. SOCIO-ECONOMICA) | CAD-11617/17 | 9726 | 2017-08-17 | LA LIBERTAD | JAYAQUE | JAYAQUE | VARIOS | Terminado | RECIBIDO | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-05-21 | 2019-05-30 | 2018-11-29 | Terminado
341680 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE TECHO EN CANCHA DE BALONCESTO 20-30 | 148,561 US$ | 148,561 US$ | 148,561 US$ | 150 | 100 | 100 | 20000 | VILMA JOSEFA TURCIOS DE BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | ANA MARIA GUZMAN LARA | 13.9862 | -89.6811 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11617/17 | 9726 | 2017-08-17 | SANTA ANA | CHALCHUAPA | CHALCHUAPA | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-01-08 | 2018-07-31 | 2018-06-07 | Terminado
341700 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL MANZANILLO, CANTÓN EL MOLINO CODIGO MINED 13350 | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 8,000 US$ | 120 | 100 | 100 | 43 | HECTOR ADAN CANALES MALDONADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | CARMEN ELENA DELGADO DE TORRES | 13.7912 | -87.7163 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-11619/17 | 9726 | 2017-08-17 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | EL MANZANILLO | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2017-10-30 | 2018-09-13 | 2018-02-27 | Terminado
341701 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL MANZANILLO, CANTÓN EL MOLINO | 155,246 US$ | 154,826 US$ | 10,052 US$ | 120 | 15 | 40 | 37 | JOSÉ ROMERL GARCÍA BONILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.792 | -87.7165 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-12371/19 | 10258 | 2019-01-31 | LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | CONCEPCION DE ORIENTE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2019-07-29 |  | 2019-11-26 | En Ejecución
341710 | MEJORAMIENTO ZONA VERDE PARCELACIÓN SAN ANTONIO | 16,029 US$ | 16,029 US$ | 16,029 US$ | 30 | 100 | 100 | 1250 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7264 | -89.3688 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11610/17 | 9706 | 2017-07-28 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2017-12-30 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | Terminado
341720 | RUTA 1, LEMPITAS CABAÑAS, 12 CENTROS ESCOLARES | 40,165 US$ | 40,164 US$ | 36,051 US$ | 90 | 100 | 100 | 1062 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.8661 | -88.633 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11624/17 | 9733 | 2017-08-24 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | VARIOS | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-02-23 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | Terminado
341730 | RUTA 2, LEMPITAS CABAÑAS-9 CENTROS ESCOLARES | 34,334 US$ | 34,327 US$ | 34,327 US$ | 90 | 100 | 100 | 1567 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.8664 | -88.6334 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 21-REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-11624/17 | 9733 | 2017-08-24 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-04-03 | 2018-06-05 | 2018-07-02 | Terminado
341740 | MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR REPARTO LA CAMPANERA | 29,467 US$ | 0 US$ | 29,467 US$ | 60 | 0 | 0 | 1150 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7342 | -89.1514 | DESCENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 3-REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11631/17 | 9740 | 2017-08-31 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Formulación | EVALUADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 |  |  |  | En Formulación
341750 | REMODELACIÓN DE LA ZONA RECREATIVA ADYACENTE AL CENTRO DE DESARROLLO LUZ MARÍA ELENA | 243,817 US$ | 243,817 US$ | 243,817 US$ | 120 | 100 | 100 | 10000 | JOSE ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 13.8071 | -89.1794 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11637/17 | 9747 | 2017-09-07 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2017-11-27 | 2018-04-09 | 2018-03-27 | Terminado
341760 | REMODELACIÓN DE ZONA RECREATIVA ADYACENTE A LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 224,000 US$ | 36,602 US$ | 35,829 US$ | 147 | 15 | 100 | 11000 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | 13.8076 | -89.1798 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11649/17 | 9776 | 2017-10-06 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | APOPA | Terminado | RECIBIDO | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2018-02-05 | 2018-07-09 | 2018-07-02 | Terminado
341770 | REMODELACIÓN DE CASA COMUNAL COMUNIDAD TUTUNICHAPA 2 | 16,622 US$ | 14,658 US$ | 16,622 US$ | 30 | 100 | 0 | 1500 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.7009 | -89.2169 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 18-CASAS COMUNALES | CAD-11650/17 | 9776 | 2017-10-06 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | Terminado | TERMINADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2019-01-14 | 2019-02-28 | 2019-02-13 | Terminado
341790 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL PLAYA EN COMUNIDAD OCTAVIO ORTIZ | 31,367 US$ | 31,293 US$ | 31,293 US$ | 56 | 100 | 0 | 650 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.316 | -88.583 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11646/17 | 9768 | 2017-09-28 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO | JIQUILISCO | Terminado | TERMINADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2018-03-05 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | Terminado
341800 | CONCRETEADO TRAMO DE CALLE PRINCIPAL CASERÍO VALLE NUEVO | 316,676 US$ | 310,069 US$ | 310,069 US$ | 150 | 100 | 0 | 970 | MIGUEL ÁNGEL TEJADA PONCE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | 14.1665 | -89.1008 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11654/17 | 9782 | 2017-10-12 | CHALATENANGO | TEJUTLA | TEJUTLA |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-04-16 | 2018-09-07 | 2018-09-13 | Terminado
341810 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL PLAYA Y ZONA VERDE EN ISLA DE MÉNDEZ | 18,546 US$ | 18,497 US$ | 18,497 US$ | 56 | 100 | 0 | 1500 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.2334 | -88.7001 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11675/17 | 9811 | 2017-11-10 | USULUTAN | JIQUILISCO | ISLA DE MENDEZ |  | Terminado | TERMINADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2018-03-05 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | Terminado
341820 | REHABILITACIÓN DE PARQUE SARA PALMA DE JULE EN URBANIZACIÓN PADILLA CUELLAR | 36,581 US$ | 34,726 US$ | 36,581 US$ | 70 | 100 | 0 | 1500 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.7003 | -89.2164 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11675/17 | 9811 | 2017-11-10 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | TERMINADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2018-12-10 | 2019-03-05 | 2019-02-18 | Terminado
341880 | RUTA 4, LEMPITAS CHALATENANGO- 4 CENTROS ESCOLARES | 9,843 US$ | 9,843 US$ | 9,843 US$ | 45 | 100 | 100 | 947 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ALVARO ERNESTO FLORES ABREGO | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0334 | -88.9337 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 21-REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-11674/17 | 9811 | 2017-11-10 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-07-02 | 2018-11-13 | 2018-08-16 | Terminado
341890 | EQUIPAMIENTO DE ÁREA RECREATIVA, RESIDENCIAL NUEVO JIQUILISCO | 14,414 US$ | 14,403 US$ | 14,403 US$ | 56 | 100 | 0 | 1500 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.317 | -88.584 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11675/17 | 9811 | 2017-11-10 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | Terminado | TERMINADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2018-03-05 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | Terminado
341900 | PES 2017 CONVIVIR A.T. EN AHUACHAPAN | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 365 | 36 | 0 | 55 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | 13.9219 | -89.8451 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11689/17 | 9824 | 2017-11-23 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | NO APLICA | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-05-21 |  | 2019-05-21 | En Ejecución
341901 | PES 2017 CONVIVIR TRANSFERENCIA PARA ESPECIES AHUACHAPAN | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 55 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | 13.9211 | -89.8455 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11688/17 | 9824 | 2017-11-23 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | NO APLICA | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-05-21 | 2019-04-03 | 2019-05-21 | Terminado
341910 | CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA MAURICIO EL TUCO ALFARO | 831,237 US$ | 831,237 US$ | 562,317 US$ | 364 | 95 | 100 | 383 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.5003 | -88.8668 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-11742/18 | 9908 | 2018-02-15 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.7 | KFW-CONVIVIR-2016 | 2018-08-13 |  | 2019-08-12 | En Ejecución
341920 | MEJORAMIENTO DE CANCHA MÚLTIPLE EN BARRIO EL CALVARIO CONTIGUO A CENTRO ESCOLAR NÉSTOR SALAMANCA | 24,005 US$ | 24,005 US$ | 24,005 US$ | 96 | 100 | 0 | 3000 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | JOSE MAURICIO SANDOVAL RODRIGUEZ | 13.7161 | -88.9333 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11675/17 | 9811 | 2017-11-10 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE |  | Terminado | TERMINADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2018-09-03 | 2018-12-14 | 2018-12-08 | Terminado
341930 | PES 2017 CONVIVIR A.T. COJUTEPEQUE | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 365 | 50 | 0 | 55 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7169 | -88.9332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11689/17 | 9824 | 2017-11-23 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | NO APLICA | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-11-21 |  | 2019-11-21 | En Ejecución
341931 | PES 2017 CONVIVIR TRANSFERENCIA EN ESPECIE COJUTEPEQUE | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 55 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7167 | -88.9336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11688/17 | 9824 | 2017-11-23 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | NO APLCIA | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-11-21 | 2019-09-30 | 2019-11-21 | Terminado
341940 | PES 2017 CONVIVIR A.T. EN COLON | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 365 | 10 | 0 | 55 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7264 | -89.3688 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11689/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | NO APLICA | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-11-05 |  | 2019-11-05 | En Ejecución
341941 | PES 2017 CONVIVIR TRANSF. ESPECIE PARA COLON | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 365 | 5 | 0 | 55 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7266 | -89.3681 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11688/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | NO APLICA | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-11-05 |  | 2019-11-05 | En Ejecución
341950 | PES 2017 CONVIVIR A.T. EN QUEZALTEPEQUE | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 365 | 0 | 0 | 55 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8352 | -89.2748 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11689/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | NO APLICA | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-10-22 |  | 2019-10-22 | En Ejecución
341951 | PES 2017 CONVIVIR TRANSFERENCIA ESPECIE QUEZALTEPEQUE | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 365 | 0 | 0 | 55 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8354 | -89.2748 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11688/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | NO APLICA | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-10-22 |  | 2019-10-22 | En Ejecución
341960 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA HERRERA REBOLLO | 134,651 US$ | 123,174 US$ | 123,174 US$ | 145 | 100 | 100 | 2305 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.7009 | -89.2168 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11679/17 | 9815 | 2017-11-14 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2018-06-18 | 2018-12-13 | 2018-11-10 | Terminado
341970 | PES 2017 CONVIVIR A.T. EN SAN PEDRO MASAHUAT | 52,030 US$ | 52,030 US$ | 52,030 US$ | 395 | 90 | 0 | 55 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5432 | -89.0385 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11689/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-07-23 |  | 2019-08-22 | En Ejecución
341971 | PES 2017 TRANSFERENCIA ESPECIE EN SAN PEDRO MASAHUAT | 33,000 US$ | 32,997 US$ | 32,997 US$ | 395 | 100 | 0 | 55 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.5433 | -89.0385 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11688/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT |  | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-07-23 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | Terminado
341980 | PES 2017 CONVIVIR A.T. EN SANTIAGO NONUALCO | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.516 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11689/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-05-14 | 2019-05-09 | 2019-05-14 | Terminado
341981 | PES 2017 TRANSFERENCIA PARA ESPECIE EN SANTIAGO NONUALCO | 33,000 US$ | 32,991 US$ | 32,991 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.516 | -88.9506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11688/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-05-14 | 2019-03-08 | 2019-05-14 | Terminado
341990 | PES 2017 CONVIVIR A.T. EN ZACATECOLCUA | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 395 | 95 | 0 | 55 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.5004 | -88.8662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11689/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-06-25 |  | 2019-07-25 | En Ejecución
341991 | PES 2017 CONVIVIR TRANSFERENCIA PARA ESPECIE EN ZACATECOLUCA | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 395 | 100 | 0 | 55 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5004 | -88.867 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11688/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-06-25 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Terminado
342000 | PES 2017 CONVIVIR A.T. EN SAN MIGUEL | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 365 | 30 | 0 | 55 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.4832 | -88.183 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11689/17 | 9824 | 2017-11-23 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-09-17 |  | 2019-09-17 | En Ejecución
342001 | PES 2017 CONVIVIR TRANSFERENCIA PARA ESPECIE MUNICIPIO SAN MIGUEL | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 55 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.4835 | -88.1837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11688/17 | 9824 | 2017-11-23 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-09-17 |  | 2019-09-17 | En Ejecución
342010 | PES 2017 CONVIVIR A.T. EN TECOLUCA | 67,330 US$ | 67,070 US$ | 67,070 US$ | 365 | 90 | 0 | 55 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.5335 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11689/17 | 9824 | 2017-11-23 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-07-13 |  | 2019-07-13 | En Ejecución
342011 | PES 2017 CONVIVIR TRANSFERENCIA PARA ESPECIE EN TECOLUCA | 33,000 US$ | 31,798 US$ | 31,798 US$ | 396 | 50 | 0 | 55 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.5335 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11688/17 | 9824 | 2017-11-23 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-07-16 |  | 2019-08-16 | En Ejecución
342020 | PES 2017 CONVIVIR A.T. EN SAN VICENTE | 31,330 US$ | 30,930 US$ | 30,930 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.6336 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11689/17 | 9824 | 2017-11-23 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | Terminado
342021 | PES 2017 CONVIVIR TRANSFERENCIA PARA ESPECIE EN SAN VICENTE | 33,000 US$ | 32,742 US$ | 32,742 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6334 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11688/17 | 9824 | 2017-11-23 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | Terminado
342030 | REMODELACIÓN DE PARQUE JARDINES DE SAN LUIS, PASAJE 8 | 43,000 US$ | 39,158 US$ | 43,000 US$ | 55 | 100 | 0 | 1500 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.7006 | -89.2168 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 65-REMODELACION DE PARQUES | CAD-11681/17 | 9817 | 2017-11-16 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS |  | Terminado | TERMINADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2018-12-10 | 2019-02-26 | 2019-02-03 | Terminado
342040 | ENTECHADO DE LAS CANCHAS DE BASQUETBOL DEL PARQUE EL CALVARIO DE LA CIUDAD DE SAN JUAN OPICO. | 216,228 US$ | 216,228 US$ | 216,228 US$ | 150 | 100 | 0 | 1256 | CARMEN ABIGAIL GIRÓN CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8764 | -89.3595 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11695/17 | 9831 | 2017-11-30 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-09-10 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | Terminado
342050 | CONCRETEADO EN CALLE QUE CONDUCE A CASERÍO EL CORRALITO HASTA LA CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN AMAYA | 252,957 US$ | 252,857 US$ | 252,857 US$ | 120 | 100 | 0 | 333 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.567 | -88.3504 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11695/17 | 9831 | 2017-11-30 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | AMAYA |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-02-15 | 2018-05-03 | 2018-06-15 | Terminado
342060 | PROYECTO DE ASFALTADO DE 600 METROS DE CALLE EN BARRIO NUEVO Y CANTÓN SAN JUAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHALATENANGO. | 52,636 US$ | 49,097 US$ | 49,097 US$ | 19 | 100 | 0 | 2801 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3006 | -89.0332 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11695/17 | 9831 | 2017-11-30 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | Terminado
342070 | CONCRETEADO DE CALLE QUE CONDUCE DE CANTÓN AMAYA HASTA CASERÍO GUACHIPILIN DE CANTÓN EL NANCITO. | 126,100 US$ | 123,387 US$ | 123,387 US$ | 90 | 100 | 0 | 114 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | 13.5507 | -88.3508 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11695/17 | 9831 | 2017-11-30 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-02-19 | 2018-05-16 | 2018-05-20 | Terminado
342080 | ASISTENCIA TECNICA PARA FORM. LABORAL Y EMPLEABILIDAD AHUACHAPAN | 12,860 US$ | 12,860 US$ | 12,860 US$ | 365 | 0 | 0 | 35 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | 13.922 | -89.8451 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11691/17 | 9824 | 2017-11-23 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-05-21 |  | 2019-05-21 | En Ejecución
342081 | TMC BONO FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN AHUACHAPAN | 13,500 US$ | 13,500 US$ | 13,500 US$ | 365 | 0 | 0 | 35 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | 13.9217 | -89.8452 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11690/17 | 9824 | 2017-11-23 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-05-21 |  | 2019-05-21 | En Ejecución
342090 | ASISTENCIA TEC. PARA FORM. LABORAL Y EMPLEABILIDAD QUEZALTEPEQUE | 12,860 US$ | 12,860 US$ | 12,860 US$ | 365 | 100 | 0 | 35 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8358 | -89.2747 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11691/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-10-22 |  | 2019-10-22 | En Ejecución
342091 | TMC BONO FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN QUEZALTEPEQUE | 13,500 US$ | 13,500 US$ | 13,500 US$ | 365 | 100 | 0 | 35 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8354 | -89.2749 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11690/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-10-22 |  | 2019-10-22 | En Ejecución
342100 | ASISTENCIA TECNICA PARA FORM. LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN COLON | 12,860 US$ | 12,860 US$ | 12,860 US$ | 365 | 40 | 0 | 35 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7269 | -89.3689 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11691/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-11-12 |  | 2019-11-12 | En Ejecución
342101 | TMC BONO FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN COLON | 16,875 US$ | 16,875 US$ | 16,875 US$ | 365 | 5 | 0 | 35 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7266 | -89.3682 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11690/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-11-12 |  | 2019-11-12 | En Ejecución
342110 | ASISTENCIA TECNICA PARA FORM. LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN COJUTEPEQUE | 12,860 US$ | 12,860 US$ | 12,860 US$ | 365 | 50 | 0 | 35 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.716 | -88.934 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11691/17 | 9824 | 2017-11-23 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-09-03 |  | 2019-09-03 | En Ejecución
342111 | TMC BONO FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN COJUTEPEQUE | 16,875 US$ | 16,875 US$ | 16,875 US$ | 365 | 0 | 0 | 25 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7161 | -88.9336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11690/17 | 9824 | 2017-11-23 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-09-03 |  | 2019-09-03 | En Ejecución
342120 | ASISTENCIA TECNICA PARA FORM. LABORAL Y EMPLEABILIDAD SAN VICENTE | 12,860 US$ | 12,643 US$ | 12,643 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.6334 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11691/17 | 9824 | 2017-11-23 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-05-23 | 2019-01-22 | 2019-05-23 | Terminado
342121 | TMC BONO FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN SAN VICENTE | 16,875 US$ | 13,950 US$ | 13,950 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.6339 | -88.8002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11690/17 | 9824 | 2017-11-23 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-05-23 | 2019-01-22 | 2019-05-23 | Terminado
342130 | ASISTENCIA TECNICA PARA FORM LAB. Y EMPLEABILIDAD EN TECOLUCA | 12,860 US$ | 12,860 US$ | 12,860 US$ | 365 | 90 | 0 | 35 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.5339 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11691/17 | 9824 | 2017-11-23 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-07-16 |  | 2019-07-16 | En Ejecución
342131 | TMC BONO FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN TECOLUCA | 13,500 US$ | 11,588 US$ | 11,588 US$ | 365 | 85 | 0 | 15 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.5336 | -88.7831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11690/17 | 9824 | 2017-11-23 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-07-16 |  | 2019-07-16 | En Ejecución
342140 | ASISTENCIA TECNICA PARA FORM LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN ZACATECOLUCA | 12,860 US$ | 12,860 US$ | 12,860 US$ | 364 | 95 | 0 | 35 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.5009 | -88.8661 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11691/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-06-25 |  | 2019-06-24 | En Ejecución
342141 | TMC BONO FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN ZACATECOLUCA | 14,850 US$ | 14,850 US$ | 14,850 US$ | 364 | 100 | 0 | 22 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.5008 | -88.8662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11690/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-06-25 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Terminado
342150 | ASISTENCIA TECNICA PARA FORM. LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN SAN PEDRO MASAHUAT | 27,785 US$ | 27,785 US$ | 27,785 US$ | 362 | 50 | 0 | 35 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5436 | -89.0383 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11691/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-07-23 |  | 2019-07-20 | En Ejecución
342151 | TMC BONO FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN SAN PEDRO MASAHUAT | 13,500 US$ | 13,500 US$ | 12,488 US$ | 362 | 90 | 0 | 15 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.543 | -89.0387 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11690/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-07-23 |  | 2019-07-20 | En Ejecución
342160 | ASISTENCIA TECNICA PARA FORM. LABORAL Y EMPLEABILIDAD STGO NONUALCO | 22,860 US$ | 22,618 US$ | 22,618 US$ | 365 | 90 | 0 | 35 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.5165 | -88.9507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11691/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-05-14 |  | 2019-05-14 | En Ejecución
342161 | TMC BONO FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN SANTIAGO NONUALCO | 10,125 US$ | 10,125 US$ | 10,125 US$ | 365 | 100 | 0 | 2 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | FREDY GUILLERMO DE LA CRUZ LOPEZ | 13.5166 | -88.951 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11690/17 | 9824 | 2017-11-23 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-05-14 | 2019-01-11 | 2019-05-14 | Terminado
342170 | ASISTENCIA TECNICA PARA FORM LABORAL Y EMPLEABILIDAD SAN MIGUEL | 12,860 US$ | 12,860 US$ | 12,860 US$ | 365 | 0 | 0 | 35 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.483 | -88.1836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11691/17 | 9824 | 2017-11-23 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-09-17 |  | 2019-09-17 | En Ejecución
342171 | TMC BONO FORMACION LABORAL Y EMPLEABILIDAD EN SAN MIGUEL | 16,875 US$ | 16,875 US$ | 16,875 US$ | 365 | 0 | 0 | 25 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.4837 | -88.1838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11690/17 | 9824 | 2017-11-23 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-01-25 |  | 2019-01-25 | En Ejecución
342180 | EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA MAURICIO EL TUCO ÁLFARO | 30,844 US$ | 30,844 US$ | 30,844 US$ | 330 | 90 | 0 | 383 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.5002 | -88.867 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11705/17 | 9839 | 2017-12-08 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2019-01-14 |  | 2019-12-10 | En Ejecución
342190 | CONCRETEADO DE LA 2A CALLE ORIENTE Y PONIENTE DESDE LA 3A AVENIDA SUR HASTA LA 6A AVENIDA SUR Y DE LA 4A AVENIDA SUR DESDE LA CALLE ANDRÉS HERNÁNDEZ HASTA LA 10A CALLE ORIENTE, MUNICIPIO DE VERAPAZ, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE. | 219,295 US$ | 217,740 US$ | 217,740 US$ | 120 | 100 | 0 | 7227 | JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6504 | -88.8669 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11707/17 | 9842 | 2017-12-11 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-02-26 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | Terminado
342220 | CONSTRUCCIÓN DE CALLE TIPO CONCRETO HIDRÁULICO EN CANTÓN COROZAL Y CANTÓN SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE BERLÍN, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. | 273,380 US$ | 270,613 US$ | 270,613 US$ | 140 | 100 | 0 | 500 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5005 | -88.5334 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11707/17 | 9842 | 2017-12-11 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-04-30 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | Terminado
342230 | PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE DE LA CASA COMUNAL HACIA EL CENTRO ESCOLAR | 117,147 US$ | 113,294 US$ | 113,294 US$ | 142 | 100 | 0 | 1619 | MIGUEL SERRANO AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0006 | -88.9003 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11707/17 | 9842 | 2017-12-11 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-04-23 | 2018-07-27 | 2018-09-12 | Terminado
342240 | ELECTRIFICACIÓN EN LOS CASERÍOS RENANIA I Y RENANIA II DEL CANTÓN TIERRA COLORADA, CASERÍO LA ERMITA Y LAS ISLETAS DEL CANTÓN PALO VERDE Y CASERÍO PETACAS ARRIBA DEL CANTÓN PETACAS. | 139,082 US$ | 134,672 US$ | 134,672 US$ | 150 | 100 | 0 | 279 | GABRIEL OMON SERRANO HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | 13.6967 | -89.5595 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11707/17 | 9842 | 2017-12-11 | SONSONATE | SAN JULIAN | SAN JULIAN |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-07-11 | 2019-02-06 | 2018-12-08 | Terminado
342250 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERIOS EL TULAR, CANTÓN CURARÉN, CASERIO LLANO EL JIOTE, CANTÓN CAÑAFISTULA Y CASERÍOS EL MARILLO, LA JOYA Y LA PALANCA DE CANTÓN CHAPELCORO. | 332,779 US$ | 332,122 US$ | 332,122 US$ | 180 | 100 | 100 | 284 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8 | -88.5833 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11785/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | DOLORES | CURAREN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-08-27 | 2019-02-14 | 2019-02-23 | Terminado
342260 | CONCRETEADO DE CALLE HACIA CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD VISTA HERMOSA, CANTON CONCEPCION | 254,998 US$ | 233,111 US$ | 233,111 US$ | 194 | 100 | 0 | 660 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.717 | -88.9009 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11707/17 | 9842 | 2017-12-11 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-04-19 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | Terminado
342270 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO | 45,000 US$ | 0 US$ | 45,000 US$ | 9 | 0 | 0 | 360 | NOÉ FRANCISCO MORÁN RAMÍREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8403 | -89.4479 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11711/17 | 9845 | 2017-12-14 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE |  | En Formulación | EVALUADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 |  |  |  | En Formulación
342280 | MÓDULO DE AULAS PARA CAPACITACIÓN EN INSTALACIONES DE CASA MUJER, SAN RAMÓN | 36,311 US$ | 35,157 US$ | 35,157 US$ | 60 | 100 | 0 | 52900 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.7404 | -89.2134 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11710/17 | 9845 | 2017-12-14 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | VARIOS |  | Terminado | TERMINADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2018-09-27 | 2018-11-24 | 2018-11-26 | Terminado
342290 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SITIO ROMA, CANTÓN TALCUALUYA | 78,205 US$ | 52,138 US$ | 78,205 US$ | 90 | 100 | 0 | 195 | CARMEN ABIGAIL GIRÓN CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.876 | -89.3599 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11711/17 | 9845 | 2017-12-14 | LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SAN JUAN OPICO |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-11-19 | 2019-04-16 | 2019-02-17 | Terminado
342300 | RECONSTRUCCIÓN DE CALLE TIPO CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIAS JARDINES DE SAN MARTÍN 3 Y SAN MARTÍN 2. | 564,916 US$ | 267,112 US$ | 282,458 US$ | 150 | 100 | 0 | 1103 | ROBERTO EDMUNDO GONZALEZ LARA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.484 | -88.4663 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11711/17 | 9845 | 2017-12-14 | USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SANTIAGO DE MARIA |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2019-02-13 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | Terminado
342310 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BKB PARQUE EDMUNDO CANESSA, BARRIO EL CALVARIO | 26,481 US$ | 26,434 US$ | 26,434 US$ | 56 | 100 | 0 | 20000 | DAVID BARAHONA MARROQUIN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | 13.3163 | -88.5838 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11710/17 | 9845 | 2017-12-14 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | Terminado | TERMINADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 | 2018-03-05 | 2018-04-26 | 2018-04-30 | Terminado
342320 | TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN POLIDEPORTIVO DE COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE. | 35,547 US$ | 0 US$ | 35,547 US$ | 60 | 0 | 0 | 2 | FRANCISCO SALVADOR HIREZI MORATAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.5005 | -88.8663 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11710/17 | 9845 | 2017-12-14 | LA PAZ | ZACATECOLUCA | ZACATECOLUCA |  | En Formulación | EVALUADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 |  |  |  | En Formulación
342330 | CONCRETEADO DE TRAMO DE CALLE PRINCIPAL, CASERÍO EL LLANO, CANTÓN SANTA TERESA, SANTIAGO NONUALCO | 95,000 US$ | 95,000 US$ | 95,000 US$ | 90 | 100 | 0 | 135 | MARVIN MORENA MARTELL DE CANALES | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | BENJAMIN EDGARDO GARCIA MONTERROSA | 13.5165 | -88.9506 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11711/17 | 9845 | 2017-12-14 | LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SANTIAGO NONUALCO |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-06-11 | 2018-09-07 | 2018-09-09 | Terminado
342340 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN PEDRO Y LOS ANALES, CANTÓN SAN JOSÉ EL TABLÓN. | 116,440 US$ | 112,638 US$ | 112,527 US$ | 168 | 100 | 0 | 330 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5528 | -89.5067 | DESCENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11711/17 | 9845 | 2017-12-14 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA |  | Terminado | TERMINADO | 85.5 | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2017 | 2018-06-20 | 2019-04-08 | 2018-12-05 | Terminado
342350 | EQUIPAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO, DEPORTIVO Y DE FORMACIÓN INTEGRAL | 79,489 US$ | 79,489 US$ | 79,489 US$ | 290 | 0 | 0 | 7500 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5435 | -89.0387 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11835/18 | 10059 | 2018-07-16 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2018-11-19 | 2019-09-02 | 2019-09-05 | Terminado
342351 | FONDO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO 342350 EQUIPAMIENTO DE PARQUE RECREATIVO, DEPORTIVO Y DE FORMACIÓN INTEGRAL | 500 US$ | 0 US$ | 500 US$ | 45 | 100 | 0 | 7500 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5434 | -89.0384 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-12148/18 | 10214 | 2018-12-18 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SAN PEDRO MASAHUAT | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2019-03-18 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | Terminado
342360 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DISTINTOS CASERÍOS LOS CANTONES LOS ABELINES, MAIGUERA Y SIRIGUAL | 370,930 US$ | 370,927 US$ | 370,927 US$ | 205 | 100 | 100 | 929 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7002 | -88.2509 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11723/18 | 9881 | 2018-01-19 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | LOS ABELINES |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-05-14 | 2019-02-06 | 2018-12-05 | Terminado
342370 | ELECTRIFICACIÓN EN EL CASERÍO EL VOLCAN Y GUANAYPA, EN EL CANTÓN SAN LUCAS. | 135,047 US$ | 134,785 US$ | 134,785 US$ | 90 | 100 | 100 | 281 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8165 | -88.2006 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11724/18 | 9888 | 2018-01-26 | MORAZAN | GUALOCOCTI | SAN LUCAS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-06-04 | 2018-11-15 | 2018-09-02 | Terminado
342380 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN | 95,327 US$ | 95,087 US$ | 95,087 US$ | 120 | 100 | 100 | 435 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2534 | -88.247 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11724/18 | 9888 | 2018-01-26 | USULUTAN | JUCUARAN | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-07-30 | 2019-01-30 | 2018-11-27 | Terminado
342390 | FORMULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EN CENTRO ESCOLAR COLONIA EL CASTAÑO, QUELEPA, SAN MIGUEL | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 3,000 US$ | 90 | 50 | 100 | 74 | MARVIN REYNALDO BERNAL SILVA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSA MARLENE VASQUEZ CUCHILLA | ROSA MARLENE VASQUEZ CUCHILLA | 13.5164 | -88.2339 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-11739/18 | 9901 | 2018-02-08 | SAN MIGUEL | QUELEPA | QUELEPA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-07-16 |  | 2018-10-14 | En Ejecución
342400 | FORMULACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN MIL CUMBRES | 3,500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 246 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | EDUARDO ANTONIO DIAZ SANTAMARIA | 13.6128 | -89.2061 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-11739/18 | 9901 | 2018-02-08 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | QUEZALAPA | VARIOS | En Formulación | EVALUADO | 91.5 | FONDOS FANTEL |  |  |  | En Formulación
342420 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE CINQUERA | 236,447 US$ | 224,436 US$ | 224,436 US$ | 180 | 100 | 100 | 1861 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8835 | -88.9667 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11740/18 | 9901 | 2018-02-08 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-05-28 | 2018-11-24 | 2018-11-24 | Terminado
342430 | INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN Y EL JUNQUILLO | 378,551 US$ | 370,682 US$ | 370,682 US$ | 180 | 100 | 100 | 1351 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8333 | -88.0833 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11747/18 | 9908 | 2018-02-15 | MORAZAN | CACAOPERA | JUNQUILLO |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 12.G | UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018 | 2018-07-16 | 2019-02-26 | 2019-01-12 | Terminado
342440 | OBRA NUEVA EN COLONIA ACOLHUATÁN | 134,997 US$ | 134,997 US$ | 134,997 US$ | 167 | 100 | 100 | 11000 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.7243 | -89.1704 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11748/18 | 9908 | 2018-02-15 | SAN SALVADOR | DELGADO | VARIOS |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2018-06-11 | 2018-12-23 | 2018-11-25 | Terminado
342460 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA | 147,325 US$ | 146,781 US$ | 131,915 US$ | 135 | 100 | 100 | 10077 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | ROSEMARY MELARA DE VALLECAMPOS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7866 | -89.7666 | CENTRALIZADO | SALUD | 11-REEMPLAZO EN SALUD | CAD-11750/18 | 9908 | 2018-02-15 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | Terminado | RECIBIDO | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-07-23 | 2019-06-13 | 2018-12-05 | Terminado
342470 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEIS VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN DE 2 PULGADAS JB CLASE 125 SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES EN CANTÓN CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE | 17,433 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1625 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8666 | -88.8663 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11751/18 | 9915 | 2018-02-22 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | CONCEPCION |  | En Formulación | FORMULADO | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 |  |  |  | En Formulación
342480 | FORMULACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO EDUCATIVO DR. GUILLERMO MANUEL UNGO | 12,000 US$ | 12,000 US$ | 6,000 US$ | 120 | 50 | 100 | 408 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8719 | -89.0796 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-11754/18 | 9915 | 2018-02-22 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | MONTEPEQUE | COMUNIDAD DR. GUILLERMO MANUEL UNGO | En Ejecución | EN EJECUCION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-05-21 |  | 2018-09-18 | En Ejecución
342490 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN CASA DE LA CULTURA | 378,153 US$ | 369,274 US$ | 321,938 US$ | 249 | 100 | 100 | 30000 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.7247 | -89.1706 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11755/18 | 9915 | 2018-02-22 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | Terminado | RECIBIDO | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2018-09-17 | 2019-07-22 | 2019-05-24 | Terminado
342502 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SOYAPANGO 2018 | 35,800 US$ | 35,800 US$ | 32,200 US$ | 0 | 0 | 0 | 64 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.735 | -89.152 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11768/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-08-22 11:18 |  | 2018-08-22 11:18 | En Ejecución
342510 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE 2018 | 14,400 US$ | 14,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 395 | FRAY ADALBERTO ARRIAZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9005 | -88.1502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11769/18 | 9929 | 2018-03-08 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 12.E | UNE/PAPSES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
342520 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES LA CEIBA 2018 | 3,150 US$ | 3,150 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 140 | VÍCTOR HENDERS MARTÍNEZ PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6337 | -88.9006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11769/18 | 9929 | 2018-03-08 | LA PAZ | MERCEDES LA CEIBA | MERCEDES LA CEIBA |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 12.E | UNE/PAPSES-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
342530 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN 2018 | 47,800 US$ | 47,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 525 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7166 | -88.9 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11770/18 | 9930 | 2018-03-09 | CUSCATLAN | EL CARMEN | EL CARMEN |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 35.5 | LUXEMB./FOCAP-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
342540 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE HUIZUCAR 2018 | 25,100 US$ | 25,100 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 595 | CARLOS MAURICIO VICENTE BELTRÁN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5891 | -89.2384 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11770/18 | 9930 | 2018-03-09 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 35.5 | LUXEMB./FOCAP-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
342550 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINAMECA 2018 | 30,450 US$ | 30,450 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 455 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6051 | -89.096 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11770/18 | 9930 | 2018-03-09 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 35.5 | LUXEMB./FOCAP-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
342560 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE PERQUIN 2018 | 5,550 US$ | 5,550 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 305 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9504 | -88.1665 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11770/18 | 9930 | 2018-03-09 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 35.5 | LUXEMB./FOCAP-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
342570 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TECOLUCA 2018 | 88,150 US$ | 88,150 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 935 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.5333 | -88.7835 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11770/18 | 9930 | 2018-03-09 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 35.5 | LUXEMB./FOCAP-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
342580 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE ORATORIO DE CONCEPCIÓN 2018 | 25,800 US$ | 25,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 345 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8165 | -89.0594 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11770/18 | 9930 | 2018-03-09 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | ORATORIO DE CONCEPCION |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 35.5 | LUXEMB./FOCAP-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
342590 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO (AH) 2018 | 37,800 US$ | 37,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 415 | ÁLVARO CASTILLO | FPS | FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.0331 | -89.7837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11770/18 | 9930 | 2018-03-09 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 35.5 | LUXEMB./FOCAP-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
342600 | PENSIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 2018 | 17,800 US$ | 17,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 375 | JULIO ALBERTO TORRES OSORIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.2838 | -88.4662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11770/18 | 9930 | 2018-03-09 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 35.5 | LUXEMB./FOCAP-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
342610 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | JOSÉ JULIO ERNESTO ROMERO CASCO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8334 | -88.716 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | CABAÑAS | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 |  |  |  | En Contratación
342620 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CUYULTITAN 2018 | 600 US$ | 600 US$ | 500 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MELVIN MOISES CASCO MARTINEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5482 | -89.0976 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11783/18 | 9964 | 2018-04-12 | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.H | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2018 | 2018-07-20 10:40 |  | 2018-07-20 10:40 | En Ejecución
342625 | TM A VETERANOS DE GUERRA DEL MUNICIPIO DE CUYULTITAN 2019 | 400 US$ | 400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1 | MELVIN MOISES CASCO MARTINEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.549 | -89.0979 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12635/19 | 10384 | 2019-06-06 | LA PAZ | CUYULTITAN | CUYULTITAN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.R | FONDO GENERAL-VETERANOS DE GUERRA-2019 | 2019-06-07 09:33 |  | 2019-06-07 09:33 | En Ejecución
342630 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CASERÍOS SAN PEDRO, LLANO LA ESTACA, LA GUACAMALLITA Y CANTONES DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN | 319,344 US$ | 318,844 US$ | 318,844 US$ | 117 | 100 | 100 | 848 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7667 | -88.083 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11785/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-07-23 | 2018-12-17 | 2018-11-17 | Terminado
342640 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA | 178,055 US$ | 177,681 US$ | 177,681 US$ | 90 | 100 | 100 | 369 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.9164 | -88.1339 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11785/18 | 9964 | 2018-04-12 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-10-15 | 2019-03-25 | 2019-01-13 | Terminado
342650 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO SAN LUIS CÓRDOVA, CANTÓN TRONCONES | 115,193 US$ | 113,482 US$ | 91,096 US$ | 130 | 95 | 100 | 180 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.6126 | -89.1807 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11786/18 | 9972 | 2018-04-20 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | PANCHIMALCO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-08-13 |  | 2018-12-21 | En Ejecución
342660 | CONCRETEADO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PASO EN CALLE QUE CONDUCE DESDE LA CASETA EN CASERÍO LAS LAJAS HASTA FRENTE A VIVIENDA DE FAMILIA HENRÍQUEZ | 301,420 US$ | 301,420 US$ | 301,420 US$ | 150 | 100 | 0 | 126 | COLOMBO CARBALLO VARGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS DAVID SARAVIA ARAUJO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5501 | -88.3506 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11814/18 | 10021 | 2018-06-08 | SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | LOLOTIQUE |  | Terminado | TERMINADO | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-09-14 | 2018-12-11 | 2019-02-11 | Terminado
342670 | ADQUISICION DE CEREAL FORTIFICADO PARA NIÑEZ DE 6 A 24 MESES DE EDAD Y BEBIDA FORTIFICADA PARA EMBARAZADAS (CEREAL MATERNAL) 2018 | 699,750 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 230 | 0 | 0 | 44576 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROSA EUFRACIA GUTIERREZ GALVEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.7506 | -89.8423 | CENTRALIZADO | SALUD | 82-NUTRICION | CAD-11787/18 | 9986 | 2018-05-04 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
342690 | FORMULACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA LOS CASERÍOS HUERTA ENANA, LOS HENRÍQUEZ, HACIENDA MONTEPEQUE, LOS FRANCO Y LA MONSEÑOR ROMERO | 5,228 US$ | 5,228 US$ | 3,660 US$ | 45 | 0 | 0 | 625 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8712 | -89.0795 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11790/18 | 9986 | 2018-05-04 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | MONTEPEQUE | HUERTA ENANA | Terminado | RECIBIDO | 91.5 | FONDOS FANTEL |  |  |  | Terminado
342700 | REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SUCHITOTO III ETAPA | 527,437 US$ | 496,324 US$ | 353,415 US$ | 233 | 91 | 100 | 26384 | PEDRINA RIVERA HERNANDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CLAUDIA BEATRIZ SEGOVIA RUGAMAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9388 | -89.0276 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 39-OTROS (INFRAEST. SOCIO-ECONOMICA) | CAD-11791/18 | 9986 | 2018-05-04 | CUSCATLAN | SUCHITOTO | SUCHITOTO | SUCHITOTO | En Ejecución | EN EJECUCION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-09-10 |  | 2019-05-01 | En Ejecución
342710 | OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO ESCOLAR SAN CARLOS, CÓDIGO MINED 13020 | 249,748 US$ | 244,902 US$ | 218,966 US$ | 120 | 100 | 100 | 233 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | GERMAN HIG HERNANDEZ MARTINEZ | 13.4833 | -88.1837 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11791/18 | 9986 | 2018-05-04 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | Terminado | RECIBIDO | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-09-17 | 2019-02-08 | 2019-01-15 | Terminado
342720 | REPARACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, DRENAJES Y SISTEMAS DE RIEGO DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITEÑO, MUNICIPIO DE SANTA ANA | 591,384 US$ | 591,384 US$ | 530,796 US$ | 170 | 100 | 100 | 585034 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9943 | -89.5595 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11791/18 | 9986 | 2018-05-04 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | Terminado | RECIBIDO | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-08-20 | 2019-06-07 | 2019-02-06 | Terminado
342730 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONO POLO DE 30M. PARA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITEÑO | 201,508 US$ | 199,330 US$ | 180,103 US$ | 169 | 100 | 100 | 585034 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9943 | -89.5594 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11791/18 | 9986 | 2018-05-04 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | Terminado | RECIBIDO | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-07-16 | 2019-02-07 | 2019-01-01 | Terminado
342740 | FORMULACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CALLE JESÚS YANES COLONIA ESPAÑA, MEJICANOS, SAN SALVADOR. | 9,151 US$ | 9,151 US$ | 9,151 US$ | 120 | 100 | 100 | 903 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | KARLA ROXANA CORTEZ CRUZ | 13.7405 | -89.2133 | CENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11790/18 | 9986 | 2018-05-04 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | NO APLICA | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-11-06 | 2019-10-03 | 2019-03-06 | Terminado
342750 | FINALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN EN CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL COLONIA MAJUCLA. | 122,623 US$ | 115,518 US$ | 92,309 US$ | 90 | 94 | 100 | 11000 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7369 | -89.1814 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 29-OTROS (INFRAEST. SOCIAL) | CAD-11797/18 | 9996 | 2018-05-14 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2018-10-22 |  | 2019-01-20 | En Ejecución
342760 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES VÁLVULAS EXPULSORAS DE AIRE JB CLASE 300 SEGÚN PLANOS Y DOS VÁLVULAS DE CONTROL CLASE 125 JB EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CANTÓN EL NANZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 7,112 US$ | 7,112 US$ | 7,112 US$ | 15 | 100 | 100 | 4000 | JOSÉ FERRUFINO MELARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3832 | -88.4503 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11799/18 | 9999 | 2018-05-17 | USULUTAN | SANTA ELENA | EL NANZAL |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-11-05 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Terminado
342770 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DOMICILIAR Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN LOMA Y MEDIA | 684,812 US$ | 680,792 US$ | 602,447 US$ | 210 | 100 | 100 | 712 | MARIO MELÉNDEZ PORTILLO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.5892 | -89.215 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11801/18 | 10006 | 2018-05-24 | SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | LOMA Y MEDIA |  | Terminado | RECIBIDO | 12.G | UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018 | 2018-10-15 | 2019-08-19 | 2019-05-13 | Terminado
342780 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD. 2018 SAN PEDRO PUXTLA | 19,963 US$ | 0 US$ | 19,963 US$ | 0 | 0 | 0 | 48 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7722 | -89.8047 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | NO APLICA | En Formulación | EVALUADO | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 |  |  |  | En Formulación
342781 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD 2018 SAN PEDRO PUXTLA | 24,000 US$ | 0 US$ | 24,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 48 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7725 | -89.8043 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | En Formulación | EVALUADO | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 |  |  |  | En Formulación
342790 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD. 2018 EN TACUBA | 19,963 US$ | 0 US$ | 19,963 US$ | 0 | 0 | 0 | 48 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9014 | -89.93 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | En Formulación | EVALUADO | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 |  |  |  | En Formulación
342791 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD. 2018 EN TACUBA | 24,000 US$ | 0 US$ | 24,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 48 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9013 | -89.9299 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | En Formulación | EVALUADO | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 |  |  |  | En Formulación
342800 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD 2018 EN JUTIAPA | 19,963 US$ | 0 US$ | 19,963 US$ | 45 | 0 | 0 | 48 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8832 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | En Formulación | EVALUADO | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 |  |  |  | En Formulación
342801 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD. 2018 EN JUTIAPA | 24,000 US$ | 0 US$ | 24,000 US$ | 45 | 0 | 0 | 48 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8835 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | En Formulación | EVALUADO | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 |  |  |  | En Formulación
342810 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD 2018 EN CANCASQUE | 21,175 US$ | 21,175 US$ | 21,175 US$ | 365 | 0 | 0 | 48 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9836 | -88.8504 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | CHALATENANGO | CANCASQUE | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 |  |  |  | En Contratación
342811 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD 2018 EN CANCASQUE | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 365 | 0 | 0 | 48 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9835 | -88.8508 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | CHALATENANGO | CANCASQUE | SAN JOSE EL CANCASQUE | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 |  |  |  | En Contratación
342820 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD 2018 EN SAN FERNANDO | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 365 | 0 | 0 | 48 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3008 | -89.0331 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 |  |  |  | En Contratación
342821 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD 2018 EN SAN FERNANDO | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 365 | 0 | 0 | 48 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3004 | -89.0338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 |  |  |  | En Contratación
342840 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUISON PROD 2018 CACAOPERA | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 365 | 50 | 0 | 48 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7665 | -88.0839 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-22 |  | 2019-10-22 | En Ejecución
342841 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD. 2018 EN CACAOPERA | 24,000 US$ | 23,993 US$ | 23,993 US$ | 365 | 100 | 0 | 48 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7661 | -88.0836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-22 | 2019-09-10 | 2019-10-22 | Terminado
342850 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD 2018 JOATECA | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 365 | 30 | 0 | 48 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9002 | -88.0509 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2108-10-01 |  | 2109-10-01 | En Ejecución
342851 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD 2018 EN JOATECA | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 48 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9003 | -88.0503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-01 | 2019-09-10 | 2019-10-01 | Terminado
342860 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD. 2018 SAN ISIDRO | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 365 | 0 | 0 | 48 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.851 | -88.2338 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-10 |  | 2019-10-10 | En Ejecución
342861 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSIONPROD. 2018 EN SAN ISIDRO | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 365 | 0 | 0 | 48 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.8509 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-10 |  | 2019-10-10 | En Ejecución
342870 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD 2018 YAMABAL | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 455 | 85 | 0 | 48 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6668 | -88.1661 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-09-03 |  | 2019-12-02 | En Ejecución
342871 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD. 2018 EN YAMABAL | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 48 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6661 | -88.1668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-09-03 | 2019-03-19 | 2019-09-03 | Terminado
342880 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD 2018 SAN ANTONIO DEL MOSCO | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 365 | 0 | 0 | 48 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | 13.8506 | -88.2836 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-08 |  | 2019-10-08 | En Ejecución
342881 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD 2018 EN SAN ANTONIO | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 365 | 0 | 0 | 48 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | 13.8509 | -88.2839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-08 |  | 2019-10-08 | En Ejecución
342890 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD. 2018 EN SANTA CLARA | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 365 | 0 | 0 | 48 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7002 | -88.7334 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-01 |  | 2019-10-01 | En Ejecución
342891 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD 2018 EN SANTA CLARA | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 48 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7001 | -88.7336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-01 |  | 2019-10-01 | En Ejecución
342900 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD. 2018 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | 19,963 US$ | 0 US$ | 19,963 US$ | 0 | 0 | 0 | 48 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.611 | -89.5856 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | En Formulación | EVALUADO | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 |  |  |  | En Formulación
342901 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD 2018 EN SANTA ISABEL ISHUATAN | 24,000 US$ | 0 US$ | 24,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 48 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTOR EDGARDO REBOLLO MELARA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6109 | -89.5859 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | En Formulación | EVALUADO | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 |  |  |  | En Formulación
342910 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD. 2018 EN JUCUARAN | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 455 | 0 | 0 | 48 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2535 | -88.2475 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-22 |  | 2020-01-20 | En Ejecución
342911 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD. 2018 EN JUCUARAN | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 365 | 0 | 0 | 48 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2535 | -88.2479 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-22 |  | 2019-10-22 | En Ejecución
342920 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD. 2018 EN SAN FRANCISCO JAVIER | 37,963 US$ | 37,963 US$ | 37,963 US$ | 455 | 0 | 0 | 48 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4168 | -88.5667 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-01 |  | 2019-12-30 | En Ejecución
342921 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD 2018 EN SAN FRANCISCO JAVIER | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 365 | 0 | 0 | 48 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.417 | -88.5666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-01 |  | 2019-10-01 | En Ejecución
342940 | ESTADIO OSCAR QUITEÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES DE LA PISTA ATLÉTICA | 27,520 US$ | 25,690 US$ | 24,244 US$ | 15 | 100 | 100 | 17000 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9946 | -89.56 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11804/18 | 10006 | 2018-05-24 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-08-07 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | Terminado
342950 | ESTADIO OSCAR QUITEÑO: ALQUILER DE EQUIPO PARA APLICAR PINTURA GENERAL | 502 US$ | 502 US$ | 502 US$ | 60 | 100 | 100 | 17000 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9941 | -89.5591 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11804/18 | 10006 | 2018-05-24 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA |  | Terminado | RECIBIDO | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-08-08 | 2018-10-07 | 2018-10-07 | Terminado
342980 | PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL ESTADIO JIBOA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | 33,228 US$ | 32,340 US$ | 0 US$ | 120 | 0 | 0 | 39592 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6338 | -88.8005 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11982/18 | 10167 | 2018-11-01 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | En Ejecución | EN EJECUCION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2019-10-07 |  | 2020-02-04 | En Ejecución
342990 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA 2018 | 117,660 US$ | 117,660 US$ | 68,555 US$ | 0 | 0 | 0 | 495 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6005 | -88.4506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-24 17:40 |  | 2018-09-24 17:40 | En Ejecución
343000 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA 2018 | 104,360 US$ | 104,360 US$ | 63,600 US$ | 0 | 0 | 0 | 509 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8501 | -88.3008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN MIGUEL | CAROLINA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-24 10:41 |  | 2018-10-24 10:41 | En Ejecución
343010 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CINQUERA 2018 | 21,255 US$ | 21,255 US$ | 15,150 US$ | 0 | 0 | 0 | 108 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8831 | -88.9662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | CABAÑAS | CINQUERA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-07 16:21 |  | 2018-09-07 16:21 | En Ejecución
343020 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN 2018 | 97,725 US$ | 97,725 US$ | 30,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 509 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7152 | -89.7988 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | VARIOS | N/A | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-12 09:13 |  | 2018-09-12 09:13 | En Ejecución
343030 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN 2018 | 45,360 US$ | 45,360 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 986 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7161 | -88.9006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | CUSCATLAN | EL CARMEN | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343040 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUIZUCAR 2018 | 24,585 US$ | 24,585 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1064 | CARLOS MAURICIO VICENTE BELTRÁN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5891 | -89.2382 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343050 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINAMECA 2018 | 23,190 US$ | 23,190 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 501 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.605 | -89.0963 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343060 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PERQUIN 2018 | 5,310 US$ | 5,310 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 230 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9506 | -88.1662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | PERQUIN | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343070 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TECOLUCA 2018 | 83,110 US$ | 83,110 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1799 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.5339 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN VICENTE | TECOLUCA | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343080 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES LA CEIBA 2018 | 3,000 US$ | 3,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 65 | VÍCTOR HENDERS MARTÍNEZ PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6334 | -88.9004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA PAZ | MERCEDES LA CEIBA | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343090 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ORATORIO DE CONCEPCION 2018 | 17,865 US$ | 17,865 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 258 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8165 | -89.0597 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343100 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO 2018 | 33,240 US$ | 33,240 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 720 | ÁLVARO CASTILLO | FPS | FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.034 | -89.7837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343110 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE 2018 | 10,130 US$ | 10,130 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 219 | FRAY ADALBERTO ARRIAZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9001 | -88.1506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343120 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 2018 | 17,430 US$ | 17,430 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 377 | JULIO ALBERTO TORRES OSORIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.283 | -88.4662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | USULUTAN | SAN DIONISIO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343130 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CORINTO 2018 | 193,870 US$ | 193,870 US$ | 131,500 US$ | 0 | 0 | 0 | 991 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8104 | -87.971 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | CORINTO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-07 16:17 |  | 2018-09-07 16:17 | En Ejecución
343140 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SENSEMBRA 2018 | 38,455 US$ | 38,455 US$ | 10,440 US$ | 0 | 0 | 0 | 193 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6667 | -88.1667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | SENSEMBRA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-03 10:22 |  | 2018-09-03 10:22 | En Ejecución
343150 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO 2018 | 69,605 US$ | 69,605 US$ | 18,510 US$ | 0 | 0 | 0 | 348 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7338 | -88.0837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Ejecución
343160 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 2018 | 141,645 US$ | 141,645 US$ | 104,470 US$ | 0 | 0 | 0 | 717 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7006 | -88.5666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-12 18:01 |  | 2018-09-12 18:01 | En Ejecución
343170 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ALEGRIA 2018 | 169,470 US$ | 169,470 US$ | 82,065 US$ | 0 | 0 | 0 | 641 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5 | -88.4837 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | USULUTAN | ALEGRIA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-12 18:08 |  | 2018-09-12 18:08 | En Ejecución
343180 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA 2018 | 148,850 US$ | 148,850 US$ | 85,455 US$ | 0 | 0 | 0 | 719 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9505 | -88.6339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | CABAÑAS | VICTORIA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-06 14:55 |  | 2018-09-06 14:55 | En Ejecución
343181 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA 2019 | 111,821 US$ | 111,821 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 424 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9502 | -88.6338 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-12505/19 | 10314 | 2019-03-28 | CABAÑAS | VICTORIA | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.N | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2019 |  |  |  | En Contratación
343190 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN EMIGDIO 2018 | 34,160 US$ | 34,160 US$ | 7,815 US$ | 0 | 0 | 0 | 160 | MAURICIO ROSALES GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6502 | -88.9833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11807/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 12.F | UNE/PAPSES-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-31 08:11 |  | 2018-08-31 08:11 | En Ejecución
343200 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO 2018 | 42,740 US$ | 42,740 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 201 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7667 | -88.9162 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343210 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JUCUARAN 2018 | 211,200 US$ | 211,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1005 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2539 | -88.2479 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | USULUTAN | JUCUARAN | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343220 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ 2018 | 7,220 US$ | 7,220 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 32 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0166 | -88.7833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343230 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA 2018 | 151,680 US$ | 151,680 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 675 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7721 | -89.8045 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343240 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL 2018 | 61,920 US$ | 61,920 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 342 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7 | -88.9008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343250 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR 2018 | 5,565 US$ | 5,565 US$ | 5,385 US$ | 0 | 0 | 0 | 29 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0006 | -88.8505 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-21 17:35 |  | 2018-08-21 17:35 | En Ejecución
343260 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE 2018 | 238,660 US$ | 238,660 US$ | 120,780 US$ | 0 | 0 | 0 | 960 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5857 | -89.5186 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-12-14 09:15 |  | 2018-12-14 09:15 | En Ejecución
343270 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARCATAO 2018 | 26,310 US$ | 26,310 US$ | 23,410 US$ | 0 | 0 | 0 | 137 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0835 | -88.7507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | ARCATAO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-11 17:45 |  | 2018-09-11 17:45 | En Ejecución
343280 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS 2018 | 4,605 US$ | 4,605 US$ | 4,575 US$ | 0 | 0 | 0 | 24 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | WLADIMIR SALAZAR DEL CID | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0003 | -88.9003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-17 08:45 |  | 2018-08-17 08:45 | En Ejecución
343290 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA 2018 | 61,635 US$ | 61,635 US$ | 50,370 US$ | 0 | 0 | 0 | 321 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6833 | -88.7834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-11 17:37 |  | 2018-09-11 17:37 | En Ejecución
343300 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO 2018 | 11,880 US$ | 11,880 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 50 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9669 | -88.2002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | SAN FERNANDO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343310 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN 2018 | 173,040 US$ | 173,040 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 566 | MARIO EDUARDO ABREGO CRUZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7666 | -88.9501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343320 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TACUBA 2018 | 114,925 US$ | 114,925 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 940 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9019 | -89.9292 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | AHUACHAPAN | TACUBA | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343330 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 2018 | 69,120 US$ | 69,120 US$ | 57,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 360 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4332 | -88.6004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-21 17:37 |  | 2018-08-21 17:37 | En Ejecución
343340 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YAMABAL 2018 | 32,160 US$ | 32,160 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 160 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6665 | -88.1663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | YAMABAL | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343350 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER 2018 | 53,880 US$ | 53,880 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 234 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.416 | -88.5667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343360 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CACAOPERA 2018 | 43,820 US$ | 43,820 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 319 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7667 | -88.0832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | CACAOPERA | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343370 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATAN 2018 | 52,790 US$ | 52,790 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 381 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6105 | -89.5856 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343380 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LISLIQUE 2018 | 160,920 US$ | 160,920 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 727 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8019 | -87.8994 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA UNION | LISLIQUE | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343390 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LA FRONTERA 2018 | 53,385 US$ | 53,385 US$ | 45,570 US$ | 0 | 0 | 0 | 278 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1833 | -89.6063 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-12 09:40 |  | 2018-09-12 09:40 | En Ejecución
343400 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JICALAPA 2018 | 110,990 US$ | 110,990 US$ | 84,605 US$ | 0 | 0 | 0 | 330 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5524 | -89.5064 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA LIBERTAD | JICALAPA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-30 16:28 |  | 2018-08-30 16:28 | En Ejecución
343410 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN 2018 | 18,240 US$ | 18,240 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 88 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8167 | -88.4836 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343420 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA 2018 | 79,030 US$ | 79,030 US$ | 53,485 US$ | 0 | 0 | 0 | 256 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7004 | -88.7333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-13 14:15 |  | 2018-09-13 14:15 | En Ejecución
343430 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA 2018 | 24,390 US$ | 24,390 US$ | 22,130 US$ | 0 | 0 | 0 | 127 | NELSON ULISES SANTOS SANTOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1661 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-14 14:23 |  | 2018-08-14 14:23 | En Ejecución
343440 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON 2018 | 205,800 US$ | 205,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 619 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8334 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | SAN SIMON | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343450 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAISO DE OSORIO 2018 | 24,390 US$ | 24,390 US$ | 19,245 US$ | 0 | 0 | 0 | 127 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6333 | -88.9666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-22 10:30 |  | 2018-08-22 10:30 | En Ejecución
343460 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUAYMANGO 2018 | 357,520 US$ | 357,520 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 946 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7503 | -89.8423 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-12-14 09:20 |  | 2018-12-14 09:20 | En Ejecución
343470 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JOATECA 2018 | 41,265 US$ | 41,265 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 133 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9003 | -88.0507 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | JOATECA | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343480 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CANCASQUE 2018 | 20,360 US$ | 20,360 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 48 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9837 | -88.8509 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | CANCASQUE | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343490 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO 2018 | 36,200 US$ | 36,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 124 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8506 | -88.2333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | SAN ISIDRO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343500 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI 2018 | 101,400 US$ | 101,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 267 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8168 | -88.2166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | GUALOCOCTI | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343510 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA 2018 | 26,880 US$ | 26,880 US$ | 23,225 US$ | 0 | 0 | 0 | 140 | FRANKLIN ANTONIO MÁRQUEZ MELGAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1337 | -88.8668 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-22 16:33 |  | 2018-08-22 16:33 | En Ejecución
343520 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA 2018 | 42,960 US$ | 42,960 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 197 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8831 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CABAÑAS | JUTIAPA | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343530 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS 2018 | 7,485 US$ | 7,485 US$ | 5,780 US$ | 0 | 0 | 0 | 39 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1001 | -88.8833 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-17 09:29 |  | 2018-08-17 09:29 | En Ejecución
343540 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO 2018 | 7,560 US$ | 7,560 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 37 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3002 | -89.033 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343550 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALUCO 2018 | 160,800 US$ | 160,800 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 498 | NELSON OSWALDO SIBRIÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7238 | -89.6626 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SONSONATE | CALUCO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343560 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELAS 2018 | 111,165 US$ | 111,165 US$ | 96,895 US$ | 0 | 0 | 0 | 579 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6501 | -88.5008 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | USULUTAN | ESTANZUELAS | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-24 20:58 |  | 2018-08-24 20:58 | En Ejecución
343570 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA 2018 | 250,020 US$ | 250,020 US$ | 152,295 US$ | 0 | 0 | 0 | 922 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6663 | -88.2002 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-12-17 12:29 |  | 2018-12-17 12:29 | En Ejecución
343580 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUISNAHUAT 2018 | 151,440 US$ | 151,440 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 515 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6367 | -89.6033 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SONSONATE | CUISNAHUAT | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343590 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 2018 | 100,440 US$ | 100,440 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 341 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8508 | -88.2838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Contratación
343600 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOROLA 2018 | 66,530 US$ | 66,530 US$ | 43,175 US$ | 0 | 0 | 0 | 247 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9166 | -88.2335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | TOROLA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-12-17 11:50 |  | 2018-12-17 11:50 | En Ejecución
343610 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE 2018 | 12,500 US$ | 12,500 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 93 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7818 | -89.119 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-12-04 16:28 |  | 2018-12-04 16:28 | En Ejecución
343620 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOYAPANGO 2018 | 18,450 US$ | 18,450 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 132 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7347 | -89.1518 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-11-21 18:20 |  | 2018-11-21 18:20 | En Ejecución
343630 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA 201 | 123,250 US$ | 123,250 US$ | 118,056 US$ | 0 | 0 | 0 | 1136 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9948 | -89.5592 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-12-13 17:54 |  | 2018-12-13 17:54 | En Ejecución
343640 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 2018 | 27,250 US$ | 27,250 US$ | 29,268 US$ | 0 | 0 | 0 | 201 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6334 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-12-11 10:56 |  | 2018-12-11 10:56 | En Ejecución
343650 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 2018 | 11,150 US$ | 11,150 US$ | 13,348 US$ | 0 | 0 | 0 | 99 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7002 | -89.2163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-12-11 07:12 |  | 2018-12-11 07:12 | En Ejecución
343660 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 2018 | 71,350 US$ | 71,350 US$ | 121,908 US$ | 0 | 0 | 0 | 772 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.4837 | -88.1834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-11-30 10:08 |  | 2018-11-30 10:08 | En Ejecución
343670 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 2018 | 68,450 US$ | 68,450 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 537 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7416 | -89.0568 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-12-11 12:04 |  | 2018-12-11 12:04 | En Ejecución
343680 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 2018 | 26,850 US$ | 26,850 US$ | 26,778 US$ | 0 | 0 | 0 | 219 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6581 | -89.1831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-11-29 17:31 |  | 2018-11-29 17:31 | En Ejecución
343690 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE 2018 | 21,350 US$ | 21,350 US$ | 24,758 US$ | 0 | 0 | 0 | 195 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8354 | -89.2749 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-12-13 17:27 |  | 2018-12-13 17:27 | En Ejecución
343700 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS 2018 | 9,100 US$ | 9,100 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 64 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7405 | -89.2134 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-11-22 18:40 |  | 2018-11-22 18:40 | En Ejecución
343710 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DOLORES 2018 | 93,120 US$ | 93,120 US$ | 73,990 US$ | 0 | 0 | 0 | 485 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7838 | -88.5664 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CABAÑAS | DOLORES | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-18 12:41 |  | 2018-09-18 12:41 | En Ejecución
343720 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO 2018 | 21,750 US$ | 21,750 US$ | 23,536 US$ | 0 | 0 | 0 | 173 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7019 | -89.1097 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-12-05 15:10 |  | 2018-12-05 15:10 | En Ejecución
343730 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE POTONICO 2018 | 11,325 US$ | 11,325 US$ | 10,310 US$ | 0 | 0 | 0 | 59 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9669 | -88.9004 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | POTONICO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-17 10:54 |  | 2018-08-17 10:54 | En Ejecución
343740 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO 2018 | 6,200 US$ | 6,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 42 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.737 | -89.1816 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-12-05 08:54 |  | 2018-12-05 08:54 | En Ejecución
343750 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COLON 2018 | 78,170 US$ | 78,170 US$ | 91,114 US$ | 0 | 0 | 0 | 620 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.726 | -89.3685 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA LIBERTAD | COLON | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-12-12 12:24 |  | 2018-12-12 12:24 | En Ejecución
343760 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE APOPA 2018 | 29,700 US$ | 29,700 US$ | 36,838 US$ | 0 | 0 | 0 | 257 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8076 | -89.1796 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN SALVADOR | APOPA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-11-29 20:35 |  | 2018-11-29 20:35 | En Ejecución
343770 | BONO EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AHUACHAPAN 2018 | 158,900 US$ | 158,900 US$ | 159,478 US$ | 0 | 0 | 0 | 1330 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9213 | -89.8453 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-12-13 17:35 |  | 2018-12-13 17:35 | En Ejecución
343780 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHILTIUPAN 2018 | 112,680 US$ | 112,680 US$ | 35,970 US$ | 0 | 0 | 0 | 626 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5907 | -89.468 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-30 16:33 |  | 2018-08-30 16:33 | En Ejecución
343790 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SESORI 2018 | 135,360 US$ | 135,360 US$ | 122,455 US$ | 0 | 0 | 0 | 705 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7161 | -88.3663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN MIGUEL | SESORI | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-27 08:37 |  | 2018-08-27 08:37 | En Ejecución
343800 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COMASAGUA 2018 | 128,160 US$ | 128,160 US$ | 85,140 US$ | 0 | 0 | 0 | 712 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6396 | -89.3786 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-04 13:31 |  | 2018-09-04 13:31 | En Ejecución
343810 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD 2018 | 19,005 US$ | 19,005 US$ | 14,895 US$ | 0 | 0 | 0 | 99 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.067 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-20 08:41 |  | 2018-08-20 08:41 | En Ejecución
343820 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN GERARDO 2018 | 92,355 US$ | 92,355 US$ | 74,680 US$ | 0 | 0 | 0 | 481 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8009 | -88.4009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-29 08:54 |  | 2018-08-29 08:54 | En Ejecución
343830 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT 2018 | 184,890 US$ | 184,890 US$ | 148,510 US$ | 0 | 0 | 0 | 963 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7867 | -89.7667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-04 08:30 |  | 2018-09-04 08:30 | En Ejecución
343840 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHILANGA 2018 | 140,925 US$ | 140,925 US$ | 114,265 US$ | 0 | 0 | 0 | 734 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7163 | -88.1164 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | CHILANGA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-17 14:24 |  | 2018-10-17 14:24 | En Ejecución
343850 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE 2018 | 49,140 US$ | 49,140 US$ | 38,115 US$ | 0 | 0 | 0 | 273 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1836 | -89.233 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-21 14:50 |  | 2018-08-21 14:50 | En Ejecución
343860 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARAMBALA 2018 | 24,570 US$ | 24,570 US$ | 20,305 US$ | 0 | 0 | 0 | 128 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.9165 | -88.1336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | ARAMBALA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-23 16:31 |  | 2018-08-23 16:31 | En Ejecución
343870 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JUJUTLA 2018 | 486,330 US$ | 486,330 US$ | 365,220 US$ | 0 | 0 | 0 | 2533 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7864 | -89.8571 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-04 08:46 |  | 2018-09-04 08:46 | En Ejecución
343880 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MASAHUAT 2018 | 46,275 US$ | 46,275 US$ | 36,010 US$ | 0 | 0 | 0 | 241 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1839 | -89.433 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SANTA ANA | MASAHUAT | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-24 22:14 |  | 2018-08-24 22:14 | En Ejecución
343890 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TECAPAN 2018 | 81,720 US$ | 81,720 US$ | 72,465 US$ | 0 | 0 | 0 | 454 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4502 | -88.4838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | USULUTAN | TECAPAN | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-17 08:04 |  | 2018-10-17 08:04 | En Ejecución
343900 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS 2018 | 261,720 US$ | 261,720 US$ | 223,865 US$ | 0 | 0 | 0 | 1454 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.7661 | -88.2669 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-27 14:54 |  | 2018-08-27 14:54 | En Ejecución
343910 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION BATRES 2018 | 126,000 US$ | 126,000 US$ | 99,540 US$ | 0 | 0 | 0 | 700 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3508 | -88.3663 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-27 07:39 |  | 2018-08-27 07:39 | En Ejecución
343920 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZAN 2018 | 38,570 US$ | 38,570 US$ | 27,770 US$ | 0 | 0 | 0 | 183 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1833 | -89.0501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-17 17:57 |  | 2018-08-17 17:57 | En Ejecución
343930 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LEMPA 2018 | 1,980 US$ | 1,980 US$ | 1,905 US$ | 0 | 0 | 0 | 11 | JOSUÉ BENJAMÍN ARDÓN MELGAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9749 | -89.0012 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-10 15:29 |  | 2018-09-10 15:29 | En Ejecución
343940 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BERLIN 2018 | 182,880 US$ | 182,880 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 1016 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5001 | -88.5336 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | USULUTAN | BERLIN | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-21 15:34 |  | 2018-08-21 15:34 | En Ejecución
343950 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES 2018 | 15,840 US$ | 15,840 US$ | 13,455 US$ | 0 | 0 | 0 | 88 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.016 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-12 18:49 |  | 2018-09-12 18:49 | En Ejecución
343960 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE 2018 | 51,300 US$ | 51,300 US$ | 41,835 US$ | 0 | 0 | 0 | 285 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0838 | -88.9502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-11 18:54 |  | 2018-09-11 18:54 | En Ejecución
343970 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE OZATLAN 2018 | 106,740 US$ | 106,740 US$ | 83,775 US$ | 0 | 0 | 0 | 593 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3836 | -88.5003 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | USULUTAN | OZATLAN | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-07 16:20 |  | 2018-09-07 16:20 | En Ejecución
343980 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES 2018 | 12,780 US$ | 12,780 US$ | 9,150 US$ | 0 | 0 | 0 | 71 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0508 | -88.8333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | LAS FLORES | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-03 18:29 |  | 2018-10-03 18:29 | En Ejecución
343990 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO 2018 | 75,240 US$ | 75,240 US$ | 68,115 US$ | 0 | 0 | 0 | 418 | AMADO LÓPEZ ALVARADO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8339 | -88.983 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CUSCATLAN | TENANCINGO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-10 14:44 |  | 2018-09-10 14:44 | En Ejecución
344000 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA 2018 | 122,760 US$ | 122,760 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 682 | JOSÉ FERRUFINO MELARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3835 | -88.4163 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | USULUTAN | SANTA ELENA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-09 14:57 |  | 2018-10-09 14:57 | En Ejecución
344010 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES 2018 | 51,480 US$ | 51,480 US$ | 36,630 US$ | 0 | 0 | 0 | 286 | LUIS ALONSO LOPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6229 | -89.0219 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-03 12:35 |  | 2018-09-03 12:35 | En Ejecución
344020 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILIN 2018 | 38,700 US$ | 38,700 US$ | 33,450 US$ | 0 | 0 | 0 | 215 | HUGO BESAEL FLORES MAGAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2001 | -89.3504 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-09 08:34 |  | 2018-10-09 08:34 | En Ejecución
344030 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA 2018 | 54,720 US$ | 54,720 US$ | 16,770 US$ | 0 | 0 | 0 | 304 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RAUL HECTOR DANIEL BONILLA VILLATORO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6167 | -88.9335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-22 11:31 |  | 2018-08-22 11:31 | En Ejecución
344040 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VERAPAZ 2018 | 61,920 US$ | 61,920 US$ | 49,590 US$ | 0 | 0 | 0 | 344 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6505 | -88.8667 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-24 09:12 |  | 2018-09-24 09:12 | En Ejecución
344050 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE 2018 | 64,800 US$ | 64,800 US$ | 51,840 US$ | 0 | 0 | 0 | 360 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4486 | -88.0222 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA UNION | YAYANTIQUE | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-30 11:06 |  | 2018-08-30 11:06 | En Ejecución
344060 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TAPALHUACA 2018 | 33,660 US$ | 33,660 US$ | 28,395 US$ | 0 | 0 | 0 | 187 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5605 | -89.0801 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA PAZ | TAPALHUACA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-23 15:31 |  | 2018-08-23 15:31 | En Ejecución
344070 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE 2018 | 74,340 US$ | 74,340 US$ | 60,165 US$ | 0 | 0 | 0 | 413 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6836 | -88.384 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-12 18:21 |  | 2018-09-12 18:21 | En Ejecución
344080 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN 2018 | 9,000 US$ | 9,000 US$ | 7,125 US$ | 0 | 0 | 0 | 50 | ANGÉLICA MARÍA PINEDA DE BRAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9665 | -88.9666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-17 08:35 |  | 2018-08-17 08:35 | En Ejecución
344090 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA 2018 | 104,940 US$ | 104,940 US$ | 31,515 US$ | 0 | 0 | 0 | 583 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5668 | -88.5006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-21 13:53 |  | 2018-09-21 13:53 | En Ejecución
344100 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT 2018 | 39,420 US$ | 39,420 US$ | 33,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 219 | NELSON ADONYS ORTIZ DÍAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5689 | -89.0393 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-16 14:43 |  | 2018-10-16 14:43 | En Ejecución
344110 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL 2018 | 21,060 US$ | 21,060 US$ | 16,185 US$ | 0 | 0 | 0 | 117 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1831 | -88.8831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-21 07:25 |  | 2018-08-21 07:25 | En Ejecución
344120 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS DE CONCEPCION 2018 | 44,460 US$ | 44,460 US$ | 40,830 US$ | 0 | 0 | 0 | 247 | DAVID ENOC VILLELA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7835 | -88.1339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-10 10:22 |  | 2018-09-10 10:22 | En Ejecución
344130 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE 2018 | 32,760 US$ | 32,760 US$ | 24,510 US$ | 0 | 0 | 0 | 182 | MARIO ALFREDO CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4168 | -87.9839 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA UNION | SAN JOSE | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-11 16:19 |  | 2018-09-11 16:19 | En Ejecución
344140 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO 2018 | 47,700 US$ | 47,700 US$ | 35,400 US$ | 0 | 0 | 0 | 265 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7164 | -88.8007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-12 16:48 |  | 2018-09-12 16:48 | En Ejecución
344150 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE 2018 | 70,920 US$ | 70,920 US$ | 56,190 US$ | 0 | 0 | 0 | 394 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8506 | -88.9007 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-05 15:52 |  | 2018-10-05 15:52 | En Ejecución
344160 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEZONTES 2018 | 28,440 US$ | 28,440 US$ | 23,550 US$ | 0 | 0 | 0 | 158 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6139 | -89.01 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-22 08:38 |  | 2018-08-22 08:38 | En Ejecución
344170 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO 2018 | 86,220 US$ | 86,220 US$ | 75,990 US$ | 0 | 0 | 0 | 479 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6 | -88.934 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-10 10:45 |  | 2018-09-10 10:45 | En Ejecución
344180 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO 2018 | 24,300 US$ | 24,300 US$ | 21,195 US$ | 0 | 0 | 0 | 135 | CRISTÓBAL MAURICIO HERNÁNDEZ GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6502 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-22 08:17 |  | 2018-08-22 08:17 | En Ejecución
344190 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE 2018 | 160,380 US$ | 160,380 US$ | 128,385 US$ | 0 | 0 | 0 | 891 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6669 | -88.7838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-12 19:33 |  | 2018-10-12 19:33 | En Ejecución
344200 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA 2018 | 36,720 US$ | 36,720 US$ | 30,150 US$ | 0 | 0 | 0 | 204 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.133 | -88.9503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | COMALAPA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-20 11:39 |  | 2018-08-20 11:39 | En Ejecución
344210 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS 2018 | 39,960 US$ | 39,960 US$ | 35,715 US$ | 0 | 0 | 0 | 222 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0009 | -88.7337 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-15 08:49 |  | 2018-08-15 08:49 | En Ejecución
344220 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ILOBASCO 2018 | 551,340 US$ | 551,340 US$ | 472,490 US$ | 0 | 0 | 0 | 3063 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8502 | -88.8503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | CABAÑAS | ILOBASCO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-09-22 10:51 |  | 2018-09-22 10:51 | En Ejecución
344230 | BONO SALUD/EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO 2018 | 12,600 US$ | 12,600 US$ | 4,140 US$ | 0 | 0 | 0 | 70 | VALENTÍN DE JESÚS CLAROS DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8663 | -88.2161 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11808/18 | 10013 | 2018-05-31 | MORAZAN | EL ROSARIO | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-08-21 17:20 |  | 2018-08-21 17:20 | En Ejecución
344240 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD. 2018 EN CUISNAHUAT | 19,963 US$ | 0 US$ | 19,963 US$ | 45 | 0 | 0 | 48 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6362 | -89.6039 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | En Formulación | EVALUADO | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 |  |  |  | En Formulación
344241 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD 2018 EN CUISNAHUAT | 24,000 US$ | 0 US$ | 24,000 US$ | 45 | 0 | 0 | 48 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | JOSE EDSON AMAYA MONTOYA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6364 | -89.6035 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT | VARIOS | En Formulación | EVALUADO | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 |  |  |  | En Formulación
344250 | ASISTENCIA TECNICA EEP PES INCLUSION PROD 2018 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 19,963 US$ | 365 | 0 | 0 | 48 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.8164 | -88.4838 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11813/18 | 10056 | 2018-07-13 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-01 |  | 2019-10-01 | En Ejecución
344251 | TRANSFERENCIA EN ESPECIE EEP PES INCLUSION PROD 2018 EN NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 24,000 US$ | 365 | 100 | 0 | 48 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.8163 | -88.4831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11812/18 | 10056 | 2018-07-13 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 85.J | FONDO GENERAL-INCLUSION PRODUCTIVA-2018 | 2018-10-01 | 2019-07-26 | 2019-10-01 | Terminado
344260 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO ALBANIA, CANTÓN OCOTILLO Y CASERÍO OCOTE SECO, CANTÓN GUACHIPILÍN | 348,810 US$ | 347,965 US$ | 347,965 US$ | 150 | 100 | 100 | 600 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JUAN CARLOS FUNES | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.75 | -88.0667 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11810/18 | 10021 | 2018-06-08 | MORAZAN | CACAOPERA | OCOTILLO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-09-24 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | Terminado
344270 | INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL MORA, EL TANQUE ,EL PILÓN, EL ESCALÓN Y EL NANCE, CANTÓN EL FARO | 65,374 US$ | 65,363 US$ | 65,363 US$ | 60 | 100 | 100 | 460 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6394 | -89.379 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11810/18 | 10021 | 2018-06-08 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-11-19 | 2019-03-22 | 2019-01-18 | Terminado
344280 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA SAN ANTONIO | 310,778 US$ | 290,128 US$ | 65,228 US$ | 180 | 34 | 100 | 40000 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7347 | -89.1516 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11825/18 | 10048 | 2018-07-05 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2018-10-29 |  | 2019-04-27 | En Ejecución
344290 | EQUIPAMIENTO RECREATIVO DE ZONA VERDE PARCELACIÓN SAN ANTONIO | 2,912 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 0 | 0 | 1251 | GUILLERMO GONZÁLEZ HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7265 | -89.368 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 79-OTROS (EQUIPAMIENTO) | CAD-11829/18 | 10055 | 2018-07-12 | LA LIBERTAD | COLON | COLON |  | En Formulación | FORMULADO | 85.D | CESC-MEJORA DE INFRAESTRUCTURA-2017 |  |  |  | En Formulación
344300 | CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL RESIDENCIAL SAN LUIS | 96,719 US$ | 96,682 US$ | 96,682 US$ | 150 | 100 | 0 | 5700 | SALVADOR ALEJANDRO MENÉNDEZ GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.4736 | -89.0897 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 18-CASAS COMUNALES | CAD-11833/18 | 10055 | 2018-07-12 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | VARIOS |  | Terminado | TERMINADO | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-10-24 | 2019-03-01 | 2019-03-23 | Terminado
344310 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA CREDISA | 545,325 US$ | 540,603 US$ | 93,942 US$ | 180 | 51 | 91 | 2632 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7342 | -89.1519 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11832/18 | 10055 | 2018-07-12 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | VARIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2019-06-03 |  | 2019-11-30 | En Ejecución
344320 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES | 1,764 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 71 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0501 | -88.8332 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | LAS FLORES | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344330 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA | 8,820 US$ | 8,820 US$ | 8,820 US$ | 120 | 100 | 100 | 321 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6838 | -88.7833 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344340 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE | 4,410 US$ | 4,410 US$ | 4,410 US$ | 60 | 100 | 100 | 227 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.183 | -89.234 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344350 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE AHUACHAPAN | 11,466 US$ | 11,466 US$ | 11,466 US$ | 60 | 100 | 100 | 1330 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.921 | -89.8459 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344360 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE COLÓN | 7,056 US$ | 7,056 US$ | 7,056 US$ | 120 | 100 | 100 | 620 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7264 | -89.3688 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Terminado
344370 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 7,056 US$ | 7,056 US$ | 7,056 US$ | 120 | 100 | 100 | 195 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8359 | -89.2741 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Terminado
344380 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA | 28,606 US$ | 28,283 US$ | 28,283 US$ | 120 | 100 | 100 | 1664 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7726 | -89.8043 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344390 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | 22,904 US$ | 22,877 US$ | 22,877 US$ | 120 | 100 | 100 | 891 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.667 | -88.7831 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344400 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE TACUBA | 31,399 US$ | 31,399 US$ | 31,399 US$ | 60 | 100 | 100 | 2047 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9013 | -89.9296 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344410 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE JICALAPA | 9,878 US$ | 9,878 US$ | 9,878 US$ | 120 | 100 | 100 | 729 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5527 | -89.5065 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Terminado
344420 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE GUAYMANGO | 21,874 US$ | 21,874 US$ | 21,874 US$ | 60 | 100 | 100 | 2085 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7507 | -89.842 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | GUAYMANGO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344430 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 10,584 US$ | 10,584 US$ | 10,584 US$ | 120 | 100 | 100 | 265 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.717 | -88.8006 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344440 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 7,056 US$ | 7,056 US$ | 7,056 US$ | 60 | 100 | 100 | 408 | ÁLVARO CASTILLO | FPS | FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.0336 | -89.7835 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SAN LORENZO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344450 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR | 1,764 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 29 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0005 | -88.8508 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344460 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE ARCATAO | 3,528 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 137 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0836 | -88.7509 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | ARCATAO | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344470 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE | 18,308 US$ | 18,271 US$ | 18,271 US$ | 120 | 100 | 100 | 2118 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5851 | -89.519 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Terminado
344480 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA | 15,728 US$ | 15,728 US$ | 15,728 US$ | 60 | 100 | 100 | 1136 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9944 | -89.5593 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344490 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD | 1,764 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 99 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0666 | -88.8005 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344500 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA GUACHIPILIN | 5,880 US$ | 5,880 US$ | 5,880 US$ | 60 | 100 | 100 | 215 | HUGO BESAEL FLORES MAGAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.2007 | -89.3503 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SANTA ROSA GUACHIPILIN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344510 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE CANCASQUE | 2,999 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 204 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9836 | -88.8504 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | CANCASQUE | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344520 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | 5,292 US$ | 5,292 US$ | 5,292 US$ | 120 | 100 | 100 | 201 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.634 | -88.8007 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344530 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LA FRONTERA | 4,410 US$ | 4,410 US$ | 4,410 US$ | 60 | 100 | 100 | 278 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1834 | -89.6066 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344540 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS | 4,410 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 222 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0001 | -88.7337 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344550 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 2,822 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 100 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.016 | -88.784 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344560 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE MASAHUAT | 5,998 US$ | 5,998 US$ | 5,998 US$ | 60 | 100 | 100 | 498 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1834 | -89.4337 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SANTA ANA | MASAHUAT | MASAHUAT | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344570 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL | 1,764 US$ | 1,764 US$ | 1,764 US$ | 60 | 100 | 100 | 89 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1837 | -88.8832 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344580 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE CHILTIUPAN | 28,616 US$ | 28,303 US$ | 28,303 US$ | 120 | 100 | 100 | 1260 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5904 | -89.4684 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Terminado
344590 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE COMASAGUA | 30,733 US$ | 30,419 US$ | 30,419 US$ | 120 | 100 | 100 | 1608 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6391 | -89.3782 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Terminado
344600 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA | 2,646 US$ | 2,646 US$ | 2,646 US$ | 60 | 100 | 100 | 215 | NELSON ULISES SANTOS SANTOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1667 | -88.95 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344610 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 14,084 US$ | 14,056 US$ | 14,056 US$ | 120 | 100 | 100 | 563 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7006 | -88.7334 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344620 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE DOLORES | 10,584 US$ | 10,584 US$ | 10,584 US$ | 120 | 100 | 100 | 215 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7836 | -88.5661 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CABAÑAS | DOLORES | DOLORES | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344630 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE HUIZUCAR | 67,655 US$ | 66,866 US$ | 66,866 US$ | 120 | 100 | 100 | 3669 | CARLOS MAURICIO VICENTE BELTRÁN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5895 | -89.2389 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Terminado
344640 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 3,881 US$ | 3,881 US$ | 3,881 US$ | 60 | 100 | 100 | 37 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3004 | -89.0336 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344650 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA | 14,112 US$ | 14,112 US$ | 14,112 US$ | 120 | 100 | 100 | 215 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8833 | -88.9001 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344660 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZAN | 8,114 US$ | 8,114 US$ | 8,114 US$ | 60 | 100 | 100 | 169 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1831 | -89.0503 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344670 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NONUALCO | 8,820 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 479 | JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ROMERO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6001 | -88.9333 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SAN PEDRO NONUALCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344680 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE TECOLUCA | 52,117 US$ | 52,020 US$ | 52,020 US$ | 120 | 100 | 100 | 2914 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.5333 | -88.7836 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344690 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MASAHUAT | 4,410 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 219 | ARMANDO VASQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5689 | -89.0391 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SAN ANTONIO MASAHUAT | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344700 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE COMALAPA | 4,410 US$ | 4,410 US$ | 4,410 US$ | 60 | 100 | 100 | 166 | MOISÉS ANTONIO MARÍN SANTAMARÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1334 | -88.9503 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | COMALAPA | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344710 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE VERAPAZ | 14,700 US$ | 14,700 US$ | 14,700 US$ | 120 | 100 | 100 | 344 | JOSÉ FRANCISCO DOMÍNGUEZ REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6502 | -88.8661 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | VERAPAZ | VERAPAZ |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344720 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE TAPALHUACA | 4,410 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 187 | JOSÉ NELSON QUEZADA ECHEVERRÍA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.5606 | -89.0801 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | TAPALHUACA | TAPALHUACA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344730 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA | 54,331 US$ | 54,331 US$ | 54,331 US$ | 120 | 100 | 100 | 215 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9503 | -88.6337 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CABAÑAS | VICTORIA | VARIOS | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344740 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA | 6,174 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 304 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6167 | -88.9339 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344750 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | 5,880 US$ | 5,880 US$ | 5,880 US$ | 60 | 100 | 100 | 231 | MIGUEL ANGEL FUNES MENA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.0834 | -88.951 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
344760 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE CINQUERA | 9,878 US$ | 9,878 US$ | 9,878 US$ | 120 | 100 | 100 | 215 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8838 | -88.9667 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CABAÑAS | CINQUERA | CINQUERA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344770 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS DE CONCEPCIÓN | 11,760 US$ | 11,760 US$ | 11,760 US$ | 120 | 100 | 100 | 247 | DAVID ENOC VILLELA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7833 | -88.133 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | DELICIAS DE CONCEPCION |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344780 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE ILOBASCO | 39,690 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 3063 | JOSÉ MARÍA DIMAS CASTELLANOS HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8505 | -88.8507 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CABAÑAS | ILOBASCO | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344790 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES | 4,410 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 286 | JOSÉ LUDGERIO CRUZ QUINTANILLA | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6228 | -89.0216 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344800 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE TEJUTEPEQUE | 14,700 US$ | 14,700 US$ | 14,700 US$ | 120 | 100 | 100 | 215 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.85 | -88.9001 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | TEJUTEPEQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344810 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEZONTES | 2,646 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 158 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6137 | -89.0105 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344820 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE CALUCO | 32,698 US$ | 32,232 US$ | 32,232 US$ | 120 | 100 | 100 | 1394 | NELSON OSWALDO SIBRIÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7231 | -89.663 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344830 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO | 4,410 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 135 | LUIS NAPOLEÓN SERVELLÓN VANEGAS | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6508 | -88.9509 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344840 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS | 1,764 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 39 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1008 | -88.8833 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | LAS VUELTAS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344850 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE PARAISO DE OSORIO | 2,646 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 127 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6338 | -88.9662 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344860 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE CACAOPERA | 26,579 US$ | 26,345 US$ | 26,345 US$ | 120 | 100 | 100 | 1836 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7664 | -88.0837 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344870 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE CUISNAHUAT | 36,919 US$ | 36,440 US$ | 36,440 US$ | 120 | 100 | 100 | 2057 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6369 | -89.6032 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344880 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN EMIGDIO | 4,939 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 273 | MAURICIO GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6507 | -88.9837 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344890 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA | 2,646 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 140 | FRANKLIN ANTONIO MÁRQUEZ MELGAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1337 | -88.8669 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | OJOS DE AGUA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344900 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO | 7,350 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 418 | AUDELIO SIGUENZA PINCHINTE | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.833 | -88.9839 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CUSCATLAN | TENANCINGO | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344910 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINAMECA | 10,231 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 910 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6052 | -89.0968 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344920 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATAN | 30,651 US$ | 30,256 US$ | 30,256 US$ | 120 | 100 | 100 | 1440 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6109 | -89.5858 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344930 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI | 14,022 US$ | 13,932 US$ | 13,932 US$ | 120 | 100 | 100 | 654 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8164 | -88.2167 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344940 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES LA CEIBA | 2,822 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 78 | VICTOR MANUEL MARTINEZ ALDANA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6335 | -88.9003 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | MERCEDES LA CEIBA | MERCEDES LA CEIBA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344950 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO | 8,114 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 649 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7664 | -88.9163 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344960 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 2,646 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 24 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0003 | -88.9004 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
344970 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 26,620 US$ | 26,428 US$ | 26,428 US$ | 120 | 100 | 100 | 1342 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7862 | -89.766 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344980 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE YAMABAL | 10,176 US$ | 10,121 US$ | 10,121 US$ | 120 | 100 | 100 | 699 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6669 | -88.1668 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
344990 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ | 11,760 US$ | 11,760 US$ | 11,760 US$ | 120 | 100 | 100 | 360 | MARIO ALFREDO CRUZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.417 | -87.9833 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA UNION | SAN JOSE | SAN JOSE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345000 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN | 14,465 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 1520 | HUGO VALMORE JUÁREZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7664 | -88.9506 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345010 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CARMEN | 2,205 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 50 | ANGÉLICA MARÍA PINEDA DE BRAN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.9666 | -88.9667 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | SAN LUIS DEL CARMEN | SAN LUIS DEL CARMEN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345020 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 24,424 US$ | 24,152 US$ | 24,152 US$ | 120 | 100 | 100 | 845 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7151 | -89.7981 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345030 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE | 10,584 US$ | 10,584 US$ | 10,584 US$ | 120 | 100 | 100 | 182 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4483 | -88.0226 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345040 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LEMPA | 2,205 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 11 | JOSUÉ BENJAMÍN ARDÓN MELGAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.974 | -89.0011 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SAN FRANCISCO LEMPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345050 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | 10,231 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 1034 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7001 | -88.9001 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345060 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SENSEMBRA | 5,986 US$ | 5,975 US$ | 5,975 US$ | 120 | 100 | 100 | 298 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6666 | -88.1665 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345070 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE LISLIQUE | 28,930 US$ | 28,930 US$ | 28,930 US$ | 120 | 100 | 100 | 1978 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8012 | -87.8995 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345080 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE JUJUTLA | 43,747 US$ | 43,747 US$ | 43,747 US$ | 60 | 100 | 100 | 2037 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7863 | -89.8573 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
345090 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE POTONICO | 1,764 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 59 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.966 | -88.9009 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | POTONICO | POTONICO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345100 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN | 13,406 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 1372 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7165 | -88.9006 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CUSCATLAN | EL CARMEN | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345110 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES | 2,940 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 88 | MILTON GUADALUPE SERRANO RAMÍREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0162 | -88.934 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | SAN MIGUEL DE MERCEDES | SAN MIGUEL DE MERCEDES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345120 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA | 22,451 US$ | 22,322 US$ | 22,322 US$ | 120 | 100 | 100 | 2032 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6661 | -88.2007 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345130 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE ARAMBALA | 5,998 US$ | 5,998 US$ | 5,998 US$ | 120 | 100 | 100 | 204 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.917 | -88.1332 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345140 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 11,760 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 682 | OSCAR HUMBERTO GÓMEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3833 | -88.4167 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | SANTA ELENA | SANTA ELENA |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345150 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE ORATORIO DE CONCEPCION | 5,998 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 249 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8167 | -89.0594 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345160 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA | 6,174 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 583 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.5667 | -88.5002 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345170 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE CHILANGA | 28,669 US$ | 28,409 US$ | 28,409 US$ | 120 | 100 | 100 | 1469 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7168 | -88.1163 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345180 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO (MOR) | 5,880 US$ | 5,880 US$ | 5,880 US$ | 120 | 100 | 100 | 70 | VALENTÍN DE JESÚS CLAROS DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.8663 | -88.2164 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345190 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELAS | 6,174 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 579 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6508 | -88.5004 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345200 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO | 4,939 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 352 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.851 | -88.2335 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | SAN ISIDRO | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345220 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE JOATECA | 11,995 US$ | 11,995 US$ | 11,995 US$ | 120 | 100 | 100 | 571 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9009 | -88.0501 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345230 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 4,410 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 360 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4332 | -88.6008 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345240 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON | 15,525 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 1625 | CARLOS MARIO DIAZ AMAYA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.8338 | -88.2335 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | SAN SIMON | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345250 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO | 16,123 US$ | 16,016 US$ | 16,016 US$ | 120 | 100 | 100 | 600 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7338 | -88.0835 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345260 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018, EN EL MUNICIPIO DE OZATLAN | 7,938 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 593 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3839 | -88.5003 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345270 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE TOROLA | 7,762 US$ | 7,762 US$ | 7,762 US$ | 120 | 100 | 100 | 545 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9165 | -88.2337 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345280 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE BERLIN | 9,702 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 1016 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5007 | -88.5333 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345290 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE | 9,878 US$ | 9,878 US$ | 9,878 US$ | 120 | 100 | 100 | 370 | FRAY ADALBERTO ARRIAZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9009 | -88.1505 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345300 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | 7,056 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 772 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.4832 | -88.1838 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345310 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE CORINTO | 37,060 US$ | 36,724 US$ | 36,724 US$ | 120 | 100 | 100 | 1972 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8101 | -87.9714 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345320 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE PERQUIN | 16,229 US$ | 16,229 US$ | 16,229 US$ | 120 | 100 | 100 | 793 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9504 | -88.1668 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345330 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE APOPA | 4,410 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 257 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.8074 | -89.1798 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345340 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO | 2,646 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 257 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7367 | -89.1813 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345350 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO | 3,528 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 173 | SALVADOR ALFREDO RUANO RECINOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7016 | -89.1094 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345360 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS | 2,646 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 64 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7407 | -89.2138 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345370 | ERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 3,528 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 219 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6588 | -89.1833 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345380 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER | 9,173 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 851 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4166 | -88.5663 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345390 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN | 6,174 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 537 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7413 | -89.0561 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345400 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 2,646 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 99 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7004 | -89.216 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345410 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE ALEGRIA | 16,582 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 1697 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5002 | -88.4839 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345420 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SOYAPANGO | 3,528 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 132 | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7341 | -89.1512 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345430 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA | 8,114 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 605 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6009 | -88.45 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345440 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | 2,646 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 93 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.782 | -89.1183 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345450 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO | 13,406 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 585 | CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7005 | -88.566 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345470 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SESORI | 7,056 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 705 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7167 | -88.3667 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345480 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE JUCUARAN | 23,990 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 3044 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2532 | -88.247 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345490 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION BATRES | 9,702 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 700 | WALTER ANTONIO APARICIO HENRÍQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3506 | -88.366 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345500 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS | 11,466 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 1454 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7666 | -88.2665 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345510 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO | 8,114 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 636 | JULIO ALBERTO TORRES ALEGRÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2837 | -88.4668 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345520 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 9,173 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 890 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.8507 | -88.283 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345530 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE | 6,174 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 413 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.683 | -88.3836 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345540 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 7,762 US$ | 7,762 US$ | 7,762 US$ | 120 | 100 | 100 | 160 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9668 | -88.2 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345550 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN GERARDO | 12,348 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 1011 | JUSTO GERMAN DIAZ PADILLA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.8002 | -88.4002 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345570 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA | 14,465 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 1804 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.8501 | -88.3002 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | CAROLINA | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
345580 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE AHUACHAPAN | 7,644 US$ | 7,644 US$ | 7,644 US$ | 60 | 100 | 100 | 726 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9215 | -89.8455 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
345590 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA | 18,855 US$ | 18,855 US$ | 18,855 US$ | 120 | 100 | 100 | 427 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7728 | -89.8045 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345600 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE COLON | 4,704 US$ | 4,704 US$ | 4,704 US$ | 120 | 100 | 100 | 260 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7263 | -89.3683 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Terminado
345610 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE | 4,704 US$ | 4,704 US$ | 4,704 US$ | 120 | 100 | 100 | 114 | SALVADOR ENRIQUE SAGET FIGUEROA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.8352 | -89.275 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | QUEZALTEPEQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Terminado
345620 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE TACUBA | 20,933 US$ | 20,933 US$ | 20,933 US$ | 60 | 100 | 100 | 431 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9019 | -89.9296 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | AHUACHAPAN | TACUBA | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
345630 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE GUAYMANGO | 14,582 US$ | 14,582 US$ | 14,582 US$ | 60 | 100 | 100 | 560 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7502 | -89.8423 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
345640 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 4,704 US$ | 4,704 US$ | 4,704 US$ | 60 | 100 | 100 | 378 | ÁLVARO CASTILLO | FPS | FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.0331 | -89.7835 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | AHUACHAPAN | SAN LORENZO | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
345650 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA | 10,486 US$ | 10,486 US$ | 10,486 US$ | 60 | 100 | 100 | 1415 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9944 | -89.5592 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
345660 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LA FRONTERA | 2,940 US$ | 2,940 US$ | 2,940 US$ | 60 | 100 | 100 | 291 | JOSÉ ANTONIO MARTINEZ BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1837 | -89.6062 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
345670 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE JICALAPA | 6,586 US$ | 6,586 US$ | 6,586 US$ | 120 | 100 | 100 | 212 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5523 | -89.5062 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Terminado
345680 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE MASAHUAT | 3,998 US$ | 3,998 US$ | 3,998 US$ | 60 | 100 | 100 | 153 | RAÚL ORELLANA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 14.1838 | -89.4339 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SANTA ANA | MASAHUAT | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
345690 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE | 12,181 US$ | 12,181 US$ | 12,181 US$ | 120 | 100 | 100 | 342 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5857 | -89.5184 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | TEOTEPEQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Terminado
345700 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE DOLORES | 7,056 US$ | 7,056 US$ | 7,056 US$ | 120 | 100 | 100 | 215 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7836 | -88.5665 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CABAÑAS | DOLORES | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345710 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE CHILTIUPAN | 18,869 US$ | 18,869 US$ | 18,869 US$ | 120 | 100 | 100 | 364 | JORGE LUIS DÍAZ MORALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5905 | -89.4688 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | CHILTIUPAN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Terminado
345720 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA | 9,408 US$ | 9,408 US$ | 9,408 US$ | 120 | 100 | 100 | 215 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8836 | -88.9 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CABAÑAS | JUTIAPA | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345730 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE COMASAGUA | 20,279 US$ | 20,279 US$ | 20,279 US$ | 120 | 100 | 100 | 432 | JOSÉ RICARDO REYES ROSALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6397 | -89.3788 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA LIBERTAD | COMASAGUA | COMASAGUA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Terminado
345740 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA | 36,221 US$ | 36,221 US$ | 36,221 US$ | 120 | 100 | 100 | 215 | JUAN ANTONIO RAMOS BARRERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.9502 | -88.634 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CABAÑAS | VICTORIA | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345750 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE HUIZUCAR | 44,578 US$ | 44,578 US$ | 44,578 US$ | 120 | 100 | 100 | 502 | CARLOS MAURICIO VICENTE BELTRÁN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5898 | -89.2388 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA LIBERTAD | HUIZUCAR | HUIZUCAR | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | Terminado
345760 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE CINQUERA | 6,586 US$ | 6,586 US$ | 6,586 US$ | 120 | 100 | 100 | 215 | PANTALEÓN CARMELO NOYOLA RIVERA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.8836 | -88.967 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CABAÑAS | CINQUERA | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345770 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OSTUMA | 4,116 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 288 | ELSA ANTONIA GUEVARA DE MELCHOR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6168 | -88.9338 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SANTA MARIA OSTUMA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345780 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS | 1,176 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 80 | JUAN CARLOS NUÑEZ RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1003 | -88.8838 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | LAS VUELTAS | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345790 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES | 2,940 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 228 | LUIS ALONSO LOPEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6225 | -89.0217 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SAN MIGUEL TEPEZONTES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345800 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEZONTES | 1,764 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 186 | FRANCISCO ALIRIO CANDRAY CERON | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6134 | -89.0107 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SAN JUAN TEPEZONTES | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345810 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA | 1,764 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 172 | FRANKLIN ANTONIO MÁRQUEZ MELGAR | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.1333 | -88.8662 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345820 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE PARAISO DE OSORIO | 1,764 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 164 | JOSÉ DAVID CAMPOS ZEPEDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6335 | -88.9661 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | PARAISO DE OSORIO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345830 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO LOS RANCHOS | 1,764 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 40 | SAÚL MARÍN ABREGO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0001 | -88.9008 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345840 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN EMIGDIO | 3,293 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 136 | MAURICIO ROSALES GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6504 | -88.9832 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | SAN EMIGDIO | SAN EMIGDIO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345850 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINAMECA | 6,821 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 304 | JORGE WILLIAM GARCÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6055 | -89.0963 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SAN FRANCISCO CHINAMECA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345860 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE POTONICO | 1,176 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 130 | JACINTO ELEUTERIO TOBAR TOBAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 13.967 | -88.9003 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | POTONICO | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345870 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES LA CEIBA | 1,882 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 32 | VÍCTOR HENDERS MARTÍNEZ PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.6339 | -88.9009 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA PAZ | MERCEDES LA CEIBA | MERCEDES LA CEIBA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345880 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES | 1,176 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 54 | BUENAVENTURA TOBAR ALCACERES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0501 | -88.8331 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | LAS FLORES | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345890 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUE | 7,056 US$ | 7,056 US$ | 7,056 US$ | 120 | 100 | 100 | 210 | EDUARDO MÁRQUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.4488 | -88.0221 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA UNION | YAYANTIQUE | YAYANTIQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345900 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE LISLIQUE | 19,286 US$ | 19,286 US$ | 19,286 US$ | 120 | 100 | 100 | 568 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8019 | -87.8992 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | LA UNION | LISLIQUE | LISLIQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345910 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO LABRADOR | 1,176 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 22 | ÓSCAR YOVANY ALAS LÓPEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0003 | -88.85 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345920 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE ARCATAO | 2,352 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 142 | JOSÉ ALBERTO AVELAR AVELAR | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0833 | -88.75 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | ARCATAO | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345930 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE NUEVA TRINIDAD | 1,176 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 92 | TEOFILO CÓRDOVA DELGADO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0666 | -88.8008 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345940 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE ARAMBALA | 3,998 US$ | 3,998 US$ | 3,998 US$ | 120 | 100 | 100 | 144 | MARIANO BLANCO DIAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9167 | -88.1335 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | ARAMBALA | ARAMBALA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345950 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE CANCASQUE | 1,999 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 102 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.983 | -88.8504 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | CANCASQUE | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345960 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE JOATECA | 7,997 US$ | 7,997 US$ | 7,997 US$ | 120 | 100 | 100 | 250 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9006 | -88.0503 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
345970 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE JESUS | 2,940 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 212 | GILBERTO CARLOS ORTEGA HERNÁNDEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0005 | -88.7333 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345980 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 1,882 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 46 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0167 | -88.7836 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
345990 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE TOROLA | 5,174 US$ | 5,174 US$ | 5,174 US$ | 120 | 100 | 100 | 116 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9169 | -88.2333 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | TOROLA | TOROLA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346000 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE | 6,586 US$ | 6,586 US$ | 6,586 US$ | 120 | 100 | 100 | 144 | FRAY ADALBERTO ARRIAZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9007 | -88.1507 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | JOCOAITIQUE | JOCOATIQUE | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346010 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE PERQUIN | 10,819 US$ | 10,819 US$ | 10,819 US$ | 120 | 100 | 100 | 110 | IMELDA MARIBEL RODRÍGUEZ SORTO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9506 | -88.1662 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | PERQUIN | PERQUIN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346020 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 5,174 US$ | 5,174 US$ | 5,174 US$ | 120 | 100 | 100 | 126 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9669 | -88.2004 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346030 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE AGUA CALIENTE | 2,940 US$ | 2,940 US$ | 2,940 US$ | 60 | 100 | 100 | 312 | EDWIN EDMUNDO CISNEROS GUTIÉRREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1831 | -89.2339 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
346040 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE EL CARRIZAL | 1,176 US$ | 1,176 US$ | 1,176 US$ | 60 | 100 | 100 | 128 | TULIO ERNESTO CASCO ROBLES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1836 | -88.8832 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | EL CARRIZAL | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
346050 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE NUEVO EDÉN DE SAN JUAN | 5,998 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 533 | MARQUIOVIC VILLEGAS C. | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.816 | -88.4836 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
346060 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA | 1,764 US$ | 1,764 US$ | 1,764 US$ | 60 | 100 | 100 | 189 | NELSON ULISES SANTOS SANTOS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1666 | -88.9503 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | LA LAGUNA | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
346070 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE CACAOPERA | 17,563 US$ | 17,563 US$ | 17,563 US$ | 120 | 100 | 100 | 584 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7662 | -88.083 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | CACAOPERA | CACAOPERA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346080 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO | 2,587 US$ | 2,587 US$ | 2,587 US$ | 60 | 100 | 100 | 83 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3008 | -89.0337 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
346090 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI | 9,288 US$ | 9,288 US$ | 9,288 US$ | 120 | 100 | 100 | 218 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8165 | -88.2161 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346100 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE YAMABAL | 6,747 US$ | 6,747 US$ | 6,747 US$ | 120 | 100 | 100 | 212 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6662 | -88.1661 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346110 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO MORAZAN | 5,410 US$ | 5,410 US$ | 5,410 US$ | 60 | 100 | 100 | 148 | MARVIN ALEXANDER CARDOZA QUIJADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | PARIS AGUIRRE CASTRO | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.1833 | -89.0509 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | VARIOS |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
346120 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SENSEMBRA | 3,983 US$ | 3,983 US$ | 3,983 US$ | 120 | 100 | 100 | 140 | OSCAR ELVIDIO VASQUEZ FUENTES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6661 | -88.1666 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | SENSEMBRA | SENSEMBRA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346130 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO | 5,410 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 116 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7669 | -88.9169 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346140 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN | 9,643 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 504 | MARIO EDUARDO ABREGO CRUZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7668 | -88.9508 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346150 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL | 6,821 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 370 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7005 | -88.9005 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346160 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA | 14,882 US$ | 14,882 US$ | 14,882 US$ | 120 | 100 | 100 | 232 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6667 | -88.2003 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346170 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE CHILANGA | 18,939 US$ | 18,939 US$ | 18,939 US$ | 120 | 100 | 100 | 448 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.716 | -88.1167 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | CHILANGA | CHILANGA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346180 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN | 8,938 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 478 | LETICIA DE JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7168 | -88.9002 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CUSCATLAN | EL CARMEN | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346190 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE ORATORIO DE CONCEPCION | 3,998 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 172 | JOSÉ BALTAZAR RAMOS CASTRO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.8168 | -89.0599 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | VARIOS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346200 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE LOLOTIQUILLO | 10,678 US$ | 10,678 US$ | 10,678 US$ | 120 | 100 | 100 | 258 | JOSE ALFREDO FUENTES PACHECO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7336 | -88.0835 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | LOLOTIQUILLO | LOLOTIQUILLO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346210 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE CORINTO | 24,482 US$ | 24,482 US$ | 24,482 US$ | 120 | 100 | 100 | 686 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8101 | -87.9718 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346220 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO | 3,293 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 160 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.8505 | -88.2337 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346230 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON | 10,350 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 460 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.833 | -88.2339 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | MORAZAN | SAN SIMON | SAN SIMON | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346240 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | 4,704 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 560 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.4837 | -88.1833 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346250 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SESORI | 4,704 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 596 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7165 | -88.3667 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | SESORI | SESORI | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346260 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE TECAPAN | 4,704 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 460 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4509 | -88.4838 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346270 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS | 7,644 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 922 | HERIS NEFTALÍ ROMERO CARBALLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.7661 | -88.2664 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | CIUDAD BARRIOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346280 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 6,115 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 308 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.8506 | -88.2837 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO DEL MOSCO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346290 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN | 3,998 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 212 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.8166 | -88.4836 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346300 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN CATARINA | 5,880 US$ | 5,880 US$ | 5,880 US$ | 120 | 100 | 100 | 310 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6836 | -88.7834 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346310 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE OZATLAN | 5,292 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 616 | JOSÉ ALEXANDER BATRES PANIAGUA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3836 | -88.5009 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | OZATLAN | OZATLAN |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346320 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN GERARDO | 8,232 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 364 | LUIS RENÉ QUINTEROS DÍAZ | PDC/FMLN | COALICIÓN PDC/FMLN | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.8001 | -88.4008 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SAN GERARDO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346330 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE APASTEPEQUE | 15,251 US$ | 15,251 US$ | 15,251 US$ | 120 | 100 | 100 | 710 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6668 | -88.7839 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346340 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA | 9,643 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 398 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | BALTAZAR GONZALEZ GARCIAGUIRRE | 13.8509 | -88.3006 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | CAROLINA | CAROLINA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346350 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE JUCUARAN | 15,994 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 698 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2532 | -88.2473 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346360 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE APOPA | 2,940 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 138 | JOSÉ SANTIAGO ZELAYA DOMÍNGUEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.8072 | -89.1791 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | APOPA | APOPA | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346370 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION BATRES | 6,468 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 744 | BENJAMÍN ROMEO MACHUCA DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.3507 | -88.3669 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | CONCEPCION BATRES | CONCEPCION BATRES |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346380 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO | 7,056 US$ | 7,056 US$ | 7,056 US$ | 120 | 100 | 100 | 362 | JAIME OLIVERIO FLORES JOVEL | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7169 | -88.8008 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | SAN LORENZO | SAN LORENZO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346390 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE CUSCATANCINGO | 1,764 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 38 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7368 | -89.181 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346400 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO | 5,410 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 178 | JULIO ALBERTO TORRES OSORIO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2831 | -88.4662 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | SAN DIONISIO | SAN DIONISIO |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346410 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE ILOPANGO | 2,352 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 72 | ADÁN DE JESÚS PERDOMO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7012 | -89.1093 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | ILOPANGO | ILOPANGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346420 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE MEJICANOS | 1,764 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 28 | JOSÉ SIMÓN PAZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7404 | -89.2137 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346430 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN JORGE | 4,116 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 482 | MELVIN ANTONIO NATIVÍ ULLOA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6831 | -88.384 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN MIGUEL | SAN JORGE | SAN JORGE |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346440 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | 3,528 US$ | 3,528 US$ | 3,528 US$ | 120 | 100 | 100 | 122 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6338 | -88.8007 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346450 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS | 2,352 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 122 | FIDEL ERNESTO FUENTES CALDERÓN | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.6589 | -89.1837 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SAN MARCOS | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346460 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE MERCEDES UMAÑA | 4,116 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 476 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5663 | -88.5006 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346470 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 9,370 US$ | 9,370 US$ | 9,370 US$ | 120 | 100 | 100 | 212 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7008 | -88.7333 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346480 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN | 4,116 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 310 | VICTOR MANUEL RIVERA REYES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7411 | -89.0567 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SAN MARTIN | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346490 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE ESTANZUELAS | 4,116 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 548 | JOSÉ EFRAÍN GUZMÁN TORRES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6507 | -88.5005 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | ESTANZUELAS | ESTANZUELAS |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346500 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR | 1,764 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 60 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7004 | -89.216 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346510 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SOYAPANGO | 2,352 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 62 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7346 | -89.151 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346520 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE TECOLUCA | 34,680 US$ | 34,680 US$ | 34,680 US$ | 120 | 100 | 100 | 882 | JOSÉ DIMAS VILLALTA MEJÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.5338 | -88.7834 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | TECOLUCA | TECOLUCA |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346530 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN | 2,940 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 304 | CARLOS ALBERTO GAMEZ ESTRADA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4331 | -88.6004 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346540 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE TONACATEPEQUE | 1,764 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 54 | ROBERTO EDGARDO HERRERA DIAZ CANJURA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.7814 | -89.1182 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | TONACATEPEQUE | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346550 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE BERLIN | 6,468 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 672 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5004 | -88.5331 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346560 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE CALUCO | 21,488 US$ | 21,488 US$ | 21,488 US$ | 120 | 100 | 100 | 402 | NELSON OSWALDO SIBRIÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7233 | -89.6628 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346570 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER | 6,115 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 332 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4165 | -88.5663 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346580 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE CUISNAHUAT | 24,294 US$ | 24,294 US$ | 24,294 US$ | 120 | 100 | 100 | 530 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6366 | -89.603 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SONSONATE | CUISNAHUAT | CUISNAHUAT |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346590 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE JUJUTLA | 29,165 US$ | 29,165 US$ | 29,165 US$ | 60 | 100 | 100 | 1094 | VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7865 | -89.8572 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | JUJUTLA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Terminado
346600 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE ALEGRIA | 11,054 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 598 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5007 | -88.4835 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | ALEGRIA | ALEGRIA |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346610 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 16,102 US$ | 16,102 US$ | 16,102 US$ | 120 | 100 | 100 | 274 | GERARDO CUELLAR SIGÜENZA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7157 | -89.7984 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SONSONATE | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346620 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA | 5,410 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 424 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6002 | -88.4503 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | NUEVA GRANADA |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346630 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATAN | 20,170 US$ | 20,170 US$ | 20,170 US$ | 120 | 100 | 100 | 496 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6101 | -89.585 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN |  | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346640 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MASAHUAT | 17,618 US$ | 17,618 US$ | 17,618 US$ | 120 | 100 | 100 | 1 | ALBA YESENIA EGUIZÁBAL GUTIÉRREZ | PDC | PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7865 | -89.7669 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SANTA CATARINA MASAHUAT | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 | 2018-10-29 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | Terminado
346650 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS ADULTAS MAYORES 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO | 8,938 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 374 | CARLOS ALBERTO SORIANO RUIZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MIGUEL ANGEL BAIRES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.7007 | -88.5666 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11843/18 | 10074 | 2018-07-31 | SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SAN ILDEFONSO |  | En Formulación | FORMULADO | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346660 | SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS 2018 EN EL MUNICIPIO DE TECAPÁN | 7,056 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 60 | 0 | 0 | 454 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4509 | -88.4832 | CENTRALIZADO | GESTION TERRITORIAL | 118-SEGUIMIENTO Y APOYO FAMILIAR | CAD-11840/18 | 10074 | 2018-07-31 | USULUTAN | TECAPAN | TECAPAN |  | En Formulación | FORMULADO | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 |  |  |  | En Formulación
346670 | ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL PLAYA EN COMUNIDAD OCTAVIO ORTIZ | 18,927 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 30 | 0 | 0 | 650 | LOIDA EUNICE LOZA DE PÉREZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | JOSE LUIS FIGUEROA ALBANES | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.3165 | -88.5838 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11845/18 | 10066 | 2018-07-23 | USULUTAN | JIQUILISCO | JIQUILISCO |  | En Formulación | FORMULADO | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346680 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES, CAUTA ARRIBA, SAN ANDRES, CAUTA ABAJO, PLATANARES Y EL ROSARIO | 226,109 US$ | 226,064 US$ | 203,411 US$ | 120 | 100 | 100 | 2560 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7501 | -89.842 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11845/18 | 10066 | 2018-07-23 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | VARIOS |  | Terminado | RECIBIDO | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-12-12 | 2019-06-10 | 2019-04-11 | Terminado
346690 | INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN | 341,376 US$ | 171,026 US$ | 153,348 US$ | 120 | 100 | 100 | 1100 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7501 | -89.8429 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11845/18 | 10066 | 2018-07-23 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | VARIOS |  | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2019-03-11 | 2019-08-19 | 2019-07-09 | Terminado
346700 | ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO CUTUMAYO ARRIBA Y COLONIA SAN FRANCISCO | 17,926 US$ | 17,926 US$ | 16,101 US$ | 45 | 100 | 100 | 85 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6664 | -88.7834 | CENTRALIZADO | ELECTRIFICACION | 33-ELECTRIFICACION | CAD-11847/18 | 10070 | 2018-07-27 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | APASTEPEQUE | CUTUMAYO ARRIBA | Terminado | RECIBIDO | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-12-17 | 2019-05-16 | 2019-01-31 | Terminado
346710 | FORMULACION DEL PROYECTO DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTON VARILLA NEGRA | 58,500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 2 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7667 | -88.0167 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11851/18 | 10090 | 2018-08-16 | MORAZAN | CORINTO | VARRILLA NEGRA | VARILLA NEGRA | En Formulación | FORMULADO | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 |  |  |  | En Formulación
346711 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN VARILLA NEGRA | 65,000 US$ | 65,000 US$ | 19,500 US$ | 150 | 30 | 50 | 2 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8106 | -87.9716 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-12508/19 | 10314 | 2019-03-28 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.O | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | 2019-07-22 |  | 2019-12-19 | En Ejecución
346720 | SANEAMIENTO EN CASERIO LA PITA, CANTON SOLEDAD TERRERO | 18,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 90 | 0 | 0 | 110 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.9005 | -88.3338 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 22-LETRINA ABONERA | CAD-11853/18 | 10097 | 2018-08-23 | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | LA PITA | En Formulación | EVALUADO | 19.9 | PROGRAMA RED SOLIDARIA FASE I-JUNTA DE ANDALUCIA |  |  |  | En Formulación
346721 | SANEAMIENTO EN CASERIO LA PITA, CANTON SOLEDAD TERRERO | 30,229 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 90 | 0 | 0 | 110 | JOSE ARMANDO HERNÁNDEZ CHICAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | ARISTIDES SORTO GOMEZ | ARISTIDES SORTO GOMEZ | 13.9007 | -88.3338 | CENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 22-LETRINA ABONERA | CAD-12521/19 | 10321 | 2019-04-04 | SAN MIGUEL | CAROLINA | SOLEDAD TERRENO | LA PITA | En Formulación | EVALUADO | 85.O | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 |  |  |  | En Formulación
346730 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO CHAPARRASTIQUE | 103,053 US$ | 102,223 US$ | 102,223 US$ | 90 | 100 | 100 | 300 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | DEBORA ELENA VILLEDA DE CRUZ | 13.4839 | -88.1839 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11856/18 | 10104 | 2018-08-30 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-11-26 | 2019-02-24 | 2019-02-24 | Terminado
346740 | REMODELACIÓN DEL ESTADIO JOSÉ GREGORIO MARTÍNEZ DE CHALATENANGO. | 274,764 US$ | 258,071 US$ | 236,898 US$ | 111 | 100 | 100 | 30000 | JOSÉ RIGOBERTO MEJÍA MENJÍVAR | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | LUIS ENRIQUE URBINA PINEDA | 14.0334 | -88.9333 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11856/18 | 10104 | 2018-08-30 | CHALATENANGO | CHALATENANGO | CHALATENANGO | VARIOS | Terminado | RECIBIDO | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-12-19 | 2019-08-14 | 2019-04-09 | Terminado
346750 | RUTA 1, LEMPITAS SANTA ANA, 10 CENTROS ESCOLARES | 33,760 US$ | 32,672 US$ | 32,672 US$ | 90 | 100 | 100 | 3000 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DANIEL PANIAGUA TORRES | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9949 | -89.5599 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 1-REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | CAD-11858/18 | 10104 | 2018-08-30 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | Terminado | ENVIADO A FINANZAS | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2018-12-20 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | Terminado
346760 | SUSTITUCIÓN DE GRAMA SINTÉTICA EN ESTADIO LAS DELICIAS | 464,500 US$ | 458,498 US$ | 458,498 US$ | 90 | 100 | 100 | 40000 | JOSE ROBERTO DÁUBUISSON MUGUÍA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CELINA MORAN CALDERON | CELINA MORAN CALDERON | 13.6763 | -89.2793 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11856/18 | 10104 | 2018-08-30 | LA LIBERTAD | SANTA TECLA | SANTA TECLA | VARIOS | Terminado | EN PROCESO DE LIQUIDACION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2019-03-11 | 2019-07-26 | 2019-06-09 | Terminado
346770 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE A CANTÓN VARILLA NEGRA | 6,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 350 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8102 | -87.9713 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-11857/18 | 10104 | 2018-08-30 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | En Formulación | EVALUADO | 91.5 | FONDOS FANTEL |  |  |  | En Formulación
346780 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAS EN CANCHA DE FOOT BALL, CANTÓN VARILLA NEGRA | 8,000 US$ | 7,999 US$ | 5,999 US$ | 90 | 75 | 100 | 350 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR CENTENO | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8107 | -87.9716 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-11857/18 | 10104 | 2018-08-30 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2019-01-07 |  | 2019-04-07 | En Ejecución
346790 | INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN ANTONIO, PRIMERA ETAPA. | 475,695 US$ | 475,682 US$ | 475,682 US$ | 180 | 100 | 0 | 231 | ANA JANET GONZÁLEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7004 | -89.4675 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11863/18 | 10111 | 2018-09-06 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO |  | Terminado | TERMINADO | 12.G | UNE/PAPSES-INFRAESTRUCTURA-2018 | 2018-11-26 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | Terminado
346800 | OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA DON RÚA | 117,657 US$ | 107,170 US$ | 78,843 US$ | 120 | 100 | 100 | 2379 | ERNESTO LUIS MUYSHONDT GARCÍA PRIETO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | 13.7008 | -89.2163 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11864/18 | 10111 | 2018-09-06 | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | SAN SALVADOR |  | Terminado | RECIBIDO | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2019-01-02 | 2019-05-31 | 2019-05-02 | Terminado
346810 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL ONCE COLONIA SANTA ELENA, LLANO EL ESPINO | 349,409 US$ | 349,409 US$ | 115,305 US$ | 90 | 25 | 0 | 21519 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.9217 | -89.8458 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11866/18 | 10111 | 2018-09-06 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2019-07-15 |  | 2019-10-13 | En Ejecución
346811 | FONDO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO 346810 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL ONCE COLONIA SANTA ELENA, LLANO EL ESPINO | 500 US$ | 0 US$ | 500 US$ | 90 | 0 | 0 | 21519 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | DANIEL PANIAGUA TORRES | DANIEL PANIAGUA TORRES | 13.9211 | -89.8457 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-12392/19 | 10258 | 2019-01-31 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 |  |  |  | En Contratación
346820 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA, CHANCUYO CENTRO, CASERÍO LOS PADILLA | 25,000 US$ | 25,000 US$ | 12,500 US$ | 120 | 70 | 100 | 10900 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | 13.9333 | -89.8667 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-11868/18 | 10118 | 2018-09-13 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | CHANCUYO | LOS PADILLA | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2019-03-04 |  | 2019-07-02 | En Ejecución
346830 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN CANTON LAS ISLETAS | 12,500 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 10900 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.4042 | -89.0108 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-11868/18 | 10118 | 2018-09-13 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | LAS ISLETAS | LAS ISLETAS | En Formulación | EVALUADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 |  |  |  | En Formulación
346840 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO AÑO 2018 | 3,900 US$ | 3,900 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 26 | JOSÉ JULIO FRANCO GUEVARA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.851 | -88.2334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | MORAZAN | SAN ISIDRO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
346850 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO AÑO 2018 | 10,000 US$ | 10,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 67 | FRANCISCO JOSÉ GARCÍA GUEVARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8503 | -88.2831 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
346860 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE GUALOCOCTI AÑO 2018 | 6,400 US$ | 6,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 65 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8166 | -88.2161 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | MORAZAN | GUALOCOCTI | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
346870 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CUISNAHUAT AÑO 2018 | 25,600 US$ | 25,600 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 171 | GUSTAVO ERNESTO SIERRA PÉREZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6362 | -89.6032 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | SONSONATE | CUISNAHUAT | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
346880 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE GUAYMANGO AÑO 2018 | 53,650 US$ | 53,650 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 358 | DOMINGO MENDOZA CASTANEDA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7506 | -89.8423 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | AHUACHAPAN | GUAYMANGO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
346890 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON AÑO 2018 | 16,300 US$ | 16,300 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 109 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.8332 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | MORAZAN | SAN SIMON | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
346900 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TOROLA AÑO 2018 | 9,350 US$ | 9,350 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 62 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9163 | -88.2333 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | MORAZAN | TOROLA | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
346910 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE LISLIQUE AÑO 2018 | 30,550 US$ | 30,550 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 204 | MARGARITO PÉREZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.802 | -87.8996 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | LA UNION | LISLIQUE | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
346920 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CACAOPERA AÑO 2018 | 23,850 US$ | 23,850 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 159 | JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.7665 | -88.083 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | MORAZAN | CACAOPERA | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
346930 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CANCASQUE AÑO 2018 | 2,300 US$ | 2,300 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 15 | VELIS ISMAEL PEÑA ALAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 13.9832 | -88.8501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | CHALATENANGO | CANCASQUE | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
346940 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTE SAN JUAN AÑO 2018 | 17,850 US$ | 17,850 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 119 | MARIO EDUARDO ABREGO CRUZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7669 | -88.9506 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
346950 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO AÑO 2018 | 4,300 US$ | 4,300 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 29 | CARLOS JOSUÉ ÁLVAREZ RIVERA | FMLN-GANA | COALICIÓN FMLN-GANA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | PARIS AGUIRRE CASTRO | 14.3001 | -89.0332 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | CHALATENANGO | SAN FERNANDO | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
346960 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CANTÓN SAN ANTONIO, SEGUNDA ETAPA | 246,208 US$ | 246,195 US$ | 246,195 US$ | 90 | 100 | 0 | 443 | ANA JANET GONZÁLEZ SERMEÑO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | 13.7007 | -89.4674 | DESCENTRALIZADO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 30-AGUA POTABLE | CAD-11867/18 | 10118 | 2018-09-13 | LA LIBERTAD | TEPECOYO | TEPECOYO |  | Terminado | TERMINADO | 85.E | FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2018 | 2018-12-17 | 2019-04-16 | 2019-03-17 | Terminado
346970 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE GUATAJIAGUA AÑO 2018 | 22,700 US$ | 22,700 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 151 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6664 | -88.2 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
346980 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE YAMABAL AÑO 2018 | 8,400 US$ | 8,400 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 56 | FRANCISCO ANDRES ADONAY GOMEZ HERNÁNDEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.6667 | -88.1662 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | MORAZAN | YAMABAL | YAMABAL | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
346990 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO AÑO 2018 | 1,900 US$ | 1,900 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 13 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9667 | -88.2005 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | MORAZAN | SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347000 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE JUCUARAN AÑO 2018 | 58,750 US$ | 58,750 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 392 | JOSE BOANERGE CARRANZA COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.2533 | -88.2478 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | USULUTAN | JUCUARAN | JUCUARAN | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347010 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA AÑO 2018 | 18,150 US$ | 18,150 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 121 | ADRIÁN CASTELLANOS PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.884 | -88.9009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | CABAÑAS | JUTIAPA | JUTIAPA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347020 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE JICALAPA AÑO 2018 | 6,000 US$ | 6,000 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 40 | JOSÉ SALVADOR MENJÍVAR MIRANDA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.5522 | -89.5061 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | LA LIBERTAD | JICALAPA | JICALAPA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347030 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JAVIER AÑO 2018 | 11,850 US$ | 11,850 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 79 | ENAN GUALBERTO MEJIA CLAROS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.4166 | -88.5666 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SAN FRANCISCO JAVIER | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347040 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ROSARIO AÑO 2018 | 12,050 US$ | 12,050 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 80 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7668 | -88.9166 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | EL ROSARIO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347050 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE JOATECA AÑO 2018 | 6,500 US$ | 6,500 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 43 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9005 | -88.0502 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347060 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE NUEVO EDEN DE SAN JUAN AÑO 2018 | 7,050 US$ | 7,050 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 47 | ISABEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | 13.8165 | -88.4832 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347070 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AÑO 2018 | 9,550 US$ | 9,550 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 64 | PEDRO ANTONIO VÁSQUEZ PÉREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7003 | -88.9001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347080 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUXTLA AÑO 2018 | 17,650 US$ | 17,650 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 118 | JOSÉ MARVIN ZALDAÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7723 | -89.8048 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SAN PEDRO PUXTLA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347090 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CRUZ AÑO 2018 | 9,850 US$ | 9,850 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 66 | LUCIO EDWIN AYALA FLORES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA LOURDES GUADALUPE CAMPOS CHAVEZ | 14.0161 | -88.7834 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | CHALATENANGO | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | SAN ANTONIO DE LA CRUZ | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347100 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CALUCO AÑO 2018 | 15,100 US$ | 15,100 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 101 | NELSON OSWALDO SIBRIÁN | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7232 | -89.6626 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | SONSONATE | CALUCO | CALUCO | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347110 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TACUBA AÑO 2018 | 44,300 US$ | 44,300 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 295 | LUIS CARLOS MILLA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9012 | -89.9294 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | AHUACHAPAN | TACUBA | TACUBA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347120 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL ISHUATAN AÑO 2018 | 15,450 US$ | 15,450 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 103 | FLOR DE MARÍA NAJARRO PEÑA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.6102 | -89.586 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SANTA ISABEL ISHUATAN | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347130 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TEOTEPEQUE AÑO 2018 | 18,050 US$ | 18,050 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 120 | ALFONSO AREVALO GUILLEN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.585 | -89.5184 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | VARIOS | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347140 | PENSIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA AÑO 2018 | 12,200 US$ | 12,200 US$ | 0 US$ | 0 | 0 | 0 | 81 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MELISSA INES ALVARENGA VELASQUEZ | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7007 | -88.7335 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 117-TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS | CAD-11872/18 | 10118 | 2018-09-13 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | SANTA CLARA | VARIOS | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.G | FONDO GENERAL-PENSION BASICA UNIVERSAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347150 | REMODELACIÓN DE LA CANCHA TACÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | 221,548 US$ | 221,548 US$ | 146,222 US$ | 330 | 53 | 0 | 18856 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6337 | -88.8003 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11887/18 | 10132 | 2018-09-27 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.7 | KFW-CONVIVIR-2016 | 2018-11-19 |  | 2019-10-15 | En Ejecución
347151 | FONDO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO 347150 REMODELACIÓN DE LA CANCHA TACÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | 500 US$ | 0 US$ | 500 US$ | 180 | 100 | 0 | 18856 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6336 | -88.8001 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-12392/19 | 10258 | 2019-01-31 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | Terminado | TERMINADO | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2019-04-26 | 2019-09-27 | 2019-10-23 | Terminado
347160 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO IP DE MIGRANTES RETORNADOS 2018 TRANSF. ESPECIE, EL TRANSITO | 24,840 US$ | 24,840 US$ | 24,840 US$ | 365 | 0 | 0 | 19903 | ROEL WEMER MARTÍNEZ ROMERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | 13.3503 | -88.3501 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11884/18 | 10189 | 2018-11-23 | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | NO APLICA | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 98.E | RREE-INSERCIÓN PRODUCTIVA DE MIGRANTES - 2018 |  |  |  | En Contratación
347161 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO IP MIGRANTES RETORNADOS 2018 ASIST. TECNICA, EL TRANSITO | 29,800 US$ | 29,800 US$ | 29,800 US$ | 365 | 0 | 0 | 19903 | ROEL WEMER MARTÍNEZ ROMERO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | 13.3504 | -88.3503 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11885/18 | 10189 | 2018-11-23 | SAN MIGUEL | EL TRANSITO | EL TRANSITO | NO APLICA | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 98.E | RREE-INSERCIÓN PRODUCTIVA DE MIGRANTES - 2018 |  |  |  | En Contratación
347170 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO IP MIGRANTES RETORNADOS 2018 TRANSF. ESPECIE, CHIRILAGUA | 20,740 US$ | 20,740 US$ | 0 US$ | 365 | 0 | 0 | 20787 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.2204 | -88.1385 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11884/18 | 10189 | 2018-11-23 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | NO APLICA | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 98.E | RREE-INSERCIÓN PRODUCTIVA DE MIGRANTES - 2018 |  |  |  | En Contratación
347171 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO IP MIGRANTES RETORNADOS 2018 ASIST. TECNICA, CHIRILAGUA | 50,300 US$ | 50,300 US$ | 50,300 US$ | 365 | 0 | 0 | 20787 | MANUEL ANTONIO VÁSQUEZ BLANCO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.2209 | -88.1384 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11885/18 | 10189 | 2018-11-23 | SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | CHIRILAGUA | NO APLICA | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 98.E | RREE-INSERCIÓN PRODUCTIVA DE MIGRANTES - 2018 |  |  |  | En Contratación
347180 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO IP MIGRANTES RETORNADOS 2018 TRANSF. ESPECIE, SAN FRANCISCO GOTERA | 21,240 US$ | 21,240 US$ | 0 US$ | 365 | 0 | 0 | 24962 | NAHÍN FERRUFINO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.7002 | -88.1006 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11884/18 | 10189 | 2018-11-23 | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA | NO APLICA | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 98.E | RREE-INSERCIÓN PRODUCTIVA DE MIGRANTES - 2018 |  |  |  | En Contratación
347181 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO IP MIGRANTES RETORNADOS 2018 ASIST. TECNICA, SAN FRANCISCO GOTERA | 47,800 US$ | 47,800 US$ | 47,800 US$ | 365 | 0 | 0 | 24962 | NAHÍN FERRUFINO | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | MARTHA ALICIA HERNANDEZ DE VILLATORO | 13.7004 | -88.1009 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11885/18 | 10189 | 2018-11-23 | MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SAN FRANCISCO GOTERA | NO APLICA | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 98.E | RREE-INSERCIÓN PRODUCTIVA DE MIGRANTES - 2018 |  |  |  | En Contratación
347190 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO IP MIGRANTES RETORNADOS 2018 TRANSF. ESPECIE, CORINTO | 24,840 US$ | 24,840 US$ | 24,840 US$ | 365 | 0 | 0 | 17263 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8101 | -87.9711 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11884/18 | 10189 | 2018-11-23 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | NO APLICA | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 98.E | RREE-INSERCIÓN PRODUCTIVA DE MIGRANTES - 2018 |  |  |  | En Contratación
347191 | PROGRAMA EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO IP MIGRANTES RETORNADOS 2018 ASIST. TECNICA, CORINTO | 29,800 US$ | 29,800 US$ | 29,800 US$ | 365 | 0 | 0 | 17263 | GILBERTO ANTONIO SORTO CASTRO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | ANA MARIBEL AMAYA GAMEZ | CARLOS ERNESTO MAGAÑA REYES | 13.8105 | -87.9712 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11885/18 | 10189 | 2018-11-23 | MORAZAN | CORINTO | CORINTO | NO APLICA | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 98.E | RREE-INSERCIÓN PRODUCTIVA DE MIGRANTES - 2018 |  |  |  | En Contratación
347200 | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, CANCHA DE B.K.B. Y FUTBOL EN PREDIO DEL DISTRITO | 534,626 US$ | 533,763 US$ | 86,990 US$ | 180 | 47 | 56 | 950 | HEICY MARISELA FLORES DE SÁNCHEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | ANA BETY SALAMANCA DIAZ | 13.7363 | -89.1812 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11876/18 | 10125 | 2018-09-20 | SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | CUSCATANCINGO | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2019-06-18 |  | 2019-12-15 | En Ejecución
347210 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE GUALOCOCTI, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 92,892 US$ | 92,892 US$ | 92,892 US$ | 1095 | 0 | 0 | 189 | CARLOS ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.8164 | -88.2166 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | MORAZAN | GUALOCOCTI | GUALOCOCTI | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347220 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE TOROLA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 111,000 US$ | 111,000 US$ | 111,000 US$ | 1095 | 0 | 0 | 188 | GLORIA ARGENTINA BARAHONA DE GARCÍA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9168 | -88.2331 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | MORAZAN | TOROLA | VARIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347230 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE CHILANGA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 102,900 US$ | 102,900 US$ | 102,900 US$ | 1095 | 0 | 0 | 180 | PEDRO DE JESÚS VÁSQUEZ MARTÍNEZ | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | VICTORINA GUEVARA ORTEZ | 13.7162 | -88.1166 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | MORAZAN | CHILANGA | VARIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347240 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SESORI, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 102,000 US$ | 102,000 US$ | 102,000 US$ | 1095 | 0 | 0 | 206 | RENÉ ALEXANDER PORTILLO | PDC/PCN | COALICIÓN PDC/PCN | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.7166 | -88.3666 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | SAN MIGUEL | SESORI | VARIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347250 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE BERLÍN, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 102,000 US$ | 102,000 US$ | 102,000 US$ | 1095 | 0 | 0 | 167 | JESÚS ANTONIO CORTEZ MARROQUÍN | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5006 | -88.5337 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | USULUTAN | BERLIN | BERLIN |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347260 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE ALEGRÍA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 77,427 US$ | 77,427 US$ | 77,427 US$ | 1095 | 0 | 0 | 152 | RENÉ SAÚL SÁNCHEZ FUNES | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.5003 | -88.4838 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | USULUTAN | ALEGRIA | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347270 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE APASTEPEQUE, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 120,000 US$ | 120,000 US$ | 120,000 US$ | 1095 | 0 | 0 | 417 | GALILEO HERNÁNDEZ ALVARADO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6665 | -88.7831 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | SAN VICENTE | APASTEPEQUE | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347280 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 69,000 US$ | 69,000 US$ | 69,000 US$ | 1095 | 0 | 0 | 99 | ODILIO DE JESÚS PORTILLO RAMIREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.7666 | -88.9168 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | CUSCATLAN | EL ROSARIO | VARIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347290 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE TEJUTEPEQUE, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 76,500 US$ | 76,500 US$ | 76,500 US$ | 1095 | 0 | 0 | 186 | LUIS SANTIAGO RAFUL ESPINOZA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.851 | -88.9006 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | VARIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347300 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE DOLORES, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 75,000 US$ | 75,000 US$ | 75,000 US$ | 1095 | 0 | 0 | 90 | OSCAR OSMÍN RUIZ PADILLA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | GUILLERMO RIVERA CONTRERAS | 13.7837 | -88.5668 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | CABAÑAS | DOLORES | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347310 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 1095 | 0 | 0 | 128 | ELMER EFRAÍN RAMOS CANIZÁLEZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9661 | -88.2001 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | MORAZAN | SAN FERNANDO | VARIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347320 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CLARA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 87,000 US$ | 87,000 US$ | 87,000 US$ | 1095 | 0 | 0 | 200 | ELBA NOEMY LÓPEZ DE GUILLÉN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.7001 | -88.7331 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | SAN VICENTE | SANTA CLARA | VARIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347330 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE MERCEDES UMAÑA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 99,000 US$ | 99,000 US$ | 99,000 US$ | 0 | 0 | 0 | 269 | JUAN JOSÉ ROMERO COREAS | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.5665 | -88.501 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | USULUTAN | MERCEDES UMA¥A | MERCEDES UMAÑA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2019-06-01 | En Ejecución
347340 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE JOATECA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 120,000 US$ | 120,000 US$ | 120,000 US$ | 1095 | 0 | 0 | 133 | JOSÉ JUAN ARGUETA PEREIRA | GANA | GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | ROMULO ARMANDO ORELLANA SEGOVIA | 13.9002 | -88.0506 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | MORAZAN | JOATECA | JOATECA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347350 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE GUATAJIAGUA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 111,000 US$ | 111,000 US$ | 111,000 US$ | 1095 | 0 | 0 | 196 | LUCIO VELIS CANALES | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | JOSE CARMELO PAIZ JURADO | 13.6668 | -88.2005 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | MORAZAN | GUATAJIAGUA | GUATAJIAGUA | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347360 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN CATARINA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 90,000 US$ | 90,000 US$ | 90,000 US$ | 1095 | 0 | 0 | 289 | LILIAN ANTONIA PORTILLO DE CARRILLO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6835 | -88.7837 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SAN ESTEBAN CATARINA |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347370 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE TECAPÁN, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 111,000 US$ | 111,000 US$ | 111,000 US$ | 1095 | 0 | 0 | 283 | JAIME ELMER TEOS GALLARDO | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | CARLA ISIDALIA MOREIRA DE ALVARADO | 13.4508 | -88.4831 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | USULUTAN | TECAPAN | VARIOS | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347380 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA GRANADA, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 111,000 US$ | 111,000 US$ | 111,000 US$ | 1095 | 0 | 0 | 268 | JOAQUIN AQUILINO RENDÓN RIVERA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | LAURA MARIA CERRITOS VALLE | MIGUEL ANGEL BAIRES | 13.6005 | -88.4505 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | USULUTAN | NUEVA GRANADA | VARIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347390 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN SIMÓN, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA. | 108,000 US$ | 108,000 US$ | 0 US$ | 1095 | 0 | 0 | 536 | NOÉ MOISÉS ARGUETA RAMÍREZ | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | 13.8333 | -88.2333 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | MORAZAN | SAN SIMON | VARIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347400 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 67,500 US$ | 67,500 US$ | 67,500 US$ | 1095 | 0 | 0 | 94 | VALENTÍN DE JESÚS CLAROS DÍAZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | DENNY ALIRIO GONZALEZ FLORES | 13.8669 | -88.2164 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | MORAZAN | EL ROSARIO | VARIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347410 | TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ ANALQUITO, PARA FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE DE MEJORAMIENTO DE VIDA | 33,001 US$ | 33,001 US$ | 33,001 US$ | 1095 | 0 | 0 | 110 | CRISTÓBAL MAURICIO HERNÁNDEZ GARCÍA | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | CECILIA PATRICIA GUADALUPE VILLALTA MOLINA | GUADALUPE DEL ROSARIO MERINO DE SIGUENZA | 13.6502 | -88.9504 | DESCENTRALIZADO | ASISTENCIA TECNICA | 112-GESTION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL | CAD-12080/18 | 10203 | 2018-12-07 | CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | VARIOS |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.F | FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2018 | 2019-06-01 |  | 2022-05-31 | En Ejecución
347420 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN LOTIFICACIÓN MIRAFLORES | 12,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 8343 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.496 | -89.0389 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-11888/18 | 10139 | 2018-10-04 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL CARMEN | MIRAFLORES | En Formulación | EVALUADO | 23.7 | KFW-CONVIVIR-2016 |  |  |  | En Formulación
347430 | FORMULACIÓN DEL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN CANTÓN EL ACHIOTAL | 10,000 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 45 | 0 | 0 | 4556 | NELSON OMAR CUBÍAS COREAS | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | NELSON IVAN MIRANDA VASQUEZ | CANDIDA MARGARITA MARAVILLA ARIAS | 13.4068 | -89.0307 | CENTRALIZADO | ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD | 114-ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD | CAD-11888/18 | 10139 | 2018-10-04 | LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | EL ACHIOTAL | VARIOS | En Formulación | EVALUADO | 23.7 | KFW-CONVIVIR-2016 |  |  |  | En Formulación
347440 | ILUMINACIÓN DEL ESTADIO JUAN FRANCISCO BARRAZA DE SAN MIGUEL | 499,996 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 75 | 0 | 0 | 218410 | MIGUEL ÁNGEL PEREIRA AYALA | FMLN | FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL | JUAN CARLOS FUNES | JUAN CARLOS FUNES | 13.4831 | -88.1835 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11897/18 | 10139 | 2018-10-04 | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | VARIOS | En Formulación | FORMULADO | 91.5 | FONDOS FANTEL |  |  |  | En Formulación
347450 | REMODELACION DEL ESTADIO JIBOA DE SAN VICENTE | 347,850 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 | 0 | 0 | 53263 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6332 | -88.801 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11897/18 | 10139 | 2018-10-04 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE | VARIOS | En Contratación | ENVIADO A CONTROL | 91.5 | FONDOS FANTEL |  |  |  | En Contratación
347460 | RUTA 2, LEMPITAS SANTA ANA, 11 CENTROS ESCOLARES | 37,513 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 | 0 | 0 | 1339 | CARMEN ELENA CALDERÓN SOL DE ESCALÓN | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | ROBERTO ANTONIO MORALES RAMIREZ | 13.9948 | -89.5591 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 21-REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-11898/18 | 10139 | 2018-10-04 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | En Formulación | EVALUADO | 91.5 | FONDOS FANTEL |  |  |  | En Formulación
347480 | RUTA 3- LEMPITAS SONSONATE - 12 CENTROS ESCOLARES | 41,841 US$ | 41,841 US$ | 30,359 US$ | 90 | 73 | 100 | 12 | JOSÉ ROBERTO AQUINO RUÍZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | KARLA PATRICIA AREVALO DE PADILLA | MARIA LARISA DE LOS ANGELES REYES ZAMORA | 13.7187 | -89.7242 | CENTRALIZADO | EDUCACIÓN | 21-REPARACION EN EDUCACION MEDIA | CAD-11898/18 | 10139 | 2018-10-04 | SONSONATE | SONSONATE | SONSONATE | VARIOS | En Ejecución | EN EJECUCION | 91.5 | FONDOS FANTEL | 2019-01-28 |  | 2019-04-28 | En Ejecución
347490 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA SIERRA MORENA | 741,513 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 180 | 0 | 0 | 8951 | JUAN PABLO ÁLVAREZ | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | ANA MORTILA CHAVEZ DE ALFARO | 13.735 | -89.1519 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11891/18 | 10139 | 2018-10-04 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | En Formulación | EVALUADO | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 |  |  |  | En Formulación
347500 | MEJORAS A LA CANCHA DE BALONCESTO DEL CASCO URBANO DE CIUDAD DELGADO | 307,525 US$ | 306,952 US$ | 0 US$ | 150 | 0 | 0 | 1396 | ELMER ULISES CARDOZA CALDERÓN | FMLN-CD | COALICIÓN FMLN-CD | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | RICARDO ERNESTO ALVARADO MELENDEZ | 13.7249 | -89.1704 | CENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 32-CANCHAS Y COMPLEJOS DEPORTIVOS | CAD-11891/18 | 10139 | 2018-10-04 | SAN SALVADOR | DELGADO | CIUDAD DELGADO |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 08.J | BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | 2019-10-07 |  | 2020-03-05 | En Ejecución
347510 | CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE | 665,000 US$ | 665,000 US$ | 665,000 US$ | 365 | 0 | 0 | 53212 | MEDARDO HERNÁNDEZ LARA | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | MARIA LORENA ALVARADO DE DERAS | IBELSY CAROLINA HASBUN DE LEIVA | 13.6334 | -88.8005 | DESCENTRALIZADO | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 69-OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | CAD-11903/18 | 10146 | 2018-10-11 | SAN VICENTE | SAN VICENTE | SAN VICENTE |  | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 85.L | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAEST. COMUNAL-2018 |  |  |  | En Contratación
347520 | PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE CASERÍO SAN NICOLÁS, PRESA 5 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS | 250,000 US$ | 250,000 US$ | 250,000 US$ | 135 | 63 | 0 | 1500 | JESÚS EDGAR BONILLA NAVARRETE | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | CARLOS RENE LOPEZ ALAS | 13.866 | -88.634 | DESCENTRALIZADO | CAMINOS Y PUENTES | 41-MEJORAMIENTO DE CAMINOS | CAD-11903/18 | 10146 | 2018-10-11 | CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SENSUNTPEQUE |  | En Ejecución | EN EJECUCION | 85.L | FONDO GENERAL-OBRAS DE INFRAEST. COMUNAL-2018 | 2019-08-13 |  | 2019-12-26 | En Ejecución
347530 | PES 2018 CONVIVIR ASISTENCIA TECNICA EN AHUACHAPAN | 49,330 US$ | 49,330 US$ | 49,330 US$ | 365 | 25 | 0 | 115787 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | 13.9212 | -89.8458 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11966/18 | 10161 | 2018-10-26 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | NO APLICA | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2019-05-16 |  | 2020-05-15 | En Ejecución
347531 | PES 2018 CONVIVIR TRANSFERENCIA ESPECIE EN AHUACHAPAN | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 365 | 0 | 0 | 115787 | ABILIO FLORES VASQUEZ | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | 13.9211 | -89.846 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11965/18 | 10161 | 2018-10-26 | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | NO APLICA | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 |  |  |  | En Contratación
347540 | PES 2018 CONVIVIR ASISTENCIA TECNICA EN COJUTEPEQUE | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 365 | 25 | 0 | 54078 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7165 | -88.9334 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11966/18 | 10161 | 2018-10-26 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | NO APLICA | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2019-05-15 |  | 2020-05-14 | En Ejecución
347541 | PES 2018 CONVIVIR TRANSFERENCIA ESPECIE EN COJUTEPEQUE | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 365 | 0 | 0 | 54078 | MERCEDES LILI BELLO DE PERDOMO | CN | PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | ANA LOURDES FLORES DE LOPEZ | 13.7161 | -88.9339 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11965/18 | 10161 | 2018-10-26 | CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | COJUTEPEQUE | NO APLICA | En Contratación | APROBADO POR CONSEJO DE ADMINISTRACION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 |  |  |  | En Contratación
347550 | PES 2018 CONVIVIR ASISTENCIA TECNICA EN COLON | 31,330 US$ | 31,330 US$ | 0 US$ | 365 | 10 | 0 | 115107 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7263 | -89.3685 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11966/18 | 10161 | 2018-10-26 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | NO APLICA | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2019-04-01 |  | 2020-03-31 | En Ejecución
347551 | PES 2018 CONVIVIR TRANSFERENCIA ESPECIE EN COLON | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 33,000 US$ | 365 | 5 | 0 | 115107 | GUILLERMO GUEVARA HUEZO | ARENA | ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA | RICARDO ADALBERTO BARRERA CAMPOS | JIMMY AMILCAR BLANCO RODRIGUEZ | 13.7266 | -89.3681 | DESCENTRALIZADO | TRANSFERENCIAS | 120-TRANSFERENCIAS DE APOYO | CAD-11965/18 | 10161 | 2018-10-26 | LA LIBERTAD | COLON | COLON | NO APLICA | En Ejecución | EN EJECUCION | 23.8 | KFW-CONVIVIR DONACION-2017 | 2019-04-01 |  | 2020-03-31 | En Ejecución