## Reporte Proyectos Infraestructu
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 18 de noviembre de 2019
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 16 de octubre de 2019 al 15 de noviembre de 2019
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
349750 (PROYECTO MODALIDAD CENTRALIZADA) | ELÉCTRIFICACIÓN EN CASERÍO TIHUICHA, CANTÓN TIHUICHA | El proyecto consiste en construir una red de electrificación en una longitud total de 10.053 metros para beneficio de 126 familias. Se construirán 3,298 metros de línea primaria, 3,450 metros de línea primaria con secundaria, y 3,305 metros de línea secundaria. Se instalarán 122 postes metálicos, 49 postes de 26 pies y 73 postes de 35 pies, 13 transformadores de 10 kva 120/240 volt para 13.2 /7.6 kv y 13 redes de polarización | 181687.07 | AHUACHAPAN | JUJUTLA | TIHUICHA |  | ELECTRIFICACION | 632 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DE CENTROAMERIA S.A. DE C.V. (CORONADO ANTONIO QUINTANILLA RUIZ) | INGELMAT S.A. DE C.V. | JOSE VICENTE GOCHEZ CASTILLO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-21
351740 (PROYECTO MODALIDAD CENTRALIZADA) | RUTA 10- LEMPITAS SANTA ANA - 14 CENTROS ESCOLARES | El proyecto consiste en la adecuación de 14 centros escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo; pintura de paredes. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero de 8 espacios para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; protección para supresor transiente de 80KA; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 58173.55 | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 2800 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | CONSTRUCCION, INGENIERIA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN DIRECTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-10-16
351820 (PROYECTO MODALIDAD CENTRALIZADA) | OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE EN RESIDENCIAL LOS ALAMOS | El Proyecto consiste en la construcción de:1. Cancha de futbol (15X28 mts.), con grama de potrero.2. Graderío para cancha de 12 m.3. Construcción de senderos para juegos, equipo de ejercicios y bancas.4. Construcción de glorieta.5. Construcción de dos rampas de acceso al parque.6. Pintura y reparación de juegos existentes. | 39982.4 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | RESIDENCIAL LOS ALAMOS | REMODELACION DE PARQUES | 3446 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | ALVARO ALCIDES GUANDIQUE | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-28
351830 (PROYECTO MODALIDAD CENTRALIZADO) | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA COLONIA BOQUÍN | El proyecto consiste en la construcción de 48.82 metros lineales de cerca malla ciclón y el suministro de equipo para ejercicios, tres caminadoras y tres bicicletas estacionarias. | 14402.14 | SAN SALVADOR | MEJICANOS | MEJICANOS | COLONIA BOQUÍN | REMODELACION DE PARQUES | 33181 | EN EJECUCION | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | MONTAJES ELECTRICOS Y CIVILES, S.A DE C.V. | CECILIA LORENA VASQUEZ ALVARADO | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-29
357610 (PROYECTO MODALIDAD CENTRALIZADA) | RUTA 12- LEMPITAS SANTA ANA - 12 CENTROS ESCOLARES | El proyecto consiste en la adecuación de 12 centros escolares para el alojamiento final de las computadoras se hará en el área de dirección o aula designada por la autoridad de la escuela. En el área civil se estará mejorando las condiciones de los espacios elegidos para el resguardo de las computadoras; incluyen el enrejado del entre cielo; mejoramiento o cambio de puertas; colocación o refuerzo de defensa para ventanas; colocación de ventanas de celosía de vidrio; colocación de cielo falso; cambio de láminas de techo; pintura de paredes. En la parte eléctrica las obras a considerar serán: sustitución de tablero general; cambio de acometida eléctrica; se instalará un alimentador con su protección desde el tablero general, un sub tablero de 8 espacios para protección de 8 tomas dobles en caja NEMA 1; protección para supresor transiente de 80KA; se construirá una nueva red a tierra, de acuerdo a la necesidad específica de cada centro escolar. | 39428.22 | SANTA ANA | SANTA ANA | SANTA ANA | VARIOS | REPARACION EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 3000 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | PINEDA GUILLEN, S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN DIRECTA | RENE MAURICIO CERRITOS ALVARADO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-30
357530 (PROYECTO MODALIDAD DESCENTRALIZADO) | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR EN CASERÍO EL PORTILLO, CANTÓN HACIENDA | Rehabilitación de 4 aulas, cocina y servicios sanitarios; construcción de muro de contención, sistema de drenajes aguas lluvias y conectividad entre módulostarios; construcción de muro de contención, sistema de drenajes aguas lluvias y conectividad entre módulos. | 94567.48 | CHALATENANGO | LAS FLORES | HACIENDA |  | REEMPLAZO EN EDUCACION PARVULARIA Y BASICA | 28 | EN EJECUCION | 198.23 | 0 | 120 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | DAVID ERNESTO AGUILAR GRIJALVA | ASIGNACIÓN DIRECTA | NERY ERNESTO HERRERA MORENO | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-10-28