## MATRIZ CASALCO
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL)
Solicitud de Información 4525-2020 del 9 de enero de 2020
Elaborado por: Departamento de Planificación y Gerencia de Infraestructura
Fecha de elaboración: 10 de febrero de 2020
DETALLE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AÑOS 2019 Y 2020
Inversión ejecutada en 2019 en proyectos de infraestructura: | 7466279.76
PROYECTOS REPORTADOS EN 2019 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO EJECUTADO EN 2019 | MONTO A INVERTIRSE EN 2020 (en caso que continue en 2020) | PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA | FECHA DE FINALIZACION (en caso que continue en 2020) | PROYECTOS NUEVOS PARA 2020 | UBICACIÓN | MONTO TOTAL ASIGNADO AL PROYECTO | MONTO A EJECUTARSE EN 2020
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ZAPOTITÁN | LA LIBERTAD, CIUDAD ARCE | 66967.67 | 19648.33 | 66967.67 | 0 | 22/03/2020 | SANEAMIENTO EN CASERIO LA PITA, CANTON SOLEDAD TERRERO | SAN MIGUEL, CAROLINA | 8999.96 | 8505.86
ZONA DE JUEGOS EN CENTRO ESCOLAR CANTÓN LA UNIÓN | SAN SALVADOR, TONACATEPEQUE | 13859.68 | 12161.6 | 1698.08 | 100 | 19/12/2019 | NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE | LA LIBERTAD, QUEZALTEPEQUE | 34987.02 | 34987.02
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL CIPRES | SAN MIGUEL, SAN MIGUEL | 10000 | 4750 | 7500 | 0 | 02/03/2020 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO PUENTE ARCE, CANTÓN EL JOCOTILLO | AHUACHAPAN, SAN FRANCISCO MENENDEZ | 168531.48 | 84265.74
ELECTRIFICACION CASERIO LAS MESAS SECTOR III | MORAZAN, MEANGUERA | 34044.14 | 26747.08 | 7297.06 | 100 | 19/11/2019 | ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE CICC, COLONIA SANTA ELENA, LLANO EL ESPINO. | AHUACHAPAN, AHUACHAPAN | 65992.06 | 44214.69
INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO A CASERÍOS LOS ZELAYA, LOS AMATES, ALTO DEL LLANO, PAPALONES Y EL RODEO (ETAPA II) | SAN MIGUEL, CHAPELTIQUE | 436918.3 | 300000 | 136918.3 | 28.74 | 16/04/2020 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESCOLAR EN CASERÍO EL PORTILLO, CANTÓN HACIENDA | CHALATENANGO, LAS FLORES | 95410.92 | 47705.46
AGUA POTABLE EN CANTON SOLEDAD TERRERO | SAN MIGUEL, CAROLINA | 528375.76 | 63019.33 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 12/02/2019 | OBRAS DE MEJORA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTONES CONCEPCIÓN, SAN ANTONIO BUENA VISTA Y EL ZAPOTE | CABAÑAS, TEJUTEPEQUE | 228460.19 | 228460.19
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR BASICA CANTON SAN SEBASTIAN | SAN MIGUEL, SESORI | 364697.57 | 364697.57 | 0 | 100 | 15/07/2019 | ILUMINACIÓN DE ACCESO Y ÁREAS DEL SANTUARIO GRUTA VIRGEN DE FÁTIMA, CERRO DE LAS PAVAS. | CUSCATLAN, COJUTEPEQUE | 202271.74 | 135522.07
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CASERÍO EL POTRERO, CANTÓN LA JOYA | MORAZAN, MEANGUERA | 122658.37 | 122658.37 | 0 | 100 | 22/11/2019 | CONVERSIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO PRIMARIO DE MONOFÁSICO A TRIFÁSICO A 13.2 KV | MORAZAN, MEANGUERA | 159648.12 | 159648.12
INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CANTÓN METALÍO | SONSONATE, ACAJUTLA | 3468288.64 | 207161.83 | 1999888.22 | 100 | 23/01/2019 | REMODELACIÓN DE PARQUE EN COLONIA SAN FRANCISCO | LA PAZ, EL ROSARIO | 51161.06 | 51161.06
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL MANZANILLO, CANTÓN EL MOLINO | LA UNION, CONCEPCION DE ORIENTE | 155245.74 | 114343.39 | 58252.06 | 100 | 19/12/2019 | CLÍNICA MUNICIPAL Y ÁREA DE ESPARCIMIENTO DEL MUNICIPIO DE NUEVO CUSCATLÁN | LA LIBERTAD, NUEVO CUSCATLAN | 328262.26 | 328262.26
CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA MAURICIO EL TUCO ALFARO | LA PAZ, ZACATECOLUCA | 831237.02 | 578444.29 | 121962.37 | 75 | 10/01/2020 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DEL DESVÍO EL CIPRÉS HACIA CASERÍO EL HAVILLAL, MUNICIPIO DE CONCHAGUA, LA UNIÓN | LA UNION, CONCHAGUA | 115296.45 | 115296.45
INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERIOS EL TULAR, CANTÓN CURARÉN, CASERIO LLANO EL JIOTE, CANTÓN CAÑAFISTULA Y CASERÍOS EL MARILLO, LA JOYA Y LA PALANCA DE CANTÓN CHAPELCORO. | CABAÑAS, DOLORES | 332122.46 | 13501.94 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 14/02/2019 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO LOS LÓPEZ, CANTÓN COQUIAMA | SONSONATE, CUISNAHUAT | 76326.12 | 76326.12
INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DISTINTOS CASERÍOS LOS CANTONES LOS ABELINES, MAIGUERA Y SIRIGUAL | MORAZAN, GUATAJIAGUA | 370927.28 | 39888.91 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 06/02/2019 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TAMARINDO, CANTÓN SAN BENITO. | CHALATENANGO, SAN ANTONIO DE LA CRUZ | 182832.53 | 182832.53
ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE JUCUARÁN | USULUTAN, JUCUARAN | 95086.92 | 3807.95 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 30/01/2019 | AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO EL TABLÓN, CANTÓN GUANASTE | SAN MIGUEL, CIUDAD BARRIOS | 249327.39 | 249327.39
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN Y EL JUNQUILLO | MORAZAN, CACAOPERA | 370682.14 | 35517.92 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 26/02/2019 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CASERÍOS Y CANTONES DEL MUNICIPIO DE TACUBA | AHUACHAPAN, TACUBA | 216058.1 | 216058.1
OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN CASA DE LA CULTURA | SAN SALVADOR, DELGADO | 369273.92 | 204398.16 | 47336.28 | 100 | 22/07/2019 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE TERMINADA DE CALLE COLONIA MONTE MARÍA | LA PAZ, EL ROSARIO | 70485.63 | 70485.63
ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA | MORAZAN, ARAMBALA | 177681.11 | 41934.59 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 25/03/2019 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS DE CUISNAHUAT | SONSONATE, CUISNAHUAT | 141636.06 | 141636.06
REMODELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SUCHITOTO III ETAPA | CUSCATLAN, SUCHITOTO | 496323.9 | 225819.48 | 106414.27 | 100 | 24/03/2019 | MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL Y ÁREA RECREATIVA DE LA COMUNIDAD ALIRIO NAPOLEÓN MACÍAS | SAN VICENTE, TECOLUCA | 76552.8 | 51290.38
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO ESCOLAR SAN CARLOS, CÓDIGO MINED 13020 | SAN MIGUEL, SAN MIGUEL | 244902.23 | 104001.75 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 08/02/2019 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN, SANTA CRUZ ANALQUITO | 118053.03 | 118053.03
REPARACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, DRENAJES Y SISTEMAS DE RIEGO DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITEÑO, MUNICIPIO DE SANTA ANA | SANTA ANA, SANTA ANA | 591383.97 | 359292.11 | 2912.66 | 100 | 07/06/2019 | INTRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE EL PAISNAL | SAN SALVADOR, EL PAISNAL | 171964.52 | 171964.52
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONO POLO DE 30M. PARA ILUMINACIÓN DEL ESTADIO OSCAR ALBERTO QUITEÑO | SANTA ANA, SANTA ANA | 199329.82 | 117554.49 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 07/02/2019 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN CARASQUE | CHALATENANGO, NUEVA TRINIDAD | 140129.05 | 140129.05
FINALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN EN CENTRO ESCOLAR MUNICIPAL COLONIA MAJUCLA. | SAN SALVADOR, CUSCATANCINGO | 115517.74 | 12862.37 | 23208.75 | 100 | 20/01/2019 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR BARRIO CONCEPCIÓN. PRIMERA ETAPA. | USULUTAN, MERCEDES UMA¥A | 327229.31 | 327229.31
INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DOMICILIAR Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CANTÓN LOMA Y MEDIA | SAN SALVADOR, PANCHIMALCO | 683998.27 | 346395.88 | 76990.34 | 3.73 | 19/08/2019 | CONSTRUCCIÓN DE IMPELENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ANALQUITO | CUSCATLAN, SANTA CRUZ ANALQUITO | 286101.82 | 286101.82
PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL ESTADIO JIBOA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | SAN VICENTE, SAN VICENTE | 32340.4 | 32340.4 | 0 | 100 | 21/11/2019 | ELECTRIFICACIÓN EN COMUNIDADES DE NUEVA TRINIDAD | CHALATENANGO, NUEVA TRINIDAD | 99000.19 | 99000.19
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO ALBANIA, CANTÓN OCOTILLO Y CASERÍO OCOTE SECO, CANTÓN GUACHIPILÍN | MORAZAN, CACAOPERA | 347965.13 | 5852.06 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 21/02/2019 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN CENTRO ESCOLAR BARRIO CONCEPCIÓN, SEGUNDA ETAPA | USULUTAN, MERCEDES UMA¥A | 73795.57 | 73795.57
INTRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍO EL MORA, EL TANQUE ,EL PILÓN, EL ESCALÓN Y EL NANCE, CANTÓN EL FARO | LA LIBERTAD, COMASAGUA | 65363.23 | 12361.6 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 22/03/2019 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR LEANDRO MARIA GUARDADO, ARCATAO, CHALATENANGO. | CHALATENANGO, ARCATAO | 266382.59 | 266382.59
OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA SAN ANTONIO | SAN SALVADOR, SOYAPANGO | 290128.38 | 52703.01 | 214666.1 | 100 | 27/04/2019 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN VALLE DE JESÚS, SAN FERNANDO, CHALATENANGO | CHALATENANGO, SAN FERNANDO | 286293.78 | 286293.78
OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA CREDISA | SAN SALVADOR, SOYAPANGO | 554334.25 | 284151.5 | 377022.43 | 100 | 03/02/2020 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASERÍOS LA DANTA , LOS HORCONES, CALAPA, LA CEIBA Y LOS TADEO | AHUACHAPAN, AHUACHAPAN | 155836.53 | 155836.53
INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES, CAUTA ARRIBA, SAN ANDRES, CAUTA ABAJO, PLATANARES Y EL ROSARIO | AHUACHAPAN, GUAYMANGO | 226063.58 | 151041.64 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 10/06/2019 | CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL, EDUCATIVA Y CULTURAL EN COLONIA SANTA TERESA DOS | SAN VICENTE, TECOLUCA | 74629.97 | 50002.08
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CASERIOS DE LOS CANTONES EL ESCALÓN, EL ZARZAL, LA ESPERANZA Y EL CARMEN | AHUACHAPAN, GUAYMANGO | 171026.1 | 170316.99 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 19/08/2019 | MEJORAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR CASERÍO HOJA BLANCA, CANTÓN AZACUALPA | MORAZAN, SAN FERNANDO | 163523.62 | 163523.62
ELECTRIFICACIÓN EN CASERÍO CUTUMAYO ARRIBA Y COLONIA SAN FRANCISCO | SAN VICENTE, APASTEPEQUE | 17926.24 | 12548.37 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 98 | 16/05/2019 | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CANTÓN SAN GERÓNIMO: TERCERA ETAPA | SAN MIGUEL, SAN GERARDO | 335620.61 | 335620.61
SANEAMIENTO EN CASERIO LA PITA, CANTON SOLEDAD TERRERO | SAN MIGUEL, CAROLINA | 30228.81 | 10232.07 | 28566.76 | 0 | 09/03/2020 | INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CINQUERA | CABAÑAS, CINQUERA | 55572.44 | 55572.44
MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO CHAPARRASTIQUE | SAN MIGUEL, SAN MIGUEL | 102223.01 | 62770.6 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 24/02/2019 | ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA | MORAZAN, ARAMBALA | 232174.77 | 232174.77
REMODELACIÓN DEL ESTADIO JOSÉ GREGORIO MARTÍNEZ DE CHALATENANGO. | CHALATENANGO, CHALATENANGO | 264834.04 | 154923.12 | 27935.6 | 100 | 14/08/2019 | REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | SAN VICENTE, TECOLUCA | 280652.21 | 188036.98
RUTA 1, LEMPITAS SANTA ANA, 10 CENTROS ESCOLARES | SANTA ANA, SANTA ANA | 32671.92 | 22642.76 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 20/03/2019 | INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS LA CEIBA Y LA TORTUGA, LOS SANTOS, PIEDRA PARADA, LA CAPILLA, LLANO VERDE, EL ALTILLO DEL CANTON HONDABLE, MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN I ETAPA. | MORAZAN, CORINTO | 353400 | 353400
SUSTITUCIÓN DE GRAMA SINTÉTICA EN ESTADIO LAS DELICIAS | LA LIBERTAD, SANTA TECLA | 458498 | 458498 | 0 | 100 | 26/07/2019
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN CENTRO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA DON RÚA | SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | 107170 | 76014.15 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 31/05/2019
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL ONCE COLONIA SANTA ELENA, LLANO EL ESPINO | AHUACHAPAN, AHUACHAPAN | 349409.46 | 115305.12 | 118799.22 | 100 | 17/11/2019
REMODELACIÓN DE LA CANCHA TACÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE | SAN VICENTE, SAN VICENTE | 290058.22 | 180461.9 | 36485.57 | 70 | 03/02/2020
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, CANCHA DE B.K.B. Y FUTBOL EN PREDIO DEL DISTRITO | SAN SALVADOR, CUSCATANCINGO | 533763.42 | 263567.22 | 381008.57 | 0 | 27/01/2020
REMODELACION DEL ESTADIO JIBOA DE SAN VICENTE | SAN VICENTE, SAN VICENTE | 347644.22 | 14677.26 | 335527.76 | 0 | 17/03/2020
RUTA 3- LEMPITAS SONSONATE - 12 CENTROS ESCOLARES | SONSONATE, SONSONATE | 41840.79 | 33803.66 | 11481.61 | 100 | 28/04/2019
OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA SIERRA MORENA | SAN SALVADOR, SOYAPANGO | 817261.67 | 240138.1 | 812651.2 | 0 | 16/06/2020
MEJORAS A LA CANCHA DE BALONCESTO DEL CASCO URBANO DE CIUDAD DELGADO | SAN SALVADOR, DELGADO | 306952.32 | 138906.47 | 234236.93 | 0 | 05/03/2020
PERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL ESTADIO TOLEDO VALLE DEL MUNICIPIO DE ZACATECOLUCA | LA PAZ, ZACATECOLUCA | 64816.8 | 64816.8 | 0 | 100 | 06/12/2019
RUTA 4- LEMPITAS AHUACHAPÁN - 11 CENTROS ESCOLARES | AHUACHAPAN, AHUACHAPAN | 40683.62 | 34504.59 | 8238.71 | 0 | 05/01/2020
RUTA 6- LEMPITAS SONSONATE - 12 CENTROS ESCOLARES | SONSONATE, SONSONATE | 33586.93 | 10076.08 | 33586.93 | 0 | 03/03/2020
TAPIAL PERÍMETRAL EN CENTRO ESCOLAR CASERÍO SANTA CRUZ EL TUNAL. | LA PAZ, EL ROSARIO | 47874.32 | 2996.44 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 29/10/2019
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN LOTIFICACIÓN SAN JOSÉ EL PEDREGAL | LA PAZ, EL ROSARIO | 58449.14 | 5928.4 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 03/11/2019
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA MAURICIO EL TUCO ALFARO | LA PAZ, ZACATECOLUCA | 75931.26 | 50873.96 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 15/08/2019
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR DR. RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, CANTÓN LAS MARÍAS. | MORAZAN, JOCORO | 205722.49 | 194150.24 | 11572.25 | 20 | 21/03/2020
ELÉCTRIFICACIÓN EN CASERÍO TIHUICHA, CANTÓN TIHUICHA | AHUACHAPAN, JUJUTLA | 181687.07 | 161737 | 19950.07 | 0 | 03/02/2020
CONCRETEADO EN AVENIDA PRINCIPAL Y CALLES UNO Y DOS EN CASERÍO LAS FLORES, CANTÓN SANTA ANITA | USULUTAN, MERCEDES UMA¥A | 269027.46 | 251694.05 | 17333.41 | 100 | 12/12/2019
INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN Y EL JUNQUILLO MUNICIPIO DE CACAOPERA II ETAPA | MORAZAN, CACAOPERA | 569893.93 | 113978.79 | 569893.93 | 0 | 11/07/2020
INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN VARIOS CASERÍOS. DE LOS CANTONES BELÉN, TEPONAHUASTE Y SAN CRISTÓBAL, II ETAPA | SAN MIGUEL, CIUDAD BARRIOS | 526263.74 | 307987.63 | 272845.14 | 0 | 15/02/2020
NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL | SAN MIGUEL, SAN MIGUEL | 41124.65 | 41124.65 | 0 | 100 | 25/09/2019
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETEADO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN TILAPA ABAJO | LA PAZ, EL ROSARIO | 25877.08 | 25837.01 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 10/08/2019
RUTA 9- LEMPITAS SONSONATE - 10 CENTROS ESCOLARES | SONSONATE, SONSONATE | 32676.51 | 12346.87 | 7982.77 | 100 | 18/12/2019
RUTA 10- LEMPITAS SANTA ANA - 14 CENTROS ESCOLARES | SANTA ANA, SANTA ANA | 58173.55 | 27269.79 | 44148.24 | 0 | 14/01/2020
RECUPERACION AREA VERDE EN PARQUE LA CRUZ, COLONIA MONTEBELLO PONIENTE | SAN SALVADOR, MEJICANOS | 69940.04 | 52873.3 | 23676.94 | 100 | 17/11/2019
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE EN RESIDENCIAL LOS ALAMOS | SAN SALVADOR, MEJICANOS | 39982.4 | 13100.12 | 36696.77 | 0 | 26/01/2020
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA COLONIA BOQUÍN | SAN SALVADOR, MEJICANOS | 14456.56 | 11265.8 | 4317.29 | 100 | 08/12/2019
INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN CASERIOS DE LOS CANTONES SAN MARTÍN Y CAUTA, MUNICIPIO DE GUAYMANGO, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN | AHUACHAPAN, GUAYMANGO | 49303.03 | 25144.55 | 34512.12 | 0 | 05/03/2020
CENTRO DE FORMACIÓN Y RECREACIÓN FAMILIAR EN COLONIA EL MILAGRO, BARRIO EL ANGEL, MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO | LA PAZ, SANTIAGO NONUALCO | 98260.4 | 89513.17 | 8747.23 | 75 | 15/02/2020
CONSTRUCCIÓN DE TAPIAL PERIMETRAL EN CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CAUCA, CANTÓN EL PEDREGAL | LA PAZ, EL ROSARIO | 35470.77 | 35470.77 | 0 | 100 | 25/11/2019
RUTA 11- LEMPITAS AHUACHAPÁN - 15 CENTROS ESCOLARES | AHUACHAPAN, AHUACHAPAN | 55596.72 | 42515.35 | 18687.69 | 100 | 29/12/2019
RUTA 12- LEMPITAS SANTA ANA - 12 CENTROS ESCOLARES | SANTA ANA, SANTA ANA | 39428.22 | 12914.6 | 37876.61 | 0 | 28/01/2020
MOBILIARIO PARA 18 CENTROS ESCOLARES | SAN MIGUEL, CAROLINA | 21686 | 12086 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA | 100 | 10/10/2019
FINALIZACIÓN DE REMODELACIÓN DE ZONA RECREATIVA ADYACENTE A LA CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | SAN SALVADOR, APOPA | 188231.76 | 54210.46 | 187640.43 | 0 | 07/04/2020
7466279.76