## 16dic19 al 15ene20
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
Oficina de Información y Respuestas
Fecha de elaboración: 16 de enero de 2020
Fuente: Sistema de proyectos del FISDL
Detalle de Proyectos de Infraestructura con orden de inicio para el periodo del 16 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020
CODIGO PROYECTO | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION PROYECTO | MONTO TOTAL | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTON | CASERIO | TIPO DE OBRA | BENEFICIARIOS | ETAPA | AVANCE FINACIERO | AVANCE FISICO | PLAZO (DÍAS) | PRORROGA | ADENDA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | EMPRESA REALIZADORA | EMPRESA SUPERVISORA | NOMBRE ADMINISTRADOR / A CONTRATO | GARANTIAS | FECHA DE INICIO
291991 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA ZAPOTITÁN (PROYECTO CENTRALIZADO) | El proyecto consiste en efectuar reparaciones a la agencia de extensión CENTA Zapotitán: 1.- Efectuar desmontajes del sistema eléctrico actual, desmontaje de la cubierta de techos, cielo falso, fascia y cornisa, muebles sanitarios; demolición de pisos y azulejo en servicios sanitarios. 2.- Colocación cubierta de Techos Zinc alum, cielo falso, fascia y corniza. 3.- Rehabilitación de los servicios sanitarios con nuevos muebles, duchas, nuevo piso y azulejo en paredes. 4.- Construcción de tapial a base de bloque de concreto, malla ciclón y alambre razor. 5.- Suministro e instalación de nuevas tuberías para drenajes de aguas lluvias. 6.- Instalación torre metálica y tanque elevado. 7.- Suministro e instalación de nuevo sistema eléctrico en la agencia de extensión CENTA Zapotitán. 8.- Suministro lámparas LED en área exterior de jardinería y zona verde de la agencia de extensión. 9.- Construcción de nuevo acceso peatonal de camino a cantón Zapotitan al poniente, al interior de la agencia. | 62547.95 | LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | CIUDAD ARCE | VARIOS | OTROS (INFRAEST. PRODUCTIVA) | 15200 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 91.5 - FONDOS FANTEL | MARIO ANTONIO VILLALOBOS VEGA | NORBERTO LEONEL QUIJADA ORELLANA | MARCO RICARDO LOPEZ MENDOZA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2019-12-23
347490 | OBRA NUEVA Y REMODELACIÓN EN COLONIA SIERRA MORENA (PROYECTO CENTRALIZADO) | El proyecto se ubica en la colonia Sierra Morena del municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, el cual consiste en realizar obras nuevas y remodelación de los espacios existentes, con el fin que acondiciones el espacio físico para la realización de programas, talleres y capacitaciones enfocadas a la inserción laboral y emprendedurismo de los jóvenes en riesgo, mediante el deporte, arte, cultura, transformación de conflictos, prevención de la violencia intrafamiliar y de género, entre otras. | 789547.38 | SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SOYAPANGO |  | OTROS (MEJORAMIENTO URBANO) | 8951 | EN EJECUCION | 0.56 | 2.46 | 180 | 0 | 0 | 08.J - BID 2881/OC-ES-PROG.PREV.DE LA VIOLENCIA-2016 | PRISMA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | ROSARIO DEL CARMEN BARRERA DE FLORES | JULIO CESAR ROSALES MEJIA | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2019-12-19
351620 | INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN Y EL JUNQUILLO MUNICIPIO DE CACAOPERA II ETAPA (PROYECTO CENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la realización de las siguientes obras que se detallan a continuación:1. 15.97 KM de instalación de tuberías en red de distribución.2. 174 acometidas incluyendo su respectivo micro medición.3. 83 letrinas de doble cámara. (tipo abonera)4. 84 pilas incluyendo su conexión al sistema5. 74 sistemas de zanjas de infiltración y 65 humedales para descarga de aguas grises. | 569893.93 | MORAZAN | CACAOPERA | VARIOS | VARIOS | AGUA POTABLE | 815 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | UDP PARTICIPACION CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y ESMO, S.A. DE C.V. | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS FUNES | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, POLIZA DE SEGURO CONTRA DAÑOS A TERCEROS, POLIZA DE SEGURO DE PROTECCION CONTRA TODO RIESGO CONTRUCCIONES EN PROCESO | 2020-01-13
351621 | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN Y EL JUNQUILLO MUNICIPIO DE CACAOPERA II ETAPA (PROYECTO CENTRALIZADO) | SUPERVISION PROYECTO INTRODUCCION DE AP Y SB DE LOS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA II ETAPAS CANTONES AGUA BLANCA, GUACHIPILIN Y EL JUNQUILLO, MUNICIPIO DE CACAOPERA II ETAPA | 25236.04 | MORAZAN | CACAOPERA | VARIOS | VARIOS | AGUA POTABLE | 815 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 19.F - FONDO DE AGUA Y SANEAMIENTO, FICHA 2010 | UDP PARTICIPACION CONJUNTA DE OFERENTES CONSTRUCTORA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. Y ESMO, S.A. DE C.V. | CAÑAS TORRES, INVERSIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS FUNES | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-01-13
357050 | SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA REMOVER EL METALOIDE ARSÉNICO (AS) PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO (PROYECTO CENTRALIZADO) | El proyecto consiste en la adquisición e instalación de un equipo para implementar un sistema de Tratamiento para remover el metaloide arsénico (AS) para el sistema de Agua Potable de la Zona Sur del Municipio de San Luis Talpa | 74996.69 | LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SAN LUIS TALPA |  | AGUA POTABLE | 2 | EN EJECUCION | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 85.O - FONDO GENERAL-INFRAESTRUCTURA SOCIAL-2019 | INVERSIONES AVILA PINEDA, SA DE CV | ASIGNACIÓN DIRECTA | OSMAN MANUEL GUARDADO BELTRAN | GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-01-13
357800 | REMODELACIÓN DE PARQUE EN COLONIA SAN FRANCISCO (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste en 2,865.94 m2 de trazo, 1,327.70 m2 de limpieza, 7.5 m2 de demolición de gradas, 503.88 metros lineales de demolición de pretil, 652.95 m2 de demolición de piso acera, 365.40 m2 de demolición de piso de cancha y reparación / nivelación de cancha en 365.40 m2, con pintura, adoquín ecológico, gradas, entre otros alcances. | 51153.38 | LA PAZ | EL ROSARIO | ROSARIO LA PAZ |  | REMODELACION DE PARQUES | 28000 | EN EJECUCION | 99.98 | 0 | 90 | 0 | 0 | 98.B - PROVIDENCIA SOLAR,S.A.-COOPERACION TECNICA-2016 | CARVAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | ASIGNACIÓN DIRECTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-01-06
358040 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FRAGUADO, SUPERFICIE TERMINADA DE CALLE COLONIA MONTE MARÍA (PROYECTO DESCENTRALIZADO) | El proyecto consiste : 627.45 M3 de excavación, 230.86 M3 de escarificado y compactado; 171.82 M3 de suelo cemento compactado con material del lugar, 394.12 ml cordón cuneta , 103.38M2 badén de piedra, 866.36 M2, empedrado fraguado superficie terminada, 37.97 metros lineales de remante de piedra, 398.36 M3 de desalojo, 291.90 M2 de piso tipo acera , 4.00 metros línea canaleta tipo gradas disipadoras. | 70481.33 | LA PAZ | EL ROSARIO | TILAPA |  | MEJORAMIENTO DE CAMINOS | 649 | EN EJECUCION | 99.99 | 0 | 90 | 0 | 0 | 98.B - PROVIDENCIA SOLAR,S.A.-COOPERACION TECNICA-2016 | LUNA & LUNA GRUPO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | ASIGNACIÓN DIRECTA | ARLENE GRISELDA CARRILLO HENRIQUEZ | GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | 2020-01-06